## Worksheet
MONTH | ID PROJECT | NAME | TYPE | PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | ACCOUNT MANAGER | SEGMEN | ACQUISTION | COMULATIVE ACQUISITION | PROGRESS | COMULATIVE_PROGRESS | TOP | RECCURING START | RECCURING END | TERMIN | NOTE | VALID
12 | PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | EVY YULIA RAMADHAN | THS | 379848000 | 379848000 | 8.3333 | 8.3333 | OTC |  |  |  | [New Store] Menyesuaikan total TV dan bracket yang diinstal sejumlah 5 unit per store | 0
12 | PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | EVY YULIA RAMADHAN | THS | 0 | 5171883000 |  | 60.38 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi di bulan ini, 5 store akan di BASTkan | 0
12 | PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | CPE & OTHERS | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | HASBUR GHALI | EVI NOVIARNI | BMS-2 | 0 | 95055300 |  | 100 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
12 | PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | MUTTAQIN NASUTION | DISKAERI | BMS-1 | 0 | 1225909091 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Masih dalam fase proyek | 0
12 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PCS | 4194622660 | 12176706100 |  |  | TERMIN |  |  | 3 | Termin II License dan Termin VI Implementasi | 0
1 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR | PCS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 5 | Proses Masa Retensi | 0
12 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR | PCS | 127034050 | 127034050 | 25 | 25 | TERMIN |  |  | 3 | Termin 3 : Verification Stage Rp 76.220.430 Termin 4 : Go Live Stage Rp 50.813.620 | 0
12 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR | PCS | 355695340 | 355695340 |  |  | TERMIN |  |  | 2 | Nilai Akumulasi dari termin ke-1 dengan Termin 1 : 152.440.860 Termin 2 : 203.254.480 | 0
1 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | MAS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 | On progress CR untuk web dan dev. mobile | 0
12 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | MAS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Sudah soft launching untuk produk custom | 0
12 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | MAS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 | On Progress Implementasi | 0
1 | PROJ751 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | APPLICATION | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | NURUL HIDAYATI | ANWAR | MAS | 0 |  |  |  | PROGRESS |  |  |  |  | 0
12 | PROJ751 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | APPLICATION | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | NURUL HIDAYATI | ANWAR | MAS | 0 |  |  | 0 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
1 | PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY | PCS | 1248000000 | 1248000000 | 6 | 6 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi progres bulan Januari 2019 | 0
12 | PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY | PCS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Tidak ada progres, karena pengajuan progres Telkom beluim disetujui PP | 0
12 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | MUTTAQIN NASUTION | DISKAERI | BMS-1 | 0 | 2179636364 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Masih dalam fase proyek | 0
12 | PROJ2214 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | APPLICATION | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY | BINDA ANISSA | IBS | 0 | 282000000 |  | 100 | OTC |  |  |  | Sudah BAST | 0
12 | PROJ2256 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | APPLICATION | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | HASBUR GHALI | MELANY ULFA | HWS | 0 | 2475600000 |  | 100 | OTC |  |  |  |  | 0
1 | PROJ137 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | IBS | 270000000 | 270000000 | 20 | 20 | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
1 | PROJ2487 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE & OTHERS | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | RUDIONO | FURI DIAH AYU HAPSARI | IBS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 3 | Masih harus melengkapi dokumentasi surat jalan pengiriman barang setiap item dengan kriteria terpenuhi progress pengiriman dan pemasangan | 0
12 | PROJ2487 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE & OTHERS | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | RUDIONO | FURI DIAH AYU HAPSARI | IBS | 3624500000 | 3624500000 | 100 | 100 | TERMIN |  |  | 3 | Masih harus melengkapi dokumentasi surat jalan pengiriman barang setiap item dengan kriteria terpenuhi progress pengiriman dan pemasangan | 0
12 | PROJ2643 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | CPE & OTHERS | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | MUTTAQIN NASUTION | QUVIN NOLA PRIHANDANI | HWS | 0 |  |  |  | OTC |  |  |  | PO sudah terbit, namun masih menunggu info finalisasi skema TOP dari customer | 0
12 | PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | CPE & OTHERS | PROJECT BALAI PUSTAKA | HASBUR GHALI | CAHYO BUWONO, ST | EMS | 0 |  |  |  | OTC |  |  |  | Belum ada info kelanjutan kontrak denton Cust. | 1
12 | PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | CPE & OTHERS | PROJECT BALAI PUSTAKA | HASBUR GHALI | CAHYO BUWONO, ST | EMS | 0 |  |  |  | OTC |  |  |  | Belum ada info kelanjutan kontrak denton Cust. | 0
1 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | TMS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 2 | Memasuki jangka waktu pemeliharaan | 0
12 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | TMS | 417741885 | 417741885 | 95 | 95 | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
12 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | TMS | 488587000 | 488587000 |  |  | OTC |  |  |  | Target di Bulan Desember | 0
1 | PROJ3107 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | HADI TRIYONO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 1898490000 | 1898490000 | 10 | 10 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
1 | PROJ3146 | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | HADI TRIYONO | REIKA ERMANSA | ERS | 386750000 | 386750000 | 5 | 5 | PROGRESS |  |  |  | Planning bulan Januari 2019 | 0
12 | PROJ3146 | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | HADI TRIYONO | REIKA ERMANSA | ERS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  |  | 0
12 | PROJ3146 | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | HADI TRIYONO | REIKA ERMANSA | ERS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  |  | 0
12 | PROJ3146 | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | SMART BUILDING | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | HADI TRIYONO | REIKA ERMANSA | ERS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Telkom belum bisa melakukan pekerjaan karena menunggu kesiapan lokasi | 0
12 | PROJ3160 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | APPLICATION | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | MUTTAQIN NASUTION | MULYADI, ST | FMS | 905774650 | 905774650 | 95 | 95 | TERMIN |  |  | 3 | Kontrak masih sirkulir TTD Pihak Jamkrindo | 0
12 | PROJ3620 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | RIKA AMALIA SASANTY | DJOKO SUHARTONO | FMS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | on progress pekerjaan | 1
1 | PROJ3620 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | RIKA AMALIA SASANTY | DJOKO SUHARTONO | FMS | 115500000 | 115500000 | 15 | 15 | TERMIN |  |  | 1 | Termin I : BRD dan FSD | 0
12 | PROJ3620 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | APPLICATION | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | RIKA AMALIA SASANTY | DJOKO SUHARTONO | FMS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | on progress pekerjaan | 0
12 | PROJ3170 | PKS RELOKASI COLOCATION BTPN SYARIAH | CPE & OTHERS | PKS RELOKASI COLOCATION BTPN SYARIAH | HASBUR GHALI | BERTHA DESVIANI PURBA | BMS-2 | 429660000 | 429660000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  | Estimasi BAST OTC di tanggal 20 Desember 2018 | 0
12 | PROJ3687 | PENGADAAN BUSINESS INTELLIGENCE DENGAN TEMATIK DATA PELAYANAN DAN KEUANGAN | CPE & OTHERS | PENGADAAN BUSINESS INTELLIGENCE DENGAN TEMATIK DATA PELAYANAN DAN KEUANGAN | ARIA OCTA | FADHLI FAUZI | HWS | 180000000 | 180000000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  | Pekerjaan sudah selesai | 1
12 | PROJ3687 | PENGADAAN BUSINESS INTELLIGENCE DENGAN TEMATIK DATA PELAYANAN DAN KEUANGAN | CPE & OTHERS | PENGADAAN BUSINESS INTELLIGENCE DENGAN TEMATIK DATA PELAYANAN DAN KEUANGAN | ARIA OCTA | FADHLI FAUZI | HWS | 180000000 | 180000000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  | Pekerjaan sudah selesai | 0
12 | PROJ3703 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | CPE & OTHERS | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | ARIA OCTA | QUVIN NOLA PRIHANDANI | HWS | 776324720 | 776324720 | 57.0827 | 57.0827 | TERMIN |  |  | 1 |  | 1
12 | PROJ3703 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | CPE & OTHERS | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | ARIA OCTA | QUVIN NOLA PRIHANDANI | HWS | 776324720 | 776324720 | 57.0827 | 57.0827 | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
1 | PROJ3831 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | HADI TRIYONO | MHM. THOHIRUN | TDS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Kick Off Project belum ditentukan waktunya, karena masih menunggu revisi kontrak disetujui dan ditanda tangani | 0
12 | PROJ3831 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | HADI TRIYONO | MHM. THOHIRUN | TDS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  |  | 1
12 | PROJ3831 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | HADI TRIYONO | MHM. THOHIRUN | TDS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  |  | 0
12 | PROJ3831 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | HADI TRIYONO | MHM. THOHIRUN | TDS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  |  | 0
12 | PROJ3912 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE & OTHERS | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | RIKA AMALIA SASANTY | FIKA FARIYANDI | PCS | 19351970000 | 19351970000 | 87.9635 | 87.9635 | TERMIN |  |  | 1 |  | 1
1 | PROJ3912 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE & OTHERS | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | RIKA AMALIA SASANTY | FIKA FARIYANDI | PCS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 2 | On Progress Pekerjaan | 0
12 | PROJ3912 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | CPE & OTHERS | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | RIKA AMALIA SASANTY | FIKA FARIYANDI | PCS | 19351970000 | 19351970000 | 87.9635 | 87.9635 | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
12 | PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | APPLICATION | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | RIKA AMALIA SASANTY | FENNY NOVITA | IBS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Menunggu Konfirmasi AM Telkom di Medan Terkait progress maintenance 3 bulan setelah Go Live. | 0
12 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | TMS | 66951141410 | 66951141410 | 76.2373 | 76.2373 | PROGRESS |  |  |  | Progress 100% / BAST-1 | 0