## Worksheet
MONTH | ID PROJECT | NAME | TYPE | PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | ACCOUNT MANAGER | SEGMEN | ACQUISTION | COMULATIVE ACQUISITION | PROGRESS | COMULATIVE_PROGRESS | TOP | RECCURING START | RECCURING END | TERMIN | NOTE | VALID
10 | PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | PURI MANSION APARTMENT | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 6976849383 | 6976849383 | 84.0483 | 84.0483 | PROGRESS |  |  |  | Kumulatif progress project s.d. bulan Oktober 2018 | 1
11 | PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | PURI MANSION APARTMENT | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 0 | 6976849383 |  | 84.0483 | PROGRESS |  |  |  | Untuk BOQ lama apartemen penyelesaian di tanggal 28 november. ada tambahan BOQ baru untuk project hotel di tower D dengan tambahan timeline sampai dengan akhir april 2019 | 0
10 | PROJ1680 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | SMART BUILDING | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ATAM RUSTAM | YULISTIKA RAHAYU | TDS | 0 | 875634600 |  | 78.886 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ456 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | TEDDY AWALUDIN | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | PCS | 1020000000 | 2476560000 | 20 | 48.56 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 0
10 | PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | SMART BUILDING | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 4291211200 |  | 80.42 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ2542 | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | APPLICATION | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | HERU IRMAN |  | ERS | 9028000000 | 9028000000 | 40 | 40 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 1 = Subscription Google Vision | 1
11 | PROJ2542 | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | APPLICATION | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | HERU IRMAN |  | ERS | 2257000000 | 11285000000 | 10 | 50 | TERMIN |  |  | 2 | Estimasi untuk Termin 2 (10%) | 0
10 | PROJ656 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | IRWANDI | AGUS WIDIANTARA | PCS | 353494400 | 1115386400 | 24.08 | 75.98 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 0
10 | PROJ217 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | TEDDY AWALUDIN | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PCS | 0 | 9519911013 |  | 51.27 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | AD STEFEN RATU EDA | HELVIANA | PCS | 437500000 | 10561249999 | 3.5 | 84.49 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 1
11 | PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | AD STEFEN RATU EDA | HELVIANA | PCS | 0 | 10123749999 |  | 84.49 | PROGRESS |  |  |  | Pekerjaan slow down atas request / by owner, Desember baru di lakukan lagi aktivitas pekerjaan | 0
10 | PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | EVY YULIA RAMADHAN | THS | 0 | 5136000000 |  | 60.38 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | TMS | 21540705890 | 21540705890 | 23 | 23 | PROGRESS |  |  |  | Pengajuan progress pertama | 1
10 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | TMS | 4815565800 | 4815565800 |  |  | OTC |  |  |  | Tagian MOS Hardware Pertama (Rp.3.550.255.200) + Mos Wall Display (Rp.1.265.310.600) | 1
11 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | TMS | 66719995114 | 93076266804 | 71.24 | 94.24 | PROGRESS |  |  |  | Sedang pengajuan progress BAST-1 | 0
11 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 17461600000 |  | 75.92 | PROGRESS |  |  |  | Pekerjaan Stuck, mitra lebih fokus kepada SI / kerja tambah direct dari Owner, Memberi SP 1 kepada PINSuntuk segera selesaikan Pekerjaan, Kontrak sudah berakhir tgl 31 Oktober 2018. | 0
10 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 17461600000 | 17461600000 | 75.92 | 75.92 | PROGRESS |  |  |  | realisasi komulatif sd akhir Oktober 2018 | 1
11 | PROJ2326 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | APPLICATION | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | HASBUR GHALI |  | HWS | 427500000 | 427500000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  |  | 0
10 | PROJ2326 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | APPLICATION | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | HASBUR GHALI |  | HWS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | Masih proses revisi dan approval dokumen ITMP. | 1
10 | PROJ779 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | ZAKY AHMAD | JOKO PADANG RAHINO | HWS | 0 | 3597396000 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Masih dalam fase project | 1
11 | PROJ779 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | ZAKY AHMAD | JOKO PADANG RAHINO | HWS | 0 | 3597396000 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Masih dalam fase progress project | 0
11 | PROJ1581 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | TMS | 8507262000 | 8507262000 | 100 | 100 | TERMIN |  |  | 2 | Tahap penyelesaian project TJ 100% | 0
10 | PROJ1581 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | TMS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Masih dalam rana project | 1
11 | PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | APPLICATION | PROJECT E-DAPEM TASPEN | ZAKY AHMAD | ELMAN HASIHOLAN SIANTURI, IR.MT. | HWS | 0 |  |  |  | PROGRESS |  |  |  | Estimasi Go Live di bulan Desember awal, dan akan dilakukan penagihan di bulan berikutnya | 0
10 | PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | APPLICATION | PROJECT E-DAPEM TASPEN | ZAKY AHMAD | ELMAN HASIHOLAN SIANTURI, IR.MT. | HWS | 0 |  |  |  | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam fase project | 1
11 | PROJ458 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | PRAKOSA TRIWIBOWO | NOVI ANDRIYANI | PCS | 2836363600 | 9603927149 | 20 | 80.7 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi Pencapaian progress bulan November 2018 | 0
10 | PROJ458 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | PRAKOSA TRIWIBOWO | NOVI ANDRIYANI | PCS | 1840799977 | 8608363526 | 12.98 | 60.7 | PROGRESS |  |  |  | Aktual Pencapaian di bulan Oktober 2018 | 1
11 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 0 | 3600305999 |  | 87.18 | PROGRESS |  |  |  | Kontrak Telkom kle Indospek sudah habis dan indospek sudah tidak ada di project, sehingga langsung dibawah koordinasi Propernas (Owner). Propernas belum memberi SPK ke Telkom. | 0
10 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 0 | 3600305999 |  | 87.18 | PROGRESS |  |  |  |  | 1
10 | PROJ643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 0 | 5342670000 |  | 60.03 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ1361 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | ERS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | Masih dalam fase proyek | 0
10 | PROJ1361 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | ERS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | Masih dalam fase proyek | 1
10 | PROJ2319 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | CPE & OTHERS | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | IRWANDI |  | FMS | 117200000 | 117200000 | 100 | 100 | PROGRESS |  |  |  | BAST pada oktober 2018. Nilai progress adalah nilai tagihan bulan pertama yang dapat ditagihkan bulan November 2018 | 0
11 | PROJ2875 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE & OTHERS | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | ZAKY AHMAD |  | BMS-1 | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 | KB belum terbit, sehingga belum ada yang bisa di BASTkan | 0
10 | PROJ2875 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE & OTHERS | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | ZAKY AHMAD |  | BMS-1 | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 |  | 1
10 | PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | PRAKOSA TRIWIBOWO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 481950245 | 12366348990 | 3.9 | 100.07 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi progress bulan Oktober 2018 | 0
11 | PROJ60 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | SMART BUILDING | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | AD STEFEN RATU EDA | FURI DIAH AYU HAPSARI | IBS | 0 | 17235438900 |  | 90.2379 | PROGRESS |  |  |  | Target BAST, paralel menyelesaikan all outstanding dan kesiapan all dokumen kelengkapan BAST 1 | 0
10 | PROJ60 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | SMART BUILDING | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | AD STEFEN RATU EDA | FURI DIAH AYU HAPSARI | IBS | 17235438900 | 17235438900 | 90.2379 | 90.2379 | PROGRESS |  |  |  | Realisasi komulatif sd akhir Oktober 2018 | 1
10 | PROJ746 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | APPLICATION | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | NURUL HIDAYATI | SIMON | MAS | 68391000 | 68391000 | 40 | 40 | TERMIN |  |  | 1 | Biaya bulanan di bulan pertama untuk modul HCM dan FICO (sejak bulan agustus 2018) sebanyak 34 user ID | 1
11 | PROJ746 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | APPLICATION | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | NURUL HIDAYATI | SIMON | MAS | 0 | 68391000 |  | 40 | TERMIN |  |  | 1 | Belum ada yang di BASTkan | 0
10 | PROJ747 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | APPLICATION | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | NURUL HIDAYATI | ADE NIRWANI | MAS | 94540500 | 94540500 | 30 | 30 | TERMIN |  |  | 1 | Biaya bulanan bulan pertama untuk modul FICO sebanyak 47 user | 1
11 | PROJ747 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | APPLICATION | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | NURUL HIDAYATI | ADE NIRWANI | MAS | 0 | 94540500 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Belum ada yang dapat di BASTkan | 0
11 | PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | BMS-1 | 0 | 1225909091 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Masih dalam fase proyek | 0
10 | PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | BMS-1 | 0 | 1225909091 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 |  | 1
11 | PROJ2833 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | CPE & OTHERS | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | DODI IRAWAN |  | BMS-1 | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | BAST dengan syarat KB sudah final | 0
10 | PROJ2833 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | CPE & OTHERS | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | DODI IRAWAN |  | BMS-1 | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam tahap progress pekerjaan | 1
11 | PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | HERU IRMAN |  | ERS | 0 | 12372508000 |  | 20 | TERMIN |  |  | 2 | penyelesaian presentse 100 di termin 1 samapi akhir desember ( masih menghitung delivery sampai dengan implementasi 500 EDC ) | 0
10 | PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | HERU IRMAN |  | ERS | 12372508000 | 12372508000 | 20 | 20 | TERMIN |  |  | 1 | Diperlukan amandemen kontrak karna perhitungan deliverable sebelumnya dari jumlah EDC sedangkan sekarang di hitung berbasis pengembangan aplikasi | 1
11 | PROJ95 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 0
10 | PROJ95 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 1
11 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PCS | 459563946 | 5440660061 | 8 | 94.71 | PROGRESS |  |  |  | Pengajuan ulang progress di Bulan November 2018, dikarenakan pengajuan bulan Oktober tidak tercapai. | 0
10 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PCS | 0 | 4981096115 |  | 86.71 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan oktober 2018 tidak tercapai | 1
11 | PROJ204 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | SMART BUILDING | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 0 | 19324050000 |  | 82.23 | PROGRESS |  |  |  | Karena ada SBO, Nilai 82,23% diasumsikan sama dengan 100%, Amandemen Kontrak, BAST.1 dan FA dalam Proses | 0
10 | PROJ204 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | SMART BUILDING | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 0 | 19324050000 |  | 82.23 | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam phase BAPP s.d September 2018 | 1
10 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | TEDDY AWALUDIN |  | PCS | 0 | 5984550000 |  | 36.27 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PCS | 891150000 | 2177833500 | 39 | 95.31 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pengajuan progress bulan November 2018 | 1
11 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PCS | 0 | 1286683500 |  | 95.31 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 929500000 | 17050770000 | 1.69 | 31 | PROGRESS |  |  |  | Actual BAPP di bulan oktober 2018 | 1
11 | PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 929500000 | 17050770000 | 1.69 | 32.69 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi Progress November 2018, untuk sementara Project dihentikan, karena Owner sampai tanggal 10 November 2018 belum ada pembayaran sama sekali dari Termin 1 sd termin 3 Progress Agustus 2018 sebesar 29,31%. | 0
10 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PCS | 0 | 2381561640 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Estimasi BAST Termin 2 (Project Preparation) s.d. Termin 7 (Business Blueprint II) akan di ttd sekaligus di bulan November 2018 | 1
11 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PCS | 9795144460 | 12176706100 |  |  | TERMIN |  |  | 2 | Termin II-VIII BAST Termin II : Penyediaan Lisensi BAST Termin I-VI : Implementasi | 0
10 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR | PCS | 0 |  |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Proses Training | 1
11 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR | PCS | 203254480 | 203254480 |  |  | TERMIN |  |  | 2 | Termin II : Implementation Stage | 0
11 | PROJ2889 | PENGADAAN PEKERJAAN PERAWATAN E-TICKETING BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2018 | CPE & OTHERS | PENGADAAN PEKERJAAN PERAWATAN E-TICKETING BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2018 | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | TMS | 2295840027 | 2295840027 | 100 | 100 | PROGRESS |  |  |  | Bulan pertama perawatan e-ticketing | 0
11 | PROJ2889 | PENGADAAN PEKERJAAN PERAWATAN E-TICKETING BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2018 | CPE & OTHERS | PENGADAAN PEKERJAAN PERAWATAN E-TICKETING BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2018 | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | TMS | 1146428000 | 2866070000 | 40 | 100 | TERMIN |  |  | 2 | Termin 2 = 40% | 0
10 | PROJ2889 | PENGADAAN PEKERJAAN PERAWATAN E-TICKETING BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2018 | CPE & OTHERS | PENGADAAN PEKERJAAN PERAWATAN E-TICKETING BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2018 | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | TMS | 1719642000 | 1719642000 | 60 | 60 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 1 = Delivery sparepart progress 60% | 1
10 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 22955893080 |  | 97.02 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | On Progress Implementasi | 0
10 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | On progress implementasi | 1
11 | PROJ928 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE & OTHERS | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | RUDY WIBOWO | BMS-1 | 0 | 271655175 |  | 22.99 | PROGRESS |  |  |  | Belum ada BAST dari BG ke BNI | 0
10 | PROJ928 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE & OTHERS | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | RUDY WIBOWO | BMS-1 | 0 | 271655175 |  | 22.99 | PROGRESS |  |  |  | Belum ada BAST dari BG ke BNI | 1
11 | PROJ2392 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | CPE & OTHERS | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | TMS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | masih dalam fase proyek | 0
10 | PROJ2392 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | CPE & OTHERS | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | TMS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | masih dalam fase proyek | 1
11 | PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PRAKOSA TRIWIBOWO | DWI PUDJI IRAWATI | PCS | 205500000 | 3704480000 | 3 | 59.08 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan November 2018 | 0
10 | PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PRAKOSA TRIWIBOWO | DWI PUDJI IRAWATI | PCS | 342500000 | 3841480000 | 5 | 56.08 | PROGRESS |  |  |  | Aktual pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 1
11 | PROJ1275 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 1593625000 | 6737637500 | 6.1 | 25.79 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi Pencapaian progress di bulan November 2018 | 0
10 | PROJ1275 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 5144012500 | 5144012500 | 19.69 | 19.69 | PROGRESS |  |  |  | Kumulatif s.d Bulan Oktober 2018 | 1
11 | PROJ237 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | NURUL HIDAYATI | JUNED DRAJAT PRASETYO | MAS | 0 | 90517500 |  | 0.4573 | TERMIN |  |  | 2 | Belum ada yang dapat di BASTkan | 0
10 | PROJ237 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | NURUL HIDAYATI | JUNED DRAJAT PRASETYO | MAS | 0 | 90517500 |  | 0.4573 | TERMIN |  |  | 2 | Belum ada yang dapat di BASTkan | 1
10 | PROJ621 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | SMART BUILDING | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | ADRID | DWI PUDJI IRAWATI | PCS | 0 | 18587400000 |  | 95.32 | PROGRESS |  |  |  | Masih fase progress sebelumnya | 0
11 | PROJ749 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | APPLICATION | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | NURUL HIDAYATI | HAMIDONG | MAS | 156897000 | 156897000 | 20 | 20 | TERMIN |  |  | 1 | Biaya bulanan di bulan pertama untuk modul FICO direncankan sebesar 78 user ID | 0
10 | PROJ749 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | APPLICATION | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | NURUL HIDAYATI | HAMIDONG | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Belum ada yang dapat di BASTkan | 1
11 | PROJ750 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | APPLICATION | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | NURUL HIDAYATI | NADIAH LIESTYASARI | MAS | 42241500 | 42241500 | 20 | 20 | TERMIN |  |  | 1 | Biaya bulanan di bulan pertama untuk modul FICO direncankan sebesar 21 user ID | 0
10 | PROJ750 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | APPLICATION | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | NURUL HIDAYATI | NADIAH LIESTYASARI | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Belum ada yang di BASTkan | 1
10 | PROJ751 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | APPLICATION | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | NURUL HIDAYATI | ANWAR | MAS | 0 | 16092000 |  | 1.9047 | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
11 | PROJ1944 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | RUDIONO |  | IBS | 1421750000 | 1421750000 | 55 | 85 | TERMIN |  |  | 1 | Kumulatif di termin 1 (30%) dan termin 2 (55%) = progress pengiriman dan pemasangan dilampiri dengan surat jalan dan BAKP | 0
10 | PROJ1944 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | RUDIONO |  | IBS | 775500000 | 775500000 | 30 | 30 | TERMIN |  |  | 1 | lahan belum siap. Dan masih harus melengkapi dokumentasi surat jalan pengiriman barang setiap item dengan kriteria terpenuhi pengiriman dan pemasangan (Termin 1 = 30%) | 1
11 | PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY | PCS | 5200000000 | 7583617600 | 25 | 36.4597 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progres di bulan november 2018 | 0
10 | PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY | PCS | 2383617600 | 2383617600 | 11.4597 | 11.4597 | PROGRESS |  |  |  | Kumulatif progres sampai dengan bulan oktober 2018 | 1
10 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PCS | 0 | 9614060207 |  | 100 | PROGRESS |  |  |  | Waiting BAST-1 | 0
11 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | BMS-1 | 0 | 2179636364 |  | 30 | TERMIN |  |  | 2 | Masih dalam fase proyek | 0
10 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | BMS-1 | 2179636364 | 2179636364 | 30 | 30 | TERMIN |  |  | 1 | BAST Termin 1 = Penyerahan Perangkat EDC (di ttd sejak bulan November 2017) | 1
10 | PROJ1877 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | CPE & OTHERS | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | IRWANDI | WIJAYANTO | FMS | 0 | 40193181818 |  | 45 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 2 estimasi akan tercapai di bulan november 2018 | 0
11 | PROJ572 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | APPLICATION | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | MAS | 12622362 | 252447249 | 5 | 100 | TERMIN |  |  | 2 | BAST Termin 2 (5%) | 0
10 | PROJ572 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | APPLICATION | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | MAS | 239824887 | 239824887 | 95 | 95 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 1 (95%) dari bulan Desember 2017 | 1
10 | PROJ2237 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | NAZIRWAN, ST. M.KOM |  | MLS | 0 | 2803663720 |  | 29.976 | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
11 | PROJ5 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | SMART BUILDING | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | HADI TRIYONO | TRINIL ANJAR LESTARI, ST | IBS | 0 | 1370461800 |  | 80.6154 | PROGRESS |  |  |  | Sesuai dengan surat peringatan ke Owner, bahwa jika Owner tidak membayar sampai 25 jan 2018, maka Telkom akan cut off project ini | 0
10 | PROJ5 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | SMART BUILDING | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | HADI TRIYONO | TRINIL ANJAR LESTARI, ST | IBS | 1370461800 | 1370461800 | 80.6154 | 80.6154 | PROGRESS |  |  |  | kumulatif progres pada tgl 29 September 2016. setelah itu tidak ada pembayaran dari Owner | 1
10 | PROJ753 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | TDS | 0 | 1150000000 |  | 50 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ2214 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | APPLICATION | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY |  | IBS | 282000000 | 282000000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  |  | 0
10 | PROJ2214 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | APPLICATION | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY |  | IBS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | On Progress Implementasi | 1
10 | PROJ2695 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | ANDIKA PRATAMA PUTRA | FMS | 0 | 0 | 0 | 0 | OTC |  |  |  | Issue keterlambatan perangkat Video Conference dari Principle Cisco. Dampaknya reschedule planning penyelesaian project. Proses saat ini adalah negosiasi approval rebaseline schedule. Estimasi kedatangan perangkat di M1 Desember 2018 dengan estimasi eksekusi hingga close project di 31 Januari 2019. | 0
10 | PROJ1755 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | CPE & OTHERS | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | NAWIN | MLS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Finishing Project | 0
10 | PROJ824 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | APPLICATION | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | IRWANDI | WIJAYANTO | FMS | 0 | 13582284450 |  | 25 | TERMIN |  |  | 2 | Belum tercapai progress 95% sebagai syarat Termin 2 | 1
11 | PROJ824 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | APPLICATION | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | IRWANDI | WIJAYANTO | FMS | 0 | 13582284450 |  | 25 | TERMIN |  |  | 2 | Belum tercapai progress 95% sebagai syarat Termin 2 | 0
11 | PROJ2631 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | CPE & OTHERS | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | MAS | 27500000 | 27500000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  | OTC Biaya Instalasi | 0
11 | PROJ2256 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | APPLICATION | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | HASBUR GHALI |  | HWS | 2475600000 | 2475600000 | 100 | 100 | OTC |  |  |  |  | 0
10 | PROJ2256 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | APPLICATION | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | HASBUR GHALI |  | HWS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | Masih dalam proses implementasi dan UAT. | 1
11 | PROJ137 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | IBS | 202500000 | 688500000 | 15 | 51 | TERMIN |  |  | 3 | Penggabungan tahap kedua (14% = Blueprint non Bangkap (HCM, HARKAN, REKUM)) dan ketiga (1% = Lisense IFS) dengan catatan BAST ditandatangan customer PAL | 0
10 | PROJ137 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | IBS | 0 | 486000000 |  | 36 | TERMIN |  |  | 3 | Masih dalam fase proyek | 1
10 | PROJ27 | PROJECT CEMINDO TOWER | SMART BUILDING | PROJECT CEMINDO TOWER | NAZIRWAN, ST. M.KOM | MUHAMMAD SIDIK | PCS | 0 | 13218900000 |  | 95.1 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ2680 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | CPE & OTHERS | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | NAZIRWAN, ST. M.KOM | DITO BARATA JUNANTO | ERS | 0 |  |  |  | OTC |  |  |  |  | 0
10 | PROJ2680 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | CPE & OTHERS | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | NAZIRWAN, ST. M.KOM | DITO BARATA JUNANTO | ERS | 0 |  |  |  | OTC |  |  |  |  | 1
10 | PROJ1285 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PCS | 3060000000 | 8734260000 | 30 | 85.63 | PROGRESS |  |  |  | progress ke-3 | 0
10 | PROJ2706 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | CPE & OTHERS | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | SOPIYAN SOPIYANA | EKO ARDIANSYAH PUTRA | HWS | 360584174 | 664139020 | 9.99 | 18.4 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 0
10 | PROJ823 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | CPE & OTHERS | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | IRWANDI | FERDINAND YOHANNIS MARKUS | FMS | 0 | 3081536375 |  | 95 | TERMIN |  |  | 4 | Masih belum dapat di progress karena musibah gempa bumi | 0
11 | PROJ234 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | NURUL HIDAYATI | SIMON | MAS | 0 | 995692500 |  | 100 | TERMIN |  |  | 1 | Proyek sudah selesai, masuk ke managed services | 0
10 | PROJ234 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | NURUL HIDAYATI | SIMON | MAS | 995692500 | 995692500 | 100 | 100 | TERMIN |  |  | 1 | Biaya bulanan bulan pertama untuk 495 user ID | 1
11 | PROJ235 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | NURUL HIDAYATI | SIMON | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 0
10 | PROJ235 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | NURUL HIDAYATI | SIMON | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 1
11 | PROJ236 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | NURUL HIDAYATI | NANANG RUSTANDI | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 0
10 | PROJ236 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | APPLICATION | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | NURUL HIDAYATI | NANANG RUSTANDI | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 1
11 | PROJ31 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PCS | 107583199 | 2484600428 | 4.33 | 100 | PROGRESS |  |  |  | Proses Submit BAST1 dan BAPP 100% ke Owner | 0
10 | PROJ31 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PCS | 0 | 2377017229 |  | 95.67 | PROGRESS |  |  |  | Masih fase progress sebelumnya | 1
10 | PROJ405 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PCS | 0 | 750800000 |  | 75.08 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | ERP N-HOLDING | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | MAS | 0 | 0 |  | 100 | TERMIN |  |  | 1 | Project sudah selesai 100% | 0
10 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | ERP N-HOLDING | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | MAS | 70402500 | 70402500 | 100 | 100 | TERMIN |  |  | 1 | Biaya bulanan di bulan pertama sebesar 35 user ID | 1
11 | PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 352800000 | 1569960000 | 1 | 4.45 | PROGRESS |  |  |  | Permintaan material sesuai surat PP segera direalisasikan mitra Telkom PT GML | 0
10 | PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PCS | 1217160000 | 1217160000 | 3.45 | 3.45 | PROGRESS |  |  |  | perlu mitra GSD yaitu PT.GML mendatangkan material sesuai yg diminta PP | 1
11 | PROJ2161 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | HERU IRMAN |  | PCS | 14403580130 | 34875496683 | 41.3 | 100 | TERMIN |  |  | 2 |  | 0
10 | PROJ2161 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | HERU IRMAN |  | PCS | 20471916553 | 20471916553 | 58.7 | 58.7 | TERMIN |  |  | 1 |  | 1
11 | PROJ2487 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE & OTHERS | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | RUDIONO |  | IBS | 724900000 | 724900000 | 20 | 20 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 1 = Perangkat datang dan terinstall dengan dilengkapi surat jalan dan BAKP | 0
10 | PROJ2487 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE & OTHERS | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | RUDIONO |  | IBS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Masih harus melengkapi dokumentasi surat jalan pengiriman barang setiap item dengan kriteria terpenuhi progress pengiriman dan pemasangan | 1
11 | PROJ2486 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | AD STEFEN RATU EDA |  | PCS | 925155000 | 925155000 | 12.46 | 27.8754 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi perolehan bobot progress Nov'18 | 0
10 | PROJ2486 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | AD STEFEN RATU EDA |  | PCS | 1144593450 | 1144593450 | 15.4154 | 15.4154 | PROGRESS |  |  |  | Realisasi pencabaian BAPP 1 Oct'18 | 1
10 | PROJ2568 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | NURUL HIDAYATI | ANDIKA PRATAMA PUTRA | FMS | 1100000000 | 11000000000 | 10 | 100 | TERMIN |  |  | 3 | BAST 100%, Dokumen administrasi pembayaran | 0
10 | PROJ2805 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | SMART BUILDING | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | TEDDY AWALUDIN |  | PCS | 859200000 | 859200000 | 16 | 16 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 0
10 | PROJ182 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 6181970000 |  | 87.07 | PROGRESS |  |  |  | Masih mengejar untuk onsite perangkat support aktivasi Operator T-Sel | 1
11 | PROJ182 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 6181970000 |  | 87.07 | PROGRESS |  |  |  | progress masih belum memungkinkan 100% di November, masih menunggu untuk on site nya perangkat aktivasi Operator T-Sel, sebaian perangkat Rectifier sudah on site di Project. Kontrak berakhir tgl 30 November 2018 | 0
10 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PCS | 0 | 2512560000 |  | 87 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ2643 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | CPE & OTHERS | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | SHEPTIAN KURNIA SALEH | QUVIN NOLA PRIHANDANI | HWS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | PO sudah terbit, namun masih menunggu info finalisasi skema TOP dari customer | 0
10 | PROJ2643 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | CPE & OTHERS | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | SHEPTIAN KURNIA SALEH | QUVIN NOLA PRIHANDANI | HWS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | Dapat ditagihkan setelah KB selesai | 1
10 | PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | DODI IRAWAN | BUDIMAN | IBS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 |  | 1
11 | PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | DODI IRAWAN | BUDIMAN | IBS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
11 | PROJ744 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | APPLICATION | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | NURUL HIDAYATI | ANWAR | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Belum dapat dipastikan ttd BAKPnya | 0
10 | PROJ744 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | APPLICATION | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | NURUL HIDAYATI | ANWAR | MAS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Belum dapat dipastikan ttd BAKPnya | 1
11 | PROJ11 | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | PROJECT PARK LAND AVENUE | PRAKOSA TRIWIBOWO | ACHMAD SUTARJONO | IBS | 35500000 | 2246440000 | 1 | 63.28 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi pencapaian progress bulan November 2018 | 0
10 | PROJ11 | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | PROJECT PARK LAND AVENUE | PRAKOSA TRIWIBOWO | ACHMAD SUTARJONO | IBS | 2210940000 | 2210940000 | 62.28 | 62.28 | PROGRESS |  |  |  | Kumulatif pencapaian progress s.d. bulan Oktober 2018 (62,28%) | 1
11 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 1874880000 |  | 89.28 | PROGRESS |  |  |  | On progres aktifasi Indihome dan PB utk sisa 114 unit | 0
10 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PCS | 0 | 1874880000 |  | 89.28 | PROGRESS |  |  |  |  | 1
11 | PROJ19 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | SMART BUILDING | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | HERI IKHWAN DIANA | NOVI ANDRIYANI | PCS | 155444333 | 2255717233 | 6.6973 | 97.1873 | PROGRESS |  |  |  | BAPP Nov 2018 (final) ogp sirkulir tandatangan. Tks | 0
10 | PROJ19 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | SMART BUILDING | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | HERI IKHWAN DIANA | NOVI ANDRIYANI | PCS | 0 | 2100272900 |  | 90.49 | PROGRESS |  |  |  |  | 1
10 | PROJ2698 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | CPE & OTHERS | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | ANDIKA PRATAMA PUTRA | FMS | 0 | 0 |  |  | OTC |  |  |  | Masih dalam fase proyek | 0
10 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PCS | 0 | 0 |  | 40.13 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
10 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PCS | 0 | 1506539340 |  | 71.41 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CPE & OTHERS | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | HADI TRIYONO | AGUS HARI SUSANTO | MLS | 0 | 8360000000 |  | 95 | TERMIN |  |  | 3 | Menunggu retensi 5% selama 6 bulan, jatuh pada 5 april 2019 | 0
10 | PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CPE & OTHERS | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | HADI TRIYONO | AGUS HARI SUSANTO | MLS | 8360000000 | 8360000000 | 95 | 95 | TERMIN |  |  | 2 | Kumulatif dari : Termin-1 : 20% (Ketika progres mencapai 45%) Termin-2 : 75% (ketika sudah BAST-1) | 1
11 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | TMS | 464157650 | 464157650 |  |  | TERMIN |  |  | 1 |  | 0
10 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | TMS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | On Progress Migrasi Data | 1
11 | PROJ2141 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | SMART BUILDING | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | PRAKOSA TRIWIBOWO |  | PCS | 0 | 1991295000 |  | 42.48 | PROGRESS |  |  |  | Belum ada estimasi karena kendala administrasi PINS ke subkon | 0
10 | PROJ2141 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | SMART BUILDING | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | PRAKOSA TRIWIBOWO |  | PCS | 1256130001 | 3247425001 | 16.42 | 42.48 | PROGRESS |  |  |  | aktual progress ketiga (Bulan Oktober 2018) | 1
11 | PROJ748 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | APPLICATION | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | NURUL HIDAYATI | NURI FAJARIYANAH | MAS | 0 | 96552000 |  | 0.1467 | TERMIN |  |  | 1 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 0
10 | PROJ748 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | APPLICATION | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | NURUL HIDAYATI | NURI FAJARIYANAH | MAS | 0 | 96552000 |  | 0.1467 | TERMIN |  |  | 2 | Go Live All modul rencana 1 januari 2019 | 1
11 | PROJ3062 | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | CPE & OTHERS | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | RUDIONO | RUDY SETYO NUGROHO | BMS-1 | 67198293800 | 67198293800 | 97.35 | 194.7 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 1 = BA Pemeriksaan dan BA Serah Terima Barang (Progress 100% untuk delivery perangkat) | 0
10 | PROJ3062 | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | CPE & OTHERS | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | RUDIONO | RUDY SETYO NUGROHO | BMS-1 | 0 | 0 | 97.35 | 97.35 | TERMIN |  |  | 1 | Masih dalam tahap proses delivery perangkat | 1
11 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PCS | 0 | 8721024000 |  | 55.01 | PROGRESS |  |  |  | In Progres pengajuan Surat Justifikasi pengakuan progress an. Telkom oleh GM SDV PINS, Pekerjaan in Progress Test Commissioning, Jangka waktu Pelaksanaan berakhir di tgl 30 Okt'18 dan sdh diajukan surat PPW sd 31 Des'18 | 0
10 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PCS | 432640000 | 9153664000 | 2.6 | 55.01 | PROGRESS |  |  |  | Pencapaian progress di bulan oktober 2018 | 1
11 | PROJ2293 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | TMS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam fase proyek | 0
10 | PROJ2293 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | TMS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam fase proyek | 1
10 | PROJ1646 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PCS | 1438800000 | 4548406500 | 8 | 25.29 | PROGRESS |  |  |  |  | 1
11 | PROJ1646 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PCS | 972988500 | 5521395000 | 5.41 | 30.7 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ844 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | APPLICATION | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | VINO HARSADITYA SAPUTRA | TMS | 0 | 18120869525 |  | 95 | TERMIN |  |  | 2 |  | 0
10 | PROJ844 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | APPLICATION | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | NAZIRWAN, ST. M.KOM | VINO HARSADITYA SAPUTRA | TMS | 18120869525 | 18120869525 | 95 | 95 | TERMIN |  |  | 1 | Termin 1 = 95% | 1
10 | PROJ82 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SMART BUILDING | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | TEDDY AWALUDIN |  | PCS | 0 | 1494693000 |  | 61.51 | PROGRESS |  |  |  |  | 0
11 | PROJ3107 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | HADI TRIYONO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 379698000 | 379698000 | 2 | 2 | PROGRESS |  |  |  | Estimasi awal perhitungan progres sampai M-4 November 2018 | 0
10 | PROJ3107 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SMART BUILDING | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | HADI TRIYONO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | IBS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam fase persiapan pekerjaan. Kick off tgl 12 Oktober 2018 | 1
11 | PROJ3146 | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | CPE & OTHERS | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | HADI TRIYONO | REIKA ERMANSA | ERS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Masih dalam tahap persiapan pekerjaan | 0
10 | PROJ3146 | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | CPE & OTHERS | LAN & IPPBX FIELD SUBANG COLL PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG FIELD | HADI TRIYONO | REIKA ERMANSA | ERS | 0 | 0 |  |  | PROGRESS |  |  |  | Kick sudah dilaksanakan tgl 23 Oktober 2018. Menunggu undangan workshop dari Pertamina Subang utk koordinasi bersama main kontraktor dan Konsultan | 1
11 | PROJ3160 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | APPLICATION | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | SHEPTIAN KURNIA SALEH | MULYADI, ST | FMS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | KB masih dalam proses legal telkom, sehingga belum final skema TOPnya | 0
10 | PROJ3160 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | APPLICATION | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | SHEPTIAN KURNIA SALEH | MULYADI, ST | FMS | 0 | 0 |  |  | TERMIN |  |  | 1 | Masih dalam phase progress proyek | 1