## Worksheet
ID PROJECT | YEAR | MONTH | PROJECT NAME | PM NAME | SEGMEN | END DATE | PARTNER | PROJECT VALUE | PLAN | ACHIEVEMENT | PROGRESS | TERMIN | COMULATIVE | ACQUISTION | NOTE
PROJ928 | 2018 | 5 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 | 7.53 |  | 271655175 | 109203234 | PSB : 903 EDC, MS : 1855 EDC
PROJ928 | 2018 | 6 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 |  |  | 271655175 | 0 | Belum ada BAST dari BG ke BNI
PROJ928 | 2018 | 9 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 |  |  | 271655175 | 0 | Belum ada BAST dari BG ke BNI
PROJ928 | 2018 | 10 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 |  |  | 271655175 | 0 | Belum ada BAST dari BG ke BNI
PROJ928 | 2018 | 7 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 |  |  | 271655175 | 0 | Belum ada BAST dari BG ke BNI
PROJ928 | 2018 | 8 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 |  |  | 271655175 | 0 | Belum ada BAST dari BG ke BNI
PROJ928 | 2018 | 4 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 | 7.02 |  | 162451941 | 65771540 | PSB : 1013 EDC, MS : 842 EDC
PROJ928 | 2018 | 3 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | RUDIONO | BMS-1 | 31/12/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 77.5 | 34.13 | 8.44 |  | 96680401 | 96680401 | PSB : 1013 EDC, MS : 842 EDC
PROJ1944 | 2018 | 9 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | RUDIONO | IBS | 26/10/2019 | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100 | 33.892 |  | 1 | 0 | 0 | Perangkat belum datang (Termin 1 = 30%)
PROJ1944 | 2018 | 10 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | RUDIONO | IBS | 26/10/2019 | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100 | 33.892 |  | 1 | 0 | 0 | lahan belum siap. Dan masih harus melengkapi dokumentasi surat jalan pengiriman barang setiap item dengan kriteria terpenuhi pengiriman dan pemasangan (Termin 1 = 30%)
PROJ2141 | 2018 | 9 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | PRAKOSA TRIWIBOWO | PCS | 28/12/2018 | PT PINS Indonesia | 7650000000 | 40.82 | 25.94 | 26.06 |  | 1991295000 | 1991295000 | progress pertama
PROJ2141 | 2018 | 10 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | PRAKOSA TRIWIBOWO | PCS | 28/12/2018 | PT PINS Indonesia | 7650000000 | 40.82 | 25.94 | 5 |  | 2373795000 | 382500000 | progress kedua
PROJ1285 | 2018 | 9 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | TEDDY AWALUDIN | PCS | 30/11/2018 | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10200000000 | 0 | 54.81 | 55.63 |  | 5674260000 | 5674260000
PROJ1285 | 2018 | 10 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | TEDDY AWALUDIN | PCS | 30/11/2018 | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10200000000 | 0 | 54.81 | 30 |  | 8734260000 | 3060000000 | progress ke-3
PROJ852 | 2018 | 10 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 |  |  | 5136000000 | 0
PROJ852 | 2018 | 9 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 |  |  | 5136000000 | 0
PROJ852 | 2018 | 8 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 3.77 |  | 5082500000 | 321000000 | 5 store baru, 1 store lama
PROJ852 | 2018 | 7 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 0.63 |  | 4815000000 | 53500000 | 1 store lama
PROJ852 | 2018 | 4 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 1.26 |  | 321000000 | 107000000 | 2 store lama
PROJ852 | 2018 | 6 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 9.43 |  | 1123500000 | 802500000 | 1 store baru, 14 store lama
PROJ852 | 2018 | 5 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 42.77 |  | 3959000000 | 3638000000 | 2 store baru, 66 store lama
PROJ852 | 2018 | 3 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 2.52 |  | 214000000 | 214000000 | 3 Store baru, 1 Store lama
PROJ852 | 2018 | 10 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 |  |  | 5136000000 | 0
PROJ852 | 2018 | 9 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 |  |  | 5136000000 | 0
PROJ852 | 2018 | 8 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 3.77 |  | 5082500000 | 321000000 | 5 store baru, 1 store lama
PROJ852 | 2018 | 7 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 0.63 |  | 4815000000 | 53500000 | 1 store lama
PROJ852 | 2018 | 4 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 1.26 |  | 321000000 | 107000000 | 2 store lama
PROJ852 | 2018 | 6 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 9.43 |  | 1123500000 | 802500000 | 1 store baru, 14 store lama
PROJ852 | 2018 | 5 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 42.77 |  | 3959000000 | 3638000000 | 2 store baru, 66 store lama
PROJ852 | 2018 | 3 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | HASBUR GHALI | THS | 30/11/2019 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 72.72 | 77.72 | 2.52 |  | 214000000 | 214000000 | 3 Store baru, 1 Store lama
PROJ2214 | 2018 | 10 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY | IBS | 08/10/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 282000000 | 94 | 90.35 |  |  | 0 | 0 | On Progress Implementasi
PROJ2214 | 2018 | 9 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY | IBS | 08/10/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 282000000 | 94 | 90.35 |  |  | 0 | 0 | On Progress Implementasi
PROJ1755 | 2018 | 9 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | MLS | 31/10/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 16205288400 | 100 | 80 |  |  | 0 | 0
PROJ1755 | 2018 | 10 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | MLS | 31/10/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 16205288400 | 100 | 80 | 100 |  | 16205288400 | 16205288400 | Apabila pengiriman barang dapat di selesaikan maksimal tanggal 29 Okt 2018
PROJ2214 | 2018 | 10 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY | IBS | 08/10/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 282000000 | 94 | 90.35 |  |  | 0 | 0 | On Progress Implementasi
PROJ2214 | 2018 | 9 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | RIKA AMALIA SASANTY | IBS | 08/10/2018 | PT Sigma Cipta Caraka | 282000000 | 94 | 90.35 |  |  | 0 | 0 | On Progress Implementasi
PROJ59 | 2018 | 10 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ATAM RUSTAM | PCS | 30/11/2018 | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100 | 93.37 |  |  | 0 | 0
PROJ59 | 2018 | 9 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ATAM RUSTAM | PCS | 30/11/2018 | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100 | 93.37 | 86.71 |  | 4981098717106199 | 4981098717106199 | Rekap total terakhir dari bulan-bulan sebelumnya.
PROJ89 | 2018 | 10 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ATAM RUSTAM | PCS | 17/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100 | 94.15 |  |  | 1286683500 | 0
PROJ89 | 2018 | 9 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ATAM RUSTAM | PCS | 17/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100 | 94.15 | 56.31 |  | 1286683500 | 1286683500 | Rekap total dari bulan-bulan sebelumnya
PROJ1680 | 2018 | 10 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT Telkom Akses | 1110000000 | 100 | 100 |  |  | 875634600 | 0
PROJ1680 | 2018 | 9 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT Telkom Akses | 1110000000 | 100 | 100 | 78.886 |  | 875634600 | 875634600 | Rekap total dari bulan-bulan sebelumnya
PROJ2698 | 2018 | 9 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | FMS | 06/11/2018 | PT Sigma Metrasys Solution | 16045000000 | 100 | 36 |  |  | 0 | 0
PROJ2698 | 2018 | 10 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | FMS | 06/11/2018 | PT Sigma Metrasys Solution | 16045000000 | 100 | 36 |  |  | 0 | 0 | Masih dalam fase proyek
PROJ2695 | 2018 | 9 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | FMS | 27/11/2018 | PT Sigma Metrasys Solution | 5363636364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PROJ2695 | 2018 | 10 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | FMS | 27/11/2018 | PT Sigma Metrasys Solution | 5363636364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Masih fase proyek
PROJ977 | 2018 | 10 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | TEUKU HAMIZUL | PCS | 31/05/2019 | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 55000000000 | 93.355 | 22.5 | 4 |  | 2200000000 | 2200000000 | Estimasi progres bulan Oktober 2018 Kumulatif 18.321.270.000 Rupiah
PROJ977 | 2018 | 9 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | TEUKU HAMIZUL | PCS | 31/05/2019 | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 55000000000 | 93.355 | 22.5 | 29.31 |  | 16121270000 | 16121270000 | Invoice Termin ke 3 Bulan Agustus 2018
PROJ1169 | 2018 | 10 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MAS | 28/12/2018 | PT Infomedia Nusantara | 523800000 | 71.1 | 54.2 |  | 1 | 0 | 0 | On progress implementasi
PROJ1169 | 2018 | 9 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | RIKA AMALIA SASANTY | MAS | 28/12/2018 | PT Infomedia Nusantara | 523800000 | 71.1 | 54.2 |  | 1 | 0 | 0 | On Progress Implementasi
PROJ835 | 2018 | 10 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | TMS | 29/08/2018 | PT Infomedia Nusantara | 439728300 | 100 | 93.5 |  |  | 0 | 0 | On Progress Migrasi Data
PROJ835 | 2018 | 9 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | RIKA AMALIA SASANTY | TMS | 29/08/2018 | PT Infomedia Nusantara | 439728300 | 100 | 93.5 |  |  | 0 | 0 | On Progress UAT
PROJ659 | 2018 | 10 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | PCS | 25/05/2019 | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100 | 95.48 |  | 1 | 2381561640 | 0 | Estimasi BAST Termin 2 (Project Preparation) s.d. Termin 7 (Business Blueprint II) akan di ttd sekaligus di bulan November 2018
PROJ659 | 2018 | 9 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | PCS | 25/05/2019 | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100 | 95.48 |  | 1 | 2381561640 | 0
PROJ659 | 2018 | 8 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | PCS | 25/05/2019 | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100 | 95.48 |  | 1 | 2381561640 | 0
PROJ659 | 2018 | 7 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | PCS | 25/05/2019 | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100 | 95.48 |  | 1 | 2381561640 | 0
PROJ659 | 2018 | 6 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | PCS | 25/05/2019 | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100 | 95.48 |  | 1 | 2381561640 | 0
PROJ659 | 2018 | 5 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | RIKA AMALIA SASANTY | PCS | 25/05/2019 | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100 | 95.48 |  | 1 | 2381561640 | 2381561640 | Termin 1 = License
PROJ2487 | 2018 | 9 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | RUDIONO | IBS | 02/01/2019 | PT Sigma Cipta Caraka | 3624500000 | 55.25 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | masih dalam proses pengiriman perangkat (Termin 1 = 20%)
PROJ2487 | 2018 | 10 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | RUDIONO | IBS | 02/01/2019 | PT Sigma Cipta Caraka | 3624500000 | 55.25 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | Masih harus melengkapi dokumentasi surat jalan pengiriman barang setiap item dengan kriteria terpenuhi progress pengiriman dan pemasangan
PROJ1680 | 2018 | 10 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT Telkom Akses | 1110000000 | 100 | 100 |  |  | 875634600 | 0
PROJ1680 | 2018 | 9 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT Telkom Akses | 1110000000 | 100 | 100 | 78.886 |  | 875634600 | 875634600 | Rekap total dari bulan-bulan sebelumnya
PROJ89 | 2018 | 10 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ATAM RUSTAM | PCS | 17/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100 | 94.15 |  |  | 1286683500 | 0
PROJ89 | 2018 | 9 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ATAM RUSTAM | PCS | 17/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100 | 94.15 | 56.31 |  | 1286683500 | 1286683500 | Rekap total dari bulan-bulan sebelumnya
PROJ753 | 2018 | 10 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100 | 89.5 |  |  | 1150000000 | 0
PROJ753 | 2018 | 9 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100 | 89.5 | 50 |  | 1150000000 | 1150000000 | Rekap total dari bulan-bulan sebelumnya
PROJ753 | 2018 | 10 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100 | 89.5 |  |  | 1150000000 | 0
PROJ753 | 2018 | 9 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | ATAM RUSTAM | TDS | 30/11/2018 | PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100 | 89.5 | 50 |  | 1150000000 | 1150000000 | Rekap total dari bulan-bulan sebelumnya