## Worksheet
ID PROJECT | YEAR | MONTH | PROJECT NAME | SEGMEN | PARTNER | PROJECT VALUE | PLAN | ACHIEVEMENT | PROGRESS | COMULATIVE | ACQUISTION
PROJ1944 | 2018 | 9 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | IBS | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100 | 33.892 |  | 0 | 0
PROJ1944 | 2018 | 10 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | IBS | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100 | 33.892 |  | 0 | 0
PROJ2141 | 2018 | 9 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | PCS | PT PINS Indonesia | 7650000000 | 0 | 0 | 26.06 | 1991295000 | 1991295000
PROJ2141 | 2018 | 10 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | PCS | PT PINS Indonesia | 7650000000 | 0 | 0 | 10 | 765000000 | 765000000
PROJ1285 | 2018 | 9 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10200000000 | 100 | 54.81 | 55.63 | 5674260000 | 5674260000
PROJ1285 | 2018 | 10 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10200000000 | 100 | 54.81 | 30 | 3060000000 | 3060000000
PROJ2487 | 2018 | 9 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 3624500000 | 45.7 | 0 |  | 0 | 0
PROJ2487 | 2018 | 10 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 3624500000 | 45.7 | 0 |  | 0 | 0