## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | STATUS PROJECT | NAMA MITRA | ID MITRA | NO. SPK | TGL SPK | NO. KL | TANGGAL KL | CUSTOMER | SEGMEN | NIK PM | NAMA PM | NILAI BAST | NILAI PROJECT | KELENGKAPAN DELIVERY | PERSTUJUAN OLEH | STATUS | TANGGAL BAST | NO. BAST | TIPE BAST | LOKASI FILE | TANGGAL MULAI (RECCURING) | TANGGAL AKHIR (RECCURING) | PROGRESS PEKERJAAN | NAMA TERMIN | TANGGAL PENGAJUAN | EMAIL PIC | NOTE
PROJ448 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0117-0001/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-JUL-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 36225000000 | 62928445200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-NOV-17 | 0117-0001.2/BAST/PC/DES/84/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171117_0117-0001.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DATA-CENTER-DAN-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-SERTA-LAYANAN-NETWORK-MONITORING-SISTEM-NMS-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONE_.pdf | 03-NOV-17 | 03-NOV-17 | 70 |  | 24-NOV-17 | valentino.siagian@sigma.co.id | Sudah diambil oleh mas nendy 081310394556
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0417-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | IBS |  |  | 0 | 8134026400 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 7 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0417-0273.7/BAST/TC/DES/14/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180831_0417-0273.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INSFRASTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTEMENT-PT-CITRA-ABADI-MANDIRI-TERMIN-7-84-0483_.pdf |  |  |  | TERMIN 7 | 31-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh endra 082221111129
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.017-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | PCS | 740247 | HERU IRMAN | 732851377 | 8134026400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 0417-0273.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171116_0417-0273.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-SISTEM-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTEMENT-PT-CITRA-ABADI-MANDIRI-53-9571_1.pdf | 29-SEP-17 | 16-NOV-17 | 53.9571 |  | 29-JAN-18 | endrasnc@gmail.com | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ1260 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4172/LG.270/DR3-10000000/2018 | 24-MAR-18 | K.TEL.1504/HK.810/DR3-10000000/2018 | 28-MAR-18 | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS | pmsubsidiary97 | SEPLITA ANGGITA (SIGMA) | 2549587500 | 2549587005 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 4172.1/BAST/OC/DES/16/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180524_4172.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-IT-INFRASTRUCTURE-OPERATIONS-AND-WAR-ROOM-TAHUN-2017_2.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | seplita.anggita@sigma.co.id | sudah diambil oleh bilqis 082299769261
PROJ2703 | LOP106793 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0068/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JUN-18 | K.TEL.0418-0068/HK.810/DES-A2020000/2018 | 25-JUN-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 488000 | 107360000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-APR-18 | 0418-0068.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180414_0418-0068.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-LAYANAN-SMS-MASKING-INFO-PELNI-162-UNTUK-PT-PELAYARAN-NASIONAL-INDONESIA_.pdf | 13-APR-18 | 13-APR-18 |  |  | 31-OCT-18 | as.setiawan191@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
PROJ2705 | LOP107285 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0662/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-SEP-18 |  |  | PENGELOLA STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA | THS |  |  | 13733540250 | 13733540250 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 0818-0662.1/BAPP/OC/DES/59/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180925_0818-0662.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-KONEKSI-MEDIASI-DATA-WISATAWAN-NUSANTARA-BERDASARKAN-DATA-MOBILE-NETWORK-OPERATOR-UNTUK-BADAN-PUSAT-STATISTIK-91-2-514-DATA-MOBILE-POSITINIO_.pdf |  |  | 100 |  | 26-SEP-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
PROJ1511 | LOP103149 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0276/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 10-APR-18 |  |  | INDAH KIAT PULP & PAPER | MAS |  |  | 120000000 | 120000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-APR-18 | 0418-0276.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180415_0418-0276.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-RIAU-UNTUK-PT-RUAS-UTAMA-JAYA-PERIODE-APRIL-2018-APRIL-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1016 | LOP25315 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0875/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 21-FEB-18 |  |  | PT.BHINNEKA LIFE INDONESIA | HWS |  |  | 63000000 | 63000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAR-18 | 0118-0875.1/BAST/RC/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180312_0118-0875.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-SERTA-JASA-INSTALASI-KABEL-GEDUNG-IKG-FO-UNTUK-PT-BHINNEKA-LIFE-INDONESIA_.pdf | 13-MAR-18 | 12-MAR-19 |  |  | 29-MAR-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | Sudah diambil oleh Sembodo 081290888243
PROJ1519 | LOP103197 | NON PM | PT Metra-Net | 107 | TEL.0418-0094/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-MAY-18 | K.TEL.0418-0094/HK.810/DES-A1000000/2018 | 04-MAY-18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 463576100 | 8534862100 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 0418-0094.2/BAST/TC/DES/107/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180524_0418-0094.2_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-APIGEE-ON-PREMISE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TAHUN-2018-TAHAP-1-INSTALASI-DI-INFRASTRUKTUR-EKSISTING_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 09-OCT-18 | robiyanto@metranet.co.id | sudah diambil oleh Robi - 081310399550
PROJ909 | LOP24887 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0218-0752/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA | TDS |  |  | 71500000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-MAR-18 | 0218-0752.1/BAST/RC/DES/11/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180313_0218-0752.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_50-KARTU-HALO-PAKET-FLASH-CORP-TELKOMSEL-UNTUK-PT-DELAMIBRANDS-KHARISMA-BUSANA_.pdf |  |  |  |  | 16-APR-18 | punky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa +62 813-8090-4400
PROJ790 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0914/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.0717-0914/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  |  | 3518405000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-JUN-18 | 0717-0914.4/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180621_0717-0914.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-EDC-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BANK-SUMSEL-BABEL-TAHAP-4_.pdf |  |  |  | IV | 01-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | aan / 081386138692 (pins)
PROJ171 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0417-0873/HK.820/DES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 | PT ANGKASA PURA II | TMS |  |  | 0 | 84823263000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-APR-18 | 0417-0873.6/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180425_0417-0873.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMBANGUNAN-AIRPORT-OPERATION-CONTROL-CENTER-AOCC-BANDARA-UDARA-SOEKARNO-HATTA-PARSIAL-1-PROGRESS-23-7627_.pdf | 01-FEB-17 | 30-APR-18 | 23.7627 |  | 29-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PT PELNI | MLS |  |  | 2127719100 | 8424672750 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-AUG-18 | 0218-0787.4/BAST/TC/DES/104/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180813_0218-0787.4_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-EBS-SUPPLY-VHAIN-MANAGEMENT-MODULE-UNTUK-PT-PELNI-40_.pdf |  |  | 100 | TAHAP1 | 16-AUG-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh Anggara Wisnu 089614674412 (dokumen FSD & TSD dikembalikan ke mitra)
PROJ1748 | LOP103990 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0371/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-JUN-18 | K.TEL.0418-0371/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 229250000 | 229250000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0418-0371.1/BAST/RC/DES/16/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180601_0418-0371.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-50-CVIM-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 31-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 28-AUG-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ2363 | LOP106091 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0718-0725/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 25-JUL-18 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 61380000 | 61380000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0718-0725.1/BAST/RC/DES/48/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180801_0718-0725.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-RADIO-LINK-LOKASI-DESA-GUNUNG-MUMBUNG-KRS-MILL-KALBAR-PT-KAPUAS-RIMBA-SEJAHTERA-PERIODE-AGUSTUS-2018-JULI-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ2090 | LOP105206 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0483/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 17-APR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-APR-18 | 0418-0483.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180425_0418-0483.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-TANJUNG-JABUNG-BARAT-PT-MITRA-SAWIT-JAMBI-PERIODE-APRIL-2018-APRIL-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2149 | LOP105424 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0818-0424/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 15-AUG-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 107136000 | 107136000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISIONED | 20-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | berkas sudah diperbaiki sesuai catatan
PROJ939 | LOP24876 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0118-0066/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 131360400 | 131360400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0118-0066.1/BAST/R2/DES/81/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180130_0118-0066.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XIV_.pdf | 30-JAN-18 | 29-JAN-19 |  |  | 12-MAR-18 | marzuki@ish.co.id | Sudah diambil oleh Mba Festy 082125981092
PROJ1361 | LOP102771 | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0215/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 01-MAR-18 | K.TEL.0118-0251/HK.810/DES-A1000000/2018 | 05-MAR-18 | BUMI RESOURCES TBK | ERS |  |  | 7262400000 | 27569154000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | DONE | 13-JUL-18 | 0118-0215.1/BAST/TC/DES/16/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180713_0118-0215.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-DENGAN-TRACKING-SYSTEM-UNTUK-KEBUTUHAN-STOCK-PILE-DI-AREA-TAMBANG-KINTAP-PT-ARUTMIN-INDONESIA-TERMIN-1-26_1.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 25-JUL-18 | miselia.asterixa@sigma.co.id | re-upload dan sudah bisa diambil (BAPW)
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYULAND INDONESIA | PCS |  |  | 1240962863 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-OCT-17 | 0117-0476.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171026_0117-0476_1_DES_PT PINS Indonesia_PENEYDIAAN PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN GPON PROYEK BRANZ SIMATUPANG TERMIN 1_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | berkas sduah diambil oleh mas nandar +62 813-8233-7481
PROJ2878 | LOP107502 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0701/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 45500000 | 227500000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0718-0701.1/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180801_0718-0701.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-236-UNIT-CVIM-PT-KCI-BULAN-AGUSTUS-S-D-DESEMBER-2018_2.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh rizki sanjaya 081314422697
PROJ1008 | LOP25295 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0753/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 118458510 | 118458510 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , ,Berita Acara Kebutuhan Pekerjaan Relokasi Perangkat E-Tickteting untuk PT KCJ di Stasiun Cisauk | Senior Expert Project Management Office 1 | CHECK BY SE PMO | 27-FEB-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 30-OCT-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | proses paraf SEPMO
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT Darma Henwa Tbk | ERS |  |  | 12351593700 | 90459196400 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 7 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0218-0122.7/BAST/TC/DES/16/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180629_0218-0122.7_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-TAHAP-7_.pdf |  |  |  | TAHAP 7 | 15-AUG-18 | bilqis.zain@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Michelle 082110947099
PROJ409 | LOP25082 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0123/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-FEB-18 | K.TEL.0218-0123/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-FEB-18 | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS |  |  | 188561875 | 221837500 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0218-0123.2/BAST/PC/DES/104/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180831_0218-0123.2_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PEKERJAAN-JASA-KONSULTAN-CHANGE-MANAGEMENT-UNTUK-IMPLEMENTASI-APLIKASI-ERP-ORACLE-DI-KALLA-GROUP-PROGRESS-100_.pdf |  |  | 100 |  | 12-SEP-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244073
PROJ965 | LOP25086 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0242/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 8876131431 | 60962550000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0218-0242.3/BAST/TC/DES/99/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180430_0218-0242.3_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-2018-TAHAP-1-TERMIN-4_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 30-APR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
PROJ2315 | LOP105939 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0823/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS 2 |  |  | 200880000 | 200880000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-18 | 0318-0823.1/BAST/RC/DES/7/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180428_0318-0823.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-16-ENAM-BELAS-LOKASI-UNTUK-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-TAHUN-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh erwin 082280001289
PROJ37 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.924/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 31-AUG-17 | 924.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170831_924.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD-NAVAPARK-PHASE-2A-BA-KEPERLUAN-AUDIT-29-9211_.pdf | 31-AUG-17 | 31-AUG-17 | 29.9211 |  | 12-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | done
PROJ37 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.964/HK.810/DES-A1000000/2016 | 14-MAR-16 | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 0 | 15414030900 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 924.6/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180410_924.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD-NAVAPARK-PT-BUMI-PARAMA-WISESA-PERIODE-7-KUMULATIF-36-969_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 | 36.969 |  | 07-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ977 |  | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0817-0926/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS |  |  |  | 54862500000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-AUG-18 | 0817-0926.4/BAST/TC/DES/95/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180827_0817-0926.4_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PLUMBING-UNTUK-PROYEK-TECHNOPLEX-LIVING-APARTMENT-UNTUK-PT-MULTI-KARYA-UTAMA-ABADI-TERMIN-4-KUMULA_.pdf |  |  |  | Termin-4 | 24-SEP-18 | rezka@telkominfra.com | Sudah diambil oleh Aldi 081219875212
PROJ878 | LOP24686 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0874/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-FEB-18 | K.TEL.02-0549/HK.810/DES-TDS/2018 | 13-MAR-18 | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 166050000 | 166050000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 13-FEB-18 | 0118-0874.1/BAST/RC/DES/59/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180402_0118-0874.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-LBA-UNTUK-PT-LION-SUPERINDO_.pdf |  |  | 100 |  | 24-APR-18 | sisiadinata@gmail.com | sudah diambil oleh Donna (081294591335)
PROJ2888 | LOP107795 | PROJECT CANDIDATE | Telkom PDC | 91 | TEL.0918-0272/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 19-SEP-18 |  |  | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | EMS |  |  | 43197000 | 43197000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-OCT-18 | 0918-0272.1/BAST/OC/DES/91/X/2018 | OTC | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20181017_0918-0272.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-LISENSI-MYSQL-UNTUK-UNIVERSITAS-SAM-RATULANGI_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh andy 082183292980
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT NUTECH INTEGRASI | 123 | TEL.0718-0697/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 | K.TEL.0718-0697/HK.810/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  |  | 12837936900 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0697.1/BAPP/RC/DES/123/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nutech-integrasi/BAST_20180803_0718-0697.1_DES_PT-NUTECH-INTEGRASI_BAPP-PENGADAAN-PEKERJAAN-PERAWATAN-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCI-BULAN-AGUSTUS-S-D-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | Vandy@nutech-integrasi.com | sudah diambil oleh Vandy 081381834324
PROJ1531 | LOP103236 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0418-0365/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-APR-18 | K.TEL.0418-0365/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 1545108300 | 1545108300 | BAcustomer, , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-APR-18 | 0418-0365.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180422_0418-0365.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-9-BULAN-LAYANAN-CALL-CENTER-ANGKASA-PURA-II-PERSERO-APRIL-2018-JANUARI-2019-SDM-16-ORANG_.pdf |  |  |  |  | 29-OCT-18 | dhikajuly@gmail.com | sudah diambil oleh erik
PROJ1731 | LOP103336 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0786/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 10-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 88550000 | 88550000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0786.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180530_0318-0786.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-UNIVERSITAS-GUNADARMA-DI-161-SMS-BEKASI-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ2599 | LOP106798 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0718-0366/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 27-AUG-18 |  |  | TEMPO SCAN PASIFIC PT | HWS |  |  | 9000000 | 9000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 11-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 08-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | lampirkan target delivery dari segmen
PROJ1840 | LOP102474 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0215/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 |  |  | PT SATRIA ANTARAN PRIMA (SAP COURIER) | MLS |  |  | 10797300 | 129567600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-FEB-18 | 0218-0215.1/BAST/R1/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180209_0218-0215.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_WORK-ORDER-AMANDEMEN-I-PENYEDIAAN-UPGRADE-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-UNTUK-PT-SATRIA-ANTARAN-PRIMA_.pdf |  |  |  |  | 08-AUG-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
PROJ1568 | LOP103115 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0664/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-APR-18 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  | 291400000 | 291400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0318-0664.1/BAST/OC/DES/14/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180704_0318-0664.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SERVER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-OPERASIONAL-OPICS-BANK-SUMSEL-BABEL_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ969 | LOP25061 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0246/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | BANK SYARIAH MANDIRI | BMS-1 |  |  | 12587000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0118-0246.1/BAST/O2/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180205_0118-0246.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PESANAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-CUSTOMER-ACCUSITION-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-MANDIRI_.pdf |  |  | 100 |  | 13-APR-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
PROJ1136 | LOP25335 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0099/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | PT GEMILANG SAWIT KENCANA (HPI AGRO) | MAS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0099.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0118-0099.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-GEMILANG-SAWIT-KENCANA-HPI-AGRO-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
PROJ2396 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0790/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-JAN-18 | K.TEL.1017-0790/HK.810/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | ADHI KARYA PT | PCS |  |  |  | 6486950000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-SEP-18 | 1017-0790.4/BAST/PC/DES/14/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180930_1017-0790.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-MALL-DAN-APARTEMEN-EASTERN-GREEN-PT-ADHI-KARYA-PERSERO-TBK-TERMIN-4-KUMULATIF-51-078_2.pdf |  |  | 51.078 |  | 03-OCT-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2396 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0790/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-JAN-18 | K.TEL.1017-0790/HK.810/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | PT ADHI KARYA | PCS |  |  | 0 | 6486950000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 1017-0790.3/BAST/TC/DES/14/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180730_1017-0790.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-MALL-DAN-APARTEMEN-EASTERN-GREEN-PT-ADHI-KARYA-TERMIN-3-35-6634_1.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 15-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ1464 | LOP102970 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0871/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 30-MAY-18 |  |  | PT BUMI ANDALAS PERMAI | MAS |  |  | 6975000 | 83700000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0518-0871.1/BAST/RC/DES/48/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180601_0518-0871.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SUNGAI-BAUNG-UNTUK-PT-BUMI-ANDALAS-PERMAI-PERIODE-JUNI-2018-MEI-2019_.pdf | 01-JUN-18 | 31-MAY-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ2416 | LOP106080 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0718-0723/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-AUG-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 134002200 | 134002200 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 07-AUG-18 | 0718-0723.1/BAST/RC/DES/81/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180807_0718-0723.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PENGADAAN-JASATENAGA-IT-MIS-LEVEL-3-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-IX-PERIODE-AGUSTUS-2018-FEBRUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1713 | LOP103875 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0418-0514/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-APR-18 |  |  | U RESIDENCE | IBS |  |  | 401478600 | 401478600 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUL-18 | 0418-0514.1/BAST/OC/DES/126/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180728_0418-0514.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENGADAAN-JARINGAN-ICT-UNTUK-PT-SUPERMALL-KARAWACI-DI-U-RESIDENCE-TOWER-3_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | putribellapuspita@gmail.com | sudah diambil oleh citra 081219529977
PROJ2866 | LOP107725 | PROJECT CANDIDATE | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0918-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-SEP-18 | K.TEL.0918-0092/HK.820/DES-A1000000/2018 | 10-SEP-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 15614875000 | 15641850000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-18 | 0918-0092.1/BAST/TC/DES/99/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180926_0918-0092.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-K-13-TAHAP-3-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | tahap 3 termin 1 | 02-OCT-18 | dianedevihs12@gmail.com | TAKE OUT BY MAYA (08119110140).
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 272360000 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0517-0753.7/BAST/RC/DES/60/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180228_0517-0753.7_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 25-MAY-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 272360000 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0517-0753.1/BAST/RC/DES/60/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180131_0517-0753.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 21-FEB-18 | devisylvia88@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Silvi 085375561397
PROJ621 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0400/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | ADHI KARYA PT | PCS |  |  | 10787810000 | 19420000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0317-0400.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171211_0317-0400.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ICT-UNTUK-PENATAAN-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNI-GBK-ZONA-1-PT-ADHI-KARYA-TERMIN-1-70-55_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 21-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya 081320419992
PROJ1943 | LOP104882 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0718-0035/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 02-JUL-18 |  |  | CV BHAKTI PRAJA MULIA | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUL-18 | 0718-0035.1/BAST/RC/DES/48/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180706_0718-0035.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TUK-FUTONG-TASIK-UNTUK-PT-CV-BHAKTI-PRAJA-MULIA-PERIODE-JULI-2018-JULI-201_.pdf | 06-JUL-18 | 05-JUL-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1999 | LOP104845 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0518-0216/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 18-MAY-18 |  |  | PT Sarana Janesia Utama | MCS |  |  | 4445805 | 53349660 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAY-18 | 0518-0216.1/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180519_0518-0216.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019-UNTUK-PT-SARANA-JANESIA-UTAMA_.pdf |  |  |  |  | 08-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1876 | LOP104426 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0159/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 20-APR-18 |  |  | PT TASPEN | HWS |  |  | 65817000 | 65817000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 0418-0159.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180423_0418-0159.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BOOTH-EVENT-UNTUK-PT-TASPEN-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh leony 081294628026
PROJ1885 | LOP104480 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0663/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 24-MAY-18 | K.TEL.0418-0663/HK.810/DES-A2020000/2018 | 13-SEP-18 | ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | HWS |  |  | 250300000 | 404450000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 24-SEP-18 |  | PROGRESS |  |  |  | 50 |  | 05-NOV-18 | marjohan@sigma.co.id | proses paraf SEPMO
PROJ3039 | LOP108226 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0759/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JUN-18 |  |  | TIARA MARGA TRAKINDO | TDS |  |  | 119970000 | 119970000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUL-18 | 0618-0759.1/BAST/RC/DES/7/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180701_0618-0759.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-SCPS-LOKASI-TU-LATI-BUMA-DI-LINGKUNGAN-TRAKINDO-UNTUK-MST-PERIODE-JULI-OKTOBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ1762 | LOP104100 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0453/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-MAY-18 |  |  | PT. PGAS | ERS |  |  | 1539000000 | 1539000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0518-0453.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0518-0453.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-IT-MONITORING-MENGGUNAKAN-APLIKASI-TANIA-UNTUK-PT-PGAS-TELEKOMUNIKASI-NUSANTARA_.pdf | 01-JUN-18 | 31-MAY-19 |  |  | 20-JUL-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah di ambil mas yanuar infomedia
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 13799976200 | , , , , , , , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 0418-0366.6/BAST/RC/DES/55/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20181012_0418-0366.6_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-TERMIN-_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 1468028100 | 13799976200 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-18 | 0418-0366.1/BAST/TC/DES/55/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20180920_0418-0366.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-PEKERJA_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 27-SEP-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1563 | LOP103395 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0762/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0762.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180301_0218-0762.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-LOKASI-BAGENDANG-SAMPIT-UNTUK-PT-SARI-DUMAI-LESTARI-PERIODE-MARET-2018-FEBRUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1969 | LOP104409 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0976/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT China Construction Bank Indonesia Tbk | BMS-2 |  |  | 152048400 | 1277544600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-JUL-18 | 1217-0976.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180714_1217-0976.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_RELOKASI-DAN-PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CHINA-CONSTRUCTION-BANK-INDONESIA-TBK_.pdf |  |  |  |  | 20-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1981 | LOP105073 | PROJECT CANDIDATE | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0518-0214/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-MAY-18 | K.TEL.0518-0214/HK.810/DES-A2020000/2018 | 18-MAY-18 | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 140400000 | 140400000 | ,BAperformansi, , , , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAY-18 | 0518-0214.1/BAST/RC/DES/80/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180520_0518-0214.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-CATALYST-CISCO-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-INTERNASIONAL-TELIN-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
PROJ2131 | LOP105366 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0122/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 19-JUL-18 | K.TEL.0718-0122/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-JUL-18 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 233000000 | 233000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0718-0122.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180831_0718-0122.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-RELOKASI-PERANGKAT-DATA-CENTER-LANTAI-6-DAN-OPTIMALISASI-INTERKONEKSI-ANTAR-GEDUNG-DI-BPJS-KESEHATAN-DI-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 10-SEP-18 | ronald.karundeng@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak johan +62 821-2253-1604
PROJ2455 | LOP105653 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0718-0273/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-JUL-18 | K.TEL.0718-0273/HK.810/DES-A2020000/2018 | 24-JUL-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 682129050 | 682129050 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0718-0273.1/BAST/OC/DES/99/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180816_0718-0273.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PERIODE-01-14-AGUSTUS-2018-UNYUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-SEP-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh MAYA 08119110140
PROJ2337 | LOP106039 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0721/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-AUG-18 | K.TEL.08-0004/HK.820/DES-TDS/2018 | 01-AUG-18 | MEGA MALL BEKASI | TDS |  |  |  | 32400000 | , ,BArekonsiliasi, , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-SEP-18 | 0718-0721.1/BAST/RC/DES/59/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180903_0718-0721.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-PT-MEGA-UTAMA-DEVELOPMENT-PERIODE-AGUSTUS-2018-FEBRUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | sisiadinata@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SISI 081298310438
PROJ1755 | LOP103688 | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0095/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-MAY-18 | K.TEL.0518-0095/HK.810/DES-A1000000/2018 | 21-MAY-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  |  |  | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-18 | 0518-0095.1/BAPP/PC/DES/16/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180927_0518-0095.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PERANGKAT-HARDWARE-UNTUK-KEBUTUHAN-ADMIN-KAPAL-KANTOR-PUSAT-DAN-CABANG-DENGAN-MENGGUNAKAN-SKEMA-SEAT-MANAGEMENT-BAPP-80_.pdf |  |  | 80 |  | 02-OCT-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh uki 081280109782
PROJ2631 | LOP106550 | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0485/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-AUG-18 |  |  | PT JAYA TEKNOLOGI INTERNASIONAL | MAS |  |  | 1270000000 | 1270000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-OCT-18 | 0718-0485.1/BAST/RC/DES/16/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20181001_0718-0485.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_LAYANAN-JASA-SEWA-COLOCATION-DRC-UNTUK-PT-JAYA-TEKNOLOGI-INTERNASIONAL_.pdf | 31-JUL-23 | 31-JUL-23 |  |  | 19-OCT-18 | johan.yasin@sigma.co.id | di ambil oleh Johan Yasin 081299422789
PROJ2167 | LOP105510 | NON PM | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0977/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-JAN-18 | K.TEL.0817-0302/HK.810/DES-A10000000/2017 | 14-SEP-17 | INDOFARMA | HWS |  |  | 0 | 18455496700 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 1217-0977.1/BAST/TC/DES/49/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180305_1217-0977.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-TERMIN-4-FINAL-PREPARATION_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 29-MAR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
PROJ1214 | LOP101936 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0332/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 12-MAR-18 |  |  | PT. PREMIER OIL | ERS |  |  | 11337792800 | 18547434800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166600 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-17 | 559.4/BAST/RC/DES/49/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170403_559.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MARET-2017_1.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAR-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166000 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 559.6/BAST/RC/DES/49/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170602_559.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MEI-2017_1.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ1448 | LOP102860 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0418-0035/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-APR-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 0 | 268005600 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 17-APR-18 | 0418-0035.1/BAST/RC/DES/81/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180417_0418-0035.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYESUAIAN-UMP-DAN-PERPANJANGAN-WAKTU-PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-3-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-III-P_.pdf | 16-APR-19 | 16-APR-19 |  |  | 17-SEP-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1449 | LOP102939 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0910/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | Sri Indrapura Sawit Lestari | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 0118-0910.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180206_0118-0910.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-ROUTER-DI-LOKASI-DESA-KERINCI-UNTUK-PT-SRI-INDRAPURA-SAWIT-LESTARI-PERIODE-FEBR_.pdf | 06-FEB-18 | 05-FEB-19 |  |  | 15-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1917 | LOP104586 | NON PM | PT Metra-Net | 107 | TEL.0418-0125/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-MAY-18 | K.TEL.0418-0125/HK.810/DES-A1000000/2018 | 04-JUN-18 | PT INTERTEC NUSA PRIMA | THS |  |  | 10236000000 | 51180000000 | , , , , , , ,KL,Tahun Pertama | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-18 | 0418-0125.1/BAST/TC/DES/107/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180630_0418-0125.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-TOKEN-DAN-SMS-LBA-LOCATION-BASED-ADVERTISING-UNTUK-PT-INTERTEC-NUSA-PRIMA_.pdf |  |  |  | Tahun Pertama | 06-AUG-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh bayu 089652263935
PROJ2757 | LOP106646 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0518-0431/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-AUG-18 |  |  | SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 0 | 1918620000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-AUG-18 | 0518-0431.1/BAST/RC/DES/60/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180810_0518-0431.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA_.pdf |  |  |  |  | 02-OCT-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ1033 | LOP25080 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0542/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-MAR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 10-APR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | Diambil oleh Mba Marsha 0815780620117
PROJ1387 | LOP102765 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0187/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAY-18 | K.TEL.0318-0187/HK.810/DES-A1000000/2018 | 17-MAY-18 | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS |  |  | 0 | 33460125000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 0318-0187.1/BAPP/TC/DES/59/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180605_0318-0187.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-PT-PURI-PANCA-PUJIBANGUN-TERMIN-I-SEJUMLAH-30_2.pdf |  |  |  | TERMIN I | 08-JUN-18 | yoanaraquel90@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ1895 | LOP104140 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0418-0374/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-MAY-18 | K.TEL.0418-0374/HK.820/DES-A1000000/2018 | 31-MAY-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 6504688130 | 6504688130 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 2 TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0418-0374.1/BAST/TC/DES/99/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180629_0418-0374.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO-TAHAP-2-TERMIN-3_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 TERMIN 3 | 02-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | di ambil oleh mba maya 08119110140
PROJ2154 | LOP105435 | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0518-0066/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JUL-18 |  |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 1407009600 | 2309954400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 0518-0066.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180730_0518-0066.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-SEWA-JASA-SEAT-MANAGEMENT-SERVICES-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 16-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ2161 | LOP105406 | LAG | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.0518-0247/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 06-JUN-18 |  |  | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS |  |  |  | 33795282100 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUL-18 | 0518-0247.1/BAST/TC/DES/121/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180727_0518-0247.1_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PROYEK-PENGADAAN-MATERIAL-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-ELEKTRONIK-PROYEK-PADINA-APARTEMENT-PT-PATRA-BANGUN-PROPERTY-BAPP-TAHAP-1-58-47_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-JUL-18 | tantyodwi@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK TANTYO
PROJ1248 | LOP31549 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0155/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 609178000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 28-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1767 | LOP103324 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0122/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-JAN-18 |  |  | PT Clipan finance indonesia | FMS |  |  | 180360000 | 180360000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUL-18 | 0118-0122.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180711_0118-0122.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-LOKASI-SURABAYA-DAN-JAKARTA-UTARA_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Nita +62 811-8501-804
PROJ1898 | LOP104239 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0065/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-MAY-18 |  |  | HEAVEN FUNERAL HOME | EMS |  |  | 113400000 | 113400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 0518-0065.1/BAST/OC/DES/59/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180607_0518-0065.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-HEAVEN-FUNERAL-HOME-PERIODE-MEI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh gilbert 081218829922
PROJ2719 | LOP104033 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0576/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-APR-18 | K.TEL.0418-0576/HK.810/DES-A2020000/2018 | 30-APR-18 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 731377800 | 731377800 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 05-NOV-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 08-NOV-18 | reza.rifdian@sigma.co.id | sertakan surat target delivery dari GM Segment TMS
PROJ182 |  | LAG | PT Dayamitra Telekomunikasi | 100 | TEL.4378/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-OCT-16 |  |  | GRAHA ALAM LESTARI | PCS |  |  | 0 | 7029700500 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 23-DEC-16 |  | PROGRESS |  | 01-NOV-16 | 01-JAN-17 | 29.47 |  | 13-FEB-18 | uusahmad1107@gmail.com | Pada tanggal 23 Des 16, pejabat masih pak Octa dan jabatan masih OSM Project Management
PROJ1220 | LOP101880 | CLOSED | Koperasi Smart | 75 | TEL.0318-0391/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-APR-18 | K.TEL.0318-0391/HK.810/DES-A2020000/2018 | 05-APR-18 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | EMS |  |  | 785880000 | 785880000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 0318-0391.1/BAST/OC/DES/75/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-smart/BAST_20180713_0318-0391.1_DES_KOPERASI-SMART_PENYEDIAA-PAKET-PEKERJAAN-SETTING-DAN-INSTALASI-ACCESS-POINT-DAN-HYPERFLEX-UNTUK-INFRASTRUKTUR-JARINGAN-ITERNET-UNIVERSITAS-DIPONEGORO-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 27-JUL-18 | rina300511@gmail.com | Sudah diambil oleh Karno EMS +62 812-8282-8868
PROJ2911 | LOP107783 | PROJECT CANDIDATE | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0618-0898/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-JUN-18 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 249331737 | 267120417 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 24-OCT-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | agar dilengkapi dokumen BAST dengan masing2 end user
PROJ1317 | LOP24422 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0428/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 15-JAN-18 |  |  | PT HUTAMA KARYA | PCS |  |  | 134548600 | 134548600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 0118-0428.1/BAST/O2/DES/7/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180122_0118-0428.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-BESERTA-PENDUKUNGNYA-UNTUK-LAYANAN-VIDEO-CONFERENCE-TOL-PT-HUTAMA-KARYA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh unita 081341005310
PROJ1318 | LOP102544 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0245/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 51009000 | 306054000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 0218-0245.1/BAST/R2/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180212_ 0218-0245.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-PT-PERTOSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-JANUARI-2018-JUNI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 25-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Mba Citra Patrakom 081219529973
PROJ1571 | LOP102694 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0418-0158/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 16-APR-18 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  | 1850000 | 21400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 0418-0158.1/BAST/RC/DES/14/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180423_0418-0158.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-SUMSEL-BABEL-LOKASI-PP-RSUD-SOBIRIN_.pdf |  |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENAL +62 812-1094-4662
PROJ1122 | LOP25326 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1017-0367/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 22-JAN-18 |  |  | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 83206000 | 83206000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 1017-0367.1/BAST/R2/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180219_1017-0367.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PT-LEIGHTON-WAHANA-COAL-MINE-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA_.pdf | 17-FEB-18 | 06-NOV-18 |  |  | 25-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah diambil oleh Dicky +62 813-1557-1967
PROJ2147 | LOP105408 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0518-0816/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-MAY-18 |  |  | GLOBAL MEDIA TELEKOMINDO | MAS |  |  | 12383280000 | 12383280000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-MAY-18 | 0518-0816.1/BAST/RC/DES/126/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180517_0518-0816.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_AMANDEMEN-PENYEDIAAN-LAYANAN-TRANSPONDER-26-MHZ-UNTUK-PT-GLOBAL-MEDIA-TELEKOMINDO-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf | 19-MAY-19 | 19-MAY-19 |  |  | 17-SEP-18 | syinta.kesuma@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ961 | LOP25067 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-APR-18 | 0218-0002.2/BAST/TC/DES/34/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180406_0218-0002.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAN-SEAT-OUTBOUND-VERIFIKASI-DI-REGIONAL-PROCESSING-CENTER-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TAHAP-II_.pdf |  |  |  | TAHAP II | 17-MAY-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh yulianto - 083830789809
PROJ1209 | LOP101965 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0513/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0118-0513/HK.810/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | BANK SYARIAH MANDIRI | BMS-1 |  |  | 7355000160 | 7355000160 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAR-18 | 0118-0513.1/BAST/RC/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180321_0118-0513.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-DEDICATED-COLOCATION-DATA-CENTER-PT-BANK-SYARIAH-MANDIRI-TAHUN-2018_1.pdf | 31-JAN-19 | 31-JAN-19 |  |  | 09-APR-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
PROJ2216 | LOP105595 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-JUL-18 |  |  | International Games Broadcast Service ( IGBS ) | MCS |  |  | 309750000 | 309750000 | , , , , ,SPK,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0364.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0364.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-INTERNATIONAL-GAMES-BROADCAST-SERVICE-IGBS_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
PROJ1920 | LOP104593 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0418-0725/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-APR-18 | K.TEL.0418-0725/HK.810/DES-A2020000/2018 |  | PT MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 15381900 | 184582800 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAY-18 | 0418-0725.1/BAST/RC/DES/21/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180506_0418-0725.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SRVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA-LOKASI-TU-RISA-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf | 06-MAY-18 | 05-MAY-19 |  |  | 15-AUG-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ1165 | LOP101702 | NON PM | PT Finnet Indonesia | 12 | TEL.0218-0662/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-MAR-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 61157000 | 305785000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-MAR-18 | 0218-0662.3/BAST/TC/DES/12/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-finnet-indonesia/BAST_20180327_0218-0662.3_DES_PT-FINNET-INDONESIA_PENGADAAN-APLIKASI-PENDUKUNG-KOMPETENSI-IT-TECHNOLOGY-API-MANAGEMENT-AND-SANDBOX-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHAP-3-100_.pdf |  |  |  | TAHAP 3 | 20-JUL-18 | tara@finnet-indonesia.com | Sudah diambil oleh Tara +62 811-7810-168
PROJ1717 | LOP103706 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0418-0662/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-MAY-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 10946700 | 131360400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 08-MAY-18 | 0418-0662.1/BAST/RC/DES/81/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180508_0418-0662.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XIX_.pdf | 08-MAY-18 | 07-MAY-19 |  |  | 03-AUG-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2630 | LOP106649 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0728/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | PT CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 72000000 | 72000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JUL-18 | 0118-0728.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180709_0118-0728.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPEROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-LOKASI-SENAYAN-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 25-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ32 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1864/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-JUL-15 | K.TEL.1971/HK.810/DES-A1000000/2015 | 30-JUL-15 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 0 | 3903647000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 1864.4/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180326_1864.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PEKERJAAN-PANIC-BUTTON-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-PERIODE-12-KUMULATIF-71-406_.pdf | 01-MAR-18 | 26-MAR-18 | 71.406 |  | 30-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ32 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1864/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-JUL-15 |  |  | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 0 | 3903647000 | , , , , , , ,KL,PARSIAL 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAY-17 | 1864.3/BAST/TC/DES/14/V/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170529_1864.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PEKERJAAN-PANIC-BUTTON-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-TERMIN-8-KUMULATIF-84-410_.pdf |  |  |  | PARSIAL 8 | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ2133 | LOP104863 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0124/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-JUN-18 |  |  | PT Cakrawala Andalas Televisi | MCS |  |  | 84480000 | 84480000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0618-0124.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180608_0618-0124.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-PROGRAM-ACARA-SAHUR-PESBUKERS-DAN-SIDANG-ISBAT-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-ANTV_.pdf |  |  | 100 |  | 27-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ2539 | LOP106268 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0724/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 14-AUG-18 |  |  | AMERICAN STANDARD INDONESIA | MAS |  |  | 3300000 | 3300000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 01-AUG-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 09-OCT-18 | sabilaamniii@gmail.com | Sudah diambil oleh Sabila Amni - 081314921224
PROJ1157 | LOP21844 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0157/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-FEB-18 | K.TEL.0218-0157/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | PT PEGADAIAN | FMS |  |  | 7328913000 | 7328913000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 08-AUG-18 | 0218-0157.2/BAPP/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180808_0218-0157.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PERANGKAT-DATA-QUALITY-MANAGEMENT-PR-PRGADAIAN-95_.pdf |  |  | 100 |  | 04-SEP-18 | anung.rahman@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1031 | LOP25019 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0486/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-MAR-18 | K.TEL.0118-0486/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-MAR-18 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | pmdes280 | RUDIONO | 35187800000 | 35187800000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0118-0486.1/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180329_0118-0486.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAN-PERANGKAT-EDC-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-TBK-TAHAP-1_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 1 | 27-APR-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Rahmat Hidayat - 081311369983
PROJ638 |  | CLOSED | PT INFOMEDIA NUSANTARA | 34 | TEL.0517-0459/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-AUG-17 | K.TEL.0517-0459/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | HOTEL INDONESIA NATOUR | THS |  |  | 341263500 | 1217545000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JAN-18 | 0517-0459.3/BAST/T1/DES/34/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180124_0517-0459.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-HOTEL-INDONESIA-NATOUR-PERSERO-TAHAP-3_.pdf |  |  |  | TAHAP 3 | 24-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar
PROJ1439 | LOP102875 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0843/P8/LG.270/DES-A2026100/2018 | 19-APR-18 |  |  | AIR ASIA | TMS |  |  | 75175000 | 75175000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 03-MAY-18 | 0318-0843.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180503_0318-0843.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PABX-UNTUK-PT-INDONESIA-AIRASIA_.pdf | 03-AUG-18 | 03-AUG-18 |  |  | 15-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | proses numbering, scan, dan copy
PROJ2996 | LOP108099 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0918-0095/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 04-SEP-18 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 21120000 | 21120000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0918-0095.1/BAST/OC/DES/7/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180928_0918-0095.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-EVENT-SHOPEE-9-9-DAN-TAKDIR-LONCENG-CINTA-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-ANTV_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ3110 | LOP107916 | PROJECT CANDIDATE | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0318-0850/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-MAR-18 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 544304375 | 17777446108 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 30-MAY-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 24-OCT-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | agar dilengkapi dokumen BAST dengan masing2 end user
PROJ3168 | LOP106135 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0284/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 06-AUG-18 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  |  | 3588000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 01-SEP-18 | 0718-0284.1/BAST/RC/DES/59/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180901_0718-0284.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-MARKETING-UNTUK-PT-LOTTE-SHOPPING-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 09-NOV-18 | ghaisanialmira1101@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0918-0871/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-SEP-18 |  |  | KURNIA CIPTAMODA GEMILANG | TDS |  |  | 3300000 | 3300000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 18-SEP-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 13-NOV-18 | almira.ghaisani@mdmedia.co.id | proses paraf SEPMO
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | INDONESIA COMNETS PLUS | ERS |  |  | 1413221384 | 17777446108 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-AUG-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | tahap 7 | 08-NOV-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | revisi penulisan no BAUT pada BAST "VIII", hapus nilai tagih pada BAST
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL.851/LG-270/DES-7000000/2018 | 06-SEP-18 | K.Tel. 007096/HK.810/Des-70000000/2018 | 07-SEP-18 | pt indomarco prismatama | TDS |  |  | 200000000 | 200000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 851.1/BAST/OC/DES/900/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180928_851.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_BIAYA-PENARIKAN-JARINGAN-LAYANAN-ASTINET-LITE-3-MBPS-UNTUK-165-GERAI-INDOMARET-WILAYAH-JABODETABEK_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti 0838380661490
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0247/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 2700000 | 32400000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 22-DEC-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 06-NOV-18 | ayu.dwi@pins.co.id | revisi lampiran BAUT ; tanggal bast dan baut 22/12/2017 merujuk dari mana ya? karena di BASO layanan aktif per 26/12/2017, mohon info nya
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 600296400 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 16-JUN-16 |  | RECURRING | [5 empty] | 06-NOV-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0923/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-OCT-17 |  |  | BANK MANDIRI | BMS 1 |  |  | 32928000 |  | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 26-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | tanggal BAST dibuat sesuai tgl terakhir delivery (29 juni 2018), BAST perangkat kurang 1 lokasi (karawang), revisi lampiran tabel BAST dan BAUT
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0458/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | PT BANK SHINHAN INDONESIA | BMS 2 |  |  | 465860000 | 465860000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 04-DEC-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | revisi tanggal BAST dibuat sesuai dengan startdate perpanjangan yang tertulis di SPK
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PT Pandega Citraniaga | PCS |  |  | 13969431100 | 13969431100 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-OCT-18 | 0617-0606.8/BAST/PC/DES/14/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181011_0617-0606.8_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTEMEN-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-TERMIN-9-KUMULATIF-53-1693_.pdf |  |  | 5.4524 |  | 31-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.656/LG-270/DES-70000000/2018 | 12-JUL-18 | K.TEL.005258/HK.810/DES-70000000/2018 | 13-JUL-18 | ASTINET TELIN-HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 216200000 | 216200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE DI | 21-JUL-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 30-OCT-18 | kams1994@gmail.com | proses paraf SE DI
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.3695/HK.820/DES-A1000000/2016 | 24-AUG-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 0 | 96747372000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 21-AUG-17 | 292.22/BAST/RC/DES/49/VIII/2017 | RECURRING | [5 empty] | 29-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0457/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-AUG-17 |  |  | PT AGRA BAREKSA INDONESIA | MAS |  |  | 74400000 | 74400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0817-0457.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170831_0817-0457.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-DAYA-MAJU-LESATARI-AGRA-BAREKSA-GROUP-PERIODE-SEPTEMBER_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0187/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | PERUM JAMKRINDO | FMS |  |  | 9660000 | 19320000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 04-DEC-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sertakan BA Keterlambatan (Telkom-Mitra) dan BA Kesepakatan (Telkom-CC)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 26-JUL-17 |  |  | PT PRODIA WIDYAHUSADA, TBK | HWS |  |  | 670000 | 40200000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 03-AUG-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 18-OCT-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0248/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT PEMBANGUNAN DELTAMAS | MAS |  |  | 284352000 | 284352000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 1117-0248.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171116_1117-0248.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-INTEGRASI-IPTV-VNT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-EOS-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-DELTAMAS-DI-LE-PREMIER-KOTA-DELTAMAS_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah di ambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 1044131052 | 63636000000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 1117-0818.4/BAST/RC/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171130_1117-0818.4_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-VESSEL-TRANCKING-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-SISTEM-KOMUNIKASI-PAKET-DO_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra +62 812-1952-9973
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 5978/LG.270/DES-A2020000/2015 | 30-DEC-15 |  |  | NEWMONT NUSA TENGGARA | ERS |  |  | 23715000 | 118575000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 04-JAN-16 |  | RECURRING |  | 31-MAY-16 | 31-MAY-16 |  |  | 12-OCT-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0949/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 100440000 | 100440000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0949.2/BAST/R2/DES/7/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170601_0517-0949.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-BANJARNEGARA-PERIODE-2017-2019-PAGENDONGAN-PUNGGELAN-PAGENTAN_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0940/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-JUN-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 2000000 | 13700000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0517-0940.1/BAST/O2/DES/14/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170919_0517-0940.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-MIKROTIK-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-SAMARINDA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah di ambil oleh FUAD 081328786585
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0118-0271/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-JAN-18 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 21104000 | 21104000 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 0118-0271.1/BAST/RC/DES/2/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180524_0118-0271.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WO-12-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-ISR-4321-K9-DI-LOKASI-SIMPRUG-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | take out by dede (085268475853)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0127/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-APR-18 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  |  | 5367264000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 27-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | check out by Sahrial - MAS - 081280009145
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 63636000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 01-APR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 63636000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 01-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | di ambil oleh Roni 08119191182
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.555/LG.270/DES-A2027000/2016 | 25-FEB-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 13920000 | 13920000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-FEB-16 | 555.1/BAST/R1/DES/1/II/2016 | RECURRING | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20160225_555.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-LOKASI-KK-JATIBENING-DAN-H2H-SIGMA-TAHUN-2016_.pdf |  |  | 100 |  | 04-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0217-0243/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-FEB-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 20880000 | 20880000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-FEB-17 | 0217-0243.1/BAST/R1/DES/1/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170227_0217-0243.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-3-LOKASI-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 04-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT Aliansi Sakti | 78 | TEL.1117-0242/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 | K.TEL.1117-0242/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 3967308000 | 3967308000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 08-FEB-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | heni@aliansi-sakti.com | revisi hapus merujuk ke KL pada BAST dan BAUT. tgl BAST dan BAUT di ubah jadi "15/02/2018", hapus point ke 3 pada BAST "masa garansi adalah ..............."
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.516/LG.270/DES-A1000000/2015 | 20-FEB-15 | K.TEL.600/HK.810/DES-A1000000/2015 |  | gandaria prima | PCS |  |  | 0 | 5842986000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 10-JAN-18 |  | PROGRESS |  |  |  | 99 |  | 01-OCT-18 | dwi69.ud@gmail.com | dwi untung 081389043864
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0818-0271/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 | K.TEL.0818-0271/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-AUG-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 8789682000 | 8789682000 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-18 | 0818-0271.1/BAST/OC/DES/49/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180926_0818-0271.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-UNDIAN-LISENSI-SERTA-MAINTENANCE-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PERSERO-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-_1.pdf |  |  | 100 |  | 27-SEP-18 | yukti.prabhawa@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1017-0930/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 30-OCT-17 |  |  | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 16524000 | 16524000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 1017-0930.1/BAST/R2/DES/80/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171031_1017-0930.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-LOKASI-LION-HOTEL-NOVOTEL-BALIKPAPAN-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLIN_.pdf |  |  |  |  | 25-SEP-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.1217-0343/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | EMS |  |  | 58968000 | 58968000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 11-JAN-18 | 1217-0343.1/BAST/T1/DES/81/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180111_1217-0343.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-EOS-UNTUK-UNIVERSITAS-MAULANA-MALIK-IBRAHIM-MALANG_.pdf |  |  |  | Termin 1-4 | 14-SEP-18 | rizal.agusta402@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 0 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-17 | 4919.2/BAST/RC/DES/49/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170501_4919.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-APRIL_.pdf | 30-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0947/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 241450000 | 479392600 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 23-AUG-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 19-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 |  |  | PT ASTARI NIAGARA INTERNATIONAL | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0517-0874.1/BAST/RC/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180130_0517-0874.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017-52-L_.pdf |  |  |  |  | 14-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0955/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | SINAR MAS FORESTRY GROUP | MAS |  |  | 84000000 | 84000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0955.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0955._DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TUMBANG-TITI-UNTUK-PT-WANAKERTA-EKA-LESTARI-SINAR-MAS-FORESTRY-GROUP-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.6011/LG.270/DES-A2026000/2016 | 01-JAN-17 |  |  | PT GLOBAL MEDIA TELEKOMINDO | MAS |  |  | 36000000 | 36000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 01-JAN-17 |  | RECURRING |  | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 13-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0517-0874.5/BAST/RC/DES/14/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180531_0517-0874.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017-36-L_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0040/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 73096000 | 73096000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 02-NOV-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0255/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-AUG-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 22908940 | 22908940 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 0817-0255.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170809_0817-0255.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCJ-DI-STASIUN-CITAYAM_.pdf |  |  | 100 |  | 05-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0129/P8/LGG.270/DES-A2020000/2017 | 11-SEP-17 |  |  | PT PERMODALAN NASIONAL MADANI | FMS |  |  | 335400000 | 335400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-SEP-17 | 0917-0129.1/BAST/R2/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170925_0917-0129.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-430-LICENSE-AIRWATCH-MDM-MOBILE-DEVICE-MANAGEMENT-UNTUK-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO_.pdf | 25-SEP-18 | 25-SEP-18 |  |  | 04-SEP-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh pulung +62 852-8061-1980
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4473/LG.270/DES-A2020700/2014 | 30-OCT-14 | K.TEL.4516/HK.810/DES-A2027000/2014 | 03-NOV-14 | PT. CAHAYA CEMERLANG LESTARI (RAPP GROUP) | MAS |  |  | 10142900 | 66714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-DEC-16 | 4473.1/BAST/R1/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161226_4473.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-CAHAYA-CEMERLANG-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-BANYUASIN-PALEMBANG_.pdf |  |  |  |  | 14-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fuad 081328786585
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1217-0985/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS |  |  | 94500000 | 94500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0985.1/BAST/R1/DES/19/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180102_1217-0985.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LAYANAN-KONEKSI-INTERNET-UNIVERSITAS-NEGERI-JAKARTA-PERIODE-JANUARI-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-MAR-18 |  |  | 31-AUG-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cyntia +62 838-7210-3575
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0518-0696/P8/LG.270/DES-A12020000/2017 | 26-JUL-18 |  |  | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 430692000 | 430692000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 0518-0696.1/BAST/OC/DES/5/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180730_0518-0696.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PENGADAAN-RENEWAL-MAINTENANCE-IBM-FLEX-DAN-STORAGE-IBM-V7000-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | tasya@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.102/LG-270/DES-A1020000/2018 | 09-FEB-18 | K.TEL.000170/HK.810/DES-70000000/2018 | 06-FEB-18 | PT INERTIA UTAMA | HWS |  |  | 150150000 | 150150000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 102.1/BAST/OC/DES/1/II/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180223_102.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PEMBENAHAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DAN-ASTINET-DI-PT-INERTIA-UTAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Kamal 081382554467
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0097/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | TEL.0717-0097/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 199410000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0717-0097.3/BAST/R1/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_0717-0097.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-23-DUA-PULUH-TIGA-GATE-DAN-INFRASTRUKTUR-PENDUKUNG-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-PERIODE-OKTOBER-2017_1.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 |  | 1 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017 | 30-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1204/LG.270/DES-A2020000/2015 | 23-MAR-15 | K.TEL.1361/HK.820/DES-A1000000/2015 | 30-APR-15 | indika Energy | ERS |  |  | 5644800000 | 5644800000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-APR-15 | 1204.1/BAST/RC/DES/16/IV/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20150401_1204.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DATA-CENTER-UNT-PT-INDIKA-ENERGY-TBK_.pdf | 26-MAR-15 | 25-MAR-18 |  |  | 20-AUG-18 | muharom.wasono@sigma.co.id | sudah diambil oleh muharom ( 081284755166 )
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3123/LG-270/DES-A1000000/2015 | 22-DEC-15 | K.TEL.3134/HK.810/DES-A1000000/2015 | 23-DEC-15 | ROYAL GOLDEN TULIP VISESA RESORT UBUD | THS |  |  | 203440548 | 3051608220 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 3123.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_3123.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-BESERTA-PEKERJAAN-PENDUKUNG-UNTUK-LAYANAN-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-DI-ROYAL-GOLDEN-TULIP-V_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 27-AUG-18 | muhammadprakas2@gmail.com | sudah diambil OLEH PRAKAS, NO TLP 087874543
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 729978800 | 17519491200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0417-0543.8/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180731_0417-0543.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 24-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0034/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JUL-18 |  |  | PT HOME CENTER INDONESIA | TDS |  |  | 29150583 | 29150583 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | REVISION | 17-JUL-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 23-AUG-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | revisi penulisan no WO pada BAST sesuaikan dg WO yang terlampir "des-a2020000",revisi tanggal BAST dan lampiran menjadi "12/07/2018". buatkan BAUT dg tgl "12/07/2018"
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0417-0338/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0338/HL.810/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | PT.HM SAMPOERNA TBK | MAS |  |  | 1092000000 | 1092000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAY-17 | 0417-0338.1/BAST/R1/DES/1/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170501_0417-0338.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-IKG-UNTUK-PT-HM-SAMPOERNA-TBK-LOKASI-GEDUNG-ARTHATEL-PERIODE-MEI-2017-APRIL-2018_1.pdf |  |  | 100 |  | 21-AUG-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0458/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 | K.TEL.1117-0458/HK.820/DES-A2020000/2018 | 08-JAN-18 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | IBS |  |  | 39000000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 1117-0458.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180809_1117-0458.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BANK-SHINHAN-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 15-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK (ALFAMART) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , , , , ,SPK, , ,JULI 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0517-0874.1/BAST/RC/DES/14/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170703_0517-0874.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIAN-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-2017-DESEMBER-202_.pdf | 01-JUL-17 | 03-JUL-17 |  | JULI 2017 | 16-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , , , , ,SPK, , ,NOVEMBER 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0517-0874.4/BAST/RC/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171130_0517-0874.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIAN-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-2017-DESEMBER-202_.pdf |  |  |  | NOVEMBER 2017 | 16-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4656/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-NOV-16 | K.TEL.4700/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-NOV-16 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 60236000 | 2168496000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-18 | 4656.3/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180808_4656.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-APOTEK-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 21-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil OLEH PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-2 |  |  | 31168000 | 1122048000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-18 | 2552.11/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180808_2552.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 20-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-DEC-17 | PT. forthen Catar Nusantara | ERS |  |  | 1550190749 | 21885045888 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 1117-0484.7/BAST/RC/DES/95/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180806_1117-0484.7_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DI-LOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-JAWA-TENGAH-ANTARA-PERSEROAN-PERSERO-PT-TELEKOM_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 | 58 |  | 20-AUG-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | Sudah diambil oleh Ferly 08111037999
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0217-0003/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 10-FEB-17 |  |  | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | EMS |  |  | 78210000 | 78210000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 13-FEB-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 16-AUG-18 | cynthia.rachmawati@ymail.com | lampirkan KL
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0851/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 |  |  | PT Quartee Technologies | BMS-2 |  |  | 0 | 66862071000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | REVISION | 15-JAN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 16-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | lampirkan BASO
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 1452529800 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 30-MAR-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi penulisan TGL BAST "27/11/2017". revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 1582934400 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 04-JAN-16 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-APR-17 | K.TEL.0417-0339/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAY-17 | ASURANSI RAMAYANA PT | HWS |  |  | 285206400 | 285206400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0417-0339.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180528_0417-0339.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-PT-ASURANSI-RAMAYANA-TBK-1-SEAT-PERIODE-MEI-2017-APRIL-2018_.pdf | 01-MAY-17 | 30-APR-18 |  |  | 15-AUG-18 | hartantia.lady@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Hartantia 082311722850
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0189/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 07-JUL-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 14600000 | 28830000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0717-0189.1/BAST/O2/DES/7/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170822_0717-0189.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-LOKASI-SUGIMANURU-RAHA-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA_.pdf | 22-AUG-17 | 03-DEC-17 |  |  | 14-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2502/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-OCT-15 | K.TEL.305/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | PT. CHEVRON INDONESIA | EMS |  |  | 171740000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 2502.6/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_2502.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROYEK-PROVISION-OF-TV-SERVICE-DI-CHEVRON-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-FEB-16 | 31-JAN-19 |  |  | 10-AUG-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0423/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 | K.TEL.0917-0423/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 887266000 | 33876800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0917-0423.4/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180803_0917-0423.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_MAINTENANCE-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-CENTER-DC-DAN-DATA-RECOVERY-CENTER-DRC-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-1-MEI-2018-31-JULI-2018_.pdf |  |  |  | (PERIODE 1 MEI 2018 - 31 JULI 2018) | 13-AUG-18 | indra.permana@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Indra 081210605921
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | INDONESIA COMNETS PLUS | ERS |  |  | 8052819840 | 17777446108 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-MAR-18 | 1017-0924.2/BAST/TC/DES/84/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180327_1017-0924.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_AMANDEMEN-PERTAMA-PEKERJAAN-PENGADAAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 02-AUG-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Fajar 082297244073
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL. 490/LG-210/DES-70300000/2018 | 21-MAY-18 | K.TEL. 004285/HK. 810/DES-70000000/2018 | 31-MAY-18 | PT MULTITREND INDO | TDS |  |  | 125000000 | 125000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 490.1/BAST/OC/DES/900/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180629_ 490.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_BIAYA-PENARIKAN-JARINGAN-LAYANAN-ASTINET-LITE-DI-21-LOKASI-TOKO-GINGERSNAPS-CC-PT-MULTITREND-INDO_.pdf |  |  | 100 |  | 09-AUG-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti (083838061490)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.63/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-JAN-16 | K.TEL.184/HK.810/DES-A1000000/2014 | 12-JAN-16 | PT. Yasulor Indonesia | MAS |  |  | 9495000 | 341820000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 63.4/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180806_63.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PC-DESKTOP-UNTUK-PEKERJAAN-ICT-PT-YASULOR-INDONESIA-LOREAL-INDONESIA_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 08-AUG-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0893/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 167400000 | 167400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 0917-0893.1/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171023_0917-0893.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-1-SATU-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-5-LIMA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 08-SEP-17 | 08-SEP-19 |  |  | 26-JUL-18 | rismalia@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.927/LG.270/DES-A1000000 | 11-MAR-16 | K.TEL.948/HK.810/DES-A1000000/2016 | 14-MAR-16 | PT. Phinisi Sulawesi Lokasi Hotel The Rinra | THS |  |  | 49500000 | 594000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 927.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_927.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAN-TENAGA-EOS-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-PHINISI-SULAWESI-LOKASI-HOTEL-RINRA_.pdf | 01-MAR-18 | 31-JUL-18 |  |  | 08-AUG-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.1117-0841/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PT PERTAMINA | ERS |  |  | 1898000 | 1898000 | , , , , , ,WO,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-DEC-17 | 1117-0841.1/BAST/O2/DES/2/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171206_1117-0841.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2901-K9-UNTUK-KEGIANTAN-E-RUNNING-DI-KOMPLEKS-PASAR-SENI-JAYA-ANCOL-UNTUK-PT-PERTAMINA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-AUG-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0956/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-DEC-17 |  |  | PT Shinhan Security Indonesia | PCS |  |  | 22200000 | 18500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-DEC-17 | 1217-0956.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171214_1217-0956.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-SHINHAN-SECURITY-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 25-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0427/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2520000 | 41200000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0817-0427.1/BAST/T1/DES/14/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170918_0817-0427.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-5-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-TERMIN-I-40_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0751/P8/LG.210/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | K.TEL.0118-0751/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 133518000 | 520200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0118-0751.4/BAST/RC/DES/16/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180402_0118-0751.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-77-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.557/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1237/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | PENYEDIAAN MANAGED SERVICE CPE DAN MAINTENANCE UNTUK LAYANAN TV KABEL PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 209946900 | 3255266900 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 557.4/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_557.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-MAINTENANCE-UNTUK-LAYANAN-TV-KABEL-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-APRIL-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 30-JUL-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.2727/LG.270/DES-A2020000/2016 | 17-JUN-16 |  |  | PT. PALMA ADINUSA LESTARI | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JUN-16 | 2727.1/BAST/R1/DES/48/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160618_2727.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-MELAWI-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-PALMA-ADINUSA-LESTARI-PERIODE-JUNI-2016-JUNI-2017_1.pdf | 25-JUN-17 | 25-JUN-17 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-1003/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | PT. Emerald Maritime | MLS |  |  | 130000000 | 130000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JUN-17 | 0617-1003.1/BAST/R1/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170605_0617-1003.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-C-BAND-DI-LOKASI-FPSO-BROTOJOYO-UNTUK-PT-EMERALD-MARITIME_.pdf |  |  |  |  | 25-JUL-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0817-0734/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | PT HOTEL SAHID BANGKA ASRI | THS |  |  | 331012500 | 945750000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 0817-0734.2/BAST/TC/DES/126/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180524_0817-0734.2_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-JARINGAN-DATA-DI-LOKASI-HOTEL-SAHID-BANGKA-UNTUK-PT-HOTEL-SAHID-BANGKA-ASRI-TERMIN-1-50_1.pdf |  |  |  | Termin 1 | 02-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh pak nanang 081384995088
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4108/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-SEP-16 | K.TEL.4146/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-SEP-16 | PT GEO DIPA ENERGI | ERS |  |  | 77121600 | 694094400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 4108.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180507_4108.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-LAPTOP-UNTUK-KANTOR-PUSAT-PT-GEO-DIPA-ENERGI-PERIODE-JANUARI-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-APR-18 |  |  | 24-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0118-0844/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 67900000 | 2444400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 02-APR-18 |  | RECURRING |  | 31-MAR-21 | 31-MAR-21 |  |  | 02-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4656/LG.270/DESA-1000000/2016 | 04-NOV-16 | K.TEL.4700/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-NOV-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 180708000 | 2168496000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 4656.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_4656.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-APOTEK-PERIODE-APRIL-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 01-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.3223/YN.000/DES-1000000/2017 | 04-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 39218627 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 10-NOV-17 |  | RECURRING |  | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | Nilai pada BAST di hilangkan saja
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 25683781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-NOV-17 | 0217-0661.4/BAST/RC/DES/49/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171103_0217-0661.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-OKTOBER-2017_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 23-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1813/LG.270/DES-A1000000/2015 | 06-JUL-15 | K.TEL.2341/HK.810/DES-A1000000/2015 | 15-SEP-15 | PENYEDIAN SEA PC DESKTOP DAN NOTEBOOK UNTUK PT ENERGI MEGA PERSADA TBK | ERS |  |  | 352815300 | 5594151600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 1813.3/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_1813.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-PC-DESKTOP-DAN-NOTEBOOK-UNTUK-PT-ENERGI-MEGA-PERSADA-TBK-PERIODE-APRILL-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 30-JUL-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0789/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | K.TEL.0917-0789/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-OCT-17 | PT PEGADAIAN | FMS |  |  | 3777300000 | 4197000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0917-0789.1/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_0917-0789.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-LAYANAN-COLOCATION-DISASTER-DRC-UNTUK-PT-PEGADAIAN-TAHUN-2017-TERMIN-1-90_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 26-JUL-18 | agus.wahyudi@sigma.co.id | sudah diambil oleh sembodo 081290888243
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK 810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | PT. Indofood Sukses Makmur | MAS |  |  | 242319967 | 242319967 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-18 | 1217-0583.11/BAST/RC/DES/60/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180630_1217-0583.11_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-PT-ISM-BULAN-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 27-JUL-18 | ernaafif@gmail.com | sudah diambil oleh sinta 081292830109
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 4919.10/BAST/RC/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180102_4919.10_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-DESEM_.pdf | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0468//LG270/DR1-11100000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0403/HK.820/DR1-11100000/2018 | 19-MAR-18 | PT RIGUNAS AGRI UTAMA | MAS |  |  | 4667000 | 42003000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0468.1/BAST/RC/DES/24/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180402_0468.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-SEWA-RADIO-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-1024-KBPS-PADA-PT-RIGUNAS-AGRI-UTAMA-ASIAN-AGRI-AB_.pdf | 01-APR-18 | 31-DEC-18 |  |  | 27-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0338/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-MAR-18 | K.TEL.0218-0338/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12-APR-18 | BNI LIFE | HWS |  |  | 0 | 2106000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 0218-0338.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180717_0218-0338.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-PREMISES-AND-FRONT-SYSTEM-TELEMARKETING-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-MARET-JUNI-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 26-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Sentrakom Indonusantara | 32 | TEL.0217-0616/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 27-FEB-17 | K.TEL.0217-0616/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-FEB-17 | pt petrosea | ERS |  |  | 131400000 | 262800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0616.1/BAST/R1/DES/32/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sentrakom-indonusantara/BAST_20170301_0217-0616.1_DES_PT-SENTRAKOM-INDONUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MNAGED-SRVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPAN-UNTUK-PT-PETROSEA-KIDECO-PROJECT_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-19 |  |  | 26-JUL-18 | deviana@sentrakom.co.id | sudah diambil oleh SUGIARTO 089656461211
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1745/LG.270/DES-A2027000/2016 | 26-APR-16 |  |  | BANK JATIM | BMS-2 |  |  | 38552400 | 38552400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-APR-16 | 1745.1/BAST/R2/DES/7/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160426_1745.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATIM-LOKASI-SANGKAPURA-BAWEAN-PERIODE-2016-2017_.pdf | 26-APR-16 | 25-APR-17 |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0391/P8/LG.270/DES-A1000000/217 | 22-MAY-17 | K.TEL.0317-0391/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR | FMS |  |  | 2586364 | 2586364 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-AUG-17 | 0317-0391.1/BAST/RC/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170815_0317-0391.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ANJUNGAN-TUNAI-MANDIRI-ATM-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-JAWA-TIMUR_.pdf |  |  |  |  | 25-JUL-18 | dikman.setiawan@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Rahmat Hidayat - 081311369983
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0813/P8/LG.000/DES-A2027000/2017 | 10-AUG-17 |  |  | PT BPD Kalimantan Tengah | FMS |  |  | 7350000 | 88200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-AUG-17 | 0717-0813.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170814_0717-0813.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-JASA-OUTSOURCING-AGENT-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BPD-KALIMANTAN-TENGAH_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JUL-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 081285208446
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 34924470 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-18 | 0817-0218.6/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180703_0817-0218.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 13-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SARI 08568717546
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0962/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | Bank Central Asia Tbk ( Bank BCA ) | BMS-2 |  |  | 739800000 | 3789420000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0962.2/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0962.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-90-LOKASI-PT-BANK-CENTRAL-ASIA-TBK-BANK-BCA-PERIODE-1-JANUARI-2018-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 04-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0964/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | Bank Panin Tbk | BMS-2 |  |  | 657600000 | 5170380000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0964.2/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0964.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-80-LOKASI-PT-BANK-PANIN-TBK-PERIODE-1-JANUARI-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 04-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0935/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 249172400 | 249172400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0935.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0935.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-PEMALANG-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.63/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-JAN-16 | TEL.184/HK.810/DES-A1000000/2016 | 12-JAN-16 | YASULOR INDONESIA | MAS |  |  | 28485000 | 341820000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUL-18 | 63.3/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180711_63.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-PC-DESKTOP-UNTUK-PEKERJAAN-ICT-PT-YASULOR-INDONESIA-LOREAL-INDONESIA_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 16-JUL-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.0917-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 1069412800 | 38498860800 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-18 | 0917-0874.4/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180705_0917-0874.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-BPJS-KESEHATAN-CARE-CENTER-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 13-JUL-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh Hartantia 082311722850
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-18 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | PT INDONESIA AIRASIA | TMS |  |  | 529078990 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0617-0211.11/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0617-0211.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 13-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH HP : 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT Jagonya Logistic Indonesia | THS |  |  | 40543640 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 167.11/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_167.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ALICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DLIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 10-JUL-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari / 08568717546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.067-0876/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-18 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 48795400 | 585544800 | ,BAperformansi, , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 0617-0876.5/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180606_0617-0876.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 31-MAY-18 |  |  |  | 12-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH HP 081355474791
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.340/LG.270/DES-A2026000/2016 | 22-FEB-16 |  |  | PT. PERMATA LESTARI JAYA | MAS |  |  | 8835000 | 88350000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-FEB-16 | 340.1/BAST/R1/DES/48/II/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160225_340.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-DESA-IDAI-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-PERMATA-LESTARI-JAYA-TAHUN-2016_.pdf | 25-FEB-16 | 31-DEC-16 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | PT INDONESIA AIRASIA | TMS |  |  | 517000000 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0617-0211.10/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0617-0211.10_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 11-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0931/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 |  |  | PT Pertamina Drilling Services Indonesia | ERS |  |  | 5958824453 | 5958824453 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0931.1/BAST/RC/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170601_0517-0931.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-VSAT-SCPC-VSAT-NOMADIC-DAN-ROUTER-DI-40-OKASI-DI-PT-PERTAMINA-DRILLING-SEVICES-INDONESIA_2.pdf | 09-MAY-17 | 09-MAY-17 |  |  | 09-JUL-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ucu 082225489366
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | KTEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 2236.9/BAST/RC/DES/24/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180704_2236.9_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI_.pdf |  |  |  |  | 02-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Vera
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 292.18/BAST/RC/DES/49/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170502_292.18_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-APRIL-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1802/LG.270/DES-A1000000/2015 | 03-JUL-15 |  |  | MICROSOFT INDONESIA | PCS |  |  | 1935510900 | 544000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 1802.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180704_1802.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500-DES-BACKDATE-PERIODE-WO-SEBELUM-2017-THP-2_.pdf | 01-JUL-15 | 01-MAY-18 |  |  | 06-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5388/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 |  |  | astra otoparts | IBS |  |  | 10952020200 | 238441300 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 5388.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_5388.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500-DES-BACKDATE-PERIODE-WO-SEBEUM-2017-THP-1_.pdf | 01-JUL-15 | 01-JUL-15 |  |  | 06-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/H.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | BCP AXA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 4011.9/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180606_4011.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-UNTUK-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 03-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0917-0880/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0917-0880/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-SEP-17 | PT MEGA CENTRAL FINANCE | FMS |  |  | 200880000 | 200880000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0917-0880.1/BAST/R1/DES/5/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170913_0917-0880.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DI-93-SEMBILAN-PULUH-TIGA-LOKASI-UNTUK-PT-MEGA-CENTRAL-FINANCE-TAHUN-2017_.pdf | 13-SEP-17 | 12-SEP-18 |  |  | 05-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0518-0632/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 22-MAY-18 |  |  | PT CATUR SENTOSA ADIPRANA | TDS |  |  | 54600000 | 54600000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUN-18 | 0518-0632.1/BAST/RC/DES/11/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180625_0518-0632.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_91-KARTU-PAKET-TEAMPLAN-TELKOMSEL-UNTUK-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA_.pdf | 01-JUN-19 | 01-JUN-19 |  |  | 04-JUL-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.Tel.1117-0485/HK.820/DES-A2020000/2017 |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 3276630 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,Rembersmen Periode 25 Februari 2018- 25 Mei 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 1117-0485.6/BAST/TC/DES/40/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180601_1117-0485.6_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ADMINISTRASI-PELAYANAN-KESEHATAN-OLEH-THIRD-PARTY-ADMINISTRATION-TPA-UNTUK-ICON-PERIODE-TAHUN-2017-2018_.pdf |  |  |  | Rembersmen Periode 25 Februari 2018- 25 Mei 2018 | 03-JUL-18 | syariefyunita5@gmail.com | Sudah diambil oleh Yunita Hp : 082227501960
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.308/LG.270/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | K.TEL.507/HK.810/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL TBK | THS |  |  | 58000000 | 870000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 308.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180507_308.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-I-WIFI-ID-DAN-PROFILING-UNTUK-PT-HOTEL-SAHID-JAYA-INTERNASIONAL-TBK-JANUARI-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-APR-18 |  |  | 02-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | Sudah diambil oleh Anton 081213659179
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0917-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 323720250 | 1601520570 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0917-0549.3/BAST/OC/DES/84/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180402_0917-0549.3_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-KHS-PC-DAN-LAPTOP-UNTUK-LAYANAN-MANAGE-SERVICES-IT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-TAHAP-5-50-UNIT_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUN-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244073
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0878/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 | K.TEL.1117-0878/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 173250000 | 2079000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0878.1/BAST/RC/DES/5/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171201_1117-0878.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-TBK-PERIODE-DESEMBER-2017-NOVEMBER-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 02-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0186/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | citilink indonesia | THS |  |  | 697489431 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 0117-0186.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180605_0117-0186.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 28-JUN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TE.1217-0553/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 1217-0553.5/BAST/RC/DES/49/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180202_1217-0553.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 29-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.3691/HK.820/DES-A1000000/2016 | 24-AUG-16 | PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 49053400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 1210.14/BAST/RC/DES/49/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180202_1210.14_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-BKI-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 28-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0787/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-OCT-17 |  |  | Koperasi dayamitra telekomunikasi | PCS |  |  | 53252100 | 53252100 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-OCT-17 | 0917-0787.1/BAST/R2/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171001_0917-0787.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-163-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 643239688 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 3106.7/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_3106.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 08-JUN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari / 08568717546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG-270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | PT.GARUDA INDONESIA | TMS |  |  | 3249631505 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 1217-0910.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_1217-0910.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTAC-CENTER-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-20 |  |  | 08-JUN-18 | yuniati09@yahoo.co.id | sudah diambil oleh yuyun 081281815320
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0817-0812/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | PT TRIHAMAS FINANCE | FMS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0817-0812.1/BAST/R2/DES/11/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170830_0817-0812.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-50-PAKET-LAYANAN-SOLUSI-MY-GROUP-POSTPAID-3-CUG-UNTUK-PT-TRIHAMAS-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | toto_b_prasetyo@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh Toto 0811917840
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0875/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 4250000 | 154500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0517-0875.1/BAST/R2/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170808_0517-0875.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-BI-RTGS-SSSS-PT-AEON-CREDIT-SERVICE-INDONESIA-LOKASI-BOGOR_.pdf | 08-AUG-17 | 07-AUG-20 |  |  | 07-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0274/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 |  |  | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 4250000 | 157000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-MAY-17 | 0317-0274.1/BAST/R2/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170519_0317-0274.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-BI-RTGS-SSSS-BANK-ACEH-LOKASI-DRC-BANK-ACEH-SYARIAH-MEDAN_.pdf | 19-MAY-17 | 18-MAY-20 |  |  | 07-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0004/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-NOV-17 |  |  | PT. NUSA WANA RAYA | MAS |  |  | 5000000 | 58568000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 1117-0004.1/BAST/O1/DES/48/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171106_1117-0004.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-NWR-POST-TPK-HUTAN-KAMPAR-NWR-OFFICE-UNTUK-PT-NUSA-WANA-RAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT FORTHEN CATAR NUSNTARA | TDS |  |  | 1550190749 | 21885045888 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 1117-0484.5/BAST/RC/DES/95/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180605_1117-0484.5_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DI-LOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-DAN-JAWA-TENGAH-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 05-JUN-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | Sudah diambil oleh Eko
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0189/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | K.TEL.0217-0189/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | COMMONWEALTH LIFE | HWS |  |  | 1311522000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 0217-0189.2/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180504_0217-0189.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-DAN-PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-LAYANAN-TELEMARKETING-ASURANSI-JIWA-PT-COMMONWEALTH-LIFE-PERIODE-MARET-2017-APRIL-2018_.pdf | 01-MAR-17 | 30-APR-18 |  |  | 09-MAY-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2397/LG.270/DES-A2027000/2016 | 27-MAY-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 21204000 | 21204000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-MAY-16 | 2397.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160530_2397.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KCPS-BOYOLALI_.pdf | 30-MAY-16 | 29-MAY-17 |  |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 31-MAR-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 12371351 | 2907839610 | , , , , , ,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-18 | 1217-0583.9/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180331_1217-0583.9_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PERKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PEKERJAAN-WO-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0573/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 1139676175 | 5363182000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 1117-0573.2/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180528_1117-0573.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-KONSULTAN-PENGAMBANGAN-APLIKASI-CORE-DAN-NON-CORE-UNTUK-PT-PEGADAIAN-KOMULATIF-50_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 31-MAY-18 | anung.s.rahman@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Anung 081322522452
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0318-0152/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 12-MAR-18 |  |  | PT DARMA HENWA | ERS |  |  | 4404000 | 8808000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 0318-0152.1/BAST/RC/DES/21/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180315_0318-0152.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SATUI-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-PERIODE-MARET-MEI-2018_.pdf | 15-MAR-18 | 14-MAY-18 |  |  | 31-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0038/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 4500000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 1117-0038.1/BAST/RC/DES/84/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180329_1117-0038.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-KEBUTUHAN-MAINTENANCE-DAN-SUPPORT-LAYANAN-E-COMMERCE-DI-PT-SARINAH-PERSERO-PERIODE-MARET_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 25-MAY-18 | sabar.sianturi@sigma.co.id | sudah diambil oleh Sabar Sianturi 081213220005
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5849/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT. Sumatera Riang Lestari | MAS |  |  | 234000000 | 493200000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-MAY-17 | 5849.1/BAST/O1/DES/48/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170522_5849.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-SEI-GARINGGING-SEI-GARINGGING-1-DAN-SEI-KABARO-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A10000000 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 287586000 | 46638240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-APR-18 | 3451.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180405_3451.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-KIOSK-SELF-SERVICE-MACHINE-LAYANAN-PPOB-DAN-MANAGED-SERVICE-NFC-READER-SMART-CARD-NON-KIOSK-UNTUK-PT-JARING-SOLUSI-APLIKASI-PERIODE-MA_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 28-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh YULIANTO FIRMANSAH 083830789809
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0073/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-MAR-17 | K.TEL.0117-0073/HK.810/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 1314512400 | 10516099200 | , , , , , , ,KL,FEBRUARI 2018 - APRIL 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-MAY-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | FEBRUARI 2018 - APRIL 2018 | 25-MAY-18 | prabowo.arie87@gmail.com | Sudah diambil oleh Aji 081288069213
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0186/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-SEP-17 |  |  | SCHNEIDER INDONESIA | IBS |  |  | 163200000 | 163200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-SEP-17 | 0917-0186.1/BAST/R2/DES/88/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170922_0917-0186.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SCHNEIDER-ELECTRIC_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PT PERTAMINA PABX | ERS |  |  | 665794797 | 40889305340 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 2787.14/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180501_2787.14_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERIODE-AP_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 23-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0127/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-SEP-17 |  |  | PT MEGA CENTRAL FINANCE | FMS |  |  | 145080000 | 145080000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0917-0127.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170913_0917-0127.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-5-LIMA-LOKASI-MEGA-CENTRAL-FINANCE-PERIODE-2017-2018_.pdf | 13-SEP-17 | 12-SEP-18 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 139825100 | 139825100 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-AUG-17 | 0217-0153.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170811_0217-0153.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-JULI-2017_.pdf | 11-JUL-17 | 10-AUG-17 |  |  | 27-MAR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0517-0640/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | wisma soewarna bandara soetta tangerang dan ina beach hotel denpasar periode juni 2017 - juni 2018 | TMS |  |  | 42120000 | 42120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 0517-0640.2/BAST/R2/DES/80/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170602_0517-0640.21_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANG-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-LOKASI-THAI-AIRWAYS-BANDARA-NGURAH-RAI-DENPASAR-WISMA-SOEWARNA-BANDARA-SOETTA-TANGERANG-DAN-INNA-GRAND-BALI_.pdf | 20-SEP-17 | 20-SEP-17 |  |  | 13-DEC-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh mas adam 081511312472
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL.1422/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 422819400 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 1416.1/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171009_1416_1BAST_DES_PT Infomedia Nusantara_LAYANAN CONTACT CENTER PT BANK TABUNGAN NEGARA PERIODE SEPTEMBER 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | watiratna2022@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba Ratna tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0035/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-MAY-17 |  |  | PT PENITI SUNGAI PURUN | MAS |  |  | 42064000 | 584768000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JUN-17 | 0517-0035.1/BAST/O2/DES/48/VI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170608_0517-0035_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE RADIO IP DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PT PE_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 |  |  | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 1380309700 | 1971871000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KEDUA | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 0917-0573.2/BAST/T1/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171208_0917-0573.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGEMBANGAN-DASHBOARD-PEMANTAUAN-PEMBANGUNAN-INFRASTRUKTUR-DESTINASI-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 22-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba aulia 08111189892
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3455/LG.270/DES-A2027000/2016 | 02-AUG-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 10989000 | 10989000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-AUG-16 | 3455.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160803_3455.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-BRI-LOKASI-ASRAMA-PUTRI-IPB-BOGOR_.pdf | 03-AUG-16 | 03-AUG-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0276/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | PT MUSTIKA CITRA RASA (HOLAND BAKERY) | TDS |  |  | 27000000 | 27000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0517-0276.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170920_0517-0276.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-MUSTIKA-CITRA-RASA-HOLLAND-BAKERY-DI-2-LOKASI-RAPAK-DAN-TANJUNG-BUNGA_.pdf | 20-SEP-17 | 27-NOV-19 |  |  | 29-NOV-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0907/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-NOV-17 |  |  | Ponpes Sahid Bogor | THS |  |  | 4500000 | 270000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 1017-0907.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180410_1017-0907.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-PROFILING-ACCESS-POINT-CONTROL-SYSTEM-PONPES-SAHID-BOGOR_.pdf | 10-APR-18 | 05-NOV-22 |  |  | 17-APR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 081385208446
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4957/LG.270/DES-A2020000/2015 | 22-DEC-15 |  |  | PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-16 | 4957.1/BAST/R1/DES/48/I/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160101_4957_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS UNTUK PT BERKAT SAWI_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0044/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | - |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 1060421600 | 1060421600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 1117-0044.1/BAST/RC/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171120_1117-0044.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-DI-560-LOKASI-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-1-DESEMBER-2017-31-JA_.pdf |  |  |  |  | 29-MAR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh mba nita 081389781460
|  |  | PT Sumatera Computer Centre | 106 | TEL.3381/LG.270/DES-A20200000/2016 | 29-JUL-16 |  |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 13000000 | 156000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-AUG-16 | 3381.1/BAST/R1/DES/106/VIII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160803_3381_2_DES_PT Sumatera Computer Centre_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE RADIO IP UNTUK PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM DI 5 LOKASI PERIODE 2016-2017_.pdf | 03-AUG-16 | 08-AUG-16 |  |  | 23-OCT-17 | cen_scc@yahoo.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba santy +62 812-6041-031
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0942/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | BANK PERMATA (BANK BALI) | BMS-2 |  |  | 174096000 | 174096000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0817-0942.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170905_0817-0942.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-13-TIGA-BELAS-LOKASI-BANK-PERMATA_.pdf | 20-DEC-17 | 20-DEC-17 |  |  | 25-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1922/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-MAY-17 | K.TEL.2016/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-MAY-16 | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 1922.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171030_1922_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK PROYEK COUNTRY CLUB NAVA PARK PT BUMI PARAMA WISESA_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 30-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | take out PIC rudy PINS
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0544/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 2307400000 | 2307400000 | , , , , ,SPK, , ,15% di awal | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0917-0544.1/BAST/TC/DES/16/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171229_0917-0544.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-STORAGE-DC-DAN-DRC-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  | 15% di awal | 08-JAN-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh Pak Rahmat
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0541/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-JUL-17 |  |  | PT RESKA MULTI USAHA | TMS |  |  | 20300000 | 710500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0717-0541.1/BAST/R1/DES/14/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170731_0717-0541.1_DES_pt-pins-indonesia_perpanjangan-penyediaan-sewa-dan-managed-service-router-utk-layanan-e-arking-pt-reska-multi-usaha-periode-september-2017-juli-2020_.pdf | 01-JUL-17 |  |  |  | 30-OCT-17 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.814/LG-270/DES-A1020000/2017 | 11-SEP-17 | K.TEL.002812/HK.810/DES-0000000/2017 | 11-SEP-17 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | BMS-2 |  |  | 239300000 | 239300000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 814.1/BAST/OC/DES/80/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170929_814.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_IKG-UNTUK-UPGRADE-BANDWITH-LINK-VPN-IP-PADA-BPD-JAWA-BARAT-BANTEN-UNTUK-WILAYAH-JABODETABEK_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh mas supri 085311148046
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.815/LG-270/DES-A1020000/2017 | 08-SEP-17 | K.TEL.002818/HK.810/DES-70000000 | 11-SEP-17 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-2 |  |  | 144500000 | 144500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 815.1/BAST/OC/DES/80/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170929_ 815_1_DES_pt-farsiendo-nice-comm_upgrade-bandwidth-link-vpn-ip-pada-bank-sahabat-sampoerna-di-27-lokasi_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-17 | monicasyafitri21@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SUPRIADI
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0781/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 10-JUL-17 |  |  | UNIVERSITAS INDONESIA | EMS |  |  | 1540000 | 1540000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-JUL-17 | 0617-0781.1/BAST/O2/DES/59/VII/2017 | OTC | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170717_0617-0781.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNIVERSITAS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-DEC-17 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh pak gillbert 081218829922
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0026/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | K.TEL.0117.0026/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | FINANSIA MULTI FINANCE | FMS |  |  | 39715590 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0117-0026.3/BAST/RC/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171031_0117-0026.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-FINANSIA-MULTI-FINANCE-TAHUN-2017-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 08-JAN-18 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | Kopkar Smart Media | 25 | TEL.0817-0182/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-AUG-17 | K.TEL.0817-0182/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-AUG-17 | UNIVERSITAS JEMBER | EMS |  |  | 170000000 | 170000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0817-0182.1/BAST/O1/DES/25/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopkar-smart-media/BAST_20170821_0817-0182.1_DES_KOPKAR-SMART-MEDIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PAKET-PEKERJAAN-ICT-UNIVERSITAS-JEMBER_.pdf |  |  | 100 |  | 15-JAN-18 | karnoayyala@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Karno 081282828868
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.986/LG.270/DES-A1000000/2015 | 26-MAR-15 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 1485540000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-SEP-17 | 986.1/BAST/R2/DES/60/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170930_986_1_DES_PT Graha Sarana Duta_PENYEDIAAN JASA SEWA 9( SEMBILAN ) UNIT KENDARAAN DINAS UNTUK PT SEMEN BATU_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-OCT-17 | respatimegasenja@gmail.com | Sudah diambil oleh Respati
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0335/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-DEC-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 25110000 | 25110000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-JAN-18 | 1217-0335.1/BAST/R1/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180109_1217-0335.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2018-2019_.pdf | 08-JAN-18 | 08-JAN-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0307/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-APR-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 273258000 | 273258000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-APR-17 | 0417-0307.1/BAST/R2/DES/7/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170417_0417-0307.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-30-TIGA-PULUH-LOKASI-PT-PEGADAIAN_.pdf | 15-APR-17 | 15-MAR-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2811/LG.270/DES-A2020000/2016 | 23-JUN-16 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 560016000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 2811.4/BAST/O2/DES/14/VI/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170614_2811.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-12-LOKASI-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-PARSIAL-VIII_.pdf |  |  | 100 |  | 04-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0637/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-SEP-17 |  |  | PT SARANAEKA INDAH PANCAR | PCS |  |  | 17614000 | 484954400 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0817-0637.1/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170926_0817-0637.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-SI-001-002-024-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-SMALL-OFFICE-LANTAI-12-PROYEK-CIPUTRA-WORLD-2-JAKARTA-PHASE-2-OFFICE-PT-SA_.pdf | 26-SEP-17 | 26-SEP-17 | 99 |  | 02-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0515/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-AUG-17 |  |  | BERAU COAL | ERS |  |  | 20000000 | 310232000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0817-0515.1/BAST/R2/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171018_0817-0515.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-TOLL-FREELOKASI-SAMBURAKAT-UNTUK-PT-BERAU-COAL_.pdf |  |  |  |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0117-0153/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | PT Berlian Transindo Kencana | MLS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-JAN-17 | 0117-0153.1/BAST/O2/DES/48/I/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170123_0117-0153.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-YU-NO-3-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0609/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 1278704000 | 3920000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-NOV-17 | 0617-0609.2/BAST/TC/DES/60/XI/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171121_0617-0609.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TATA-UDARA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-PT-PP-PERSERO-TBK-TERMIN-PERTAMA_1.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 06-DEC-17 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh Pak Adrian
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.120/LG.270/DES-A2027000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 5580000 | 5580000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-JAN-16 | 120.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160128_120.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-RUSUN-PULO-JAHE-DAN-ATM-JIEP_.pdf | 28-JAN-16 | 27-APR-16 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0216/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 46499200 | 46499200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0917-0216.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170911_0917-0216_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-lampung-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0281/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | PT PERKASA ABADI JAYA | PCS | 650757 | PRAKOSA TRIWIBOWO | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-17 | 0417-0281.2/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170227_0417-0281.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-421-UNTUK-PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCOM-SYSTEM-D_.pdf |  |  | 99 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0123/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.0517-0123/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT JAPA MELINDO PRATAMA | PCS |  |  | 8962800000 | 61600000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-FEB-18 | 0517-0123.4/BAST/TC/DES/60/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180221_0517-0123.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENGADAAN-MATERIAL-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PURI-ORCHARD-APARTEMENT-PT-JAPA-MELINDO-PRATAMA-TERMIN-4_2.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 26-FEB-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0117-0087/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JAN-17 | K.TEL.0117.0087/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 1129424520 | 1314056520 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-17 | 0117-0087.1/BAST/TC/DES/56/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-integrasi-logistik-cipta-solusi-ilcs/BAST_20170131_0117-0087.1_DES_PT-INTEGRASI-LOGISTIK-CIPTA-SOLUSI-ILCS_PENGADAAN-LAYANAN-SMART-SHUTTLE-ANGKASA-PURA-SOLUSI-DI-PT-ANGKASA-PURA-II-BIAYA-CAPEX_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 26-FEB-18 | clara@ilcs.co.id | Sudah diambil oleh Ibnu 081295553144
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5474/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | K.TEL.0117-0059/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-JAN-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | MCS |  |  | 1799400000 | 1799400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-17 | 5474.1/BAST/RC/DES/16/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170104_5474.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIRTUAL-PRIVATE-DATA-CENTER-UNTUK-KANTOR-PUSAT-LPP-RRI-TAHUN-2017_.pdf | 04-JAN-17 | 03-JAN-18 | 100 |  | 22-JAN-18 | uusahmad1107@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH AMEL 08948460083
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0397/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 3240000 | 3240000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-AUG-17 | 0817-0397.1/BAST/O2/DES/7/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170816_0817-0397.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-SINARMAS-LOKASI-EVENT-PT-SINARMAS-LAND_.pdf |  |  | 100 |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | K.TEL.0117-0002/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 99750000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JAN-18 | 0117-0002.4/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180109_0117-0002.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-OUTSOURCE-COMPLAINT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-TASPEN-TASPEN-PERSERO-TAHUN-2017-PERIODE-DESEMBER_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 22-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil eva 087885253864
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.1272/LG.270/DES-A2027000/2016 | 17-MAR-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 22560000 | 22560000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-APR-16 | 1272.1/BAST/R1/DES/4/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20160411_1272.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2016_.pdf | 31-MAR-16 | 30-MAR-17 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | PT MENARA INDAH TEKNIK | BMS-1 |  |  | 0 | 2948479500 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-JUL-17 | 0417-0183.1/BAST/PC/DES/14/VII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170714_0417-0183.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-SMART-STUDIO-CINEMAXX-DEPOK-SQUARE-PT-MENARA-INDAH-TEKNIK_.pdf | 14-JUL-17 | 14-JUL-17 | 50 |  | 16-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.747/LG-270/DES-A1020000/2017 | 21-AUG-17 | K.Tel.002323/HK.810/DES-70000000/2017 | 22-AUG-17 | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 87250000 | 87250000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 747.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_ 747.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_JUSTIFIKASI-KEBUTUHAN-CPE-MURNI-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-LINK-VPN-IP-DI-32-LOKASI-PT-ASURANSI-JASA-RAHARJA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Rahmat 081282813087
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0917-0395/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 14-SEP-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0917-0395.1/BAST/R1/DES/4/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170915_0917-0395.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 30-SEP-17 | 29-SEP-18 |  |  | 18-APR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli (08111733774)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.705/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-MAR-15 | K.TEL.1624/HK.810/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 669402900 | 12647425600 | , , , , , , ,KL,TERMIN KE 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-16 | 705.1/BAST/TC/DES/49/VIII/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20160801_705.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-SAP-ASSET-MANAGEMENT-2014-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA-TERMIN-KE-5_.pdf |  |  |  | TERMIN KE 5 | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0693/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 229250000 | 229250000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0817-0693.2/BAST/RC/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_0817-0693.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-CVIM-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-KCJ-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 04-DEC-17 | 04-DEC-17 |  |  | 23-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh mas johan
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.2234/LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | - |  | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 9180000 | 1432080000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUL-16 | 2234.2/BAST/PC/DES/88/VII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20160728_2234.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-13-UNIT-ROUTER-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-PROGRESS-I-3-LOKASI-23_.pdf |  |  | 23 |  | 31-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PANDEGA CITRA NIAGA | PCS |  |  | 192442883 | 1396943110 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-FEB-18 | 0617-0606.3/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180208_0617-0606.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTEMEN-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-PERIODE-4-16-2752_.pdf | 02-FEB-18 | 02-FEB-18 | 16.2752 |  | 27-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.1017-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 160373409 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 1017-0309.1/BAST/RC/DES/121/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180104_1017-0309.1_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-JASA-PEMELIHARAAN-GEDUNG-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-PERTAMINA-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 29-MAR-18 | tantyodwi@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK TANTIO 081312014140
|  |  | PT Tujuh Anugerah Utama | 163 | TEL.921/LG-270/DES-A1020000/2017 | 10-OCT-17 | K.TEL.003634/HK.810/DES-70000000/2017 | 11-OCT-17 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 203500000 | 185000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 921.1/BAST/OC/DES/1/X/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171031_921.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENARIKAN-JARINGAN-LAYANAN-UNTUK-MENDUKUNG-PEMENUHAN-PASANG-BARU-ASTINET-DAN-WIFI-PT-GARUDA-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-MAR-18 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Aris 08118888675
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0429/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-SEP-17 | - |  | PT. EXERTAINMENT INDONESIA | PCS |  |  | 31920000 | 31920000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 0817-0429.1/BAST/R2/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171009_0817-0429_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENAMBAHAN LAYANAN MANAGED NETWORK SERVICE (MNS) UNTUK 3 LOKASI PT EXERTAINMENT INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 27-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil Mba Nita
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4095/LG.270/DES-A2027000/2016 | 20-SEP-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 6086700 | 6086700 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 4095.1/BAST/R1/DES/7/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161010_4095.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK-LOKASI-ATM-RUKO-VILLA-BOGOR-INDAH_.pdf | 01-OCT-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh mba Risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0152/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR PT | IBS |  |  | 215460000 | 215460000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0917-0152.1/BAST/O2/DES/34/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171130_0917-0152.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_E-OFFICE-KIMA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah Diambil oleh mas Erik 08116442000
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 |  |  | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 18711431100 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-APR-17 | 1472.2/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170424_1472.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-APARTMENT-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-PARSIAL-IV-53-13_.pdf | 26-APR-17 | 26-APR-17 | 53.13 |  | 16-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-16 | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 18711431100 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-FEB-17 | 1472.1/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170217_1472.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-APARTMENT-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-PARSIAL-III-43-99_.pdf | 17-FEB-17 | 17-FEB-17 | 43.99 |  | 16-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0426/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 24-MAY-17 |  |  | PT. Sinar Sawit Subur Lestari (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-MAY-17 | 0517-0426.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170525_0517-0426.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-DESA-SIANCIMUN-KAB-PADANG-LAWAS-UTARA-UNTUK-PT-SINAR-_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0450/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-FEB-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | MAS |  |  | 48365000 | 48365000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 23-OCT-17 |  | OTC |  | 21-MAR-17 | 21-MAR-17 | 100 |  | 24-OCT-17 | ardianti.rachmandani@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mba Danti 081295878050
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0277/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 567184600 | 567184600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-OCT-17 | 0517-0277.1/BAST/OC/DES/34/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171011_0517-0277.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGEMBANGAN-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-TOL-TAMAN-MINI-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Yanuar 08111150521
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0817-0302/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | K.TTEL.0817-0302/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | INDOFARMA | HWS |  |  | 724383000 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN I 15% BIAYA IMPLEMENTASI | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-OCT-17 | 0817-0302.3/BAST/TC/DES/49/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171017_0817-0302.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-PERSERO-TBK-TERMIN-I-15-DARI-BIAYA-IMPLEMENTASI_1.pdf |  |  |  | TERMIN I 15% BIAYA IMPLEMENTASI | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 24760000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0517-0511.6/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0517-0511.6_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0815/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL | THS |  |  | 2500000 | 2500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0817-0815.1/BAST/O1/DES/59/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170908_0817-0815.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-10-000-SMS-BLAST-PT-TAMAN-IMPIAN-JAYA-ANCOL_.pdf |  |  | 100 |  | 18-JAN-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh marsha 081282357003
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2898/LG.270/DES-A2026000/2016 | 01-JUL-16 |  |  | WINGS SURYA | MAS |  |  | 25389000 | 25389000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2898.1/BAST/R1/DES/7/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160701_2898.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-256-KBPS-DI-LOKASI-LABUAN-BAJO-UNTUK-PT-WINGS-SURYA-TAHUN-2016_.pdf | 01-JUL-16 | 31-JAN-17 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 155217000 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JAN-18 | 0217-0153.7/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180111_0217-0153.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 14-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | Sudah diambil oleh Putra 082220137407
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 652206497 | 652206497 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 2787.9/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180105_2787.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-PERIO_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 30-JAN-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0481/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 | K.TEL.1117-0481/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-NOV-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 5615416100 | 5615416100 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 1117-0481.1/BAST/OC/DES/16/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171211_1117-0481.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-LUNAK-OPERATING-SYSTEM-OS-UNTUK-SERVER-DAN-DATABASE-SERVER-PT-PEGADAIAN-PERSERO-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 02-JAN-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh mas Suherman 081398215999
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0727/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 56848000 | 56848000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0817-0727.2/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170828_0817-0727_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI SURABAYA PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail | diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0117-0480/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-480/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA | FMS |  |  | 1126307000 | 1126307000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0117-480.2/BAST/R1/DES/40/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180202_0117-480.2_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENGADAAN-LAYANAN-JASA-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-YAYASAN-KESEJAHTERAAN-KARYAWAN-BANK-INDONESIA_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 02-APR-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh susi 081297891606
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3634/LG.270/DES-A2027000/2015 | 17-SEP-15 |  |  | PT. ENSEVAL PUTERA MITRAGADING | HWS |  |  | 7974806061 | 0 | , , , , , ,WO, ,NOVEMBER 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 3634.1/BAST/TC/DES/34/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171228_3634.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  |  | NOVEMBER 2017 | 29-DEC-17 | kustajiaji@gmail.com | sudah di ambil oleh mas aji
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0754/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-AUG-17 |  |  | PT SURYA PELANGI NUSANTARA | MAS |  |  | 51300000 | 51300000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0717-0754.1/BAST/O1/DES/59/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170908_0717-0754.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-GOOGLE-ADWORDS-PT-SURYA-PELANGI-NUSANTARA_1.pdf |  |  | 100 |  | 04-DEC-17 | dwidianasari55@gmail.com | sudah diambil oleh rajuna 0811260484
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2659/LG.270/DES-A2027000/2016 | 14-JUN-16 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 35712000 | 35712000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2659.1/BAST/R2/DES/7/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160701_2659.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-SAMSAT-JAKTIM-DAN-KK-PALMERAH-PERIODE-2016-2017_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 12-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0276/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-JAN-17 |  |  | PERTAMINA | ERS |  |  | 7659082549 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-FEB-18 | 0117-0276.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180221_0117-0276.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAGIHAN-BACKDATE-LAYANAN-1500XYZ-DES-YANG-MEMILIKI-WORK-ORDER-W0-PERIODE-2017_1.pdf | 02-JAN-17 | 29-DEC-17 |  |  | 12-APR-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji 081288069213
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0404/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0404/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS |  |  | 136881250 | 547525000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 30-MAR-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 2 | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | berkas sudah diambil oleh bu ammy +62 812-9640-0785 // berkas telah di submit dan di jadikan 1 bast sesuai arahan pak fauzi
|  |  | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.1217-0551/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-FEB-18 |  |  | DJAKARTA LLOYD PT | MLS |  |  | 85025000 | 85025000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 1217-0551.1/BAST/OC/DES/56/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-integrasi-logistik-cipta-solusi-ilcs/BAST_20180212_1217-0551.1_DES_PT-INTEGRASI-LOGISTIK-CIPTA-SOLUSI-ILCS_PENGEMBANGAN-PROTOTYPE-PORTAL-UNTUK-PT-DJAKARTA-LLOYD-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 07-MAR-18 | mariska@ilcs.co.id | sudah diambil oleh Mas Rizky 08128325263
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-1 |  |  | 31168000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 2552.7/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180413_2552.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 17-APR-18 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Eva 087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0693/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 229250000 | 229250000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0817-0693.1/BAST/RC/DES/16/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171002_0817-0693.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-CVIM-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-KCJ-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 23-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 901240284 | 63986207000 | , , , , , , ,KL,TAHAP KEDUA FASE IMPLEMENTASI | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-SEP-17 | 5144.1/BAST/TC/DES/16/IX/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170906_5144.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-DAYA-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-TAHAP-KEDUA-FASE-IMPLEMENTASI_.pdf |  |  |  | TAHAP KEDUA FASE IMPLEMENTASI | 14-NOV-17 | johan_tanzil@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Dewi segmen MAS
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 29571400 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0517-0511.4/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0517-0511.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 15-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4726/LG-270/DES-A2026000/2016 | 21-OCT-16 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS |  |  | 66000000 | 66000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-NOV-16 | 4726.1/BAST/R1/DES/14/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161021_4726.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-METRO-E-DI-5-LIMA-LOKASI-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII-PERIODE-NOVEMBER-2016-MAR_.pdf | 03-NOV-16 | 31-MAR-17 |  |  | 14-FEB-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5023/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 8246707200 | 8246707200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-SEP-17 | 5023.3/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170925_5023.3_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-PERANGKAT-HUB-DAN-REMOTE-VSAT-FASE-1-BRISAT-UNTUK-328-LOKASI_.pdf | 25-SEP-17 | 25-SEP-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2240/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-MAY-16 |  |  | BANK JATENG | BMS-2 |  |  | 969133000 | 969133000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 2240.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161101_2240.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-IP-59-LOKASI-UNTUK-BANK-JATENG_.pdf | 01-JUL-16 | 03-MAY-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-DEC-17 | - |  | DONGGI SENORO LNG | ERS |  |  | 44100000 | 1587600000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-MAY-18 | 1117-0183.1/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180503_1117-0183.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-NEXT-GENERATION-FIREWALL-UNTUK-PT-DONGGI-SENORO-LNG_.pdf |  |  |  |  | 15-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh NIta 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL.1422/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 422819400 | 15221498400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAY-18 | 1416.7/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180509_1416.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 15-MAY-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0061/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-OCT-17 |  |  | PT. Usaha Sawit Mandri | MAS |  |  | 5308000 | 63696000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 1017-0061.2/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171010_1017-0061.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MUKO-MUKO-BENGKULU-UNTUK-PT-USAHA-SAWIT-MANDIRI-PERIODE_.pdf | 10-OCT-17 | 09-OCT-18 |  |  | 15-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.396/LG-210/DES-A1023000/2017 | 15-MAY-17 | Tel. 235/HK.810/DES-a1020000/2017 | 16-MAY-17 | PT MITRA ADI PERKASA | THS |  |  | 186390000 | 186390000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-17 | 396.1/BAST/OC/DES/19/V/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170531_396_1_DES_pt-sumbersolusindo-hitech_pelaksanaan-pengadaan-instalasi-vpn-ip-dan-metro-link-pt-mitra-adi-perkasa-map-food-beveranges_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | karnoayyala@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Cynthia
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.4974/LG.270/DES-A2020000/2015 | 30-DEC-15 |  |  | UNIVERISTAS NEGERI YOGYAKARTA(IKIP) | EMS |  |  | 806400000 | 806400000 | , , , , , , ,KL,BAST 1 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JAN-16 | 4974.1/BAST/T2/DES/19/I/2016 | TERMIN | bast/2016/BAST_20160108_4974.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-SANGFOR-UNTUK-PENGADAAN-SEWA-BANDWITH-KEBUTUHAN-UNIVERSITAS-NEGERI-YOGYAKARTA-TAHUN-2016_.pdf |  |  |  | BAST 1 | 03-NOV-17 | karnoayyala@gmail.com | berkas sudah diambil oleh cynthia
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0571/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | KAMADJAJA LOGISTICS | FMS |  |  | 20400000 | 20400000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0571.1/BAST/R1/DES/5/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171201_1117-0571.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-ASTINET-DI-PT-KAMADJAJA-LOGISTIC-PERIODE-NOVEMBER-2017-SAMPAI-NOVEMBER-2018_1.pdf | 01-DEC-17 | 29-NOV-18 |  |  | 18-DEC-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh 0895349203828
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0381/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-DEC-17 | K.TEL1217-0381/HK.810/DES-A2020000/2017 | 29-DEC-17 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | EMS |  |  | 597300000 | 597300000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0381.1/BAST/R1/DES/5/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180102_1217-0381.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SEVICE-CPE-UNTUK-PENGADAAN-BANDWIDTH-INTERNET-UNIVERSITAS-SYAIAH-KUALA-TAHUN-2018_.pdf | 02-JAN-18 | 01-JAN-19 |  |  | 20-APR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh RIZKY 081288785007
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0843/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 20557800 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 29-SEP-17 |  | RECURRING |  | 01-OCT-17 | 30-SEP-18 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | berkas sudah diambil pak imu 08129421938
|  |  | Kopegtel care media | 162 | TEL.0617-0873/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0617-0873/HK.810/DES-A2020000/2017 | 08-JUN-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 387600000 | 706800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0617-0873.1/BAST/R2/DES/162/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/kopegtel-care-media/BAST_20171229_0617-0873.1_DES_KOPEGTEL-CARE-MEDIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DI-PT-PNM-73-LOKASI-PERIODE-14-JUNI-31-DESEMBER-2017_.pdf | 14-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-FEB-18 | delnugros@gmail.com | sudah di ambil mas dela 0813-2228-7278
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0881/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 |  |  | PT SUMMITRA SOLUSINDO | THS |  |  | 1253588000 | 1253588000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 0917-0881.1/BAST/OC/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171212_0917-0881.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PEKERJAAN-PENGEMBANGAN-DASHBOARD-WISATA-DIVING-UNTUK-PT-SUMMITRA-SOLUSINDO_1.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Aulia
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0368/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0368.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0368.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BAYAS-ESTATE-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0786/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-OCT-17 | K.TEL/0917-0786/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-OCT-17 | PT ADVISINDO ARTISTIKA | HWS |  |  | 2004499000 | 2004499000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 30-OCT-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 12-JAN-18 | dindin_syarifudin@sigma.co.id | help lengkapi list S/N , dilengkapi DO, dilengkapi BAUT
|  |  | PT Optima | 82 | TEL.1563/LG.270/TR3-10400000/2015 | 17-APR-15 | 1587/HK.810/TR3-10400000/2015 | 20-APR-15 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 134721750 | 134721750 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-MAY-15 | 1563.1/BAST/O1/DES/82/V/2015 | OTC | ../bast/2015/pt-optima/BAST_20150506_1563.1_DES_PT-OPTIMA_PENYEDIAAN-1500-USER-KASPERSKY-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-MAR-18 | imran@optima-online.com | sudah diambil oleh dwi 081380625104
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 |  |  | LEE RAJAWALI MAKMUR | IBS | pmsubsidiary106 | WIDYA RUDIANA (INFOMEDIA) | 449605800 | 1427217400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0817-0303.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0817-0303_1_DES_PT Infomedia Nusantara_BUSINESS PROSES OUTSOURCING PAYROLL UNTUK PT LEE RAJAWALI MAKMUR_.pdf | 31-OCT-17 | 31-DEC-17 |  |  | 01-NOV-17 | purnamagelar22@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1371/LG.270/DES-A2027000/2016 | 22-MAR-16 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-2 |  |  | 73656000 | 73656000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-APR-16 | 1371.1/BAST/R2/DES/7/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160407_1371.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-6-LOKASI-BMI-PERIODE-2016-2017_.pdf | 07-APR-16 | 06-APR-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.67/LG.270/DES-A2027000/2015 | 26-JAN-16 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-2 |  |  | 12276000 | 12276000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-JAN-16 | 67.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160126_67.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-UNTU-BMI-LOKASI-ROEMANI-SEMARANG-PERIODE-2016-2017_.pdf | 26-JAN-16 | 25-JAN-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1813/LG.270/DES-A1000000/2015 | 06-JUL-15 | K.TEL.2341/HK.810/DES-A1000000/2015 | 15-SEP-15 | ENERGI MEGA PERSADA, TBK | ERS |  |  | 352815300 | 5594151600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 1813.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_1813.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-PC-DESKTOP-DAN-NOTEBOOK-UNTUK-PT-ENERGI-MEGA-PESARDA-PERIODE-JANUARI-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-MAR-18 |  |  | 19-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA | BMS-1 |  |  | 31168000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 2552.6/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_2552.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 15-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0358/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 |  |  | PT SATKOMINDO MEDIYASA | BMS-1 |  |  | 8579781270 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0358.2/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0117-0358.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0573/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | PT JAFRA COSMETICS | MAS |  |  | 3294000 | 3294000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0717-0573.1/BAST/O1/DES/59/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170904_0717-0573.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILING-PT-JAFRA-COSMETICS_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JAN-18 | marcellagio@gmail.com | sudah diambil oleh meily 081285555132
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-A2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1820.6/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_1820.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 18-APR-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardha +62 815-4331-7551
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL 458/LG.270/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 |  |  | ENERGI MEGA PERSADA, TBK | ERS |  |  | 1422232800 | 1422232800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-FEB-16 | 458.1/BAST/R2/DES/48/II/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160202_458_1_DES_pt-patra-telekomunikasi-indonesia_penyediaan-layanan-vsat-128-kbps-dan-vsat-scpc-256-kbps-untuk-project-pt-emp-seng-gas-plant-sgp-dan-gas-plant-operation-riau_.pdf | 01-FEB-16 | 31-DEC-18 |  |  | 27-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5848/LG.270/DES-A2026000 | 29-DEC-16 |  |  | PT. SUMATERA SYLVIA LESTARI | MAS |  |  | 10800000 | 493200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 5848.1/BAST/O1/DES/48/III/2017 | OTC | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_5848.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_KEBUTUHAN-PENGADAAN-SEWABELI-CCTV-DI-3-TIGA-LOKASI-PASIR-PANGAIRAN-PADANG-LAWAS-SELATAN-DAN-PADANG-LAWAS-UTARA-UNTUK-PT-SUMATERA-SYLVA-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | berkas sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0125/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | SCHNEIDER INDONESIA | IBS |  |  | 11000000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-MAR-17 | 1217-0125.1/BAST/O2/DES/59/III/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170321_1217-0125.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-PT-SCNEIDER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-APR-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0376/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-MAR-17 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 4464000 | 107136000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0376.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170320_0317-0376.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SRL-HUTAN-RANGSANG-DAN-SRL-ANTARA-RANGSANG-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-PERIODE_.pdf | 20-MAR-17 | 19-MAR-18 |  |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0396/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | PT. SELARAS ABADI UTAMA | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0817-0396.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170821_0817-0396.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SAU-ANTARA-UNTUK-PT-SELARAS-ABADI-UTAMA-PERIODE-AGUSTUS-2017-AGUSTUS-2018_.pdf | 20-AUG-17 | 19-AUG-18 |  |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0090/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 09-JAN-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JAN-17 | 0117-0090.1/BAST/R1/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170120_0117-0090.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-RAPP-GROUP-LOKASI-ESTATE-SE_.pdf |  |  |  |  | 13-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 2236.5/BAST/RC/DES/24/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180206_2236.5_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-RAOUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 13-MAR-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0782/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-DEC-17 | K.TEL.1117-0782/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-DEC-17 | PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA | EMS |  |  | 2108929500 | 3073820000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 1117-0782.2/BAST/TC/DES/99/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180122_1117-0782.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-TAHAP-2-UNTUK-PT-MASMEDIA-BUANA-PUSTAKA-TERMIN-2_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 2 | 30-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1283/LG.270/DES-A2020000/2015 | 27-MAR-15 |  |  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | EMS |  |  | 34495000 | 310455000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-APR-15 | 1283.1/BAST/R2/DES/19/IV/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20150401_1283.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PEKERJAAN-JASA-LANGGANAN-INTERNET-BANDWIDTH-DI-UNIVERSITAS-SEBELAS-MARET-PERIODE-APRIL-DESEMBER-TAHUN-20_.pdf | 01-APR-15 | 31-DEC-15 |  |  | 13-NOV-17 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh chyntia 083872113575
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3532/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 15185520 | 1916400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 06-NOV-17 |  | RECURRING |  | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | Judul pekerjaan masih keliru
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | k.tel 0117-002/hk.810/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 99750000 | 897750000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 0117-0002.3/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_0117-0002.31_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-OUTSOURCE-COMPLAINT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-TASPEN-TASPEN-PERSERO-TAHUN-2017-PERIODE-NOVEMBER_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-DEC-17 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh mba eva 087885253864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0417-0367/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-APR-17 | - |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | PCS |  |  | 15200000 | 15200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-JUN-17 | 0417-0367.1/BAST/R2/DES/88/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170620_0417-0367.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-16-LOKASI-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 18-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Ditakeout oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0904/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | PT.Rote Karaginan nusantara | MAS |  |  | 151820000 | 151820000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-JUN-17 | 0317-0904.1/BAST/O1/DES/7/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170629_0317-0904.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-C-BAND-512-KBPS-DI-LOKASI-TABLOLONG-KAB-KUPANG-UNTUK-PT-ROTE-KARAGINAN-NUSANTARA_.pdf | 29-JUN-17 | 28-JUN-18 | 100 |  | 18-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.0617-0995/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 0 | 5950200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0995.1/BAST/R1/DES/10/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-semesta-citra-media/BAST_20170703_0617-0995.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-BPJS-KESEHATAN-UNTUK-RUMAH-SAKIT-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-RSUD-GA_.pdf | 01-JUL-17 | 31-DEC-17 |  |  | 17-APR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh supiandi 7220222
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0331/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 12-MAR-18 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  |  | 1860000 | 22320000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-MAR-18 | 0318-0331.1/BAST/RC/DES/7/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180317_0318-0331.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-SUMSELBABEL-LOKASI-KK-TELUK-LUBUK-PERIODE-2018-2019_.pdf | 17-MAR-18 | 16-MAR-19 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0757/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | TANGGUH EXPANSION PROJECT | PCS |  |  | 9045403500 | 9045493500 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 0917-0757.1/BAST/RC/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171212_0917-0757.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_UPGRADE-PENYEDIAAN-LAYAANN-VSAT-INTERNET-ACCESS-TELECOMMUNICATION-DAN-PERANGKAT-PENDUKUNGNYA-UNTUK-TANGGUH-EXPANSION-PROJECT-LNG-EPC-DI-TELUK-BINTUNI-_.pdf | 23-NOV-17 | 23-NOV-17 |  |  | 06-FEB-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0905/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 |  |  | PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | ERS |  |  | 1070618496 | 1070618496 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 0517-0905.1/BAST/R2/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170602_ 0517-0905.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-DAN-ROUTER-DI-7-TUJUH-LOKASI-PT-PERTAMINA-GEOTHERMAL-ENERGY_.pdf | 13-JAN-17 | 18-MAY-17 |  |  | 09-JAN-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mba ucu 082225489366
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 319770000 | 319770000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0417-0182.12/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180329_0417-0182.12_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-LAYANAN-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-MARET-2018_.pdf |  |  |  |  | 17-APR-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere +62 822-1765-5948
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1021/LG-270/DES-A1020000/2017 | 11-NOV-17 | 4301/hk.810/des-70000000/2017 | 07-NOV-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 150150000 | 150150000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 1021.1/BAST/OC/DES/1/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171130_1021.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_KEBUTUHAN-CPE-MURNI-PEMBENAHAAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-PENGEMBANGAN-DAN-IMPLEMENTASI-DIGITALISASI-PELAYANAN-PEMBAYARAN-PENSION-PT-TASPEN_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Rahmat 081282813087
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0603/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-MAR-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 13700000 | 13700000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-MAR-17 | 0217-0603.1/BAST/R2/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170327_0217-0603.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-MOJOKERTO-JAWA-TIMUR_.pdf |  |  |  |  | 09-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Datalink Solution | 13 | TEL.5751/LG.270/DES-A2027000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 47100000 | 47100000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-DEC-16 | 5751.1/BAST/R1/DES/13/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-datalink-solution/BAST_20161223_5751.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf | 01-JAN-17 | 31-MAR-17 |  |  | 15-MAR-18 | eka@datalink.id | sudah diambil oleh santi 085700064220
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-MAR-17 | K.TEL.0117-0217-0421/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-MAR-17 | YODYA KARYA PT | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 294403620 | 3262668400 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 0217-0421.2/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast//pt-pins-indonesia/BAST_20171016__DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KARYA-PERSERO-CM-9-0234-CUM-100_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 9.0234 |  | 27-DEC-17 | isnandar.hayat@pins.co.id | 29-DEC-17 (11:27:38) TAKE OUT Sudah Diambil oleh Pak Yusuf 081299156473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0571/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 03-APR-17 |  |  | WIJAYA KARYA | IBS |  |  | 0 | 24028800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-AUG-17 | 0317-0571.1/BAST/RC/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170811_0317-0571.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-WIJAYA-KARYA-TBK-LOKASI-CILEUNGSI-BOGOR_.pdf | 11-AUG-17 | 11-AUG-17 |  |  | 20-NOV-17 | ketut.agus@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Harris 081324021631
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0517-0751.9/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_0517-0751.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2018/LG.270/DES-A1000000/2015 | 04-AUG-15 | K.TEL.2049/HK.810/DES-A1000000/2015 | 06-AUG-15 | PT BESHTARI HOTEL | THS |  |  | 48000000 | 1440000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 2018.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_2018.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-EOS-IWIFI-DAN-ACCESS-POINT-UNTUK-PT-BESHTARI-HOTEL-MANAJEMEN-DI-HOTEL-AMMEERRA-BANDUNG-JANUARI-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 28-FEB-18 |  |  | 05-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | Sudah diambil oleh Anton 081213659179
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.6007/LG.270/DES-A2020000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PETROSEA | MLS |  |  | 102018000 | 102018000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-JAN-17 | 6007.1/BAST/R2/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170103_6007.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-PT-PETROSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-JANUARI-2017-FEBRUARI-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 28-FEB-17 |  |  | 05-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3951/LG-270/DES-A1000000/2016 | 07-SEP-16 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 1807568453 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN IV 2017 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 3951.1/BAST/R1/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180220_3951.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PRNGADAAN-LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-RATU-BOKO-PERIODE-OKTOBER-DESEMBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-DEC-17 |  | TERMIN IV 2017 | 22-FEB-18 | andi.marlisa@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Dala 085265524949
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0610/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 8602440 | 6144600000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0617-0610.3/BAST/TC/DES/60/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180129_0617-0610.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PAKERJAAN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-3-20-71_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 09-MAR-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-FEB-17 | 4919.1/BAST/RC/DES/49/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170203_4919.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PEMBAYARAN-KE-13-36_.pdf | 03-FEB-17 | 03-FEB-17 |  |  | 24-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | K.TEL.0817-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 1836000000 | 24612696500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 0817-0924.4/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180516_0817-0924.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-RUANG-LINGKUP-PEKERJAAN-UNTUK-PENGADAAN-JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-UNTUK-CC-BANK-RAKYAT-INDONESIA_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 18-MAY-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0791/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-DEC-17 | K.TEL.1117-0791/HK.820/DES-A1000000/2017 | 08-DEC-17 | PT PERTAMINA LUBRICANTS | ERS |  |  | 187312500 | 187312500 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1117-0791.1/BAST/O1/DES/16/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171218_1117-0791.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-M-FORCE-MOBILE-WORKFORCE-UNTUK-PT-PERTAMINA-LUBRICANTS-TAHUN-2016-2018_1.pdf |  |  | 100 |  | 18-MAY-18 | indra.permana@sigma.co.id | sudah di ambil oleh INDRA 081210605921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-MAY-17 | PT.ASURANSI JASA INDONESIA | FMS |  |  | 428260000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0317-0395.2/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_0317-0395.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA_.pdf | 01-MAY-17 | 30-NOV-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1462/LG.270/DES-A2020000/2014 | 11-JUL-14 | K.TEL.2251/HK.810/DES-A1000000/2014 | 09-OCT-14 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 1628777000 | 1628777000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 1462.2/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_1462.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-BANK-NEGARA-INDONESIA-MULTISITE_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4673/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-OCT-16 | K.TEL.5405/HK.810/DES-A2020000/2016 | 01-DEC-16 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | BMS-1 |  |  | 36860000 | 442320000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 4673.3/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_4673.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CC-PT-BANK-SHINHAN-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 10-JAN-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0331/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-JUL-17 | - |  | KEMENPAR | THS |  |  | 174750000 | 174750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0617-0331.1/BAST/O1/DES/88/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171025_0617-0331.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PUBLIKASI-PESONA-INDONESIA-MELALUI-DIGITAL-PROXIMITY-WIFI-ID-DI-LOKASI-BANDARA-NGURAH-RAI-BALI-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0336/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-JUL-17 | - |  | KEMENPAR | THS |  |  | 174750000 | 174750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0617-0336.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171025_0617-0336.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PUBLIKASI-PESONA-INDONESIA-MELALUI-DIGITAL-PROXIMITY-WIFI-ID-DI-LOKASI-KOMPLEK-PERTOKOAN-UDAYANA-DENPASAR-BALI-UNTUK-KEMENTERIAN-PA_.pdf |  |  |  |  | 31-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0338/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 68816000 | 68816000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0338.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0338_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI BOGOR PERIODE 27 SEPTEMBER-03 OKTOBER 2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0333/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-JUL-17 | - |  | KEMENPAR | THS |  |  | 174750000 | 174750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0617-0333.1/BAST/O1/DES/88/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171025_0617-0333.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PUBLIKASI-PESONA-INDONESIA-MELALUI-DIGITAL-PROXIMITY-WIFI-ID-LOKASI-BANDARA-HANG-NADIM-BATAM-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0756/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-OCT-17 | - |  | PT BEKO APPLIANCE INDONESIA | PCS |  |  | 3000000 | 3000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 0717-0756.1/BAST/R2/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171124_0717-0756.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-BEKO-APPLIANCE-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 19-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1017-0725/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-NOV-17 | K.TEL.1017-0725/HK.810/DES-A202000/2017 | 02-NOV-17 | PFIZER INDONESIA | HWS |  |  | 144400000 | 144000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 1017-0725.1/BAST/R1/DES/5/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171106_1017-0725.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2911-K9-UNTUK-PT-PFIZER-INDONESIA_.pdf | 02-NOV-17 | 01-NOV-19 |  |  | 23-MAR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0520/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-AUG-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 21600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 0717-0520.1/BAST/O1/DES/88/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171010_0717-0520_1_DES_pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra_penyediaan-layanan-managed-network-service-mns-di-lokasi-aston-sunset-beach-resort-gili-trawangan-lombok_.pdf | 10-OCT-17 | 10-OCT-17 | 100 |  | 06-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah diambil oleh nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1217-0336/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1217-0336/HK.810/DES-A2020000/2018 | 22-DEC-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 374049900 | 374049900 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1217-0336.1/BAST/O1/DES/99/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180110_1217-0336.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-3-9-JANUARI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 08-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0365/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-APR-17 |  |  | PT. RUAS UTAMA JAYA | MAS |  |  | 120000000 | 120000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-APR-18 | 0417-0365.1/BAST/R1/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180417_0417-0365.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-RIAU-UNTUK-PT-RUAS-UTAMA-JAYA_.pdf | 15-APR-17 | 14-APR-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0851/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | - |  | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 248929362 | 66862071000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0817-0851.3/BAST/RC/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180205_0817-0851.3_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-PERANGKAT-LENOVO-THINKCENTRE-M910-LENOVO-M910Z-AIO-DAN-ASSET-MANAGEMENT-BERBASIS-AZURE-CLOUD-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES_1.pdf |  |  |  |  | 06-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0117-0307/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-JAN-17 | K.TEL.0117-0307/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JAN-17 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | EMS |  |  | 179916600 | 2158999200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JAN-17 | 0117-0307.1/BAST/RC/DES/19/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170127_0117-0307.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-SANGFOR-UNTUK-PAKET-PEKERJAAN-KONEKSI-INTERNET-IP-TRANSIT-EDUKASI-UNIVERSITAS-GADJAH-MADA_.pdf | 27-JAN-17 | 27-JAN-17 |  |  | 21-JAN-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh cynthia 083872103575
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0272/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-JAN-18 |  |  | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV) | MCS |  |  | 13500000 | 13500000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 0118-0272.1/BAST/O1/DES/7/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180110_0118-0272.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SNG-PROGRAM-MATA-NAJWA-UNTUK-TRANS7_.pdf |  |  | 100 |  | 13-FEB-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1272/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1496/HK.820/DES-A1000000/2016 | 11-APR-16 | BNI LIFE | HWS |  |  | 784887840 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 1272.5/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180206_1272.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-3-TIGA-SEAT-LAYANAN-PREMISES-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 13-FEB-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.1017-0305/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | CIMB NIAGA AUTO FINANCE | FMS |  |  | 600000 | 7200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 1017-0305.1/BAST/R1/DES/4/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20171016_1017-0305.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-AUTO-FINANCE-LOKASI-CITRAGREND-CITY-TAHUN-2017_.pdf | 23-OCT-17 | 22-OCT-18 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1272/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1496/HK.820/DES-A1000000/2016 | 11-NOV-16 | BNI LIFE | HWS |  |  | 784887840 | 18831003840 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 1272.3/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171212_1272.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-3-TIGA-SEAT-LAYANAN-PREMISES-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-NOVEMBER-2017_1.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 20-DEC-17 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 840000 | 105840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-MAY-16 | 40.4/BAST/P1/DES/14/V/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160503_40.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-99-LOKASI-DI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-IV-PROGRESS-18-18_.pdf | 03-MAY-16 | 03-JUN-16 | 18.18 |  | 24-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0693/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 | K.TEL.0317-0693/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0317-0693.1/BAST/RC/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171130_0317-0693.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEMASANGAN-200-UNIT-GATE-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK_1.pdf | 28-NOV-17 | 28-NOV-17 |  |  | 23-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | Sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0225/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 45689600 | 45689600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0917-0225.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170913_0917-0225_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-bogor-2-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.4880/LG.270/DES-A2027000/2016 | 21-DEC-15 |  |  | PT TAMTAMA PERKASA | PCS |  |  | 3800000 | 45600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-DEC-15 | 4880.1/BAST/R2/DES/21/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20151222_4880.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-PT-TAMTAMA-PERKASA-LOKASI-MUARA-TEWEH-TAHUN-2015_.pdf | 16-AUG-15 | 15-AUG-16 |  |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh jansen 08778196658
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0219/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 72406400 | 72406400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-SEP-17 | 0917-0219.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170909_0917-0219_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-cirebon-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0223/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 32243200 | 32243200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-SEP-17 | 0917-0223.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170914_0917-0223_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-parung-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5927/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. KARYA DEWI PUTRA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5927.2/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5927.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-SITE-KATINGAN-3-KKL-UNTUK-PT-KARYA-DEWI-PUTRA_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0841/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | PT. HUTAN HIJAU MAS | MAS |  |  | 135036000 | 135036000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0917-0841.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171002_0917-0841.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SUNGAI-SEGAH-UNTUK-PT-HUTAN-HIJAU-MAS_.pdf | 01-OCT-17 | 30-SEP-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0717-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-JUL-17 |  |  | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | MCS | 670435 | ADRID | 5768100000 | 6786000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 0717-0182.1/BAST/TC/DES/84/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171124_0717-0182.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PEMBANGUNAN-RUANG-MITRATEL-INTEGRATED-OPERATION-CENTER-MIOC-DAN-FASILITAS-PENUNJANG-NOC-UNTUK-PT-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-MITRATEL_1.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 29-DEC-17 | rizaldi.achmad21@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Idris
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.1117-0880/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | K.TEL.1117-0880/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | HADJI KALLA GROUP | IBS |  |  | 867072000 | 3468288000 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHUN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAR-18 | 1117-0880.1/BAST/TC/DES/104/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180308_1117-0880.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-LISENSI-ORACLE-ERP-CLOUD-DI-KALLA-GROUP-TAHUN-PERTAMA_.pdf |  |  |  | TAHUN PERTAMA | 29-MAR-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5905/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 | K.TEL.0117-0058/HK.810/DES-2020000/2017 | 04-JAN-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | MCS |  |  | 518940000 | 554652000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-17 | 5905.1/BAST/RC/DES/16/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170104_5905.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-COLOCATION-SERVER-DAN-LAYANAN-E-OFFICE-UNTUK-KANTOR-PUSAT-LPP-RRI-TAHUN-2017_.pdf | 04-JAN-17 | 03-JAN-18 | 100 |  | 22-JAN-18 | uusahmad1107@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH AMEL 08948460083
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0254/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-AUG-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 93211110 | 93211110 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0817-0254.1/BAST/R2/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170810_0817-0254.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-512-KBPS-1-1-DI-LOKASI-BINUANG-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-JUNI-2017-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 31-AUG-17 |  |  | 09-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ikbal (obl) 085271676880
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0363/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-MAR-17 |  |  | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 0 | 1420816200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-17 | 0317-0363.2/BAST/PC/DES/14/III/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170329_0317-0363.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PAKET-PEKERJAAN-DAN-PEMASANGAN-BARRIER-GATE-GERBANG-CLUSTER-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM_.pdf | 29-MAR-17 | 29-MAR-17 | 30 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0425/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 613734300 | 613734300 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-MAR-18 | 1117-0425.1/BAST/OC/DES/14/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180314_1117-0425.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-VIDEO-CONFERENCE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN_.pdf |  |  | 100 |  | 29-MAR-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5023/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 1030838400 | 1030838400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-NOV-17 | 5023.4/BAST/R2/DES/7/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171111_5023.4_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-PERANGKAT-HUB-DAN-REMOTE-VSAT-FASE-1-BRISAT-UNTUK-41-LOKASI_.pdf | 11-NOV-17 | 11-NOV-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2080000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,parsial x | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-MAY-15 | 562.3/BAST/T1/DES/14/V/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150528_562_3_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL X_.pdf |  |  |  | parsial x | 20-OCT-17 | erni.purwasih@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL.1422/HK810/DES-A1000000/2015 |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-2 |  |  | 422819400 | 15221498400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 1416.6/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_1416.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 20-MAR-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | K.TEL.1574/HK.820/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 17500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1295.5/BAST/R1/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_1295.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-BULAN-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 20-MAR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5630/LG.270/DES-A202000/2016 | 13-DEC-16 |  |  | ASURANSI DAYIN MITRA | HWS |  |  | 11120000 | 400320000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 5630.1/BAST/R1/DES/14/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170614_5630.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-ASURANSI-DAYIN-MITRA-TBK-DI-11-LOKASI-TAHAP-2-1-LOKASI_.pdf | 14-JUN-17 | 14-JUL-17 |  |  | 11-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 1560000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,ARSIAL XVII | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-DEC-15 | 562.6/BAST/T1/DES/14/XII/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20151214_562_6_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XVII_.pdf |  |  |  | ARSIAL XVII | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0610/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-DEC-17 | - |  | PT VADS Indonesia | MCS |  |  | 28684000 | 28684000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1117-0610.1/BAST/R1/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180110_1117-0610.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-FIREWALL-UNTUK-PT-VADS-INDONESIA_1.pdf |  |  |  |  | 01-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4485/LG.270/DES-A2020000/2016 | 06-OCT-16 |  |  | PT. KARYA MAKMUR SEJAHTERA | MAS |  |  | 604752000 | 604752000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 4485.1/BAST/R1/DES/48/X/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161010_4485_1_DES_pt-patra-telekomunikasi-indonesia_perpanjangan-penyediaan-layanan-vsat-scpc-1024-kbps-di-lokasi-kuala-kuayan-untuk-pt-karya-makmur-sejahtera-periode-oktober-2016-oktober-2017_.pdf | 08-OCT-16 | 07-OCT-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0249/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-NOV-17 | K.TEL.1017-0249/HK.810/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS |  |  | 137214000 | 1372140000 | , , , , , , ,KL,Termin ketiga | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAR-18 | 1017-0249.3/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180312_1017-0249.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-HARDWARE-EAM-LEGACY-UNTUK-PT-PLN-PERSERO-UNTUK-PERUSAHAAN-LISTRIK-NEGARA-PERSERO-PLN-TERMIN-KETIGA_.pdf |  |  |  | Termin ketiga | 03-APR-18 | yudo.purnomo@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Amel +62 896-4846-0083
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0417-0124/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-JUN-17 | K.TEL.0417.0124/HK.810/DES-A1000000/2017 | 19-JUN-17 | PT Global Kapital Investama Berjangka | FMS |  |  | 35000000 | 35000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0417-0124.1/BAST/O2/DES/59/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170703_0417-0124.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BIG-DATA-CUSTOMER-ACQUISITION-UNTUK-PT-GLOBAL-KAPITAL-INVESTAMA-BERJANGKA_.pdf |  |  | 100 |  | 07-FEB-18 | septypanca@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh leony 081294628026
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0978/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | PT VALE INDONESIA | ERS |  |  | 7681740000 | 7681740000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0978.1/BAST/RC/DES/48/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170703_ 0617-0978_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN JASA WAN DAN PSTN INFRASTRUKTUR SUPPORT PT VALE IND_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | DIAMBIL OLEH MBA OKTI TGL 25 OKT 2017
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4745/LG.270/DES-A2027000/2016 | 25-OCT-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 1395000 | 16740000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-NOV-16 | 4745.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161105_4745.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-ATM-RSUD-SURADADI-SIAWI_.pdf | 05-NOV-16 | 04-NOV-17 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.677/LG-270/DES-A1020000/2017 | 01-AUG-17 | K.TEL.001945/HK.810/DES-A70000000/2017 | 02-AUG-17 | PT INDOMOBIL TRADA NASIONAL | IBS |  |  | 238000000 | 238000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-AUG-17 | 677.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170818_677.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENARIKAN-FO-UNTUK-LAYANAN-ICT-TELKOM-ASTINET-LITE-DI-105-LOKASI-SELURUH-NUSANTARA-PT-INDOMOBIL-TRADA-NASIONAL_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal +62 813-8255-4467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0031/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-AUG-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 89140740 | 89140740 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0817-0031.1/BAST/R2/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170822_0817-0031_1_DES_pt-patra-telekomunikasi-indonesia_penyediaan-layanan-vsat-scpc-512-kbps-di-lokasi-lampunut-adaro-pt-petrosea_.pdf | 22-AUG-17 | 22-OCT-17 |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2592/LG-270/DES-A1000000/2015 | 22-OCT-15 | K.TEL.2521/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-OCT-15 | PT TRIMITRA PROPERTINDO | PCS | 650757 | PRAKOSA TRIWIBOWO | 123691975 | 3481633000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 2592.2/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170927_2592.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SOLUSI-SMART-BUILDING-UNTUK-PROYEK-PARKLAND-AVENUE-SERPONG-PT-TRIMITRA-PROPERTINDO_.pdf | 01-SEP-17 | 27-SEP-17 | 3.5527 |  | 31-OCT-17 | isnandar.hayat@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Nandar 081382337481
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0782/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-DEC-17 | K.TEL.1117-0782/HK.810/DES-A1000000/2017 | 19-DEC-17 | PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA | EMS |  |  | 964890500 | 964890500 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-DEC-17 | 1117-0782.1/BAST/TC/DES/99/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171219_1117-0782.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-K13-ONLINE-TAHAP-2-TERMIN-1-UNTUK-PT-MASMEDIA-BUANA-PUSTAKA_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 10-JAN-18 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba maya 08119110140
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.0617-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-JUN-17 | TEL.0617-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 58781250 | 293906250 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0605.1/BAST/R1/DES/10/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-semesta-citra-media/BAST_20170703_0617-0605.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-DI-33-LOKASI-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 03-JUL-17 | 30-NOV-17 |  |  | 23-APR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh supiandi 7220222
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0490/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-MAY-17 |  |  | PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP | MAS |  |  | 210800000 | 210800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0517-0490.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170526_0517-0490.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-AKSES-INTERNET-PT-SUPREME-ENERGY-RANTAU-DEDAP-PERIODE-2017-2018_.pdf | 28-MAY-17 | 18-JAN-18 |  |  | 25-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Dio 082119147840
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0453/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 31-JUL-17 |  |  | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN RADEN FATAH) | EMS |  |  | 39999960 | 39999960 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-OCT-17 | 0617-0453.2/BAST/O2/DES/59/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171004_0617-0453_2_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BLAST UNTUK UIN RADEN FATAH_.pdf |  |  | 100 |  | 25-OCT-17 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH DIANA TGL 30 OKT 2017
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0117-0169/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JAN-17 | K.TEL.0117-0169/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-JAN-17 | PANASONIC GOBEL GROUP | IBS |  |  | 294400000 | 331200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JAN-17 | 0117-0169.1/BAST/OC/DES/1/I/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170126_0117-0169.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-PANASONIC-GOBEL-INDONESIA-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0037/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-MAR-17 |  |  | PT JASA RAHARJA | HWS |  |  | 562000 | 70200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 10-APR-17 |  | RECURRING |  | 10-APR-17 | 09-APR-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1622/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1633/HK.810/DES-A1000000/2015 | 10-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS | 800054 | I DEWA MADE AGUS | 540000 | 11425370400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-17 | 1622.1/BAST/RC/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170228_1622.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-TBK-DI-LOKASI-RESTO-GEDUNG-DAN-KANTOR-REGIONAL-KFC-TERMIN-21-KOMULATIF-34-31_.pdf | 28-FEB-17 | 27-FEB-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | KRAKATAU STEEL | TDS |  |  | 130193000 | 130193000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-NOV-17 | 1117-0218.1/BAST/O1/DES/14/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171128_1117-0218.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-KEBUTUHAN-LAYANAN-ASTINET-DI-4-LOKASI-PT-KRAKATAU-STEEL_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH JONO 081283213032
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL. 2641/LG.270/DES-A2020000/2016 | 13-JUN-16 | - |  | CIFOR | IBS |  |  | 13600000 | 489600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-SEP-16 | 2641.1/BAST/R2/DES/88/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20160922_ 2641.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SWITCH-CISCO-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-CENTER-FOR-INTERNATIONAL-FORESTRY-RESEARCH-CIFOR_.pdf |  |  |  |  | 20-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0429/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 562000 | 117000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0317-0429.2/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170504_0317-0429.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-5-LOKASI-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-TERMIN-2-KOMULATIF-82-71_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0417-0752/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0752/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-MAY-17 | DJAKARTA LLOYD PT | MLS |  |  | 250500000 | 250500000 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 18-OCT-17 | 0417-0752.1/BAST/O1/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171018_0417-0752.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-OFFICE-UNTUK-PT-DJAKARTA-LLOYD-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 11-DEC-17 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh mba amel 089648460083
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0063/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0063/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JAN-17 | UNIVERSITAS ANDALAS PADANG | EMS |  |  | 271764000 | 271764000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-NOV-17 | 0117-0063.1/BAST/O2/DES/121/XI/2017 | OTC | bast/2017/telkom-pcc/BAST_20171110_0117-0063.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-LINUX-ADVANCE-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-DI-UNIVERSITAS-ANDALAS_.pdf |  |  | 100 |  | 29-NOV-17 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Andi 082183292980
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0632/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 1830351500 | 1830351500 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-JUL-17 | 0617-0632.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170714_0617-0632.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-213-PAKET-MOBILE-PHONE-SAMSUNG-J7-PRIME-KARTU-CUG-TELKOMSEL-DAN-APLIKASI-MDM-UNTUK-PT-MAYBANK-FINANCE-INDONESIA_.pdf | 14-JUL-17 | 14-JUL-17 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3566/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3566.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3566.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-GEMILANG-SAWIT-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-DESA-PASAR-_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3567/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3567.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3567.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-ASIA-SAWIT-MAKMUR-JAYA-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-KUANTAN-SIN_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0186/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-NOV-17 |  |  | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-1 |  |  | 189792000 | 189792000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 1117-0186.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171220_1117-0186.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-3-TIGA-LOKASI-PT-BANK-DANAMON-INDONESIA_.pdf | 19-DEC-17 | 20-NOV-20 |  |  | 06-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/ LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-A2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 1820/ LG..1/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_1820 LG__1_DES_PT Infomedia Nusantara_PELAKSANA PENYEDIAAN LAYANAN CONTACT CENTRE UNTUK UNIVERSITAS BINA NUSANTAR_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | wardhajolle@gmail.com | diambil oleh Wardah tgl 19 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 164440200 | 46638240000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 3451.1/BAST/PC/DES/34/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170929_3451.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-MANAGED-SERVICE-KIOSK-DAN-NON-KIOS-PT-KJARING-SOLUSI-APLIKASI-37-17_.pdf |  |  | 37.17 |  | 24-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-FEB-17 | PT Bentara Sinergies Multifinance | BMS-2 |  |  | 2203250 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0217-0182.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0217-0182.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 07-FEB-18 | septypanca@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5063/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA | HWS |  |  | 60627630 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 5063.4/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_5063.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWA-BRINGIN-JIWA-SEJAHTERA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh leony 081294628026
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0545/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 51602015470 | 63938818200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 0917-0545.1/BAST/OC/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171115_0917-0545.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENGADAAN-PC-ALL-IN-ONE-LENOVO-TAHAP-II-UNTUK-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Pak Budiyanto
|  |  | PT SATELIT MULTIMEDIA INDONESIA | 114 | TEL.0718-0455/P8/LG.270/DES-A202000/2018 | 15-JUL-18 |  |  | PT.MNC | MCS |  |  | 30000000 | 30000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 0718-0455.1/BAST/OC/DES/114/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-satelit-multimedia-indonesia/BAST_20180716_0718-0455.1_DES_PT-SATELIT-MULTIMEDIA-INDONESIA_SEWA-SATELIT-SNG-ACARA-PESPARAWI-XII-PONTIANAK-UNTUK-PT-MNC-TV_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0338/P8/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-MAR-18 | K.TEL.0218-0338/HK.820/DES-A1000000/2018 | 12-APR-18 | BNI LIFE | HWS |  |  | 225342000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 0218-0338.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180809_0218-0338.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-PREMISES-AND-FRONT-END-SYSTEM-TELEMARKETING-UNTUK-PT-BNI-LFE-INSURANCE-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 27-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh Eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0061/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-NOV-17 | K.TEL.11-0466/HK.810/DES-MAS/2017 | 16-NOV-17 | PT. Arta Boga Cemerlang | MAS |  |  | 3728312 | 23520000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 1117-0061.1/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180104_1117-0061.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DI-PT-ARTA-BOGA-CEMERLANG-PERIODE-NOV-DES-2017_1.pdf | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 30-JAN-18 | ayi.trensisi@mdmedia.co.id | sudah di ambil oleh Novi 081383604008
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0097/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | TEL.0717-0097/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 199410000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0717-0097.2/BAST/R1/DES/16/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171002_0717-0097.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-23-DUA-PULUH-TIGA-GATE-DAN-INFRASTRUKTUR-PENDUKUNG-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-PERIODE-SEPTEMBER-2017_1.pdf | 30-SEP-17 | 30-SEP-17 |  | 1 Agustus 2017 - 31 Agustus 2017 | 30-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-MAR-17 | K.TEL.3763/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-MAR-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 723848477 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0217-0454.2/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0217-0454.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERUBAHAN-HARGA-SATUAN-DAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-CIMB-NIAGA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-DEC-17 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba leony 081294628026
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2502/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-OCT-15 | K.TEL.305/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 171740000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 2502.2/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_2502.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROYEK-PROVISION-OF-TV-SERVICE-DI-CHEVRON-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 | 100 |  | 11-JAN-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Tya
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0031/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0031/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-JAN-17 | POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG | EMS |  |  | 15694700 | 172641700 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-MAY-17 | 0117-0031.1/BAST/R2/DES/121/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170519_0117-0031.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-MCSA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-POLITEKNIK-KESEHATAN-KEMENKES-KUPANG_.pdf | 19-MAY-17 | 19-MAY-17 |  |  | 26-OCT-17 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh Silmy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0544/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | MUARA JUARA KREASI INDONESIA | IBS |  |  | 94350000 | 94350000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 1217-0544.1/BAST/R1/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180227_1217-0544.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-DI-30-LOKASI-PT-MUARA-JUARA-KREASI-INDONESIA_.pdf | 27-FEB-18 | 27-FEB-19 |  |  | 01-MAR-18 | ivan.gunadi@pins.co.id | sudah diambil oleh irfan 081284193640
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1817/LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 |  |  | HOKA HOKA BENTO (PT. EKA BOGA INTI) | THS |  |  | 1987642 | 7571504000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 1817.1/BAST/OC/DES/16/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170905_1817_2_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN LAYANAN CLOUD NETWORK AND MONITORING UNTUK PT EKA BOGA INTI (HOK_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | melva.ulina@sigma.co.id | sudah diambil oleh nanda tgl 27 okt 2017
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1217-0924/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EMS |  |  | 844800000 | 844800000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 - TERMIN 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 1217-0924.1/BAST/T1/DES/19/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180115_1217-0924.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-SANGFOR-UNTUK-SEWA-BANDWIDTH-DAN-CLOUD-INTITUT-PERTANIAN-BOGOR-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 - TERMIN 3 | 27-APR-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh chyntia 083872113575
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0117-0023/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0023/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JAN-17 | UNIVERISTAS NEGERI YOGYAKARTA(IKIP) | EMS |  |  | 806400000 | 806400000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JAN-17 | 0117.0023.1/BAST/R2/DES/19/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170104_0117.0023.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-SANGFOR-UNTUK-PENGADAAN-SEWA-BANDWIDTH-UNIVERSITAS-NEGERI-YOGYAKARTA-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh chyntia 083872113575
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0917-0547/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | PT MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 4134000 | 49608000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0917-0547.1/BAST/R1/DES/21/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170927_0917-0547.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-LOKASI-M6-SANGATA-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA-PERIODE-OKTOBER-2017-O_.pdf | 27-SEP-17 | 26-OCT-17 |  |  | 28-DEC-17 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh Mas Dicky 081315571967
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0281/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | PT PERKASA ABADI JAYA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-17 | 0417-0281.3/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170227_0417-0281.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-421-UNTUK-PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCOM-SYSTEM-D_.pdf | 27-FEB-17 | 27-FEB-17 | 99 |  | 23-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0887/LG-270/DR1-11100000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | PT MITRA UNGGUL PUSAKA | MAS |  |  | 4400000 | 52800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 0887.1/BAST/R1/DES/24/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170614_0887_1_DES_PT Commtech Agung_PERPANJANGAN SEWA RADIO IP, ROUTER CISCO DAN VOICE GATEWAY UNTUK LAYANAN METRO ETHERNET PT MITRA UNGGUL PUSAKA LOKASI GONDAI TAHUN 2017_.pdf | 13-JUN-17 | 13-JUN-17 |  |  | 23-OCT-17 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.600/LG.270/DES-A1020000/2017 | 17-JUL-17 | K.TEl 001591/HK.810/DES-70000000/2017 | 18-JUL-17 | BANK EKONOMI RAHARJA LUAR JABODETABEK | BMS-2 |  |  | 220350000 | 220350000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 600.1/BAST/OC/DES/1/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170731_600.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_AKTIFASI-LINK-DAN-BANDWITH-BANK-EKONOMI-RAHARJA-UNTUK-WILAYAH-LUAR-JABOTABEK_1.pdf |  |  | 100 |  | 22-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2928/LG-270/DES-A1000000/2016 | 01-JUL-16 | K.TEL.3011/HK.810/DES-A1000000/2016 | 13-JUL-16 | PELINDO 1 | MLS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 1465326600 | 4884422000 | , , , , , , ,KL,TERMIN II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-17 | 2928.1/BAST/TC/DES/16/I/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170131_2928.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEMBANGUNAN-DR-DI-KANTOR-PUSAT-PT-PELINDO-I-PERSERO-TERMIN-II_.pdf |  |  |  | TERMIN II | 07-DEC-17 | amellia.putri@sigma.co.id | berkas sudah diambil oleh mba amel 089648460083
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0117-0254/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.4808/HK.810/DES-A2020000/2016 | 31-JAN-17 | KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA | MCS |  |  | 2924070000 | 2946390000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAR-17 | 0117-0254.1/BAST/RC/DES/4/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170316_0117-0254.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-GRAMEDIA-ASRI-MEDIA-DI-128-LOKASI-PERIODE-FEBRUARI-2017-JANUARI-2019_.pdf | 01-FEB-17 | 31-JAN-19 |  |  | 07-DEC-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | berkas sudah di ambil oleh yuli +62 811-1733-774
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1117-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1117-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | SEMEN BATURAJA PT | MAS |  |  | 10388958345 | 33822178400 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 1117-0608.2/BAST/TC/DES/49/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180511_1117-0608.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-OPERATION-ERP-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 30-APR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2969/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-JUN-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 21643200 | 21643200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-16 | 2969.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160630_2969.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-RSUD-LAMANDAU-PERIODE-JULI-2016-S-D-JUNI-2017_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0054/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 16-JAN-17 | K.TEL.0117-0054/HK.810/DES-A1000000/2017 | 17-JAN-17 | DOMINOS PIZZA PT. DOM PIZZA INDONESIA | THS |  |  | 63168000 | 541400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0117-0054.1/BAST/RC/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180125_0117-0054.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-GPS-TRACKER-UNTUK-LAYANAN-T-BIKE-PT-DOM-PIZZA-INDONESIA-PEKERJAAN-SOLUSI-FLEET-MANAGEMENT-UNTUK-PT-DOMINOS-PIZZA-PE_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 02-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 621166000 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-FEB-18 | 292.11/BAST/RC/DES/49/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180209_292.11_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0478/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 8553996410 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0117-0478.1/BAST/PC/DES/14/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180502_0117-0478.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-BSD-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-PERIODE-7-KUMULATIF-90-2683_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 | 90.2683 |  | 08-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0096/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 36000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 0917-0096.1/BAST/R1/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171109_0917-0096.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-LOKASI-FAVE-HOTEL-LANGKO-PT-LANGKO-ANUGRAH-SEJAHTERA_.pdf | 09-NOV-17 | 08-DEC-17 |  |  | 14-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | TMS |  |  | 529144860 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0617-0211.6/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_0617-0211.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 11-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0186/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | PT CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 612917882 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 0117-0186.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180403_0117-0186.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 13-APR-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardha +62 815-4331-7551
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5444/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 799992000 | 5850000000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JAN-17 | 5444.4/BAST/TC/DES/16/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170111_5444.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PENGEMBANGAN-PROJECT-DIGITAL-WEB-PORTAL-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHUN-2017-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 21-FEB-18 | dian.arifianto@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 081384286319
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5424/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 | K.TEL.5477/HK.810/DES-1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 405685106 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 5424.3/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_5424.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-MC-DONALDS-UNTUK-PT-REKSO-NASIONAL-FOOD-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 15-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0185/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | PT FUTUREADY INSURANCE BROKER (NESTLE GROUP) | MAS |  |  | 18100000 | 18100000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0717-0185.1/BAST/R1/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171101_0717-0185.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-FUTUREADY-INSURANCE-BROKER-NESTLE-GROUP-LOKASI-TELKOM-SIGMA-JERMAN-CENTER_.pdf | 01-NOV-17 | 31-JUL-18 |  |  | 13-APR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1488/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1573/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 364251000 | 364251000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 01-JUL-16 |  | RECURRING |  | 30-JUN-16 | 30-JUN-16 |  |  | 13-APR-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Wardha
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.0617-0970/HK.820/DES-A1000000/2017 |  | YODYA KARYA PT | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 129788383 | 321736200 | , , , , ,SPK, , ,DUA (2) | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-NOV-17 | 0917-0873.2/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171117_0917-0873.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-KERJA-TAMBAH-PABX-LAN-CCTV-DAN-CARD-READER-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KA_2.pdf |  |  |  | DUA (2) | 25-JAN-18 | isnandar.hayat@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5300/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-DEC-16 |  |  | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS |  |  | 266500000 | 266500000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 5300.2/BAST/TC/DES/34/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180326_5300.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-DAN-LISENSI-CALL-CENTER-UNTUK-PT-KAWAN-LAMA-SEJAHTERA-TERMIN-III_.pdf |  |  |  | Termin 3 | 29-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.4225/LG-270/DES-A2026000/2016 | 04-NOV-16 | K.TEL.6751/HK.810/DES-MAS/2016 | 07-OCT-16 | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 6570000 | 6570000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-NOV-16 | 4225.1/BAST/O1/DES/1/XI/2016 | OTC | ../bast//koperasi-metropolitan/BAST_20161104__DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA-LOKASI-PANDAAN-PASURUAN-JATIM_.pdf |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.3596/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-SEP-16 | K.TEL.6750/HK.810/DES-MAS/2016 | 09-SEP-16 | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 9862500 | 9862500 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-OCT-16 | 3596.1/BAST/O1/DES/1/X/2016 | OTC | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20161007_3596.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA-LOKASI-BANDUNG-BALI_.pdf |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0062/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-AUG-17 | - |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 2505000 | 2505000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 0817-0062.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171208_0817-0062.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-LOKASI-SURABAYA-2-NC_.pdf |  |  |  |  | 14-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0125/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 14-JUL-17 | K.TEL.0717-0125/HK/810/DES-A2020000/2017 | 18-JUL-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 325345000 | 325345000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-AUG-17 | 0717-0125.1/BAST/O2/DES/59/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170811_0717-0125.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-SIGNAGE-UNTUK-PERIPHERAL-DIGITAL-LOUNGE-LOKASI-KCP-GRAHA-EXITAMA-KCP-PERTAMINA-KCP-GREEN-PRAMUKA-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA_.pdf |  |  | 100 |  | 18-DEC-17 | septy43@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0100/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT. SELARAS ABADI UTAMA | MAS |  |  | 153600000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0417-0100.1/BAST/R1/DES/48/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170901_0417-0100.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-SAU-TASIK-UNTUK-PT-SELARAS-ABADI-UTAMA_.pdf | 01-SEP-17 | 03-APR-19 | 100 |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 103475400 | 5494377760 | , , , , ,SPK, ,KL,LAN IMPROVEMENT SALAK | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0012.1/BAST/TC/DES/97/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171130_0117-0012.1_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_1.pdf |  |  |  | LAN IMPROVEMENT SALAK | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0633/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.1117-0633/HK.810/DES-A2020000/2017 | 04-DEC-17 | PT RAMBANG | BMS-2 |  |  | 112420000 | 112420000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 1117-0633.1/BAST/O2/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171228_1117-0633.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-BUKU-ANNUAL-REPORT-UNTUK-PT-RAMBANG-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL_.pdf |  |  | 100 |  | 15-FEB-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0362/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-JUL-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | pmdes280 | RUDIONO | 1960784000 | 1960784000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 0417-0362.1/BAST/O1/DES/14/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171129_0417-0362.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-FIREWALL-SEGMEN-DEMILITARIZED-ZONE-DMZ-GTI-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0811/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-JAN-18 |  |  | NATOUR HOTEL | THS |  |  | 68851200 | 68851200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 1217-0811.1/BAST/O1/DES/34/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180119_1217-0811.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SERAGAM-JERSEY-ASIAN-GAMES-UNTUK-PT-HOTEL-INDONESIA-NATOUR_.pdf |  |  | 100 |  | 12-FEB-18 | radhitya.rivano@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0217/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-AUG-17 |  |  | SOPHIE PARIS | PCS |  |  | 3300000 | 3300000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0217.1/BAST/O2/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170904_0817-0217.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-LBA-SOPHIE-PARIS-DI-LOKASI-ATRIUM-PONDOK-GEDE_.pdf |  |  | 100 |  | 07-NOV-17 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh dea 08116339011
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0067/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-AUG-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 220000000 | 220000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0817-0067.2/BAST/O1/DES/7/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170913_0817-0067.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_RELOKASI-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-22-LOKASI-BPJS-KESEHATAN_.pdf | 13-SEP-17 | 13-SEP-17 | 100 |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully 0878-8250-4146
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2888/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-JUN-16 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 10462500 | 25110000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JUN-16 | 2888.1/BAST/R1/DES/7/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160624_2888.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-10-SEPULUH-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 24-JUN-16 | 23-JUN-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0617-0579/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 04-JUL-17 |  |  | LION AIRLINES PT | EMS |  |  | 10960000 | 10960000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-JUL-17 | 0617-0579.1/BAST/R2/DES/80/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170705_0617-0579.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-1941-DI-LOKASI-BANDARA-TANJUNG-HARAPAN-DAN-BANDARA-NOTOHADINEGORO-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES_.pdf | 05-JUL-17 | 05-OCT-17 |  |  | 23-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0334/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0334/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-FEB-18 | pt linkadata citra mandiri | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 11552171480 | 23621897100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-FEB-18 | 0118-0334.1/BAST/PC/DES/95/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180222_0118-0334.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-UNTUK-SUB-SISTEM-PENERANGAN-LAMPU-JALAN-STASIUN-LRT-PALEMBANG-UNTUK-C_.pdf | 22-FEB-18 | 22-MAR-18 | 48.9 |  | 26-MAR-18 | arifjazuli@gmail.com | sudah diambil oleh icha
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 10061987000 | ,BAperformansi,BArekonsiliasi, , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 4011.8/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180504_4011.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf |  |  |  |  | 17-MAY-18 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh EVA NO HP ; 087885253864
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0318-0122/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0318-0122/HK.810/DES-A2020000/2018 | 16-MAR-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 668290700 | 668290700 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAR-18 | 0318-0122.1/BAST/OC/DES/99/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180322_0318-0122.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-7-LOKASI-PERIODE-28-MARET-10-APRIL-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 16-MAY-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya 08119110140
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 |  |  | PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA GROUP INDONESIA di BANK NEGARA INDONESIA | BMS-1 |  |  | 577578927 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0454.1/BAST/R2/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180301_0118-0454.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PELAKSAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-DENTSU-INTER-ADMARK-MEDIA-GROUP-INDONESIA-DI-BANK-NEGARA-INDONESIA-TAHUN-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 31-JAN-19 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0816/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-OCT-17 | - |  | PT Bank National Nobu Tbk | PCS |  |  | 69600000 | 69600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0917-0816.1/BAST/R2/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171025_0917-0816.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-BANK-NATIONAL-NOBU-TBK-DI-LOKASI-GRAHA-DATACOMM-DAN-DATA-CENTER-VISIONET_.pdf |  |  |  |  | 04-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NITA 08158038311
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0923/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-OCT-17 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 327627600 | 327627600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 0517-0923.1/BAST/RC/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171227_0517-0923.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LINK-GSM-MULTI-CARRIER-ACCESS-PT-BANK-MANDIRI-PERSERO-TBK_3.pdf | 27-DEC-17 | 27-DEC-17 |  |  | 08-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.986/LG.270/DES-A1000000/2015 | 26-MAR-15 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 1485540000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 986.2/BAST/R1/DES/60/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171031_986.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-9-SEMBILAN-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-PERIODE-OKT-17_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 11-JAN-18 | respatimegasenja@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 0 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 31-MAR-15 |  | PROGRESS |  | 01-MAR-15 | 31-MAR-15 | 52.59 |  | 17-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah di ambil oleh dio 082119147840
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2592/LG-270/DES-A1000000/2015 | 22-OCT-15 | K.TEL.2521/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-OCT-15 | PT TRIMITRA PROPERTINDO | IBS | 650757 | PRAKOSA TRIWIBOWO | 1009753648 | 3481633000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-NOV-17 | 2592.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171114_2592.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SOLUSI-SMART-BUILDING-UNTUK-PROYEK-PARKLAND-AVENUE-SERPONG-PT-TRIMITRA-PROPERTINDO-PERIODE-KE-10-29-0023_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 59.0225 |  | 17-NOV-17 | isnandar.hayat@pins.co.id | Sudah diambil oleh pak yusuf 081299156473
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5899/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT KELANTAN SAKTI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5899.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170102_5899_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128 KBPS UNTUK PT KELANTAN SAKTI_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3668/LG.270/DES-A2020000/2016 | 21-SEP-15 |  |  | PT KELANTAN SAKTI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-15 | 3668.1/BAST/R1/DES/48/IX/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150929_3668_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DYNAMIC SCPC 128 KBPS UNTUK PT KELANTA_.pdf | 29-SEP-15 | 31-DEC-16 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5839/LG.270/DES-A2020000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT ABURAHMI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5839.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5839.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DYNAMIC-128-KBPS-UNTUK-PT-ABURAHMI-TAHUN-2017-LOKASI-PENUKAL-SUMATERA-SELATAN_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0343/P8/LG.270/DES-1000000/2017 | 14-AUG-17 | K.TEL.0117-0343/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-AUG-17 | BANK SYARIAH MANDIRI | BMS-1 |  |  | 7419998400 | 7419998400 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 1117-0343.1/BAST/TC/DES/16/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170919_1117-0343.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-DEDICATED-COLOCATION-DATA-CENTER-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-MANDIRI-THN-2017_1.pdf |  |  |  | Termin 1 - 4 | 09-APR-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 081384286319
|  |  | PT ANEKA SPRING TELEKOMINDO | 125 | TEL.2036/LG.270/DES-A2020000/2015 | 21-MAY-15 | 3409/HK.810/DES-A20200000/2015 | 02-SEP-15 | GARUDA INDONESIA PT | MCS | 690494 | ATAM RUSTAM | 911625000 | 911625000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUN-15 | 2036.1/BAST/O1/DES/122/VI/2015 | OTC | bast/2015/pt-aneka-spring-telekomindo/BAST_20150601_2036.1_DES_PT-ANEKA-SPRING-TELEKOMINDO_PERPANJANGAN-JASA-PERAWATAN-MAINTANANCE-LAYANAN-PABX-PT-GARUDA-INDONESIA-AIRLINES_1.pdf |  |  | 100 |  | 17-NOV-17 | nurvan.dirgantara@unias.com | Sudah Diambil oleh Mas Nurfan
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0001/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-MAY-17 | K.TEL.0317-0272/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-MAY-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 13061598000 | 26123196000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KEDUA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 0317-0001.1/BAST/TC/DES/59/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171122_0317-0001.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_KEGIATAN-PROMOSI-DIGITAL-MELALUI-MOBILE-ADVERTISING-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0272/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 10-AUG-17 |  |  | PT TRANSMARGA PASURUAN | TMS |  |  | 43200000 | 43200000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-AUG-17 | 0817-0272.1/BAST/OC/DES/7/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170814_0817-0272.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-PT-TRANSMARGA-JATIM-PASURUAN_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pah arif 081291286490
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 469000000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 3106.2/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_3106.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0814/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-FEB-17 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 7300000 | 87600000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0814.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_0217-0814.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PELANGSIANG-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-PERIO_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-18 |  |  | 22-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0517-0929/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-MAY-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 0517-929.1/BAST/R2/DES/80/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170602_0517-929.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-DI-LOKASI-AIRPORT-HUB-SOEWARNA-UNTUK-SITA-TELECOMMUNCATION-PERIODE-JUNI-2017-JULI-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 31-JUL-18 |  |  | 18-MAY-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 08531118046
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4939/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Gemilang Sawit Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4939.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4939.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-PASAR-INUMAN-UNTUK-PT-GEMILANG-SAWIT-LESTARI-PERIODE-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4944/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Mitra Bina Makmur | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4944.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4944.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-DATAR-UNTUK-PT-MITRA-BINA-MAKMUR-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0283/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA | BMS-1 |  |  | 718925142 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0117-0283.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0117-0283.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-DENTSU-INTER-ADMARK-MEDIA-GROUP-INDONESIA-DI-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 15-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0785/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.0917-0785/HK.810/DES-A2020000/2017 | 09-NOV-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 436500000 | 436500000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 0917-0785.1/BAST/O2/DES/99/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171109_0917-0785.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-KAMUS-UMUM-BAHASA-INDONESIA-TAHAP-3-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 08-DEC-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Maya 08119110140
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0617-0931/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 141000000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0617-0931.2/BAST/R1/DES/4/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170619_0617-0931_2_DES_PT Graha Informatika Nusantara_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE CPE ROUTER UNTUK JARINGAN KOMUNIKASI DATA UNTUK RS RUJUKAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2017 UNTUK 25 LOKASI (0617-0931)_.pdf | 15-JUN-17 | 15-JUN-17 |  |  | 18-OCT-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli tgl 26 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0617-0876/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 390363200 | 585544800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0617-0876.2/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0617-0876.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-PT-PEGADAIAN-PERIODE-JUNI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 31-JAN-18 |  |  | 22-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3531/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 | K.TEL.419/HK.810/DES-A1000000/2016 | 04-OCT-16 | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 2480940 | 5193600000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 3531.1/BAST/R1/DES/59/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170904_3531.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DAN-EMAIL-BLAST-UNTUK-PT-LOTTE-SHOPPING-INDONESIA_.pdf | 01-AUG-17 | 01-AUG-17 |  |  | 22-MAR-18 | anandamiranti0601@gmail.com | sudah diambil oleh mira +62 812-9513-5080
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0140/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-JAN-17 | K.TEL.0117-0140/HK.810/DES-A1000000/2016 | 26-JAN-17 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 0 | 3919865400 | , , ,BAprogress,BAketerlambatan,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 0117-0140.1/BAST/OC/DES/60/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171215_0117-0140.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-FIRE-FIGHTING-UNTUK-PROYEK-GBK_.pdf |  |  | 100 |  | 21-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Mala 082110119793
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0917/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 886560001 | 253663000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUN-17 | 0517-0917.1/BAST/OC/DES/34/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170627_0517-0917.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-PENGOPERASIAN-DAN-PEMELIHARAAN-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PENGEMBANGAN-PENGGUNAAN-GOOGLE-MAPS-API_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Yanuar 08111150521
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 5001/LG.270/DES-A2026000/2016 | 09-NOV-16 |  |  | PT. BERLIAN TRANSINDO | MLS |  |  | 32400000 | 32400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-NOV-16 | 5001.1/BAST/O2/DES/48/XI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161110_ 5001.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-JASA-LAYANAN-TELKOM-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-DI-VESSEL-MV-BAHARI-21-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO_.pdf |  |  | 100 |  | 18-JAN-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0785/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-NOV-17 |  |  | PT Dago Megah Cemerlang | THS |  |  | 120000000 | 120000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-NOV-17 | 1017-0785.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171110_1017-0785.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-1-PENYEDIAAN-SEWA-BARANG-DAN-JASA-PERANGKAT-HEAD-END-MATV-UNTUK-FOUR-POINTS-HOTEL-BY-SHERATON-PT-DAGO-MEGAH-CEMERLANG_.pdf | 10-NOV-17 | 02-NOV-19 |  |  | 19-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0310/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-JUL-17 | K.TEL.07-0276/HK.810/DES-MCS/2017 | 10-JUL-17 | TVRI | MCS |  |  | 10800000 | 10800000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-JUL-17 | 0717-0310.1/BAST/O1/DES/7/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170712_0717-0310.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-UNTUK-LPP-TVRI-EVENT-SIARAN-LANGSUNG-PERINGATAN-HARI-KOPERASI-DARI-KOTA-MAKASAR_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pah arif 081291286490
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | .TEL.0517-0511/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 32429800 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0517-0511.2/BAST/R1/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0517-0511_2_DES_PT Metra Digital Media_LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT CLIPAN INDONESIA FFINANCE TAHUN 2017 PERIODE AGU_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 13-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0117-0384/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 26-JAN-17 |  |  | PT LESTARI ASRI JAYA | PCS |  |  | 69120000 | 69120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0384.1/BAST/R1/DES/21/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170202_0117-0384.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-RADIO-LINK-UNTUK-PT-LESTARI-ASRI-JAYA-DI-PORT-SALAK-JAMBI-TAHUN-2017_.pdf | 02-FEB-17 | 01-FEB-18 |  |  | 19-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah diambil oleh Dicky +62 813-1557-1967
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0212/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-MAY-17 | TEL.0517-0212/HK.810/DES-A2020000/2017 | 23-MAY-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 279000000 | 279000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 0517-0212.1/BAST/O2/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171016_0517-0212.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-GEOGRAPHIC-INFORMATION-SYSTEM-GIS-TAHAP-II-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 25-JAN-18 | indra.permana@sigma.co.id | sudah diambil oleh indra 081210605921
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0603/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-AUG-17 |  |  | PT SAPTAINDRA SEJATI | ERS |  |  | 30000000 | 30000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0603.2/BAST/R2/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170904_0817-0603_2_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENYEDIAAN MANAGED NETWORK SERVICE (MNS) UNTUK LAYANAN VPN IP DI LOKASI REDEP KALIMANTAN TIMUR UNTUK PT SAPTAINDRA SEJATI_.pdf | 04-SEP-17 | 04-SEP-17 |  |  | 01-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Mba Nita
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0117-0088/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0088/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-JAN-17 | POSO ENERGY | IBS |  |  | 354000000 | 590000000000 | , , , , , , ,KL,TAHAP 1 DAN 2 | Coordinator Project Management | REVISION | 30-JAN-17 | 0117-0088.2/BAST/TC/DES/104/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170130_0117-0088.2_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-SCOPE-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-PT-POSO-ENERGY-TAHAP-1-DAN-2-60_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 DAN 2 | 24-JAN-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | BAST cukup satu kali saja di awal, pernyataan tagihan pada saat go live saja, tapi mohon lengkapi BA yang menyatakan pekerjaan sudah selesai
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0368/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | PT. Gemilang Cahaya Mentari (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 1217-0368.1/BAST/R1/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171228_1217-0368.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-BESERTA-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BANGKA-INDUK-BANGKA-BELITUNG-UNTUK-PT-GEMILANG-CAHAYA-MENTA_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3393/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-AUG-16 | K.TEL.3459/HK.810/DES-A2020000/2016 | 02-AUG-16 | PT.MANDIRI TUNAS FIANANCE | FMS |  |  | 452640000 | 452640000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 3393.1/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171123_3393.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CARE-CENTER-PT-MANDIRI-TUNAS-FIANNCE_.pdf | 01-AUG-16 | 31-JUL-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0254/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-JAN-17 | K.TEL.0117-0254/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 22500000 | 270000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0117-0254.2/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_0117-0254.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KIMIA-FARMA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 06-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.49/LG-270/DES-A1020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.005134/HK.810/DES-70000000/2017 | 28-NOV-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 470300000 | 470300000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 49.1/BAST/OC/DES/80/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171222_49.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PEMASANGAN-FIBER-OPTIK-F0-UNTUK-PERGANTIAN-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-UNIT-KERJA-BRI-DI-496-LOKASI-JAKARTA-PONTIANAK-DAN-BANDUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 05-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0717-0783/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 16-AUG-17 |  |  | UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI) | EMS |  |  | 67200000 | 67200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0717-0783.1/BAST/O1/DES/19/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170828_ 0717-0783.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PEKERJAAN-PENGADAAN-APLIKASI-ITHENTICATE-UNTUK-UNIVERSITAS-SRIWIJAYA-TAHUN-2017_1.pdf |  |  | 100 |  | 05-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil cynthia 083872103575
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0064/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 0 | 972993700 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 10-MAY-17 | 0417-0064.1/BAST/PC/DES/60/V/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170510_0417-0064_1_DES_pt-graha-sarana-duta_paket-peerjaan-data-center-dan-penarikan-kabel-utp-untuk-wisma-subiyanto-pt-pembangunan-perumahan-persero-tbk_.pdf | 25-APR-17 | 10-MAY-17 | 56.7 |  | 07-NOV-17 | uusahmad1107@gmail.com | ok
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0548/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-JUL-17 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 14809994469 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-AUG-17 | 0617-0548.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170811_0617-0548_1_DES_pt-pins-indonesia_pekerjaan-tambah-kurang-si-002-dan-197-untuk-pemenuhan-pekerjaan-infrastruktur-electronic-instalation-di-ciputra-world-2-jakarta-phase-2-office-100-ke_.pdf | 11-AUG-17 | 11-AUG-17 | 99 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil Pak Ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-A2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 39000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 1820.5/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_1820.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 28-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
PROJ2213 | LOP105326 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0518-0067/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 0 | 131360400 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 02-JUL-18 | 0518-0067.1/BAST/RC/DES/81/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180702_0518-0067.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-QUALITY-ASSURANCE-LEVEL-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-PERIODE-MEI-2018_.pdf |  |  |  |  | 25-SEP-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2245 | LOP105785 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0618-0608/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-JUN-18 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 14480000 | 14480000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 15-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | revisi, lampirkan target delivery dari ESS TDS. pada lampiran BAUT hapus table masa sewa(bulan)
PROJ1152 | LOP24613 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0365/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-FEB-18 |  |  | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA PT | MAS |  |  | 3000000 | 3000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 0218-0365.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180328_0218-0365.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-KELURAHAN-SEI-LAIS-PALEMBANG-UNTUK-PT-INDOCEMENT-TUNGGAL-PRAKARSA_.pdf | 27-FEB-18 | 26-MAY-18 |  |  | 29-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1941 | LOP104881 | NON PM | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0418-0037/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-APR-18 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-APR-18 | 0418-0037.1/BAST/RC/DES/80/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180411_0418-0037.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-HAPAG-LYOOD-GEDUNG-CYBER-2JAKARTA-UNTUK-SITA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-APRIL-2018-APRIL2_.pdf | 12-APR-18 | 11-APR-19 |  |  | 30-JUL-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
PROJ457 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4782/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 | K.TEL.5302/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-DEC-16 | PT CIPTAKOM MEDIA NUSA | PCS |  |  | 0 | 5309297200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-17 | 4782.4/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170428_4782.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-ICT-DI-CIPUTRA-INTERNATIONAL-TOWER-3-4-5-PARSIAL-V-46-8088_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 | 46.8088 |  | 30-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ1155 | LOP101719 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0361/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 378324000 | 378324000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0318-0361.1/BAST/RC/DES/7/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180319_0318-0361.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-3-TIGA-UNIT-LAYANAN-MOBILE-VSAT-IP-UNTUK-BANK-SINARMAS-PERIODE-2018-2019_.pdf | 19-MAR-18 | 18-MAR-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
PROJ1500 | LOP103147 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0365/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | PT SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 4464000 | 107136000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0318-0365.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180320_0318-0365.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SRL-HUTAN-RANGSANG-DAN-SRL-ANTARA-RANGSANG-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf | 20-MAR-18 | 19-MAR-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529977
PROJ1225 | LOP101854 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0453/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-MAR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 2750000 | 2750000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0318-0453.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180419_0318-0453.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-SEBANYAK-10-000-SMS-TAHAP-IV-UNTUK-PT-PANORAMA-JTB-TOURS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh marsha 085780620117
PROJ1313 | LOP102533 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-FEB-18 |  |  | JAPFA COMFEED INDONESIA PT | MAS |  |  | 13020000 | 156240000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0605.1/BAST/R1/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180301_0218-0605.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-2-LOKASI-LAMPUNG-UNTUK-PT-JAPFA-COMFEED-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018-FEBRUARI-2019_.pdf | 01-MAR-18 | 28-FEB-19 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
PROJ2856 | LOP107538 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0157/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0157.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0157.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-PEGADAIAN-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KIOSK-INDIHOME-UNTUK-PT-PEGADAIAN-LOKASI-PT-PATRA-JASA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ1973 | LOP104982 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0618-0752/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-JUL-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 342798450 | 342798450 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-JUL-18 | 0618-0752.1/BAST/OC/DES/99/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180716_0618-0752.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-18-24-JULI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 03-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil OLEH MAYA 08119110140
PROJ2916 | LOP107849 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0165/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0165.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0165.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-BNI-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KISOK-INDIHOME-UNTUK-PT-BNI-LOKASI-PT-PATRA-JASA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 132059400 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAY-18 | 1017-0575.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180526_1017-0575.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_1.pdf |  |  | 100 |  | 26-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita 08118501804
PROJ1489 | LOP105704 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0851/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-MAR-18 |  |  | BANK DKI | BMS-1 |  |  | 0 | 8008000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0118-0851.1/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180629_0118-0851.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-PERSONAL-COMPUTER-PC-UNTUK-PT-BANK-DKI-TERMIN-1-95_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 04-JUL-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
PROJ2572 | LOP106605 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0818-0037/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-AUG-18 |  |  | SINERGI OPTIMA NALADHIPA | THS |  |  | 8723785400 | 31673539800 | , , ,BAprogress, , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 0818-0037.1/BAPP/PC/DES/48/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180925_0818-0037.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-BACK-UP-RADIO-LINK-DAN-PEMBANGUNAN-INFRASTRUKTUR-FIBER-OPTIK-TAHAP-2-SINERGI-OPTIMA-NALADHIPA-BAPP-28_.pdf |  |  | 28 |  | 28-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
PROJ171 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0417-0873/HK.820/DES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 5339775096 | 84823263000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0417-0873.3/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180202_0417-0873.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMBANGUNAN-AIRPORT-OPERATION-CONTROL-CENTER-AOCC-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II-PEKERJAAN-MOS-47-0411_.pdf | 01-FEB-18 | 01-FEB-18 | 47.0411 |  | 12-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh syifa
PROJ36 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.318/LG-270/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | K.TEL.346/HK.810/DES-A1000000/2016 | 04-FEB-16 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS |  |  | 171590263 | 4575740340 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 318.1/BAST/TC/DES/14/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180131_318.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-BAS-DAN-FIRE-ALARM-PROYEK-HOTEL-KEMPINSKI-BALI-PT-GRAHA-ALAM-LESTARI-TERMIN-KE-6-KUMULATIF-61-12_1.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 28-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | SUdah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ771 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0094/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-OCT-17 | K.TEL.1017-0094/HK.810/DES-A1000000/2017 | 19-OCT-17 | PT TASPEN | HWS |  |  | 35253743130 | 483691182000 | , , , , , , ,KL,TERMIN KEDUA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 1017-0094.3/BAST/TC/DES/16/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180606_1017-0094.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENGEMBANGAN-DAN-IMPLEMENTASI-DIGITALISASI-PELAYANAN-PEMBAYARAN-PENSIUN-PT-TASPEN-PERSERO-BATPP-TERMIN-KEDUA-81-94_1.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 02-JUL-18 | irma.anggraini@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (081318670858) / Budi Finance Sigma (+62 816-996-910)
PROJ2250 | LOP105402 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0618-0154/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-JUL-18 |  |  | Indonesia International Expo ( ICE BSD ) | THS |  |  | 750000000 | 750000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 20-JUL-18 | 0518-0154.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180720_0518-0154.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-WIRO-WIFI-REVOLUTION-ONE-UNTUK-PT-INTERNATIONAL-EXPO-ICE-BSD_.pdf |  |  |  |  | 18-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | agar di lampirkan surat target delivery dari ESS THS. agar target delivery dan tgl BAST minimal H+1 dari tgl SPK. lampirkan BASO antara telkom dg customer
PROJ2267 | LOP105825 | PROJECT CANDIDATE | PT Datalink Solution | 13 | TEL.0118-0881/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | TASPEN PT | HWS |  |  | 286000000 | 286000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0881.1/BAST/RC/DES/13/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-datalink-solution/BAST_20180201_0118-0881.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PT-TASPEN-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 31-DEC-18 |  |  | 03-AUG-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh santi 087836020007
PROJ931 | LOP24942 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0781/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-MAR-18 |  |  | PT EVANS INDONESIA | MAS |  |  | 12500000 | 687500000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-18 | 0218-0781.1/BAST/OC/DES/48/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180331_0218-0781.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-EVANS-INDONESIA-BULAN-MARET_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ2261 | LOP105815 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0518-0069/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-MAY-18 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 186422220 | 186422220 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-APR-18 |  | RECURRING |  | 30-SEP-18 | 30-SEP-18 |  |  | 06-SEP-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | revisi pada lampiran BAST hapus table jangka waktu dan total
PROJ2150 | LOP105422 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0916/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS |  |  | 296400000 | 296400000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 0118-0916.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180103_0118-0916._DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII-PERSERO-DI-17-LOKASI-PERIODE-JANUARI-JUNI-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2671 | LOP106674 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0618-0732/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 03-JUL-18 |  |  | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS |  |  | 31200000 | 31200000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0618-0732.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180704_0618-0732.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGEDNETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-GE-OPERATIONS-INDONESIA-DI-6-ENAM-LOKASI-PERIODE-JULI-2018-FEBRUARI-2019_1.pdf |  |  |  |  | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ2253 | LOP105794 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0818-0422/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 21-AUG-18 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 74400000 | 74400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0818-0422.1/BAST/RC/DES/14/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180831_0818-0422.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-DAYA-MAJU-LESTARI-AGRA-BAREKSA-GROUP-PERIODE-SEPTEMBER-2018-AGUSTUS-2019_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
PROJ2284 | LOP105869 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0818-0061/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-AUG-18 |  |  | PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI | MLS |  |  | 9600000 | 115200000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 10-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 19-OCT-18 | rifqi_adinegoro@telkomsel.co.id | 1).revisi penulisan tgl WO pada BAST dan BAUT "03/08/2018". 2). lampirkan target delivery dari ESS MLS. 3). Revisi wording hapus kata "sesuai dengan invoice" ubah jadi "sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi". 4). lampirkan BASO 5). untuk tgl BAST dan BAUT di samakan dg tgl aktif pada BASO
PROJ1803 | LOP104273 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0692/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-MAY-18 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 282240000 | 282240000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0518-0692.1/BAST/OC/DES/59/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180604_0518-0692.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PENGGUNAAN-APLIKASI-SMART-ADS-UNTUK-MELAKUKAN-SMS-BLAST-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh leony michele carolina
PROJ7 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2111/LG-270/DES-A1000000/2014 | 19-SEP-14 | K.TEL.2122/HK.810/DES-A1000000/2014 | 22-SEP-14 | PT PERKASA ABADI JAYA | IBS |  |  | 18183185500 | 18183185500 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 2111.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171030_2111.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCOM-SYSTEM-DAN-CABLE-TRAY-DI-THE-MANSION-AT-DUKUH-GOLF-KEMAYORAN-BOUGENVILLE-BAST-100_.pdf | 30-OCT-17 | 30-OCT-17 | 99 |  | 23-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ1055 | LOP24595 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0248/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-JAN-18 |  |  | PT JAPFA COMFEED INDONESIA | MAS |  |  | 1051500000 | 1051500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 01-FEB-18 | 0118-0248.1/BAST/R1/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180201_0118-0248.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-CO-LOCATION-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-UNTUK-PT-JAPFA-COMFEED-TBK_.pdf | 01-FEB-18 | 31-JAN-19 |  |  | 23-MAR-18 | amellia.putri@sigma.co.id | perlu scan ulang menunggu ba rekon dari mitra
PROJ2502 | LOP106162 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0818-0871/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-AUG-18 |  |  | TEMPO SCAN PASIFIC PT | HWS |  |  |  | 140887200 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | DONE | 21-SEP-18 | 0818-0871.1/BAST/RC/DES/11/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180921_0818-0871.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-LAYANAN-CLOSED-USER-GROUP-CUG-DAN-DEVICE-UNTUK-PT-TEMPO_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | lucky_kurniawan@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ740 |  | DELAY | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0121/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS |  |  | 299299000 | 855140000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 1017-0121.1/BAST/T1/DES/34/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180130_1017-0121.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-DAN-IMPLEMENTASI-SOFTWARE-ERP-PT-KAWASAN-INDUSTRI-MEDAN-TAHAP-KE-TIGA_.pdf |  |  | 100 | TAHAP 3 | 19-FEB-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
PROJ834 |  | CLOSED | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1017-0789/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-DEC-17 | K.TEL 1017-0789/HK.810/DES-A2020000/2017 | 14-DEC-17 | PERURI PERUM | FMS |  |  | 420389700 | 420389700 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 1017-0789.1/BAST/OC/DES/1/II/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180226_1017-0789.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-FO-DATA-CENTER-UNTUK-PERUM-PERURI_.pdf |  |  | 100 |  | 06-APR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382254467
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT. Tokyu Land Indonesia | PCS |  |  | 0 | 12326547700 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-FEB-17 | 0117-0476.4/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170214_0117-0476.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-TERMIN-KE-DUA-KEPERLUAN-AUDIT_.pdf | 14-FEB-17 | 14-FEB-17 | 30 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ60 | LOP105856 | LEAD | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-16 | PT CEMPAKA WENANG JAYA | PCS |  |  | 0 | 18711431100 | , , , , , , ,KL,TERMIN 9 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 1472.3/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180629_1472.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-TERMIN-9-94-0000_.pdf |  |  |  | TERMIN 9 | 02-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ60 | LOP105856 | LEAD | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-16 | PT CEMPAKA WENANG JAYA | PCS |  |  | 0 | 18711431100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 1472.2/BAST/PC/DES/14/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180511_1472.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-PERIODE-8-KUMULATIF-90-2379_.pdf | 11-MAY-18 | 11-MAY-18 | 90.2379 |  | 21-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh ardi 081285487165
PROJ1665 | LOP103117 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0418-0573/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-APR-18 |  |  | PT J.CO Donuts & coffee | THS |  |  | 404823000 | 404823000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0418-0573.1/BAST/OC/DES/88/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180731_0418-0573.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-PENGADAAN-CCTV-SYSTEM-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-J-CO-DONUTS-7-COFFEE-LOKASI-GUDANG-TAMAN-TECNO_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ2882 | LOP107001 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0698/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-AUG-18 |  |  | AIR ASIA | TMS |  |  | 34920000 | 104760000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-AUG-18 | 0718-0698.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180804_0718-0698.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-PABX-UNTUK-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-AGUSTUS-NOVEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 26-OCT-18 | dhikajuly@gmail.com | sudah diambil oleh dhika 082113825965
PROJ1193 | LOP31686 | CLOSED | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1017-0337/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-MAR-18 | K.TEL/1017-0337/HK.810/DES-A1000000/2018 | 05-MAR-18 | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 771689450 | 2204827000 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 1017-0337.2/BAST/TC/DES/19/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180530_1017-0337.2_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PEMBANGUNAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-FAKULTAS-KEDOKTERAN-UNTUK-UNIVERSITAS-TRISAKTI-TAHAP-3_.pdf |  |  |  | TAHAP 3 | 31-MAY-18 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
PROJ1141 | LOP101653 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0722/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0722/HK.810/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 22500000 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-SEP-18 |  | RECURRING |  | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 |  |  | 14-SEP-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH 081355474791
PROJ965 | LOP25086 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0242/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-FEB-18 | K.TEL.1217-0427/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | PUSTAKA MULIA | EMS | pmdes346 | HASBUR GHALI | 5178368400 | 60962550000 | , , , , , ,WO,KL,TAHAP 1 TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-APR-18 | 0218-0242.2/BAST/TC/DES/99/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180420_0218-0242.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA_1.pdf |  |  |  | TAHAP 1 TERMIN 3 | 24-APR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
PROJ204 |  | DELAY | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4577/LG.270/DES-A1000000/2016 | 31-OCT-16 | K.TEL.4786/HK.810/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 | Sentraland Perumnas Karawang Barat | PCS |  |  | 2196163830 | 23030000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 4577.1/BAST/PC/DES/34/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180228_4577.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-LISTRIK-DAN-SYSTEM-UNIT-ELECTRICAL-ELEKTRONIK-ME-GEDUNG-SENTRALAND-PERUMNAS-KARAWANG-BARAT-70-1410_3.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 | 70.141 |  | 15-MAR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
PROJ37 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.964/HK.810/DES-A1000000/2016 | 14-MAR-16 | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 283155748 | 15414030900 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 924.5/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171213_924.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD-NAVAPARK-PT-BUMI-PARAMA-WISESA-TERMIN-6-27-235_1.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 02-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ37 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.964/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 867020883 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 924.2/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171120_924.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD-NAVAPARK-PT-BUMI-PARAMA-WISESA-PERIODE-7-PHASE-1-56-554_.pdf | 21-AUG-17 | 19-OCT-17 | 56.554 |  | 12-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEL.2594/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 149732358 | 2240026900 | , , , , , , ,KL, TERMIN EMPAT | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 2545.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171227_2545.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-ICT-FTTH-GPON-PROYEK-ANANDAMAYA-RECIDENCE-PT-BRAHMAYASA-BAHTERA-TERMIN-EMPAT_.pdf |  |  |  | TERMIN EMPAT | 28-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Pak Yusuf 081299156473
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEEL.2594/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 0 | 2240026900 | , , , , , , ,KL,TERMIN 7 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-AUG-18 | 2545.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180823_2545.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-ITC-FTTH-GPON-PROYEK-ANANDAMAYA-RESIDENCE-PT-BRAHMANA-BAHTERA-TEMIN-7-KUMULATIF-56-3146_.pdf |  |  | 56.3146 | TERMIN 7 | 27-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak ucup
PROJ1178 | LOP101841 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0451/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA | MCS |  |  | 16500000 | 16500000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0318-0451.1/BAST/OC/DES/7/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180319_0318-0451.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELIT-NEWS-GATHERING-SNG-LOKASI-HOTEL-NOVOTEL-MANADO-UNTUK-PT-CIPTA-MAGASWARA-TELEVISI-KOMPAS-TV_.pdf |  |  | 100 |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully no.telp 081381594197
PROJ2494 | LOP106462 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0618-0127/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-JUN-18 |  |  | MATAHARI PUTRA PRIMA | TDS |  |  | 751200000 | 751200000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 08-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | erick.potter89@gmail.com | hapus tabel masa sewa dan total harga pada lampiran BAST dan tabel nilai tagihan pada lampiran BAUT
PROJ879 | LOP24832 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0118-0213/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-JAN-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 400887900 | 400887900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0118-0213.1/BAST/O1/DES/99/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180125_0118-0213.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_LAYANAN-CETAK-LEAFLET-PERIODE-31-JANUARI-06-FEBRUARI-2018-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 01-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
PROJ671 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0817-0844/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-OCT-17 | K.TEL.0817-0844/HK.810/DES-A1000000/2017 | 17-OCT-17 | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 397432970 | 7948659400 | , , , , , , ,KL,Termin ke 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 0817-0844.1/BAST/TC/DES/84/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180122_0817-0844.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERALATAN-TI-STANDAR-DI-BANK-INDONESIA-DALAM-RANGKA-CAPACITY-PLANNING-TA-2017-TERMIN-3_1.pdf |  |  |  | Termin ke 3 | 21-FEB-18 | fajar.nugroho@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fajar Nugroho 081283948063
PROJ1684 | LOP103232 | CLOSED | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0318-0844/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-APR-18 | K.TEL.0318-0844/HK.810/DES-A2020000/2018 | 12-MAY-18 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | EMS |  |  | 177900000 | 177900000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 0318-0844.1/BAST/OC/DES/19/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180524_0318-0844.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-LICENSE-SUPORT-INTERNET-ACCESS-MANAGEMENT-SANGFOR-IAM100000_.pdf |  |  | 100 |  | 30-MAY-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
PROJ1639 | LOP103411 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0418-0453/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 24-APR-18 | K.TEL.0418-0453/HK.810/DES-A2020000/2018 | 26-APR-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 669314000 | 669314000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0418-0453.1/BAST/OC/DES/99/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180511_0418-0453.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PERIODE-9-22-MEI-2018-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 07-JUN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
PROJ1565 | LOP103396 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0633/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 22-MAY-18 |  |  | PT BINTANG UTAMA LESTARI | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0518-0633.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180525_0518-0633.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PT-CSS-PERANAP-UNTUK-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf | 25-MAY-18 | 24-MAY-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ893 | LOP24753 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0218-0243/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | PT REACH NETWORK SERVICES INDONESIA | MCS |  |  | 340569450 | 879875130 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUN-18 | 0218-0243.1/BAST/RC/DES/126/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180611_0218-0243.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TERNATE-PATTIMURA-STO-TO-DODONGA-BOSO-DAN-DODONGA-BOSO-TO-HNM-GOSOWO_.pdf |  |  | 100 |  | 13-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Mas Zamroni 08119191182
PROJ1459 | LOP102953 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0454/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 16-MAY-18 |  |  | CV PUTRI LINDUNG BULAN | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-MAY-18 | 0518-0454.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180517_0518-0454.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TUK-PERANAP-UNTUK-CV-PUTRI-LINDUNG-BULAN-PERIODE-MEI-20_.pdf | 20-MAY-18 | 19-MAY-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh syahrial 081280009145
PROJ1712 | LOP103870 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0418-0513/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-APR-18 |  |  | U RESIDENCE | IBS |  |  | 281661300 | 281661300 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUL-18 | 0418-0513.1/BAST/OC/DES/126/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180728_0418-0513.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENGADAAN-JARINGAN-ICT-UNTUK-PT-SUPERMALL-KARAWACI-DI-U-RESIDENCE-TOWER-5_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | putribellapuspita@gmail.com | sudah diambil oleh citra 081219529977
PROJ1674 | LOP103558 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0394/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 14-FEB-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 62280000 | 62280000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0218-0394.1/BAST/R2/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180228_0218-0394.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-LIVESTREAMING-DAN-VIRTUAL-MACHINE-SATELITE-PAYROLL-SYSTEMN-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf | 28-FEB-18 | 13-FEB-19 |  |  | 31-MAY-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Putri +62 813-1577-2334
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 272360000 | 9804960000 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0517-0753.8/BAST/RC/DES/60/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180629_0517-0753.8_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 26-JUL-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil Lika Armilika - 082114784449
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 272360000 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0517-0753.5/BAST/RC/DES/60/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180531_0517-0753.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 25-MAY-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ243 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0478/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS | 650757 | PRAKOSA TRIWIBOWO | 0 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-FEB-17 | 0117-0478.1/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170216_0117-0478.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-PROYEK-BRANZ-BSD-TERMIN-II-30_.pdf |  |  | 30 |  | 23-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ743 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0611/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-OCT-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 2158020000 | 7193400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0817-0611.1/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171130_0817-0611.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-EDC-UNTUK-BANSOS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-TERMIN-1-30_2.pdf |  |  |  | Termin 1 | 31-MAY-18 | rudi.haryadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh septian - sdv
PROJ1875 | LOP104396 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0391/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-JUN-18 |  |  | PT Berlian Sistem Informasi | IBS |  |  | 811881000 | 811881000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-AUG-18 | 0518-0391.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180823_0518-0391.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-EOS-UNTUK-PENGELOLAAN-MANAGED-SERVICE-IT-MONITORING-PT-BERLIAN-SISTEM-INFORMASI_.pdf | 01-JUL-18 | 30-JUN-19 |  |  | 29-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
PROJ2302 | LOP105634 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0318-0247/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | PT PELITA INDONESIA DJAYA | MLS |  |  | 64680000 | 572712000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0318-0247.1/BAST/RC/DES/126/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180329_0318-0247.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-JARINGAN-WIFI-DI-ATAS-KAPAL-PT-PELNI-UNTUK-PT-PELITA-INDONESIA-DJAYA-1-LOKASI_1.pdf |  |  |  |  | 05-SEP-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ1937 | LOP104375 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0377/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-APR-18 | K.TEL.0418-0377/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 133518000 | 520200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0418-0377.2/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180702_0418-0377.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-77-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 19-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 1431812500 | 13799976200 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-18 | 0418-0366.2/BAST/TC/DES/55/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20180920_0418-0366.2_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-PEKERJA_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 27-SEP-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1062 | LOP69471 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0904/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-FEB-18 |  |  | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL | THS |  |  | 14497680 | 14497680 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 0118-0904.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180309_0118-0904.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-TAMAN-IMPIAN-JAYA-ANCOL_1.pdf |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | Sudah diambil oleh Ucha +62 812-8327-0404
PROJ1480 | LOP103082 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0318-0033/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 158146800 | 158146800 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0318-0033.1/BAST/RC/DES/81/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180402_0318-0033.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-2-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 02-APR-18 | 01-APR-19 |  |  | 25-JUL-18 | marzuki@ish.co.id | Sudah diambil oleh Festy 082125981092
PROJ824 |  | LAG | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0393/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 | K.TEL.0717-0393/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PERURI PERUM | FMS |  |  |  | 51742036000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-OCT-18 | 0717-0393.2/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181024_0717-0393.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-UANG-RI-TAHAP-2-66-2_.pdf |  |  | 66.2 |  | 30-OCT-18 | marlitayulianti@gmail.com | sudah diambil oleh pak roy
PROJ1303 | LOP102489 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0005/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 01-MAR-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 96813000 | 96813000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 0318-0005.1/BAST/RC/DES/7/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180309_0318-0005.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-5-LOKASI-PT-MAYBANK-INDONESIA-PERIODE-2018-2019_.pdf | 09-MAR-18 | 08-MAR-19 |  |  | 16-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
PROJ1280 | LOP102311 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0214/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | INDO INTERNET | MCS |  |  | 669600000 | 669600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-JAN-18 | 0118-0214.2/BAST/R1/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180121_0118-0214.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-LAYANAN-TRANSPONDER-SATELIT-TELKOM-3S-2MHZ-C-BAND-HORIZONTAL-UNTUK-PT-INDO-INTERNET-PERIODE-JANUARI-2018-JANUARI-2019_.pdf | 21-JAN-18 | 20-JAN-19 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166600 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 559.10/BAST/RC/DES/49/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171002_559.10_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-SEPTEMBER-2017_1.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
PROJ1915 | LOP104560 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0418-0247/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 25-JUN-18 |  |  | SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS | HWS |  |  | 904050000 | 904050000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0418-0247.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180831_0418-0247.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-SILOAM-INTERNATIONAL-HOSPITAL-TBK-DI-35-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 19-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 |  |  | PT PP | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 6232800000 | 39200000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0617-0608.1/BAPP/PC/DES/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171228_0617-0608.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEKN-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-KEDUA-15-90-28-33_1.pdf | 28-DEC-17 | 28-DEC-17 | 28.33 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Mala
PROJ1931 | LOP104809 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0491/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | PT unilever Indonesia Tbk | MAS |  |  | 96000000 | 96000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0118-0491.1/BAST/R1/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180125_0118-0491.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-BACKHAUL-INTERNET-PT-UNILEVER-INDONESIA-TBK-PERIODE-JANUARI-2018-JANUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 30-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ816 | LOP107106 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | PT BANK TABUNGAN NEGARA | BMS-1 |  |  | 38106172440 | 40454351910 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUN-18 | 1217-0634.1/BAST/OC/DES/16/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180626_1217-0634.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PROJECT-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-PERANGKAT-FIREWALL-OUTLET-KANTOR-CABANG-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
PROJ1526 | LOP102975 | NON PM | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0118-0103/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 15-JAN-18 |  |  | TANJUNG ENIM LESTARI PT | MAS |  |  | 63000000 | 63000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 0118-0103.1/BAST/R1/DES/24/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180122_0118-0103.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-AKSES-INTERNET-PT-SUPREME-ENERGY-RANTAU-DEDAP-PERIODE-JANUARI-2018-SEPTEMBER-2018_.pdf | 30-SEP-18 |  |  |  | 02-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | Diambil oleh Vera
PROJ2160 | LOP105479 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0091/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-JUL-18 |  |  | PT ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS |  |  | 232200000 | 232200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUL-18 | 0718-0091.1/BAST/OC/DES/16/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180726_0718-0091.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-UNTUK-PT-ASURANSI-KREDIT-INDONESIA-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | ronald.karundeng@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
PROJ2039 | LOP105143 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0618-0122/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-JUN-18 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 118440000 | 118440000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0618-0122.1/BAST/RC/DES/4/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20180608_0618-0122.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-JARINGN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-20_.pdf | 01-JUL-18 | 30-JUN-19 |  |  | 30-AUG-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli (08111733774)
PROJ201 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5449/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.0417-0812/HK.820/DES-A2020000/2017 | 04-MAY-17 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 8420752980 | 102649986052 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-18 | 5449.3/BAST/OC/DES/16/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180719_5449.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-DAN-IT-MANAGED-SERVICE-AADC-PROJECT-UNTUK-PT-SEMEN-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | dandie_prahana@sigma.co.id | sudah diambil oleh dandie 08121268768
PROJ1217 | LOP101978 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0906/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 1448298500 | 1448298500 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0906.1/BAST/O2/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180201_0118-0906.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-PENYELENGGARAAN-EVENT-RAKERNAS-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 05-APR-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh mardianto 085228890234
PROJ1270 | LOP102346 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0841/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | PT. MURIA SUMBA MANIS | MAS |  |  | 10000000 | 120000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAR-18 | 0318-0841.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180330_0318-0841.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-WAINGAPU-UNTUK-PT-MURIA-SUMBA-MANIS-PERIODE-MARET-2018-_.pdf | 30-MAR-18 | 29-MAR-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okty +62 821-2517-7921
PROJ1075 | LOP31490 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0575/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 01-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1370 | LOP102809 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0423/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 24-APR-18 |  |  | JOB PERTAMINA | ERS |  |  | 2350000 | 84600000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-APR-18 | 0218-0423.1/BAST/RC/DES/14/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180425_0218-0423.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-JOB-PERTAMINA-PETROCHINA-SALAWATI_.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5142/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5181/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | BUKAKA TEHNIK UTAMA | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 577813590 | 10502032800 | , , , , ,SPK, ,KL,Tahap 3 dan 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 5142.2/BAST/TC/DES/104/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180319_5142.2_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-BUKAKA-TEKNIK-UTAMA-TBK_.pdf |  |  |  | Tahap 3 dan 4 | 23-MAR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh mas nino 089606645136
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5024/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 | K.TEL.5062/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 | POSO ENERGY | IBS |  |  | 1160126790 | 7972115900 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 5024.1/BAST/RC/DES/104/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20171124_5024.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-LISENSI-TAHUN-KEDUA_.pdf | 28-NOV-17 | 27-NOV-18 |  |  | 20-DEC-17 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
PROJ2176 | LOP105453 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0718-0123/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 06-JUL-18 |  |  | DUTA VISUAL NUSANTARA TELEVISI TUJUH (TV 7) | MCS |  |  | 48000000 | 48000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUL-18 | 0718-0123.1/BAST/OC/DES/7/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180708_0718-0123.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-GATHERING-SNG-EVENT-MOTO-CROSS-SEMARANG-UNTUK-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS-7_.pdf |  |  | 100 |  | 06-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
PROJ2591 | LOP106134 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0281/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 06-AUG-18 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 68018000 | 1632423000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-SEP-18 | 0718-0281.1/BAST/RC/DES/59/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180901_0718-0281.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-MARKETING-UNTUK-PT-LOTTE-MART-INDONESIA_6.pdf |  |  |  |  | 29-OCT-18 | almira.ghaisani@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh mira 081280209902
PROJ1114 |  | LAG | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | K.TEL.0218-0181/HK.810/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 11717172770 | 99024800000 | , , , , ,SPK, ,KL,termin 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0218-0181.5/BAST/TC/DES/99/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180531_0218-0181.5_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-TAHAP-2-TERMIN-2-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | termin 2 | 04-JUN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
PROJ1163 | LOP22008 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0931/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-JAN-18 |  |  | PT Armada Finance | FMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 1217-0931.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180115_1217-0931.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-ARMADA-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 04-JUL-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh leony
PROJ2070 | LOP105038 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0694/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | PT Biro Klasifikasi Indonesia | MLS |  |  | 1022379150 | 1022379150 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 0518-0694.1/BAST/OC/DES/34/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180730_0518-0694.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-PEKERJAAN-INTERIOR-DAN-FURNITURE-GEDUNG-GRAHA-BKI-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 27-JUL-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona 08116442000
PROJ901 | LOP24827 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0662/P8/LG.270/DES-A2026000/2019 | 01-FEB-18 |  |  | PERIKANAN INDONESIA PERUM | MLS |  |  | 48200000 | 48200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0662.1/BAST/R1/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180202_0118-0662.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-ANNUAL-TECHNICAL-SUPPORT-ATS-E-PERFORMANCE-DAN-PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-CLOUD-UNTUK-PERUM-PERIKANAN-INDONESIA_.pdf | 31-JAN-18 | 31-JAN-19 |  |  | 27-MAR-18 | ivan.gunadi@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ifan 081284193640
PROJ1269 |  | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0032/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0318-0032/HK.810/DES-A1000000/2018 | 17-APR-18 | PELINDO III | MLS |  |  |  | 8624000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 24-SEP-18 | 0318-0032.4/BAPP/PC/DES/16/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180924_0318-0032.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENAMBAHAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-UNTUK-PT-PELABUHAN-INDONESIA-III-PERSERO-TERMINAL-PETIKEMAS-SEMARANG-BAPP-74-44_.pdf |  |  | 74.44 |  | 27-SEP-18 | diono.krissusanto@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1307 | LOP102507 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0544/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 23-JAN-18 |  |  | PT MULTI KUSUMA CERMELANG | PCS |  |  | 86544000 | 86544000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0118-0544.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180202_0118-0544.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-RADIO-LINK-UNTUK-PT-MULTI-KUSUMA-CERMELANG-DI-PORT-MULTI-KUSUMA-CEMERLANG-JAMBI-TAHUN-2018_.pdf | 02-FEB-18 | 01-FEB-19 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ2613 | LOP105700 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0918-0181/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-SEP-18 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 2500000 | 27500000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 18-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 17-OCT-18 | am_support5@telkomsel.co.id | lampirkan BAUT dan revisi tgl BAST dan BAUT ubah menjadi 18/09/2108
PROJ2752 | LOP106970 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0697/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 24-MAY-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 87885000 | 87885000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-JUN-18 | 0518-0697.1/BAST/RC/DES/7/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180623_0518-0697.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-1-SATU-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-6-ENAM-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-20_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ809 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0121/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | K.TEL.1217-0121/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 2555795400 | 17038636000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-MAY-18 | 1217-0121.4/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180503_1217-0121.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-BARANG-DAN-JASA-IMPLEMENTASI-ARSITEKTUR-BERORIENTASI-LAYANAN-SOA-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-TAHUN-2017-TERMIN-KEDUA-15_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 31-JUL-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
PROJ3075 | LOP108353 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1018-0271/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 10-OCT-18 |  |  | PT ROYALINDO EXPODUTA | MCS |  |  | 100971000 | 100971000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 1018-0271.1/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181012_1018-0271.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-LAYANAN-SATELLUTE-NEWS-GATHERING-SNG-DAN-TRANSPONDER-ASIASAT-5-UNTUK-PT-ROYALINDO-EXPODUTA-INTERNATIONAL-MONETARY-FUND-IMF_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ1795 | LOP104195 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1217-0958/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 | K.TEL.1217-0958/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 369807800 | 8875387200 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 30-JUL-18 |  | RECURRING |  |  |  | 100 |  | 09-OCT-18 | kams1994@gmail.com | check out by KAMAL
PROJ35 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2829/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 | K.TEL.2912/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-NOV-15 | PAKUWON JATI | PCS |  |  | 2148628566 | 16369505600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 28-FEB-18 |  | PROGRESS |  | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 | 47.5539 |  | 20-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | proses paraf SEPMO
PROJ1358 | LOP19332 | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0218-0814/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | - |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 1025425069 | 1025425069 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 0218-0814.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180516_0218-0814.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-MANAGED-SECURITY-SYSTEM-UNTUK-PT-CHAROEN-POPKHAND-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 18-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ1386 | LOP101944 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0337/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 21-MAR-18 |  |  | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS |  |  | 9700000 | 9700000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 0318-0337.1/BAST/OC/DES/59/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180806_0318-0337.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PT-MULTI-KARYA-ABADI-UTAMA-SMS-LBA-4-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 24-AUG-18 | mikhamdmedia@gmail.com | sudah diambil oleh Mikha A No HP 082272441016
PROJ196 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5002/LG-270/DES-A1000000/2016 | 25-NOV-15 | K.TEL.5041/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | TDS |  |  | 3092079600 | 43652888520 | , , ,BAprogress, , , ,KL,PERIODE OKTOBER | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 5002.1/BAST/RC/DES/95/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171025_5002_1_DES_PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA)_PENYEDIAAN RESOURCE TOOLS UNTUK PEMELIHARAAN CME BTS PT FORTHEN CATAR NUSANTARA PERIODE OKTOBER_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 | 99 | PERIODE OKTOBER | 30-OCT-17 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Aldi
PROJ82 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1922/LG-270/DES-A1000000/2016 | 18-MAY-16 | K.TEL.2016/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-MAY-16 | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 1417111400 | 1417111400 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 31-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | lampirkan BAPP CC 100%
PROJ82 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1922/LG-270/DES-A1000000/2016 | 18-MAY-16 | K.TEL.2016/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS | 650347 | TEDDY AWALUDIN | 16797560 | 1417111400 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 21-DEC-17 |  | PROGRESS |  | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 | 1.1853 |  | 27-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | catatan pak tedy : data tidak sesuai minta diganti
PROJ1828 | LOP104103 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0458/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 |  |  | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 236548000 | 236548000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 0418-0458.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180426_0418-0458.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-EVENT-ORGANIZER-KARTINI-DAYS-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 28-JUN-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh OLEH RIA 081398567363
PROJ1440 | LOP102580 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0418-0363/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-APR-18 |  |  | PT Meranti Laksana | MAS |  |  | 25025000 | 25025000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0418-0363.1/BAST/OC/DES/7/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180515_0418-0363.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-MANGOESKY-DI-LOKASI-DESA-NANGA-RAKU-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-MERANTI-LAKSANA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-AUG-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.3402/LG.270/DES-A2026000/2015 | 01-SEP-15 |  |  | PT Bumi Persada Permai | MAS |  |  | 4200000 | 67200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 01-SEP-15 |  | RECURRING |  | 31-DEC-16 | 31-DEC-16 |  |  | 12-NOV-18 | dicki@wavecomindo.co.id | revisi tanggal BAST, BAUT dan uji perangkat menjadi 2/09/2015
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0117-0359/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-FEB-17 | K.TEL.0117-0359/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-FEB-17 | SUCOFINDO PT | IBS |  |  | 286800000 | 286800000 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-0359.1/BAST/R1/DES/4/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170201_0117-0359.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-UNTUK-PT-SUCOFINDO-DI-33-TIGA-PULUH-TIGA-LOKASI-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 15-OCT-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0818-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | MATARAM SAKTI MOTOR | TDS |  |  | 44200000 | 1060800000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 05-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses paraf sepmo
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0218-0751/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | MATARAM SAKTI MOTOR | TDS |  |  |  | 940940000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 02-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses paraf se pmo
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.2558/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-JUN-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | MCS |  |  | 5640000 | 5640000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 27-JUL-16 |  | RECURRING |  | 25-JUL-17 | 25-JUL-17 |  |  | 08-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | lampirkan target delivery dari segmen, tgl BAST disesuaikan dengan tgl terakhir delivery (27/07/2016)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 22545950 | 811654200 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 26-JAN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada lampiran BAUT, hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.327/LG.280/R5W-5A100000/2018 | 22-MAR-18 |  |  | STAR DC GUBENG | EMS |  |  | 6400000 | 0 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 14-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 06-NOV-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | BASO yang dilampirkan masih yg untuk layanan Astinet bukan Collocation
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0718-0282/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | K.TEL.0718-0282/HK.810/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 0 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-OCT-18 | 0718-0282.1/BAST/RC/DES/49/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181023_0718-0282.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0305/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0305/HK.810/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 33363636372 | 33363636372 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 07-MAY-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | dian.arifianto@sigma.co.id | revisi wording BAST (bast dibuat 3 rangkap --> 2 rangkap bermaterai sisi mitra, 1 rangkap bermaterai sisi telkom), jabatan penandatangan seharusnya OSM Service Delivery DES, lampirkan UAT
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0717-0365/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT WANANUGRAHA BIMALESTARI | MAS |  |  | 78000000 | 153600000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0717-0365.1/BAST/OC/DES/48/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180525_0717-0365.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-WBL-NAGODANG-UNTUK-PT-WANANUGRAHA-BIMALESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0617-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-AUG-17 |  |  | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 22333700 | 268004400 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 07-AUG-18 | 0617-0395.1/BAST/R2/DES/81/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180807_0617-0395.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-IX_.pdf |  |  |  |  | 31-OCT-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0875/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | BANK PANIN | BMS 2 |  |  | 49009920 | 49009920 | , ,BArekonsiliasi, , , , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 06-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | bast grouping per bulan (13 sep '17, 10 nov '17 dan 6 jul '18) sertakan BA keterlambatan dengan format baru
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.2650/LG.270/DES-A1000000/2015 | 28-OCT-15 | K.TEL.2667/HK.810/DES-A100000/2015 | 29-OCT-15 | CEMINDO TOWER | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAY-17 | 2650.1/BAST/PC/DES/55/V/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-telkom-akses/BAST_20170508_2650.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENYESUAIAN-DAN-TAMBAH-KURANG-PEKERJAAN-UNTUK-KEBUTUHAN-ICT-CEMINDO-TOWER-PT-GRAHA-WAHANA-NUSANTARA-100_.pdf | 01-MAY-17 | 01-MAY-17 | 100 |  | 29-OCT-18 | harriman0605@gmail.com | sudah diambil oleh hariman
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.1271/LG.270/DES-A1000000/2015 | 29-MAR-16 | K.TEL.1446/HK.820/DES-A1000000/2016 | 07-APR-16 | CEMINDO TOWER | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-FEB-17 | 1271.1/BAST/P2/DES/55/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-telkom-akses/BAST_20170208_1271.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEMENUHAN-PEKERJAAN-PAKET-ELECTRONIK-SMART-BUILDING-DI-RASUNA-TOWER-JAKARTA-CEMINDO-TOWER-100_.pdf | 01-FEB-17 | 01-FEB-17 | 100 |  | 29-OCT-18 | harriman0605@gmail.com | sudah diambil oleh hariman
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 8553996410 | 8553996410 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0117-0478.3/BAST/PC/DES/14/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180702_0117-0478.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-BSD-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 18-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | Jasa Telekomunikasi Utama | 128 | TEL.0617-0399/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-OCT-17 | K.TEL.0617-0399/HK.810/DES-A1000000/2017 | 18-OCT-17 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS 1 |  |  | 1725504000 | 1725504000 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-17 | 0617-0399.1/BAST/R2/DES/128/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/jasa-telekomunikasi-utama/BAST_20170701_0617-0399.1_DES_JASA-TELEKOMUNIKASI-UTAMA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-ATM-OFF-BRANCH-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK-DI-176-LOKASI-PERIODE-JULI_.pdf |  |  |  |  | 18-OCT-18 | yoyok@jast1.com | sudah diambil oleh adinda 08111042527
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0915/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 | K.TEL.0118-0915/HK.810/DES-A2020000/2018 | 06-JUN-18 | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  |  | 585348438 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0118-0915.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180704_0118-0915.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-CRM-LAYANAN-JMCARE-TAHUN-2018-UNTUK-PT-JASA-MARGA-SEWA-PERANGKAT-KERJA-TENAGA-AGENT-DAN-REPORTING_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah di ambil oleh Erick 08116442000
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0954/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 25110000 | 25110000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0954.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0954.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-KLATEN-PERIODE-2017-2019-LOKASI-GANTIWARNO_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0817-0738/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 30-AUG-17 |  |  | GIVAUDAN INDONESIA | MAS |  |  | 1218300 | 1218300 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0817-0738.1/BAST/O1/DES/4/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170831_0817-0738.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-PT-GIVAUDAN-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 09-OCT-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0817-0813/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 48952700 | 48952700 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-JAN-18 | 0817-0813.2/BAST/R2/DES/2/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180126_0817-0813.2_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-6-REPLACE-ROUTER-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-EKSISTING-DAN-PENAMBAHAN-ROUTER-DI-1-SATU-LOKASI-BARU-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO-1-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi V/085268475853
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0984/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | PT BUMI PERSADA PERMAI | MAS |  |  | 4200000 | 50400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0984.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0984.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-PT-BUMI-PERSADA-PERMAI-SINAR-MAS-FORESTY-LOKASI-JAMBI-SELATAN-TAHUN-2018_.pdf | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 |  |  | 28-SEP-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0617-0181/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 07-JUN-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 33986500 | 33986500 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0617-0181.1/BAST/R2/DES/2/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171018_0617-0181.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2901-K9-DI-LOKASI-KANTOR-UNIT-MOR-8-JAYAPURA-PELNI-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 01-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 7395000 | 2614230000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan, ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0717-0751.3/BAST/R2/DES/7/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171101_0717-0751.3_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-93-SEMBILAN-PULUH-TIGA-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-2-2-LOKAS_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-APR-17 |  |  | ASURANSI RAMAYANA PT | HWS |  |  |  | 833774400 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAY-17 | 0417-0339.3/BAST/R1/DES/34/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170501_0417-0339.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-DAN-PENAMBAHAN-PEKERJAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-ASURANSI-RAMAYANA-TBK-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erick
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  | 21-JUN-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 277312500 | 2248800000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0617-0604.2/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170801_0617-0604.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-80-DELAPAN-PULUH-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-I-75-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0250/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 10-SEP-18 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 475178400 | 475178400 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-18 | 0518-0250.2/BAST/TC/DES/34/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180927_0518-0250.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-APLIKASI-E-REKRUTMEN-UNTUK-PT-PERTAMINA-TAHAP-2_1.pdf |  |  |  | TERMIN II | 27-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5295/LG-270/DES-A2026000/2016 | 24-NOV-16 |  |  | PT Trimasindo Global Perkasa | HWS |  |  | 44820000 | 44820000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 22-DEC-16 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 27-SEP-18 | ramdhan.kurniawan@pins.co.id | lampirkan BASO customer
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.1217-0367/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1217-0367/HK.810/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 | POLITANI KUPANG | EMS |  |  | 177075000 | 177075000 | BAcustomer, , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , ,eviden kegiatan | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-SEP-18 | 1217-0367.1/BAST/RC/DES/91/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20180921_1217-0367.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-NETWORKING-UNTUK-POLITEKNIK-PERTANIAN-NEGERI-KUPANG_.pdf |  |  | 100 |  | 26-SEP-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh andy 082183292980
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 | K.TEL.2912/HK.810/DES-A1000000/2015 |  | PT PAKUWON JATI | PCS |  |  | 0 | 16369505600 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 2892.6/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180418_2892.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-UNTUK-PROYEK-TUNJUNGAN-PLAZA-VI-TERMIN-6-KUMULATIF-PROGRESS-PROJECT-52-4122_1.pdf |  |  |  | termin 6 | 21-AUG-18 | adli.yaumil@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-JUL-17 | K.TEL.0317-0367/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 550000000 | 5500000000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 27-FEB-18 | 0317-0367.3/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180305_0317-0367.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERBAIKAN-JARINGAN-INFRASTRUKTUR-IT-UNTUK-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TERMIN-3_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 24-SEP-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0886/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | CITIBANK NA | BMS 2 |  |  | 25350000 | 304200000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-FEB-18 | 1117-0886.1/BAST/RC/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180207_1117-0886.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-E1-CONVERTER-UNTUK-CITIBANK-N-A-LOKASI-PACIFIC-CENTURY-PLACE_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1497/LG.270/DES-A1000000/2016 | 11-APR-16 |  |  | BANK CIMB NIAGA | FMS |  |  | 36037500 | 432450000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-16 | 1497.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160801_1497.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-24-LOKASI-DAN-M2M-UNTUK-7-LOKASI-BANK-CIMB-NIAGA_.pdf |  |  |  |  | 06-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0033/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | PT Daya Anugrah Mandiri | TDS |  |  | 3540000 | 3540000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 1117-0033.1/BAST/O1/DES/14/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180226_1117-0033.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-MODEM-VIVO-15-UNIT-UNTUK-LAYANAN-M2M-DI-PT-DAYA-ANUGRAH-MANDIRI_.pdf |  |  | 100 |  | 19-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG-270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-16 | KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI | BMS-2 |  |  | 32550000 | 781200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1037.4/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_1037.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 04-MAY-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah diambil oleh Nur 085780003115
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | TEL. 0117-0012 P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 163258000 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0117-0012.10/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171229_ 0117-0012.10_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0581/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-FEB-18 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 24474732214 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-18 | 0218-0581.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180829_0218-0581.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-009-014-016-017-018-028-031-027-029-032-030-033-034-035-DAN-036-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKRUT-ELECRTONIC-INSTALLATIONS-DI-C_1.pdf |  |  | 94.07 |  | 14-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 750197280 | 63636000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 1117-0818.5/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180418_1117-0818.5_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-VESSEL-TRANCKING-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-SISTEM-KOMUNIKA_.pdf |  |  |  |  | 13-SEP-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | MAYBANK | BMS 2 |  |  | 833730706 |  | ,BAperformansi,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-AUG-18 | 0417-0577.8/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180813_0417-0577.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-JULI-2018_.pdf |  |  |  |  | 13-SEP-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0519/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-AUG-17 |  |  | PT KERETA COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 15758940 | 15758940 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-AUG-17 | 0817-0519.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170818_0817-0519.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-JABODETABEK-DI-STASIUN-UNIVERSITAS-PANCASILA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0879/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | CITIBANK NA | BMS 2 |  |  | 7750000 | 271800000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0817-0879.1/BAST/RC/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0817-0879.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-E1-CONVERTER-UNTUK-CITIBANK-N-A-LOKASI-SURABAYA_1.pdf |  |  |  |  | 06-SEP-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0817/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 |  |  | PT CITRA ABADI MANDIRI | IBS |  |  | 0 | 9024973600 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 31-AUG-18 | 0717-0817.2/BAST/TC/DES/14/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180831_0717-0817.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-MATV-UNTUK-PENYEDIAAN-INSFRSTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PURI-MANSION-APARTEMENT-PT-CITRA-ABADI-MANDIRI-TERMIN-3-95-0003_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 31-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | replace// revisi typo penulisan bulan pada BAUT
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0847/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-17 |  |  | PT Sang Hyang Seri | MAS |  |  | 473550000 | 473550000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 06-JUN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | revisi, mohon crosscheck ulang karena tanggal BAST mendahului tanggal P8 dan KL
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.6013/LG.270/DES-A2027000/2016 | 27-DEC-16 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS |  |  | 77670000 | 77670000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 6013.1/BAST/R1/DES/19/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170102_6013.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-KONEKSI-INTERNET-UNIVERSITAS-NEGERI-JAKARTA-PERIODE-JANUARI-FEBRUARI-2017_.pdf |  |  |  |  | 31-AUG-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cyntia +62 838-7210-3575
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0517-0698/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | PT KOBE BOGA UTAMA | MAS |  |  | 23100000 | 23100000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 22-SEP-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0218-0211/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-FEB-18 |  |  | PT Sylvaduta (Trial) | MAS |  |  | 9215000 | 9215000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-MAR-18 | 0218-0211.1/BAST/RC/DES/7/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180313_0218-0211.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VST-MANGOESKY-DI-LOKASI-DESA-HAMBAU-KALIMANTAN-TIMUR-UNTK-PT-SYLVADUTA-TRIAL_.pdf | 10-APR-18 | 10-APR-18 |  |  | 29-AUG-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0618-0846/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | Kyodo News | MCS |  |  | 53100000 | 53100000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0618-0846.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0618-0846.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-KYODO-NEWS_1.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Yanuar 08111150521
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5104/LG.270/DES-A2027000/2016 | 15-NOV-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 10602000 | 10602000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-16 | 5104.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161123_5104.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-AYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-PEMBANTU-SALAMAN-MAGELANG-PERIODE-2016-2017_.pdf | 03-MAY-17 | 03-MAY-17 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | Koperasi Care Media | 108 | TEL.0617-0873/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0617-0873/HK.810/DES-A2020000/2017 | 08-JUN-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 319200000 | 706800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0617-0873.2/BAST/R2/DES/108/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/koperasi-care-media/BAST_20170821_0617-0873.2_DES_KOPERASI-CARE-MEDIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-18 | 13-JUN-18 |  |  | 26-JUL-18 | delnugros@gmail.com | Sudah diambil oleh Dela +62 813-2228-7278
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0158/P8/LG.270/LG.270/DES-A2026000/2018 | 15-FEB-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 43660400 | 43660400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0218-0158.1/BAST/OC/DES/99/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180402_0218-0158.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-SUPER-PROMO-DI-11-LOKASI-PIODE-23-FEBRUARI-19-APRIL-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Ria 082115828710
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2442/LG.270/DES-A1000000/2015 | 30-SEP-15 | K.TEL.33/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-JAN-16 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 81930000 | 2949480000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-18 | 2442.5/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180808_2442.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PAKET-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-PT-KIMIA-FARMA-TRADING-DISTRIBUTION-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 30-JUL-18 |  |  | 21-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG-270/DS-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 12326547700 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-18 | 0117-0476.1/BAPP/PC/DES/14/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180630_0117-0476.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-8-PROGRESS-KUMULATIF-PROJECT-96-1670_.pdf |  |  | 96.17 | TERMIN 8 | 24-AUG-18 | haris.firmansyah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0974/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 133920000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-JAN-18 | 1217-0974.1/BAST/R2/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180111_1217-0974.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-LOKASI-BANDARA-LAGALIGO-DAN-BANDARA-MATAHORA-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA_.pdf | 18-DEC-17 | 17-DEC-18 |  |  | 14-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | BCP AXA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-AUG-18 | 4011.11/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180813_4011.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-UNTUK-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 21-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0640/HK.820/DES/A2020000/2017 |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 11130629 | 222612575 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 28-MAR-18 | 1117-0640.2/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180328_1117-0640.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_JASA-PENGEMBANGAN-CHANGE-REQUEST-E-PROCUREMENT-UNTUK-PT-PEKEBUNAN-NUSANTARA-III-PERSERO-TERMIN-II-5_1.pdf |  |  |  | TERMIN II 5% | 20-AUG-18 | andi.wermi@sigma.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0550/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 12962900 | 311109600 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-OCT-17 | 0917-0550.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171001_0917-0550.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-ACCESS-NUMBER-DAN-MANGED-SERVICE-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-PERIODE-OKT-2017-SEP-2017_.pdf | 30-SEP-19 | 30-SEP-19 |  |  | 16-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona 08116442000
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 686005200 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 15-JUN-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 1841400 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 01-AUG-15 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 1466256600 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 20-APR-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 363258000 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 29-JUL-16 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 26-MAR-18 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 395733600 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 17-SEP-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA | IBS |  |  | 172698600 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0717-0915.9/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_0717-0915.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 15-AUG-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh anggun 081311073987
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5246/LG-270/DES-A2020000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.5280/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | Hotel rivoli wiata | THS |  |  | 3900000 | 3900000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 5246.4/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180806_5246.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-KEBUTUHAN-HEAD-END-MTV-DI-HOTEL-RIVOLI-WISATA_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 10-AUG-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2502/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-OCT-15 | K.TEL.305/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | PT. CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 171740000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 2502.5/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_2502.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROYEK-PROVISION-OF-TV-SERVICE-DI-CHEVRON-MARET-2018_.pdf | 01-FEB-16 | 31-JAN-19 |  |  | 10-AUG-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0186/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 644125955 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0117-0186.3/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast//pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803__DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPECIAL-SERVICE-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 09-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH, HP : 081355474791
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0718-0153/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-JUL-18 | K.TEL.0718-0153/HK.810/DES-A2020000/2018 | 16-JUL-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 343291150 | 343291150 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-JUL-18 | 0718-0153.1/BAST/OC/DES/99/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180723_0718-0153.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-25-31-JULI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 09-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil OLEH MAYA 08119110140
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0072/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 241339200 | 241339200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0072.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0072.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-KAJEN-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0518-0182/P7/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-MAY-18 | K.TEL.0518-0182/HK.810/DES-A2020000/2018 | 22-MAY-18 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | EMS |  |  | 200199600 | 200199600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUN-18 | 0518-0182.1/BAST/RC/DES/5/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180625_0518-0182.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_SEWA-DAN-MANAGED-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-PENDUKUNG-BANDWITH-UTAMA-UNIVERSITAS-LAMBUNG-MANGKURAT_.pdf | 01-JUL-18 | 30-JUN-19 |  |  | 08-AUG-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Sentrakom Indonusantara | 32 | TEL.0517-0882/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 | K.TEL.0517-0882/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-JUN-17 | PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA | ERS |  |  | 9900000 | 118800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JUN-17 | 0517-0882.1/BAST/R1/DES/32/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sentrakom-indonusantara/BAST_20170610_0517-0882.1_DES_PT-SENTRAKOM-INDONUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-RADIO-LINK-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-KONEKSI-INTERNET-PABRIK-PT-INDONESIA-CHEMICAL-ALUMINA_.pdf | 10-JUN-17 | 09-JUN-18 |  |  | 27-JUL-18 | deviana@sentrakom.co.id | sudah diambil oleh oleh SUGIARTO 089656461211
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5633/LG-270/DES-A2026000/2016 | 13-DEC-16 |  |  | PT. Thanaland Indah ( Hotel Bulevar ) | THS |  |  | 30975000 | 74340000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUL-18 | 5633.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180726_5633.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-KEBUTUHAN-HEAD-AND-MATV-DI-PT-THANAHLAND-INDAH-HOTEL-BULEVAR_.pdf | 01-APR-17 | 30-JUN-18 |  |  | 01-AUG-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2442/LG.270/DES-A1000000/2015 | 30-SEP-15 | K.TEL.33/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-JAN-16 | PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION | HWS |  |  | 245790000 | 2949480000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 2442.4/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_2442.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PAKET-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-PT-KIMIA-FARMA-TRADING-DISTRIBUTION-PERIODE-APRIL-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 01-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0512/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-JUL-17 |  |  | PT NUSANTARA SENTOSA RAYA | MAS |  |  | 5000000 | 56568000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JUL-17 | 0717-0512.1/BAST/O1/DES/48/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170723_0717-0512.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-NEW-OFFICE-NSR-NAGODANG-TESO-NWR-OFFICE-UNTUK-PT-NUSANTARA-SENTOSA-RAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.3223/YN.000/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 47884996 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 08-FEB-18 |  | RECURRING |  | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | Nilai pada BAST di hilangkan saja
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL. 0917-0308/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.0917-0308/HK.810/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 44626302 | 348700800 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY COORD | 19-MAR-18 |  | RECURRING |  | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | BAST di hold dulu karena menunggu yg periode bulan Oktober yang direvisi
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL. 0917-0308/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL. 0917-0308 /HK.810/DES-A2020000/2017 |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 33555972 | 348700800 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY COORD | 22-DEC-17 |  | RECURRING |  | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | BAST di hold dulu karena menunggu yg periode bulan Oktober yang direvisi
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL. 0917-0308/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.002906/HK.810/DES-A70000000/2017 | 25-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 28785007 | 348700800 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY COORD | 20-DEC-17 |  | RECURRING |  | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | BAST di hold dulu karena menunggu yg periode bulan Oktober yang direvisi
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL. 0917-0308/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL. 0917-0308 /HK.810/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 23187183 | 348700800 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 28-NOV-17 |  | RECURRING |  | 31-OCT-18 | 31-OCT-18 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | revisi nama penandatangan seharusnya Heri Ikhwan Diana
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0249/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 13636000 | 13636000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-DEC-17 | 1117-0249.1/BAST/O2/DES/7/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171219_1117-0249.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_RELOKASI-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh unita 081341005310
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0604/P8/LG.270/DES.A2020000 | 27-FEB-18 | K.TEL.0218-0604/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-MAR-18 | PT RESKA MULTI USAHA | TMS |  |  | 0 | 228000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 0218-0604.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180403_0218-0604.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PELAKSANA-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-RESKA-MULTI-USAHA_.pdf | 02-MAR-18 | 01-MAR-19 |  |  | 19-JUL-18 | as.setiawan191@gmail.com | Sudah diambil oleh Andri Setiawan 081212103477
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0618-0601/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 21-JUN-18 |  |  | PT RED BASKET INDONESIA-INAVI | TDS |  |  | 46800624 | 46800624 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0618-0601.1/BAST/RC/DES/11/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180702_0618-0601.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-104-PAKET-LAYANAN-TELKOMSEL-FLASH-CORPORATE-UNTUK-PT-RED-BASKET-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh Dian TDS +62 852-1552-0039
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0478/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | TOKYULAND | PCS |  |  | 0 | 8553996410 | , , , , , , ,KL,termin 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUL-17 | 0117-0478.3/BAPP/TC/DES/14/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170728_0117-0478.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-BSD-PT-TOKYULAND-INDONESIA-TAHAP-3-6-4937_.pdf |  |  |  | termin 3 | 30-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 25683781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0217-0661.6/BAST/RC/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180102_0217-0661.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-DESEMBER-2017_.pdf | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 23-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0183/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) | MCS |  |  | 15000000 | 15000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0183.3/BAST/O1/DES/5/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180102_1217-0183.3_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTERUNTUK-LPP-RRI-DI-95-SEMBILAN-PULUH-LIMA-LOKASI-TAHUN-2018-3-DARI-11-LOKASI-INSTALASI_.pdf |  |  | 100 |  | 27-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0947/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-DEC-17 |  |  | PT Berau Coal | ERS |  |  | 4500000 | 54000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 1217-0947.2/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180103_1217-0947.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-DAN-RELOKASI-1-SATU-LOKASI-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-BERAU-COAL_.pdf |  |  |  |  | 25-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP (Persero) tbk | PCS |  |  | 0 | 39200000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0617-0608.1/BAST/TC/DES/60/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180629_0617-0608.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-PT-PP-PERSERO-TBK-PROGRESS-KE-DELAPAN-66-68_.pdf |  |  | 66.68 | TERMIN 8 | 24-JUL-18 | andri.telpro@gmail.com | sudah diambil oleh andri +62 813-6000-5646
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.42/LG.270/DES-A1020000/2018 | 17-JAN-18 | K.TEL 28/HK.810/DES-70000000/2018 | 18-JAN-18 | PT ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS |  |  | 163800000 | 163800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 42.1/BAST/OC/DES/1/I/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180131_42.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_CPE-MURNI-PEMBENAHAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-CORE-SYSTEM-I-60-LOKASI-KANTOR-CABANG-PT-ASURANSI-KREDIT-INDONESIA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JUL-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0518-0031/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 14-MAY-18 | K.TEL.0518-0031/HK.810/DES-A2020000/2018 | 16-MAY-18 | PP PRESISI | PCS |  |  | 538262000 | 538262000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAY-18 | 0518-0031.1/BAST/OC/DES/49/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180522_0518-0031.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-LICENSE-ERP-SAP-UNTUK-PP-PRESISI_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5246/LG-270/DES-A2020000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.5280/HK.810/DES-A2020000/2016 | 23-NOV-16 | Hotel Rivoli Wisata | THS |  |  | 11700000 | 234000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUL-18 | 5246.3/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180711_5246.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-KEBUTUHAN-HEAD-AND-MATV-DI-HOTEL-RIVOLI-WISATA-PERIODE-APRIL-2018-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 19-JUL-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0934/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 331177200 | 331177200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0934.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0934.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-PURWOREJO-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0751/P8/LG.210/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | K.TEL.0118-0751/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 133518000 | 520200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0118-0751.6/BAST/RC/DES/16/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180502_0118-0751.6_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-77-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 09-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | FMS |  |  | 220257000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUL-18 | 2811.8/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180706_2811.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-PERIODE-APRIL-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 18-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0551/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | MPM Finance | PCS |  |  | 11400000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0917-0551.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180629_0917-0551.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-SURABAYA-2_.pdf |  |  |  |  | 18-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 100965411 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0717-0915.8/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0717-0915.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 17-JUL-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh anggun 081311073987
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0379/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 | K.TEL.1217-0379/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-FEB-18 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 390772600 | 1563090400 | ,BAperformansi, , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 1217-0379.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_1217-0379.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_JASA-LAYANAN-CUSTOMER-CARE-2018-TRIWULAN-KEDUA-PERIODE-APRIL-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 |  |  |  | 17-JUL-18 | winatatya31@gmail.com | sudah diambil oleh Tya, 085781081632.081294290559
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0213/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 08-JUN-18 |  |  | LPP TVRI | MCS |  |  | 15000000 | 15000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUN-18 | 0618-0213.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180619_0618-0213.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-ACARA-PELAKSANAAN-DEBAT-PUBLIK-PUTARAN-III-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-BANDUNG-BARAT-2018-UNTUK-LPP-TVRI_1.pdf |  |  | 100 |  | 16-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Yolanda 081314271929
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0722/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-NOV-17 | K.TEL.01017-0722/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-NOV-17 | DUTA ANGGADA REALTY | PCS |  |  | 0 | 1255232000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JAN-18 | 1017-0722.3/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180117_1017-0722.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-IP-PABX-UNTUK-PROYEK-HOLIDAY-INN-SUITE-GAJAH-MADA-PT-DUTA-ANGGADA-REALTY-BAST-PROGRESS-PEKERJAAN-100_.pdf |  |  | 99 |  | 12-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Anton +62 812-8752-9520
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0941/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSEL | FMS |  |  | 276210000 | 276210000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0817-0941.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170801_0817-0941.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-SULSELBAR-LOKASI-TOPOYO-PERIODE-2017-2020_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0783/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-NOV-17 | K.TEL.1017-0783/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 208634010 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 1017-0783.4/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180607_1017-0783.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-CHATBOT-BERBASIS-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-MEI-2018_.pdf | 31-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 10-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES - A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 469000000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 3106.8/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_3106.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 10-JUL-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari / 08568717546
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0485/HK.820/DES-A2020000/2017 |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 9657900 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,Penambahan Member periodde 25 Februari 2018- 24 mei 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 1117-0485.5/BAST/TC/DES/40/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180601_1117-0485.5_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ADMINISTRASI-PELAYANAN-KESEHATAN-OLEH-THIRD-PARTY-ADMINISTRATION-TPA-UNTUK-ICON-PERIODE-TAHUN-2017-2018_.pdf |  |  |  | Penambahan Member periodde 25 Februari 2018- 24 mei 2018 | 03-JUL-18 | syariefyunita5@gmail.com | Sudah diambil oleh Yunita Hp : 082227501960
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0485/HK.820/DE-A2020000/2017 |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 3267810 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,Rembeersmen periode 25 November 2017- 24 ebruari 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1117-0485.3/BAST/TC/DES/40/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180301_1117-0485.3_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ADMINISTRASI-PELAYANAN-KESEHATAN-OLEH-THIRD-PARTY-ADMINISTRATION-TPA-UNTUK-ICON-PERIODE-TAHUN-2017-2018_.pdf |  |  |  | Rembeersmen periode 25 November 2017- 24 ebruari 2018 | 03-JUL-18 | syariefyunita5@gmail.com | Sudah diambil oleh Yunita Hp : 082227501960
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0635/LG.270/DES-A2028000/2018 | 31-MAY-18 |  |  | PT ASURANSI JASA RAHARJA | HWS |  |  | 51550500 | 51550500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0518-0635.1/BAST/OC/DES/59/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180604_0518-0635.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BOOTH-EVENT-PT-ASURANSI-JASA-RAHARJA-LOKASI-KEMENTERIAN-PERHUBUNGAN_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUL-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh leony 081294628026
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2285/LG-270/DES-A1000000/2015 | 08-SEP-15 | K.TEL.2332/HK.810/DES-A1000000/2015 | 14-SEP-15 | PT MULTI ARTHA PRATAMA | IBS |  |  | 0 | 5000000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 2285.1/BAPP/PC/DES/14/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180511_2285.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-MALL-UNTUK-PROYEK-PANTAI-INDAH-KAPUK-MALL-JAKARTA-DI-PT-MULTI-ARTHA-PRATAMA-TERMIN-8-3-96429-KOMULATIF-100_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 8 | 05-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-16 | CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 18711431100 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | APPROVED | 20-FEB-17 | 1472.6/BAPP/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS |  | 01-JAN-17 | 01-JAN-17 | 43 |  | 05-JUL-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | proses numbering
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-JAN-18 |  |  | DIPO STAR FINANCE PT | FMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 27-MAR-18 |  | RECURRING |  | 01-APR-18 | 31-MAR-19 |  |  | 04-JUL-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Leony Michele Carolina 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0368/LG.270/DES-A2027000/2018 | 14-MAY-18 |  |  | PT DANAREKSA INVESTMENT | BMS-1 |  |  | 22176000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAY-18 | 0418-0368.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180521_0418-0368.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-DANAREKSA-INVESTMENT_.pdf |  |  | 100 |  | 03-JUL-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah diambil oleh RIA, 0813 9856 7363
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-NOV-17 | K.TEL.1117-0485/HK.820/DES-A2020000/2017 |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 13891500 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,Penambahan Member periode Noveember 2018- 25 Februari 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1117-0485.2/BAST/TC/DES/40/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180301_1117-0485.2_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ADMINISTRASI-PELAYANAN-KESEHATAN-OLEH-THIRD-PARTY-ADMINISTRATION-TPA-UNTUK-ICON-PERIODE-TAHUN-2017-2018_.pdf |  |  |  | Penambahan Member periode Noveember 2018- 25 Februari 2018 | 03-JUL-18 | syariefyunita5@gmail.com | Sudah diambil oleh Yunita Hp : 082227501960
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0038/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 4500000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 1117-0038.5/BAST/RC/DES/84/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180629_1117-0038.5_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-COMMERCE-UNTUK-PT-SARINAH-PERSERO-PERIODE-BULAN-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 03-JUL-18 | sabar.sianturi@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244071
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0121/P9/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | K.TEL.1217-0121/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | PT ASURANSI JIWASRAYA | HWS |  |  | 0 | 17388636000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-MAY-18 | 1217-0121.1/BAPP/PC/DES/16/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180503_1217-0121.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-BARANG-DAN-JASA-IMPLEMENTASI-ARSITEKTUR-BERORIENTASI-LAYANAN-SOA-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-TAHUN-2017-BATPP-95_.pdf | 03-MAY-18 | 03-MAY-18 | 95 |  | 02-JUL-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (081318670858) / Budi Finance Sigma (+62 816-996-910)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0553/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0553.3/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180402_1217-0553.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 29-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 0 | 70751256650 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-JAN-17 | 5144.7/BAPP/PC/DES/16/I/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170118_5144.7_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-DAYA-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDA-FOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-BAPP-DC-RELOCATION-IMPL-MIRATION-SERTA_.pdf | 18-JAN-17 | 18-JAN-17 | 95 |  | 28-JUN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | dokument sudah diarsipkan tidak rilis ke mitra
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0189/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | K.TEL.0217-0189/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | COMMONWEALTH LIFE | HWS |  |  | 141754000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 0217-0189.3/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180607_0217-0189.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-DAN-PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-LAYANAN-TELEMARKETING-ASURANSI-JIWA-PT-COMMONWEALTH-LIFE-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 26-JUN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh jovita 08112069191
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0698/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-SEP-17 |  |  | Koperasi Dayamitra Telekomunikasi | PCS |  |  | 17750700 | 17750700 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 01-SEP-17 | 0817-0698.1/BAST/R2/DES/88/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170901_0817-0698.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-163-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0417-0280/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-APR-17 |  |  | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | BMS-2 |  |  | 270836000 | 270836000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0417-0280.1/BAST/OC/DES/16/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180320_0417-0280.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-APLIKASI-MANAGEMENT-INORMATION-SYSTEM-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-LAMPUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 06-JUN-18 | muhamad.zahruddin@sigma.co.id | sudah diambil oleh rafli +62 853-7858-4030 - BMS 2
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0252/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | K.TEL.1017-0252/HK.810/DES-A2020000 |  | SARI RASA NUSANTARA CV | TDS |  |  | 24999000 | 250000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 1017-0252.2/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171113_1017-0252.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-LBA-GOPEK-SEBANYAK-500-000-SMS-TAHAP-II-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf | 16-OCT-17 | 16-OCT-17 |  |  | 05-JUN-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh lira 08118111091
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0917/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | SARI RASA NUSANTARA CV | TDS |  |  | 24906000 | 250000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0717-0917.1/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171101_0717-0917.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-LBA-GOPEK-SEBANYAK-500-000-SMS-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf | 01-OCT-17 | 01-OCT-17 |  |  | 05-JUN-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh lira 08118111091
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0156/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 |  |  | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 4250000 | 154500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 31-JUL-17 |  | RECURRING |  | 31-JUL-17 | 30-JUL-20 |  |  | 07-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu 082299961354
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0586/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-DEC-17 | K.TEL.121-0586/HK.810/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 | PT Primacom Interbuana | MAS |  |  | 387600000 | 387600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0586.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180102_1217-0586.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PRIMACOM-INTERBUANA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-JANUARI-2018-JANUARI-2019_.pdf | 02-JAN-18 | 01-JAN-19 |  |  | 05-JUN-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 292.9/BAST/RC/DES/49/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171201_292.9_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-17 | 292.2/BAST/RC/DES/49/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170403_292.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MARET-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAR-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0347/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 |  |  | PT. SARIATER | THS |  |  | 58800000 | 3528000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 0917-0347.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180427_0917-0347.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-IN-ROOM-ENTERTAINMENT-UNTUK-PT-SARIATER_.pdf | 30-APR-18 | 29-APR-22 |  |  | 06-JUN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh tangguh 081218169908
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0217-0634.6/BAST/R1/DES/49/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170904_0217-0634.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-AUG-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 0217-0634.3/BAST/R1/DES/49/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170602_0217-0634.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-MEI-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-MAR-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 1217-0583.4/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180328_1217-0583.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRKAN-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5922/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 312000000 | 614400000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-APR-17 | 5922.2/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170406_5922.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-4-LOKASI-UNTUK-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A10000000 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 287586000 | 46638240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAY-18 | 3451.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180505_3451.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-KIOSK-SELF-SERVICE-MACHINE-LAYANAN-PPOB-DAN-MANAGED-SERVICE-NFC-READER-SMART-CARD-NON-KIOSK-UNTUK-PT-JARING-SOLUSI-APLIKASI-PERIODE-AP_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 28-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh YULIANTO FIRMANSAH 083830789809
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 1210.9/BAST/RC/DES/49/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171116_1210.9_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_1.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0217-0634.4/BAST/R1/DES/49/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170703_0217-0634.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3926/LG-270/DES-A2020000/2015 | 09-OCT-15 |  |  | MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 131040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 10-NOV-15 |  | RECURRING |  | 10-NOV-15 | 08-OCT-18 |  |  | 23-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0118-0691/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9930418868 | 238330052832 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-FEB-18 | 0118-0691.2/BAST/RC/DES/11/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180216_0118-0691.2_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-SEWA-SALURAN-KOMUNIKASI-PEJABAT-KREDIT-LINI-SEBAGAI-SARANA-PENDUKNG-APLIKASI-BRISPOT-DAN-MYBRI-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PEKERJAA_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | anggakara_dharmmika@telkomsel.co.id | dokument sudah diambil oleh mba tya bms 081381366282
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3700000 | 235400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 0817-0640.2/BAST/P2/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171213_0817-0640.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-11-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-PARSIAL-IV_.pdf | 01-DEC-17 | 20-DEC-17 | 18.18 |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1210.10/BAST/RC/DES/49/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171215_1210.10_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER-2017_1.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0463/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 16-MAY-17 |  |  | BANK CENTRAL ASIA TBK (BANK BCA) | BMS-1 |  |  | 10230000 | 10230000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-MAY-17 | 0517-0463.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170524_0517-0463.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-PT-BANK-CENTRAL-ASIA-TBK-LOKASI-KK-PARUNG_.pdf | 24-MAY-17 | 23-APR-18 |  |  | 09-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-17 | 292.1/BAST/RC/DES/49/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170306_292.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-FEBRUARI-2017_.pdf | 01-FEB-17 | 28-FEB-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0117-0032/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JAN-17 | K.TEL.0117-0032/HK.810/DES-AA1000000/2017 | 02-FEB-17 | BANK MEGA | BMS-2 |  |  | 524375000 | 524375000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0032.1/BAST/OC/DES/1/II/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170202_0117-0032.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-BANK-MEGA-TBK-DI-125-LOKASI-TAHUN-2017-PERIODE-FEBUARI-S-D-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0417-0126/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-APR-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-APR-17 | 0417-0126.1/BAST/R1/DES/4/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170410_0417-0126.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 23-APR-17 | 22-APR-18 |  |  | 18-APR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli (08111733774)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0062/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-FEB-17 |  |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | FMS |  |  | 853750000 | 1938928400 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0217-0062.1/BAST/T1/DES/34/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180328_0217-0062.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-MOBILE-DAN-WEB-APPLICATION-UNTUK-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-TAHAP-2-50_1.pdf |  |  |  | TAHAP 2 (50%) | 01-MAR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2252/LG-270/DES-A2026000/2016 | 18-MAY-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 64200000 | 64200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-MAY-16 | 2252.1/BAST/R1/DES/14/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160525_2252.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-USAHA-SAWIT-MANDIRI-RAPP-GROUP-LOKASI-PASAMAN-BARA_.pdf |  |  |  |  | 13-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0917-0784/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-SEP-17 |  |  | bandara husein sastranegara bandung | TMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0917-0784.1/BAST/R2/DES/80/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170920_0917-0784.11_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANG-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS-LOKASI-APS-SERVER-ROOM-BANDARA-HUSEIN-SASTRANEGARA-BANDUNG-PERIODE-_.pdf | 01-JUN-17 | 01-JUN-17 |  |  | 13-DEC-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0346/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-DEC-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 13504000 | 162048000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 1217-0346.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171228_1217-0346.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-16-ENAM-BELAS-LOKASI-BANK-DKI-PERIODE-2017-2018_.pdf | 28-DEC-17 | 27-DEC-18 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 13328058 | 2021320836 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0317-0006.1/BAST/RC/DES/60/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170904_0317-0006.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PERIODE-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 30-AUG-17 |  |  | 23-NOV-17 | indriadewi@gmail.com | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA INDRI 081288668477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0452/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | Hotel Swarna Dwipa Palembang | THS |  |  | 579180000 | 579180000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0617-0452.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170929_0617-0452.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ACCESS-POINT-BESERTA-KELENGKAPANNYA-UNTUK-HOTEL-SWARNA-DWIPA-PALEMBANG_.pdf | 29-SEP-17 | 29-SEP-22 |  |  | 22-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Jaya +62 813-2041-9992
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0517/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 24-OCT-17 |  |  | PT¿DAYAMITRA¿TELEKOMUNIKASI | PCS |  |  | 1124000 | 1124000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 1017-0517.1/BAST/O2/DES/88/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171109_1017-0517.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-40-UNIT-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-KOMITEL-TAHAP-4_.pdf |  |  | 100 |  | 28-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0635/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | PT ADINDO HUTANI LESTARI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-MAY-17 | 0517-0635.1/BAST/R1/DES/48/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170523_0517-0635_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128KBPS UNTUK PT ADINDO HUTANI L_.pdf | 22-MAY-16 | 22-MAY-16 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0241/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 |  |  | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV) | MCS |  |  | 668810800 | 668810000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0617-0241.1/BAST/RC/DES/7/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170403_0617-0241.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-GROUND-SEGMENT-UNTUK-PT-DUTAVISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS7-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 16-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH ULLY 081381594197
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0095/P8/LG-270/DES-A1000000/2018 | 16-JAN-18 | K.TEL.1217-0095/HK.810/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 3166257600 | 4875750000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 1217-0095.1/BAST/OC/DES/49/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180427_1217-0095.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_SISTEM-ENTERPRISE-CONTENT-MANAGEMENT-ECM-OCR-BERSERTA-SISTEM-PENDUKUNGNYS-UNTUK-PROYEK-SSC-DIREKTORAT-KEUANGAN-PT-PERTAMINA-TAHAP-PERTAMA-KOMULATIF-90_.pdf |  |  | 100 |  | 03-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0021/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-FEB-17 | K.TEL.0117-0021/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-MAR-17 | PT JASA RAHARJA | HWS |  |  | 76559500 | 919194000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 0117-0021.2/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171005_0117-0021_1_DES_PT Infomedia Nusantara_LAYANAN CONTACT CENTER PT JASA RAHARJA PERIODE SEPTEMBER 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 23-OCT-17 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Ratna tgl 30 okt 2017
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2732/LG.270/DES-A2026000/2016 | 17-JUN-16 |  |  | bina usaha mandiri | TDS |  |  | 875000 | 31500000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JUN-16 | 2732.1/BAST/R1/DES/16/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20160620_2732.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-COLOCATION-UNTUK-PT-BINA-USAHA-MANDIRI-SEJAHTERA_.pdf | 17-JUN-16 | 14-JUN-19 |  |  | 25-APR-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 081384286319
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0215/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 47449600 | 47449600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-SEP-17 | 0917-0215.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170912_0917-0215_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-cabang-jakarta-periode-20-26-september-2017_.pdf | 20-SEP-17 | 26-SEP-17 | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 10061987000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 4011.7/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_4011.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-MARET-2017_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 25-APR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0117-0017/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-JAN-17 | K.TEL.0117-0017/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-JAN-17 | PELABUHAN INDONESIA 2-PELINDO II | MLS |  |  | 26010400 | 312124800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JAN-17 | 0117-0017.1/BAST/R1/DES/56/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170114_0117-0017.1_DES_pt-integrasi-logistik-cipta-solusi-ilcs_perpanjangan-penambahan-jasa-sewa-cctv-beserta-kelengkapannya-pt-pelabuhan-indonesia-ii-persero-periode-januari-2017-januari-2018_.pdf | 11-JAN-17 | 11-JAN-18 |  |  | 30-OCT-17 | clara@ilcs.co.id | sudah diambil oleh Rizki
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0607/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | STMIK JKT | EMS |  |  | 3300000 | 3300000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-AUG-17 | 0607.1/BAST/O2/DES/59/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170806_0607.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-STMIK-JKT_.pdf |  |  | 100 |  | 13-DEC-17 | gilbertsamosir30@gmail.com | Sudah Diambil oleh Pak Gillbert 081218829922
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1017-0105/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-OCT-17 | 1017-0105.1/BAST/R2/DES/80/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171011_1017-0105.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-LOKASI-BY-PASS-BILL-NUSA-TENGGARA-BARAT-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS_.pdf | 12-OCT-17 | 12-OCT-17 |  |  | 23-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0332/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 1217-0332.1/BAST/R2/DES/80/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171222_1217-0332.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-LOKSASI-JUANDA-SURABAYA-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS-PERIODE-TAH_.pdf | 22-DEC-17 | 22-DEC-17 |  |  | 23-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-2 |  |  | 31168000 | 1122048000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 2552.5/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180205_2552.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 12-FEB-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh nur 085780003115
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.2075/LG.270/DES-A20260000/2016 | 03-MAY-16 |  |  | KAMADJAJA LOGISTICS | MLS |  |  | 20400000 | 20400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-AUG-16 | 2075.1/BAST/R1/DES/5/VIII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160817_2075_1_DES_PT Sistelindo Mitralintas_PENGADAAN LAYANAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK LINK ASTINET DI PT _.pdf | 17-AUG-16 | 17-AUG-17 |  |  | 18-OCT-17 | eri@sistelindo.com | DIAMBIL OLEH PAK ERI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4471/LG.270/DES-A2020000/2016 | 05-OCT-16 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 |  |  | 125064000 | 125064000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-MAR-17 | 4471.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170303_4471.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-BANK-ACEH_.pdf | 03-MAR-17 | 02-MAR-19 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0182/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-JAN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 3380000 | 6760000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-APR-17 | 0117-0182.1/BAST/R1/DES/7/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170424_0117-0182.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-LOKASI-KLOK-KAB-MAMBERAMO-RAYA_.pdf | 24-APR-17 | 30-JUN-17 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0452/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-MAR-17 |  |  | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 10560000 | 259200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0317-0452.1/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170403_0317-0452.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-SEMEN-INDONESIA-ACEH-UNTUK-PT-SEMEN-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 20-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI +62 821-2517-7921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 |  |  | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 0 | 17519491200 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 17-JUL-17 | 0417-0543.1/BAPP/P1/DES/VII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170717_0417-0543.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN_.pdf | 17-JUL-17 | 17-JUL-17 | 51.8 |  | 02-FEB-18 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | berkas sudah siap di take out
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1813/LG.270/DES-A1000000/2015 | 06-JUL-15 | K.TEL.2341/HK.810/DES-A1000000/2015 | 15-SEP-15 | ENERGI MEGA PERSADA, TBK | ERS |  |  | 1411261200 | 5594151600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1813.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_1813.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-PC-DESKTOP-DAN-NOTEBOOK-UNTUK-PT-ENERGI-MEGA-PERSADA_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 22-JAN-18 | rizkindonesia@gmail.com | Sudah diambil rizky 081286888644
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1002/LG.270/DES-A1000000/2015 | 27-MAR-15 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 1485540000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 1002.1/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180328_1002.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-9-SEMBILAN-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-MARET-2018_.pdf |  |  |  |  | 30-APR-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | sudah diambil oleh rere 08517655948
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0363/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1217-0363/HK.810/DES-A2020000/2017 | 22-DEC-17 | UNIVERSITAS SOEDIRMAN | EMS |  |  | 570658000 | 570658000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-FEB-18 | 1217-0363.1/BAST/R1/DES/5/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180215_1217-0363.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-BANDWIDTH-UTAMA-UNIVERSITAS-JENDRAL-SOEDIRMAN-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 03-APR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-186/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | citilink indonesia | TMS |  |  | 569578881 | 569578881 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0117-0186.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180205_0117-0186.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 1560000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XIII | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-AUG-15 | 562.10/BAST/T1/DES/14/VIII/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150807_562_10_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XIII_.pdf |  |  |  | PARSIAL XIII | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3098/LG.270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 |  |  | PT KALIMANTAN RIA SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JAN-16 | 3098.1/BAST/R1/DES/48/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160104_3098.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-KURUN-3-UNTUK-PT-KALIMANTAN-RIA-SEJAHTERA-TAHUN-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 09-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 151878950 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 0217-0153.5/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171113_0217-0153.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 02-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0610/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 272205780 | 6144600000 | , , , , , , ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-NOV-17 | 0617-0610.1/BAST/TC/DES/60/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171121_0617-0610.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-PT-PP-TERMIN-PERTAMA_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 06-DEC-17 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Mba Mala 082110119793
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0332/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.1017-0332/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 520786377 | 1438636400 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 1017-0332.2/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180326_1017-0332.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-CCTV-UNTUK-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-TERMIN-2-KOMULATIF-PROGRESS-42-75_.pdf | 01-MAR-18 | 26-MAR-18 | 42.75 | TERMIN 2 | 03-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-00176/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JAN-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 365401589 | 365401589 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0117-00176.1/BAST/R2/DES/34/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170911_0117-00176_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN JASA AUTOMATED VOICE NOTIFICATION UNTUK PT_ BANK RAKYAT INDONESIA_.pdf | 12-JAN-17 | 11-SEP-17 |  |  | 25-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Diambil oleh Erick
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0917-0513/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 4147710000 | 25143130000 | , , , , ,SPK, , ,LISENSI TAHUN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0917-0513.2/BAST/TC/DES/107/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180131_0917-0513.2_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-BIG-DATA-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-UNTUK-CC-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-LISENSI-TAHUN-PERTAMA_2.pdf |  |  |  | LISENSI TAHUN PERTAMA | 26-FEB-18 | achmad.munandar@metranet.co.id | Sudah diambil oleh Mas Bayu 081314153091
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0396/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 |  |  | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | ERS |  |  | 524850900 | 524850900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAY-17 | 0217-0396.1/BAST/R1/DES/34/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170501_0217-0396.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-RELOKASI-PENGADAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-ASDP-INDONESIA-FERRY-PERIODE-MARET-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-MAY-17 | 28-FEB-18 | 100 |  | 19-FEB-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh mas yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0129/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-MAR-18 | K.TEL.0218-0129/HK.810/DES-A1000000/2018 | 22-MAR-18 | PT MADUROO INTERNATIONAL | MCS |  |  | 24109238500 | 28363810000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 0218-0129.2/BAST/OC/DES/14/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180410_0218-0129.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-PERANGKAT-SERVER-DAN-STORAGE-UNTUK-MENDUKUNG-E-COMMERCE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-MADUROO-INTERNATIONAL_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 140569800 | 140569800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-OCT-17 | 0217-0153.4/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171011_0217-0153.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 11-SEP-17 | 10-OCT-17 |  |  | 27-MAR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0117-0337/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 33840000 | 33840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JAN-17 | 0117-0337.1/BAST/R1/DES/4/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170123_0117-0337.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 01-FEB-17 | 31-JAN-18 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0317-0430/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 17-MAR-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0430.1/BAST/R1/DES/4/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170320_0317-0430.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 25-MAR-17 | 24-MAR-18 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PANDEGA CITRA NIAGA | PCS |  |  | 0 | 13969431100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-APR-18 | 0617-0606.4/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180405_0617-0606.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTMENT-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-PERIODE-6-KUMULATIF-32-7895_.pdf | 26-FEB-18 | 25-MAR-18 | 32.7895 |  | 25-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5444/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 0 | 5850000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-FEB-17 | 5444.1/BAPP/P1/DES/II/2017 | PROGRESS | bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170223_5444.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PENGEMBANGAN-PROJECT-DIGITAL-WEB-PORTAL-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-BAPP-80_.pdf | 22-FEB-17 | 22-FEB-17 | 80 |  | 12-DEC-17 | dian.arifianto@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Lina +62 812-8269-8971
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5842/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 2325000 | 411000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-MAR-17 | 5842.3/BAST/R2/DES/14/III/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170314_5842_3_DES_PT PINS Indonesia_SEWA DAN MANAGE SERVICE ROUTER UNTUK LAYANAN ASTINET DI 30 LOKASI PT MANDIRI UTAMA FINANCE (PARSIAL I)_.pdf | 14-MAR-17 | 14-MAR-17 |  |  | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Sentrakom Indonusantara | 32 | TEL.0317-0369/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-MAR-17 | K.TEL.4331/HK.810/DES-A2020000/2014 | 21-OCT-14 | SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT | ERS |  |  | 6500000 | 78000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-MAR-17 | 0317-0369.1/BAST/R1/DES/32/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sentrakom-indonusantara/BAST_20170323_0317-0369.1_DES_PT-SENTRAKOM-INDONUSANTARA_PERPANJANG-PENYEDIAAN-SEWA-DANA-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DILOKASI-SITE-TAMAPOLE-UNTUK-PT-SCHLUMBERGER-GEOPHYSICS_.pdf | 23-MAR-17 | 22-MAR-18 |  |  | 13-APR-18 | deviana@sentrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sugiarto 089656461211
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0815/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-FEB-17 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 110200000 | 1322400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0815.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_0217-0815.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-ROUTER-DI-12-LOKASI-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-PERIODE-MARET-2017-FEB_.pdf | 28-FEB-17 | 28-FEB-18 |  |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0333/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 47449600 | 47449600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0333.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0333_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_bast-leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-cabang-jakarta-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0272/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 797890500 | 7978905000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 23-OCT-17 | 0317-0272.1/BAST/PC/DES/59/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171023_0317-0272.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-PENGADAAN-PEKERJAAN-PUBLIKASI-BRANDING-PARIWISATA-INDONESIA-MELALUI-PORTAL-BERITA-ONLINE-INTERNASIONAL-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-BAPP-III_.pdf | 01-OCT-17 | 01-OCT-17 | 10 |  | 30-OCT-17 | marcellagio@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0318-0424/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-MAR-18 | K.TEL.0318-0424/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-MAR-18 | INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA | IBS |  |  | 199798110 | 199798110 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0318-0424.1/BAST/OC/DES/104/III/2018 | OTC | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180329_0318-0424.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LICENSE-ORACLE-STANDART-EDITION-DI-PT-INDUSTRI-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 03-MAY-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5025/LG.270/DES-A2026000/2016 | 10-NOV-16 |  |  | PT SELARAS ABADI UTAMA (HUTAN 25) | MAS |  |  | 38715000 | 38715000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 5025.1/BAST/R1/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171023_5025.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-MANGOESKY-LOKASI-SITE-TPK-HUTAN-25-UNTUK-PT-SELARAS-ABADI-UTAMA_.pdf | 08-DEC-16 | 08-DEC-16 |  |  | 24-OCT-17 | ardianti.rachmandani@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mba Danti 081295878050
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0117-0477/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0477/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-FEB-17 | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 1327657500 | 1475175000 | , , , , , , ,KL,TERMIN KEDUA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0117-0477.1/BAST/TC/DES/49/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170830_0117-0477.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PEKERJAAN-INTEGRASI-SAP-DAN-PENDUKUNGNYA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-I-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-16 | KOPERASI SIMPAN PINJAM-SAHABAT MITRA SEJATI | BMS-1 |  |  | 32550000 | 781200000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1037.2/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_1037.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 08-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh nur 085780003115
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0431/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 27900000 | 27900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0431.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170901_0817-0431.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 06-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 648464297 | 648464297 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 2787.5/BAST/R1/DES/34/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170904_2787.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-PERIO_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 30-JAN-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0717-0912/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-JUL-17 | K.TEL.0717-0912/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-JUL-17 | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 271366336 | 316994250 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-DEC-17 | 0717-0912.1/BAST/R1/DES/5/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171206_0717-0912.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-PT-TRANS-RETAIL-INDONESIA-DI-11-LOKASI-TAHUN-2017_1.pdf | 06-DEC-17 | 31-JUL-19 | 100 |  | 29-DEC-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895349203828
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL. 1316/HK.810/DESA-1000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 468948828 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 930.5/BAST/RC/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171102_930.5_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-AHLI-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-JULI-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 18-DEC-17 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Sonya 081220524755
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0851/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | - |  | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 31679251190 | 31679251190 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0817-0851.1/BAST/OC/DES/88/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171222_0817-0851.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-PERANGKAT-LENOVO-THINGCENTRE-M910-M910Z-AIO-DAN-ASSET-MANAGEMENT-BERBASIS-AZURE-CLOUD-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil Oleh Mba nita
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5757/LG.270/DES-A2026000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | PT. SEMAI LESTARI | MAS |  |  | 5258000 | 73096000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-FEB-17 | 5757.1/BAST/O1/DES/48/II/2017 | OTC | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170216_5757.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-SEJAUH-SEI-BUN-UNTUK-PT-SEMAI-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 06-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0249/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-NOV-17 | K.TEL.1017-0249/HK.810/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS |  |  | 274428000 | 1372140000 | , , , , , , ,KL,Termin Kedua | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 1017-0249.2/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180309_1017-0249.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-HARDWARE-EAM-LEGACY-UNTUK-PT-PLN-PERSERO-UNTUK-PERUSAHAAN-LISTRIK-NEGARA-PERSERO-PLN-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | Termin Kedua | 03-APR-18 | yudo.purnomo@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Amel +62 896-4846-0083
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.4924/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4946/HK.810/DES-A1000000/2016 | 22-NOV-16 | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 12191500 | 2883700500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-APR-17 | 4924.2/BAST/RC/DES/160/IV/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20170425_4924.2_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PENAMBAHAN-PENYEDIA-LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-11-SEBELAS-LOKASI_.pdf | 25-APR-17 | 25-APR-17 |  |  | 04-DEC-17 | dressy.suchi@iconpln.co.id | berkas sudah diambil oleh mas adi +62 816-1137-777
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | on clinic indonesia | HWS |  |  | 9518395245 | 17000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 5427.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180326_5427.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500XYZ-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 03-APR-18 | kustajiaji@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Aji
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0917/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 56848000 | 56848000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-SEP-17 | 0817-0917.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170906_0817-0917.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-SURABAYA-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0217-0038/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-FEB-17 | K.TEL.0217-0038/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-FEB-17 | BANK KALBAR | BMS-2 |  |  | 108000000 | 108000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-FEB-17 | 0217-0038.1/BAST/R1/DES/5/II/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170213_0217-0038.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-5-UNIT-CPE-ROUTER-UNTUK-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-KALIMANTAN-BARAT-TAHUN-2017_.pdf | 13-FEB-17 | 15-SEP-17 |  |  | 15-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh Mba Fauziah
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0099/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 153600000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-JUN-17 | 0417-0099.1/BAST/O2/DES/48/VI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170612_0417-0099_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT DUNIA KARYA SEJATI LOKASI MKS M_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0366/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT PERSADA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 153600000 | 460800000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-JUN-17 | 0717-0366.1/BAST/O2/DES/48/VI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170617_0717-0366_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT PERSADA KARYA SEJATI LOKASI PER_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0817-0664/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-JAN-18 | K.TEL.0817-0664/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08-JAN-18 | PT PERTAMINA EP | ERS | 710170 | HARI MULYA | 60436000 | 2522855100 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 30-MAR-18 |  | RECURRING |  | 31-JAN-18 | 31-MAY-21 |  |  | 13-APR-18 | suhardiansyah@compnet.co.id | Sudah diambil oleh Suhardiansyah. No Telp 085773095166
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.2913/LG.270/DES-A2027000/2016 | 30-JUN-16 |  |  | UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI) | EMS |  |  | 79380000 | 79380000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JUL-16 | 2913.1/BAST/O2/DES/19/VII/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20160704_2913.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENGADAAN-MICROSOFT-LICENSE-OVS-UNTUK-UNIVERSITAS-SRIWIJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 15-MAY-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh cynthia +62 838-7210-3575
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.393/LG-270/DES-A2027000/2016 | 29-JAN-16 | TEL.393/LG-270/DES-A2027000/2016 | 29-JAN-16 | PT GRAND UTAMA MANDIRI | MAS |  |  | 69120000 | 69120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JAN-17 | 393.1/BAST/R2/DES/21/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170129_393_1_DES_pt-wave-communication-indonesia_perpanjangan-sewa-radio-link-untuk-pt-grand-utama-mandiri-di-port-grand-utama-mandiri-jakarta-tahun-2016_.pdf | 29-JAN-16 | 29-JAN-16 |  |  | 03-NOV-17 | dicky@wavecomindo.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dicky +62 813-1557-1967
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 9750000 | 9750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0117-0243.5/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0117-0243.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PEMBINAAN-NASABAH-DAN-AKTIVITAS-LAINNYA-PADA-UNIT-USAHA-SYARIAH-UUS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TBK-PERIODE-JANUARI-2_.pdf |  |  |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.4461/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-OCT-17 | K.TEL.4482/HK.810/DES-A1000000/2016 | 24-OCT-16 | BERCA INDONESIA | PCS |  |  | 14006040 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-17 | 4461.1/BAST/RC/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170807_4461.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-BERCA-SCHINDLER-LIFT_.pdf | 02-NOV-16 | 02-NOV-16 |  |  | 18-DEC-17 | gilbertsamosir30@gmail.com | Sudah Diambil oleh Pak Gillbert 081218829922
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0571/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 8434836 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0617-0571.3/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0617-0571.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BANTEN-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 2236.4/BAST/RC/DES/24/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180105_2236.4_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOALR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 08-FEB-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.646/LG.270/DES-A2000000/2016 | 24-FEB-16 |  |  | CITICON ADHI NUGRAHA | IBS | 690494 | ATAM RUSTAM | 584889000 | 584889000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 646.1/BAST/O2/DES/34/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171213_646.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-FTTH-GPON-ICT-PROYEK-WANG-RESIDENCE-PT-CITICON-PROPERTINDO_1.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | berkas sudah diambil oleh Mas Erick 08116442000
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4937/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Perkasa Agung Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4937.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4937.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-LIBO-ESTATE-UNTUK-PT-PERKASA-AGUNG-LESTARI-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0729/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-SEP-17 |  |  | ASURANSI BINTANG PT | HWS |  |  | 14316600 | 14316600 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-SEP-17 | 0817-0729.1/BAST/O1/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170928_0817-0729_1_DES_pt-pins-indonesia_penyediaan-router-mikrotik-untuk-pt-asuransi-bintang_.pdf |  |  | 100 |  | 01-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1118-0665/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | ALUR FORTUNA ABADI, PT | TDS |  |  | 32700000 | 32700000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 1118-0665.1/BAST/O1/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180219_1118-0665.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISNG-SMS-LBA-DAN-SMARTADS-SEBANYAK-65-800-SMS-UNTUK-PT-ALUR-FORTUNA-ABADI-ABADI_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1272/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1496/HK.820/DES-A1000000/2016 | 11-APR-16 | BNI LIFE | HWS |  |  | 784887840 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 1272.6/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_1272.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-3-TIGA-SEAT-LAYANAN-PREMISES-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 15-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 25-OCT-15 | k.tel.2563/hk.810/des-a1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA | BMS-1 |  |  | 31168000 | 1122048000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 2552.3/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_2552.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | evatiqvah@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba Eva
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0917-0302/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | PERURI PERUM | FMS |  |  | 147935616 | 0 | , , , , ,SPK, , ,Termin 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0917-0302.1/BAST/T1/DES/40/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-administrasi-medika/BAST_20171229_0917-0302.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENGADAAN-LAYANAN-JASA-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-PERUM-PERURI-TAHAP-1-20_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 28-FEB-18 | chindy.bella@admedika.co.id | Sudah diambil oleh Chindy 08119601993
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0915/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 843780000 | 843780000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-SEP-17 | 0517-0915.1/BAST/O1/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170928_0517-0915_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN KEBUTUHAN FOTO UDARA LAHAN BESERTA PEKERJAAN PENDUKUNG UNTUK PT PERKEBUNAN NUSANTARA III_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0523/P8/LG.210/DES-A2020000/2017 | 18-APR-17 |  |  | PT INDIKA INDONESIA | ERS |  |  | 402876000 | 402876000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-APR-17 | 0417-0523.1/BAST/R2/DES/48/IV/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170420_0417-0523.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-KU-BAND-DI-LOKASI-MTU-PORT-UNTUK-PT-INDIKA-INDONESIA_.pdf | 20-APR-17 | 20-APR-17 |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu 082225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0721/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | PT. TEGUH KARSA WANALESTARI | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0817-0721.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170828_0817-0721.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-PABRIK-BUNGA-RAYA-UNTUK-PT-TEGUH-KARSA-WANALESTARI-PERIODE-JUNI-2017-_.pdf | 27-AUG-17 | 26-AUG-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0783/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 26-OCT-17 | - |  | PT Angkasa Pura Support | TMS |  |  | 161505000 | 161505000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0917-0783.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180402_0917-0783.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-DI-14-LOKASI-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-SUPPORT_.pdf |  |  |  |  | 18-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL 1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL.1422/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 422819400 | 15221498400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 1416.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_1416.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 18-APR-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ratna +62 821-1066-2820
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0117-0241/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT. PIONIR BETON INDUSTRI | MAS |  |  | 5000000 | 60000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-0241.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170201_0117-0241.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-KAMPUNG-MUARA-KUTAWARINGIN-UNTUK-PT-PIONIR-BETON-INDUST_.pdf | 01-FEB-17 | 31-JAN-18 |  |  | 05-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0133/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-SEP-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 25110000 | 25110000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0917-0133.1/BAST/R1/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170929_0917-0133.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-1-SATU-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-1-SATU-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2017_.pdf | 29-SEP-17 | 28-SEP-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0035/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-NOV-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 163215000 | 163215000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1117-0035.1/BAST/R1/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171204_1117-0035.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-13-TIGA-BELAS-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2017-2018_.pdf | 04-DEC-17 | 03-DEC-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5642/LG.270/DES-A1000000/2016 | 13-DEC-16 | k.tel.5286/hk.820/des-a1000000/2016 | 16-DEC-16 | citilink | TMS |  |  | 941522411 | 540756000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 5642.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171106_5642.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-PENAMBAHAN-LAYANAN-LIVE-CHAT-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER-2016-OKTOBER-2017_.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-17 |  |  | 12-DEC-17 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh mba eva 087885253864
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0117-0507/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 26-JAN-17 |  | 26-JAN-17 | PT. LESTARI ASRI JAYA | PCS |  |  | 69120000 | 69120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-FEB-17 | 0117-0507.1/BAST/R2/DES/21/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170206_0117-0507.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-RADIO-LINK-UNTUK-PT-LESTARI-ASRI-JAYA-DI-PORT-SUMAY-JAMBI-TAHUN-2017_.pdf | 02-FEB-17 | 01-FEB-18 |  |  | 14-DEC-17 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5442/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.0217-0271/HK.820/DES-A1000000/2017 | 13-FEB-17 | BANK SUMATERA UTARA | FMS |  |  | 13385451600 | 13385451600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 5442.2/BAST/RC/DES/16/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170526_5442.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ANJUNGAN-TUNAI-MANDIRI-ATM-UNTUK-PT-BANK-SUMUT-BAST-INDUK_.pdf | 26-MAY-17 | 25-MAY-20 |  |  | 11-DEC-17 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | Sudah diambil oleh pak Rahmat +62 813-1136-9983
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0515/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-SEP-17 |  |  | PT. Global Sawit Semesta | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0917-0515.1/BAST/R1/DES/48/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170929_0917-0515.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-DSCPC-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-SITUBUH-TUBUH-UNTUK-PT-GLOBAL-SAWIT-SEMESTA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTEMBER-2018_.pdf | 29-SEP-17 | 28-SEP-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.3966/LG.270/DES-A2020000/2015 | 13-OCT-15 | K.TEL.288/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 210000000 | 210000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-NOV-16 | 3966.1/BAST/R1/DES/160/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20161107_3966.1_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-DAN-INTERNET-BACKUP-LINK-PT-PUPUK-INDONESIA-1-LOKASI_.pdf | 26-JAN-16 | 25-JAN-21 |  |  | 14-MAR-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh Mba Dresy 08161137777
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.1553/LG270/DR1-11100000/2017 | 03-NOV-17 | K.TEL.1344/HK.820/DR1-11100000/2017 | 06-NOV-17 | ASIAN AGRI ABADI GROUP | MAS |  |  | 57200000 | 57200000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 1553.1/BAST/O1/DES/24/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20171205_1553.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-SEWA-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-PT-ASIAN-AGRO-AGUNG-JAYA-LOKASI-TANJUNG-BALAI-ASAHAN-PERIODE-DES-2017-DE_.pdf |  |  | 100 |  | 13-MAR-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Vera
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0517-0919/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAY-17 | K.TEL.0517-0916/HK.810/DES-A2020000/2017 | 20-MAY-17 | UIN SUSKA RIAU | EMS |  |  | 138600000 | 138600000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0517-0916.1/BAST/R1/DES/5/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170630_0517-0916.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-LAYANAN-NETWORKING-MONITORING-SYSTEM-UNTUK-UIN-SUSKA-RIAU-TAHUN-2017_1.pdf | 12-JUN-17 | 12-JUN-17 |  |  | 10-JAN-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895349203828
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0639/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | PT SUMATERA SYLVA LESTARI | MAS |  |  | 69368000 | 69368000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0517-0639.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171204_0517-0639.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-LOKASI-PADANG-LAWAS-SELATAN-STO-GUNUNG-TUA-UNTUK-PT-SUMATERA-SYLVA-LESTARI_.pdf | 04-DEC-17 | 04-DEC-18 |  |  | 29-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | EMS |  |  | 8912718500 | 8912718500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0317-0273.3/BAST/RC/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171130_0317-0273.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-GEEDUNG-PERKULIAHAN-KAMPUS-IV-UNIVERSITAS-AHMAD-DAHLAN_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-18 |  |  | 19-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.818/LG-270/DES-A1020000/2017 | 11-SEP-17 | TEL.2840/HK.810/DES-7000000/2017 | 12-SEP-17 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-2 |  |  | 240000000 | 240000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 818.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170929_818.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_AKTIFASI-LINK-IP-DAN-ROUTER-PADA-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI-AREA-SUMATERA-BANK-SAMPOERNA-GROUP_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4656/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-NOV-16 | K.TEL.4700/HK.810/DES-A100000/2016 | 08-NOV-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 120472000 | 2168496000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 4656.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_4656.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-KIMIA-FARMA-APOTEK-PERIODE-FEBRUARI-MARET-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 31-MAR-18 |  |  | 23-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2442/LG.270/DES-A1000000/2015 | 30-SEP-15 | K.TEL.33/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-JAN-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 81930000 | 2949480000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 2442.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_2442.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PAKET-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-PT-KIMIA-FARMA-TRADING-DISTRIBUTION-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 23-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0553/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0553.1/BAST/RC/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180102_1217-0553.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEKERJAAN-MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-PERIODE-MARET_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-20 |  |  | 23-APR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambi oleh roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.557/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1237/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | PT PERTAMINA PRABUMULIH | ERS |  |  | 69988300 | 3255266900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 557.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_557.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-MAINTENANCE-UNTUK-LAYANAN-TV-KABEL-PT-PERTAMINA-PRABUMULIH-EP-DI-AREA-PERUMAHAN-FIELD-PRABUMULIH-DAN-FIELD-PENDOPO-_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 23-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0333/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-MAY-17 | K.TEL.05-0340/HK.810/DES-MCS/2017 | 12-MAY-17 | TVRI | MCS |  |  | 18000000 | 18000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-MAY-17 | 0517-0333.1/BAST/O1/DES/7/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170515_0517-0333.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-DI-LOKASI-MASJID-AGUNG-KAB-PENAJAM-PASER-UTARA-UNTUK-LPP-TVRI-KALIMANTAN-TIMUR_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh Bpk. Arief 081291286490
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 1822/LG.270/DES-A100000/2015 | 07-JUL-15 |  |  | PT PETRO ONE | MLS |  |  | 1202850000 | 1202850000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-NOV-15 | 1822.1/BAST/R1/DES/48/XI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20151127_ 1822.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KUBAND-DI-KAPAL-PESUT-II-UNTUK-PT-PETRO-ONE_.pdf | 27-NOV-15 | 10-NOV-18 |  |  | 20-MAR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0073/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-MAR-17 |  |  | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 438170800 | 10516099200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-17 | 0117-0073.1/BAST/RC/DES/34/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170608_0117-0073.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-DIGITAL-OUTLET-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES-DI-2-LOKASI_.pdf | 08-JUN-17 | 08-JUN-17 |  |  | 21-DEC-17 | asepkurniawan3005@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Erick
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0403/P8/LG.270/DES-A22027000/2017 | 30-JAN-17 | - |  | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | EMS |  |  | 62700000 | 62700000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 - TERMIN 5 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-OCT-17 | 0117-0403.1/BAST/T2/DES/121/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/telkom-pcc/BAST_20171026_0117-0403.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-CCNA-UNTUK-PENYEDIAAN-BANDWIDTH-INTERNET-UNIVERSITAS-SYIAH-KUALA_1.pdf |  |  |  | TERMIN 1 - TERMIN 5 | 05-MAR-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh ade 081322172385
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.710/LG.270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 | TEl.2091/HK.810/DES-7000000/2017 | 10-AUG-17 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 165900000 | 165900000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 710.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_710.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_IKG-UNTUK-ASTINET-SME-DAN-APLIKASI-CPE-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah di ambil oleh mas kamal
|  |  | PT Indonesia Comnets Plus | 111 | TEL.1312/LG.270/DES-A1000000/2015 | 23-APR-18 | K.TEL.288/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 2385800000 | 2435800000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-AUG-16 | 1312.1/BAST/R1/DES/111/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-indonesia-comnets-plus/BAST_20160825_1312.1_DES_PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-DAN-INTERNET-BACKUP-LINK-PT-PUPUK-INDONESIA-HOLDING-COMPANY-9-LOKASI_.pdf | 19-MAY-15 | 04-MAY-20 |  |  | 04-APR-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh Mba Dresy 08161137777
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0396/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0396/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS |  |  | 380894790 | 524850900 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0217-0396.2/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_0217-0396.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-ASDP-INDONESIA-FERRY-PERSERO-PERIODE-MARET-2017-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 30-NOV-17 |  |  | 02-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0517-0070/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-MAY-17 | K.TEL.0517-0070/HK.810/DES-A2020000/2017 | 15-MAY-17 | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 140400000 | 140400000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-MAY-17 | 0517-0070.1/BAST/R2/DES/80/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170516_0517-0070.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CATALYST-CISCO-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-INTERNASIONAL-TELIN-PERIODE-MEI-2017-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-18 |  |  | 02-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0693/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 | - |  | PFIZER INDONESIA | HWS |  |  | 1653769239 | 1653769239 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 0517-0693.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171020_0517-0693.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERUBAHAN-TIPE-ROUTER-UNTUK-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-17-LOKASI-PT-PFIZER-INDONESIA_.pdf | 20-OCT-17 | 20-OCT-18 | 100 |  | 24-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1217-0380/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | PT. TELERING ONYX PRATAMA | EMS |  |  | 41659179380 | 106068609000 | , , , , ,SPK, , ,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 1217-0380.3/BAST/TC/DES/95/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180227_1217-0380.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-KERAS-IT-PC-DESKTOP-LAPTOP-PRINTER-UNTUK-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA-TERMIN-1-40_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 07-MAR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | Sudah diambil oleh Mba Veronica 08119912101
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.706/LG-270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 |  |  | PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL | IBS |  |  | 121750000 | 121750000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 706.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170831_706.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENARIKAN-FO-UNTUK-LAYANAN-ICT-TELKOM-PT-SANKYU-INDONESIA-INTERNATIONAL-DI-9-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 14-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh Kamal +62 813-8255-4467
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.3514/LG-270/DES-A2026000/2016 | 05-AUG-16 |  |  | PT TEBO MULTI AGRO ( SMF GROUP) | MAS |  |  | 2600000 | 13000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-AUG-16 | 3514.1/BAST/R1/DES/21/VIII/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20160822_3514.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-TEBO-MULTI-AGRO-SMF-GROUP-PERIODE-AGUSTUS-2016-DESEMBER-2016_.pdf | 21-AUG-16 | 21-AUG-16 |  |  | 24-NOV-17 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Diki
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0817-0302/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | K.TEL.0817-0302/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-SEP-17 | INDOFARMA | HWS |  |  | 724383000 | 18455496700 | , , , , , , ,KL,TAHAP II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 0817-0302.4/BAST/TC/DES/49/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171116_0817-0302.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-TAHAP-II_1.pdf |  |  |  | TAHAP II | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0215/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. Bumi Mentari Karya (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 1117-0215.1/BAST/R1/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171116_1117-0215.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-BESERTA-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PONDOK-SUGUH-MUKOMUKO-UNTUK-PT-BUMI-MENTARI-KARYA-RAPP-GROU_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0332/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-JUL-17 | - |  | KEMENPAR | THS |  |  | 174750000 | 174750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0617-0332.1/BAST/O1/DES/88/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171025_0617-0332.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PUBLIKASI-PESONA-INDONESIA-MELALUI-DIGITAL-PROXIMITY-WIFI-ID-DI-LOKASI-WARUNG-TEUTEMO-KUTA-BALI-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5753/LG.270/DES-A2027000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 650000 | 7800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-DEC-16 | 5753.1/BAST/R1/DES/14/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161222_5753_1_DES_pt-pins-indonesia_perpanjangan-pekerjaan-sewa-dan-managed-service-router-cisco-1812-untuk-layanan-vpn-ip-pt-bni-life-insurance-lokasi-bni-life-tower-jakarta_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 99 |  | 31-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0661/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-AUG-17 | K.TEL.08-0685/HK.810/DES.MCS/2017 | 23-AUG-17 | PT NET MEDIATAMA INDONESIA (NET.) | MCS |  |  | 25000000 | 25000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0817-0661.1/BAST/O1/DES/7/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170828_0817-0661.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-UNTUK-EVENT-KARNAVAL-KEMERDEKAAN-LOKASI-BANDUNG-UNTUK-PT-NET-MEDIATAMA-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0696/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 24-MAY-17 | K.TEL.05-0702/HK.810/DES-MCS/2017 | 24-MAY-18 | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 63360000 | 63360000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-JUL-17 | 0517-0696.1/BAST/O1/DES/7/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170717_0517-0696.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_INSTALASI-SNG-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-PERIODE-MEI-JULI-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0335/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-JUL-17 | - |  | KEMENPAR | THS |  |  | 175750000 | 175750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0617-0335.1/BAST/O1/DES/88/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171025_0617-0335.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PUBLIKASI-PESONA-INDONESIA-MELALUI-DIGITAL-PROXIMITY-WIFI-ID-DI-LOKASI-LEGIAN-PUB-DENPASAR-BALI-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 2049600 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0117-0012.9/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171222_ 0117-0012.9_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4694/LG.270/DES-A2020000/2015 | 04-DEC-15 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 162540000 | 162540000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JAN-16 | 4694.2/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160104_4694.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-9-LOKASI-BTN-TAHUN-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 21-DEC-16 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully 0878-8250-4146
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5005/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-NOV-16 |  |  | BANK NAGARI | FMS | 670542 | IRWANDI | 6174000000 | 6174000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JUN-17 | 5005.1/BAST/RC/DES/16/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170622_5005.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_SEWA-DAN-MANAGED-ATM-TAHUN-2016-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-SUMATRA-BARAT-BANK-NAGARI-BAST-INDUK_.pdf | 22-JUN-17 | 22-JUN-20 |  |  | 21-JAN-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | sudah diambil oleh rahmat 081311369983
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.63/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-JAN-16 | K.TEL.184/HK.810/DES-A1000000/2016 | 12-JAN-16 | YASULOR INDONESIA | MAS |  |  | 47475000 | 341820000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 63.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_63.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-PC-DESKTOP-UNTUK-PEKERJAAN-ICT-PT-YASULOR-INDONESIA-LOREAL-INDONESIA_.pdf | 01-AUG-17 | 31-DEC-17 |  |  | 17-JAN-18 | rizkindonesia@gmail.com | SUDAH DIAMBIL RIZKY 081286888644
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.4501/LG.270/DES-A2027000/2016 | 07-OCT-16 |  |  | CIMB NIAGA AUTO FINANCE | FMS |  |  | 600000 | 7200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 4501.1/BAST/R1/DES/4/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20161010_4501.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-AUTO-FINANCE-LOKASI-CITRGREND-CITY-TAHUN-2016_.pdf | 23-OCT-16 | 22-OCT-17 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0428/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | pt darma henwa | ERS |  |  | 132000000 | 132000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-NOV-17 | 0817-0428.1/BAST/O2/DES/14/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171107_0817-0428.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-6-UNIT-NOTEBOOK-UNTUK-PT-DARMA-HENWA_.pdf |  |  | 100 |  | 07-FEB-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu 082299961354
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0489/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 17-MAY-17 |  |  | TITIPAN KILAT | MLS |  |  | 8658000 | 87396000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-MAY-17 | 0517-0489.1/BAST/R1/DES/16/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170522_0517-0489.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT_.pdf | 22-MAY-17 | 22-MAY-17 |  |  | 13-NOV-17 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh sari 081212997888
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1555/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-APR-16 | K.TEL.1856/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-MAY-16 | PARIWISATA INDONESIA | THS |  |  | 217900000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 1555.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180226_1555.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IVOICE-DAN-ROUTER-UNTUK-PT-PENGEMBANGAN-PARIWISATA-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.0917-0574/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 591561300 | 1971871000 | , , , , , , ,KL,TERMIN PERTAMA | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 0917-0574.1/BAST/T1/DES/59/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171113_0917-0574.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGEMBANGAN-DASHBOARD-PERSEPSI-WISATAWAN-DI-DESTINASI-ATRAKASI-AKSESIBILITAS-DAN-AMENITAS-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-PERTAMA_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 13-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba aulia 08111189892
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2679/LG-270/DES-A2026000/2016 | 14-JUN-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-JUN-16 | 2679.1/BAST/R1/DES/14/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160622_2679.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-HASIL-KARYA-BUMI-SEJATI-RAPP-GROUP-LOKASI-KE_.pdf | 22-JUN-17 | 22-JUN-18 |  |  | 13-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mba ayu
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2493/LG.270/DES-A1000000/2014 | 12-NOV-14 | K.TEL.2508/HK.810/DES-A1000000/2014 | 14-NOV-14 | JAKARTA LAND MANAGEMENT | PCS | 670542 | IRWANDI | 8567400000 | 8567400000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 2493.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171101_2493.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-INFRASTRUKTUR-SMART-BUILDING-DI-SATRIO-TOWER_1.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 19-DEC-17 | endrasnc@gmail.com | sudah di ambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0009/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-OCT-17 | 0817-0009.3/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171011_0817-0009.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-VIII-LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-GARUDA-INDONESIA-UNTUK-CC-GARUDA-INDONESIA-PT_.pdf |  |  |  |  | 27-APR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0917-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 74076335 | 1601520570 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-FEB-18 | 0917-0549.2/BAST/O1/DES/84/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180215_0917-0549.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-KHS-PC-DAN-LAPTOP-UNTUK-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-IT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-11-UNIT_.pdf |  |  | 100 |  | 06-MAR-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh ricardo 081381394184
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5246/LG-270/DES-A2020000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.5280/HK.810/DES-A2020000/2016 | 23-NOV-16 | HOTEL RIVOLI WISATA | THS |  |  | 43596429 | 234000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 5246.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180212_5246.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-CPE-DAN-KELENGKAPAN-UNTUK-KEBUTUHAN-HEAD-END-MATV-DI-HOTEL-RIVOLI-WISATA-PERIODE-FEBRUARI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 24-FEB-17 | 31-JAN-18 |  |  | 23-FEB-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0283/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-JAN-17 | K.TEL.0117.0283/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JAN-17 | PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA GROUP INDONESIA DI BANK NEGARA INDONESIA TAHUN 2017 | BMS-1 |  |  | 326158881 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0117-0283.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0117-0283.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-DENTSU-INTER-ADMARK-MEDIA-GROUP-INDONESIA-DI-BANK-NEGARA-INDONESIA-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 13-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0249/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-NOV-17 | K.TEL.1017-0249/HK.810/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS |  |  | 754677000 | 1372140000 | , , , , , , ,KL,Pertama | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1017-0249.1/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_1017-0249.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-HARDWARE-EAM-LEGACY-UNTUK-PT-PLN-PERSERO-UNTUK-CC-PERUSAHAAN-LISTRIK-NEGARA-PERSERO-PLN_.pdf |  |  |  | Pertama | 21-MAR-18 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh amel 089618460083
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0370/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | BMS-2 |  |  | 78510000 | 78510000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0617-0370.1/BAST/R2/DES/7/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170630_0617-0370.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-1-SATU-UNIT-LAYANAN-MOBILE-VSAT-IP-UNTUK-BANK-VICTORIA-INTERNATIONAL-PERIODE-2017-2018_.pdf | 30-JUN-17 | 29-JUN-18 |  |  | 09-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0129/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | PT SARI COFFE INDONESIA (STARBUCKS) | THS |  |  | 696000000 | 696000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 1217-0129.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180119_1217-0129.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-4-EMPAT-SEAT-CONTACK-CENTER-STARBUCK-PT-SARI-COFFE-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018-DESEMBER-2019_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-19 |  |  | 09-APR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5107/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 | K.TEL.5154/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI | MLS |  |  | 5112000000 | 5112000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN INDUK | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JAN-17 | 5107.1/BAST/TC/DES/16/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170103_5107.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DEDICATED-COLOCATION-UNTUK-PT-ILCS-PERIODE-2017-2019_1.pdf |  |  |  | TERMIN INDUK | 21-MAR-18 | rizaldi.achmad21@gmail.com | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0263/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 82538400 | 82538400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-JAN-17 | 0117-0263.1/BAST/R1/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170127_0117-0263.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-PT-AXA-MANDIRI-FINANCIAL-SERVICES_.pdf | 28-JAN-17 | 28-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0982/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-JUN-17 |  |  | THE HONGKONG BANK (HSBC) | BMS-2 |  |  | 34000000 | 204000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0617-0982.1/BAST/R2/DES/14/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170630_0617-0982.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-THE-HONGKONG-SHANGHAI-BANKING-CORPORATION-LIMITED-HSBC-DI-LOKASI-GRAHA-TELKOMSIGMA-B_.pdf | 01-JUL-17 | 31-DEC-17 |  |  | 21-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENEL 081210944662
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0615/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-NOV-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 150660000 | 150660000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1117-0615.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171204_1117-0615.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-5-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-7-LOKASI-PT-MAYBANK-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 04-DEC-17 | 03-DEC-18 |  |  | 16-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0358/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 | K.TEL.0117-0358/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-FEB-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 12750783553 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0117-0358.3/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0117-0358.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba leony 081294628026
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.1217-0578/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | Tempo Data System | HWS |  |  | 96960000 | 96960000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1217-0578.1/BAST/R1/DES/4/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20171227_1217-0578.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-TEMPO-DATA-SYSTEM-TAHUN-2018_.pdf | 02-JAN-18 | 01-JAN-19 |  |  | 09-APR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli (08111733774)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 1850000 | 235400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0817-0640.1/BAST/P2/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171228_0817-0640.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-11-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-PARSIAL-V_.pdf | 28-DEC-17 | 31-DEC-17 | 9.09 |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0517/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-JUL-17 | - |  | ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA | HWS |  |  | 501600000 | 501600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-AUG-17 | 0717-0517.1/BAST/R1/DES/88/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170802_0717-0517_1_DES_pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra_perpanjangan-penyediaan-layanan-managed-network-service-mns-untuk-pt-asuransi-bringin-sejahtera-artamakmur-di-23-lokasi-periode-agustus-2017-juli-2018_.pdf |  |  |  |  | 09-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah diambil oleh nita +62 815-8038-311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.162/LG.270/DES-A1000000/2015 | 15-JAN-15 |  |  | PT KREASI JAYA PROPERTI | IBS |  |  | 1892452100 | 1892452100 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 162.2/BAST/P2/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171031_162.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-GPON-SYSTEM-DAN-IPTV-DI-SENOPATI-SUITES-2-3-100_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 99 |  | 09-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 |  |  | 3804000 | 136944000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 19-MAY-17 | 0317-0366.1/BAST/R2/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170519_0317-0366.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-ACEH-LOKASI-BIREUN-LHOKSEUMAWE-KOTACANE-DAN-SINGKIL_1.pdf | 19-MAY-17 | 19-MAY-17 |  |  | 11-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH BISA DIAMBIL
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2080000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XI | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-JUN-15 | 562.9/BAST/T1/DES/14/VI/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150629_562_9_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XI_.pdf |  |  |  | PARSIAL XI | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917.0781/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-SEP-17 | K.TEL.0917-0781/HK.810/DES-A2020000/2017 | 29-SEP-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 361081600 | 361081600 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0917.0781.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171006_0917.0781.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-7-TUJUH-LOKASI-PERIODE-11-17-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 16-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0717-0123/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JUL-17 |  |  | PT HOME CENTER INDONESIA | TDS |  |  | 9600000 | 105600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0717-0123.1/BAST/R1/DES/11/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20171201_0717-0123.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-160-PAKET-TELKOMSEL-HALO-HYBRID-TELKOMSEL-UNTUK-PT-HOME-CENTER-INDONESIA-KAWAN-LAMA-GROUP_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 26-MAR-18 | yulistika@telkom.co.id | sudah diambil oleh rizky 081281669683
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.948/LG.270/DES-A2026000/2016 | 01-MAR-16 |  |  | PT. Global Media Telekomindo | MAS |  |  | 2500000 | 17500000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-APR-16 | 948.1/BAST/O1/DES/48/IV/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160415_948.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-PERWAKILAN-PONTIANAK-UNTUK-PT-GLOBAL-MEDIA-TELEKOMINDO_.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0362/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-FEB-17 |  |  | PT.BANK KEBHANA INDONESIA | BMS-2 |  |  | 838700000 | 838700000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0362.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170301_0217-0362.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-25-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA_.pdf | 01-MAR-17 | 30-NOV-18 |  |  | 18-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-MAR-17 | K.TEL.0117-0217-0421/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-MAR-17 | YODYA KARYA PT | PCS |  |  | 875357618 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0217-0421.1/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170918_0217-0421.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KARYA-PERIODE-KE-4_.pdf | 20-SEP-17 | 20-SEP-17 | 90.97 |  | 09-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh pak yusuf 081299156473
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | K.TEL.-117-0181/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 2577378000 | 8591260000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KETIGA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 0117-0181.1/BAST/TC/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171218_0117-0181.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-DASHBOARD-INFORMASI-DATA-WISATAWAN-NUSANTARA-KEGIATAN-ANALISIS-DATA-PASAR-2017-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KETIGA_.pdf |  |  |  | TERMIN KETIGA | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUL-17 | K.TEL.0717-0092/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-JUL-17 | ASURANSI ADIRA DINAMIKA | HWS |  |  | 10838133 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0717-0092.2/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171030_0717-0092.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-ASURANSI-ADIRA-DINAMIKA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 14-NOV-17 | leony.m.carolina@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5281/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-DEC-16 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 123400000 | 4442400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 05-SEP-17 |  | RECURRING |  | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | diambil oleh Mba Isna +62 812-9592-961
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0992/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 16-JUN-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 35535465 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0617-0992.1/BAST/R2/DES/59/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170929_0617-0992.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERIODE-JULI-2017-SAMPAI-DENGAN-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-NOV-17 | en8559@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Iyan
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0574/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 03-JAN-18 |  |  | PT Jakarta International Higher Education College | TDS |  |  | 43040000 | 43040000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-MAR-18 | 1217-0574.1/BAST/RC/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180303_1217-0574.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-LBA-UNTUK-PT-JAKARTA-INTERNATIONAL-HIGHER-EDUCATION-COLLEGE_1.pdf | 03-MAR-18 | 03-MAR-18 |  |  | 11-APR-18 | jatu.purnomo@gmail.com | Sudah diambil oleh Jatu 081316063847
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0917-0784/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-SEP-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0917-0784.2/BAST/R2/DES/80/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170919_0917-0784.2_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS-LOKASI-APS-SERVER-ROOM-BANDARA-HUSEIN-SASTRANEGARA-BANDUNG-PERIODE-SEPTEMBE_.pdf | 21-SEP-17 | 21-SEP-18 |  |  | 04-JAN-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3570/LG.270/DES-A2020000/2015 | 14-SEP-15 |  |  | PT MEGA CENTRAL FINANCE | FMS |  |  | 213840000 | 213840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-APR-16 | 3570.1/BAST/R2/DES/34/IV/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20160429_3570.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELKOM-PROMISES-PRO-ACTIVE-MONITORING-INTELLIGENT-SYSTEM-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-MEGA-CENTRAL-FINANCE_.pdf | 01-SEP-15 | 11-SEP-15 |  |  | 25-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh mas erick 08116442000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4108/LG.270/DES-A2000000/2016 | 20-SEP-16 |  |  | GEO SERVICE | ERS |  |  | 694094400 | 694094400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 4108.1/BAST/R2/DES/34/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170526_4108_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN SEWA LAPTOP UNTUK KANTOR PUSAT PT_ GEO DIPA ENERGY (PERSERO) TAHAP KEDUA (30 UNIT)_.pdf | 20-SEP-16 | 26-MAY-17 |  |  | 25-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Erick
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0417-0096/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0096/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 | PT HEXINDO GEMILANG JAYA | PCS |  |  | 81560400 | 148765000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-MAY-17 | 0417-0096.1/BAST/R1/DES/21/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170511_0417-0096.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-BESERTA-CPE-PENDUKUNG-UNTUK-PT-HEXINDO-GEMILANG-JAYA-LOKASI-JAMBI-DRILLING_.pdf | 11-MAY-17 | 19-APR-18 |  |  | 25-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0185/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-MAR-17 |  |  | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 378324000 | 378324000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0185.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170320_0317-0185.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-3-TIGA-UNIT-LAYANAN-MOBILE-VSAT-IP-UNTUK-BANK-SINARMAS-PERIODE-2017-2018_.pdf | 19-MAR-17 | 18-MAR-18 |  |  | 09-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 0118-0753/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | PT BGP INDONESIA | MLS |  |  | 613520000 | 613520000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-FEB-18 | 0118-0753.1/BAST/R2/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180221_ 0118-0753.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-GYRO-KU-BAND-DI-KAPAL-ERA-BERDIKARI-DAN-UV-ARTANUSA-01-UNTUK-PT-BGP-INDONESIA_.pdf | 15-FEB-18 | 15-FEB-18 |  |  | 08-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ikbal (obl) 085271676880
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0429/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 2126000 | 117000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0317-0429.1/BAST/R1/DES/14/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170403_0317-0429.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-5-LOKASI-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-TERMIN-1-KOMULATIF-65-42_.pdf | 03-APR-17 | 02-APR-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.636/LG.270/DES-A1020000/2017 | 26-JUL-17 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 204500000 | 204500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 18-AUG-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 29-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0271-0061/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-FEB-17 |  |  | PT. SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI | MAS |  |  | 5308800 | 68705600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-FEB-17 | 0271-0061.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170206_0271-0061.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-ROUTER-DI-LOKASI-DESA-KERINCI-KIRI-UNTUK-PT-SRI-INDRAPURA-SAWIT-LESTARI_.pdf | 06-FEB-17 | 06-MAR-17 |  |  | 07-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3722/LG.270/DES-A2020000/2015 | 25-SEP-15 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | BMS-1 |  |  | 113940000 | 113940000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-DEC-15 | 3722.1/BAST/R2/DES/7/XII/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20151215_3722.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-PAPUA-LOKASI-KASDA-ONLINE-KAB-PANIAI_.pdf | 15-DEC-15 | 15-DEC-15 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0154/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 16-JAN-17 | K.TEL.0117-0054/HK.810/DES-A1000000/2017 | 17-JAN-17 | DOMINOS PIZZA PT. DOM PIZZA INDONESIA | THS |  |  | 14100000 | 5414400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0117-0154.1/BAST/RC/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171120_0117-0154.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-SOLUSI-FLEET-MANAGEMENT-UNTUK-PT-DOMINOS-PIZZA_.pdf | 01-JUN-17 | 30-NOV-17 |  |  | 30-NOV-17 | rojali.076@gmail.com | Sudah diambil oleh mas rojali 085107225900
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2781/LG.270/DES-A1000000/2015 | 11-NOV-15 |  |  | BUT. PC MURIAH LTD | ERS |  |  | 10000000000 | 1260501400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-DEC-15 | 2781.1/BAST/O1/DES/16/XII/2015 | OTC | bast/2015/BAST_20151223_2781_1_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN LAYANAN COLLOCATION DRC UNTUK PC MURIAH LTD__.pdf |  |  | 100 |  | 17-OCT-17 | taufik.kurniawan@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Budi
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1272/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1496/HK.820/DES-A1000000/2016 | 11-APR-16 | BNI LIFE | HWS |  |  | 784887840 | 18052420320 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 1272.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171010_1272_1BAST_DES_PT Infomedia Nusantara_PENAMBAHAN 3(TIGA) SEAT LAYANAN PREMISES CALL CENTER UNTUK PT BNI LIFE INSU_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | evatiqvah@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba Ratna tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0524/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | FMS |  |  | 33052560 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0717-0524.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170831_0717-0524.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PERPANJANGAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-TAHUN-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-JUL-18 |  |  | 07-FEB-18 | septypanca@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1111-11115/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-MAY-18 |  |  | JP LOGISTIC | BMS-2 | ATAM RUSTAM | ATAM RUSTAM | 9000000 | 9000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 1111-11115.1/BAST/O1/DES/1/V/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180524_1111-11115.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_TEST-ETSSS_2.pdf |  |  | 100 |  | 04-MAY-18 | haginmail@gmail.com | add BAST
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 840000 | 105840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-APR-16 | 40.3/BAST/P1/DES/14/IV/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160414_40.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-99-LOKASI-DI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-III-PROGRESS-12-12_.pdf | 14-APR-16 | 14-MAY-16 | 12.12 |  | 24-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0066/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-AUG-17 | K.TEL.0817-0066/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 247790000 | 4955800000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0817-0066.2/BAST/TC/DES/99/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170926_0817-0066.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-TAHAP-I-TERMIN-1-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 09-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh mba rya 08115828710
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1934/LG-270/DES-A1000000/2016 | 13-MAY-16 | K.TEL.1972/HK.810/DES-A1000000/2016 | 17-MAY-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 560000 | 105840000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin IV | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-DEC-16 | 1934.4/BAST/P1/DES/14/XII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161213_1934.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-DI-21-LOKASI-TAHAP-IV-PROGRESS-66-67_1.pdf | 13-DEC-16 | 13-JAN-17 | 66.67 | Termin IV | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1934/LG-270/DES-A1000000/2016 | 13-MAY-16 | K.TEL.83/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 560000 | 105840000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin II | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUL-16 | 1934.4/BAST/P1/DES/14/VII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160714_1934.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-DI-21-LOKASI-TAHAP-I-PROGRESS-19-05_.pdf | 14-JUL-16 | 14-AUG-16 | 19.05 | Termin II | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 4011.4/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180205_4011.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-JAN-18 |  |  | 13-FEB-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0422/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-DEC-17 | K.TEL.1217-0422/HK.810/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 | UNIVERSITAS TIMOR | EMS |  |  | 28000000 | 336000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JAN-18 | 1217-0422.1/BAST/R1/DES/5/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180126_1217-0422.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-REVITALASI-JARINGAN-FO-DAN-MONITORING-TOOLS-UNTUK-UNIVERSITAS-TIMOR_.pdf | 13-FEB-18 | 13-FEB-18 |  |  | 13-FEB-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh nita 0895333429479
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0153/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 | K.TEL.1117-0153/HK.810/DES-A2020000/2017 | 14-OCT-17 | BANK GANESHA | BMS-2 |  |  | 26500000 | 318000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 1117-0153.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180809_1117-0153.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-GANESHA-TBK-PERIODEJULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 27-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh Eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2018/LG.270/DES-A1000000/2015 | 04-AUG-15 | K.TEL.2049/HK.810/DES-A1000000/2015 | 06-AUG-15 | PT BESTHARI HOTEL | THS |  |  | 48000000 | 1440000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 17-SEP-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh prakas
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0117-0092/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-JAN-17 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 1450000 | 17400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 0117-0092.1/BAST/R1/DES/107/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-net/BAST_20170109_0117-0092.1_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-DI-LOKASI-KEDUNGMUNDU-SEMARANG-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-ZONE-DJARUM_.pdf | 03-JAN-17 | 03-JAN-17 |  |  | 04-MAY-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa Mariani Heri 081221915172
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA IP PABX | ERS |  |  | 660461197 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 2787.13/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_2787.13_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERIODE-MA_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 04-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh Prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | ASURANSI JASA INDONESIA PT | HWS |  |  | 61180000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0317-0395.3/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_0317-0395.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 11-JAN-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.4601/LG.270/DES-A-1000000/2016 | 01-NOV-16 | K.TEL.4602/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-NOV-16 | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 1527093000 | 1527093000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-NOV-16 | 4601.1/BAST/R2/DES/80/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20161102_4601.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES-PERIODE-NOVEMBER-2016-OKTOBER-2017_2.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-17 |  |  | 02-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah diambil oleh Adam 081511312472
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0317-0798/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-APR-17 | K.TEL.0317-0798/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-APR-17 | BUKIT MURIA JAYA | MAS |  |  | 731250000 | 731250000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 0317-0798.1/BAST/O1/DES/49/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171221_0317-0798.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-ENCHANCEMENT-PENGEMBANGAN-ATRIUM-UNTUK-PT-BUKIT-MURIA-JAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 11-JAN-18 | vindy.utami@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0875/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-APR-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 22320000 | 22320000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-APR-17 | 0417-0875.1/BAST/R2/DES/7/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170419_0417-0875.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-RUSUN-PULO-JAHE-DAN-ATM-JIEP-PERIODE-2017-2018_.pdf | 19-APR-17 | 18-APR-18 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0582/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1117-0582/HK.810/DES-A2020000/2017 | 22-DEC-17 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 52012750 | 624153000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 1117-0582.1/BAST/R1/DES/5/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171222_1117-0582.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-VPN-IP-DI-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-PERSERO-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2018_.pdf | 22-DEC-17 | 20-DEC-18 |  |  | 02-MAY-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh Tasya Faradila Fazar No.tlp 081273718813
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0218-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-FEB-18 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 |  |  | 169632000 | 169632000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0218-0364.1/BAST/R2/DES/7/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180228_0218-0364.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2-DUA-UNIT-MOBIL-KAS-KELILING-BANK-ACEH-PERIODE-2018-2019_.pdf | 28-FEB-18 | 27-FEB-19 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1817/LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1860/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-MAY-16 | HOKA HOKA BENTO (PT. EKA BOGA INTI) | THS |  |  | 691629900 | 7571504000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 1817.2/BAST/OC/DES/16/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170904_1817_2_DES_pt-sigma-cipta-caraka_penyediaan-layanan-cloud-network-and-monitoring-untuk-pt-eka-boga-inti-hokben_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | melva.ulina@sigma.co.id | berkas sudah di ambil oleh team mba melva +62 812-8333-2325
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0851/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | - |  | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 29112361200 | 66862071000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JAN-18 | 0817-0851.2/BAST/OC/DES/88/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180112_0817-0851.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-PERANGKAT-LENOVO-THINKCENTRE-M910-M910Z-AIO-DAN-ASSET-MANAGEMENT-BERBASIS-AZURE-CLOUD-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES_.pdf |  |  | 100 |  | 01-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0117-0007/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-FEB-17 | K.TEL.0217-0007/HK.810/DES-A2020000/2017 | 08-FEB-17 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG | EMS |  |  | 270000000 | 270000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 28-FEB-17 | 0117-0007.1/BAST/R1/DES/19/II/2017 | RECURRING |  |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | karnoayyala@gmail.com | revisi lampiran bast (hapus tabel masa sewa dan total tagihan), hapus nilai tagih di BAST
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2928/LG-270/DES-A1000000/2016 | 01-JUL-16 | K.TEL.3011/HK.810/DES-A1000000/2016 | 13-JUL-16 | PELINDO 1 | MLS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 1221105500 | 4884422000 | , , , , , , ,KL,TERMIN III | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-FEB-17 | 2928.2/BAST/TC/DES/16/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170215_2928.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEMBANGUNAN-DR-DI-KANTOR-PUSAT-PT-PELINDO-I-PERSERO-TERMIN-III_.pdf |  |  |  | TERMIN III | 11-DEC-17 | amellia.putri@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh mas Hilman 082210216389
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | K.TEL.1633/HK.810/DES-A1000000/2015 | 10-JUN-15 |  |  | FASTFOOD INDONESIA | THS | 800054 | I DEWA MADE AGUS | 540000 | 11425370400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-JAN-17 |  | RECURRING |  | 02-JAN-17 | 01-JAN-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu 082299961354
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5191/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 |  |  | PT PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 4184256000 | 4142560084 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-DEC-16 | 5191.1/BAST/RC/DES/48/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161209_5191.1_DES_pt-patra-telekomunikasi-indonesia_perpanjangan-penyediaan-layanan-vsat-ip-scpc-di-40-lokasi-untuk-pt-pertamina-gas-tahun-2016-2017_.pdf | 09-DEC-16 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0117-0025/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 |  |  | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 104440000 | 104440000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-MAR-17 | 0117-0025.2/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170313_0117-0025_2_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENYEDIAAN LAYANAN SEWA DAN MANAGED SERVICE RADIO IP DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA LOKASI PT SEIN TO PT SAMINDO DAN PT SEIN TO PT SINHEUNG_.pdf | 20-JAN-17 | 19-JAN-18 |  |  | 23-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,TAHAP KEEMPAT | Coordinator Project Management | REVISION | 05-MAY-17 |  | TERMIN |  | 27-JUL-16 | 27-JUL-16 |  | TAHAP KEEMPAT | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 422819400 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 1416.2/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171109_1416.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTAC-CENTER-REGULER-DAN-PRIORITAS-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 22-NOV-17 | watiratna2022@gmail.com | di ambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0363/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-MAR-17 | K.TEL.0317-03633/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-MAR-17 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 200889203 | 1420816200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0317-0363.2/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180130_0317-0363.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PAKET-PEKERJAAN-DAN-PEMASANGAN-BARRIER-GATE-GERBANG-CLUSTER-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-TERMIN-4-14-139_1.pdf | 30-JAN-18 | 30-JAN-18 | 14.139 |  | 02-FEB-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.3106/LG.270/DES-A2020000/2016 | 11-JUL-16 | K.TEL.3233/HK.810/DES-A2020000/2016 | 12-JUL-16 | INTERNUSA TRIBUANA CITRA FINANCE | BMS-2 |  |  | 432698400 | 432698400 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JUL-16 | 3106.1/BAST/R1/DES/4/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20160715_3106.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PERUBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-MAINTENANCE-JARINGAN-LAN-DI-PT-INTERNUSA-TRIBUANAN-CITRA-FINANCE-TAHUN-2016_.pdf | 16-JUL-16 | 30-JUN-18 |  |  | 08-MAY-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh budi 08129467844
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0093/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 | K.TEL.1017-0093/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-DEC-17 | ARTHAASIA FINANCE | FMS |  |  | 196567500 | 393135000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-FEB-18 | 1017-0093.1/BAST/T1/DES/16/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180207_1017-0093.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-UNTUK-CORE-FINANCE-DRC-DAN-MOBILE-PT-ARTHAASIA-FINANCE-UNTUK-CC-ARTHAASIA-FINANCE-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 08-MAY-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anung no hp. 081322522452
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.233/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-JAN-16 | K.TEL.409/HK.810/DES-1000000/2016 | 27-JAN-16 | PANASONIC GOBEL GROUP | IBS |  |  | 442700000 | 442700000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-JAN-16 | 233.1/BAST/O1/DES/1/I/2016 | OTC | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20160128_233.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SERTA-PENAMBAHAN-SEWA-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-PANASONIC-GOBEL-INDONESIA-TAHUN-2016_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA IP PABX | ERS |  |  | 655029497 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 2787.12/BAST/RC/DES/81/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180301_2787.12_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERIODE-FE_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 24-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0154/HK.810/DES-A1000000/2017 | 23-JUN-17 | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 48866790 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 31-OCT-17 |  | RECURRING |  | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 14-NOV-17 | leony.m.carolina@gmail.com | diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.2400/LG-270/DES-A2026000/2015 | 17-JUN-15 |  | 17-JUN-16 | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 22032000 | 22032000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-15 | 2400.1/BAST/R1/DES/80/VI/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150619_2400.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIS-ROUTER-UNTUK-KEBUTUHAN-LAYANAN-ASTINET-DI-GEDUNG-LION-AIR-MARSEKAL-SURYA-DARMA-CENGKARENG-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRL_.pdf | 17-JUN-15 | 17-JUN-15 |  |  | 14-NOV-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah diambil oleh Monica
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3168243312 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 1217-0910.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180504_1217-0910.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-20 |  |  | 14-MAY-18 | yuniati09@yahoo.co.id | Sudah diambil oleh Mba Yuyun 081281815320
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.880/LG.270/DES-A2026000/2016 | 25-FEB-16 |  |  | PT. BUKIT SAWIT SEMESTA | MAS |  |  | 5000000 | 68705600 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 880.1/BAST/O1/DES/48/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171220_880.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-MANGGOPOH-UNTUK-PT-BUKIT-SAWIT-SEMESTA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh shinta 082317998393
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0481/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 17-OCT-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 9464000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-NOV-17 | 1017-0481.1/BAST/O1/DES/48/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171114_1017-0481.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TUK-BASERAH-SITUGAL-FIELD-TRAINING-CENTER-UNTUK-PT-RAPP_.pdf |  |  | 100 |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0336/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-FEB-18 |  |  | PT. SUMATERA SYLVA LESTARI | MAS |  |  | 11520000 | 138240000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0218-0336.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180220_0218-0336.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-SOLAR-CELL-DI-LOKASI-PLS-TOWER-ALTERNATIF-DAN-PLU-TOWER-ALTERNATIF-UNTUK-PT-SUMATERA-SYL_.pdf | 20-FEB-18 | 19-FEB-19 |  |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | - | 20-FEB-18 | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 20789771 | 748431756 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 1017-0752.2/BAST/R2/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180205_1017-0752.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-UNTUK-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DAN-MANAGED-SECURITY-SERVICE-MSS-DI-LOKASI-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 20-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5922/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 3600000 | 614400000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-APR-17 | 5922.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170406_5922.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-4-LOKASI-UNTUK-PT-RAPP_1.pdf | 06-APR-17 | 28-DEC-18 | 100 |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3669/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-AUG-16 | K.TEL.3719/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-AUG-16 | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 12620000 | 386360000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 30-DEC-16 | 3669.2/BAPP/P2/DES/XII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161230_3669.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-TERMIN-IV_.pdf | 16-DEC-16 | 31-DEC-16 | 30.77 |  | 04-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah Bisa Diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3550/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3550.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3550.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-BUMI-MENTARI-KARYA-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-DESA-PANTAI-CER_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | BANK BUKOPIN | BMS-2 |  |  | 1435850 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0517-0518.3/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0517-0518.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-BUKOPIN-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3669/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-AUG-16 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3155000 | 386360000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 3669.5/BAST/P2/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170926_3669.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 | 7.69 |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT APLIKANUSA LINTASARTA | 98 | TEL.0117-0177/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-JAN-17 |  |  | PELABUHAN INDONESIA 2-PELINDO II | MLS |  |  | 312360000 | 312360000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | REVISION | 27-DEC-17 |  | RECURRING |  | 27-DEC-17 | 27-DEC-18 |  |  | 06-APR-18 | haginmail2@gmail.com | -revisi format BAST, sesuaikan format sekarang, -lampirkan BASO, - lampirkan KL
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 97812000 | 3837240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0417-0182.4/BAST/RC/DES/60/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170908_0417-0182.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 24-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3482/LG.270/DES-A2020000/2016 | 31-AUG-16 |  |  | PETROSEA | MLS |  |  | 153027000 | 153027000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-OCT-16 | 3482.1/BAST/R2/DES/48/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161003_3482.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-PT-PETROSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-OKTOBER-2016-DESEMBER-2016_.pdf | 01-OCT-16 | 31-DEC-16 |  |  | 05-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ikbal (obl) 085271676880
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0632/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 176000 | 176000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0817-0632.2/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170830_0817-0632_2_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI HO PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0923/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-OCT-17 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-2 |  |  | 227179500 | 227179500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 0517-0923.2/BAST/RC/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171227_0517-0923.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LINK-GSM-MULTI-CARRIER-ACCESS-PT-BANK-MANDIRI-PERSERO-TBK_.pdf | 27-DEC-17 | 27-DEC-17 |  |  | 08-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-04554/LG-270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0454/HK.810/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 666900000 | 666900000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KE 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 04-DEC-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN KE 3 | 15-JAN-18 | isna.md.media@gmail.com | sudah diambil oleh bu isna 08129592961
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0362/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. SUMATERA SYLVA LESTARI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0362.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0362.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PASIR-PANGAIRAN-ESTATE-UNTUK-PT-SUMATERA-SYLVA-LESTARI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1335/LG.270/DES-A2027000/2015 | 01-APR-15 |  |  | PT BERKAT KELAPA SAWIT SEJAHTERA | MAS |  |  | 79515000 | 79515000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-APR-15 | 1335.1/BAST/R1/DES/48/IV/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150401_1335_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS UNTUK PT BERKAT SAWI_.pdf | 01-APR-15 | 31-DEC-15 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3390/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-SEP-15 |  |  | PT JATI DHARMA INDAH | MAS |  |  | 161000000 | 161000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-SEP-15 | 3390.1/BAST/R1/DES/48/IX/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150903_3390_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS UNTUK PT JATI DHARMA_.pdf | 03-SEP-15 | 06-NOV-16 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 127073100 | 5494377760 | , , , , ,SPK, ,KL,LAN IMPROVEMENT DARAJAT | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0012.2/BAST/TC/DES/97/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171130_0117-0012.2_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_1.pdf |  |  |  | LAN IMPROVEMENT DARAJAT | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0248/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-NOV-17 | - |  | Yayasan Wakaf sahid Husnul Khotimah | THS |  |  | 66000000 | 66000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 1017-0248.1/BAST/RC/DES/88/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180320_1017-0248.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-YAYASAN-WAKAF-SAHID-HUSNUL-KHOTIMAH_.pdf |  |  |  |  | 11-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0185/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-SEP-17 |  |  | PT BRILIAN PANCA KENCANA | THS |  |  | 319800000 | 319800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0817-0185.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180328_0817-0185.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-HEAD-END-MATV-UNTUK-HOTEL-ASTON-INN-MATARAM-PT-BRILIAN-PANCA-KENCANA_.pdf |  | 10-AUG-17 |  |  | 11-APR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0423/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 | K.TEL.0917-0423/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 887266000 | 33876800000 | , , , , , , ,KL,preventive dan corrective maintenance dari bulan 1 Februari 2018 - 30 April 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0917-0423.1/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180502_0917-0423.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_MAINTENANCE-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-CENTER-DC-DAN-DATA-RECOVERY-CENTER-DRC-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  |  | preventive dan corrective maintenance dari bulan 1 Februari 2018 - 30 April 2018 | 18-MAY-18 | indra.permana@sigma.co.id | sudah diambil oleh Indra 081210605921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0917/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 245661500 | 2253663000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUN-17 | 0517-0917.3/BAST/OC/DES/34/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170627_0517-0917.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-PENGOPERASIAN-DAN-PEMELIHARAAN-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-FITUR-TRIP-PREDICTION_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Yanuar 08111150521
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2811/LG.270/DES-A2020000/2016 | 23-JUN-16 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 560016000 | , , , , ,SPK, , ,IX | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 2811.4/BAST/R2/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171101_2811.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-12-LOKASI-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-PARSIAL-IX_.pdf |  |  |  | IX | 18-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0519/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0519/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERUM | TDS |  |  | 2537419081 | 2537419081 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-NOV-17 | 1017-0519.2/BAST/OC/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171114_1017-0519.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BAHAN-BAKU-PERCETAKAN-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 20-DEC-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba maaya
|  |  | PT Sentrakom Indonusantara | 32 | TEL.2244/LG.270/DES-A2020000/2015 | 05-JUN-15 | K.TEL.2274/HK.810/DES-A2020000/2015 | 08-JUN-15 | PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA | ERS |  |  | 0 | 118800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JUN-15 | 2244.1/BAST/R1/DES/32/VI/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150610_2244_1_DES_PT Sentrakom Indonusantara_PERPANJANGAN LAYANAN RADIO LINK DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PENGADAAN KONEKSI INTERNET PABRIK PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA PERIODE 2015-2016_.pdf | 10-JUN-15 | 10-JUN-15 |  |  | 25-OCT-17 | deviana@sentrakom.co.id | Sudah diambil oleh Bpk Sugiarto tgl 30 Okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4938/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Sumatera Riang Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4938.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4938.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-RANGSANG-ESTATE-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-PERIODE-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0317-0361/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-MAR-17 | K.TEL.0317-0361/HK.810/DES-2020000/2017 | 16-MAR-17 | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 308126800 | 308126800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0317-0361.1/BAST/R1/DES/5/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170810_0317-0361.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENAMBAHAN-LYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-PT-TRANSRETAIL-INDONESIA-DI-8-LOKASI-TAHUN-20117_1.pdf | 10-AUG-17 | 10-SEP-17 |  |  | 08-DEC-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895349203828
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2191/LG.270/DES-A2020000/2015 | 02-JUN-15 |  |  | BANK MEGA | BMS-2 |  |  | 7722784845 | 0 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 2191.1/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_2191.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 08-DEC-17 | kustajiaji@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mas Kustaji 081288069213
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5962/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. PERMATA AGRO SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5962.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5962.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-KUTAI-BARAT-LONG-BANGUN-UNTUK-PT-PERMATA-AGRO-SEJAHTERA-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-17 | 292.5/BAST/RC/DES/49/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170807_292.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-JULI-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 9250000 | 235400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 0817-0640.4/BAST/P2/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171012_0817-0640.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-11-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-PARSIAL-II_.pdf | 01-OCT-17 | 20-OCT-17 |  |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 1850000 | 235400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0817-0640.5/BAST/P2/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170905_0817-0640.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-11-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-PARSIAL-I_.pdf | 04-SEP-17 | 30-SEP-17 | 9.09 |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0519/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-AUG-17 | K.TEL.0717-0519/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-AUG-17 | BANK SUMATERA UTARA | BMS-1 |  |  | 1419858457 | 4732861522 | , , , , , , ,KL,TERMIN II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 0717-0519.1/BAST/TC/DES/14/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180104_0717-0519.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-INTERIOR-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-RENOVASI-LANTAI-5-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-BANK-SUMUT_1.pdf |  |  |  | TERMIN II | 04-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Bpk. Yusuf 081299156473
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0061/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-AUG-17 | K.TEL.0817-0061/HK.810/DES-A2020000/2017 | 10-AUG-17 | DAEHONG COMMUNICATION INDONESIA PT | PCS |  |  | 308936000 | 308936000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 0817-0061.1/BAST/O1/DES/59/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170809_0817-0061.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-PHOTOSHOOT-UNTUK-PRODUCT-E-MONEY-MANDIRI-TEMA-ASIA-GAMES-PT-DAEHONG-COMMUNICATIONS-INDONESIA_1.pdf |  |  | 100 |  | 04-JAN-18 | mikhamdmedia@gmail.com | sudah diambil oleh hans 081282262679
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0663/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 | K.TEL.0317-0663/HK.820/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 240000000 | 240000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 0317-0663.1/BAST/OC/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171227_0317-0663.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-SALES-PROMOTION-UNTUK-PT-SEMEN-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JAN-18 | yuni.indarwati@mdmedia.co.id | Sudah Diambil oleh mba diana 08111959907
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.1217-0333/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG | EMS |  |  | 163620000 | 163620000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 1217-0333.1/BAST/RC/DES/121/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkom-pcc/BAST_20180309_1217-0333.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-NETWORKING-UNTUK-POLITEKNIK-KESEHATAN-KEMENKES-KUPANG_.pdf |  |  |  |  | 19-MAR-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh andi 082183292980
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-MAY-17 |  |  | PT. SURYA SAGA UTAMA | ERS |  |  | 69000000 | 2512900000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUL-17 | 0517-0454.1/BAST/RC/DES/48/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170725_0517-0454.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-C-BAND-LOKASI-PERTAMBANGAN-KABAENA-NOBLE-HOUSE-PT-SURYA-SAGA-UTAMA_1.pdf | 25-JUL-17 |  |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mas m ikbal 085271676880
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0154/HK.810/DES-A1000000/2017 | 23-JUN-17 | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0617-0154.4/BAST/R1/DES/59/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170630_0617-0154.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-PERSERO_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 11-DEC-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh mba Leony 081294628026
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.0217-0068/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-FEB-17 | K.TEL.0217-0068/HK.810/DES-A1000000/2017 | 17-FEB-17 | UNIVERSITAS RIAU (UNRI) | EMS |  |  | 67290000 | 134580000 | , , , , , , ,KL,TERMIN II | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0217-0068.1/BAST/T2/DES/91/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/telkom-pdc/BAST_20170830_0217-0068.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-ROUTING-PROTOCOL-DAN-VMWARE-UNTUK-PENGADAAN-SEWA-JARINGAN-INTERNET-UNIVERSITAS-RIAU-UNTUK-CC-UNIVERSITAS-RIAU-UNRI-TERMIN-II_.pdf |  |  |  | TERMIN II | 25-APR-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh mas Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0605/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-JUL-17 | K.TEL.07-0613/HK.810/DES-MCS/2017 |  | TVRI | MCS |  |  | 21000000 | 21000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0717-0605.1/BAST/O1/DES/7/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170724_0717-0605.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-UNTUK-LIVE-EVENT-HARI-ANAK-NASIONAL-LPP-TVRI-STASIUN-RIAU_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-A2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1820.4/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_1820.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 19-FEB-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2592/LG-270/DES-A1000000/2015 | 22-OCT-15 | K.TEL.2521/HK.810/DES-A1000000/2015 | 25-DEC-17 | PT TRIMITRA PROPERTINDO | IBS | 650757 | PRAKOSA TRIWIBOWO | 113539533 | 3481633000 | , , , , , , ,KL,SEBELAS (11) | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-DEC-17 | 2592.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171225_2592.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIA-SOLUSI-SMART-BUILDING-UNTUK-PROYEK-PARKLAND-AVENUE-SERPONG-PT-TRIMITRA-PROPERTINDO_.pdf |  |  |  | SEBELAS (11) | 25-JAN-18 | isnandar.hayat@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | K.TEL.83/HK.810/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 840000 | 498960000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin IX | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 40.9/BAST/P1/DES/14/X/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161010_40.9_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-99-LOKASI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-IX-PROGRESS-49-49_.pdf | 10-OCT-16 | 10-NOV-16 | 49.49 | Termin IX | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0373/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. BINA MITRA MAKMUR | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0373.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0373.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-LINTAS-BUNGO-UNTUK-PT-BINA-MITRA-MAKMUR_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4930/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Dunia Karya Sejati | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4930.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4930.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MERBAU-ESTATE-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-DEC-16 | 292.15/BAST/RC/DES/49/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20161202_292.15_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-NOVEMBER-2016_.pdf | 01-NOV-16 | 30-NOV-16 |  |  | 22-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0373/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-JAN-18 |  |  | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM | EMS |  |  | 522000000 | 522000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-JAN-18 | 1217-0373.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180111_1217-0373.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVCICE-PERANGKAT-CORE-SWITCH-CISCO-UNTUK-PEKERJAAN-IP-TRANSIT-UIN-MAULANA-MALIK-IBRABIM-MALANG-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 01-JAN-18 |  |  | 22-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0804/LG.270/DR1-11100000/2017 | 31-MAY-17 | K.TEL.0746/HK.820/DR1-1110000/2017 | 31-MAY-17 | SOCFINDO INDONESIA PT | MAS |  |  | 24050000 | 24050000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0804.2/BAST/O1/DES/24/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20170630_0804.2_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SOCFIN-INDONESIA-LOKASI-SUMATERA-UTARA-PERIODE-JUNI-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 05-FEB-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Vera
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2502/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-OCT-15 | K.TEL.305/HK.810/DES-A100000/2016 | 01-FEB-16 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 171740000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 2502.3/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_2502.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROJECT-PROVISION-OF-TV-SERVICE-DI-CHEVRON_.pdf | 01-JAN-17 | 31-JAN-18 | 100 |  | 26-APR-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh Anggun 081311073987
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0217-0154/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-FEB-17 |  |  | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 38988000 | 38988000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 22-FEB-18 |  | RECURRING |  | 22-FEB-18 | 21-FEB-19 |  |  | 28-FEB-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | BERKAS DIAMBIL YUDHA HWS 0813 2341 1002
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4673/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-OCT-16 | K.TEL.5405/HK.810/DES-A2020000/2016 | 01-DEC-16 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | BMS-2 |  |  | 36860000 | 442320000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 4673.2/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_4673.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-PT-BANK-SHINHAN-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-2 |  |  | 73419000 | 1762056000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 2811.6/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171123_2811.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-PERIODE-OKTOBER_.pdf | 01-OCT-17 | 01-OCT-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5002/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-NOV-16 | K.TEL.5041/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 3637740710 | 43652888520 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 5002.2/BAST/RC/DES/95/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180323_5002.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-TOOLS-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-BTS-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-PERIODE-FEB-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 28-MAR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh aldi 081219875212
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.48/LG-270/DES-A1020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.005123/HK.810/DES-7000000/2017 | 28-NOV-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 475000000 | 475000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 48.1/BAST/OC/DES/80/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171222_48.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PEMASANGAN-FIBER-OPTIK-FO-UNTUK-PERGANTIAN-JARINGAN-KOMUNIKASI-UNIT-KERJA-BRI-DI-547-LOKASI-LUAR-PONTIANAK-BANDUNG-DAN-JAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 05-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | 710466 | NURUL HIDAYATI | 229085600 | 46638240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 3451.6/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180105_3451.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-KIOSK-SELF-SERVICE-MACHINE-LAYANAN-PPOB-DAN-MANAGED-SERVICE-NFC-READER-SMART-CARD-NON-KIOSK-UNTUK-PT-JARING-SOLUSI-APLIKASI-PERIODE-DE_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 12-APR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1364/LG-270/DES-A1000000/2016 | 04-APR-16 | K.TEL.1415/KH.810/DES-1000000/2016 | 06-APR-16 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 4523290893 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1364.1/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_1364.1_DES_pt-infomedia-nusantara_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-MC-DONALDS-UNTUK-PT-REKSO-NASIONAL-FOOD-PERIODE-APRIL-DES-16_.pdf | 01-APR-16 | 31-DEC-16 |  |  | 09-NOV-17 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Sarie +62 856-8717-546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.15/LG-270/DES-A1000000/2015 | 02-JAN-15 | K.TEL.96/HK.810/DES-A2020000/2015 | 05-JAN-15 | PT KARUNIA SEDAYU ABADI | IBS |  |  | 0 | 840849000 | , , , , , , ,KL,BAST 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-AUG-17 | 15.1/BAST/TC/DES/14/VIII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170825_15_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR CCTV UNTUK PROYEK RIVER VALLEY RESIDENCE PT KARUNIA SEDAYU ABADI (BAST 1)_.pdf |  |  |  | BAST 1 | 01-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | berkas sduah diambil oleh mas nandar +62 813-8233-7481
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0117-0029/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 04-JAN-17 |  |  | SRIWIJAYA AIR | EMS |  |  | 18000000 | 18000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-JAN-17 | 0117-0029.1/BAST/R2/DES/80/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170105_0117-0029.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEWAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-METRO-E-DI-GEDUNG-KPPTI-INDOSAT-DAN-BANDARA-SOETTA-UNTUK-PT-SRIWIJAYA-AIRLINES_.pdf | 05-JAN-17 | 05-JAN-17 |  |  | 28-MAR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 08531118046
PROJ2871 | LOP107734 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0161/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0161.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0161.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-APLIKASI-BALKONDES-DAN-DIGITAL-SELF-KIOSK-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA-UNTUK-PT-PLN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ2280 | LOP105683 | PROJECT CANDIDATE | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0718-0124/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 11-JUL-18 | K.TEL.0718-0124/HK.810/DES-A2020000/2018 | 19-JUL-18 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 167485000 | 167485000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-AUG-18 | 0718-0124.1/BAST/RC/DES/24/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180821_0718-0124.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PENGADAAN-INSTALASI-JARINGAN-ERP-DI-UNIT-USAHA-PTPN-VI_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah diambil mba vera (dikirim by ekspedisi)
PROJ1596 | LOP103442 | NON PM | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1217-0949/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 03-JAN-18 |  |  | RS JIWA DR SOEHARTO HEERDJAN | HWS |  |  | 5730000 | 34380000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 1217-0949.1/BAST/R2/DES/40/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180105_1217-0949.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-PEMELIHARAAN-DAN-PERBAIKAN-LAYANAN-APLIKASI-SISTEM-INFORMASI-MANAJEMEN-HISYS-UNTUK-RS-JIWA-DR-SOEHARTO-HEERDJAN_.pdf | 05-JAN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 30-MAY-18 | bella.maharani@admedika.co.id | Sudah diambil oleh Bella 08133322093
PROJ448 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0117-0001/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-JUL-17 | K.TEL.0117-0001/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JUL-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 15525000000 | 62928445200 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0117-0001.2/BAST/TC/DES/84/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171211_0117-0001.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DATA-CENTER-DC-DAN-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-SERTA-LAYANAN-NETWORK-MONITORING-SYSTEM-NMS-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-IND_.pdf |  |  |  | Termin II | 29-DEC-17 | valentino.siangian@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak idris 081284636740
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0417-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | IBS |  |  | 0 | 8134026400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0417-0273.6/BAST/PC/DES/14/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180511_0417-0273.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTMENT-PT-CITRA-ABADI-MANDIRI-PERIODE-6-KUMULATIF-80-1353_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 | 80.1353 |  | 22-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh ardi 081285487165
PROJ943 | LOP24688 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0218-0005/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 7940838000 | 7940838000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0218-0005.1/BAST/R2/DES/7/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180205_0218-0005.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENAMBAHAN-DAN-PENGURANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-DI-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-2018-2021_.pdf | 01-FEB-18 | 31-JAN-21 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
PROJ2226 | LOP105705 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0118-0105/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JAN-18 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 289685700 | 289685700 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 02-JAN-18 |  | RECURRING |  | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 06-SEP-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
PROJ1578 | LOP103176 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0877/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-FEB-18 |  |  | PT TNT skypak International Express | MLS |  |  | 3500000 | 1126905000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAY-18 | 0118-0877.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180505_0118-0877.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-TNT-SKYPAK-INTERNATIONAL_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ2853 | LOP107676 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0159/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0159.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0159.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-APLIKASI-BALKONDES-DAN-DIGITAL-SELF-KIOSK-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ1227 | LOP102068 | CLOSED | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0482/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-MAR-18 | k.Tel.1117-0482/HK.820/DES-A2020000/2018 | 05-APR-18 | BADAK NGL CO PT | ERS |  |  | 16560000 | 472500000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 1117-0482.2/BAST/OC/DES/40/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180731_1117-0482.2_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-FULL-CLAIM-MANAGEMENT-SERVICE-UNTUK-YAYASAN-RUMAH-SAKIT-LNG-BADAK_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yunita.sari@admedika.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH TIA 082227501960
PROJ429 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0362/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-JUN-17 | TIRTA PERSADA DEVELOPMENTS | PCS |  |  | 1295209413 | 11134020000 | , , , , , , ,KL,KETIGA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-JAN-18 | 0417-0362.3/BAST/TC/DES/14/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180124_0417-0362.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKA-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PARSIAL-III-24-3275_.pdf |  |  |  | KETIGA | 30-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1518 | LOP103192 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0761/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 7300000 | 87600000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0761.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180301_0218-0761.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PALANGSIANG-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-PERIO_.pdf | 01-MAR-18 | 28-FEB-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
PROJ2855 | LOP107533 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0158/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0158.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0158.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-APLIKASI-BALKONDES-DAN-DIGITAL-SELF-KIOSK-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA-UNTUK-ANGKASA-PURA-I_.pdf |  |  | 100 |  | 10-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ1765 | LOP104041 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0914/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-JAN-18 |  |  | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EMS |  |  | 234840000 | 234840000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0118-0914.1/BAST/R1/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180102_0118-0914.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-UNTUK-UNIVERSITAS-BRAWIJAYA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 30-AUG-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH karno EMS 081282828868
PROJ1243 | LOPUP625 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0246/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 06-MAR-18 |  |  | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah | FMS |  |  | 97092000 | 97092000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0218-0246.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180530_0218-0246.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-TENAGA-IT-SUPPORT-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-KALIMANTAN-TENGAH-TAHUN-2018_.pdf | 06-MAR-18 | 06-MAR-19 |  |  | 01-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 08111150521
PROJ907 | LOP24903 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0753/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | PT BGP INDONESIA | ERS |  |  | 100000000 | 613520000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-FEB-18 | 0118-0753.1/BAST/R2/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180222_0118-0753.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-GYRO-KU-BAND-DI-KAPAL-ERA-BERDIKARI-DAN-UV-ARTANUSA-01-UNTUK-PT-BGP-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 22-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti +62 821-2517-7921
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 1017-0575.8/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180607_1017-0575.8_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-1-SITE_.pdf |  |  |  |  | 30-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 | - |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 88039600 | 4505556000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 1017-0574.1/BAST/OC/DES/88/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180328_1017-0574.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-AKTIVASI-MARET_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 | - |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 1017-0575.1/BAST/OC/DES/88/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180413_1017-0575.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ2103 | LOP105202 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0718-0152/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 06-JUL-18 |  |  | LPP TVRI | MCS |  |  | 19200000 | 19200000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUL-18 | 0718-0152.1/BAST/OC/DES/7/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180707_0718-0152.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-SIARAN-LANGSUNG-PERINGATAN-HARI-KELUARGA-NASIONAL-HARGANAS-XXV-UNTUK-LPP-TVRI_.pdf |  |  | 100 |  | 06-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
PROJ790 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0914/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.0717-0914/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  |  | 3518405000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-JUN-18 | 0717-0914.3/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180614_0717-0914.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-EDC-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BANK-SUMSEL-BABEL-TAHAP-3_.pdf |  |  |  | III | 01-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | aan / 081386138692 (pins)
PROJ1748 | LOP103990 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0371/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-AUG-18 | K.TEL.0418-0371/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 229250000 | 687750000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0418-0371.3/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180801_0418-0371.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-50-CVIM-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 28-AUG-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ771 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0094/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-OCT-17 | K.TEL.017-0094/HK.810/DES-A1000000/2017 | 19-OCT-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 11751247710 | 483691182000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | REVISION | 01-OCT-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN KETIGA | 12-OCT-18 | irma.anggraini@sigma.co.id | harus di lakukan addendum KL terlebih dahulu, BAST dan BAUT merujuk ke addendum
PROJ2273 | LOP105497 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0518-0035/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | koperasi Dayamitra Telekomunikasi | PCS |  |  | 27225000 | 32670000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-AUG-18 | 0518-0035.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180828_0518-0035.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-50-LIMA-PULUH-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-JUNI-DESEMBER-2018_1.pdf |  |  |  |  | 31-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita
PROJ1732 | LOP103161 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0271/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 25-APR-18 |  |  | Heaven Funeral Home | EMS |  |  | 91800000 | 91800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0418-0271.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180502_ 0418-0271.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-HEAVEN-FUNERAL-HOME_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ643 |  | DELAY | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0360/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | NINDYA KARYA PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 2634044000 | 8722000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0117-0360.1/BAPP/PC/DES/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171222_0117-0360.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-PEKERJAAN-STRUKTUR-ATAS-ARSITEKTUR-DAN-MEP-RUSUN-UMUM-JAKABARING-III-TOWER-3-NINDYA-K_.pdf | 22-DEC-17 | 22-DEC-17 | 30.2 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh pak andri (GSD) 081360005646
PROJ2115 | LOP105297 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0279/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-APR-18 | K.TEL.0418-0279/HK.810/DES-A2020000/2018 | 16-APR-18 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 27678400 | 332140800 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 0418-0279.1/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180717_0418-0279.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-20-DUA-PULUH-UNIT-PERANGKAT-APPLE-IPHONE-7-PLUS-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK_.pdf | 26-MAR-19 | 26-MAR-19 |  |  | 23-OCT-18 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh putri +62 812-7072-4037
PROJ7 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2111/LG-270/DES-A1000000/2014 | 19-SEP-14 | K.TEL.2122/HK.810/DES-A1000000/2014 | 22-SEP-14 | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS | 650757 | PRAKOSA TRIWIBOWO | 1378194545 | 18183185500 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 2111.2/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171030_2111.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCOM-SYSTEM-DAN-CABLE-TRAY-DI-THE-MENSION-AT-DUKUH-GOLF-KEMAYORAN-BLOK-BOUGENVILLE-PERIODE-6-P_.pdf | 01-OCT-18 | 31-OCT-18 | 99 |  | 11-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ1446 | LOP102680 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0064/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-APR-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 490000000 | 490000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0418-0064.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180419_0418-0064.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-VIDEO-COMPANY-PROFILE-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh ian 085228890234
PROJ740 |  | DELAY | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0121/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-NOV-17 |  |  | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | THS |  |  | 128271000 | 128271000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-FEB-18 | 1017-0121.2/BAST/O1/DES/34/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180221_1017-0121.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-DAN-IMPLEMENTASI-SOFTWARE-ERP-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-UNTUK-PT-KAWASAN-INDUSTRI-MEDAN-PERSERO-UNTUK-CC-KAWASAN-INDUSTRI-MEDAN-KIM-TAHAP_.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 12326547700 | , , ,BAprogress, , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0117-0476.8/BAST/TC/DES/14/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180430_0117-0476.8_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-6-KUMULATIF-68-6144_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 | 68.6144 | TERMIN 6 | 30-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT. TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 1366533405 | 12326547700 | , , , , , , ,KL,TERMIN KELIMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0117-0476.7/BAST/TC/DES/14/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180320_0117-0476.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-KELIMA-PROGRESS-KUMULATIF-57-7264_.pdf |  |  |  | TERMIN KELIMA | 27-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh ardi 081285487165
PROJ1903 | LOP103928 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 |  |  | PT PLN | ERS |  |  | 1445500000 | 1445500000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-AUG-18 | 0318-0153.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180810_0318-0153.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PELAKSANAAN-HYPERCONVERGED-STORAGE-SERVER-DENGAN-VIRTUAL-MACHINE-UNTUK-GATEWAY-SCADA-PT-PLN_.pdf |  |  | 100 |  | 28-SEP-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
PROJ2835 | LOP107530 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0918-0361/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-SEP-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 173160000 | 173160000 | , , , , , , , ,,Baut, , ,BAprogress2,BAST | Coordinator Project Management | DONE | 10-OCT-18 | 0918-0361.1/BAST/RC/DES/14/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181010_0918-0361.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-DAN-TEAM-PLAN-BASIC-DATA-2GB-1000-MINUTES-VOICE-CUG-1000-SMS-CUG-111-UNIT-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 25-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2836 | LOP107564 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0918-0362/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 21-SEP-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 17160000 | 17160000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2,BAST | Coordinator Project Management | DONE | 10-OCT-18 | 0918-0362.1/BAST/RC/DES/14/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181010_0918-0362.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-DAN-TEAM-PLAN-BASIC-DATA-2GB-1000-MINUTES-VOICE-CUG-1000-SMS-CUG-11-UNIT-PT-CATUR-LOGAMINDO-SENTOSA_.pdf |  |  | 100 |  | 25-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1602 | LOP103060 | PROJECT CANDIDATE | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0318-0580/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 2 | TDS |  |  | 10698100 | 10698100 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-APR-18 | 0318-0580.1/BAST/OC/DES/99/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180416_0318-0580.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-SUPER-PROMO-DI-11-LOKASI-PERIODE-20-APRIL-03-MEI-2018-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-OCT-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah di ambil oleh Diane 081360842349
PROJ440 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0097/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-JUL-17 | K.TEL.0517-0097/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JUL-17 | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 1301910412 | 4735191908 | , , , , , , ,KL,TERMIN KEDUA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 0517-0097.1/BAST/TC/DES/16/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171218_0517-0097.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-OFFICE-COLLABORATION-PLATFORM-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-I-PERSERO-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 28-DEC-17 | seplita.anggita@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh mba anggi
PROJ59 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1755/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-APR-16 |  |  | PT PRIMA BINTARO ROYALE | PCS |  |  | 0 | 5169272100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 1755.3/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170822_1755.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-BINTARO-ICON-PT-PRIMA-BINTARO-ROYALE-PERIODE-12-61-4894_.pdf | 22-AUG-17 | 22-AUG-17 | 61.4894 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ642 |  | DELAY | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0917-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0917-0183/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 1764000000 | 5880000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0917-0183.1/BAST/PC/DES/60/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171228_0917-0183.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-PLUMBING-UNTUK-PROYEK-RUSUNAMI-JAKABARING-PALEMBANG-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN_.pdf | 28-DEC-17 | 28-DEC-17 | 30 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh pak andri (GSD) 081360005646
PROJ37 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-17 | K.TEL.924/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS | 650347 | TEDDY AWALUDIN | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 27-APR-17 | 924.4/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170427_924.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD-NAVAPARK-PHASE-2A-TAHP-I-17-034_.pdf | 27-APR-17 | 27-APR-17 | 17 |  | 21-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah bisa diambil
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEL.2594/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 0 | 2240026900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-JAN-17 | 2545.3/BAST/PC/DES/14/III/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170303_2545.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-ICT-FTTH-GPON-PROYEK-ANANDAMAYA-RESIDENCE-PT-BRAHMAYASA-BAHTERA-PARSIAL-II-5-8414_.pdf | 31-JAN-16 | 31-JAN-16 | 5.8414 |  | 06-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ977 |  | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0817-0926/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | - | 30-JAN-18 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | 640767 | TEUKU HAMIZUL | 5823270338 | 5823270338 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 0817-0926.1/BAST/PC/DES/95/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180122_0817-0926.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PEKERJAAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-ELEKTRONIK-FIRE-FIGHTING-PROYEK-TECHNOPLEX-LIVING-APARTEMENT-BANDUNG-PT-MULTI-KARYA-UTAMA-ABADI-10-6143_.pdf | 22-JAN-18 | 22-JAN-18 | 10.6143 |  | 30-JAN-18 | kinanti.urfa@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh veronica 08119912101
PROJ977 |  | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0817-0926/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.0817-0926/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS |  |  |  | 54862500000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0817-0926.3/BAST/TC/DES/95/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180528_0817-0926.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PLUMBING-UNTUK-PROYEK-TECHNOPLEX-LIVING-APARTMENT-UNTUK-PT-MULTI-KARYA-UTAMA-ABADI_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 25-JUN-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh aldi 081219875212
PROJ979 | LOP25195 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0575/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-JUL-17 | K.TEL.0717-0575/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-JUL-17 | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 377200000 | 452640000 | ,BAperformansi, ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0717-0575.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0717-0575.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN_JASA_LAYANAN_CARE-PT-MANDIRI-TUNAS-FINANCE-AGUSTUS-2017-MEI-2018_.pdf | 31-MAY-18 |  |  |  | 10-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0702/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 225000000 | 1125000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | BAST cukup di awal saja, untuk BA bulanannya ke SVA
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0702/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 225000000 | 1125000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-NOV-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | BAST cukup di awal saja, untuk BA bulanannya ke SVA
PROJ1531 | LOP103236 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0418-0365/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-APR-18 | K.TEL.0418-0365/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 1545108300 | 1545108300 | BAcustomer, , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUL-18 | 0418-0365.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180701_0418-0365.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-9-BULAN-LAYANAN-CALL-CENTER-ANGKASA-PURA-II-PERSERO-APRIL-2018-JANUARI-2019-SDM-5-ORANG_.pdf |  |  |  |  | 29-OCT-18 | dhikajuly@gmail.com | sudah diambil oleh erik
PROJ21 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0156/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-FEB-17 | K.TEL.0217-0156/HK.820/DES-A1000000/2017 | 08-FEB-17 | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 23859311104 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-18 | 0217-0156.2/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180829_0217-0156.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-020-DAN-021-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATIONS-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-TERMIN-2-P_.pdf |  |  | 95 |  | 14-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah di ambil oleh Yusuf 081299156473
PROJ2124 | LOP105102 | NON PM | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0518-0642/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 30-MAY-18 |  |  | PT SITA TELECOMMUNICATIONS | TMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0518-0642.1/BAST/RC/DES/80/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180530_0518-0642.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVCE-SWITCH-DI-LOKASI-AIRPORT-HUB-GEDUNG-SOEWARNA-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATIONS-JUNI-2018-JULI-2019_.pdf | 01-JUN-18 | 01-JUL-19 |  |  | 21-AUG-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
PROJ2422 | LOP105987 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0242/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 11-JUL-18 |  |  | PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK | FMS |  |  |  | 84000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUL-18 | 0718-0242.1/BAST/RC/DES/59/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180711_0718-0242.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_SMS-BLAST-FIRST-INDO_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh leony michele carolina
PROJ2396 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0790/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-JAN-18 | K.TEL.1017-0790/HK.810/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | PT ADHI KARYA | PCS |  |  | 0 | 6486950000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 1017-0790.2/BAST/TC/DES/14/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180502_1017-0790.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-MALL-DAN-APARTEMEN-EASTERN-GREEN-PT-ADHI-KARYA-TERMIN-2-KOMULATIF-26-0839_1.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 02-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2396 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0790/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-JAN-18 |  |  | ADHI KARYA PT | PCS |  |  | 0 | 6486950000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-18 | 1017-0790.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180331_1017-0790.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-MALLVDAN-APARTEMEN-EASTERN-GREEN-PT-ADHI-KARYA-TERMIN-PERTAMA-KOMULATIF-PROGRES-12-9877_1.pdf | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 12.9877 |  | 25-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ1458 | LOP102949 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0364/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-APR-18 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0418-0364.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180419_0418-0364.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TPK-ANTARA-BAYAS-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-PERIOD_.pdf | 19-APR-18 | 18-APR-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ1856 | LOP104324 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0817/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-MAY-18 |  |  | MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) | MCS |  |  | 252576000 | 252576000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-SEP-18 | 0518-0817.1/BAST/RC/DES/48/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180924_0518-0817.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_LAYANAN-ASTINET-SEWA-RADIO-IP-DAN-INSTALASI-TOWER-UNTUK-METRO-TV_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-18 | salman.algiffari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ168 |  | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5383/LG-270/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 | K.TEL.5445/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 1586104800 | 3172209600 | , , , , ,SPK, , ,termin i | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 5383.2/BAST/TC/DES/59/XII/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-metra-digital-media/BAST_20161230_5383.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-EVENT-ORGANIZER-DAN-PENDUKUNG-UNTUK-PROGRAM-PEDULI-TUKANG-2016-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | termin i | 31-JAN-18 | yuni.indarwati@mdmedia.co.id | berkas sudah diambil mba dona 081294591335
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 272360000 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0517-0753.3/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180329_0517-0753.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 25-MAY-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ621 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0400/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | ADHI KARYA PT | PCS |  |  | 0 | 19420000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-DEC-17 | 0317-0400.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171214_0317-0400.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ICT-UNTUK-PENATAAN-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNO-GBK-ZONA-1-PT-ADHI-KARYA-TERMIN-II-KUMULATIF-95-32_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 21-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu- sdv 1
PROJ621 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0400/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | ADHI KARYA PT | PCS | 670435 | ADRID | 13700810000 | 19420000000 | , , , , ,SPK, , ,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0317-0400.1/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171222_0317-0400.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ICT-UNTUK-PENATAAN-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNO-GBK-ZONA-1-PT-ADHI-KARYA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 02-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mba ayu
PROJ3037 | LOP108223 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0760/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JUN-18 |  |  | TIARA MARGA TRAKINDO | TDS |  |  | 184698000 | 184698000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUL-18 | 0618-0760.1/BAST/RC/DES/7/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180701_0618-0760.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-4-EMPAT-LOKASI-DI-LINGKUNGAN-TRAKINDO-UNTUK-PT-MST-PERIODE-JULI-OKTOBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ1485 | LOP103078 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0340/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 |  |  | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 45440678227 | 76845000000 | , , , , ,SPK, ,KL,tahap 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0118-0340.1/BAST/TC/DES/34/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180525_0118-0340.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-PERANGKAT-LENOVO-THINKCENTER-M910-TAHAP-III-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES_.pdf |  |  |  | tahap 3 | 05-JUN-18 | brahma.linggadityo@infomedia.co.id | sudah di ambil mas rafli bms2
PROJ2302 | LOP105634 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0318-0247/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | PT PELITA INDONESIA DJAYA | MLS |  |  | 175224000 | 572712000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 0318-0247.2/BAST/RC/DES/126/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180426_0318-0247.2_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-JARINGAN-WIFI-DI-ATAS-KAPAL-PT-PELNI-UNTUK-PT-PELITA-INDONESIA-DJAYA-3-LOKASI_1.pdf |  |  |  |  | 05-SEP-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ2469 | LOP106356 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0818-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-AUG-18 | K.TEL.0818-0002/HK.810/DES-A2020000/2018 | 09-AUG-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 323454500 | 323454500 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0818-0002.1/BAST/OC/DES/99/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180831_0818-0002.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PERIODE-15-21-AGUSTUS-2018-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-SEP-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh MAYA 08119110140
PROJ1937 | LOP104375 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0377/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0377/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 133518000 | 520200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0418-0377.3/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180801_0418-0377.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-77-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 19-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ1758 | LOP103430 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0516/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-MAY-18 |  |  | PT BANK SYARIAH MANDIRI, TBK | BMS-1 |  |  | 12587000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-MAY-18 | 0418-0516.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180514_0418-0516.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PESANAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-CUSTOMER-ACQUISITION-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-MANDIRI-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah diambil oleh RIA, 0813 9856 7363
PROJ1969 | LOP104409 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0976/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT china construction Bank Indonesia Tbk | BMS-2 |  |  | 304096800 | 1277544600 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 09-MAY-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 20-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | revisi hapus nilai tagih pada BAST, pada lampiran BAST hapus table Jangka waktu dan HArga total, untuk format BAPW di ganti menjadi BA keterlambatan.
PROJ1425 | LOP102827 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0185/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | TIKI JALURNUGRAHA EKAKURIR PT | MLS |  |  | 261180000 | 261180000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 0318-0185.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180418_0318-0185.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-I-PERPANJANGAN-LAYANAN-PAKET-SOCIAL-MEDIA-MARKETING-UNTUK-PT-TIKI-JALUR-NUGRAHA-EKAKURIR_.pdf | 27-MAR-18 | 28-MAR-19 |  |  | 23-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 081385208446
PROJ2356 | LOP106053 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0877/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-JUL-18 | K.TEL.0518-0877/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-JUL-18 | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 593400000 | 593400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUN-18 | 0518-0877.1/BAST/OC/DES/34/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180613_0518-0877.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-PEKERJAAN-LISENSI-API-GOOGLE-MAPS-REVISI-P1-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO-TBK-PERIODE-JUNI-2018-JUNI-2019_.pdf |  |  | 100 |  | 05-SEP-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar +62 813-8520-8446
PROJ1862 | LOP104339 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0518-0634/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-JUN-18 |  |  | RED BASKET INDONESIA | TDS |  |  | 57200000 | 57200000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0518-0634.1/BAST/OC/DES/14/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180702_0518-0634.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-104-SERATUS-EMPAT-UNIT-MODEM-MIFI-UNTUK-PT-RED-BASKET-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JUL-18 | rojali.076@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH FENAL +62 812-1094-4662
PROJ1863 | LOP104360 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0242/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JUN-18 |  |  | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 134710000 | 134710000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0518-0242.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180801_0518-0242.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-CHANGE-REQUEST-MAINTENANCE-SAP-SGB-MRP-IMPROVEMENT-DI-PT-SUNTORY-GARUDA-BEVERAGES_.pdf |  |  | 100 |  | 26-SEP-18 | teddy.septiawan@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
PROJ1864 | LOP104378 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0418-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAY-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 337500000 | 337500000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAY-18 | 0418-0303.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180509_0418-0303.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEAT-OUTBOUND-VERIFIKASI-DI-REGIONAL-PROCESSING-CENTER-UNTUK-PT-BTN-PERIODE-MEI-NOV-2018_.pdf |  |  |  |  | 16-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik
PROJ2120 | LOP105325 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0618-0125/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-JUN-18 |  |  | BANK SINARMAS | BMS 2 |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 29-JUN-18 | 0618-0125.1/BAST/RC/DES/59/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180629_0618-0125.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-JASA-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-BANK-SINARMAS-TAHUN-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 13-NOV-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah bisa diambil
PROJ774 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0520/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-DEC-17 | K.TEL.087-0520/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 1509525820 | 15095258200 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 27-JUL-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN IV | 06-SEP-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | untuk tahap IV cukup menggunakan LPP saja di ttd oleh SVA
PROJ1755 | LOP103688 | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0095/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-MAY-18 | K.TEL.0518-0095/HK.810/DES-A1000000/2018 | 21-MAY-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 606060000 | 14403397800 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-OCT-18 | 0518-0095.2/BAPP/PC/DES/16/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20181029_0518-0095.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_LAYANAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-KEBUTUHAN-ADMIN-KAPAL-KANTOR-PUSAT-DAN-CABANG-DENGAN-MENGGUNAKAN-SKEMA-SEAT-MANAGEMENT-PT-PELAYARAN-NASIONAL-INDONESIA_.pdf |  |  | 99 |  | 01-NOV-18 | derwin.sitorus@sigma.co.id | sudah diambil oleh uki 081280109782
PROJ1474 | LOP103066 | NON PM | PT Graha Fatta | 46 | TEL.0218-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 01-MAR-18 | K.TEL.0218-0606/HK.810/DES-A1000000/2018 | 01-MAR-18 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 11011560000 | 11011560000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 0218-0606.1/BAST/RC/DES/46/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-fatta/BAST_20180302_0218-0606.1_DES_PT-GRAHA-FATTA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ERUM-PERHUTANI-DI-TPK_1.pdf | 28-FEB-20 | 28-FEB-20 |  |  | 29-JUN-18 | septianni@grahafatta.com | sudah diambil oleh Pujianto 089666682555
PROJ1214 | LOP101936 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0332/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 12-MAR-18 |  |  | PT. PREMIER OIL | ERS |  |  | 457142400 | 18547434800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1537 | LOP103189 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0418-0244/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAY-18 |  |  | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | EMS |  |  | 1015603800 | 1194828000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-JUL-18 | 0418-0244.1/BAST/OC/DES/14/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180716_0418-0244.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-PERALATAN-INFRASTRUKTUR-JARINGAN-INTERNET-PAKET-2-UNDIP-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JUL-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh jono
PROJ2621 | LOP106818 | NON PM | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0818-0183/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | UNIVERSITAS INDONESIA | EMS |  |  | 107604000 | 107604000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-SEP-18 | 0818-0183.1/BAST/OC/DES/5/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180917_0818-0183.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENGADAAN-PEKERJAAN-ICT-DI-RUMAH-SAKIT-UNIVERSITAS-INDONESIA-TA-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 25-SEP-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166600 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 559.5/BAST/RC/DES/49/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170502_559.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-APRIL-2017_1.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166600 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-17 | 559.3/BAST/RC/DES/49/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170306_559.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-FEB-2017_1.pdf | 01-FEB-17 | 28-FEB-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ1268 | LOP102339 | NON PM | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0318-0213/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-MAR-18 |  |  | PT ASURANSI TRIPAKARTA | HWS |  |  | 0 | 1435700000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0318-0213.1/BAPP/PC/DES/84/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180629_0318-0213.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-IP-PABX-UNTUK-PT-ASURANSI-TRIPAKARTA_.pdf | 01-JUN-18 | 28-JUN-18 |  |  | 29-JUN-18 | aditya.cahya@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244073
PROJ1283 | LOP102398 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PT. Surya Hutani Jaya | MAS |  |  | 10000000 | 120000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0339.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180115_0118-0339.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SEBULU-KUTAI-KERTANEGARA-UNTUK-PT-SURYA-HUTANI-JAYA-PERIODE-JAN_.pdf | 15-JAN-18 | 14-JAN-19 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A100000/2017 | 07-SEP-17 | PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 0 | 39200000000 | , , ,BAprogress, ,SPK,WO,KL,TERMIN 7 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0617-0608.6/BAST/TC/DES/60/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180525_0617-0608.6_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PEKERJAAN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-PT-PP-TERMIN-7-KOMULATIF-61-17_.pdf | 25-MAY-18 | 25-MAY-18 | 61.17 | TERMIN 7 | 05-JUN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Mala 082110119793
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT PP (PERSERO) | PCS |  |  | 540960000 | 39200000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN III | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0617-0608.2/BAST/TC/DES/60/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180129_0617-0608.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-3-29-71_.pdf |  |  |  | TERMIN III | 27-FEB-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambi oleh Mba Fajri 085777722847
PROJ1558 | LOP103291 | PROJECT CANDIDATE | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0518-0662/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 23-MAY-18 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 16739000 | 16739000 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 25-JUL-18 |  | OTC & RECURRING | [5 empty] | 08-NOV-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | revisi wording bast
PROJ1248 | LOP31549 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0155/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 28-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1248 | LOP31549 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0155/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 10-MAY-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1512 | LOP103188 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0760/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 174276000 | 174276000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0760.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180301_0218-0760.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-MUBA-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018-MARET-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1514 | LOP103187 | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0091/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-MAY-18 |  |  | PT MNC GS HOME SHOPPING | MCS |  |  | 54000000 | 54000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0518-0091.1/BAST/OC/DES/34/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180515_0518-0091.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-NOMOR-AKSES-CC-1500892-1500893-1500894-UNTUK-PT-MNC-GS-HOMESHOPING_.pdf | 08-MAY-18 | 08-MAY-18 | 100 |  | 25-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
PROJ770 |  | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 |  |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS 1 |  |  | 5199200 | 1027812000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | REVISION | 24-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | lampirkan ba kesepakatan dengan CC
PROJ770 |  | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 |  |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 62390400 | 1027812000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 1017-0753.3/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180816_1017-0753.3_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-E3-DAN-ACTIVE-DIRECTORY-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 30-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ770 |  | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 | - |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 30283400 | 30283400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1017-0753.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171218_1017-0753.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-E3-DAN-ACTIVE-DIRECTORY-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 20-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ2483 | LOP106137 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0666/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 06-AUG-18 |  |  | CCTV ( CHINA CENTRAL TELEVISION ) | MCS |  |  | 67447500 | 67447500 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-AUG-18 | 0718-0666.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180817_0718-0666.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-ANALOG-CONVERTER-UNTUK-CCTV-CHINA-CENTRAL-TELEVISION_.pdf |  |  | 100 |  | 19-SEP-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona 08116442000
PROJ1344 | LOP102697 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0102/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 22-JAN-18 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 308502600 | 308502600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JAN-18 | 0118-0102.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180123_0118-0102.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II-JANUARI-2018-APRIL-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 28-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
PROJ1001 | LOP24931 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0218-0333/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 118791600 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 0218-0333.1/BAST/R2/DES/81/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180226_0218-0333.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XVI_.pdf | 26-FEB-18 | 25-FEB-19 |  |  | 21-MAR-18 | marzuki@ish.co.id | Sudah diambil oleh Mba Festy 082125981092
PROJ1256 | LOP102145 | CLOSED | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0032/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-APR-18 |  |  | PT Pasaraya Tosersajaya | TDS |  |  | 95431600 | 95431600 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-APR-18 | 0418-0032.1/BAST/OC/DES/48/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180424_0418-0032.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-PERANGKAT-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-STO-CISARUA-TOWER-AIR-DAN-TOWER-AIR-VILLA-UNTUK-PT-PASARAYA-TOSERSAJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 06-JUN-18 | iyalagri@gmail.com | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ1258 | LOP101739 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0123/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 | K.TEL.0318-0123/HK.810/DES-A2020000/2018 | 21-MAR-18 | TRANS COFFEE | THS |  |  | 13483000 | 181972000 | BAcustomer, , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 28-MAY-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 10-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | reivisi BAST dibuat sesuai bulan aktif layanan, pada lampiran BAUT agar menyebutkan lokasi dan tanggal delivery (tdk perlu mencantumkan harga pada lampiran BAUT)
PROJ1288 | LOP102399 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0274/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-APR-18 |  |  | PT. Surya Hutani Jaya | MAS |  |  | 7000000 | 84000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-APR-18 | 0418-0274.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180415_0418-0274.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MUARA-BENGKAL-UNTUK-PT-SURYA-HUTANI-JAYA-PERIODE-APRIL-2018-APR_.pdf | 14-APR-19 | 14-APR-19 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ1076 | LOP31718 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0571/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 13243000 | 304589000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 18-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 24-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5142/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5181/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | BUKAKA TEHNIK UTAMA | IBS |  |  | 577813590 | 10502032800 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | REVISION | 19-MAR-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 4 | 02-APR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | PM MITRA PERLU BERTEMU DENGAN PAK FAUZI
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5024/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 | K.TEL.5062/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | POSO ENERGY | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 651444585 | 7972115900 | , , , , ,SPK, , ,IMPLEMENTASI TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-17 | 5024.3/BAST/TC/DES/104/III/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170309_5024.3_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-IMPLEMENTASI-TAHAP-2_.pdf |  |  |  | IMPLEMENTASI TAHAP 2 | 24-JAN-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
PROJ1866 | LOP104168 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0618-0093/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 07-JUN-18 | - |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 16560000 | 16560000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0618-0093.1/BAST/OC/DES/59/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180704_0618-0093.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SOCIAL-MEDIA-ADVERTISING-UNTUK-PT-PERTAMINA-MOR-III_1.pdf |  |  | 100 |  | 19-JUL-18 | yoanaraquel90@gmail.com | Sudah diambil oleh Yoana 081380370437
PROJ13 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1731/LG.270/DES-A1000000/2015 | 24-JUN-15 | K.TEL.1782/HK.810/DES-A1000000/2015 | 01-JUL-15 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 1599185160 | 31884084500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAY-16 | 1731.1/BAST/PC/DES/49/V/2016 | PROGRESS | bast/2016/BAST_20160509_1731_1_DES_PT Sigma Metrasys Solution_PENGADAAN IMPLEMENTASI SISTEM ERP UNTUK PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (INALUM) PERSERO_.pdf | 01-MAY-16 | 01-MAY-16 |  |  | 23-OCT-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | BERKAS SUDAH DI AMBIL OLEH KURIR (OKI +62 813-2222-2709)
PROJ2064 | LOP105111 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0332/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 12-JUL-18 |  |  | PT MUARA JUARA KREASI INDONESIA | IBS |  |  | 0 | 14400000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUL-18 | 0718-0332.1/BAST/RC/DES/11/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180727_0718-0332.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_10-NOMOR-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-UNTUK-PT-MUARA-JUARA-KREASI-INDONESIA_1.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | oktrima_gandini@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh fauzi 081212452026 - ibs
PROJ2133 | LOP104863 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0124/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-JUN-18 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 31680000 | 31680000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 0618-0124.2/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180607_0618-0124.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-PROGRAM-ACARA-SAHUR-PESBUKERS-DAN-SIDANG-ISBAT-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-ANTV_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ2134 | LOP105386 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0618-0605/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 22-JUN-18 |  |  | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS 2 |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 29-JUN-18 | 0618-0605.1/BAST/RC/DES/59/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180629_0618-0605.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-BANK-BANTEN-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 13-NOV-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah bisa diambil
PROJ2753 | LOP106979 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0218-0764/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 100440000 | 100440000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAR-18 | 0218-0764.1/BAST/RC/DES/7/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180324_0218-0764.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh erwin 082280001289
PROJ1309 | LOP102058 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0488/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | PT LESTARI ASRI JAYA | PCS |  |  | 69120000 | 69120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0118-0488.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180202_0118-0488.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJAGAN-SEWA-RADIO-LINK-UNTUK-PT-LESTARI-ASRI-JAYA-DI-PORT-SUMAY-JAMBI-TAHUN-2018_.pdf | 02-FEB-18 | 01-FEB-19 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ1158 | LOP25126 | NON PM | PT Global Sukses Solusi | 124 | TEL.0118-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | K.TEL.0118-0275/HK.810/DES-A2020000/2018 | 21-FEB-18 | VIRAMA KARYA PT | PCS |  |  | 142533100 | 961866300 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUN-18 | 0118-0275.1/BAST/TC/DES/124/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-global-sukses-solusi/BAST_20180625_0118-0275.1_DES_PT-GLOBAL-SUKSES-SOLUSI_INSTALASI-DAN-IMPLEMENTASI-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-MERAH-PUTIH-UNTUK-PT-VIRAMA-KARYA-TERMIN-1-30_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 11-JUL-18 | dwiekristianto81@gmail.com | sudah diambil oleh rika - sdv
PROJ1925 | LOP104624 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0418-0519/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 23-APR-18 |  |  | PT Mitra Solusi Telematika | PCS |  |  | 49608000 | 49608000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 0418-0519.1/BAST/RC/DES/21/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180504_0418-0519.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TU-MELAK-THIESS-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf | 04-MAY-18 | 03-MAY-19 |  |  | 01-AUG-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ1373 | LOP102786 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0243/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 8240000 | 32960000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan, , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 22-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | kenapa tgl aktif lebih dahulu dari pada BA serah terima barang
PROJ1646 | LOP103401 | LEAD | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0635/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-DEC-17 | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-DEC-17 | PT MAJU GEMILANG SERPONG | PCS |  |  | 0 | 16023000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUL-18 | 0917-0635.2/BAPP/PC/DES/14/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180727_0917-0635.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-B-RESIDENCE-SERPONG-TANGERANG-PT-MAJU-GEMILANG-SERPONG-TERMIN-2-PROGRESS-17-2949_.pdf |  |  | 17.2949 |  | 01-AUG-18 | endrasnc@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1247 | LOP102239 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0850/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAR-18 | K.TEL.0118-0850/HK.820/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 10371797508 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-FEB-18 | 0118-0850.1/BAST/RC/DES/59/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180207_0118-0850.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI-TAHUN-2018_.pdf | 07-FEB-18 | 06-FEB-19 |  |  | 20-APR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Dea +62 811-6339-011
PROJ1022 | LOP25069 | NON PM | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0121/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 22-FEB-18 | K.TEL.0118-0121/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-FEB-18 | PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 13529425000 | 20592000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUN-18 | 0118-0121.1/BAST/PC/DES/95/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180627_0118-0121.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-DAN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-GEDUNG-FASILITAS-PRODUKSI-VAKSIN-DAN-PENGEMASANPT-BIOFARMA-TAHAP-2-PT-PEMBANGUNAN-P_.pdf | 01-MAY-18 | 30-JUN-18 | 5.0311 |  | 02-JUL-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh veronica 08119912101
PROJ638 |  | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0459/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-AUG-17 | K.TEL.0517-0459/HK.810/DES-A1000000&144/IN/LEGL-COPR/17 | 29-AUG-17 | NATOUR HOTEL | THS |  |  | 227509000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,termin 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0517-0459.1/BAST/T1/DES/34/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171030_0517-0459_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM UNTUK PT_ HOTEL INDONESIA NATOUR (PERSERO)_.pdf |  |  |  | termin 1 | 31-OCT-17 | purnamagelar22@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar
PROJ2751 | LOP106969 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0818-0184/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-AUG-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 112995000 | 112995000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-18 | 0818-0184.1/BAST/RC/DES/7/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180904_0818-0184.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-9-SEMBILAN-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ3129 | LOP7353 | PROJECT CANDIDATE | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0918-0542/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-SEP-18 |  |  | TIARA MARGA TRAKINDO | TDS |  |  | 4134000 | 49608000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-NOV-18 | dicki@wavecomindo.co.id | revisi penulisan tgl SPK/P8 pada BAST "28/09/2018"
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0117-0178/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-JAN-17 |  |  | PT Arara Abadi | MAS |  |  | 5100000 | 51000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 04-FEB-17 | 0117-0178.1/BAST/R1/DES/21/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170204_0117-0178.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-ARARA-ABADI-LOKASI-DURI-III-SINAR-AMITY-FORESTY-GROUP-PERIODE-FEBRUARI-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.1217-0782/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-DEC-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 49307720 | 49307720 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1217-0782.1/BAST/R2/DES/2/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171229_1217-0782.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WO-10-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-ISR-4331-K9-DI-LOKASI-GRAHA-ELNUSA-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0418-0092/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 04-APR-18 |  |  | SIBA SURYA PT | MLS |  |  | 4250000 | 34000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 01-MAY-18 | 0418-0092.1/BAST/RC/DES/11/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180501_0418-0092.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-50-PAKET-LAYANAN-MYGROUP-PREPAID-PAKET-B-TELKOMSEL-UNTUK-PT-SIBA-SURYA_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | muhammad_a_kurniawan@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0317-0151/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-MAR-17 |  |  | PT YAMAHA MATARAM SAKTI | TDS |  |  |  | 936000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | APPROVED | 27-APR-17 | 0317-0151.1/BAST/R1/DES/11/IV/2017 | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0717-0922/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 03-AUG-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-SEP-17 | 0717-0922.1/BAST/R1/DES/4/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170921_0717-0922.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-RSUD-TGK-ABDULLAH-SYAFI-I-BEUREUNUEN_.pdf |  |  |  |  | 08-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL | BMS-2 |  |  | 22545950 | 811654200 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 02-AUG-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada lampiran BAUT, hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1217-0211/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-DEC-17 |  |  | PT DAYA ANUGRAH MANDIRI | TDS |  |  | 2250000 | 81000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1217-0211.1/BAST/RC/DES/11/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180301_1217-0211.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-15-LIMA-BELAS-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-UNTUK-PT-DAYA-ANUGRAH-MANDIRI_.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | khaerunnisa.dian88@gmail.com | sudah diambil oleh dian 085215520039
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.328/LG.280/R5W-5A100000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | EMS |  |  | 1150000 | 0 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 07-FEB-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 06-NOV-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | tgl aktif collocation yang tertera pd BASO 1 jan 2018, BAST ditanggalkan sesuai tanggal aktif saja, tetapi merujuk ke p7-1. Mengapa ada 2 BASO yang sama tetapi di salah satu BASO tdk disebutkan layanan collocation?
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 63636000000 | , ,BArekonsiliasi, , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 30-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | revisi penulisan no.wo pada BAST, lampiran BAUT agar di ttd, sertakan surat target delivery dr segmen
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0517-0283/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-MAY-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 13-JUL-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0758/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JUN-18 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  |  | 420560295000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 23-OCT-18 | 0717-0758.3/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | [5 empty] | 31-OCT-18 | yosrianti.pramana@metrasys.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0456/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-AUG-17 |  |  | PT AGRA BAREKSA INDONESIA | MAS |  |  | 86400000 | 86400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0817-0456.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170831_0817-0456.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SILVA-RIMBA-LESTARI-AGRA-BAREKSA-GROUP-PERIODE-SEPTEMBE_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0926/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV) | MCS |  |  | 12238800000 | 12238800000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0926.1/BAST/RC/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180101_1217-0926.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-LAYANAN-TRANSPONDER-8-MHZ-SATELIT-TELKOM-1-H-DAN-GROUND-SEGMENT-UNTUK-PT-TELEVISI-TRANSFORMASI-INDONESIA-TRANS-TV-PERIODE-JANUARI-20_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh frian 082113632491
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0161/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | PT Global Media Telekomindo | MAS |  |  | 414000000 | 414000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 0418-0161.1/BAST/RC/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_0418-0161.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-ROUTER-DI-17-TUJUH-BELAS-LOKASI-UNTUK-PT-GLOBAL-MEDIA-TELEKOMINDO-TAHUN-2018_.pdf | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 |  |  | 08-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | sudah diambil oleh citra +62 812-1952-9973
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0917-0366/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-SEP-17 |  |  | GIVAUDAN INDONESIA | MAS |  |  | 14619600 | 14619600 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0917-0366.1/BAST/R1/DES/4/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170918_0917-0366.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-PT-GIVAUDAN-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 09-OCT-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.202/LG.270/DES-A1020000/2018 | 02-MAR-18 | K.TEL.000792/HK.810/DES-70000000/2018 | 05-MAR-18 | PT.FAST FOOD INDONESIA | THS |  |  | 44500000 | 242250000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 26-MAR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 10-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.651/LG.270/DES-A2027000/2016 | 12-FEB-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 20880000 | 20880000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-FEB-16 | 651.1/BAST/R1/DES/1/II/2016 | RECURRING | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20160227_651.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-3-TIGA-LOKASI-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-TAHUN-2016_.pdf |  |  | 100 |  | 04-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0332/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.1017-0332/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  |  | 1438636400 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 1017-0332.3/BAST/TC/DES/14/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180928_1017-0332.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-CCTV-UNTUK-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-TERMIN-5-KUMULATIF-75-98_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 09-OCT-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah di ambil oleh Pak ucup
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.5623/LG.270/DES-A2027000/2016 | 09-DEC-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 13920000 | 13920000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-DEC-16 | 5623.1/BAST/R1/DES/1/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20161222_5623.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-LOKASI-KCPS-KERTAJAYA-DAN-PP-PENGADILAN-MEDAN-TAHUN_.pdf |  |  | 100 |  | 04-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 46584551 |  | , , , , , , , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 04-DEC-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-OCT-18 | arlyntina.debora@ish.co.id | revisi tanggal LPP samakan dengan BAST ; nilai pada BAST dihilangkan saja
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0941/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-JUN-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 11700000 | 13700000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 0517-0941.1/BAST/R2/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171102_0517-0941.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-MIKROTIK-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-MAKASSAR_.pdf |  |  |  |  | 27-SEP-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh aan 081386138692
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  | 21-JUN-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 3697500 | 2248800000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-17 | 0617-0604.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170701_0617-0604.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-80-DELAPAN-PULUH-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-I-1-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0272/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-NOV-17 |  |  | ASTRA GRAPHIA PT | IBS |  |  | 36000000 | 108000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 22-NOV-17 | 1117-0272.1/BAST/R2/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171122_1117-0272.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-COLOCATION-STAR-DATA-CENTER-TELKOM-LEMBONG-UNTUK-PT-ASTRA-GRAPHIA-INFORMATION-TECHNOLOGY_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | muhammad.ramdani@sigma.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 245137050 |  | ,BAperformansi, , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-SEP-18 | 0717-0915.10/BAST/RC/DES/34/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180903_0717-0915.10_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYESUAIAN-TARIF-DAN-PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-I_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | Sudah diambil oleh Anggun +62 813-1107-3987
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0872/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-AUG-17 | K.TEL.0817-0872/HK.820/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  |  | 63986207000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0817-0872.2/BAST/TC/DES/16/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180102_0817-0872.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-PEKERJAAN-INSTALASI-DAN-MIGRASI-PRODUCTION-D_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 27-SEP-18 | teddy.septiawan@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0517-0874.4/BAST/RC/DES/14/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180430_0517-0874.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017-32-L_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | Koperasi Agresif | 74 | TEL.0518-0188/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 09-MAY-18 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 5800000 | 69600000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-MAY-18 | 0518-0188.1/BAST/RC/DES/74/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-agresif/BAST_20180518_0518-0188.1_DES_KOPERASI-AGRESIF_PERPANJANGAN-SEWA-ROUTER-DAN-MAINTENANCE-LAN-UNTUK-LAYANAN-AKSES-INTERNET-50-MBPS_.pdf |  |  |  |  | 18-SEP-18 | yana_sophi@yahoo.com | sudah diambil oleg dewi - MAS
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 93972000 | 2907839610 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 1217-0583.14/BAST/RC/DES/60/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180831_1217-0583.14_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081292830109
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0952/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 74400000 | 363918400 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 13-SEP-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 19-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.2773/LG.270/DES-A1000000/2015 | 10-NOV-15 | K.TEL.2792/HK.820/DES-A1000000/2015 | 12-NOV-15 | HOTEL RAFFLES (CWJ) | PCS |  |  | 326562500 | 16995382125 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-FEB-16 | 2773.3/BAST/T2/DES/55/II/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-telkom-akses/BAST_20160219_2773.3_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEMENUHAN-PABX-IT-TEL-SYSTEM-RAFFLES-HOTEL-CWJ-PEKERJAAN-TAMBAH-5_.pdf |  |  |  | PEKERJAAN TAMBAH 5 | 17-SEP-18 | basyar.hadi@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh BASYAR/0811875556
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.36/LG.270/DES-A1020000/2018 | 16-JAN-18 | K.TEL.000026/HK.810/DES-70000000/2018 | 17-JAN-18 | PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | HWS |  |  | 98280000 | 98280000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 36.1/BAST/OC/DES/1/I/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180131_36.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_CPE-MURNI-PEMBENAHAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-LINK-VPN-IP-DI-36-LOKASI-PT-ASURANSI-JIWA-MANULIFE-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 14-SEP-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Kamal 081382554467
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0817-0950/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-AUG-17 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 50750000 | 50750000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0817-0950.1/BAST/O1/DES/107/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-net/BAST_20170810_0817-0950.1_DES_PT-METRA-NET_SURAT-PESANAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-ZONE-DJARUM-PERIODE-AGUSTUS-20_.pdf |  |  | 100 |  | 13-SEP-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa 081221915172
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1594/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-APR-16 | K.TEL.1635/HK.810/DES-A1000000/2016 | 20-APR-16 | PT Pertamina Lubricants | ERS |  |  | 419904000 | 419904000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 01-MAR-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | Periode Terakhir / Periode Januari 2018 s.d Februari 2018 | 13-SEP-18 | indra.permana@sigma.co.id | mohon dibuatkan BA Perfomansi di ttd oleh SVA
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUN-18 | 0517-0874.6/BAST/RC/DES/14/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180626_0517-0874.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017-26-L_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAR-18 | 0517-0874.3/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180330_0517-0874.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1017-0728/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.1017-0728/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 272360000 | 9804960000 | ,BAperformansi, ,BAprogress, ,SPK,WO,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 1017-0728.2/BAST/RC/DES/60/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180928_1017-0728.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-SEPTEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh Lika (082114784449)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4108/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-SEP-16 | K.TEL.4146/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-SEP-16 | PT GEO DIPAENERGY | HWS |  |  | 57841200 | 694094400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-AUG-18 | 4108.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180821_4108.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PEYENDIAAN-LAYANAN-SEWA-LAPTOP-UNTUK-KANTOR-PUSAT-PT-GEO-DIPA-ENERGY-PERSERO-PERIODE-MEI-JULI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-JUL-18 |  |  | 31-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0934/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-OCT-17 | K.TEL.0917-0934/HK.820/DES-A1000000/2017 | 23-OCT-17 | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | FMS |  |  | 853750000 | 2264028400 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 29-JUN-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | termin 2 50% | 05-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah di ambil yanuar
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.485/LG-270/DES-A100000/2013 | 15-FEB-13 | K.TEL.537/HK.810/DES-A100000/2013 | 20-FEB-13 | PT RAILINK | TMS |  |  | 529428330 | 529428330 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-JUL-18 | 485.2/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180710_485.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-ETICKETING-UNTUK-PT-RAILINK-RUTE-KUALANAMU-MEDAN-PERIODE-APRIL-2018-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 30-AUG-18 | sena.apriadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh Sena - 08119255909
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0118-0755/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | PT HOTEL SAHID BANGKA ASRI | THS |  |  | 568905291 | 1264233980 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0118-0755.1/BAST/TC/DES/126/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180731_0118-0755.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_AMANDEMEN-I-PENYEDIAAN-INSFRASTRUKTUR-JARINGAN-DATA-DI-LOKASI-HOTEL-SAHID-BANGKA-UNTUK-PT-HOTEK-SAHID-BANGKA-ASRI-100_.pdf |  |  |  | termin 2 | 29-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh pak nanang 081384995088
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0097/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | TEL.0717-0097/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 199410000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0717-0097.1/BAST/R1/DES/16/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170901_0717-0097.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-23-DUA-PULUH-TIGA-GATE-DAN-INFRASTRUKTUR-PENDUKUNG-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-PERIODE-AGUSTUS-2017_1.pdf | 31-AUG-17 | 31-AUG-17 |  | 1 September 2017 - 30 September 2017 | 30-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 1217-0583.12/BAST/RC/DES/60/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180731_1217-0583.12_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOOFOOD-SUKSES-MAKMUR-JULI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 28-AUG-18 | ernaafif@gmail.com | Sudah diambil oleh Sinta 081292830109
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0218/P8/LG.270/DES-A20200000/2017 | 08-DEC-17 | K.TEL.1217-0218/HK810/DES-A20200000/2017 | 11-DEC-17 | PT Pertamina GAS | ERS |  |  | 177600000 | 177600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1217-0218.1/BAST/R2/DES/21/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20171218_1217-0218.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-PT-PETAMINA-GAS-LOKASI-SKG-BONTANG-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2019_.pdf | 18-DEC-17 | 08-DEC-19 |  |  | 01-AUG-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 106470000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 749.7/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180809_749.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 20-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1017-0365/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 | K.TEL.1017-0365/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 220300000 | 220300000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 1017-0365.1/BAST/O2/DES/19/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20171113_1017-0365.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-LAYANAN-VIDEO-CONFERENCE-DALAM-RANGKA-HUT-PT-BANK-MANDIRI-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 23-AUG-18 | cynthia.rachmawati@ymail.com | sudah diambil oleh ayang 081380983069
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 | K.TEL.2912/HK.810/DES-A1000000/2015 |  | PT PAKUWON JATI | PCS |  |  | 0 | 16369505600 | , , , , , , ,KL,termin 7 | Coordinator Project Management | REVISION | 22-JAN-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | termin 7 | 21-AUG-18 | adli.yaumil@gmail.com | menunggu konfirmasi dari segmen
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , , , , ,SPK, , ,OKTOBER 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0517-0874.3/BAST/RC/DES/14/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171031_0517-0874.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIAN-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-2017-DESEMBER-202_.pdf |  |  |  | OKTOBER 2017 | 16-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , , , , ,SPK, , ,SEPTEMBER 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0517-0874.2/BAST/RC/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170929_0517-0874.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIAN-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-2017-DESEMBER-202_.pdf |  |  |  | SEPTEMBER 2017 | 16-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/P8/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | PT CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 8484875 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0817-0218.7/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0817-0218.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf |  |  |  |  | 15-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.4861/LG.270/DES-A2026000/2016 | 01-NOV-16 |  |  | PT LION MENTARI AIRLINES | TMS |  |  | 15147000 | 16524000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-NOV-16 | 4861.1/BAST/R2/DES/80/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20161121_4861.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-LOKASI-LION-SALES-OFFICE-SOLO-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES_.pdf | 02-NOV-16 | 31-OCT-17 |  |  | 30-JUL-18 | monicasyafitri21@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH ADAM RAMADHAN 081355047360
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4691/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-OCT-16 |  |  | PT KARYA DEWI PUTRA | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4691.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161101_4691.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-PALANGKARAYA-UNTUK-PT-KARYA-DEWI-PUTRA-KEBUN-KKT-KATINGAN-PERIODE-NOVEMBER-2016-OKTOB_.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-17 |  |  | 13-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh roni 08119191182
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0118-0691/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 0 | 238330052832 | , , , , ,SPK, , ,FASE 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0118-0691.4/BAST/RC/DES/11/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180608_0118-0691.4_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-SEWA-SALURAN-KOMUNIKASI-PEJABAT-KREDIT-LINI-SEBAGAI-SARANA-PENDUKNG-APLIKASI-BRISPOT-DAN-MYBRI-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PEKERJAA_.pdf |  |  |  | FASE 4 | 07-AUG-18 | anggakara_dharmmika@telkomsel.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH ARIF 08119003253
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0040/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-MAR-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 77841000 | 77841000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-MAR-17 | 0317-0040.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170303_0317-0040.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-5-LIMA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2017-2018_.pdf | 10-MAR-17 | 08-MAR-18 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL.437//LG-270/DES-70000000/2018 | 04-MAY-18 | K.TEL. 003717/HK.810/DES-7000000/2018 | 07-MAY-18 | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA,TBK | TDS |  |  | 153500000 | 153500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 437.1/BAST/OC/DES/900/V/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180525_437.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_PERANGKAT-PENUKUNG-LAYANAN-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-VPN-IP-PAKET-2-DI-132-LOKASI-CC-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti (083838061490)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0033/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 20-OCT-17 | K.TEL.1017-0033/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 | HUTAMA KARYA PT | PCS |  |  | 598388000 | 6618656000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAY-18 | 1017-0033.1/BAST/TC/DES/49/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180523_1017-0033.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-TENAGA-AHLI-DAN-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PEKERJAAN-IMPLEMENTASI-SISTEM-ERP-PT-HUTAMA-KARYA-TAHAP-PERTAMA-PROJECT-PREPARATION_.pdf |  |  |  | TAHAP PERTAMA | 10-AUG-18 | yosrianti.pramana@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0071/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 500251200 | 500251200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0071.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0071.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-KENDAL-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0068/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-AUG-17 |  |  | BANK BUKOPIN | BMS-2 |  |  | 1257732000 | 1257732000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0817-0068.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170828_0817-0068.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-49-EMPAT-PULUH-SEMBILAN-LOKASI-PT-BUKOPIN-TBK_.pdf | 28-AUG-17 | 27-AUG-19 |  |  | 07-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0091/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0091/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | PT CIPTA KRIDA BAHARI | TDS |  |  | 7560000 | 5024040000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-17 | 0117-0091.5/BAST/RC/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170531_0117-0091.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-MEI_.pdf | 31-MAY-17 |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0580/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-JAN-18 |  |  | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 1400000 | 53650000 | , , , , ,SPK,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0580.1/BAST/RC/DES/14/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180402_1217-0580.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DI-LOKASI-GEDUNG-PETRO-KIMIA-GRESIK-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-ENERGI_.pdf | 01-APR-18 | 31-DEC-20 |  |  | 01-AUG-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0208/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-JAN-17 |  |  | PT. LION SUPER INDO | TDS |  |  | 2520000 | 57680000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 0117-0208.3/BAST/T1/DES/14/VI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170614_0117-0208.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-PERIODE-2017-2018-TERMIN-III-85-71_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0677/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2520000 | 16480000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JUL-17 | 0517-0677.1/BAST/T1/DES/14/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170710_0517-0677.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-DI-2-LOKASI-YOGYAKARTA-DEPOK-TERMIN-I-50_.pdf |  |  | 50 | TERMIN 1 | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.3957/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-SEP-16 |  |  | PT PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 9672000 | 390092000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-SEP-16 | 3957.1/BAST/R2/DES/126/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20160908_3957.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-DI-LOKASI-METERING-STATION-ARUN-DAN-SKG-RANTAU-PANJANG-UNTUK-PT-PERTAMINA-GAS_.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5631/LG-270/DES-A202000/2016 | 13-DEC-16 |  |  | PT DHARMA COUNTRINDO (HOTEL N2) | THS |  |  | 30975000 | 74340000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUL-18 | 5631.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180712_5631.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-KEBUTUHAN-HEAD-END-MATV-DI-PT-DHARMA-COUNTRINDO-N2-PERIODE-APRIL-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-17 | 30-JUN-18 |  |  | 01-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0062/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JAN-18 | K.TEL.0118-0062/HK.810/DES-A1000000/2018 | 02-MAR-18 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 18126544000 | 18126544000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUL-18 | 0118-0062.1/BAST/OC/DES/16/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180712_0118-0062.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-SISTEM-E-TICKETING-LRT-SUMATERA-SELATAN-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA-PERSERO_1.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | theodore.daniar@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Dony 081316980632
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.3223/YN.000/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 47884996 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-JAN-18 |  | RECURRING |  | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | Nilai pada BAST di hilangkan saja
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0004/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-APR-17 |  |  | PT CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 53653050 | 53653050 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0317-0004.5/BAST/RC/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180301_0317-0004.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILING-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-TAHUN-2017-FEBRUARI-2018_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | septy43@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH ANDRY 081298895565
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0841/P*/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 |  |  | PT Taspen ( Persero) | HWS |  |  | 29744550 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0317-0841.1/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0317-0841.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-MITRA-PELAKSANA-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO_.pdf | 01-AUG-17 | 31-DEC-17 |  |  | 31-JUL-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0183/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) | MCS |  |  | 55000000 | 1357840000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0183.4/BAST/OC/DES/5/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180402_1217-0183.4_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERICE-ROUTER-UNTUK-LPP-RRI-DI-95-SEMBILAN-PULUH-LIMA-LOKASI-TAHUN-2018-8-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 02-JUL-18 | tasya@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0517/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-MAR-18 | K.TEL.0118-0517/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | FMS | 670435 | ADRID | 31818180 | 1527272640 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-18 | 0118-0517.1/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180703_0118-0517.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-5-LIMA-UNIT-MESIN-CDM-UNTUK-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BALI-BPD-BALI_.pdf |  |  |  |  | 30-JUL-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Rahmat Hidayat - 081311369983
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0282/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 17900000 | 429600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-MAY-17 | 0517-0282.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170529_0517-0282.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_RELOKASI-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-ASR-1001-X-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-BNI-LIFE-INSURANCE-LOKASI-CENTENNIAL-TOWER_.pdf | 29-MAY-17 | 29-JUN-17 |  |  | 30-JUL-18 | zamzam_bz@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENAL +62 812-1094-4662
|  |  | PT Datalink Solution | 13 | TEL.4003/LG.270/DES-A2020000/2014 | 29-SEP-14 | K.TEL.1961/HK.810/DES-A2020000/2015 | 15-MAY-15 | MOBIL CEPU Ltd | ERS |  |  | 229642035 | 229642035 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-JUL-15 | 4003.1/BAST/R2/DES/13/VII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-datalink-solution/BAST_20150714_4003.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-MICROWAVE-PEKERJAAN-PROVISION-OF-COMMUNICATION-LINKS-CEPU-SITE-UNTUK-MOBIL-CEPU-LTD_.pdf |  |  |  |  | 26-JUL-18 | eka@datalink.id | sudah diambil oleh santi 085700064220
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3578/LG.270/DES-A2027000/2016 | 29-AUG-16 |  |  | BANK JATIM | BMS-2 |  |  | 27900000 | 27900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-AUG-16 | 3578.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160810_3578.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BANK-JATIM-LOKASI-PANGGUL-TRENGGALEK-PERIODE-2016-2017_.pdf | 27-AUG-16 | 26-AUG-17 |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1117-0182/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-NOV-17 | K.TEL.1117-0182/HK.810/DES-A2020000/2017 | 09-NOV-17 | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 92640000 | 108640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-MAY-18 | 1117-0182.1/BAST/RC/DES/21/V/2018 | RECURRING | ../bast//pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180517__DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-DI-LOKASI-MELAK_.pdf | 06-NOV-17 | 07-NOV-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 25683781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-AUG-17 | 0217-0661.2/BAST/RC/DES/49/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170804_0217-0661.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-JULI-2017_1.pdf | 31-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 23-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 2583781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0217-0661.7/BAST/RC/DES/49/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180202_0217-0661.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISTEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-JANUARI-2018_.pdf | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 23-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0932/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 146337600 | 146337600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0932.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0932.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-BLORA-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0947/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | PT Berau Coal | ERS |  |  | 10500000 | 54000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 1217-0947.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180608_1217-0947.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-DAN-RELOKASI-1-SATU-LOKASI-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-BERAU-COAL_.pdf |  |  |  |  | 18-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0483/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | MPM Finance | PCS |  |  | 5700000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 1117-0483.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180629_1117-0483.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-BEKASI_.pdf |  |  |  |  | 18-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0482/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-MAR-17 |  |  | PT. CAHAYAMAS LESTARI JAYA | MAS |  |  | 5000000 | 53568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-APR-17 | 0317-0482.1/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170420_0317-0482.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TPK-ANTARA-SERAPUNG-UNTUK-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ucu, 082225489366
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 60060000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-18 | 749.5/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180705_749.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 11-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH HP 081355474791
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0550/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-JUN-17 |  |  | PT. PALMA ADINUSA LESTARI | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JUN-17 | 0617-0550.1/BAST/R1/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170626_0617-0550.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-MELAWI-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-PALMA-ADINUSA-LESTARI-PERIODE-JUNI-2017-JUNI-2018_.pdf | 26-JUN-17 | 25-JUN-18 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0271/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 10-JUL-17 |  |  | PT. NUSA WANA RAYA | MAS |  |  | 5000000 | 68705600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0717-0271.1/BAST/O1/DES/48/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170724_0717-0271.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-NWR-NAGODANG-STO-TELKOM-BUKIT-RAYA-UNTUK-PT-NUSA-WANA-RAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | PT SAP KIMIA FARMA | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 292.16/BAST/RC/DES/49/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170102_292.16_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-DESEMBER-2016_.pdf | 01-DEC-16 | 31-DEC-16 |  |  | 22-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0783/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-NOV-17 | K.TEL.1017-0783/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 402277970 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 1017-0783.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180410_1017-0783.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-CHATBOT-BERBASIS-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-JAN-MARET-2018_.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 10-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Dayamitra Telekomunikasi | 100 | TEL.4378/LG-270/DES-A1000000/2016 | 17-OCT-16 | K.TEL.4419/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | GRAHA ALAM LESTARI | PCS |  |  | 549722579 | 7029700500 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 4378.1/BAST/PC/DES/100/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-dayamitra-telekomunikasi/BAST_20180607_4378.1_DES_PT-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI_PENYEDIAAN-INSTALASI-IN-BUILDING-SOLUTION-IBS-UNTUK-PT-GRAHA-ALAMA-LESTARI-DI-HOTEL-KEMPINSKI-NUSA-DUA-BALI-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PERSERO-PT-TEL_.pdf | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 | 87.07 |  | 05-JUL-18 | adrian.89@mitratel.co.id | Sudah diambil oleh Adrian No. HP 081380578155
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0790/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA | EMS |  |  | 20506500 | 20506500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1117-0790.1/BAST/OC/DES/99/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180108_1117-0790.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-SUPER-PROMO-DI-10-SEPULUH-LOKASI-PERIODE-29-DESEMBER-2017-25-JANUARI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 03-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0418-0456/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 25-APR-18 | TEL.0418-0456/HK.810/DES-A2020000/2018 | 26-APR-18 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | EMS |  |  | 118000000 | 118000000 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0418-0456.1/BAST/OC/DES/19/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180629_0418-0456.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-TURNITIN-UNTUK-POLITEKNIK-NEGERI-JEMBER_.pdf |  |  | 100 |  | 02-JUL-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0872/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0872/HK.810/DES-A2020000/2017 | 29-NOV-17 | PT SATRIA ANTARAN PRIMA | MLS |  |  | 27216000 | 27216000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1117-0872.1/BAST/R1/DES/59/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171215_1117-0872.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-OPERATOR-DENGAN-MASKING-SAP-EXPRESS-UNTUK-PT-SATRIA-ANTARAN-PRIMA_.pdf | 27-NOV-17 | 26-NOV-18 |  |  | 28-JUN-18 | as.setiawan191@gmail.com | Sudah diambil oleh Andri Setiawan 081212103477
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0617-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0394/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUL-17 | PT MAP AKTIF ADIPERKASA | TDS |  |  | 79200000 | 345600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0617-0394.3/BAST/R1/DES/5/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170927_0617-0394.3_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-MAP-AKTIF-ADIPERKASA-12-UNIT-DARI-TOTAL-38-UNIT-LOKASI_.pdf | 03-JUL-17 | 02-JUL-19 |  |  | 03-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0096/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-MAY-18 | K.TEL.1217-0427/HK.810/DES-A1000000/2018 |  | CV PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 4756883010 | 62631150000 | , , , , , ,WO, ,TAHAP 1 TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 0518-0096.2/BAST/TC/DES/99/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180628_0518-0096.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-TAHAP-1-TERMIN-6_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 TERMIN 6 | 29-JUN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2592/LG-270/DES-A1000000/20015 | 22-OCT-15 | K.TEL2521/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-OCT-15 | PT TRIMITRA PROPERINDO | IBS |  |  | 0 | 348163300 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 2592.1/BAST/PC/DES/14/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180629_2592.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SOLUSI-SMART-BUILDING-UNTUK-PROYEK-PAARKLAND-AVENUE-SERPONG-PT-TRIMITRA-PROPERINDO-TERMIN-12-KUMULATIF-72-6196_.pdf | 29-JUN-18 | 29-JUN-18 | 72.6196 |  | 29-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Dayamitra Telekomunikasi | 100 | TEL.0217-0665/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-FEB-17 | K.TEL.0217-0665/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-FEB-17 | CSTS | PCS |  |  | 3704399720 | 5291999600 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 14-FEB-18 |  | PROGRESS |  | 31-OCT-17 | 01-FEB-18 | 99 |  | 28-JUN-18 | adrian.89@mitratel.co.id | masih perlu di diskusikan dengan customer, sudah di agendakan hari kamis 12 juli 2018
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0576/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | PT Taspen ( Persero ) | HWS |  |  | 530859600 | 3746689819 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1017-0576.5/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180131_1017-0576.5_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-55-LOKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0757/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | koperasi dayamitra telekomunikasi | PCS |  |  | 14157000 | 14157000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0717-0757.1/BAST/R2/DES/88/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170801_0717-0757.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-130-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-KOMITEL-PERIODE-AGUSTUS-2017_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0921/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-FEB-18 |  |  | PT Sari Coffee indonesia | THS |  |  | 76800000 | 153600000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 1217-0921.1/BAST/OC/DES/88/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180430_1217-0921.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-POC-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-LOKASI-SUDIRMAN-CENTER-DAN-CITYWALK-UNTUK-PT-SARI-COFFEE-INDONESIA-STARBUCKS-1-SITE-SAHID-SUDIRMAN_.pdf |  |  | 100 |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0576/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | PT Taspen ( Persero ) | HWS |  |  | 566838000 | 3746689819 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 1017-0576.4/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180531_1017-0576.4_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-55-LOKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-12-SITE_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1017-0092/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-OCT-17 |  |  | PT TRIHAMAS FINANCE | FMS |  |  | 90000000 | 90000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-OCT-17 | 1017-0092.1/BAST/R2/DES/11/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20171011_1017-0092.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-100-PAKET-LAYANAN-SOLUSI-MY-GROUP-POSTPAID-3-CUG-UNTUK-PT-TRIHAMAS-FINANCE-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | toto_b_prasetyo@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh Toto 0811917840
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0917-0301/P8/LG.270/DES-A22027000/2017 | 11-SEP-17 |  |  | PT TRIHAMAS FINANCE | FMS |  |  | 90000000 | 90000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-SEP-17 | 0917-0301.1/BAST/R2/DES/11/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170914_0917-0301.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-100-PAKET-LAYANAN-SOLUSI-MY-GROUP-POSTPAI-3-CUG-UNTUK-PT-TRIHAMAS-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | toto_b_prasetyo@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh Toto 0811917840
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0917-0513/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 4600000000 | 25143130000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0917-0513.3/BAST/TC/DES/107/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-net/BAST_20171204_0917-0513.3_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-BIG-DATA-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-TAHAP-1-KOMULATIF-40_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 07-JUN-18 | achmad.munandar@metranet.co.id | Sudah diambil oleh Nandar 085236536596
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG-270/DES-A1000000/2016 | 31-JAN-17 | K.TEL.0117-0478/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 8553996410 | , , , , , , ,KL,TERMIN 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 0117-0478.2/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180605_0117-0478.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-BSD-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-8-KOMULATIF-100_.pdf |  |  |  | TERMIN 8 | 06-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 292.12/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180309_292.12_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0252/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | K.TEL.1017-0252/HK.810/DES-A2020000/2017 | 18-NOV-17 | CV. SARI RASA NUSANTARA | TDS |  |  | 3657500 | 250000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0252.1/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171101_1017-0252.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERSTISING-LBA-GOPEK-SEBANYAK-500-000-SMS-TAHAP-II-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf | 09-OCT-18 | 09-OCT-18 |  |  | 05-JUN-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh lira 08118111091
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0102/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT. Cahayamas Lestari Jaya | MAS |  |  | 156000000 | 307200000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0417-0102.2/BAST/O1/DES/48/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170619_0417-0102.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-ELD-SERAYA-ESTATE-DAN-SSL-SERAYA-ESTATE-UNTUK-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0726/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 1017-0726.1/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171123_1017-0726.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSAANPENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-SMS-ONE-TIME-PASSWORD-PEGADAIAN-BROADCASTING-MASKING-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-TAHUN-2017_.pdf | 30-NOV-18 | 30-NOV-18 |  |  | 05-JUN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh imu
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0122/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 18-APR-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 2325000 | 13700000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0417-0122.1/BAST/O2/DES/14/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170822_0417-0122.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-MEDAN_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0920/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 30-AUG-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 2325000 | 13700000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 0817-0920.1/BAST/O2/DES/14/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171215_0817-0920.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-MIKROTIK-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-PAREPARE_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0132/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-SEP-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | BMS-1 |  |  | 2325000 | 13700000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-DEC-17 | 0917-0132.1/BAST/O2/DES/14/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171206_0917-0132.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-MIKROTIK-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-KENDARI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0521/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | PT. BINTANG UTAMA LESTARI | MAS |  |  | 53568000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0517-0521.1/BAST/R1/DES/48/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180525_0517-0521.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PT-CITRA-SUMBER-SEJAHTERA-PERANAP-UNTUK-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI-PERIODE-M_.pdf | 25-MAY-17 | 24-MAY-18 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okty +62 821-2517-7921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0422/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 15-JAN-18 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 78000000 | 153600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-JAN-18 | 0118-0422.1/BAST/O1/DES/48/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180117_0118-0422.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-ESTATE-BAYAS-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0245/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 22-MAR-18 | K.TEL.0318-0245/HK.810/DES-A1000000/2018 |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 8650930600 | 12828000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0245.1/BAST/OC/DES/16/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180530_ 0318-0245.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SERVER-PDS-DAN-AGEN-PT-PEGADAIAN-PERSERO-KOMULATIF-82-44_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mas Anung 081322522452
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0398/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-JUN-17 |  |  | PT HARTONO PLANTATION INDONESIA | MAS |  |  | 88752000 | 88752000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0617-0398.1/BAST/R1/DES/14/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170630_0617-0398.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PT-PENITI-SUNGAI-PURUN-UNTUK-PT-HARTONO-PLANTATION-INDONESIA-HPI-AGRO-PERIODE-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 31-MAY-18 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-MAR-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 1217-0583.7/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180328_1217-0583.7_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRKAN-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0881/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-DEC-17 |  |  | PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE | PCS |  |  | 950000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 1117-0881.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180426_1117-0881.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-NGANJUK_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0819/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER | MAS |  |  | 5100000 | 61200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0819.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0819.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-KIAT-INDAH-PULP-AND-PAPER-DI-LOKASI-KONVERTA-MITRA-ABADI-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 28-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-17 | 1210.2/BAST/RC/DES/49/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170403_1210.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MARET-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAR-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0038/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 4500000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 1117-0038.2/BAST/RC/DES/84/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180430_1117-0038.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-KEBUTUHAN-MAINTENANCE-DAN-SUPPORT-LAYANAN-E-COMMERCE-DI-PT-SARINAH-PERSERO-PERIODE-APRIL_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | sabar.sianturi@sigma.co.id | sudah diambil oleh Sabar Sianturi 081213220005
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 729978800 | 17519491200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0417-0543.5/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_0417-0543.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva +62 878-8525-3864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0462/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0462/HK.820/DES-A2020000/2017 | 07-JUN-17 | PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI | TMS |  |  | 13806000 | 165672000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0517-0462.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_0517-0462.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGE-SERVICE-CALL-CENTER-UNTUK-PERUSAHAAN-UMUM-PERUM-DAMRI-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva +62 878-8525-3864
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0156/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-DEC-17 |  |  | CLARIANT INDONESIA PT | MAS |  |  | 5462500 | 65550000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 1217-0156.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171211_1217-0156.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-LINK-DI-LOKASI-GRESIK-UNTUK-PT-CLARIANT-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2018_.pdf | 11-DEC-17 | 10-DEC-17 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0915/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 | K.TEL.1217-0915/HK.810/DES-A2020000//2018 | 02-JAN-18 | Universitas Tanjung Pura | EMS |  |  | 270399600 | 270399600 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0915.1/BAST/R1/DES/5/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180102_1217-0915.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_SEWA-DAN-MANAGED-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-INTERNET-UNIVERSITAS-TANJUNG-PURA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-MAY-18 | nur.wahyuni0603@gmail.com | Sudah diambil oleh Lia 087714535585
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 0217-0634.2/BAST/R1/DES/49/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170502_0217-0634.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-APRIL-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161200 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 0217-0634.10/BAST/R1/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180104_0217-0634.10_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-DES-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3926/LG-270/DES-A2020000/2015 | 09-OCT-15 |  |  | MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 131040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 04-AUG-16 |  | RECURRING |  | 04-AUG-16 | 08-OCT-18 |  |  | 23-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3926/LG-270/DES-A2020000/2015 | 09-OCT-15 |  |  | MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 131040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 22-JAN-16 |  | RECURRING |  | 22-JAN-16 | 08-OCT-18 |  |  | 23-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0641/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-SEP-17 |  |  | HUTAMA KARYA PT | PCS |  |  | 14500000 | 348000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0817-0641.1/BAST/R2/DES/16/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170918_0817-0641.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-COLLOCATION-DATA-CENTER-PT-HUTAMA-KARYA-PERSERO-TAHUN-2017-2019_.pdf | 18-SEP-17 | 17-SEP-19 |  |  | 10-APR-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak budi 081384286319
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0662/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 650000 | 7800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0817-0662.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170908_0817-0662.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-KANTOR-LANDMARK-BRI-RAGUNAN_.pdf | 08-SEP-17 | 07-SEP-18 |  |  | 10-APR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 1210.7/BAST/RC/DES/49/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170911_1210.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-PERIODE-AGUSTUS-2017_1.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0930/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-SEP-17 | - | 09-MAY-18 | PT Inertia Utama | HWS |  |  | 240813000 | 240813000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0817-0930.1/BAST/R1/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171201_0817-0930.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-10-LOKASI-UNTUK-PT-INERTIA-UTAMA_.pdf |  |  |  |  | 09-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0098/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-DEC-17 |  |  | UIN AR-RANIRY BANDA ACEH | EMS |  |  | 48877300 | 586527600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 1217-0098.1/BAST/R1/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180219_1217-0098.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-UIN-AR-RANIRY-UNTUK-CC-UIN-AR-RANIRY-BANDA-ACEH_.pdf | 01-JAN-18 | 01-JAN-18 |  |  | 21-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-17 | 292.17/BAST/RC/DES/49/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170206_292.17_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-JANUARI-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 01-JAN-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0917-0813/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-OCT-17 | K.TEL.0917-0813/HK.810/DES-A2020000/2017 | 19-OCT-17 | PT PRIMACOM INTERBUANA | MAS |  |  | 417310000 | 485892000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 0917-0813.1/BAST/R1/DES/21/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180105_0917-0813.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-BESERTA-KELENGKAPANNYAUNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-PRIMACOM-INTERBUANA-DI-5-LOKASI_.pdf | 08-JAN-18 | 17-OCT-18 |  |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.929/LG.270/DES-A1020000/2017 | 11-OCT-17 | TEL.3672/HK.810/DES-7000000/2017 | 12-OCT-17 | NATOUR HOTEL | THS |  |  | 122000000 | 122000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 929.1/BAST/OC/DES/1/X/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171031_929.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_KEGIATAN-LAYANAN-ASTINET-LITE-UNTUK-HR-SERVICE-DI-12-UNIT-HOTEL-DAN-1-KANTOR-PUSAT-PT-HOTEL-INDONESIA-NATOUR_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh rahmat 081282813087
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0095/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-JAN-18 |  |  | PT SARI BURGER INDONESIA | THS |  |  | 378647000 | 378647000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0095.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_0118-0095.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-TABLET-ADVAN-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 18-APR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh Gelar 085775201294
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0584/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-JUN-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 409356000 | 409356000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-17 | 0617-0584.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170701_0617-0584.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-31-TIGA-PULUH-SATU-LOKASI-BANK-DKI-PERIODE-2017-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-18 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.318/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 |  |  | GRAHA ALAM LESTARI | PCS |  |  | 2610459864 | 22878701700 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAY-17 | 318.3/BAST/PC/DES/14/V/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170529_318.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-BAS-DAN-FIRE-ALARM-PROYEK-HOTEL-RESORT-KEMPINSKI-BALI-PT-GRAHA-ALAM-LESTARI-PARSIAL-IV-BA-KEPERLUAN-AUDIT-49-59_.pdf | 01-MAY-17 | 30-MAY-17 | 49.59 |  | 22-DEC-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0638/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-MAR-17 |  |  | COMMONWEALTH LIFE | HWS |  |  | 65833000 | 1579992000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-MAR-17 | 0317-0638.1/BAST/O1/DES/34/III/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170324_0317-0638_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN JASA MANAGEMEN OUTBOUND UNTUK PT_ COMMONWEALTH LIFE TAHUN 2017_.pdf | 24-MAR-17 | 24-MAR-17 | 100 |  | 13-OCT-17 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | diambil oleh Erick tgl 17 okt 2017
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.1017-0723/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0723/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | BUKAKA TEHNIK UTAMA | IBS |  |  | 1967397000 | 7869588000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-FEB-18 | 1017-0723.1/BAST/RC/DES/104/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180208_1017-0723.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-ORACLE-CLOUD-LISENSI-DI-PT-BUKAKA-TEKNIK-UTAMA-TAHUN-PERTAMA_2.pdf | 08-FEB-18 | 08-FEB-19 | 100 |  | 15-FEB-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | K.TEL.83/HK.810/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 840000 | 498960000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin V | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-16 | 40.5/BAST/P1/DES/14/VI/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160614_40.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-99-LOKASI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-V-PROGRESS-24-24_.pdf | 14-JUN-16 | 14-JUL-16 | 24.24 | Termin V | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3255/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-NOV-16 | K.TEL.3448/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | MCS |  |  | 166104000 | 166104000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4632.1/BAST/R1/DES/34/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161101_4632.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFICATION-SURVEY-CCS_.pdf | 01-OCT-16 | 31-OCT-16 | 100 |  | 29-NOV-17 | gita.anggunbhatari@gmail.com | Sudah diambil oleh mba Anggun 081311073987
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 5287194 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0617-0571.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0617-0571_1_DES_PT Metra Digital Media_PERPANJANGAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN _.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 19-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.732/LG-270/DES-A1000000/2014 | 01-APR-14 | K.TEL.750HK.810/DES-A1000000/2014 | 03-APR-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 126000000 | 2520000000 | , , , , , , ,KL,Termin III | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 732.2/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_732.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-SYSTEM-E-TICKETING-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-BOKO-PERIODE-OKTOBER-DESEMBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-DEC-17 |  | Termin III | 16-JAN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh mba wardah
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0817-0302/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | K.TEL.0817-0302/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-SEP-17 | INDOFARMA | HWS |  |  | 0 | 18455496700 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JAN-18 | 0817-0302.6/BAST/TC/DES/49/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180112_0817-0302.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-TERMIN-3-PHASE-REALIZATION_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 29-MAR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 2686/LG.270/DES-A2020000/2015 | 07-JUL-15 |  |  | PT PETRO ONE | MLS |  |  | 816750000 | 816750000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-OCT-15 | 2686.1/BAST/R1/DES/48/X/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20151005_ 2686.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-DI-KAPAL-VIGOR-UNTUK-PT-PETRO-ONE_.pdf | 29-SEP-15 | 11-JUL-17 |  |  | 20-MAR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0427/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2520000 | 41200000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0817-0427.3/BAST/T1/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171229_0817-0427.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-5-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-TERMIN-3-100_.pdf | 29-DEC-17 | 29-DEC-18 |  | TERMIN 3 | 03-MAY-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0317-0632/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-APR-17 | K.TEL.0317-0632/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | HADJI KALLA GROUP | IBS |  |  | 3217157545 | 33500000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAR-18 | 0317-0632.1/BAST/TC/DES/104/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180308_0317-0632.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LICENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-KALLA-GROUP-UNTUK-CC-HADJI-KALLA-GROUP-TERMIN-3-PHASE-2-KOMULATIF-11-56_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 12-MAR-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | Sudah diambil oleh nino 089606645136
|  |  | PT Sumatera Computer Centre | 106 | TEL.0717-0277/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-JUL-17 |  |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 13000000 | 156000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0717-0277.1/BAST/R1/DES/106/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170724_0717-0277_2_DES_PT Sumatera Computer Centre_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE RADIO IP UNTUK PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM DI 5 LOKASI PERIODE 2017-2018_.pdf | 24-JUL-17 | 24-JUL-17 |  |  | 23-OCT-17 | cen_scc@yahoo.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba santy +62 812-6041-031
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0722/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-NOV-17 |  |  | DUTA ANGGADA REALTY | PCS |  |  | 0 | 1255232000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1017-0722.1/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180110_1017-0722.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-IP-PABX-UNTUK-PROYEK-HOLIDAY-INN-SUITE-GAJAH-MADA-PT-DUTA-ANGGADA-REALTY-PERIODE-1-PROGRESS-95-0814_.pdf | 10-JAN-18 | 10-JAN-18 | 95.0814 |  | 25-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh anton 081287529520
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0423/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 | KTEL.0917-0423/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 887266000 | 33876800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0917-0423.3/BAST/OC/DES/16/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180205_0917-0423.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-CENTER-DC-DAN-DATA-RECOVERY-CENTER-DRC-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PREVENTIVE-MAINTENANCE-PERIODE-31_.pdf | 31-OCT-17 | 31-JAN-18 | 100 |  | 01-MAR-18 | indra.permana@sigma.co.id | sudah diambil oleh indra 081210605921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000 | 28-DEC-16 |  |  | ON CLINIC | HWS |  |  | 10809792935 | 17000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 5427.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180419_5427.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 25-APR-18 | kustajiaji@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Aji
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2744/LG-270/DES-A2020000/2016 | 17-JUN-16 | K.TEL.2764/HK.810/DES-A2020000/2016 | 20-JUN-16 | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3500000 | 126000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-SEP-16 | 2744.1/BAST/R2/DES/14/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160909_2744.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-METRO-E-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-GEDUNG-LINTAS-ARTA-REMPOA_.pdf | 09-SEP-16 | 09-SEP-16 |  |  | 09-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Optima | 82 | TEL.2462/LG.270/DR3-11100000/2016 | 02-JUN-16 | K.TEL.2513/HK.810/DR3-11100000/2016 | 03-JUN-16 | PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA | MAS |  |  | 28250000 | 28250000 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JUN-16 | 2462.1/BAST/O1/DES/82/VI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-optima/BAST_20160615_2462.1_DES_PT-OPTIMA_PENGADAAN-ANTI-VIRUS-KASPERSKY-PT-SARANA-USAHA-SEJAHTERA-INSANPALAPA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | imran@optima-online.com | sudah diambil oleh dwi 081380625104
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0721/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-OCT-17 |  |  | PT IMQ MULTI MEDIA UTAMA | MCS |  |  | 510000000 | 510000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 06-NOV-17 | 1017-0721.1/BAST/O1/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180206_1017-0721.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-BILLBOARD-UNTUK-PT-IMQ-MULTIMEDIA-UTAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-FEB-18 | anandamiranti0601@gmail.com | apa dasar BAST dirubah menjadi tanggal 6/11/2017 ? sedangkan PO yang dilampirkan tanggal 27/11/2017, sertakan evidence yg menyatakan pekerjaan terdeliver tgl 6/11/2017
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0817-0036/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-AUG-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-AUG-17 | .1/BAST/R2/DES/80/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170808_.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVISE-ROUTER-CISCO-1941-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-LOKASI-WISMA-KEAIA-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS-PERIODE-1_.pdf | 08-AUG-17 | 08-AUG-17 |  |  | 23-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0788/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT PERKEBUNAN PELALU RAYA | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0788.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180102_1217-0788.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-PADANG-TAROK-JORONG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-PELALU-RAYA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 09-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0819/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-FEB-17 |  |  | PT. SARI DUMAI SEJATI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0819.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_0217-0819.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-BAGENDANG-SAMPIT-UNTUK-PT-SARI-DUMAI-SEJATI-PERIODE-MARET-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-18 |  |  | 09-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 111290190 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 2787.3/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_2787.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNUTK-PT-PERTAMINA-VARIABEL-C_.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAY-17 |  |  | 09-FEB-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.946/P8/LG.270/DES-A2027000/2016 | 01-MAR-16 |  |  | PT TITAN SARANA NIAGA | BMS-2 |  |  | 50220000 | 50220000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-MAY-16 | 946.1/BAST/R1/DES/7/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160511_946.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-3-TIGA-LOKASI-PT-TITAN-SARANA-NIAGA_.pdf | 11-MAY-16 | 10-MAY-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0797/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-MAR-17 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 |  |  | 157312000 | 157312000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-MAY-17 | 0317-0797.1/BAST/R1/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170519_0317-0797.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-BANK-ACEH_.pdf | 19-MAY-17 | 18-MAY-20 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0217-0180/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 10-FEB-17 |  |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 11500000 | 11500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-FEB-17 | 0217-0180.1/BAST/R1/DES/5/II/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170227_0217-0180_1_DES_PT Sistelindo Mitralintas_PERPANJANGAN PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN_.pdf | 27-FEB-17 | 27-FEB-17 |  |  | 18-OCT-17 | eri@sistelindo.com | DIAMBIL OLEH PAK ERI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0548/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 19-SEP-17 |  |  | BANK BPD DIY | FMS |  |  | 96534000 | 96534000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 0917-0548.1/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171009_0917-0548.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICDE-LAYANAN-VSAT-MOBIL-UNTUK-BANK-BPD-DIY-LOKASI-KULON-PROGO-PERIODE-2017-2018_.pdf | 07-OCT-17 | 06-OCT-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4762/LG.270/DES-A2027000/2015 | 08-DEC-15 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 38544000 | 38544000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JAN-16 | 4762.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160104_4762.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-TBK-LOKASI-TERAS-BANJIT-DAN-TERASA-PAMARAYAN-TAHUN-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 11-DEC-16 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.361/LG-270/DES-A1000000/2014 | 12-FEB-14 |  |  | PT CIPUTRA ADIGRAHA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 11-OCT-17 | 361.1/BAST/P2/DES/55/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-telkom-akses/BAST_20171011_361.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEMENUHAN-PABX-IT-TEL-SYSTEM-RAFFLES-HOTEL-CWJ-LOKASI-JAKARTA-96-95_.pdf | 11-OCT-17 | 11-OCT-17 | 96.95 |  | 22-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2811/LG.270/DES-A2020000/2016 | 23-JUN-16 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 560016000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-MAR-17 | 2811.4/BAST/O2/DES/14/III/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170314_2811.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-12-LOKASI-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-PARSIAL-VI_.pdf |  |  | 100 |  | 04-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.4924/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4946/HK.810/DES-A1000000/2016 | 22-NOV-16 | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 37189200 | 2883700500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-NOV-16 | 4924.4/BAST/RC/DES/160/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20161123_4924.4_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PENAMBAHAN-PENYEDIA-LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-11-SEBELAS-LOKASI-UNTUK-4-LOKASI-NESTLE_.pdf | 28-NOV-16 | 28-NOV-16 |  |  | 04-DEC-17 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh Mba Dressy 08161137777
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5371/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-NOV-16 |  |  | PT Berlian Transindo Kencana | MLS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-16 | 5371.1/BAST/O2/DES/48/XI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161130_5371.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-HOEI-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5629/LG.270/DES-A2026000/2016 | 13-DEC-16 |  |  | PT Berlian TransindoKencana | MLS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-DEC-16 | 5629.1/BAST/O2/DES/48/XII/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161214_5629.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-PINANG-JAYA-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL.1422/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 422819400 | 15221498400 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-FEB-18 | 1416.5/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180207_1416.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-TAHUN-2015_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ratna +62 821-1066-2820
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0911/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-JAN-18 | K.TEL.0118-0911/HK.810/DES-2020000/2018 | 08-JAN-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 358390000 | 358390000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 0118-0911.1/BAST/O1/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180108_0118-0911.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-EVENT-APEL-KESIAPAN-KERJA-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh ian 085228890234
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0786/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT Permata Agro Sejahtera | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0786.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180102_1217-0786.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-SCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-KUTAI-BARAT-LONG-BANGUN-UNTUK-PT-PERMATA-AGRO-SEJAHTERA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 09-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 149250600 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0217-0153.6/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171211_0217-0153.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PERTAMINA-EP-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 02-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0017-0160/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-JAN-17 |  |  | PT. SURYA HUTANI JAYA | MAS |  |  | 10000000 | 128750000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-APR-17 | 0017-0160.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170410_0017-0160.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SEBULU-KUTAI-KERTANEGARA-UNTUK-PT-SURYA-HUTANI-JAYA_.pdf | 10-APR-17 | 10-MAY-17 |  |  | 06-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5442/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 |  |  | PERPUSTAKAAN NASIONAL | PCS |  |  | 123412570 | 2468251400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUN-17 | 5442.2/BAST/PC/DES/34/VI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170627_5442.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-ITEGRASI-TRIPLE-PLAY-GPON-UNTUK-PERPUSTAKAAN-NASIONAL-PEMBAYARAN-RETENSI-5_.pdf | 26-JUN-17 | 26-JUN-17 | 5 |  | 07-MAR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.506/LG.270/A-2020000/2016 | 17-FEB-16 | K.TEL.541/HK.820/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 3548090000 | 3548090000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-FEB-16 | 506.1/BAST/RC/DES/19/II/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160219_506_2_DES_Pt Sumbersolusindo Hitech_PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE PERANGKAT SANGFOR DAN KELENGKAPANNYA UNTUK LAYANAN VPN IP TRANSIT UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA_.pdf | 01-FEB-16 | 01-FEB-17 |  |  | 25-OCT-17 | fiandipta.apsari@gmail.com | sudah di pickup oleh cyntia +62 838-7210-3575
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.499/LG-210/DES-A1023000/2017 | 07-JUN-17 | K.TEL.001110/HK.810/DES-70000000/2017 | 15-JUN-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 30500000 | 30500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-JUL-17 | 499.2/BAST/OC/DES/80/VII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170714_499_1_DES_PT Farsiendo Nice Comm_IKG FO UNTUK PEKERJAAN RELOKASI VPN IP MPLS DI STASIUN BOGOR UNTUK LAYANAN E-TICKETING KCJ_.pdf |  |  | 100 |  | 25-OCT-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh mas supri 085311148046
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0432/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 58032000 | 58032000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0432.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170901_0817-0432.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA_.pdf | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 07-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.460/LG-270/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | K.TEL.324/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 373500000 | 373500000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 460.1/BAST/R1/DES/34/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170102_460.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_UPGRADE-LAYANAN-BACKUP-AKSES-INTERNET-UNTUK-PT-PELNI-PERIODE-JAN-DES_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 26-FEB-18 | prabowo.arie87@gmail.com | Sudah diambil oleh Gelar 085775201294
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0125/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 |  |  | PT Persada Karya Sejati | MAS |  |  | 107136000 | 107136000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-JUN-17 | 0617-0125.1/BAST/R1/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170612_0617-0125.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-RLZ-HUTAN-PERANAP-DAN-RPI-HUTAN-PERANAP-UNTUK-PT-PERSADA-KARYA-SEJATI-PERI_.pdf | 10-JUN-17 | 09-JUN-18 |  |  | 12-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0217-0691/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-FEB-17 |  |  | HCBC | BMS-2 |  |  | 779590000 | 799590000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 22-SEP-17 | 0217-0691.1/BAST/O2/DES/16/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170922_0217-0691.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-DEDICATED-WORKING-AREA-UNTUK-HCBC_.pdf |  |  | 100 |  | 22-JAN-18 | aris.pratomo@sigma.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 |  |  | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 18711431100 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 01-JAN-17 | 1472.4/BAST/PC/DES/14/I/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170101_1472.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-APARTMENT-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-PARSIAL-II_.pdf | 17-JAN-17 | 17-JAN-17 | 38 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | K.TEL.0117-0002/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 99750000 | 897750000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 0117-0002.2/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171108_0117-0002.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-OUTSOURCE-COMPLAINT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-TASPEN-TASPEN-PERSERO-TAHUN-2017-PERIODE-SEPTEMBER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-NOV-17 | evatiqvah@gmail.com | di ambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0131/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-DEC-17 |  |  | PT Asuransi BRI Life Tahun 2018 | HWS |  |  | 84217770 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1217-0131.1/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_1217-0131.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSAAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-ASURANSI-BRI-LIFE-TAHUN-2018_.pdf | 27-DEC-17 | 28-DEC-18 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh ria 081398567363
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0717-0062/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-JUL-17 | K.TEL.0717-0062/HK.810/DES-A2020000/2017 | 20-JUL-17 | PT MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 19604000 | 273340000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0717-0062.1/BAST/R1/DES/21/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20171002_0717-0062.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TTELEMATIKA-DI-TIGA-LOKASI_.pdf | 30-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 24-NOV-17 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Diki
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0571/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-OCT-17 | - |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 117018000 | 117018000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1017-0571.1/BAST/O1/DES/88/XI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171115_1017-0571.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-INTERNATIONAL-PT-TELIN_.pdf |  |  | 100 |  | 20-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0131/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-SEP-17 |  |  | BANK BPD DIY | FMS |  |  | 96534000 | 96534000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0917-0131.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170919_0917-0131.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-MOBIL-UNTUK-BANK-BPD-DIY-LOKASI-WONOSARI-PERIODE-2017-2018_.pdf | 19-SEP-17 | 18-SEP-18 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0026/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-18 | K.TEL.0117.0026/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | FINANSIA MULTI FINANCE | FMS |  |  | 51701421 | 51701421 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0117-0026.4/BAST/RC/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0117-0026.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUUK-PT-FINANSIA-MULTI-FINANCE-TAHUN-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-DEC-17 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 6618419 | 2021320836 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0317-0006.5/BAST/RC/DES/60/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170801_0317-0006.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERLATAN-MEKANIKAL-ELKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PEKERJAAN-TAMBAH-PERIODE-JULI-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 23-NOV-17 | indriadewi@gmail.com | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA INDRI 081288668477
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 7508160 | 2021320836 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0317-0006.3/BAST/RC/DES/60/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170601_0317-0006.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-PEKERJAAN-TAMBAH-PERIODE-MEI-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 23-NOV-17 | indriadewi@gmail.com | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA INDRI 081288668477
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0917/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-18 |  |  | PT Petro One | MLS |  |  | 156996000 | 156996000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-APR-17 | 0317-0917.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170401_ 0317-0917.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-DENGAN-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-DI-KAPAL-VIGOR-UNTUK-PT-PETRO-ONE_.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 25-APR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-SEP-16 | TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-SEP-16 | PT PERKEBUNAN NUSANTARA | MAS |  |  | 9307801194 | 430560295000 | , , , , , , ,KL,LISENSI TAHAP KEDUA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-SEP-17 | 3816.2/BAST/TC/DES/49/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170906_3816.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_LISENSI-TAHAP-II-PROJECT-PTPN_1.pdf |  |  |  | LISENSI TAHAP KEDUA | 14-NOV-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Mas Oky +62 813-2222-2709
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0693/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 229250000 | 229250000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0817-0693.3/BAST/RC/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171204_0817-0693.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-CVIM-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-KCJ-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 04-DEC-17 | 04-DEC-17 |  |  | 23-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.718/LG.270/DES-A1000000/2015 | 16-MAR-15 |  |  | PT Sarananeka Indahpancar | PCS |  |  | 2199685350 | 14664569000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 16-JUN-15 | 718.1/BAST/PC/DES/14/VI/2015 | PROGRESS | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20150616_718.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATION-DI-CIPUTRA-WORLD-2-JAKARTA-PHASE-2-OFFICE-TAHAP-I-15_.pdf |  |  | 15 |  | 23-JAN-18 | ujang.adang@pins.co.id | DONE
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.781/LG-270/DES-A1000000/2015 | 16-MAR-15 |  |  | PT. Sarananeka Indahpancar | PCS | 670542 | IRWANDI | 0 | 14664569000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-NOV-16 | 781.1/BAST/PC/DES/14/XI/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161129_781.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALATION-DI-CIPUTRA-WORLD-2-JAKARTA-PHASE-2-OFFICE-TOWER-94-00_.pdf |  |  | 94 |  | 23-JAN-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/201 | 02-JUN-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 1817724000 | 1817724000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-AUG-17 | 0417-0484.1/BAST/R2/DES/34/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170802_0417-0484.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-OUTSOURCHING-LAYANAN-ATM-MONITORING-24-DUA-PULUH-EMPAT-JAM-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO_.pdf | 02-AUG-17 | 02-AUG-17 |  |  | 23-JAN-18 | christy.novelita@infomedia.co.id | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0925/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAY-17 |  |  | PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA | ERS |  |  | 489947273 | 543701440 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0925.1/BAST/O2/DES/48/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170601_0517-0925.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-VSAT-NOMADIC-DAN-ROUTER-DI-13-LOKASI-DI-PT-PERTAMINA-DRILLING-SERVICES-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.2004/LG.270-A2020000/2015 | 19-MAY-15 | K.TEL.2026/HK.810/DES-A2020000/2015 | 20-MAY-15 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 260015000 | 260015000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-JUL-15 | 2004.1/BAST/R1/DES/5/VII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20150706_2004.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-HERO-SUPERMARKET-TBK-DI-23-LOKASI-TAHUN-2015_.pdf | 06-JUL-15 | 30-NOV-16 | 100 |  | 31-JAN-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895349203828
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.1017-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 0 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1017-0309.6/BAST/RC/DES/121/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20171201_1017-0309.6_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-JASA-PEMBORONG-MAINTENANCE-GEDUNG-DAN-ICT-UNTUK-UNIVERSITAS-PERTAMINA-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 29-MAR-18 | tantyodwi@gmail.com | sudah diambil oleh suyono 08119857020
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5644/LG.270/DES-A2026000/2016 | 13-DEC-16 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 78170600 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-DEC-16 | 5644.1/BAST/O1/DES/16/XII/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161219_5644.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCJ-DI-STASIUN-JUANDA_1.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Yogi (TMS) 08126440809
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0725/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 48681600 | 48681600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0817-0725.1/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170830_0817-0725_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI TRG2 PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0726/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 32947200 | 32947200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0817-0726.1/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170830_0817-0726.1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_bast-leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-jakarta-2-periode-06-12-september-2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5842/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 2325000 | 411000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-APR-17 | 5842.3/BAST/P2/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170414_5842_3_DES_PT PINS Indonesia_SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK LAYANAN ASTINET DI 30 LOKASI PT MANDIRI UTAMA FINANCE (PARSIAL II)_.pdf | 14-APR-17 | 14-APR-17 |  |  | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0336/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 32947200 | 32947200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0336.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0336.1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_bast-leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-jakarta-2-peeriode-27-september-03-oktober-2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0021/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-FEB-17 | K.TEL.0117-0021/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-MAR-17 | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 76599500 | 919194000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 0117-0021.3/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180105_0117-0021.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-JASA-RAHARJA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 16-JAN-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh mba ratna
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0317-0712/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 1277878000 | 1277878000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 0317-0712.1/BAST/O1/DES/49/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171221_0317-0712.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-ANNUAL-TECHNICAL-SUPORT-ATS-ERP-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-PERSERO-PERIODE-APRIL-2017-DESEMBER-2017_1.pdf |  |  | 100 |  | 16-JAN-18 | 920175@telkom.co.id | di ambil oleh Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0153/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-JUN-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-JUN-17 | 0617-0153.1/BAST/R1/DES/14/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170622_0617-0153.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-HASIL-KARYA-BUMI-SEJATI-RAPP-GROUP-LOKASI-KE_.pdf | 22-JUN-17 | 22-JUL-18 |  |  | 13-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0816/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 176000 | 176000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0817-0816.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170905_0817-0816.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-HO-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1176/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-MAR-16 |  |  | ASURANSI CIGNA | HWS |  |  | 460800000 | 460800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-MAR-16 | 1176.1/BAST/R1/DES/14/III/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160331_1176_1_DES_PT PINS Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK LAYANAN VPN IP DI 7 (TUJUH) LOKASI PT ASURANSI CIGNA_.pdf | 31-MAR-16 | 31-MAR-16 |  |  | 24-OCT-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Sudah diambil Oleh Jono
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1036/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-FEB-15 | K.TEL.1739/HK.810/DES-A2020000/2016 | 27-APR-16 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-1 |  |  | 37200000 | 892800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-APR-16 | 1036.3/BAST/R2/DES/34/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20160427_1036.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 08-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh nur 085780003115
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0751/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 26-SEP-17 | K.TEL.0917-0751/HK.810/DES-A202000/2017 | 28-SEP-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 361081600 | 361081600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0917-0751.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170929_0917-0751.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-7-TUJUH-LOKASI-PERIODE-04-10-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 16-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0634/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 170748000 | 170748000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0634.1/BAST/R1/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170703_0617-0634.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-VSAT-IP-DI-LOKASI-PAPUA-KUPANG-DAN-SULAWESI-UNTUK-PT-CHAROEN-POKPHAND-INDONESIA-PERIODE-JULI-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1554/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-APR-16 |  |  | SUPRA BOGA LESTARI | TDS |  |  | 303480000 | 303480000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 1554.1/BAST/R1/DES/14/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171019_1554.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-SUPRA-BOGA-LESTARI-RANCH-MARKET_.pdf | 11-MAY-16 | 12-APR-19 |  |  | 15-MAY-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-AUG-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 1836000000 | 22032000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 0717-0152.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171009_0717-0152.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 09-OCT-17 | 09-OCT-17 |  |  | 30-NOV-17 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Olvi 085921535148
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0331/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-OCT-17 |  |  | NTT INDONESIA PT | MAS |  |  | 456000000 | 456000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0331.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171101_1017-0331.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MARUBENI-CORPORATION-UNTUK-PT-NTT-INDONESIA-PERIODE-NOV_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 04-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5758/LG.270/DES-A2026000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR | MAS |  |  | 5258000 | 73096000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-FEB-17 | 5758.2/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170214_5758.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-ARANG-LIMBUNG-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-GLOBAL-KALIMANTAN-MAKMUR_.pdf | 14-FEB-17 | 14-MAR-17 |  |  | 06-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0378/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA | MAS |  |  | 6431000 | 154344000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1117-0378.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180110_1117-0378.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-KARANG-AGUNG-UNTUK-PT-BANYU-KAHURIPAN-INDONESIA_1.pdf | 29-DEC-17 | 07-NOV-19 |  |  | 03-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0332/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PT DHANISTHA SURYA NUSANTARA | MAS |  |  | 8265000 | 198360000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0118-0332.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180305_0118-0332.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-ANTANG-GANDA-UTAMA-AGU-CAMP-BUTONG-DAN-CAMP-PANDRAN-RAYA-UNTUK-PT-DHANIST_1.pdf | 17-FEB-18 | 27-DEC-19 |  |  | 03-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.4924/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4946/HK.810/DES-A1000000/2016 | 22-NOV-16 | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 9297300 | 2883700500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-JUL-16 | 4924.4/BAST/RC/DES/160/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20160720_4924.4_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PENAMBAHAN-PENYEDIA-LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-11-SEBELAS-LOKASI_.pdf | 20-JUL-16 | 20-JUL-16 |  |  | 04-DEC-17 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah Ditakeout oleh mba dressi
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 |  |  | Garuda Call Center | TMS |  |  | 3082114497 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-OCT-17 | L.2003.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171004_L_2003_1_DES_PT Infomedia Nusantara_BERITA ACARA SERAH TERIMA LAYANAN CONTACT CENTER GCC PFC PERIODE SEPTEMBER 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 24-OCT-17 | yuniati09@yahoo.co.id | Sudah diambil oleh Mba Yuyun +62 896-8826-6794
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4130/LG-270/DES-A2020000/2016 | 21-SEP-16 | K.TEL.4179/HK.810/DES-A2020000/2016 | 23-SEP-16 | PT CIPUTRA ADIGRAHA | PCS |  |  | 35819930 | 358199300 | , , , , , , ,KL,BAST 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-17 | 4130.2/BAST/TC/DES/14/I/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170131_4130LG-2_2_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN ICT UNTUK PROYEK RAFFLES HOTEL LANTAI 4 CIPUTRA _1.pdf |  |  |  | BAST 1 | 17-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Diambil oleh Nandar tgl 17 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TAHUN 2017 | HWS |  |  | 11227898 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0717-0092.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0717-0092_1_DES_PT Metra Digital Media_PERPANJANGAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TAHUN 2_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | merdiyanto234@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1443/LG-270/DES-A100000/2016 | 28-MAR-16 | K.TEL.1269/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | HOTEL GRAND TJOKRO | THS |  |  | 118420000 | 710520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 1443.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180326_1443.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-ANALOG-IN-ROOM-ENTERTAINMENT-DI-HOTEL-GAND-TJOKRO-PERIODE-MEI-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-MAY-17 | 28-FEB-18 |  |  | 17-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0928/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 153057500 | 153057500 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0517-0928.1/BAST/O1/DES/16/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170526_0517-0928.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-E-TICKETING-STASIUN-KLENDER-PASCA-KEBAKARAN-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-KCJ_.pdf |  |  | 100 |  | 16-APR-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh rizky 0813144226997
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.3922/LG.270/DES-A2020000/2016 | 06-SEP-16 | K.TEL.5261/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-NOV-16 | AERO SYSTEMS INDONESIA | MAS |  |  | 106800000 | 144000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-NOV-16 | 3922.1/BAST/R1/DES/5/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20161124_3922.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-UNTUK-PT-AERO-SYSTEMS-INDONESIA-DI-LOKASI-GARUDA-MAINTENACE-FACILITY_1.pdf | 24-NOV-16 | 24-NOV-18 |  |  | 16-APR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.321/LG.270/DES-A1000000/2015 | 27-JAN-15 | K.TEL.351/HK.810/DES-A1000000/2015 | 29-JAN-15 | FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) | FMS |  |  | 31428000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 321.1/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_321.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-OUTBOND-CALL-CENTER-PT-FEDERAL-INTERNATIONAL-FINANCE-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 08-NOV-17 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Nur +62 857-8000-3115
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA | MAS |  |  | 153600000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0717-0364.1/BAST/O1/DES/48/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170810_0717-0364_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA LOKASI N_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Signet Pratama | 94 | TEL.0917-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 145717750 | 1601520570 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JAN-18 | 0917-0549.2/BAST/O1/DES/94/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180126_0917-0549.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-KHS-PC-DAN-LAPTOP-UNTUK-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-IT_.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 08229724073
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0372/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | CV. BHAKTI PRAJA MULIA | MAS |  |  | 3600000 | 153600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-AUG-17 | 0717-0372.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170814_0717-0372.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-BPM-TASIK-UNTUK-CV-BHAKTI-PRAJA-MULIA_.pdf | 14-AUG-17 | 14-AUG-17 |  |  | 02-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | berkas sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0342/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 53574400 | 53574400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0917-0342.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170918_0917-0342_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-palembang-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0877/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-DEC-17 | K.TEL.1017-0877/HK.810/DES-A1000000/2017 | 18-DEC-17 | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 2254541760 | 2990904400 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 1017-0877.1/BAST/TC/DES/84/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180223_1017-0877.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERALATAN-TI-STANDAR-DI-BANK-INDONESIA-DALAM-RANGKA-CAPACITY-PLANNING-TA-2017-DAN-UNTUK-PENGEMBANGAN-DEALING-ROOM-PRINTER-LASER-BW-DAN-COLO_2.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 19-APR-18 | fajar.nugroho@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar nugroho 081283948063
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0034/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-MAY-17 |  |  | TIKI JALURNUGRAHA EKAKURIR PT | MLS |  |  | 230400000 | 230400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JUL-17 | 0517-0034.1/BAST/R1/DES/34/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170705_0517-0034.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SOCIAL-MEDIA-PT-JNE_.pdf | 09-MAY-17 | 08-MAY-18 |  |  | 21-DEC-17 | asepkurniawan3005@gmail.com | Sudah diambil oleh mas erick 08116442000
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1990/LG.270/DES-A1000000/2015 | 31-JUL-15 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 94377500 | 1132530000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-OCT-15 | 1990.1/BAST/R1/DES/16/X/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20151001_1990.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CO-LOCATION-DATA-RECOVERY-CENTER-DRC-UNTUK-BPJS-KESEHATAN_.pdf | 01-OCT-15 | 30-SEP-16 |  |  | 21-DEC-17 | melva.ulina@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh mas rian 08119922292
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.1316 /HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 485918684 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 930.4/BAST/RC/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171102_930.4_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-AHLI-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 18-DEC-17 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Sonya 081220524755
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0875/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | K.TEL.1017-0875/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-NOV-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 4269550000 | 4269550000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 1017-0875.3/BAST/OC/DES/99/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180119_1017-0875.3_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-K13-ONLINE-TAHAP-8-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-OTC-FINAL_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TE.5118/LG.270/DES-A2020000/2016 | 16-NOV-16 | K.TEL.5154/HK.810/DES-A2020000/2016 | 17-NOV-17 | HOTEL SOLL MARINA | PCS |  |  | 0 | 529833500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUN-17 | 118.1/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170613_118_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN CABLING DAN SWITCH PROYEK HOTEL SOLL MARINA (100%)_.pdf | 13-JUN-17 | 13-JUN-17 |  |  | 25-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | BERKAS SUDAH DI AMBIL OLEH MAS FUAD 081386646679
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0404/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0404/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS |  |  | 54752500 | 547525000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 22-MAY-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 5 | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | berkas sudah diambil oleh bu ammy +62 812-9640-0785 // berkas telah di submit dan di jadikan 1 bast sesuai arahan pak fauzi
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 75240000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0417-0182.5/BAST/RC/DES/60/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170731_0417-0182.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-JULI-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 09-FEB-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere 082217655948
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0117-0279/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-JAN-17 | - |  | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 4752000000 | 4752000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JAN-17 | 0117-0279.1/BAST/RC/DES/88/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170125_0117-0279.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-LAYANAN-MANAGED-SECURITY-SYSTEM-DAN-KONFIGURASI-ANTISPAM-LOKASI-SENTUL-UNTUK-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA_.pdf | 25-JAN-18 | 24-OCT-19 |  |  | 19-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0367/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. KARYA INDORATA PERSADA | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0367.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0367.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-GUNUNG-SAHILAN-UNTUK-PT-KARYA-INDORATA-PERSADA_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0906/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-AUG-17 |  |  | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 735360000 | 735360000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 0717-0906.1/BAST/O1/DES/14/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171102_0717-0906.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-SWITCH-LEARNING-CENTER-BPJS-KETENAGAKERJAAN-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 21-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Dio 082119147840
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3969/LG.270/DES-A2020000/2016 | 08-SEP-16 |  |  | BANK KALTIM | FMS |  |  | 425865000 | 425865000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 3969.2/BAST/O2/DES/34/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171124_3969.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-FASILITAS-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BPD-KALIMANTAN-TENGAH_.pdf |  |  | 100 |  | 15-JAN-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh mas erick
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3532/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 | K.TEL.4139/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 0 | 1916400000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISIONED | 05-OCT-17 |  | RECURRING |  | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 22-MAR-18 | anandamiranti0601@gmail.com | judul BAST sesuai KL/SPK
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0096/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-JUL-17 | K.TEL.0717-0096//HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | GMF | TMS |  |  | 65340000 | 2352240000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-17 | 0717-0096.1/BAST/RC/DES/14/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170705_0717-0096.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-BESERTA-KELENGKAPANNYA-LAYANAN-KONEKSI-INTERNET-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY_.pdf | 01-MAY-17 | 30-APR-20 |  |  | 23-FEB-18 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0455/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-AUG-17 |  |  | PT. BERKAH HARTADIKA UTAMA | IBS |  |  | 35000000 | 152180000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0817-0455.1/BAST/O2/DES/48/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171204_0817-0455.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-VSAT-IP-DI-LOKASI-LOG-POND-PT-RIMBAKAYU-ARTHAMAS-UNTUK-PT-BERKAH-HARTADIKA-UTAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-JAN-18 | sumekar@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas sumekar 082114345308
|  |  | PT Signet Pratama | 94 | TEL.0117-0049/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-FEB-17 | K.TEL.0117-0049/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-MAR-17 | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE (NPCT1) | MLS |  |  | 1000884300 | 1000884300 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0117-0049.1/BAST/O1/DES/94/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171002_0117-0049_1_DES_pt-signet-pratama_pengadaan-penambahan-outdoor-wireless-network-and-mobile-terminal-untuk-pt-npct-1_.pdf |  |  | 100 |  | 01-NOV-17 | achmad.syaefulloh@sigma.co.id | sudah diambil oleh Pak Idris
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0034/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-NOV-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 125550000 | 125550000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 1017-0034.1/BAST/R1/DES/7/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171123_1017-0034.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-1-SATU-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-9-SEMBILAN-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-_.pdf | 23-NOV-17 | 22-NOV-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0094/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT. DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 153600000 | 307200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-MAY-17 | 0417-0094.1/BAST/R1/DES/48/V/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170512_0417-0094.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-MTNS-MERBAU-ESTATE-DAN-RMP-MERBAU-ESTATE-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI_.pdf | 12-MAY-17 | 11-JUN-17 |  |  | 02-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | berkas sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.5758/LG.270/DES-A2026000/2016 | 21-DEC-16 | - |  | PT Saptaindra Sejati | ERS |  |  | 30000000 | 30000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 5758.1/BAST/R2/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170904_5758_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENYEDIAAN MANAGED NETWORK SERVICE ( MNS) UNTUK LAYANAN VPN IP PT SAPTAINDRA SEJATI_.pdf |  |  |  |  | 27-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Mba Nita
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0453/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-JAN-17 |  |  | KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA | MCS |  |  | 10200000 | 10200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-FEB-17 | 0117-0453.1/BAST/O1/DES/7/II/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170215_0117-0453.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-DI-LOKASI-WISMA-PROKLAMASI-UNTUK-PT-CIPTA-MEGASWARA-TELEVISI-KOMPAS-TV_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | DONGGI SENORO LNG | ERS |  |  | 5162750568 | 5162750568 | , , , , ,SPK, , ,36 BULAN | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 0717-0309.1/BAST/T2/DES/88/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171129_0717-0309.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MAITENANCE-LAN-WAN-DAN-PABX-SERTA-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-NETWORK-UNTUK-PT-DONGGI-SENORO-LNG_.pdf |  |  |  | 36 BULAN | 14-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0117-457/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-FEB-17 | K.TEL.0117-457/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-FEB-17 | BUKAKA TEHNIK UTAMA | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 49000000 | 245000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 3 dan 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0117-457.1/BAST/TC/DES/104/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180319_0117-457.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-SCOPE-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-BUKAKA-TEKNIK-UTAMA-TAHAP-3-UAT-20_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 dan 4 | 23-MAR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5642/LG.270/DES-A1000000/2016 | 13-DEC-16 | K.TEL.5286/HK.820/DES-A1000000/2016 |  | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 568580811 | 568580811 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 5642.3/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180103_5642.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 12-JAN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh mba wardah
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3669/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-AUG-16 | K.TEL.3719/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-AUG-16 | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3155000 | 386360000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-JAN-17 | 3669.4/BAPP/P2/DES/I/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170118_3669.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-TERMIN-V_.pdf | 01-JAN-17 | 31-JAN-17 | 7.69 |  | 04-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0157/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 728454500 | 1456909000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 27-OCT-17 | 0917-0157.1/BAST/P1/DES/59/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171027_0917-0157.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-SISTEM-INFORMASI-MONITORING-SUMBER-DAYA-MANUSIA-PROGRESS-PERIODE-PERTAMA-50_.pdf | 27-OCT-17 | 27-OCT-17 | 50 |  | 09-NOV-17 | resty.fauziah@telkom.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3142/LG-270/DES-A2020000/2016 | 31-JUL-16 | K.TEL.4728/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-OCT-16 | BANK GANESHA | BMS-2 |  |  | 25220000 | 302640000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 3142.2/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171108_3142.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-GANESHA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-NOV-17 | evatiqvah@gmail.com | di ambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0317-0665/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-APR-17 | K.TEL.0317-0665/HK.810/DES-A1000000/2017 | 26-APR-17 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 1816996800 | 1816996800 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 0317-0665.1/BAST/OC/DES/49/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170502_0317-0665.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_LISENSI-SAP-UNTUK-INDUSTRI-KERETA-API-INKA_.pdf |  |  | 100 |  | 17-NOV-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah Diambil Oleh Pak Oky 081322222709
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0218/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 66387200 | 66387200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-SEP-17 | 0917-0218.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170909_0917-0218_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-bandung-periode-20-26-september-2017_.pdf | 20-SEP-17 | 26-SEP-17 | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0317-0606/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-APR-17 | - |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | PCS |  |  | 1900000 | 1900000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0317-0606.1/BAST/R2/DES/88/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170703_0317-0606.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-DAN-RELOKASI-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-LOKASI-AIR-MOLEK-DAN-PRAYA_.pdf |  |  |  |  | 18-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Ditakeout oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0305/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | MUARA JUARA KREASI INDONESIA | IBS |  |  | 31200000 | 31200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0917-0305.1/BAST/R1/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171120_0917-0305.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-DI-10-LOKASI-PT-MUARA-JUARA-KREASI-INDONESIA_.pdf | 20-NOV-17 | 20-NOV-19 | 100 |  | 19-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh irfan 081284193640
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0033/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | BANK KALSEL | FMS |  |  | 40176000 | 40176000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-FEB-17 | 0217-0033.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170226_0217-0033.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-BANK-KALSEL-PERIODE-2017-2018_.pdf | 26-FEB-17 | 25-FEB-18 |  |  | 14-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.823/LG-270/DES-A1020000/2017 | 12-SEP-17 | TEL.2872/HK.810/DES-7000000/2017 | 13-SEP-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 242350000 | 242350000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 29-SEP-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.2699/LG.270/DES-A2027000/2016 | 15-JUN-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 0 | 11900400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2699.1/BAST/R1/DES/10/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20160701_2699.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAST-IP-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-BPJS-KESEHATAN-UNTUK-RUMAH-SAKIT-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-RSUD-M_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 17-APR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh supiandi 7220222
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.652/LG-270/DES-A1020000/2017 | 26-JUL-17 | TEL.001777/HK.810/DES-70000000/2017 | 27-JUL-17 | PT TRIKARYA MEGANTARA PRIMA | THS |  |  | 218500000 | 218500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-AUG-17 | 652.1/BAST/OC/DES/19/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170818_652.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_INSTALASI-WIFI-ID-DAN-TOURISM-INFORMATION-CENTER-DI-TERMINAL-3-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-PT-TRIKARYA-MEGANTARA-PRIMA_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0517-0751.8/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0517-0751.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 62574120 | 62574120 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0617-0154.1/BAST/R1/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170731_0617-0154_3_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN BROADCAST UNTUK PT ASURANSI JIWASRAYA BULAN JULI 2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 16-OCT-17 | en8559@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4236/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-SEP-16 |  |  | PT GLOBAL SAWIT SEMESTA | MAS |  |  | 106020000 | 106200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-16 | 4236.1/BAST/R1/DES/48/IX/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160929_4236_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128 KBPS UNTUK PT GLOBAL SAWIT S_.pdf | 29-SEP-16 | 28-SEP-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL. 1316/HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | K.TEL.1316/HK.810/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 481865858 | 481865858 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 1316.1/BAST/RC/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171102_ 1316.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-ALIH-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 09-JAN-18 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Sonya 081220524755
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.941/LG-270/DES-A1020000/2017 | 16-OCT-17 | TEL.3813/HK.810/DES-70000000/2017 |  | PT CIRCLECOM NUSANTARA | IBS |  |  | 121500000 | 121500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 941.1/BAST/OC/DES/1/X/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171031_941.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENARIKAN-FO-DAN-INSTALASI-LAYANAN-ICT-PT-TELKOM-DI-12-LOKASI-UNTUK-PT-CIRCLECOM-NUSANTARA_1.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.582/LG.270/DES-A1000000/2016 | 22-FEB-16 |  |  | PT SARI DUMAI SEJATI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-FEB-16 | 582.1/BAST/R1/DES/48/II/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160227_582_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128KBPS UNTUK PT SARI DUMAI SEJA_.pdf | 01-FEB-16 | 28-FEB-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3749/LG.270/DES-A2020000 | 28-SEP-15 |  |  | PT. Global Sawit Semesta | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-15 | 3749.2/BAST/O1/DES/48/IX/2015 | OTC | bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20150929_3749.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-SABBUSALAM-UNTUK-PT-GLOBAL-SAWIT-SEMESTA-PERIODE-SEPTEMBER-2015-SEPTEMBER-2016_.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0117-0084/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JAN-17 | K.TEL.0117-0084/HK.810/DES-A1000000/2017 | 21-FEB-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 102280275 | 3509494500 | , , , , , , ,KL,TAHAP II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0117-0084.1/BAST/TC/DES/84/VI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20170630_0117-0084.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-INFRASTRUKSTUR-PENDUKUNG-LAYANAN-SMART-PARKING-PT-ANGKASA-PURA-SOLUSI-DI-PT-ANGKASA-PURA-II_.pdf |  |  |  | TAHAP II | 22-FEB-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Ricardo 081381394184
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0117-0204/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JAN-17 | K.TEL.0117-0204/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-FEB-17 | PERUM PERIKANAN INDONESIA | MLS |  |  | 145350000 | 323000000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0117-0204.1/BAST/T1/DES/16/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_0117-0204.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-LISENSI-SAP-ERP-MODUL-FINANCE-UNTUK-PERUM-PERIKANAN-INDONESIA-TERMIN-3_.pdf |  |  |  | Termin 3 | 09-MAR-18 | marjohan@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0610/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 206458560 | 6144600000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 0617-0610.2/BAST/TC/DES/60/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180226_0617-0610.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-4-24-07_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 09-MAR-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0159/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 19-JUN-17 |  |  | SCHNEIDER INDONESIA | IBS |  |  | 16500000 | 16500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 0617-0159.1/BAST/O2/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171115_0617-0159.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-PT-SCNEIDER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-APR-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Imu +62 812-9421-938
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.2997/LG.270/DES-A2020000/2016 | 15-SEP-16 | TEL.3892/LG.270/DES-A1000000/2016 | 15-SEP-16 | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 27-JUN-16 | 3892.1/BAST/R2/DES/10/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20160915_3892.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-SEWA-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-100-LOKASI-PT-BANK-MANDIRI-TAHUN-2016_.pdf | 15-SEP-16 | 15-SEP-19 |  |  | 13-APR-18 | astri@scmedia.co.id | kenapa tanggal BAST nya berubah?
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3503/LG.270/DES-A2020000/2016 | 05-AUG-16 |  |  | PT SARANA BANDAR INDOTRADING (PELNI MART) | MLS |  |  | 136410000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 3503.1/BAST/O1/DES/48/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180226_3503.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-INTERNET-WIFI-BERBAYAR-BAGI-PENUMPANG-KAPAL-PELNI-UNTUK-PT-SARANA-BANDAR-INDOTRADING-PELNI-MART_.pdf |  |  | 100 |  | 07-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.285/LG.270/DES-A1020000/2017 | 04-APR-17 | K.TEL.147/HK.810/DES-A1020000/2017 | 05-APR-17 | DJARUM, PT | MAS |  |  | 73500000 | 73500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-APR-17 | 285.1/BAST/OC/DES/1/IV/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170417_285.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENAARIKAN-JARINGAN-KABEL-FO-UNTUK-PT-DJARUM_.pdf |  |  | 100 |  | 14-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh Kamal +62 813-8255-4467
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0217-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-FEB-17 | K.TEL.0217-0393/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | PT JAPFA COMFEED INDONESIA | MAS |  |  | 219180000 | 219180000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 08-MAR-17 | 0217-0393.1/BAST/RC/DES/16/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170308_0217-0393.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-COLOCATION-DAN-PENAMBAHAN-POWER-CONSUMPTION-UNTUK-PT-JAPFA-COMFEED-INDONESIA_.pdf | 08-MAR-17 | 08-MAR-17 |  |  | 23-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0906/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-SEP-17 | K.TEL.0817-0906/HK.810/DES-A2020000/2017 | 11-SEP-17 | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA | HWS |  |  | 352420800 | 352420800 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 0817-0906.1/BAST/OC/DES/16/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171205_0817-0906.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-NOTEBOOK-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWA-INHEALTH_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0138-0578/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 19-APR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | revisi jabatan sisi telkom " sosro hutomo karsosemo/OSM Service Delivery DES", revisi wording
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0409/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | PT. Selaras Abadi Utama (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0409.1/BAST/R1/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170202_0117-0409.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-ESTATE-FUTONG-RIAU-UNTUK-PT-SELARAS-ABADI-UTAMA-RAPP-_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0317-0636/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-APR-17 | - |  | PT Keramika Indonesia Assosiasi | TDS |  |  | 4998900 | 59968800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 0317-0636.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171019_0317-0636.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-LOKASI-KIA-PLANT-CILEUNGSI-DAN-KIA-PLANT-KARAWANG-UNTUK-PT-KERAMIKA-INDONESIA-ASSOSIASI_.pdf | 19-OCT-17 | 18-NOV-17 |  |  | 04-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1739/HK.810/DES-A2020000/2016 | 27-APR-16 |  |  | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-1 |  |  | 37200000 | 892800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 1739.1/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_1739.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0917-0181/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-OCT-17 | K.TEL.0917-0181/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-OCT-17 | INDOFARMA | HWS |  |  | 873900000 | 873900000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0917-0181.1/BAST/R1/DES/4/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20171006_0917-0181.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DISMANTLE-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-INDOFARMA-GLOBAL-MEDIKA-TAHUN-2017_.pdf | 06-OCT-17 | 31-OCT-20 |  |  | 10-JAN-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | Sudah diambil oleh Mba Yuli +62 811-1733-774
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 30550000 | 30550000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-17 | 0517-0421.3/BAST/RC/DES/34/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170628_0517-0421_3_DES_PT Infomedia Nusantara_SEWA HARDWARE DAN TENAGA SUPPORT INSTALASI APLIKASI PLATFORM IBOLZ PELNI TV UNTUK PT_ IBOLZ DIGITAL INDONESIA (KM_ DOBONSOLO)_.pdf | 26-MAY-17 | 28-JUN-17 |  |  | 31-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0724/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | DUTA VISUAL NUSANTARA TELEVISI TUJUH (TV 7) | MCS |  |  | 15300000 | 15300000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0917-0724.1/BAST/O1/DES/7/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170929_0917-0724.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-UNTUK-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS7-SELEBRITA-AWARD_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0334/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 61142400 | 61142400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0917-0334.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170919_0917-0334_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-gresik-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 06-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0281/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 120536129 | 19403285600 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0417-0281.5/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171030_0417-0281.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-421-UNTUK-PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCOM-SYSTEM-D_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 | 99 |  | 19-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.162/LG.270/DES-A1000000/2015 | 15-JAN-15 | K.TEL.205/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-JAN-15 | PT KREASI JAYA PROPERTI | IBS |  |  | 94605573 | 1892452100 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 162.2/BAST/P2/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171031_162.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-GPON-SYSTEM-DAN-IPTV-DI-SENOPATI-SUITES-2-3-PERIODE-9-100_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 | 99 |  | 19-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5485/LG.270/DES-A2020000/2016 | 06-DEC-16 |  |  | BANK DKI | BMS-1 |  |  | 162048000 | 162048000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-DEC-16 | 5485.1/BAST/R2/DES/7/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161228_5485.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-16-LOKASI-BANK-DKI-PERIODE-2016-2017_.pdf | 28-DEC-16 | 27-DEC-17 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil mba ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0366/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 13-APR-17 |  |  | PT. SURYA HUTANI JAYA | MAS |  |  | 84000000 | 84000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-APR-17 | 0417-0366.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170417_0417-0366.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MUARA-BENGKAL-UNTUK-PT-SURYA-HUTANI-JAYA_.pdf | 15-APR-17 | 14-APR-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0454/LG-270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 666900000 | 2223000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 0117-0454.1/BAST/TC/DES/59/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171009_0117-0454_1_DES_PT Metra Digital Media_PENGADAAN LAYANAN VIDEOTRON SMS BROADCAST DAN PRINTING UNTUK ANTV TAHAP KE 2_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 18-OCT-17 | marcellagio@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba isna +62 812-9592-961
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0054/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 16-JAN-17 | K.TEL.0117-0054/HK.810/DES-A1000000/2017 | 17-JAN-17 | DOMINOS PIZZA PT. DOM PIZZA INDONESIA | THS |  |  | 14100000 | 5414400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0117-0054.2/BAST/RC/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171201_0117-0054.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-GPS-TRACKER-UNTUK-LAYANAN-T-BIKE-PT-DOM-PIZZA-INDONESIA-PEKERJAAN-SOLUSI-FLEET-MANAGEMENT-UNTUK-PT-DOMINOS-PIZZA-8_1.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 02-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh ardi 081285487165
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 4140000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0617-0571.5/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0617-0571.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BANTEN-PERIODE-JULI-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0417-0067/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-APR-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-APR-17 | 0417-0067.2/BAST/R2/DES/80/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170410_0417-0067.2_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMUNICATIONS-LOKASI-HAPAG-LYOOD-GEDUNG-CYBER-2-JAKARTA-PERIODE-APRIL-2017-APRIL_1.pdf | 10-APR-17 | 10-APR-17 |  |  | 06-FEB-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081511312472
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.708/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 60060000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAR-18 | 708.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180321_708.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2581/LG.270/DES-A1000000/2015 | 21-OCT-15 | K.TEL.2718/HK.810/DES-A1000000/2015 | 04-NOV-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 8928000000 | 8928000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-NOV-15 | 2581.1/BAST/R1/DES/16/XI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20151106_2581.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-SEWA-RUANGAN-DAN-FASILITAS-DATA-CENTER-SURABAYA-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO_.pdf | 14-AUG-15 | 15-AUG-18 |  |  | 23-JAN-18 | dian.arifianto@sigma.co.id | sudah bisa diambil oleh susanto 081294469264
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0366/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | TITIPAN KILAT | MLS |  |  | 350520000 | 350520000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 1017-0366.1/BAST/R1/DES/16/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171016_1017-0366.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-UPGRADE-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-2-DAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-3-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT_.pdf | 13-OCT-17 | 11-OCT-18 |  |  | 23-MAR-18 | amellia.putri@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Anggita 081310573909
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0891/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 |  |  | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 394087500 | 394087500 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 0917-0891.1/BAST/R2/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180122_0917-0891.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-20-DUA-PULUH-LOKASI-DAN-M2M-UNTUK-156-SERATUS-LIMA-PULUH-ENAM-LOKASI-BANK-CIMB-NIAGA_.pdf | 08-NOV-17 | 15-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Rafli (segmen BMS2) +62 853-7858-4030
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0095/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 176000 | 176000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-SEP-17 | 0917-0095.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170914_0917-0095_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-ho-periode-20-26-september-2017_.pdf | 26-SEP-17 | 26-SEP-17 | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 411740030 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-AUG-17 | 2787.1/BAST/R1/DES/34/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170802_2787.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-BULAN_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 19-DEC-17 | putramtlubis@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mas Putra 082220137407
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE | BMS-2 |  |  | 3113750 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0217-0182.2/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0217-0182.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0845/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3802880000 | 3802880000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JAN-18 | 0817-0845.1/BAST/RC/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180109_0817-0845.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-CPE-BESERTA-KELENGKAPANNYA-UNTUK-KEBUTUHAN-LAYANAN-KONEKSI-INTERNET-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY_.pdf | 09-JAN-18 | 30-APR-20 |  |  | 23-FEB-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh Mas Fenal 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 | K.TEL.2912/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-NOV-16 | PAKUWON JATI | PCS |  |  | 2148628566 | 16369505600 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 2892.4/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180122_2892.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-UNTUK-PROYEK-TUNJUNGAN-PLAZA-VI-PT-PAKUWON-JATI-TERMIN-LIMA-KUMULATIF-47-5539_.pdf | 01-FEB-18 | 27-FEB-18 | 47.5539 |  | 02-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | PT MENARA INDAH TEKNIK | BMS-1 |  |  | 1474239750 | 2948479500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0417-0183.2/BAST/OC/DES/14/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170908_0417-0183.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-SMART-STUDIO-CINEMAXX-DEPOK-SQUARE_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | hengky.darmawan@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Hengky 081314466349
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0417-0096/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0096/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 | PT Hexindo Gemilang jaya | TDS |  |  | 59868000 | 5507700 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0417-0096.2/BAST/R1/DES/21/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20171101_0417-0096.2_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-BESERTA-CPE-PENDUKUNG-UNTUK-PT-HEXINDO-GEMILANG-JAYA-LOKASI-JAMBI-SCOPE_.pdf | 01-NOV-17 | 19-MAR-18 |  |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya Logistics Indonesia | THS |  |  | 57844120 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 167.8/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_167.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTICS-INDONESIA-BULAN-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 09-APR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4102/LG-270/DES-A2020000/2016 | 20-SEP-16 | K.TEL.4143/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-SEP-16 | PT. Jagonya Logistic Indonesia | THS |  |  | 55041840 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 4102.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_4102.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-JULI-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-APR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0098/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JUL-17 |  |  | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 906750000 | 906750000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-JUL-17 | 0717-0098.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170721_0717-0098.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-65-LOKASI-BANK-CIMB-NIAGA-PERIODE-2016-2017_.pdf | 21-JUL-17 | 20-JUL-18 |  |  | 22-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil ooleh mba risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0521/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-NOV-17 |  |  | SARANANEKA INDAH PANCAR | PCS |  |  | 24473200 | 24473200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1017-0521.1/BAST/OC/DES/14/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180108_1017-0521.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-SI-003-DAN-005-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-SMALL-OFFICE-LANTAI-12-PROYEK-CIPUTRA-WORLD-2-JAKARTA-PHASE-2-OFFICE-100_.pdf |  |  | 100 |  | 21-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0577/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0577/HK.810/DES-A2020000/2017 | 29-NOV-17 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 149940000 | 149940000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0577.1/BAST/R1/DES/5/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171201_1117-0577.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-21-DUA-PULUH-SATU-LOKASI-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-PERIODE-2017-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 21-MAR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0133/BAST/PC/DES/60/V/2017 | 25-JAN-17 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 0 | 30230359700 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 18-MAY-17 | 0117-0133.1/BAST/PC/DES/60/V/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170518_0117-0133.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-RUSUNAMI-JAKABARING-PALEMBANG-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-PERSERO-TBK_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 | 10 |  | 07-NOV-17 | uusahmad1107@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0366/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | pt amman mineral nusa tenggara | ERS |  |  | 57720000 | 692640000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-JUN-17 | 0617-0366.1/BAST/R2/DES/14/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170622_0617-0366_1_DES_PT PINS Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN JASA MAINTENANCE UNTUK PROYEK CATV DI PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA PERIODE 2017-2018_.pdf | 22-JUN-17 | 22-JUN-17 |  |  | 20-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu tgl 26 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 6240000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XII | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUL-15 | 562.1/BAST/T1/DES/14/VII/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150714_562_9_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XII_.pdf |  |  |  | PARSIAL XII | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0417-0783/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAY-17 | K.TEL.0417-0783/HK.810/DES-A2020000/2017 | 10-MAY-17 | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 21941723 | 109708616 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 18-JAN-17 | 0117-0156.1/BAST/R1/DES/81/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20170118_0117-0156.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-MIS-DEVELOPER-PROFESSIONAL-SERVICES-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf | 15-JAN-18 | 15-JAN-18 |  |  | 29-DEC-17 | ardhie20@gmail.com | revisi judul BAST dan BAUT disesuaikan judul KL, revisi wording, hapus nilai tagih (nilai tagihan dirincikan sebagai lampiran BAST)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5512/LG.270/DES-2020000/2016 | 06-DEC-16 |  |  | PT PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 245427000 | 245427000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-DEC-16 | 5512.1/BAST/R2/DES/48/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161209_5512_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT IP UNTUK PT PERTAMINA GAS LOKASI METERING STATION KEK (KAWASAN EKONOMI KHUSUS)_.pdf | 09-DEC-16 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 1550190749 | 21885045888 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 1117-0484.3/BAST/RC/DES/95/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180305_1117-0484.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DI-LOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-DAN-JAWA-TENGAH-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PT-_1.pdf |  |  |  |  | 27-APR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh eko 081297942055
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3532/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 1916400000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 06-NOV-17 |  | RECURRING |  | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 13-NOV-17 | donna.yovangka@mdmedia.co.id | diambil oleh Mba Isna +62 812-9592-961
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1391/LG.270/DES-A1000000/2014 | 03-JUL-14 |  |  | CENTENNIAL TOWER | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 5648648840 | 5648648840 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,TAHAP 15 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-APR-16 | 1391.1/BAST/PC/DES/14/IV/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160401_1391.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-SUPPLY-AND-INSTALLATION-OF-ELECTRONIC-SYSTEM-FIRE-DETECTION-CENTENNIAL-TOWER_.pdf |  |  | 11.026 | TAHAP 15 | 27-MAR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 1545/LG.270/DES-A2020000/2015 | 20-APR-15 |  |  | ENERGI MEGA PERSADA, TBK | ERS |  |  | 108290000 | 108290000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-APR-15 | 1545.1/BAST/R2/DES/48/IV/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150420_ 1545_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE LAYANAN VSAT IP 512 KBPS DAN CPE PENDUKUNG UNTUK EMP TONGA_.pdf | 20-APR-15 | 20-APR-15 |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0424/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | INDIKA ENERGY | ERS |  |  | 21750000 | 21750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-FEB-18 | 1117-0424.1/BAST/R2/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180215_1117-0424.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-METRO-WAN-DI-INDIKA-ENERGY_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 11-APR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3006/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-JUL-16 |  |  | PT ANTAM, Tbk | ERS |  |  | 171000000 | 171000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 3006.1/BAST/R2/DES/48/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160701_3006.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-RADIO-IP-DI-LOKASI-TAYAN-UNTUK-PT-ANTAM-TBK-TAHUN-2016-2019_.pdf | 01-JUL-16 | 06-JUN-19 |  |  | 04-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mba ucu 082225489366
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-DEC-17 | FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 1550190749 | 21885045888 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-APR-18 | 1117-0484.1/BAST/RC/DES/95/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180405_1117-0484.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DI-LOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-DAN-JAWA-TENGAH-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PT-_1.pdf |  |  |  |  | 27-APR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh eko 081297942055
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 28617600 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-DEC-17 | 0117-0012.1/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171226_ 0117-0012.1_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0098/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 110000000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-NOV-17 | 0917-0098.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171103_0917-0098.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-WEB-HANDLING-DAN-BACK-OFFICE-UNTUK-LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-GARUDA-INDONESIA_.pdf | 01-OCT-17 | 31-DEC-18 |  |  | 08-DEC-17 | yuniati09@yahoo.co.id | Sudah Diambil oleh Mba yuyun 081281815320
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.3928/LG.270/DES-A2026000/2016 | 06-SEP-16 |  |  | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 74400000 | 74400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-SEP-16 | 3928.1/BAST/R2/DES/21/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20160915_3928.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-DI-LOKASI-SANGATA-PERIODE-2016-2017_.pdf | 15-SEP-16 | 14-SEP-17 |  |  | 01-MAR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0425/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-MAR-17 | K.TEL.0317-0425/HK.810/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | PT INTERNATIONAL VISTA QUANTA | FMS |  |  | 10771200000 | 10771200000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 25-SEP-17 | 0317-0425.2/BAST/OC/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170925_0317-0425_2_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT SMART MOBILE ENERGY STORAGE TAHAP I UNTUK PT INTERNATIONAL VISTA QUANTA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 1650000000 | 5500000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0317-0367.1/BAST/TC/DES/16/VIII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170828_0317-0367.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PERBAIKAN-JARINGAN-INFRASTRUKTUR-IT-UNTUK-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | TERMIN1 | 24-OCT-17 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anto +62 812-8137-4321
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4575/LG.270/DES-A1000000/2016 | 31-OCT-16 | K.TEL.4636/HK.820/DES-A1000000/2016 | 03-NOV-16 | PT CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 434537244 | 434537244 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 4575/LG.2.1/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_4575LG_2_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN CONTACT CENTER DI PT_ CITILINK INDONESIA PERIODE SEPTEMB_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | wardhajolle@gmail.com | diambil oleh Wardah tgl 19 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0151/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | pt first indo american leasing | FMS |  |  | 2492560 | 2492560 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0717-0151.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0717-0151_1_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT FIRST INDO AMERICAN LEASING PERIODE A_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 17-OCT-17 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3555/LG-270/DES-A1000000/2016 | 22-AUG-16 | K.TEL.3735/HK.810/DES-A2020000/2016 | 23-AUG-16 | PT CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 12300240 | 12300240 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 3555/LG-2.1/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_3555LG-2_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT_ CITILINK INDONESIA PERIODE SEPTE_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | wardhajolle@gmail.com | diambil oleh Wardah tgl 19 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0643/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | INERTIA UTAMA | HWS |  |  | 8140000 | 97680000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0643.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170901_0817-0643.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-PT-INERTIA-UTAMA_.pdf | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 03-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0123/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | PT JAPA MELINDO PRATAMA | PCS |  |  | 12239920000 | 61600000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0517-0123.1/BAST/TC/DES/60/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171031_0517-0123.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-MATERIAL-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-PURI-ORCHARD-APARTMENT-PT-JAPA-MELINDO-PRATAMA_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 02-NOV-17 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Mala
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0732/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-AUG-17 | K.TEL.0817-0732/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 180590000 | 3611800000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0817-0732.2/BAST/TC/DES/99/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170926_0817-0732.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-TAHAP-II-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-TERMIN-I_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 09-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh mba rya 08115828710
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0458/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-MAR-17 |  |  | PT. TEGUH KARSA WANALESTARI | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0458.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170320_0317-0458.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-SUNGAI-LEKO-KANDIS-UNTUK-PT-TEGUH-KARSA-WANALESTARI-PERIODE-MARE_.pdf | 20-MAR-17 | 19-MAR-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1934/LG-270/DES-A1000000/2016 | 13-MAY-16 | K.TEL.1972/HK.810/DES-A1000000/2016 | 17-MAY-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 420000 | 105840000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin III | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-OCT-16 | 1934.4/BAST/P1/DES/14/X/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161014_1934.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-DI-21-LOKASI-TAHAP-III-PROGRESS-47-62_.pdf | 14-OCT-16 | 14-NOV-16 | 47.62 | Termin III | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4782/LG270/DES-A100000/2016 | 14-NOV-16 | K.TEL.5302/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-NOV-16 | PT CIPTAKOM MEDIA NUSA | PCS | 670542 | IRWANDI | 144260330 | 5309297200 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 4782.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171117_4782.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-ICT-DI-CIPUTRA-INTERNASIONAL-TOWER-3-4-5-KUMULATIF-PROGRESS-80-4219_2.pdf | 01-NOV-17 | 15-NOV-17 | 2.7171 |  | 20-NOV-17 | aris.budi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Aris
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-JAN-17 | K.TEL.0317-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | EMS |  |  | 0 | 8912718500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0317-0273.4/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171229_0317-0273.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PEKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-PERKULIAHAN-KAMPUS-IV-UNIVERSITAS-AHMAD-DAHLAN_.pdf | 29-DEC-17 | 29-DEC-17 | 84.0971 |  | 22-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Dio
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0217-0392/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-FEB-17 |  |  | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 816000000 | 816000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-FEB-17 | 0217-0392.1/BAST/O1/DES/99/II/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170223_0217-0392.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-BUKU-AGAMA-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.3615/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 |  |  | PT BANK OCBC NISP | FMS |  |  | 935550000 | 4827438000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-AUG-16 | 3615.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20160826_3615.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-CCTV-DAN-LAYANAN-MNS-UNTUK-258-TITIK-PT-OCBC-NISP-CCTV-DAN-MNS-50-TITIK_.pdf | 06-JUN-19 | 06-JUN-19 |  |  | 27-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0020/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-JAN-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 41100000 | 41100000 | , , , , ,SPK, , ,III | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-JUN-17 | 0117-0020.3/BAST/T2/DES/14/VI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170607_0117-0020.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-DENPASAR-JATINEGARA-DAN-SUKABUMI_.pdf |  |  |  | III | 10-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.2298/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-MAY-16 | K.TEL.2313/HK810/DES-A2020000/2016 | 23-MAY-16 | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 125580000 | 141960000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-MAY-16 | 2298.1/BAST/R2/DES/80/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20160524_2298.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CATALYST-CISCO-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-INTERNASIONAL-TELIN_.pdf | 20-MAY-16 | 19-MAY-17 |  |  | 02-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0317-0365/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-MAR-17 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 1450000 | 17400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-MAY-17 | 0317-0365.1/BAST/R1/DES/107/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-net/BAST_20170509_0317-0365.1_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LAYANAN-WIFI-ID-DI-CAFE-ALIBI-SEMARANG-UNTUK-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-ZONE-DJARUM_.pdf | 20-MAR-17 | 19-MAR-18 |  |  | 04-MAY-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa Mariani Heri 081221915172
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.5819/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 | K.TEL.5902/HK.810/DES-A2020000/2016 | 29-DEC-16 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | EMS |  |  | 11402100 | 136825200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-17 | 5819.1/BAST/RC/DES/121/III/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170309_5819.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-MIKROTIK-MTCNA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-POLITEKNIK-NEGERI-KUPANG_.pdf | 09-MAR-17 | 09-MAR-17 |  |  | 26-OCT-17 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh Silmy
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0573/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | DOMINOS PIZZA PT. DOM PIZZA INDONESIA | THS |  |  | 290690994 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0617-0573.2/BAST/R1/DES/59/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170905_0617-0573_2_DES_pt-metra-digital-media_layanan-sms-broadcast-dominos-periode-agustus-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 16-OCT-17 | friska.kartikasari23@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5376/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | PCS |  |  | 607845600 | 607845600 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP II | Senior Expert Delivery and Integration | TAKE OUT | 25-JAN-17 | 5376.2/BAST/T/DES/14/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170125_5376.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-ROUTER-UNTUK-PROYEK-MILLENIUM-CHALLENGE-ACCCOUNT-MCA-INDONESIA-PT-MULTI-KONTROL-NUSANTARA-TAHAP-II-100_.pdf |  |  |  | TAHAP II | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Aliansi Sakti | 78 | TEL.0617-0042/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JUL-17 | TEL.0671-0042/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-JUL-17 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 62370000 | 748440000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 1 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0617-0042.1/BAST/R2/DES/78/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-aliansi-sakti/BAST_20170810_0617-0042.1_DES_PT-ALIANSI-SAKTI_LAYANAN-VIDEO-CONFERENCE-DI-35-TIGA-PULUH-LIMA-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_1.pdf |  |  |  | Termin 1 | 20-OCT-17 | fahrul@aliansi-sakti.com | sudah diambil oleh fachrul +62 817-0051-515
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0813/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 14523000 | 174276600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0813.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_0217-0813.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MUBA-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-18 |  |  | 05-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0117-0094/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS |  |  | 86940000 | 347760000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JAN-17 | 0117-0094.1/BAST/R1/DES/24/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170105_0117-0094_1_DES_PT Commtech Agung_PERPANJANGAN MAINTENANCE 30 PAKET RADIO IP UNTUK PEKERJAAN JARINGAN WAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERIODE JANUARI - APRIL 2017_.pdf | 01-JAN-17 | 30-APR-17 |  |  | 23-OCT-17 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 167957400 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-17 | 0117-0012.2/BAST/OC/DES/97/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20170816_ 0117-0012.2_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0304/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0717-0304/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS |  |  | 173107200 | 173107200 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-AUG-17 | 0717-0304.1/BAST/R1/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170829_0717-0304.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PAKET-BUNDLING-GADGET-DAN-PAKET-DATA-INTERNET-UNTUK-PILOTING-UPDATE-STATUS-ANTARAN-BERBASIS-ANDROID-UNTUK-PT-POS-INDONESIA-DI-KANTOR-REGIONA_.pdf | 29-AUG-17 | 29-AUG-17 |  |  | 22-NOV-17 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh Mba Amel
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,TAHAP KEENAM | Coordinator Project Management | REVISION | 06-SEP-17 |  | TERMIN |  | 27-JUL-16 | 27-JUL-16 |  | TAHAP KEENAM | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,TAHAP KELIMA | Coordinator Project Management | REVISION | 06-JUL-17 |  | TERMIN |  | 27-JUL-17 | 27-JUL-17 |  | TAHAP KELIMA | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0451/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-MAR-17 |  |  | PT. SABAN SAWIT SUBUR | MAS |  |  | 5258000 | 73096000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-MAR-17 | 0317-0451.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170315_0317-0451.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-SEJONTANG-TAYAN-UNTUK-PT-SABAN-SAWIT-SUBUR_.pdf | 15-MAR-17 | 15-APR-17 |  |  | 07-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.485/LG-270/DES-A1000000/2013 | 15-FEB-13 | K.TEL.537/HK.810/DES-A100000/2013 | 20-FEB-13 | PT.RAILINK | TMS |  |  | 663871211 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 485.1/BAST/R1/DES/16/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171020_485.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-RAILINK-RUTE-KUALANAMU-MEDAN-PERIODE-JULI-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 07-DEC-17 | sena.apriadi@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Sena
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 292.10/BAST/RC/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180105_292.10_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-OPERATION-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 0 | 17519491200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0417-0543.3/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180305_0417-0543.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-JULI-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 28-FEB-18 |  |  | 11-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardha +62 815-4331-7551
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.5662/LG.270/DES-A2020000/2016 | 14-DEC-16 |  |  | BANK BTPN | FMS |  |  | 0 | 396900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-DEC-16 | 5662.1/BAST/R2/DES/10/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20161216_5662.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PERPANJANGAN-DAN-DISMANTLE-SEWA-MANAGE-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-BTPN-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-MAR-18 | astri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh Mba Astri 081310297525
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5444/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 599994000 | 5850000000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-17 | 5444.2/BAST/TC/DES/16/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170104_5444.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PENGEMBANGAN-PROJECT-DIGITAL-WEB-PORTAL-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHUN-2017-TAHAP-1_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 21-FEB-18 | dian.arifianto@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Sherly 082111888773
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0332/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 158663250 | 158663250 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-JAN-18 | 0118-0332.1/BAST/O1/DES/16/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180112_0118-0332.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-DI-STASIUN-JURANGMANGU_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.4397/LG-270/DES-A2020000/2015 | 13-NOV-15 | K.TEL.4461/HK.810/DES-A2020000/2015 | 18-NOV-15 | JOB PERTAMINA | ERS |  |  | 14736000 | 530496000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-NOV-15 | 4397.1/BAST/R2/DES/21/XI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20151119_4397.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-RADIO-IP-DAN-HOSPOT-UNTUK-JOB-PERTAMINA-TALISMAN-JAMBI-MERANG-TAHUN-2015-2018_.pdf | 01-NOV-15 | 31-OCT-18 |  |  | 11-MAY-18 | dicky@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4576/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-OCT-16 |  |  | SIARAN BROADCAST HOPE TV | MCS |  |  | 79980000 | 1919520000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4576.1/BAST/R2/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161101_4576.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_DOWNGRADE-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-TRANSPONDER-SATELIT-2-MHZ-UNTUK-SIARAN-BROADCAST-HOPE-TV_.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | K.TEL.0617-0367/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-JUN-17 | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 43378440 | 43378440 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0617-0367.2/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0617-0367.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SINARMAS_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-DEC-17 | septy43@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Ria 081398567363
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5821/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | PT. AMS TEKNOLOGI | MAS |  |  | 260400000 | 260400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5821.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5821.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-AMS-TEKNOLOGI-GANDA-GROUP-DI-LOKASI-TABUNGAN-HAJI-INDO_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0907/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-MAY-17 |  |  | PT. BUMI ANDALAS PERMAI | MAS |  |  | 91200000 | 91200000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-JUL-17 | 0517-0907.1/BAST/R1/DES/48/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170721_0517-0907.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SUNGAI-BAUNG-UNTUK-PT-BUMI-ANDALAS-PERMAI_.pdf | 21-JUL-17 | 31-MAY-18 | 100 |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.440/LG.270/DES-A2027000/2016 | 29-JAN-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 21204000 | 21204000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUN-16 | 440.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160601_440.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KCP-SALAM_.pdf | 01-JUN-16 | 31-MAY-17 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3669/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-AUG-16 | K.TEL.3719/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-AUG-16 | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3155000 | 386360000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-AUG-16 | 3669.2/BAPP/P2/DES/VIII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160829_3669.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-TERMIN-I_.pdf | 01-AUG-16 | 31-AUG-16 | 15.38 |  | 04-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3560/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3560.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3560.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-PERKASA-AGUNG-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-LIBO-ESTATE-_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0573/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | DOMINOS PIZZA PT. DOM PIZZA INDONESIA | THS |  |  | 249478284 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0617-0573.2/BAST/R1/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170821_0617-0573_2_DES_pt-metra-digital-media_layanan-sms-broadcast-domino-bulan-juli-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 16-OCT-17 | friska.kartikasari23@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0303/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-JUL-17 |  |  | HOTEL FAVE SUBANG | THS |  |  | 600000 | 28800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-SEP-17 | 0717-0303.1/BAST/R1/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170914_0717-0303_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENYEDIAAN LAYANAN MANAGED NETWORK SERVICE (MNS) DI LOKASI FAVE HOTEL SUBAN_.pdf | 01-SEP-17 | 14-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | siska.febryana@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita admin telstra ( +62 815-8038-311)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0370/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 1117-0370.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171113_1117-0370.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SENCALANG-UNTUK-PT-BERKAT-SAWIT-SEJAHTERA_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0691/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 |  |  | MONDELEZ INDONESIA, PT | MAS |  |  | 194724000 | 194724000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 1017-0691.1/BAST/O1/DES/14/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180220_1017-0691.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-MAINTENANCE-SERVICE-AUDIOCODE-DAN-CPE-ADDITIONAL-LICENSE-AUDIOCODE-UNTUK-PT-MONDELEZ-INDONESIA-TRADING_.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah diambil oleh Dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4499/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-OCT-16 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | IBS |  |  | 242748096 | 24262980404 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 4499.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180326_4499.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-002-004-005-DAN-013-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATIONS-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-PE_1.pdf | 01-MAR-18 | 26-MAR-18 | 85.78 |  | 27-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.711/LG-270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 | K.TEL.2086/HK.810/DES-70000000/2017 | 10-AUG-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 219700000 | 219700000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 711.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_711.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_IKG-UNTUK-AKTIFASI-DAN-UPGRADE-DENSE-WAVELENGTH-DIVISION-MULTIPLEXING-DWDM-PADA-MAYBANK-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 27-MAR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382254467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 656995697 | 40889305340 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 2787.11/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180202_2787.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-PERTAMINA-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PT-PERTAMINA-_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 28-FEB-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0103/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-NOV-17 | K.TEL.1017-0103/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-NOV-17 | BALAI PUSTAKA PT | BMS-1 |  |  | 6175700000 | 6175700000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1017-0103.1/BAST/OC/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171229_1017-0103.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-KALENDER-DINDING-DAN-KALENDER-MEJA-BRI-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_1.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0496/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 17-MAY-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 49104000 | 49104000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-MAY-17 | 0517-0496.1/BAST/R1/DES/48/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170525_0517-0496.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIVE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TPK-HUTAN-LON-KUANSING-LOGAS-UNTUK-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER-PERIODE-_.pdf | 25-MAY-17 | 31-MAR-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS | pmdes280 | RUDIONO | 2705489370 | 18036595800 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,Termin III | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 0617-0543.2/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171108_0617-0543.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-PENGADAAN-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-UNIVERSITAS-NEGERI-JAKARTA-PARSIAL-III_.pdf |  |  |  | Termin III | 29-NOV-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Diambil Oleh Mba Ayu 082299961354
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.37/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | PETROSEA | MAS |  |  | 306054000 | 306054000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JAN-16 | 37.1/BAST/R2/DES/48/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160108_37.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-PT-PETROSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-JANUARI-2016-JUNI-2016_.pdf | 08-JAN-16 | 30-JUN-16 |  |  | 04-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3695/LG-270/DES-A2020000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 184800000 | 184800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-16 | 3695.1/BAST/R1/DES/14/IX/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160901_3695.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-HM-SAMPOERNA-LOKASI-WAINGAPU-PERIODE-2016-2017_.pdf | 01-SEP-16 | 30-AUG-17 |  |  | 29-NOV-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1117-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1117-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | SEMEN BATURAJA PT | MAS |  |  | 8213240000 | 33822178400 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1117-0608.1/BAST/TC/DES/49/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171229_1117-0608.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-MANAGED-OPERATION-ERP-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 12-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh mas roy 081384249318
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.819/LG.270/DES-A1020000/2017 | 13-SEP-17 | K.TEL.002906/HK.810/DES-A70000000/2017 | 14-SEP-17 | POLITEKNIK NEGERI BALI | EMS |  |  | 104650000 | 104650000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 819.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170929_819.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERANGKAT-UNTUK-UPGRADE-BANDWITH-DAN-PELATIHAN-SECURITY-NETWORK-DI-POLITEKNIK-BALI_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. BUMI MENTARI KARYA | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0364.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0364.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-PANTAI-CERMIN-UNTUK-PT-BUMI-MENTARI-KARYA_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0126/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 21-JUL-17 |  |  | SOPHIE PARIS | PCS |  |  | 3300000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0717-0126.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170810_0717-0126.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAN-LAYANAN-SMS-LBA-SOPHIE-PARIS-LOKASI-PAMULANG-SQUARE-PERIODE-JULI_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUL-17 |  |  | 19-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah Diambil oleh Pak Gillbert 081218829922
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0362/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | ASTRA HONDA MOTOR | IBS |  |  | 27600000 | 27600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-DEC-17 | 0917-0362.1/BAST/O2/DES/14/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171219_0917-0362.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-DAN-KELENGKAPANYA-UNTUK-PT-ASTRA-HONDA-MOTOR_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | rojali.076@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0335/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 |  |  | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 52013912470 | 61192838200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1017-0335.1/BAST/OC/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171115_1017-0335.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENGADAAN-PC-ALL-IN-ONE-LENOVO-TAHAP-II-SPECIAL-REQUEST_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JAN-18 | widodo.w@sigma.co.id | Berkas sudah dibawa Pak Widodo
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1972/LG.270/DES-A2027000/2016 | 26-APR-16 |  |  | BANK JATENG | BMS-1 |  |  | 14022000 | 14022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-MAY-16 | 1972.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160518_1972.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KC-SYARIAH-PEKALONGAN_.pdf | 18-MAY-16 | 17-MAY-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0063/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 10-JAN-18 |  |  | HEAVEN FUNERAL HOME | EMS |  |  | 119880000 | 119880000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0118-0063.1/BAST/OC/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180129_0118-0063.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-HEAVEN-FUNERAL-HOME_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh pak gilbert
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | 710466 | NURUL HIDAYATI | 287586000 | 46638240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 3451.5/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180305_3451.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-KIOSK-SELF-SERVICE-MACHINE-LAYANAN-PPOB-DAN-MANAGED-SERVICE-NFC-READER-SMART-CARD-NON-KIOSK-UNTUK-PT-JARING-SOLUSI-APLIKASI-PERIODE-FE_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 11-APR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4397/LG.270/DES-A2020000/2016 | 27-OCT-16 |  |  | NTT INDONESIA PT | MAS |  |  | 38000000 | 456000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4397.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161101_4397.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MARUBENI-CORPORATION-UNTUK-PT-NTT-INDONESIA-TAHUN-2016-2017_1.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-17 |  |  | 22-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh sinta 082317998393
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0524/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 | K.TEL.0417-0524/HK.810/DES-A2020000/2017 | 27-APR-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 925507800 | 925507800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0417-0524.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0417-0524.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-ANGKASA-PURA-II-PERSERO-PERIODE-MEI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-MAY-17 | 31-JAN-18 |  |  | 18-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-A2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 1820.7/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_1820.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 18-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4932/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Karya Indorata Persada | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 4932.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_4932.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-GUNUNG-SAHILAN-UNTUK-PT-KARYA-INDORATA-PERSADA_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4945/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Mitra Bina Makmur | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4945.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4945.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-LINTAS-BUNGO-UNTUK-PT-BINA-MITRA-MAKMUR_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mba ucu 082225489366
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0016/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.tel.0117-0016/hk.810/des-a2020000/2017 | 02-MAR-17 | PT VORKON INDONESIA | TDS |  |  | 226151800 | 226151800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAR-17 | 0117-0016.1/BAST/R1/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170302_0117-0016.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-LISENSI-RETAIL-TRACKING-MANAGEMENT-SYSTEM-DAN-CPE-PENDUKUNG-UNTUK-PT-VORKON-INDONESIA_.pdf | 06-MAR-17 | 06-MAR-19 |  |  | 21-FEB-18 | ivan.gunadi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Ivan 081284193640
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0117-0335/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 30788410 | 30788410 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-JAN-17 | 0117-0335.1/BAST/O1/DES/16/I/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170125_0117-0335_1_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PEKERJAAN RELOKASI PERANGKAT E-TICKETING UNTUK STASIUN RANGKAS BITUNG PT KAI COMMUTER JABODETABEK (KCJ)_.pdf |  |  | 100 |  | 26-OCT-17 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh mas Johan
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.5327/LG-27/DES-A1000000/2016 | 20-DEC-16 | K.TEL.5386/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 0 | 3674865400 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 5327.1/BAST/PC/DES/60/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171215_5327.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-FIRE-FIGHTING-PROYEK-TRAINING-FACILITY-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNO-JAKARTA-PERIODE-KELIMA-20-56-KUMULATIF-PROGRESS-P_.pdf |  |  | 100 |  | 21-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 1210.8/BAST/RC/DES/49/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171016_1210.8_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_1.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | TMS |  |  | 48439300 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0617-0211.2/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180101_0617-0211.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-JULI-OKTOBER-2017-SCOPE-IVR-PAYMENT_.pdf | 01-DEC-18 | 31-DEC-18 |  |  | 18-JAN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0817-0302/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | K.TEL.0817-0302/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | INDOFARMA | HWS |  |  | 4040600000 | 18455496700 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 0817-0302.1/BAST/OC/DES/49/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171212_0817-0302.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-HARDWARE_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-17 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 4011.2/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_4011.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-17 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 4011.5/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171108_4011.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 18-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0876/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | Gading Sakti | EMS |  |  | 54000000 | 54000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1017-0876.1/BAST/O2/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171227_1017-0876.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-SMS-LBA-GADING-SAKTI_1.pdf |  |  | 100 |  | 19-FEB-18 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh gilbert 081218829922
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 520000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XIX | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-MAR-16 | 562.8/BAST/T1/DES/14/III/2016 | TERMIN | bast/2016/BAST_20160316_562_8_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XIX_.pdf |  |  |  | PARSIAL XIX | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0124/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 |  |  | PT MEGA CENTRAL FINANCE | FMS |  |  | 6200240000 | 6200240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | -0124.1/BAST/OC/DES/16/X/2017 | OTC | bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171031_-0124.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-HARDWARE-STORAGE-HITACHI-UNTUK-PT-MEGA-CENTRAL-FINANCE-DAN-PT-MEGA-AUTO-FINANCE_.pdf |  |  | 100 |  | 01-NOV-17 | indraitimulja@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba imel 081293840084
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0572/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-FEB-17 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 138240000 | 138240000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-17 | 0217-0572.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170220_0217-0572.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-SOLAR-CELL-DI-LOKASI-GARINGGING-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-PERIODE-FEBRUARI_.pdf | 20-FEB-17 | 19-FEB-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-DEC-17 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 1550190749 | 21885045888 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 1117-0484.4/BAST/RC/DES/95/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180507_1117-0484.4_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DI-LOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-DAN-JAWA-TENGAH-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PT-_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 22-MAY-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh eko 081297942055
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0668/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-MAR-17 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 14816129729 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0217-0668.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170808_0217-0668_1_DES_pt-pins-indonesia_pekerjaan-tambah-si-022-untuk-pemenuhan-pekerjaan-infrastrukturelectronic-instalation-di-ciputra-world-2-jakarta-phase-2-office-100-kerja-tambah-3_.pdf | 08-AUG-17 | 08-AUG-17 | 99 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil Pak Ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0663/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-APR-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 487123000 | 674478000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 0217-0663.1/BAST/P2/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180103_0217-0663.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-UPS-DAN-ISOLATION-TRANSFORMER-UNTUK-PT-BANK-DKI-UNTUK-CC-BANK-DKI_.pdf | 20-JUL-17 | 03-JAN-18 | 72.2 |  | 05-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu 082299961354
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1594/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-APR-16 | K.TEL.1635/HK.810/DES-A1000000/2016 | 20-APR-16 | PT PERTAMINA LUBRICANTS | ERS |  |  | 703728000 | 0 | , , , , , , ,KL,Termin ke tujuh | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1594.2/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_1594.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-M-FORCE-MOBILE-WORKFORCE-UNTUK-PT-PERTAMINA-LUBRICANTS-TAHUN-2016-2018_.pdf |  |  |  | Termin ke tujuh | 23-MAR-18 | widodo.w@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Indra 081210605921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3559/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3559.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3559.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-WANANUGRAHA-BIMA-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-NAGODANG-_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 210353333 | 70751256650 | , , , , , , ,KL,MANAGED SERVICE SAP 2ND LEVEL | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 5144.4/BAST/TC/DES/16/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180323_5144.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-SLIH-FSYS-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-MANAGED-SERVICE-SAP-APPLICATION-OPERATI_.pdf |  |  |  | MANAGED SERVICE SAP 2ND LEVEL | 28-MAR-18 | wisnu_widi@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0374/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EMS |  |  | 180000000 | 180000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0374.1/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1217-0374.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SHORT-MESSAGE-SERVICE-SMS-BROADCAST-UNTUK-PENGADAAN-JASA-BANDWIDTH-INTERNET-UTAMA-UNIVERSITAS-BRAWIJAYA-TAHUN-2018_1.pdf |  |  | 100 |  | 12-APR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0215/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS |  |  | 1260779800 | 1260779800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0817-0215.1/BAST/O1/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170911_0817-0215_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN KEBUTUHAN FOTO UDARA LAHAN BESERTA PEKERJAAN PENDUKUNG UNTUK PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Dio
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0717-0724/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 31-JUL-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | MCS |  |  | 41638000 | 41638000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-AUG-17 | 0717-0724.1/BAST/R1/DES/4/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170823_0717-0724.1_DES_pt-graha-informatika-nusantara_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-BPJS-KESEHATAN-5-LOKASI-BPJS-KESEHATAN_.pdf | 31-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 06-NOV-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA YULI +62 811-1733-774
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.2920/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-JUN-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | MCS |  |  | 28200000 | 28200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2920.1/BAST/R1/DES/4/VII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160701_2920.1_DES_pt-graha-informatika-nusantara_perpanjanagn-penyediaan-sewa-dan-managed-service-cpe-router-untuk-jaringan-komunikasi-data-untuk-rs-rujukan-bpjs-kesehatan-periode-juli-2016-juni-2017_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 06-NOV-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | berkas sudah diambil oleh yuli +62 811-1733-774
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.4539/LG.270/DES-A2026000/2016 | 27-OCT-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | MCS |  |  | 22560000 | 22560000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-OCT-16 | 4539.1/BAST/R1/DES/4/X/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161028_4539_1_DES_pt-graha-informatika-nusantara_perpanjangan-penyediaan-sewa-dan-managed-service-cpe-router-untuk-jaringan-komunikasi-data-untuk-rs-rujukan-bpjs-kesehatan_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 06-NOV-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | berkas sudah diambil oleh yuli +62 811-1733-774
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.5327/LG/DES-A1000000/2016 | 20-DEC-16 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 491329504 | 3674865400 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 5327.1/BAST/PC/DES/60/VIII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170831_5327.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-DAN-FIRE-FIGHTING-PROYEK-TRAINING-FACILITY-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNO-JAKARTA-TERMIN-2-28-2_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 | 28.2 |  | 03-NOV-17 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh mba mala
PROJ2445 | LOP106340 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0918-0151/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 10-SEP-18 |  |  | GIVAUDAN INDONESIA | MAS |  |  | 14619600 | 14619600 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-SEP-18 | 0918-0151.1/BAST/RC/DES/4/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20180912_0918-0151.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-PT-GIVAUDAN-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2018-SEPTEMBER-2019_.pdf |  |  |  |  | 09-OCT-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
PROJ2212 | LOP105328 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0418-0378/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-APR-18 |  |  | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 10946700 | 131360400 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 18-JUN-18 | 0418-0378.1/BAST/RC/DES/81/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180618_0418-0378.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-QUALITY-ASSURANCE-LEVEL-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-PERIODE-APRIL-2018-TAHAP-II_.pdf | 17-JUN-19 | 17-JUN-19 |  |  | 20-SEP-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2241 | LOP105222 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0718-0272/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 10-JUL-18 |  |  | PT. Berkah Hartadika Utama | IBS |  |  | 129180000 | 9765000 | , , , , ,SPK,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUL-18 | 0718-0272.1/BAST/RC/DES/126/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180725_0718-0272.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_AMANDEMEN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-VSAT-IP-DI-LOKASI-KAMPUNG-GAKA-DISTRIK-BURUWAY-UNTUK-PT-BERKAH-HARTADIKA-UTAMA_.pdf | 09-JUL-18 | 09-JUL-19 |  |  | 10-AUG-18 | sumekar@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mba ucu
PROJ2094 | LOP105211 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0436/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 15-JAN-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JAN-18 | 0118-0436.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180120_0118-0436.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-SIJUNJUNG-ESTATE-PT-BUKIT-RAYA-MUDISA-PERIODE-JANUARI-2018-JANUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2942 | LOP108001 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1018-0122/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-OCT-18 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 34650000 | 34650000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 05-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 22-OCT-18 | IGusti_GNG_kelakan@telkomsel.co.id | lampirkan surat tertulis dari ESS TDS tentang target delivery
PROJ2933 | LOP107919 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0918-0333/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-OCT-18 |  |  | SAHID JAYA HOTEL | THS |  |  | 113620000 | 113620000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-18 | 0918-0333.1/BAST/OC/DES/107/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20181030_0918-0333.1_DES_PT-METRA-NET_PT-GUNA-BHAKTI-SUKSES-BERSAMA-PENGADAAAN-DIGITAL-SIGNAGE_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa 081221915172
PROJ2615 | LOP103465 | LAG | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0038/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-AUG-18 |  |  | PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | THS |  |  |  | 79142500000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-OCT-18 | 0818-0038.2/BAPP/PC/DES/59/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20181029_0818-0038.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PUBLIKASI-BRANDING-PARIWISATA-INDONESIA-MELALUI-PORTAL-BERITA-ONLINE-INTERNATIONAL-PAKET-I-XINHUA-KEMENTRIAN-PARIWISATA-65_.pdf |  |  | 65 |  | 30-OCT-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
PROJ2397 | LOP105029 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0818/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUL-18 | K.TEL.0518-0818/HK.810/DES-A2020000/2018 | 06-JUL-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 323680000 | 323680000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0518-0818.1/BAST/OC/DES/16/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180704_0518-0818.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PETUNJUK-ARAH-WAZE-UNTUK-PT-PERTAMINA-TRAINING-CONSULTING_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-18 | theodore.daniar@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ951 | LOP25000 | PROJECT CANDIDATE | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0318-0001/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 01-MAR-18 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 19358000 | 19358000 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 0318-0001.1/BAST/RC/DES/2/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180315_0318-0001.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-ISR-4321-K9-DI-LOKASI-IOF-GEDUNG-PELITA-AIR-SERVICE-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | take out by dede (085268475853)
PROJ952 | LOP24947 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0634/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 22-FEB-18 |  |  | PT Tiga Belas Entertainment | MCS |  |  | 18750000 | 18750000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-MAR-18 | 0218-0634.1/BAST/R2/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180308_0218-0634.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-COLLOCATION-STO-TELKOM-KARET-TENGSIN-UNTUK-PT-TIGA-BELAS-ENTERTAIMENT_.pdf | 23-FEB-18 | 22-FEB-20 |  |  | 21-MAY-18 | achmad.baskhori@sigma.co.id | sudah diambil oleh anne 08111870077
PROJ1244 | LOP31526 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0151/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | PT. NUSA WANA RAYA | MAS |  |  | 6621500 | 152294500 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-APR-18 | 0418-0151.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180417_0418-0151.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-GSM-REPEATER-WIFI-DI-LOKASI-NWR-ESTATE-NAGODANG-UNTUK-PT-NUSA-WANA-RAYA_.pdf | 01-MAY-18 | 12-FEB-20 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ucu, 082225489366
PROJ1888 | LOP104483 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0318-0611/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | PT Bali Star Resort Indah | THS |  |  | 436500000 | 436500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0611.1/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180530_0318-0611.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-WIFI-SOLUTION-UNTUK-PT-BALI-STAR-RESORT-INDAH-DI-VILLA-ROYAL-KAMUELA-BALI_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Nita +62 811-8501-804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT SARI BURGER INDONESIA | THS |  |  | 44019800 | 4505556000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 1017-0574.9/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180806_1017-0574.9_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-1-SITE_.pdf |  |  |  |  | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 4505556000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUL-18 | 1017-0574.6/BAST/OC/DES/88/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180707_1017-0574.6_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_1.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 4505556000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 31-MAY-18 | 1017-0575.6/BAST/OC/DES/88/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180328_1017-0575.6_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 03-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | proses numbering, scan, dan copy
PROJ2101 | LOP105232 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0818-0571/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 63705600 | 63705600 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISIONED | 27-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | berkas sudah diperbaiki sesuai catatan
PROJ171 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0417-0873/HK.820/DES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 3484509630 | 84823263000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 0417-0873.2/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171012_0417-0873.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMBANGUNAN-AIRPORT-OPERATION-CONTROL-CENTER-AOCC-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II-PEKERJAAN-MOS-4-1080_.pdf | 12-OCT-17 | 12-OCT-17 | 4.108 |  | 12-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh syifa
PROJ171 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0417-0873/HK.820/DDES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | 690494 | ATAM RUSTAM | 9188649632 | 84823263000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0417-0873.5/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180326_0417-0873.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMBANGUNAN-AIRPORT-OPERATIONAL-CONTROL-AOCC-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-PROGRESS-KUMULAIF-63-9481_1.pdf | 26-MAR-18 | 26-MAR-18 | 63.9481 |  | 05-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 0 | 8424672750 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-AUG-18 | 0218-0787.5/BAPP/PC/DES/104/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180827_0218-0787.5_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-EBS-SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-MODULE-UNTUK-PT-PELNI-BAPP-55-95_1.pdf |  |  | 55.95 |  | 28-AUG-18 | bagus.sukma@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
PROJ779 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS |  |  | 0 | 10683000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 31-OCT-17 | 0817-0818.1/BAST/PC/DES/16/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171031_0817-0818.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-PEMBANGUNAN-CORE-SYSTEM-UNTUK-PT-ASURANSI-KREDIT-INDONESIA-BATPP-30-61_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 | 30.61 |  | 24-JAN-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2647 | LOP105864 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0694/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-AUG-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-AUG-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 22-OCT-18 | marshanggitaa@gmail.com | revisi tanggal BAST menjadi 3 Agustus 2018, poin layanan telah diaktivasi dan siap beroperasi dihapus, nilai tagih dihapus (rincian tagihan dilampiran bast) lampirkan jadwal delivery layanan dari segmen
PROJ1971 | LOP104819 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0872/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-JUN-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 1174299000 | 1174299000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JUL-18 | 0518-0872.1/BAST/OC/DES/99/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180709_0518-0872.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-20-JUNI-17-JULI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh Maya 08119110140
PROJ26 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2763/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-NOV-14 | K.TEL.2781/HK.810/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | PERUMNAS PERUM | MCS |  |  | 82149296 | 793713000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-NOV-17 | 2763.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171128_2763.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-SMART-BUILDING-DI-SENTRALAND-SEMARANG-TERMIN-7-87-18_2.pdf | 28-NOV-17 | 28-NOV-17 | 87.18 |  | 12-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ1673 | LOP103753 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0913/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TDS |  |  | 0 | 0 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0118-0913.1/BAST/RC/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180102_0118-0913.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IN-FLIGHT-CONNECTIVITY-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-JUNI-2018_.pdf |  |  |  |  | 05-JUN-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1312 | LOP102532 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0277/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-JAN-18 |  |  | PT. ASIA SAWIT LESTARI | MAS |  |  | 6000000 | 72000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-JAN-18 | 0118-0277.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180111_0118-0277.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BATANG-HARI-MILL-UNTUK-PT-ASIA-SAWIT-LESTARI-PERIODE-JANUARI-20_.pdf | 20-JAN-18 | 19-JAN-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh sinta 082317998393
PROJ2265 | LOP105829 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0718-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-JUL-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 22699360000 | 22699360000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 28-SEP-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | revisi wording, BAPP tidak menggunakan materai
PROJ980 | LOP25150 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0182/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 15-FEB-18 |  |  | PT BALAI PUSTAKA | EMS |  |  | 90900000 | 90900000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0218-0182.1/BAST/OC/DES/34/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_0218-0182.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-WEB-COMMERCE-ONLINE-STORE-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA_.pdf |  |  | 100 |  | 16-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 08111150521
PROJ931 | LOP24942 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0781/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-FEB-18 |  |  | PT. EVANS INDONESIA | MAS |  |  | 17500000 | 962500000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-APR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1057 | LOPUP344 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0274/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-FEB-18 | K.TEL.0118-0274/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-FEB-18 | PT INTERNATIONAL VISTA QUANTA | FMS |  |  | 6959188000 | 8187280000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAR-18 | 0118-0274.1/BAST/OC/DES/14/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180321_0118-0274.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SMART-MOBILE-ENERGY-STORAGE-TAHAP-V-UNTUK-PT-INTERNATIONAL-VISTA-QUANTA_1.pdf |  |  | 100 |  | 28-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh nio 085222391218
PROJ2254 | LOP105801 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0302/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 13-JUL-18 |  |  | FIRMENICH INDONESIA | MAS |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0302.1/BAST/RC/DES/59/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180803_0718-0302.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-GSM-PROVIDER-UNTUK-MERCINDO-AUTORAMA-MERCEDES-BENZ-COMPANY-PERIODE-AGUSTUS-2018-AGUSTUS-2019_.pdf |  |  |  |  | 24-OCT-18 | imulyanto38@gmail.com | sudah di ambil oleh Imu 08129421938
PROJ2285 | LOP105871 | PROJECT CANDIDATE | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0518-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-MAY-18 | K.TEL.0518-0393/HK.810/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS |  |  | 2291667 | 843333456 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 0518-0393.1/BAST/RC/DES/24/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180606_0518-0393.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PENYEDIAAN-LAYANAN-MAINTENANCE-CPE-NETWORK-JARINGAN-WAN-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-V-DI-46-EMPAT-PULUH-ENAM-LOKASI-PERIODE-MEI-2018-JANUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 31-OCT-18 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
PROJ60 | LOP105856 | LEAD | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-16 | CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 18711431100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | APPROVED | 27-APR-17 | 1472.4/BAPP/PC/DES/IV/2017 | PROGRESS |  | 01-MAY-17 | 01-MAY-17 | 53 |  | 05-JUL-18 | ketut.agus@pins.co.id
PROJ1664 | LOP103374 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-APR-18 | K.TEL.0218-0816/HK.810/DES-A1000000/2018 | 02-MAY-18 | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 2223000000 | 2223000000 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 0218-0186.1/BAST/TC/DES/59/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180901_0218-0186.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PENYEDIAAN-SEWA-VIDEOTRON-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-ANTV-PERIODE-MEI-2018-APRIL-2019_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 19-SEP-18 | anandamiranti0601@gmail.com | sudah di ambil oleh Miranti 081295135080
PROJ2835 | LOP107530 | PROJECT CANDIDATE | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | 11 | TEL.0918-0754/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-SEP-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 66601332 | 66601332 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-OCT-18 | 0918-0754.1/BAST/RC/DES/11/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20181004_0918-0754.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-DAN-TEAM-PLAN-BASIC-DATA-2GB-1000-MINUTES-VOICE-CUG-1000-SMS-CUG-111-UNIT-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA-TBK_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
PROJ1004 | LOP25289 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0094/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | PT PALMA ASRI SEJAHTERA (HPI AGRO) | MAS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0094.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0118-0094.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PALMA-ASRI-SEJAHTERA-HPI-AGRO-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | BUMI RESOURCES TBK | ERS |  |  | 1475159100 | 90459196400 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-SEP-18 | 0218-0122.9/BAPP/TC/DES/16/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180919_0218-0122.9_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-TAHAP-9-AKUMULATIF-94-03_1.pdf |  |  |  | Tahap 9 | 18-OCT-18 | gusnira.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh putri
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT Darma Henwa Tbk | ERS |  |  | 272323100 | 90459196400 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0218-0122.5/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180530_0218-0122.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-TERMIN-5_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 08-JUN-18 | ira.melyanti@sigma.co.id | sudah diambil oleh amellia dwi putri 089648460083
PROJ440 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0097/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-JUN-17 | K.TEL.0517-0097/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JUL-17 | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 829460672 | 4735191908 | , , , , , , ,KL,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-OCT-17 | 0517-0097.1/BAST/TC/DES/16/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171017_0517-0097_1_DES_pt-sigma-cipta-caraka_penyediaan-managed-service-office-collaboration-platform-untuk-pt-angkasa-pura-i-tahap-i_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 01-NOV-17 | seplita.anggita@sigma.co.id | sudah diambil oleh Mba Amel
PROJ442 |  | LAG | PT Finnet Indonesia | 12 | TEL.0217-0782/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | K.Tel. 0217-0782/HK810/DES-A100000/2017 | 16-MAY-17 | PERTAMINA PT | ERS | 740247 | HERU IRMAN | 4213332800 | 60461660000 | , , , , ,SPK,WO,KL,Termin I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-FEB-18 | 0217-0782.1/BAST/TC/DES/12/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-finnet-indonesia/BAST_20180215_0217-0782.1_DES_PT-FINNET-INDONESIA_PENGEMBANGAN-PERTAMINA-PROPRIETARY-LOYALTY-PROGRAM-TERMIN-I_1.pdf |  |  |  | Termin I | 19-FEB-18 | erick.iskandar@finnet-indonesia.com | sudah diambil oleh dian 0811888954
PROJ1141 | LOP101653 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0722/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-FEB-18 | K.TEL.0118-0722/HK.810/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 22500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0118-0722.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0118-0722.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KIMIA-FARMA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 13-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH HP : 081355474791
PROJ1991 | LOP105076 | PROJECT CANDIDATE | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0118-0878/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-FEB-18 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 21698400 | 43396800 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 16-APR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 23-OCT-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | proses paraf SE PM
PROJ642 |  | DELAY | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0917-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0917-0183/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 588000000 | 5880000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAR-18 | 0917-0183.2/BAST/PC/DES/60/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180308_0917-0183.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-PLUMBING-UNTUK-PROYEK-RUSUNAMI-JAKABARING-PALEMBANG-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-TERMIN-2-40-00_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 | 40 |  | 20-MAR-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
PROJ1348 | LOP102235 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0336/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-APR-18 |  |  | INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA | EMS |  |  | 266718000 | 266718000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0318-0336.1/BAST/OC/DES/14/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180528_0318-0336.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SERVER-WIRELESS-CONTROLLER-UNTUK-INSTITUT-SENI-INDONESIA-SURAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-MAY-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ2145 | LOP105414 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0368/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 57600000 | 57600000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0318-0368.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180320_0318-0368.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-TUK-FUTONG-UNTUK-CV-ALAM-LESTARI-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ1962 | LOP104933 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0318-0399/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 17400000 | 17400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0318-0399.1/BAST/RC/DES/107/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180320_0318-0399.1_DES_PT-METRA-NET_PERPANJANGAN-PNYEDEIAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LAYANAN-WIFI-ID-DI-CAFE-ALIBI-SEMARANG-UNTUK-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-Z_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | maisamariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa mariani 081221915172
PROJ1531 | LOP103236 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0418-0365/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-APR-18 | K.TEL.0418-0365/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 1545108300 | 1545108300 | BAcustomer, , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-AUG-18 | 0418-0365.3/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180827_0418-0365.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-9-BULAN-LAYANAN-CALL-CENTER-ANGKASA-PURA-II-PERSERO-APRIL-2018-JANUARI-2019-3-ORANG_.pdf |  |  |  |  | 23-OCT-18 | dhikajuly@gmail.com | sudah diambil oleh erik
PROJ1682 | LOP103803 | PROJECT CANDIDATE | Telkom PDC | 91 | TEL.0118-0696/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0696/HK.810/DES-A2020000/2018 | 09-FEB-18 | UNIMED | EMS |  |  | 381744000 | 381744000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , ,eviden kegiatan | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0118-0696.1/BAST/RC/DES/91/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20180831_0118-0696.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-VMWARE-V-SPHERE-6-DAN-SERTIFIKASI-CEH-UNIVERSITAS-NEGERI-MEDAN_.pdf |  |  |  |  | 26-SEP-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah di ambil oleh Andi 082183292980
PROJ1635 | LOP103508 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0123/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 10-JAN-18 |  |  | LABKLINIK PRODIA | HWS |  |  | 64320000 | 64320000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-JAN-18 | 0118-0123.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180116_0118-0123.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-8-LOKASI-PT-PRODIA-WIDYAHUSADA_.pdf |  |  |  |  | 18-OCT-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal
PROJ2219 | LOP105640 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0784/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 27-JUL-18 |  |  | Alkass Sports Channels | MCS |  |  | 8850000 | 8850000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0784.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0784.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-ALKASS-SPORT-CHANNELS_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
PROJ1111 | LOP31463 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0543/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | PT Berlian Transindo Kencana | MLS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 0118-0543.1/BAST/R2/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180122_0118-0543.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-YU-NO-3-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA-PERIODE-JANUARI-2018-JANUAR_.pdf | 22-JAN-18 | 21-JAN-19 |  |  | 03-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
PROJ1546 | LOP103308 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0782/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-APR-18 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 504768000 | 504768000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0418-0782.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180502_0418-0782.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-8-LOKASI-UNTUK-PT-PENITI-SUNGAI-PURUN-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1498 | LOP103140 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0492/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | BANK BTPN | BMS 2 |  |  | 234000000 | 27456000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0118-0492.2/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180831_0118-0492.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICES-WIRELESS-LAN-MNS-WLAN-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-PENSIUNAN-NASIONAL-TBK-DI-352-LOKASI-UNTUK-TOTAL-20-SITE_.pdf |  |  |  |  | 05-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Yunita 08118501804
PROJ1460 | LOP102954 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0452/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 16-MAY-18 |  |  | PT NUSANTARA SENTOSA RAYA | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-MAY-18 | 0518-0452.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180517_0518-0452.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TUK-TESO-UNTUK-PT-NUSANTARA-SENTOSA-RAYA-PERIODE-MEI-20_.pdf | 20-MAY-18 | 19-MAY-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1529 | LOP103226 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0278/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 22-JAN-18 |  |  | PT PUSAKA PRIMA TRANSPORT | TMS |  |  | 12082600 | 11077550 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0118-0278.1/BAST/O1/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180125_0118-0278.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-LBA-UNTUK-PT-PUSAKA-PRIMA-TRANSPORT_.pdf |  |  | 100 |  | 18-JUL-18 | as.setiawan191@gmail.com | sudah diambil oleh Andri Setiawan 081212103477
PROJ1530 | LOP103206 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0218-0424/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 23-FEB-18 |  |  | HANA BANK | BMS 2 |  |  | 374562000 | 374562000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 29-AUG-18 | 0218-0424.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180829_0218-0424.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-8-LOKASI-PT-SINARMAS-HANA-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 19-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2841 | LOP105219 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1018-0091/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 04-OCT-18 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 68250000 | 68250000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 05-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 22-OCT-18 | IGusti_GNG_kelakan@telkomsel.co.id | revisi penulisan judul projek pada BAST dan BAUT seharusnya terbilang (lima belas) paket
PROJ2193 | LOP105602 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0418-0304/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-APR-18 |  |  | PT Indonesia Asahan Aluminium | MAS |  |  | 71938750 | 71938750 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0418-0304.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180515_0418-0304.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-PENGADAAN-PERANGKAT-FIREWALL-FORTIGATE-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM_.pdf |  |  | 100 |  | 08-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1833 | LOP104263 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0304/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-MAY-18 | K.TEL.0518-0304/HK.810/DES-A2020000/2018 | 22-MAY-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 988794900 | 988794900 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUN-18 | 0518-0304.1/BAST/OC/DES/99/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180611_0518-0304.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-7-TUJUH-LOKASI-PERIODE-30-MEI-19-JUNI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 19-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya 08119110140
PROJ2763 | LOP107132 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0818-0874/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 30-AUG-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 25110000 | 25110000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-18 | 0818-0874.1/BAST/RC/DES/7/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180929_0818-0874.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-1-SATU-LOKASI-DAN-VSAT-IP-UNTUK-1-SATU-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh tami 081341005310
PROJ2521 | LOP106495 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0718-0904/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | ORANDA BROADCAST PTE LTD | MCS |  |  | 100322500 | 100322500 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0718-0904.1/BAST/OC/DES/7/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180816_0718-0904.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-CCTV-EVENT-ASIAN-GAMES-2018-DI-ORANDA-BROADCAST-PTE-LTD_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh unita utami 081341005310
PROJ1884 | LOP104469 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0904/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-JUN-18 |  |  | TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM PT | ERS |  |  | 232881600 | 247881600 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-18 | 0518-0904.1/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180703_0518-0904.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-JASA-CO-LOCATION-DRC_.pdf |  |  |  |  | 19-OCT-18 | johan.yasin@sigma.co.id | di ambil oleh Johan Yasin 081299422789
PROJ3029 | LOP106458 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1018-0241/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-OCT-18 |  |  | WEDA BAY NICKEL (WBN) | ERS |  |  | 300348000 | 330348000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 26-OCT-18 |  | OTC & RECURRING | [5 empty] | 02-NOV-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1542 | LOP102198 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-MAY-18 |  |  | UNIVERSITAS INDONESIA | EMS |  |  | 18000000 | 0 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0518-0211.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180515_0518-0211.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-NOMOR-AKSES-CALL-CENTER-1500002-UNTUK-UNIVERSITAS-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 23-AUG-18 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | sudah diambil oleh erick
PROJ2301 | LOP105632 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0318-0248/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | PT PELITA INDONESIA DJAYA (PIDC) | MLS |  |  | 630760000 | 5331520000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0318-0248.1/BAST/RC/DES/126/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180329_0318-0248.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-SATELIT-DI-ATAS-KAPAL-PELNI-UNTUK-PT-PELITA-INDNESIA-DJAYA-1-LOKASI_1.pdf |  |  |  |  | 29-AUG-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2495 | LOP105889 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Smart Media | 76 | TEL.0718-0785/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-AUG-18 | K.TEL.0718-0785/HK.810/DES-A2020000/2018 | 07-AUG-18 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | EMS |  |  | 36670000 | 440040000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-SEP-18 | 0718-0785.1/BAST/RC/DES/76/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-smart-media/BAST_20180901_0718-0785.1_DES_KOPERASI-SMART-MEDIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ACCESS-POINT-DAN-KELENGKAPANNYA-UNITUK-UNIVERSITAS-MUHAMMADIYAH-MALANG_.pdf |  |  |  |  | 31-OCT-18 | okt.issa@gmail.com | sudah di ambil oleh Novi EMS 081297779771
PROJ1752 | LOP103905 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0418-0036/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-APR-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 131360400 | 131360400 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 02-MAY-18 | 0418-0036.1/BAST/RC/DES/81/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180502_0418-0036.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_TENAGA-IT-QUALITY-ASSURANCE-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-1-PT-PRUDENTIAL_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1550 | LOP103307 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0782/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | PT. KELANTAN SAKTI | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0318-0782.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180328_0318-0782.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-TANJUNG-SERANG-UNTUK-PT-KELANTAN-SAKTI-PERIODE-APRIL-2018-MARET-_.pdf | 01-APR-18 | 31-MAR-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh sinta 082317998393
PROJ1205 | LOP101958 | NON PM | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0118-0668/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-FEB-18 |  |  | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 162960000 | 162960000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0668.1/BAST/RC/DES/1/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180301_0118-0668.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-SENTUL-DAN-CIBITUNG-UNTUK-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018-FEBRUARI-2019_.pdf | 01-FEB-18 | 01-FEB-19 |  |  | 17-APR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
PROJ1320 | LOP102615 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0487/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | METRO PEERDANA TRADE CENTRE, PT | TDS |  |  | 2520000 | 2520000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-FEB-18 | 0118-0487.1/BAST/O1/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180221_0118-0487.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-12-000-SMS-BLAST-UNTUK-PT-METRO-PERDANA-TRADE-CENTRE_.pdf |  |  | 100 |  | 18-JUL-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh robi 081286329052
PROJ1760 | LOP104095 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0578/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-APR-18 |  |  | PT PRODIA WIDYAHUSADA | HWS |  |  | 19206600 | 2590872000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAY-18 | 0218-0578.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180508_0218-0578.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-PRODIA-WIDYAHUSADA_.pdf | 02-APR-18 | 01-APR-20 |  |  | 04-JUN-18 | yenyhardianti@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
PROJ1211 | LOP101971 | CLOSED | PT Aliansi Sakti | 78 | TEL.0318-0182/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 19-MAR-18 | K.TEL.0318-0182/HK.810/DES-A202000/2018 | 21-MAR-18 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 124000000 | 124000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 0318-0182.1/BAST/OC/DES/78/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-aliansi-sakti/BAST_20180427_0318-0182.1_DES_PT-ALIANSI-SAKTI_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIDEO-CONFERENCE-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK-DI-KANTOR-WILAYAH-SURABAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-MAY-18 | fahrul@aliansi-sakti.com | sudah diambil oleh wawan 0821144443680
PROJ1214 | LOP101936 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0332/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 12-MAR-18 |  |  | PT. PREMIER OIL | ERS |  |  |  | 18547434800 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 04-JUL-18 | 0318-0332.1/BAST/RC/DES/48/VII/2018 | RECURRING | [5 empty] | 02-NOV-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | proses numbering, scan, dan copy
PROJ912 | LOP24943 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0336/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PT GELORA TRISULA SEMESTA | MCS |  |  | 243510000 | 243510000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0118-0336.2/BAST/O1/DES/7/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180219_0118-0336.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SNG-EVENT-PIALA-PRESIDEN-2018-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-GTS_.pdf |  |  | 100 |  | 28-FEB-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
PROJ754 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0481/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | PT STAR OMEGA ABADI | MCS |  |  | 5694602200 | 5694602200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 1017-0481.1/BAST/O1/DES/84/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171030_1017-0481_1_DES_PT Signet Pratama_PENGADAAN PERANGKAT PC UNTUK PT STAR OMEGA ABADI_.pdf | 30-OCT-17 | 30-OCT-17 | 100 |  | 01-NOV-17 | candra.utama@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Andriani
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166600 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 559.11/BAST/RC/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180105_559.11_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-PERIODE-DES-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 348306248 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 559.11/BAST/RC/DES/49/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171102_559.11_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-OKTOBER-2017_1.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
PROJ1268 | LOP102339 | NON PM | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0318-0213/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-MAR-18 |  |  | ASURANSI TRI PAKARTA | HWS |  |  | 1435700000 | 1435700000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-AUG-18 | 0318-0213.2/BAST/OC/DES/84/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180820_0318-0213.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-IP-PABX-UNTUK-PT-ASURANSI-TRI-PAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 01-SEP-18 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Adit 081389017624
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 39200000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0617-0608.5/BAST/TC/DES/60/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180430_0617-0608.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-6-KOMULATIF-53-47_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 15-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
PROJ1847 | LOP104264 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 230648400 | 230648400 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0518-0186.4/BAST/RC/DES/7/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180816_0518-0186.4_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-I-SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-LIGA-1-2-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-GTS-PERIODE-MEI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 27-SEP-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
PROJ1847 | LOP104264 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | PT Gelora Trisula Semesta (GTS) | MCS |  |  | 212589000 | 212589000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0518-0186.2/BAST/RC/DES/7/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180702_0518-0186.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-I-SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-LIGA-1-2-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-GTS-PERIODE-MEI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 17-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ1851 | LOP104353 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0811/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 08-JUN-18 |  |  | PANIN SEKURITAS | BMS-2 |  |  | 16281500 | 16281500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 21-JUN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | andry.setiawan@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Ria +62 813-9856-7363
PROJ816 | LOP107106 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.0618-0097/HK.820/DES-A1000000/2018 | 06-JUN-18 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 38106172440 | 40454351910 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-SEP-18 | 1217-0634.2/BAPP/RC/DES/16/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180924_1217-0634.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-PERANGKAT-FIREWALL-OUTLET-KANTOR-CABANG-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  |  |  | 19-OCT-18 | rudi.haryadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
PROJ609 |  | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | PT Wika Gedung | PCS |  |  |  | 633447900 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0617-0339.3/BAST/PC/DES/14/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180608_0617-0339.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-PEMASANGAN-TELEPHONE-SYSTEM-UNTUK-PROYEK-RANCANG-BANGUN-VELODROME-JAKARTA-PT-WIKA-GEDUNG-TERMIN-3-100_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 3 | 28-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2154 | LOP105435 | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0518-0066/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JUL-18 |  |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS 1 |  |  | 902944800 | 2309954400 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-18 | 0518-0066.2/BAST/RC/DES/88/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180926_0518-0066.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-SEWA-JASA-SEAT-MANAGEMENT-SERVICES-DAN-KELENGKAPANNNYA-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ2148 | LOP105423 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0618-0096/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 107136000 | 107136000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-JUN-18 | 0618-0096.1/BAST/RC/DES/48/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180610_0618-0096.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-RLZ-HUTAN-PERANAP-DAN-RPI-HUTAN-PERANAP-UNTUK-PT-PERSADA-KARYA-SEJATI-PERIODE-JUNI-2018-JUNI-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ1503 | LOP103160 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0723/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | PT. Sinar Mas Foresty Group | MAS |  |  | 7000000 | 84000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 0118-0723.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171221_0118-0723.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-LINK-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TANJUNG-KARAS-UNTUK-PT-SARANA-BINA-SEMESTA-ALAM-PT-SINAR-MAS-_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
PROJ1793 | LOP104185 | NON PM | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0823/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 22-FEB-18 |  |  | PT MNC Televisi Indonesia | MCS |  |  | 11700000 | 11700000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 1117-0823.1/BAST/RC/DES/5/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180309_1117-0823.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-LOKASI-I-NEWS-SURABAYA-UNTUK-PT-MNC-TELEVISI-INDONESIA_.pdf | 09-MAR-18 | 21-FEB-19 |  |  | 27-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
PROJ1315 | LOP102535 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0367/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-FEB-18 |  |  | PT. SEMAI LESTARI | MAS |  |  | 47322000 | 47322000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-FEB-18 | 0218-0367.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180216_0218-0367.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-SEJAUH-SEI-BUN-UNTUK-PT-SEMAI-LESTARI-PERIODE-FEBR_.pdf | 16-FEB-18 | 19-NOV-18 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okty +62 821-2517-7921
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5142/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5181/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | BUKAKA TEHNIK UTAMA | IBS |  |  | 1522592970 | 10502032800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 5142.1/BAST/RC/DES/104/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20171130_5142.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-BUKAKA-TEKNIK-UTAMA-TBK-LISENSI-TAHUN-KEDUA_.pdf | 27-NOV-17 | 27-NOV-17 |  |  | 20-DEC-17 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
PROJ1322 | LOP101678 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0335/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | PT Jco Donuts & Coffee | THS |  |  | 12104000 | 12104000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-MAR-18 | 0318-0335.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180327_0318-0335.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-JCO-DONUTS-COFFEE_.pdf |  |  | 100 |  | 03-JUL-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh Ucha / 081283270404
PROJ2175 | LOP105244 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0718-0092/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 04-JUL-18 |  |  | LPP TVRI | MCS |  |  | 18000000 | 18000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-18 | 0718-0092.1/BAST/OC/DES/7/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180705_0718-0092.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-SIARAN-LANGSUNG-PERINGATAN-HARI-LANJUT-USIA-NASIONAL-2018-UNTUK-LPP-TVRI_.pdf |  |  | 100 |  | 06-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
PROJ993 | LOP25243 | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0218-0126/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-FEB-18 | K.TEL.0218-0126/HK.810/DES-A2020000/2018 | 15-FEB-18 | KAWAN LAMA GROUP | TDS |  |  | 358203000 | 358203000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAR-18 | 0218-0126.1/BAST/OC/DES/84/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180316_0218-0126.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-TELSET-IP-PHONE-139-SERATUS-TIGA-PULUH-SEMBILAN-UNIT-UNTUK-PT-KAWAN-LAMA-GROUP_.pdf |  |  | 100 |  | 30-MAY-18 | fajar.nugroho@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244073
PROJ1719 | LOP103736 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0518-0722/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 25-MAY-18 |  |  | IFF ESSENCE INDONESIA | TDS |  |  | 21000000 | 21000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 21-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 26-SEP-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | lampirkan BASO. lampirkan target delivery dari ESS TDS atau buat BA keterlambatan karena max delivery nya 1 juni 2018.
PROJ899 | LOP24847 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0848/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-FEB-18 |  |  | PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD | MAS |  |  | 2353059 | 25200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-APR-18 | 0118-0848.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180405_0118-0848.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-PETROJAYA-BORAL-PLASTERBOARD_1.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 16-APR-18 | haris.na12@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Donna
PROJ1269 |  | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0032/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0318-0032/HK.810/DES-A1000000/2018 | 17-APR-18 | PELINDO III | MLS |  |  |  | 8624000000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | DONE | 05-OCT-18 | 0318-0032.5/BAST/PC/DES/16/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20181005_0318-0032.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENAMBAHAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-UNTUK-PT-PELABUHAN-INDONESIA-III-PERSERO-TERMINAL-PETIKEMAS-SEMARANG-BAST-1-100_.pdf |  |  | 96 |  | 29-OCT-18 | diono.krissusanto@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1269 |  | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0032/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0318-0032/HK.810/DES-A1000000/2018 | 17-APR-18 | PELINDO III | MLS |  |  | 0 | 8624000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 30-JUL-18 | 0318-0032.2/BAPP/PC/DES/16/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180730_0318-0032.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-TERMINAL-PETIKEMAS-SEMARANG-PT-PELABUKHAN-INDONESIA-III-BAPP-34-60_.pdf |  |  | 37.6 |  | 01-AUG-18 | diono.krissusanto@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2141 | LOP105334 | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0400/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 | K.TEL.0318-0400/HK.810/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 | ADHI KARYA PT | PCS |  |  | 7209584600 | 7209584600 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-18 | 0318-0400.2/BAST/PC/DES/14/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181031_0318-0400.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-ICT-PABX-DATA-CCTV-SOUND-SYSTEM-FIRE-ALARM-DAN-IPTV-PROYEK-RSKIA-KOTA-BANDUNG-TERMIN-II-KUMULATIF-47-49_.pdf |  |  | 47.49 |  | 31-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh ardi
PROJ2137 | LOP105257 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0894/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-JUL-18 |  |  | DENTSU SPORT ASIA PTE LTD | MCS |  |  | 140000000 | 140000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-AUG-18 | 0618-0894.1/BAST/OC/DES/7/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180814_0618-0894.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAB-INTEGRASI-DAN-INSTALASI-LAYANAN-UPLINK-EVENT-ASIAN-GAMES-2018-UNTUK-DENTSU-SPORT-ASIA-PTE-LTD_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh unita utami 081341005310
PROJ809 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0121/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 0 | 17038636000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 29-DEC-17 | 1217-0121.2/BAST/PC/DES/16/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171229_1217-0121.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-BARANG-DAN-JASA-IMPLEMENTASI-ARSITEKTUR-BERORIENTASI-LAYANAN-SOA-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-52_.pdf |  |  | 52 |  | 30-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah bisa diambil
PROJ1308 | LOP102513 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0456/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 18-JAN-18 |  |  | PT LESTARI ASRI JAYA | PCS |  |  | 69120000 | 69120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0118-0456.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180202_0118-0456.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-RADIO-LINK-UNTUK-PT-LESTARI-ASRI-JAYA-DI-PORT-SALAK-JAMBI-TAHUN-2018_.pdf | 02-FEB-18 | 01-FEB-19 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ3077 | LOP108306 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0918-0812/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-OCT-18 |  |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 423666000 |  | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-OCT-18 | 0918-0812.1/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181004_0918-0812.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_GROUND-SEGMENT-SNG-FEE-AND-SETUP-AND-CABLING-TO-SIAM-SPORTS-TELEVISION-S-BOOTH-ASIAN-PARA-GAMES_.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ988 | LOP24984 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0211/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-MAR-18 |  |  | PT MUTIARA SAWIT SEMESTA | MAS |  |  | 8835000 | 115320000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0318-0211.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180326_0318-0211.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-128-KBPS-1-1-DI-LOKASI-SEI-RENGAS-JAMBI-UNTUK-PT-MUTIARA-SAWIT-SEMESTA_.pdf | 21-JAN-18 | 20-FEB-19 | 100 |  | 02-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ1921 | LOP104592 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0033/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JUL-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 1250025 | 15000300 | , , , , , , , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-18 | 0718-0033.1/BAST/RC/DES/11/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180719_0718-0033.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_KEBUTUHAN-PENYEDIAAN-GADGET-25-UNIT-UNTUK-PT-CATURADITYA-SENTOSA_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
PROJ1373 | LOP102786 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0243/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 8240000 | 32960000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 23-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Buatkan BA keterlambatan, kenapa tgl aktif lebih dahulu dari pada tgl BA Serah terima Barang
PROJ1373 | LOP102786 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0243/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 8240000 | 32960000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 13-APR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | kenapa tgl aktif lebih dahulu dari pada tgl BA Serah terima Barang
PROJ1646 | LOP103401 | LEAD | PT PINS INDONESIA | 14 | TEL.0917-0635/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-DEC-17 | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-1000000/2017 | 13-DEC-17 | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS |  |  | 16023000000 | 16023000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-OCT-18 | 0917-0635.3/BAST/PC/DES/14/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181026_0917-0635.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-B-RESIDENCE-SERPONG-TANGERANG-PT-MAJU-GEMILANG-SERPONG-TERMIN-3-PROGRESS-25-7132_.pdf |  |  | 25.7132 |  | 31-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh endra
PROJ194 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5100/LG-270/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 | K.TEL.5143/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | PELINDO 1 | MLS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 6221350250 | 24885401000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 10-NOV-17 | 5100.2/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171110_5100.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-HARDWARE-PENDUKUNG-IMPLEMENTASI-SISTEM-ERP-UNTUK-PT-PELINDO-I-TERMIN-III_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 08-DEC-17 | hilman.nugraha@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Amel
PROJ194 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5100/LG-270/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 | K.TEL.5143/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | PELINDO 1 | MLS |  |  | 7465620300 | 24885401000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-AUG-17 | 5100.2/BAST/T1/DES/16/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170811_5100.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-HARDWARE-PENDUKUNG-IMPLEMENTASI-ERP-PT-PELABUHAN-INDONESIA-I-TAHAP-II_1.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 13-OCT-17 | hilman.nugraha@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Amel
PROJ196 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5002/LG-270/DES-A1000000/2016 | 25-NOV-16 | K.TEL.5041/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | TDS | PMDES3 | ROBIYANTO | 3092079600 | 43652888520 | , , , , , , ,KL,TERMIN | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 5002.3/BAST/RC/DES/95/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20171124_5002.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-TOOLS-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-BTS-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-PERIODE-NOVEMBER-2017_1.pdf | 01-NOV-17 | 23-NOV-17 |  | TERMIN | 24-NOV-17 | ferly@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh aldi 081219875212
PROJ196 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5002/LG-270/DES-A1000000/2016 | 25-NOV-16 | K.TEL.5041/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS | PMDES3 | ROBIYANTO | 3092079600 | 43652888520 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 5002.3/BAST/RC/DES/95/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20171227_5002.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-TOOLS-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-BTS-PT-FORTHEN-PERIODE-DESEMBER-2017_2.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 04-JAN-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | Sudah diambil oleh Mba Veronica 08119912101
PROJ196 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5440/LG-270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5464/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | FORTHEN CATAR INDONESIA | TDS | PMDES3 | ROBIYANTO | 1192121700 | 16829952840 | , , , , , , ,KL,TERMIN | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 5440.1/BAST/RC/DES/95/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20171124_5440.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-SPARE-PART-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-BTS-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 23-NOV-17 |  | TERMIN | 24-NOV-17 | ferly@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh Aldy
PROJ82 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1922/LG-270/DES-A1000000/2016 | 18-MAY-16 | K.TEL.2016/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-MAY-16 | PT BUMI PATAMA WISESA | PCS |  |  | 0 | 1417111400 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 31-OCT-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | termin | 02-NOV-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | kenapa progress bulan lalu pada lampiran BAST dan BAUT berbeda dg progress bulan lalu pada BAPP Customer
PROJ2796 | LOP107334 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0918-0154/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 14-SEP-18 |  |  | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  |  | 51788000 | 51788000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-SEP-18 | 0918-0154.1/BAST/OC/DES/88/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180918_0918-0154.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-DI-LOKASI-SUMMARECON-MALL-SERPONG_.pdf |  |  | 100 |  | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ3096 | LOP108401 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0918-0811/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-OCT-18 |  |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 194393250 | 194393250 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 0918-0811.1/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181012_0918-0811.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_UPLINK-SERVICE-UNILATERAL-UNTUK-KOREA-BROADCASTING-SYSTEM_.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ3135 | LOP108485 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0520/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9040552000 | 9040552000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 0118-0520.1/BAST/RC/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180119_0118-0520.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PERJANJIAN-KERJASAMA-SEWA-JARINGAN-KOMUNIKASI_.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh tami 081341005310
PROJ3223 | LOP106739 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0186/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-AUG-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 894768500 | 894768500 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 0818-0186.1/BAST/OC/DES/59/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180809_0818-0186.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-EVENT-LAUNCHING-LAB-KFD-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBKJL-DIPONEGORO-BANDUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh andry 081298895566
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0817-0664/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-JAN-18 | K.TEL.0817-0664/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08-JAN-18 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 2522855100 | 2522855100 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | RECEIVED | 30-MAR-18 |  | OTC & RECURRING |  | 31-MAY-21 |  |  |  | 14-NOV-18 | handoyo.ade@compnet.co.id | Handoyo/082213998450
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0917-0392/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 14-SEP-17 |  |  | PT. Yamaha Mataram Sakti Motor | TDS |  |  |  | 995280000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | APPROVED | 21-SEP-17 | 0917-0392.1/BAST/R1/DES/11/IX/2017 | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | INDONESIA COMNETS PLUS | ERS |  |  | 479891880 | 177777446108 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 30-MAY-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TAHAP 6 | 08-NOV-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | revisi penulisan no BAUT pada BAST "SGP-TTES", hapus nilai tagih pada BAST
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 22545950 | 811654200 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 27-MAY-16 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | unita.utami@metrasat.co.id | 1). revisi penulisan tgl pada BAST (27/05/2016) 2)revisi pada lampiran BAUT, hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.070/LG.280/R5W-5A100000/2018 | 21-FEB-18 |  |  | KOPERTIS WILAYAH VII SURABAYA | EMS |  |  | 2100000 | 0 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 14-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 06-NOV-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | BASO yang dilampirkan masih yg untuk layanan Astinet bukan Collocation
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1462/LG-270/DES-M2000000/2012 | 28-JUN-12 | K.TEL.1528/HK.810/DES-M2000000/2012 | 02-JUL-12 | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA | PCS |  |  | 0 | 628069304 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 1462.1/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171129_1462.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-BARANG-DAN-ATAU-JASA-PROJECT-PANIC-BUTTON-SECURITY-ALARM-UNTUK-GREEN-LAKE-CITY-TAHAP-1_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 05-NOV-18 | toen2good@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK UCUP
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0253/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 |  |  | SARI RASA NUSANTARA | TDS |  |  |  | 250000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 17-OCT-17 | 1017-0253.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171017_1017-0253.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-LBA-SATE-KHAS-SENAYAN-SEBANYAK-500-000-SMS-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 05-NOV-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0966/P7-1/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-MAY-17 |  |  | PT. JASNIKOM GEMANUSA | ERS |  |  | 590975940 | 590975940 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-MAY-17 | 0517-0966.1/BAST/O2/DES/48/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170530_0517-0966.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1-MBPS-DI-LOKASI-FPU-ENI-INDONESIA-UNTUK-PT-JASNIKOM-GEMANUSA-PERIODE-MEI-2017-MEI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0758/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JUN-18 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  |  | 420560295000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 23-OCT-18 | 0717-0758.2/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | [5 empty] | 31-OCT-18 | yosrianti.pramana@metrasys.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT PINS INDONESIA | 14 | TEL.1117-0583/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | PT REKSA FINANCE | MAS |  |  | 15750000 | 189000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 1117-0583.1/BAST/R1/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171129_1117-0583.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PBX-DAN-HANDSET-UNTUK-24-LOKASI-DI-PT-REKSA-FINANCE-CHAROEN-GROUP-PERIODE-DESEMBER-2017-NOVEMBER-2018_5.pdf |  |  |  |  | 08-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fuad
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-OCT-17 |  |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE | FMS |  |  | 2264028400 | 2264028400 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 08-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | lampirkan KL, buat BA Keterlambatan format baru, tabel lampiran BAST tidak terlihat jelas
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0458/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-NOV-17 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 41250000 | 41250000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 02-NOV-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | lengkapi evidence penyelesaian pekerjaan
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1827/LG.270/DES-A2026000/2016 | 15-APR-16 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 0 | 17380000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-APR-16 | 1827.1/BAST/R1/DES/59/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-metra-digital-media/BAST_20160425_1827.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-MASKING-INFO-PELNI-162-UNTUK-PT-PELAYARAN-NASIONAL-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-18 | as.setiawan191@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0943/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-SEP-17 |  |  | PERUM JAMKRINDO | FMS |  |  | 9660000 | 9660000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0817-0943.1/BAST/R2/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170915_0817-0943.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PERUM-JAMKRINDO-LOKASI-MAKASSAR_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0418-0873/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 19144720 | 19144720 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 09-JUN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | marzuki@ish.co.id | Lampirkan BAUT (sertakan detail layanan yang terdelivery), revisi nama penandatangan BAST, nilai tagihan di rincikan sebagai lampiran BAST, lampirkan BA customer
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0187/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | PERUM JAMKRINDO | FMS |  |  | 9660000 | 19320000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | CHECK BY SE PMO | 03-JAN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | proses ttd se pmo
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.485/LG-270/DES-A1000000/2013 | 15-FEB-13 | K.TEL.537/HK.810/DES-A1000000/2013 | 20-FEB-13 | PT RAILINK | TMS |  |  | 180030063 | 180030063 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-AUG-18 | 485.3/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180820_485.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-ETICKETING-UNTUK-PT-RAILINK-RUTE-KUALANAMU-MEDAN-TRIWULAN-III-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 23-OCT-18 | sena.apriadi@sigma.co.id | di ambil oleh mas sena 08119255909
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0278/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-MAY-17 | K.TEL.0517-0278/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-MAY-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 495621609 | 5292000000 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 0517-0278.2/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180806_0517-0278.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-NOTA-DINAS-ELEKTRONIK-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-78-USER_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | gusnira.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh putri +62 812-7072-4037
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0917-0302/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-OCT-17 | K.TEL.0917-0302/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | PERURI PERUM | FMS |  |  | 168118506 |  | ,BAperformansi, , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0917-0302.4/BAST/TC/DES/40/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180928_0917-0302.4_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENGADAAN-JASA-LAYANAN-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-PENGELOLAAN-KESEHATAN-KARYAWAN-PERUM-PERURI-TAHAP-4-TERMIN-KE-3_.pdf |  |  |  | Tahap 4 Termin 3 (Juli - September 2018) | 15-OCT-18 | chindy.bella@admedika.co.id | sudah diambil oleh cindy 08119601993
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | EMS |  |  | 348915103 | 8912718500 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0317-0273.6/BAST/TC/DES/14/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180319_0317-0273.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-PERKULIAHAN-KAMPUS-IV-UNIVERSITAS-AHMAD-DAHLAN_.pdf |  |  |  | TERMIN 7 | 23-AUG-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh Fuad 081328786585
|  |  | PT SIGMA CIPTA CARAKA | 16 | TEL.0518-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 | K.TEL.0518-0605/HK.810/DES-A2020000/2018 | 06-JUN-18 | JASA MARGA (PERSERO) | TMS | PMSUBSIDIARY97 | SEPLITA ANGGITA (SIGMA) | 441490500 | 441490500 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-OCT-18 | 0518-0605.1/BAST/OC/DES/16/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20181008_0518-0605.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGEMBANGAN-APIKASI-INGENIUM-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 11-OCT-18 | seplita.anggita@sigma.co.id | sudah diambil oleh putri 081270724037
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.72/LG.270/DES-A1020000/2018 | 25-JAN-18 | K.TEL000070/HK.810/DES-70000000/2018 | 26-JAN-18 | PT.MITRA ADI PERKASA (MAP) BURGER KING | THS |  |  | 87700047 | 87700047 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 72.1/BAST/OC/DES/1/II/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180223_72.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_INSTALASI-WIFI-ID-DI-73-LOKASI-STORE-BURGER-KING-PT-MITRA-ADI-PERKASA-MAP-FOOD-BEVERAGE_.pdf |  |  | 100 |  | 10-OCT-18 | kams1994@gmail.com | di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.343/LG.270/DES-70000000/2018 | 06-APR-18 | K.TEL.002963/HK.810/DES-70000000/2018 | 09-APR-18 | PT.MITRA ADI PERKASA (MAP) | THS |  |  | 157150000 | 157150000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 13-AUG-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 10-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.4763/LG.270/DES-A2027000/2015 | 10-DEC-15 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 13920000 | 13920000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-DEC-15 | 4763.1/BAST/R1/DES/1/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/koperasi-metropolitan/BAST_20151222_4763.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-LOKASI-KCPS-KERTAJAYA-DAN-PP-PENGADILAN-MEDAN-TAHUN_.pdf |  |  | 100 |  | 04-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0025/P8-LT/LG-270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0025/HK.820/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | PT. CIPTA KRIDA BAHARI | TDS |  |  | 3250000 | 118750000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-APR-17 | 0117-0025.3/BAST/P1/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170418_0117-0025.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-UNTUK-7-LOKASI-PT-CIPTA-KRIDA-BAHARI-PERIODE-V_.pdf | 30-APR-17 | 30-APR-17 | 85.71 |  | 20-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah di ambil oleh FUAD 081328786585
|  |  | PT Mitra Security Asia | 120 | TEL.0218-0580/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-FEB-18 | K.TEL.1017-0878/HK.820/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | PT SUMBER KENCANA GRAHA | IBS |  |  | 0 | 1744704100 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 0218-0580.2/BAST/PC/DES/120/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-mitra-security-asia/BAST_20180227_0218-0580.2_DES_PT-MITRA-SECURITY-ASIA_PENGADAAN-CCTV-KELENGKAPANNYA-UNTUK-KAWASAN-GREEN-LAKE-CITY-PT-SUMBER-KENCANA-GRAHA-BAST-1_.pdf |  |  | 100 |  | 06-AUG-18 | haginmail@gmail.com | sudah di ambil oleh Novi 085697715207
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0241/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-JAN-18 |  |  | CSTS (CHIUODA-SAIPEM-TRIPATRA-SAE) JOINT OPERATION | PCS |  |  |  | 28820540000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 15-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 05-OCT-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0127/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-APR-18 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  |  | 5367264000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 28-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | check out by Sahrial - MAS - 081280009145
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.1117-0181/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-NOV-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 22850000 | 22850000 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 1117-0181.1/BAST/R2/DES/2/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180104_1117-0181.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-8-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2901-K9-DI-LOKASI-ENERGY-BUILDING-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | take out by dede (085268475853)
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL.651/LG-270/DES-70000000/2018 | 11-JUL-18 | K.TEL. 05230/HK. 810/DES-7000000/2018 | 12-JUL-18 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA | TDS |  |  | 241500080 | 241500080 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 651.1/BAST/OC/DES/900/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180731_651.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_PERANGKAT-PENDUKUNG-LAYANAN-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-VPN-IP-PAKET-2-DI-208-LOKASI-CC-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-OCT-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti (083838061490)
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0617-0035/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0617-0035/HK.801/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 79414400 | 79414400 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 0617-0035.2/BAST/RC/DES/2/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180504_0617-0035.2_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PEKERJAAN-LAYANAN-TELKOMSOLUTION-PT-PERTAMINA-PERSERO-TAHUN-2016-2019_.pdf |  |  |  |  | 01-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-18 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 48067500 | 1995810000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0717-0752.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170801_0717-0752.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-71-TUJUH-PULUH-SATU-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-3-PARSIAL-13_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 33277500 | 2614230000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0717-0751.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170801_0717-0751.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-93-SEMBILAN-PULUH-TIGA-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-2-9-LOKAS_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2511/LG-270/DES-A1000000/2013 | 01-OCT-13 | K.TEL.1411/HK.820/DES-1000000/2015 | 08-MAY-15 | PT PERKASA ABADI JAYA | PCS |  |  | 0 | 17778216000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 2511.1/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171204_2511.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMART-BUILDING-DI-APARTEMEN-THE-MANSION-AT-DUKUH-GOLF-KEMAYORAN-SERAH-TERIMA-KEDUA-100_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 28-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh aan 081386138692
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0250/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 10-SEP-18 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 950125500 | 950125500 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-18 | 0518-0250.1/BAST/TC/DES/34/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180927_0518-0250.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-APLIKASI-E-REKRUTMEN-UNTUK-PT-PERTAMINA-TAHAP-1_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 27-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0517-0874.7/BAST/RC/DES/14/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180731_0517-0874.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017-17-L_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL. 779/LG-270/DES-A1000000/2015 | 16-MAR-15 | K.TEL.581/HK.820/DES-A1000000/2016 | 22-FEB-16 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS |  |  | 0 | 3173142500 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-AUG-17 | 779.1/BAST/T2/DES/55/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-telkom-akses/BAST_20170815_ 779.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENGADAAN-PEKERJAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-UNTUK-PROJECT-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-FASE-2-TERMIN-9_.pdf |  |  |  | TERMIN 9 | 21-SEP-18 | alfianisnain92@gmail.com | sudah diambil oleh basyar 0871875556
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0962/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 37944000 | 401398400 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0962.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0962.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-DAN-M2M-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-SUKOHARJO-PERIODE-2017-2019_.pdf |  |  |  |  | 19-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh erwin 082280001289
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0133/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-FEB-18 |  |  | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 66816000 | 66816000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0218-0133.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180531_0218-0133.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JASA-PENDUKUNG-UNTUK-PROGRAM-ARISAN-JAGO-BANGUNAN-KSO-SEMEN-GRESIK_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh dhika 082113825965
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0584/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | GALADERMA INDONESIA HEALTHCARE | MAS |  |  | 7980000 | 95760000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1217-0584.1/BAST/R1/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171229_1217-0584.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2800-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-GALADERMA-INDONESIA-HEATLHCARE-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 21-AUG-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/P8/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 8288100 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-SEP-18 |  | RECURRING |  | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 |  |  | 14-SEP-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH 081355474791
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.385/LG.270/DES-70000000/2018 | 18-APR-18 | K.TEL.003299/HK.810/DES-70000000/2018 | 19-APR-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 212420000 | 212420000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 385.1/BAST/OC/DES/1/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180430_385.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_CPE-MURNI-PEMBENAHAN-IKG-LAYANAN-AKSES-INTERNET-UNTUK-PROJECT-DIGITALISASI-KIMIA-FARMA-APOTEK-LOKASI-PULAU-SUMATERA-DAN-KALIMANTAN_.pdf |  |  | 100 |  | 14-SEP-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 106470000 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 07-SEP-18 |  | RECURRING |  | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 |  |  | 13-SEP-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0663/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | PT KERETA COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 45852550 | 45852550 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 1117-0663.1/BAST/O1/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171123_1117-0663.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-JABODETABEK-DI-STASIUN-DURI_.pdf |  |  | 100 |  | 12-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0417-0516/LG-270/DES-A1000000/2017 | 28-APR-17 | K.TEL.0417-0516/HK.810/DES-A1000000 | 02-MAY-17 | PT COCA COLA | MAS |  |  | 1034520000 | 1034520000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 29-APR-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 04-SEP-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0718-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-JUL-18 | K.TEL.0718-0094/HK.820/DES-A1000000/2018 | 05-JUL-18 | CV PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 1476360166 | 10769127546 | , , , , , ,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-AUG-18 | 0718-0243.1/BAST/RC/DES/99/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180824_0718-0243.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-JULI-2018-PROGRESS-1_.pdf |  |  |  |  | 04-SEP-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh MAYA 08119110140
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0118-0302/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-JAN-18 | K.TEL.0118-0302/HK.810/DES-A1000000/2018 | 01-FEB-18 | ANGKASA PURA I | TMS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JUL-18 | 0118-0302.2/BAPP/PC/DES/84/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180709_0118-0302.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-BMC-DAN-MESIN-AUTOGATE-PEMERIKSAAN-KEIMIGRASIAN-PT-ANGKASA-PURA-I-DI-BANDARA-I-GUSTI-NGURAH-RAI-BALI-32-16_.pdf | 09-JUL-18 | 09-JUL-18 | 32.16 |  | 03-SEP-18 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Fajar 082297244073
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | K.TEL.1383/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-APR-16 |  |  | PT Sang Hyang Seri | MAS |  |  | 1377600000 | 1377600000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 06-APR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | Buatkan table rincian perhitungan durasi pekerjaan dilampirkan pada lampiran BAST, buatkan juga table breakdown nilai tagihannya pada lampiran BAST nya
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0125/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-JUL-17 |  |  | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS |  |  | 0 | 24103289904 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-18 | 0517-0125.1/BAST/TC/DES/14/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180829_0517-0125.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-022-023-025-DAN-026-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIK-INSTALLATIONS-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-TE_.pdf |  |  |  | termin 1 | 31-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5105/LG.270/DES-A2027000/2016 | 15-NOV-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 7010400 | 7010400 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-16 | 5105.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161130_5105.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-PEMBANTU-WANADADI-PERIODE-2016-201_.pdf | 03-MAY-17 | 03-MAY-17 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0097/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | TEL.0717-0097/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 199410000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 0717-0097.5/BAST/R1/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180104_0717-0097.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-23-DUA-PULUH-TIGA-GATE-DAN-INFRASTRUKTUR-PENDUKUNG-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 30-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0553/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 1217-0553.6/BAST/RC/DES/49/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180604_1217-0553.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 24-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.698/LG.20/DR3-11100000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.726/HK.810/DR3-11100000/2017 | 23-MAR-17 | PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH | BMS-2 |  |  | 15500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 698.1/BAST/OC/DES/34/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_698.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-UPDATE-IVR-UNTUK-BANK-JABAR-BANTEN-SYARIAH-PERIODE-APRIL-2017-MARET-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 21-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | K.TEL.0817-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 1823586804 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-AUG-18 | 0817-0924.7/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180815_0817-0924.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 21-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-APR-17 | K.TEL.0417-0339/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAY-17 | ASURANSI RAMAYANA PT | HWS |  |  | 548568000 | 548568000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0417-0339.2/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180528_0417-0339.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-PT-ASURANSI-RAMAYANA-TBK-2-SEAT-PERIODE-MEI-2017-APRIL-2018_.pdf | 01-MAY-17 | 30-APR-18 |  |  | 15-AUG-18 | hartantia.lady@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Hartantia 082311722850
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 103788000 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 29-NOV-16 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | rismalia@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 207743400 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 03-AUG-16 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0155/P8/LG.270/DES-A000000/2017 | 18-JAN-18 | K.TEL.0118-0515/HK.810/DES-A1000000/2018 | 19-JAN-18 | PT Bank NTB | FMS |  |  | 0 | 2896012000 | , , , , ,SPK, ,KL,Tahap kedua | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 1017-0155.1/BAST/TC/DES/16/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180426_1017-0155.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-25-DUA-PULUH-LIMA-UNIT-MESIN-ATM-UNTUK-PT-BANK-NTB-TAHAP-KEDUA-45_.pdf |  |  |  | Tahap kedua | 13-AUG-18 | muhamad.zahruddin@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0065/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-OCT-17 |  |  | PT. WOM FINANCE | FMS |  |  | 85000000 | 1020000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 1017-0065.1/BAST/R2/DES/14/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171019_1017-0065.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-WOM-FINANCE-DI-136-SERATUS-TIGA-PULUH-ENAM-LOKASI-KANTOR-CABANG_.pdf |  |  |  |  | 14-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.2871/LG.270/DES-A1000000/2015 | 20-NOV-15 |  |  | PT Clipan Finance Indonesia | FMS |  |  | 3937320000 | 3937320000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JAN-16 | 2871.1/BAST/RC/DES/88/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20160112_2871.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PELAKSANA-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-43-LOKASI-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 13-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0933/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 165451200 | 165451200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0933.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0933.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-PURBALINGGA-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/204 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PABX | ERS |  |  | 667822097 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 2787.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180601_2787.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO-PE_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 23-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES - A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 735192088 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 3106.9/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_3106.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 10-AUG-18 | sarie.murni@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SARI / 08568717546
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4134/LG.270/DES-A2020000/2016 | 21-SEP-16 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | FMS |  |  | 3850200 | 138607200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-SEP-16 | 4134.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160926_4134.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-PAPUA-LOKASI-KANTOR-BPKAD-KAB-TELUK-BINTUNI_.pdf | 26-SEP-16 | 25-SEP-19 |  |  | 26-JUL-18 | rismalia@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1017-0906/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-OCT-17 |  |  | PT Mitra Solusi Telematika | TDS |  |  | 1901917839 | 1901917839 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 05-OCT-17 |  | RECURRING |  | 04-OCT-18 | 04-OCT-18 |  |  | 07-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | kenapa jangka waktu pada SPK dan dan lampiran berbeda?
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0642/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | PT SUN TELEVISI NETWORK | MCS |  |  | 7200000 | 11700000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 1117-0642.1/BAST/RC/DES/5/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180329_1117-0642.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-MAKASSAR-UNTUK-PT-SUN-TELEVISI-NETWORK_.pdf | 09-MAR-18 | 26-APR-19 |  |  | 27-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3792/LG-270/DES-A2026000/2015 | 30-SEP-15 |  |  | PT REKSA FINANCE (CHAROENGROUP) | MAS |  |  | 840000 | 10080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-OCT-15 | 3792.1/BAST/R1/DES/14/X/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20151001_3792.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-PABX-DAN-HANDSET-UNTUK-PONDOK-PINANG-DI-PT-REKSA-FINANCE-CHAROEN-GROUP-PERIODE-OKTOBER-2015-SEPTEMBER-2_.pdf | 01-OCT-15 | 30-SEP-16 |  |  | 07-JUN-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0545/P8/LG.270/DES-A20260000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | PT Bumi Andalas Permai | MAS |  |  | 76200000 | 76200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0545.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0545.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-BUMI-ANDALAS-PERMAI-SINAR-FORESTY-GROUP-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0941/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 | K.TEL.1217-0941/HK.810/DES-2020000/2017 | 29-DEC-17 | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 182040000 | 182040000 | ,BAperformansi, , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0941.1/BAST/R2/DES/80/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180101_1217-0941.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATION-PERIODE-TAHUN-2018_.pdf | 31-DEC-18 |  |  |  | 02-AUG-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5708/LG.270/DES-A2020000/2016 | 19-DEC-16 | K.TEL.5742/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-DEC-16 | JASA RAHARJA | HWS |  |  | 655253100 | 655253100 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 5708.1/BAST/PC/DES/34/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180605_5708.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-PERIODE-JUNI-2017-MEI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0817-0938/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-DEC-17 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) | TMS |  |  | 17750000 | 17750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0817-0938.1/BAST/O1/DES/40/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180228_0817-0938.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_LAYANAN-ADMINISTRASI-KESEHATAN-BAGI-DIREKSI-DEWAN-KOMISARIS-DEKOM-DAN-KELUARGA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | dwi.santoso@admedika.co.id | sudah diambil oleh kartika 081213473657
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0580/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-JAN-18 |  |  | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 1400000 | 53650000 | , , , , ,SPK,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0580.2/BAST/RC/DES/14/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180402_1217-0580.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DI-LOKASI-GEDUNG-WISMA-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-LOGISTIK_.pdf | 01-APR-18 | 31-DEC-20 |  |  | 01-AUG-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0817-0302/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | K.TEL.0817-0302/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-SEP-17 | PT INDOFARMA | HWS |  |  | 0 | 18455496700 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 0817-0302.1/BAST/TC/DES/49/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180315_0817-0302.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-TERMIN-5-GO-LIVE_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 18-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh yoshi 082113937996
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-JUN-18 |  |  | PT JASA MARGA | TMS |  |  | 197466372 | 197466372 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-JUL-18 | 0518-0640.1/BAST/TC/DES/34/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180716_0518-0640.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-PENGOPERSIAN-INFRASTRUKTUR-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO-TBK-PERIODE-JUNI-2018-FEBRUARI-2019-TERMIN-I_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 20-JUL-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 081285208446
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3951/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-SEP-16 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | PT TAMAN WISATA CANDI | THS |  |  | 1895831340 | 1895831340 | , , , , , , ,KL,TERMIN II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 3951.4/BAST/TC/DES/16/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180717_3951.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-RATU-BOKO_.pdf |  |  |  | TERMIN II | 31-JUL-18 | andi.marlisa@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2018/LG.270/DES-A1000000/2015 | 04-AUG-15 | K.TEL.2049/HK.810/DES-A1000000/2015 | 06-AUG-15 | HOTEL AMMEERRA BANDUNG | THS |  |  | 48000000 | 1440000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 2018.4/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_2018.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-EOS-I-WIFI-DAN-ACCESS-POINT-UNTUK-PT-BESHTARI-HOTEL-MANAJEMEN-DI-HOTEL-AMMEERRA-BANDUNG-PERIODE-MEI-JUNI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 30-JUN-18 |  |  | 31-JUL-18 | muhammadprakas2@gmail.com | sudah diambil oleh yudi 081288260398
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0920/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | PT Mitra Pinasthika Mustika Finance ( MPM Finance) | PCS |  |  | 5700000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUL-18 | 1217-0920.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180726_1217-0920.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-JOMBANG_.pdf |  |  |  |  | 30-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0317-0151/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-MAR-18 | K.TEL.0318-0151/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-MAR-18 | PT TIGA DUA DELAPAN | TDS |  |  | 0 | 1055971300 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUN-18 | 0317-0151.1/BAST/PC/DES/55/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20180626_0317-0151.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEMBANGUNAN-INFRASTRUKTUR-ICT-LIVING-WORLD-PEKANBARU-DI-PT-TIGA-DUA-DELAPAN-BAPP-78-89_.pdf |  |  | 78.89 |  | 30-JUL-18 | rf.kamal@telkom.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 4919.8/BAST/RC/DES/49/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171103_4919.8_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-OKTOB_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0423/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS |  |  | 14400000 | 345600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-FEB-17 | 0217-0423.1/BAST/R2/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170224_0217-0423.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-16-LOKASI-PT-BURSA-EFEK-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENAL +62 812-1094-4662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0091/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0091/HK,810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | PT CIPTA KRIDA BAHARI | TDS |  |  | 7140000 | 5024040000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-17 | 0117-0091.4/BAST/RC/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170328_0117-0091.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-MARET_.pdf | 31-MAR-17 |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0275/HK.810/DES-A100000/2018 | 23-APR-18 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 3512784600 | 7025569200 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-JUL-18 | 0418-0275.1/BAST/TC/DES/59/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180716_0418-0275.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-DATA-ROAMING-WISATAWAN-MANCANEGARA-CROSSBORDER-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TAHAP-PERTAMA-50_1.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 27-JUL-18 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Rio +62 813-1350-0800
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0915/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | PT. Jasa Marga | TMS |  |  | 129111888 | 129111888 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0118-0915.1/BAST/OC/DES/34/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0118-0915.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-CRM-LAYANAN-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 27-JUL-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 081285208446
|  |  | Koperasi Smart Media | 76 | TEL.1217-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 11-JAN-18 | K.TEL.1217-0605/HK.810/DES-A2020000/2018 | 15-JAN-18 | POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI | EMS |  |  | 11600000 | 139200000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 1217-0605.1/BAST/RC/DES/76/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-smart-media/BAST_20180307_1217-0605.1_DES_KOPERASI-SMART-MEDIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAA-REVITALISASI-PO-UNTUK-LAYANAN-BANDWIDTH-UTAMA-POLITEKNIK-NEGERI-BANYUWANGI_.pdf |  |  |  |  | 26-JUL-18 | okt.issa@gmail.com | Sudah diambil oleh Karno EMS +62 812-8282-8868
|  |  | PT Akses Karya Dinamika | 77 | TEL.1217-0375/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0375/HK.810/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | MCS |  |  | 3021420000 | 3021420000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 1217-0375.1/BAST/RC/DES/77/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-akses-karya-dinamika/BAST_20180103_1217-0375.1_DES_PT-AKSES-KARYA-DINAMIKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PROFESIONAL-IP-ENCODER-DECODER-MPEG-4-UNTUK-JAARINGAN-INFORMATION-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-LEMBAGA-PENYIARAN-PUBLIK-TELEVISI-RE_.pdf | 02-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 13-JUL-18 | mulyadi@akseskd.com | Sudah diambil oleh Rustan 085286368911
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0783/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-NOV-17 | K.TEL.1017-0783/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 285421750 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 1017-0783.5/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180713_1017-0783.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-CHATBOT-BERBASIS-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 20-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0939/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 188755000 | 188755000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0939.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0939.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-SLAWI-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 24-JUL-18 | rismalia@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0025/P8-LT/LG-270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0025/HK.820/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | PT Cipta Krida Bahari | TDS |  |  | 3250000 | 118750000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-MAR-17 | 0117-0025.2/BAST/P1/DES/14/III/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170324_0117-0025.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-UNTUK-7-LOKASI-PT-CIPTA-KRIDA-BAHARI-PERIODE-IV_.pdf | 31-MAR-17 | 31-MAR-17 | 57.14 |  | 20-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah di ambil oleh FUAD 081328786585
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0751/P8/LG.210/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 39882000 | 520200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0751.1/BAST/RC/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_0118-0751.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-23-TAHAP-2-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0999/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-JUN-17 | K.TEL.0617-0999/HK.810/DES-A2020000/2017 | 19-JUN-17 | PT. MATAHARI DEPARTEMENT STORE | TDS |  |  | 62600000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0617-0999.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0617-0999.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-MATAHARI-DEPARTEMEN-STORE-BULAN-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 18-JUL-18 | sarie.murni@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SARI 08568717546
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0917-0631/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0917-0631/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 3457822320 | 9605062000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0917-0631.2/BAST/TC/DES/49/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180228_0917-0631.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LISENSI-SAP-UNTUK-PTOJECT-KIMIA-FARMA-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 13-JUL-18 | nindyrestip@gmail.com | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0852/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | PT. SUMBER BUNGA SAWIT LESTARI | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0852.1/BAST/R1/DES/48/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170901_0817-0852.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-BABULU-UNTUK-PT-SUMBER-BUNGA-SAWIT-LESTARI-PERIODE-SEPTEMBER-2017-AGUSTUS-2018_.pdf | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.41/LG-270/DES-A1020000/2018 | 17-JAN-18 | K.TEL.29/HK.810/DES-7000000/2018 | 18-JAN-18 | PT INDOFARMA TBK | HWS |  |  | 95550000 | 95550000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 41.1/BAST/OC/DES/1/I/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180131_41.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_CPE-MURNI-PEMBENAHAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SYSTEM-APPLICATION-AND-PRODUCT-IN-DATA-IN-PROCESSING-PT-INDOFARMA-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JUL-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh Kamal 081382554467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0481/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-MAR-17 |  |  | PT. CAHAYAMAS LESTARI JAYA | MAS |  |  | 5000000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-APR-17 | 0317-0481.1/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170427_0317-0481.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-EKAWANA-LESTARI-DHARMA-UNTUK-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ucu, 082225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0398/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | PT PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 147050000 | 10421908000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-JAN-17 | 0817-0398.2/BAST/RC/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170124_0817-0398.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-SCPC-UNTUK-PT-PERTAMINA-GAS-LOKASI-KM195_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3817/LG.270/DES-A2027000/2016 | 23-AUG-16 |  |  | BANK JATIM | BMS-2 |  |  | 27900000 | 27900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-SEP-16 | 3817.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast//pt-multimedia-nusantara/BAST_20160909__DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATIM-LOKASI-KWANYAR-BANGKALAN-PERIODE-2016-2017_.pdf | 09-SEP-16 | 08-SEP-17 |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0783/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-NOV-17 | K.TEL.1017-0783/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 191297470 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 1017-0783.3/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180516_1017-0783.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-CHATBOT-BERBASIS-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-APRIL-2018_.pdf | 30-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 10-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Indonesia Comnets Plus | 111 | TEL.0517-0495/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 14-JUN-17 | K.TEL.0517-0495/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | GARUDA FOOD | MAS |  |  | 2975000 | 2925676215 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 0517-0495.2/BAST/RC/DES/111/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-indonesia-comnets-plus/BAST_20171019_0517-0495.2_DES_PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-DAN-INTERNET-UNTUK-SECONDARY-LINK-PEKERJAAN-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-AKTI-PT-GARUDA-FOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-AN_.pdf | 19-OCT-17 | 19-OCT-17 |  |  | 05-JUL-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh DRESSY 08161137777
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0751/P8/LG.210/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | K.TEL.0118-0751/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 39882000 | 520200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0118-0751.5/BAST/RC/DES/16/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180502_0118-0751.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-23-2-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 09-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya logistic Indonesia | THS |  |  | 38511880 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 167.10/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_167.10_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 06-JUL-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari / 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0130/P8/LG.270/DES-2026000/2017 | 13-DEC-17 |  |  | PT YAMAHA MATARAM SAKTI MOTOR | TDS |  |  | 126500 | 3036000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-MAR-18 | 1217-0130.1/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180327_1217-0130.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENAMBAHAN-PEYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-10-UNIT-MODEM-3G-DONGGLE-DI-PT-YAMAHA-MATARAM-SAKTI-MOTOR_.pdf | 27-MAR-18 | 12-DEC-19 |  |  | 04-JUL-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Sudah diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-2 |  |  | 31168000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 2552.9/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180605_2552.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 03-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0617-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0394/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUL-17 | PT MAP AKTIF ADIPERKASA | TDS |  |  | 10200000 | 345600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 0617-0394.5/BAST/R1/DES/5/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180227_0617-0394.5_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-MAP-AKTIF-ADIPERKASA-2-UNIT-DARI-TOTAL-38-UNIT-LOKASI_.pdf | 03-JUL-17 | 02-JUL-18 |  |  | 03-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.0917-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 1069412800 | 38498860800 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 0917-0874.3/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180606_0917-0874.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-BPJS-KESEHATAN-CARE-CENTER-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 02-JUL-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh hartantia 08231722850
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2018/LG.270/DES-A1000000/2015 | 05-AUG-15 |  |  | PT. BESHTARI HOTEL | THS |  |  | 48000000 | 24000000 | , , , , , , ,KL,MARET - APRIL 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 2018.3/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180507_2018.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-EOS-I-WIFI-DAN-ACCESS-POINT-UNTUK-PT-BESH-HOTEL-MANAJEMEN-DAN-HOTEL-AMMEERRA-BANDUNG-MARET-APRIL-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 30-APR-18 |  | MARET - APRIL 2018 | 02-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | Sudah diambil oleh Anton 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | on clinic | HWS |  |  | 10403363690 | 17000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 5427.4/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180628_5427.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500-DES-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 02-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.3691/HK.820/DES-A1000000/2016 | 24-AUG-16 | PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1210.13/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180402_1210.13_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-BKI-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 28-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0185/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | K.TEL.0917-0185/HK.810/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | PT BANK RAKYAT INDONESIA | BMS-1 |  |  | 16452612000 | 16452612000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 29-JUN-18 | 0917-0185.1/BAST/OC/DES/14/VI/2018 | OTC | ../bast//pt-pins-indonesia/BAST_20180629__DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-ROUTER-SUPPORT-3G-4G-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | revisi agar di lengkaoi list SN 1240, lalu buat BA keterlambatan delivery yang isinya denda yang harus di bayar selama 58 hari
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA TELESURVEY | IBS |  |  | 189319800 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0717-0915.7/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0717-0915.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 29-JUN-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh anggun 081311073987
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 2248498571 | 70751256650 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-OCT-17 | 5144.6/BAST/TC/DES/16/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171017_5144.6_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PTOYEK-ALIH-DAYA-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDA-FOOD-PUTTRA-PUTRI-JAYA-INSTALASI-DAN-MIGRASI-INSFRASTRUKTUR-_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 28-JUN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | dokument sudah diarsipkan tidak rilis ke mitra
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 1799021142 | 70751256650 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-17 | 5144.5/BAST/TC/DES/16/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170925_5144.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-DAYA-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDA-FOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-PEKERJAAN-INSTALASI-DAN-MIGRASI-DATA-P_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 28-JUN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | dokument sudah diarsipkan tidak rilis ke mitra
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0757/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-NOV-17 |  |  | Koperasi dayamitra telekomunikasi | PCS |  |  | 20255400 | 20255400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0757.1/BAST/R2/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171101_1017-0757.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-93-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0417-0578/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | Koperasi dayamitra Telekomunikasi | PCS |  |  | 5445000 | 5445000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-JUN-17 | 0417-0578.1/BAST/R2/DES/88/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170615_0417-0578.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-50-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-KOMITEL-PERIODE-MEI-2017_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0241/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-JAN-18 |  |  | CSTS Joint Operation | IBS |  |  | 409534000 | 28820540000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-APR-18 | 0118-0241.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180404_0118-0241.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-INTERNET-ACCESS-TELECOMMUNICATION-DAN-PERANGKAT-PENDUKUNGNYA-UNTUK-CONSTRUCTION-CAMP-COMPANY-BP-BERAU-LTD-TANGGUH-EXPANSION-PR_1.pdf | 01-AUG-18 | 01-AUG-18 |  |  | 08-JUN-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2927/LG-270/DES-A2026000/2016 | 30-JUN-17 |  |  | CARDIG INTERNATIONAL | MLS |  |  | 765400 | 10684800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | CHECK BY SE PMO | 30-MAY-17 |  | RECURRING |  | 30-MAY-17 | 29-MAY-18 |  |  | 08-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | proses ttd se pmo
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0523/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-NOV-17 |  |  | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 4250000 | 154500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 07-MAR-18 |  | RECURRING |  | 07-MAR-18 | 06-MAR-21 |  |  | 07-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 292.4/BAST/RC/DES/49/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170703_292.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0418-0692/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 24-APR-18 |  |  | PT ACE HARDWARE INDONESIA | TDS |  |  | 1600000 | 17600000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 0418-0692.1/BAST/RC/DES/11/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180507_0418-0692.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-16-PAKET-LAYANAN-TEAM-PLAN-TELKOMSEL-UNTUK-PT-ACE-HARDWARE-INDONESIA_.pdf | 07-MAY-18 | 07-MAY-18 |  |  | 06-JUN-18 | punky_permadi@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh Dian TDS +62 852-1552-0039
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-APR-18 | 292.13/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180406_292.13_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0392/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-MAR-17 |  |  | PT. DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 5000000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-APR-17 | 0317-0392.1/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170412_0317-0392.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TPK-HUTAN-1-MKS-MERBAU-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2201/LG.270/DES-A2026000/2016 | 16-MAY-18 |  |  | BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA | FMS |  |  | 2000000 | 72000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-18 | 2201.1/BAST/O1/DES/16/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180614_2201.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-COLLOCATION-UNTUK-PT-BINA-USAHA-MANDIRI-SEJAHTERA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-MAY-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | sudah diambil oleh dani +62 822-1022-2842
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-1 |  |  | 73419000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 2811.7/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_2811.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NTT-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 04-JUN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 19631000 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1217-0583.2/BAST/RC/DES/60/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180228_1217-0583.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_BAST-PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PO-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0783/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 10-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 70400000 | 70400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0783.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180530_0318-0783.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-UNIVERSITAS-GUNADARMA-DI-128-SMA-JAKARTA-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0667/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | SCHNEIDER INDONESIA | IBS |  |  | 57600000 | 57600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 1117-0667.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171207_1117-0667.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SCHNEIDER-ELECTRIC-DI-LOKASI-EJIP-DAN-DELTA-SILICON_.pdf | 07-DEC-17 | 06-DEC-18 |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.1217-0128/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | K.TEL.1217-0128/HK.810/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 | MAHKOTA PERMATA PERDANA | IBS |  |  | 652773735 | 1450608300 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-MAR-18 | 1217-0128.1/BAST/PC/DES/55/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20180327_1217-0128.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEKERJAAN-SIPIL-JARINGAN-FO-SR-CLUSTER-AMANDA-DAN-BTARI-UNTUK-KAWASAN-SUMMARECON-BANDUNG-PT-MAHKOTA-PERMATA-PERDANA-PROGRESS-45_.pdf |  |  | 45 |  | 25-MAY-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh zaenudin 082119811128
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5848/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT. Sumatera Sylva Lestari | MAS |  |  | 234000000 | 493200000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 5848.1/BAST/O1/DES/48/III/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_5848.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-PASIR-PANGAIRAN-PADANG-LAWAS-SELATAN-DAN-PADANG-LAWAS-UTARA-UNTUK-PT-SUMATERA-SYLVA-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0790/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT. Sinar Jaya Wijaya | MAS |  |  | 10695000 | 128340000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0790.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0790.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-PT-WANAKAYU-HASILINDO-KAIMANA-PAPUS-UNTUK-PT-SINAR-JAYA-WIJAYA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Syahrial 085891891176
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0065/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | MPM FINANCE | PCS |  |  | 950000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 1117-0065.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180426_1117-0065.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-MALILI_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0788/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 10-OCT-17 |  |  | PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE | PCS |  |  | 950000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 0917-0788.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180426_0917-0788.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-KUDUS_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Datalink Solution | 13 | TEL.3849/LG-270/DES-A2026000/2016 | 31-AUG-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 9000000 | 9000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-16 | 3849.1/BAST/R1/DES/13/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-datalink-solution/BAST_20161031_3849.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MODEM-ROUTER-GSM-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-BPJS-KESEHATAN-DI-5-LOKASI-PERIODE-NOVEMBER-2016-SAMPAI-DENGAN-JUN_.pdf | 31-AUG-16 | 10-AUG-16 |  |  | 18-MAY-18 | haginmail@gmail.com | Sudah diambil oleh Retno No.Telp 087836020007
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 1850000 | 235400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0817-0640.3/BAST/P2/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171025_0817-0640.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-11-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-PARSIAL-III_.pdf | 25-OCT-17 | 31-OCT-17 | 9.09 |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0844/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | MCS |  |  | 9288114600 | 9288114600 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0844.1/BAST/RC/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180102_1217-0844.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TRANSPONDER-SATELIT-GROUND-SEGMENT-AND-VSAT-IP-KU-BAND-PERANGKAT-FLYWAY-SCPC-KU-BAND-768-KBPS-DAN-TENAGA-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LPP_.pdf | 02-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 09-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 292.3/BAST/RC/DES/49/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170602_292.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-MEI-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0062/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | TRIPATRA ENGINEERING | ERS |  |  | 116404000 | 116404000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1117-0062.1/BAST/R2/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180131_1117-0062.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-VOICE-GATEWAY-DI-LOKASI-NIAS-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-TRIPATRA-ENGINEERING_.pdf | 29-DEC-17 | 17-DEC-18 |  |  | 22-MAY-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. JAGONYA LOGISTICS INDONESIA | THS |  |  | 62361080 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 167.5/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_167.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTICS-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh mba sari 08568717546
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0433/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JAN-17 | K.TEL.0117.0433/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 113678934 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0117-0433.3/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0117-0433.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba leony 081294628026
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-NOV-17 | 2236.3/BAST/RC/DES/24/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20171107_2236.3_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 28-NOV-17 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT JAGONYA LOGISTIC INDONESIA | THS |  |  | 76563344 | 65400000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 167.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171003_167_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN MOBILE APPLICATION DAN WEB ORDER HOME DELIVERY KFC UNTUK PT_ JAGONYA LOGISTICS INDONESIA_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.2698/LG.270/DES-A2027000/2016 | 15-JUN-16 | TEL.2698/LG.270/DES-A2027000/2016 | 01-JUL-16 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 0 | 11900400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2698.1/BAST/R1/DES/10/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20160701_2698.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-BPJS-KESEHATAN-UNTUK-RUMAH-SAKIT-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-RSUD-BE_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 17-APR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh supiandi 7220222
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.20/LG.270/DES-A100000/2015 | 02-JAN-15 | TEL.20/LG.270/DES-A100000/2015 |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 0 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-NOV-15 | 20.1/BAST/R2/DES/10/XI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-semesta-citra-media/BAST_20151104_20.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-DAN-RELOKASI-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-ATM-PT-BANK-MANDIRI-TBK-DI-94-LOKASI-TAHUN-2015_.pdf | 04-NOV-15 | 04-NOV-17 |  |  | 17-APR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh supiandi 7220222
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0732/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-AUG-17 | K.TEL.0817-0732/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 722360000 | 722360000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0817-0732.3/BAST/TC/DES/99/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171018_0817-0732.3_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-TAHAP-II-TERMIN-2-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 17-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rya 082115828710
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0247/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-NOV-17 | K.TEL.1017-0247/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 34408864800 | 54143568000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 1017-0247.1/BAST/PC/DES/16/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180206_1017-0247.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-DRC-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-PERSERO-UNTUK-CC-PUPUK-INDONESIA-HOLDING-COMPANY_.pdf | 08-DEC-17 | 07-FEB-18 | 42 |  | 26-MAR-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 081384286319
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.5287/LG.270/DES-A2020000/2016 | 23-NOV-16 |  |  | ICON PLUS | HWS |  |  | 9925000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 5287.1/BAST/R1/DES/40/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170601_5287_1BAST_DES_PT Administrasi Medika_PENGADAAN LAYANAN JASA ADMINISTRASI KESEHATAN UNTUK PT INDONESIA COMNETS PL_.pdf | 25-NOV-16 | 31-MAY-17 |  |  | 19-OCT-17 | wima.pratama@admedika.co.id | berkas sudah di ambil oleh mas wima +62 812-2169-7370
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.48/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | PT SINAR JAYA WIJAYA | MAS |  |  | 256680000 | 256680000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-16 | 48.1/BAST/R1/DES/48/I/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160101_48.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128KBPS-LOKASI-WANAKAYU-HASILINDO-KAIMANA-PAPUA-UNTUK-PT-SINAR-JAYA-WIJAYA-PERIODE-2016-2017_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-17 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.2268/LG.270/DES-A2020000/2016 | 19-MAY-16 |  |  | PT ADINDO HUTANI LESTARI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-MAY-16 | 2268.1/BAST/R1/DES/48/V/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160523_2268_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128 KBPS UNTUK PT ADINDO HUTANI _.pdf | 23-MAY-16 | 22-MAY-17 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1941/LG-270/DES-A1000000/2015 | 28-JUL-15 | K.TEL.1988/HK.810/DES-A1000000/2015 | 31-JUL-15 | PT WIKA REALITY | PCS | 780014 | AD STEFEN RATU EDA | 141605320 | 3113424400 | , , , , ,SPK, ,KL,BAST 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-AUG-17 | 1941.1/BAST/TC/DES/14/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170802_1941.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SOLUSI-SMART-BUILDING-UNTUK-PROYEK-TAMANSARI-PARAMA-BAST-II_.pdf |  |  |  | BAST 2 | 09-JAN-18 | haris.firmansyah@pins.co.id | sudah diambil oleh mas haris 081324021631
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0515/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | PT PRIMACOM INTERBUANA | MAS |  |  | 20623750 | 247485000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 1217-0515.1/BAST/R1/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171222_1217-0515.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-5-LIMA-LOKASI-INDOAGRI-UNTUK-PT-PRIMACOM-INTERBUANA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 03-MAY-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0417-0758/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 39690000 | 39690000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0417-0758.1/BAST/R2/DES/80/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170504_0417-0758.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-ROUTER-DI-LOKASI-XL-BUILDING-UNTUK-SITA-TELEKOMUNIKASI_.pdf | 04-MAY-17 | 02-FEB-18 |  |  | 12-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2001/LG-270/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | K.TEL.3201/HK.810/DES-M2000000/2013 | 17-JUL-13 | PELABUHAN INDONESIA 2-PELINDO II | MLS |  |  | 899035500 | 10788426000 | , , , , ,SPK, ,KL,PERIODE 20 MARET - 19 JUNI 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-17 | 2001.1/BAST/TC/DES/16/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170704_2001.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-SEWA-PERANGKAT-SECONDARY-DATA-CENTER-DI-PT-PELABUHAN-II-PERIODE-20-MARET-19-JUNI-2017_.pdf |  |  |  | PERIODE 20 MARET - 19 JUNI 2017 | 23-OCT-17 | fikri.hidayat@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak idris 081284136740
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0811/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0417-0811/HK.810/DES-A2020000/2017 | 14-JUN-17 | PT. ADHI PERSADA PROPERTI | PCS |  |  | 234528000 | 234528000 | , , , , , ,WO,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 0417-0811.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171009_0417-0811.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-OMNI-CHANNEL-PLATFORM-UNTUK-PT-ADHI-PERSADA-PROPERTI_.pdf | 06-OCT-17 | 05-OCT-18 |  |  | 20-MAR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh Erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | K.TEL.0817-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 1836000000 | 22032000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-APR-18 | 0817-0924.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180424_0817-0924.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_CONTACT-CENTER-LINGKUP-PEKERJAAN-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-UNTUK-CC-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 26-APR-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0035/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-OCT-17 |  |  | PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD | MAS |  |  | 13500000 | 13500000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 1017-0035.1/BAST/O1/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171213_1017-0035.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-CETAK-INSPIRING-BOOK-UNTUK-PT-PETROJAYA-BORAL-PLASTERBOARD_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0631/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0631/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-DEC-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 934860600 | 934860600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 1117-0631.1/BAST/O1/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171212_1117-0631.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-15-LOKASI-PERIODE-13-19-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.1702/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-APR-16 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 64000000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 05-SEP-16 | 5071.1/BAST/R2/DES/10/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-semesta-citra-media/BAST_20170109_5071.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-DAN-RELOKASI-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-LOKASI-KANTOR-CABANG-PT-BANK-MANDIRI-PERIODE-NOVEMBER-2016_.pdf | 01-NOV-16 | 30-NOV-16 |  |  | 05-FEB-18 | astri@scmedia.co.id | submit replace // perubahan pada BAST merujuk pada SPK, sebelumnya WO
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0485/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0317-0485/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-APR-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 10931775000 | 24049905000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-17 | 0317-0485.2/BAST/TC/DES/16/IV/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170418_0317-0485_1_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN PERANGKAT EDC UNTUK PT BERINGIN GIGANTARA DI LOKASI BANK RAKYAT INDONESIA TAHUN 2017 TAHAP 2_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 17-OCT-17 | budiyanto@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Budi
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5424/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 | K.TEL.5477/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 400916319 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 5424.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171003_5424_1BAST_DES_PT Infomedia Nusantara_LAYANAN CONTACT CENTER MC DONALDS UNTUK PT_ REKSO NASIONAL FOOD PERIODE SEP_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh Sari tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0737/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 4372250000 | 4372250000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0817-0737.1/BAST/OC/DES/16/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_0817-0737.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SERVER-COLOCATION-UNTUK-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTOR-INDONESIA_.pdf | 02-JAN-18 | 01-JAN-23 | 100 |  | 21-MAR-18 | johan.yasin@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 081299422789
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.2233/LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2274/HK.810/DES-A1000000/2016 | 07-JUN-16 | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 57940000 | 1735840000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-NOV-16 | 2233.1/BAST/R1/DES/160/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20161128_2233.1_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PENYEDIA-LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-4-EMPAT-LOKASI_.pdf | 22-NOV-16 | 22-NOV-16 |  |  | 04-DEC-17 | dressy.suchi@iconpln.co.id | berkas sudah diambil oleh mas adi +62 816-1137-777
|  |  | PT Tri Ersa Gemilang | 118 | TEL.1117-0814/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-NOV-17 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1117-0814.1/BAST/RC/DES/118/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-tri-ersa-gemilang/BAST_20180228_1117-0814.1_DES_PT-TRI-ERSA-GEMILANG_PENYEDIAAN-LAYANAN-PULSA-TELEMARKETING-UNTUK-BNI-LIFE-INSURANCE_.pdf | 30-NOV-17 | 28-FEB-18 |  |  | 03-APR-18 | ranni@ersagemilang.com | sudah diambil oleh rani 08118771117
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-1 |  |  | 31168000 | 1122048000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 2552.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171005_2552_2_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN INBOUND CALL CENTER UNTUK KOPERASI SIMPAN PINJAM (INDOSURYA CIPTA) PERIODE SEPTEMBER 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 25-OCT-17 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh Eva
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2502/LG.270/DES-A1000000/2015 | 01-FEB-16 | K.TEL.305/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 171740000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 2502.4/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_2502.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROJECT-PROVITION-OF-TV-SERVICE-DI-CHEVRON-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 26-APR-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh Anggun 081311073987
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0721/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JAN-18 | - |  | SERASI AUTO RAYA (TOYOTA RENT A CAR-TRAC) | TMS |  |  | 132300000 | 132300000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0721.1/BAST/R1/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180201_0118-0721.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PELAKSANA-PEKERJAAN-PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-21-LOKASI-UNTUK-PT-SERASI-AUTO-RAYA-PERIODE-FEBRUARI-2018-JANUARI-2_.pdf |  |  |  |  | 05-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NITA 08158038311
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0307/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 55800000 | 55800000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0717-0307.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170731_0717-0307.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 31-JUL-17 | 30-JUL-18 |  |  | 07-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 920435471 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0417-0577.2/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180220_0417-0577.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-DAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 26-FEB-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | PCS |  |  | 1068465606 | 8912718500 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0317-0273.5/BAST/TC/DES/14/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180130_0317-0273.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-GEEDUNG-PERKULIAHAN-KAMPUS-IV-UNIVERSITAS-AHMAD-DAHLAN_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 19-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.547/LG.270/DES-A2027000/2016 | 05-FEB-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 19272000 | 19272000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-APR-16 | 547.1/BAST/R2/DES/7/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160405_547.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-LOKASI-KCP-SUNGAI-BAHAR-PALEMBANG-SUMATERA-SELATAN_.pdf | 05-APR-16 | 04-APR-17 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3365/LG.270/DES-A2027000/2016 | 28-JUL-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 57816000 | 57816000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-16 | 3365.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160901_3365.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-LOKASI-TERAS-BRI-MARTADINATA-MERGAN-LORI_.pdf | 01-SEP-16 | 31-AUG-19 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 4650750 | 2021320836 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0317-0006.4/BAST/RC/DES/60/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170703_0317-0006.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PEKERJAAN-TAMBAH-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 23-NOV-17 | indriadewi@gmail.com | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA INDRI 081288668477
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0811/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS | 740247 | HERU IRMAN | 7028850 | 7028850 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0617-0811.2/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0617-0811.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-ASURANSI-JASA-RAHARJA-PERSERO-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 02-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 16-NOV-17 | septy43@gmail.com | berkas sudah di ambil oleh pak imu
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL. 825/LG.270/DES-A1020000/2017 | 12-SEP-17 | K.Tel.002871/HK.810/DES-70000000/2017 | 13-SEP-17 | PT ALIANSI TEKNOLOGI INDONESIA | IBS |  |  | 153450000 | 153450000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 825.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170929_ 825.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PEKERJAAN-PENARIKAN-FO-DAN-INSTALASI-LAYANAN-ICT-PT-TELKOM-UNTUK-PT-ALIANSI-TEKNOLOGI-INDONESIA-IN-JAKARTA-GEDUNG-CYBER_1.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4673/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-OCT-16 | K.TEL.5405/HK.810/DES-A2020000/2016 | 01-DEC-16 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | PCS |  |  | 36860000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-DEC-16 | 4673.1/BAST/R2/DES/34/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161201_4673.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-PT-BANK-SHINHAN-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_1.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 24-NOV-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diiambil oleh Nurlela
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.5016/LG.270/DES-A2020000/2015 | 28-DEC-15 | K.TEL.5017/HK.810/DES-A2020000/2015 | 30-DEC-15 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 155700000 | 155700000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 31-DEC-15 | 5016.1/BAST/R1/DES/4/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20151231_5016.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-JARKOMDAT-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2015-DI-7-LOKASI_.pdf | 01-JAN-16 | 30-JUN-17 |  |  | 18-APR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | revisi penulisan tanggal SPK/WO pada BAST dan BAUT seharusnya "25/04/2016"
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.2234/LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | - |  | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 6120000 | 1432080000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-16 | 2234.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20160831_2234.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SESWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-13-UNIT-ROUTER-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-PROGRESS-II-2-LOKASI-38-5_.pdf | 26-AUG-16 | 08-JUN-19 | 38.5 |  | 31-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | EMS | 720343 | HADI TRIYONO | 1336702782 | 8912718500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0317-0273.1/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170929_0317-0273_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN GEEDUNG PERKULIAHAN KAMPUS IV UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN_.pdf | 01-SEP-17 | 24-SEP-17 | 43.0063 |  | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-16 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 632348500 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1623.3/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_1623.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Sari 08568717546
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0717-0522/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-AUG-17 | TEL.0717-0522/HK.820/DES-A2020000/2017 | 01-AUG-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 377662000 | 377662000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-AUG-17 | 0717-0522.1/BAST/T2/DES/99/VIII/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170825_0717-0522.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_BERITA-ACARA-SERAH-TERIMA-PERTAMA-BAST-BUKU-CERITA-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil mba maya 08119110140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0722/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 47449600 | 47449600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0817-0722.1/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170830_0817-0722_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI CABANG JAKARTA PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0717-0484/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 485000000 | 485000000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0717-0484.1/BAST/O2/DES/99/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171018_0717-0484_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA PT BALAI PUSTAKA TAHAP 2_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3794/LG.270/DES-A2027000/2016 | 26-AUG-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 18936400 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-OCT-16 | 3794.1/BAST/R1/DES/7/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161017_3794.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-3-TIGA-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-NOV-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0456/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-NOV-17 | K.TEL.1017-0456/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-NOV-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 382374000 | 382374000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1017-0456.1/BAST/O2/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171218_1017-0456.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-KAMUS-UMUM-BAHASA-INDONESIA-TAHAP-4-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil mba maya 08119110140
|  |  | Kopegtel Cilacap | 109 | TEL.5667/LG.270/DES-A2020000/2016 | 15-DEC-16 | K.TEL.5692/HK.810/DES-A2020000/2016 | 16-DEC-16 | PT. SEMESTA ELTRINDO PURA | EMS |  |  | 703256100 | 703256100 | , , , , , , ,KL,Termin 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JAN-17 | 5667.1/BAST/T1/DES/109/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/kopegtel-cilacap/BAST_20170126_5667.1_DES_KOPEGTEL-CILACAP_PENYEDIAAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-HRB-UNTUK-PT-SEMESTA-ELTRINDO-PURA-DI-RITA-MALL_.pdf | 26-JAN-17 | 26-JAN-17 |  | Termin 1 | 27-DEC-17 | kopegtel.clp@gmail.com | Sudah Diambil oleh Nurwahyuni 085714935987
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1462/LG.270/DES-A2020000/2014 | 11-JUL-14 | K.TEL.2251/HK.810/DES-A1000000/2014 | 09-OCT-14 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 1628777000 | 58635972000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1462.4/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_1462.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-BANK-NEGARA-INDONESIA-MULTISITE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 08-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh nur 085780003115
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0755/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-SEP-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 25110000 | 25110000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-OCT-17 | 0917-0755.1/BAST/R1/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171013_0917-0755.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2017-2018_.pdf | 13-OCT-17 | 13-OCT-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0610/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 6144600000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0617-0610.4/BAST/TC/DES/60/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180329_0617-0610.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-5-KOMULATIF-25-89_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 15-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0609/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 3920000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0617-0609.6/BAST/TC/DES/60/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180430_0617-0609.6_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TATA-UDARA-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-6-KOMULATIF-68-39_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 15-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0155/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.0917-0155/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-SEP-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 1481244500 | 1481244500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-DEC-17 | 0917-0155.1/BAST/O1/DES/16/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171224_0917-0155.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGEMBANGAN-DIGITAL-TOURISM-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-100_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | valentino.siangian@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NAENDI +62 813-1039-4556
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0249/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-AUG-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 188745000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0817-0249.1/BAST/O2/DES/59/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170821_0817-0249.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERIODE-AGUSTUS-SEPTEMBER-2017_.pdf | 21-AUG-17 | 29-DEC-17 | 100 |  | 23-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.1316/HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 478977673 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 930.3/BAST/RC/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171102_930.3_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-AHLI-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 18-DEC-17 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Sonya 081220524755
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.986/LG.270/DES-A1000000/2015 | 26-MAR-18 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 1485540000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 986.6/BAST/R1/DES/60/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180131_986.6_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-9-SEMBILAN-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-PERIODE-JAN-2018_.pdf | 06-APR-15 | 05-APR-18 |  |  | 02-APR-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | sudah diambil oleh rere 08517655948
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.986/LG.270/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 41265000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 986.5/BAST/R1/DES/60/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180228_986.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-9-SEMBILAN-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA_.pdf |  |  |  |  | 02-APR-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | sudah diambil oleh rere 08517655948
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0666/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE (NPCT1) | MLS |  |  | 4068900 | 717402510 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0817-0666.1/BAST/R2/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171222_0817-0666.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PROJECT-PENGGANTIAN-MEDIA-CONVERTER-DAN-ADDITIONAL-POINT-NEW-PRIOK-CONTAINER-TERMINAL-ONE_.pdf | 22-DEC-17 | 22-DEC-17 |  |  | 11-APR-18 | rizky.sulistyo@sigma.co.id | sudah bisa diambil oleh Mas Rizky 081273764842
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-MAR-17 | K.TEL.0217-0421/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-MAR-17 | YODYA KARYA PT | PCS |  |  | 3262668400 | 32626688400 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-NOV-17 | 0217-0421.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171117_0217-0421.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KARYA-BAST-1-100_1.pdf | 01-NOV-17 | 17-NOV-17 | 99 |  | 03-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0217-0786/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-MAR-17 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 2587300 | 77031700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-MAY-17 | 0217-0786.1/BAST/R1/DES/5/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170508_0217-0786_2_DES_PT Sistelindo Mitralintas_PENAMBAHAN LAYANAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER DAN AUTOSWITCH DI LOKASI TRANSMART BUAH BATU DAN TRANSMART TEGAL_.pdf | 05-MAY-17 | 05-MAY-17 |  |  | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | diambil oleh Ibu Ammy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TELL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 721504080 | 10061987000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 04-SEP-17 | .4011/LG..1/BAST/PC/DES/34/IX/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170904__4011LG__1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN BCP HOT SITE UNTUK PT AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA-INDON_.pdf | 01-MAY-17 | 31-AUG-17 |  |  | 17-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | ok
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0317-0632/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-APR-17 | K.TEL0317-0632/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | HADJI KALLA GROUP | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 3217157545 | 33500000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0317-0632.1/BAST/TC/DES/104/IX/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170911_0317-0632_1_DES_SIGMA SOLUSI INTEGRASI_IMPLEMENTASI ORACLE ERP CLOUD SOLUTION TAHAP KE 2_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 16-OCT-17 | yohana.stefany@sigma.co.id | berkas sudah di ambil oleh pak cani +62 813-1652-5659
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.4112/LG.270/DES-A2027000/2015 | 23-OCT-17 |  |  | BANK KALBAR | BMS-2 |  |  | 21276000 | 21276000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-OCT-15 | 4112.1/BAST/R1/DES/5/X/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20151030_4112.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-BANK-KALBAR-LOKASI-MANGGA-DUA_.pdf | 30-OCT-15 | 30-OCT-15 |  |  | 15-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh Mba Fauziah
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0734/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | SAHID JAYA HOTEL | THS |  |  | 288192808 | 945750000 | , , ,BAprogress, , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 0817-0734.1/BAST/PC/DES/48/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171023_0817-0734.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-JARINGAN-DATA-DI-LOKASI-HOTEL-SAHID-BANGKA-UNTUK-PT-HOTEL-SAHID-BANGKA-ASRI_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 30 |  | 23-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1111-11115/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-MAY-18 | 123 | 23-MAY-18 |  | BMS-1 |  |  | 123 | 123 | ,BAperformansi,BArekonsiliasi, ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-MAY-18 | 1111-11115.2/BAST/P1/DES/1/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180514_1111-11115.2_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_TEST-ETSSS_.pdf |  |  | 90 |  | 15-MAY-18 | haginmail@gmail.com | take outz
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0930/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-JAN-18 | - |  | PT¿DAYAMITRA¿TELEKOMUNIKASI | PCS |  |  | 6534000 | 78408000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 1217-0930.1/BAST/R2/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180205_1217-0930.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-60-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-JANUARI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 15-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh NIta 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0421/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 427000000 | 427000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 1217-0421.1/BAST/OC/DES/34/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180430_1217-0421.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-APLIKASI-CHATBOT-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 15-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar Rahman 081385208446
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.409/LG-270/DES-A1020000/2017 | 15-MAY-17 | Tel. 236/HK.810/DES-a1020000/2017 | 16-MAY-17 | GROUP HOTEL RIVOLI WISATA | THS |  |  | 103500000 | 103500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-17 | 409.1/BAST/OC/DES/19/V/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170531_409_1_DES_pt-sumbersolusindo-hitech_layanan-astinet-lite-dan-useetv-hospitality-4-lokasi-group-hotel-rivoli-wisata-hotel-n-hotel-n2-hotel-bulevar-tanjung-duren_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | karnoayyala@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Cynthia
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0335/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 56848000 | 56848000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0917-0335.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170919_0917-0335_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-surabaya-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0005/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | NATOUR HOTEL | THS |  |  | 51382400 | 51382400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 1117-0005.1/BAST/O1/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171127_1117-0005.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-CETAK-KALENDER-TAHUN-2018-UNTUK-PT-HOTEL-NATOUR_.pdf |  |  | 100 |  | 21-DEC-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba maya 08119110140
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0311/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-OCT-17 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 646482200 | 646482200 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 01-NOV-17 | 1017-0311.1/BAST/O2/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_1017-0311.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-OFFICE-APLIKASI-CUTI-ONLINE-DAN-SPPD-ONLINE-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 28-MAR-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | sudah diambil oleh sari 0812129978333
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0552/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1217-0552.1/BAST/R2/DES/80/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171227_1217-0552.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-LOKASI-ETIHAD-AIRWAYS-PJSC-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATION_.pdf | 27-DEC-17 | 27-DEC-17 |  |  | 28-MAR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0404/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0404/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS |  |  | 82128750 | 547525000 | , , , , , , ,KL,TERMIN IV | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 12-MAY-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN IV | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | berkas sudah diambil oleh bu ammy +62 812-9640-0785 // berkas telah di submit dan di jadikan 1 bast sesuai arahan pak fauzi
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 60192000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0417-0182.6/BAST/RC/DES/60/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170929_0417-0182.6_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 29-SEP-17 |  |  | 09-FEB-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere 082217655948
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 26334000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0417-0182.1/BAST/RC/DES/60/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170630_0417-0182.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 09-FEB-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere 082217655948
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 630363000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1623.4/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1623.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-BULAN-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh mba sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0061/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUL-17 | K.TEL.0717-0061/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JUL-17 | PT Jco Donut & Coffe | THS |  |  | 1177077000 | 1177077000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-AUG-17 | 0717-0061.1/BAST/OC/DES/14/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170823_0717-0061.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-CPE-ACCESS-POINT-ALARM-DAN-IP-CCTV-UNTUK-PT-JCO-DONUT-COFFEE_.pdf |  |  | 100 |  | 21-DEC-17 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0781/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | MERCEDES BENZ INDONESIA | MAS |  |  | 2392188 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0717-0781.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_ 0717-0781.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-GSM-PROVIDER-UNTUK-PT-MERCINDO-AUTORAMA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 01-NOV-17 | septy43@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0217-0816/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-FEB-17 | K.TEL.0217.0816/HK.820/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 13097700 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0217-0816.2/BAST/R1/DES/40/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-administrasi-medika/BAST_20171220_0217-0816.2_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENGADAAN-JASA-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS-PENAMBAHAN-MEMBER_.pdf | 25-AUG-17 | 24-NOV-17 |  |  | 15-MAR-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh susi +62 812-9789-1606
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0664/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 29-NOV-17 | - |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 2505000 | 90180000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1117-0664.1/BAST/R2/DES/88/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180301_1117-0664.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-LOKASI-BANDUNG_.pdf |  |  |  |  | 15-MAR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0871/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-JUN-17 | K.TEL.0617-0817/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 | PERUM DAMRI | TMS |  |  | 96757500 | 372789000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 0617-0871.1/BAST/T1/DES/34/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171109_0617-0871.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-OFFICE-UNTUK-PERUSAHAAN-UMUM-DAMRI-PERUM-DAMRI-TAHAP-2-30_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 23-FEB-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | THS |  |  | 528524240 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0617-0211.4/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_0617-0211.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 28-FEB-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0817-0241/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-AUG-17 |  |  | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE | HWS |  |  | 1037000000 | 1037000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 0817-0241.1/BAST/R1/DES/11/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20171020_0817-0241.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-INDIVIDUAL-PACKAGE-UNTUK-PT-AXA-MANDIRI-FINANCIAL-SERVICE_.pdf | 20-OCT-17 | 19-OCT-19 |  |  | 28-FEB-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | sudah diambil oleh gilang 08118000620
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.2599/LG.270/DES-A2020000/2015 | 01-JUL-15 |  |  | PT INDIKA INDONESIA RESOURCES | ERS |  |  | 31620000 | 379440000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-15 | 2599.1/BAST/R2/DES/48/VII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20150701_2599.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-2-MBPS-PT-INDIKA-INDONESIA-RESOURCES-INDIKA-GROUP-LOKASI-MTU-PORT-OFFICE_.pdf | 01-JUL-15 | 01-JUL-15 |  |  | 20-DEC-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1766/LG.270/DES-A20206000/2015 | 04-MAY-15 |  |  | PT INDIKA INDONESIA | ERS |  |  | 33573000 | 67146000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAY-15 | 1766.1/BAST/R2/DES/48/V/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20150501_1766.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-3-MBPS-PT-INDIKA-INDONESIA-INDIKA-GROUP-KU-BAND-DI-LOKASI-MTU-PORT-OFFICE_.pdf | 01-MAY-15 | 01-MAY-15 |  |  | 20-DEC-17 | m.ridwan@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu 082225489366
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 319770000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0417-0182.9/BAST/RC/DES/60/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180131_0417-0182.9_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_KONTRAK-LAYANAN-SEWA-LAYANAN-85-DELAPAN-PULUH-LIMA-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PT-TELEKOMUNIKASI-I_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 19-MAR-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh rere 08517655948
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 |  |  | PT PP | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 1012144000 | 3920000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0617-0609.2/BAPP/PC/DES/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171228_0617-0609.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TATA-UDARA-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN_1.pdf | 28-DEC-17 | 28-DEC-17 | 58.44 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Mala
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0126/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 |  |  | PERTAMINA | ERS |  |  | 1678446000 | 1678446000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-JUN-17 | 0617-0126.1/BAST/R2/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170606_0617-0126.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-DI-11-LOKASI-DI-PERTAMINA_.pdf | 09-DEC-16 | 08-DEC-19 |  |  | 18-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0101/P8/LG.270/DES-A20000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 3600000 | 153600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUL-17 | 0417-0101.1/BAST/R1/DES/48/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170719_0417-0101.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-PLB-PERANAP-UNTUK-CV-PUTRI-LINDUNG-BULAN_.pdf | 19-JUL-17 | 19-JUL-17 |  |  | 02-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | berkas sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-MAR-16 | K.TEL.1574/HK.820/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 17500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1295.2/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_1295.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh mba sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0064/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | BANK OCBC NISP | FMS |  |  | 168000000 | 170240000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-MAY-17 | 0317-0064.1/BAST/R2/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170517_0317-0064.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-JTPM-PT-BANK-OCBC-NISP-TBK-LOKASI-BURSA-EFEK-INDONESIA_.pdf | 17-MAY-17 | 17-MAY-22 |  |  | 19-MAR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 2236.6/BAST/RC/DES/24/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180306_2236.6_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI-PERIODE-FEB-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 13-MAR-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0452/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 30-NOV-17 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 22000000 | 22000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1117-0452.1/BAST/O2/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171204_1117-0452.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_SMS-LBA-UNIV-GUNDAR-LOKASI-IPB_.pdf |  |  | 100 |  | 14-DEC-17 | gilbertsamosir30@gmail.com | Sudah Diambil oleh Pak Gillbert 081218829922
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0184/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | PT MENARA INDAH TEKNIK | BMS-1 |  |  | 0 | 1158968900 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-JUL-17 | 0417-0184.1/BAST/TC/DES/14/VII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170714_0417-0184.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-SMART-STUDIO-CINEMAXX-RENON-BALI-PT-MENARA-INDAH-TEKNIK-PARSIAL-1-50_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 24-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5318/LG.270/DES-A2026000/2016 | 26-NOV-16 |  |  | CV SARI RASA NUSANTARA | TDS |  |  | 163300000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 5318.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171010_5318_2_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN 100_000 SMS LBA PROFILING UNTUK CV SARI RASA NUSANTARA PERIODE 2016-2017_.pdf | 01-DEC-16 | 31-JUL-17 |  |  | 23-OCT-17 | marcellagio@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba isna +62 812-9592-961
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0452/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-AUG-17 | K.TEL.0817-0452/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | PFIZER INDONESIA | HWS |  |  | 1400000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0817-0452.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0817-0452.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-PFIZER-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3951/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-SEP-16 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 160663424 | 160663424 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 3951.1/BAST/R1/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171228_3951.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-DAN-BOKO-PENYESUAIAN-TAGIHAN-PERIODE-APRIL-JUNI-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-JUN-17 |  |  | 04-JAN-18 | andi.marlisa@sigma.co.id | sudah diambil oleh mia 081315427809
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0917-0631/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0917-0631/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 2593366740 | 9605062000 | , , , , , , ,KL,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0917-0631.1/BAST/TC/DES/49/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171002_0917-0631.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_LISENSI-SAP-UNTUK-PROJECT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 17-NOV-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0246/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 3300000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-MAY-17 | 0517-0246.1/BAST/R2/DES/59/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170529_0517-0246.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_SMS-BROADCAST-UNIV-GUNADARMA_.pdf | 01-MAY-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-NOV-17 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Pak Gilbert
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.655/LG270?DES-A1020000/2017 | 26-JUL-17 | K.TEL. 001778/HK.810/DES-70000000/2017 | 27-JUL-17 | HASJRAT ABADI | TDS |  |  | 51000000 | 51000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-MAR-17 | 655.1/BAST/OC/DES/1/III/2017 | OTC | bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170318_655.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_BIAYA-IKG-LAYANAN-ASTINET-LITE-DAN-ASTINET-PT-HASJRAT-ABADI_.pdf |  |  | 100 |  | 17-NOV-17 | kams1994@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Mas Kamal
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0911/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | PT.Sang Hyang seri | MAS | PMDES3 | ROBIYANTO | 1554240000 | 1554240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0717-0911.1/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_0717-0911.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PROJECT-SEAT-MANAGEMENT-PT-SHS_.pdf | 04-DEC-17 | 04-JAN-18 | 100 |  | 18-DEC-17 | tyosetio19@gmail.com | 27-DEC-17 (16:03:45) Sudah Diambil oleh Pak Yanuar 081385208446
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0811/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-MAR-17 | K.TEL.0217-0811/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-MAR-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 2345430000 | 7818100000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KETIGA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 0217-0811.2/BAST/TC/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171208_0217-0811.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PUBLIKASI-DAN-INFORMASI-PARIWISATA-NUSANTARA-MELALUI-PROGRAMMATIC-DIGITAL-ADVERTISING-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KETIGA_.pdf |  |  |  | TERMIN KETIGA | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.1316/HK.810/DES-A000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 458008722 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 930.6/BAST/RC/DES/81/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180205_930.6_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-ALIH-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 26-MAR-18 | adeirwan147@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Ade 081284019987
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0039/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-MAR-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  |  | 22320000 | 22320000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-MAR-17 | 0317-0039.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170317_0317-0039.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-SUMSELBABEL-LOKASI-KK-TELUK-LUBUK-PERIODE-2017-2018_.pdf | 17-MAR-17 | 17-MAR-18 |  |  | 14-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH ARINA 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.517/LG.000/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | K.TEL.794/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 1687000 | 101220000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 517.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_517.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-TOUTER-UNTUK-PEKERJAAN-IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-DI-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 23-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0573/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-OCT-17 |  |  | DUTA VISUAL NUSANTARA TELEVISI TUJUH (TV 7) | MCS |  |  | 15300000 | 15300000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 1017-0573.1/BAST/O1/DES/7/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171025_1017-0573.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS-7-UNTUK-EVENT-ARI-LASSO-25-TH-BERKARYA_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | berkas sudah diambil ooleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.0617-0990/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 | TEL.0617-0990/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 0 | 11900400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0990.1/BAST/R1/DES/10/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-semesta-citra-media/BAST_20170703_0617-0990.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-BPJS-KESEHATAN-UNTUK-RUMAH-SAKIT-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-RSUD-BE_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 17-APR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh supiandi 7220222
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5907/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT KEMILAU PERMATA SAWIT | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5907.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5907.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DYNAMIC-SCPC-128-KBPS-UNTUK-PT-KEMILAU-PERMATA-SAWIT-TAHUN-2017-LOKASI-SIJUNJUNG_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0928/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-DEC-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  |  | 22320000 | 22320000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-DEC-17 | 1217-0928.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171230_1217-0928.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-SUMSELBABEL-LOKASI-SUROLANGUN-PERIODE-2017-2018_.pdf | 30-DEC-17 | 29-DEC-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0636/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 28560000 | 28560000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 1117-0636.1/BAST/R1/DES/5/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171130_1117-0636.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-GUARDIAN-TANDEAN-GUARDIAN-BATAM-MEGA-MALL-GUARDIAN-PASAR-FESTIVAL-GUARDIAN-PANTAI-BATU-BALI-UNT_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 15-MAR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 085333429479
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0039/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 |  |  | 169632000 | 169632000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-FEB-17 | 0217-0039.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170228_0217-0039.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2-DUA-UNIT-MOBIL-KAS-KELILING-BANK-ACEH-PERIODE-2017-2018_1.pdf | 28-FEB-17 | 27-FEB-18 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 |  |  | PAKUWON JATI | PCS |  |  | 0 | 16369505600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-17 | 2892.3/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170228_2892.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-UNTUK-PROYEK-TUNJUNGAN-PLAZA-VI-PARSIAL-IV-BA-KEPERLUAN-AUDIT-KUMULATIF-PROGRESS-31-5538_1.pdf | 28-FEB-17 | 28-FEB-17 | 10.0057 |  | 04-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil untuk keperluan audit telkom
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2742/LG.270/DES-A1000000/2014 | 18-DEC-14 | K.TEL.2769/HK.810/DES-A1000000/2014 | 22-DEC-14 | TELKOMSEL | MCS |  |  | 378600000 | 21442500000 | , , , , ,SPK, ,KL,LOKASI SITE: DESA PAKANTAN | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 2742.1/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171211_2742.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-BTS-MIKRO-PROJECT-CME-MERAH-PUTIH-DI-37-TIGA-PULUH-TUJUH-SITES-AREA-INDONESIA-TIMUR-WIN-BACK-MADURA-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR-TELKOMSE_.pdf |  |  |  | LOKASI SITE: DESA PAKANTAN | 27-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh mas wahyu 081311037525
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1841/LG.270/DES-A26000/2016 | 18-APR-16 |  |  | PT INDONESIA FIBERBOARD INDONESIA | MAS |  |  | 85956000 | 85956000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAY-16 | 1841.1/BAST/R1/DES/21/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20160502_1841.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-BAYUNG-LENCIR-UNTUK-PT-INDONESIA-FIBERBOARD-INDUSTRY-PERIODE-MEI-2016-APRI_.pdf | 30-APR-16 | 30-APR-16 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0409/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | PT. Cahayamas Lestari Jaya (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0185.1/BAST/R1/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170202_0117-0185.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-LOKASI-SERAYA-ESTATE-UNTUK-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA-RA_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-SEP-17 | K.TEL.0817-0876/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-SEP-17 | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 399565200 | 399565200 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0817-0876.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170927_0817-0876.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-SMART-DISPLAY-UNIVERSITAS-TRISAKTI-JAKARTA_.pdf | 26-SEP-17 | 26-SEP-18 |  |  | 20-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh joel 085356065006
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | k.tel.0617-0211/hk.810/des-a1000000/2017 | 01-NOV-17 | AIR ASIA | TMS |  |  | 2068000000 | 2068000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0617-0211.2/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_0617-0211.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-JULI-OKTOBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-OCT-17 |  |  | 04-JAN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3378/LG.270/DES-A2020000/2015 | 01-SEP-15 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 17900000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-NOV-16 | 3378.2/BAST/R1/DES/14/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161125_3378_2_DES_pt-pins-indonesia_sewa-dan-managed-service-router-untuk-layanan-ip-transit-pt-bni-life-insurance-lokasi-bni-life-tower-jakarta-tahap-2_.pdf | 25-NOV-16 | 17-NOV-17 | 99 |  | 31-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3378/LG.270/DES-A2020000/2015 | 01-SEP-15 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 9500000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-NOV-15 | 3378.1/BAST/R1/DES/14/XI/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20151118_3378_1_DES_pt-pins-indonesia_sewa-dan-managed-service-router-untuk-layanan-ip-transit-pt-bni-life-insurance-lokasi-bni-life-tower-jakarta-tahap-1_.pdf | 18-NOV-15 | 25-NOV-16 | 99 |  | 31-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-1 |  |  | 73419000 | 1762056000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 2811.4/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_2811.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CC-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 02-JAN-18 | 02-JAN-18 |  |  | 10-JAN-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.311/LG.270/DES-A2027000/2016 | 20-JAN-16 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 5170000 | 62040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-JAN-16 | 311.1/BAST/R1/DES/14/I/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160129_311_1_DES_pt-pins-indonesia_sewa-dan-managed-service-router-untuk-layanan-metro-link-pt-bni-life-insurance_.pdf | 29-JAN-16 | 28-JAN-17 | 99 |  | 31-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 1366400 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0117-0012.6/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171204_ 0117-0012.6_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4106/LG-270/DGS-A2020000/2015 | 23-OCT-15 |  |  | PT KREASI JAYA PROPERTI | PCS |  |  | 305365600 | 305365600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 4106.1/BAST/P2/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171031_4106.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERKERJAAN-TAMBAH-CCTV-DAN-KELENGKAPANNYA-PENGADAAN-DAN-PEMASANGAN-SOLUSI-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-DI-APARTMENT-SENOPATI-SUITES-2-_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 | 99 |  | 19-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 4236557500 | 13297750000 | , , , , ,SPK, , ,Termin I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1117-0604.1/BAST/TC/DES/99/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171227_1117-0604.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PERCETAKAN-BUKU-K13-ONLINE-SEMESTER-2-TAHUN-2018-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA_.pdf |  |  |  | Termin I | 27-DEC-17 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba maya
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2474/LG.270/DES-A2027000/2016 | 02-JUN-16 |  |  | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | BMS-1 |  |  | 78510600 | 78510600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-16 | 2474.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160630_2474.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-1-UNIT-MOBILE-VSAT-IP-UNTUK-BANK-VICTORIA-PERIODE-2016-2017_.pdf | 30-JUN-16 | 29-JUN-17 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil mba ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG-270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-16 | KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI | FMS |  |  | 32555000 | 781200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1037.3/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_1037.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2742/LG.270/DES-A1000000/2014 | 18-DEC-14 | K.TEL.2769/HK.810/DES-A1000000/2014 | 22-DEC-14 | TELKOM | MCS |  |  | 378600000 | 21442500000 | , , , , , , ,KL,LOKASI SITE : DESA DENDER | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 2742.2/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171211_2742.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-BTS-MIKRO-PROJECT-CME-MERAH-PUTIH-DI-37-TIGA-PULUH-TUJUH-SITES-AREA-INDONESIA-TIMUR-WIN-BACK-MADURA-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR-TELKOMSE_.pdf |  |  |  | LOKASI SITE : DESA DENDER | 03-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh mas wahyu 081311037525
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2018/LG.270/DES-A1000000/2015 | 04-AUG-15 | K.TEL.2049/HK.810/DES-A1000000/2015 | 06-AUG-15 | pt. besthari hotel management | MLS |  |  | 168000000 | 1440000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 2018.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_2018.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-ENGINEER-ON-SITE-EOS-I-WIFI-DAN-ACCESS-POINT-UNTUK-PT-BESTHARI-HOTEL-MANAJEMEN-DI-HOTEL-AMMERRE-BANDUNG_.pdf | 01-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 17-JAN-18 | rizkindonesia@gmail.com | SUDAH DIAMBIL RIZKY 081286888644
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0517-0424/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-MAY-17 | K.TEL.0517-0424/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-MAY-17 | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS |  |  | 1265000184 | 1265000184 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-MAY-17 | 0517-0424.1/BAST/R1/DES/24/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20170531_0517-0424.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PENYEDIAAN-LAYANAN-MAINTENANCECPE-NETWORK-UNTUK-JARINGAN-WAN-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-V-DI-46-LOKASI-PERIODE-JUNI-2017-MEI-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 31-MAY-18 |  |  | 02-FEB-18 | veeradilla@gmail.com | sudah diambil oleh vera
|  |  | PT Datalink Solution | 13 | TEL.1559/LG.270/DES-A1000000/2015 | 29-MAY-15 | K.TEL.1580/HK.810/DES-A1000000/2015 | 03-JUN-15 | TASPEN PT | HWS |  |  | 2675700000 | 2675700000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-15 | 1559.1/BAST/RC/DES/13/VI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-datalink-solution/BAST_20150604_1559.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-KONEKTIVITAS-DAN-DRC-DI-PT-TASPEN-PERSERO_.pdf | 01-JUN-15 | 31-MAY-18 |  |  | 13-FEB-18 | eka@datalink.id | sudah diambil oleh retno 087836020007
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | MCS |  |  | 225400800 | 225400800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0717-0915.3/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0717-0915.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFICATION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 | 100 |  | 13-FEB-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH MBA VERA 081284038577
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0217-0272/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-FEB-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 1880000 | 1880000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-MAR-17 | 0217-0272.1/BAST/R1/DES/4/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170307_0217-0272.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-DI-LOKASI-JARKOMDAT-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-NIAS-UTARA_.pdf | 08-MAR-17 | 30-JUN-17 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.2941/LG.270/DES-A1000000/2015 | 01-DEC-15 | K.TEL.4667/HK.820/DES-A100000/2015 | 02-DEC-15 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | EMS |  |  | 261616000 | 3456941000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-DEC-15 | 2941.1/BAST/OC/DES/1/XII/2015 | OTC | ../bast/2015/koperasi-metropolitan/BAST_20151231_2941.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENGADAAN-CPE-UNTUK-PENDUKUNG-JARINGAN-DI-UNIVERSITAS-GAJAH-MADA_.pdf |  |  | 100 |  | 06-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL 1815/LG.270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1836/HK.810/DES-A100000/2016 | 04-MAY-16 | HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 399000000 | 3458000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-MAY-16 | 1815.1/BAST/OC/DES/1/V/2016 | OTC | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20160513_1815.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-CPE-ROUTER-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-UNTUK-PT-HM-SAMPOERNA-TBK-DI-38-LOKASI-TAHUN-2016-2018-PERIODE-MEI-JULI-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 06-FEB-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal +62 813-8255-4467
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0345/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 43155200 | 43155200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0345.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0345.1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_bast-leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-tangerang-1-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE | BMS-2 |  |  | 3167250 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0217-0182.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0217-0182.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3994/LG.270/DES-A2020000/2016 | 09-SEP-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 97387200 | 97387200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-16 | 3994.1/BAST/R1/DES/7/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161003_3994.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-12-DUA-BELAS-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-OCT-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2956/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-JUN-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 248202100 | 248202100 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-SEP-16 | 2956.1/BAST/R1/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160930_2956.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-33-TIGA-PULUH-TIGA-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-OCT-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3552/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3552.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3552.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-BERKAT-SAWIT-SEJAHTERA-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-SENCALANG-K_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 28-FEB-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4693/LG.270/DES-A20270000/2015 | 04-DEC-15 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-1 |  |  | 45570000 | 45570000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JAN-16 | 4693.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160104_4693.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-4-LOKASI-BMI-TAHUN-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 05-OCT-16 |  |  | 22-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0462/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | PERUM DAMRI | TMS |  |  | 165672000 | 165672000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 0517-0462.1/BAST/R1/DES/34/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170602_0517-0462.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-MANAGE-SERVICE-CALL-CENTER-UNTUK-PERUM-DAMRI-PERIODE-JUNI-2017-MEI-2018_.pdf | 06-JUN-17 | 31-MAY-18 |  |  | 21-MAR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh gelar 085775201294
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0752/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-JUN-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 23294708 | 1863576660 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 12-FEB-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | Pekerjaan Pemeliharaan Periode Pertama 31 Agustus 2017 - 30 November 2017 | 22-MAY-18 | indra.permana@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Indra 081210605921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 631488071 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 3106.6/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_3106.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 21-MAY-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil Oleh Sari / 08568717546
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1661/LG.270/DEES-A2027000/2016 | 06-APR-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 44352000 | 44352000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-MAY-16 | 1661.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160520_1661.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-PENDUKUNG-LAYANAN-M2M-ELO-MOBILE-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA_.pdf | 20-MAY-16 | 20-MAY-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0364/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-DEC-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 5022000 | 5022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-DEC-17 | 1217-0364.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171226_1217-0364.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-KK-PASAR-SENEN_.pdf | 26-DEC-17 | 25-MAR-18 |  |  | 12-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 568589601 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 3106.2/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_3106.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-JAN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 520000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XIV | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-SEP-15 | 562.1/BAST/T1/DES/14/IX/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150903_562_3_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XIV_.pdf |  |  |  | PARSIAL XIV | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5959/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. PRIMA MAS LESTARI | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5959.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5959.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-LOKASI-RANTEL-JAMBI-UNTUK-PT-PRIMA-MAS-LESTARI-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 5941/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5941.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170102_ 5941_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DCSPC 128 KBPS DI LOKASI PADANG TAROK _.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Okti tgl 24 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0332/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 |  |  | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 94230684 | 1438636400 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 1017-0332.1/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180130_1017-0332.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-CCTV-UNTUK-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-PERIODE-1-6-55_1.pdf | 30-JAN-18 | 30-JAN-18 | 6.55 |  | 02-FEB-18 | fuad@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.882/LG.270/DES-A2026000/2016 | 25-FEB-16 |  |  | KELANTAN SAKTI | MAS |  |  | 68705600 | 68705600 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 882.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170403_882.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-TANJUNG-SERANG-UNTUK-PT-KELANTAN-SAKTI_.pdf | 03-APR-17 | 03-APR-18 | 100 |  | 01-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0781/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | MERCEDES BENZ INDONESIA | MAS |  |  | 1894386 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0717-0781.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0717-0781.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-GSM-PROVIDER-UNTUK-PT-MERCINDO-AUTORAMA-MERCEDES-BENZ-COMPANY-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0635/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 7140000 | 7140000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0635.1/BAST/O1/DES/5/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171201_1117-0635.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-GUARDIAN-RINGROAD-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET_.pdf |  |  | 100 |  | 03-APR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.714/LG-270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 | K.TEL. 002088/HK.810/DES-70000000/2017 | 10-AUG-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 194800000 | 194800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 714.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_ 714.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_BISYA-IKG-LAYANAN-DATA-ASTINET-LITE-208-LOKASI-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-CABANG-MAKASSAR-TAHAP-II_.pdf |  |  | 100 |  | 05-DEC-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1525/LG-270/DES-A1000000/2015 | 26-MAY-15 | K.TEL.1547/HK.810/DES-A1000000/2015 | 28-MAY-15 | PT WIKA REALTY | PCS |  |  | 0 | 1926778000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JUN-16 | 1525.2/BAST/P2/DES/14/VI/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160629_1525.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-PAKET-ELEKTRONIK-UNTUK-THE-HIVE-OFFICE-TOWER-PT-WIKA-REALTY-BAST-2_.pdf |  |  |  |  | 30-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah Diambil oleh pak endra 082221111129
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0157/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.0917-0157/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-SEP-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 1456909000 | 1456909000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 0917-0157.2/BAST/O1/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171122_0917-0157.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-SISTEM-INFORMASI-MONITORING-SUMBER-DAYA-MANUSIA-UNTUK-KEMENTERIAAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K-TEL.0517-0511/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 29571400 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 31-OCT-17 |  | RECURRING |  | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 14-NOV-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah Diambil mba leony tgl 22 des
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0243/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 23-MAR-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 75304495 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0317-0243.1/BAST/R2/DES/59/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170630_0317-0243.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2017-JUNI-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-JUN-17 |  |  | 13-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Iyan
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0242/P8/LG270/DES-A2026000/2017 | 24-FEB-17 | TEL.0217-0242/P8/LG270/DES-A2026000/2017 | 24-FEB-17 | PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD | PCS |  |  | 50110888 | 50110888 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0217-0242.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_0217-0242.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-PETROJAYA-BOARD-PLASTERBOARD-PERIODE-FEBRUARI-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 24-FEB-17 | 23-FEB-18 |  |  | 27-MAR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0727/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-OCT-17 |  |  | JAKARTA INTERNATIONAL EXPO | TDS |  |  | 11719000 | 11719000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0917-0727.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171025_0917-0727.1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_penyediaan-layanan-cetak-majalah-event-guide-edisi-november-2017-untuk-pt-jakarta-international-expo-edisi-november-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 5085/LG.270/DES-A2020000/2014 | 10-DEC-14 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 635108000 | 635108000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-FEB-15 | 5085.1/BAST/R2/DES/48/II/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150206_ 5085_1_DES_pt-patra-telekomunikasi-indonesia_perpanjangan-penyediaan-layanan-vsat-scpc-1024-kbps-pt-petrosea-lokasi-tabang_.pdf | 06-FEB-15 | 06-FEB-15 |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sumekar +62 821-1434-5308
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 |  |  | PAKUWON JATI | PCS |  |  | 0 | 16369505600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-16 | 2892.2/BAST/PC/DES/14/VIII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160831_2892.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-UNTUK-PROYEK-TUNJUNGAN-PLAZA-VI-PARSIAL-III-BA-KEPERLUAN-AUDIT-KUMULATIF-PROGRESS-21-5526_.pdf | 31-AUG-16 | 31-AUG-16 | 10.465 |  | 04-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil untuk keperluan audit telkom
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.308/LG-270/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | K.TEL.507/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-JAN-18 | SAHID JAYA HOTEL | THS |  |  | 101500000 | 870000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 308.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_308.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-I-WIFI-ID-DAN-PROFILING-UNTUK-PT-HOTEL-SAHID-JAYA-INTERNATIONAL-TBK_.pdf | 01-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 02-FEB-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-DEC-17 | FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 1550190749 | 21885045888 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 1117-0484.2/BAST/RC/DES/95/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180205_1117-0484.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DILOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-DAN-JAWA-TENGAH-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PT-T_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 27-APR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh eko 081297942055
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0213/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 0 | 43627450000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 01-MAR-17 | 0117-0213.1/BAST/PC/DES/60/III/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170301_0117-0213_1_DES_pt-graha-sarana-duta_peket-pekerjaan-elektrikal-dan-elektronika-proyek-rusunami-jakabaring-pt-pembangunan-perumahan-persero-tbk_1.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAR-17 | 10 |  | 07-NOV-17 | uusahmad1107@gmail.com | ok
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0752/LG.270/DES-A2020000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | PT. JCO Donut and Coffee | MAS |  |  | 590432500 | 590432000 | , , , , , ,WO, ,KEDUA | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 0917-0752.1/BAST/PC/DES/48/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171207_0917-0752.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DATA-DI-LOKASI-GEDUNG-JCO-PERGUDANGAN-TANGERANG-SELATAN-UNTUK-PT-JCO-DONUT-AND-COFFEE-PROGRESS-100_.pdf | 07-DEC-17 | 07-DEC-17 | 100 | KEDUA | 07-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.745/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-FEB-16 |  |  | PUPUK KALTIM | MAS |  |  | 2375000 | 28500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-16 | 745.1/BAST/R1/DES/14/III/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160301_745_1_DES_PT PINS Indonesia_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE UNTUK LAYANAN ASTINET PT PUPUK KALTIM DI LOKASI KEBON SIRIH - JAKARTA PUSAT PERIODE 2016 -2017_.pdf | 01-MAR-16 | 01-MAR-16 |  |  | 23-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu tgl 26 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG-270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-16 | KOPERASI SIMPAN PINJAM - SAHABAT MITRA SEJATI | BMS-2 |  |  | 32550000 | 813750000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 1037/LG-2.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_1037LG-2_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN CALL CENTER UNTUK KOPERASI SIMPAN PINJAM - SAHABAT MITRA_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah diambil oleh Nur 085780003115
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | PT Citilink Indonesia | THS |  |  | 54556960 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 0817-0218.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_0817-0218.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 23-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0617-0922/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 282000000 | 282000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0617-0922.1/BAST/R1/DES/4/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170619_0617-0922.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_2.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 10-NOV-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA YULI +62 811-1733-774
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0423/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 25246216000 | 30327736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 0917-0423.1/BAST/OC/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171124_0917-0423.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-CENTER-DC-DAN-DATA-RECOVERY-CENTER-DRC-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh mas Indra
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0517-0038/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 1886959000 | 1886959000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JUN-17 | 0517-0038.1/BAST/R1/DES/19/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170623_0517-0038.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-DAN-REVITALISASI-SERVER-ROOM-UNTUK-PENGEMBANGAN-JARINGAN-INTERNET-DI-UNIVERSITAS-TRISAKTI_.pdf | 23-JUN-17 | 23-JUN-17 |  |  | 21-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh cynthia 083872103575
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1272/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1496/HK.820/DES-A1000000/2016 | 11-APR-16 | BNI LIFE | HWS |  |  | 784887840 | 18831003840 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-JAN-18 | 1272.4/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180116_1272.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-3-TIGA-SEAT-LAYANAN-PREMISES-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 22-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1017-0786/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI) | EMS |  |  | 67200000 | 67200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 1017-0786.1/BAST/O1/DES/19/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20171130_1017-0786.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PEKERJAAN-PENGADAAN-APLIKASI-ITHENTICATE-UNTUK-UNIVERSITAS-SRIWIJAYA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 21-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil cynthia 083872103575
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0042/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-DEC-17 | K.TEL.1117-0042/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT GOLDEN SOLUTION INDONESIA | BMS-1 |  |  | 6792000000 | 6792000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 1117-0042.1/BAST/OC/DES/40/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180119_1117-0042.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-HEALTH-CONTENT-INFOGRAPHIC-UNTUK-PT-GOLDEN-SOLUTION-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-FEB-18 | syariefyunita5@gmail.com | sudah diambil oleh tia 081381366282
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0304/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JAN-18 | - |  | HANGAR PRIMA MANDALA | PCS |  |  | 2464770000 | 2464770000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 1217-0304.1/BAST/OC/DES/14/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180125_1217-0304.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SMART-CRANE-UNTUK-PT-HANGGAR-PRIMA-MANGGALA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-FEB-18 | rojali.076@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0417-0069/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 07-APR-17 |  |  | FARSIENDO NICE COMM | TMS |  |  | 10530000 | 10530000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-APR-17 | 0417-0069.1/BAST/R2/DES/80/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170411_0417-0069.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMMNICATIONS-LOKASI-SAMUDERA-INDONESIA-PT-HAPAG-LLYOD-INDONESIA-SURABAYA-PERIO_.pdf | 11-APR-17 | 11-APR-17 |  |  | 10-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh mas supri 085311146046
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.5830/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 | K.TEL.5900/HK.810/DES-A2020000/2016 | 29-DEC-16 | UNIVERSITAS TIMOR | EMS |  |  | 8614500 | 103374200 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-JUL-17 | 5830.1/BAST/R2/DES/121/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170727_5830.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-MIKROTIK-MTCNA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-UNIVERSITAS-TIMOR_.pdf | 27-JUL-17 | 27-JUL-17 |  |  | 26-OCT-17 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh silmy
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0102/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-OCT-17 | K.TEL.1017-0102/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 28408500000 | 28408500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 1017-0102.1/BAST/RC/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180212_1017-0102.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-MANAGED-SERVICE-SISTEM-TRACE-AND-TRACK-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_1.pdf | 12-FEB-18 | 11-FEB-21 |  |  | 01-MAR-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Sylvana 081315772334
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-AUG-17 |  |  | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 11400 | 11400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 0717-0152.2/BAST/O2/DES/34/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171116_0717-0152.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYESUAIAN-TARIF-DAN-PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-I_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah Diambil oleh Pak yanuar
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0877/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 10044000 | 10044000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0917-0877.1/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171002_0917-0877.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-KK-PASAR-KALI-BARU-DAN-KK-PASAR-ENJO_.pdf | 02-OCT-17 | 01-JAN-18 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0918/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 5022000 | 5022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-JUL-17 | 0717-0918.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170719_0717-0918.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-KK-RUSUN-RAWA-BEBEK_.pdf | 19-JUL-17 | 18-OCT-17 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.827/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-MAR-16 |  |  | CV. Tuah Negeri | MAS |  |  | 117136000 | 117136000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-AUG-16 | 827.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160822_827.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TNG-ANTARA-DAN-TNG-HUTAN-UNTUK-CV-TUAH-NEGERI_.pdf | 20-AUG-16 | 20-AUG-17 | 100 |  | 17-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0661/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-MAY-17 |  |  | PT. Muria Sumba Manis | MAS |  |  | 120000000 | 120000000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0517-0661.1/BAST/R1/DES/48/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170731_0517-0661.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-WAINGAPU-UNTUK-PT-MURIA-SUMBA-MANIS_.pdf | 31-JUL-17 | 29-MAR-18 | 100 |  | 17-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5376/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | PCS |  |  | 303922800 | 607845600 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP I | Senior Expert Delivery and Integration | TAKE OUT | 14-DEC-16 | 5376.2/BAST/T/DES/14/XII/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161214_5376.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-ROUTER-UNTUK-PROYEK-MILLENIUM-CHALLENGE-ACCCOUNT-MCA-INDONESIA-PT-MULTI-KONTROL-NUSANTARA-TAHAP-I-50_.pdf |  |  | 100 | TAHAP I | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0026/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | K.TEL.0117.0026/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | FINANSIA MULTI FINANCE | FMS |  |  | 143899518 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0117-0026.1/BAST/RC/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0117-0026_1_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2017 PERIODE SEPTEMBER_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 23-OCT-17 | septy43@gmail.com | berkas sudah di ambil oleh leony
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5461/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | K.TEL.0117-0168/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-JAN-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 695757600 | 4174545600 | , , , , , , ,KL,TAHUN PERTAMA TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JAN-17 | 5461.1/BAST/TC/DES/16/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170127_5461.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-PERIPHERAL-DIGITAL-LOUNGE-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  |  | TAHUN PERTAMA TERMIN 1 | 23-OCT-17 | dian.arifianto@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0094/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | CV. BHAKTI PRAJA MULIA | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-JUL-17 | 0717-0094.1/BAST/R1/DES/48/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170706_0717-0094.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TUK-FUTONG-TASIK-UNTUK-CV-BHAKTI-PRAJA-MULIA_.pdf | 06-JUL-17 | 05-JUL-18 |  |  | 05-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0417-0525/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-APR-17 | - |  | GD. JAMKRINDO | FMS |  |  | 309223800 | 309223800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAY-17 | 0417-0525.1/BAST/R2/DES/88/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170501_0417-0525_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK LAYANAN VPN IP DI 67 LOKASI PERUM JAMKRINDO_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil Mba Nita
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0515/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 26-JUL-17 | - |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 90180000 | 90180000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 0717-0515.1/BAST/R2/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171016_0717-0515_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENAMBAHAN SEWA DAN MANAGED SERVICE CPR ROUTER DAN MANAGED NETWORK SERVICE ( MNS) UNTUK PT CLIPAN FINANCE INDONESIA LOKASI PALANGKARAYA_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil Mba Nita
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,TAHAP KEDUA | Coordinator Project Management | REVISION | 06-JAN-17 |  | TERMIN |  | 27-JUL-16 | 27-JUL-16 |  | TAHAP KEDUA | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0426/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-MAR-17 | K.TEL.0317-0426/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | HOTEL PHOENIX YOGYAKARTA | THS |  |  | 120384000 | 180576000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0317-0426.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180320_0317-0426.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ANALOG-IN-ROOM-ENTERTAIMENT-UNTUK-PHOENIX-YOGYAKARTA-PERIODE-JULI-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 28-FEB-18 |  |  | 08-MAY-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1443/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | K.TEL.1269/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | HOTEL GRAND TJOKRO | THS |  |  | 11842000 | 710520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 1443.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_1443.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-ANALOG-IN-ROOM-ENTERTAIMENT-DI-HOTEL-GRAND-TJOKRO-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 08-MAY-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DESA1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 456266000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 1623.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_1623.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-BULAN-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 08-MAY-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE | BMS-2 |  |  | 2813500 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0217-0182.6/BAST/R2/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180301_0217-0182.6_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 08-MAY-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Ria 0813 9856 7363
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0358/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 |  |  | PT SATKOMINDO MEDIYASA | BMS-1 | 690494 | ATAM RUSTAM | 6122086965 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0117-0358.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0117-0358.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI-PERIODE-OKTOBER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 15-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 227324640 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 2787.4/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_2787.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PT-PERTAMINA-VARIABEL-COST-1-MARET-2016-_.pdf | 01-MAR-16 | 28-FEB-17 |  |  | 09-FEB-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0095/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 | K.TEL.0517-0095/HK.810/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 |  |  | 1725522750 | 2474803800 | , , , , ,SPK, ,KL,PERIODE 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0517-0095.1/BAST/TC/DES/14/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170831_0517-0095.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-JASA-IT-SERVICE-DELIVERY-ENGINEER-UNTUK-PT-BANK-DANAMON-INDONESIA-PERIODE-II-SEPTEMBER-2017-MEI-2018_.pdf |  |  |  | PERIODE 2 | 26-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu 082299961354
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0524/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-OCT-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 4560967200 | 4560967200 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-JUL-17 | 1017-0524.1/BAST/RC/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170703_1017-0524.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-562-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERIODE-1-JULI-2016-30-JUNI-2018_.pdf | 03-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 25-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil Mba Ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0125/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-NOV-17 |  |  | PT CIPTA ABADI PRAKARSA | THS |  |  | 284259800 | 284259800 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 1117-0125.1/BAST/OC/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171205_1117-0125.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BRANDING-WONDERFUL-INDONESIA-MELALUI-DEVICE-ID-DI-AUSTRALIA-DAN-EROPA-UNTUK-PT-CIPTA-ABADI-PRAKARSA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Aulia
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0604/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-DEC-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 7066530000 | 13297750000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 1117-0604.2/BAST/TC/DES/99/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180119_1117-0604.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-K13-ONLINE-SEMESTER-2-TAHUN-2018-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | Termin 2 | 26-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0407/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-FEB-17 |  |  | EXXON MOBILE OIL INDONESIA INC | ERS |  |  | 230786000 | 230786000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0407.1/BAST/R2/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170202_0117-0407.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-CPE-SMART-PHONE-UNTUK-EXXONMOBIL-CEPU-LIMITED_.pdf |  |  | 100 |  | 26-APR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0160/P8-LT/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUL-17 | - |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 860000 | 860000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 0717-0160.2/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171012_0717-0160.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-DI-9-LOKASI-UNTUK-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY-GMF_.pdf | 12-OCT-17 | 12-NOV-17 |  |  | 25-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0799/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-MAR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 49590000 | 595080000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0317-0799.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170403_0317-0799.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-CPE-PENDUKUNGNYA-DI-11-LOKASI-UNTUK-PT-RAPP_.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | TEL.0417-0577/HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | HWS |  |  | 920435471 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0417-0577.4/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180220_0417-0577.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-DAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-NOV-18 |  |  | 22-FEB-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0358/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 | K.TEL.0117-0358/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-FEB-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 13905855310 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0117-0358.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0117-0358.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 12-FEB-18 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0075/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-JAN-17 |  |  | BANK BUKOPIN | BMS-1 |  |  | 1122600 | 26942000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-FEB-17 | 0117-0075.1/BAST/P2/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170210_0117-0075.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BANK-BUKOPIN-TBK-LOKASI-KCP-PINRANG-DAN-KK-RS-KRAKATAU-MEDIKA-PARSIAL-I_.pdf | 01-FEB-17 | 28-FEB-17 | 49 |  | 28-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.0217-0068/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-FEB-17 | K.TEL.0217-0068/HK.810/DES-A1000000/2017 | 17-FEB-17 | UNIVERSITAS RIAU (UNRI) | EMS |  |  | 67290000 | 134580000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN I | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-JUL-17 | 0217-0068.2/BAST/T2/DES/91/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/telkom-pdc/BAST_20170728_0217-0068.2_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-ROUTING-PROTOCOL-DAN-VMWARE-UNTUK-PENGADAAN-SEWA-JARINGAN-INTERNET-UNIVERSITAS-RIAU-UNTUK-CC-UNIVERSITAS-RIAU-UNRI-TERMIN-I_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 12-APR-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh mas Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3716/LG.270/DES-A1000000/2016 | 01-SEP-16 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 376167938 | 23979991250 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 3716.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180326_3716.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-S1-001-006-007-DAN-012-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATION-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-PER_.pdf | 01-MAR-18 | 26-MAR-18 | 95 |  | 27-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.1217-0097/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-DEC-17 | K.TEL.1217-0097/HK.810/DES-A2020000/2017 | 18-DEC-17 | UIN AR-RANIRY BANDA ACEH | EMS |  |  | 232684800 | 232684800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 1217-0097.1/BAST/RC/DES/91/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20180427_1217-0097.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-CCNP-BGP-UNTUK-UIN-AR-RANIRY-UNTUK-CC-UIN-AR-RANIRY-BANDA-ACEH_.pdf |  |  |  |  | 17-MAY-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0792/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-JAN-18 | K.TEL. 1217-0792/HK.810/DES-A1000000/2018 | 11-JAN-18 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1217-0792.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_1217-0792.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAAN-LAYANAN-SMS-INTERAKTIF-SMS-BLAST-SMS-LBA-DAN-SMS-NOTIFIKASI-DILOKASI-WEALTH-MANAGEMENT-DIVISION-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TBK-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 17-MAY-18 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh leony 081294628026
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2256/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | K.TEL.682/HK.810/DES-A1000000/2014 |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-MAY-18 |  | RECURRING |  | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 17-MAY-18 | veeradilla@gmail.com | dokument sudah di kirim ke medan / mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1754/LG.270/DES-A2026000/2015 | 04-MAY-15 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 31200000 | 31200000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-MAY-15 | 1754.1/BAST/R1/DES/80/V/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20150505_1754.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-DI-LOKASI-GROUND-FLOOR-TERMINAL-AIRPORT-HUB-BANDARA-JUANDA-SURABAYA_.pdf | 04-MAY-15 | 03-MAY-16 |  |  | 24-NOV-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba Monica 085814395502
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0804/LG.270/DR1-11100000/2017 | 31-MAY-17 | K.TEL.0746/HK.820/DR1-11100000/2017 | 31-MAY-17 | SOCFINDO INDONESIA PT | MAS |  |  | 24050000 | 24050000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0804.1/BAST/R1/DES/24/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20170703_0804.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SOCFIN-INDONESIA-LOKASI-SUMATERA-UTARA-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 | 100 |  | 24-NOV-17 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL OLEH MBA VERA ( KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0909/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | FINANSIA MULTI FINANCE | FMS |  |  | 60300000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1217-0909.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_1217-0909.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-FINANSIA-MULTI-FINANCE-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0123/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.0517-0123/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | PT JAPA MELINDO PRATAMA | PCS | 640767 | TEUKU HAMIZUL | 6314000000 | 61600000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 0517-0123.4/BAST/PC/DES/60/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171221_0517-0123.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-MATERIAL-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DN-ELEKTRONIKA-UNTUK-PROYEK-PURI-ORCHARD-APARTMENT-PT-JAPA-MELINDO-PRATAMA-TERMIN-3-KOMULATIF-85-45_.pdf | 21-DEC-17 | 21-DEC-17 | 85.45 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba mala 082110119793
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0069/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 10-MAY-17 |  |  | GARUDA MAINTENANCE FACILITY | TMS |  |  | 30960000 | 30960000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 0517-0069.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171012_0517-0069.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-MANAGED-NETWORK-SERVICES-MNS-DI-LOKASI-INTERNATIONAL-LANTAI-2-BANDARA-INTERNATIONAL-NGURAH-RAI-UNTUK-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY-GMF_.pdf | 04-OCT-17 | 04-OCT-20 |  |  | 12-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Datalink Solution | 13 | TEL.0117-0326/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-JAN-17 | K.TEL.0117-0326/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 306250000 | 306250000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-0326.1/BAST/R1/DES/13/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-datalink-solution/BAST_20170201_0117-0326.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-TAHUN-2017_.pdf | 01-FEB-17 | 31-JAN-18 | 100 |  | 12-JAN-18 | eka@datalink.id | sudah diambil oleh santi 085700064220
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.938/LG-270/DES-A1020000/2017 | 31-OCT-17 | TEL.3779/HK.810/DES-70000000/2017 | 16-OCT-17 | ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | HWS |  |  | 83400000 | 83400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 938.1/BAST/OC/DES/1/X/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171031_938.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_KEBUTUHAN-CPE-MURNI-PENYEDIAAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-LINK-METRO-ETHERNET-DI-37-LOKASI-PT-ANUGERAH-PHARMINDO-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 2580696100 | 2580696100 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 0817-0924.1/BAST/OC/DES/34/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180105_0817-0924.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-RUANG-LINGKUP-PEKERJAAN-UNTUK-PENGADAAN-JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 05-JAN-18 | 05-JAN-18 | 100 |  | 11-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Olvi +62 859-2153-5148
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.986/LG.270/DES-A1000000/2015 | 26-FEB-15 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 1485540000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 986.3/BAST/R1/DES/60/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171130_986.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-9-SEMBILAN-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-PERIODE-NOV-17_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 11-JAN-18 | respatimegasenja@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0571/HK.810/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 5380137 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0617-0571.2/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0617-0571.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BANTEN-TBK-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | en8559@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0516/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-SEP-17 |  |  | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 25551630785 | 30060742100 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0917-0516.1/BAST/OC/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171018_0917-0516.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PC-ALL-IN-ONE-LENOVO-SPECIAL-REQUEST_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JAN-18 | widodo.w@sigma.co.id | Berkas sudah dibawa Pak Widodo
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0517-0065/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 | K.TEL.0517-0065/HK.810/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 | PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA | EMS |  |  | 9182180000 | 9182180000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin III | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-NOV-17 | 0517-0065.1/BAST/TC/DES/99/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171117_0517-0065.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-PT-MASMEDIA-BUANA-PUSTAKA-TERMIN-III_3.pdf |  |  |  | Termin III | 27-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh mba rya 08115828710
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0811/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-MAR-17 | K.TEL.0217-0811/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-MAR-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 3127240000 | 7818100000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KEDUA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 0217-0811.1/BAST/TC/DES/59/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171010_0217-0811.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PUBLIKASI-DAN-INFORMASI-PARIWISATA-NUSANTARA-MELALUI-PROGRAMMATIC-DIGITAL-ADVERTISING-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4106/LG-270/DGS-A2020000/2015 | 23-OCT-15 | K.TEL.205/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-JAN-15 | PT KREASI JAYA PROPERTI | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 15268280 | 1892452100 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 4106.2/BAST/P2/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast//pt-pins-indonesia/BAST_20171031__DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERAJAAN-TAMBAH-CCTV-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-DAN-PEMASANGAN-SOLUSI-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-DI-APARTEMENT-SENOPATI-SU_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 99 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | PANDEGA CITRA NIAGA | PCS |  |  | 700428066 | 13969431100 | , , , , ,SPK, , ,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0617-0606.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171031_0617-0606.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAANPAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTMENT-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 |  | Termin 1 | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0363/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV) | MCS |  |  | 45900000 | 45900000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0617-0363.1/BAST/OC/DES/7/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170619_0617-0363.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-DI-LOKASI-JCC-JAKARTA-UNTUK-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS-7_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pah arif 081291286490
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0184/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-SEP-17 |  |  | PT LANGKO ANUGRAH SEJAHTERA | THS |  |  | 319800000 | 319800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0817-0184.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180328_0817-0184.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-BARANG-DAN-JASA-PERANGKAT-HEAD-END-MATV-UNTUK-FAVE-HOTEL-LANGKO-MATARAM-PT-LANGKO-ANUGRAH-SEJAHTERA_.pdf |  |  |  |  | 11-APR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4285/LG-270/DES-A2020000/2016 | 03-OCT-16 | K.TEL.4459/HK.810/DES-A2020000/2016 | 05-OCT-16 | PT. Cipta Krida Bahari | TDS |  |  | 3250000 | 119000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-DEC-16 | 4285.2/BAST/R1/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161220_4285.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-PT-CIPTA-KRIDA-BAHARI-DI-7-TUJUH-LOKASI-TERMIN-II-28-57_.pdf | 01-DEC-16 | 31-DEC-16 | 14.29 |  | 13-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0572/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-MAR-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 254015000 | 254015000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-AUG-17 | 0317-0572.1/BAST/R1/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170825_0317-0572.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-5-LIMA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 25-AUG-17 | 24-AUG-19 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4943/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Berkat Sawit Sejahtera | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4943.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4943.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SENCALANG-UNTUK-PT-BERKAT-SAWIT-SEJAHTERA_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0117-0336/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 15758940 | 15758940 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-JAN-17 | 0117-0336.1/BAST/O1/DES/16/I/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170127_0117-0336_1_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PEKERJAAN RELOKASI PERANGKAT E-TICKETING UNTUK STASIUN ANGKE PT KAI COMMUTER JABODETABEK (KCJ)_.pdf |  |  | 100 |  | 26-OCT-17 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh mas Johan
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0039/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-AUG-17 |  |  | SUPRA BOGA LESTARI | TDS |  |  | 14832500 | 177990000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-AUG-17 | 0817-0039.1/BAST/R1/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170803_0817-0039.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-LAYANAN-VMACHINE-UNTUK-PT-SUPRA-BOGA-LESTARI-RANCHMARKET-PERIODE-AGUSTUS-2017-AGUSTUS-2018_.pdf | 02-AUG-17 | 02-AUG-17 |  |  | 18-MAY-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Amel 089648460083
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0117-0503/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 96561900 | 96561900 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-17 | 0117-0503.1/BAST/R2/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170131_0117-0503.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-CSAT-SCPC-1-MBPS-DI-LOKASI-TIMIKA-PAPUA-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-JANUARI-2017-FEBRUARI-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 02-APR-17 |  |  | 04-JAN-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mba ucu 082225489366
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1525/LG-270/DES-A1000000/2015 | 26-MAY-15 | K.TEL.1547/HKK.810/DES-A1000000/2015 | 28-MAY-15 | PT WIKA REALTY | PCS |  |  | 0 | 1926778000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-DEC-15 | 1525.3/BAST/P2/DES/14/XII/2015 | PROGRESS | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20151230_1525.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-PAKET-ELEKTRONIK-UNTUK-THE-HIVE-OFFICE-PARK-PARSIAL-VI_.pdf | 25-MAY-15 | 05-SEP-15 | 4.4609 |  | 04-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah Diambil oleh pak endra 082221111129
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0904/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-SEP-17 | K.TEL.0817-0904/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-SEP-17 | PT SEMEN INDONESIA | MAS |  |  | 175109500 | 175109500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0817-0904.1/BAST/O1/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171204_0817-0904.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PENGELOLAAN-KOORDINATOR-TUKANG-PROGRAM-ARISAN-TUKANG-JAGO-BANGUNAN-UNTUK-KSO-SEMEN-GRESIK-SEMEN-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JAN-18 | yuni.indarwati@mdmedia.co.id | berkas sudah diambil mba dona 081294591335
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0363/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT. BINTANG UTAMA LESTARI | MAS |  |  | 78000000 | 153600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0717-0363.1/BAST/O1/DES/48/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170724_0717-0363.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-CSS-PERANAP-UNTUK-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 11-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | PT.SYARIAH BUKOPIN | BMS-1 |  |  | 7144940 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0517-0518.1/BAST/R1/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0517-0518_1_DES_PT Metra Digital Media_LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2017_.pdf | 01-JUN-17 | 31-AUG-17 |  |  | 13-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 381102000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0717-0915.2/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_0717-0915.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-NOV-DES-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 31-DEC-17 |  |  | 19-FEB-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH MBA VERA 081284038577
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.42/LG.270-A1000000/2015 | 06-JAN-16 | K.TEL.53/HK.810/DES-A1000000/2016 | 07-JAN-16 | DUNKIN DONUT | BMS-1 |  |  | 151176000 | 113382000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 42.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_42.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-ACCES-POINT-UNTUK-PT-DUNKININDO-LESTARI-DUNKIN-DONUT_.pdf | 01-MAY-17 | 31-DEC-17 |  |  | 15-FEB-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0117-0131/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-JAN-17 | - |  | DOMINOS PIZZA PT. DOM PIZZA INDONESIA | THS |  |  | 420000000 | 420000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-OCT-17 | 0117-0131.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171026_0117-0131.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-70-LOKASI-PT-DOM-PIZZA-INDPNESIA-DOMINO-PIZZA_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0515/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 |  |  | PT PIRANTI CITRA MUSTIKA | MAS |  |  | 7268365000 | 20678215000 | , , , , ,SPK, , ,Termin 1 | Coordinator Project Management | DONE | 21-JUN-17 | 0517-0515.1/BAST/TC/DES/34/VI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170621_0517-0515.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-IPHONE-7-UNTUK-PT-PIRANTI-CITRA-MUSTIKA-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 25-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0212/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-AUG-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 21600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 0817-0212.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171023_0817-0212_1_DES_pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra_penambahan-sewa-dan-managed-service-cpe-router-dan-managed-network-service-mns-untuk-archipelago-lokasi-aston-bojonegoro-city-hotel_.pdf |  |  |  |  | 01-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah diambil mba nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0376/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0376.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0376.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-RANGSANG-ESTATE-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 210250200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0717-0915.6/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_0717-0915.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 22-MAY-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh anggun 081311073987
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0156/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUN-17 |  |  | PT MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 41850000 | 274100000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0617-0156.1/BAST/R1/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170830_0617-0156.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-SCPC-DI-LOKASI-MALINAU-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA_.pdf | 19-JUL-17 | 18-AUG-17 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1300/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-MAR-16 | - |  | PT KOKOH INTIAREBAMA | TDS |  |  | 1909318650 | 2086165800 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUL-16 | 1300.1/BAST/RC/DES/88/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20160728_1300.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-PEKERJAAN-MANAGED-NETWORK-SERVICES-MNS-UNTUK-PT-KOKOH-INTIAREBAMA_.pdf | 27-JUL-16 | 31-MAR-19 |  |  | 28-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0254/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-JAN-17 | K.TEL.0117-0254/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 22500000 | 270000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0117-0254.3/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_0117-0254.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KIMIA-FARMA-PERIODE-NOVEMBER-2017_1.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 06-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1217-0380/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0380/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 41483163880 | 106604329800 | , , , , , , ,KL,TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 1217-0380.2/BAST/TC/DES/95/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180305_1217-0380.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-KERAS-IT-PC-DESKTOP-LAPTOP-PRINTER-UNTUK-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA-UNTUK-CC-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA-TAHAP-2_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 17-APR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh vero 08119912101
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 670234500 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1623.2/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_1623.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-TBK_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 09-NOV-17 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Sarie +62 856-8717-546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1036/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1739/HK.810/DES-2020000/2016 | 27-APR-16 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-1 |  |  | 37200000 | 892800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1036.2/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1036.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CC-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 10-JAN-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1462/LG.270/DES-A2020000/2014 | 11-JUL-14 | K.TEL.2251/HK.810/DES-A1000000/2014 | 09-OCT-14 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 1628777000 | 58635972000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1462.3/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1462.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-BANK-NEGARA-INDONESIA-MULTISITE-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 10-JAN-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0794/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 04-DEC-17 |  |  | PT KIA KERAMIK MAS | TDS |  |  | 8544000 | 8544000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 1117-0794.1/BAST/R1/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171213_1117-0794.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MODULE-CISCO-DI-LOKASI-KKM-PLANT-UNTUK-PT-KIA-KERAMIK-MAS_.pdf | 13-DEC-17 | 03-DEC-18 |  |  | 05-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NITA 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 732417878 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0417-0577.4/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180320_0417-0577.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-DAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 28-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
PROJ2870 | LOP107736 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0162/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0162.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0162.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-TWC-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KIOSK-INDIHOME-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-LOKASI-PT-PATRA-JASA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0417-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | IBS |  |  | 1102704800 | 8134026400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 0417-0273.2/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171116_0417-0273.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTEMENT_.pdf | 16-NOV-17 | 16-NOV-17 | 52.7283 |  | 29-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mas endra 082221111129
PROJ2226 | LOP105705 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0118-0105/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JAN-18 |  |  | PT. Petrosea | ERS |  |  | 289685700 | 289685700 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 05-JAN-18 |  | RECURRING |  | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 23-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
PROJ2940 | LOP108000 | DELAY | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1018-0121/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-OCT-18 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 665200000 | 665200000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 05-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 22-OCT-18 | IGusti_GNG_kelakan@telkomsel.co.id | lampirkan surat tertulis dari ESS TDS tentang target delivery
PROJ457 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4782/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 | K.TEL.5302/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-DEC-16 | PT CIPTAKOM MEDIA NUSA | PCS |  |  | 0 | 5309297200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 4782.3/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170830_4782.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-ICT-DI-CIPUTRA-INTERNASIONAL-TOWER-3-4-5-PARSIAL-VIII-72-3861_.pdf | 01-AUG-17 | 30-AUG-17 | 72.3861 |  | 21-NOV-17 | aris.budi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ457 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4782/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 |  |  | PT CIPTAKOM MEDIA NUSA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-17 | 4782.3/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170928_4782.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-ICT-DI-CIPUTRA-INTERNASIONAL-TOWER-3-4-5-PARSIAL-IX_.pdf | 01-SEP-17 | 27-SEP-17 | 77.7048 |  | 09-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ1501 | LOP103148 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0156/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 |  |  | PT DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 4464000 | 160704000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 0418-0156.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180413_0418-0156.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-3-LOKASI-MTNS-RMP-MPL-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI-PERIODE-APRIL-2018-APRIL-2019_.pdf | 13-APR-18 | 12-APR-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529977
PROJ1227 | LOP102068 | CLOSED | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0482/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-MAR-18 | K.TEL.2565/HK.810/DES-A2020000/2018 |  | PT Badak LNG | ERS |  |  | 428580000 | 472500000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 1117-0482.1/BAST/OC/DES/40/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180501_1117-0482.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-AMANEMEN-PERTAMA-PENYEDIAA-LAYANAN-FULL-CLAIM-MANAGEMENT-SERVICE-UNTUK-YAYASAN-RUMAH-SAKIT-BADAK-PERIODE-RENEWAL-2018-DAN-PE_.pdf | 01-JAN-18 | 01-MAY-18 | 100 |  | 07-JUN-18 | yunita.sari@admedika.co.id | sudah diambil oleh yunita 082227501960
PROJ1003 | LOP25275 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0337/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 449520000 | 2874528000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0337.1/BAST/TC/DES/16/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180201_0118-0337.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENAMBAHAN-DAYA-UNTUK-PENYEDIAAN-LAYANAN-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-2017-2018_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 28-MAR-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | sudah diambil oleh suherman 081398215999
PROJ241 |  | CLOSED | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0117-0354/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-JAN-17 | K.TEL.0117-0354/HK.810/DES-A1000000/2017 | 26-JAN-17 | PELABUHAN INDONESIA 2-PELINDO II | MLS |  |  | 7914442500 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-17 | 0117-0354.2/BAST/TC/DES/56/VIII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170829_0117-0354.2_DES_PT-INTEGRASI-LOGISTIK-CIPTA-SOLUSI-ILCS_PENYEDIAAN-PERANGKAT-INFRASTRUKTUR-IT-DAN-RUANG-SERVER-PADA-AREA-COMMON-GATE-NEW-PRIOK-PORT-PT-PELABUHAN-INDONESIA-II-TERMIN-II_.pdf |  |  |  | TERMIN II | 23-NOV-17 | clara@ilcs.co.id | Sudah diambil oleh Rizky
PROJ2627 | LOP106787 | NON PM | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0451/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 03-SEP-18 |  |  | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS |  |  | 80000000 | 80000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0818-0451.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180928_0818-0451.1_DES_PT-METRA-NET_PEMENUHAN-LAYANAN-WIFI-ADVERTISING-DI-PT-DANINDO-SINERGI-MEDIA_.pdf |  |  | 100 |  | 28-SEP-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh felycia 0811943942
PROJ790 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0914/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.0717-0914/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  |  | 3518405000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0717-0914.2/BAST/TC/DES/14/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180515_0717-0914.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-EDC-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BANK-SUMSEL-BABEL-TAHAP-2_.pdf |  |  |  | II | 01-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | aan / 081386138692 (pins)
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  |  | 8424672750 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUL-18 | 0218-0787.3/BAPP/PC/DES/104/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180726_0218-0787.3_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-EBS-SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-MODULE-UNTUK-PT-PELNI-BAPP-38_.pdf |  |  | 38 |  | 02-AUG-18 | bagus.sukma@sigma.co.id | sudah diambil oleh Anggara Wisnu 089614674412
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 3105375000 | 8424672750 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0218-0787.1/BAST/OC/DES/104/V/2018 | OTC | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180531_0218-0787.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-EBS-SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-MODULE-UNTUK-PT-PELNI_1.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | bagus.sukma@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
PROJ2501 | LOP106447 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0879/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-MAY-18 |  |  | SUPREME ENERGY, PT | MAS |  |  | 491197500 | 491197500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 21-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh sharial (segmen MAS)
PROJ779 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-NOV-17 | K.TEL.0817-0818/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | pmdes345 | ZAKY AHMAD | 1700000000 | 10683000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0817-0818.1/BAPP/PC/DES/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180326_0817-0818.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-PEMBANGUNAN-CORE-SYSTEM-UNTUK-PT-ASURANSI-KREDIT-INDONESIA-BATPP-73-DARI-TAHAP-BRD_.pdf | 26-MAR-18 | 26-MAR-18 | 27 |  | 28-MAR-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | berkas sudah di ambil oleh BU Evi HWS
PROJ444 |  | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0485/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 |  |  | BNI LIFE | HWS | 740247 | HERU IRMAN | 1766934000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 0517-0485.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171019_0517-0485.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PROJECT-PREMISES-AND-FRONT-END-SYSTEM-TELEMARKETING-BUSINESS-SAVING-PT-BNI-LIFE_.pdf | 01-AUG-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh mas erick 08116442000
PROJ1748 | LOP103990 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0371/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0371/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 229250000 | 687750000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0418-0371.2/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180702_0418-0371.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-50-CVIM-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 28-AUG-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ2649 | LOP106888 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0098/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-MAY-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 125550000 | 125550000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUN-18 | 0518-0098.1/BAST/RC/DES/7/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180603_0518-0098.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-10-SEPULUH-LOKASI-UNTUK-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh erwin 082280001289
PROJ1144 | LOP58758 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0543/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-FEB-18 | K.TEL.0218-0543/HK.810/DES-A2020000/2018 | 28-FEB-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 373902450 | 373902450 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 0218-0543.1/BAST/OC/DES/99/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180306_0218-0543.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-14-MARET-20-MARET-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 03-APR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria 082115828710
PROJ1203 | LOP101703 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0418-0031/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-APR-18 |  |  | DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA | TDS |  |  | 71500000 | 71500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0418-0031.1/BAST/RC/DES/11/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180419_0418-0031.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_50-KARTU-HALO-PAKET-FLASH-CORP-TELKOMSEL-UNTUK-PT-DELAMIBRANDS-KHARISMA-BUSANA_.pdf | 19-APR-18 | 19-MAR-19 |  |  | 19-APR-18 | punky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa +62 813-8090-4400
PROJ1130 | LOP101676 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0097/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 18-JAN-18 |  |  | PT. Hartono Plantation Indonesia (HPI AGRO) | MAS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0097.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0118-0097.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PENITI-SUNGAI-PURUN-UNTUK-PT-HARTONO-PLANTATION-INDONESIA-HPI-AGRO-PERIODE-2018-201_.pdf |  |  |  |  | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ771 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0094/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-OCT-17 | K.TEL.1017-0094/HK.810/DES-A1000000/2017 | 19-OCT-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 58756238550 | 483691182000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1017-0094.1/BAST/TC/DES/16/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180402_1017-0094.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENGEMBANGAN-DAN-IMPLEMENTASI-DIGITALISASI-PELAYANAN-PEMBAYARAN-PENSIUN-PT-TASPEN-PERSERO-TERMIN-PERTAMA-50-DAN-KOMULATIF-63-86_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 03-MAY-18 | irma.anggraini@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Irma Tri Anggraini - 081317711212
PROJ771 |  | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0094/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-OCT-17 | K.TEL.1017-0094/HK.8100/DES-A1000000/2017 | 09-OCT-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 152052923520 | 483691182000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 1017-0094.1/BAPP/OC/DES/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171222_1017-0094.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENGEMBANGAN-DAN-IMPLEMENTASI-DIGITALISASI-PELAYANAN-PEMBAYARAN-PENSIUN_.pdf |  |  | 100 |  | 22-DEC-17 | flora_amreeta@sigma.co.id | Sudah Diambil Oleh Pak Baskhori 081296170019
PROJ2247 | LOP105789 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0718-0456/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 16-JUL-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 53568000 | 53568000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-JUL-18 | 0718-0456.1/BAST/RC/DES/48/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180723_0718-0456.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-NEW-OFFICE-NSR-NAGODANG-TESO-NWR-OFFICE-UNTUK-PT-NUSANTARA-SENTOSA-RAYA-PEIODE-JULI-2018-JULI-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ1952 | LOP104888 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0398/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-MAR-18 | K.TEL.0318-0398/HK.820/DES-A2020000/2018 | 29-MAR-18 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 95000000 |  | ,BAperformansi, , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-SEP-18 | sarie.murni@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SARI / 08568717546
PROJ2265 | LOP105829 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0718-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-JUL-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  |  | 22699360000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0718-0454.1/BAPP/PC/DES/49/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180928_0718-0454.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENINGKATAN-INFRASTRUKTUR-SAP-DAN-IMPLEMENTASI-DRC-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-BAPP-78-5_.pdf |  |  | 78.5 |  | 01-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh mas Oki
PROJ1151 | LOP101732 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0218-0661/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-FEB-18 |  |  | DUTA VISUAL NUSANTARA TELEVISI TUJUH (TV 7) | MCS |  |  | 13500000 | 13500000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 0218-0661.1/BAST/O2/DES/7/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180227_0218-0661.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-GATHERING-SNG-UNTUK-LIVE-KONSER-SLANK-IN-LOVE-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TV-TUJUH_.pdf |  |  | 100 |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully no.telp 081381594197
PROJ1447 | LOP102302 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0186/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0318-0186/HK.810/DES-A2020000/2018 | 19-MAR-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 122900000 | 122900000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAR-18 | 0318-0186.1/BAST/OC/DES/16/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180322_0318-0186.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-END-USER-TRAINING-PILOTING-7-SOLUTION-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | sudah diambil oleh sari 0081212997888
PROJ740 |  | DELAY | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0121/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-NOV-17 |  |  | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | pmdes287 | RIKA AMALIA SASANTY | 384813000 | 384813000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-JAN-18 | 1017-0121.1/BAST/T1/DES/34/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180111_1017-0121.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-IMPLEMENTASI-SOFTWARE-ERP-UNTUK-PT-KAWASAN-INDUSTRI-MEDAN-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 2 | 15-JAN-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Erick +62 811-6442-000
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0117-0476.5/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170619_0117-0476.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-FOR-SECURITY-SYSTEM-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-40-5167_.pdf | 19-JUN-17 | 19-JUN-17 | 40.5167 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ1662 | LOP103055 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0418-0694/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 24-APR-18 |  |  | DUTA VISUAL NUSANTARA TELEVISI TUJUH (TV 7) | MCS |  |  | 13500000 | 13500000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | APPROVED | 01-MAY-18 | 0418-0694.1/BAST/OC/DES/7/V/2018 | OTC |  |  |  | 100 |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | proses scan dan copy
PROJ2878 | LOP107502 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0701/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 45500000 | 227500000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | BAST cukup di awal saja, untuk BA bulanannya ke SVA
PROJ2836 | LOP107564 | PROJECT CANDIDATE | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | 11 | TEL.0918-0755/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-SEP-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 6600132 | 6600132 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-OCT-18 | 0918-0755.1/BAST/RC/DES/11/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20181004_0918-0755.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-DAN-TEAM-PLAN-BASIC-DATA-2GB-1000-MINUTES-VOICE-CUG-1000-SMS-CUG-11-UNIT-PT-CATUR-LOGAMINDO-SENTOSA_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
PROJ1006 | LOP25198 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0432/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 14-FEB-18 | - |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 22230000 | 61750 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0118-0432.1/BAST/RC/DES/88/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180319_0118-0432.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MICROSOFT-EXCHANGE-ONLINE-1-E-MAIL-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 11-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita +62 815-8038-311
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT Darma Henwa | ERS |  |  | 7105656600 | 90459196400 | , , , , ,SPK, ,KL,Tahap 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0218-0122.6/BAST/TC/DES/16/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180608_0218-0122.6_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICHLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-TAHAP-6_.pdf |  |  |  | Tahap 6 | 15-AUG-18 | bilqis.zain@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Michelle 082110947099
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT Darma Henwa | ERS |  |  | 27753266000 | 90459196400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0218-0122.1/BAST/OC/DES/16/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180419_0218-0122.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-30-68_1.pdf |  |  | 100 |  | 26-APR-18 | ira.melyanti@sigma.co.id | sudah diambil oleh miselia 082110947099
PROJ1141 | LOP101653 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0722/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-FEB-17 | K.TEL.0811-0722/P8/HK.810/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 22500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0118-0722.3/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_0118-0722.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-KIMIA-FARMA-APOTEK-PERIODE-JULI-2018_.pdf |  |  |  |  | 15-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
PROJ1987 | LOP105065 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0814/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | TUPPERWARE INDONESIA | TDS |  |  | 0 | 172000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0518-0814.1/BAST/RC/DES/59/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180702_0518-0814.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADAST-UNTUK-TUPPERWARE-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018-APRIL-2019_.pdf | 04-JUN-18 | 03-JUN-19 |  |  | 16-JUL-18 | donna.yovangka@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
PROJ1991 | LOP105076 | PROJECT CANDIDATE | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0118-0878/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-FEB-18 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 21698400 | 43396800 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 30-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 13-NOV-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | proses paraf sepmo
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEEL.2594/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 0 | 2240026900 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 2545.5/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180426_2545.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-ITC-FTTH-GPON-PROYEK-ANANDAMAYA-RESIDENCE-PT-BRAHMANA-BAHTERA-PERIODE-6-KUMULATIF-34-7105_.pdf | 01-APR-18 | 26-APR-18 | 34.7105 |  | 30-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEL.2594/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 75379145 | 0 | , , , , , , ,KL,TAHAP 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 2545.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171031_2545_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR FTTH GPON PROYEK ANANDAMAYA RESIDENCE PT BRAHMAYASA BAHTERA TAHAP 4_.pdf |  |  |  | TAHAP 4 | 02-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1350 | LOP102256 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0753/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-APR-18 |  |  | PT MIWON INDONESIA | MAS |  |  | 237150000 | 237150000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 0318-0753.1/BAST/OC/DES/16/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180426_0318-0753.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-CO-LOCATION-DATA-CENTER-UNTUK-PT-MIWON-INDONESIA-2018-2019_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | rangga.wisnuwardhana@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar 081318670858
PROJ2143 | LOP105412 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0919/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 31-JAN-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0118-0919.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180205_0118-0919.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-LOKASI-ESTATE-FUTONG-RIAU-UNTUK-PT-SELARAS-ABADI-UTAMA-PERIODE-FEBRUARI-2018-FEBRUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ977 |  | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0817-0926/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | k.tel.0817-0926/hk.810/des-a1000000/2017 | 02-NOV-17 | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | 640767 | TEUKU HAMIZUL | 2454109350 | 54862500000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0817-0926.2/BAST/TC/DES/95/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180326_0817-0926.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PLUMBING-UNTUK-PROYEK-TECHNOPLEX-LIVING-APARTMENT-UNTUK-PT-MULTI-KARYA-UTAMA-ABADI-ANTARA-PERUSAHA_1.pdf |  |  |  | Termin 2 | 30-APR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh veronica 08119912101
PROJ976 | LOP25085 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0782/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-FEB-18 |  |  | PT BIRO KLARIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 41880000 | 42880000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 28-FEB-18 |  | RECURRING |  | 27-FEB-18 | 26-FEB-19 |  |  | 22-JUN-18 | vidyakirana.dwi@sigma.co.id | revisi tanggal BAST dan BAUT jadi tanggal 26/3/2018 (sesuai dgn tgl ba performansi pertama) ; revisi wording no P8 pada BAST
PROJ979 | LOP25195 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0575/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-JUL-17 | K.TEL.0717-0575/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-JUL-17 | MANDIRI TUNAS FINANCE | BMS-1 |  |  | 37720000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 0717-0575.3/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180809_0717-0575.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CARE-CENTER-UNTUK-PT-MANDIRI-TUNAS-FINANCE-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 20-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH : 081355474791
PROJ1959 | LOP104926 | PROJECT CANDIDATE | PT SIGNET PRATAMA | 84 | TEL.0518-0664/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JUN-18 | K.TEL.0518-0664/HK.810/DES-A2020000/2018 | 08-JUN-18 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | MCS |  |  | 842504700 | 842504700 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-OCT-18 | 0518-0664.1/BAST/OC/DES/84/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20181022_0518-0664.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PEMBANGUNAN-RUANG-MITRATEL-INTEGRATED-OPERATION-CENTER-MIOC-DAN-FASILITAS-PENUNJANG-NOC-UNTUK-PT-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PENAMBAHAN-PEKERJAAN-TAHAP-I_.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | danang.nugroho@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 08229724073
PROJ1536 | LOP102707 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0065/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 20-APR-18 |  |  | PT BALAI PUSTAKA ( PERSERO ) | EMS |  |  | 8000000 | 8000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-18 | 0418-0065.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180428_0418-0065.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-EMAIL-BROADCAST-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JUL-18 | jatu.purnomo@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Jatu 081316063847
PROJ1728 | LOP102321 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0609/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 03-APR-18 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 0 | 471500000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 03-APR-18 | 0318-0609.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180702_0318-0609.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANA-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-LION-SUPERINDO-JUNI-2018_.pdf | 02-APR-19 | 02-APR-19 |  |  | 16-JUL-18 | donna.yovangka@gmail.com | sudah diambil oleh Donna (081294591335)
PROJ1678 | LOP103771 | NON PM | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0917-0791/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-FEB-18 | K.TEL.0917-0791/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-FEB-18 | PT BHINNEKA LIFE INDONESIA | HWS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-FEB-18 | 0917-0791.1/BAST/RC/DES/4/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20180214_0917-0791.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BHINNEKA-LIFE-INDONESIA-TAHUN-2018_.pdf | 14-FEB-18 | 13-FEB-19 |  |  | 13-AUG-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | Sudah diambil oleh Yuli +62 811-1733-774
PROJ1173 | LOP101832 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0451/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-APR-18 | K.TEL.0418-0451/HK.820/DES-A1000000/2018 | 18-APR-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 87120000000 | 290400000000 | , , , , , , ,KL,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 0418-0451.1/BAPP/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180516_0418-0451.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_DIGITALISASI-KIMIA-FARMA-APOTEK-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-TERMIN-1-PROGRESS-37-39_2.pdf |  |  |  | Termin 1 | 13-JUL-18 | bilqis.zain@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Bilqis +62 822-9976-9261
PROJ876 | LOP24800 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0724/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JAN-18 | K.TEL.0118-0724/HK.810/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 229250000 | 687750000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0118-0724.3/BAST/RC/DES/16/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180502_0118-0724.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-50-CVIM-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_1.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 09-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
PROJ876 | LOP24800 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0724/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 229250000 | 687750000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0118-0724.2/BAST/RC/DES/16/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180402_0118-0724.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-50-CVIM-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
PROJ953 | LOP24976 | CLOSED | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0541/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | PT. Kapuas Rimba Sejahtera | MAS |  |  | 5258000 | 62580000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0541.1/BAST/O1/DES/48/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180201_0118-0541.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DUSUN-NYAWAN-KAB-LANDAK-UNTUK-PT-KAPUAS-RIMBA-SEJAHTERA_1.pdf |  |  | 100 |  | 20-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
PROJ1159 | LOP101745 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0100/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | PT DAYA SUMBER MAKMUR (HPI AGRO) | MAS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0100.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0118-0100.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-DAYA-SUMBER-MAKMUR-HPI-AGRO-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ1566 | LOP103186 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0518-0302/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 11-MAY-18 |  |  | DELAMI GARMENT INDONESIA | TDS |  |  | 40560000 | 40560000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAY-18 | 0518-0302.1/BAST/RC/DES/11/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180522_0518-0302.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-26-KARTU-HALO-PAKET-LAYANAN-TELKOMSEL-FLASH-CORPORATE-UNTUK-PT-DELAMIBRANDS-KHARISMA-BUSANA_.pdf | 21-MAY-19 | 21-MAY-19 |  |  | 25-MAY-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
PROJ1989 | LOP105074 | PROJECT CANDIDATE | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0118-0879/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 20-FEB-18 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 22992050 | 22992050 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 04-APR-18 | 0118-0879.1/BAST/RC/DES/5/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180404_0118-0879.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_KEBUTUHAN-PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-DI-LOKASI-_AIR-FORCE-MART-LANUD-ADI-SUCIPTO_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah bisa diambil
PROJ2206 | LOP105652 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0901/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | Astro Arena | MCS |  |  | 276000000 | 276000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0901.1/BAST/RC/DES/11/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180803_0718-0901.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-23-DUA-PULUH-TIGA-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-DI-LOKASI-JAKARTA-DAN-PALEMBANG-UNTUK-ASTRO-ARENA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-AUG-18 | ernest_lp_siagian@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh adi (cito express) 083806110533
PROJ1859 | LOP103806 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0185/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 21-MAY-18 |  |  | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  |  | 19760000 | 19760000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 19-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 05-NOV-18 | erick.potter89@gmail.com | BAUT agar dilampirkan list S/N / imei
PROJ2417 | LOP106259 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0818-0211/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  |  |  | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-AUG-18 | 0818-0211.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180822_0818-0211.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 27-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
PROJ1947 | LOP104875 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0518-0213/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-MAY-18 |  |  | PT INOVASI LINTAS TEKNOLOGI | PCS |  |  | 546205160 | 574952800 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 0518-0213.1/BAST/PC/DES/14/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180713_0518-0213.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PENGADAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-INTEGRASI-KAWASAN-GBK-PT-INOVASI-LINTAS-TEKNOLOGI_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh Fuad 081328786585
PROJ2762 | LOP107173 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0918-0511/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 18-SEP-18 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 25110000 | 25110000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-OCT-18 | 0918-0511.1/BAST/RC/DES/7/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181013_0918-0511.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-2-DUA-LOKASI-UNTUK-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ2208 | LOP105675 | NON PM | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0318-0902/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-MAR-18 |  |  | PT MUSIM MAS | MAS |  |  | 5950000 | 71400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0318-0902.1/BAST/RC/DES/24/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180402_0318-0902.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-LUBUK-KAMPAS-DAN-PANGKALAN-LESUNG-UNTUK-PT-MUSIM-MAS-PERIODE-APRIL-2018-MA_.pdf | 01-APR-18 | 31-MAR-19 |  |  | 16-AUG-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Vera
PROJ3044 | LOP108278 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0166/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-SEP-18 | 0818-0166.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180913_0818-0166.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-PERTAMINA-WARINGINPUTIH-BOROBUDUR-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KIOSK-INDIHOME-10-MBPS_.pdf |  |  | 100 |  | 23-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa 081221915172
PROJ2305 | LOP105709 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0304/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 11-JUL-18 |  |  | Asia - Pasific Broadcasting Union ( ABU ) | MCS |  |  | 8850000 | 8850000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0304.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0304.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-ASIA-PASIFIC-BROADCASTING-UNION-ABU_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
PROJ1901 | LOP104389 | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0305/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-MAY-18 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 358626520 | 358626520 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-AUG-18 | 0518-0305.1/BAST/TC/DES/34/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180813_0518-0305.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-DAN-IMPLEMENTASI-APLIKASI-IPERFORM-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 15-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh gelar 085217425937
PROJ1643 | LOP103494 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0241/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 11-MAY-18 |  |  | MENARA DAN PLAZA KEBON SIRIH | MCS |  |  | 36600000 | 36600000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAY-18 | 0518-0241.1/BAST/OC/DES/7/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180512_0518-0241.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-LOKASI-KPUD-BAU-BAU-UNTUK-PT-MNC-TELEVISI-NETWORK_.pdf |  |  | 100 |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Yolanda 081314271929
PROJ2187 | LOP105560 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0061/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-JUL-18 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 87287500 | 87287500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0718-0061.1/BAST/OC/DES/34/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180731_0718-0061.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-CR-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO-TBK-TAHAP-1_.pdf |  |  | 100 |  | 07-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
PROJ1899 | LOP24172 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0429/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-FEB-18 |  |  | Danone Group | MAS |  |  | 5911626600 | 164211850 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JUN-18 | 1117-0429.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180609_1117-0429.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-RUTER-DI-10-LOKASI-PT-TIRTA-INVESTAMA-TIV-PT-SARIHUSADA-GENERASI-MAHARDIKA-SGM-DAN-PT-NUTR_.pdf |  |  |  |  | 02-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ2747 | LOP106916 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0189/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-APR-18 |  |  | PT JASA RAHARJA | HWS |  |  | 209625510 | 209625510 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-APR-18 | 0318-0189.1/BAST/OC/DES/34/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180416_0318-0189.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-JASA-RAHARJA-PERIODE-APRIL-2018-JULI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 28-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
PROJ774 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0520/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-DEC-17 | K.TEL.0817-0520/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 7547629100 | 15095258200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 27-JUL-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN III | 06-SEP-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | revisi wording. hapus kata2 "mencapai 50%".
PROJ774 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0520/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-DEC-17 | K.TEL.0817-0520/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 6038103280 | 15095258200 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0817-0520.1/BAST/TC/DES/14/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180228_0817-0520.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-TERMIN-II-40_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 06-APR-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
PROJ1456 | LOP102947 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0759/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | PT. PERSADA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 8928000 | 107136000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 0218-0759.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180302_0218-0759.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-CV-HARAPAN-JAYA-DAN-CV-MADUKORO-UNTUK-PT-PERSADA-KARYA-SEJATI-PERIODE-MARE_.pdf | 02-MAR-18 | 01-MAR-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
PROJ1929 | LOP104612 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0318-0550/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | PT Mitra Solusi Telematika | PCS |  |  | 76200000 | 76200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 0318-0550.1/BAST/RC/DES/21/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180403_0318-0550.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANEGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANYA-DI-LOKASI-TMU-SANGA-SANGA-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA-PERIODE-APRIL-2018-APRIL-201_.pdf | 03-APR-18 | 02-APR-19 |  |  | 01-AUG-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ1319 | LOP102547 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0006/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 79510350 | 318041400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0218-0006.1/BAST/R2/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180202_0218-0006.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-DAN-UPGRADE-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-2-MBPS-1-1-DI-LOKASI-PETROSEA-OFFICE-SUPPLY-BASE-SORONG-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-JANUARI-2018-A_.pdf | 01-JAN-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ910 | LOP24936 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0918/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-DEC-17 |  |  | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 453014234 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0918.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180101_1217-0918.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-CIMB-NIAGA-TBK-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 19-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh andry +62 812-9889-5566
PROJ1265 | LOP101554 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0218-0758/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-MAR-18 |  |  | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 22335000 | 268020000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-MAR-18 | 0218-0758.1/BAST/RC/DES/81/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180313_0218-0758.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYSYT-LEVEL-5-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XVII_.pdf | 08-MAR-18 | 07-MAR-19 |  |  | 25-APR-18 | marzuki@ish.co.id | Sudah diambil oleh Festy 082125981092
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 0 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-FEB-17 | 559.2/BAST/RC/DES/49/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170210_559.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-JANUARI-2017_.pdf | 10-FEB-17 | 10-FEB-17 |  |  | 25-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
PROJ1916 | LOP104583 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0618-0603/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-JUN-18 |  |  | SINERGI OPTIMA NALADHIPA | THS |  |  | 0 | 896005302 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-JUL-18 | 0618-0603.1/BAPP/PC/DES/126/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180621_0618-0603.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-BACK-UP-RADIO-LINK-DAN-PEMBANGUNAN-INFRASTRUKTUR-FIBER-OPTIK-PT-SINERGI-OPTIMA-NALADHIPA-TERMIN-SATU-TELAH-MENCAPAI-20_.pdf |  |  | 20 |  | 31-JUL-18 | salman.algiffari@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
PROJ1181 | LOP101562 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0218-0756/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 16-MAR-18 |  |  | PT Cita Rasa Prima ( Warung Upnormal ) | THS |  |  | 79200000 | 79200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 0218-0756.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180628_0218-0756.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-4-LOKASI-PT-CITA-RASA-PRIMA-WARUNG-UPNORMAL_.pdf |  |  |  |  | 20-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1776 | LOP31501 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0125/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-MAR-18 |  |  | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 644490000 | 644490000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | REVISION | 06-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | BAST yang di submit berbeda dengan BAUT dan WO yang terlampir
PROJ201 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5449/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5484/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT SEMEN INDONESIA | MAS |  |  | 7828135440 | 102649986052 | , , , , , , ,KL,pembayaran tahun pertama | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-17 | 5449.1/BAST/TC/DES/16/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170719_5449.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-DAN-IT-MANAGE-SERVICE-AADC-PROJECT-UNTUK-SEMEN-INDONESIA_.pdf |  |  |  | pembayaran tahun pertama | 28-MAR-18 | rizki.martianda@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Pak Diono 081298586609
PROJ1343 | LOP102699 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0812/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | PT PETRO ONE | MLS |  |  | 13083000 | 156996000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 29-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 14-AUG-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1220 | LOP101880 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0333/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS DIPONEGORO | EMS |  |  | 3368020000 | 6190590000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUN-18 | 0318-0333.1/BAST/OC/DES/14/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180626_0318-0333.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-INSFRASTRUKTUR-JARINGAN-INTERNET-UNIVERSITAS-DIPOEGORO-TAHUN-2018-TERMIN-1-54-41_.pdf |  |  | 100 |  | 28-JUN-18 | ketut.agus@pins.co.id | sudah diambil oleh Ketut agus 08111792659
PROJ1217 | LOP101978 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0907/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 1055489900 | 1055489900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0118-0907.1/BAST/O2/DES/16/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180129_0118-0907.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-EVENT-ORGANIZER-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 05-APR-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
PROJ1316 | LOP102537 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0304/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | AGRO INDOMAS | MAS |  |  | 42000000 | 42000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0304.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180201_0118-0304.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-AGRO-BUKIT-KM-25-ABCK-SAMPIT-UNTUK-PT-AGRO-INDOMAS-PERIODE-FEBRUARI-201_.pdf | 01-FEB-18 | 31-JAN-19 |  |  | 30-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
PROJ1314 | LOP102534 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0334/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | PT. SABAN SAWIT SUBUR | MAS |  |  | 5258000 | 63096000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 0318-0334.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180315_0318-0334.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-SEJONTANG-TAYAN-UNTUK-PT-SABAN-SAWIT-SUBUR-PERIODE_.pdf | 15-MAR-18 | 26-FEB-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti +62 821-2517-7921
PROJ1076 | LOP31718 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0571/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 18-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1569 | LOP102858 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0418-0452/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 24-APR-18 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  | 1850000 | 21400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 0418-0452.1/BAST/RC/DES/14/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180426_0418-0452.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-SUMSEL-BABEL-LOKASI-ATM336-RIE-MART_.pdf |  |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENAL +62 812-1094-4662
PROJ1371 | LOP102770 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0418-0331/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 18-APR-18 |  |  | PT PERTAMINA (PERSERO) | ERS |  |  | 40147500 | 40147500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-APR-18 | 0418-0331.1/BAST/OC/DES/14/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180420_0418-0331.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-BESERTA-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-ACARA-DIGITAL-EXPO-DI-LOKASI-KANTOR-PUSAT-PERTAMINA-UNTUK-PT-PERT_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUL-18 | suwahyo@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5024/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 | K.TEL.5062/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | POSO ENERGY | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 434296390 | 7972115900 | , , , , ,SPK, , ,IMPLEMENTASI TAHAP 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-17 | 5024.4/BAST/TC/DES/104/V/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170515_5024.4_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-IMPLEMENTASI-TAHAP-3_.pdf |  |  |  | IMPLEMENTASI TAHAP 3 | 24-JAN-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
PROJ1114 |  | LAG | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | K.TEL.0218-0181/HK.810/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 6718026000 | 6718026000 | , , , , ,SPK, ,KL,Tahap 1 Termin 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0218-0181.2/BAST/TC/DES/99/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180326_0218-0181.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-TAHAP-1-TERMIN-2-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | Tahap 1 Termin 2 | 27-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh ria 082115828710
PROJ1912 | LOP104528 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0618-0183/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-JUN-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 128484000 | 128484000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-JUL-18 | 0618-0183.1/BAST/RC/DES/14/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180718_0618-0183.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-HANDSET-SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-UNTUK-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA-83-UNIT_.pdf |  |  |  |  | 23-JUL-18 | rojali.076@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ32 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1864/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-JUL-15 | K.TEL.1971/HK.810/DES-A1000000/2015 | 30-JUL-15 | PT. DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 182846825 | 3903647000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 10 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 1864.1/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171123_1864.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PEKERJAAN-PANIC-BUTTON-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-TERMIN-10-4-684-KOMULATIF-52-593_.pdf |  |  |  | TERMIN 10 | 28-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ902 | LOP24907 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0752/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | BANK BPD DIY | FMS |  |  | 319302000 | 319302000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-FEB-18 | 0118-0752.1/BAST/R2/DES/7/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180222_0118-0752.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-MOBILE-UNTUK-3-LKSI-BANK-BPD-DIY_.pdf | 22-FEB-18 | 22-JAN-19 |  |  | 18-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
PROJ1306 | LOP102512 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0489/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | PT WANAMUKTI WISESA | PCS |  |  | 69120000 | 69120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0118-0489.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180202_0118-0489.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJAGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-RADIO-LINK-UNTUK-PT-WANUMUKTI-WISESA-DI-PORT-WANAMUKTI-WISESA-TAHUN-2018_.pdf | 19-JAN-18 | 01-JAN-19 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ1795 | LOP104195 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1217-0958/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 | K.TEL.1217-0958/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 176687600 | 8875387200 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 30-JUL-18 |  | RECURRING |  |  |  | 100 |  | 09-OCT-18 | kams1994@gmail.com | check out by KAMAL
PROJ1795 | LOP104195 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1217-0958/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 | K.TEL.1217-0958/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 94700000 | 8875387200 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 15-FEB-18 |  | RECURRING |  | 14-FEB-20 |  | 100 |  | 09-OCT-18 | kams1994@gmail.com | take out by kemal.
PROJ2334 | LOP104726 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0428/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-MAY-18 |  |  | AIR ASIA | TDS |  |  | 537016000 | 6444192000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0518-0428.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180530_0518-0428.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-IRASIA-PERIODE-JULI-2018-JUNI-2019_.pdf | 30-JUN-19 | 30-JUN-19 |  |  | 31-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar +62 813-8520-8446
PROJ1646 | LOP103401 | LEAD | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0635/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-DEC-17 | K.TEL.0917-0635/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-DEC-17 | PT MAJU GEMILANG SERPONG | PCS |  |  | 0 | 16023000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0917-0635.1/BAST/PC/DES/14/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180511_0917-0635.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONI-UNTUK-PROYEK-B-RESIDENCE-SERPONG-TANGERANG-PT-MAJU-GEMILANG-SERPONG-PERIODE-1-PROGRESS-12-5140_.pdf | 01-FEB-18 | 10-MAY-18 | 12.514 |  | 30-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ638 |  | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0459/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | NATOUR HOTEL | THS |  |  | 568772500 | 568772500 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0517-0459.1/BAST/T1/DES/34/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171228_0517-0459.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-SYSTEM-HOTEL-INDONESIA-NATOUR-TAHAP-2_.pdf |  |  | 100 | TAHAP 2 | 27-FEB-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
PROJ1441 | LOP102581 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0418-0361/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-APR-18 |  |  | PT Sylvaduta | MAS |  |  | 16275000 | 16275000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 15-APR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 29-AUG-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
PROJ3103 | LOP108431 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1018-0061/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 03-OCT-18 |  |  | TVRI | MCS |  |  | 18000000 | 18000000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 07-OCT-18 | 1018-0061.1/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181007_1018-0061.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SNG-UNTUK-MTQ-NASIONAL-XXVIII-MEDAN-KAB-DELI-SERDANG-KOTA-MEDAN-LPP-TVRI-SUMATERA-UTARA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-NOV-18 | ully@metrasat.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0939/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | BANK CENTRAL ASIA TBK (BANK BCA) | BMS 2 |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 08-SEP-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 13-NOV-18 | khoiriahyasin@gmail.com | revisi tanggal BAST dan BAUT menjadi 8 sept 2017 (sesuai startdate perpanjangan)
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.5894/LG.270/DES-A2026000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | PT Bumi Persada Permai | MAS |  |  | 4200000 | 50400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 01-JAN-17 |  | RECURRING |  | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 12-NOV-18 | dicki@wavecomindo.co.id | revisi penulisan no.spk pada BAST seharusnya TEL.5894/LG.270/DES-A2026000/2016
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0617-1010/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 5640000 | 5640000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 22-JUN-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 08-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | revisi penulisan no.spk pada BAUT lokasi RS Probolinggo
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 22545950 | 811654200 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 03-MAY-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada lampiran BAUT, hapus table jangka waktu dan total
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.354/LG-270/DES-70000000/2018 | 09-APR-18 | K.TEL.003035/HK.810/DES-70000000/2018 | 10-APR-18 | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 242240000 | 242240000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 09-APR-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 06-NOV-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh Kamal
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0275/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PATA | THS |  |  |  | 7025569200 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 0418-0275.3/BAPP/PC/DES/59/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180925_0418-0275.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-DATA-ROAMING-WISATAWAN-MANCANEGARA-CROSSBORDER-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-BAPP-66_.pdf |  |  | 66 |  | 26-SEP-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.1217-0099/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 10946700 | 131360400 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 19-DEC-17 | 1217-0099.1/BAST/R2/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171219_1217-0099.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYESUAIAN-UMP-DAN-PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-QUALITY-ASSURANCE-PROFESSIONAL-UNTUK-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2018_.pdf | 18-DEC-18 | 18-DEC-18 |  |  | 31-OCT-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0758/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JUN-18 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  |  | 420560295000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 23-OCT-18 | 0717-0758.1/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | [5 empty] | 31-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0418-0730/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 25-APR-18 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 1752657104 | 364001040 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 24-OCT-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | agar dilengkapi dokumen BAST dengan masing2 end user
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0979/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | BANK DKI | BMS 2 |  |  | 1394442000 | 1781136000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0979.1/BAST/R2/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180101_1217-0979.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-152-SERATUS-LIMA-PULUH-DUA-UNIT-BANK-DKI-119-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0518-0691/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 24-MAY-18 |  |  | PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI | MLS |  |  | 60750000 | 65750000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 24-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 19-OCT-18 | rifqi_adinegoro@telkomsel.co.id | 1).revisi penulisan tgl WO pada BAST dan BAUT "24/05/2018". 2). lampirkan target delivery dari ESS MLS. 3). Revisi wording hapus kata "sesuai dengan invoice" ubah jadi "sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi". 4). lampirkan BASO 5). untuk tgl BAST dan BAUT di samakan dg tgl aktif pada BASO
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.71/LG.270/DES-A1020000/2018 | 25-JAN-18 | K.TEL.000071/HK.810/DES-70000000/2018 | 26-JAN-18 | PT TRANS COFFEE | THS |  |  | 44500000 | 44500000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 71.1/BAST/OC/DES/1/II/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180223_71.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_LAYANAN-ASTINET-LITE-WIFI-ID-PROFILING-DAN-ROUTER-11-OUTLET-COFFEE-BEAN-PT-TRANS-COFFEE-JABOTABEK-JAWA-SUATERA-KALIMANTAN-KTI_.pdf |  |  | 100 |  | 10-OCT-18 | kams1994@gmail.com | di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1017-0548/P8/LG.270/DES-A202000/2017 | 13-NOV-17 | K.TEL.1017-0548/HK810/DES-A202000/2017 | 27-NOV-17 | PERUM LPPNPI | TMS | 780014 | AD STEFEN RATU EDA | 629236000 | 629236000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK,WO,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 1017-0548.1/BAST/OC/DES/60/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180925_1017-0548.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENGADAAN-ELEVATOR-PASSENGE-UNTUK-PERUM-LPPNPI-DI-CABANG-PRATAMA-MANADO_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah di ambil oleh Mala 082110119793
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.676/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-FEB-16 | K.TEL.741/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | PT SENSOR INDONESIA | IBS |  |  | 12229982500 | 12229982500 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-APR-16 | 676.1/BAST/P2/DES/1/IV/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20160413_676.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-INSFRAKTUR-ACCESS-CARD-LIFT-UNTUK-PT-SENSOR-INDONESIA-DI-PROYEK-THE-MANSION-AT-DUKUH-GOLF-KEMAYORAN-BOUGENVILE_1.pdf | 12-APR-17 | 12-APR-17 | 100 |  | 11-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0949/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 98491200 | 98491200 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0949.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0949.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-BANJARNEGARA-PERIODE-2017-2019-WANADADI-KLAMPOK-BANJARNEGARA_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0117-0429/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | PT MANDIRI SEJAHTERAH SENTRA | MAS |  |  | 2400000 | 28800000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-17 | 0117-0429.1/BAST/R1/DES/21/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170219_0117-0429.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-RADIO-LINK-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-MANDIRI-SEJAHTERAH-SENTRA-INDOCEMENT-GROUP-PERIODE-2017-2018_.pdf | 18-FEB-18 | 18-FEB-18 |  |  | 04-OCT-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh rizky 081213686669
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-1002/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-JUL-17 |  |  | PT MULTI SARANA PAKANINDO | MAS |  |  | 79928000 | 79928000 | BAcustomer, ,BArekonsiliasi, , , , , ,, , ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 13-JUL-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-OCT-18 | putramtlubis@gmail.com | Buatkan BAUT, LPP di tandatangani oleh SVA
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0983/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | PT Arara Abadi | MAS |  |  | 5100000 | 61200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0983.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0983.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-ARARA-ABADI-LOKASI-DURI-III-SINAR-AMITY-FORESTY-GROUP-PERIODE-TAHUN-2018_.pdf | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 |  |  | 04-OCT-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh rizky 081213686669
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0218-0151/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-FEB-18 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 23952500 | 23952500 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAR-18 | 0218-0151.1/BAST/RC/DES/2/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180321_0218-0151.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-15-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-ISR-4321-K9-DI-LOKASI-MOR-V-LABUAN-BAJO-KOMODO-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0817-0811/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-AUG-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 31191300 | 31191300 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0817-0811.1/BAST/R2/DES/2/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171204_0817-0811.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-5-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2901-K9-DI-LOKASI-TLPG-PULAU-LAYANG-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 26-SEP-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.1117-0873/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-DEC-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  |  | 6199200000 | ,BAperformansi, , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 1117-0873.2/BAST/RC/DES/16/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180528_1117-0873.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MAINTENANCE-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-PADA-KANTOR-WILAYAH-DEPUTY-BISNIS-KANTOR-CABANG-DAN-UPC-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 50 |  | 03-OCT-18 | reza.rifdian@sigma.co.id | sudah di ambil oleh Rizky 081314422697
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL.649/LG-270/DES-70000000/2018 | 11-JUL-18 | K.TEL. 05229/HK.810/DES-7000000/2018 | 12-JUL-18 | INDOMARCO PRISMATAMA | TDS |  |  | 215000000 | 215000000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 649.1/BAST/OC/DES/900/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180731_649.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_PENGADAAN-BIAYA-PENARIKAN-JARINAN-LAYANANASTINET-LITE-3-MBPS-176-TOKO-INDOMARET-WILAYAH-JABODETABEK-CC-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-OCT-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti (083838061490)
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0617-0035/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0617/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 24888500 | 24888500 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 0617-0035.1/BAST/RC/DES/2/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171207_0617-0035.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PEKERJAAN-LAYANAN-TELKOM-SOLUTION-PT-PERTAMINA-PERSERO-TAHUN-2016-2019-DI-LOKASI-PINANG-KAMPAI_.pdf |  |  |  |  | 26-SEP-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.4747/LG.270/DES-A2020000/2014 | 19-NOV-14 | K.TEL.4792/HK.810/DES-A2020000/2014 | 21-NOV-14 | Boulevard Business Center | PCS |  |  | 0 | 478828000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 27-MAR-17 |  | PROGRESS |  |  |  | 40.13 |  | 26-SEP-18 | basyar.hadi@telkomakses.co.id | menunggu KL amandemen,
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0217-0275/P8/LG/270/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | K.TEL.0271-0275/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | ERS |  |  | 12475863 | 220482000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 27-MAR-17 |  | RECURRING |  | 27-FEB-18 | 27-FEB-18 |  |  | 26-SEP-18 | anjar.titoyo@ish.co.id | Penandatangan lampiran data gaji sama seperti penandatangan BAUT
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0963/LG.270/DES-A2027000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 8178800 | 8178800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-MAY-17 | 0517-0963.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170518_0517-0963.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-AYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-SYARIAH-PEKALONGAN-PERIODE-2016-2017_.pdf | 07-NOV-17 | 07-NOV-17 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT ASTARI NIAGARA INTERNATIONAL | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0517-0874.2/BAST/RC/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180228_0517-0874.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-DESEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.705/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-MAR-15 | K.TEL.1624/HK.810/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | PT KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 111567150 | 12647425600 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 705.4/BAST/OC/DES/49/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170801_705.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-SAP-ASSET-MANAGEMENT-2014-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA-RETENSI-5-PADA-TAHAPAN-SAP-CONTROLLING_.pdf |  |  | 100 |  | 21-SEP-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 4919.6/BAST/RC/DES/49/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170901_4919.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-AGUST_.pdf | 31-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 03-SEP-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-AUG-18 | 4919.5/BAST/RC/DES/49/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180802_4919.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-JULI-_.pdf | 31-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 05-SEP-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0945/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 37480000 | 356381200 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 11-SEP-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 19-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4515/P8/LG.270/DES-A2026000/2016 | 10-OCT-16 |  |  | PT KERETA COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 23638410 | 23638410 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 4515.1/BAST/O1/DES/16/X/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161010_4515.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-JABODETABEK-DI-STASIUN-TANGERANG_.pdf |  |  | 100 |  | 12-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0216/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-AUG-17 |  |  | PT KERETA COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 15758940 | 15758940 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0817-0216.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170808_0817-0216.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-JABODETABEK-DI-STASIUN-LENTENG-AGUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 12-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4499/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-OCT-16 | K.TEL.4538/HK.820/DES-A1000000/2016 | 27-OCT-16 | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 24262980404 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-18 | 4499.2/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180829_4499.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-002-004-005-DAN-013-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATIONS-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-TE_.pdf |  |  | 95 |  | 14-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.1217-0968/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 17400000 | 17400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-DEC-17 | 1217-0968.1/BAST/O1/DES/107/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-net/BAST_20171219_1217-0968.1_DES_PT-METRA-NET_PERPANJANGAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LAYANAN-WIFI-ID-DI-LOKASI-SEMARANG-SOCIAL-CANTEEN-UNTUK-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-_.pdf |  |  | 100 |  | 13-SEP-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa 081221915172
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-APR-17 | K.TEL.0417-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 973062000 | 973062000 | , ,BArekonsiliasi, , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAY-18 | 0417-0484.3/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180522_0417-0484.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-OUTSOURCHING-LAYANAN-ATM-MONITORING-24-DUA-PULUH-EMPAT-JAM-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-NOV-2017-S-APRIL-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Ratna 082110662820
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5475/LG.270/DES-A2027000/2016 | 02-DEC-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 1168500 | 5842500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-16 | 5475.1/BAST/R2/DES/7/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161229_5475.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-PEMBANTU-AMBARAWA-PERIODE-2016-2017_.pdf | 03-MAY-17 | 03-MAY-17 |  |  | 06-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0953/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 15758940 | 15758940 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 0817-0953.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170809_0817-0953.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-TAHAP-II-UNTUK-PT-KCJ-DI-STASIUN-BOJONG-GEDE_.pdf |  |  | 100 |  | 05-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0820/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-DEC-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 40500000 | 40500000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 1117-0820.1/BAST/OC/DES/34/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180302_1117-0820.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-SOCIAL-MEDIA-ANALYTIC-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 04-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0815/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-OCT-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 2531000 | 25531000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0917-0815.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171025_0917-0815.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-OMI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-20-OKTOBER-16-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh MAYA 08119110140
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 4919.12/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180301_4919.12_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-FEBRU_.pdf | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 03-SEP-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0217-0186/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-FEB-17 | K.TEL.1190/HK.810/DES-BMS/2014 | 04-MAR-14 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) | BMS-1 |  |  | 13920000 | 13920000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-FEB-17 | 0217-0186.1/BAST/R1/DES/1/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170225_0217-0186.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-LOKASI-KK-JATIBENING-DAN-H2H-SIGMA-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 21-AUG-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal 081382554467
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0303/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 29596800 | 16852800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 1017-0303.6/BAST/RC/DES/49/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180702_1017-0303.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-JUNI-2018_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 29-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0303/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 29596800 | 16852800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 1017-0303.2/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180302_1017-0303.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-FEB-2018_.pdf | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 29-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-18 | 292.21/BAST/RC/DES/49/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180703_292.21_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 27-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.557/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1237/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 69988300 | 907236000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-18 | 557.5/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180807_557.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-MAINENANCE-UNTUK-LAYANAN-TV-KABEL-PT-PERTAMINA-EP-DI-AREA-PERUMAHAN-FIELD-PRABUMULIH-DAN-FIELD-PENDOPO-PERIODE-JULI_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 23-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 | K.TEL.2912/HK.810/DES-A1000000/2015 |  | PT PAKUWON JATI | PCS |  |  | 0 | 16369505600 | , , , , , , ,KL,TERMIN 8 | Coordinator Project Management | REVISION | 18-APR-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 8 | 21-AUG-18 | adli.yaumil@gmail.com | menunggu konfirmasi dari segmen
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0391/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | PT PEGADAIAN (PERSERO) | FMS |  |  | 11580000 | 11580000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1217-0391.1/BAST/O2/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171229_1217-0391.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 14-AUG-18 | septypanca@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0318-0607/P8/LG.270/DES-A020000/2018 | 18-APR-18 |  |  | PT Satria Balitama di lokasi hotel royal Beach Seminyak bali | THS |  |  | 911412000 | 911412000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0607.1/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180530_0318-0607.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-WIFI-REVOLUTION-ONE-WIRO-UNTUK-PT-SATRIA-BALITAMA-DI-LOKASI-HOTEL-ROYAL-BEACH-SEMINYAK-BALI_.pdf |  |  |  |  | 13-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya Logistic Indonesia | THS |  |  | 159074600 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 167.12/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_167.12_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 14-AUG-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08561717546
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2916/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-JUN-16 |  |  | Bank Papua | BMS-2 |  |  | 8556000 | 308016000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-FEB-17 | 2916.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170218_2916.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-PAPUA-LOKASI-KANTOR-KAS-WAPOGA-DAN-KANTOR-KAS-MASIREI_.pdf | 16-FEB-17 | 18-FEB-18 |  |  | 27-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.77/LG.270/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | K.TEL.193/HK.810/DES-A1000000/2016 | 12-JAN-16 | Hotel Ibis Style Makasar | THS |  |  | 74200000 | 655600000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 77.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_77.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAN-MANAGED-SERVICE-ANALOG-IN-ROOM-ENTERTAINMENT-UNTUK-HOTEL-IBIS-STYLE-MAKASAR_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JUL-18 |  |  | 08-AUG-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.37/LG.270/DES-A2020000/2016 | 04-JAN-16 | K.TEL.131/HK.810/DES-A2020000/2016 | 06-JAN-16 | UNIVERSITAS TERBUKA | EMS |  |  | 133750020 | 133750200 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 37.1/BAST/R2/DES/34/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161230_37.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-LISENSI-UNTUK-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-TERBUKA-PERIODE-JANUARI-DESEMBER-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 07-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH, HP : 081355474791
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2151/LG-270/DES-A1000000/2015 | 20-AUG-15 | K.TEL.2191/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-AUG-15 | KSO FORTUNA INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 7917898200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 2151.1/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170911_2151.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-SMART-BUILDING-UNTUK-PROYEK-THE-LIGHT-SIGNATURE-PARK-GRANDE-1A-BAST-1-100_1.pdf |  |  | 100 |  | 26-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT. Metra Digital Investama | 113 | TEL.1217-0817/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | TASPEN PT | HWS |  |  |  |  | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0817.1/BAST/O2/DES/113/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-investama/BAST_20180101_1217-0817.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-INVESTAMA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0004/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-APR-17 |  |  | PT CIMB Niaga | BMS-2 |  |  | 86118925 | 86118925 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0317-0004.2/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171002_0317-0004.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAA-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILLING-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0208/LG.270DR1-11100000/2018 | 14-FEB-18 | K.TEL.0222/HK.820/DR1-11100000/2018 | 15-FEB-18 | PT INDO SEPADAN JAYA | MAS |  |  | 4400000 | 48400000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0208.1/BAST/R1/DES/24/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180219_0208.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-SEWA-RADIO-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-PADA-PT-INDO-SEPADAN-JAYA-ASIAN-AGRI-ABADI-GROUP-L_.pdf | 01-FEB-18 | 31-DEC-18 |  |  | 27-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0063/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT Mitra Pinasthika mustika finance 9 MPM Finance ) | PCS |  |  | 4750000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUL-18 | 1117-0063.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180726_1117-0063.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-MAKASAR_.pdf |  |  |  |  | 30-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0383/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 27-JAN-17 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 5170000 | 62040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-0383.1/BAST/R1/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170201_0117-0383.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-METRO-LINK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE_.pdf | 01-FEB-18 | 01-MAR-18 |  |  | 30-JUL-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | Koperasi Smart Media | 76 | TEL.1217-0913/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 | K.TEL.1217-0913/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | EMS |  |  | 17700000 | 212400000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0913.1/BAST/R1/DES/76/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-smart-media/BAST_20180102_1217-0913.1_DES_KOPERASI-SMART-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-ITHENTICATE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-TANJUNGPURA_.pdf |  |  |  |  | 26-JUL-18 | okt.issa@gmail.com | Sudah diambil oleh Karno EMS +62 812-8282-8868
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0470/LG270/DR1-11100000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0405/HK.820/DR1-11100000/2018 | 19-MAR-18 | PT SAWIT JAMBI LESTARI | MAS |  |  | 4800000 | 43200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0470.1/BAST/RC/DES/24/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180402_0470.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-SEWA-RADIO-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-PADA-PT-SAWIT-JAMBI-LESTARI-ASIAN-AGRI-ABADI-GROUP_.pdf | 01-APR-18 | 31-DEC-18 |  |  | 27-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-MAY-18 | 2236.10/BAST/RC/DES/24/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180503_2236.10_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI_.pdf | 03-JUN-16 | 02-JUN-19 |  |  | 27-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0189/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | K.TEL.0217-0189/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | COMMONWEALTH LIFE | HWS |  |  | 141754000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-18 | 0217-0189.4/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180705_0217-0189.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-LAYANAN-DAN-PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-LAYANAN-TELEMARKETING-ASURANSI-JIWA-PT-COMMONWEALTH-LIFE-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 26-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva.087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5461/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | K.TEL.0117-0168/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-JAN-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 695757600 | 4174545600 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | REVISION | 31-JUL-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 2 | 26-JUL-18 | dian.arifianto@sigma.co.id | revisi penulisan no.kl pada BAST
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0937/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 170194200 | 170194200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0937.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0937.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-CILACAP-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 24-JUL-18 | rismalia@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0916/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-OCT-17 |  |  | ALTRAK 1978 | TDS |  |  | 64728000 | 64728000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 1017-0916.1/BAST/R2/DES/7/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171102_1017-0916.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-INTERNET-UNTUK-PT-ALTRAK-1978-DI-LOKASI-SAMBARATA-PERIODE-NOVEMBER-2017-NOVEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL.399/LG-210/DES-70300000/2018 | 24-APR-18 | K.TEL.003718/HK.810/DES-70000000/2018 |  | MAP FASHION & RETAIL | TDS |  |  | 227000000 | 227000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 399.1/BAST/OC/DES/900/V/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180525_399.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_PERANGKAT-PENDUKUNG-LAYANAN-ASTINET-LITE-DI-35-LOKASI-CC-PT-MAP-AKTIF-ADIPERKASA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JUL-18 | mandagi.rasti@gmail.com | Sudah diambil oleh RASTI 083838061490
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0546/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | PT Rimba Hustani Mas | MAS |  |  | 75600000 | 75600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0546.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0546.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-RIMBA-HUSTANI-MAS-SINAR-FORESTY-GROUP-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0841/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | TRANS7 | MCS |  |  | 15000000 | 15000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUL-18 | 0618-0841.1/BAST/RC/DES/7/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180701_0618-0841.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WEK-ORDER-SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-PROGRAM-NOBAR-MOTO-GP-UNTUK-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS7_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 24-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0617-0876/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-17 | PEGADAIAN PT | BMS-2 |  |  | 48795400 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 0617-0876.6/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180717_0617-0876.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 20-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 25683781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0217-0661.5/BAST/RC/DES/49/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171204_0217-0661.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-NOVEMBER-2017_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 23-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2393/LG-270/DES-A1000000/2016 | 15-JUN-16 | K.TEL.2415/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-JUN-16 | PT PELNI | MLS |  |  | 173606300 | 1249965360 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 2393.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_2393.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-KAPAL-PERINTIS-PT-PELNI-PERIODE-FEB-2018-JUNI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 30-JUN-18 |  |  | 23-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 143481960 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 0217-0153.12/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180516_0217-0153.12_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DEST-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 30-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 11-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | BCP AXA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-18 | 4011.10/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180705_4011.10_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-UNTUK-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 18-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0426/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | MPM Finance | PCS |  |  | 6650000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 1217-0426.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180629_1217-0426.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-CIPUTAT_.pdf |  |  |  |  | 18-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0073/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAR-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 160012800 | 160012800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0073.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0073.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-BATANG-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0332/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.1017-0332/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | PT DIMAS PRATAM INDAH | PCS |  |  | 0 | 1438636400 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 1017-0332.1/BAST/TC/DES/14/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180427_1017-0332.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-CCTV-UNTUK-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-TERMIN-3-51-90_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 03-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-18 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 729978800 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0417-0543.7/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_0417-0543.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 13-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH HP : 081355474791
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0917-0302/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-OCT-17 | K.TEL.0917-0302/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERUM | FMS |  |  | 154034841 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0917-0302.3/BAST/TC/DES/40/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180629_0917-0302.3_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-JASA-LAYANAN-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-PENGELOLAAN-KESEHATAN-KARYAWAN-PERUM-PERURI-TERMIN-3-SEBESAR-20_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 09-JUL-18 | chindy.bella@admedika.co.id | sudah diambil oleh Chindy Bella - 08119601993
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0517-0912/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-OCT-17 | K.TEL.0517-0912/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-OCT-17 | RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA | TDS |  |  | 338400000 | 1110600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 0517-0912.1/BAST/R1/DES/4/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20180226_0517-0912.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-RAJAWALI-NUSINDO_.pdf | 25-JAN-18 | 25-JAN-21 |  |  | 12-JUL-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH Yuli (08111733774)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3816/LG.270/DES-A2020000/2016 | 29-AUG-16 |  |  | PT. SUMBER BUNGA SAWIT LESTARI | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-16 | 3816.1/BAST/R1/DES/48/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160901_3816.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-BABULU-UNTUK-PT-SUMBER-BUNGA-SAWIT-LESTARI-PERIODE-SEPTEMBER-2016-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-SEP-16 | 31-AUG-17 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0921/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-AUG-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 187488000 | 187488000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-AUG-17 | 0817-0921.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170811_0817-0921.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-DAN-M2M-UNTUK-PT-BANK-KEB-HANA-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA | BMS-2 |  |  | 31168000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUL-18 | 2552.10/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180706_2552.10_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 11-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH HP 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 144504450 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-APR-18 | 0217-0153.11/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180416_0217-0153.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-MARET-2018_1.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 11-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999988 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-NOV-16 | 292.14/BAST/RC/DES/49/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20161104_292.14_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-OKTOBER-2016_.pdf | 01-OCT-16 | 31-OCT-16 |  |  | 22-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4102/LG-270/DES-20200000/2016 | 20-SEP-16 | K.TEL.4143/HK.810/DES-A20200000/2016 | 22-SEP-16 | PT. Jagonya Logistic Indonesia | THS |  |  | 29456595 | 113400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 4102.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_4102.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-JANUARI-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-APR-18 |  |  | 10-JUL-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari / 08568717546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0922/P8/DES-A2020000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | PT. SARI MELATI KENCANA | THS |  |  | 6012362933 | 221000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 29-JUN-18 |  | RECURRING |  | 01-JAN-17 | 01-MAY-18 |  |  | 06-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | proses paraf se pmo
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2285/LG-270/DES-A1000000/2015 | 08-SEP-15 | K.TEL.2332/HK.810/DES-A1000000/2015 | 14-SEP-15 | PT MULTI ARTHA PRATAMA | IBS |  |  | 0 | 5000000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 2285.2/BAST/TC/DES/14/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180511_2285.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-MALL-UNTUK-PROYEK-PANTAI-INDAH-KAPUK-MALL-JAKARTA-DI-PT-MULTI-ARTHA-PRATAMA-BAST-1-100_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 05-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0965/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | Bank Permata Tbk | BMS-2 |  |  | 279480000 | 2276940000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0965.2/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0965.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-34-LOKASI-PT-BANK-PERMATA-TBK-PERIODE-1-JANUARI-2018-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 04-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 729978800 | 17519491200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0417-0543.6/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0417-0543.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 03-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0495/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | Bank CIMB Niaga Tbk | BMS-2 |  |  | 3945600000 | 4455240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0495.1/BAST/RC/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171101_1017-0495.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SEVICE-MNS-VIEW-UNTUK-480-LOKASI-PT-CIMB-NIAGA-TBK-PERIODE-1-NOVEMBER-2017-31-OKTOBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 03-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0158/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-OCT-17 |  |  | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 850510000 | 1121410000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 1017-0158.1/BAST/O2/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171113_1017-0158.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MODERNISASI-EMAIL-ZIMBRA-DI-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-JUL-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | sudah diambil oleh amel 089648460083
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0723/P8/LG.270-2020000/2018 | 25-MAY-18 |  |  | PT FUTBAL MOMENTUM ASIA | MCS |  |  | 1493800000 | 1493800000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUN-18 | 0518-0723.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180613_0518-0723.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-MX1-FULL-SERVICES-UNTUK-PT-FUTBAL-MOMENTUM-ASIA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | arief.santoso@metra.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | PT CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 12297090 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 0817-0218.5/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180605_0817-0218.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAT-UNTUK-PT-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 29-JUN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 1217-0583.10/BAST/RC/DES/60/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180531_1217-0583.10_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERAWATAN-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 29-JUN-18 | ernaafif@gmail.com | Sudah diambil oleh SINTA 081296607567
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0553/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 1217-0553.2/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180302_1217-0553.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 29-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 60060000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 749.4/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180606_749.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 26-JUN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh jovita 08112069191
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0639/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-NOV-17 |  |  | PT Nestle Indonesia | MAS |  |  | 331740000 | 336590000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 1117-0639.1/BAST/R1/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180122_1117-0639.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-IP-PBX-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-LOKASI-WISMA-BUMIPUTERA-BANDUNG-1-SITE-BANDUNG_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1017-0511/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 18-OCT-17 |  |  | PT TRIHAMAS FINANCE | FMS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 1017-0511.1/BAST/R2/DES/11/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20171020_1017-0511.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-50-PAKET-LAYANAN-SOLUSI-MY-GROUP-POSTPAID-3-CUG-UNTUK-PT-TRIHAMAS-FINANCE-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | toto_b_prasetyo@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh Toto 0811917840
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0717-0574/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-AUG-17 | K.TEL.0717-0574/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | PT TELEKOMUNIKAI INDONESIA INTERNASIONAL | MCS |  |  | 677448000 | 717448000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 0717-0574.1/BAST/R1/DES/21/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20171127_0717-0574.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-P-DAN-CPE-PENDUKUNGANNYA-UNTUK-PT-TELEKIMUNIKASI-INDONESIA-INTERNASIONAL-DI-6-ENAM-LOKASI-THIESS_.pdf | 27-NOV-17 | 26-OCT-19 |  |  | 05-JUN-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0117-0249/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-FEB-17 |  |  | PT LION MENTARI AIRLINES | EMS |  |  | 9639000 | 9639000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0249.1/BAST/R2/DES/80/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170202_0117-0249.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-LOKASI-HOTEL-NOVOTEL-BALIKPAPAN-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES_.pdf | 02-FEB-17 | 02-FEB-17 |  |  | 06-JUN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 292.7/BAST/RC/DES/49/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171002_292.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 1810443662 | 25683781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0217-0661.1/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180305_0217-0661.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISTEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-JASA-ANNUAL-TECHNICAL-SERVICE-PRE-PAID-UNTUK-ATS-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 06-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0277/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 39600000 | 858000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JUL-17 | 0417-0277.4/BAST/R1/DES/48/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170726_0417-0277.4_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-11-SEBELAS-LOKASI-UNTUK-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER-9-LOKASI-BULAN-JULI_.pdf |  |  | 100 |  | 06-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0621/HK.810/TR6-R402/2018 | 17-APR-18 |  |  | PUSAT PENGENDALI EKOREGION KALIMANTAN | TDS |  |  | 0 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 0621.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180507_0621.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-SMS-LBA-UNTUK-PUSAT-PENGENDALI-EKOREGION-KALIMANTAN_.pdf | 07-MAY-18 | 07-MAY-18 | 100 |  | 05-JUN-18 | donna.yovangka@gmail.com | sudah diambil oleh sisi 081298310438
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0095/P8/LG-270/DES-A1000000/2018 | 16-JAN-18 | K.TEL.1217-0095/HK.810/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 351806400 | 4875750000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 1217-0095.2/BAST/OC/DES/49/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180525_1217-0095.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_SISTEM-ENTERPRISE-CONTENT-MANAGEMENT-ECM-OCR-BESERTA-SISTEM-PENDUKUNGNYA-UNTUK-PROYEK-SSC-DIREKTORAT-KEUANGAN-PT-PERTAMINA-TAHAP-KEDUA-100_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0576/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0576/HK.810/DES-A1000000/2017 | 26-OCT-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 675724219 | 675724219 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 1017-0576.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180531_1017-0576.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-55-LOKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 | k.tel.0617-0876/hk.810/des-a2020000/2017 | 12-JUN-17 | PEGADAIAN PT | BMS-1 |  |  | 97590800 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0617-0876.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_0617-0876.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-FEB-MARET-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 31-MAR-18 |  |  | 04-JUN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0573/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | PEGADAIAN PT | IBS |  |  | 1139676175 | 5363182000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 1117-0573.1/BAST/TC/DES/16/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180227_1117-0573.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-KONSULTAN-PENGAMBANGAN-APLIKASI-CORE-DAN-NON-CORE-UNTUK-PT-PEGADAIAN-KOMULATIF-25_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 31-MAY-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mas Anung 081322522452
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 31-MAR-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 9723785 | 2907839610 | , , , , , ,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-18 | 1217-0583.8/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180331_1217-0583.8_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PEKERJAAN-WO-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0214/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0214/HK.810/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 | RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) | MCS |  |  | 3409990600 | 3409990600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0214.1/BAST/OC/DES/16/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180402_1217-0214.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-DAN-UPGRADE-LAYANAN-VIRTUAL-PRIVAE-DATA-CENTER-COLOCATION-SERVER-DAN-LAYANAN-E-OFFICE-UNTUK-KANTOR-PUSAT-LPP-RRI-TAHUN-2018_1.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | hilman.nugraha@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (081318670858) / Budi Finance Sigma (+62 816-996-910)
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 1217-0583.1/BAST/RC/DES/60/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180430_1217-0583.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | sudah diambil oleh sinta 081296607567
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 9998025 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0817-0218.4/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_0817-0218.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva +62 878-8525-3864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0919/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | - |  | PT TNT skypak International | MLS |  |  | 36204000 | 1126905000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 1017-0919.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171023_1017-0919.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-SKYPAK-INTERNATIONAL_.pdf |  |  |  |  | 31-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0064/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE | PCS |  |  | 950000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 1117-0064.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180426_1117-0064.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-MEDAN_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.485/LG-270/DES-A1000000/2013 | 15-FEB-13 | K.TEL.537/HK.810/DES-A1000000/2013 | 20-FEB-13 | RAILINK | TMS |  |  | 628360649 | 628360649 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 485.2/BAST/RC/DES/16/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180410_485.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-ETICKETING-UNTUK-PT-RAILINK-RUTE-KUALANAMU-MEDAN-PERIODE-JANUARI-2018-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-MAR-18 |  |  | 24-MAY-18 | sena.apriadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh sena 08119255909
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0118-0691/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9930418868 | 238330052832 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 0118-0691.1/BAST/RC/DES/11/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180206_0118-0691.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-SEWA-SALURAN-KOMUNIKASI-PEJABAT-KREDIT-LINI-SEBAGAI-SARANA-PENDUKNG-APLIKASI-BRISPOT-DAN-MYBRI-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PEKERJAA_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | anggakara_dharmmika@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh Krisna +62 812-9824-9207
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0366/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT. Persada Karya Sejati | MAS |  |  | 78000000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 19-JUN-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Nanang 081384995088
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0369/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-JUN-17 |  |  | PT CARDIG AERO SERVICE, TBK | MLS |  |  | 2645800 | 31749600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0369.1/BAST/R1/DES/14/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170703_0617-0369.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-6-ENAM-LOKASI-PT-CARDIG-AERO-SERVICE-TBK-PERIODE-2017-2018_.pdf |  |  |  |  | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-OCT-17 |  |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 441600000 | 1914860000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0917-0309.1/BAST/RC/DES/88/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180301_0917-0309.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-INTERNET-BROADBAND-DI-134-LOKASI-PT-CHAROEN-POKPHAND-INDONESIA-TBK_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-AUG-17 | 0217-0634.5/BAST/R1/DES/49/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170804_0217-0634.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-JULI-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3926/LG-270/DES-A2020000/2015 | 09-OCT-15 |  |  | MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 131040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 14-JAN-16 |  | RECURRING |  | 14-JAN-16 | 08-OCT-18 |  |  | 23-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3926/LG-270/DES-A2020000/2015 | 09-OCT-15 |  |  | MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 131040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 08-DEC-15 |  | RECURRING |  | 08-DEC-15 | 08-OCT-18 |  |  | 23-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 1210.11/BAST/RC/DES/49/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180105_1210.11_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0917-0397/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | AGRO INDOMAS | MAS |  |  | 45600000 | 61600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0917-0397.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180115_0917-0397.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PENAJAM-PASER-UTARA-UNTUK-PT-AGRO-INDOMAS-EAST-KALIMANTAN_.pdf | 30-OCT-17 | 31-OCT-18 |  |  | 09-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.792/LG.270/DES-A1020000/2017 | 04-SEP-17 | TEL.2594/HK.810/DES-70000000/2017 | 05-SEP-17 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 235500000 | 235500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-SEP-17 | 792.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170922_792.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_LAYANAN-WIFI-ID-DAN-PROFILING-PT-FAST-FOOD-INDONESIA-101-LOKASI-JABOTABEK-JAWA-BALI-SUMATERA-KALIMANTAN-KTI_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh rahmat 081282813087
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3556/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 5142900 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3556.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3556.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SUMATERA-RIANG-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-BAYAS-ESTATE-PERIOD_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | husnul.fuady@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3555/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3555.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3555.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-DUNIA-KARYA-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-MERBAU-ESTATE-_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | husnul.fuady@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0784/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | PT. Bangun Batara Raya | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 1117-0784.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171208_1117-0784.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-MUARA-TEWEH-KALIMANTAN-TENGAH-UNTUK-PT-BANGUN-BATARA-RAYA-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEM_.pdf |  |  |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0512/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-SEP-17 |  |  | PT PP PROPERTY | PCS |  |  | 24750000 | 24750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 10-OCT-17 | 0917-0512.1/BAST/O2/DES/59/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171010_0917-0512.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILLING-UNTUK-PT-PP-PROPERTY-PERIODE-10-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 10 OKTOBER | 13-DEC-17 | gandungmd@gmail.com | Diambil oleh Pak Jatu 081316063847
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0095/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | BUKIT RAYA MUDISA | MAS |  |  | 153600000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-MAY-17 | 0417-0095.1/BAST/O2/DES/48/V/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170512_0417-0095_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT BUKIT RAYA MUDISA LOKASI BRM SI_1.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | oktiokti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0368/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | PT NUSA WANA RAYA | MAS | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 153600000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-AUG-17 | 0717-0368.1/BAST/O2/DES/48/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170802_0717-0368_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT NUSA WANA RAYA LOKASI NWR NAGOD_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0159/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-SEP-17 | - |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 2505000 | 2505000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0917-0159.1/BAST/R2/DES/88/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171120_0917-0159.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-LOKASI-SAMARINDA_.pdf |  |  |  |  | 29-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Diambil Oleh Mba Nita
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0100/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | PT¿DAYAMITRA¿TELEKOMUNIKASI | PCS |  |  | 2978600 | 2978600 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 1017-0100.1/BAST/O2/DES/88/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171109_1017-0100.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-53-UNIT-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-KOMITEL-TAHAP-5_.pdf |  |  | 100 |  | 28-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0371/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | CV. ALAM LESTARI | MAS |  |  | 78000000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JAN-18 | 0717-0371.1/BAST/O1/DES/48/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180126_0717-0371.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-ALI-TASIK-FUTONG-UNTUK-CV-ALAM-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 17519491200 | 17519491200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0417-0543.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180319_0417-0543.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN_.pdf | 19-MAR-18 | 18-MAR-20 |  |  | 29-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Gelar +62 857-7520-1294
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0208/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 26-JAN-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2520000 | 57680000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 4 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 0117-0208.4/BAST/T1/DES/14/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171123_0117-0208.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-PERIODE-2017-2018-TERMIN-IV-100_1.pdf | 23-NOV-17 | 23-NOV-18 |  | TERMIN 4 | 03-MAY-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0331/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 17-MAY-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 64200000 | 64200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-MAY-17 | 0517-0331.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170525_0517-0331.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-USAHA-SAWIT-MANDIRI-RAPP-GROUP-LOKASI-PASAMAN-BARA_.pdf |  |  |  |  | 13-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 469000000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 3106.4/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_3106.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 20-MAR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3211/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-JUL-16 |  |  | BANK JATIM | FMS |  |  | 57591000 | 691092000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-JUL-16 | 3211.1/BAST/R2/DES/14/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160722_3211.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MIKROTIK-RB-450-DAN-OM-LAN-LAYANAN-TRANSACTIONAL-ACCESS-DI-237-LOKASI-BANK-JATIM_.pdf |  |  |  |  | 19-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.257/LG-270/DES-A1020000/2017 | 23-MAR-17 | Tel.115/HK.810/DES-a1020000/2017 | 24-MAR-17 | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 72300000 | 72300000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-17 | 257.1/BAST/OC/DES/19/III/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170331_257.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PEMBENAHAN-LAN-IKR-G-ASTINET-58-LOKASI-DI-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh chyntia 083872113575
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2897/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-JUN-16 |  |  | WINGS SURYA | MAS |  |  | 3627000 | 25389000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2897.1/BAST/R1/DES/7/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160701_2897.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-LAYANAN-VSAT-IP-256-KBPS-DI-LOKASI-KOLAKA-POMALAA-UNTUK-PT-WINGS-SURYA-TAHUN-2016_.pdf | 01-JUL-16 | 31-JAN-17 |  |  | 08-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0340/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 41852800 | 41852800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0340.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0340_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI BEKASI PERIODE 27 SEPTEMBER-03 OKTOBER 2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0933/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI | PCS |  |  | 1442914300 | 1442914300 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 1217-0933.1/BAST/O2/DES/88/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180129_1217-0933.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAN-LAYANAN-MANAGED-CLOUD-SERVICE-MCS-AZZURE-STACK-UNTUK-PT-KREATIF-DINAMIKA-INTEGRASI_.pdf |  |  | 100 |  | 03-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0189/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 |  |  | COMMONWEALTH LIFE | HWS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0217-0189.1/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171120_0217-0189.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-LAYANAN-DAN-PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-LAYANAN-TELEMARKETING-ASURANSU-JIWA-PT-COMMONWEALTH-LIFE_1.pdf | 20-NOV-17 | 31-OCT-19 |  |  | 23-FEB-18 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | sudah diambil oleh gelar 085772501294
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0884/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | KCJ | TMS |  |  | 424270000 | 424270000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0917-0884.1/BAST/OC/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171006_0917-0884.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-E-TICKETING-STASIUN-BEKASI-TIMUR-TAMBUN-CIBITUNG-DAN-CIKARANG-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-KCI_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mas Johan +62 896-7031-3150
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0417-0067/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-APR-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-APR-17 | 0417-0067.1/BAST/R2/DES/80/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170406_0417-0067.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMUNICATIONS-LOKASI-HAPAG-LYOOD-GEDUNG-CYBER-2-JAKARTA-PERIODE-APRIL-2017-APRIL_.pdf | 06-APR-17 | 06-APR-17 |  |  | 23-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | Sudah diambil oleh adam 081511312472
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 535496000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1623.5/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_1623.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-BULAN-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 09-FEB-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Sari 08568717546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya Logistic Indonesia | THS |  |  | 59535800 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 167.6/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_167.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 09-FEB-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4516/LG-270/DES-A2020000/2016 | 10-OCT-16 | K.TEL.4554/HK.810/DES-A2020000/2016 | 12-OCT-16 | PT J.CO | THS |  |  | 89259667 | 154656000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 4516.1/BAST/P1/DES/34/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180131_4516.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-IWIFI-DAN-ROUTER-UNTUK-8-LOKASI-DI-PT-JCO-DONUT-COFFEE_.pdf | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 100 |  | 09-FEB-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik 08116442000
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 41382000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0417-0182.7/BAST/RC/DES/60/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171130_0417-0182.7_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 09-FEB-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere 082217655948
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3723/LG.270/DES-A2026000/2016 | 23-AUG-16 |  |  | PT. BORNEO KETAPANG PERMAI | MAS |  |  | 37572000 | 37572000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-16 | 3723.1/BAST/R1/DES/48/IX/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160901_3723_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS LOKASI SANGGAU UNTUK_.pdf | 01-SEP-16 | 31-DEC-16 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0098/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | K.TEL.0117-0098/HK.810/DES-A2020000/2017 | 09-JAN-17 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS |  |  | 22693000 | 272316000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0098.1/BAST/R2/DES/121/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/telkom-pcc/BAST_20171130_0117-0098.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-ANDROID-MOBILE-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-NEGERI-PADANG_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 14-FEB-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh andi 082183292980
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0429/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 12-SEP-17 | - |  | PT. EXERTAINMENT INDONESIA | PCS |  |  | 31920000 | 95760000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-JAN-18 | 0817-0429.2/BAST/R2/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180124_0817-0429.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-3-LOKASI-PT-EXERTAINMENT-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 02-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4782/LG-270/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 | K.TEL.5302/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT CIPTAKOM MEDIA NUSA | PCS | 670542 | IRWANDI | 0 | 5309297200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-17 | 4782.2/BAST/PC/DES/14/III/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170331_4782.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-ICT-UNTUK-PROYEK-CIPUTRA-INTERNATIONAL-TOWER-3-4-5-PT-CIPTAKOM-MEDIA-NUSA-PARSIAL-IV-26-6580_.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAR-17 | 26.658 |  | 22-JAN-18 | aris.budi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.1321/LG-270/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | K.TEL.1385/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | Sasa Inti | MAS |  |  | 125200000 | 125200000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-MAY-16 | 1321.1/BAST/R1/DES/160/V/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20160527_1321.1_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-SASA-INTI-DI-2-DUA-LOKASI_.pdf | 01-MAY-16 | 01-MAY-16 |  |  | 04-DEC-17 | dressy.suchi@iconpln.co.id | berkas sudah diambil oleh mas adi +62 816-1137-777
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0068/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | K.TEL.0117-0068/HK.810/DES-A2020000/2017 | 09-JAN-17 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) | EMS |  |  | 105000000 | 420000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 - 4 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 0117-0068.1/BAST/T2/DES/121/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/telkom-pcc/BAST_20171215_0117-0068.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-RENEACNATIVE-DAN-CEH-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-UNIVERSITAS-SUMATERA-UTARA_.pdf | 15-DEC-17 | 15-DEC-17 |  | TERMIN 1 - 4 | 14-FEB-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh Mas Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0217-0452/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-APR-17 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | FMS |  |  | 1286742000 | 1286742000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-17 | 0217-0452.1/BAST/OC/DES/16/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170928_0217-0452.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MESIN-GENSET-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BALI_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JAN-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | sudah diambil oleh Pak Rhamat Hidayat
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0274/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-NOV-16 | - | 05-APR-18 | SUMITOMO PT | IBS |  |  | 84600000 | 84600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-NOV-17 | 1117-0274.1/BAST/R2/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171121_1117-0274.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BANK-SUMITOMO-MITSUI-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 05-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NITA 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-MAR-17 | K.TEL.0271-0421/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | YODYA KARYA PT | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 0 | 3262668400 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAR-17 | 0217-0421.2/BAST/PC/DES/14/III/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170324_0217-0421.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KARYA-PERSERO-20_.pdf |  |  | 20 |  | 22-JAN-18 | isnandar.hayat@pins.co.id | sudah diambil oleh Bpk. Yusuf 081299156473
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1270/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | K.TEL.1315/HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG | IBS |  |  | 1079781700 | 1079781700 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 1270.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170822_1270.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-CCTV-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-PROFESSTAMA-TEHNIK-CEMERLANG-DI-PROYEK-FRENCH-WALK_.pdf |  |  | 100 |  | 22-JAN-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil Kamal
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0247/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-NOV-17 | K.TEL.1017-0247/HK810/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS | PMDES2 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | 241941000 | 54143568000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 1017-0247.2/BAST/RC/DES/16/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180419_1017-0247.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-DRC-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-PERSERO-UNTUK-CC-PUPUK-INDONESIA-HOLDING-COMPANY_.pdf | 19-APR-18 | 18-APR-22 |  |  | 27-APR-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar 081318670858
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 137550600 | 137550600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0217-0153.3/BAST/RC/DES/34/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170911_0217-0153.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-AGUSTUS-2017_1.pdf | 11-AUG-17 | 10-SEP-17 |  |  | 27-MAR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0669/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 66960000 | 66960000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-APR-17 | 0217-0669.1/BAST/O1/DES/7/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170424_0217-0669.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-PERIODE-JANUARI-2017-APRIL-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.4762/LG.270/DES-A2020000/2016 | 25-OCT-16 | K.TEL.4798/HK.810/DES-A2020000/2016 | 27-OCT-16 | kementerian pariwisata | THS |  |  | 161678000 | 161678000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-NOV-16 | 4762.1/BAST/O1/DES/59/XI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-metra-digital-media/BAST_20161125_4762.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-PENYEDIAAN-KEBUTUHAN-PENYUSUNAN-MODUL-DIKLAT-ONLINE-TAHUN-2016-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-NOV-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Bu Aah
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.1117-0041/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-NOV-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 16920000 | 16920000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-NOV-17 | 1117-0041.1/BAST/R1/DES/4/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20171103_1117-0041.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 11-NOV-17 | 10-NOV-18 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.1217-0337/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 14-DEC-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 135360000 | 135360000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1217-0337.1/BAST/R1/DES/4/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20171215_1217-0337.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 12-JUL-18 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0187/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 |  |  | LIPPO GROUP | IBS |  |  | 112955600 | 5387979600 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-NOV-17 | 0217-0187.1/BAPP/OC/DES/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171114_0217-0187.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-001-002-003-005-007-011-012-013-014-015-016-DAN-PERPANJANGAN-WAKTU-UNTUK-PENGADAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-PROYEK-APARTMENT-TRIVI_.pdf | 27-JUL-15 | 30-JUN-16 | 100 |  | 24-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Harris 081324021631
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0631/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-AUG-17 | K.TEL.0817-0631/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | PT ASTRA WORLD Tbk Tahun 2017 | IBS |  |  | 0 | 1188000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-SEP-17 | 0817-0631.2/BAST/R2/DES/59/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170907_0817-0631.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-ASTRA-INTERNATIONAL-TBK-ASTRA-WORLD-2017_.pdf | 07-SEP-17 | 06-SEP-18 |  |  | 30-NOV-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah di di ambil oleh mba Leony
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3750/LG.270/DES-A2020000 | 28-SEP-15 |  |  | PT. Global Sawit Semesta | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-15 | 3750.2/BAST/R1/DES/48/IX/2015 | RECURRING | bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20150929_3750.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-SITUBUH-TUBUH-UNTUK-PT-GLOBAL-SAWIT-SEMESTA-PERIODE-SEPTEMBER-2015-SEPTEMBER-2016_.pdf | 29-SEP-15 | 29-SEP-16 |  |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.63/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-JAN-16 | K.TEL.184/HK.810/DES-A1000000/2016 | 12-JAN-16 | YASULOR INDONESIA | MAS |  |  | 28485500 | 341820000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 63.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_63.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-PC-DESKTOP-UNTUK-PEKERJAAN-ICT-PT-YASULOR-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-MAR-18 |  |  | 19-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0363/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-MAR-17 | K.TEL.0317-0363/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-MAR-17 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 193714081 | 1420816200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 0317-0363.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171127_0317-0363.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PAKET-PEKERJAAN-DAN-PEMASANGAN-BARRIER-GATE-GERBANG-CLUSTER-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-TERMIN-II-43-163_.pdf | 01-NOV-17 | 29-NOV-17 | 43.163 |  | 30-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.4944/LG.270/DES-A1000000/2016 | 22-NOV-17 | - |  | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 6120000 | 6120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 4944.1/BAST/R1/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170908_4944.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-17-UNIT-ROUTER-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 30-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil olerh mba nita
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0571/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | PT. Kalimantan Ria Sejahtera | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0571.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0571.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-KUALA-KURUN-KALIMANTAN-TENGAH-KURUN-5-UNTUK-PT-KALIMANTAN-RIA-SEJAHTERA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5999/LG.270/DES-A2020000/2016 | 21-DEC-17 | K.TEL.0917-0426/HK.810/DES-A2020000/2017 | 18-SEP-17 | BNI LIFE | HWS |  |  | 180000000 | 402000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 21-DEC-17 | 5999.1/BAST/OC/DES/16/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171221_5999.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-FASILITAS-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | Sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0278/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-MAY-17 |  | 19-MAY-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 401409580 | 5292000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0517-0278.1/BAST/RC/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171222_0517-0278.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-NOTA-DINAS-ELEKTRONIK-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERIODE-MEI-DES-2017_.pdf | 22-MAY-17 | 04-DEC-17 |  |  | 31-JAN-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Amel +62 896-4846-0083
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0980/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-AUG-17 | - |  | PT. EXERTAINMENT INDONESIA | PCS |  |  | 31920000 | 31920000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0617-0980.1/BAST/R2/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171006_0617-0980_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENAMBAHAN LAYANAN MANAGED NETWORK SERVICE ( MNS) UNTUK PT EXERTAINMENT INDONESIA LOKASI CENTRAL PARK_.pdf |  |  |  |  | 27-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil Mba Nita
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0603/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-APR-17 |  |  | PT BATAVIA PRIMA JAYA | FMS |  |  | 26544050000 | 26544050000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0317-0603.1/BAST/OC/DES/14/VII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170731_0317-0603_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT SMART MEASUREMENT DAN KELENGKAPANNYA UTK PT BATAVIA PRIMA JAYA TAHAP 5_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-17 | jaya.sonjaya@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas jaya +62 813-2041-9992
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-FEB-17 |  |  | PT Global Prima Utama (UII NET) | EMS |  |  | 106070000 | 1272840000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0006.1/BAST/RC/DES/14/III/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170301_0217-0006_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE CPE DAN PENGADAAN INTERNET PT GLOBAL PRIMA UTAMA (UII NET)_.pdf | 28-FEB-17 | 28-FEB-17 |  |  | 30-OCT-17 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS |  |  | 6312808530 | 18036595800 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 0617-0543.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171019_0617-0543_2_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT CPE UNTUK PENGADAAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas jaya +62 813-2041-9992
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 |  |  | NATOUR HOTEL | THS |  |  | 606816000 | 606816000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 1017-0485.1/BAST/R1/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171208_1017-0485.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-UNTUK-PT-HOTEL-INDONESIA-NATOUR_.pdf |  |  |  |  | 12-APR-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh putri 081315772334
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.5327/LG-270/DES-A1000000/2016 | 20-DEC-16 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 544982539 | 3674865400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-17 | 5327.2/BAST/PC/DES/60/VIII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170807_5327.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-DAN-FIRE-FIGHTING-UNTUK-PROYEK-TRAINING-FACILITY-GELORA-BUNG-KARNO-TERMIN-1-KUMULATIF-14-83_.pdf | 07-AUG-17 | 07-AUG-17 | 14.83 |  | 18-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mba mala
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5739/LG-270/DES-A2026000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-DEC-16 | 5739.1/BAST/R1/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161223_5739.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-RAPP-GROUP-LOKASI-EST_.pdf | 23-DEC-16 | 23-DEC-17 |  |  | 13-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mba ayu
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0518/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-OCT-17 | K.TEL.1017-0518/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-OCT-17 | PT Sari Melati Kencana | THS |  |  | 169233912 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 1017-0518.1/BAST/R1/DES/59/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180202_ 1017-0518.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-SARI-MELATI-KENCANA-PERIODE-NOVEMBER-2017-APRIL-2018-PERIODE-NOVEMBER-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-NOV-17 | 31-JAN-18 |  |  | 18-JAN-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh marsha 081282357003
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.2414/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-MAY-16 | K.TEL.2477/HK.810/DES-A2020000/2016 | 02-JUN-16 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 446550000 | 446550000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-JUN-16 | 2414.1/BAST/R1/DES/4/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20160607_2414.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-JARKOMDAT-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2016-DI-29-LOKASI_.pdf | 30-JUN-16 | 30-JUN-17 |  |  | 18-JAN-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh mba yuli
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4921/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 |  |  | PT ANRO MULTI | IBS |  |  | 1030764000 | 6184584000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 19-DEC-16 | 4921.4/BAST/PC/DES/34/XII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161219_4921.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-FTTH-GPON-PROYEK-WISMA-ATLET-KEMAYORAN-UNTUK-PT-ANRO-MULTI-10_.pdf |  |  | 10 |  | 23-JAN-18 | uusahmad1107@gmail.com | OK
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-MAY-17 | ASURANSI JASA INDONESIA PT | FMS |  |  | 61180000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0317-0395.4/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0317-0395.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-ASURANSI-JASA-INDONESIA-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 08-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh nur 085780003115
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0571/HK.810/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 8784873 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0617-0571.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0617-0571.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BANTEN-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 07-FEB-18 | septypanca@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0433/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 27900000 | 27900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0433.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170901_0817-0433.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 31-JUL-17 | 30-JUL-18 |  |  | 06-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 638369097 | 638369097 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 2787.6/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171003_2787.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-PERIO_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 30-JAN-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.1316/HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 476793045 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 930.2/BAST/RC/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171102_930.2_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-AHLI-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-DEC-17 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Sonya 081220524755
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0417-0871/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-APR-17 |  |  | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE (NPCT1) | MLS |  |  | 0 | 1560000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JUN-17 | 0417-0871.1/BAST/R2/DES/16/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170609_0417-0871.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-OUTDOOR-WIRELESS-NETWORK-AND-MOBILE-TERMINAL-UNTUK-PT-NEW-PRIOK-CONTAINER-TERMINAL-ONE_1.pdf | 09-JUN-17 | 09-JUN-17 |  |  | 11-APR-18 | rizky.sulistyo@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH VIO - MLS - +62 813-9442-3228
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.713/LG.270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 | K.TEL.002089/HK.810/DES-70000000/2017 | 02-AUG-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 52500000 | 52500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 713.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_713.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_BIAYA-IKG-LAYANAN-DATA-ASTINET-LITE-UNTUK-55-LOKASI-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-MALANG_.pdf |  |  | 100 |  | 21-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.748/LG-270/DES-A1000000/2014 | 03-APR-14 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 1258318882 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-MAY-17 | 748.1/BAST/R1/DES/16/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170524_748.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_E-TICKETING-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-PERIODE-OKTOBER-DESEMBER-2016_.pdf | 01-OCT-16 | 31-DEC-16 |  |  | 21-NOV-17 | mia.juhariah@sigma.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba dala 0852 6552 4949
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5424/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 | K.TEL.5477/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 405218769 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 5424.2/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_5424.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-MC-DONALDS-UNTUK-PT-REKSO-NASIONAL-FOOD-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 21-NOV-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah Daimbil oleh Mba Sari
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0717-0913/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-JUL-17 | K.TEL.0717-0913/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-JUL-17 | ASURANSI AIA FINANCIAL | HWS |  |  | 108000000 | 108000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0717-0913.1/BAST/R1/DES/5/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170810_0717-0913.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-AIA-FINANCIAL-DI-6-LOKASI_.pdf | 10-AUG-17 | 10-AUG-18 |  |  | 21-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895349203828
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-17 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-1 |  |  | 32550000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1037.1/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_1037.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-NOV-17 |  |  | 08-NOV-17 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Nur +62 857-8000-3115
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0916/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 32947200 | 32947200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0817-0916.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170905_0817-0916.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-JAKARTA-2-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0417-0721/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-MAY-17 | K.TEL.0417-0721/HK.810/DES-A2020000/2017 | 10-MAY-17 | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 33038835 | 198233010 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-MAY-17 | 0417-0721.1/BAST/R1/DES/81/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20170511_0417-0721.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-SAP-BO-DAN-MIS-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf | 17-NOV-16 | 16-DEC-16 |  |  | 29-DEC-17 | ardhie20@gmail.com | Sudah diambil oleh Festy 082125981092
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0217-0607/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAR-17 | K.TEL.0217-0607/HK.810/DES-A2020000/2017 | 06-MAR-17 | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 19318800 | 19318800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-MAR-17 | 0217-0607.1/BAST/R1/DES/81/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20170321_0217-0607.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-TAHAP-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf | 21-MAR-17 | 21-APR-17 |  |  | 29-DEC-17 | ardhie20@gmail.com | Sudah Ditakeout oleh mas lintar 089688119511
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0914/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 66387200 | 66387200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0914.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170904_0817-0914.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-BANDUNG-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Ria no. hp 082115828710
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0913/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 43155200 | 43155200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0913.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170904_0817-0913.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-TANGERANG-1-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0117-0020/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 |  |  | TIKI JALURNUGRAHA EKAKURIR PT | MLS |  |  | 24541668 | 294500016 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 04-JAN-17 | 0117-0020.1/BAST/R1/DES/11/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170104_0117-0020.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-589-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-UNTUK-PT-TIKI-JNE-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-18 | 01-JAN-18 |  |  | 16-APR-18 | muhammad_yj_saputra@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0117-0087/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JAN-17 | KT.TEL.0087/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-JAN-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | PCS |  |  | 56471226 | 1314056520 | , , , , , , ,KL,TAHAP II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-17 | .0117-0087.1/BAST/TC/DES/56/IV/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-integrasi-logistik-cipta-solusi-ilcs/BAST_20170428_.0117-0087.1_DES_PT-INTEGRASI-LOGISTIK-CIPTA-SOLUSI-ILCS_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-PENDUKUNG-LAYANAN-SMART-SHUTLLE-DI-PT-ANGKASA-PURA-II-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-SOLUSI-TAHAP-II-5_.pdf |  |  |  | TAHAP II | 13-APR-18 | clara@ilcs.co.id | Sudah diambil oleh rizky 08128325263
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0379/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-NOV-17 | TEL.1117-0379/P7/LG.270/DES-A2026000/2017 | 15-NOV-17 | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) | TDS |  |  | 11800000 | 11800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1117-0379.1/BAST/O1/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171215_1117-0379.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-LBA-PROFILING-UNTUK-PT-SWADAYA-PANDUARTHA-MALL-ARTHA-GADING_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 94717080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0517-0751.5/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_0517-0751.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3009/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-JUL-16 | K.TEL.3130/HK.810/DES-A2020000/2016 | 12-JUL-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 233283600 | 311044800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 12-FEB-18 |  | RECURRING |  | 01-AUG-16 | 31-JAN-18 |  |  | 12-FEB-18 | eno.puni@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0735/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-AUG-17 | K.TEL.0717-0735/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | PERURI PERUM | FMS |  |  | 816634000 | 816634000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-FEB-18 | 0717-0735.1/BAST/O2/DES/16/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180214_0717-0735.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-KONSULTASI-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-SISTEM-MONITORING-REPORTING-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-UANG-RI_1.pdf |  |  | 100 |  | 19-APR-18 | marjohan@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 08212531604
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.1316/HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 473509238 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 930.1/BAST/RC/DES/81/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171102_930.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-AHLI-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-OKTOBER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 18-DEC-17 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Sonya 081220524755
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0424/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 19-SEP-17 |  |  | PT DAEHONG COMMUNICATIONS INDONESIA | PCS |  |  | 22867000 | 22867000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0917-0424.1/BAST/O1/DES/59/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170920_0917-0424.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-TALENT-UNTUK-ACARA-IBD-INDONESIA-BUSINESS-DEVELOPEMENT-EXPO-PT-DAEHONG-COMMUNICATIONS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JAN-18 | mikhamdmedia@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Mikha 082272441016
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 |  |  | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 18711431100 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 1472.3/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170927_1472.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-APARTMENT-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-PARSIAL-V-63-06_.pdf | 27-SEP-17 | 27-SEP-17 | 63.06 |  | 16-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0544/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 0 | 2307400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 0917-0544.1/BAST/PC/DES/16/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171221_0917-0544.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-SEWA-STORAGE-DC-DRC-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-TAHUN-2017_.pdf | 21-DEC-17 | 21-DEC-17 | 83 |  | 21-DEC-17 | rahmat.widodo@sigma.co.id | berkas sudah diambil mas suherman +62 813-9821-5999
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0886/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 20088000 | 241056000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0917-0886.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170927_0917-0886.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-20-DUA-PULUH-LOKASI-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BANTEN-TBK_.pdf | 27-SEP-17 | 26-SEP-18 |  |  | 27-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0344/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1217-0344.1/BAST/R2/DES/80/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171227_1217-0344.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-THAI-AIRWAYS-WISMA-NUSANTARA-BUILDING-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATION_.pdf | 01-JAN-18 | 28-FEB-18 |  |  | 28-MAR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0404/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117.0404/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS |  |  | 547525000 | 547525000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL,BAST 100% | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0404.6/BAST/O1/DES/5/II/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170202_0117-0404.6_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PENGADAAN-BANDWITH-INTERNET-UNIVERSITAS-SYAH-KUALA-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 | BAST 100% | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | berkas sudah diambil oleh mas akbar +62 812-8344-4123
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 19594610800 | 70751256650 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 5144.3/BAST/PC/DES/16/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171106_5144.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-TAHAP-2_.pdf |  |  | 40 |  | 15-JAN-18 | johan_tanzil@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Roma 081380730029
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0417-0516/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-APR-17 |  |  | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 1225000 | 1225000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0417-0516.1/BAST/R1/DES/1/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180220_0417-0516.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2017-APRIL-2018_.pdf | 29-APR-17 | 28-APR-18 |  |  | 29-MAR-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal +62 813-8255-4467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | CITILINK | TMS |  |  | 83009095 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0817-0218.2/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180205_0817-0218.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-AGUSTUS-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-SEP-17 | 31-JAN-18 |  |  | 15-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0433/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JAN-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 31387770 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0433.2/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0117-0433.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Ria 081398567363
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | THS |  |  | 529221300 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0617-0211.5/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_0617-0211.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 28-FEB-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-MAR-16 | K.TEL.1574/HK.820/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 19250000 | 420000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 1295/LG-2.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171003_1295LG-2_1_DES_PT Infomedia Nusantara_CONTACT CENTER HERO SUPERMARKET (MARKETING)_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | Diambil oleh Sarie tgl 17 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0820/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-APR-17 |  |  | PT. AGRO SEMESTA MANDIRI | PCS |  |  | 302157000 | 302157000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 0417-0820.1/BAST/R1/DES/48/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170502_0417-0820.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-5-LIMA-LOKASI-UNTUK-PT-AGRO-SEMESTA-MANDIRI-PERIODE-MEI-2017-A_.pdf | 01-MAY-17 | 30-APR-18 |  |  | 08-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1883/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-APR-16 |  |  | PT INDIKA INDONESIA | ERS |  |  | 402876000 | 402876000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-APR-16 | 1883.1/BAST/R2/DES/48/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160421_1883.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-KU-BAND-DI-LOKASI-MTU-PORT-UNTUK-PT-INDIKA-INDONESIA_.pdf | 21-APR-16 | 21-APR-16 |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0546/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-JUN-17 |  |  | PT. NUSA WANA RAYA | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JUN-17 | 0617-0546.1/BAST/R1/DES/48/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170620_0617-0546.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TUK-TESO-UNTUK-PT-NUSA-WANA-RAYA-PERIODE-JUNI-2017-JUNI-2018_.pdf | 20-JUN-17 | 19-JUN-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5026/LG.270/DES-A2027000/2016 | 10-NOV-16 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS |  |  | 15250000 | 15250000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-APR-16 | 5026.1/BAST/R2/DES/16/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20160429_5026.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_SEWA-DAN-MANAGED-COLOCATION-STAR-DC-PAKET-B-LOKASI-JATINEGARA-UNTUK-UNIVERSITAS-NEGERI-PADANG_.pdf | 29-APR-16 | 29-APR-16 | 100 |  | 05-JAN-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh mba candy 081322999141
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0417-0271/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-APR-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 20305636 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-MAY-17 | 0417-0271.1/BAST/R2/DES/59/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170531_0417-0271.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-INTERAKTIF-DAN-SMS-BLAST-UNTUK-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-MEI-DESEMBER-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-DEC-17 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0784/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | PT SATRIA ANTARAN PRIMA (SAP COURIER) | MLS |  |  | 79320000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-NOV-17 | 1017-0784.1/BAST/R1/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171103_1017-0784.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-UNTUK-PT-SATRIA-ANTARAN-PRIMA_.pdf | 03-NOV-17 | 02-NOV-18 |  |  | 19-MAR-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh silviana 081315772334
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.126/LG270/DR7-10000000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | DONGGI SENORO LNG | ERS |  |  | 1978800000 | 1978800000 | , , , , ,SPK, , ,60 bulan | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 126.1/BAST/T2/DES/88/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171122_126.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-ROUTER-PT-DONGGI-SENORO-LNG-LUWUK_.pdf | 22-NOV-17 | 22-NOV-17 |  | 60 bulan | 14-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.4876/LG.270/DES-A2026000/2015 | 18-DEC-15 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 31200000 | 31200000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-DEC-15 | 4876.1/BAST/R1/DES/80/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20151221_4876.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-UNTUK-LAYANAN-METRO-E-DI-LOKASI-BANDARA-SULTAN-HASANUDIN-MAKASAR_.pdf | 18-DEC-15 | 02-JAN-16 |  |  | 24-NOV-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba Monica 085814395502
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0345/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 1217-0345.1/BAST/R2/DES/80/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171220_1217-0345.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-ROYAL-BRUNEI-AIRLINES-LOKASI-TERMINAL-D-SOEKARNO-HATTA-DAN-OFFICE-ROOM-BANDARA-JUANDA-UNTUK_.pdf | 20-DEC-17 | 20-DEC-17 |  |  | 28-MAR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0811/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-JUL-17 | K.TEL.0617-0811/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-JAN-18 | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 9661085 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0617-0811.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0617-0811.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-ASURANSI-JASA-RAHARJA-PERSERO-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0287/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-JAN-17 |  |  | BANK PERMATA (BANK BALI) | BMS-2 |  |  | 270164000 | 270164000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-FEB-17 | 0117-287.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170213_0117-287.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-17-LOKASI-BANK-PERMATA_.pdf | 13-FEB-17 | 13-FEB-17 |  |  | 30-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 38498860000 | 38498860000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 0917-0874.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180105_0917-0874.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-BPJS-KESEHATAN-CARE-CENTER-UNTUK-BPJS-KESEHATAN_.pdf | 05-JAN-18 | 05-JAN-21 |  |  | 29-JAN-18 | purnamagelar22@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3951/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-SEP-16 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 1833768282 | 1833768282 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 3951.2/BAST/R1/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171227_3951.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-DAN-BOKO-PERIODE-JULI-SEPTEMBER-2017_2.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 04-JAN-18 | andi.marlisa@sigma.co.id | sudah diambil oleh mia 081315427809
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.707/LG. 270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 | K.TEL 002087/HK.810/DES-70000000/2017 | 10-AUG-17 | sarimode fashindo adiperkasa (zara) | TDS |  |  | 79500000 | 79500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 707.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_707.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_BIAYA-PENARIKAN-JARINGAN-LAYANAN-ASTINET-LITE-CC-PT-SARIMODE-FASHINDO-ADIPERKASA-ZARA_1.pdf |  |  | 100 |  | 17-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0005/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JAN-17 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 1293650 | 41103150 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JAN-17 | 0117-0005.1/BAST/R1/DES/5/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170123_0117-0005.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENAMBAHAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-DI-LOKASI-CIREBON-UNTUK-PT-TRANSRETAIL-INDONESIA_.pdf | 23-JAN-17 | 23-FEB-17 |  |  | 03-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0008/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JAN-17 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 1293650 | 41103150 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-JAN-17 | 0117-0008.1/BAST/R1/DES/5/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170117_0117-0008.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENAMBAHAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-DI-LOKASI-TRANSMART-KARAWANG-UNTUK-PT-TRANSRETAIL-INDONESIA_.pdf | 17-JAN-17 | 17-FEB-17 |  |  | 03-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1272/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-MAR-16 | k.tel.1496/hk.820/des-A1000000/2016 | 11-APR-16 | BNI LIFE | HWS |  |  | 784887784 | 18052420320 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 1272.2/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171108_1272.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-3-TIGA-SEAT-LAYANAN-PREMISES-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-OKTOBER-2017_1.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 18-DEC-17 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1117-0611/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 14280000 | 14280000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0611.1/BAST/O1/DES/5/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171201_1117-0611.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-RATU-INDAH-MAKASAR-DAN-DRAMAGA-BOGOR-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET_.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0617-1544/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JUL-17 | TEL.0617-1544/HK.810/DES-A2020000/2017 | 14-JUL-17 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS |  |  | 809364000 | 809364000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 08-NOV-17 |  | OTC |  | 01-AUG-17 | 08-NOV-17 | 100 |  | 27-APR-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh cynthia +62 838-7210-3575
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0781/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | MERCEDES BENZ INDONESIA | MAS |  |  | 671234 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0717-0781.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0717-0781_1_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BROADCAST ALL GSM PROVIDER UNTUK PT MERCINDO AUTORAM_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 16-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5852/LG.270/DES-A2020000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT LANDAK AGRO UTAMA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5852.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5852.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-UNTUK-PT-LANDAK-AGRO-UTAMA-TAHUN-2017-LOKASI-MENJALIN-SELATAN_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0327/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 54800000 | 54800000 | , , , , ,SPK,WO, ,Termin 1 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-APR-17 | 0117-0327.1/BAST/T2/DES/14/IV/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170418_0117-0327.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-UNTUK-LOKASI-PALEMBANG-REMBANG-BINJAI-DAN-KLATEN-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 09-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.4654/LG.270/DES-A2020000/2015 | 02-DEC-15 | K.TEL.4697/HK.810/DES-A202000/2015 | 04-DEC-15 | PT PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 193600000 | 193600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-DEC-15 | 4654.1/BAST/R2/DES/21/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20151217_4654.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-SKG-BONTANG-UNTUK-PERTAMINA-GAS_.pdf | 16-DEC-15 | 16-DEC-17 |  |  | 04-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0396/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0396/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS |  |  | 47985370 | 524850900 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0217-0396.2/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0217-0396.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-ASDP-INDONESIA-FERRY-PERSERO-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-JAN-18 |  |  | 02-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0214/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-JAN-17 | K.TEL.0117-0214/HK.810/DES-A2020000/2017 | 23-JAN-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | THS |  |  | 187950000 | 563850000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 0117-0214.1/BAST/R1/DES/34/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170502_0117-0214.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II-PERIODE-APRIL-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 02-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0875/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-NOV-17 |  |  | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 827776800 | 886636800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0817-0875.1/BAST/R1/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180220_0817-0875.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWWA-DAN-MANGED-NETWORK-MNS-CPE-ROUTER-DI-14-LOKASI-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-I-13-SITE_.pdf | 20-FEB-18 | 19-FEB-21 |  |  | 09-MAR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH KIKI 081293456668
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.5763/LG-270/DES-A2026000/2016 | 22-DEC-16 |  |  | PT WIRAKARYA SAKTI (SMF GROUP) | MAS |  |  | 5750000 | 69000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-17 | 5763.1/BAST/R1/DES/21/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170103_5763.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-UNTUK-PT-WIRAKARYA-SAKTI-SMF-GROUP-TAHUN-2017_.pdf | 02-JAN-17 | 31-JAN-17 |  |  | 24-NOV-17 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Diki
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.280/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 8021642904 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-JAN-18 | 0417-0577.1/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180116_0417-0577.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-MAYBANK-TBK-NOVEMBER-2016-DESEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-16 | 31-DEC-17 |  |  | 24-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0817-0847/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-SEP-17 | K.TEL.0817-0847/HK.810/DES-A2020000/2017 | 11-SEP-17 | PT RICOBANA ABADI | ERS |  |  | 10300000 | 123600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0817-0847.1/BAST/R2/DES/21/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170913_0817-0847.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANYA-UNTUK-PT-RICOBANA-ABADI-DI-LOKASI-BINUNGAN-DAN-SITE-LATI-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTE_.pdf | 13-SEP-17 | 12-SEP-18 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0358/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 3068570930 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 0117-0358.6/BAST/R2/DES/59/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180206_0117-0358.6_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI_.pdf | 01-FEB-18 | 06-FEB-18 |  |  | 20-APR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Imu +62 812-9421-938
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0334/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 15-DEC-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 4550000 | 54600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1217-0334.1/BAST/R1/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171218_1217-0334.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER-LOKASI-BANDARA-PELA_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0317-0635/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-APR-17 | - |  | PT KIA Keramik Mas | TDS |  |  | 2412050 | 28944600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 0317-0635.1/BAST/R1/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171213_0317-0635.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-LOKASI-KKM-PLANT-GRESIK-UNTUK-PT-KIA-KERAMIK-MAS_.pdf | 13-DEC-17 | 12-JAN-18 |  |  | 04-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 855399641 | 8553996410 | , , , , , , ,KL,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-FEB-17 | 0117-0478.1/BAST/TC/DES/14/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170214_0117-0478.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PTOYEK-BRANZ-BSD-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-1-10_.pdf | 14-FEB-17 | 14-FEB-17 | 10 | Termin 1 | 19-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0918/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-MAY-17 | K.TEL.05-0517/HK.810/DES-MCS/2017 |  | TVRI | MCS |  |  | 15000000 | 15000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-MAY-17 | 0517-0918.1/BAST/O1/DES/7/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170525_0517-0918.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SNG-PENGANUGRAHAN-GELAR-DATUK-KEPADA-GUB-PAPUA_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0344/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 66387200 | 66387200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0917-0344.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170918_0917-0344_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-indomarco-prismatama-lokasi-bandung-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 06-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0417-0784/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-JUN-17 |  |  | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 17260600 | 17260600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 0417-0784.1/BAST/O1/DES/81/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20170614_0417-0784.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-JASA-PERSONIL-POSKO-LEBARAN-2017-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-1_.pdf |  |  | 100 |  | 20-DEC-17 | muhammad.nurhasbi@ish.co.id | Sudah diambil oleh mba sonya 081220524755
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2256/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-MAY-16 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-1 |  |  | 491040000 | 491040000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-MAY-16 | 2256.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160523_2256.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-40-LOKASI-BANK-MUAMALAT-INDONESIA_.pdf | 23-MAY-16 | 21-MAY-17 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ully
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2887/LG.270/DES-A2027000/2016 | 28-JUN-16 |  |  | PT.Nipindo Pratama | ERS |  |  | 75888000 | 75888000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-JUL-16 | 2887.1/BAST/R2/DES/7/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160727_2887.11_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANAJNGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-PT-NIPINDO-PRATAMA-LOKASI-SESAYAP_.pdf | 27-JUL-16 | 26-JUL-17 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully 0878-8250-4146
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | PT.SYARIAH BUKOPIN | BMS-2 |  |  | 1166070 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0517-0518.6/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0517-0518.6_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-BANK-SYARIAH-BUKOPIN-TAHUN-2017-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4861/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-NOV-16 | K.TEL.4942/HK.810/DES-A1000000/2016 | 22-NOV-16 | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA | HWS |  |  | 1604630000 | 1604630000 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-MAY-17 | 4861.1/BAST/O1/DES/16/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170512_4861.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-HARDWARE-DAN-SOFTWARE-ZIMBRA-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWA-INHEALTH-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 17-JAN-18 | derwin.sitorus@sigma.co.id | sudah diambil oleh derwin 08111717744
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | Indosurya Cipta | BMS-1 |  |  | 31168000 | 1122048000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JAN-18 | 2552.4/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180109_2552.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 17-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Eva
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-15 | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 2036496027 | 18711431100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 1472.5/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180315_1472.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-PERIODE-7-KUMULATIF-78-2379_.pdf | 01-MAR-18 | 15-MAR-18 | 78.2379 |  | 28-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0334/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | pt industri telekomunikasi indonesia (persero) | IBS |  |  | 24364080000 | 64116000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 1017-0334.2/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180104_1017-0334.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-INDUSTRI-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-PERSERO_.pdf | 23-DEC-17 | 04-JAN-18 | 38 |  | 15-JAN-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | Sudah Diambil oleh pak febian/jaya 08128012896
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0617-0368/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-JUN-17 | 0617-0368.1/BAST/R1/DES/4/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170616_0617-0368.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 27-FEB-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0875/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | K.TEL.1017-0875/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-NOV-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 1179463188 | 1179463188 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1017-0875.2/BAST/PC/DES/99/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180110_1017-0875.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-K13-ONLINE-TAHAP-8-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-TERMIN-2_.pdf | 10-JAN-18 | 10-JAN-18 | 100 | Termin 2 | 16-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil mba maya 08119110140
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0009/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 | K.TEL.0817-0009/HK.820/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3276951991 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 0817-0009.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180103_0817-0009.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BERITA-ACARA-SERAH-TERIMA-PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-GCC-PFC-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 11-OCT-17 | 31-DEC-17 |  |  | 16-JAN-18 | yuniati09@yahoo.co.id | Sudah diambil oleh Mba Yuyun +62 896-8826-6794
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4823/LG.270/DES-A1000000/2016 | 16-NOV-16 | K.TEL.5284/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT BATAMEC | IBS |  |  | 232713000 | 2946900 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 25-MAY-17 | 4823.1/BAST/O2/DES/34/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170525_4823.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-BUSINESS-PROCESS-OUTSOURCING-STEEL-FABRICATION-WORK-UNTUK-PROYEK-HULL-BLOCK-SEMCORP-MARINE-INTEGRATED-YARD-DI-BATAMEC_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | uusahmad1107@gmail.com | OK
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0341/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 48681600 | 48681600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0341.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0341_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI TRG2 PERIODE 27 SEPTEMBER -03 OKTOBER 2017_1.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.4224/LG.270/DES-A2026000/2015 | 02-NOV-15 |  |  | SURYA DUMAI GROUP PT | TMS |  |  | 56160000 | 56160000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-NOV-15 | 4224.1/BAST/R1/DES/80/XI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20151102_4224.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SURYA-DUMAI-GROUP-BUILDING-PEKANBARU_.pdf | 03-NOV-15 | 03-NOV-15 |  |  | 19-DEC-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh mas supri 085311148046
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0842/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-MAY-17 | K.TEL.0317-0842/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | BANK SUMATERA UTARA | BMS-1 | 670542 | IRWANDI | 971481210 | 3553600000 | , , , , , , ,KL,Tahap II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0317-0842.2/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171211_0317-0842.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LIFT-PENUMPANG-UNTUK-PT-BANK-SUMUT-TAHAP-II_.pdf |  |  |  | Tahap II | 19-DEC-17 | wahyu.priyambodo@pins.co.id | sudah diambil pak ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-2 |  |  | 73419000 | 1762056000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 2811.3/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_2811.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-PERIODE-NOVEMBER_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0224/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 68816000 | 68816000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0917-0224.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170913_0917-0224_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-bogor-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 406698430 | 40889305340 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 2787.2/BAST/R1/DES/34/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170703_2787.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-PERIO_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 19-DEC-17 | putramtlubis@gmail.com | Sudah diambil oleh mas putra 082220137407
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.5842/LG-270/DES-A2026000/2017 | 29-DEC-16 |  |  | PT Bumi Andalas Permai | MAS |  |  | 76200000 | 6350000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5842.1/BAST/R1/DES/21/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170102_5842.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-BUMI-ANDALAS-PERMAI-SINAR-MAS-FORESTRY-GROUP-TAHUN-2016_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh jansen 08778196658
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0184/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | PT. MENARA INDAH TEKNIK | BMS-1 |  |  | 579484450 | 1158968900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0417-0184.1/BAST/O2/DES/14/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170908_0417-0184.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-SMART-STUDIO-CINEMAXX-RENON-BALI_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | hengky.darmawan@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Hengky 081314466349
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 493088000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1623.6/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_1623.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-BULAN-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 09-APR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0783/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-NOV-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 1017-0783.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180122_1017-0783.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-CHATBOT-BERBASIS-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_1.pdf |  |  |  |  | 21-MAR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona 08116442000
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.2229/LG.270/DES-A2026000/2015 | 04-JUN-15 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JUN-15 | 2229.1/BAST/R1/DES/80/VI/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20150605_2229.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PEENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-CISCO-CATALYST-2970-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICAATIONS-LOKASI-AIRPORTHUB-GEDUNG-SOEWARNA_1.pdf | 05-JUN-15 | 03-JUN-16 |  |  | 20-OCT-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0694/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-AUG-17 |  |  | PT BATAVIA PRIMA JAYA | FMS |  |  | 5044000000 | 5044000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-SEP-17 | 0717-0694.1/BAST/OC/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170922_0717-0694_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT SMART MEASUREMENT UNTUK PT BATAVIA PRIMA JAYA TAHAP 11_.pdf |  |  | 100 |  | 20-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah di ambil oleh Mas Jaya tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0317-0241/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-2 |  |  | 23280700 | 279368400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-APR-17 | 0317-0241.1/BAST/R1/DES/4/IV/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170405_0317-0241_1_DES_PT Graha Informatika Nusantara_PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE CPE UNTUK PT BANK SAHABAT SAMPOERNA_.pdf | 05-APR-17 | 05-APR-17 |  |  | 26-OCT-17 | yuli.sunarti@gratika.co.id | SUDAH DIAMBIL MBA YULI
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0575/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | PT. Berkat Sawit Sejahtera (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JUL-17 | 0617-0575.1/BAST/R1/DES/14/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170704_0617-0575.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-GUNUNG-TULEH-PASAMAN-BARAT-UNTUK-PT-BERKAT-SAWIT-SEJA_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | K.TEL.0817-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 7344000000 | 22032000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0817-0924.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180328_0817-0924.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-UNTUK-CC-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-PERIODE-NOVEMBER-2017-S-D-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-NOV-17 | 28-FEB-18 |  |  | 03-APR-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ratna +62 821-1066-2820
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.884/LG.270/DES-A20260000/2016 | 25-FEB-16 |  |  | ABURAHMI | MAS |  |  | 5000000 | 68705600 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 884.1/BAST/O1/DES/48/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171124_884.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-AIR-ITAM-KEC-PANUNGKAL-KAB-PALI-SULSEL-UNTUK-PT-ABURAHMI_.pdf |  |  | 100 |  | 01-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0151/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | FIRST INDO AMERICA LEASING | FMS |  |  | 2256240 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0717-0151.4/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0717-0151.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-FIRST-INDO-AMERICAN-LEASING-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0453/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-OCT-17 |  |  | PT Digivia Indonesia | MCS | 740247 | HERU IRMAN | 36375000 | 36375000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-NOV-17 | 1017-0453.1/BAST/O1/DES/34/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171121_1017-0453.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-LAYANAN-PAKET-SOCIAL-MEDIA-MONITORING-UNTUK-PT-DIGIVIA-INDONESIA-ANTARA-INSIGHT-PERIODE-OKTOBER-2017-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 05-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh mas erick 08116442000
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.142/LG-270/DES-A1020000/2017 | 21-FEB-17 | K.TEL.60/HK.810/DES-A1020000/2017 | 22-FEB-17 | HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 146050000 | 146050000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 17-MAR-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh Kamal +62 813-8255-4467
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5240/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-DEC-16 | K.TEL.5283/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-DEC-16 | TASPEN PT | HWS |  |  | 189212398 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 5240.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_5240.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 14-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0781/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | MERCEDES BENZ INDONESIA | MAS |  |  | 10491658 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0717-0781.2/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0717-0781.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-GSM-PROVIDER-UNTUK-PT-MERCINDO-AUTORAMA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 13-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.674/LG.270/DES-A2020000/2015 | 11-FEB-15 |  |  | NEWMONT NUSA TENGGARA | ERS |  |  | 260865000 | 260865000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 02-FEB-15 |  | RECURRING |  | 02-FEB-15 | 02-FEB-15 |  |  | 31-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4946/LG.270/DES-A2027000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | ADHI KARYA PT | PCS |  |  | 1637500 | 0 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-NOV-16 | 4946.1/BAST/R2/DES/16/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161110_4946.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_SEWA-DAN-MANAGED-COLLOCATION-DIASTER-RECOVERY-CENTER-LOKASI-STAR-DC-KEBALEN-SURABAYA-UNTUK-PT-ADHI-KARYA_1.pdf | 09-NOV-17 | 09-NOV-17 |  |  | 10-APR-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Wulan +62 812-9241-9154
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | 710466 | NURUL HIDAYATI | 229085600 | 46638240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 3451.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180205_3451.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-KIOSK-SELF-SERVICE-MACHINE-LAYANAN-PPOB-DAN-MANAGED-SERVICE-NFC-READER-SMART-CARD-NON-KIOSK-UNTUK-PT-JARING-SOLUSI-APLIKASI-PERIODE-JA_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 11-APR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1622/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1633/HK.810/DES-A1000000/2015 | 10-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS | 800054 | I DEWA MADE AGUS | 540000 | 11425370400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAR-17 | 1622.2/BAST/RC/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170330_1622.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-TBK-DI-LOKASI-RESTO-GEDUNG-DAN-KANTOR-REGIONAL-KFC-TERMIN-22-KOMULATIF-35-52_.pdf | 30-MAR-17 | 29-MAR-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.368/LG.270/DES-A1020000/2017 | 02-MAY-17 | K.TEL.200/HK.810/DES-a1020000/2017 | 03-MAY-17 | BANK OCBC NISP | BMS-2 |  |  | 241600000 | 241600000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAY-17 | 368.1/BAST/OC/DES/1/V/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170512_368.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_AKTIFASI-LINK-CCTV-BANK-NISP-DI-91-TITIK-PASANG-BARU_.pdf |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0117-0264/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-JAN-17 |  |  | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 111780000 | 111780000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0264.1/BAST/R1/DES/88/II/2017 | RECURRING | bast//pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170202__DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-DI-27-LOKASI-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES-PERIODE-FEBRUARI-2017-OKTOBER-2017_.pdf | 02-FEB-17 | 28-FEB-17 |  |  | 29-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil Oleh Mba Nita
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0250/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-AUG-17 | - |  | FINNET INDONESIA | MAS |  |  | 879121100 | 879121100 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0250.1/BAST/R1/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170901_0817-0250.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LISENSI-FORTIGATE-UNTUK-PT-FINNET-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 08-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Nita
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.3448/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | MCS |  |  | 2164614591 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0717-0915.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_0717-0915.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFICATION-SURVEY-CCS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-PERIODE-NOV-2016-OKT-2017_1.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-17 | 100 |  | 08-DEC-17 | gita.anggunbhatari@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH MBA VERA 081284038577
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0878/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-1 |  |  | 2647960000 | 2647960000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-OCT-17 | 0917-0878.1/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171024_0917-0878.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-DAN-BACKUP-LINK-M2M-UNTUK-BANK-ACEH-SYARIAH_.pdf | 24-OCT-17 | 23-OCT-20 |  |  | 06-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5470/LG.270/DES-A2020000/2016 | 05-DEC-16 |  |  | PT. ADITYA AGROINDO | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-DEC-16 | 5470.1/BAST/R1/DES/48/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161206_5470_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN SEWA DAN MANAGED SERVICE LAYANAN VSAT VIPER_.pdf | 06-DEC-16 | 05-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0784/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT. Karya Dewi Putera | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0784.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180102_1217-0784.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-SITE-KATINGAN-3-KKL-UNTUK-PT-KARYA-DEWI-PUTERA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1525/LG-270/DES-A1000000/2015 | 26-MAY-15 | K.TEL.1547/HK.810/DES-A1000000/2015 | 28-MAY-15 | PT WIKA REALTY | PCS |  |  | 0 | 1926778000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-DEC-15 | 1525.3/BAST/P2/DES/14/XII/2015 | PROGRESS | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20151230_1525.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-PAKET-ELEKTRONIK-UNTUK-THE-HIVE-OFFICE-TOWER-PT-WIKA-REALTY-BAST-I_1.pdf | 30-DEC-15 | 30-DEC-15 | 100 |  | 30-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0268/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 01-FEB-17 |  |  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EMS |  |  | 78375000 | 78375000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0268.1/BAST/R2/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170202_0117-0268.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-BANDWIDTH-DAN-CLOUD-INSTITUT-PERTANIAN-BOGOR-PERIODE-FEBRUARI-DESEMBER-2017_.pdf | 01-FEB-17 | 31-DEC-17 |  |  | 03-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH JONO 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 700000 | 105840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-MAR-16 | 40.2/BAST/P1/DES/14/III/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160314_40.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-99-LOKASI-DI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-II-PROGRESS-6-06_.pdf | 14-MAR-16 | 14-APR-16 | 6.06 |  | 24-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1017-0754/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-NOV-17 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 176055000 | 176055000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 1017-0754.1/BAST/O1/DES/19/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20171127_1017-0754.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SWITCH-BACKBONE-UNTUK-UNIVERSITAS-TRISAKTI-JAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil cynthia 083872103575
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1934/LG-270/DES-A1000000/2016 | 13-MAY-16 | K.TEL.1972/HK.810/DES-A1000000/2016 | 17-MAY-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 420000 | 105840000 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP I | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-SEP-16 | 1934.4/BAST/P1/DES/14/IX/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160909_1934.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-DI-21-LOKASI-TAHAP-II-PROGRESS-33-33_.pdf | 09-SEP-16 | 09-OCT-16 | 33.33 | TAHAP I | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0917-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-OCT-17 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 119364000 | 2864736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0917-0634.1/BAST/RC/DES/19/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20171030_0917-0634.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-TRISAKTI-JAKARTA_.pdf | 30-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 21-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil cynthia 083872103575
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1036/LG-270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1739/HK.810/DES-A2020000/2016 | 27-APR-16 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-2 |  |  | 37200000 | 37200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1036.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_1036.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 04-MAY-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah diambil oleh Nur 085780003115
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2967/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 21643200 | 21643200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-16 | 2967.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160630_2967.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-RSUD-SOASIO-PERIODE-JULI-2016-S-D-JUNI-2017_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0039/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 |  |  | 169632000 | 169632000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-FEB-17 | 0217-0039.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170228_0217-0039.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2-DUA-UNIT-MOBIL-KAS-KELILING-BANK-ACEH-PERIODE-2017-2018_.pdf | 28-FEB-17 | 27-FEB-18 |  |  | 09-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4577/LG/270/DES-A1000000/2016 | 31-OCT-16 | K.TEL.4786/HK.810/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 | sentraland karawang | EMS | 640767 | TEUKU HAMIZUL | 2253554590 | 23030000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 4577.2/BAST/PC/DES/34/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171227_4577.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-LISTRIK-DAN-SISTEM-UNIT-ELECTRICAL-ELEKTRONIK-ME-GEDUNG-SENTRALAND-PERUMNAS-KARAWANG-BARAT_.pdf | 01-NOV-17 | 27-DEC-17 | 9.7853 |  | 28-DEC-17 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah Ditakeout olek Pak Yanuar
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.4847/LG-270/DES-A2020000/2016 | 01-NOV-16 | K.TEL.4886/HK.810/DES-A2020000/2016 | 02-NOV-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS |  |  | 86940000 | 173880000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-NOV-16 | 4847.1/BAST/R1/DES/24/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161103_4847_1_DES_PT Commtech Agung_PERPANJANGAN MAINTENANCE 30 PAKET RADIO IP UNTUK PEKERJAAN JARINGAN WAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERIODE NOVEMBER - DESEMBER 2016_.pdf | 01-NOV-16 | 31-DEC-16 |  |  | 23-OCT-17 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0617-0424/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 2644605000 | 2644605000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JUN-17 | 0617-0424.1/BAST/OC/DES/49/VI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170622_0617-0424_1_DES_PT Sigma Metrasys Solution_LISENSI SAP UNTUK KIMIA FARMA (PERSERO) TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 23-OCT-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | BERKAS SUDAH DI AMBIL OLEH KURIR (OKI +62 813-2222-2709)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0517-0751.1/BAST/PC/DES/34/VII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170703_0517-0751_2_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN SERVICE DESK PEMELIHARAAN DATA ITSM, INCIDENT PROBLEM MANAGEMENT, QA, DAN MANAJEMEN LAYANAN TI BERBASIS ISO 20K UNTUK PT_ PERTAMINA_.pdf | 03-JUL-17 | 03-JUL-17 |  |  | 17-OCT-17 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah di ambil oleh Mas Yanuar
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0303/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-SEP-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 0917-0303.1/BAST/R1/DES/88/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171108_0917-0303.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-LOKASI-ASTON-INN-MATARAM_.pdf |  |  |  |  | 14-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diabil oleh Mba Nita
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0511/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 28288000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0517-0511.3/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0517-0511.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 14-NOV-17 | leony.m.carolina@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 60060000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 749.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180418_749.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASO-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 11-MAY-18 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh EVA NO HP ; 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL 0417-0484/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 908862000 | 1817724000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-NOV-18 | 0417-0484.2/BAST/R2/DES/34/XI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20181106_0417-0484.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-OUTSOURCHING-LAYANAN-ATM-MONITORING-24-DUA-PULUH-EMPAT-JAM-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-MEI-2017-S-D-OKTOBER-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-OCT-17 |  |  | 09-MAR-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0572/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-OCT-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 117462580 | 117462580 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-OCT-17 | 1017-0572.1/BAST/O1/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171027_1017-0572.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-JABODETABEK-DI-STASIUN-TEBET_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh sena 08119255909
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL 1422/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 422819400 | 15221498400 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 1416.3/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171207_1416.31_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 18-DEC-17 | watiratna2022@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba ratna 082110662820
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | K.TEL.1574/HK.820/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 17500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1295.6/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_1295.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-BULAN-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 13-APR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2161/LG-270/DES-A1000000/2014 | 26-SEP-14 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-JUN-17 | 2161.2/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170620_2161.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATIONS-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-BASTP-TAHAP-21-89-374_.pdf | 20-JUN-16 | 20-JUN-16 | 89.374 |  | 23-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0417-0127/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 17-APR-17 | - |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | PCS |  |  | 950000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0417-0127.1/BAST/R2/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180205_0417-0127.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-DAN-RELOKASI-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-LOKASI-SOLOK_.pdf |  |  |  |  | 20-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | K.TEL.06-0635/HK.810/DES-00/2017 | 13-JUN-17 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 1800000 | 1800000 | , , , , , ,WO, ,Termin 21 Juni | Coordinator Project Management | REVISION | 21-JUN-17 |  | TERMIN |  | 21-JUN-17 | 21-JUN-17 |  | Termin 21 Juni | 14-DEC-17 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | Mohon dilampirkan 1. BAUT 2. BASO 3. KL/SPK
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0453/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 30-NOV-17 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 22000000 | 22000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1117-0453.1/BAST/O2/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171204_1117-0453.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_SMS-LBA-UNIV-GUNDAR-LOKASI-UNDIP_.pdf |  |  | 100 |  | 14-DEC-17 | gilbertsamosir30@gmail.com | Sudah Diambil oleh Pak Gillbert 081218829922
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4936/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Bintang Utama Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4936.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4936.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PERANAP-ESTATE-UNTUK-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Datalink Solution | 13 | TEL.0317-0710/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-APR-17 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 | UNIV ATMAJAYA YOGYAKARTA | EMS |  |  | 461666400 | 461666400 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-APR-17 | 0317-0710.1/BAST/R1/DES/13/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-datalink-solution/BAST_20170407_0317-0710.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DAN-IP-TRANSIT-DI-UNIVERSITAS-ATMA-JAYA-JOGJAKARTA_.pdf | 07-APR-17 | 07-APR-18 |  |  | 15-DEC-17 | eka@datalink.id | sudah diambil Oleh Mba Retno
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2876/LG-270/DES-A2020000/2016 | 28-JUN-16 | K.TEL 2920/HK.810/DES-A2020000/2016 | 30-JUN-16 | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 76599500 | 838796000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 2876.1/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171207_2876.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-JASA-RAHARJA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 15-DEC-17 | watiratna2022@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba ratna 082110662820
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0184/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-DEC-17 | K.TEL.12-0522/HK.810/DES-TDS/2017 | 18-DEC-17 | PT. HOME OF LIVING ARTS INDONESIA | TDS |  |  | 4400000 | 4400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-DEC-17 | 1217-0184.1/BAST/O1/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171225_1217-0184.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-LBA-TAHAP-II-UNTUK-PT-HOME-OF-LIVING-ARTS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | BANK BUKOPIN | BMS-2 |  |  | 2921990 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0517-0518.2/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0517-0518.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-BUKOPIN-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2963/LG.270/DES-A1000000/2015 | 02-DEC-15 | K.TEL.2981/HK.810/DES-A1000000/2015 | 03-DEC-15 | TOP FOOD INDONESIA - ES TELER 77 | THS |  |  | 3122700 | 3884262000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 2963.2/BAST/RC/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170809_2963_1_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN LAYANAN CLOUD NETWORK DAN MONITORING UNTUK PT TOP FOOD INDONESIA_.pdf | 23-JUN-17 | 01-JUL-17 |  |  | 16-OCT-17 | melva.ulina@sigma.co.id | sudah diambil oleh Nanda tgl 27 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0308/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 24-OCT-17 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 20400000 | 21400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-DEC-17 | 1017-0308.1/BAST/R2/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171214_1017-0308.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-SUSMEL-BABEL-LOKASI-KK-STIE-RAHMANIYAH-SEKAYU_.pdf |  |  |  |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0128/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 19-SEP-17 |  |  | MERCK INDONESIA | HWS |  |  | 79200000 | 79200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 0917-0128.1/BAST/R1/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171205_0917-0128.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-LITE-DI-15-LOKASI-PT-MERCK-TBK_.pdf | 05-DEC-17 | 18-SEP-18 |  |  | 22-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0482/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 21000000 | 21000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-FEB-18 | 0118-0482.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180208_0118-0482.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-BACK-UP-AKSES-INTERNET-PT-PELNI-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PANDEGA CITRA NIAGA | PCS |  |  | 270518033 | 13969431100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 0617-0606.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180307_0617-0606.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTEMEN-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-PERIODE-5-KUMULATIF-18-2117_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 | 18.2117 |  | 28-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0841/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 23-JAN-18 |  |  | BAYU BUANA TRAVEL | THS |  |  | 8250000 | 8250000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 1217-0841.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180418_1217-0841.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BAYU-BUANA_.pdf |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh ucha 081283270404
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0934/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV) | MCS |  |  | 2812695900 | 2812695900 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0934.1/BAST/RC/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180101_1217-0934.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-GROUND-SEGMENT-UNTUK-PT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS7-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-18 | 31-MAR-22 |  |  | 18-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4811/LG-270/DES-A2020000/2016 | 28-OCT-16 | K.TEL.4855/HK.810/DES-A2020000/2016 | 01-NOV-16 | BPJS KESEHATAN | MCS |  |  | 265531500 | 265531500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4811.1/BAST/O1/DES/16/XI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161101_4811.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-APLIKASI-DASHBOARD-MONITORING-DAN-EVALUASI-POA-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2016_.pdf |  |  | 100 |  | 04-MAY-18 | indra.permana@sigma.co.id | Sudah diambil oleh indra 081210605921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5192/LG.270/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 3133147892 | 3133147892 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-JUN-17 | 5192.1/BAST/R2/DES/7/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170613_5192.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-627-ENAM-RATUS-DUA-PULUH-TUJUH-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 21-DEC-16 | 30-JUN-17 |  |  | 23-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4835/LG-270/DES-A2026000/2015 | 16-DEC-15 |  |  | MontD'Or Oil Tungkal | ERS |  |  | 26400000 | 26400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-15 | 4835.1/BAST/R2/DES/14/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20151218_4835.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-UNTUK-MONTD-OR-OIL-TUNGKAL-LTD-PERIODE-DESEMBER-2015-DESEMBER-2016_.pdf | 22-DEC-15 | 21-DEC-16 |  |  | 16-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya 081320419992
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0339/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 3440000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0339.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_1217-0339.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-LAYANAN-SMS-INTERAKTIF-SMS-BLAST-SMS-LBA-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERS_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh ria 081398567363
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0792/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-DEC-17 | K.TEL.12-0413/HK.810/DES-TDS/2017 | 14-DEC-17 | PT. HOME LIVING ARTS INDONESIA | TDS |  |  | 4400000 | 4400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 1117-0792.1/BAST/O1/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171221_1117-0792.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-LBA-UNTUK-PT-HOME-LIVING-ARTS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 2437390000 | 2437390000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1017-0303.1/BAST/OC/DES/49/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171229_1017-0303.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 12-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 |  |  | PT GELORA TRISULA SEMESTA | MCS |  |  | 636720000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-NOV-17 | 0417-0303.2/BAST/OC/DES/7/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171103_0417-0303.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATTELITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-REKON-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh Bpk. Arief 081291286490
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0037/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-NOV-17 |  |  | BANK DKI | BMS-1 |  |  | 875502000 | 875502000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0037.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171201_1117-0037.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-VSAT-IP-29-LKSI-DAN-M2M-42-LOKASI-UNTUK-BANK-DKI-PERIODE-2017-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0366/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. BINTANG UTAMA LESTARI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0366.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0366.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PERANAP-ESTATE-UNTUK-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3532/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 10656500 | 10656500 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 02-OCT-17 |  | RECURRING |  | 02-MAR-17 | 31-AUG-17 |  |  | 27-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | Judul pekerjaan masih keliru
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4929/LG.270/DES-A2020000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT JATI DHARMA INDAH | MAS |  |  | 138000000 | 138000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-NOV-17 | 4929.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171107_4929_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128 KBPS UNTUK PT JARI DHARMA IN_.pdf | 07-NOV-16 | 06-NOV-17 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH OKTI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | on clinic indonesia | HWS |  |  | 9155936012 | 17000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 5427.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_5427.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 03-APR-18 | kustajiaji@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Aji
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.318/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | K.TEL.346/HK.810/DES-A1000000/2016 | 04-FEB-16 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | 780014 | AD STEFEN RATU EDA | 2466324043 | 22878701700 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 318.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171031_318_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK BAS DAN FIRE ALARM PROYEK HOTEL RESORT KEMPINSKI BALI PT GRAHA ALAM LESTARI_.pdf | 23-MAY-17 | 30-SEP-17 | 60.37 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0219/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-DEC-17 | - |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 381810000 | 381810000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 1117-0219.1/BAST/R1/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180219_1117-0219.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-4-LOKASI-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-INTERNATIONAL_.pdf |  |  |  |  | 11-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-17 | 1210.4/BAST/RC/DES/49/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170605_1210.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MEI-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0601/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-APR-17 |  |  | BAKRIE SUMATERA PLANTATION PT | MAS |  |  | 363400000 | 363400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0317-0601.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170504_0317-0601.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-PT-BAKRIE-SUMATERA-PLANTATION-DI-LOKASI-BAKRIE-TOWER-EPICENTRUM-JAKARTA-PERIODE-MEI-_.pdf | 04-MAY-17 | 30-APR-19 |  |  | 20-DEC-17 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Dio 082119147840
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya Logistic Indonesia | THS |  |  | 57634840 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 167.7/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_167.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 13-MAR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Madina Mitra Teknik | 110 | TEL.0817-0033/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-AUG-17 | K.TEL.0817-0033/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-AUG-17 | PT BATAVIA PRIMA JAYA | FMS |  |  | 12068703400 | 12068703400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 29-SEP-17 | 0817-0033.1/BAST/OC/DES/110/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-madina-mitra-teknik/BAST_20170929_0817-0033.1_DES_PT-MADINA-MITRA-TEKNIK_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SMART-MEASUREMENT-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-BATAVIA-PRIMA-JAYA-TAHAP-12_1.pdf |  |  | 100 |  | 27-OCT-17 | fifi.ashari@matrik.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4934/LG.270/DES-A2026000 | 07-NOV-16 |  |  | PT Wananugraha Bima Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4934.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4934.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-NAGODANG-ESTATE-UNTUK-PT-WANANUGRAHA-BIMA-LESTARI-PERIODE-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4940/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Cahaya Cemerlang Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4940.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4940.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BANYUASIN-UNTUK-PT-CAHAYA-CEMERLANG-LESTARI-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 16-NOV-16 | 14-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-JUN-16 | 0217-0634.1/BAST/RC/DES/49/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20160615_0217-0634.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM_.pdf | 15-JUN-17 | 15-JUN-17 |  |  | 24-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4828/LG.270/DES-A2026000/2016 | 28-OCT-16 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS |  |  | 33800000 | 67600000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4828.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161101_4828.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII-PERSERO-PERIODE-NOVEMBER-2016-JANUARI-2017_.pdf | 01-NOV-16 | 01-JAN-17 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.3/LG-270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | - |  | IdREN | HWS |  |  | 37500000 | 450000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAR-18 | 3.1/BAST/RC/DES/88/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180316_3.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-PEKERJAAN-MANAGE-SERVICE-ROUTER-NODE-LANDING-POINT-UTAMA-NETWORK-IDREN_.pdf |  |  |  |  | 02-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4935/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Asia Sawit Makmur Jaya | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4935.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4935.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-KUANTAN-SINGINGI-UNTUK-PT-ASIA-SAWIT-MAKMUR-JAYA_.pdf | 15-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.5108/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 | K.TEL.5167/HK.810/DES-A1000000/2016 | 07-DEC-16 | PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI | MLS |  |  | 101739245 | 3662612820 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5108.1/BAST/RC/DES/5/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170102_5108.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-NETWORK-PT-INDONESIA-LOGISTIC-COMMUNITY-SERVICE-DI-LOKASI-PT-PELINDO-II-PERIODE-TAHUN-2017-2019_.pdf | 02-JAN-17 | 02-FEB-17 |  |  | 15-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | Sudah Diambil oleh mba anita 0895349203828
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0151/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | PT FIRST INDO AMERICAN LEASING | FMS |  |  | 2507400 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0717-0151.3/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0717-0151.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-FIRST-INDO-AMERICAN-LEASING-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 15-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4184/LG.270/DES-A2026000/2016 | 26-SEP-16 |  |  | PT PERUM LPPNPI | MLS |  |  | 12600000 | 38034000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-NOV-16 | 4184.1/BAST/R1/DES/16/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161123_4184.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-UNTUK-PT-PERUM-LPPNPI_.pdf | 23-NOV-16 | 31-MAR-17 | 100 |  | 06-DEC-17 | amelia.putri@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Putri 081315772334
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5927/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. KARYA DEWI PUTRA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5927.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170102_5927_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS DI LOKASI SITE KATIN_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.4181/LG-270/DES-A2026000/2016 | 26-SEP-17 |  |  | CIPTA KRIDATAMA | ERS |  |  | 4555250 | 54663000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-OCT-16 | 4181.1/BAST/R2/DES/21/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20161004_4181.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-STO-TELKOM-SEBAMBAN-TIA-UNTUK-PT-CIPTA-KRIDATAMA_.pdf | 01-OCT-16 | 30-SEP-17 |  |  | 22-MAR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh jansen 087781966583
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 292.6/BAST/RC/DES/49/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170904_292.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 10061987000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 4011.3/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171005_4011.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0873/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-SEP-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 98547065 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0817-0873.1/BAST/O2/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171229_0817-0873.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-DESEMBER-2017_1.pdf |  |  | 100 |  | 13-MAR-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh mba Ria 081398567363
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0361/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-SEP-17 |  |  | DAEHONG COMMUNICATIONS INDONESIA PT | PCS |  |  | 47576000 | 47576000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 0917-0361.1/BAST/O1/DES/59/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171010_0917-0361.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-TALENT-JURI-UNTUK-EVENT-BEAUTY-BLOGGER-CONTEST-PT-DAEHONG-COMMUNICATIONS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JAN-18 | mikhamdmedia@gmail.com | Sudah bisa diambil oleh Mikha
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1525/LG-270/DES-A1000000/2015 | 26-MAY-15 | K.TEL.1547/HK.810/DES-A1000000/2015 | 28-MAY-15 | PT WIKA REALITY | PCS |  |  | 0 | 1926778000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-DEC-15 | 1525.4/BAST/P2/DES/14/XII/2015 | PROGRESS | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20151230_1525.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-PAKET-ELEKTRONIK-UNTUK-THE-HIVE-OFFICE-TOWER-PT-WIKA-REALTY-BAST-I-BA-KEPERLUAN-AUDIT_.pdf | 29-DEC-15 | 29-DEC-15 | 99 |  | 04-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil untuk keperluan audit
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1411/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-APR-16 | TEL.1411/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-APR-16 | PC Ketapang II ltd. | ERS |  |  | 83915167 | 1277519255 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1411.1/BAST/R2/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171201_1411.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-UNTUK-PROYEK-PROVISION-OF-VSAT-CONNECTION-SERVICE-FOR-DRILLING-RIG-DI-PC-NORTH-MADURA-II-LTD-DAN-PC-KETAPANG-II-LTD_.pdf |  |  |  |  | 19-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0063/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-AUG-17 |  |  | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 79819700 | 79819700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-AUG-17 | 0717-0063.1/BAST/O1/DES/34/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170825_0717-0063_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PEMBUATAN RELAYOUT RUANG SERVER UNTUK PT FAST FOOD INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-OCT-17 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | diambil oleh Erick tgl 17 okt 2017
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0754/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | SURYA CITRA TELEVISI (SCTV) | MCS |  |  | 12000000 | 12000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0917-0754.1/BAST/O1/DES/7/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170927_0917-0754.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-EVENT-LIVE-NEWS-UNIVERSITAS-PADANG-UNTUK-PT-SURYA-CITRA-TELEVISI-SCTV_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JAN-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0417-0271/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-APR-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 9750000 | 35120000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 31-JAN-18 |  | RECURRING |  | 01-FEB-17 | 31-JAN-18 |  |  | 19-FEB-18 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5603/LG-270/DES-A2026000/2016 | 08-DEC-16 |  |  | MontD'Or Oil Tungkal | ERS |  |  | 26400000 | 26400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-DEC-16 | 5603.1/BAST/R2/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161215_5603.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-UNTUK-MONTD-OR-OIL-TUNGKAL-LTD-PERIODE-DESEMBER-2016-DESEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 16-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya 081320419992
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4076/LG.270/DES-A2026000/2016 | 16-SEP-16 |  |  | KREASI CIPTA IMAJI | THS |  |  | 40608000 | 40608000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-SEP-16 | 4076.1/BAST/R1/DES/16/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20160919_4076.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-UNTUK-PT-KREASI-CIPTA-IMAJI-KOMULATIF-100_.pdf | 19-SEP-16 | 18-SEP-17 |  |  | 19-APR-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Sylvana +62 813-1577-2334
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | K.TEL.83/HK.810/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 420000 | 498960000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin VII | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-AUG-16 | 40.7/BAST/P1/DES/14/VIII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160808_40.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-99-LOKASI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-VII-PROGRESS-32-32_.pdf | 08-AUG-16 | 08-SEP-16 | 32.32 | Termin VII | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0214/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-AUG-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 21600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 0817-0214.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171023_0817-0214_1_DES_pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra_managed-service-cpe-router-dan-managed-network-service-mns-untuk-archipelago-lokasi-fave-hotel-sudirman-bojonegoro_.pdf | 23-OCT-17 | 23-NOV-17 |  |  | 01-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah diambil mba nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 3617804205 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAY-18 | 0417-0577.5/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180521_0417-0577.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-DAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-JANUARI-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-APR-18 |  |  | 22-MAY-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA, NO HP : 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0086/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-JAN-17 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 99076145 | 99076145 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-AUG-17 | 0117-0086.1/BAST/PC/DES/34/VIII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170823_0117-0086.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-SMART-TAXI-DAN-SMART-TOILET-PT-ANGKASA-PURA-II-RETENSI-5-UNTUK-MAINTENANCE-3-BULAN_.pdf | 23-MAY-17 | 23-AUG-17 | 100 | TERMIN 2 | 26-JAN-18 | purnamagelar22@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL5381/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | ALTRAK 1978 | TDS |  |  | 258912000 | 258912000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-NOV-16 | 381.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161129_381.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-INET-DI-LOKASI-BONTANG-BENGALON-UNTUK-PT-ALTRAK-1978_.pdf | 29-NOV-16 | 29-NOV-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambi mba ully
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2459/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-JUN-16 |  |  | PT MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 332016000 | 332016000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-JUN-16 | 2459.1/BAST/R1/DES/7/VI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160627_2459_1_DES_pt-multimedia-nusantara_pengadaan-sewa-dan-managed-service-layanan-vsat-scpc-di-lokasi-tenggarong-seberang-untu-pt-mitra-solusi-telematika_.pdf | 26-JUN-16 | 26-JUN-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG.270/DES-A100000/2016 | 17-MAR-16 | TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-16 | KOPERASI SIMPAN PINJAM-SAHABAT MITRA SEJATI | FMS |  |  | 32550000 | 781200000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 1037.1/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_1037.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-17 |  |  | 13-DEC-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya Logistics Indonesia | THS |  |  | 84134920 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 167.3/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_167.3_DES_pt-infomedia-nusantara_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTICS-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 09-NOV-17 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Sarie +62 856-8717-546
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0724/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 66387200 | 66387200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-AUG-17 | 0817-0724.2/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170826_0817-0724_2_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI BANDUNG PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0723/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 43155200 | 43155200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0817-0723.2/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170828_0817-0723_2_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI TANGERANG 1 PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0215/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | PT SARANANEKA INDAHPANCAR | PCS | 670542 | IRWANDI | 0 | 14824332329 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0517-0215.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170810_0517-0215_1_DES_pt-pins-indonesia_pekerjaan-tambah-si-023-untuk-pemenuhan-pekerjaan-infrastruktur-elecrtonic-installation-di-ciputra-world-2-jakarta-phase-2-office-kerja-tambah-4_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 | 99 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil Pak Ucup
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0481/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-MAY-17 |  |  | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV) | MCS |  |  | 3059700000 | 3059700000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 0517-0481.1/BAST/RC/DES/7/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170102_0517-0481.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-LAYANAN-TRANSPONDER-8-MHZ-SATELIT-TELKOM-1-H-DAN-GROUND-SEGMENT-UNTUK-PT-TELEVISI-TRANSFORMASI-INDONESIA_.pdf | 12-JUN-17 | 12-JUN-17 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1037/LG-270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1099/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-MAR-16 | KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI | BMS-1 |  |  | 32550000 | 781200000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1037.2/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1037.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CC-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 10-JAN-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0417-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | PCS | 740247 | HERU IRMAN | 509922115 | 8134026400 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-OCT-17 | 0417-0273.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171027_0417-0273_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR GPON ,MATV DAN SISTEM PABX PROYEK PURI MANSION PURI MANSION APARTEMENT TAHAP 4_.pdf | 28-SEP-17 | 27-OCT-17 | 51.2164 |  | 02-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1153 | LOP101728 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0310/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | PT BHINNEKA LIFE INDONESIA | HWS |  |  | 1097250000 | 1179750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-FEB-18 | 1217-0310.1/BAST/R2/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180222_1217-0310.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-LAYANAN-DC-CLOUD-UNTUK-PT-BHINNEKA-LIFE-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | mohamad.sembodo@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
PROJ1547 | LOP103309 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0218-0033/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 12-FEB-18 |  |  | PT MANDIRI SEJATERA SENTRA | MAS |  |  | 28800000 | 28800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0218-0033.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180219_0218-0033.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TEGAL-WARU-PLERED-UNTUK-PT-MANDIRI-SEJAHTERA-SENTRA-INDOCEMENT-GROUP-PERIODE-FEBRUARI-2018-FEBR_.pdf | 19-FEB-18 | 18-FEB-19 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ1013 | LOP25334 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0096/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | PT KAPUAS RIMBA SEJAHTERA (HPI AGRO) | MAS |  |  | 20600000 | 247200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0096.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0118-0096.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-PT-KAPUAS-RIMBA-SEJAHTERA-HPI-AGRO-PERIODE-2018-2019_.pdf | 15-JAN-18 | 14-JAN-19 |  |  | 07-JUN-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
PROJ1735 | LOP103938 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0763/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 01-MAR-18 |  |  | PT Pegadaian ( Persero ) | FMS |  |  | 78703000 | 78703000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 0218-0763.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180413_0218-0763.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MEDIAHUB-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUL-18 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh Leony +62 812-9462-8026
PROJ2542 | LOP106618 | LEAD | PT Finnet Indonesia | 12 | TEL.0818-0272/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 56894458 | 7762732000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-18 | 0818-0272.1/BAST/RC/DES/12/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-finnet-indonesia/BAST_20180926_0818-0272.1_DES_PT-FINNET-INDONESIA_PENYEDIAAN-JASA-KESISTEMAN-PROGRAM-PROMO-BERKAH-ENERGI-PERTAMINA-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 27-SEP-18 | annisa.yulianti@finnet-indonesia.com | sudah diambil oleh juan 081282729553
PROJ217 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0179/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0179/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JAN-17 | PT MEGA PESANGGRAHAN | PCS |  |  | 0 | 18248324480 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 0117-0179.1/BAST/TC/DES/14/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180302_0117-0179.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PROYEK-CINERE-TERRACE-SUITES-APARTMENT-CITYWALK-PT-MEGA-PESANGGRAHAN-INDAH-TERMIN-6-51-_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 28-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1499 | LOP103146 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0362/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | PT. TEGUH KARSA WANALESTARI | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0318-0362.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180320_0318-0362.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-SUNGAI-LEKO-KANDIS-UNTUK-PT-KELANTAN-SAKTI-PERIODE-MARET-2018-MA_.pdf | 20-MAR-18 | 19-MAR-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ1575 | LOP102929 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0418-0245/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-APR-18 | K.TEL.0418-0245/HK.810/DES-A2020000/2018 | 18-APR-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 251990250 | 251990250 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 0418-0245.1/BAST/OC/DES/99/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180423_0418-0245.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-6-ENAM-LOKASI-PERIODE-25-APRIL-01-MEI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 07-JUN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
PROJ1933 | LOP104821 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0248/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 09-APR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 53568000 | 53568000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-APR-18 | 0418-0248.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180420_0418-0248.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TPK-ANTARA-SERAPUNG-UNTUNG-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA-PE_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2230 | LOP104623 | NON PM | PT Metra-Net | 107 | TEL.0618-0722/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 03-JUL-18 |  |  | PT NET MEDIATAMA INDONESIA (NET.) | MCS |  |  | 21250000 | 21250000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUL-18 | 0618-0722.1/BAST/OC/DES/107/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180706_0618-0722.1_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-MEDIA-RATING-INRATE-UNTUK-PT-NET-MEDIATAMA-TELEVISI_.pdf |  |  | 100 |  | 13-SEP-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ429 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0362/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-JUN-17 | PT TIRTA PERSADA DEVELOPMENT | PCS |  |  | 0 | 11134020000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 0417-0362.4/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180605_0417-0362.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PT-TIRTA-PERSADA-DEVELOPMENTS-TERMIN-5-74-0346_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 03-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Syifa +62 812-8320-8262
PROJ429 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0362/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-JUN-17 | PT TIRTA PERSADA DEVELOPMENT | PCS |  |  | 582309246 | 11134020000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | APPROVED | 10-OCT-17 | 0417-0362.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171026_0417-0362.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKA-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PT-TIRTA-PERSADA-DEVELOPMENTS-PARSIAL-I-5-23_.pdf | 25-OCT-17 | 25-OCT-17 | 5.23 |  | 23-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | proses scan menunggu berkas lainnya
PROJ1519 | LOP103197 | NON PM | PT Metra-Net | 107 | TEL.0418-0094/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-MAY-18 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 7241697900 | 8534862100 | , , , , ,SPK, , ,Tahun ke 1 - Tahun ke 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0418-0094.1/BAST/TC/DES/107/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180511_0418-0094.1_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-APIGEE-ON-PREMISE-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-PENGADAAN-LISENSI-TAHUN-KE-1-TAHUN-KE-3_.pdf |  |  |  | Tahun ke 1 - Tahun ke 3 | 28-MAY-18 | robiyanto@metranet.co.id | sudah diambil oleh nanda 085236536596
PROJ2656 | LOP106042 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0452/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-AUG-18 | K.TEL.0818-0452/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 47500000 | 47500000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 08-OCT-18 | achmad.munandar@metranet.co.id | lampirkan BASO dg customer
PROJ1887 | LOP104481 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0718-0541/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 19-JUL-18 |  |  | SCTV | MCS |  |  | 46715000 | 46715000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 0718-0541.1/BAST/RC/DES/126/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180809_0718-0541.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-GEDUNG-SCTV-JCC-SENAYAN-UNTUK-SCTV_.pdf |  |  |  |  | 24-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti
PROJ2287 | LOP105874 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0218-0007/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | PT TASPEN | HWS |  |  | 7800000 | 85800000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 01-FEB-18 | 0218-0007.1/BAST/R2/DES/11/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180201_0218-0007.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-INDIVIDUAL-PACKAGE-2-GB-UNTUK-JARINGAN-MOBIL-PT-TASPEN-TAHUN-2018_.pdf | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 |  |  | 06-SEP-18 | asmin@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT SARI BURGER INDONESIA | THS |  |  | 220099000 | 3728736000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-18 | 1017-0575.8/BAST/OC/DES/88/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180830_1017-0575.8_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-5-SITE_.pdf |  |  | 100 |  | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ2562 | LOP106192 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0036/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-JUN-18 |  |  | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 329175000 | 329175000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 0518-0036.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180809_0518-0036.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_CHANGE-REQUEST-MAINTENANCE-SAP-DI-PT-TRITEGUH-MANUNGGAL-SEJATI-TRMS-GARUDAFOOD-GROUP-UNTUK-CONCENTRATE-PLANT_.pdf |  |  | 100 |  | 26-SEP-18 | teddy.septiawan@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
PROJ1489 | LOP105704 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0851/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-MAR-18 |  |  | BANK DKI | BMS 2 |  |  | 400400000 | 8008000000 | BAcustomer, , ,BAprogress,BAketerlambatan,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-SEP-18 | 0118-0851.2/BAST/TC/DES/14/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180905_0118-0851.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-PERSONAL-COMPUTER-PC-UTUK-PT-BANK-DKI-TERMIN-II-KUMULATIF-100_.pdf |  |  |  | Termin II | 20-SEP-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh aan 081386138692
PROJ171 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0417-0873/HK.820/DDES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | 690494 | ATAM RUSTAM | 5339775096 | 84823263000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0417-0873.4/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180130_0417-0873.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMBANGUNAN-AIRPORT-OPERATIONAL-CONTROL-AOCC-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-PERIODE-FEB-PROGRESS-KUMULATIF-47-0411_1.pdf | 30-JAN-18 | 30-JAN-18 | 47.0411 |  | 05-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ445 |  | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0605/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | pmdes280 | RUDIONO | 8902267000 | 8902267000 | , , , , ,SPK, , ,I | Coordinator Project Management | DONE | 21-DEC-17 | 0217-0605.1/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171221_0217-0605.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-PEMASANGAN-CORE-SWITCH-DAN-PERANGKAT-PENDUKUNG-JARINGAN-IT-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-PT-ANGKASA-PURA-II-100_.pdf | 01-DEC-17 | 30-DEC-17 | 99 | I | 12-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1274 | LOP102274 | CLOSED | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0318-0751/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA | IBS |  |  | 19700400 | 19700400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 0318-0751.1/BAST/OC/DES/104/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180423_0318-0751.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LICENSE-VMWARE-UNTUK-PT-INDUSTRI-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 03-MAY-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
PROJ2252 | LOP105799 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0518-0908/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-JUN-18 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 312000000 | 312000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0518-0908.1/BAST/RC/DES/14/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180629_0518-0908.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-RADIO-IP-DI-2-LOKASI-PT-FAJAR-SURYA-SWADAYA-AGRA-BAREKSA-GROUP-PERIODE-JULI-2018-JUNI-2019_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
PROJ1799 | LOP104246 | NON PM | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0518-0423/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-MAY-18 | K.TEL.0518-0423/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08-JUN-18 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 21385411200 | 21385411200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0518-0423.1/BAST/OC/DES/84/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180704_0518-0423.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-SQL-SERVER-2016-ENTERPRISE-EDITION-OLP-FPR-GOVERMENT-UNTUK-BPJS-KESEHATAN_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | sulaeman@sigma.co.id | sudah diambil oleh sulaeman 081282252787
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 12326547700 | 12326547700 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , ,BAST 1 | Coordinator Project Management | RECEIVED | 22-OCT-18 |  | PROGRESS |  |  |  | 100 |  | 14-NOV-18 | ujang.adang@pins.co.id | submit oleh pak ucup
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 1232654700 | 12326547700 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 13-FEB-17 | 0117-0476.4/BAST/TC/DES/14/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170213_0117-0476.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-1-10_.pdf | 13-FEB-17 | 13-FEB-17 | 10 |  | 19-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | SUDAH BISA DIAMBIL
PROJ2310 | LOP105743 | PROJECT CANDIDATE | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0518-0426/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-MAY-18 | K.TEL.0518-0426/HK.820/DES-A1000000/2018 | 25-MAY-18 | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 152767300 | 152767300 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , ,lembar pemeriksaan | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUN-18 | 0518-0426.1/BAST/OC/DES/84/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180605_0518-0426.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PEKERJAAN-TAMBAH-PENYEDIAAN-PERALATAN-TI-STANDAR-DI-BANK-INDONESIA-DALAM-RANGKA-CAPACITY-PLANNING-TA-2017-DAN-UNTUK-PENGEMBANGAN-DEALING-ROOM-PRINTER-_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-18 | fajar.nugroho@sigma.co.id | sudah di ambil oleh Fajar 081283948063
PROJ2878 | LOP107502 | PROJECT CANDIDATE | PT NUTECH INTEGRASI | 123 | TEL.0718-0696/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 | K.TEL.0718-0696/HK.810/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  |  | 3807100000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 03-AUG-18 | 0718-0696.1/BAST/RC/DES/123/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nutech-integrasi/BAST_20180803_0718-0696.1_DES_PT-NUTECH-INTEGRASI_PENGADAAN-MAINTENANCE-236-UNIT-CVIM-BULAN-AGUSTUS-S-D-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-NOV-18 | Vandy@nutech-integrasi.com | sudah bisa diambil
PROJ2878 | LOP107502 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0701/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 45500000 | 227500000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | BAST cukup di awal saja, untuk BA bulanannya ke SVA
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT Darma Henwa Tbk | ERS |  |  | 11964698400 | 90459196400 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAY-18 | 0218-0122.4/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180522_0218-0122.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-TERMIN-4_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 08-JUN-18 | ira.melyanti@sigma.co.id | sudah diambil oleh amellia dwi putri 089648460083
PROJ1507 | LOP103167 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0457/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 |  |  | GELORA TRISULA SEMESTA | MCS |  |  | 587959500 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0318-0457.1/BAST/RC/DES/7/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180430_0318-0457.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-LIGA-1-2-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-PERIODE-MARET-2018-DESEMBER-2018_.pdf | 18-MAR-18 | 17-DEC-18 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh dena 089515116151
PROJ1141 | LOP101653 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0722/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-FEB-18 | K.TEL.0118-0722/HK.810/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 22500000 | 270000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0118-0722.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0118-0722.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-KIMIA-FARMA-PERIODE-FEBRUARI-MEI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 31-MAY-18 |  |  | 11-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
PROJ964 | LOP24761 | CLOSED | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0218-0214/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-FEB-18 |  |  | PT GELORA TRISULA SEMESTA (GMS) | MCS |  |  | 10200000 | 10200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0218-0214.1/BAST/O1/DES/7/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180219_0218-0214.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SNG-EVENT-PIALA-PRESIDEN-2018-UNTUK-LOKASI-STADION-JAKABARING-PALEMBANG-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-GTS_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
PROJ965 | LOP25086 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0242/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 1778180000 | 60962550000 | , , ,BAprogress, , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 0218-0242.1/BAST/PC/DES/99/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180227_0218-0242.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 | 3.95 |  | 02-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
PROJ1982 | LOP102752 | PROJECT CANDIDATE | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0318-0665/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS |  |  | 1030098600 | 1030098600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-APR-18 | 0318-0665.1/BAST/RC/DES/19/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180416_0318-0665.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-JASA-LAYANAN-INTERNET-UNIVERSITAS-NEGERI-JAKARTA-TAHUN-2018_.pdf | 02-APR-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-AUG-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cyntia +62 838-7210-3575
PROJ59 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1755/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-APR-16 | K.TEL.1791/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-MAY-16 | PT. Prima Bintaro Royale | PCS |  |  | 516927210 | 5169272100 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 1755.5/BAPP/PC/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170929_1755.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-BINTARO-ICON-PT-PRIMA-BINTARO-ROYALE-PERIODE-13_1.pdf | 21-AUG-17 | 20-SEP-17 | 6.6641 | TERMIN 1 | 30-NOV-17 | fuad@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ59 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1755/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-APR-16 | K.TEL. 1791/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-MAY-16 | PT PRIMA BINTARO ROYALE | PCS | 690494 | ATAM RUSTAM | 185370098 | 5169272100 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 1755.6/BAPP/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171030_1755.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-BINTARO-ICON-PT-PRIMA-BINTARO-ROYALE-PERIODE-14-71-7395_1.pdf | 21-SEP-17 | 20-OCT-17 | 3.586 |  | 31-OCT-17 | fuad@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2286 | LOP102855 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0697/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 24-APR-18 |  |  | HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 44850000 | 44850000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 0418-0697.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180501_0418-0697.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SUMBA-NTT-UNTUK-PT-HM-SAMPOERNA-TBK-PERIODE-MEI-2018-JULI-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ204 |  | DELAY | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0107/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-OCT-17 | K.TEL.1017-0107/HK.820/DES-A10000002017 |  | PERUMNAS PERUM | BMS-1 | 640767 | TEUKU HAMIZUL | 2639947325 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAY-18 | 1017-0107.1/BAST/PC/DES/34/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180523_1017-0107.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-LISTRIK-DAN-SISTEM-UNIT-ELECTRICAL-ELEKTRONIK-ME-GEDUNG-SENTRALAND-PERUMNAS-KARAWANG-BARAT-KUMULATIF-PROGRESS-PROJECT-82-2284_1.pdf | 01-MAY-18 | 23-MAY-18 | 82 |  | 30-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar +62 813-8520-8446
PROJ37 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.964/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 41503035 | 1541403090 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 924.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171120_924.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD-NAVAPARK-PT-BUMI-PARAMA-WISESA-PERIODE-KE-3-PHASE-2A-30-9759_.pdf | 20-NOV-17 | 20-NOV-17 | 30.9759 |  | 12-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEL.2594/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 0 | 2240026900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 2545.2/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170602_2545.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PARSIAL-III-PENYEDIA-INFRASTRUKTUR-ICT-FITH-GPON-PROYEK-ANANDAMAYA-RESIDENCE-PT-BRAHMAYASA-BAHTERA-PARSIAL-III-11-4562_.pdf | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 11.4562 |  | 06-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh pak yusuf 081299156473
PROJ2491 | LOP105822 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0718-0664/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-JUL-18 |  |  | SUDIRMAN PLAZA (PT. INSAN ASIA NUSANTARA) | PCS |  |  |  | 1204120000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 07-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ979 | LOP25195 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0575/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-JUL-17 | K.TEL.0717-0575/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-JUL-17 | Mandiri Tunas Finance | BMS-1 |  |  | 37720000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 0717-0575.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180717_0717-0575.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CARE-CENTER-UNTUK-PT-MANDIRI-TUNAS-FINANCE-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 26-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva.087885253864
PROJ415 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0217-0601/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0817-0513/HK.820/DES-A1000000/2017 | 18-AUG-17 | PT SOEMBER DAIJA ARIFIN | EMS | PMDES3 | ROBIYANTO | 1950518375 | 2647762500 | , , , , , , ,KL,TERMIN KE - 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0217-0601.1/BAST/TC/DES/95/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20171229_0217-0601.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENGADAAN-INSTALASI-KONTROL-DAN-INSTRUMENTASI-UNTUK-PT-SOEMBER-DAIJA-ARIFIN-TERMIN-3-13_.pdf |  |  |  | TERMIN KE - 3 | 24-NOV-17 | ferly@telkominfra.co.id | Sudah diambil oleh Mba Veronica 08119912101
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT NUTECH INTEGRASI | 123 | TEL.0718-0697/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 | K.TEL.0718-0697/HK.810/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  |  | 12837936900 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 03-SEP-18 | 0718-0697.2/BAPP/RC/DES/123/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nutech-integrasi/BAST_20180903_0718-0697.2_DES_PT-NUTECH-INTEGRASI_BAPP-PENGADAAN-PEKERJAAN-PERAWATAN-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCI-BULAN-AGUSTUS-S-D-DESEMBER-2018-TAHAP-I_2.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | Vandy@nutech-integrasi.com | sudah bisa diambil
PROJ1730 | LOP103337 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0784/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 10-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 94050000 | 94050000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0784.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180530_0318-0784.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-UNIVERSITAS-GUNADARMA-DI-171-SMA-BOGOR-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ954 | LOP25028 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Smart Media | 76 | TEL.0118-0666/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 06-FEB-18 |  |  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | EMS |  |  | 8750000 | 61250000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0118-0666.1/BAST/R1/DES/76/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/koperasi-smart-media/BAST_20180219_0118-0666.1_DES_KOPERASI-SMART-MEDIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-ACCESS-POINT-UNTUK-PAKET-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-MUHAMMADIYAH-MALANG_.pdf |  |  |  |  | 10-SEP-18 | okt.issa@gmail.com | sudah diambil oleh karno(EMS) Hp:081282828868
PROJ2223 | LOP105697 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0618-0844/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | China Central Television ( CCTV ) | MCS |  |  | 380550000 | 380550000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0618-0844.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0618-0844.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-CHINA-CENTRAL-TELEVISION-CCTV_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
PROJ2489 | LOP106309 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0818-0453/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 16-AUG-18 | K.TEL.08-0455/HK.810/DES-PCS/2018 | 16-AUG-18 | MAYAPADA TOWER | PCS |  |  | 35500000 |  | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-AUG-18 | 0818-0453.1/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180827_0818-0453.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PT-INTERNATIONAL-BIOMETRICS-INDONESIA-COLOCATION-1-RACK-DC-JATINEGARA_.pdf |  |  |  |  | 27-SEP-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | sudah diambil oleh rafta 082298634304
PROJ1839 | LOP104137 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0602/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 22-JUN-18 |  |  | PT MNC Televisi Network | MCS |  |  | 22800000 | 22800000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JUN-18 | 0618-0602.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180622_0618-0602.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-KPUD-LOMBOK-UNTUK-PT-MNC-TELEVISI-NETWORK_1.pdf |  |  | 100 |  | 16-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Yolanda 081314271929
PROJ1498 | LOP103140 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0492/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | BANK BTPN | BMS 2 |  |  | 78000000 | 27456000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUL-18 | 0118-0492.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180712_0118-0492.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICES-WIRELESS-LAN-MNS-WLAN-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-PENSIUNAN-NASIONAL-TBK-DI-352-LOKASI-UNTUK-TOTAL-1SITE_.pdf |  |  |  |  | 05-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1463 | LOP102965 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0518/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-JAN-18 |  |  | INDAH KIAT PULP & PAPER | MAS |  |  | 138000000 | 138000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JAN-18 | 0118-0518.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180120_0118-0518._DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BALANTAK-UNTUK-PT-BINA-DUTA-LAKSANA-PERIODE-JAN-2018-JA_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ626 |  | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0095/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 6722254800 | 6722254800 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 0717-0095.1/BAST/OC/DES/14/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171127_0717-0095.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-INFORMASI-PRODUK-DAN-PROMOSI-BNI-E-BRANCH-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu
PROJ168 |  | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5383/LG-270/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 | K.TEL.5445/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS | 740247 | HERU IRMAN | 1586104800 | 3172209600 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 (100%) | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 5383.1/BAST/TC/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171220_5383.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-EVENT-ORGANIZER-DAN-PENDUKUNG-UNTUK-PROGRAM-PEDULI-TUKANG-2016-TERMIN-2_1.pdf |  |  |  | TERMIN 2 (100%) | 04-JAN-18 | yuni.indarwati@mdmedia.co.id | berkas sudah diambil mba dona 081294591335
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 272360000 | 9804960000 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0517-0753.9/BAST/RC/DES/60/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180731_0517-0753.9_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 26-JUL-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil Lika Armilika - 082114784449
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 238015484 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0517-0753.6/BAST/RC/DES/60/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171229_0517-0753.6_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 25-MAY-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 22284000 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0517-0753.2/BAST/RC/DES/60/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171130_0517-0753.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 25-MAY-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ1946 | LOP104878 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0980/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-DEC-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS 1 |  |  | 185157000 | 185157000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0980.1/BAST/RC/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180101_1217-0980.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_SMS-LBA-UNTUK-PT-DENTSU-INTER-ADMARK-MEDIA-GROUP-INDONESIA-DI-BANK-NEGARA-INDONESIA-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 19-SEP-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah diambil oleh imu
PROJ1961 | LOP104927 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0011/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 06-MAR-18 | K.TEL.0318-0011/HK.820/DES-A1000000/2018 | 08-MAR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 2234310000 | 2234310000 | BAcustomer, , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 02-MAY-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 05-NOV-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | revisi penulisan no KL amandemen dan tgl no KL amandemen pada BAST, tambahkan no KL induk pada BAST
PROJ1724 | LOP103888 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0518-0243/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-MAY-18 |  |  | PT sarana janesia Utama | MCS |  |  | 144336000 | 144336000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 0518-0243.1/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180628_0518-0243.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-40-PAKET-LISENSI-E-NOTA-DINAS-UNTUK-PT-SARANA-JANESIA-UTAMA_.pdf |  |  |  |  | 30-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ3026 | LOP107971 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0918-0094/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-OCT-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 10946700 | 131360400 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 02-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-NOV-18 | marzuki@ish.co.id | mohon cek ke BDM, apakah ada dokument P7-1 nya? karena tgl P8 dan tgl BAST nya sama
PROJ2306 | LOP105896 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0818-0151/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 06-AUG-18 |  |  | TBS TV (Tokyo Broadcasting System Television, Inc) | MCS |  |  | 650000 | 650000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | DONE | 08-AUG-18 | 0818-0151.1/BAST/OC/DES/11/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180808_0818-0151.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-13-TIGA-BELAS-PAKET-LAYANAN-CUG-TELKOMSEL-UNTUK-TBS-TV-TOKYO-BROADCASTING-SYSTEM-TELEVISION-INC_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | giovani_fredrik@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 13799976200 | , , , , , , , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 0418-0366.8/BAST/RC/DES/55/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20181012_0418-0366.8_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-TERMIN-_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 13799976200 | , , , , , , , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 0418-0366.4/BAST/RC/DES/55/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20181012_0418-0366.4_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-TERMIN-_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 1202988200 | 13799976200 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-18 | 0418-0366.3/BAST/TC/DES/55/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20180920_0418-0366.3_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-PEKERJA_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 27-SEP-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1563 | LOP103395 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0762/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-FEB-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0762.2/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180301_0218-0762.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-LOKASI-BAGENDANG-SAMPIT-UNTUK-PT-SARI-DUMAI-LESTARI-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ1901 | LOP104389 | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0305/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-MAY-18 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 18875000 | 18875000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-SEP-18 | 0518-0305.2/BAST/TC/DES/34/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180913_0518-0305.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PEMBANGUNAN-DAN-IMPLEMENTASI-APLIKASI-IPERFORM-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II_.pdf |  |  |  | II | 20-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
PROJ1555 | LOP103111 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0512/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-APR-18 | K.TEL.04-0937/HK.820/DES-TDS/2018 | 26-APR-18 | PT MEGA UTAMA DEVELOPMENT | TDS |  |  | 22800000 | 22800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-JUN-18 | 0418-0512.1/BAST/RC/DES/59/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180607_0418-0512.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DI-PT-MEGA-UTAMA-DEVELOPMENT-PERIODE-MEI-AGUSTUS-2018_.pdf | 07-AUG-18 | 07-AUG-18 |  |  | 28-JUN-18 | sisiadinata@gmail.com | sudah diambil oleh sisi 081298310438
PROJ2683 | LOP107032 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0618-0784/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-JUL-18 |  |  | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 2311659000 | 2311659000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, ,P71, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0618-0784.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180801_0618-0784.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-KETIGA-TERHADAP-PERJANJIAN-KERJASAMA-ANTARA-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TBK-DENGAN-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TENTANG-PEKERJAAN-TELESU_.pdf |  |  |  |  | 12-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar +62 813-8520-8446
PROJ2669 | LOP107004 | LEAD | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-AUG-18 | K.TEL.0818-0604/HK.810/DES-A1000000/2018 | 04-SEP-18 | PENGELOLA STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA | THS |  |  | 2365000000 | 5454500000 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-OCT-18 | 0818-0604.1/BAPP/PC/DES/59/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20181025_0818-0604.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-KONEKSI-DIGITAL-UNTUK-PASSENGER-EXIT-SURVEY-BADAN-PUSAT-STATISTIK-PROGRESS-39-41_.pdf |  |  | 39.41 |  | 25-OCT-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
PROJ1472 | LOP103013 | NON PM | PT Graha Fatta | 46 | TEL.0318-0425/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-APR-18 | K.TEL.0318-0425/HK.810/DES-A1000000/2018 | 03-APR-18 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 7156332000 | 7156332000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-APR-18 | 0318-0425.1/BAST/RC/DES/46/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-fatta/BAST_20180404_0318-0425.1_DES_PT-GRAHA-FATTA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-PERUM-PERHUTANI-DI-KPH_.pdf | 01-APR-18 | 31-MAR-20 |  |  | 29-JUN-18 | septianni@grahafatta.com | Sudah diambil oleh Puji 089666682555
PROJ1264 | LOP101869 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0218-0815/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-MAR-18 |  |  | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 22335000 | 268020000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0218-0815.1/BAST/RC/DES/81/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180326_0218-0815.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-KERJA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-5-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XVIII_.pdf | 21-MAR-18 | 20-MAR-19 |  |  | 25-APR-18 | marzuki@ish.co.id | Sudah diambil oleh Festy 082125981092
PROJ1192 | LOP101940 | NON PM | PT Tri Ersa Gemilang | 118 | TEL.0218-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAR-18 |  |  | BNI LIFE | HWS | 633102 | SOLEH MGS | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-APR-18 | 0218-0575.1/BAST/RC/DES/118/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-tri-ersa-gemilang/BAST_20180404_0218-0575.1_DES_PT-TRI-ERSA-GEMILANG_PELAKSANA-PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-PULSA-TELEMARKETING-UNTUK-PT-BNI-LIFE_1.pdf | 01-MAR-18 | 28-FEB-19 |  |  | 02-MAY-18 | ranni@ersagemilang.com | SUDAH DIAMBIL OLEH CHAEZAHRANNI 08118771117
PROJ1281 | LOP101733 | NON PM | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0118-0217/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | K.TEL.0118-0217/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08-JUN-18 | PT BANK OCBC NISP | BMS-2 |  |  | 3121844100 | 3121844100 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 0118-0217.1/BAST/OC/DES/1/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180628_0118-0217.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PEMBANGUNAN-COMMAND-CENTER-UNTUK-PT-BANK-OCBC-NISP-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 11-JUL-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166000 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 559.9/BAST/RC/DES/49/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170904_559.9_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166000 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 559.7/BAST/RC/DES/49/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170703_559.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-JUNI-2017_1.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 24-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ1916 | LOP104583 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0618-0603/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-JUN-18 |  |  | SINERGI OPTIMA NALADHIPA | THS |  |  |  | 896005302 | , , ,BAprogress, , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 0618-0603.2/BAPP/TC/DES/48/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180925_0618-0603.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-BACK-UP-RADIO-LINK-DAN-PEMBANGUNAN-INFRASTRUKTUR-FIBER-OPTIK-PT-SINERGI-OPTIMA-NALADHIPA-TERMIN-1-50_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 26-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 4872560000 | 39200000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-NOV-17 | 0617-0608.2/BAST/TC/DES/60/XI/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171121_0617-0608.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-PT-PP-PERSERO-TBK-TERMIN-PERTAMA_1.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 06-DEC-17 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh Pak Adrian
PROJ1847 | LOP104264 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 495804000 | 495804000 | BAcustomer, ,BArekonsiliasi, , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 0518-0186.5/BAST/RC/DES/7/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180925_0518-0186.5_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-TRANSPONDER-DAN-SNG-UNTUK-LIGA-1-DAN-2_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ1848 | LOP104298 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0518-0513/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 | K.TEL.0518-0513/HK.810/DES-A2020000/2018 | 05-JUN-18 | UNIVERSITAS UDAYANA | EMS |  |  | 550424700 | 550424700 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-AUG-18 | 0518-0513.1/BAST/OC/DES/14/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180802_0518-0513.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-SISTEM-TIK-UNIVERSITAS-UDAYANA_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh NOVI - 08197779771 - ems
PROJ2155 | LOP105438 | LAG | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0518-0427/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-AUG-18 |  |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | pmdes390 | DODI IRAWAN | 37824400 | 0 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0518-0427.1/BAST/OC/DES/40/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180831_0518-0427.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-FULL-CLAIM-MANAGEMENT-SERVICE-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-OCT-18 | chindy.bella@admedika.co.id | sudah diambil oleh chindy bella / 08119601993
PROJ1138 | LOP25207 | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0218-0392/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-MAR-18 | - |  | PT J.CO Donuts & Coffee Lokasi Gudang Taman Tecno | THS |  |  | 337259600 | 337259600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0218-0392.1/BAST/OC/DES/88/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180326_0218-0392.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-CCTV-SYSTEM-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-J-CO-DONUTS-COFFEE-LOKASI-GUDANG-TAMAN-TECNO_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08158038311
PROJ1467 | LOP102940 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0370/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-FEB-18 |  |  | PT. HEAVEN FUNERAL HOME | EMS |  |  | 119880000 | 119880000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0218-0370.1/BAST/O1/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180430_ 0218-0370.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERUBAHAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-PT-HEAVEN-FUNERAL-HOME_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Pak Gilbert 081218829922
PROJ636 |  | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0721/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS | 670435 | ADRID | 7509006300 | 7509006300 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 0717-0721.1/BAST/OC/DES/14/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171207_0717-0721.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PROJECT-PENGADAAN-PERANGKAT-UNIFIED-COMMUNICATION-IP-PHONE-UNTUK-PT-JIWASRAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-DEC-17 | alifdio.hp@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu
PROJ201 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5449/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5484/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 1657780000 | 109424646052 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-17 | 5449.2/BAST/TC/DES/16/VII/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170719_5449.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-DAN-IT-MANAGED-SERVICE-AADC-PROJECT-UNTUK-PT-SEMEN-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 05-DEC-17 | dandie_prahana@sigma.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Dandie
PROJ2481 | LOP105782 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0718-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-JUL-18 | K.TEL.0718-0573/HK.810/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | EMS |  |  | 1817701500 | 1817701500 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-SEP-18 | 0718-0573.1/BAST/OC/DES/14/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180919_0718-0573.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-PERANGKAT-PENGEMBANGAN-SISTEM-INFORMASI-TERPADU-UPN-VETERAN-YOGYAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 26-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2486 | LOP106379 | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0718-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-AUG-18 | K.TEL.0718-0275/HK.810/DES-A1000000/2018 | 14-AUG-18 | HUTAMA KARYA PT | PCS |  |  | 6341250000 | 6341250000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-18 | 0718-0275.1/BAST/TC/DES/14/XI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181102_0718-0275.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-INSTALASI-ELEKTRIKAL-PADA-PROYEK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-HK-OFFICE-TERMIN-PERTAMA-15-4154_.pdf |  |  | 15.4154 | TERMIN PERTAMA | 07-NOV-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ1271 | LOP102222 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0033/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-APR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 0418-0033.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180409_0418-0033.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-SEBANYAK-20-000-SMS-UNTUK-PT-PANORAMA-JTB-TOURS-INDONESIA-APRIL-JULI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 22-MAY-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh ucha 081283270404
PROJ926 | LOP24933 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0430/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | PT SOLUSI PASTI INDONESIA | BMS-2 |  |  | 28860000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0118-0430.1/BAST/O2/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180125_0118-0430.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PESANAN-PENGADAAN-SMS-LONG-NUMBER-UNTUK-PT-SOLUSI-PASTI-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 16-APR-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
PROJ1074 | LOP31489 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0577/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 24-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1044 | LOP31755 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0338/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAR-18 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 2106000 | 2106000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAR-18 | 0218-0338.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180308_0218-0338.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-PREMISES-AND-FRONT-END-SYSTEM-TELEMARKETING-UNTUK-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-PERIODE-MARET-2018-FEBRUARI-2019_.pdf | 01-MAR-18 | 28-FEB-19 |  |  | 05-JUN-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar +62 813-8520-8446
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5024/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-17 | K.TEL.5062/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | POSO ENERGY | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 434296390 | 7972115900 | , , , , ,SPK, , ,IMPLEMENTASI TAHAP 4 | Coordinator Project Management | DONE | 13-JUL-17 | 5024.5/BAST/TC/DES/104/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170713_5024.5_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-IMPLEMENTASI-TAHAP-4_.pdf |  |  |  | IMPLEMENTASI TAHAP 4 | 24-JAN-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ183 |  | DELAY | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5024/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 | K.TEL.5062/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | POSO ENERGY | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 651444585 | 7972115900 | , , , , ,SPK, , ,IMPLEMENTASI TAHAP 1 | Coordinator Project Management | DONE | 09-FEB-17 | 5024.2/BAST/TC/DES/104/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170209_5024.2_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-IMPLEMENTASI-TAHAP-1_.pdf |  |  |  | IMPLEMENTASI TAHAP 1 | 24-JAN-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1165 | LOP101702 | NON PM | PT Finnet Indonesia | 12 | TEL.0218-0662/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-MAR-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 152892500 | 305785000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAR-18 | 0218-0662.2/BAST/TC/DES/12/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-finnet-indonesia/BAST_20180322_0218-0662.2_DES_PT-FINNET-INDONESIA_PENGADAAN-APLIKASI-PENDUKUNG-KOMPETENSI-IT-TECHNOLOGY-API-MANAGEMENT-AND-SANDBOX-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHAP-2-80_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 20-JUL-18 | tara@finnet-indonesia.com | Sudah diambil oleh Tara +62 811-7810-168
PROJ1718 | LOP102883 | PROJECT CANDIDATE | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0457/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 24-APR-18 | K.TEL.0118-0457/HK.810/DES-A2020000/2018 | 25-APR-18 | PT Mitra solusi teemtika | TDS |  |  | 93250000 | 250800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 23-JUL-18 |  | RECURRING |  | 23-APR-20 | 23-APR-20 |  |  | 17-SEP-18 | dicki@wavecomindo.co.id | revisi typo penulisan NO. KL pada BAUT, pada KL tertulis untuk PT. Mitra Solusi Telematika kenapa pada BA instalasi dan lamipran BAUT untuk pt. trakindi utama??. lampirkan BA keterlambatan karena max instalasi 24 mei 2018
PROJ2698 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0818-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-AUG-18 | K.TEL.0818-0152/HK.810/DES-A1000000/2018 | 27-AUG-18 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  |  | 17520806180 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-18 | 0818-0152.2/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181030_0818-0152.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SERVER-PRODUCTION-UNTUK-APLIKASI-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEM-MIS-TAHAP-PERTAMA-87_1.pdf |  |  | 87 | TAHAP PERTAMA | 02-NOV-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
PROJ2628 | LOP106868 | DELAY | PT Datalink Solution | 13 | TEL.0818-0362/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-AUG-18 |  |  | PT OTO MULTIARTHA | FMS |  |  |  | 6132500000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-18 | 0818-0362.1/BAPP/PC/DES/13/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-datalink-solution/BAST_20180927_0818-0362.1_DES_PT-DATALINK-SOLUTION_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SECURITY-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-OTO-MULTIARTHA-BAPP-37-65_.pdf |  |  | 37.65 |  | 03-OCT-18 | santikurniawati24@gmail.com | sudah diambil oleh Retno 087836020007
PROJ2291 | LOP105777 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0614/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 21-MAR-18 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 22320000 | 22320000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0318-0614.1/BAST/RC/DES/7/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180419_0318-0614.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-2-DUA-LOKASI-UNTUK-BANK-DKI-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ1168 | LOP101565 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0318-0003/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-MAR-18 | K.TEL.0318-0003/HK.810/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 355407250 | 355407250 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-MAR-18 | 0318-0003.1/BAST/OC/DES/99/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180314_0318-0003.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-21-27-MARET-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 03-APR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria 082115828710
PROJ1115 |  | LAG | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1217-0427/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1217-0427/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 10683007000 | 10683007000 | , , , , , ,WO,KL,Termin II | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 1217-0427.1/BAST/TC/DES/99/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180326_1217-0427.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf |  |  |  | Termin II | 28-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh ria 082115828710
PROJ2141 | LOP105334 | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0400/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | ADHI KARYA PT | PCS |  |  |  | 7209584600 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-SEP-18 | 0318-0400.1/BAST/PC/DES/14/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180924_0318-0400.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-ICT-PABX-DATA-CCTV-SOUND-SYSTEM-FIRE-ALARM-DAN-IPTV-PROYEK-RSKIA-KOTA-BANDUNG-TERMIN-1-KOMULATIF-26-03_2.pdf |  |  | 26.03 | TERMIN 1 | 24-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh ardi
PROJ809 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0121/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 0 | 17038636000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 02-JAN-18 | 1217-0121.1/BAST/PC/DES/16/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180102_1217-0121.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_BERITA-ACARA-TINGKAT-PENYELESAIAN-PEKERJAAN-PROYEK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-BARANG-DAN-JASA-IMPLEMENTASI-ARSITEKTUR-BERORIENTASI-LAYANAN-SOA-UNTUK-PT-ASUR_.pdf | 22-DEC-17 | 22-DEC-17 | 17 |  | 02-JAN-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | Sudah Bisa Diambil
PROJ2896 | LOP107846 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0164/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0164.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0164.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-PP-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KIOSK-INDIHOME-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUAMAHAN-LOKASI-PT-PATRA-JASA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ3071 | LOP108383 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-AUG-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 529932200 | 529932200 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-AUG-18 | 0818-0393.1/BAST/OC/DES/59/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180820_0818-0393.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_EVENT-HUT-DAN-LAUNCHING-PERMEN-ENKASARI-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh ria
PROJ1124 | LOP25298 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0574/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 0218-0574.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180410_0218-0574.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-PANORAMA-JTB-TOURS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh ucha 081283270404
PROJ1125 | LOP25240 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0573/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-MAR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 0218-0573.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180410_0218-0573.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-PT-PANOTAMA-JTB_.pdf |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh marsha 085780620117
PROJ1157 | LOP21844 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0157/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-FEB-18 | K.TEL.0218-0157/HK.810/DES-A1000000/2018 |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 5791130400 | 7238913000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0218-0157.1/BAPP/PC/DES/16/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180629_0218-0157.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-DATA-QUALITY-MANAGEMENT-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-80_.pdf | 29-JUN-18 | 29-JUN-18 | 80 |  | 03-JUL-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (081318670858) / Budi Finance Sigma (+62 816-996-910)
PROJ1922 | LOP104286 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0636/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-JUN-18 | K.TEL.0518-0636/HK.810/DES-A2020000/2018 | 07-JUN-18 | PERIKANAN NUSANTARA PT | MLS |  |  | 184632000 | 184632000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-SEP-18 | 0518-0636.1/BAST/RC/DES/16/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180903_0518-0636.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-SEWA-LAYANAN-100-SERATUS-USER-E-OFFICE-DI-LINGKUNGAN-PT-PERIKANAN-INDONESIA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 19-OCT-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | di ambil oleh Martias 081285878469
PROJ1373 | LOP102786 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0243/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 19-MAR-18 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 8240000 | 32960000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Coordinator Project Management | REVISION | 23-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | kenapa tgl aktif lebih dahulu dari pada tgl BA Serah terima Barang
PROJ2235 | LOP105738 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0106/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0106.1/BAST/RC/DES/59/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180201_0118-0106.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PEMBINAAN-NASABAH-DAN-AKTIVITAS-LAINNYA-PADA-UNIT-USAHA-SYARIAH-UUS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PESERO-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 24-OCT-18 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh ria
PROJ1029 | LOP24975 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0218-0128/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 23-FEB-17 |  |  | PT MItra Solusi Telematika | PCS |  |  | 58200000 | 72200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAR-18 | 0218-0128.1/BAST/RC/DES/21/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180322_0218-0128.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-ANTANG-GUNUNG-MERATUS-LINK-PT-CIPTA-KIRDATAMA-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEM_.pdf | 22-FEB-18 | 22-FEB-19 |  |  | 10-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
PROJ196 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5440/LG-270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5464/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | TDS |  |  | 1192121700 | 16829952840 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 5440.1/BAST/RC/DES/95/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171025_5440_1_DES_PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA)_PENYEDIAAN SPARE PART UNTUK PEMELIHARAN CME BTS PT FORTHEN CATAR NUSANTARA PERIODE OKTOBER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 98 |  | 30-OCT-17 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Aldi
PROJ1468 | LOP102130 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-MAR-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 154125000 | 154125000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , ,BAST Lapangan | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 0318-0395.1/BAST/OC/DES/14/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180423_0318-0395.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN15-LIMA-BELAS-UNIT-PC-SERVER-UNTUK-PT-RESKA-MULTI-USAHA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-SEP-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
PROJ1829 | LOP104248 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0091/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | MENARA DAN PLAZA KEBON SIRIH | MCS |  |  | 15000000 | 15000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-JUN-18 | 0618-0091.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180620_0618-0091.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATTELITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-DEBAT-PILKADA-LOKASI-AMBON-UNTUK-PT-MNC-TELEVISI-NETWORK_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
PROJ3219 | LOP108568 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0818-0785/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 03-SEP-18 |  |  | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 27440000 | 27440000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 15-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 12-NOV-18 | kams1994@gmail.com | revisi tgl BAST dan BAUT ubah jadi "13/10/2018". revisi wording hapus point ke dua pada BAST "layanan telah diaktivasi................."
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0117-0264/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 30-JAN-17 |  |  | PT ARARA ABADI (SMF GROUP) | MAS |  |  | 4200000 | 50400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 01-FEB-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-NOV-18 | dicki@wavecomindo.co.id | revisi tabel lampiran BAST (hapus masa sewa dan total tagihan)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0758/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JUN-18 | K.TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-SEP-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  |  | 430560295000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-OCT-18 | 0717-0758.5/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181023_0717-0758.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_AMANDEMEN-KELIMA-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-P_.pdf |  |  |  | Lisensi 9 user lokasi PT Kharisma pemasaran bersama nusantara - jakarta | 09-NOV-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.100/LG.280/R5W-5A100000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EMS |  |  | 13032500 | 0 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 29-JAN-18 | 100.1/BAST/R2/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180129_100.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-COLLOCATION-DATA-CENTER-CNDC-GUBENG-UNTUK-PELANGGAN-UNIVERSITAS-AIRLANGGA-2018_.pdf |  |  |  |  | 06-NOV-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | sudah bisa di ambil
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0864/LG.270/DR1-11100000/2018 | 30-MAY-18 | K.TEL.0766/HK.820/DR1-11100000/2018 | 01-MAY-18 | PT MITRA UNGGUL PUSAKA | MAS |  |  | 4400000 | 30800000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0864.1/BAST/RC/DES/24/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180601_0864.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-SEWA-RADIO-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-PT-MITRA-UNGGUL-PUSAKA-LOKASI-GONDAI-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 31-OCT-18 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0252/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 |  |  | SARI RASA NUSANTARA | TDS |  |  |  | 250000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 17-OCT-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 05-NOV-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh mira 081280209902
|  |  | PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA | 81 | TEL.1117-0894/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-DEC-17 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 152159700 | 152159700 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 21-DEC-17 | 1117-0894.1/BAST/O1/DES/81/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171221_1117-0894.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-PELAKSANAAN-REKRUTMEN-KARYAWAN-TOLL-COLLECTOR-RUAS-TOL-SOLO-NGAWI-KERTOSONO-UNTUK-PT-JASA-LAYANAN-OPERASI_.pdf |  |  | 100 |  | 23-OCT-18 | eko.margo@ish.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0718-0208/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 17-SEP-18 | K.TEL.0718-0457/HK.820/DES-A100000/2018 | 18-SEP-18 | SEMEN BATURAJA PT | MAS |  |  | 7699598542 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-18 | 0718-0208.1/BAST/TC/DES/49/X/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181030_0718-0208.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-OPERATION-ERP-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-TERMIN-3_.pdf |  |  |  | TEMIN 3 | 31-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0663/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-FEB-18 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-JUN-17 | GRAHA NIAGA TATA UTAMA | PCS |  |  | 11134020000 | 11134020000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-18 | 0218-0663.1/BAPP/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180830_0218-0663.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-WAKTU-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DI-PROYEK-GALERIA-VIVO-MALL-SENTUL-TERMIN-6-KOMULATIF-80-9917_.pdf |  |  | 80.9917 |  | 31-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0880/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-OCT-17 |  | 03-OCT-17 | CITIBANK NA | BMS 2 |  |  | 17250000 | 621000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUL-18 | 0817-0880.1/BAST/RC/DES/14/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180708_0817-0880.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-E1-CONVERTER-UNTUK-CITIBANK-N-A-LOKASI-BANDUNG_.pdf |  |  |  |  | 26-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fuad
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.1217-0971/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0971/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-JAN-18 | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 125694000 | 125694000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-JAN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 26-OCT-18 | eko.margo@ish.co.id | DI AMBIL OLEH TAUFIK 082216754217
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0921/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-AUG-17 |  |  | PERUM JAMKRINDO | FMS |  |  | 19320000 | 19320000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 0717-0921.1/BAST/R2/DES/14/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171003_0717-0921.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PERUM-JAMKRINDO-LOKASI-BEKASI-DAN-MANDAILING-NATAL_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0923/P7/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Tahap IV | BMS-1 |  |  | 576240000 | 0 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 15-APR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | lampirkan target delivery dari segmen, hapus masa sewa dan total tagihan pada lampiran BAST
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1018-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-OCT-18 |  |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 1891500000 | 1891500000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-OCT-18 | 1018-0092.1/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181005_1018-0092.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_ASTINET-19-LINK-METRO-20-LINK-UPLINK-9MHZ-DAN-GROUND-SEGMENT-MCPC-UNTUK-ASIAN-PARA-GAMES-2018-EVENT_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh frian 082113632491
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A1000000/2015 | 16-OCT-15 |  |  | Koperasi Simpan Pinjam Indosurya | FMS |  |  | 1122048000 | 1122048000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 16-OCT-15 |  | RECURRING |  | 13-NOV-18 | 13-NOV-18 |  |  | 12-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | lampirkan BASO dg customer, buatkan Lampiran BAUT
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 63636000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 28-FEB-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | di ambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0617-0422/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 15-JUN-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 35945000 | 35945000 | , , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0617-0422.1/BAST/R2/DES/2/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20170724_0617-0422.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-2-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2901-K9-DI-LOKASI-KANTOR-PUSAT-DIREKTORAT-JENDRAL-PAJAK-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 01-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 7395000 | 1995810000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan, ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 01-NOV-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | revisi : 1. BA Keterlambatan belum menggunakan Format standar yang baru 2. BA Keterlambatan harus mencantumkan lokasi yang terlambat 3. Belum melampirkan BA Telkom - CC format standar yang baru
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 11092500 | 1995810000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan, ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 01-OCT-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | revisi : 1. Tanggal BAUT salah. harap disamakan dgn tgl BAST 2. BA Keterlambatan belum menggunakan format standar yang baru 3. BA Keterlambatan harus mencantumkan lokasi yang telat 4. Belum melampirkan BA kesepakatn Telkom - CC format standar yang baru
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0641/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-APR-18 | K.TEL.0917-0641/HK.810/DES-A1000000/2018 | 06-APR-18 | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS |  |  |  | 15069325300 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-SEP-18 | 0917-0641.2/BAST/TC/DES/14/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180924_0917-0641.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-GREEN-SEDAYU-TAMAN-PALEM-PT-PANORAMA-BANGUN-LESTARI-TERMIN-2-20-5922_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 26-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2169/LG.270/DES-A2027000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 21240000 | 21240000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-MAY-16 | 2169.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160528_2169.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-GONDANG-SRAGEN_.pdf | 27-MAY-17 | 27-MAY-17 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 0517-0946/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 331412800 | 331412800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0946.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_ 0517-0946.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-WONOGIRI-PERIODE-2017-2019_.pdf | 03-MAY-19 | 03-MAY-19 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0127/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-APR-18 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 399252000 | 5367264000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 29-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 25-SEP-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | check out by Sahrial - MAS - 081280009145
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0129/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-JUL-17 |  |  | PT BERCA SCHINDLER LIFT | PCS |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 0717-0129.1/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171102_0717-0129.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BERCA-SCHINDLER-LIFTS-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 25-SEP-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh Gilbert 0812 1882 9922
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0525/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-AUG-17 |  |  | UNIV ATMAJAYA JAKARTA | EMS |  |  | 15684020 |  | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0717-0525.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170810_0717-0525.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-UNIVERSITAS-KATOLIK-INDONESIA-UNIKA-ATMA-JAYA_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh pak gilbert
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0303/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 29596800 | 16852800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 1017-0303.3/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180403_1017-0303.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-MARET-2018_.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 29-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0939/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0939/HK.820/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 5154006120 | 5154006120 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0939.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180101_1217-0939.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-I-PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-MCDONALD-S-UNTUK-PT-REKSO-NASIONAL-FOOD_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 1217-0583.13/BAST/RC/DES/60/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180831_1217-0583.13_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-WO_.pdf |  |  |  |  | 19-SEP-18 | ernaafif@gmail.com | sudah di ambil oleh SINTA 081292830109
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.2773/LG.270/DES-A1000000/2015 | 10-NOV-15 | K.TEL.2792/HK.820/DES-A1000000/2015 | 12-NOV-15 | RAFFLES HOTEL (CWJ) | PCS |  |  | 106197500 | 16988632125 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-MAR-15 | 2773.2/BAST/T2/DES/55/III/2015 | TERMIN | ../bast/2015/pt-telkom-akses/BAST_20150305_2773.2_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEMENUHAN-PABX-IT-TEL-SYSTEM-RAFFLES-HOTEL-CWJ-PEKERJAAN-TAMBAH-II_1.pdf |  |  |  | PEMBAYARAN KEENAM | 17-SEP-18 | basyar.hadi@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh BASYAR/0811875556
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PANDEGA CITRA NIAGA | PCS |  |  | 402068166 | 13969431100 | , , , , , , ,KL,KETIGA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0617-0606.2/BAST/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0617-0606.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTEMEN-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-14-8976_.pdf |  |  | 14.8976 | KETIGA | 30-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.3053/LG.270/DES/A2020000/2015 | 06-AUG-15 | K.TEL.3090/HK.810/DES-A2020000/2015 | 10-AUG-15 | PT WAHANA BARATAMA MINING | ERS |  |  | 306558000 | 306558000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-JAN-16 | 3053.1/BAST/O1/DES/1/I/2016 | OTC | ../bast/2016/koperasi-metropolitan/BAST_20160107_3053.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-WAHANA-BARATAMA-MINING-DI-LOKASI-BAYAN-RESOURCES-TAHUN-2015_.pdf |  |  | 100 |  | 02-AUG-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Kamal 081382554467
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.1217-0970/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 17400000 | 17400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 1217-0970.1/BAST/O1/DES/107/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180103_1217-0970.1_DES_PT-METRA-NET_PERPANJANGAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-DI-LOKASI-KEDUNGMUNDU-SEMARANG-UNTUK-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-ZONE-DJARUM-PERIODE-JANUA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa 081221915172
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 750197280 | 63636000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 1117-0818.6/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180516_1117-0818.6_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-VESSEL-TRANCKING-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-SISTEM-KOMUNIKA_.pdf |  |  |  |  | 13-SEP-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0969/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-DEC-17 | 1217-0969.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171226_1217-0969.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DUSUN-TRITUNGGAL-DESA-BETAYAN-UNTUK-PT-CAHAYA-CEMERLANG-LESTARI-RAPP-GROUP_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0518/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-AUG-17 |  |  | PT KERETA COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 61576820 | 61576820 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-AUG-17 | 0817-0518.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170818_0817-0518.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-JABODETABEK-DI-STASIUN-SUDIMARA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | on cinick | HWS |  |  | 10548263024 | 17000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 5427.6/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180816_5427.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 30-AUG-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.277/LG.270/DES-A1020000/2018 | 19-MAR-18 | K.TEL .001922/HK.810/DES-70000000/2018 | 23-MAR-18 | DIGITALIS KIMIA FARMA | HWS |  |  | 129428000 | 129428000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 277.1/BAST/OC/DES/1/III/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180329_277.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_CPE-MURNI-PEMBENAHAN-IKG-LAYANAN-AKSES-INTERNET-UNTUK-PROJECT-DIGITALISASI-KIMIA-FARMA-APOTIK-LOKASI-KAWASAN-TIMUR_.pdf |  |  | 100 |  | 05-SEP-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0618-0604/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-JUN-18 |  |  | CSTS JOINT OPERATION | PCS |  |  | 250000000 | 250000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0618-0604.1/BAST/RC/DES/48/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180601_0618-0604.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-VSAT-SCPC-4-MBPS-DI-LOKASI-LNG-TANGGUH-EX-WIKA-OFFICE-TO-ALAMANDA-OFFICE-UNTUK-TANGGUH-LNG-CSTS-JOINT-OPERATION-PERIODE-J_.pdf | 01-JUN-18 | 31-JUL-18 |  |  | 09-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0573/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | PT PEGADAIAN | FMS |  |  | 1139676175 | 5363182000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-AUG-18 | 1117-0573.3/BAST/TC/DES/16/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180824_1117-0573.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-KONSULTAN-PENGEMBANGAN-APLIKASI-CORE-DAN-NON-CORE-UNTUK-PT-PEGADAIAAN-TERMIN-3-75_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 04-SEP-18 | anung.rahman@sigma.co.id | sudah diambil oleh anung 081322522452
|  |  | PT NUTECH INTEGRASI | 123 | TEL.0718-0872/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | K.TEL.0318-0455/HK.810/DES-A1000000/2018 | 24-APR-18 | PT TRANSPORTASI JAKARTA | TMS |  |  | 6420100000 | 8408195500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-AUG-18 | 0718-0872.1/BAST/PC/DES/123/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-nutech-integrasi/BAST_20180827_0718-0872.1_DES_PT-NUTECH-INTEGRASI_PENYEDIAAN-PERANGKAT-GATE-DAN-PENDUKUNG-SISTEM-TIKET-ELEKTRONIK-UNTUK-PT-TRANSPORTASI-JAKARTA_.pdf |  |  | 86.53 |  | 31-AUG-18 | msugiarto1@gmail.com | sudah diambil oleh sugiarto 085711646563
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0717-0066/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 28822600 | 28822600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-AUG-17 | 0717-0066.1/BAST/O1/DES/99/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170803_0717-0066.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-13-TIGA-BELAS-LOKASI-OMI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-28-JULI-24-AGUSTUS-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh MAYA 08119110140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0393/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-AUG-17 | K.TEL.0617-0393/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-AUG-17 | Virginia Indonesia, Co.,LLC | ERS |  |  | 0 | 2107750000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0617-0393.2/BAST/OC/DES/14/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180604_0617-0393.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-CCTV-CATV-DAN-FIBER-OPTIC-UNTUK-VIRGINIA-INDONESIA-CO-LLC-PENGGANTIAN-UNIT-KAMERA-CCTV-PTZ-OUTDOOR-TYPE-I-4-UNIT_1.pdf |  |  | 100 |  | 16-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh dicky - ERS (BAUT)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0241/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-JAN-18 |  |  | CSTS Joint Operation | PCS |  |  | 6525120000 | 6525120000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0118-0241.2/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180515_0118-0241.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-INTERNET-ACCESS-TELECOMMUNICATION-DAN-PERANGKAT-PENDUKUNGNYA-UNTUK-CONSTRUCTION-CAMP-COMPANY-BP-BERAU-LTD-TANGGUH-EXPANSION-PR_.pdf | 01-AUG-21 | 01-AUG-21 |  |  | 09-JUL-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0217-0579/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS |  |  | 839634000 | 839634000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-MAR-17 | 0217-0579.1/BAST/R1/DES/19/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170315_0217-0579.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-BANDWIDTH-UNIVERSITAS-NEGERI-JAKARTA-PERIODE-MARET-DESEMBER-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-DEC-17 |  |  | 31-AUG-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cyntia +62 838-7210-3575
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0949/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA | BMS-1 |  |  | 1799929200 | 1799929200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0817-0949.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170808_0817-0949.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-215-DUA-RATUS-LIMA-BELAS-LOKASI-PT-BAK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK-PERIODE-24-JUNI-2017-2_.pdf | 24-JUN-17 | 23-JUN-18 |  |  | 29-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh unita utami 081341005310
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0693/LG.270/DES-A2028000/2018 | 05-JUN-18 |  |  | PT Rembon Karya Digital | MAS |  |  | 2400000 | 2400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-18 | 0518-0693.1/BAST/OC/DES/59/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180807_0518-0693.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-PROVIDER-UNTUK-PT-REMBON-KARYA-DIGITAL_.pdf |  |  | 100 |  | 21-AUG-18 | yoanaraquel90@gmail.com | Sudah diambil oleh Melly 081285555132
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.3574/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-AUG-16 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 136000000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-DEC-16 | 3574.1/BAST/R2/DES/10/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20161202_3574.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-RELOKASI-UPGRADE-DAN-DOWNGRADE-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-LOKASI-CABANG-PT-BANK-MANDIRI-PERIODE-DESEMBER-2016_.pdf | 01-DEC-16 | 31-DEC-16 |  |  | 05-FEB-18 | astri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh gornain 081218508587
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.308/LG-270/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | K.TEL.507/HK.810/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | PT HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL | THS |  |  | 43500000 | 870000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-AUG-18 | 308.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180820_308.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-I-WIFI-ID-DAN-PROFILING-UNTUK-PT-HOTEL-SAHID-JAYA-INTERNASIONAL-PERIODE-MEI-JULI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 27-AUG-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0318-0610/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-MAR-18 | K.TEL.0718-0151/HK.820/DES-A1000000/2018 | 06-JUL-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS | pmdes346 | HASBUR GHALI | 39288900000 | 100021240000 | , , ,BAprogress,BAketerlambatan,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-AUG-18 | 0318-0610.1/BAST/TC/DES/99/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180821_0318-0610.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-K-13-TAHAP-2-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO-100_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 24-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Ria 082115828710
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0618-0846/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 1512420000 | 1512420000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-18 | 0618-0846.1/BAST/RC/DES/126/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180630_0618-0846.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IN-FLIGHT-CONNECTIVITY-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-JULI-SEPTEMBER-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 30-SEP-18 |  |  | 20-AUG-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0640/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0640/HK.820/DES-A2020000/2017 |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 211481946 | 222612575 | , , , , , , ,KL,TERMIN I 95% | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 1117-0640.1/BAST/T1/DES/16/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171228_1117-0640.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_JASA-PENGEMBANGAN-CHANGE-REQUEST-E-PROCUREMENT-UNTUK-PT-PEKEBUNAN-NUSANTARA-III-PERSERO-TERMIN-I-95_.pdf |  |  |  | TERMIN I 95% | 20-AUG-18 | andi.wermi@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Irma Tri Anggraini - 081317711212
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-AUG-17 | K.TEL.0817-0092/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-AUG-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 2218822800 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 0817-0092.1/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180103_0817-0092.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-INFRASTRUKTUR-DAN-SYSTEM-CREDIT-CARD-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-CIMB-NIAGA-TBK-PERIODE-JANUARI-2017-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0517-0751.12/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0517-0751.12_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCLUDE-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERS_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 14-AUG-18 | muhamadprakas2@gmail.com | Sudah diambil oleh prakas, tlp 087874543717
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0602/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 |  |  | BANK MEGA | BMS 2 |  |  | 4900000 | 176400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-APR-17 | 0217-0602.1/BAST/R2/DES/14/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170413_0217-0602.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-BI-RTGS-SSSS-PT-BANK-MEGA-TBK-LOKASI-GEDUNG-BANK-MEGA-JUANDA-BOGOR_.pdf |  |  |  |  | 14-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-1085/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 21-MAY-18 |  |  | PT. Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 19760000 | 19760000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 19-JUN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 13-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | di ambil mas yanuar
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.1217-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-DEC-17 | K.TEL.1217-0393/HK.810/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 | UNIVERSITAS TIMOR | EMS |  |  | 12531250 | 150375000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUL-18 | 1217-0393.1/BAST/RC/DES/91/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20180706_1217-0393.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-NETWORKING-UNTUK-UNIVERSITAS-TIMOR_.pdf | 01-JAN-18 | 01-JAN-18 | 100 |  | 08-AUG-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh andy / 082183292980
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1029/LG.270/DES-A2027000/2016 | 04-MAR-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 21204000 | 21204000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JUN-16 | 1029.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160602_1029.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KCP-DORO_.pdf | 02-JUN-16 | 01-JUN-17 |  |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0612/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 21-MAR-18 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 78000000 | 150000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-APR-18 | 0318-0612.1/BAST/OC/DES/48/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180401_0318-0612.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-SRL-RUPAT-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0418-0696/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 18-JUL-18 |  |  | TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION | MCS |  |  | 11636000 | 11636000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 0418-0696.1/BAST/OC/DES/14/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180730_0418-0696.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-PERANGKAT-MOBILE-WIFI-UNTUK-TOKYO-BROADCASTING-SYSTEM-TELEVISION_.pdf |  |  | 100 |  | 06-AUG-18 | bagoes@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 3000789120 | 3000789120 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 1117-0818.4/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180319_1117-0818.4_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-VESSEL-TRANCKING-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-SISTEM-KOMUNIKASI-PAKET-DO_1.pdf |  |  |  |  | 25-JUL-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0960/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | TASPEN PT | HWS |  |  | 104430000 | 1253160000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0960.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1217-0960.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-OUTSORCE-COMPLAINT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0338/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-DEC-17 |  |  | PT Sumber Hijau Permai | MAS |  |  | 75600000 | 75600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0338.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0338.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-SUMBER-HIJAU-PERMAI-SINAR-FORESTY-GROUP-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0096/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-MAY-18 | K.TEL.0518-00032/HK.820/DES-A1000000/2018 | 04-MAY-18 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 13610961399 | 13610961399 | , , , , , ,WO,KL,TAHAP 1 TERMIN 7 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0518-0096.3/BAST/TC/DES/99/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180731_0518-0096.3_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-2018-TAHAP-1-TERMIN7_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 TERMIN 7 | 31-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil OLEH MAYA 08119110140
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.3223/YN.000/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 58935371 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 20-APR-18 |  | RECURRING |  | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | Nilai pada BAST di hilangkan saja
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL. 0917-0308/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.0917-0308/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 36656583 | 348700800 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY COORD | 08-FEB-18 |  | RECURRING |  | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | BAST di hold dulu karena menunggu yg periode bulan Oktober yang direvisi
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0004/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-APR-17 |  |  | PT CIMB Niaga | BMS-2 |  |  | 85243950 | 85243950 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0317-0004.3/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171101_0317-0004.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILING-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh leony
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.1017-0927/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 | K.TEL.1017-0917/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 154500000 | 154500000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-DEC-17 | 1017-0927.1/BAST/O2/DES/91/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/telkom-pdc/BAST_20171214_1017-0927.1_DES_TELKOM-PDC_PENYEDIAAN-JASA-KONSULTASI-GOVERNANCE-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | amel@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0469/LG270/DR1-11100000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0404/HK.820/DR1-11100000/2018 | 19-MAR-18 | PT INTI INDOSAWIT SUBUR | MAS |  |  | 4667000 | 42003000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0469.1/BAST/RC/DES/24/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180402_0469.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-WAKTU-SEWA-RADIO-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERET-PADA-PT-INTI-INDOSAWIT-SUBUR-ASIAN-AGRI-ABADI-GROUP-LOKASI_.pdf | 01-APR-18 | 31-DEC-18 |  |  | 27-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0966/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | PELINDO 1 | MLS |  |  | 605100000 | 605100000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0966.1/BAST/R1/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180101_1217-0966.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-COLOCATION-UNTUK-PT-PELINDO-1-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-JUL-18 | hilman.nugraha@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0032/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JUL-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 21600432 | 21600432 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-18 | 0718-0032.1/BAST/RC/DES/11/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180719_0718-0032.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENGADAAN-PAKET-TEAMPLAN-SEBANYAK-36-UNIT-UNTUK-PT-CATURADILUHUR-SENTOSA_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 363365928 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-JUL-18 | 0417-0577.7/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180723_0417-0577.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-DAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 30-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | Kopkar Smart Media | 25 | TEL.1217-0842/P8/LG.270/DES-2020000/2018 | 23-JAN-18 | K.TEL.1217-0842/HK.810/DES-A2020000/2018 | 24-JAN-18 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | EMS |  |  | 25284000 | 606816000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 07-MAR-18 | 1217-0842.1/BAST/RC/DES/25/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/kopkar-smart-media/BAST_20180307_1217-0842.1_DES_KOPKAR-SMART-MEDIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-BANDWIDTH-UTAMA-POLITEKNIK-NEGERI-JEMBER_1.pdf |  |  |  |  | 26-JUL-18 | okt.issa@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0332/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.1017-0332/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS |  |  | 0 | 1438636400 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 1017-0332.2/BAST/TC/DES/14/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180524_1017-0332.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-CCTV-UNTUK-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-TERMIN-4-KUMULATIF-55-74_.pdf |  |  | 55.74 | TERMIN 4 | 27-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 4919.7/BAST/RC/DES/49/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171002_4919.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-SEPTE_.pdf | 30-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUN-17 | 4919.3/BAST/RC/DES/49/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170602_4919.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-MEI-2_.pdf | 31-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.197/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | FMS |  |  | 154008000 | 154008000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-MAR-16 | 197.1/BAST/R2/DES/7/III/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160308_197.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-PAPUA-LOKASI-KK-YAMDORI-DISTRIK-BIAK-BARAT_.pdf | 08-MAR-16 | 07-MAR-19 |  |  | 26-JUL-18 | rismalia@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0423/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | PT Charoen Pokphand Jaya Farm | MAS |  |  | 96600000 | 96600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0423.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0423.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-BANGKINANG-DAN-PENGAJAHAN-UNTUK-PT-CHAROEN-POKPHAND-JAYA-FARM-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0370/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | Thiees Contractor Indonesia | MAS |  |  | 69000000 | 69000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0370.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0370.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJAGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-WIRAKRYA-SAKTI-SINAR-FORESTYV-GROUP-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 25778200000 | 25778200000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 29-NOV-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 25-JUL-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | di ambil oleh Roni 08119191182
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0117-0119/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-JAN-17 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 29070900 | 29070900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 0117-0119.1/BAST/O2/DES/19/I/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170109_0117-0119.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-PERANGKAT-AKTIF-DAN-AKSESORIES-FO-UNTUK-UNIVERSITAS-TRISAKTI-JAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JUL-18 | karnoayyala@gmail.com | Sudah diambil oleh cynthia
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0938/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 157736400 | 157736400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0938.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0938.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-JEPARA-PERIODE-2017-2019_.pdf | 04-MAY-17 | 03-MAY-19 |  |  | 24-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0518-0094/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 17-MAY-18 |  |  | PT CATUR SENTOSA ADIPRANA | TDS |  |  | 141304800 | 141304800 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUN-18 | 0518-0094.1/BAST/RC/DES/14/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180625_0518-0094.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-HANDSET-SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-UNTUK-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA_.pdf | 25-JUN-18 | 25-JUN-18 |  |  | 20-JUL-18 | rojali.076@gmail.com | sudah diambil oleh rojali 085107225900
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG-270/DES-A1000000/2018 | 22-DEC-17 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3006520148 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 1217-0910.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_1217-0910.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTEER-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-20 |  |  | 19-JUL-18 | yuniati09@yahoo.co.id | sudah diambil oleh yuyun 081281815320
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1117-0612/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | MPM Finance | PCS |  |  | 4750000 | 11400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUL-18 | 1117-0612.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180711_1117-0612.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-MPM-FINANCE-DI-LOKASI-CABANG-MUARABUNGO_.pdf |  |  |  |  | 18-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0394/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 14-MAR-17 |  |  | BANK CENTRAL ASIA TBK (BANK BCA) | BMS-2 |  |  | 12090000 | 12090000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-MAR-17 | 0317-0394.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170328_0317-0394.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-2M-UNTUK-MOBIL-KAS-JATAKE-LOKASI-TANGERANG-PT-BANK-CENTRAL-ASIA-TBK-PERIODE-2017-2018_.pdf | 28-MAR-17 | 04-APR-18 |  |  | 19-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0818/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | PT. PERMATA LESTARI JAYA | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1217-0818.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171229_1217-0818.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-DESA-IDAI-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-PERMATA-LESTARI-JAYA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ucu, 082225489366
|  |  | PT Graha Fatta | 46 | TEL.1312/LG.270/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | K.TEL.1331/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 7141200000 | 7141200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-APR-16 | 1312.1/BAST/RC/DES/46/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-fatta/BAST_20160404_1312.1_DES_PT-GRAHA-FATTA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PERUM-PERHUTANI-TAHUN-2016-2018_.pdf | 01-APR-16 | 30-MAR-18 |  |  | 09-JUL-18 | septianni@grahafatta.com | Sudah diambil oleh Winda Septianni 081380704677
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-APR-18 |  |  | PT Gelora Trisula Semesta | MCS |  |  | 448260000 | 448260000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0417-0303.3/BAST/O2/DES/7/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171002_0417-0303.3_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-GTS_.pdf |  |  | 100 |  | 16-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0185/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | PT. Angkasa Pura Solusi | TMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1117-0185.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1117-0185.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SISTEM-APLIKASI-PARKIR-RESERVED-ONLINE-DI-SELURUH-LOKASI-PARKIR-BANDARA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-SOLUSI_.pdf | 10-DEC-18 | 10-DEC-18 |  |  | 13-JUL-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.6009/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT. WANAKERTA EKA LESTARI | MAS |  |  | 7000000 | 84000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 6009.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_6009.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TUMBANG-TITI-UNTUK-PT-WANAKERTA-EKA-LESTARI_.pdf | 31-DEC-16 | 31-DEC-16 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DS-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 0 | 12326547700 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0117-0476.1/BAPP/PC/DES/14/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180530_0117-0476.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-PERIODE-7-PROGRESS-KUMULATIF-PROJECT-80-0389_.pdf |  |  | 11.4244 | TERMIN 7 | 11-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0722/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-NOV-17 | K.TEL.01017-0722/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-NOV-17 | PT DUTA ANGGADA REALTY | PCS |  |  | 0 | 1255232000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 1017-0722.2/BAPP/PC/DES/14/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_1017-0722.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-IP-PABX-UNTUK-PROYEK-HOLIDAY-INN-SUITE-GAJAH-MADA-PT-DUTA-ANGGADA-REALTY-TERMIN-2-BAPP-KUMULATIF-PROGRESS-PROJECT-100_.pdf |  |  | 98 | TERMIN 2 | 02-JUL-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Anton +62 812-8752-9520
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 319770000 | 3837240000 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0417-0182.16/BAST/RC/DES/60/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180629_0417-0182.16_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_KONTRAK-LAYANAN-SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-JUNI-2018_1.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 05-JUL-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil OLEH : LIKA 082114784449
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4985/LG.270/DES-A2027000/2016 | 01-DEC-16 |  |  | BANK JATIM | BMS-2 |  |  | 27900000 | 27900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-DEC-16 | 4985.1/BAST/R2/DES/7/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161201_4985.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATIM-LOKASI-WATULIMO-TRENGGALEK-PERIODE-2016-2017_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0577/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 | K.TEL.0417-0577HK.820/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 667342128 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0417-0577.6/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180629_0417-0577.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-RUANGAN-DAN-PERALATAN-KERJA-UNTUK-PEMASARAN-DAN-ADMINISTRASI-TELESALES-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 05-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Indonesia Comnets Plus | 111 | TEL.0517-0495/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 14-JUN-17 | K.TEL.0517-0495/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | GARUDA FOOD | MAS |  |  | 2975000 | 2925676215 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0517-0495.4/BAST/RC/DES/111/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-indonesia-comnets-plus/BAST_20171201_0517-0495.4_DES_PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-DAN-INTERNET-UNTUK-SECONDARY-LINK-PEKERJAAN-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFOMASI-AKTI-PT-GARUDA-FOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-ANT_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 05-JUL-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh DRESSY 08161137777
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0438/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 24-OCT-17 |  |  | PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII | MAS |  |  | 91221000 | 91221000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 25-OCT-17 | 1017-0438.1/BAST/O1/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171025_1017-0438.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LISENSI-SOPHOS-SG430-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUL-18 | rizki.martianda@sigma.co.id | revisi wording, pada BAST tambahkan kata2 " Para pihakmenyepakati hal-hal sebagai berikut : 1. Barang dan/Jasa telah di periksa dan diterima dalam kondisi baik sesuai spesifikasi. 2. Progress pekerjaan telah mencapai 100%
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0939/P8/LG-270/DES-A2027000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | PT Asuransi Umum BCA ( BCA Insurance) | BMS-2 |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 02-OCT-17 |  | RECURRING |  | 08-SEP-17 | 31-OCT-17 |  |  | 04-JUL-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh andry +62 812-9889-5566
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0495/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | Bank CIMB Niaga Tbbk | BMS-2 |  |  | 509640000 | 4455240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0495.2/BAST/RC/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171101_1017-0495.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-62-LOKASI-PT-BANK-CIMB-NIAGA-TBK-PERIODE-1-NOVEMBER-2017-31-OKTOBER-2018_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 04-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0751/P8/LG.210/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | K.TEL.0118-0751/HK.810/DES-A2020000/2018 | 02-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 133518000 | 520200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0751.2/BAST/RC/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_0118-0751.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-SISTEM-E-TICKETING-77-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0962/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | BANK CENTRAL ASIA TBK (BANK BCA) | BMS-2 |  |  | 3049620000 | 3789420000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0962.1/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0962.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-371-LOKASI-PT-BANK-CENTRAL-ASIA-TBK-BANK-BCA-PERIODE-1-JANUARI-2018-31-DESEMBER_.pdf |  |  |  |  | 03-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0617-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0394/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUL-17 | PT MAP AKTIF ADIPERKASA | TDS |  |  | 131100000 | 345600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0617-0394.2/BAST/R1/DES/5/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170831_0617-0394.2_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIA-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-MAP-AKTIF-ADIPERKASA-19-UNIT-DARI-38-UNIT-LOKASI_.pdf | 03-JUL-17 | 02-JUL-19 |  |  | 03-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 2236.8/BAST/RC/DES/24/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180604_2236.8_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI_.pdf |  |  |  |  | 02-JUL-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Syifa +62 812-8320-8262
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0125/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 |  |  | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 280000000 | 280000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1017-0125.1/BAST/OC/DES/49/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180402_1017-0125.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-ENHANCEMENT-SAP-CORPORATE-PAYABLE-DAN-ELECTRONIC-BANK-STATEMENT-EBS-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | gerry.damanik@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0096/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-MAY-18 |  |  | CV PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 1565071296 | 72003670000 | , , , , , ,WO, ,TAHAP 1 TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0518-0096.1/BAST/TC/DES/99/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180531_0518-0096.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULUA-PERIODE-FEBRUARI-2018-TAHAP-1-TERMIN-5_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 TERMIN 5 | 29-JUN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0218-0577/P8/LG-.270/DES-A2026000/2018 | 05-MAR-18 |  |  | SITA TELEKOMUNIKASI | TMS |  |  | 19500000 | 19500000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 0218-0577.1/BAST/R2/DES/80/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180306_0218-0577.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-MALAYSIA-AIRLINES-BANDARA-UDARA-INTERRNASIONAL-TARAKAN-UNTUK-SITA-TELEKOMUNIKASI_.pdf | 04-MAR-19 | 04-MAR-19 |  |  | 29-JUN-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi : 085311148046
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.3691/HK.820/DES-A1000000/2016 | 24-AUG-16 | PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 49053400000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 1210.12/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180302_1210.12_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-BKI-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 28-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Graha Fatta | 46 | TEL.771/LG.270/DES-A1000000/2016 | 01-MAR-16 | K.TEL.799/HK.820/DES-A1000000/2016 | 02-MAR-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 10910400000 | 10910400000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-MAR-16 | 771.1/BAST/RC/DES/46/III/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-fatta/BAST_20160303_771.1_DES_PT-GRAHA-FATTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIE-CPE-UNTUK-PERUM-PERHUTANI-DI-133-SERATUS-TIGA-PULUH-TIGA-LOKASI-PROYEK-TPK-ONLINE_.pdf | 01-MAR-16 | 28-FEB-18 |  |  | 25-JUN-18 | septianni@grahafatta.com | sudah diambil oleh oleh Winda, 081380704677
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0636/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 30-NOV-17 |  |  | PANASONIC GOBEL GROUP | IBS |  |  | 38500000 | 66000000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0917-0636.1/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180528_0917-0636.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-DI-PT-PANASONIC-GOBEL-ENERGY-INDONESIA-PECGI_.pdf |  |  |  |  | 25-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4960/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | K.TEL.5220/HK.810/DES-A1000000/2016 | 13-DEC-16 | AJB BUMIPUTERA | HWS |  |  | 156825000 | 3690000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-17 | 4960.1/BAST/RC/DES/16/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170428_4960.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGE-HARDWARE-DAN-JASA-IMPLEMENTASI-STORAGE-AJB-BUMIPUTERA-1912_.pdf | 28-APR-17 | 27-APR-22 |  |  | 25-JUN-18 | mohamad.sembodo@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Soembodo 081290888243
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0491/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-OCT-17 |  |  | PT Nestle Indonesia | MAS |  |  | 331740000 | 336590000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1017-0491.1/BAST/R1/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171215_1017-0491.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-IP-PBX-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-LOKASI-BALIKPAPAN_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0212/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-FEB-18 |  |  | PT. SABAN SAWIT SUBUR | MAS |  |  | 52580000 | 52580000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-FEB-18 | 0218-0212.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180214_0218-0212.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-PAK-MAYAM-KAB-LANDAK-UNTUK-PT-SABAN-SAWIT-SUBUR-PE_.pdf | 14-FEB-18 | 20-NOV-18 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okty +62 821-2517-7921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0428/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAR-17 |  |  | BANK INDONESIA | BMS-1 |  |  | 4250000 | 154500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-AUG-17 | 0317-0428.1/BAST/R2/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170803_0317-0428.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-BI-RTGS-SSSS-PT-BANK-MAYBANK-SYARIAH-INDONESIA-LOKASI-DRC-MAYBANK-SYARIAH-TANGERANG-SELATAN_.pdf | 03-AUG-17 | 02-MAR-20 |  |  | 07-JUN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0917/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-AUG-17 | - |  | SARI RASA NUSANTARA CV | TDS |  |  | 22662000 | 250000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0717-0917.2/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171101_0717-0917.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-LBA-GOPEK-SEBANYAK-500-000-SMS-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf | 10-SEP-17 | 10-SEP-17 |  |  | 05-JUN-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh lira 08118111091
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0418-0691/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 24-APR-18 |  |  | PT HOME CENTER INDONESIA | TDS |  |  | 1200000 | 17600000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 0418-0691.1/BAST/RC/DES/11/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180507_0418-0691.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-12-PAKET-LAYANAN-TEAM-PLAN-TELKOMSEL-UNTUK-PT-HOME-CENTER-INDONESIA_.pdf | 17-MAY-18 | 17-MAY-18 |  |  | 05-JUN-18 | punky_permadi@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh Dian TDS +62 852-1552-0039
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A10000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0609/HK.810/DES-A100000/2017 | 07-SEP-17 | PT PERUSAHAAN PERSERO | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 3920000000 | 3920000000 | , , ,BAprogress, ,SPK,WO,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0617-0609.1/BAST/TC/DES/60/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180525_0617-0609.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PEKERJAAN-TATA-UDARA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GJJ-TATA-UDARA-TERMIN-7-KUMMULATIF-68-50_1.pdf | 25-MAY-18 | 25-MAY-18 | 68.5 | TERMIN 7 | 05-JUN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Rozi 08119009005
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 151997224 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 0217-0153.9/BAST/OC/DES/34/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180315_0217-0153.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 | 100 |  | 23-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh PRAKAS 08787454371
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1008/LG.270/DES-A2026000/2016 | 04-MAR-16 |  |  | PT. BUKIT RAYA MUDISA | MAS |  |  | 5000000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-NOV-16 | 1008.1/BAST/O1/DES/48/XI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161129_1008.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TUK-SIJUNJUNG-UNTUK-PT-BUKIT-RAYA-MUDISA_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5384/LG.270/DES-A2026000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 5000000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-APR-17 | 5384.1/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170419_5384.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TPK-ANTARA-BAYAS-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3519/LG.270/DES-A2020000/2016 | 08-AUG-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 234360000 | 234360000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-AUG-16 | 3519.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160819_3519.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-7-TUJUH-LOKASI-BANK-JATENG_.pdf | 19-AUG-16 | 30-DEC-18 |  |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0038/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 4500000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1117-0038.3/BAST/R1/DES/84/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180228_1117-0038.3_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-COMMERCE-UNTUK-PT-SARINAH-PERSERO-FEBRUARI_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 04-JUN-18 | sabar.sianturi@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Fajar 082297244073
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 31-MAR-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 14762881 | 2907839610 | , , , , , ,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-18 | 1217-0583.6/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180331_1217-0583.6_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAN-JASA-PERALATAN-MEKANIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PEKERJAAN-WO-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-MAR-18 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 242319967 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 1217-0583.5/BAST/RC/DES/60/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180328_1217-0583.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRKAN-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PT ANGKASA PURA KARGO | TMS |  |  | 20423000 | 375152000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0417-0605.1/BAST/R1/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180220_0417-0605.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-FIREWALL-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-PT-ANGKASA-PURA-KARGO_.pdf |  |  |  |  | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.170/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.310/HK.810/DES-A1000000/2016 | 20-JAN-16 | STARBUCKS | THS |  |  | 335500000 | 732000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 170.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180104_170.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-4-SEAT-CONTACT-CENTER-STARBUCKS-PERIODE-5-FEB-2017-4-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 31-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh yudi 081288260398
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0118-0333/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PT SIBA SURYA | MLS |  |  | 0 | 1224000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | DONE | 01-FEB-18 | 0118-0333.1/BAST/RC/DES/11/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180201_0118-0333.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-LAYANAN-1200-PAKET-MYGROUP-PREPAID-TELKOMSEL-UNTUK-PT-SIBA-SURYA_.pdf | 27-DEC-18 | 27-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | muhammad_a_kurniawan@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0490/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-NOV-17 |  |  | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 721098000 | 735648000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 1017-0490.1/BAST/R1/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180122_1017-0490.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-BESERTA-CPE-PENDUKUNGNYA-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-LOKASI-BANDUNG_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL. 0318-0815/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 11-APR-18 | K.TEL 0318-0815/HK.810/DES-A1000000/2018 | 13-APR-18 | PT BATAVIA PRIMA JAYA | FMS |  |  | 7979660000 | 7979660000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0318-0815.1/BAST/OC/DES/121/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180525_ 0318-0815.1_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SMART-MEASUREMENT-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-BATAVIA-PRIMA-JAYA-TAHAP-13_1.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | tantyodwi@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Tantyo +62 813-1201-4140
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1343/LG.270/DES-A2027000/2016 | 21-MAR-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 21204000 | 21204000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-MAY-16 | 1343.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160502_1343.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KCP-NGAWEN-BLORA_.pdf | 02-MAY-16 | 01-MAY-17 |  |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-AUG-17 | 1210.6/BAST/RC/DES/49/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170814_1210.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-PERIODE-JULI-2017_1.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | TMS |  |  | 517000000 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0617-0211.9/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_0617-0211.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH WARDAH 081355474791
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0273/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-AUG-17 |  |  | PT UPS CARDIG INTERNATIONAL | MLS |  |  | 2500000 | 19000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 22-AUG-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 24-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal +62 812-1094-4662
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0118-0691/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9930418868 | 238330052832 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-APR-18 | 0118-0691.3/BAST/RC/DES/11/IV/2018 | RECURRING | ../bast//pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180406__DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-SEWA-SALURAN-KOMUNIKASI-PEJABAT-KREDIT-LINI-SEBAGAI-SARANA-PENDUKNG-APLIKASI-BRISPOT-DAN-MYBRI-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PEKERJAA_.pdf |  |  |  |  | 23-MAY-18 | anggakara_dharmmika@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh Krisna +62 812-9824-9207
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0064/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | BNI LIFE | HWS |  |  | 650000 | 7800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-JUL-17 | 0717-0064.1/BAST/R1/DES/14/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170711_0717-0064.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BNI-LIFE-INSURANCE-LOKASI-SLEMAN-YOGYAKARTA_.pdf | 11-JUL-17 | 10-JUL-18 |  |  | 10-APR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0519/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-AUG-17 | K.TEL.0717-0519/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-AUG-17 | BANK SUMATERA UTARA | BMS-1 |  |  | 0 | 4732861522 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-FEB-18 | 0717-0519.2/BAST/TC/DES/14/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180222_0717-0519.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-INTERIOR-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-RENOVASI-LANTAI-5-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-BANK-SUMUT-PROGRES-100_.pdf |  |  |  | TERMIN IV | 09-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Pras (PINS)
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.1017-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 170865176 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 1017-0309.5/BAST/RC/DES/121/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180418_1017-0309.5_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-JASA-PEMELIHARAAN-GEDUNG-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-PERTAMINA-UNTUK-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 21-MAY-18 | tantyodwi@gmail.com | Sudah diambil oleh Suyono 08119857020
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0035/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 10-MAR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 23400000 | 23400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-MAR-17 | 0317-0035.2/BAST/O1/DES/14/III/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170313_0317-0035.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-LOKASI-SAMSAT-BANJARMASIN-II_.pdf |  |  | 100 |  | 27-NOV-17 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5997/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. Permata Lestari Jaya | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5997.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5997.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-DESA-IDAI-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-PERMATA-LESTARI-JAYA_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.5327/LG-270/DES-A1000000/2016 | 20-DEC-16 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 942235489 | 3674865400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 5327.1/BAPP/PC/DES/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171130_5327.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-DAN-FIRE-FIGHTING-PROYEK-TRAINING-FACILITY-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNO_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 | 79.45 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh pak andri (GSD) 081360005646
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0399/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-MAR-17 |  |  | ASURANSI CIGNA | HWS |  |  | 460800000 | 460800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-MAR-17 | 0317-0399.1/BAST/R1/DES/14/III/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170331_0317-0399.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-7-TUJUH-LOKASI-PT-ASURANSI-CIGNA_.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 29-NOV-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0009/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3137261839 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-NOV-17 | 0817-0009.1/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171103_0817-0009.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BERITA-ACARA-SERAH-TERIMA-PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-GCC-PFC_.pdf | 11-OCT-17 | 31-DEC-17 |  |  | 29-NOV-17 | yuniati09@yahoo.co.id | Sudah Diambil Oleh Mba Yuyun
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | K.TEL.83/HK.810/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 700000 | 498960000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin VI | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-JUN-16 | 40.6/BAST/P1/DES/14/VI/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160629_40.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-99-LOKASI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-VI-PROGRESS-29-29_.pdf | 29-JUN-16 | 29-JUL-16 | 29.29 | Termin VI | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0245/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 22-JAN-18 | K.TEL.0118-0245/HK.810/DES-A2020000/2018 | 09-FEB-18 | PT CHRISTALENTA PRATAMA | TMS |  |  | 225648870 | 225648870 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0118-0245.1/BAST/OC/DES/16/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180305_0118-0245.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PELAKSANAAN-PENGADAAN-JASA-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-LOKASI-STASIUN-KRANJI-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-UNTUK-PT-CHRISTALENTA-PRATAMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar 081318670858
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0334/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0334/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-FEB-18 | PT. LINKADATA CITRA | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 12069725620 | 23621897100 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0118-0334.2/BAST/PC/DES/98/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180305_0118-0334.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-UNTUK-SUB-SISTEM-PENERANGAN-LAMPU-JALAN-STASIUN-LRT-PALEMBANG-UNTUK-PT-LINKDATA-CITRA-MANDIRI-ANTARA-PERUSAH_.pdf | 05-MAR-18 | 04-APR-18 | 99 |  | 29-MAR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh vero 08119912101
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0677/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2520000 | 16480000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | 0517-0677.2/BAST/T1/DES/14/VIII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170810_0517-0677.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-DI-2-LOKASI-YOGYAKARTA-DEPOK-TERMIN-2-100_.pdf | 10-AUG-17 | 10-AUG-18 |  | TERMIN 2 | 03-MAY-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0417-0788/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 | - |  | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | PCS |  |  | 5409000000 | 5409000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0417-0788.1/BAST/RC/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170911_0417-0788_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENYEDIAAN LAYANAN MANAGED NETWORK SERVICE (MNS) UNTUK PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI_.pdf |  |  |  |  | 23-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil Oleh Mba Nita
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 30096000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0417-0182.8/BAST/RC/DES/60/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171031_0417-0182.8_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 09-FEB-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere 082217655948
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0339/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 32243200 | 32243200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0339.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0339_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI PARUNG 27 SEPTEMBER-03 OKTOBER 2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0155/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-DEC-17 |  |  | MontD'Or Oil Tungkal Ltd | ERS |  |  | 2200000 | 13200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1217-0155.1/BAST/R2/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171218_1217-0155.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-UNTUK-MONTD-OR-OIL-TUNGKAL-LTD-PERIODE-DESEMBER-2017-JUNI-2018_.pdf |  |  |  |  | 04-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-MAR-17 | K.TEL.3763/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-MAR-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 745531173 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0217-0454.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0217-0454.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERUBAHAN-HARGA-SATUAN-DAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-CIMB-NIAGA-TAHUN-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | en8559@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0812/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-OCT-17 | K.TEL.0917-0812/HK.810/DES-A2020000/2017 | 09-OCT-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 361081600 | 361081600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-OCT-17 | 0917-0812.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171011_0917-0812.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-7-TUJUH-LOKASI-PERIODE-18-24-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 16-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0901/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 38400000 | 38400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JUN-17 | 0517-0901.1/BAST/O1/DES/34/VI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170615_0517-0901_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENGADAAN JASA BRANDING RUANG CUSTOMER CARE UNTUK PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK,_.pdf |  |  | 100 |  | 17-OCT-17 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | sudah diambil oleh gelar tgl 27 okt 2017
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0303/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 29596800 | 16852800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1017-0303.1/BAST/RC/DES/49/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180201_1017-0303.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-JAN-2018_.pdf | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 30-APR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4108/LG.270/DES-2020000/2016 | 20-SEP-16 | K.TEL.4146/HK.810/DES-A202000/2016 | 22-SEP-16 | PT. GEO DIPA ENERGI | ERS |  |  | 86426704 | 694094400 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 4108.1/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_4108.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-LAPTOP-UNTUK-KANTOR-PUSAT-PT-GEO-DIPA-ENERGI_.pdf | 05-DEC-16 | 31-DEC-17 |  |  | 22-JAN-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0213/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 | K.TEL.0517-0213/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-JUL-17 | PRAMA SANUR BEACH BALI HOTEL (HIG) | THS |  |  | 1917408000 | 1917408000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 0517-0213.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_0517-0213.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-BARANG-DAN-JASA-PERANGKAT-MANAGE-SERVICE-ACCESS-POINT-DAN-ANALOG-IRE-HOTEL-PRAMA-SANUR-BEACH-BALI_.pdf | 07-MAR-18 | 07-MAR-22 |  |  | 30-APR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0817-0636/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.0817-0636/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-OCT-17 | ICON PLUS | BMS-1 |  |  | 3037373746 | 17777418336 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN KE 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0817-0636.2/BAST/TC/DES/84/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171228_0817-0636.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-TAHAP-2-181-UNIT_1.pdf |  |  |  | TERMIN KE 2 | 22-JAN-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh ricardo 08131394184
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3853/LG.270/DES-A2026000/2016 | 31-AUG-16 |  |  | PT Berlian Transindo Kencana | ERS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-16 | 3853.1/BAST/O2/DES/48/IX/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160901_3853.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-RIK-NO-3-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.557/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1237/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | PERTAMINA PT | BMS-1 |  |  | 559906400 | 3255266900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 557.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180212_557.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-MAINTENANCE-UNTUK-LAYANAN-TV-KABEL-PT-PERTAMINA-EP-DI-AREA-PERUMAHAN-FIELD-PRABUMULIH-DAN-FIELD-PENDOPO-PERIODE-JUN_.pdf | 01-JUN-17 | 31-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0932/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | PT Berlian Transindo Kencana | MLS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0932.1/BAST/O2/DES/48/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170901_0817-0932.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-RIK-NO-3-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5023/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 2413670400 | 2413670400 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-OCT-17 | 5023.2/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171017_5023.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-PERANGKAT-HUB-DAN-REMOTE-VSAT-FASE-1-BRISAT-UNTUK-96-LOKASI_.pdf | 17-OCT-17 | 17-OCT-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317.0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2007 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | PT.ASURANSI JASA INDONESIA | FMS |  |  | 61180000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0317.0395.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_0317.0395.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 26-APR-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah diambil oleh Nur +62 857-8000-3115
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0917-0577/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-SEP-18 |  |  | TITIPAN KILAT | MLS |  |  | 0 | 120000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 21-SEP-17 | 0917-0577.1/BAST/R1/DES/11/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170921_0917-0577.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-LAYANAN-100-PAKET-CUG-100K-TELKOMSEL-TAHAP-I-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT-PERIODE-OKTOBER-2017-SEPTEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 26-APR-18 | laina_tusifa@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1597/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-APR-16 |  |  | PT MULTI ARTHA PRATAMA | IBS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-17 | 1597.1/BAST/OC/DES/14/III/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170323_1597.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_KERJA-TAMBAH-SI-001-SI-009-UNTUK-PENYEDIAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-MALL-UNTUK-PROYEK-PANTAI-INDAH-KAPUK-MALL-JAKARTA-PT-MULTI-ARTHA-PRATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0061/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 09-JAN-18 |  |  | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA | HWS |  |  | 84585000 | 84585000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0118-0061.1/BAST/O2/DES/16/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180130_0118-0061.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-NOTEBOOK-HP-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWA-INHEALTH-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-FEB-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh Mas Yudha HWS +62 813-2341-1002
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3680/LG.270/DES-A2027000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | BMS-2 |  |  | 26784000 | 26784000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-DEC-16 | 3680.1/BAST/R2/DES/7/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161219_3680.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-SUMSELBABEL-LOKASI-ATM-PEMDA-TANJUNG-PANDAN_.pdf | 17-DEC-16 | 16-DEC-18 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0424/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-DEC-17 |  |  | PT Saka Indonesia Pangkah LTd. | ERS |  |  | 10640000 | 155820000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-APR-18 | 1217-0424.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180412_1217-0424.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-AUP-PLATFORM-JAKARTA-PT-SAKA-INDONESIA-PANGKAH-LTD_.pdf |  |  |  |  | 27-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0021/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-FEB-17 | K.TEL.0117-0021/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-MAR-17 | JASA RAHARJA | BMS-2 |  |  | 76599500 | 919194000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-NOV-17 | 0117-0021.2/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171107_0117-0021.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-JASA-RAHARJA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 24-NOV-17 | watiratna2022@gmail.com | di ambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0785/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT. Kemilau Permata Sawit | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0785.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180102_1217-0785.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-SIJUNJUNG-UNTUK-PT-KEMILAU-PERMATA-SAWIT-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0783/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT. Mitra Sejati Sejahtera Bersama | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0783.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0783.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-LAE-ROSO-UNTUK-PT-MITRA-SEJATI-SEJAHTERA-BERSAMA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0117-0088/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JAN-17 |  |  | POSO ENERGY | IBS |  |  | 177000000 | 590000000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN I (FEB 2017 33%) | Coordinator Project Management | REVISION | 09-FEB-17 | 0117-0088.1/BAST/TC/DES/104/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170209_0117-0088.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-SCOPE-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-TAHAP-I_.pdf |  |  |  | TERMIN I (FEB 2017 33%) | 23-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | BAST cukup satu kali saja di awal, pernyataan tagihan pada saat go live saja, tapi mohon lengkapi BA yang menyatakan pekerjaan sudah selesai
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0394/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 55200000 | 6994990 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 05-MAR-18 | 1117-0394.2/BAST/RC/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180305_1117-0394.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2018_.pdf | 05-DEC-18 | 05-DEC-18 |  |  | 19-MAR-18 | donna.yovangka@gmail.com | proses paraf SEPMO
|  |  | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0717-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-AUG-17 | K.TEL.0717-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 2684808000 | 2684808000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0717-0543.1/BAST/RC/DES/56/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-integrasi-logistik-cipta-solusi-ilcs/BAST_20180102_0717-0543.1_DES_PT-INTEGRASI-LOGISTIK-CIPTA-SOLUSI-ILCS_PENGADAAN-PERANGKAT-DAN-PEKERJAAN-PENDUKUNG-SISTEM-OTOMASI-KAPAL-KM-TILONGKABILA-PT-PELNI_1.pdf | 01-JAN-18 | 23-AUG-20 |  |  | 31-JAN-18 | clara@ilcs.co.id | sudah diambil oleh rizky 08128325263
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.557/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-FEB-16 | K.TEL.1237/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 69988300 | 3255266900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 557.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_557.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-MAINTENANCE-UNTUK-LAYANAN-TV-KABEL-PT-PERTAMINA-EP-DI-AREA-PERUMAHAN-FIELD-PRABUMULIH-DAN-FIELD-PENDOPO-PERIODE-FEB_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 19-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5842/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 411000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 5842.3/BAST/P2/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170614_5842_3_DES_PT PINS Indonesia_SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK LAYANAN ASTINET DI 30 LOKASI PT MANDIRI UTAMA FINANCE (PARSIAL III)_.pdf | 14-JUN-17 | 14-JUN-17 |  |  | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1416/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | K.TEL.1422/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-MAY-15 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 422819400 | 15221498400 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1416.4/BAST/R2/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_1416.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-CC-REGULER-PRIORITAS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 16-JAN-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh mba ratna
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0130/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-SEP-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 29016000 | 29016000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0917-0130.1/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171002_0917-0130.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 31-JUL-17 | 30-JUL-18 |  |  | 06-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4546/LG.270/DES-A2020000/2015 | 24-NOV-15 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 682200000 | 682200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-AUG-16 | 4546.1/BAST/R1/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160803_4546.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-26-DUA-PULUH-ENAM-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 03-AUG-15 | 02-AUG-17 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 646954997 | 646954997 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 2787.8/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171205_2787.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-PERIO_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 30-JAN-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0610/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 6144600000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 6 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0617-0610.5/BAST/TC/DES/60/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180430_0617-0610.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-6-KOMULATIF-41-22_.pdf |  |  |  | TERMIN 6 | 15-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0609/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 3920000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0617-0609.5/BAST/TC/DES/60/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180329_0617-0609.5_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TATA-UDATA-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-5-KOMULATIF-67-89_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 15-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0031/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-NOV-17 | K.TEL.1317-0031/HK.810/DES-A2020000/2017 | 10-NOV-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 362190400 | 362190400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 1117-0031.1/BAST/O1/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171113_1117-0031.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-22-28-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba maya 08119110140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0391/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-FEB-17 |  |  | PT. PERSADA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 4464000 | 117136000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAR-17 | 0217-0391.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170302_0217-0391.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-2-LOKASI-CV-HARAPAN-JAYA-FUTONG-TASIK-DAN-CV-MADUKORO-FUTONG-TASIK-UNTUK-PT_.pdf | 02-MAR-17 | 02-APR-17 |  |  | 06-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0117-0457/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-FEB-17 | K.TEL.0117-457/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-FEB-17 | BUKAKA TEHNIK UTAMA | IBS |  |  | 49000000 | 245000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | REVISION | 19-MAR-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 4 | 02-APR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | PM MITRA PERLU BERTEMU DENGAN PAK FAUZI
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.895/LG-210/DES-A1023000/2017 | 02-OCT-17 | K.TEL.003844/HK.810/DES-70000000/2017 | 18-OCT-17 | DJARUM, PT | MAS |  |  | 143770000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 895.1/BAST/OC/DES/1/X/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171031_895.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_LAYANAN-IKG-UNTUK-PT-SUMBER-CIPTA-NIAGA-DJARUM-GROUP_.pdf |  |  | 100 |  | 12-APR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh rahmat 081282813087
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0811/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 7706590 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0617-0811.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0617-0811_1_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) P_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | mardiyanto234@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0065/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 21557900 | 21557900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-JUL-17 | 0717-0065.1/BAST/O1/DES/14/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170713_0717-0065.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MAINTENANCE-PABX-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK_.pdf | 11-JUL-17 | 11-JUL-17 | 100 |  | 07-MAR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0117-0215/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-JAN-17 |  |  | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 192574100 | 192574100 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-DEC-17 | 0117-0215.1/BAST/OC/DES/84/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171231_0117-0215.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-PEKERJAAN-PENGEMBANGAN-DASHBOARD-PROJECT-MANAJEMENT-10-DESTINASI-PARIWISATA-PRIORITAS-DALAM-RANGKA-KEGIATAN-PENCITRAAN-DAN-PUBLIKASI-DEPUTI-_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | rizaldi.achmad21@gmail.com | sudah diambil oleh nendi 081310394556
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5531/LG.270/DES-A2027000/2016 | 07-DEC-16 |  |  | PT SAIPEM INDONESIA | PCS |  |  | 11200000 | 90400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-DEC-16 | 5531.1/BAST/RC/DES/14/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161222_5531.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SAIPEM-INDONESIA_.pdf | 22-DEC-16 | 22-DEC-16 |  |  | 21-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil olrh pak yusuf
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1036/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | K.TEL.1739/HK.810/DES-A2020000/2016 | 27-APR-16 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-1 |  |  | 37200000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1036.1/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_1036.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 08-NOV-17 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Nur +62 857-8000-3115
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1462/LG.270/DES-A2020000/2014 | 11-JUL-14 | K.TEL.2251/HK.810/DES-A1000000/2014 | 09-OCT-14 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 1628777000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1462.1/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_1462.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-BANK-NEGARA-INDONESIA-MULTISITE_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 08-NOV-17 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Nur +62 857-8000-3115
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG-270/DES-A1000000/2017 | 08-SEP-16 |  |  | PT PERKEBUNAN NUSANTARA | MAS |  |  | 7388132654 | 430560295000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 3816.1/BAST/OC/DES/49/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170809_3816.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_ATS-LISENSI-TAHAP-II-PROJECT-PTPN_.pdf |  |  | 100 |  | 08-NOV-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Mas Oky +62 813-2222-2709
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 1217-0910.3/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180126_1217-0910.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-IX-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-GO-LIVE_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 | 100 |  | 16-APR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0915/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 48681600 | 48681600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0915.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170904_0817-0915.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-TGR-2-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Ria no. hp 082115828710
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0361/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. PERKASA AGUNG LESTARI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0361.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0361.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-LIBO-ESTATE-UNTUK-PT-PERKASA-AGUNG-LESTARI-PERIODE-NOVE_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 14-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0103/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA | MAS |  |  | 153600000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0417-0103.1/BAST/O2/DES/48/V/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170526_0417-0103_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA LOKASI S_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | PT JAGONYA LOGISTIC INDONESIA | TDS |  |  | 76563344 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 167.2/BAST/OC/DES/34/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171003_167LG-27_2_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN MOBILE APPLICATION DAN WEB ORDER HOME DELIVERY KFC UNTUK_.pdf |  |  | 100 |  | 17-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | Diambil oleh Sarie tgl 17 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0517-0751.6/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171201_0517-0751.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2442/LG.270/DES-A1000000/2015 | 30-SEP-15 | K.TEL.33/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-JAN-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 655440000 | 2949480000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 2442.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180212_2442.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PAKET-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-PT-KIMIA-FARMA-TRADING-DISTRIBUTION-PERIODE-JUNI-2017-JANUARI-2018_1.pdf | 01-JUN-17 | 31-JAN-18 |  |  | 12-FEB-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0489/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 |  |  | TITIPAN KILAT | MLS | pmsubsidiary97 | SEPLITA ANGGITA (SIGMA) | 156696000 | 156696000 | , , ,BAprogress, , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-NOV-17 | 1017-0489.1/BAST/R1/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171110_1017-0489.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PELAYANAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT_2.pdf | 13-OCT-17 | 13-OCT-18 | 100 |  | 01-FEB-18 | seplita.anggita@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Putri +62 813-1577-2334
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0361/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-JUL-17 |  |  | CV. TUAH NEGERI | MAS |  |  | 3600000 | 153600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0717-0361.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170822_0717-0361.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-TN-TASIK-FUTONG-UNTUK-CV-TUAH-NEGERI_.pdf | 22-AUG-17 | 22-AUG-17 |  |  | 02-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | berkas sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0179/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0179/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JAN-17 | PT MEGA PESANGGRAHAN | PCS |  |  | 1067709465 | 1824832448 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0117-0179.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171031_0117-0179_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PROYEK CINERE TERRACE SUITES APARTMENT CITYWALK PT MEGA PESANGGRAHAN INDAH TAHAP 3_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 5 |  | 02-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3678/LG.270/DES-A2027000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | FMS |  |  | 89280000 | 89280000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-AUG-16 | 3678.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160828_3678.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-DI-LOKASI-EVENT-BALI-MARATHON_.pdf | 27-AUG-16 | 27-AUG-16 |  |  | 27-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1432/LG.270/DES-A1000000/2014 | 08-JUL-14 | K.TEL.1450/H.810/DES-A1000000/2014 | 10-JUL-14 | PT ASIANAN LINTAS DEVELOPMENT | PCS |  |  | 166831044 | 3428439860 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 31-OCT-17 | 1432.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171031_1432_1_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOLUSI INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DI APARTMENT SENOPATI SUITES 23 (100PERSEN)_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 99 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | ok
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 132660000 | 530640000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 02-OCT-17 |  | RECURRING |  | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 03-NOV-17 | en8559@gmail.com | berkas batal // berkas sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-SEP-16 | K.TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-SEP-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 0 | 430560295000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 3816.3/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180413_3816.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-DAN-ANAK-PERUSAHAAN-251-USER-AKTIF_1.pdf | 01-APR-18 | 13-APR-18 |  |  | 30-APR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambi oleh roy 085810384770
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1117-0427/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-NOV-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 1117-0427.1/BAST/R2/DES/80/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171122_1117-0427.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-JAPAN-AIRLINES-D-O-T-TERMINAL-D-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-JAKARTA-UNTUK-PT-SITA-TELECOM_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-18 |  |  | 28-MAR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0841/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-SEP-17 | - |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 2505000 | 2505000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 0817-0841.1/BAST/R2/DES/88/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171108_0817-0841.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-LOKASI-BANJARMASIN_.pdf |  |  |  |  | 14-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diabil oleh Mba Nita
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0518/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PT.SYARIAH BUKOPIN | BMS-2 |  |  | 3026095 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0517-0518.4/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0517-0518.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-BUKOPIN-NOVEMBER-2017_.pdf | 02-JUN-17 | 01-JUN-18 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-FEB-17 | PT Bentara Sinergies Multifinance | BMS-2 |  |  | 3191000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0217-0182.3/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0217-0182.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSAAN-PENYEDIAAN-PELAKSANAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0917-0882/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0917-0882/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-SEP-17 | PT. MEGA AUTO FINANCE | FMS |  |  | 207180000 | 207180000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-SEP-17 | 0917-0882.1/BAST/R1/DES/5/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170913_0917-0882.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-MEGA-AUTO-FINANCE-DI-94-LOKASI-TAHUN-2017_.pdf | 13-SEP-17 | 12-SEP-18 |  |  | 08-FEB-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90387080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0517-0751.4/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171006_0517-0751.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0404/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117.0404/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS |  |  | 136881250 | 547525000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 04-APR-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 3 | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | berkas sudah diambil oleh bu ammy +62 812-9640-0785 // berkas telah di submit dan di jadikan 1 bast sesuai arahan pak fauzi
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3951/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-SEP-16 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 1570950628 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 3951.3/BAST/PC/DES/16/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180409_3951.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-RATU-BOKO-PERIODE-JANUARI-2018-MARET-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-MAR-18 | 100 | TERMIN 1 2018 | 20-APR-18 | andi.marlisa@sigma.co.id | sudah diambil oleh adryan 081218822013
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0317-0667/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-MAR-17 | - |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 874191600 | 874191600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-APR-17 | 0317-0667.1/BAST/R1/DES/88/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170401_0317-0667.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-PERIODE-APRIL-2017-MARET-2018_.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 19-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0524/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TDS |  |  | 925507008 | 925507800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-APR-17 | 0417-0524.1/BAST/R1/DES/34/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170422_0417-0524.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-ANGKASA-PURA-II-PERIODE-MEI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 24-APR-17 | 21-JAN-18 | 100 |  | 15-JAN-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0692/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-NOV-17 |  |  | INNA MUARA PADANG | THS |  |  | 8070250 | 484215000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1017-0692.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180110_1017-0692.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-BARANG-JASA-PERANGKAT-HEAD-END-MATV-GRAND-INNA-PADANG_.pdf | 10-JAN-18 | 10-FEB-18 |  |  | 26-JAN-18 | purnamagelar22@gmail.com | berkas sudah diambil oleh Mas Erick 08116442000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1209/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 |  |  | PT. J.CO Donut & Coffee | THS |  |  | 782628700 | 1443528000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 1209.1/BAST/P1/DES/34/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171211_1209.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-IWIFI-DAN-ROUTER-UNTUK-75-LOKASI-DI-PT-JCO-DONUT-COFFEE-TAHAP-1-57-ROUTER-45-IWIFI_.pdf | 11-DEC-17 | 11-DEC-17 | 76 |  | 15-JAN-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik 08116442000
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1591/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-APR-16 | K.TEL.2051/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-MAY-16 | INKA | TMS |  |  | 1084942900 | 15345000000 | , , , , , , ,KL,TAHUN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 1591.1/BAST/TC/DES/49/X/2016 | TERMIN | bast/2016/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20161010_1591.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-REVITALISASI-DAN-MANAGEAD-SERVICE-SAP-PT-INDUSTRI-KERETA-API-INKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TAHUN 1 | 29-NOV-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | berkas sudah di ambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0513/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-AUG-17 |  |  | PT Jagat Zamrud Khatulistiwa | MLS |  |  | 18630000 | 225560000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0817-0513.1/BAST/R1/DES/16/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170919_0817-0513.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELKOMCLOUD-IAAS-UNTUK-PT-JAGAT-ZAMRUD-KHATULISTIWA_.pdf | 19-SEP-17 | 19-SEP-17 |  |  | 12-JAN-18 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh mba sari 081212997888
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 319770000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0417-0182.10/BAST/RC/DES/60/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180228_0417-0182.10_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_KONTRAK-LAYANAN-SEWA-LAYANAN-85-DELAPAN-PULUH-LIMA-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-ANTARA-PERUSAHAAN-PERSEROAN-PT-TELEKOMUNIKASI-T_1.pdf | 01-FEB-18 | 31-JAN-19 |  |  | 19-MAR-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh rere 08517655948
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0284/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | K.TEL.0117-0284/HK.810/DES-A2020000/2017 | 06-FEB-17 | IAIN IMAM BONJOL PADANG | EMS |  |  | 175000000 | 175000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0117-0284.1/BAST/O2/DES/121/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/telkom-pcc/BAST_20170904_0117-0284.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-ROUTING-BGP-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-IAIN-IMAM-BONJOL_.pdf |  |  | 100 |  | 22-DEC-17 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah Diambil oleh Mas monang 081223502454
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0517-0423/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | PT Barito Pasific Jelapat | PCS |  |  | 59600000 | 59600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-JUL-17 | 0517-0423.1/BAST/R1/DES/21/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170718_0517-0423.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-BARITO-PACIFIC-LOKASI-JELAPAT_.pdf | 17-JUL-17 | 17-JUL-18 |  |  | 04-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5300/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-DEC-16 | K.TEL.5341/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-DEC-16 | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS |  |  | 3731000000 | 3731000000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 5300.1/BAST/TC/DES/34/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170926_5300.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-DAN-LISENSI-CALL-CENTER-UNTUK-PT-KAWAN-LAMA-SEJAHTERA-TERMIN-II_.pdf |  |  |  | Termin 2 | 29-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Gelar +62 857-7520-1294
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2466/LG.270/DES-A2020000/2015 | 22-JUN-15 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 105600000 | 105600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-JUN-15 | 2466.1/BAST/R2/DES/14/VI/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20150630_2466.1_DES_pt-pins-indonesia_perpanjangan-sewa-dan-managed-service-router-untuk-layanan-vpn-ip-di-14-lokasi-pt-pegadaian-persero_.pdf | 01-JUL-15 | 30-JUN-16 |  |  | 01-NOV-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Ayu
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1653/YN.000/DES-ERS/2017 | 10-JUL-17 |  |  | MEDCO ENERGI CORP | ERS |  |  | 155458000 | 155458000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-AUG-17 | 1653.1/BAST/O2/DES/14/VIII/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170803_1653.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-JASA-SEWA-KONEKSI-MPLS-UTAMA-PT-MEDCO-E-P-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 27-NOV-17 | alifdio.hp@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0067/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 24-MAY-17 |  |  | MEDCO ENERGI CORP | ERS |  |  | 78000000 | 78000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-AUG-17 | 0517-0067.1/BAST/R2/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170803_0517-0067.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-TOWER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-PT-MEDCO-E-P-INDONESIA-LOKASI-CPP-BLOK-A-ACEH_.pdf | 03-AUG-17 | 23-MAY-18 |  |  | 27-NOV-17 | alifdio.hp@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1764/LG.270/DES-A2027000/2016 | 12-APR-16 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-2 |  |  | 24552000 | 24552000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-MAY-16 | 1764.1/BAST/R2/DES/7/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160505_1764.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2-LOKASI-BMI-PERIODE-2016-2017_.pdf | 05-MAY-16 | 04-MAY-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Dayamitra Telekomunikasi | 100 | TEL.0217-0665/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0665/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-FEB-17 | CSTS | PCS |  |  | 1578599880 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 0217-0665.1/BAST/TC/DES/100/X/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-dayamitra-telekomunikasi/BAST_20171020_0217-0665.1_DES_PT-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI_PENEYDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TEMPORARY-MOBILE-TELECOMUNICATION-TOWER-UNTUK-TANGGUNG-EXPANSION-PROJECT-LNG-CSTS-JOINT-OOPERATION_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 01-NOV-17 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh ridwan 081319455400
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0217-0816/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-FEB-17 | K.TEL.0217.0816/HK.820/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 4154220 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0217-0816.1/BAST/R1/DES/40/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-administrasi-medika/BAST_20171201_0217-0816.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENGADAAN-LAYANAN-JASA-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS-PERIODE-26-OKTOBER-2017-S-D-25-NOVEMBER-2017_.pdf | 26-OCT-17 | 25-NOV-17 |  |  | 15-MAR-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh susi +62 812-9789-1606
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0634/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 | K.TEL.0517-0634/HK.810/DEES-A2020000/2017 |  | PT NIEVE APLIKASI MANDIRI | TMS |  |  | 0 | 228000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 04-JUL-17 | 0517-0634.1/BAST/R1/DES/59/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170704_0517-0634.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-NIEVE-APLIKASI-MANDIRI_.pdf | 01-AUG-17 | 30-JUN-18 |  |  | 22-MAR-18 | anandamiranti0601@gmail.com | re-upload (tambah BA kronologi) dan sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-16 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A100000 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 4011.6/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_4011.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-UNTUK-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 15-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2124/LG.270/DES-A1000000/2016 | 26-MAY-16 |  |  | WASKITA KARYA | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 1876504000 | 1960000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 29-NOV-16 | 2124.1/BAST/P2/DES/34/XI/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161129_2124.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-INTEGRASI-TRIPLE-PLAY-GPON-UNTUK-PERPUSTAKAAN-NASIONAL-95-74_.pdf |  |  | 95.74 |  | 23-JAN-18 | uusahmad1107@gmail.com | OK
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0486/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 17-OCT-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 20580170508 | 20580170508 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 1017-0486.1/BAST/RC/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170703_1017-0486.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2412-LOKASI-ATM-DAN-67-LOKASI-OUTLET-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERIODE-1-JULI-2017-30-JUNI-_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 12-FEB-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0717-0302/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-JUL-17 |  |  | PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE (NPCT1) | MLS |  |  | 48975000 | 48975000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-17 | 0717-0302.1/BAST/O1/DES/84/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170815_0717-0302.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-LAYANAN-LISENSI-MICROSOFT-WINDOWS-SERVER-2016-UNTUK-PT-NPCT-1_.pdf |  |  | 100 |  | 01-NOV-17 | achmad.syaefulloh@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH Bapak Idris 081284136740
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0736/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 746640000 | 892635000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0717-0736.1/BAST/T1/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171228_0717-0736.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-NETWORK-MONITORING-SYSTEM-DAN-NETWORK-TOOLKIT-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-TERMIN-2-KOMULATIF-95_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 19-MAR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya 081320419992
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5066/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | PT MITRA TRANSAKSI INDONESIA | BMS-1 |  |  | 2181249 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 5066.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_5066.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-MITRA-TRANSAKSI-INDONESIA-PERIODE-JUNI-DESEMBER-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 448260000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0417-0303.1/BAST/R1/DES/7/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171006_0417-0303_1_DES_PT Multimedia Nusantara_SEWA SATELLITE NEWS GATHERING UNTUK PT GELORA TRISULA SEMESTA (GTS)_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | Sudah diambil Diah segmen MCS
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0270/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 10-FEB-17 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 10560000 | 10560000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-FEB-17 | 0217-0270.1/BAST/O1/DES/7/II/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170215_0217-0270.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-DALAM-RANGKA-LIVE-EVENT-PILKADA-DKI-JAKARTA-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI-ANTV_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5849/LG.270/DES-A20260000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT SUMATERA RIANG LESTARI | MAS |  |  | 10800000 | 493200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-MAY-17 | 5849.1/BAST/O1/DES/48/V/2017 | OTC | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170522_5849.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_KEBUTUHAN-PENGADAAN-SEWA-BELI-CCTV-DI-3-TIGA-LOKASI-SEI-GARINGGING-SEI-GARINGGING-1-DAN-SEI-KABORO-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI_.pdf | 30-MAY-17 | 30-JUL-17 | 100 |  | 02-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | berkas sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0378/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-DEC-17 |  |  | BANK SYARIAH MANDIRI | BMS-1 |  |  | 98208000 | 98208000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 1217-0378.1/BAST/RC/DES/7/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180309_1217-0378.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-UNTUK-PT-BANK-SYARIAH-MANDIRI-TBK_.pdf | 29-JAN-18 | 08-MAR-19 |  |  | 23-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | k.tel.1838/hk.810/des-a2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1820.2/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_1820.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | wardhajolle@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Wardah 081355474791
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0015/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 01-MAR-18 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-2 |  |  | 50220000 | 50220000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0317-0015.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170403_0317-0015.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-BANK-NTT_.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-20 |  |  | 23-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 2236.3/BAST/RC/DES/24/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20171204_2236.3_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 | 100 |  | 24-NOV-17 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL MBA VERA (KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.2483/LG.270/DES -A2026000/2016 | 03-JUN-16 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-JUN-16 | 2483.1/BAST/R2/DES/80/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20160606_2483.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-DI-LOKASI-AIRPOT-HUB-GEDUNG-SOEWARNA-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATION-PERIODE-JUNI-2016-JULI-2017_.pdf | 06-JUN-16 | 03-JUN-17 |  |  | 28-MAR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-FEB-17 |  |  | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 1916700000 | 1916700000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-SEP-17 | 0217-0574.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170912_0217-0574.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-69-LOKASI-DAN-M2M-UNTUK-37-LOKASI-BANK-CIMB-NIAGA_.pdf | 12-SEP-17 | 12-FEB-18 |  |  | 29-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0661/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-DEC-17 |  | 07-DEC-17 | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 44500000 | 44500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 1117-0661.1/BAST/O1/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171211_1117-0661.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BOOTH-EVENT-DI-LOKASI-GEDUNG-BIDAKARA-PT-ASURANSI-JASA-RAHARJA_.pdf | 11-DEC-17 | 12-DEC-17 | 100 |  | 19-DEC-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3531/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 144227160 | 5193600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 3531.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171106_3531.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-DAN-EMAIL-BLAST-UNTUK-PT-LOTTE-SHOPPING-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Mba Isna
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0317-0668/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-MAY-17 | - |  | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | PCS |  |  | 950000 | 950000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0317-0668.1/BAST/R2/DES/88/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170619_0317-0668.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-DAN-RELOKASI-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-MITRA-PINASTHIKA-MUSTIKA-FINANCE-LOKASI-SIMPANG-PAIT-PASER_.pdf |  |  |  |  | 18-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Ditakeout oleh mba nita 08158038311
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.828/LG-270/DES-A1020000/2017 | 13-SEP-17 | K.TEL.2905/HK.810/DES-7000000/2017 | 14-SEP-17 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | BMS-2 |  |  | 241000000 | 241000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 828.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170929_828.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_IKG-UNTUK-UPGRADE-BANDWIDTH-LINK-VPN-IP-PADA-BPD-JAWA-BARAT-BANTEN-PADA-WILAYAH-LUAR-JABOTABEK_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0925/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 |  |  | 58035600 | 174106800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0817-0925.1/BAST/R2/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171101_0817-0925.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-JASA-IT-SERVICE-DELIVERY-ENGINEER-UNTUK-168-CABANG-PT-BANK-DANAMON-INDONESIA_.pdf | 01-AUG-17 | 01-NOV-17 |  |  | 27-APR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Jono +62 812-8321-3032
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.824/LG-270/DES-A1020000/2017 | 12-SEP-17 | K.TEL.2870/HK.810/DES-7000000/2017 | 13-SEP-17 | BANK MEGA | BMS-2 |  |  | 240000000 | 240000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 824.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170929_824.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_IKG-UNTUK-BANDWIDTH-LINK-VPN-IP-PADA-BANK-MEGA-DI-68-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382254467
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 319770000 | 319770000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0417-0182.11/BAST/RC/DES/60/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171229_0417-0182.11_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-LAYANAN-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-DESEMBER-2017-BA-REAL_.pdf |  |  |  |  | 17-APR-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere +62 822-1765-5948
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.636/P8/LG-210/DES-A1023000/2017 | 20-JUL-17 | K.TEL.001781/HK.810/DES-7000000/2017 | 27-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 204500000 | 204500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 18-AUG-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 17-APR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382254467
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0544/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 | K.TEL.0917-0544/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1961290000 | 2307400000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0917-0544.3/BAST/RC/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171211_0917-0544.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-STORAGE-DC-DRC-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAN-TAHUN-2017_.pdf | 31-OCT-17 | 18-DEC-17 |  |  | 27-APR-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | sudah diambil oleh suherman 081398215999
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5832/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | PT MITRA SEJATI SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5832.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5832.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-UNTUK-PT-MITRA-SEJATI-SEJAHTERA-BERSAMA-TAHUN-2017-LOKASI-LAE-ROSO_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0602/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-APR-17 |  |  | KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA | MCS |  |  | 11100000 | 11100000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-APR-17 | 0417-0602.1/BAST/O1/DES/7/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170424_0417-0602.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-FLYWAY-DI-LOKASI-HOTEL-PENINSULA-MANADO-UNTUK-PT-CIPTA-MEGASWARA-TELEVISI-KOMPAS-TV_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0217-0065/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-FEB-17 | TEL.0217-0065/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-FEB-17 | INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG | EMS |  |  | 155000000 | 155000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0065.1/BAST/R1/DES/19/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170301_0217-0065.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-DI-INSTITUT-SENI-INDONESIA-PADANG-PANJANG_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh ayang 081380983069
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0117-0057/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0057/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JAN-17 | UNIVERSITAS TADULAKO | EMS |  |  | 329796000 | 329796000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-JAN-17 | 0117-0057.1/BAST/R1/DES/19/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170106_0117-0057.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-TADULAKO_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh chyntia 083872113575
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0026/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 |  |  | FINANSIA MULTI FINANCE | FMS |  |  | 57905889 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0026.2/BAST/RC/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0117-0026.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-FINANSIA-MULTI-FINANCE-TAHUN-2017-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 04-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 21-DEC-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4699/LG.270/DES-A2020000/2015 | 04-DEC-15 |  |  | MULIA BATARA SEMESTA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-DEC-15 | 4699.1/BAST/R1/DES/48/XII/2015 | RECURRING | bast/2015/BAST_20151208_4699_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENEYDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS UNTUK PT BANGUN BATA_.pdf | 08-DEC-15 | 08-DEC-16 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4219/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-SEP-16 |  |  | PT GLOBAL SAWIT SEMESTA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-SEP-16 | 4219.1/BAST/R1/DES/48/IX/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160926_4219_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSCPC 128 KBPS UNTUK PT GLOBAL SAWIT S_.pdf | 29-SEP-16 | 28-SEP-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0117-0204/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JAN-17 | K.TEL.0117-0204/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-FEB-17 | PERUM PERIKANAN INDONESIA | MLS |  |  | 96900000 | 323000000 | , , , , ,SPK, , ,Termin 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0117-0204.2/BAST/T1/DES/16/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_0117-0204.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-LISENSI-SAP-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-MODUL-FINANCE-DI-PERUM-PERIKANAN-INDONESIA-TERMIN-2-50_.pdf |  |  |  | Termin 2 | 05-MAR-18 | marjohan@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan +62 821-2253-1604
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4887/LG.270/DES-A2027000/2016 | 02-NOV-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 33480000 | 33480000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-NOV-16 | 4887.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161116_4887.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-2-DUA-LOKASI-BANK-JATENG-PERIODE-2016-2017_.pdf | 16-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.936./LG.270/DES-A1020000/2017 | 13-OCT-17 | TEL.3776/HK.810/DES-70000000/2017 | 16-OCT-17 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 43000000 | 43000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 936.1/BAST/OC/DES/1/X/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171031_936.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_INSTALASI-VPN-IP-DAN-WIFI-ID-PT-REKSO-NASIONAL-FOOD_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH KAMAL
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1513/LG.270/DES-A1000000 | 12-APR-16 |  |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | MAS |  |  | 131313750 | 131313750 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAY-16 | 1513.2/BAST/R1/DES/48/V/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160502_1513.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_RELOKASI-LAYANAN-VSAT-SCPC-128-KBPS-LOKASI-LOKASI-KUALA-KURUN-PALANGKARAYA-UNTUK-PT-ARCHIPELAGO-TIMUR-ABADI-MEI-16-SD-APR-17_.pdf | 01-MAY-16 | 11-APR-17 |  |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.3362/LG.270/DES-A2026000/2016 | 28-JUL-16 |  |  | PT. Prima Mas Lestari | MAS |  |  | 44175000 | 44175000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-AUG-16 | 3362.2/BAST/R1/DES/48/VIII/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160801_3362.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128KBPS-LOKASI-RANTEL-JAMBI-UNTUK-PT-PRIMA-MAS-LESTARI-PERIODE-AGUSTUS-DESEMBER-2016_.pdf | 01-AUG-16 | 31-DEC-16 |  |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0097/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | PT Kereta Api Wisata | TMS |  |  | 1415235600 | 1415235600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 1017-0097.1/BAST/RC/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180125_1017-0097.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-ENTERTAINMENT-ON-TRAIN-UNTUK-PT-KERETA-API-WISATA-PERIODE-FEB-2018-JAN-2021_.pdf | 01-FEB-18 | 31-JAN-21 |  |  | 15-MAR-18 | dony.athoillah@sigma.co.id | sudah diambil oleh yogi - TMS - 08126440809
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5955/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. Global Media Telekomindo | MAS |  |  | 360000000 | 360000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5955.2/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5955.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DI-14-EMPAT-BELAS-LOKASI-UNTUK-PT-GLOBAL-MEDIA-TELEKOMINDO-TAHUN-2017_.pdf | 02-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0902/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 | K.TEL.1017-0902/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-NOV-17 | PT STAR OMEGA ABADI | MCS |  |  | 5567038250 | 5567038250 | , , , ,BAketerlambatan, , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 1017-0902.1/BAST/OC/DES/84/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171220_1017-0902.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-PERANGKAT-NOTEBOOK-TAHAP-II-UNTUK-PT-STAR-OMEGA-ABADI_1.pdf |  |  | 100 |  | 27-DEC-17 | dedi_haryadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh ricardo 081381394184
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.464/LG.210/DR1-11100000/2016 | 16-MAR-17 | K.TEL.0385/HK.820/DR1-11100000/2017 | 13-MAR-17 | PERMATA HIJAU SAWIT PT | MAS |  |  | 4750000 | 57000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-MAR-17 | 464.1/BAST/R1/DES/21/III/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170315_464LG_21_1_DES_PT Wave Communication Indonesia_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE RADIO IP DAN KELENGKAPANNYA UNTUK LAY_.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAR-17 |  |  | 16-OCT-17 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah diambil oleh Mba Rini tgl 24 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 90856080 | 90856080 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0617-0154.2/BAST/R1/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0617-0154_3_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT ASURANSI JIWASRAYA PERIODE AGUSTU_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 16-OCT-17 | en8559@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 606060000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 749.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_749.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASO-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-AGUSTUS-2016-JANUARI-2018_.pdf | 01-AUG-16 | 31-JAN-18 |  |  | 02-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 29-MAY-15 | K.TEL.1316/HK.810/DES-A1000000/2016 | 31-MAR-16 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 472889247 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 930.7/BAST/RC/DES/81/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180105_930.7_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-ALIH-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-MAR-18 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Mas Ade 081284019987
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0117-0480/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-480/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA | FMS |  |  | 8167250 | 8167250 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 02-MAR-18 |  | RECURRING |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-18 |  |  | 13-APR-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh kartika 081213473657
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.5724/LG-270/DES-A2026000/2016 | 20-DEC-16 |  |  | PT SUMBER HIJAU PERMAI | MAS |  |  | 6300000 | 75600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JAN-17 | 5724.1/BAST/R1/DES/21/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170123_5724.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-BURING-ATAS-UNTUK-PT-RIMBA-HUSTANI-MAS-SMF-GROUP-TAHUN-2017_.pdf | 02-JAN-17 | 02-JAN-17 |  |  | 24-NOV-17 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah diambil oleh mas Diki
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1017-0920/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-OCT-17 |  |  | AGRO INDOMAS | MAS |  |  | 40344000 | 40344000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 1017-0920.1/BAST/R1/DES/21/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20171106_1017-0920.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENUYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UPS-DAN-STABILIZER-DI-LOKASI-BEGENDENG-SAMPIT-UNTUK-PT-AGRO-INDOMAS-PERIODE-NOVEMBER-2017-NOVEMBER-2018_.pdf | 04-NOV-17 | 03-NOV-18 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315572996
|  |  | PT ANEKA SPRING TELEKOMINDO | 125 | TEL.5349/LG.270/DES-A2026000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 5349.1/BAST/R1/DES/125/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-aneka-spring-telekomindo/BAST_20161230_5349.1_DES_PT-ANEKA-SPRING-TELEKOMINDO_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MS-PERANGKAT-LAN-UNTUK-FIELD-RANTAU-PADA-PERTAMINA-EP-PERIODE-NOVEMBER-2016-DESEMBER-2016_.pdf | 01-NOV-16 | 31-DEC-16 |  |  | 18-MAY-18 | nurul.syafril@unias.com | Sudah diambil oleh Nurul Septiyani 081219844025
|  |  | PT ANEKA SPRING TELEKOMINDO | 125 | TEL.3369/LG.270/DES-A2026000/2016 | 28-JUL-16 |  |  | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 67500000 | 67500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-16 | 3369.1/BAST/R1/DES/125/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-aneka-spring-telekomindo/BAST_20161031_3369.1_DES_PT-ANEKA-SPRING-TELEKOMINDO_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MS-PERANGKAT-LAN-UNTUK-FIELD-RANTAU-PADA-PERTAMINA-EP-PERIODE-AGUSTUS-2016-OKTOBER-2016_.pdf | 01-AUG-16 | 31-OCT-16 |  |  | 18-MAY-18 | nurul.syafril@unias.com | Sudah diambil oleh Nurul Septiyani 081219844025
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0283/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-APR-17 |  |  | PT. Mitra Sawit Jambi (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-APR-17 | 0417-0283.1/BAST/R1/DES/14/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170420_0417-0283.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-MITRA-SAWIT-JAMBI-RAPP-GROUP-LOKASI-TANJUNG-JABUNG-BARA_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0317-0242/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 | K.TEL.0317-0241/HK.810/DES-A1000000/2017 | 03-APR-17 | PRATAMA MITRA SEJATI-WISMA TUGU | BMS-2 |  |  | 1430764800 | 1430764800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-APR-17 | 0317-0242.1/BAST/R1/DES/4/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170405_0317-0242.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI_.pdf | 31-MAR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 10-JAN-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh mba yuli 08111733774
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.5327/LG-270/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 755184840 | 3674865400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 15-DEC-17 | 5327.3/BAST/PC/DES/60/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171215_5327.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-DAN-FIRE-FIGHTING-PROYEK-TRAINING-FACILITY-KAWASAN-GELORA-BUNG-KARNO-TERMIN-5-100_.pdf | 15-DEC-17 | 15-DEC-17 | 99 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0334/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-JUL-17 | - |  | KEMENPAR | THS |  |  | 175750000 | 174750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0617-0334.1/BAST/O1/DES/88/VII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170724_0617-0334.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PUBLIKASI-PESONA-INDONESIA-MELALUI-DIGITAL-PROXIMITY-WIFI-ID-DI-LOKASI-PALM-SPRING-GOLF-BATAM-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh Mba Nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5240/P8/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-DEC-16 |  |  | TASPEN PT | HWS |  |  | 3039700 | 3039700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 5240.3/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_5240.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-PERIODE-DESEMBER_.pdf | 02-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-021/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 138384000 | 138384000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-FEB-17 | 0217-021.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170203_0217-021.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-2-LOKASI_.pdf | 04-DEC-16 | 03-DEC-17 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh mba ully
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0362/P8/LG.270/DES-A10000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A10000000/2017 | 08-JUN-17 | PT TIRTA PERSADA DEVELOPMENTS | PCS |  |  | 3949025348 | 1113402000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 23-MAR-18 | 0417-0362.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180323_0417-0362.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PT-TIRTA-PERSADA-DEVELOPMENTS-PERIODE-IV-KUMULATIF-59-7955_1.pdf | 01-MAR-18 | 23-MAR-18 | 59.7955 |  | 28-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0317-0633/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-APR-17 |  |  | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 300028000 | 300028000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0317-0633.1/BAST/O1/DES/19/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170526_0317-0633.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-PERALATAN-LABORATORIUM-ILMU-KOMUNIKASI-UNIVERSITAS-PERTAMINA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh cynthia 083872103575
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1081/LG-270/DES-A1020000/2017 | 22-NOV-17 | K.TEL.4974/HK.810/DES-7000000/2017 | 24-NOV-17 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 241200000 | 241200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1081.1/BAST/OC/DES/1/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171215_1081.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_BIAYA-PENARIKAN-JARINGAN-LAYANAN-UNTUK-MENDUKUNG-LAYANAN-PASANG-BARU-VPN-IP-MPLS-PT-KERETA-API-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.649/LG.270/DES-A1000000/2016 | 24-FEB-16 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 9800000 | 117600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-16 | 649.1/BAST/R1/DES/48/III/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160301_649.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PALANGSIANG-SULSEL-DAN-AMINSAND-JATIM-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA_.pdf | 01-MAR-16 | 28-FEB-17 |  |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0547/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-JUN-17 |  |  | PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JUN-17 | 0617-0547.1/BAST/R1/DES/48/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170620_0617-0547.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-SEGATI-UNTUK-PT-RAJA-GARUDA-MAS-SEJATI-PERIODE-JUNI-2017-JUNI-20_.pdf | 20-JUN-17 | 19-JUN-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0455/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-FEB-17 |  |  | PT. SUMATERA SYLVA LESTARI | MAS |  |  | 138240000 | 138240000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-17 | 0217-0455.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170220_0217-0455.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-SOLAR-CELL-DI-LOKASI-PADANG-LAWAS-SELATAN-TOWER-ALTERNATIF-DAN-PADANG-LAWAS-SELA_1.pdf | 20-FEB-17 | 19-FEB-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2191/LG.270/DES-A2020000/2015 | 02-JUN-15 |  |  | BANK MEGA | BMS-2 |  |  | 8580001560 | 470835200 | , , , , , ,WO, ,TERMIN DESEMBER | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JAN-18 | 2191.2/BAST/TC/DES/34/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180122_2191.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500XYZ-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf |  |  |  | TERMIN DESEMBER | 24-JAN-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji 081288069213
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | PT RESKA MULTI USAHA | TMS |  |  | 819765000 | 819765000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-JAN-18 | 0917-0571.1/BAST/O1/DES/16/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180111_0917-0571.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PENGADAAN-PERANGKAT-INDUSTRIAL-PC-UNTUK-PT-RESKA-MULTI-USAHA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | reza.rifdian@sigma.co.id | sudah diambil oleh reza 085710932446
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.5506/LG.270/DES-A2026000/2016 | 06-DEC-16 |  |  | JAPAN AIRLINES D.O.T D BANDARA SOETTA JAKARTA | TMS |  |  | 31080000 | 31080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-DEC-16 | 5506.1/BAST/R2/DES/80/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20161207_5506.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-LOKASI-JAPAN-AIRLINES-D-O-T-TERMINAL-D-BANDARA-SOETTA-JAKARTA_.pdf | 07-DEC-16 | 07-DEC-16 |  |  | 19-DEC-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah diambil oleh mas supriyadi 085311148046
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5774/LG.270/DES-A2020000/2016 | 22-DEC-16 |  |  | PT. PANCA SURYA AGRINDO | MAS |  |  | 66282450 | 795389400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 5774.1/BAST/R1/DES/16/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161230_5774.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-COLOCATION-DEDICATED-DATA-CENTER-UNTUK-PT-PANCA-SURYA-AGRINDO-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 19-DEC-17 | rahmat.widodo@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0304/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-AUG-17 |  |  | CV. Tuah Negeri | MAS |  |  | 107136000 | 107136000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0817-0304.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170821_0817-0304.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIVE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TNG-ANTARA-DAN-TNG-HUTAN-UNTUK-CV-TUAH-NEGERI-PERIODE-AGUSTUS-2017-AGUSTUS_.pdf | 21-AUG-17 | 19-AUG-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3539/LG.270/DES-A2020000/2016 | 08-AUG-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 50722500 | 50722500 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-NOV-16 | 3539.1/BAST/R1/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161104_3539.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-8-DELAPAN-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-NOV-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3024795865 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 1217-0910.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180205_1217-0910.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-GCC-PFC-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 26-FEB-18 | yuniati09@yahoo.co.id | sudah diambil oleh yuyun 081281815320
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0179/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0179/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JAN-17 | PT MEGA PESANGGRAHAN INDAH | PCS |  |  | 2475768431 | 18248324480 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0117-0179.3/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180228_0117-0179.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PROYEK-CINERE-TERRACE-SUITES-APARTEMENT-CITYWALK-PT-MEGA-PESANGGRAHAN-INDAH-PERIODE-5-K_.pdf | 01-FEB-18 | 27-FEB-18 | 40.0028 |  | 02-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0817-0211/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-AUG-17 |  |  | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 5600000 | 67200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-AUG-17 | 0817-0211.1/BAST/R2/DES/21/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170814_0817-0211.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DANA-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-WAHANA-COAL-MINE-PROJECT-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-2017-2018_.pdf | 14-AUG-17 | 13-AUG-18 |  |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diam3bil oleh jansen 08778196658
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0417-0096/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0096/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 | PT Hexindo Gemilang Jaya | TDS |  |  | 32258000 | 32258000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0417-0096.1/BAST/O1/DES/21/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170927_0417-0096.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANEGED-SERVICE-RADIO-IP-BESERTA-CPE-PENDUKUNG-UNTUK-PT-HEXINDO-GEMILANG-JAYA-LOKASI-JAMBI-SCOPE-RELOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diam3bil oleh jansen 08778196658
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0611/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 212984100 | 1064920500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0611.1/BAST/R1/DES/7/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170703_0617-0611_1_DES_PT Multimedia Nusantara_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE LAYANAN VSAT IP UNTUK 63 LOKASI BPJS _.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 18-OCT-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.2835/LG.270/DES-A2027000/2016 | 24-JUN-16 |  |  | UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI) | EMS |  |  | 87408000 | 87408000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-JUL-16 | 2835.1/BAST/O2/DES/19/VII/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20160704_2835.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-LAYANAN-SPRINGER-EJOURNAL-UNTUK-UNIVERSITAS-SRIWIJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 15-MAY-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh cynthia +62 838-7210-3575
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0693/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 26-OCT-17 | - |  | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 149040000 | 149040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0693.1/BAST/R1/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171101_1017-0693.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-DI-27-LOKASI-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES-PERIODE-NOVEMBER-2017-OKTOBER-2018_.pdf | 01-NOV-17 | 01-NOV-18 |  |  | 02-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0135/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 13-JAN-17 |  |  | Perum LPPNPI | TMS |  |  | 850000 | 10200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JAN-17 | 0117-0135.1/BAST/R1/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170120_0117-0135.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-PERUM-LPPNPI-LOKASI-KANTOR-CABANG-JATSC-PERIODE-JANUARI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 21-JAN-17 | 20-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5379/LG.270/DES-A2020000/2014 | 22-DEC-14 |  |  | ASURANSI AIA FINANCIAL | HWS |  |  | 17499999800 | 17499999800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-MAY-15 | 5379.1/BAST/R2/DES/16/V/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20150527_5379.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DATA-CENTER-UNTUK-PT-AIA-FINANCIAL_.pdf | 01-APR-15 | 31-MAR-20 |  |  | 22-MAY-18 | dara_jingga@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Dara +62 812-9941-3363
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5023/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 1835395200 | 1835395200 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-SEP-17 | 5023.1/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170925_5023.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-PERANGKAT-HUB-DAN-REMOTE-VSAT-FASE-1-BRISAT-UNTUK-73-LOKASI_.pdf | 25-SEP-17 | 25-SEP-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1753/LG-270/DES-A2026000/2015 | 04-MAY-15 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 2340000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-MAY-15 | 1753.1/BAST/R1/DES/80/V/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20150505_1753.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SWITCH-DI-TERMINAL-2F-AIRPORTHUB-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-TANGERANG-UNTUK-PT-SITA-TELECOMUNICATION_.pdf | 04-MAY-15 | 04-MAY-15 |  |  | 20-OCT-17 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh mas supri 085311148046
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.2256/HK.820/DES-A1000000/2016 | 06-JUN-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 2236.1/BAST/RC/DES/24/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171005_2236_1_DES_PT Commtech Agung_PENYEDIAAN JASA MAINTENANCE CPE (RADIO IP, ROUTER, SOLAR CEELL, DAN SERVER _1.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.5523/LG.270/DES-A2020000/2016 | 07-DEC-16 | K.TEL.5636/HK.810/DES/A-2020000/2016 | 13-DEC-16 | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 8648770 | 103785240 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-16 | 5523.1/BAST/R1/DES/81/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20161215_5523.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAAN-QUALITY-ASSURANCE-PROFESSIONAL-SERVICES-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf | 15-DEC-16 | 14-JAN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ardhie20@gmail.com | Sudah Ditakeout oleh mas lintar 089688119511
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.5870/LG.270/DES-A2026000/2016 | 30-DEC-16 | K.TEL.863/HK.810/DES-TMS/2016 | 22-JAN-16 | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 28080000 | 28080000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-JAN-17 | 5870.1/BAST/R2/DES/80/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170121_5870.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-SITA-TELECOMMUNICATIONS-DI-ROYAL-BRUNEI-AIRLINES-LOKASI-TERMINAL-D-SOEKARNO-HATTA-D_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 02-FEB-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4096/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-SEP-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 275254100 | 313350000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-DEC-16 | 4096.1/BAST/R1/DES/7/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161227_4096.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-49-EMPAT-PULUH-SEMBILAN-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-NOV-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0843/P8-LT/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 20557800 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0917-0843.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171031_0917-0843.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-MAYBANK-INDONESIA-FINANCE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0572/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-JUN-17 |  |  | PT KALTIM PRIMA COAL | ERS |  |  | 64800000 | 64800000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 17-JUL-17 | 0617-0572.1/BAST/R2/DES/48/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170717_ 0617-0572.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-PHONE-DI-LOKASI-SANGATA-KALIMANTAN-TIMUR-UNTUK-PT-KALTIM-PRIMA-COAL_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mas Sumekar 082114345308
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0795/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | K.TEL.0317-0795/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-APR-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 806004000 | 2686680000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 0317-0795.1/BAST/TC/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171208_0317-0795.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-PENGADAAN-SISTEM-PEMBELAJARAN-JARAK-JAUH-BIDANG-PARIWISATA-DIKLAT-ONLINE-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4542/LG.270/DES-A2027000/2015 | 24-NOV-15 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 14022000 | 14022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-JAN-16 | 4542.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160111_4542.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-PEMBANTU-WANADADI_.pdf | 11-JAN-16 | 10-JAN-17 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0272/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0272/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-MAY-17 | kementerian pariwisata | THS |  |  | 3989452500 | 7978905000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 0317-0272.1/BAST/PC/DES/59/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171122_0317-0272.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PUBLIKASI-BRANDING-PARIWISATA-INDONESIA-PORTAL-BERITA-ONLINE-INTERNASIONAL-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf | 22-AUG-17 | 22-NOV-17 | 100 | TERMIN 2 | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba Aulia
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0634/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 |  |  | PT NIEVE APLIKASI MANDIRI | TMS |  |  | 8968308 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-SEP-17 | 0517-0634.1/BAST/R1/DES/59/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170906_0517-0634.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-NIEVE-APLIKASI-MANDIRI-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 13-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | diambil oleh Mba Isna +62 812-9592-961
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0517-0640/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TDS |  |  | 42120000 | 42120000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0640.2/BAST/R2/DES/80/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170601_0517-0640.2_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGERD-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS-DI-LOKASI-THAI-AIRWAYS-BANDARA-NGURAH-RAI-DENPASAR-WISMA-SOEWARNA-BANDARA-_.pdf | 03-JUN-17 | 02-JUN-18 |  |  | 04-JAN-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh mas adam 081511312472
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5382/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 | K.TEL.5402/HK.810/DES-A1000000/2016 | 27-DEC-16 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 659596800 | 1319193600 | , , , , , , ,KL,TERMIN I | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 5382.1/BAST/T1/DES/34/XII/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161230_5382.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SDM-CONTENT-PROVIDER-DAN-INFRASTRUKTUR-IT-UNTUK-LAYANAN-PROGRAM-PEDULI-TUKANG-2016-PT-SEMEN-INDONESIA-PERSERO-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 31-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh tia 081294290559
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5246/LG-270/DES-A2020000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.5280/HK.810/DES-A2020000/2016 | 23-NOV-16 | HOTEL RIVOLI WISATA | THS |  |  | 7800000 | 234000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 5246.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180409_5246.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-CPE-DAN-KELENGKAPAN-UNTUK-KEBUTUHAN-HEAD-AND-MATV-DI-HOTEL-RIVOLI-WISATA-PERIODE-FEBRUARI-MARET-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 31-MAR-18 |  |  | 23-APR-18 | harton.dwinata@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Aji
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.346/LG.270/DES-A20270000/2016 | 22-JAN-16 |  |  | PT MULTI KUSUMA CERMELANG | PCS |  |  | 86544000 | 86544000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-16 | 346.1/BAST/R1/DES/21/II/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20160202_346.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-RADIO-LINK-UNTUK-PT-MULTI-KUSUMA-CERMELANG-DI-PORT-MULTI-KUSUMA-CERMELANG-JAKARTA-TAHUN-2016_.pdf | 02-FEB-16 | 01-FEB-17 |  |  | 25-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah diambil oleh Dicky +62 813-1557-1967
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0037/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-MAR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 1388000 | 70200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-MAR-17 | 0317-0037.1/BAST/R1/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170314_0317-0037.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-LOKASI-SAMSAT-SENTANI-MANOKWARI-DAN-SORONG-TERMIN-1_.pdf | 14-MAR-17 | 13-MAR-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.2571/LG.270/DES-A1000000/2015 | 20-OCT-15 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 3976154400 | 3976154004 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-OCT-15 | 2571.1/BAST/RC/DES/48/X/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20151023_2571.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-KU-BAND-512-KBPS-UNTUK-KM-KELUD-DAN-KM-TIDAR-PT-PELNI_.pdf |  |  |  |  | 08-MAR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 171638400 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0717-0915.4/BAST/R1/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_0717-0915.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 14-MAR-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Hari (IBS) +62 851-0146-0689
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0574/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JUL-17 |  |  | YAMAHA INDONESIA GROUP | TDS |  |  | 240350 | 5768400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-SEP-17 | 0617-0574.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170922_0617-0574_1_DES_pt-pins-indonesia_penambahan-penyediaan-sewa-dan-managed-service-19-unit-modem-3g-donggle-di-pt-yamaha-mataram-sakti-motor_.pdf | 22-SEP-17 | 22-SEP-17 |  |  | 07-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mas Jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4838/LG.270/DES-A2020000/2016 | 31-OCT-16 |  |  | BANK KALTENG | BMS-1 |  |  | 98208000 | 98208000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-DEC-16 | 4838.1/BAST/R2/DES/7/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161212_4838.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-KALTENG-LOKASI-ATM-KANTOR-BUPATI-BARITO-TIMUR-TAMIANG-LAYANG_.pdf | 12-DEC-16 | 12-DEC-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.3493/LG.270/DES-A2027000/2016 | 04-AUG-16 |  |  | PT TAMTAMA PERKASA | PCS |  |  | 3800000 | 45600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-AUG-16 | 3493.1/BAST/R2/DES/21/VIII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160816_3493_2_DES_PT Wave Communication Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE RADIO IP UNTUK PT TAMTAMA PERKASA LOKASI MUARA TEWEH TAHUN 2016_.pdf | 15-AUG-16 | 15-AUG-16 |  |  | 24-OCT-17 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh Dicky
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-JUL-17 |  |  | PT. SRIKANDI CAHYA MUSTIKA | BMS-2 |  |  | 35067600000 | 35067600000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-SEP-17 | 0717-0154.1/BAST/OC/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170922_0717-0154_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT EDC UNTUK PT SRIKANDI CAHYA MUSTIKA_.pdf |  |  | 100 |  | 17-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah di ambil oleh mas aan (+62 813-8613-8692)
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.4742/LG.270/DES-A1000000/2016 | 10-NOV-16 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 5138100 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 4742.1/BAST/R2/DES/59/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170731_4742.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-ONE-TIME-PASSWORD-OTP-PEGADAIAN-BROADCASTING-MASKING-UNTUK-PT-PEGADAIAN-JANUARI-JULI-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-JUL-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 4140000 | 4140000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0617-0571.1/BAST/R2/DES/59/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170731_0617-0571_2_DES_PT Metra Digital Media_PERPANJANGAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN,_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 17-OCT-17 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0518/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0518/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PT.SYARIAH BUKOPIN | BMS-1 |  |  | 1178055 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0517-0518.5/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0517-0518.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BALST-UNTUK-BANK-SYARIAH-BUKOPIN-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 02-JUN-17 | 01-JUN-18 |  |  | 07-FEB-18 | septypanca@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 |  |  | PAKUWON JATI | PCS |  |  | 0 | 16369505600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-17 | 2892.4/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170428_2892.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-UNTUK-PROYEK-TUNJUNGAN-PLAZA-VI-PARSIAL-V-BA-KEPERLUAN-AUDIT-KUMULATIF-PROGRESS-41-5608_.pdf | 28-APR-17 | 28-APR-17 | 10.0025 |  | 04-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil untuk keperluan audit KKP
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.276/LG-270/DES-A10200000/2018 | 19-MAR-18 | K.TEL 001923/HK.810/DES-70000000/2018 | 23-MAR-18 | KIMIA FARMA | HWS |  |  | 227240000 | 227240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 276.1/BAST/OC/DES/1/III/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180329_276.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PEMBENAHAN-IKG-LAYANAN-AKSES-INTERNET-UNTUK-PROJECT-DIGITALISASI-KIMIA-FARMA-APOTEK-LOKASI-PULAU-JAWA-DAN-BALI_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh Kamal 081382554467
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0517-0099/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | PT. IDEMEDIA PUSTAKA UTAMA | EMS |  |  | 47875000 | 574500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-JUN-17 | 0517-0099.1/BAST/R1/DES/99/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170612_ 0517-0099.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-MAJALAH-AGRIBISNIS-UNTUK-PT-IDEMEDIA-PUSTAKA-UTAMA-JUNI-2017_.pdf | 12-JUN-17 | 12-JUN-17 |  |  | 30-JAN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0662/P8/LG.270/DES-A2020000 | 23-JUL-18 |  |  | Tokyo Broadcasting System Television ( TBS TV ) | MCS |  |  | 177000000 | 177000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0662.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0662.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-TOKYO-BROADCASTING-SYSTEM-TELEVISION-TBS-TV_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0020/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-JAN-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 41100000 | 41100000 | , , , , ,SPK, , ,II | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0117-0020.2/BAST/T2/DES/14/IV/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170403_0117-0020.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-DENPASAR-JATINEGARA-DAN-SUKABUMI-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | II | 10-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PGAS Telekomunikasi Nusantara | 103 | TEL.0117-0108/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 14-FEB-17 | K.TEL.0117-0108/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-FEB-17 | CONOCO PHILIPS | ERS |  |  | 26000000 | 284500000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0117-0108.1/BAST/R2/DES/103/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pgas-telekomunikasi-nusantara/BAST_20170301_0117-0108.1_DES_PT-PGAS-TELEKOMUNIKASI-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-METRO-ETHERNET-UNTUK-PEKERJAAN-LINK-NETWORK-SERVICES-DI-CONOCOPHILIPS-INDONESIA-INC-LTD_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-18 |  |  | 10-JAN-18 | leon@pgascom.co.id | sudah diambil oleh hendra 087888546284
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0327/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 54800000 | 54800000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN II | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0117-0327.2/BAST/T2/DES/14/V/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170526_0117-0327.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-PALEMBANG-REMBANG-BINJAI-DAN-KLATEN-TERMIN-2_.pdf | 19-JUN-17 | 19-JUN-17 |  | TERMIN II | 10-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1017-0666/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0666/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 131080000 | 1572960000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 1017-0666.1/BAST/R2/DES/80/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171102_1017-0666.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-UPGRADE-DAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES-PERIODE-NOVEMBER-2017-OKTOBER-2018_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 02-MAR-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081511312472
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0946/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 20-FEB-18 |  |  | PT. GADING SAKTI | EMS |  |  | 54000000 | 54000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-APR-18 | 1217-0946.1/BAST/O1/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180430_1217-0946.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERUBAHAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-GADING-SAKTI_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Pak Gilbert 081218829922
|  |  | PT Tri Ersa Gemilang | 118 | TEL.1117-0579/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-JAN-18 |  |  | BNI LIFE | HWS | 633102 | SOLEH MGS | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1117-0579.1/BAST/RC/DES/118/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-tri-ersa-gemilang/BAST_20180301_1117-0579.1_DES_PT-TRI-ERSA-GEMILANG_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELEMARKETING-SISTEM-PREMISES-DAN-TELEPHONY-IN-CREDIT-CARD-BUSINESS-UNTUK-BNI-LIFE-INSURANCE_.pdf | 01-MAR-18 | 29-FEB-20 |  |  | 02-MAY-18 | ranni@ersagemilang.com | Sudah diambil oleh CHAEZAHRANNI no. tlp 08118771117
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0177/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-JAN-17 |  |  | MITRA DURA FASHINDO | TDS |  |  | 42100000 | 42100000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-FEB-17 | 0117-0177.1/BAST/O1/DES/14/II/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170207_0117-0177.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-IPOD-GEN-6-UNTUK-PT-MITRA-MODE-DUTA-FASHINDO-10-UNIT_.pdf |  |  | 100 |  | 09-APR-18 | ivan.gunadi@pins.co.id | sudah diambil oleh Bpk. Ivan 081284193640
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.77/LG.270/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | K.TEL.193/HK.810/DES-A1000000/2016 | 12-JAN-16 | HOTEL IBIS STYLE MAKASAR | THS |  |  | 127200000 | 655600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 77.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_77.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-ANALOG-IN-ROOM-ENTERTAIMENT-UNTUK-HOTEL-IBIS-STYLE-MAKASAR-PERIODE-JAN-DES-2017_1.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 01-FEB-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0190/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-MAR-17 |  |  | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 432450000 | 432450000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-APR-17 | 0317-0190.1/BAST/R2/DES/7/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170405_0317-0190.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-7-TUJUH-LOKASI-DAN-VSAT-IP-UNTUK-24-DUA-PULUH-EMPAT-LOKASI-BANK-CIMB-NIAGA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 05-APR-17 | 04-APR-18 |  |  | 09-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5640/LG.270/DES-A2020000/2016 | 13-DEC-16 |  |  | bank kebhana | BMS-2 |  |  | 181200000 | 181200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-DEC-16 | 5640.1/BAST/R2/DES/7/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161216_5640.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-15-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA_.pdf | 16-DEC-16 | 30-NOV-18 |  |  | 22-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Aliansi Sakti | 78 | TEL.0617-0425/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JUL-17 | K.TEL.0617-0425/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-JUL-17 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 270000000 | 270000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-JUL-17 | 0617-0425.1/BAST/O2/DES/78/VII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170720_0617-0425_1_DES_PT Aliansi Sakti_PENYEDIAAN LAYANAN VIDEO CONFERENCE UNTUK PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 20-OCT-17 | fahrul@aliansi-sakti.com | sudah diambil oleh Mas Fahrul
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0074/HK.810/DES-A2020000/2017 | 01-FEB-17 | K.TEL.0117-0074/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | UNIMED | EMS |  |  | 384362000 | 384362000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-AUG-17 | L.0117-0074.1/BAST/O2/DES/121/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/telkom-pcc/BAST_20170810_L.0117-0074.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-CCNA-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-NEGERI-MEDAN_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh andi 082183292980
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0034/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-SEP-17 | K.TEL.0817-0034/HK.810/DES-A2020000/2017 | 18-OCT-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 115830000 | 115830000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0817-0034.1/BAST/O2/DES/99/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171018_0817-0034.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-BUKU-UNDANG-UNDANG-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 22-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh mba rya 08115828710
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0093/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 | K.TEL.1017-0093/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-DEC-17 | ARTHAASIA FINANCE | FMS |  |  | 19656750 | 393135000 | , , , , , , ,KL,Termin 4 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-FEB-18 | 1017-0093.3/BAST/T1/DES/16/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180207_1017-0093.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-UNTUK-CORE-FINANCE-DRC-DAN-MOBILE-PT-ARTHAASIA-FINANCE-UNTUK-CC-ARTHAASIA-FINANCE-TERMIN-KEEMPAT_.pdf |  |  |  | Termin 4 | 08-MAY-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anung no hp. 081322522452
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0093/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 | K.TEL.1017-0093/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-DEC-17 | ARTHAASIA FINANCE | FMS |  |  | 117940500 | 393135000 | , , , , , , ,KL,Termin 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-FEB-18 | 1017-0093.2/BAST/T1/DES/16/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180207_1017-0093.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-UNTUK-CORE-FINANCE-DRC-DAN-MOBILE-PT-ARTHAASIA-FINANCE-UNTUK-CC-ARTHAASIA-FINANCE-TERMIN-KETIGA_.pdf |  |  |  | Termin 3 | 08-MAY-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anung no hp. 081322522452
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0155/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 740622250 | 1481244500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0917-0155.1/BAST/P1/DES/16/XI/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20171101_0917-0155.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-PENGEMBANGAN-DIGITAL-TOURISM-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 | 53 |  | 15-NOV-17 | resty.fauziah@telkom.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5063/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 | K.TEL.5104/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 | ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA | HWS |  |  | 28860510 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 5063.2/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_5063.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWA-BRINGIN-JIWA-SEJAHTERA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 14-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.920/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-FEB-16 |  |  | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 11016000 | 11016000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-16 | 920.1/BAST/R2/DES/80/III/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160301_920.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIS-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-LOKASI-GEDUNG-LION-AIR-GEDUNG-SIMULATOR-MD82-UNTUK-PT-LION-AIR-MENTARI-AIRLINES_.pdf | 01-MAR-16 | 01-MAR-16 |  |  | 14-NOV-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah diambil oleh Monica
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | k.tel.0617-0211/hk.810/des-a1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | TMS |  |  | 528400900 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0617-0211.7/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180305_0617-0211.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 11-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0609/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 3920000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 0617-0609.4/BAST/TC/DES/60/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180226_0617-0609.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TATA-USAHA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-4-64-89_1.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 09-MAR-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh andri +62 813-6000-5646
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4102/LG-270/DES-A2020000/2016 | 20-SEP-16 | K.TEL.4143/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-SEP-16 | PT. JAGONYA LOGISTIC INDONESIA | THS |  |  | 85745520 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 4102.1/BAST/R2/DES/34/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170502_4102.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA-BULAN-SEPTEMBER-2016-APRIL-2017_2.pdf | 01-SEP-16 | 30-APR-17 |  |  | 15-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Sari 08568717546
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0817-0064/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 59441040000 | 59441040000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0817-0064.1/BAST/OC/DES/95/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170926_0817-0064_1_DES_PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA)_PENYEDIAAN PERANGKAT SAMSUNG TAB S3 UNTUK PT TELERING ONYX PRATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Wilson
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0035/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | PT. Reska Multi Usaha | TMS |  |  | 49067500 | 49067500 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-AUG-17 | 0817-0035.1/BAST/O1/DES/14/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170816_0817-0035.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-MPLS-DAN-VPN-IP-DI-PT-RESKA-MULTI-USAHA-PERIODE-AGUSTUS-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad SDV 1 081328786585
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5240/P8/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-DEC-17 | K.TEL.5283/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-DEC-16 | TASPEN PT | HWS |  |  | 150464246 | 150464246 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 5240.2/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_5240.21_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-DEC-17 | septy43@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Ria 081398567363
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PANDEGA CITRA NIAGA | PCS |  |  | 978606572 | 13969431100 | , , , , , , ,KL,TERMIN KE DUA | Coordinator Project Management | DONE | 14-DEC-17 | 0617-0606.2/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171214_0617-0606.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTEMEN-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-TERMIN-KEDUA-12-01_.pdf | 14-DEC-17 | 14-DEC-17 | 12.01 | TERMIN KE DUA | 15-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1594/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-APR-16 | K.TEL.1635/HK.810/DES-A1000000/2016 | 20-APR-16 | PT PERTAMINA LUBRICANTS | ERS |  |  | 807732000 | 807732000 | , , , , , , ,KL,termin ke enam | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 1594.2/BAST/RC/DES/16/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171005_1594.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-MFORCE-MOBILE-WORKFORCE-UNTUK-PT-PERTAMINA-LUBRICANTS-TAHUN-2016-2018-PERIODE-JULI-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  | termin ke enam | 14-DEC-17 | widodo.w@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh Pak Widodo 0818711919
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5838/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT. SINAR MAS FORESTRY | MAS |  |  | 84000000 | 84000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5838.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5838.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-LINK-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-SARANA-BINA-SEMESTA-ALAM-UNTUK-PT-SINAR-FORESTRY-GROUP-TAHUN-201_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.519/LG.270/DES-A1000000/2015 | 20-FEB-15 | Tel.536/HK.810/DES-A1000000/2015 | 23-FEB-15 | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 1513224000 | 1513224000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAR-15 | 519.1/BAST/O2/DES/19/III/2015 | OTC | ../bast/2015/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20150304_519.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-SANGFOR-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-DI-UNIVERSITAS-TRISAKTI-JAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh chyntia 083872113575
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0572/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-NOV-17 |  |  | PT Kwarto Rajawali | THS |  |  | 6310000 | 6310000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 1117-0572.1/BAST/O1/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171220_1117-0572.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-10-000-SMS-LBA-UNTUK-PT-KWARTO-RAJAWALI_.pdf |  |  | 100 |  | 15-FEB-18 | aulia.nabila8@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Aulia 08111189892
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3669/LG.270/DES-2020000/2016 | 18-AUG-16 | K.TEL.3719/HK.810/DES-2020000/2016 | 22-AUG-16 | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3155000 | 386360000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-NOV-16 | 3669.1/BAPP/P2/DES/XI/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161122_3669.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-TERMIN-II_.pdf | 01-NOV-16 | 30-NOV-16 | 7.69 |  | 04-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0371/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. FORTUIS AGRO ASIA | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0371.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0371.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-ROKAN-HULU-UNTUK-PT-FORTUIS-AGRO-ASIA_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0369/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. WANANUGRAHA BIMA LESTARI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0369.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0369.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-NAGODANG-ESTATE-UNTUK-PT-WANANUGRAHA-BIMA-LESTARI-PERIO_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba ucu
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5713/LG.270/DES-A2020000/2016 | 19-DEC-16 |  |  | BANK ACEH SYARIAH | FMS |  |  | 6231000 | 224316000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-FEB-17 | 5713.1/BAST/O1/DES/7/II/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170216_5713.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-4-EMPAT-LOKASI-DAN-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-1-SATU-LOKASI-BANK-ACEH_.pdf | 16-FEB-17 | 15-FEB-20 | 100 |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3235/LG.270/DES-A2027000/2016 | 19-JUL-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 41254300 | 41254300 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-SEP-16 | 3235.1/BAST/R1/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160922_3235.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-6-ENAM-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-OCT-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5315/LG-270/DES-A2026000/2016 | 25-NOV-16 |  |  | PT. Mandiri Sawit Bersama (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-DEC-16 | 5315.1/BAST/R1/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161205_5315.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-MANDIRI-SAWIT-BERSAMA-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-PADANG-LAWAS-SUMA_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | K.TEL.0417-0128/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 255816000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 0417-0182.3/BAST/RC/DES/60/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171220_0417-0182.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-LAYANAN-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 20-DEC-17 | 20-DEC-17 |  |  | 24-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0998/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 133920000 | 133920000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JUN-17 | 0617-0998.1/BAST/R1/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170623_0617-0998.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIVE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TPK-HUTAN-KAMPAR-TESO-WEST-TPK-HUTAN-SIAK-DAN-TPK-HUTAN-KUANSING-UNTUK-PT-_.pdf | 23-JUN-17 | 31-MAR-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2502/LG.270/DES-A1000000/2015 | 08-OCT-15 | K.TEL.305/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 1889140000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 2502.3/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171102_2502.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROYEK-PROVISION-OF-TV-SERVICES-PT-CHEVRON-PERIODE-DESEMBER-2016-OKTOBER-2017_.pdf | 01-DEC-16 | 31-OCT-17 |  |  | 24-NOV-17 | gita.anggunbhatari@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Claudia 081281191919
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4646/LG.270/DES-A2027000/2016 | 18-OCT-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 16740000 | 16740000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4646.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161101_4646.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-GANTIWARNO-PERIODE-2016-2017_.pdf | 01-NOV-16 | 31-OCT-17 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0307/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | PETROSEA | MAS |  |  | 193123800 | 193123800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 1017-0307.1/BAST/R2/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171012_1017-0307.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1-MBPS-1-1-DI-LOKASI-PETROSEA-OFFICE-SUPPLY-BASE-SORONG-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-DESEMBER-20_.pdf | 01-SEP-17 | 31-DEC-17 |  |  | 04-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0635/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 2418472452 | 2418472452 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0635.1/BAST/R1/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170703_0617-0635.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-VSAT-DI-TRAKINDO-PERIODE-JULI-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH ARINA 08111369201
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5486/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | trakindo | TDS |  |  | 1209236226 | 1209236226 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5486.1/BAST/R1/DES/7/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170102_5486.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-III-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-TRAKINDO_.pdf | 01-JAN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0310/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-OCT-17 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 308197000 | 308197000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0310.1/BAST/O2/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171101_1017-0310.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-E-OFFICE-PORTAL-INTERNAL-CORPORATE-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_2.pdf |  |  | 100 |  | 29-MAR-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | sudah diambil oleh leony +62 812-9462-8026
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0242/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-OCT-17 |  |  | PT. GUNUNG SAWIT ABADI | MAS |  |  | 63705600 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 1017-0242.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171031_1017-0242.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-VOIP-DI-LOKASI-DESA-LANGGAM-UNTUK-PT-GUNUNG-SAWIT-ABADI_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0452/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-AUG-17 |  |  | PFIZER INDONESIA | HWS |  |  | 1400000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0817-0452.2/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0817-0452.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-PFIZER-INDONESIA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Iyan
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0571/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0571/HK.810/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | BANK BANTEN (BANK PEMBANGUNAN BANTEN) | BMS-2 |  |  | 4701591 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0617-0571.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0617-0571.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BANTEN-TBK-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-NOV-17 | en8559@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0247/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-MAY-17 |  |  | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 77000000 | 77000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-MAY-17 | 0517-0247.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170515_0517-0247.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-7206-VXR-NPE-G2-DAN-RACK-8U-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-ISP-1-DI-PT-KERETA-API-INDONESIA-PE_.pdf | 13-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 17-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mas Jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3933/LG.270/DES-A2027000/2016 | 06-SEP-16 |  |  | BANK JATENG | BMS-1 |  |  | 14022000 | 14022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-SEP-16 | 3933.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160926_3933.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-KCP-MARGADANA-PERIODE-2016-2017_.pdf | 24-SEP-16 | 23-SEP-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil ooleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0117-0482/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-FEB-17 |  |  | PT KCJ | TMS |  |  | 171924070 | 171924070 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-FEB-17 | 0117-0482.1/BAST/OC/DES/16/II/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170209_0117-0482.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCJ-DI-STASIUN-BOGOR_.pdf |  |  | 100 |  | 25-OCT-17 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0917-0576/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-OCT-17 |  |  | PT MItra Solusi Telematika | TDS |  |  | 13818000 | 13818000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-FEB-18 | 0917-0576.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180216_0917-0576.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-VOICE-GETEWAY-DI-LOKASI-TU-SUNGAI-PAKU-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA_1.pdf | 05-FEB-18 | 04-OCT-18 |  |  | 22-MAR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah diambil oleh Dicky +62 813-1557-1967
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0379/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 |  |  | PT SEMEN INDONESIA | MAS |  |  | 390772600 | 1563090400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 1217-0379.1/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180220_1217-0379.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-JASA-CUSTOMER-CARE-UNTUK-PT-SEMEN-INDONESIA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 21-MAR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0301/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-FEB-18 |  |  | PT PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD | MAS |  |  | 16430000 | 16430000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 1017-0301.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171020_1017-0301.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-KARTU-NAMA-KALENDER-DINDING-FLYER-DAN-STICKER-VINYL-UNTUK-PT-PETROJAYA-BORAL-PLASTERBOARD_.pdf |  |  | 100 |  | 14-FEB-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0214/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT BANK DBS INDONESIA | BMS-2 |  |  | 33900000 | 1220400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-FEB-18 | 1117-0214.1/BAST/R2/DES/14/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180208_1117-0214.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CONVERTER-SIP-UNTUK-PT-BANK-DBS-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 13-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Suwahyo 085311301974
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4285/LG-270/DES-A2020000/2016 | 03-OCT-16 | K.TEL.4459/HK.810/DES-A2020000/2016 | 05-OCT-16 | PT. Cipta Krida Bahari | TDS |  |  | 3250000 | 119000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-OCT-16 | 4285.1/BAST/T1/DES/14/X/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161007_4285.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-PT-CIPTA-KRIDA-BAHARI-DI-7-TUJUH-LOKASI-TERMIN-I-PROGRESS-PEKERJAAN-14-29_.pdf | 03-OCT-16 | 31-OCT-16 | 14.29 | TERMIN 1 | 13-MAR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0186/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-MAR-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 482809500 | 482809500 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-MAR-17 | 0317-0186.1/BAST/R2/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170308_0317-0186.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1-MBPS-DI-LOKASI-TIMIKA-PAPUA-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-MARET-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-DEC-17 |  |  | 27-OCT-17 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0096/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-OCT-17 | K.TEL.1017-0096/HK.810/DES-A2020000/2017 | 26-OCT-17 | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 306972727 | 306972727 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 1017-0096.1/BAST/OC/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171031_1017-0096.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MICROSOFT-WINDOWS-SERVER-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | derwin.sitorus@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG-270/DES-A1000000/2015 | 08-SEP-16 | K.TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-SEP-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 0 | 430560295000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 3816.1/BAST/RC/DES/49/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170201_3816.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-LISENSI-145-USER-LOKASI-N11-SURABAYA_.pdf | 01-FEB-17 | 01-FEB-17 |  |  | 24-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 567242915 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 3106.5/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_3106.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 25-APR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Sari 08568717546
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0118-0633/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-JAN-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 1210305700 | 1210305700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0118-0633.1/BAST/O1/DES/99/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180219_0118-0633.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_LAYANAN-CETAK-LEAFLET-PERIODE-7-27-FEBRUARI-2018-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 01-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0917-0513/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 0 | 25143130000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0917-0513.1/BAPP/P1/DES/107/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/BAPP_20171204_0917-0513.1_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-BIG-DATA-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-UNTUK-CC-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-25_.pdf | 04-DEC-17 | 04-DEC-17 | 25 |  | 21-FEB-18 | achmad.munandar@metranet.co.id | sudah diambil oleh Mba Nasti 0813 20768586
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0249/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-MAY-17 |  |  | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 15758940 | 15758940 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-MAY-17 | 0517-0249.1/BAST/O1/DES/16/V/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170510_0517-0249_1_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PEKERJAAN RELOKASI PERANGKAT E-TICKETING UNTUK STASIUN BOJONGGEDE PT KAI COMMUTER JABODETABEK (KCJ)_.pdf |  |  | 100 |  | 26-OCT-17 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh mas Johan
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4933/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Sumatera Sylva Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4933.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4933.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PASIR-PANGAIRAN-ESTATE-UNTUK-PT-SUMATERA-SYLVA-LESTARI-PERIODE-NOVEMBER-2016_.pdf | 15-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4941/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT Bumi Mentari Karya | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4941.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4941.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-PANTAI-CERMIN-UNTUK-PT-BUMI-MENTARI-KARYA-PERIODE-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.712/LG.270/DES-A1020000/2017 | 09-AUG-17 | K.TEL.002092/HK.810/DES-A7000000/2017 | 10-AUG-17 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | BMS-2 |  |  | 238800000 | 238800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 712.1/BAST/OC/DES/80/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170831_712.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_IKG-UNTUK-AKTIFASI-DAN-UPGRADE-BANDWITH-LINK-VPN-IP-PADA-BPD-JAWA-BARAT-DAN-BANTEN_.pdf |  |  | 100 |  | 26-OCT-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah Di ambil oleh mas supri 0853111460
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5469/LG.270/DES-A2020000/2016 | 05-DEC-16 |  |  | MULIA BATARA SEMESTA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-DEC-16 | 5469.1/BAST/R1/DES/48/XII/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161208_5469_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT VIPERSAT 128 KBPS UNTUK PT BANGUN BATA_.pdf | 08-DEC-16 | 07-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0271/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-APR-17 |  |  | ARCHIPELAGO ABADI TIMUR | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-APR-17 | 0417-0271.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170412_0417-0271_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PERPANJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN VSAT DSPC 128 KBPS DI LOKASI KANTOR KKU KUR_.pdf | 01-APR-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okti tgl 24 Okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2161/LG-270/DES-A1000000/2014 | 26-SEP-14 |  |  | PT Sarananeka Indahpancar | PCS | 670542 | IRWANDI | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-17 | 2161.1/BAST/PC/DES/14/III/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170323_2161.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALATION-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-87-664_.pdf |  |  | 87.664 |  | 23-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0817-0302/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-SEP-17 | K.TEL.0817-0302/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-SEP-17 | INDOFARMA | HWS |  |  | 6860031750 | 18455496700 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-SEP-17 | 0817-0302.2/BAST/OC/DES/49/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170914_0817-0302.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-SAP-UNTUK-PT-INDOFARMA-LISENSI-SAP_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0917/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 996566499 | 2253663000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0517-0917.2/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171211_0517-0917.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-PENGOPERASIAN-DAN-PEMELIHARAAN-APLIKASI-JMCARE-UNTUK-PT-JASA-MARGA-MONTHLY-OPERASIONAL_.pdf |  |  |  |  | 23-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Mas Yanuar 08111150521
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0872/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS | 780014 | AD STEFEN RATU EDA | 340683400 | 19052114500 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 0917-0872.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171129_0917-0872.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-SI-271-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-100_.pdf |  |  | 99 |  | 23-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4011/LG.270/DES-A1000000/2016 | 23-SEP-17 | K.TEL.0517-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-MAY-17 | AXA TECHNOLOGY SERVICES ASIA INDONESIA | HWS |  |  | 163978200 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JAN-18 | 4011.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180109_4011.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-BCP-HOT-SITE-PT-AXA-TECHNOLOGY-SERVICES-ASIA-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 18-JAN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0695/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-AUG-17 | K.TEL.0717.0695/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-AUG-17 | BANK PANIN | BMS-2 |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0717-0695.1/BAST/R2/DES/59/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170929_0717-0695.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-PANIN_.pdf | 01-OCT-17 | 30-SEP-18 |  |  | 11-DEC-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh mba Leony 081294628026
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0368/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-APR-17 | K.TEL.0317-0368/HK.810/DES-A2020000/2017 | 18-APR-17 | HOTEL COURTYARD NUSA DUA BALI | THS |  |  | 6397000 | 153528000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0317-0368.1/BAST/R1/DES/34/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0317-0368_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENGADAAN SEWA BARANG DAN JASA PERANGKAT HEAD END MATV DI HOTEL COURTYARD N_.pdf | 25-AUG-17 | 25-AUG-17 |  |  | 12-OCT-17 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | diambil oleh Erick tgl 17 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 | TEL.0117-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9750000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0117-0243.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0117-0243_1_DES_PT Metra Digital Media_PERPANJANGAN LAYANAN SMS BLAST UNTUK PEMBINAAN NASABAH DAN AKTIVITAS LAINNY_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-OCT-17 | en8559@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0482/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 |  |  | MULIA ANUGERAH SAKTI | MAS |  |  | 4204040000 | 4204040000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-17 | 0217-0482.1/BAST/OC/DES/34/III/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170329_0217-0482.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-PERANGKAT-DAN-INSTALASI-INFRASTRUKTUR-IOT-INTERNET-OF-THINGS-UNTUK-PT-MULIA-ANUGERAH-SAKTI-PT-SUMALINDO-ANUGERAH_.pdf |  |  | 100 |  | 25-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh mba dewi segmen(untuk audit)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | K.TEL.83/HK.810/DES-A1000000/2016 | 11-JAN-16 | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 1540000 | 498960000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin VIII | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-SEP-16 | 40.8/BAST/P1/DES/14/IX/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160914_40.8_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPNIP-99-LOKASI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-VIII-PROGRESS-43-43_.pdf | 14-SEP-16 | 14-OCT-16 | 43.43 | Termin VIII | 22-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0842/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | PT. PIONIR BETON INDUSTRI | MAS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 0917-0842.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171003_0917-0842.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-BATANG-JAWA-TENGAH-UNTUK-PT-PIONIR-BETON-INDUSTRI_.pdf | 03-OCT-17 | 02-OCT-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0245/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 24-OCT-17 | K.TEL.1017-0245/HK810/DES-A1000000/2017 |  | HARRISMA AGUNG JAYA | IBS |  |  | 3487523000 | 3478523000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 1017-0245.1/BAST/OC/DES/14/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171030_1017-0245_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT CPE UNTUK PT HARRISMA AGUNG JAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Ramdhan
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0254/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-JAN-17 | K.TEL.0117-0254/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 22500000 | 270000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-0254.1/BAST/R1/DES/34/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170201_0117-0254.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KIMIA-FARMA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 06-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0524/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-APR-17 | K.TEL.0117-0245/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 67500000 | 270000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0117-0254.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_0117-0254.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-KIMIA-FARMA-PERIODE-AGUSTUS-OKTOBER-2017_1.pdf | 01-AUG-17 | 31-OCT-17 |  |  | 06-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.974/LG.270/DES-A2027000/2016 | 02-MAR-16 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 8928000 | 8928000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-APR-16 | 974.1/BAST/R2/DES/7/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160401_974.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-SAMSAT-JAKTIM-DAN-KK-PALMERAH-PERIODE-2016_.pdf | 01-APR-16 | 31-JUL-16 |  |  | 12-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.1117-0873/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-DEC-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 1317330000 | 6199200000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1117-0873.1/BAST/RC/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180228_1117-0873.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAN-MAINTENANCE-PERANGKAT-JARINGAN-KOMUNIKASI-PADA-KANTOR-WILAYAH-DEPUTY-BISNIS-KANTOR-CABANG-DAN-UPC-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 28-FEB-18 |  |  | 27-MAR-18 | dony.athoillah@sigma.co.id | sudah diambil oleh dony 081316980632
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-SEP-16 | K.TEL.0817-0872/HK.810/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 24493263500 | 70751256650 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 5144.8/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171102_5144.8_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-DAYA-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 12-APR-18 | yugo.priyanto@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan tanzil 08188468377
PROJ2446 | LOP106342 | PROJECT CANDIDATE | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0727/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | INDAH KIAT PULP & PAPER | MAS |  |  | 4200000 | 50400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0727.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180201_0118-0727.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-PELALAWAN-PT-ARARA-ABADI-PELALAWAN-PERIODE-FEBRURI-2018-JANUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
PROJ2979 | LOP107997 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0518-0514/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 10-OCT-18 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  |  | 267400000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 31-OCT-18 | 0518-0514.1/BAST/RC/DES/11/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20181031_0518-0514.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PEKERJAAN-LAYANAN-ACCESS-POINT-NAME-APN-PT-PELNI-PERSERO-TAHUN-2018-2019-PENAMBAHAN-20-PAKET_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-18 | rifqi_adinegoro@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2211 | LOP105679 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0518-0481/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-JUN-18 |  |  | NOVOTEL BANGKA HOTEL & CONVENTION CENTER | THS |  |  | 405801440 | 405801440 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 0518-0481.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180713_0518-0481.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-WIRO-WIFI-REVOLUTION-ONE-UNTUK-NOVOTEL-BANGKAHOTEL-DAN-CONVENTION-CENTER_.pdf |  |  |  |  | 25-SEP-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0417-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | IBS | 740247 | HERU IRMAN | 1390983587 | 8134026400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0417-0273.5/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180228_0417-0273.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTEMENT-TERMIN-5-KUMULATIF-71-0579_.pdf | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 71.0579 |  | 29-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ1547 | LOP103309 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0218-0033/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 12-FEB-18 |  |  | PT Mandiri Sejahtera Sentra | MAS |  |  | 28800000 | 28800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 19-FEB-18 |  | RECURRING |  | 19-FEB-18 | 18-FEB-19 |  |  | 06-AUG-18 | dicki@wavecomindo.co.id | bast sudah take out, kenapa submit ulang?
PROJ662 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0817-0817/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-OCT-17 | K.TEL.0817-0817/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-OCT-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | 670435 | ADRID | 9764178480 | 9764178480 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-DEC-17 | 0817-0817.1/BAST/OC/DES/84/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171213_0817-0817.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-IT-NON-PROYEK-SATUAN-KERJA-AUDIT-INTERN-2017-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 21-DEC-17 | sulaeman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh mas sulaiman
PROJ457 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4782/LG.270/DES-A1000000/2016 | 14-NOV-16 | K.TEL.5302/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-DEC-16 | PT CIPTAKOM MEDIA NUSA | PCS |  |  | 0 | 5309297200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUL-17 | 4782.2/BAST/PC/DES/14/VII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170728_4782.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-LAYANAN-ICT-DI-CIPUTRA-INTERNASIONAL-TOWER-3-4-5-PARSIAL-VII-59-4602_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUL-17 | 59.4602 |  | 21-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ2854 | LOP107648 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0160/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0160.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0160.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-ANGKASA-PURA-II-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KIOSK-INDIHOME_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ429 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0362/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-JUN-17 | PT. TIRTA PERSADADEVELOPMENT | PCS | 780014 | AD STEFEN RATU EDA | 847863636 | 11134020000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | APPROVED | 06-DEC-17 | 0417-0362.1/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171215_0417-0362.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PT-TIRTA-PERSADA-DEVELOPMENTS_.pdf | 25-SEP-17 | 01-DEC-17 | 12.6945 |  | 19-DEC-17 | endrasnc@gmail.com | PROSES SCAN MENUNGGU BERKAS LAINNYA
PROJ2857 | LOP107535 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0156/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0156.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0156.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-APLIKASI-BALKONDES-DAN-DIGITAL-SELF-KIOSK-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA-UNTUK-PT-JASA-RAHARJA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ1905 | LOP104534 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0639/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-MAY-18 |  |  | PT.SYARIAH BUKOPIN | BMS 2 |  |  |  |  | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 31-MAY-18 | 0518-0639.1/BAST/RC/DES/59/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180531_0518-0639.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-BANK-SYARIAH-BUKOPIN-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 13-NOV-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah bisa diambil
PROJ1263 | LOP101646 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0917/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 15-MAR-18 |  |  | PT Nestle Indonesia | MAS |  |  | 721098000 | 735648000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 1017-0917.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180418_1017-0917.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-BESERTA-CPE-PENDUKUNGNYA-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-LOKASI-PALEMBANG_.pdf |  |  |  |  | 28-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JAN-18 |  |  | PT SARI BURGER INDONESIA | THS |  |  | 34227800 | 4505556000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 1017-0574.8/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180606_1017-0574.8_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-1-SITE_.pdf |  |  |  |  | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 4505556000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 1017-0574.3/BAST/OC/DES/88/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180323_1017-0574.3_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 572257400 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 1017-0574.5/BAST/OC/DES/88/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180628_1017-0574.5_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 03-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ241 |  | CLOSED | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0117-0354/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-JAN-17 | K.TEL.0117-0354/HK.810/DES-A1000000/2017 | 26-JAN-17 | PELABUHAN INDONESIA 2-PELINDO II | MLS |  |  | 8793925000 | 17587650000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-AUG-17 | 0117-0354.1/BAST/TC/DES/56/VIII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170804_0117-0354_1_DES_PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)_PENYEDIAAN PERANGKAT INFRASTRUKTUR IT DAN RUANG SERVER PADA AREA COMMON GATE NEW PRIOK PORT PT PELABUHAN INDONESIA II_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-OCT-17 | clara@ilcs.co.id | Sudah diambil oleh Rizky
PROJ1603 | LOP102927 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0418-0302/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-APR-18 | K.TEL.0418-0302/HK.810/DES-A2020000/2018 | 18-APR-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 252029750 | 252029750 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-APR-18 | 0418-0302.1/BAST/OC/DES/99/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180425_0418-0302.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-6-ENAM-LOKASI-PERIODE-2-8-MEI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 07-JUN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
PROJ790 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0914/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.0717-0914/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | BANK SUMSEL BABEL | BMS 2 |  |  |  | 3518405000 | BAcustomer, ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 0717-0914.1/BAST/TC/DES/14/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180413_0717-0914.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-EDC-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BANK-SUMSEL-BABEL-TAHAP-I_.pdf |  |  |  | I | 01-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | aan / 081386138692 (pins)
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 0 | 8424672750 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | DONE | 25-SEP-18 | 0218-0787.6/BAPP/PC/DES/104/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180925_0218-0787.6_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-EBS-SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-MODULE-UNTUK-PT-PELNI-60-85_.pdf |  |  | 60.85 |  | 28-SEP-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2325 | LOP105956 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0453/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 01-AUG-18 | K.TEL.0718-0453/HK.810/DES-A1000000/2018 | 09-AUG-18 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 9175042000 | 9892302000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-18 | 0718-0453.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180830_0718-0453.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_RENEWAL-SUBSCRIPTION-DAN-SUPPORT-PRODUK-IBM-RENEWAL-SOFWARE-DAN-HARDWARE-IBM_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | indra.permana@sigma.co.id | sudah diambil oleh indra 081210605921
PROJ444 |  | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0485/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-JUN-17 | K.TEL.0517-0485/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | BNI LIFE | HWS |  |  | 1090908000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 0517-0485.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_0517-0485.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-PREMISES-AND-FRONT-END-SYSTEM-TELEMARKETING-UNTUK-PT-BNI-LIFE-JULI-2017-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 28-FEB-18 |  |  | 15-MAR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
PROJ1750 | LOP103533 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0183/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 14-MAY-18 | K.TEL.0518-0183/HK.810/DES-A2020000/2018 | 16-MAY-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 334694900 | 334694900 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAY-18 | 0518-0183.1/BAST/OC/DES/99/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180521_0518-0183.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-23-29-MEI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 19-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya 08119110140
PROJ2331 | LOP105998 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0618-0754/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  |  |  | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | REVISION | 30-JUN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | leony.m.carolina@gmail.com | revisi penulisan tanggal SPK di BAST masih keliru, seharusnya 29 Juni 2018
PROJ974 | LOP24980 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0124/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 14-FEB-18 | K.TEL.0218-0124/HK.810/DES-A2020000/2018 | 19-FEB-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 726480250 | 726480250 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0124.1/BAST/OC/DES/99/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180301_0218-0124.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-28-FEBRUARI-13-MARET-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 29-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria 082115828710
PROJ2574 | LOP106713 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0693/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-JUL-18 | K.TEL.0718-0693/HK.820/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS | pmdes346 | HASBUR GHALI | 18859546172 | 18859546172 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-18 | 0718-0693.1/BAST/TC/DES/59/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180829_0718-0693.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PELKSANAAN-PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-PT-PURI-PANCA-PUJIBANGUN_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 03-SEP-18 | yoanaraquel90@gmail.com | sudah diambil oleh siti 081298310438
PROJ2265 | LOP105829 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0718-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-JUL-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 22699360000 | 22699360000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 18-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | revisi wording, BAPP tidak menggunakan materai
PROJ643 |  | DELAY | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0360/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-SEP-17 |  |  | NINDYA KARYA PT | PCS |  |  | 2619216600 | 8722000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0117-0360.2/BAST/PC/DES/60/I/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180125_0117-0360.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-PEKERJAAN-STRUKTUR-ATAS-ARSITEKTUR-DAN-MEP-RUSUN-UMUM-JAKABARING-III-TOWER-3-NINDYA-K_.pdf | 01-JAN-18 | 24-JAN-18 | 60.23 |  | 02-MAR-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
PROJ2674 | LOP106518 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0903/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 14-MAY-18 |  |  | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 54340000 | 54340000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 05-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 07-NOV-18 | budi.wibyosatoto@sigma.co.id | proses paraf SEPMO
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A100000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 12326547700 | 12326547700 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , ,BAprogress2,Rekap Progress tahap 9 & LPP | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-SEP-18 | 0117-0476.10/BAST/TC/DES/14/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180911_0117-0476.10_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 9 | 24-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2549 | LOP106663 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0618-0104/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 06-JUN-18 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 5640000 | 5640000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 08-JUN-18 | 0618-0104.1/BAST/RC/DES/4/VI/2018 | RECURRING | [5 empty] | 08-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | proses numbering, scan, dan copy
PROJ1066 | LOP101574 | CLOSED | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0118-0846/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 07-FEB-18 |  |  | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 128759000 | 128759000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-FEB-18 | 0118-0846.1/BAST/O2/DES/1/II/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180219_0118-0846.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-LAYANAN-VIDEO-CONFERENCE-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN_.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
PROJ2878 | LOP107502 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0701/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 45500000 | 227500000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-NOV-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | BAST cukup di awal saja, untuk BA bulanannya ke SVA
PROJ1198 | LOP101964 | CLOSED | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0661/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 23-MAR-18 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 43920000 | 43920000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0318-0661.1/BAST/OC/DES/7/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180402_0318-0661.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-LOKASI-JAKARTA-DAN-SURABAYA-UNTUK-PT-CAKRAWALA-ANDALAS-TELEVISI_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
PROJ1517 | LOP102419 | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0754/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 1203842700 | 4012080900 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , ,FSD | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-JUL-18 | 0118-0754.1/BAST/TC/DES/16/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180723_0118-0754.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-ENHANCEMENT-PORTAL-BTN-PROPETI-PHASE-2-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | 1 | 02-OCT-18 | rudi.haryadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh rudi hariyadi 0811943274
PROJ1224 | LOP101907 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0578/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5500000 | 5500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0318-0578.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180419_0318-0578.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-SEBANYAK-20-000-SMS-TAHAP-V-UNTUK-PT-PANORAMA-JTB_.pdf |  |  | 100 |  | 24-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh marsha 085780620117
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT DARMA HENWA | ERS |  |  | 5488386600 | 90459196400 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0218-0122.3/BAST/OC/DES/16/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180515_0218-0122.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAM-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TAHAP-3-44-39_.pdf |  |  | 100 | TERMIN 3 | 24-MAY-18 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh amellia dwi putri 089648460083
PROJ1505 | LOP103165 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0104/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 11-JAN-18 |  |  | PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP | MAS |  |  | 26350000 | 158100000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0118-0104.1/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180328_0118-0104.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-AKSES-INTERNET-PT-SUPREME-ENERGY-RANTAU-DEDAP-MARET-2018-SEPTEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 21-AUG-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
PROJ965 | LOP25086 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0242/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | PUSTAKA MULIA | HWS |  |  | 1565111296 | 60962550000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0218-0242.4/BAST/TC/DES/99/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180531_0218-0242.4_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-2018-TAHAP-1-TERMIN-5_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 04-JUN-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
PROJ59 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1755/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-APR-16 | K.TEL.1791/HK.810/DES-A100000/2016 | 02-MAY-16 | PT PRIMA BINTARO ROYALE | PCS | 690494 | ATAM RUSTAM | 190283372 | 5169272100 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1755.7/BAPP/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171227_1755.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-EELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-BINTARO-ICON-PT-PRIMA-BINTARO-ROYALE-PERIODE-16-83-1175_1.pdf | 01-DEC-17 | 27-DEC-17 | 83 |  | 29-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak ucup
PROJ1992 | LOP105088 | NON PM | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0518-0873/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 17817450 | 17817450 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-AUG-18 | 0518-0873.1/BAST/OC/DES/5/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180815_0518-0873.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_KEBUTUHAN-PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-DI-3-LOKASI-KOMANDO-MART-CIJANTUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 28-SEP-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
PROJ2614 | LOP106821 | PROJECT CANDIDATE | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0718-0754/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-JUL-18 | K.TEL.0718-0754/HK.810/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 | ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA | HWS |  |  | 380364000 | 380364000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0718-0754.1/BAST/RC/DES/5/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180801_0718-0754.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-ASURANSI-BRINGIN-SEJAHTERA-ARTAMAKMUR-DI-23-LOKASI-PERIODE-AGUSTU_.pdf |  |  |  |  | 19-OCT-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh LIA 087714535585
PROJ1433 | LOP19640 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0395/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 06-MAR-18 |  |  | PT. HANGGAR PRIMA MANGGALA | PCS |  |  | 1588860000 | 3972150000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 0218-0395.2/BAST/OC/DES/14/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180413_0218-0395.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-MATERIAL-PROJECT-SMARTCRANE-VOL-2-BEKASI-KOMULATIF-100_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1433 | LOP19640 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0395/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 06-MAR-18 |  |  | PT. HANGGAR PRIMA MANGGALA | PCS |  |  | 2383290000 | 3972150000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0218-0395.1/BAST/OC/DES/14/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180328_0218-0395.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-MATERIAL-PROJECT-SMARTCRANE-VOL-2-BEKASI-KOMULATIF-PROJECT-60_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1580 | LOP102829 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0251/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 22-JAN-18 | K.TEL.0118-0251/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-JAN-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 776000000 | 776000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0118-0251.1/BAST/O2/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180125_0118-0251.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-EVENT-LAUNCHING-PABRIK-RAPID-TEST-COST-EVENT-PRODUCTION-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 24-MAY-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh ian 085228890234
PROJ2492 | LOP106432 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0728/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 25-APR-18 |  |  | CEMINDO TOWER | PCS |  |  | 302157000 | 302157000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 0418-0728.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180501_0418-0728.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICES-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-5-LOKASI-PT-AGRO-SEMESTA-MANDIRI-PERIODE-MEI-2018-MEI-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1015 | LOP25316 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0032/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 21-FEB-18 |  |  | PT.BHINNEKA LIFE INDONESIA | HWS |  |  | 20000000 | 20000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0032.1/BAST/OC/DES/16/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_0218-0032.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-INSTALASI-KABEL-GEDUNG-IKG-DAN-CROSSCONNECT-UNTUK-PT-BHINNEKA-LIFE-INDONESIA_.pdf | 03-MAR-18 | 03-MAR-18 | 100 |  | 29-MAR-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | Sudah diambil oleh Sembodo 081290888243
PROJ671 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0817-0844/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-OCT-17 |  |  | BANK INDONESIA | BMS-1 | PMDES2 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | 6358927520 | 7948659400 | , , , , ,SPK, ,KL,BERITA ACARA PEMERIKSAAN | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0817-0844.1/BAST/TC/DES/84/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171222_0817-0844.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIA-PERALATAN-TI-STANDAR-DI-BANK-INDONESIA-DALAM-RANGKA-CAPACITY-PLANNING-TA-2017_.pdf |  |  |  | BERITA ACARA PEMERIKSAAN | 22-DEC-17 | fajar.nugroho@sigma.co.id | berkas sudah di ambil mas fajar +62 856-8382-160
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0702/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 225000000 | 1125000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | BAST cukup di awal saja, untuk BA bulanannya ke SVA
PROJ21 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0156/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-FEB-17 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 219266140 | 23859311104 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0217-0156.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180326_0217-0156.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-020-DAN-021-UNTUK-PEMENUHAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIC-INSTALLATIONS-DI-CIPUTRA-WORLD-JAKARTA-2-PHASE-1-APARTEMENT-PERIODE-1-_.pdf | 01-MAR-18 | 26-MAR-18 | 20 |  | 27-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK UCUP 081299156473
PROJ2797 | LOP107163 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0918-0061/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-SEP-18 |  |  | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  |  | 51788000 | 51788000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-SEP-18 | 0918-0061.1/BAST/OC/DES/88/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180917_0918-0061.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-DI-LOKASI-FX-SUDIRMAN_.pdf |  |  | 100 |  | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1584 | LOP103362 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-APR-18 | K.TEL.0517-0001/HK.810/DES-A2020000/2017 | 09-APR-18 | PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) | MLS |  |  | 53637032 | 55440000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-APR-18 | 0318-0605.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180407_0318-0605.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DENGAN-MASKING-TIKI-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT-PERIODE-MEI-2018-APRIL-2019_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 22-JUN-18 | as.setiawan191@gmail.com | sudah diambil oleh Andri Setiawan 081212103477
PROJ2222 | LOP105643 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0663/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 23-JUL-18 |  |  | XinHua News Agency | MCS |  |  | 26550000 | 26550000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0663.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0663.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-XINHUA-NEWS-AGENCY_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
PROJ2601 | LOP106590 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0818-0003/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 10-AUG-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 2 | TDS |  |  | 79191000 | 79191000 | , , , , , , , ,,Baut, ,SP,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-SEP-18 | 0818-0003.1/BAST/OC/DES/99/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180907_0818-0003.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-LOKASI-JOMBANG-PERIODE-22-AGUSTUS-04-SEPTEMBER-2018-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-SEP-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya 08119110140
PROJ1219 | LOP101737 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 24-MAY-18 |  |  | UIN WALISONGO SEMARANG | EMS |  |  | 964650000 | 964650000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0318-0364.1/BAST/OC/DES/14/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180525_0318-0364.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-LAPTOP-UNTU-UIN-WALISONGO-SEMARANG_.pdf |  |  | 100 |  | 28-JUN-18 | ketut.agus@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
PROJ1657 | LOP103646 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0638/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 22-MAY-18 |  |  | PT SUKSES GEMILANG PALEM | MAS |  |  | 5308000 | 63696000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0518-0638.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180525_0518-0638.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-TELUK-KECIMBUNG-UNTUK-PT-SUKSES-GEMILANG-PALEM-PERIODE-MEI-2018-MEI-2_.pdf | 25-MAY-18 | 24-MAY-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1658 | LOP103647 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0618-0214/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 08-JUN-18 |  |  | PT RAJA GARUDA MAS SEJATI | MAS |  |  | 5308800 | 63705600 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-JUN-18 | 0618-0214.1/BAST/RC/DES/48/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180620_0618-0214.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-SEGATI-UNTUK-PT-RAJA-GARUDA-MAS-SEJATI-PERIODE-JUNI-2018-JUNI-2019_.pdf | 20-JUN-18 | 19-JUN-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1461 | LOP102950 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0124/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-APR-18 |  |  | PT. DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 4464000 | 53568000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-APR-18 | 0418-0124.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180412_0418-0124.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-TPK-HUTAN-1-MKS-MERBAU-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI-PERI_.pdf | 12-APR-18 | 11-APR-19 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ1634 | LOP103405 | PROJECT CANDIDATE | PT Tri Indonusa Surya | 89 | TEL.0218-0396/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-MAR-18 | K.TEL.0218-0396/HK.810/DES-A1000000/2018 | 02-APR-18 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 6326498472 | 6326498472 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0218-0396.1/BAST/RC/DES/89/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-tri-indonusa-surya/BAST_20180301_0218-0396.1_DES_PT-TRI-INDONUSA-SURYA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-BESERTA-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-JIDOM-PT-GARUDA-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 01-OCT-18 | diana@tri-indonusa.com | sudah diambil oleh aman suherman 085717901900
PROJ439 |  | CLOSED | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0753/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PMDES4 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | 272360000 | 9804960000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0517-0753.4/BAST/RC/DES/60/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180430_0517-0753.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh lika 082114784449
PROJ1944 | LOP104864 | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0618-0721/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JUL-18 | K.TEL.0618-0721/HK.810/DES-A100000/2018 | 10-JUL-18 | INKA | IBS |  |  |  | 2328080200 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-AUG-18 | 0618-0721.1/BAPP/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180821_0618-0721.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-JARINGAN-DATA-GRAHA-INKA-PT-INDUSTRI-KERETA-API_.pdf |  |  | 54.15 |  | 31-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh fuad
PROJ1877 | LOP104326 | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0618-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-JUN-18 |  |  | PERURI PERUM | FMS |  |  |  | 87755113600 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0618-0152.1/BAPP/PC/DES/16/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180731_0618-0152.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-PEKERJAAN-DIGITAL-CORE-PLATFORM-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-UANG-RI-TAHAP-SATU-KUMULATIF-PROGRESS-PROJECT-TELAH-MENCAPAI-41-54_.pdf |  |  | 41.54 | Termin 1 | 31-JUL-18 | ira.melyanti@sigma.co.id | sudah diambil oleh kemal (komet)
PROJ1179 | LOP101761 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0667/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 23-JAN-18 |  |  | HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 14950000 | 63825000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-FEB-18 | 0118-0667.1/BAST/RC/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180215_0118-0667.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SUMBA-NTT-UNTUK-PT-HM-SAMPOERNA-TBK_1.pdf | 15-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 28-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
PROJ1483 | LOP103088 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0418-0751/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-APR-18 |  |  | TVRI | MCS |  |  | 21000000 | 21000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 0418-0751.1/BAST/OC/DES/7/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180427_0418-0751.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-DEBAT-PUBLIK-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-PARIGI-MOUTONG-TAHUN-2018-TAHAP-II_.pdf |  |  | 100 |  | 30-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Yolanda 081314271929
PROJ1484 | LOP102925 | CLOSED | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0318-0579/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-MAR-18 | K.TEL.0318-0579/HK.810/DES-A2020000/2018 | 03-APR-18 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 609199050 | 609199050 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 0318-0579.1/BAST/OC/DES/99/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180410_0318-0579.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-CETAK-LEAFLET-PERIODE-11-24-APRIL-2018-DI-13-TIGA-BELAS-LOKASI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf |  |  | 100 |  | 18-MAY-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ2302 | LOP105634 | PROJECT CANDIDATE | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0318-0247/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | PT PELITA INDONESIA DJAYA | MLS |  |  | 332808000 | 572712000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 0318-0247.3/BAST/RC/DES/126/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180515_0318-0247.3_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-JARINGAN-WIFI-DI-ATAS-KAPAL-PT-PELNI-UNTUK-PT-PELITA-INDONESIA-DJAYA-6-LOKASI_1.pdf |  |  |  |  | 05-SEP-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ2496 | LOP105791 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0818-0421/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 21-AUG-18 |  |  | DJARUM, PT | MAS |  |  | 86400000 | 86400000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0818-0421.1/BAST/RC/DES/14/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180831_0818-0421.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SILVA-RIMBA-LESTARI-AGRA-BAREKSA-GROUP-PERIODE-SEPTEMBER-2018-AGUSTUS-2019_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
PROJ1937 | LOP104375 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0377/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0377/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 520200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0418-0377.4/BAST/RC/DES/16/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180601_0418-0377.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-23-GATE-TAHAP-2-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 19-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ1937 | LOP104375 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0377/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0377/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 133518000 | 520200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0418-0377.1/BAST/RC/DES/16/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180601_0418-0377.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-77-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 19-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ1937 | LOP104375 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0377/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0377/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 520200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 0418-0377.5/BAST/RC/DES/16/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180702_0418-0377.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-23-GATE-TAHAP-2-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 19-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 13799976200 | , , , , , , , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 0418-0366.5/BAST/RC/DES/55/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20181012_0418-0366.5_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-TERMIN-_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ1560 | LOP102912 | PROJECT CANDIDATE | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0418-0366/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | K.TEL.0418-0366/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 13799976200 | , , , , , , , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-18 | 0418-0366.7/BAST/RC/DES/55/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20181012_0418-0366.7_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENINGKATAN-INFRASTUKTUR-JARINGAN-DATA-TELEPON-DAN-TV-KABEL-DI-LINGKUNGAN-PERUMAHAN-PERTAMINA-BUKIT-DATUK-DENGAN-METODE-FIBER-TO-THE-HOME-FTTH-TERMIN-_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | tendi.firmansyah@telkomakses.co.id | sudah diambil oleh tendi 081221188991
PROJ5 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.517/LG-270/DES-A1000000/2015 | 20-FEB-15 | K.TEL.535/HK.810/DES-A1000000/2015 | 23-FEB-15 | PT KOBA PANGESTU | PCS |  |  | 0 | 1650000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-15 | 517.1/BAPP/PC/DES/II/2015 | PROGRESS | ../bast/2015/pt-pins-indonesia/BAST_20150223_517.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-SOLUSI-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TEHCNOLOGY-ICT-UNTUK-PT-KOBA-PANGESTU-DI-SAHID-YOGYA-LIFE-STYLE_.pdf | 23-FEB-15 | 23-FEB-15 | 95 |  | 21-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Pak Yusuf 081299156473
PROJ2442 | LOP106260 | PROJECT CANDIDATE | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0618-0756/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 01-JUL-18 |  |  | RSJ DR. SOEHARTO HEERDJAN | HWS |  |  | 5730000 | 34380000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 02-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | iwan.setiawan@admedika.co.id | sudah diambil iwan setiawan 081288271081
PROJ1234 | LOP101933 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0318-0396/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 14-MAR-18 |  |  | PT Bank Central Asia Tbk ( Bank BCA ) | BMS-2 |  |  | 27060000 | 0 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-AUG-18 | 0318-0396.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180810_0318-0396.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-PERANGKAT-CPE-UNTUK-LAYANAN-WIFI-DAN-INTERNET-PT-BANK-CENTRAL-ASIA-TBK-BANK-BCA-LOKASI-KCU-CIKARANG_.pdf |  |  |  |  | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1236 | LOP102082 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0418-0091/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 04-APR-18 |  |  | SIBA SURYA PT | MLS |  |  | 250000 | 2250000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 01-MAY-18 | 0418-0091.1/BAST/RC/DES/11/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180501_0418-0091.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-2-PAKET-LAYANAN-MYGROUP-PREPAID-PAKET-C-TELKOMSEL-UNTUK-PT-SIBA-SURYA_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | muhammad_a_kurniawan@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2419 | LOP105531 | PROJECT CANDIDATE | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0718-0306/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 25-JUL-18 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 531903000 | 531903000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0718-0306.1/BAST/RC/DES/19/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180816_0718-0306.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-JARINGAN-BACKBONE-MEDIA-FIBER-OPTIK-F-KEDOKTERAN-KAMPUS-B-KE-GEDUNG-E-LT-8-KAMPUS-A-UNIVERSITAS-TRISAKTI_.pdf | 01-AUG-18 | 31-JAN-19 |  |  | 30-AUG-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cyntia +62 838-7210-3575
PROJ1768 | LOP103321 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0306/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 24-JAN-18 |  |  | PT Clipan finance Indonesia | FMS |  |  | 90180000 | 90180000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUL-18 | 0118-0306.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180711_0118-0306.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-FINANCE-INDONES-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-LOKASI-KUDUS_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Nita +62 811-8501-804
PROJ1285 | LOP25267 | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0303/HK.810/DES-A10000000/2018 | 12-FEB-18 | WIJAYA KARYA | PCS |  |  |  | 10015887500 | , , , , , , ,KL,, , , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-18 | 0118-0303.3/BAST/TC/DES/95/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180927_0118-0303.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-DAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYK-PEMBANGNAN-APARTEMEN-GRAND-ZAMZAM-TOWER-UNTUK-PT-WJAYA-KARYA-BANGUNAN-GEDUNG-ANTARA-PT_.pdf |  |  |  | Termin 2 | 28-SEP-18 | rezka@telkominfra.com | sudah di ambil oleh REZKA / 0811252229
PROJ1285 | LOP25267 | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0303/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-FEB-18 | PT WIJAYA KARYA | PCS |  |  | 0 | 10015887500 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-AUG-18 | 0118-0303.2/BAST/TC/DES/95/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180815_0118-0303.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-DAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-APARTEMEN-GRAND-ZAMZAM-TOWER-UNTUK-PT-WIJAYA-KARYA-42-703_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-AUG-18 | okywidilaksono8@gmail.com | sudah diambil oleh rezka 081326489744
PROJ1285 | LOP25267 | LAG | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0303/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0303/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-FEB-18 | WIJAYA KARYA | PCS |  |  | 0 | 10015887500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUN-18 | 0118-0303.1/BAPP/PC/DES/95/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180627_0118-0303.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-DAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-APARTMENT-GRAND-ZAMZAM-TOWER-UNTUK-PT-WIJAYA-KARYA-TERMIN-1-80_.pdf |  |  | 80 | TERMIN 1 | 11-JUL-18 | yulita.marpaung@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh yuli 08119472696
PROJ1789 | LOP103501 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0697/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 01-FEB-18 |  |  | Koperasi Dayamitra Teekomunikasi | PCS |  |  | 1197900 | 1197900 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0697.1/BAST/R2/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180201_0118-0697.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-1-SATU-PAKETLISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-FEBRUARI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 13-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambbil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ992 | LOP24619 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0903/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 19-FEB-18 |  |  | PT Buana Finaance | PCS |  |  | 385400000 | 451200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0118-0903.1/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180801_0118-0903.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-BUANA-FINANCE-DI-4-EMPAT-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 16-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.3696/HK.820/DES-A1000000/2016 | 24-AUG-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 3926055000 | 46280519083 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 559.2/BAST/PC/DES/49/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171221_559.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-PERSERO-TBK-PROGRESS-PREPAID-100-PENYELESAIAN-BPC_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 | 100 | TERMIN 4 | 21-DEC-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
PROJ1914 | LOP104527 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0618-0184/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-JUN-18 |  |  | PT CATURADITYA SENTOSA | TDS |  |  | 38700000 | 38700000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-JUL-18 | 0618-0184.1/BAST/RC/DES/14/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180718_0618-0184.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-HANDSET-SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-25-UNIT-UNTUK-PT-CATURADITYA-SENTOSA_.pdf |  |  |  |  | 24-JUL-18 | rojali.076@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ1071 | LOP25274 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0573/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | PT. BINTANG UTAMA LESTARI | MAS |  |  | 6621500 | 152294500 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-JUN-18 | 0318-0573.1/BAST/RC/DES/48/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180620_0318-0573.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-GSM-REPEATER-WIFI-DI-LOKASI-PERANAP-BBSI-UNTUK-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI_.pdf | 20-JUN-18 | 12-FEB-20 |  |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ucu, 082225489366
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-18 | PT PP (PERSERO) | PCS |  |  | 4564196470 | 39200000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 0617-0608.3/BAST/TC/DES/60/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180226_0617-0608.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-4_1.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 27-FEB-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambi oleh Mba Fajri 085777722847
PROJ1892 | LOP104492 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0280/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 18-JAN-18 |  |  | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS |  |  | 10200000 | 10200000 | , , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 19-JAN-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 06-NOV-18 | ayu.dwi@pins.co.id | revisi lampiran BAUT
PROJ1895 | LOP104140 | NON PM | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0418-0374/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | K.TEL.0418-0374/HK.820/DES-A1000000/2018 | 31-MAY-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 9585348072 | 9585348072 | , , , , , ,WO,KL,TAHAP 2 TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0418-0374.2/BAST/TC/DES/99/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180731_0418-0374.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-TAHAP-2-TERMIN-4-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 TERMIN 4 | 31-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH MAYA 08119110140
PROJ1847 | LOP104264 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | PT GELORA TRISULA SEMESTA | MCS |  |  | 605418000 | 605418000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-AUG-18 | 0518-0186.3/BAST/RC/DES/7/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180802_0518-0186.3_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-LIGA-1-2-UNTUK-PT-GELORA-TRISULA-SEMESTA-GTS-PERIODE-MEI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 15-AUG-18 | rismalia@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
PROJ1073 | LOP25279 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0572/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 25-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ1180 | LOP101700 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0366/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 19-FEB-18 | K.TEL.0218-0366/HK.810/DES-A2020000/2018 | 20-FEB-18 | PT Lumina Mekar Multimedia | THS |  |  | 206448000 | 206448000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 0218-0366.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180323_0218-0366.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PEKERJAAN-DIGITAL-OUT-OF-HOME-DOOH-LOKASI-MATRAMAN-UNTUK-PT-LUMINA-MEKAR-MULTIMEDIA_.pdf |  |  | 100 |  | 11-MAY-18 | aulia.nabila8@gmail.com | sudah diambil oleh Aulia Nablia, 08111189892
PROJ1184 | LOP101836 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0452/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 22-MAR-18 |  |  | PT IMQ MULTI MEDIA UTAMA | MCS |  |  | 79380000 | 79380000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 0318-0452.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180323_0318-0452.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-DIGITAL-OUT-OF-HOME-DOOH-UNTUK-PT-IMQ-MULTIMEDIA_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | anandamiranti0601@gmail.com | sudah diambil oleh mira +62 812-9513-5080
PROJ609 |  | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | WIJAYA KARYA | PCS |  |  | 236782825 | 633447900 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 0617-0339.1/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171212_0617-0339.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-PEMASANGAN-TELEPHONE-SYSTEM-UNTUK-PROYEK-RANCANG-BANGUN-VELODROME-JAKARTA-PT-WIKA-GEDUNG-PERIODE-PERTAMA-37-38_.pdf | 18-DEC-17 | 19-FEB-18 | 37.38 |  | 20-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ1953 | LOP104274 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0518-0604/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-JUN-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 22333800 | 268005600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 05-JUN-18 | 0518-0604.1/BAST/RC/DES/81/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180605_0518-0604.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-MIS-LEVEL-3-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XX_.pdf | 04-JUN-18 | 03-JUN-19 |  |  | 03-AUG-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ2151 | LOP105012 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0418-0726/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 10-JUL-18 |  |  | TRANS COFFEE | THS |  |  | 2936560000 | 2936560000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 24-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | perbaiki lampiran BAST dan BAUT
PROJ1502 | LOP102500 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0092/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 04-MAY-18 |  |  | ALTRAK 1978 | TDS |  |  | 79728000 | 79728000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-JUN-18 | 0518-0092.1/BAST/RC/DES/7/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180611_0518-0092.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-INTERNET-UNTUK-PT-ALTRAK-1978-DI-LOKASI-AREA-MELAWAN-SANGGATA-KALTIM_2.pdf |  |  |  |  | 08-NOV-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh tami 081341005310
PROJ1079 | LOP101578 | NON PM | PT Aliansi Sakti | 78 | TEL.0118-0452/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-FEB-18 | K.TEL.0118-0452/HK.810/DES-A2020000/2018 | 12-FEB-18 | PT BANK DBS INDONESIA | BMS-2 |  |  | 310000000 | 310000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0118-0452.1/BAST/O2/DES/78/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-aliansi-sakti/BAST_20180205_0118-0452.1_DES_PT-ALIANSI-SAKTI_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-LAYANAN-VIDEO-CONFERENCE-UNTUK-PT-BANK-DBS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUN-18 | willy@aliansi-sakti.com | sudah diambil oleh WILLY TRISNO (081295447740)
PROJ2073 | LOP105196 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0342/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-FEB-18 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 551125920 | 551125920 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 12-FEB-18 |  | RECURRING |  | 21-MAR-18 |  |  |  | 31-JUL-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ucu
PROJ770 |  | CLOSED | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0753/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 | - |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 62390400 | 1027812000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-FEB-18 | 1017-0753.2/BAST/R2/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180208_1017-0753.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-E3-DAN-ACTIVE-DIRECTORY-UNTUK-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA-20-LISENSI-OFFICE-365-E3_.pdf | 08-FEB-18 | 07-FEB-19 |  |  | 28-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
PROJ2568 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0318-0456/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-MAR-18 | K.TEL.0318-0456/HK.810/DES-A1000000/2018 | 21-MAY-18 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 9559080000 | 10621200000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUL-18 | 0318-0456.3/BAST/TC/DES/49/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180730_0318-0456.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-ENTERPRISE-SERVICE-BUS-ESB-MANAGEMENT-TAHAP-PERTAMA-KUMULATIF-90_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 31-JUL-18 | sioe_eng@sigma.co.id | sudah diambil oleh Sioe Ing HP 08161802325
PROJ2568 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0318-0456/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | PT PERMODALAN NASIONAL MADANI | FMS |  |  | 0 | 10621200000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0318-0456.1/BAST/PC/DES/49/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180525_0318-0456.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-ESB-ENTERPRISE-SERVICE-BUS-MANAGEMENT-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHUN-2018-TAHAP-PERTAMA-KUMULATIF-30_.pdf | 09-APR-18 | 25-MAY-18 | 30 |  | 28-MAY-18 | arief.nurrahman@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
PROJ1324 | LOP102591 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0752/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-APR-18 |  |  | PT. Jakarta Tourisindo ( Hotel Grand Cempaka ) | THS |  |  | 290700000 | 293550000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-JUL-18 | 0318-0752.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180726_0318-0752.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-PAYTV-BY-HEAD-END-MATV-UNTUK-PT-JAKARTA-TOURISINDO-HOTEL-GRAND-CEMPAKA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | yanuar.ndon@gmail.com | di ambil oleh mas yanuar infomedia
PROJ182 |  | LAG | PT Dayamitra Telekomunikasi | 100 | TEL.4378/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-NOV-16 | K.TEL.4419/HK.810/DES-A1000000/2016 | 19-OCT-16 | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | 780014 | AD STEFEN RATU EDA | 2620672346 | 7029700500 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 4378.1/BAST/PC/DES/100/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-dayamitra-telekomunikasi/BAST_20180226_4378.1_DES_PT-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI_PENYEDIAAN-INSTALASI-IN-BUILDING-SOLUTION-IBS-UNTUK-PT-GRAHA-ALAM-LESTARI-DI-HOTEL-KEMPINSKI-NUSA-DUA-BALI-PERIODE-2-KUMULATIF-79-25_.pdf | 01-MAY-17 | 31-DEC-17 | 79.25 |  | 01-MAR-18 | adrian.89@mitratel.co.id | Sudah diambil oleh Mas Adrian 081380578155
PROJ1220 | LOP101880 | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0333/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-APR-18 | K.TEL.0318-0333/HK.810/DES-A1000000/2018 | 04-APR-18 | Universitas Diponegoro | EMS | 720343 | HADI TRIYONO | 2822570000 | 6190590000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 0318-0333.2/BAST/TC/DES/14/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180713_0318-0333.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-INFRASTRUKTUR-JARINGAN-INTERNET-UNIVERSITAS-DIPONEGORO-TAHUN-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 13-JUL-18 | 45.59 | TERMIN 2 | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENAL +62 812-1094-4662
PROJ2603 | LOP106811 | PROJECT CANDIDATE | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0718-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 30-JUL-18 | K.TEL.0718-0873/HK.820/DES-A1000000/2018 | 01-AUG-18 | ANGKASA PURA I | TMS |  |  | 0 | 61530160000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-18 | 0718-0873.1/BAPP/PC/DES/84/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180920_0718-0873.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-DAN-PEMASANGAN-BORDER-CONTROL-MANAGEMENT-BCM-DAN-MESIN-AUTOGATE-PEMERIKSAAN-KEIMIGRASIAN-DI-BANDARA-I-GUSTI-NGURAH-RAI-BALI-UNTUK-PT-ANGKASA_.pdf |  |  | 99 |  | 01-OCT-18 | putri.sagita@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 08229724073
PROJ2418 | LOP106256 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0068/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-MAY-18 |  |  | UNIV GUNADARMA | EMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAY-18 | 0518-0068.1/BAST/RC/DES/59/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180519_0518-0068.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-UNIVERSITAS-GUNADARMA-TAHUN-2018_1.pdf |  |  |  |  | 29-AUG-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ1208 | LOP101704 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-MAR-18 |  |  | PT CREDITON GROUP INDONESIA | BMS-1 |  |  | 2042425 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0318-0181.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180402_0318-0181.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-CREDITON-GROUP-INDONESIA-TAHUN-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 30-MAR-18 |  |  | 21-AUG-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Ria 081398567363
PROJ2594 | LOP106587 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0618-0128/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-JUN-18 |  |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  |  | 20000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 01-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | leony.m.carolina@gmail.com | revisi tanggal BAST menjadi 1 juli 2018 sesuai dengan startdate perpanjangan
PROJ2509 | LOP106337 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0818-0004/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-AUG-18 | K.TEL.0818-0004/HK.810/DES-A2020000/2018 | 21-AUG-18 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | EMS |  |  | 423181500 | 423181500 | , , , , , , ,KL,, ,P71, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-OCT-18 | 0818-0004.1/BAST/OC/DES/14/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20181015_0818-0004.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-PERALATAN-DISTANCE-LEARNING-DAN-E-LEARNING-INSTITUT-TEKNOLOGI-SUMATERA-ITERA_.pdf |  |  | 100 |  | 26-OCT-18 | yusuf.bachtiar@pins.co.id | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
PROJ1114 |  | LAG | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | K.TEL.0218-0181/HK.810/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 1760772770 | 99024800000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0218-0181.4/BAST/TC/DES/99/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180430_0218-0181.4_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-TAHAP-2-TERMIN-I-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-APR-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
PROJ3087 | LOP108397 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0818-0907/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-SEP-18 |  |  | TVRI | MCS |  |  | 27272700 | 27272700 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-SEP-18 | 0818-0907.1/BAST/OC/DES/7/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180909_0818-0907.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-SNG-UNTUK-PERINGATAN-HARI-OLAHRAGA-NASIONAL-HAORNAS-DI-TERNATE-TVRI_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ966 | LOP25093 | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0118-0514/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | K.TEL.0118-0514/HK.810/DES-A1000000/2018 | 01-MAR-18 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 2172489500 | 2555870000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-APR-18 | 0118-0514.1/BAST/OC/DES/84/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180406_0118-0514.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-UPGRADE-PART-SERVER-UNTUK-KEBUTUHAN-BIG-DATA-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 25-APR-18 | valentino.siangian@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak idris 081284136740
PROJ967 | LOP25084 | CLOSED | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0154/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-FEB-18 | K.TEL.0218-0154/HK.810/DES-A2020000/2018 |  | HADJI KALLA GROUP | IBS | PMDES3 | ROBIYANTO | 190000000 | 190000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 0218.0154.1/BAST/O1/DES/104/V/2018 | OTC | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180516_0218.0154.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-PENDAMPINGAN-TENAGA-AHLI-SOA-DALM-IMPLEMENTASI-APLIKASI-ERP-ORACLE-DI-KALLA-GROUP_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
PROJ2698 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0818-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 23-AUG-18 | K.TEL.0818-0152/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-AUG-18 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  |  | 17520806180 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0818-0152.1/BAPP/PC/DES/49/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180928_0818-0152.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_SERVER-PRODUCTION-UNTUK-APLIKASI-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEM-THN-2018-BAPP-16_.pdf |  |  | 16 |  | 02-OCT-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Mas Oki
PROJ32 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1864/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-JUL-15 |  |  | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS | 670542 | IRWANDI | 505834578 | 3903647000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,Termin 11 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1864.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171218_1864.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PEKERJAAN-PANIC-BUTTON-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM-TERMIN-11_.pdf | 01-DEC-17 | 18-DEC-17 | 65 | Termin 11 | 29-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ1269 |  | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0032/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0318-0032/HK.810/DES-A1000000/2018 | 17-APR-18 | PT PELABUHAN INDONESIA III | MLS |  |  | 0 | 8624000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 28-JUN-18 | 0318-0032.1/BAPP/PC/DES/16/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180628_0318-0032.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENAMBAHAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-TERMINAL-PETI-KEMAS-SEMARANG-BAPP-7-94_.pdf |  |  | 7.94 |  | 04-JUL-18 | diono.krissusanto@sigma.co.id | Sudah bisa diambil
PROJ2136 | LOP105369 | NON PM | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0691/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 24-JUL-18 |  |  | TBS TV (Tokyo Broadcasting Syste Television, Inc) | MCS |  |  | 51250000 | 51250000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | DONE | 07-AUG-18 | 0718-0691.1/BAST/RC/DES/11/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180807_0718-0691.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-SIM-CARD-CUG-INTERNATIONAL-CALL-PACKAGE-DAN-FLAH-CORPORATE-UNTUK-TBS-TV-TOKYO-BROADCASTING-SYSTEM-TELEVISION-INC_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | giovani_fredrik@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ809 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1217-0121/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | K.TEL.1217-0121/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 11075113400 | 17038636000 | , , , , , , ,KL,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 1217-0121.3/BAST/TC/DES/16/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180227_1217-0121.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-BARANG-DAN-JASA-IMPLEMENTASI-ARSITEKTUR-BERORIENTASI-LAYANAN-SOA-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-TAHUN-2017-TERMIN-PERTAMA_2.pdf |  |  |  | Termin 1 | 28-FEB-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak hardianto 081281374321
PROJ2897 | LOP107848 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0163/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0163.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0163.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-APLIKAIS-BALKONDES-DAN-DIGITAL-SELF-KIOSK-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA-UNTUK-PT-JASA-MARGA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ1031 | LOP25019 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0486/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-MAR-18 | K.TEL.0118-486/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-MAR-18 | BANK NEGARA INDONESIA | BMS-1 |  |  | 35187800000 | 35187800000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-APR-18 | 0118-0486.2/BAST/TC/DES/16/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180424_0118-0486.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-EDC-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-TAHAP-2-30_1.pdf |  |  | 100 | TERMIN 2 | 26-JUL-18 | rahmat_hidayat@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Rahmat Hidayat - 081311369983
PROJ196 |  | CLOSED | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5440/LG-270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5464/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 1192121700 | 16829952840 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 5440.3/BAST/RC/DES/95/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20171227_5440.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-SPARE-PART-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-BTS-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-PERIODE-DESEMBER-2017_1.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 04-JAN-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh aldi 081219875212
PROJ1022 | LOP25069 | NON PM | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0118-0121/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 22-FEB-18 | K.TEL.0118-0121/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-FEB-18 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  |  | 20592000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-SEP-18 | 0118-0121.2/BAST/PC/DES/95/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180914_0118-0121.2_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ELEKTRIKAL-PADA-PROYEK-GEDUNG-FASILITAS-PRODUKSI-VAKSIN-DAN-PENGEMASAN-PT-BIOFARMA-TERMIN-KE-2-KUMULATIF-8-4_.pdf |  |  | 8.41 |  | 17-SEP-18 | rezka@telkominfra.com | sudah diambil oleh Rezka Endarto 0811252229
PROJ1827 | LOP103728 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0418-0333/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-MAY-18 |  |  | PT ASURANSI RAMAYANA | HWS |  |  | 0 | 840600000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 0418-0333.1/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180501_0418-0333.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PERPANJANGAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-ASURANSI-RAMAYANA-TH-2018_.pdf | 30-APR-19 | 30-APR-19 |  |  | 28-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
PROJ3097 | LOP108274 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0918-0756/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-OCT-18 |  |  | TELKOM INTERNASIONAL INDONESIA | MCS |  |  | 158175000 | 158175000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-OCT-18 | 0918-0756.1/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181004_0918-0756.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_VANDA-SERVICES-DAN-INTERNET-ACCESS-IN-IBC-STUDIO-7-1X50-MBPS-DI-LOKASI-GEDUNG-TVRI-IBC-UNTUK-ISLAMIC-REPUBLIC-OF-IRAN-BROADCASTING-ASIAN-PARA-GAMES_.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully
PROJ3137 | LOP108487 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0818-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-AUG-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9040552000 | 9040552000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 22-AUG-18 |  | RECURRING |  | 21-NOV-18 |  |  |  | 12-NOV-18 | ully@metrasat.co.id | revisi jabatan penandatangan seharusnya OSM Service Delivery DES
PROJ3255 | LOP108779 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1018-0213/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 11-OCT-18 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 33876800000 | 33876800000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 31-OCT-18 | 1018-0213.1/BAST/OC/DES/16/X/2018 | OTC |  |  |  | 100 |  | 02-NOV-18 | indra.permana@sigma.co.id | proses numbering, scan, dan copy
PROJ3282 | LOP21842 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1018-0215/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-OCT-18 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 31-OCT-18 | 1018-0215.1/BAPP/OC/DES/X/2018 | OTC |  |  |  | 100 |  | 02-NOV-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | PROSES NUMBERING
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.3153/LG.270/DES-A2026000/2015 | 13-AUG-15 |  |  | PT Bumi Persada Persada | MAS |  |  | 4200000 | 4200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 20-AUG-15 | 3153.1/BAST/R1/DES/21/VIII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20150820_3153.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-PT-BUMI-PERSADA-PERMAI-SINAR-MAS-FORESTY-LOKASI-JAMBI-SELATAN-PERIODE-AGUSTUS-201_.pdf | 31-AUG-15 | 31-AUG-15 |  |  | 12-NOV-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.3024/LG.270/DES-A2026000/2016 | 01-JUL-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | MCS |  |  | 5640000 | 5640000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 20-JUL-16 | 3024.1/BAST/R1/DES/4/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20160720_3024.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-DI-LOKASI-RSUD-KELAS-B-KAB-CIANJUR_.pdf | 19-JUL-17 | 19-JUL-17 |  |  | 08-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0456/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0456/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-18 | TUPPERWARE INDONESIA | TDS |  |  |  |  | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 07-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | donna.yovangka@gmail.com | sudah diambil oleh Donna (081294591335)
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3951/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-SEP-16 | K.TEL.765/HK.810/DES-A1000000/2014 | 04-AUG-14 | PT TAMAN WISTA CANDI | THS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 22-OCT-18 | 3951.5/BAST/RC/DES/16/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20181022_3951.5_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-E-TICKETING-UNTUK-PT-TAMAN-WISATA-CANDI-BOROBUDUR-PRAMBANAN-RATU-BOKO_.pdf | 31-MAR-19 | 31-MAR-19 |  |  | 06-NOV-18 | ANDI.MARLISA@SIGMA.CO.ID | SUDAH BISA DIAMBIL
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.547/LG-270/DES-70000000/2018 | 05-JUN-18 | K.TEL.004480/HK.810/DES-70000000/2018 | 06-JUN-18 | WANEXT DANONE INDONESIA | MAS |  |  | 187485000 | 187485000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 547.1/BAST/OC/DES/1/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180629_547.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENARIKAN-KABEL-FO-DAN-IKG-UNTUK-PROJECT-WANEXT-DANONE-INDONESIA-29-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-NOV-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH KAMAL
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0923/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-OCT-17 |  |  | BANK MANDIRI | BMS 1 |  |  | 32928000 |  | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 10-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | hapus tabel masa sewa dan total harga pada lampiran bast, lampirkan target delivery, revisi lampiran BAUT
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0879/LG.270/DR1-11100000/2018 | 04-JUN-18 | K.TEL.0781/HK.820/DR1-11100000/2018 | 06-JUN-18 | PT INTI INDOSAWIT SUBUR | MAS |  |  | 4400000 | 30800000 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUN-18 | 0879.1/BAST/RC/DES/24/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180613_0879.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-SEWA-RADIO-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-PT-INTI-INDOSAWIT-SUBUR-LOKASI-SOGA_.pdf |  |  |  |  | 31-OCT-18 | veeradilla@gmail.com | berkas sudah dikirim ke medan up. mba vera +62 853-6126-9334
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0818-0271/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 | K.TEL.0818-0271/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-AUG-18 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 8789682000 | 8789682000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-18 | 0818-0271.2/BAST/OC/DES/49/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181031_0818-0271.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-UNDIAN-LISENSI-SERTA-MAINTENANCE-UNTUK-PT-PERTAMINA-IMPLEMENTASI_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | yukti.prabhawa@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0312/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-2 |  |  | 622170000 | 622170000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0717-0312.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170801_0717-0312.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-53-LIMA-PULUH-TIGA-LOKASI-BANK-MUAMALAT-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 01-AUG-17 | 31-JUL-18 |  |  | 31-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh unita 081341005310
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0973/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | THE HONGKONG BANK (HSBC) | BMS 2 |  |  | 102000000 | 102000000 | , , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-DEC-17 | 1217-0973.1/BAST/R2/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171226_1217-0973.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-THE-HONGKONG-SHANGHAI-BANKING-CORPORATION-LIMITED-HSBC-DI-LOKASI-GRAHA-TELKOMSIGMA-B_.pdf |  |  |  |  | 30-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fuad
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.545/LG-270/DES-70000000/2018 | 05-JUN-18 | K.TEL.004481/HK.810/DES-70000000/2018 | 06-JUN-18 | TELIN-HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 131600000 | 131600000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 29-JUN-18 | 545.1/BAST/OC/DES/1/VI/2018 | OTC |  |  |  | 100 |  | 30-OCT-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1017-0728/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.1017-0728/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS 1 |  |  | 272360000 | 9804960000 | ,BAperformansi, , , ,SPK,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 1017-0728.1/BAST/RC/DES/60/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180831_1017-0728.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-MOBIL-KAS-KELILING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-AGUSTUS-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh Lika (082114784449)
|  |  | PT Mora Telematika Indonesia (MORATEL) | 119 | TEL.1217-0094/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JAN-18 | K.TEL.1217-0094/HK.810/DES-A2020000/2018 | 31-JAN-18 | BERAU COAL | ERS |  |  | 324000000 | 339000000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 15-FEB-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 25-OCT-18 | muhammad.rifky@moratelindo.co.id | di ambil oleh Muhammad rifky 081318099669
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0301/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 11-JUL-18 |  |  | PERURI PERUM | FMS |  |  | 63728000 | 63728000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 13-JUL-18 | 0718-0301.1/BAST/OC/DES/16/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180713_0718-0301.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-VIRTUAL-MACHINE-CLOUD-UNTUK-PERUM-PERURI_.pdf |  |  | 100 |  | 25-OCT-18 | maulida.abriani@sigma.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0693/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0693/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-DEC-17 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 176639640 | 176639640 | BAcustomer, , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 08-OCT-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 23-OCT-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | mohon lampirkan surat waktu pelaksanaan pekerjaan dari segmen, karena tgl BAST melebih dari batas waktu pelaksanaan yang tertulis di KL yaitu 28 feb 2018
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0818-0212/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 23-AUG-18 |  |  | PT PUPUK INDONESIA | MAS |  |  | 46500000 | 46500000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 04-OCT-18 | 0818-0212.1/BAST/OC/DES/16/X/2018 | OTC |  |  |  | 100 |  | 23-OCT-18 | gusnira.putri@sigma.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1017-0911/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-NOV-17 | K.TEL.1017-0911/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 | PT HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 963480000 | 963480000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1017-0911.1/BAST/OC/DES/1/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171201_1017-0911.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IKG-GEDUNG-ARTHATEL-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-INTERNATIONAL-DALAM-RANGKA-MENDUKUNG-LAYANAN-TELKOM-SOLUTION_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | kams1994@gmail.com | di ambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5519/LG.270/DES-A2020000/2016 | 06-DEC-16 |  |  | PERTAMINA PATRA NIAGA | ERS |  |  | 22504000 | 540096000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-DEC-16 | 5519.1/BAST/R2/DES/48/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161209_5519.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-DI-4-EMPAT-LOKASI-UNTUK-PT-PERTAMINA-PATRA-NIAGA-PERIDE-DESEMBER-2016-DESEMBER-2018_.pdf | 08-DEC-18 | 08-DEC-18 |  |  | 17-OCT-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra +62 812-1952-9973
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-1002/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-JUL-17 |  |  | PT MULTI SARANA PAKANINDO | MAS |  |  | 79928000 | 79928000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 31-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 11-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | take out rev by erick
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0954/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 445017600 | 445017600 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0517-0954.2/BAST/R2/DES/7/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171101_0517-0954.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-CABANG-KLATEN-PERIODE-2017-2019-14-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 303195000 | 2614230000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0717-0751.2/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170901_0717-0751.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-93-SEMBILAN-PULUH-TIGA-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-2-82-LOKA_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0617-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  | 21-JUN-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 14790000 | 2248800000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan, ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 01-SEP-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | max delivery pada SPK 10 agustus 2017, buatkan BA Kesepakatan antara telkom dengan Customer
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JUL-17 |  | 26-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 181177500 | 1995810000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , ,BAprogress2, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0717-0752.2/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170901_0717-0752.2_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-MANGOESKY-UNTUK-71-TUJUH-PULUH-SATU-LOKASI-MEKAAR-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TAHAP-3-PARSIAL-49_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Desy Sarwilah (081212562272)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0846/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | GRAHA ALAM LESTARI | PCS |  |  | 0 | 22878701700 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-SEP-18 | 0318-0846.1/BAST/PC/DES/14/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180924_0318-0846.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-BAS-DAN-FIRE-ALARM-PROYEK-HOTEL-RESORT-KEMPINSKI-BALI-PT-GRAHA-ALAM-LESTARI-TERMIN-7-KUMULATIF-75-92_.pdf |  |  | 75.92 |  | 26-SEP-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 4919.11/BAST/RC/DES/49/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180202_4919.11_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-JANUA_.pdf | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.516/LG.270/DES-A1000000/2015 | 20-FEB-15 | K.TEL.600/HK.810/DES-A1000000/2015 |  | PT GANDARIA PRIMA | PCS |  |  | 1258652222 | 5842986000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 28-OCT-16 | 516.1/BAST/P2/DES/55/X/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-telkom-akses/BAST_20161028_516.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-VERTICAL-FO-BACKBONE-HORIZONTAL-CABLING-DIGITAL-TV-DAN-PBX-SYSTEM-DI-APARTMENT-ONE-PARK-AVENUE-TERMIN-9_.pdf | 28-OCT-16 | 28-OCT-16 | 70.156 |  | 30-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah bisa diambil
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0517-0332/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-MAY-17 | K.TEL.0517-0332/HK.810/DES-A2020000/2017 | 26-MAY-17 | SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL INDONESIA | THS |  |  | 219710000 | 219710000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-MAY-17 | 0517-0332.1/BAST/O1/DES/99/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170531_0517-0332.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENGADAAN-BUKU-GLOBAL-DIRECTORY-SWISS-BELHOTEL-INTERNATIONAL-UNTUK-PT-SWISS-BELHOTEL-INTERNATIONAL-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-SEP-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh MAYA 08119110140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0759/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | PT. Kemilau Permata Sawit | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-SEP-17 | 0917-0759.1/BAST/R1/DES/48/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170930_0917-0759.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-NAGARI-KUBU-TAPAN-UNTUK-PT-KEMILAU-PERMATA-SAWIT-RAPP-GROUP-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTEMBER-_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0848/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 29-NOV-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 1117-0848.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171205_1117-0848.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-AEK-TINGA-PADANG-LAWAS-UNTUK-PT-MANDIRI-SAWIT-BERSAMA-RAPP-GROUP-PERIOD_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0218-0183/P8/LG-270/DES-A1000000/2018 | 02-MAR-17 | K.TEL.0218-0183/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | ANEKA TAMBANG PT | ERS |  |  | 96177000 | 6079932000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 23-MAY-18 | 0218-0183.1/BAST/RC/DES/49/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180523_0218-0183.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-PEKERJAAN-SEWA-DAN-SERVICE-HARDWARE_2.pdf |  |  |  |  | 30-AUG-18 | yosrianti.pramana@metrasys.co.id | proses scan dan copy
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0317-0605/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 04-APR-17 | Tel. 0317-0605/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-APR-17 | BAKRIE SUMATERA PLANTATION PT | MAS |  |  | 2440800000 | 2440800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-APR-17 | 0317-0605.1/BAST/RC/DES/19/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170407_0317-0605.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-RADIO-ROUTER-DAN-TOWER-PT-BAKRIE-SUMATERA-PLANTATION-TBK-DI-13-TIGA-BELAS-LOKASI_.pdf | 03-APR-19 | 03-APR-19 |  |  | 24-JUL-18 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil oleh ayang 081380983069
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0952/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 15758940 | 15758940 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0817-0952.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170808_0817-0952.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-POS-LAYANAN-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCJ-DI-STASIUN-CILEBUT_.pdf |  |  | 100 |  | 05-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | INDONESIA COMNETS PLUS | ERS |  |  | 1174286337 | 17777446108 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 1017-0924.3/BAST/TC/DES/84/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180430_1017-0924.3_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_AMANDEMEN-PERTAMA-PEKERJAAN-PENGADAAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-TAHAP-5-100-UNIT_.pdf |  |  |  | TAHAP 5 | 05-SEP-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh richardo
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 25683781680 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0217-0661.8/BAST/RC/DES/49/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171002_0217-0661.8_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-SEPTEMBER-2017_.pdf | 30-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 04-SEP-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.2477/LG.270/DR3-A1000000/2018 | 25-MAY-18 | K.TEL.2776/HK.810/DR3-10000000/2018 |  | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 3928520000 | 3928520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-AUG-18 | 2477.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180829_2477.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PENGEMBANGAN-KAPASITAS-LOAD-BALANCER-PT-KERETA-API-INDONESIA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 01-SEP-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh Sena - 08119255909
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0931/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 04-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 13293000 | 13293000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0817-0931.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170915_0817-0931.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-OMI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-22-SEPTEMBER-5-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0036/P8/LG.270/DES-A202800/2018 | 01-JUL-18 |  |  | BEIN | MCS |  |  | 17700000 | 17700000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0036.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0036.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-BEIN_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0275/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PATA | THS |  |  |  | 7025569200 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-AUG-18 | 0418-0275.2/BAPP/PC/DES/59/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180827_0418-0275.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_KEMENPAR-DATA-ROAMING-WISATAWAN-MANCANEGARA-CROSSBORDER-BAPP-58_.pdf |  |  | 58 |  | 30-AUG-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL0518-0185/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 21-MAY-18 |  |  | PT.Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 19760000 | 19760000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 19-JUN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar - 08111150521
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0037/P8/LG.270/DES-A2028000 | 02-JUL-18 |  |  | Dentsu Sport Asia Pte Ltd | MCS |  |  | 35400000 | 35400000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0718-0037.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0718-0037.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-DENTSU-SPORT-ASIA-PTE-LTD_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0618-0845/P8/LG.270/DES-A2020000 | 26-JUN-18 |  |  | Nippon Hoso Kyokai | MCS |  |  | 115050000 | 115050000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 0618-0845.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_0618-0845.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-EVENT-ASIAN-GAMES-UNTUK-NIPPON-HOSO-KYOKAI-JAPAN-BROADCASTING-CORPORATION_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 0517-0947/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 479392600 | 479392600 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0947.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_ 0517-0947.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-WONOSOBO-PERIODE-2017-2019_.pdf | 03-MAY-19 | 03-MAY-19 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 18-AUG-16 | K.TEL.3511/HK.810/DES-A1000000/2016 | 18-AUG-16 | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 862758000 | 862758000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | REVISION | 01-AUG-18 |  | RECURRING |  | 01-MAY-18 | 01-JUL-18 |  |  | 27-AUG-18 | halimiskandar749@gmail.com | lampirkan BA dengan customer(kirim by email / WA saja)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 292.20/BAST/RC/DES/49/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180604_292.20_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 27-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0553/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-18 | 1217-0553.7/BAST/RC/DES/49/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180703_1217-0553.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 24-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT Pertamina EP | ERS |  |  | 139284900 | 139284900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-JUN-18 | 0217-0153.13/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180625_0217-0153.13_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 23-AUG-18 | wahyuditkj12@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0189/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-SEP-17 | K.TEL.0217-0189/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | COMMONWEALTH LIFE | HWS |  |  | 125121000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-AUG-18 | 0217-0189.5/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180809_0217-0189.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-LAYANAN-DAN-PEKERJAAN-TAMBAH-UNTUK-LAYANAN-TELEMARKETING-ASURANSU-JIWA-PT-COMMONWEALTH-LIFE-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 20-AUG-18 | evatiqvah@gmail.com | Sudah diambil oleh EVA 08788525864
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0517-0121/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 05-MAY-17 | K.TEL.0517-0121/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 1244523000 | 1244523000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0517-0121.1/BAST/OC/DES/49/VI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170630_0517-0121.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PERPANJANGAN-JASA-ANNUAL-TECHNICAL-SUPORT-ATS-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM_.pdf |  |  | 100 |  | 16-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.517/LG.000/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | K.TEL.794/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-FEB-16 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 1678000 | 101220000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-18 | 517.5/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180808_517.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PEYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-ROUTER-UNTUK-PEKERJAAN-IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-DI-PT-KIMIA-FARMA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 21-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0617-0421/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | PT INDOSURYA INTI FINANCE | FMS |  |  | 80820000 | 86320000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0617-0421.1/BAST/R2/DES/11/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170918_0617-0421.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-INDIVIDUAL-SHARED-PACKAGE-1-GB-UNTUK-PT-INDOSURYA-INTI-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 15-AUG-18 | gilang_p_putra@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh adi 08118705430
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0317-0632/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-APR-17 | K.TEL.0317-0632/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | KALLA GROUP | IBS |  |  | 3217157545 | 33500000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-AUG-18 | 0317-0632.3/BAST/TC/DES/104/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180802_0317-0632.3_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LICENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-KALLA-GROUP-TERMIN-4-100_1.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 15-AUG-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0453/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) | FMS |  |  | 49000000 | 49000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 0118-0453.1/BAST/O2/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180223_0118-0453.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-FEDERAL-INTERNATIONAL-FINANCE-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 15-AUG-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Ria 081398567363
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0791/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT PRIMA MAS LESTARI | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0791.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0791.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-RANTEL-JAMBI-UNTUK-PT-PRIMA-MAS-LESTARI-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 13-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0517-0751.13/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180704_0517-0751.13_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCLUDE-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERS_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 14-AUG-18 | muhammadprakas2@gmail.com | Sudah diambil oleh prakas, tlp 087874543717
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0471/LG 270/DR1-11100000/2017 | 29-MAR-18 | K.TEL.0406/HK.820/DR1-11100000/2018 | 02-APR-18 | PT DASA ANUGRAH SEJATI | MAS |  |  | 4667000 | 42003000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 0471.1/BAST/RC/DES/24/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180403_0471.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-SEWA-RADIO-DAN-IP-ROUTER-CISCO-DAN-VOICE-GATEWAY-UNTUK-LAYANAN-METRO-ETHERNET-2048-KBPS-PT-DASA-ANUGRAH-SEJATI-ASIAN-AGRI-ABADI-GROUP-LOK_.pdf |  |  |  |  | 13-AUG-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Vera
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0667/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-OCT-17 |  |  | PT KARYA DEWI PUTRA | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0667.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171101_1017-0667.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128-KBPS-DI-LOKASI-PALANGKARAYA-UNTUK-PT-KARYA-DEWI-PUTRA-KEBUN-KKT-KATINGAN-PERIODE-NOVEMBER-2017-OKTOB_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 13-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0155/P8/LG-270/DES-A2020000/2018 | 09-APR-18 | K.TEL.0318-0155/HK.820/DES-A2020000/2018 | 10-APR-18 | Koperasi Simpan Pinjam-Sahabat Mitra Sejati | BMS-2 |  |  | 138000000 | 828000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 0318-0155.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180806_0318-0155.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-SAHABAT-MITRA-SEJATI-PERIODE-APRIL-JULI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 31-JUL-18 |  |  | 10-AUG-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh Hartantia 082311722850
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0922/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | PT SARI MELATI KENCANA | THS |  |  | 5536362933 |  | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 1217-0922.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180629_1217-0922.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAGIHAN-BACKDATE-KAYANAN-1500XYZ-DES-YANG-MEMILIKI-WOK-ORDER-WO-PERIODE-2017-TAHAP-2_.pdf |  |  |  |  | 10-AUG-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh Aji 081288069213
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.38/LG.270/DES-A2020000/2016 | 04-JAN-16 | K.TEL.133/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | UNIVERSITAS TERBUKA | EMS |  |  | 167388000 | 167388000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 38.1/BAST/R2/DES/34/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161230_38.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-PERANGKAT-KERAS-UNTUK-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-TERBUKA-PERODE-MARET-JUNI-SEPTEMBER-DESEMBER-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 07-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH, HP : 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.517/LG.000/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | K.TEL.794/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-FEB-16 | PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK | HWS |  |  | 5061000 | 101220000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-18 | 517.4/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180702_517.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-ROUTER-UNTUK-PEKERJAAN-IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-DI-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-PERIODE-APRIL-JUNI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-JUN-18 |  |  | 01-AUG-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh wahyudi 081288260398
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0034/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 5022000 | 5022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 26-SEP-17 |  | RECURRING |  | 03-OCT-17 | 09-JAN-18 |  |  | 07-AUG-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Mitra Security Asia | 120 | TEL.0218-0580/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-FEB-18 | K.TEL.1017-0878/HK.820/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | PT SUMBER KENCANA GRAHA | IBS |  |  | 0 | 1744704100 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-FEB-18 | 0218-0580.1/BAST/PC/DES/120/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-mitra-security-asia/BAST_20180227_0218-0580.1_DES_PT-MITRA-SECURITY-ASIA_PENGADAAN-CCTV-KELENGKAPAN-UNTUK-KAWASAAN-GREEN-LAKE-CITY-PT-SUMBER-KENCANA-GRAHA-BAST-100_.pdf |  |  | 100 |  | 06-AUG-18 | haginmail@gmail.com | sudah di ambil oleh Novi 085697715207
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0273/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 10-JUL-17 |  |  | PT WANANUGRAHA BIMALESTARI | MAS |  |  | 5000000 | 56568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAR-18 | 0717-0273.1/BAST/OC/DES/48/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180319_0717-0273.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-NEW-OFFICE-WBL-NAGODANG-TESO-NWR-OFFICE-UNTUK-PT-WANANUGRAHA-BIMALESTARI_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0208/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-JAN-17 |  |  | PT. LION SUPER INDO | TDS |  |  | 2520000 | 57680000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-MAY-17 | 0117-0208.2/BAST/T1/DES/14/V/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170522_0117-0208.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-PERIODE-2017-2018-TERMIN-II-57-14_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0717-0789/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-JUL-17 |  |  | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 96155955 | 288467865 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-AUG-17 | 0717-0789.1/BAST/R2/DES/126/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20170804_0717-0789.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-DI-LOKASI-FIELD-SORONG-DAN-KLAMONO-FIELD-PAPUA-UNTUK-PEKERJAAN-SEWA-LAYANAN-REDUNDANT-LINK-VPN-IP-MPLS-PT-PE_.pdf | 04-AUG-17 | 05-NOV-17 |  |  | 02-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1217-0369/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-DEC-17 |  |  | PT Tebo Multi Agro | MAS |  |  | 31200000 | 31200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0369.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180101_1217-0369.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-TEBO-MULTI-AGRO-SNIAR-FORESTY-GROUP-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 25-JUL-18 | dicki@wavecomindo.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH dicki 081315571967
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0153/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-NOV-17 | K.TEL.1117-0153/HK.810/DES-A202000/2017 | 14-NOV-17 | BANK GANESHA | BMS-2 |  |  | 212000000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 1117-0153.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180717_1117-0153.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-BANK-GANESHA-TBK-PERIODE-NOVEMBER-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-NOV-17 | 30-JUN-18 |  |  | 25-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.460/LG-270/DES-70000000/2018 | 14-MAY-18 | K.TEL.003938/HK.810/DES-A7000000/2018 | 16-MAY-18 | PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | ERS |  |  | 13000000 | 65800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAY-18 | 460.1/BAST/RC/DES/126/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180521_460.1_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-METRO-E-DI-PT-ANUGRAH-PHARMINDO-LESTARI_.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0817-0398/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | PT PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 328894500 | 10421908000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-AUG-17 | 0817-0398.3/BAST/RC/DES/126/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20170815_0817-0398.3_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_AMANDEMEN-I-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-SCPC-UNTUK-PT-PERTAMINA-GAS_.pdf | 09-DEC-16 | 08-DEC-19 |  |  | 01-AUG-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1017-0918/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 30-OCT-17 |  |  | PT LION MENTARI AIRLINES | TMS |  |  | 16524000 | 16524000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0918.1/BAST/R2/DES/80/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171101_1017-0918.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-LOKASI-SALES-OFFICE-SOLO-SOSCO-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES-PER_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 30-JUL-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0922/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 144842850 | 144842850 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 16-OCT-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 31-JUL-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0917-0892/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 225990000 | 225990000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 0917-0892.1/BAST/R2/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171012_0917-0892.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-7-TUJUH-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 12-OCT-17 | 11-OCT-19 |  |  | 26-JUL-18 | rismalia@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0458/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-NOV-17 | K.TEL.1117-0458/HK.820/DES-A2020000/2018 | 08-JAN-18 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | FMS |  |  | 270860000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 1117-0458.1/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180717_1117-0458.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BANK-SHINHAN-INDONESIA-PERIODE-DESEMBER-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 30-JUN-18 |  |  | 25-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0066/PB/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-APR-18 |  |  | SARI MELATI KENCANA | THS |  |  | 99389760 | 99389760 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-18 | 0418-0066.1/BAST/RC/DES/59/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180501_0418-0066.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-SARI-MELATI-KENCANA-PERIODE-MEI-DESEMBER-2018_1.pdf |  |  |  |  | 25-JUL-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh UCHA : 081283270404
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3391/LG.270/DES-A2027000/2016 | 29-JUL-16 |  |  | bank sulselbar | BMS-2 |  |  | 92070000 | 92070000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-AUG-16 | 3391.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160801_3391.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-SULSELBAR-LOKASI-TOPOYO-PERIODE-2016-2017_.pdf | 01-AUG-16 | 31-JUL-17 |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0692/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-NOV-17 | K.TEL.1017-0692/HK.810/DESA2020000/2017 | 23-NOV-17 | GRAND INNA PADANG | THS |  |  | 48421500 | 484215000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 1017-0692.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180713_1017-0692.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SEWA-BARANG-DAN-JASA-PERANGKAT-HEAD-END-MATV-GRAND-INNA-PADANG-PERIODE-JANUARI-2018-JUNI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 25-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0877/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 30-MAY-17 |  |  | BANK CENTRAL ASIA TBK (BANK BCA) | BMS-2 |  |  | 11160000 | 11160000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JUN-17 | 0517-0877.1/BAST/R2/DES/7/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170609_0517-0877.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-CENTRAL-ASIA-BCA-LOKASI-KK-RAWA-BOKOR_.pdf | 09-JUN-17 | 08-JUN-18 |  |  | 20-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh yolanda 081314271929
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0661/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 | K.TEL.0217-0661/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | PT ANTAM | ERS |  |  | 32900000 | 25683781680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0217-0661.3/BAST/RC/DES/49/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170904_0217-0661.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-SISEM-ERP-UNTUK-PT-ANTAM-AGUSTUS-2017_.pdf | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 |  |  | 23-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Indonusa Telemedia | 9 | TEL.2503/LG-270/DES-A1000000/2015 | 08-OCT-15 | KTEL.304/HK.810/DES-A1000000/2016 | 01-FEB-16 | CHEVRON | ERS |  |  | 1761660000 | 2686824000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-16 | 2503.1/BAST/R1/DES/9/II/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-indonusa-telemedia/BAST_20160201_2503.1_DES_PT-INDONUSA-TELEMEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CATV-DAN-DTH-UNTUK-PROYEK-PROVISION-OF-TV-SERVICES-DI-CHEVRON_.pdf | 01-FEB-16 | 31-JAN-19 |  |  | 23-JUL-18 | meetitis@gmail.com | Sudah diambil oleh Ari 082111720798
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | K.TEL.0817-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 1836000000 | 22032000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 0817-0924.6/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180713_0817-0924.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-RUANG-LINGKUP-PEKERJAAN-UNTUK-PENGADAAN-JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-PERIODE-JUNI-2018_1.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 20-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Ratna 082110662820
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | on clinic | HWS |  |  | 9463831841 | 9463831841 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-18 | 5427.6/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180719_5427.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500-DES-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 20-JUL-18 | kustajiaji@gmail.com | sudah diambil oleh aji
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0751/P8/LG.210/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | K.TEL.0118-0751/HK.810/DES-2020000/2018 | 02-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 39882000 | 520200000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0118-0751.3/BAST/RC/DES/16/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180402_0118-0751.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-23-2-GATE-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0188/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 |  |  | PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI | MAS |  |  | 90000000 | 3726000000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0917-0188.1/BAST/OC/DES/48/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180328_0917-0188.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-VSAT-IP-DI-5-LOKASI-UNTUK-PT-HUTAN-KETAPANG-INDUSTRI_.pdf |  |  | 100 |  | 12-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ucu, 082225489366
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0917-0631/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0917-0631/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 3553872940 | 9605062000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0917-0631.3/BAST/TC/DES/49/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180430_0917-0631.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LISENSI-SAP-UNTUK-PROJECT-KIMIA-FARMA-TERMIN-3_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 13-JUL-18 | nindyrestip@gmail.com | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0357/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-JAN-17 | K.TEL.0117-0357/HK.820/DES-A2020000/2017 | 25-JAN-17 | PT MATAHARI DEPARTEMEN STORE | TDS |  |  | 28200000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0117-0357.1/BAST/R1/DES/34/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170703_0117-0357.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-MATAHARI-DEPARTEMEN-STORE-BULAN-JANUARI-JUNI-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 29-JUN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari / 08568717546
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.180/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 319770000 | 3837240000 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0417-0182.14/BAST/RC/DES/60/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180531_0417-0182.14_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_KONTRAK-LAYANAN-SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 05-JUL-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil OLEH : LIKA 082114784449
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-18 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-APR-18 | 0517-0751.11/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180411_0517-0751.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESJ-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_1.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 11-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PRAKAS, NO TLP 087874543717
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1117-0484/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0484/HK.810/DE-A1000000/2017 | 14-DEC-17 | PT. FORTHEN CATAR NUSATATRA | TDS |  |  | 1823753824 | 21885045888 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUL-18 | 1117-0484.6/BAST/RC/DES/95/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180706_1117-0484.6_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-UNTUK-PEMELIHARAAN-CIVIL-MECHANICAL-ELECTRICAL-CME-UNTUK-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-DI-LOKASI-JABODETABEK-JAWA-BARAT-DAN-JAWA-TENG_.pdf | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 10-JUL-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh aldi 081219875212
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-DEC-17 | K.TEL.0817-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 1836000000 | 22037000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JUN-18 | 0817-0924.5/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180622_0817-0924.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-RUANG-LINGKUP-PEKERJAAN-UNTUK-PENGADAAN-JASA-PENGELOLAAN-CONTACT-CENTER-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 31-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 10-JUL-18 | watiratna2022@gmail.com | sudah diambil oleh ratna 082110662820
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0186/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 650065347 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-18 | 0117-0186.2/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180703_0117-0186.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-JUNI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 09-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0617-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0394/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUL-17 | PT MAP AKTIF ADIPERKASA | TDS |  |  | 30600000 | 345600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 0617-0394.4/BAST/R1/DES/5/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171220_0617-0394.4_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-MAP-AKTIF-ADIPERKASA-5-UNIT-DARI-TOTAL-38-UNIT-LOKASI_.pdf | 02-JUL-17 | 02-JUL-19 |  |  | 03-JUL-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0183/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-JAN-18 | RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) | MCS |  |  | 1220760000 | 1357840000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0183.1/BAST/R1/DES/5/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180102_1217-0183.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LPP-RRI-DI-95-SEMBILAN-PULUH-LIMA-LOKASI-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 02-JUL-18 | tasya@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 312246000 | 3837240000 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0417-0182.15/BAST/RC/DES/60/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180430_0417-0182.15_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_KONTRAK-LAYANAN-SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 05-JUL-18 | likaarmilika@gmail.com | sudah diambil oleh LIKA 082114784449
|  |  | PT Indonesia Comnets Plus | 111 | TEL.0517-0495/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 14-JUN-17 | K.TEL0517-0495/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | GARUDA FOOD | MAS |  |  | 30111950 | 2925676215 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 0517-0495.3/BAST/RC/DES/111/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-indonesia-comnets-plus/BAST_20171127_0517-0495.3_DES_PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-DAN-INTERNET-UNTUK-SECONDARY-LINK-PEKERJAAN-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-AKTI-PT-GARUDA-FOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-AN_.pdf | 27-NOV-17 | 27-NOV-17 |  |  | 05-JUL-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh DRESSY 08161137777
|  |  | PT Indonesia Comnets Plus | 111 | TEL.0517-0495/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 14-JUN-17 | K.TEL.0517-0495/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | GARUDA FOOD | MAS |  |  | 44461780 | 2925676215 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0517-0495.1/BAST/RC/DES/111/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-indonesia-comnets-plus/BAST_20170904_0517-0495.1_DES_PT-INDONESIA-COMNETS-PLUS_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-DAN-INTERNET-UNTUK-SECONDARY-LINK-PEKERJAAN-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-AKTI-PT-GARUDA-FOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-AN_.pdf | 04-SEP-17 | 04-SEP-17 |  |  | 05-JUL-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh DRESSY 08161137777
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 292.19/BAST/RC/DES/49/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180504_292.19_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 05-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.34/LG-270/DES-A1000000/2014 | 03-JAN-14 | K.TEL/31/HK.810/DES-A1000000/2014 | 06-JAN-14 | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK (ALFAMART) | TDS |  |  | 140000 | 46368000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-DEC-16 | 34.1/BAST/RC/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161205_34.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-JASA-LAYANAN-SEWA-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-LITE-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART_.pdf | 05-DEC-16 | 30-APR-17 |  |  | 04-JUL-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh jono
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0668/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-NOV-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA | EMS |  |  | 27145150 | 27145150 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1017-0668.1/BAST/OC/DES/99/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180108_1017-0668.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-OMI-PERIODE-17-NOVEMBER-28-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-JUL-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0485/HK.820/DES-A2020000/2017 | 28-NOV-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 52258500 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,Renewal Termin 2 periode 25 Februari 2018- 25 Mei 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 1117-0485.4/BAST/TC/DES/40/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180601_1117-0485.4_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ADMINISTRASI-PELAYANAN-KESEHATAN-OLEH-THIRD-PARTY-ADMINISTRATION-TPA-UNTUK-ICON-PERIODE-TAHUN-2017-2018_.pdf |  |  |  | Renewal Termin 2 periode 25 Februari 2018- 25 Mei 2018 | 03-JUL-18 | syariefyunita5@gmail.com | Sudah diambil oleh Yunita Hp : 082227501960
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0965/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | Bank Permata | BMS-2 |  |  | 1997460000 | 2276940000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0965.1/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0965.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-243-LOKASI-PT-BANK-PERMATA-TBK-PERIODE-1-JANUARI-2018-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 02-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1217-0183/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0183/HK.810/DES/2017 | 29-DEC-17 | RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) | MCS |  |  | 82080000 | 1357840000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0183.2/BAST/R1/DES/5/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180402_1217-0183.2_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTERUNTUK-LPP-RRI-DI-95-SEMBILAN-PULUH-LIMA-LOKASI-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 02-JUL-18 | tasya@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.1217-0128/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 18-JAN-18 | K.TEL.1217-0128/HK.810/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 | MAHKOTA PERMATA PERDANA | IBS |  |  | 729856089 | 1450608300 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 1217-0128.2/BAST/PC/DES/55/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-telkom-akses/BAST_20180530_1217-0128.2_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEKERJAAN-SIPIL-JARINGAN-FO-SR-CLUSTER-AMANDA-DAN-BTARI-UNTUK-KAWASAN-SUMMARECON-BANDUNG-PT-MAHKOTA-PERMATA-PERDANA-PROGRESS-90_.pdf |  |  | 90 |  | 29-JUN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh zaenudin 082119811128
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0917-0790/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-OCT-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | TMS |  |  | 39000000 | 39000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-OCT-17 | 0917-0790.1/BAST/R2/DES/80/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171013_0917-0790.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-MALAYSIA-AIRLINES-KUALANAMU-INTERNATIONAL-AIRPORT-MEDAN-BARU-DELI-SERDANG-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATION_.pdf | 12-OCT-17 | 11-OCT-18 |  |  | 29-JUN-18 | monicasyafitri21@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0492/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | PT Quartee Technologies | BMS-2 |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0517-0492.2/BAPP/PC/DES/88/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170920_0517-0492.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYERAHAN-PERANGKAT-NFC-TAG-CUSTOM-SIZE-DAN-SMARTPHONE-SAMSUNG-J5-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES_.pdf |  |  | 99 |  | 29-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh riza 08118803166
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0318-0549/HK.810/DES-A1000000/2018 | 30-APR-18 | PT. LINKADATA CITRA MANDIRI | PCS |  |  | 10723332600 | 34237486700 | , , , , , , ,KL,Termin 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 0318-0549.2/BAST/TC/DES/16/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180606_0318-0549.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MATERIAL-ELECTRICAL-DAN-PLUMBING-HYDRANT-PROYEK-RUMAH-SUSUN-PASAR-RUMPUT-UNTUK-PT-LINKDATA-CITRA-MANDIRI-KOMULATIF-100_.pdf |  |  |  | Termin 3 | 28-JUN-18 | amellia.putri@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NASWIR 08119949433 - PCS
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0999/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 16-JUN-17 | K.TEL.0617-0999/HK.810/DES-A2020000/2017 | 19-JUN-17 | PT.MATAHARI DEPARTEMENT STORE | TDS |  |  | 688600000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0617-0999.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0617-0999.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-MATAHARI-DEPARTEMEN-STORE-BULAN-JULI-2017-MEI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 31-MAY-18 |  |  | 26-JUN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil OLEH SARI / 08568717546
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0117-430/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JAN-17 |  |  | PT TASPEN | HWS |  |  | 123200000 | 123200000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-430.1/BAST/RC/DES/11/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170201_0117-430.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-49-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMESL-INDIVIDUAL-PACKAGE-2GB-UNTUK-JARINGAN-MOBIL-PT-TASPEN-TAHUN-2017_.pdf | 01-FEB-17 | 31-JAN-18 |  |  | 28-JUN-18 | gilang_p_putra@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh gilang 08118000620
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0583/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | Koperasi dayamitra telekomunikasi | PCS |  |  | 5445000 | 5445000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-17 | 0617-0583.1/BAST/R2/DES/88/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170701_0617-0583.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-50-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-KOMITEL-PERIODE-JULI-2017_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0929/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | Koperasi dayamitra Telekomunikasi | PCS |  |  | 334540800 | 334540800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0929.1/BAST/R2/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0929.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-256-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-JANUARI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 22-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0247/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-NOV-17 | K.TEL.1017-0247/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS | PMDES2 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | 0 | 54143568000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 1017-0247.4/BAST/PC/DES/16/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180206_1017-0247.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-DRC-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-PERSERO_.pdf | 06-FEB-18 | 06-FEB-18 |  |  | 08-JUN-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | sudah di serahkan ke lantai 10 ke pak hary marwoto (yang menerima pak sopyan) tgl 8 juni 2018
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.708/LG.270/DES-A1000000/2016 | 26-FEB-16 |  |  | PT BANK Kesejahteraan Ekonomi | BMS-1 | 633102 | SOLEH MGS | 46410000 | 88500000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAR-18 | 708.3/BAST/OC/DES/34/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180316_708.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PROGRESS-PEKERJAAN-7-8_.pdf |  |  | 100 |  | 08-JUN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0277/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 39600000 | 858000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0417-0277.3/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170403_0417-0277.3_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-11-SEBELAS-LOKASI-UNTUK-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER-1-LOKASI-BULAN-APRIL_.pdf |  |  | 100 |  | 06-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0576/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | PT Taspen ( Persero ) | HWS |  |  | 1401206400 | 3746689819 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-FEB-18 | 1017-0576.6/BAST/RC/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180215_1017-0576.6_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-55-LOKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0820/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | PT. AMS TEKNOLOGI (GANDA GROUP) | MAS |  |  | 260400000 | 260400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0820.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0820.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-AMS-TEKNOLOGI-GANDA-GROUP-LOKASI-TABUNGA_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okty +62 821-2517-7921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0511/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 18-JUL-17 |  |  | PT. CAHAYAMAS LESTARI JAYA | MAS |  |  | 5000000 | 68705600 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0717-0511.1/BAST/O1/DES/48/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171120_0717-0511.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SERAPUNG-OFFICE-STO-TELKOM-SELAT-PANJANG-UNTUK-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0093/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT. AGRA BAREKSA INDONESIA | MAS |  |  | 18500000 | 266900000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0417-0093.1/BAST/O1/DES/48/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170901_0417-0093.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PANIN-TOWER-BALIKPAPAN-UNTUK-PT-AGRA-BAREKSA-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JUN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0246/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | PT Berlian Transindo KEncana | MLS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-NOV-17 | 1117-0246.1/BAST/O2/DES/48/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171110_ 1117-0246.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANUUAL-AIRTIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-BAHARI-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0318-0814/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-APR-18 | K.TEL.0318-0814/HK.810/DES-A1000000/2018 | 10-APR-18 | PT Graha Yasa Selaras | THS |  |  | 920233800 | 1082628000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0318-0814.1/BAST/OC/DES/107/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180528_0318-0814.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-DIGITAL-HOSPITALITY-UNTUK-PT-GRAHA-YASA-SELARAS-HOTEL-NEXA-BANDUNG_1.pdf |  |  | 100 |  | 06-JUN-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa Mariani Heri 081221915172
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0140/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-JAN-17 | K.TEL.5386/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-DEC-16 | PT PEMBANGUNAN PERSERO | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 3674865400 | 3674865400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 0117-0140.2/BAST/PC/DES/60/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171218_0117-0140.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PEKERJAAN-PLUMBING-FIRE-FIGHTING-UNTUK-PROJEK-GBK_.pdf | 18-DEC-17 | 18-DEC-17 | 100 |  | 05-JUN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Andri 081360005646
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0371/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | EMS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAY-18 | 1217-0371.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180609_1217-0371.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SHORT-MESSEGE-SERVIES-SMS-BLAST-UNTUK-PENGADAAN-JASA-BANDWIDTH-INTERNET-UTAMA-POLIKTEKNIK-NEGERI-PONTIANAK-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 04-JUN-18 | coy.sersan@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0917-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 647180005 | 1601520570 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0917-0549.4/BAST/OC/DES/84/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180502_0917-0549.4_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-KHS-PC-DAN-LAPTOP-UNTUK-LAYANAN-MANAGED-SERVICES-IT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-TAHAP-6-DAN-7-100-UNIT_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUN-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244073
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.0917-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 4277651200 | 38498860800 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAY-18 | 0917-0874.2/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180509_0917-0874.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-BPJS-KESEHATAN-CARE-CENTER-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-JANUARI-APRIL-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-APR-18 |  |  | 30-MAY-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh Hartantia 082311722850
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0417-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 729978800 | 17519491200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0417-0543.4/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_0417-0543.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-MARET-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 25-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva +62 878-8525-3864
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0095/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT. Bukit Raya Mudisa | MAS |  |  | 78000000 | 153600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-MAY-17 | 0417-0095.2/BAST/O1/DES/48/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170512_0417-0095.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-BRM-SIJUNJUNG-UNTUK-PT-BUKIT-RAYA-MUDISA_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0914/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-OCT-17 |  |  | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 721098000 | 735648000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1017-0914.1/BAST/R1/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171215_1017-0914.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-BESERTA-CPE-PENDUKUNGNYA-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-LOKASI-BALIKPAPAN_.pdf | 24-OCT-17 | 23-OCT-20 |  |  | 23-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-MAY-17 | ASURANSI JASA INDONESIA PT | HWS |  |  | 61180000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0317-0395.6/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180511_0317-0395.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA-TAHUN-2017-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 23-MAY-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh Hartantia 082311722850
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3926/LG-270/DES-A2020000/2015 | 07-MAR-16 |  |  | MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 131040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 07-MAR-16 |  | RECURRING |  | 07-MAR-16 | 08-OCT-18 |  |  | 23-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 151997224 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 0217-0153.8/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180212_0217-0153.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 23-MAY-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh PRAKAS 08787454371
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0817-0665/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-JAN-18 | K.TEL.0817-0665/HK.810/DES-A1000000/2018 | 08-JAN-18 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 993593400 | 1005592000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0817-0665.1/BAST/RC/DES/21/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180329_0817-0665.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-LINK-UNTUK-LAYANAN-REDUNDANT-LINK-VPN-IP-MPLS-PT-PERTAMINA-EP_.pdf | 01-APR-18 | 31-MAR-21 |  |  | 09-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.5446/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.0117-0107/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-JAN-17 | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 208389569 | 2083895690 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-JUL-17 | 5446.1/BAST/TC/DES/104/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170705_5446.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PEKERJAAN-E-LEARNING-AND-KNOWLEDGE-MANAGEMENT-PLATFORM-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-I-PERSERO_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 09-MAY-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.1017-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 170865176 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAY-18 | 1017-0309.6/BAST/RC/DES/121/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180508_1017-0309.6_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-JASA-PEMELIHARAAN-GEDUNG-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-PERTAMINA-UNTUK-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 01-APR-18 |  |  | 21-MAY-18 | tantyodwi@gmail.com | Sudah diambil oleh Suyono 08119857020
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1391/LG.270/DES-A1000000/2014 | 03-JUL-14 |  |  | CENTENNIAL TOWER | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 0 | 5648648840 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-APR-16 | 1391.2/BAST/PC/DES/14/IV/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160401_1391.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-SUPPLY-AND-INSTALLATION-OF-ELECTRONIC-SYSTEM-FIRE-DETECTION-CENTENNIAL-TOWER-BASTP-TAHAP-15_.pdf |  |  | 99 |  | 22-MAY-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 | K.TEL.0117-0243/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 9750000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0117-0243.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0117-0243.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PEMBINAAN-NAASABAH-DAN-AKTIVITAS-PADA-UNIT-USAHA-SYARIAH-UUS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TBK_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba leony 081294628026
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0398/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 24-MAR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 23400000 | 23400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0317-0398.2/BAST/O1/DES/14/IV/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170403_0317-0398.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-LOKASI-SAMSAT-PONTIANAK-I_.pdf |  |  | 100 |  | 27-NOV-17 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0517-0912/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-OCT-17 | K.TEL.0517-0912/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-OCT-17 | RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA | TDS |  |  | 338400000 | 1106000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 06-MAR-18 |  | RECURRING |  | 06-MAR-18 | 05-FEB-21 |  |  | 18-APR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli (08111733774)
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 157760700 | 157760700 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUL-17 | 0217-0153.1/BAST/RC/DES/34/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170712_0217-0153.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 11-JUN-17 | 10-JUL-17 |  |  | 27-MAR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.708/LG.270/DES-A1000000/2016 | 26-FEB-16 |  |  | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 | 633102 | SOLEH MGS | 60060000 | 88500000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 708.1/BAST/OC/DES/34/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171120_708.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI_.pdf |  |  | 100 |  | 22-DEC-17 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Pak Yanuar
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0541/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | PT. Landak Agro Utama | MAS |  |  | 106020000 | 108020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0541.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180101_1217-0541.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-KEBUN-MENJALIN-SELATAN-UNTUK-PT-LANDAK-AGRO-UTAMA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0361/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-JAN-17 |  |  | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 144720000 | 144720000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 0117-0361.1/BAST/O1/DES/59/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171020_0117-0361.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PEKERJAAN-PERAWATAN-RUTIN-SISTEM-APLIKASI-MAINTENANCE-SISTEM-APLIKASI-DASHBOARD-WAR-ROOM-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 22-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Rio +62 813-1350-0800
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0492/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | - |  | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 4667568500 | 4667568500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0517-0492.2/BAST/RC/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171030_0517-0492.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-PERANGKAT-LENOVO-THINKCENTRE-M910-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-ASSET-MANAGEMENT-SERTA-ON-TOP-AZURE-CLOUD-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES_.pdf |  |  |  |  | 29-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.0117-0286/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-JAN-17 | K.TEL.0117-0286/HK.810/DES-A2020000/2017 | 20-JAN-17 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | EMS |  |  | 19321500 | 231858000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0286.1/BAST/R2/DES/121/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/telkom-pcc/BAST_20171130_0117-0286.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-TROUBLESHOOTING-FIBER-OPTIC-CONFIGURE-ONT-DAN-OLT-PERANGKAT-ZTE-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-POLITEKNIK-NEGERI-PADANG_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 14-FEB-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh Mas Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3142/LG-270/DES-A2020000/2016 | 31-JUL-16 | K.TEL.4728/HK.810/DES-A2020000/2016 | 21-OCT-16 | BANK GANESHA | BMS-1 |  |  | 25220000 | 302640000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 3142.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171005_3142_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN LAYANAN CONTACT CENTER UNTUK PT BANK GANESHA_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH EVA TGL 25 OKT 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | EMS | 720343 | HADI TRIYONO | 2209462916 | 8912718500 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0317-0273.2/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171031_0317-0273.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PEMBANGUNAN-GEEDUNG-PERKULIAHAN-KAMPUS-IV-UNIVERSITAS-AHMAD-DAHLAN-PARSIAL-III_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 67.7926 |  | 29-NOV-17 | alifdio.hp@pins.co.id | Sudah Diambil Mba Ayu
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0277/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 3600000 | 0 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 0417-0277.2/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171227_0417-0277.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-ESTATE-SITUGAL-UNTUK-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER_.pdf | 27-DEC-17 | 09-APR-19 | 100 |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-A2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1820.3/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1820.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 16-JAN-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh mba wardah
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0065/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JAN-17 |  |  | INDO INTERNET | MCS |  |  | 669600000 | 669600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-JAN-17 | 0117-0065.1/BAST/R1/DES/7/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170123_0117-0065.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-LAYANAN-TRANSPONDER-SATELIT-TELKOM-2-2-MHZ-C-BAND-HORIZONTAL-UNTUK-PT-INDO-INTERNET-TAHUN-2017_.pdf | 21-JAN-17 | 20-JAN-18 |  |  | 16-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH ULLY 081381594197
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0454/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-OCT-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 242000000 | 242000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0454.1/BAST/O1/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171101_1017-0454.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-GATE-BRIZZI-UNTUK-EVENT-BRI-INDOCOMTECH-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 16-JAN-18 | blixter91@gmail.com | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-JUL-17 | K.TEL.0317-0367/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-JUL-17 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 3300000000 | 5500000000 | , , , , , , ,KL,Pembayaran Tahap Kedua | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-NOV-17 | 0317-0367.2/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171128_0317-0367.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PERBAIKAN-JARINGAN-INFRASTRUKTUR-IT-UNTUK-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-PERSERO-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | Pembayaran Tahap Kedua | 09-JAN-18 | hardyanto_kuncoro@sigma.co.id | Sudah diambil oleh pak anto 081281374321
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0617-0997/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-JUN-17 |  |  | PT Pertamina EP | ERS |  |  | 6670000 | 40020000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-JUN-17 | 0617-0997.1/BAST/R2/DES/48/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170605_ 0617-0997.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPAN-DI-LOKASI-LUWUK-TO-DONGGI-UNTUK-PT-PERTAMINA-EP-ASSET-4-PERIODE-JUNI_.pdf | 01-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 20-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti +62 821-2517-7921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-1 |  |  | 440514000 | 440514000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-OCT-17 | 2811.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171019_2811.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-PERIODE-APRIL-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-SEP-17 |  |  | 30-OCT-17 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.4852/LG-270/DES-A2020000/2016 | 01-NOV-16 | K.TEL.4873/HK.810/DES-A2020000/2016 | 02-NOV-16 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI) | EMS |  |  | 175230000 | 175230000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-NOV-16 | 4852.1/BAST/O2/DES/19/XI/2016 | OTC | ../bast/2016/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20161104_4852.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-APLIKASI-ITHENTICATE-DAN-TURNITIN-UNTUK-UNIVERSITAS-SRIWIJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.517/LG-270/DES-A1020000/2017 | 15-JUN-17 | Tel. 001124/HK.810/DES-70000000/2017 | 16-JUN-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 140100000 | 140100000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-JUL-17 | 517.1/BAST/OC/DES/19/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170714_517.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PEMBENAHAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-WAN-KANTOR-BPJS-KETENAGAKERJAAN-LOKASI-PULAU-JAWA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1057/LG-270/DES-A1020000/2017 | 15-NOV-17 | K.TEL.004666/HK.810/DES-70000000/2017 | 16-NOV-17 | PERKEBUNAN NUSANTARA XIII | MAS |  |  | 62500000 | 62500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 1057.1/BAST/OC/DES/1/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20171130_1057.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_KEBUTUHAN-IKG-DI-22-LOKASI-UNTUK-PERKEBUNAN-NUSANTARA-XIII_.pdf |  |  | 100 |  | 25-APR-18 | kams1994@gmail.com | Sudah diambil oleh Kamal
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0603/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-AUG-17 | - |  | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS |  |  | 600000 | 7200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0717-0603.2/BAST/R2/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180129_0717-0603.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERUBAHAN-BIAYA-DAN-PENAMBAHAN-31-LOKASI-UNTUK-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-GE-OPERATIONS-INDONESIA-GE-HEALTH-CARE_.pdf |  |  |  |  | 23-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0361/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-DEC-17 |  |  | PT HAPAG - Lyloyd | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1217-0361.1/BAST/R2/DES/80/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171229_1217-0361.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-SITA-TELECOMMUNICATIONS-LOKASI-SAMUDERA-INDONESIA-PT-HAPAG-LYLOYD-INDONESIA-SURABAYA-PER_.pdf | 28-DEC-17 | 28-DEC-17 |  |  | 23-JAN-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriyadi 085311148046
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0281/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | PT PERKASA ABADI JAYA | IBS |  |  | 1220100100 | 19403285600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0417-0281.4/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171030_0417-0281.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-421-UNTUK-PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCOM-SYSTEM-D_1.pdf | 30-OCT-17 | 30-OCT-17 | 99 |  | 23-FEB-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0789/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | PT KALIMANTAN RIA SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1217-0789.1/BAST/R1/DES/48/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180102_1217-0789.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-KURUN-3-UNTUK-PT-KALIMANTAN-RIA-SEJAHTERA-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 09-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1117-0816/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 57700000 | 64650000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 1117-0816.1/BAST/O1/DES/34/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171222_1117-0816.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-RECRUITMENT-CALON-PETUGAS-LOKET-PT-KAI-UNTUK-PT-KERETA-API-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 09-FEB-18 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar 085775201294
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0417-0332/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 5010409878 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0417-0332.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171006_0417-0332_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PENGADAAN CONTACT CENTER PT GARUDA INDONESIA - KURANG TAGIH_.pdf | 01-APR-16 | 31-AUG-17 |  |  | 18-OCT-17 | yuniati09@yahoo.co.id | take out mba yuyun . 23/10/2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0577/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-JUL-17 |  |  | PT SARI MELATI KENCANA | THS |  |  | 109755100 | 109755100 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0617-0577.2/BAST/O1/DES/59/VII/2017 | OTC | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171002_0617-0577.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-SARI-MELATI-KENCANA_.pdf |  |  | 100 |  | 17-NOV-17 | marshanggitaa@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Marsya
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.1017-0243/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-OCT-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 361081600 | 361081600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-OCT-17 | 1017-0243.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171017_1017-0243.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-7-TUJUH-LOKASI-PERIODE-25-31-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 16-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0614/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-NOV-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 432729600 | 432729600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0614.1/BAST/R2/DES/7/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171201_1117-0614.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-64-ENAM-PULUH-EMPAT-LOKASI-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-1-DESEMBER-2017-31-JANUARI-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 31-JAN-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0429/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 562000 | 117000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0317-0429.3/BAST/R1/DES/14/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170619_0317-0429.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-5-LOKASI-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-TERMIN-3-KOMULATIF-100-00_.pdf | 19-JUN-17 | 18-JUN-20 |  |  | 30-APR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2811/LG.270/DES-A2020000/2016 | 23-JUN-16 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 560016000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-NOV-16 | 2811.1/BAST/O2/DES/14/XI/2016 | OTC | bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161114_2811.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-12-LOKASI-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-PARSIAL-III_.pdf |  |  | 100 |  | 04-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2201/LG.270/DES-A1000000/2015 | 27-AUG-15 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 7268046067 | 0 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-OCT-17 | 2201.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171027_2201.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-NOV-17 | kustajiaji@gmail.com | sudah bisa diambil oleh Mas Aji
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0911/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-DEC-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 1217-0911.1/BAST/R2/DES/80/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20171220_1217-0911.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-EMIRATES-WISMA-SOEWARNA-BUSSINES-PARK-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATIONS_.pdf | 20-DEC-17 | 20-DEC-17 |  |  | 02-APR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0787/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 27-FEB-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 31070370 | 0 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0787.1/BAST/R2/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_0217-0787.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-512-KBPS-1-1-KBPS-DI-DOKASI-BINUANG-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-MARET-2017-MEI-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-MAY-17 |  |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5998/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. KALIMANTAN RIA SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5998.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5998.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-KURUN-3-UNTUK-PT-KALIMANTAN-RIA-SEJAHTERA-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0662/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0662/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-NOV-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 362102400 | 362102400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-NOV-17 | 1017-0662.1/BAST/O1/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171107_1017-0662.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-15-21-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 20-DEC-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Maya 08119110140
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3538/LG.270/DES-A2026000/2016 | 08-AUG-16 |  |  | BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT | TMS |  |  | 4464000 | 4464000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-AUG-16 | 3538.1/BAST/R1/DES/16/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20160809_3538.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-JASA-LAYANAN-EMAIL-ZIMBRA-UNTUK-PT-BANDAR-UDARA-INTERNASIONAL-JAWA-BARAT-PERIODE-AGUSTUS-2016-DESEMBER-2016_.pdf | 08-AUG-16 | 07-DEC-16 |  |  | 26-APR-18 | sylvana.putri@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Sylvana +62 813-1577-2334
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1217-0604/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA | TMS |  |  | 95000000 | 95000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1217-0604.1/BAST/O1/DES/48/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171229_1217-0604.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LICENSE-APLIKASI-KOMUNIKASI-PESAWAT-BBJ-JEEP-FLIGHT-DECK-UNTUK-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY-AERO-ASIA-TBK_1.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.720/LG-270/DES-A1020000/2017 | 10-AUG-17 | K.TEL.002149/HK.810/DES-70000000/2017 | 11-AUG-17 | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 242350000 | 242350000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 720.2/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_720.2_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_AKTIFASI-LINK-ATM-PUBLIK-AREA-UNTUK-251-LOKASI-NOMER-K-TEL-01-0721-HK-820-DES-BMS-2017-UNTUK-BANK-MANDIRI_.pdf |  |  | 100 |  | 26-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4921/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 |  |  | PT. Anro Multi | IBS |  |  | 1030764000 | 6184584000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 06-JAN-17 | 4921.2/BAST/PC/DES/34/I/2018 | PROGRESS | ../bast//pt-infomedia-nusantara/BAST_20170106__DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-FTTH-GPON-PROYEK-WISMA-ATLET-KEMAYORAN-UNTUK-PT-ANRO-MULTI-30_.pdf |  |  | 30 |  | 22-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | ok
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1217-0513/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1217-0513/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 568200000 | 568200000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 1217-0513.1/BAST/O1/DES/84/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171228_1217-0513.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-JASA-PEMELIHARAAN-DAN-RENEWAL-ATS-CLOUDERA_.pdf |  |  | 100 |  | 22-JAN-18 | utama.candra@gmail.com | sudah diambil oleh bpk. idris 081284136740
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0817-0934/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | TITIPAN KILAT | MLS |  |  | 0 | 360000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 29-AUG-17 | 0817-0934.1/BAST/R1/DES/11/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170829_0817-0934.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-LAYANAN-300-PAKET-CUG-100K-TELKOMSEL-TAHAP-II-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 26-APR-18 | laina_tusifa@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | K.TEL.2563/HK.810/DES-A1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-1 |  |  | 31168000 | 1122048000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 2552.2/BAST/R2/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171108_2552.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-INBOUND-CALL-CENTER-UNTUK-KOPERASI-SIMPAN-PINJAM-INDOSURYA-CIPTA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-NOV-17 | evatiqvah@gmail.com | di ambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3532/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 3218250 | 1916400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 3532.2/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171005_3532.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DAN-ADS-NETWORK-UNTUK-PT-LOTTE-MART-INDONESIA_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 20-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Mira 081295135080
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4949/LG.270/DES-A2020000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | BANK KALTENG | FMS |  |  | 410688000 | 410688000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-NOV-16 | 4949.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161121_4949.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-KALTENG-LOKASI-ATM-BANK-KALTENG-BORNEO-MALL-PANGKALAN-BUN-DAN-BANK-KALTENG-CAPEM-BUKIT-_.pdf | 24-NOV-16 | 23-NOV-18 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5018/LG.270/DES-A2027000/2015 | 19-DEC-15 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 36120000 | 36120000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JAN-16 | 5018.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160101_5018.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-TABUNGAN-NEGARA-LOKASI-ATM-PARIS-VAN-JAVA-BANDUNG-DAN-ATM-CENTER-DUFAN-JAKARTA-TAHUN-_.pdf | 01-JAN-16 | 21-DEC-16 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.1217-0380/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0380/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 23461986540 | 106604329800 | , , , , , , ,KL,TAHAP 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 1217-0380.3/BAST/TC/DES/95/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180309_1217-0380.3_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-KERAS-IT-PC-DESKTOP-LAPTOP-PRINTER-UNTUK-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA-UNTUK-CC-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA-TAHAP-3_.pdf |  |  |  | TAHAP 3 | 17-APR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh vero 08119912101
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-SEP-16 | K.TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-SEP-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 43004838747 | 430560295000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 3816.1/BAPP/RC/DES/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171221_3816.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVISE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-PERSERO-DAN-ANAK-PERUSAHAAN_.pdf | 21-DEC-17 | 21-DEC-17 |  |  | 22-DEC-17 | flora_amreeta@sigma.co.id | Sudah Diambil Oleh Pak Baskhori 081296170019
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0874/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-SEP-17 | - |  | PT. PINS INDONESIA | MCS |  |  | 186631200 | 186631200 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 14-SEP-17 | 0817-0874.1/BAST/O1/DES/88/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171103_0817-0874.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-365-DI-LOKASI-TELKOM-METRA-UNTUK-PT-PINS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0632/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-OCT-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 21600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-NOV-17 | 0917-0632.1/BAST/R1/DES/88/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171108_0917-0632.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-LOKASI-HOTEL-NEO-EL-TARI-KUPANG_.pdf |  |  |  |  | 14-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diabil oleh Mba Nita
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4577/LG/270/DES-A1000000/2016 | 31-OCT-16 |  |  | PERUMNAS PERUM | ERS | 640767 | TEUKU HAMIZUL | 1055188540 | 23030000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 4577.1/BAST/PC/DES/34/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171130_4577.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-LISTRIK-DAN-SISTEM-UNIT-ELECTRICAL-ELEKTRONIK-ME-GEDUNG-SENTRALAND-PERUMNAS-KARAWANG-BARAT-PERIODE-KE-4-50-3177_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 | 50.3177 |  | 30-NOV-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah Ditakeout oleh Pak Yanuar 08111150521
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0244/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-OCT-17 |  |  | PT Sanggam Kahuripan | MAS |  |  | 230736000 | 230736000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 1017-0244.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171127_1017-0244.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-SALIM-TANJUNG-PALAS-TENGAH-UNTUK-PT-SANGGAM-KAHURI_.pdf | 06-OCT-17 | 05-OCT-19 |  |  | 12-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0842/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | ERS |  |  | 255698800 | 7926662800 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0817-0842.1/BAST/RC/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170830_ 0817-0842.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-DAN-ROUTER-DI-6-ENAM-LOKASI-UNTUK-PT-PERTAMINA-GEOTHERMAL-ENERGY-PERIODE-MEI-2017-DESEMBER-2019_.pdf | 19-MAY-17 | 31-DEC-19 |  |  | 27-FEB-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0604/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-AUG-17 | - |  | PT Saptaindra Sejati | ERS |  |  | 62500000 | 62500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0604.1/BAST/R2/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170904_0817-0604_1_DES_PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)_PENYEDIAAN MANAGED NETWORK SERVICE ( MNS ) UNTUK LAYANAN VPN IP DI LOKASI GUNUNG TABUR - KALIMANTAN TIMUR UNTUK PT SAPTAINDRA SEJATI PERIODE SEPTEMBER 2017 - SEPTEMBER 2019_.pdf |  |  |  |  | 27-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Mba Nita
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0844/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-NOV-17 |  |  | PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA | TMS |  |  | 789478580 | 789478580 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 1117-0844.1/BAST/O1/DES/48/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170403_1117-0844.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOMUNIKASI-PESAWAT-UNTUK-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY-AERO-ASIA-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4214/LG-270/DES-A2020000/2015 | 02-NOV-15 | K.TEL.4239/HK.810/DES-A2020000/2015 | 03-NOV-15 | PT SELARAS JAYA INDAH HOTELINDO (SWISS BELHOTEL JAMBI) | PCS |  |  | 684000000 | 684000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-MAR-16 | 4214.1/BAST/R2/DES/14/III/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160315_4214_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN SEWA DAN MANAGED SERVICE HEAD END MATV UNTUK PT SELARAS JAYA INDAH HOTELINDO (SWISS BELHOTEL JAMBI)_.pdf | 02-NOV-15 | 02-NOV-17 |  |  | 26-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh pak Ucup
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0064/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 11-JAN-18 |  |  | FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) | FMS |  |  | 400753475 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0118-0064.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0118-0064.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-FEDERAL-INTERNATIONAL-FINANCE-TAHUN-2018-UNTUK-CC-FEDERAL-INTERNATIONAL-FINANCE-FIF_.pdf | 12-JAN-18 | 11-JAN-19 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.2431/LG.270/DES-A2020000/2016 | 17-JUN-16 | K.TEL.2565/HK.810/DES-A1000000/2016 | 27-JUN-16 | Yayasan Rumah Sakit LNG Badak | ERS |  |  | 13320000 | 850500000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 2431.1/BAST/R1/DES/40/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-administrasi-medika/BAST_20171228_2431.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIA-LAYANAN-FULL-CLAIM-MANAGEMENT-SERVICE-UNTUK-YAYASAN-RUMAH-SAKIT-LNG-BADAK-PERIODE-JULI-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-JAN-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh susi 081297891606
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.5069/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 593600000 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-16 | 5069.1/BAST/R2/DES/10/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20161130_5069.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-RELOKASI-DAN-REPOSISI-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-LOKASI-ATM-PT-BANK-MANDIRI_.pdf | 01-NOV-16 | 30-NOV-16 |  |  | 05-FEB-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh sri 081290354505
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.2709/LG.270/DES-A2020000/2016 | 16-JUN-16 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 225400000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-DEC-16 | 2709.1/BAST/R2/DES/10/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-semesta-citra-media/BAST_20161202_2709.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-RELOKASI-DAN-REPOSISI-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-LOKASI-ATM-PT-BANK-MANDIRI-PERIODE-DESEMBER-2016_.pdf | 01-DEC-16 | 31-DEC-16 |  |  | 05-FEB-18 | astri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh gornain 081218508587
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TEL.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 642332897 | 642332897 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 2787.7/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171102_2787.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGED-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-DAN-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DAN-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-DAN-PEMBERITAAN-UNTUK-PERTAMINA-PERSERO-PERIO_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 30-JAN-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh putra 082220137407
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL. 5101/LG.270/DES-A1000000/2016 | 15-NOV-16 |  |  | BUT. PC MURIAH LTD | ERS |  |  | 1803120000 | 1803120000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-16 | 5101.1/BAST/R2/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161123_ 5101.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-2-MBPS-UNTUK-PROJECT-PROVISION-OF-VSAT-CONNECTION-FROM-CPP-TO-SEMARANG-CONTROL-ROOM-UNTUK-PC-MURIAH-LTD-TAHU_.pdf | 23-NOV-16 | 26-OCT-18 |  |  | 02-JAN-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0117-0252/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-JAN-17 |  |  | PT AJINOMOTO BAKERY INDONESIA | MAS |  |  | 7475000 | 186400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-FEB-17 | 0117-0252.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170209_0117-0252.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-ROUTER-DI-LOKASI-DESA-KUTA-MEKAR-KARAWANG-UNTUK-PT-AJINOMOTO-BAKERY-INDONESIA_.pdf | 09-FEB-17 | 09-MAR-17 |  |  | 06-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.4924/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4946/HK.810/DES-A1000000/2016 | 22-NOV-16 | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 60957500 | 2883700500 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 4924.1/BAST/RC/DES/160/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20170109_4924.1_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PENAMBAHAN-PENYEDIA-LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-11-SEBELAS-LOKASI_.pdf | 09-JAN-17 | 09-JAN-17 |  |  | 04-DEC-17 | dressy.suchi@iconpln.co.id | berkas sudah diambil oleh mas adi +62 816-1137-777
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0117-0835/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-FEB-18 |  |  | SRIWIJAYA AIR | EMS |  |  | 7500000 | 7500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 0117-0835.1/BAST/R2/DES/80/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180202_0117-0835.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-DI-LOKASI-GRAND-BOUTIQUE-CENTER-UNTUK-PT-SRIWIJAYA-AIRLINES_.pdf | 02-FEB-18 | 02-FEB-18 |  |  | 02-APR-18 | adamramadhan256@gmail.com | Sudah diambil oleh Adam 081511312472
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0001/P8/LG.270/DES-A2026100/2018 | 19-FEB-18 |  |  | BARATA INDONESIA PT | TDS |  |  | 720000 | 28507500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 0218-0001.1/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180309_0218-0001.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-RACK-DAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-BARATA-INDONESIA_.pdf | 09-MAR-18 | 18-FEB-21 |  |  | 12-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG-270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | K.TEL.1641/HK.810/DES-A1000000/2015 | 11-JUN-15 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 492689000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1623.1/BAST/R2/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_1623.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-KFC-UNTUK-PT-FASTFOOD-INDONESIA-BULAN-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 13-MAR-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0317-0485/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 4372710000 | 24049905000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-APR-17 | 0317-0485.2/BAST/TC/DES/16/IV/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170411_0317-0485_2_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN PERANGKAT EDC UNTUK PT BRINGIN GIGANTARA UNTUK LOKASI BANK RAKYAT INDONESIA TAHUN 2017 TAHAP 1_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 24-OCT-17 | budiyanto@sigma.co.id | sudah diambil oleh Budi
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0117-0404/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117.0404/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-FEB-17 | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS |  |  | 136881250 | 547525000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 27-FEB-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 1 | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | berkas sudah diambil oleh bu ammy +62 812-9640-0785 // berkas telah di submit dan di jadikan 1 bast sesuai arahan pak fauzi
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5340/LG-270/DES-A2020000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | PT MUSTIKA CITRA RASA | TMS |  |  | 529500000 | 529500000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 5340.3/BAST/P1/DES/14/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170920_5340.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-28-LOKASI-PT-MUSTIKA-CITRA-RASA-HOLLAND-BAKERY-TAHAP-3-2-LOKASI-69-82_.pdf | 20-SEP-17 | 20-SEP-17 | 69.82 |  | 24-OCT-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5340/LG-270/DES-A2020000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | PT MUSTIKA CITRA RASA | TMS |  |  | 529500000 | 529500000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 5340.1/BAST/P1/DES/14/V/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170526_5340.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-28-LOKASI-PT-MUSTIKA-CITRA-RASA-HOLLAND-BAKERY-TAHAP-1-10-LOKASI-30-03_.pdf | 26-MAY-17 | 26-MAY-17 | 30.03 |  | 24-OCT-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0117-0307/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-JAN-17 | Tel. 0117-0307/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JAN-17 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | EMS |  |  | 2158999200 | 2158999200 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JAN-17 | 0117-0307.1/BAST/RC/DES/19/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170127_ 0117-0307.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-SANGFOR-UNTUK-PAKET-PEKERJAAN-KONEKSI-INTERNET-IP-TRANSIT-EDUKASI-UNIVERSITAS-GAJAH-MADA_.pdf | 01-JAN-17 | 31-OCT-17 |  |  | 07-NOV-17 | karnoayyala@gmail.com | berkas sudah diambil oleh cynthia
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0918/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 61142400 | 61142400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0817-0918.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170904_0817-0918.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-GRESIK-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0639/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | HM SAMPOERNA | MAS |  |  | 46200000 | 46200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 0817-0639.1/BAST/R1/DES/14/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171003_0817-0639.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-HM-SAMPOERNA-LOKASI-WAINGAPU-PERIODE-SEPTEMBER-2017-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-NOV-17 |  |  | 14-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0793/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-JAN-18 | K.TEL.01-0214/HK.810/DES-TDS/2018 | 08-JAN-18 | PT. HOME OF LIVING ART INDONESIA | TDS |  |  | 8800000 | 8800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JAN-18 | 1217-0793.1/BAST/O1/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180119_1217-0793.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-LBA-SEBANYAK-16-000-SMS-UNTUK-PT-HOME-OF-LIVING-ARTS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0517-0751.7/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_0517-0751.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2393/LG-270/DES-A1000000/2016 | 15-JUN-16 | K.TEL.2415/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-JUN-16 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 555540160 | 1249965360 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 2393.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_2393.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-KAPAL-PERINTIS-PT-PELNI-OKTOBER-2016-JANUARI-2018_.pdf | 01-OCT-16 | 31-JAN-18 |  |  | 26-FEB-18 | prabowo.arie87@gmail.com | sudah diambil oleh wardah 081355474791
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.0817-0065/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-AUG-17 |  |  | PT. ASIATEL GLOBALINDO | BMS-2 |  |  | 59441040000 | 59441040000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0817-0065.1/BAST/OC/DES/95/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170920_0817-0065_1_DES_PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA)_PENYEDIAAN PERANGKAT SAMSUNG TAB S3 UNTUK PT_ASIATEL GLOBALINDO ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT_ TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DENGAN INFRASTR_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | lailynurmalasari@gmail.com | Sudah diambil oleh Wilson
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.3132/LG.270/DES-A1000000/2015 | 23-DEC-15 | K.TEL.3143/HK.810/DES-A1000000/2015 | 28-DEC-15 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | EMS |  |  | 101149000 | 1213788000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-MAR-16 | 3132.1/BAST/R2/DES/19/III/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160307_3132_1_DES_pt-sumbersolusindo-hitech_sewa-dan-managed-cpe-untuk-penyediaan-layanan-ip-transit-di-universitas-negeri-malang-tahun-2016_1.pdf | 04-MAR-16 | 04-MAR-16 |  |  | 03-NOV-17 | karnoayyala@gmail.com | sudah diambil Mba Cynthia
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0217-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-MAR-17 | K.TEL.0217-0364/HK.810/DES-A10000000/2017 | 29-MAR-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 49777000 | 2081013000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0217-0364.1/BAST/RC/DES/21/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170920_0217-0364_1_DES_pt-wave-communication-indonesia_penyediaan-layanan-radio-link-dan-kelengkapannya-untuk-proyek-sewa-komunikasi-backup-radio-link-donggi-pt-pertamina-ep_.pdf | 19-SEP-17 | 19-SEP-17 |  |  | 03-NOV-17 | dicky@wavecomindo.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dicky +62 813-1557-1967
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0272/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-OCT-17 | - |  | PT Indonesia Stanley electric di lokasi cikupamas dan millenium tangerang | IBS |  |  | 6600000 | 6600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 1017-0272.1/BAST/R2/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171127_1017-0272.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-INDONESIA-STANLEY-ELECTRIC-DI-LOKASI-CIKUPAMAS-DAN-MILLENIUM-TANGERANG_.pdf |  |  |  |  | 18-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Ditakeout oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 39727029 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-17 | 0517-0751.2/BAST/RC/DES/34/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170807_0517-0751.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-SEP-17 | 0517-0751.3/BAST/RC/DES/34/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170907_0517-0751.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 05-APR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A10000002017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | TMS |  |  | 86526000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0417-0182.1/BAST/RC/DES/60/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170831_0417-0182.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 09-FEB-18 | mademeitrinareswari@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rere 082217655948
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0752/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-JUN-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 1770397827 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUL-17 | 0517-0752.1/BAST/TC/DES/16/VII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170712_0517-0752_2_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN RENEWAL SUBSCRIPTION SUPPORT PRODUK LENOVO UNTUK BPJS KESEHATAN TAHUN 2017 (TAHAP PERTAMA)_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 26-OCT-17 | widodo.w@sigma.co.id | sudah diambil oleh Indra
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5300/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-DEC-16 | K.TEL.5341/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-DEC-16 | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS |  |  | 1332500000 | 1332500000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-APR-17 | 5300.3/BAST/TC/DES/34/IV/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170421_5300.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-MANAGED-SERVICE-IP-PABX-DAN-LISENSI-CALL-CENTER-UNTUK-PT-KAWAN-LAMA-SEJAHTERA-TERMIN-I_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 29-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.1017-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 170865176 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1017-0309.3/BAST/RC/DES/121/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180301_1017-0309.3_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-JASA-PEMELIHARAAN-GEDUNG-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-PERTAMINA-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 29-MAR-18 | tantyodwi@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK TANTIO 081312014140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1284/YN.000/DES-ERS/2017 | 29-MAY-17 |  |  | MEDCO ENERGI CORP | ERS |  |  | 45600000 | 45600000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-JUN-17 | 1284.1/BAST/O2/DES/14/VI/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170607_1284.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-JASA-SEWA-KONEKSI-MPLS-UTAMA-PT-MEDCO-E-P-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 27-NOV-17 | alifdio.hp@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0283/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA GROUP INDONESIA DI BANK NEGARA INDONESIA | BMS-1 |  |  | 763633572 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0283.2/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0117-0283.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-DENTSU-INTER-ADMARK-MEDIA-GROUP-INDONESIA-DI-BANK-RAKYAT-INDONESIA_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh mba Leony 081294628026
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.580/LG-270/DES-A1020000/2017 | 12-JUL-17 | K.TEL 001496/HK.810/DES-70000000/2017 | 13-JUL-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 215900000 | 215900000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 580.1/BAST/OC/DES/1/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170731_580.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_BIAYA-IKG-LAYANAN-ASTINET-LITE-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-UNTUK-228-LOKASI-WILAYAH-INDOMARET-CABANG-SIDOARJO_.pdf |  |  | 100 |  | 12-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.1217-0577/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | HWS |  |  | 231825600 | 231825600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 1217-0577.1/BAST/R2/DES/81/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180115_1217-0577.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSUNNES-ANALYST-LEVEL-2_.pdf | 15-JAN-18 | 14-JAN-19 |  |  | 28-FEB-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Festy 082125981092
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | THS |  |  | 71400000 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0617-0211.1/BAST/RC/DES/34/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170703_0617-0211.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-JANUARI-JUNI-2017-BAST-KURANG-TAGIH_.pdf | 01-JAN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 28-FEB-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0211/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUL-17 | AIR ASIA | THS |  |  | 529683580 | 6204000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0617-0211.3/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_0617-0211.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-IVR-PAYMENT-DI-PT-INDONESIA-AIRASIA-PERIODE-JANUARI-2018_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 28-FEB-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0782/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-SEP-17 |  |  | PT JHONLIN GROUP | ERS |  |  | 78500000 | 612000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0917-0782.1/BAST/R2/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171031_0917-0782.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-DI-LOKASI-MUARA-TEWEH-KALIMANTAN-SELATAN-UNTUK-PT-JHONLIN-BARATAMA_.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-DEC-17 | m.ridwan@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0633/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 |  |  | PT. BINA NUSANTARA PERKASA | PCS |  |  | 694600000 | 694600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-OCT-17 | 0817-0633.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171009_0817-0633.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-SCPC-KU-BAND-256-KBPS-LOKASI-KAPAL-CS-NUSANTARA-1-UNTUK-PT-BINA-NUSANTARA-PERKASA_.pdf | 09-OCT-17 | 09-OCT-18 | 100 |  | 08-JAN-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0610/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 |  |  | PT PP | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 991738440 | 6144600000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0617-0610.1/BAPP/PC/DES/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171228_0617-0610.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEFIAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKS-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-16-14-SECARA-KUMULATIF-20-57_.pdf | 28-DEC-17 | 28-DEC-17 | 20.57 |  | 08-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh pak andri (GSD) 081360005646
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0717-0814/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-JUL-17 |  |  | PT. KAPUAS RIMBA SEJAHTERA | MAS |  |  | 5115000 | 61380000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0717-0814.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170801_0717-0814.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-GUNUNG-MUMBUNG-UNTUK-PT-KAPUAS-RIMBA-SEJAHTERA_.pdf | 01-AUG-17 | 31-JUL-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0066/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-OCT-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 125550000 | 125550000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 1017-0066.1/BAST/R1/DES/7/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20171023_1017-0066.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-7-TUJUH-LOKASI-DAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-3-TIGA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2_.pdf | 23-OCT-17 | 22-OCT-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.709/LG.270/WTL-1H1000000/2017 | 04-AUG-17 |  |  | UNIVERSITAS RIAU (UNRI) | EMS |  |  | 2300000 | 13800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 16-AUG-17 | 709.1/BAST/R2/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170816_709.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-MASA-KONTRAK-SEWA-DAN-MANAGES-COLOCATION-LOKASI-STAR-DC-JATINEGARA-UNTUK-UNIVERSITAS-RIAU_.pdf | 16-AUG-17 | 16-AUG-17 | 100 |  | 05-JAN-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh mba candy 081322999141
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2015 | 21-JAN-16 | PT. JAGONYA LOGISTICS INDONESIA | THS |  |  | 73749400 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 167.4/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_167.41_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTIC-INDONESIA_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0514/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 |  |  | PT TIRTA PERSADA DEVELOPMENTS | PCS |  |  | 0 | 11134020000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-JUN-17 | 0417-0514.1/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170622_0417-0514.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIKA-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PT-TIRTA-PERSADA-DEVELOPMENTS-BA-KEPERLUAN-AUDIT_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 | 10 |  | 22-DEC-17 | ketut.agus@pins.co.id | take out untuk keperluan audit
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5400/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-DEC-16 |  |  | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 2791950000 | 5583900000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-17 | 5400.1/BAST/TC/DES/16/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170206_5400.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-APLIKASI-SISTEM-ALOKASI-WAKTU-TERBANG-SLOT-TIME-BANDAR-UDARA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-I-PROGRESS-50_2.pdf |  |  | 100 | TERMIN 1 (50%) | 22-DEC-17 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh fajar 082297244073
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0281/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 0 | 19366067537 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-17 | 0417-0281.1/BAST/PC/DES/14/II/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170223_0417-0281.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PARSIAL-1-PEKERJAAN-TAMBAH-KURANG-SI-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-421-UNTUK-PENGADAAN-GPON-BM-IPPBX-SYSTEM-ACCESS-CONTROL-VIDEO-INTERCO_.pdf | 01-SEP-17 | 29-SEP-17 | 90.15 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5642/LG.270/DES-A1000000/2016 | 13-DEC-16 | k.tel.5286/hk.820/des-a1000000/2016 | 16-DEC-16 | citilink | TMS |  |  | 633933384 | 7066444608 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 5642.2/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_5642.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-PENAMBAHAN-LAYANAN-LIVE-CHAT-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh mba eva 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0009/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3244842783 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0817-0009.2/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_0817-0009.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-GARUDAN-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 11-OCT-17 | 31-DEC-17 |  |  | 14-DEC-17 | yuniati09@yahoo.co.id | Sudah Diambil oleh Mba yuyun 081281815320
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUL-17 | K.TEL.0717-0092/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-JUL-17 | ASURANSI ADIRA DINAMIKA | HWS |  |  | 10450000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0717-0092.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0717-0092.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-ASURANSI-ADIRA-DINAMIKA-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0092/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUL-17 | K.TEL.0717-0092/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-JUL-17 | ASURANSI ADIRA DINAMIKA | HWS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | CHECK BY SE PMO | 31-AUG-17 |  | RECURRING |  | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | proses ttd se pmo 1
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0331/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-DEC-17 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 326430000 | 326430000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1217-0331.1/BAST/R1/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180108_1217-0331.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-26-DUA-PULUH-ENAM-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK-PERIODE-2018-2019_.pdf | 02-JAN-18 | 08-JAN-19 |  |  | 04-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh mba risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0366/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 21-APR-17 |  |  | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS |  |  | 1650000 | 11550000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0417-0366.1/BAST/R2/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170526_0417-0366.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-BURSA-EFEK-INDONESIA-LOKASI-KANTOR-PERWAKILAN-KELAPA-GADING-JAKARTA-UTARA_.pdf |  |  |  |  | 04-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0040/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-JUN-17 | K.TEL.0617-0040/HK.810/DES-A20200000/2017 | 23-JUN-17 | THE DAIRA HOTEL PALEMBANG | THS |  |  | 15000000 | 900000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 08-SEP-17 | 0617-0040.1/BAST/R2/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170908_0617-0040.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ACCESS-POINT-DAN-HEAD-END-MATV-BESERTA-KELENGKAPANNYA-UNTUK-THE-DAIRA-HOTEL-PALEMBANG_1.pdf | 08-SEP-17 | 08-SEP-17 |  |  | 19-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah bisa diambil
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0221/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 48681600 | 48681600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0917-0221.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170911_0917-0221_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-tgr2-periode-20-26-september-2017_.pdf | 20-SEP-17 | 26-SEP-17 |  |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.33/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-AUG-17 | TEL.2325/HK.810/DES/00000000/2017 | 22-AUG-17 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 408900000 | 408900000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 33.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170831_33.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_LAYANAN-WIFI-ID-DAN-PROFILING-PT-FAST-FOOD-INDONESIA-195-LOKASI-JABOTABEK-JAWA-BALI-SUMATERA-KALIMANTAN-KTI_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0106/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 6797664000 | 6797664000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1017-0106.1/BAST/OC/DES/16/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180102_1017-0106.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SISTEM-E-PROCUREMENT-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 27-APR-18 | seplita.anggita@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anggita 081310573909
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0873/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | PT Setiawan Dwi Tunggal | IBS |  |  | 19500000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-JUL-17 | 0517-0873.1/BAST/R2/DES/59/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170714_0517-0873_1_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT SETIAWAN DWI TUNGGAL_.pdf | 14-JUL-17 | 28-JUL-17 |  |  | 16-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 |  |  | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS |  |  | 48911940 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0617-0154.3/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0617-0154_3_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT ASURANSI JIWASRAYA REKON SEPTEMBE_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0277/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 1536000000 | 1689600000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 26-JUL-17 | 0417-0277.1/BAST/O2/DES/48/VII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170726_0417-0277_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PEGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV DI 11 LOKASI UNTUK PT RIAU ANDALAN PULP A_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0102/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 |  |  | PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA | MAS |  |  | 307200000 | 307200000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0417-0102.1/BAST/O2/DES/48/VI/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170619_0417-0102_1_DES_PT Patra Telekomunikasi Indonesia_PENGADAAN DAN MANAGED SERVICE CCTV UNTUK PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA LOKASI E_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh Ifti tgl 16 okt 2017
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270//DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 719694400 | 25908998400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-16 | 3215.1/BAST/RC/DES/16/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20160808_3215.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-FASILITAS-DATA-CENTER-DAN-DATA-RECOVERY-CENTER-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN_.pdf | 27-JUL-16 | 26-JUL-19 |  |  | 12-JAN-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh pak uki 081280109782
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.809/LG-270/DES-A1020000/2017 | 11-SEP-17 | TEL.2841/HK.810/DES-70000000 | 13-SEP-17 | PT TWC | THS |  |  | 73500000 | 73500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 809.1/BAST/OC/DES/1/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170929_809.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_INSTALASI-KABEL-GEDUNG-UNTUK-PERPINDAHAN-GATE-DI-PRAMBANAN-DAN-INSTALASI-LAYANAN-ERP-TAHAP-I-PT-TWC_1.pdf |  |  | 100 |  | 09-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4869/LG.270/DES-A2026000 | 18-DEC-15 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 24180000 | 24180000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JAN-16 | 4869.2/BAST/R1/DES/48/I/2016 | RECURRING | bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160101_4869.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-256-KBPS-LOKASI-MANADO-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-TBK-PERIODE-JANUARI-MEI-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 12-MAY-16 |  |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1336/LG.270/DES-A2027000/2015 | 31-MAR-15 |  |  | PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk | MAS |  |  | 43524000 | 43524000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-APR-15 | 1336.2/BAST/R1/DES/48/IV/2015 | RECURRING | bast/2015/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20150401_1336.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-256-KBPS-LOKASI-MANADO-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-TBK-APR-SD-DES-15_.pdf | 01-APR-15 | 31-DEC-15 |  |  | 30-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | YODYA KARYA PT | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 191947817 | 321736200 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-OCT-17 | 0917-0873.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171016_0917-0873.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-KERJA-TAMBAH-PABX-LAN-CCTV-DAN-CARD-READER-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KA_1.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 | 59.66 |  | 27-DEC-17 | isnandar.hayat@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0216/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-MAR-17 |  |  | PETROSEA | MLS |  |  | 204036000 | 204036000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-MAR-17 | 0317-0216.1/BAST/R2/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170309_0317-0216.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-PT-PETROSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-MARET-2017-JUNI-2017_.pdf | 10-MAR-17 | 30-JUN-17 |  |  | 05-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0875/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-NOV-17 |  |  | ANGKASAPURA I | TMS |  |  | 58860000 | 886636800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0817-0875.2/BAST/R1/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180228_0817-0875.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-DI-14-LOKASI-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-I-1-SITE-BALI_.pdf | 28-FEB-18 | 27-FEB-21 |  |  | 09-MAR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH KIKI 081293456668
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0117-0207/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 18-JAN-17 |  |  | PT SUMBER HIJAU PERMAI (SMF GROUP) | MAS |  |  | 6300000 | 69300000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JAN-17 | 0117-0207.1/BAST/R1/DES/21/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170126_0117-0207.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-SUMBER-HIJAU-PERMAI-SMF-GROUP-PERIODE-JANUARI-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 25-JAN-17 | 25-JAN-17 |  |  | 24-NOV-17 | dicki@wavecomindo.co.id | Sudah Diambil Oleh Mas Diki
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.5773/LG-270/DES-A2026000/2016 | 22-DEC-16 |  |  | PT TEBO MULTI AGRO (SMF GROUP) | MAS |  |  | 2600000 | 31200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-17 | 5773.1/BAST/R1/DES/21/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170103_5773.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-TEBO-MULTI-AGRO-SMF-GROUP-TAHUN-2017_.pdf | 02-JAN-17 | 02-JAN-17 |  |  | 24-NOV-17 | dicki@wavecomindo@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Mas Diki
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.485/LG-270/DES-A100000/2013 | 15-FEB-13 | K.TEL.537/HK.810/DES-A100000/2013 | 20-FEB-13 | PT. RAILINK | TMS |  |  | 634437675 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 485.1/BAST/R1/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180110_485.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-LAYANAN-SISTEM-ETICKETING-UNTUK-PT-RAILINK-RUTE-KUALANAMU-MEDAN-PERIODE-OKTOBER-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-DEC-17 |  |  | 12-MAR-18 | sena.apriadi@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mas Sena 08119255909
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0037/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-DEC-17 |  |  | PT ANGKASA PURA SOLUSI | TMS |  |  | 294837600 | 352753700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 1017-0037.1/BAST/R1/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171215_1017-0037.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-SISTEM-APLIKASI-MONITORING-BAGASI-PENUMPANG-DI-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-SOLUSI_.pdf |  |  |  |  | 17-MAY-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 081385208446
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0137/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 13-JAN-17 |  |  | PT. Bukit Raya Mudisa (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JAN-17 | 0117-0137.1/BAST/R1/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170119_0117-0137.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-SIJUNJUNG-ESTATE-UNTUK-PT-BUKIT-RAYA-MUDISA-RAPP-GROU_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0127/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 13-FEB-18 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 2750000 | 2750000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-FEB-18 | 0218-0127.1/BAST/O1/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180216_0218-0127.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-PANORAMA-JTB_.pdf |  |  | 100 |  | 20-APR-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh ucha 081283270404
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | - |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 2523198400 | 2523198400 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-DEC-17 | 0617-0454.1/BAST/OC/DES/88/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171206_0617-0454.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-DAN-PENYEDIAAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CISCO-NEXUS-UNTUK-PT-CHAROEN-POPKHAND-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 13-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 30550000 | 30550000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-17 | 0517-0421.2/BAST/RC/DES/34/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170530_0517-0421_2_DES_PT Infomedia Nusantara_SEWA HARDWARE DAN TENAGA SUPPORT INSTALASI APLIKASI PLATFORM IBOLZ PELNI TV UNTUK PT_ IBOLZ DIGITAL INDONESIA (KM_ KELUD)_.pdf | 26-MAY-17 | 30-MAY-17 |  |  | 31-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0301/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 25-APR-17 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 23400000 | 23400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-MAY-17 | 0417-0301.2/BAST/O1/DES/14/V/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170503_0417-0301.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-LOKASI-SAMSAT-RAJA-AMPAT_.pdf |  |  | 100 |  | 27-NOV-17 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0337/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 45689600 | 45689600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0337.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0337_1_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_BAST LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI BOGOR 2 PERIODE 27 SEPTEMBER - 03 OKTOBER 2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0242/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-OCT-17 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 156000000 | 156000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 1017-0242.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171020_1017-0242.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-AMA-KALIMANTAN-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA_.pdf | 20-OCT-17 | 19-OCT-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.1017-0543/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-OCT-17 | K.TEL.1017-0543/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-OCT-17 | Mitra Transaksi Indonesia | FMS |  |  | 149040000 | 149040000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 1017-0543.1/BAST/O1/DES/4/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20171221_1017-0543.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-PT-MITRA-TRANSAKSI-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 06-MAR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | K.TEL.0417-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 319770000 | 3837240000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAY-17 | 0417-0182.2/BAST/RC/DES/60/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170519_0417-0182.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA_.pdf | 01-MAY-17 | 31-AUG-17 |  |  | 24-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1036/LG.270/DES-A1000000/2016 | 17-MAR-16 | TEL.1739/HK.810/DES-A2020000/2016 | 27-APR-16 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-1 |  |  | 37200000 | 892800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1036.4/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_1036.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0423/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-NOV-17 | K.TEL.0117-0423/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-NOV-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 302639750 | 302639750 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 1117-0423.1/BAST/O1/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171204_1117-0423.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-6-ENAM-LOKASI-PERIODE-06-12-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2393/LG.270/DES-A2020000/2016 | 27-MAY-16 |  |  | CIPTA KRIDATAMA | ERS |  |  | 602640000 | 602640000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-JUN-16 | 2393.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160610_2393.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMD-I-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-SCPC-UNTUK-PR-CIPTAKRIDATAMA-TALIABU_.pdf | 10-JUN-16 | 09-JUN-17 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil oleh mba ully
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 299040 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0617-0367.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0617-0367.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SINARMAS-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5975/LG.270/DES-A2026000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT. GLOBAL MEDIA TELEKOMINDO | MAS |  |  | 18000000 | 18000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5975.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5975.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-PERWAKILAN-PONTIANAK-UNTUK-PT-GLOBAL-MEDIA-TELEKOMINDO_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | K.TEL.0417-0128/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-MAY-17 | PT SINAR NIAGA SEJAHTERA | MAS |  |  | 135432000 | 3837240000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-OCT-17 | 0417-0182.1/BAST/RC/DES/60/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171012_0417-0182.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_SEWA-LAYANAN-85-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SINAR-NIAGA-SEJAHTERA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 12-OCT-17 | 12-OCT-17 |  |  | 24-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0043/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 95000000 | 100000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1117-0043.2/BAST/O1/DES/84/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171229_1117-0043.2_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-KEBUTUHAN-DESIGN-DAN-DEVELOPMENT-UNTUK-LAYANAN-E-COMMERCE-DI-PT-SARINAH-PERSERO-95_.pdf |  |  | 100 |  | 06-FEB-18 | dedi_haryadi@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Fajar 082297244073
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | K.TEL.305/HK.810/DES-A100000/2016 | 01-FEB-16 | K.TEL.305/HK.810/DES-A100000/2016 | 01-FEB-16 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 171740000 | 6182640000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | L.305.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_L.305.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OPERATIONAL-MAINTENANCE-UNTUK-PROYEK-PROVITION-OF-TV-SERVICE-DI-CHEVRON-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 | 100 |  | 06-FEB-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh anggun 081311073987
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0842/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-DEC-17 | K.TEL.1117-0842/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-DEC-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 935083600 | 935083600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-DEC-17 | 1117-0842.1/BAST/O1/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171220_1117-0842.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-15-LOKASI-PERIODE-20-26-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1363/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-APR-16 |  |  | BANK KALTENG | FMS |  |  | 437472000 | 437472000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-SEP-16 | 1363.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160930_1363.11_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-VSAT-IP-UBTUK-BANK-KALTENG-9-LOKASI_.pdf | 30-SEP-16 | 30-MAR-18 |  |  | 13-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully 0878-8250-4146
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0214/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 176000 | 176000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-SEP-17 | 0917-0214.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170923_0917-0214_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_bast-leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-ho-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf | 27-SEP-17 | 03-OCT-17 |  |  | 30-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0842/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-MAY-17 | K.TEL.0317-0842/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | BANK SUMATERA UTARA | BMS-1 | 670542 | IRWANDI | 555132120 | 3553600000 | , , , , , , ,KL,TAHAP III | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0317-0842.1/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171211_0317-0842.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LIFT-PENUMPANG-UNTUK-PT-BANK-SUMUT-TAHAP-III_1.pdf |  |  |  | TAHAP III | 19-DEC-17 | wahyu.priyambodo@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 | K.TEL.0117-0243/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 9750000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0117-0243.2/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0117-0243.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PEMBINAAN-NASABAH-DAN-AKTIVITAS-LAINNYA-PADA-UNIT-USAHA-SYARIAH-UUS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TBK_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | en8559@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0433/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-JAN-17 | K.TEL.01117.0433/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-JAN-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 43546958 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0117-0433.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0117-0433.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-PERIODE-OKTOBER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | en8559@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0371/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 13-MAR-17 |  |  | CV. Alam Lestari | MAS |  |  | 57600000 | 57600000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0371.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170320_0317-0371.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIVE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TUK-FUTONG-UNTUK-PT-ALAM-LESTARI-PERIODE-MARET-2017-MARET-2018_.pdf | 20-MAR-17 | 19-MAR-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3392/LG.270/DES-A2020000/2016 | 29-JUL-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 301629800 | 301629800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-SEP-16 | 3392.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160922_3392.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-46-EMPAT-PULUH-ENAM-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 30-JUN-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh bu ully 081381594197
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0222/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 41852800 | 41852800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-SEP-17 | 0917-0222.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170909_0917-0222_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-bekasi-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.732/LG-270/DES-A1000000/2014 | 01-APR-14 | K.TEL.750/HK.810/DES-A1000000/2014 | 03-APR-14 | TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | THS |  |  | 138600000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 732.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_732LG-27_1_DES_PT Infomedia Nusantara_LAYANAN CONTACT CENTER UNTUK SISTEM E-TICKETING PT TAMAN WISATA CANDI BOROB_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-OCT-17 | wardah.jollie@gmail.com | sudah diambil oleh Wardah tgl 25 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3569/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3569.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3569.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-BINTANG-UTAMA-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-PERANAP-ESTA_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 28-FEB-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3553/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3553.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3553.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-BINA-MITRA-MAKMUR-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-DESA-DATAR-BUNGO_.pdf | 15-AUG-16 | 14-OCT-16 |  |  | 28-FEB-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3554/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3554.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3554.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-BINA-MITRA-MAKMUR-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-LINTAS-BUNGO-JAM_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 28-FEB-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0917-0546/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | PT MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 8268000 | 99216000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0917-0546.1/BAST/R1/DES/21/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170927_0917-0546.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BATU-KAJANG-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA-PERIODE-OKTOBER-20_.pdf | 27-NOV-17 | 27-NOV-17 |  |  | 28-DEC-17 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh jansen 08778196658
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0794/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-JAN-18 | - |  | KOPERASI DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | PCS |  |  | 10890000 | 130680000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-JAN-18 | 1217-0794.1/BAST/R2/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180110_1217-0794.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-100-PAKET-LISENSI-MICROSOFT-OFFICE-UNTUK-KOPERASI-DAYAMITRA-TELEKOMUNIKASI-PERIODE-JANUARI-2018-DESEMBER-2018-44-LISENSI-OFFICE-365_.pdf | 10-JAN-18 | 10-DEC-18 |  |  | 28-FEB-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh nita 08158038311
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.0117-0136/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-JAN-17 | K.TEL.600/HK.810/DES-A1000000/2015 |  | PT GANDARIA PRIMA | PCS | 720343 | HADI TRIYONO | 337490871 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 27-JAN-17 | 0117-0136.1/BAST/P2/DES/55/I/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-telkom-akses/BAST_20170127_0117-0136.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PENGADAAN-INFRASTRUKTUR-VERTICAL-FO-BACKBONE-HORIZONTAL-CABLING-DIGITAL-TV-DAN-PBX-SYSTEM-DI-APARTEMENT-ONE-PARK-AVENUE-92-89_.pdf |  |  | 92.89 |  | 22-JAN-18 | uusahmad1107@gmail.com | OK
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4921/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 |  |  | PT. ANRO MULTI | IBS |  |  | 1855357200 | 6184584000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 23-MAY-17 | 4921.3/BAST/PC/DES/34/V/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170523_4921.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-FTTH-GPON-PROYEK-WISMA-ATLET-KEMAYORAN-UNTUK-PT-ANRO-MULTI-60_.pdf |  |  | 60 |  | 22-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | ok
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0617-0184/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 14-JUN-17 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 24570000 | 24570000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-JUN-17 | 0617-0184.1/BAST/R2/DES/80/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20170615_0617-0184.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-3-LOKASI-KUWAIT-AIRWAYS-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATIONS-PERIODE-JUNI-DESEMBER-2017_.pdf | 15-JUN-17 | 15-JUN-17 |  |  | 09-APR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081511312472
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2442/LG.270/DES-A1000000/2015 | 30-SEP-15 | K.TEL.33/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-JAN-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 81930000 | 81930000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 2442.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_2442.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-CPE-UNTUK-LAYANAN-KOMUNIKASI-DATA-PT-KIMIA-FARMA-TRADING-DISTRIBUTION-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 21-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4656/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-NOV-16 | K.TEL.4700/HK.810/DES-A1000000 | 08-NOV-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 421652000 | 421652000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 4656.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180212_4656.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERIODE-JULI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JAN-18 |  |  | 21-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0426/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 24-JAN-18 | K.TEL.0188-0426/HK.810/DES-A1000000/2018 | 25-JAN-18 | PT Lumina Mekar Multimedia | THS |  |  | 1238634000 | 1238634000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 0118-0426.1/BAST/O1/DES/59/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180220_0118-0426.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PEKERJAAN-DIGITAL-OUT-OF-HOME-DOOH-UNTUK-PT-LUMINA-MEKAR-MULTIMEDIA_.pdf |  |  | 100 |  | 21-MAR-18 | aulia.nabila8@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia +62 811-1189-892
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0186/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 644344830 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0117-0186.4/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_0117-0186.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPESIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIAN-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 16-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0283/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-JAN-17 | K.TEL.0117.0283/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-JAN-17 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 711453972 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0117-0283.3/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0117-0283.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-DENTSU-INTER-ADMARK-MESIA-GROUP-INDONESIA-DI-BANK-NEGARA-INDONESIA_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba leony 081294628026
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3879/LG.270/DES-A2027000/2016 | 01-SEP-16 |  |  | PT.Bentara Sinergies Multifinance | BMS-1 |  |  | 17566000 | 17566000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 3879.1/BAST/R2/DES/7/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170109_3879.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE-LOKASI-RAWAMANGUN_.pdf | 09-JAN-17 | 09-JAN-17 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4842/LG.270/DES-A2027000/2016 | 31-OCT-16 |  |  | BANK SINARMAS | BMS-1 |  |  | 19740000 | 19740000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 03-NOV-16 | 4842.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161103_4842.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-SINARMAS-LOKASI-TEROGONG_.pdf | 03-NOV-16 | 03-NOV-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5823/LG-270/A2020000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN | HWS |  |  | 402000000 | 402000000 | , , , , ,SPK, , ,Pertama | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 5823.1/BAST/R1/DES/14/I/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170109_5823.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-NMS-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-KONEKSI-INTERNET-BADAN-POM-TAHUN-2017_.pdf | 09-JAN-17 | 09-FEB-17 |  | Pertama | 11-DEC-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.5327/LG.270/DES-A1000000/2016 | 20-DEC-16 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 940765542 | 3674865400 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 5327.1/BAST/PC/DES/60/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171031_5327.1_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PLUMBING-DAN-FIRE-FIGHT-UNTUK-PROYEK-TRAINING-FACILITY-GELORA-BUNG-KARNO-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-PERIODE-KETIGA-53-81_1.pdf | 31-OCT-17 | 31-OCT-17 | 53.81 |  | 19-OCT-17 | uusahmad1107@gmail.com | sudah diambil oleh mala
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.736/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 4464000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 736.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170403_736.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-8-LOKASI-UNTUK-PT-RIAU-PULP-AND-PAPER_1.pdf | 03-APR-17 | 03-APR-18 | 100 |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Okty
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3976/LG.270/DES-A2027000/2016 | 08-SEP-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 21204000 | 21204000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-OCT-16 | 3976.1/BAST/R2/DES/7/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161010_3976.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KCP-SYARIAH-TEGAL_.pdf | 10-OCT-16 | 09-OCT-17 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0179/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0179/HK.810/DES-A1000000/2017 | 13-JAN-17 | PT MEGA PESANGGRAHAN | PCS |  |  | 1593571431 | 1824832448 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-NOV-17 | 0117-0179.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171128_0117-0179.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PROYEK-CINERE-TERRACE-SUITES-APARTMENT-CITYWALK-PT-MEGA-PESANGGRAHAN-INDAH-TAHAP-4_.pdf | 01-NOV-17 | 27-NOV-17 | 26.4357 |  | 30-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | done diambil oleh adli 0812 8115 7486
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0151/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | PT FIRST INDO AMERICAN LEASING | FMS |  |  | 2560320 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0717-0151.2/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0717-0151.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-FIRST-INDO-AMERICAN-LEASING-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 15-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0516/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-AUG-17 |  |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 7145586100 | 7145586100 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0717-0516.1/BAST/RC/DES/34/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170926_0717-0516.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO-TBK_.pdf | 26-SEP-17 | 26-OCT-17 |  |  | 05-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh mas erick 08116442000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4921/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 |  |  | PT. Anro Multi | ERS |  |  | 6184584000 | 6184584000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 4921.1/BAST/OC/DES/34/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171123_4921.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-FTTH-GPON-PROYEK-WISMA-ATLET-KEMAYORAN-UNTUK-PT-ANRO-MULTI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh mas erick 08116442000
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5281/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-DEC-16 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 123400000 | 4442400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 03-OCT-17 |  | RECURRING |  | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 13-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | diambil oleh Mba Isna +62 812-9592-961
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0634/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 |  |  | PT NIEVE APLIKASI MANDIRI | TMS |  |  | 19386460 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0517-0634.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171006_0517-0634.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-NIEVE-APPLIKASI-MANDIRI-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | diambil oleh Mba Isna +62 812-9592-961
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0736/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-OCT-17 |  |  | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS |  |  | 46665000 | 46665000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 3 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 29-DEC-17 |  | TERMIN |  |  |  |  | TERMIN 3 | 27-MAR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu 082299961354
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4632/LG.270/DES-A2026000/2016 | 18-OCT-16 |  |  | information technology service center | TDS |  |  | 1875000 | 0 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-NOV-16 | 4632.1/BAST/R1/DES/16/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20161126_4632.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PENAMBAHAN-COLOCATION-UNTUK-PT-INFORMATION-TECHNOLOGY-SERVICE-CENTER_.pdf | 16-OCT-19 | 16-OCT-19 |  |  | 10-APR-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh wulan 081292419154
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0911/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-SEP-17 |  |  | PT Sang Hyang Seri | MAS |  |  | 3108480000 | 4662720000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-APR-18 | 0717-0911.2/BAST/PC/DES/34/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180405_0717-0911.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-300-PAKET-LAYANAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-SANG-HYANG-SERI_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 | 99 |  | 11-APR-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0501/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 4975616520 | 4975616520 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-501.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170201_0117-501.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-45-LOKASI-DAN-M2M-BACKUP-UNTUK-373-LOKASI-BESERTA-PERANGKAT-PENDUKUNG-PT-BANK-TABUNGAN-NEG_.pdf | 22-DEC-16 | 21-DEC-17 |  |  | 25-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0667/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 10196545530 | 10196545530 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-AUG-17 | 0817-0667.1/BAST/O1/DES/48/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170825_ 0817-0667.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-IN-FLIGHT-CONNECTIVITY-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-JULI-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 24-APR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0043/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 5000000 | 100000000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 1117-0043.1/BAST/O1/DES/84/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180129_1117-0043.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-KEBUTUHAN-DESIGN-DAN-DEVELOPMENT-UNTUK-LAYANAN-E-COMMERCE-DI-PT-SARINAH-PERSERO-5_.pdf |  |  | 100 |  | 24-APR-18 | dedi_haryadi@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Fajar 082297244073
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0902/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | PT.Iforte Global Internet | EMS |  |  | 2763450000 | 2763450000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-OCT-16 | 0817-0902.1/BAST/R2/DES/7/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161030_0817-0902.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-500-UNIT-PT-IFORTE-GLOBAL-INTERNET_.pdf | 30-OCT-16 | 30-OCT-16 |  |  | 25-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.81/LG-270/DES-A1020000/2017 | 03-FEB-17 | K.TEL23/HK.810/DES-a102000/2017 | 24-FEB-17 | PT Indomarco 230 Lokasi | TDS |  |  | 118950000 | 118950000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 24-FEB-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0356/P8/LG.270.DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 |  |  | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 1364815160 | 1364815160 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0117-0356.1/BAST/RC/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171211_0117-0356.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-WIFI-ID-PROFILING-PT-FAST-FOOD-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 03-APR-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh gelar +62 857-7520-1294
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0817-0037/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-AUG-17 |  |  | PT Bank Index Selindo | BMS-2 |  |  | 113904000 | 113904000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-AUG-17 | 0817-0037.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170825_0817-0037.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-7-TUJUH-LOKASI-PT-BANK-INDEX-SELINDO-PERIODE-2017-2018_.pdf | 25-AUG-17 | 24-AUG-18 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully 085959816700
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0001/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-JUN-17 | K.TEL.0517-0001/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-17 | TITIPAN KILAT | MLS |  |  | 81484160 | 100800000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-JUN-17 | 0517-0001.1/BAST/R1/DES/59/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170612_0517-0001.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-DENGAN-MASKING-TIKI-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT-PERIODE-MEI-2017-MEI-2018_.pdf | 09-MAY-17 | 09-MAY-19 |  |  | 11-DEC-17 | indra.hariyadi@mdmedia.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Indra
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0213/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | 660318 | NAZIRWAN, ST. M.KOM | 0 | 43627450000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 28-APR-17 | 0117-0213.2/BAST/PC/DES/60/IV/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170428_0117-0213_2_DES_pt-graha-sarana-duta_pekerjaan-elektrikal-dan-proyek-rusunami-jakabaring-pt-pembangunan-perumahan-persero-tbk_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 | 20 |  | 07-NOV-17 | uusahmad1107@gmail.com | ok
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-NOV-17 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | EMS | pmdes280 | RUDIONO | 2165459320 | 2547599200 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-JAN-18 | 1117-0006.1/BAST/OC/DES/14/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180124_1117-0006.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-UNTUK-PENGADAAN-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-TAHAP-2-UNIVERSITAS-NEGERI-JAKARTA_1.pdf |  |  | 100 |  | 01-MAR-18 | alifdio.hp@pins.co.id | sudah diambil oleh ayu -sdv 1
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0394/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 20-FEB-17 |  |  | PUPUK KALTIM | MAS |  |  | 2375000 | 28500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0394.1/BAST/R1/DES/14/III/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170301_0217-0394_1_DES_PT PINS Indonesia_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE UNTUK LAYANAN ASTINET PT PUPUK KALTIM DI LOKASI KEBON SIRIH - JAKARTA PUSAT PERIODE 2017-2018_.pdf | 01-MAR-17 | 01-MAR-17 |  |  | 23-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu tgl 26 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0701/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 06-JUN-17 |  |  | PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA | ERS |  |  | 8085000 | 24255000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 08-MAY-17 | 0317-0701.1/BAST/R2/DES/14/V/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170508_0317-0701_1_DES_PT PINS Indonesia_PENAMBAHAN ADDITIONAL SERVICE UNTUK JASA MAINTENANCE PROYEK CATV DI PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA_.pdf | 08-MAY-17 | 30-JUN-17 |  |  | 23-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0456/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-APR-17 | K.TEL.0317-0456/HK810/DES-A1000000/2017 | 25-APR-17 | PT INTERNATIONAL VISTA QUANTA | FMS |  |  | 11809382400 | 11809382400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 27-SEP-17 | 0317-0456.2/BAST/OC/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170927_0317-0456_2_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT SMART MOBILE ENERGY STORAGE TAHAP II UNTUK PT INTERNATIONAL VISTA QUANTA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah dapat diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 206226200 | 46638240000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 3451.2/BAST/PC/DES/34/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171002_3451.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-MANAGED-SERVICE-KIOSK-DAN-NON-KIOS-PT-KJARING-SOLUSI-APLIKASI-46-61-OKTOBER_.pdf |  |  | 46.61 |  | 24-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0308/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 11-JUL-17 |  |  | HANA BANK | BMS-2 |  |  | 27900000 | 27900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0717-0308.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170731_0717-0308.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-KEBHANA-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 31-JUL-17 | 30-JUL-18 |  |  | 06-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh arina 08111369201
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.40/LG-270/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 |  |  | PT MIDI UTAMA INDONESIA | TDS |  |  | 140000 | 105840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-FEB-16 | 40.1/BAST/P1/DES/14/II/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160208_40.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-99-LOKASI-DI-PT-MIDI-UTAMA-INDONESIA-TAHAP-I-PROGRESS-1-01_.pdf | 08-FEB-16 | 08-MAR-16 | 1.01 |  | 24-JAN-18 | husnul.fuady@pins.co.id | sudah diambil oleh ramdan 082121254001
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0220/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-AUG-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 51009000 | 306054000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 0817-0220.1/BAST/R2/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170809_0817-0220.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024KBPS-PT-PETROSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-JULI-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 31-DEC-17 |  |  | 04-MAY-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0011/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-DEC-17 | K.TEL.1117-0011/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-DEC-17 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | BMS-2 |  |  | 1181645000 | 1181645000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1117-0011.1/BAST/O2/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171229_1117-0011.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-KALENDER-DINDING-KALENDER-MEJA-POSTER-DAN-AGENDA-UNTUK-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-SUMATERA-SELATAN-DAN-BANGKA-BELITUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 10-JAN-18 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah diambil oleh mba maya 08119110140
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.3766/LG.270/DES-A2020000/2016 | 24-AUG-16 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 10150000 | 121800000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-16 | 3766.1/BAST/R1/DES/107/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-metra-net/BAST_20160927_3766.1_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LAYANAN-WIFI-ID-DI-7-LOKASI-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-ZONE-DJARUM_2.pdf | 25-AUG-16 | 24-AUG-17 |  |  | 04-MAY-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | Sudah diambil oleh Bayu Aji 081314153091
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0542/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 19-OCT-17 |  |  | PT ITC FINANCE | FMS |  |  | 2500000 | 4500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-NOV-17 | 1017-0542.1/BAST/R2/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171104_1017-0542.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_SEWA-DAN-MANAGED-COLOCATION-STAR-DATA-CENTER-DI-STO-JATINEFARA-UNTUK-PT-ITC-FINANCE-TAHUN-2017_.pdf |  |  |  |  | 10-JAN-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh dani +62 822-1022-2842
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.5761/LG.270/DES-A2026000/2016 | 22-DEC-16 |  |  | PT PERADA SWARA PRODUCTION | MAS |  |  | 1450000 | 17400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 17-JAN-17 | 5761.1/BAST/R1/DES/107/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-net/BAST_20170117_5761.1_DES_PT-METRA-NET_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-CONTENT-DAN-ENGINEER-ON-SITE-UNTUK-LAYANAN-WIFI-ID-DI-LOKASI-SEMARANG-SOCIAL-CANTEEN-UNTUK-PT-PERADA-SWARA-PRODUCTION-LA-ZO_.pdf | 22-DEC-16 | 21-DEC-17 |  |  | 04-MAY-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa Mariani Heri 081221915172
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0917-0871/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 1099743750 | 1099743750 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 0917-0871.1/BAST/OC/DES/104/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20171218_0917-0871.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-PERPANJANGAN-RENEWAL-ACTUAL-TECHNICAL-SUPPORT-ATS-ORACLE-PERIODE-2017-2018-UNTUK-PT-PELNI_.pdf |  |  | 100 |  | 01-MAR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | Sudah diambil oleh nino 089606645136
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-MAY-17 | PT.ASURANSI JASA INDONESIA | HWS |  |  | 61180000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0317-0395.5/BAST/R2/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_0317-0395.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 09-MAR-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Nur +62 857-8000-3115
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-2 |  |  | 73419000 | 1762056000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 2811.5/BAST/R2/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180301_2811.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 09-MAR-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 14643300 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0012.5/BAST/OC/DES/97/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171130_ 0117-0012.5_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 369191200 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0117-0012.4/BAST/OC/DES/97/X/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171031_ 0117-0012.4_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3748/LG.270/DES-A2020000/2015 | 28-SEP-15 | K.TEL.3793/HK.810/DES-A2020000/2015 | 30-SEP-15 | HERO SUPERMARKET | FMS |  |  | 37500000 | 37500000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 3748.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171030_3748_1_DES_pt-infomedia-nusantara_berita-acara-serah-terima-penyediaan-jasa-contact-center-untuk-pt-hero-supermarket-divisi-finance-periode-oktober-desember-2015_.pdf | 01-OCT-15 | 31-DEC-15 |  |  | 30-OCT-17 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Nur
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,TAHAP KETUJUH | Coordinator Project Management | REVISION | 06-NOV-17 |  | TERMIN |  | 27-JUL-16 | 27-JUL-16 |  | TAHAP KETUJUH | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,TAHAP KETIGA | Coordinator Project Management | REVISION | 06-MAR-17 |  | TERMIN |  | 27-JUL-16 | 27-JUL-16 |  | TAHAP KETIGA | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 3757600 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-APR-17 | 0117-0012.1/BAST/OC/DES/97/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20170428_ 0117-0012.1_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 524659507 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 3106.1/BAST/RC/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171003_3106_1BAST_DES_PT Infomedia Nusantara_PENYEDIAAN APLIKASI E-COMMERCE PERHUTANI PERIODE SEPTEMBER 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh Sari tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5784/LG.270/DES-A2020000/2016 | 23-DEC-16 |  |  | PT. SABAN SAWIT SUBUR | MAS |  |  | 5258000 | 73096000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-FEB-17 | 5784.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170214_5784.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-DESA-ARANG-LIMBUNG-KALIMANTAN-BARAT-UNTUK-PT-SABAN-SAWIT-SUBUR_.pdf | 14-FEB-17 | 14-MAR-17 |  |  | 07-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0666/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 0 | 258191148 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1117-0666.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_1117-0666.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 08-MAY-18 | khoiriahyasin@gmail.com | Sudah diambil oleh Ria 0813 9856 7363
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.2745/LG-270/DES-A20260000/2016 | 20-JUN-16 |  |  | LION AIRLINES PT | TMS |  |  | 5508000 | 5508800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-JUN-16 | 2745.1/BAST/R2/DES/80/VI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160622_2745.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-WINGS-AIR-SILANGIT-AP-UNTUK-PT-LION-MENTARI-AIRLINES_.pdf | 22-JUN-16 | 22-JUN-16 |  |  | 14-NOV-17 | monicasyafitri21@gmail.com | Sudah diambil oleh Monica
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3557/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3557.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3557.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-KARYA-INDORATA-PERSADA-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-GUNUNG-SAHI_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 60060000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAY-18 | 749.2/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180508_749.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 11-MAY-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0375/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-MAR-17 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 48280950 | 289685700 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-MAR-18 | 0317-0375.1/BAST/R2/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180315_0317-0375.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-DAN-UPGRADE-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1-MBPS-DI-LOKASI-PETROSEA-OFFICE-SUPPLY-BASE-SORONG-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-MARET-AGUSTUS-2017_.pdf | 01-MAR-17 | 31-AUG-17 |  |  | 28-FEB-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0075/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-JAN-17 |  |  | BANK BUKOPIN | BMS-1 |  |  | 1122600 | 26942400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0117-0075.2/BAST/P2/DES/14/VII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170724_0117-0075.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BANK-BUKOPIN-TBK-LOKASI-KCP-PINRANG-DAN-KK-RS-KRAKATAU-MEDIKA-PARSIAL-II_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 | 50 |  | 28-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0901/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-OCT-17 |  |  | PT. Belantara Indah | MAS |  |  | 153600000 | 153600000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-DEC-17 | 1017-0901.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171206_1017-0901.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-LOKASI-BAGAN-TOREH-UNTUK-PT-SINAR-BELANTARA-INDAH_.pdf | 06-DEC-17 | 06-DEC-19 | 100 |  | 25-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 |  |  | DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG | THS |  |  | 173670000 | 173670000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-NOV-17 | 0817-0395.1/BAST/OC/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171121_0817-0395.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PEKERJAAN-SMART-TOURISM-GO-DIGITAL-DINAS-PARIWISATA-PROVINSI-LAMPUNG-UNTUK-PENGEMBANGAN-PEMASARAN-PARIWISATA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Aulia
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2787/LG.270/DES-A1000000/2014 | 24-DEC-14 | K.TE.1444/HK.810/DES-A1000000/2015 | 13-MAY-15 | PERTAMINA PT | EMS |  |  | 1073610000 | 1073610000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 2787.11/BAST/OC/DES/34/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180202_2787.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_MANAGE-SERVICE-LAYANAN-IP-TELEPHONY-PABX-LAYANAN-JARINGAN-TELEPON-DATA-LAYANAN-OPERATOR-TELEPON-PEMBERITAHUAN-UNTUK-PT-PERTAMINA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar 08111150521
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217.0454/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-MAR-17 | K.TEL.0217-0454/HK.820/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 846813830 | 846813830 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0217.0454.1/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0217.0454.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERUBAHAN-HARGA-SATUAN-DAN-PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-CIMB-NIAGA_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-DEC-17 | septy43@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Ria 081398567363
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0511/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 32914200 | 32914200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0517-0511.5/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0517-0511.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-DEC-17 | septy43@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Ria 081398567363
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0486/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | PT. Sarana Multi Infrastruktur | FMS |  |  | 473400000 | 473400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0717-0486.1/BAST/O1/DES/16/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170926_0717-0486.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-LAYANAN-DATA-RECOVERY-CENTER-DRC-UNTUK-PT-SARANA-MULTI-INFRASTRUKTUR-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 15-DEC-17 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh mas Anung
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0550/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-OCT-17 |  |  | CSTS | PCS |  |  | 375000000 | 375000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 01-MAR-18 | 1017-0550.1/BAST/R2/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180301_1017-0550.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-VSAT-SCPC-4-MBPS-DI-LOKASI-LNG-TANGGUH-EX-WIKA-OFFICE-TO-ALAMANDA-OFFICE-UNTUK-TANGGUH-CSTS-JOINT-OPERATION_.pdf | 31-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 03-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3669/LG.270/DES-A2020000/2016 | 18-AUG-16 | K.TEL.3719/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-AUG-16 | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3155000 | 386360000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-DEC-16 | 3669.3/BAPP/P2/DES/XII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161213_3669.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-13-LOKASI-BANK-SUMSEL-BABEL-TERMIN-III_.pdf | 01-DEC-16 | 31-DEC-16 | 7.69 |  | 04-JAN-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh mas jono
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4942/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT FORTIUS AGRO ASIA | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4942.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4942.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-ROKAN-HULU-UNTUK-PT-FORTIUS-AGRO-ASIA-PERIODE-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1017-0246/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 20-OCT-17 | K.TEL.1017-0246/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-OCT-17 | PT. MITRA SOLUSI TELEMATIKA | TDS |  |  | 569667000 | 596667000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 1017-0246.1/BAST/R1/DES/21/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180130_1017-0246.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-MITRA-SOLUSI-TELEMATIKA-DI-LOKASI-TU-GUNUNG-BAYAN_.pdf | 30-JAN-18 | 19-OCT-19 |  |  | 22-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh jansen 087781966583
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.930/LG-270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL1316/HK.810/DES-A1000000/2016 |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 575638169 | 12094464000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAR-18 | 930.8/BAST/RC/DES/81/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180321_930.8_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENYEDIAN-JASA-PEMBORONGAN-TENAGA-ALIH-DAYA-TERLATIH-DESK-CALL-COLLECTION-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 28-MAR-18 | ade.irwan@ish.co.id | Sudah diambil oleh Ade 081284019987
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0517-0040/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-MAY-17 | K.TEL.0517-0040/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PT PP PRESISI | PCS |  |  | 3636120500 | 4658656500 | , , , , , , ,KL,Tahun pertama | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0517-0040.1/BAST/TC/DES/49/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170915_0517-0040.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-TERINTEGRASI-ERP-SAP-UNTUK-PT-PP-PRESISI-TAHUN-PERTAMA_1.pdf |  |  |  | Tahun pertama | 07-DEC-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0842/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-MAY-17 | K.TEL.0317-0842/HK.810/DES-A1000000/2017 | 09-MAY-17 | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 |  |  | 0 | 3553600000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-FEB-18 | 0317-0842.3/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180206_0317-0842.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LIFT-PENUMPANG-UNTUK-PT-BANK-SUMUT_.pdf | 06-FEB-18 | 06-FEB-18 | 99 |  | 16-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 230873597 | 46638240000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 3451.4/BAST/PC/DES/34/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171204_3451.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-MANAGED-SERVICE-KIOSK-DAN-NON-KIOS-PT-KJARING-SOLUSI-APLIKASI-51-78_.pdf |  |  | 51.78 |  | 24-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3451/LG-270/DES-A1000000/2016 | 12-AUG-16 |  |  | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS |  |  | 206226200 | 46638240000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 3451.3/BAST/PC/DES/34/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_3451.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-MANAGED-SERVICE-KIOSK-DAN-NON-KIOS-PT-KJARING-SOLUSI-APLIKASI-46-61-NOVEMBER_.pdf |  |  | 46.61 |  | 24-JAN-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil Mas Yanuar +62 813-8520-8446
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1217-0340/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 32499000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 1217-0340.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_1217-0340.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-CLIPAN-FINANCE-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018-SAMPAI-DENGAN-JUNI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0358/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-17 |  |  | PT Satkomindo Mediyasa di Bank BRI | BMS-1 |  |  | 13504349030 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0117-0358.5/BAST/R2/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180301_0117-0358.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-SATKOMINDO-MEDIYASA-DI-BANK-BRI-FEB-2018_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-18 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.2615/LG.270/DES-A2020000/2016 | 09-JUN-16 |  |  | PETROSEA | ERS |  |  | 153027000 | 153027000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2615.1/BAST/R2/DES/48/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160701_2615.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-SCPC-1024-KBPS-PT-PETROSEA-LOKASI-TABANG-PERIODE-JULI-2016-SEPTEMBER-2016_.pdf | 01-JUL-16 | 30-SEP-16 |  |  | 04-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0371/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 PT | HWS |  |  | 5754110400 | 5754110400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JUL-17 | 0617-0371.1/BAST/RC/DES/88/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170702_0617-0371.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-KONEKSI-DATA-DAN-INTERNET-AJB-BUMIPUTERA-1912_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-18 |  |  | 12-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0365/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. ASIA SAWIT MAKMUR JAYA | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0365.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0365.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-KUANTAN-SINGINGI-UNTUK-PT-ASIA-SAWIT-MAKMUR-JAYA_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0363/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0363.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0363.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MERBAU-ESTATE-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0061/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-OCT-17 |  |  | PT. USAHA SAWIT MANDIRI | MAS |  |  | 63696000 | 63696000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 1017-0061.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171003_1017-0061.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MUKO-MUKO-BENGKULU-UNTUK-PT-USAHA-SAWIT-MANDIRI_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2896/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-JUN-16 |  |  | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  |  | 56916000 | 56916000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2896.1/BAST/R1/DES/7/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160701_2896.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-UNTUK-PT-CHAROEN-POKPHAND-INDONESIA-LOKASI-SATWA-UTAMA-KARYA-PANGKEP_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0017-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL0117-0012/HK/DES-A1000000/2017 |  | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 114786150 | 5494377760 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-DEC-17 | 0017-0012.1/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171219_0017-0012.1_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-MAR-16 | K.TEL.1574/HK.820/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 17500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1295.4/BAST/R1/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_1295.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.430/HK.810/DBS-A10400000/2011 | 28-NOV-11 | K.TEL.0717-0919/HK.820/DES-A2020000/2017 | 24-JUL-17 | CIMB NIAGA AUTO FINANCE | FMS |  |  | 574341152 | 574341152 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-JUL-17 | 430.1/BAST/O1/DES/4/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170725_430.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PENYELESAIAN-PEMBAYARAN-ATAS-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-AUTO-FINANCE_.pdf |  |  | 100 |  | 22-MAR-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0093/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-SEP-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 41406000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-DEC-17 | 0917-0093.1/BAST/R2/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171207_0917-0093.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-KENDARI_.pdf |  |  |  |  | 18-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0454/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 30-AUG-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 41406000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 0817-0454.1/BAST/R2/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171215_0817-0454.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-PAREPARE_.pdf |  |  |  |  | 18-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0752/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | - |  | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 |  |  | 27960428 | 1755007200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1017-0752.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171218_1017-0752.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-UNTUK-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DAN-MANAGED-SECURITY-SERVICE-MSS-DI-LOKASI-PT-JALIN-PEMBAYARAN-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 20-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 |  |  | pt garuda food | MAS |  |  | 530640000 | 530640000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0817-0393.2/BAST/R1/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0817-0393.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEMASANGAN-ADVERTISING-PADA-DIGITAL-OUT-OF-HOME-DOOH-UNTUK-PT-GARUDA-FOOD_.pdf | 31-AUG-17 | 31-DEC-17 |  |  | 25-OCT-17 | en8559@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0156/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0917-0156/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-OCT-17 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 355472000 | 335472000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 0917-0156.1/BAST/OC/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171124_0917-0156.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PENAMBAHAN-STORAGE-DC-UNTUK-BPJS-KETENAGAKERJAAN-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 05-JAN-18 | rahmat.widodo@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh Pak Rahmat
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0617-0391/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 19-JUN-17 |  |  | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 84000000 | 7000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JUN-17 | 0617-0391.1/BAST/R2/DES/21/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170629_0617-0391.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPAJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-MSJ-COAL-MINE-PROJECT-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-PERIODE-2017-2018_.pdf | 02-JUL-17 | 01-JUL-18 |  |  | 13-FEB-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.654/LG-270/DES-A1020000/2017 | 26-JUL-17 | K.TEL.001776/HK.810/DES-70000000/2017 | 27-JUL-17 | BANK EKONOMI RAHARJA | BMS-2 |  |  | 238500000 | 238500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-AUG-17 | 654.1/BAST/OC/DES/1/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170818_654.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_AKTIFITAS-LINK-DAN-BADWIDTH-BANK-EKONOMI-RAHARJA-UNTUK-WILAYAH-JABOTABEK_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0549/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-OCT-17 | K.TEL.1017-0549/HK.810/DES-A2020000/2017 | 25-OCT-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 362084800 | 362084800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 1017-0549.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171030_1017-0549.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-8-DELAPAN-LOKASI-PERIODE-08-14-NOVEMBER-2017_.pdf | 08-NOV-17 | 14-NOV-17 | 100 |  | 08-DEC-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Ria no. hp 082115828710
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0417-0279/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 20500000 | 495500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-MAY-17 | 0417-0279.1/BAST/R1/DES/16/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170526_0417-0279.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-COLLOCATION-DATA-CENTER-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf | 26-MAY-17 | 21-MAY-19 |  |  | 10-APR-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1017-0361/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | MUARA JUARA KREASI INDONESIA | IBS |  |  | 36300000 | 36300000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-JAN-18 | 1017-0361.1/BAST/R2/DES/11/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180124_1017-0361.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-10-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-INDIVIDUAL-SHARED-PACKAGED-1-GB-UNTUK-PT-MUARA-JUARA-KREASI-INDONESIA-TAHUN-2017_.pdf | 23-OCT-17 | 24-SEP-18 |  |  | 10-APR-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh fauzi 081212453026
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0816/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | PT Citilink Indonesia | THS |  |  | 612231490 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-18 | 0117-0186.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180306_0117-0186.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-LAYANAN-LIVE-CHAT-OUTBOUND-SPECIAL-SERVICES-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 19-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0243/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 9750000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0117-0243.3/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0117-0243.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PEMBINAAN-NASABAH-DAN-AKTIVITAS-LAINNYA-PADA-UNIT-USAHA-SYARIAH-UUS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 12-DEC-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Ria 081398567363
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0511/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0511/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | CLIPAN FINANCE INDONESIA | FMS |  |  | 56739400 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JUL-17 | 0517-0511.1/BAST/R1/DES/59/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170731_0517-0511_1_DES_PT Metra Digital Media_LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2017 PERIODE JULI_.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 13-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-OCT-17 | K.TEL.0617-0367HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 4373880 | 1260000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0617-0367.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0617-0367_1_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS BLAST UNTUK PT BANK SINARMAS_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 13-OCT-17 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0717-0915/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL.0717-0915/HK.820/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 202828800 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0717-0915.5/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_0717-0915.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-TELESURVEY-HAPPY-CALL-DAN-CUSTOMER-SATISFACTION-SURVEY-CSS-PT-SAMSUNG-ELECTONICS-INDONESIA-TELESURVEY-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 19-APR-18 | gita.anggunbhatari@gmail.com | sudah diambil oleh Anggun 08131107398
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0372/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. BINA MITRA MAKMUR | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0372.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0372.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-DATAR-UNTUK-PT-BINA-MITRA-MAKMUR_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0817-0063/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-AUG-17 | - |  | SWISS BELL HOTEL BALI | THS |  |  | 600000 | 14400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-OCT-17 | 0817-0063.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171025_0817-0063.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-CPE-ROUTER-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-SWISS-BEL-HOTEL-LOKASI-PETITENGET-KUTA-UTARA_.pdf | 25-OCT-18 | 24-NOV-18 |  |  | 01-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0374/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. CAHAYA CEMERLANG LESTARI | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0374.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0374.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BANYUASIN-UNTUK-PT-CAHAYA-CEMERLANG-LESTARI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1820/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-MAY-16 | K.TEL.1838/HK.810/DES-2020000/2016 | 04-MAY-16 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 39000000 | 936000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1820.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171101_1820.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-BINA-NUSANTARA-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 23-NOV-17 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil mba wardah 081355474791
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0849/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 |  |  | PT. TELERING ONYX PRATAMA | BMS-2 |  |  | 25294408550 | 31775557000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0817-0849.1/BAST/OC/DES/16/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170908_0817-0849.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PC-ALL-IN-ONE-LENOVO-UNTUK-PT-TELERING-ONYX-PRATAMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 23-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Pak Budiyanto
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-DEC-16 | TEL.5427/LG.270/DES-A1000000/2016 |  | ON CLINIC | HWS |  |  | 10182669897 | 17000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-MAY-18 | 5427.3/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180515_5427.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-LAYANAN-1500XYZ-DES-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 22-MAY-18 | kustajiaji@gmail.com | UT Sudah diambil oleh Mas Aji
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3974/LG.270/DES-A2027000/2016 | 08-SEP-16 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | BMS-1 |  |  | 80349000 | 80349000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-SEP-16 | 3974.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160929_3974.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-PAPUA-LOKASI-KK-PEMDA-BOVEN-DIGOEL_.pdf | 29-SEP-16 | 29-SEP-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0966/LG.270/DR1-11100000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0913/HK.820/DR1-11100000/2017 | 04-JUL-17 | SOCFINDO INDONESIA PT | MAS |  |  | 72150000 | 72150000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-JUL-17 | 0966.2/BAST/R1/DES/24/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20170706_0966.2_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SOCFIN-INDONESIA-LOKASI-SUMATERA-UTARA-PERIODE-JULI-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-JUL-17 | 30-SEP-17 |  |  | 05-FEB-18 | veeradilla@gmail.com | BERKAS SUDAH DI AMBIL OLEH MBA VERA ( KIRIM BY EKSPEDISI)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4277/LG.270/DES-A1000000/2016 | 10-NOV-16 |  |  | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS |  |  | 1274137200 | 53513762400 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-16 | 4277.1/BAST/RC/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161101_4277.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PEKERJAAN-INFOKOM-DI-PT-POS-INDONESIA-PERSERO_.pdf | 01-NOV-16 | 01-NOV-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil ooleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.0817-0872/HK.810/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 19594610800 | 70751256650 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 5144.9/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171120_5144.9_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-DAYA-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-TERMIN-2_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 12-APR-18 | yugo.priyanto@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan tanzil 08188468377
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0242/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 22-JAN-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 13630000 | 163560000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0242.1/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180301_0118-0242.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-10-UNIT-PERANGKAT-APPLE-IPHONE-7-PLUS-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-MAR-18 | 21-JAN-19 |  |  | 12-APR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0251/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 |  |  | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS |  |  | 1070402400 | 1070402400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 1017-0251.1/BAST/RC/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180302_1017-0251.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-OFFICE-DAN-SPPD-ONLINE-UNTUK-PT-ASDP-INDONESIA-FERRY_1.pdf | 02-MAR-18 | 01-MAR-19 |  |  | 28-MAR-18 | yudo.purnomo@sigma.co.id | sudah diambil oleh amel 089648460083
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0728/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 61142400 | 61142400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-AUG-17 | 0817-0728.2/BAST/R1/DES/99/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170828_0817-0728_2_DES_PT Balebat Dedikasi Prima_LEAFLET PT INDOMARCO PRISMATAMA LOKASI GRESIK PERIODE 06-12 SEPTEMBER 2017_.pdf | 06-SEP-17 | 12-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail | diambil oleh mba maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0417-0064/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-APR-17 |  |  | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 0 | 972993700 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 31-MAY-17 | 0417-0064.2/BAST/PC/DES/60/V/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170531_0417-0064_2_DES_pt-graha-sarana-duta_paket-pekerjaan-data-center-dan-penarikan-kabel-utp-untuk-wisma-subiyanto-pt-pembangunan-perumahan-persero-tbk_.pdf | 11-MAY-17 | 31-MAY-17 | 99 |  | 07-NOV-17 | uusahmad1107@gmail.com | ok
PROJ449 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0273/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 | K.TEL.0417-0273/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-APR-17 | PT CITRA ABADI MANDIRI | IBS | 740247 | HERU IRMAN | 180256438 | 8134026400 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0417-0273.4/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180228_0417-0273.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTEMENT-TERMIN-2-KUMULATIF-61-6262_.pdf | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 61.6262 |  | 29-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
PROJ943 | LOP24688 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0889/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 01-FEB-18 | - | 29-MAR-18 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 18854632800 | 19468785600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0917-0889.1/BAST/RC/DES/88/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180201_0917-0889.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-DI-572-LOKASI-BPJS-KESEHATAN_.pdf |  |  |  |  | 29-MAR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh mba nita 081389781460
PROJ1137 | LOP31475 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0098/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | PT LINGKAR INDAH PLANTATION | MAS |  |  | 60000000 | 60000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-JAN-18 | 0118-0098.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180115_0118-0098.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-PT-LINGKAR-INDAH-PLANTATION-HPI-AGRO-PERIODE-2018-2019_.pdf | 15-JAN-18 | 14-JAN-19 |  |  | 31-MAY-18 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ2093 | LOP105210 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0918/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 31-JAN-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-FEB-18 | 0118-0918.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180205_0118-0918.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-LOKASI-SERAYA-ESTATE-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA-PERIODE-FEB-2018-FEB-2019_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2657 | LOP106044 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0518-0249/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-AUG-18 | K.TEL.0518-0249/HK.810/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 47500000 | 570000000 | , ,BArekonsiliasi, , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-SEP-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 08-OCT-18 | achmad.munandar@metranet.co.id | lampirkan BASO customer
PROJ662 |  | CLOSED | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0917-0101/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-OCT-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 827810800 | 827810800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 0917-0101.1/BAST/O1/DES/84/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171129_0917-0101.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-116-UNIT-PC-WORKSTATION-UNTUK-ALTERNATIVE-SITE-DIVISI-STO-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK_1.pdf |  |  | 100 |  | 06-DEC-17 | sulaeman@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Sulaeman +62 877-8109-6524
PROJ2927 | LOP107832 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0918-0601/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 26-SEP-18 |  |  | COATS REJO INDONESIA | MAS |  |  | 21600000 | 21600000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-OCT-18 | 0918-0601.1/BAST/OC/DES/59/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20181004_0918-0601.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-PROVIDER-UNTUK-PT-REMBON-KARYA-DIGITAL-SEPTEMBER-2019-MARET-2019_.pdf |  |  | 100 |  | 17-OCT-18 | yoanaraquel90@gmail.com | sudah di ambil oleh YOAN 081380370437
PROJ2615 | LOP103465 | LAG | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0038/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-AUG-18 |  |  | PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | THS |  |  |  | 79142500000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-SEP-18 | 0818-0038.1/BAPP/PC/DES/59/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180925_0818-0038.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PUBLIKASI-BRANDING-PARIWISATA-INDONESIA-MELALUI-PORTAL-BERITA-ONLINE-INTERNATIONA-UNTUK-DEPUTI-BIDANG-PENGEMBANGAN-PEMASARAN-II-KEMENTRIAN-PARIWISATA-_.pdf |  |  | 48 |  | 28-SEP-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
PROJ2125 | LOP105350 | NON PM | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.0518-0643/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-MAY-18 |  |  | PT SITA TELECOMMUNICATIONS | TMS |  |  | 42120000 | 42120000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0518-0643.1/BAST/RC/DES/80/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180530_0518-0643.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUKPT-SITA-TELECOMMUNICATIONS-DI-LOKASI-THAI-AIRWAYS-BANDARA-NGURAH-RAI-WISMA-SOEWARNA-BANDARA-SOETTA-T_.pdf | 01-MAY-18 | 01-JUL-19 |  |  | 21-AUG-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh adam 081355047360
PROJ1226 | LOP24658 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0318-0392/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 14-MAR-18 |  |  | PT. Bussan Auto Finanace | FMS |  |  | 84375000 | 84375000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 11-MAY-18 |  | RECURRING |  | 04-JUN-19 | 04-JUN-19 |  |  | 14-AUG-18 | desy.sarwilah@metrasat.co.id | lampirkan BAUT, WO, dan BASO. hapus nilai tagih pada BAST
PROJ2522 | LOP106494 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0718-0903/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | THAI BROADCASTING LTD | MCS |  |  | 656918100 | 656918100 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0718-0903.1/BAST/OC/DES/7/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180816_0718-0903.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-UNTUK-THAI-BROADCASTING-COMPANY-LTD_.pdf |  |  | 100 |  | 31-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh unita utami 081341005310
PROJ1262 | LOP101647 | NON PM | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0492/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 15-MAR-18 |  |  | PT Nestle Indonesia | MAS |  |  | 331740000 | 336590000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-APR-18 | 1017-0492.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180418_1017-0492.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-IP-PBX-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA-DI-LOKASI-PALEMBANG_.pdf |  |  |  |  | 28-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JAN-18 |  |  | PT SARI BURGER INDONESIA | THS |  |  | 356921800 | 4505556000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 1017-0574.7/BAST/RC/DES/88/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180525_1017-0574.7_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-11-SITE_.pdf |  |  |  |  | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 704316800 | 4505556000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAY-18 | 1017-0574.4/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180526_1017-0574.4_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-PR-SARI-BURGER-INDONESIA_1.pdf |  |  | 100 |  | 26-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-MAY-18 | 1017-0575.4/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180518_1017-0575.4_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-1-SITE-AEON-MALL_.pdf |  |  | 100 |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 | - |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 44019800 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAY-18 | 1017-0575.3/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180509_1017-0575.3_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DOGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-PARAGON-SEMARANG_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 | - |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 88039600 | 4505556000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 1017-0574.2/BAST/OC/DES/88/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180423_1017-0574.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-87-STORE-LAMA-BURGER-KING-UNTUK-DI-PT-SARI-BURGER-INDONESIA-AKTIVASI-APRIL_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ852 |  | LEAD | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0575/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-MAR-18 | - |  | PT Sari Burger Indonesia | THS |  |  | 132059400 | 3728736000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 1017-0575.2/BAST/OC/DES/88/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180326_1017-0575.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENGADAAN-LAYANAN-DIGITAL-MENU-BOARD-DI-72-STORE-BARU-BURGER-KING-UNTUK-PT-SARI-BURGER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAY-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
PROJ2102 | LOP105235 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0818-0423/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 15-AUG-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 53568000 | 53568000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISIONED | 20-AUG-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 30-OCT-18 | surisyafikaraniputri@gmail.com | berkas sudah diperbaiki sesuai catatan
PROJ171 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0417-0873/HK.820/DES-A1000000/2017 | 23-AUG-17 | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | 690494 | ATAM RUSTAM | 1263917340 | 84823263000 | , , , , , , ,KL,TERMIN I | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0417-0873.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171120_0417-0873.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMBANGUNAN-AIRPORT-OPERATION-CONTROL-CENTER-AOCC-BANDARA-SOEKARNO-HATTA-UNTUK-PT-ANGKASA-PURA-II-PEKERJAAN-MOS-1-4901_.pdf | 21-NOV-17 | 21-NOV-17 | 1.4901 | TERMIN I | 12-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  |  | 8424672750 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 29-OCT-18 | 0218-0787.7/BAPP/PC/DES/104/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20181029_0218-0787.7_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-EBS-SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-MODULE-63-24_.pdf |  |  | 63.24 |  | 30-OCT-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1492 | LOP24865 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0787/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 14-MAR-18 | K.TEL.0218-0787/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PT PELNI | MLS |  |  | 0 | 8424672750 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0218-0787.2/BAPP/PC/DES/104/V/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180531_0218-0787.2_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-OEBS-SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-MODULE-UNTUK-PT-PELNI-BAPP-TOTAL-NILAI-PEKERJAAN-35-28_.pdf |  |  | 35.28 |  | 29-JUN-18 | bagus.sukma@sigma.co.id | sudah diambil oleh Anggara Wisnu 089614674412
PROJ2248 | LOP105765 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0521/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 18-APR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 53568000 | 53568000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-APR-18 | 0418-0521.1/BAST/RC/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180427_0418-0521.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-PT-EKAWANA-LESTARI-DHARMA-UNTUK-PT-CAHAYAMAS-LESTARI-JAYA-PERIODE-APRIL-2018-_.pdf |  |  |  |  | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ458 |  | DELAY | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PT PANDEGA CITRANIAGA | PCS |  |  | 0 | 13969431100 | , , , , , , ,KL,TERMIN 7 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-AUG-18 | 0617-0606.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180824_0617-0606.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTMENT-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-TERMIN-7-KUMULATIF-42-3849_.pdf |  |  | 42.3849 | TERMIN 7 | 27-AUG-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1952 | LOP104888 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0398/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 228000000 | 228000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-APR-18 | 0318-0398.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180401_0318-0398.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_KERJASAMA-PENYEDIAAN-DAN-PENGELOLAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-HERO-SUPERMARKET-PERIODE-APRIL-2018-MARET-2019_.pdf |  |  |  |  | 24-SEP-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona 08116442000
PROJ2367 | LOP105853 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0618-0609/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-AUG-18 |  |  | BANK ICBC INDONESIA | BMS 2 |  |  | 896280000 | 896280000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-SEP-18 | 0618-0609.1/BAST/RC/DES/34/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180905_0618-0609.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-DAN-PENYEDIAAN-JASA-LAYANAN-CALL-CENTER-SYSTEM-DAN-MANPOWER-UNTUK-ICBC-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 14-SEP-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
PROJ1908 | LOP104547 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0518-0306/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 22-MAY-18 |  | 22-MAY-18 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | EMS |  |  | 23750000 | 23750000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0518-0306.1/BAST/RC/DES/59/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180528_0518-0306.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-POLITEKNIK-NEGERI-JEMBER_.pdf |  |  | 100 |  | 30-JUL-18 | jatu.purnomo@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ2269 | LOP105816 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0318-0613/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 26-MAR-18 |  |  | PT TIARABUMI PETROLEUM | ERS |  |  | 24600000 | 24600000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-MAR-18 | 0318-0613.1/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180327_0318-0613.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-PT-TIARABUMI-PETROLEUM-PERIODE-APRIL-2017-MARET-2018_.pdf | 31-MAR-19 |  |  |  | 31-AUG-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh fuad 081328786585
PROJ2676 | LOP107065 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0318-0583/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 22-MAR-18 | K.TEL.0318-0583/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-MAR-18 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-2 |  |  | 269588400 | 269588400 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 0318-0583.1/BAST/RC/DES/4/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20180326_0318-0583.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LINK-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-EKSISTING-27-DUA-TUJUH-LOKASI-UNTUK-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA_.pdf |  |  |  |  | 01-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh : Yuli 08111733774
PROJ643 |  | DELAY | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0117-0360/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-SEP-17 | K.TEL.0117-0360/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-OCT-17 | NINDYA KARYA PT | PCS |  |  |  | 8722000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 0117-0360.3/BAPP/PC/DES/60/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180717_0117-0360.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-MEKANIKAL-DAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-PEKERJAAN-STRUKTUR-ATAS-ARSITEKTUR-DAN-MEP-RUSUN-UMUM-JAKABARING-PAKET-III-TOWER-3-PT_.pdf |  |  | 99.23 |  | 26-OCT-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | di ambil oleh Mala 082110119793
PROJ931 | LOP24942 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0218-0781/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-FEB-18 |  |  | PT EVANS INDONESIA | MAS |  |  | 4500000 | 962500000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-MAY-18 | 0218-0781.2/BAST/RC/DES/126/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180519_0218-0781.2_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-EVANS-INDONESIA-BULAN-MEI_.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ2673 | LOP106517 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0518-0429/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 22-MAY-18 |  |  | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 26600000 | 26600000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 23-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 05-NOV-18 | budi.wibyosatoto@sigma.co.id | proses paraf SEPMO
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT. TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 2537308905 | 12326547700 | , , , , , , ,KL,TERMIN KETIGA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 0117-0476.2/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171227_0117-0476.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-TERMIN-KETIGA_.pdf |  |  |  | TERMIN KETIGA | 28-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mas haris 081324021631
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT. Tokyu Land Indonesia | PCS |  |  | 1261881015 | 12326547700 | , , , , , , ,KL,TERMIN KE DUA (% progress 10 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 0117-0476.3/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171129_0117-0476.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-TERMIN-KE-DUA_.pdf |  |  |  | TERMIN KE DUA (% progress 10 | 04-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Diambil Oleh Mas Harris
PROJ261 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0476/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0476/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 708986044 | 12326547700 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-FEB-18 | 0117-0476.6/BAST/PC/DES/14/II/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180226_0117-0476.6_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-BRANZ-SIMATUPANG-PT-TOKYU-LAND-INDONESIA-BA-PROGRESS-KUMULATIF-46-6404_.pdf | 24-NOV-17 | 23-FEB-18 | 46.6404 |  | 01-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ60 | LOP105856 | LEAD | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1472/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | K.TEL.1695/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-APR-16 | PT CEMPAKA WENANG JAYA | IBS |  |  | 803468851 | 18711431100 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 1472.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180305_1472.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DAN-SISTEM-DATA-UNTUK-PROYEK-MENTENG-PARK-PT-CEMPAKA-WENANG-JAYA-TERMIN-KE-6-KUMULATIF-67-3542_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 | 67.3542 |  | 05-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2784 | LOP107342 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0437/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 15-JAN-18 |  |  | BANK PERMATA (BANK BALI) | BMS-2 |  |  | 66960000 | 66960000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-FEB-18 | 0118-0437.1/BAST/R2/DES/7/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180210_0118-0437.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-5-LIMA-LOKASI-UNTUK-PT-BANK-PERMATA-TBK-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh erwin 082280001289
PROJ2507 | LOP106248 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0518-0457/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 31-MAY-18 |  |  | DAMRI PO | TMS |  |  | 100733990 | 100733990 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JUN-18 | 0518-0457.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180601_0518-0457.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-KERJA-SAMA-AKSES-NOMOR-CALL-CENTER-DAN-MANAGE-SERVICE-CALL-CENTER-PERUM-DAMRI-PERIODE-MEI-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 05-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erick
PROJ2768 | LOP107373 | PROJECT CANDIDATE | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0418-0666/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-MAY-18 |  |  | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 50372000 | 50372000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAY-18 | 0418-0666.1/BAST/OC/DES/1/V/2018 | OTC | ../bast/2018/koperasi-metropolitan/BAST_20180507_0418-0666.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-JASA-PELATIHAN-TRAINER-DATA-MUNDUR-UTUK-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-DI-10-SEPULUH-LOKASI-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI_.pdf |  |  | 100 |  | 05-NOV-18 | kams1994@gmail.com | SUDAH DIAMBIL KAMAL
PROJ1193 | LOP31686 | CLOSED | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1017-0337/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-MAR-18 | K.TEL/1017-0337/HK.810/DES-A1000000/2018 | 05-MAR-18 | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 771689450 | 2204827000 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-MAY-18 | 1017-0337.1/BAST/TC/DES/19/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180521_1017-0337.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PEMBANGUNAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-FAKULTAS-KEDOKTERAN-UNTUK-UNIVERSITAS-TRISAKTI-TAHAP-2_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 31-MAY-18 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
PROJ1193 | LOP31686 | CLOSED | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1017-0337/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-MAR-18 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 551206750 | 2204827000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 1017-0337.1/BAST/TC/DES/19/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180305_ 1017-0337.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PEMBANGUNAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-FAKULTAS-KEDOKTERAN-UNTUK-UNIVERSITAS-TRISAKTI_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 28-MAR-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cintya 083872103575
PROJ1197 | LOP101916 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0755/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0755/HK.810/DES-A2020000/2018 | 26-MAR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 950800000 | 950800000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 0218-0755.1/BAST/OC/DES/16/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180419_0218-0755.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PERANGKAT-SERVER-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-MAY-18 | sena.apriadi@sigma.co.id | sudah diambil oleh sena 08119255909
PROJ1223 | LOP101591 | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0937/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-MAR-18 |  |  | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 1675587000 | 1675587000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-APR-18 | 1217-0937.1/BAST/OC/DES/49/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180404_1217-0937.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-ANNUAL-TECHNICAL-SUPPORT-ATS-ERP-UNTUK-PT-BIRO-KLASIFIKASI-INDONESIA-PERSERO-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 26-APR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT DARMA HENWA Tbk | ERS |  |  | 2477685200 | 90459196400 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-JUL-18 | 0218-0122.8/BAST/TC/DES/16/VII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180709_0218-0122.8_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TAHAP-8_.pdf |  |  |  | TAHAP 8 | 15-AUG-18 | bilqis.zain@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Michelle 082110947099
PROJ1070 | LOP101575 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-MAR-18 | K.TEL.0218-0122/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT Darma Henwa Tbk | ERS |  |  | 6917417700 | 90459196400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 0218-0122.1/BAST/OC/DES/16/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180504_0218-0122.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MINING-VEHICLE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-TBK-KUMULATIF-38-33_.pdf |  |  | 100 |  | 08-MAY-18 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh sari 081212997888
PROJ1506 | LOP103166 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0418-0571/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 25-APR-18 |  |  | PT INDONEISA FIBERBOARD INDUSTRY | MAS |  |  | 85956000 | 85956000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | APPROVED | 01-MAY-18 | 0418-0571.1/BAST/RC/DES/21/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180501_0418-0571.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-BAYUNG-LENCIR-UNTUK-PT-INDONESIA-FIBERBOARD-INDUSTRY-PERIODE-_.pdf | 30-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | proses scan dan copy
PROJ409 | LOP25082 | LAG | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0218-0123/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-FEB-18 | K.TEL.0218-0123/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-FEB-18 | HADJI KALLA GROUP | IBS |  |  | 99826875 | 221837500 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAY-18 | 0218-0123.1/BAST/TC/DES/104/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180528_0218-0123.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-JASA-KONSULTAN-CHANGE-MANAGEMENT-UNTUK-IMPLEMENTASI-APLIKASI-ERP-ORACLE-DI-KALLA-GROUP-PROGRESS-60_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 28-MAR-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
PROJ59 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1755/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-MAR-16 | K.TEL.1791/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-MAY-16 | PT PRIMA BINTARO ROYALE | PCS |  |  | 185690592 | 5169272100 | , , , , , , ,KL,TERMIN 17 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 1755.4/BAST/TC/DES/14/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180223_1755.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELETRONIK-UNTUK-PROYEK-BINTARO-ICON-PT-PRIMA-BINTARO-ROYALE-TERMIN-17-86-7098_.pdf |  |  |  | TERMIN 17 | 02-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ59 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1755/LG-270/DES-A1000000/2016 | 28-APR-16 | K.TEL.1791/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-MAY-17 | PT PRIMA BINTARO ROYALE | PCS |  |  | 397878874 | 5169272100 | , , , , , , ,KL,TERMIN 15 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-NOV-17 | 1755.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171128_1755.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-BINTARO-ICON-PT-PRIMA-BINTARO-ROYALE-PERIODE-15-KUMULATIF-79-4365_.pdf | 01-NOV-17 | 29-NOV-17 | 79.4365 | TERMIN 15 | 30-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
PROJ89 |  | LAG | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2545/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEL.2594/HK.810.DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | PT BRAHMAYASA BAHTERA | PCS |  |  | 155934993 | 2240026900 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | REVISION | 01-MAR-18 | 2545.4/BAST/TC/DES/14/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180301_2545.4_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-ICT-FTTH-GPON-PROYEK-ANANDAMAYA-RESIDENCE-TERMIN-5-25-1019_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 02-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ1351 | LOP102743 | NON PM | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0118-0305/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 25-JAN-18 |  |  | AGRO INDOMAS | MAS |  |  | 3500000 | 28000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 0118-0305.1/BAST/R1/DES/21/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180201_0118-0305.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-JL-SAMPIT-PANGKALAN-BUN-KM-75-UNTUK-PT-AGRO-INDOMAS-CENTRAL-KALIMANTAN-AICK-_.pdf | 01-FEB-18 | 30-SEP-18 |  |  | 09-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
PROJ2831 | LOP107540 | NON PM | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0818-0781/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-SEP-18 |  |  | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (POLSRI) | EMS |  |  | 107198000 | 107198000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-SEP-18 | 0818-0781.1/BAST/OC/DES/19/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180919_0818-0781.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-LAYANAN-APLIKASI-TURNITIN-UNTUK-POLITEKNIK-NEGERI-SRIWIJAYA-PALEMBANG_.pdf |  |  | 100 |  | 26-SEP-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh ayang 081380983069
PROJ978 | LOP24889 | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0917/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-MAR-18 |  |  | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 1344462000 | 1344462000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAR-18 | 1217-0917.1/BAST/OC/DES/49/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180312_1217-0917.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-JASA-ATS-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM_.pdf |  |  | 100 |  | 27-MAR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 081384249318
PROJ2888 | LOP107795 | PROJECT CANDIDATE | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0918-0271/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 19-SEP-18 | K.TEL.0918-0271/HK.810/DES-A2020000/2018 | 21-SEP-18 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | EMS |  |  | 107434290 | 107434290 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-OCT-18 | 0918-0271.1/BAST/OC/DES/104/X/2018 | OTC | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20181017_0918-0271.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-LISENSI-MYSQL-UNTUK-UNIVERSITAS-SAM-RATULANGI_1.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT NUTECH INTEGRASI | 123 | TEL.0718-0697/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 | K.TEL.0718-0697/HK.810/DES-A1000000/2018 | 03-AUG-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  |  | 12837936900 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 03-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | Vandy@nutech-integrasi.com | lampirkan BA Penyelesaian Pekerjaan 100% antara telkom dg PT KCI
PROJ2889 | LOP107834 | LEAD | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0718-0702/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 31-JUL-18 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 225000000 | 1125000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0718-0702.1/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180801_0718-0702.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-PERAWATAN-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCI-BULAN-AGUSTUS-S-D-DESEMBER-2018_1.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | Johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh rizki sanjaya 081314422697
PROJ1534 | LOP102355 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0216/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-MAR-18 | K.TEL.0118-0216/HK.810/DES-A2020000/2018 | 14-MAR-18 | PT Jasa Raharja | HWS |  |  | 208798500 | 208798500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-JAN-18 | 0118-0216.1/BAST/OC/DES/34/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180116_0118-0216.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-JASA-RAHARJA-PERIODE-JANUARI-2018-APRIL-2018_.pdf | 02-JAN-18 | 02-APR-18 |  |  | 01-AUG-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh yanuar
PROJ1746 | LOP104001 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0154/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-APR-18 | K.TEL.0318-0154/HK.820/DES-A1000000/2018 | 10-APR-18 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | BMS-2 |  |  | 189200000 | 1135200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 0318-0154.1/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180806_0318-0154.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BANK-SAHABAT-SAMPOERNA-PERIODE-APRIL-JULI-2018_.pdf | 01-APR-18 | 31-JUL-18 |  |  | 10-AUG-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh Hartantia 082311722850
PROJ1729 | LOP103334 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0785/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 10-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS GUNADARMA | EMS |  |  | 10450000 | 10450000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0318-0785.1/BAST/OC/DES/59/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180530_0318-0785.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-UNTUK-UNIVERSITAS-GUNADARMA-DI-19-SMA-DEPOK-TAHUN-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | reza.alfarabi1@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ1173 | LOP101832 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0451/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-APR-18 | K.TEL.0418-0451/HK.820/DES-A1000000/2018 | 18-APR-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 87120000000 | 290400000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAY-18 | 0418-0451.2/BAPP/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180529_0418-0451.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_DIGITALISASI-KIMIA-FARMA-APOTEK-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-TERMIN-2-PROGRESS-60-90_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 13-SEP-18 | bilqis.zain@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
PROJ876 | LOP24800 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0724/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 29-JAN-18 | K.TEL.0118-0724/HK.810/DES-A2020000/2018 | 01-FEB-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 229250000 | 687750000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 0118-0724.1/BAST/RC/DES/16/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180301_0118-0724.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-50-CVIM-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-FEBRUARI-2018_1.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUL-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
PROJ1112 | LOP22052 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0339/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 08-MAR-18 | K.TEL.0218-0339/HK.810/DES-A1000000/2018 | 15-MAR-18 | PT INTERNATIONAL VISTA QUANTA | FMS |  |  | 19710880000 | 19710880000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0218-0339.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180328_0218-0339.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-SMART-MOBILE-ENERGY-TAHAP-6-UNTUK-CC-PT-INTERNATIONAL-VISTA-QUANTA_1.pdf | 07-MAR-18 | 28-MAR-18 | 99 |  | 29-MAR-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh nio 085222391218
PROJ1498 | LOP103140 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0492/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | BANK BTPN | BMS 2 |  |  | 5070000000 | 27456000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-18 | 0118-0492.4/BAST/RC/DES/88/X/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20181030_0118-0492.4_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICES-WIRELESS-LAN-MNS-WLAN-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-PENSIUNAN-NASIONAL-TBK-DI-352-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 07-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
PROJ1498 | LOP103140 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0492/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 29-MAR-18 |  |  | BANK BTPN | BMS 2 |  |  | 4212000000 | 27456000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0118-0492.3/BAST/RC/DES/88/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180928_0118-0492.3_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICES-WIRELESS-LAN-MNS-WLAN-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-PENSIUNAN-NASIONAL-TBK-DI-352-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 02-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah di ambil oleh yunita
PROJ2532 | LOP106613 | PROJECT CANDIDATE | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0118-0921/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-FEB-18 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 11280000 | 11280000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 28-FEB-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | di BAST agar tidak mencantumkan nilai Rupiah
PROJ1990 | LOP105069 | NON PM | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0318-0787/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-APR-18 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 20404750 | 20404750 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-SEP-18 | 0318-0787.1/BAST/OC/DES/5/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180903_0318-0787.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENAMBAHAN-LAYANAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-AUTOSWITCH-DI-LOKASI-WAREHOUSE-TVS-INDEX-BANJARMASIN-PT-TRANSRETAIL-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 28-SEP-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
PROJ1510 | LOP101616 | CLOSED | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) | 56 | TEL.0318-0458/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-APR-18 |  |  | DJAKARTA LLOYD PT | MLS |  |  | 1380000000 | 1380000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 0318-0458.1/BAST/OC/DES/56/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-integrasi-logistik-cipta-solusi-ilcs/BAST_20180524_0318-0458.1_DES_PT-INTEGRASI-LOGISTIK-CIPTA-SOLUSI-ILCS_PENGEMBANGAN-MARKETPLACE-KAPAL-UNTUK-PT-DJAKARTA-LLOYD_.pdf |  |  | 100 |  | 04-MAY-18 | mariska@ilcs.co.id | Sudah diambil oleh Rizki 08128325263
PROJ1677 | LOP103658 | NON PM | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0118-0341/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | PT IPC TERMINAL PETIKEMAS | MLS |  |  | 60101200 | 60101200 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0118-0341.1/BAST/RC/DES/5/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180511_0118-0341.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LOAD-BALANCER-DAN-ROUTER-UNTUK-PT-TERMINAL-PETI-KEMAS_.pdf | 11-MAY-18 | 31-MAR-19 |  |  | 06-AUG-18 | lia.adawiah@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
PROJ1877 | LOP104326 | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0618-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-JUN-18 | K.TEL.0618-0152/HK.810/DES-A1000000/2018 | 29-JUN-18 | PERURI PERUM | FMS |  |  | 39489801120 | 87755113600 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-SEP-18 | 0618-0152.2/BAST/TC/DES/16/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180926_0618-0152.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-PEKERJAAN-DIGITAL-CORE-PLATFORM-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-UANG-RI-TERMIN-1-45_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 01-OCT-18 | ira.melyanti@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
PROJ1877 | LOP104326 | LAG | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0618-0152/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 28-JUN-18 | K.TEL.0618-0152/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-JUN-18 | PERURI PERUM | FMS |  |  | 0 | 87755113600 | , , ,BAprogress, , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0618-0152.3/BAPP/PC/DES/16/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180928_0618-0152.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-PEKERJAAN-DIGITAL-CORE-PLATFORM-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-UANG-RI-TAHAP-DUA-KUMULATIF-PROGRESS-PROJECT-TELAH-MENCAPAI-76-89-BAPP_.pdf | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 | 76.89 |  | 01-OCT-18 | ira.melyanti@sigma.co.id | sudah diambil oleh michele 082110947099
PROJ1485 | LOP103078 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0340/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 | K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | PT. QUARTEE TECHNOLOGIES | BMS-2 |  |  | 76845000000 | 76845000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHAP 3 100% | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0118-0340.2/BAST/TC/DES/34/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0118-0340.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-PERANGKAT-LENOVO-THINKCENTER-M910-TAHAP-III-UNTUK-PT-QUARTEE-TECHNOLOGIES-TAHAP-3-100_.pdf |  |  |  | TAHAP 3 100% | 08-JUN-18 | brahma.linggadityo@infomedia.co.id | sudah diambil oleh yanuar 08111150521
PROJ2301 | LOP105632 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0318-0248/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | PT PELITA INDONESIA DJAYA (PIDC) | MLS |  |  | 2565800000 | 5331520000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0318-0248.3/BAST/RC/DES/126/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180511_0318-0248.3_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-SATELIT-DI-ATAS-KAPAL-PELNI-UNTUK-PT-PELITA-INDNESIA-DJAYA-5-LOKASI_1.pdf |  |  |  |  | 29-AUG-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ2301 | LOP105632 | NON PM | TELKOMSAT (PT Telkom Satelit Indonesia) | 126 | TEL.0318-0248/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAR-18 |  |  | PT PELITA INDONESIA DJAYA (PIDC) | MLS |  |  | 2134960000 | 5331520000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 0318-0248.2/BAST/RC/DES/126/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkomsat-pt-telkom-satelit-indonesia/BAST_20180426_0318-0248.2_DES_TELKOMSAT-PT-TELKOM-SATELIT-INDONESIA_PENYEDIAAN-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-SATELIT-DI-ATAS-KAPAL-PELNI-UNTUK-PT-PELITA-INDNESIA-DJAYA-4-LOKASI_1.pdf |  |  |  |  | 29-AUG-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
PROJ1937 | LOP104375 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0377/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0377/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-APR-18 | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 520200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-18 | 0418-0377.6/BAST/RC/DES/16/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180801_0418-0377.6_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-PEKERJAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-SISTEM-E-TICKETING-23-GATE-TAHAP-2-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 19-SEP-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH RIZKI SANJAYA - 081314422697
PROJ1754 | LOP103929 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0574/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 18-MAY-18 | K.TEL.0418-0574/HK.810/DES-A2020000/2018 | 09-JUL-18 | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 155869000 | 155869000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUL-18 | 0418-0574.1/BAST/OC/DES/16/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180727_0418-0574.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-CCTV-SYSTEM-UNTUK-PT-PATRAJASA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | yudo.purnomo@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Bilqis 082299799261
PROJ2352 | LOP105883 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0718-0542/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 03-AUG-18 |  |  | DUNIA EXPRESS TRANSINDO | MLS |  |  | 52380000 | 52380000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-18 | 0718-0542.1/BAST/OC/DES/59/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180831_0718-0542.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-REKLAME-NEON-BOX-UNTUK-PT-J-EXPRESS_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-18 | indra.hariyadi@gmail.com | sudah diambil oleh indra 0811177876
PROJ1685 | LOP103781 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0218-0547/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 01-MAR-18 |  |  | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | EMS |  |  | 23000000 | 245000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 29-MAR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 05-OCT-18 | johan.yasin@sigma.co.id | revisi pada lampiran BAST Pada spk kan jangka waktu kontrak 10 bulan dari tgl 1 maret 2018 - 31 desember 2018, sedangkan layanan baru aktif di tgl 29 maret 2018, jadi perhitungan itu bukan 10 bulan tapi 9 bulan.
PROJ2744 | LOP107136 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0818-0843/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 05-SEP-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 10946700 | 131360400 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 10-SEP-18 | 0818-0843.1/BAST/RC/DES/81/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180910_0818-0843.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_TENAGA-IT-QUALITY-ASSURANCE-A-N-JOHANNES-KEVIN_.pdf |  |  |  |  | 29-OCT-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ824 |  | LAG | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0393/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 | K.TEL.0717-0393/HK.810/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PERURI PERUM | FMS |  |  | 0 | 51742036000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0717-0393.1/BAST/TC/DES/49/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180525_0717-0393.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PERUM-PERCETAKAN-UANG-RI_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 28-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ937 | LOP24878 | NON PM | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0118-0849/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-FEB-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 131360400 | 131360400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 13-FEB-18 | 0118-0849.1/BAST/R2/DES/81/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180213_0118-0849.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JASA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-1-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-XV_.pdf | 01-MAR-18 | 28-FEB-19 |  |  | 12-MAR-18 | marzuki@ish.co.id | Sudah diambil oleh Mba Festy 082125981092
PROJ2140 | LOP105362 | NON PM | PT Metra-Net | 107 | TEL.0618-0094/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-JUN-18 | K.TEL.0618-0094/HK.810/DES-A2020000/2018 | 24-JUL-18 | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  |  | 824000000 | 824000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-JUL-18 | 0618-0094.1/BAST/OC/DES/107/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180727_0618-0094.1_DES_PT-METRA-NET_PEMENUHAN-E-VOUCHER-ISMAYA-DI-PT-SAMSUNG-ELECTRONICS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JUL-18 | felicia.mellianty@metranet.co.id | sudah diambil oleh Maisa Mariani Heri 081221915172
PROJ2666 | LOP101687 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0318-0034/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-MAR-18 |  |  | NESTLE INDONESIA | MAS |  |  | 1245913200 | 1245913200 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUL-18 | 0318-0034.1/BAST/RC/DES/88/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180712_0318-0034.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CLOUD-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-NESTLE-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 17-OCT-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | di ambil oleh yunita 08118501804
PROJ1475 | LOP102830 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0250/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 22-JAN-18 | K.TEL.0118-0250/HK.810/DES-A2020000/2018 | 23-JAN-18 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 291000000 | 291000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-JAN-18 | 0118-0250.1/BAST/O1/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180125_0118-0250.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-EVENT-LAUNCHING-PABRIK-RAPID-TEST-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh ian 085228890234
PROJ2858 | LOP107545 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0155/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-SEP-18 | 0818-0155.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180915_0818-0155.1_DES_PT-METRA-NET_BALKONDES-PATRA-JASA-APLIKASI-BALKONDES-DIGITAL-SELF-KIOSK-INDIHOME-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ823 |  | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0155/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-NOV-17 | K.TEL.0118-0515/HK.810/DES-A1000000/2018 | 19-JAN-18 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB | FMS |  |  | 0 | 1701555850 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-18 | 1017-0155.2/BAPP/PC/DES/16/IV/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180426_1017-0155.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-25-UNIT-MESIN-ATM-UNTUK-PT-BANK-NTB-TAHUN-2017-BAPP-DELIVERY-BARANG_.pdf |  |  | 95 |  | 31-JUL-18 | muhamad.zahruddin@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Rahmat Hidayat - 081311369983
PROJ1761 | LOP103812 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0418-0783/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 23-MAY-18 |  |  | SIEMENS INDONESIA | MCS |  |  | 1638100 | 39314400 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUL-18 | 0418-0783.1/BAST/RC/DES/14/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180713_0418-0783.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-CCTV-UNTUK-PT-SIEMENS-INDONESIA-INDONESIA_.pdf | 24-MAY-20 |  |  |  | 21-AUG-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
PROJ991 | LOP25026 | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0347/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III | MAS |  |  | 63800000 | 63800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAR-18 | 1217-0347.1/BAST/OC/DES/34/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180326_1217-0347.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANANBASIC-LICENSE-VCON-VCUBE-5-USER-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-PERSERO-HOLDING-PERKEBUNAN-NUSANTARA_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
PROJ1280 | LOP102311 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0118-0214/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 08-JAN-18 |  |  | INDO INTERNET | MCS |  |  | 669600000 | 669600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-JAN-18 | 0118-0214.1/BAST/R1/DES/7/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180109_0118-0214.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-LAYANAN-TRANSPONDER-SATELIT-TELKOM-3S-2-MHZ-C-BAND-HORIZONTAL-UNTUK-PT-INDO-INTERNET-PERIODE-JANUARI-2018-JANUARI-2019_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UNITA 081341005310
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166000 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 559.10/BAST/RC/DES/49/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171201_559.10_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ55 |  | CLOSED | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.559/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-FEB-16 | K.TEL.1006/HK.810/DES-A1000000/2016 | 16-MAR-16 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  |  | 319166000 | 46280519983 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-AUG-17 | 559.8/BAST/RC/DES/49/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170807_559.8_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-ERP-SAP-BI-DAN-BPC-UNTUK-PT-PEMBANGUNAN-PERUMAHAN-MANAGE-SERVICE-PERIODE-JULI-2017_1.pdf | 01-JUL-17 | 31-JUL-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
PROJ986 | LOP25210 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0034/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | UNIVESITAS TANJUNGPURA | EMS |  |  | 23250000 | 23250000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0118-0034.1/BAST/R2/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180103_0118-0034.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-COLLOCATION-STAR-DATA-CENTER-UNTUK-LANGGANAN-BANDWIDTH-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-TANJUNGPURA-TAHUN-2018_.pdf |  |  |  |  | 26-SEP-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | sudah diambil oleh aini - ems
PROJ2758 | LOP107293 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0818-0185/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-AUG-18 |  |  | TVRI | MCS |  |  | 19090000 | 19090000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-18 | 0818-0185.1/BAST/OC/DES/7/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180808_0818-0185.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-ACARA-FESTIVAL-BUNGA-INTERNASIONAL-TOMOHON-TIFF-UNTUK-LPP-TVRI_.pdf |  |  | 100 |  | 27-SEP-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
PROJ1042 | LOP31756 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0118-0068/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 16-JAN-18 |  |  | PT CARDIG AERO SERVICE | MLS |  |  | 765400 | 10684800 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-MAR-18 | 0118-0068.1/BAST/RC/DES/14/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180308_0118-0068.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-PERGUDANGAN-BANDARA-MAS-TANGERANG-UNTUK-PT-CARDIG-AERO-SERVICE_.pdf | 08-MAR-18 | 15-JAN-19 |  |  | 31-MAY-18 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
PROJ829 |  | LAG | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0608/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0608/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 39200000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN 5 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0617-0608.4/BAST/TC/DES/60/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180329_0617-0608.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRIKAL-UNTUK-PROYEK-APARTEMEN-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-5-KOMULATIF-48-48_.pdf |  |  |  | TERMIN 5 | 15-MAY-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sudah diambil oleh mala 082110119793
PROJ1457 | LOP102948 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0518-0512/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 18-MAY-18 |  |  | PT SINAR BELANTARA INDAH | MAS |  |  | 4800000 | 57600000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 0518-0512.1/BAST/RC/DES/48/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180525_0518-0512.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-ESTATE-BAGAN-TOREH-UNTUK-PT-SINAR-BELANTARA-INDAH-PERIODE-MEI-2018-MEI-201_.pdf | 25-MAY-18 | 24-MAY-19 |  |  | 25-JUL-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
PROJ1896 | LOP104493 | PROJECT CANDIDATE | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0418-0375/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 16-MAY-18 | K.TEL.0418-0375/HK.810/DES-A2020000/2018 | 17-MAY-18 | PT ASABRI | HWS |  |  | 246000000 | 246000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAY-18 | 0418-0375.1/BAST/RC/DES/16/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180505_0418-0375.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-PENYEWAAN-TEMPAT-DAN-JASA-LAYANAN-DISASTER-REOVERY-CENTER-DRC-PT-ASABRI-TAHUN-2018_.pdf | 05-MAY-18 | 04-MAY-19 |  |  | 29-JUN-18 | yoga.hermanto@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
PROJ1847 | LOP104264 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) | MCS |  |  | 512502000 | 512502000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 31-OCT-18 | 0518-0186.6/BAST/OC/DES/7/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20181031_0518-0186.6_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-TRANSPONDER-DAN-SNG-UNTUK-LIGA-1-DAN-2-OKTOBER_.pdf |  |  | 100 |  | 07-NOV-18 | ully@metrasat.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1847 | LOP104264 | NON PM | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 07-MAY-18 |  |  | PT GELORA TRISULA SEMESTA | MCS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0518-0186.1/BAST/RC/DES/7/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180604_0518-0186.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-I-SEWAA-SATELITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-LIGA-1-2-UNTUK-PT-GLORA-TRISULA-SEMESTA-GTS-PERIODE-MEI-2018-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 29-JUN-18 | arief.santoso@metra.co.id | Sudah diambil oleh Mas Rusli 081287092012
PROJ1072 | LOP25276 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0574/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 152294500 | 152294500 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 31-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 12-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh suri 087889344206
PROJ609 |  | CLOSED | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0339/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUL-17 |  |  | PT WIKA GEDUNG | PCS |  |  | 0 | 633447900 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0617-0339.2/BAST/PC/DES/14/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180608_0617-0339.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-DAN-PEMASANGAN-TELEPPHONE-SYSTEM-UNTUK-PROYEK-RANCANG-BANGUN-VELODROME-JAKARTA-PT-WIKA-GEDUNG-PERIODE-2-KUMULATIF-80_.pdf | 08-JUN-18 | 08-JUN-18 | 80 |  | 08-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2151 | LOP105012 | PROJECT CANDIDATE | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0418-0726/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 10-JUL-18 |  |  | TRANS COFFEE | THS |  |  | 2936560000 | 2936560000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 08-SEP-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | revisi lampiran BAST dan BAUT hapus qty, jangka waktu, total. Lmapirkan target delivery Oleh ESS THS
PROJ1660 | LOP103181 | NON PM | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0095/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 20-APR-18 |  |  | UNIVERSITAS INDONESIA | EMS |  |  | 3740000 | 3740000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-APR-18 | 0418-0095.1/BAST/OC/DES/59/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180425_0418-0095.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-UNIVERSITAS-INDONESIA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 09-JUL-18 | jatu.purnomo@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Jatu 081316063847
PROJ2482 | LOP106131 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0718-0665/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-AUG-18 |  |  | TBS TV ( TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, inc ) | MCS |  |  | 63283350 | 63283350 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-AUG-18 | 0718-0665.1/BAST/OC/DES/34/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180823_0718-0665.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-ANALOG-CONVERTER-UNTUK-TBS-TV-TOKYO-BROADCASTING-SYSTEM-TELEVISION-INC_.pdf |  |  | 100 |  | 19-SEP-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh Erick Maranthona 08116442000
PROJ2568 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0318-0456/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 1062120000 | 10621200000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-18 | 0318-0456.4/BAST/TC/DES/49/IX/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180928_0318-0456.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-ENTERPRISE-SERVICE-BUS-ESB-MANAGEMENT-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-TAHUN-2018-TAHAP-2_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 28-SEP-18 | sioe_eng@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak roy
PROJ2568 |  | DELAY | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0318-0456/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-MAR-18 |  |  | PNM | FMS |  |  | 0 | 10621200000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 0318-0456.2/BAPP/PC/DES/49/VI/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180629_0318-0456.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIA-ESB-MANAGEMENT-PT-PERMODALAN-NASIONAL-MADANI-TAHUN-2018-TAHAP-2-80_.pdf | 25-MAY-18 | 29-JUN-18 | 80 |  | 03-JUL-18 | arief.nurrahman@metrasys.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK ROYANI 085810384770
PROJ1342 | LOP101822 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0369/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 01-MAR-18 |  |  | PT. HEAVEN FUNERAL HOME | EMS |  |  | 64800000 | 64800000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAR-18 | 0218-0369.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180312_0218-0369.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-HEAVEN-FUNERAL-HOME-PERIODE-MARET-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Pak Gilbert 081218829922
PROJ1343 | LOP102699 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0812/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-MAR-18 |  |  | PT Petro One | MLS |  |  | 156996000 | 156996000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0318-0812.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180329_0318-0812.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-DENGAN-GYRO-STABLIZILED-ANTENNA-DI-KAPAL-VIGOR-UNTUK-PT-PETRO-ONE_.pdf |  |  |  |  | 02-AUG-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra +62 812-1952-9973
PROJ197 |  | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5441/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5463/HK.810/DES-1000000/2016 | 30-DEC-16 | Bank BRI Syariah | BMS-1 | PMDES2 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | 2488500000 | 3555000000 | , , , , ,SPK, ,KL,BAST TAHAP II SEBESAR 70% | Coordinator Project Management | REVISION | 02-JAN-18 |  | TERMIN |  |  |  |  | BAST TAHAP II SEBESAR 70% | 30-AUG-18 | dikman.setiawan@sigma.co.id | sertakan BAPP ttd PM telkom, lampirkan reporting dengan pelanggan (BRI)
PROJ1258 | LOP101739 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0318-0123/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-MAR-18 | K.TEL.0318-0123/HK.810/DES-A2020000/2018 | 21-MAR-18 | TRANS COFFEE | THS |  |  | 1746000 | 181972000 | BAcustomer, , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 16-APR-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 10-OCT-18 | erick.potter89@gmail.com | revisi tgl BAST dan BAUT jadi "13/04/2018". pada lampiran BAST dan lampiran BAUT agar di tambahkan lokasinya, dan pada lampiran BAUT agar di hapus nilai tagihnya
PROJ365 | LOP24792 | CLOSED | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0391/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0391/HK.810/DES-A1000000/2017 | 23-MAR-17 | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 274800000 | 274800000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin III | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0217-0391.1/BAST/TC/DES/34/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171228_0217-0391.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-JASA-CUSTOMER-CARE-UNTUK-PT-SEMEN-INDONESIA_1.pdf |  |  |  | Termin III | 23-JAN-18 | winatatya31@gmail.com | sudah diambil oleh tia 081294290559
PROJ1497 | LOP103122 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0912/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 27-FEB-18 |  |  | PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE | BMS-2 |  |  | 3610750 | 0 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0118-0912.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180402_0118-0912.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFIINANCE_1.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 10-JUL-18 | khoiriahyasin@gmail.com | sudah diambil oleh imu
PROJ2307 | LOP105872 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0718-0752/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 03-AUG-18 | - |  | Tokyo Broadcasting System Television | MCS |  |  | 5818000 | 5818000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-18 | 0718-0752.1/BAST/OC/DES/14/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180808_0718-0752.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-10-SEPULUH-UNIT-PERANGKAT-MOBILE-WIFI-UNTUK-TOKYO-BROADCASTING-SYSTEM-TELEVISION_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | bagoes@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
PROJ2146 | LOP105416 | PROJECT CANDIDATE | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0318-0367/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 107136000 | 107136000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0318-0367.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180320_0318-0367.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-SRL-RANGSANG-DAN-SRL-ANTARA-RANGSANG-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-PERIODE-2018-2019_.pdf |  |  |  |  | 17-SEP-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang
PROJ961 | LOP25067 | NON PM | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0218-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 09-FEB-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO | BMS-1 |  |  | 67500000 | 67500000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 0218-0002.1/BAST/TC/DES/34/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180212_0218-0002.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEATNOUTBOND-VERIFIKASI-DI-REGIONAL-PROCESSING-CENTER-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-TAHAP-1_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 17-MAY-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh yulianto - 083830789809
PROJ1110 | LOP101638 | PROJECT CANDIDATE | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0218-0812/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 28-FEB-18 |  |  | SIBA SURYA PT | MLS |  |  | 26700000 | 267000000 | , , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 01-MAR-18 | 0218-0812.1/BAST/RC/DES/11/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180301_0218-0812.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENYEDIAAN-LAYANAN-356-PAKET-MYGROUP-PREPAID-PAKET-C-TELKOMSEL-PT-SIBA-SURYA_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | muhammad_a_kurniawan@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1368 | LOP102486 | PROJECT CANDIDATE | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0118-0071/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 2 | TDS |  |  | 24217200 | 24217200 | , , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-FEB-18 | 0118-0071.1/BAST/O1/DES/99/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180212_0118-0071.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-SUPER-PROMO-DI-10-SEPULUH-LOKASI-PERIODE-26-JANUARI-22-FEBRUARI-2018-DAN-EDISI-1-CIPUTAT-UNTUK-PT-NDOMARCO-PRISMATAMA_1.pdf |  |  | 100 |  | 28-SEP-18 | tengkurahmayani@gmail.com | take out by maya (08119110140)
PROJ1025 | LOP31499 | NON PM | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0218-0572/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-FEB-18 |  |  | PT Bina NUsantara PErkasa | PCS |  |  | 874020000 | 874020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 0218-0572.1/BAST/R1/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180223_0218-0572.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-SCPC-KU-BAND-512-KBPS-DI-LOKASI-KAPAL-CS-NUSANTARA-EXPLORE-UNTUK-PT-BINA-NUSANTARA-PERKASA_.pdf | 23-FEB-18 | 22-FEB-19 |  |  | 03-APR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH UCU 082225489366
PROJ1114 |  | LAG | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 |  |  | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 14447300000 | 99024800000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 1 TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 0218-0181.1/BAST/TC/DES/99/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180228_0218-0181.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-TAHAP-1-TERMIN-1_2.pdf |  |  |  | TAHAP 1 TERMIN 1 | 02-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
PROJ1114 |  | LAG | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0218-0181/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 15-FEB-18 | K.TEL.0218-0181/HK.810/DES-A1000000/2018 | 19-FEB-18 | BALAI PUSTAKA PT | EMS | pmdes346 | HASBUR GHALI | 21424100000 | 99024800000 | , , , , ,SPK, ,KL,PENGADAAN BUKU PELAJARAN K13 TAHAP 1 UNTUK PT BALAI PUSTAKA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-APR-18 | 0218-0181.3/BAST/TC/DES/99/IV/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180423_0218-0181.3_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-K13-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA_.pdf |  |  |  | PENGADAAN BUKU PELAJARAN K13 TAHAP 1 UNTUK PT BALAI PUSTAKA | 27-APR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh ria - 082115828710
PROJ1913 | LOP104526 | NON PM | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0618-0185/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 28-JUN-18 |  |  | PT CATURADILUHUR | TDS |  |  | 55728000 | 55728000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-JUL-18 | 0618-0185.1/BAST/RC/DES/14/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180718_0618-0185.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-HANDSET-SAMSUNG-GALAXY-J2-PRIME-UNTUK-PT-CATURADILUHUR-SENTOSA_.pdf |  |  |  |  | 26-JUL-18 | rojali.076@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ2427 | LOP105529 | NON PM | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0718-0305/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 25-JUL-18 |  |  | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS |  |  | 310248000 | 310248000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0718-0305.1/BAST/OC/DES/19/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180816_0718-0305.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-ANTAR-LANTAI-DAN-PERANGKAT-PENDUKUNG-JARINGAN-DI-FTKE-UNIVERSITAS-TRISAKTI_.pdf |  |  | 100 |  | 30-AUG-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh cyntia +62 838-7210-3575
PROJ3086 | LOP108398 | PROJECT CANDIDATE | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0918-0121/P8/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-SEP-18 |  |  | TVRI | MCS |  |  | 29940000 | 29940000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-SEP-18 | 0918-0121.1/BAST/OC/DES/7/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180909_0918-0121.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-SNG-UNTUK-SAIL-MOYO-TAMBORA-2018-TVRI_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh frian
PROJ1165 | LOP101702 | NON PM | PT Finnet Indonesia | 12 | TEL.0218-0662/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 06-MAR-18 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 91735500 | 305785000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 0218-0662.1/BAST/TC/DES/12/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-finnet-indonesia/BAST_20180307_0218-0662.1_DES_PT-FINNET-INDONESIA_PENGADAAN-APLIKASI-PENDUKUNG-KOMPETISI-IT-TECHNOLOGY-API-MANAGEMENT-AND-SANDBOX-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHAP-1-30_.pdf |  |  |  | TAHAP 1 | 20-JUL-18 | tara@finnet-indonesia.com | Sudah diambil oleh Tara +62 811-7810-168
PROJ2821 | LOP107541 | PROJECT CANDIDATE | PT Metra-Net | 107 | TEL.0818-0154/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-SEP-18 |  |  | HOTEL PATRAJASA | THS |  |  | 45000000 | 45000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-SEP-18 | 0818-0154.1/BAST/OC/DES/107/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180913_0818-0154.1_DES_PT-METRA-NET_PENGADAAN-LAYANAN-APLIKASI-BALKONDES-DAN-DIGITAL-SELF-KIOSK-DI-LOKASI-PT-PATRA-JASA-UNTUK-PT-BANK-MANDIRI_.pdf |  |  | 100 |  | 08-OCT-18 | maisa.mariani@metranet.co.id | sudah diambil oleh maisa +62 812-2191-5172
PROJ1422 | LOP101921 | CLOSED | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0124/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 21-MAR-18 |  |  | PT BALAI PUSTAKA (PERSERO) | EMS |  |  | 42000000 | 42000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAR-18 | 0318-0124.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180330_0318-0124.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 31-MAY-18 | jatu.purnomo@gmail.com | sudah diambil oleh jatu 081316063847
PROJ2510 | LOP106390 | PROJECT CANDIDATE | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0818-0153/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 13178900 | 158146800 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 21-AUG-18 | 0818-0153.1/BAST/RC/DES/81/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20180821_0818-0153.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PERPANJANGAN-JANGKA-WAKTU-PEGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-BUSINESS-ANALYST-LEVEL-2-UNTUK-PT-PRUDENTIL-LIFE-ASSURANCE-TAHAP-IX-PERIODE-AGUSTUS-2_.pdf |  |  |  |  | 20-SEP-18 | marzuki@ish.co.id | sudah bisa diambil
PROJ1290 | LOP102161 | CLOSED | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0214/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-APR-18 | K.TEL.0318-0214/HK.810/DES-A1000000/2018 | 16-APR-18 | PT KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 3180000000 | 3180000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-MAY-18 | 0318-0214.1/BAST/OC/DES/16/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180524_0318-0214.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PERANGKAT-UPS-UNTUK-PT-KERETA-COMMUTER-INDONESIA_1.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUL-18 | sena.apriadi@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Sena 08119255909
PROJ1135 | LOP25227 | NON PM | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0118-0435/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | BMS-1 |  |  | 6000000 | 72000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-JAN-18 | 0118-0435.1/BAST/RC/DES/5/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20180130_0118-0435.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-INTERNET-KANTOR-PUSAT-PT-MANDIRI-TUNAS-FINANCE-TAHUN-2018_.pdf | 16-JAN-19 | 16-JAN-19 |  |  | 24-AUG-18 | tasya@sistelindo.com | sudah diambil oleh lia 087714535585
PROJ1269 |  | DELAY | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0032/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 16-MAR-18 | K.TEL.0318-0032/HK.810/DES-A1000000/2018 | 17-APR-18 | PELINDO III | MLS |  |  |  | 8624000000 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-18 | 0318-0032.3/BAPP/PC/DES/16/VIII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180830_0318-0032.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENAMBAHAN-INFRASTRUKTUR-DATA-CENTER-UNTUK-PT-PELABUHAN-INDONESIA-III-PERSERO-TERMINAL-PETIKEMAS-SEMARANG-BAPP-45-09_.pdf |  |  | 45.09 |  | 31-AUG-18 | diono.krissusanto@sigma.co.id | sudah diambil oleh vio 081394423228 - mls
PROJ858 | LOP24701 | NON PM | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0118-0033/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 26-JAN-18 |  |  | PT.BHINNEKA LIFE INDONESIA | HWS |  |  | 717000000 | 717000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-FEB-18 | 0118-0033.1/BAST/R2/DES/16/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180223_0118-0033.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-LAYANAN-COLLOCATION-DC-UNTUK-PT-BHINNEKA-LIFE-INDONESIA_.pdf | 25-JAN-18 | 24-JAN-21 |  |  | 19-MAR-18 | anung.rahman@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
PROJ2531 | LOP106382 | PROJECT CANDIDATE | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0518-0396/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 13-AUG-18 |  |  | BHUMYAMCA SEKAWAN | PCS |  |  | 1584000000 | 1584000000 | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-SEP-18 | 0518-0396.1/BAST/OC/DES/14/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180917_0518-0396.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-PERANGKAT-PABX-UNTUK-PT-G4S-CASH-SERVICE_.pdf |  |  | 100 |  | 19-OCT-18 | ujang.adang@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
PROJ3006 | LOP108170 | PROJECT CANDIDATE | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0418-0874/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 08-MAY-18 |  |  | BUMI RESOURCES TBK | ERS |  |  | 4404000 | 13212000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | DONE | 15-MAY-18 | 0418-0874.1/BAST/RC/DES/21/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180515_0418-0874.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-LOKASI-TAMBANG-SATUI-KALIMANTAN-UNTUK-PT-DARMA-HENWA-PERIODE-MEI-JULI-2018_.pdf |  |  |  |  | 12-NOV-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah bisa diambil
PROJ3145 | LOP108450 | PROJECT CANDIDATE | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.0918-0099/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 12-SEP-18 |  |  | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | EMS |  |  | 86250000 | 86250000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-OCT-18 | 0918-0099.1/BAST/OC/DES/19/X/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20181010_0918-0099.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENGADAAN-LISENSI-MICROSOFT-UNTUK-UNIVERSITAS-SAMRATULANGI_.pdf |  |  | 100 |  | 29-OCT-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | sudah diambil oleh ayang 081380983069
PROJ3233 | LOP106735 | PROJECT CANDIDATE | PT METRA DIGITAL MEDIA | 59 | TEL.0718-0877/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-AUG-18 |  |  | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 1230954281 | 1230954281 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-AUG-18 | 0718-0877.1/BAST/OC/DES/59/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180810_0718-0877.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_EVENT-RAPAT-KERJA-NASIONAL-II-2018PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBKINTERCONTINENTAL-BANDUNG-DAGO-PAKAR_.pdf |  |  | 100 |  | 31-OCT-18 | mardiyanto234@gmail.com | sudah diambil oleh andry 081298895566
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0817-0813/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 554025700 | 554025700 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-NOV-17 | 0817-0813.1/BAST/R2/DES/2/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171125_0817-0813.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-6-REPLACE-ROUTER-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-EKSISTING-DAN-PENAMBAHAN-ROUTER-DI-1-SATU-LOKASI-BARU-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO-11-LOKASI_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh Dedek Anggi Vari/085268475853
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0758/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JUN-18 | K.TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-SEP-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  |  | 430560295000 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-SEP-18 | 0717-0758.6/BAST/PC/DES/49/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180903_0717-0758.6_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_AMANDEMEN-KELIMA-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-P_.pdf |  |  |  | lisensi 47 user lokasi PTPN VII - LAMPUNG | 09-NOV-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1464/LG-270/DES-M2000000/2012 | 28-JUN-12 |  |  | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA | PCS |  |  | 0 | 487914945 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-NOV-17 | 1464.1/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171129_1464.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-BARANG-DAN-ATAU-JASA-PROJECT-PANIC-BUTTON-SECURITY-ALARM-UNTUK-GREEN-LAKE-CITY-TAHAP-2_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 | 12-NOV-18 | toen2good@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.5666/LG.270/DES-A2020000/2016 | 15-DEC-15 |  |  | yamaha mataram sakti | TDS |  |  | 0 | 312000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | APPROVED | 21-DEC-16 | 5666.1/BAST/R1/DES/11/XII/2016 | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses numbering, scan, dan copy
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.3301/LG.270/DES-A2020000/2015 | 26-AUG-16 |  |  | YAMAHA MATARAM SAKTI | TDS |  |  | 9000000 | 108000000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | CHECK BY SE PMO | 02-SEP-15 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses ttd sepmo
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0818-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-AUG-18 |  |  | MATARAM SAKTI MOTOR | TDS |  |  | 44200000 | 1060800000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | CHECK BY SE PMO | 04-OCT-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-NOV-18 | tozza_l_riyanto@telkomsel.co.id | proses paraf sepmo
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.0218-0152/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 06-FEB-18 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 23232500 | 23232500 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-MAR-18 | 0218-0152.1/BAST/RC/DES/2/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20180322_0218-0152.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-16-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-ISR-4321-K9-DI-LOKASI-MOR-V-MARINE-BENOA-TBBM-SANGGARAN-BALIUNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | sudah diambil oleh handoyo 082213998450
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.3223/YN.000/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 16688137 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | DONE | 23-OCT-17 | 0817-0608.1/BAST/RC/DES/81/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20171023_0817-0608.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENAMBAHAN-JASA-FIELD-COLLECTOR-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK-KANTOR-CABANG-BANDUNG-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 30-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | SUDAH BISA DIAMBIL
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 22545950 | 811654200 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 20-JUL-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 07-NOV-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada lampiran BAUT, hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0717-0128/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JUL-17 |  |  | SARI RASA NUSANTARA | TDS |  |  |  | 50000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 10-JUL-17 | 0717-0128.1/BAST/R1/DES/59/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170710_0717-0128.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-LBA-TESATE-SEBANYAK-100-000-SMS-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf |  |  |  |  | 05-NOV-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0717-0758/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 25-JUN-18 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  |  |  | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-OCT-18 | 0717-0758.4/BAPP/PC/DES/49/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20181019_0717-0758.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_AMANDEMEN-KELIMA-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-P_.pdf |  |  |  |  | 01-NOV-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0923/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-OCT-17 |  |  | BANK MANDIRI | BMS 1 |  |  |  |  | BAcustomer, , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 24-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 01-NOV-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | buatkan 17 list lokasi tersebut, nama lokasi, SN, tgl aktif. pada lampiran BAST hapus jangka waktu dan harga total
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0418-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0418-0275/HK.810/DES-A1000000/2018 | 23-APR-18 | PATA | THS |  |  | 5262259400 | 7025569200 | , , , , ,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-OCT-18 | 0418-0275.4/BAPP/PC/DES/59/X/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20181025_0418-0275.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_KEMENPAR-DATA-ROAMING-WISATAWAN-MANCANEGARA-CROSSBORDER-PROGRESS-75_.pdf |  |  | 75 |  | 25-OCT-18 | riovte@gmail.com | sudah di ambil oleh Andri 081212103477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0400/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | PT AGRA BAREKSA INDONESIA | MAS |  |  | 312000000 | 312000000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-JUN-17 | 0617-0400.1/BAST/R1/DES/14/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170630_0617-0400.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-FAJAR-SURYA-SWADAYA-AGRA-BAREKSA-GROUP-PERIODE-JULI-201_.pdf |  |  |  |  | 25-OCT-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah di ambil Mas Fenal 081210944662
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0818-0844/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 10-SEP-18 |  |  | UNIV ATMAJAYA JAKARTA | EMS |  |  | 2200000 | 2200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , ,BERITA ACARA PEMERIKSAAN | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-SEP-18 | 0818-0844.1/BAST/OC/DES/59/IX/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180921_0818-0844.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-UNIVERSITAS-ATMAJAYA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-OCT-18 | gilbertsamosir30@gmail.com | sudah diambil oleh pak gilbert
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2511/LG-270/DES-A1000000/2013 | 01-OCT-13 | K.TEL.1411/HK.820/DES-A1000000/2015 | 08-MAY-15 | PERKASA ABADI JAYA | PCS |  |  | 0 | 17778216000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-16 | 2511.2/BAST/TC/DES/14/XII/2016 | TERMIN | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161201_2511.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMART-BUILDING-DI-APARTENEB-THEMANSION-AT-DUKUH-GOLFT-KEMAYORAN-BAST-1_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 03-OCT-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0817-0955/P8/L.270/DES-A2026000/2017 | 06-SEP-17 |  |  | PT Thiess Contractor Indonesia | ERS |  |  | 6200000 | 37200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0817-0955.1/BAST/R2/DES/21/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170915_0817-0955.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-SITE-SANGATA-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-MARET-2018_.pdf | 14-MAR-18 | 14-MAR-18 |  |  | 18-OCT-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah di ambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT KOILIMA PUTRA MANDIRI | 902 | TEL.522/LG-270/DES-70000000/2018 | 30-MAY-18 | K.TEL. 004329/HK.810/DES-70000000/2018 | 31-MAY-18 | PT ACE HARDWARE INDONESIA,Tbk | TDS |  |  | 68200000 | 68200000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JUN-18 | 522.1/BAST/OC/DES/902/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-koilima-putra-mandiri/BAST_20180629_522.1_DES_PT-KOILIMA-PUTRA-MANDIRI_BIAYA-PERANGKAT-PENDUKUNG-ASTINET-LITE-3-MBPS-DI-7-LOKASI-CC-PT-ACE-HARDWARE-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 16-OCT-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti (083838061490)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1117-0251/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 28041600 | 28041600 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 10-NOV-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 10-OCT-18 | ully@metrasat.co.id | tolong konfirmasi ke BDM kenapa WO terbit tgl "09/11/2017", tetapi jangka waktu mulai pada WO "08/11/2017". dan tidak ada P7-1 pada WO
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0025/P8-LT/LG-270/DES-A2020000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0025/HK.820/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 | PT. Cipta Krida Bahari | TDS |  |  | 3250000 | 118750000 | , , , , ,SPK, ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0025.1/BAST/P1/DES/14/II/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170202_0117-0025.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-UNTUK-7-LOKASI-PT-CIPTA-KRIDA-BAHARI-PERIODE-III_.pdf | 28-FEB-17 | 28-FEB-17 | 42.86 |  | 20-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah di ambil oleh FUAD 081328786585
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0517-0127/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-MAY-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 45120000 | 45120000 | , , , , ,SPK, , ,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 24-MAY-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-OCT-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | revisi tgl BAUT lokasi RS Inanta , lampirkan BA Aktivasi
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.1017-0451/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-OCT-17 | K.TEL.0617-0035/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  |  | 23727000 | BAcustomer, , , , , ,WO,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 1017-0451.1/BAST/R2/DES/2/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-nusantara-compnet-integrator/BAST_20171020_1017-0451.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_WORK-ORDER-7-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2901-K9-DI-LOKASI-WISMA-TUGU-RADEN-SALEH-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  |  |  | 04-OCT-18 | dedek.anggi@compnet.co.id | take out by dede (085268475853)
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0418-0127/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-APR-18 |  |  | ICON PLUS | ERS |  |  |  | 5367264000 | BAcustomer, , , , , ,WO, ,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 30-JUL-18 |  | RECURRING | [5 empty] | 04-OCT-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | check out by Sahrial - MAS - 081280009145
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0606/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0606/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-JUN-17 | PT Pandega Citraniaga | PCS |  |  |  | 13969431100 | , , , , , , ,KL,,Baut, , ,BAprogress2, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-SEP-18 | 0617-0606.7/BAST/PC/DES/14/IX/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180906_0617-0606.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-APARTEMEN-UNTUK-PROYEK-BORNEO-BAY-BALIKPAPAN-PT-PANDEGA-CITRANIAGA-TERMIN-8-KUMULATIF-47-7169_1.pdf |  |  | 47.7169 |  | 03-OCT-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0817-0608/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.3223/YN.000/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 58935371 | 0 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | REVISION | 19-MAR-18 |  | RECURRING |  | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 31-JUL-18 | ade.irwan@ish.co.id | Nilai pada BAST di hilangkan saja
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0301/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0301/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | IFORTE GLOBAL INTERNET | PCS |  |  | 612000000 | 628500000 | BAcustomer, , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL,,Baut, , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0817-0301.1/BAST/R2/DES/16/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170915_0817-0301.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-LAYANAN-COLOCATION-LOKASI-DATA-CENTER-SENTUL-UNTUK-PT-IFORTE-GLOBAL-INTERNET_.pdf |  |  |  |  | 28-SEP-18 | beal.sebayang@sigma.co.id | sudah diambil oleh anwar (finance sigma) 081318670858
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0930/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-JUN-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 11700000 | 13700000 | BAcustomer, , , , , , , ,,Baut, ,SP, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 0517-0930.1/BAST/R2/DES/14/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171102_0517-0930.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-MIKROTIK-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-PEKANBARU_.pdf |  |  |  |  | 27-SEP-18 | zamzam_bz@pins.co.id | sudah diambil oleh aan 081386138692
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0960/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 176629200 | 176629200 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0960.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0960.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-TEMANGGUNG-PERIODE-2017-2019_.pdf | 03-MAY-19 | 03-MAY-19 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0945/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 16007800 | 35238120 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0945.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0945.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-DAN-M2M-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-SRAGEN-PERIODE-2016-2017_.pdf | 03-MAY-19 | 03-MAY-19 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0303/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 29596800 | 16852800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 1017-0303.5/BAST/RC/DES/49/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180604_1017-0303.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-MEI-2018_.pdf | 31-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 29-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0917-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | K.TEL.0917-0549/HK.810/DES-A1000000/2017 | 22-NOV-17 | INDONESIA COMNETS PLUS | ERS |  |  | 1601520570 | 1601520570 | , , , , , , ,KL,,Baut, , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-AUG-18 | 0917-0549.6/BAST/OC/DES/84/VIII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180816_0917-0549.6_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-KHS-PC-DAN-LAPTOP-UNTUK-LAYANAN-MANAGED-SERVICES-IT-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-12-UNIT_.pdf |  |  | 100 |  | 21-SEP-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Ricardo 081381394184
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 4919.9/BAST/RC/DES/49/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171201_4919.9_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-NOVEM_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 4919.4/BAST/RC/DES/49/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170703_4919.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-JUNI-_.pdf | 30-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 27-JUL-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Telkom Akses | 55 | TEL.2773/LG.270/DES-A1000000/2015 | 10-NOV-15 |  |  | PT CIPUTRA ADIGRAHA | PCS |  |  | 0 | 0 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | DONE | 22-MAY-17 | 2773.1/BAST/PC/DES/55/V/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-telkom-akses/BAST_20170522_2773.1_DES_PT-TELKOM-AKSES_PEMENUHAN-PABX-IT-DAN-TEL-SYSTEM-RAFFLES-HOTEL-CWJ-PEKERJAAN-TAMBAH-CI-013-CI-014-CI-015-CI-016-CI-018-CI-019-CI-020-CI-022-100_.pdf | 22-MAY-17 | 22-MAY-17 | 99 |  | 30-JAN-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah bisa diambil
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0586/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JUL-17 |  |  | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS |  |  | 71400000 | 71400000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 06-JUL-17 | 0617-0586.1/BAST/R1/DES/34/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170706_0617-0586.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-PEKERJAAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-TRANSPORTASI-JAKARTA-PERIODE-JULI-2017-JULI-2018_.pdf |  |  |  |  | 14-SEP-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah diambil oleh erik +62 811-6442-000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0186/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-JAN-17 | K.TEL.0117-0186/HK.810/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | PT CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 642739163 |  | ,BAperformansi,BArekonsiliasi, , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-SEP-18 | 0117-0186.5/BAST/RC/DES/34/IX/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180903_0117-0186.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-KEEMPAT-PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-AGUSTUS-2018_.pdf |  |  |  |  | 07-SEP-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Nusantara Mitra Utama | 901 | TEL.436/LG-270/DES-70000000/2018 | 04-MAY-18 | K.TEL. 003722/HK.810/DES-70000000/2018 | 07-MAY-18 | MULTITREND INDO | TDS |  |  | 165000000 | 160500000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 25-MAY-18 | 436.1/BAST/OC/DES/901/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-nusantara-mitra-utama/BAST_20180525_436.1_DES_PT-NUSANTARA-MITRA-UTAMA_BIAYA-PENARIKAN-JARINGAN-LAYANAN-ASTINET-LITE-DI-26-LOKASI-TOKO-MOTHERCARE-CC-PT-MULTITREND-INDO_.pdf |  |  | 100 |  | 06-SEP-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh rasti (083838061490)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.4919/LG-270/DES-A1000000/2016 | 21-NOV-16 | K.TEL.4961/HK.810/DES-A1000000/2016 | 23-NOV-16 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 227060000 | 8174160000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 4919.13/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180402_4919.13_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-PERANGKAT-SERVER-UNTUK-DISASTER-RECOVERY-CENTER-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-LAYANAN-KOLOKASI-DAN-SEWA-DRC-MARET_.pdf | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 03-SEP-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0518-0096/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 04-MAY-18 |  |  | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 4027575603 | 62631150000 | , , , , , ,WO, ,TAHAP 2 TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-AUG-18 | 0518-0096.4/BAST/TC/DES/99/VIII/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20180824_0518-0096.4_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-PERIODE-FEBRUARI-2018-TAHAP-2-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | TAHAP 2 TERMIN 1 | 30-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0618-0873/LG.270/DES-A2028000/2018 | 07-JUN-18 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 118440000 | 118440000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-JUN-18 | 0618-0873.1/BAST/RC/DES/4/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20180608_0618-0873.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 30-JUN-19 |  |  | 30-AUG-18 | yuli_sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh Yuli (08111733774)
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1017-0303/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 | K.TEL.1017-0303/HK.810/DES-A1000000/2017 | 30-OCT-17 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 29596800 | 16852800000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 1017-0303.4/BAST/RC/DES/49/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180502_1017-0303.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-OPTIMALISASI-SAP-HCM-DAN-IMPLEMENTASI-SUCCESS-FACTOR-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-APRIL-2018_.pdf | 30-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 29-AUG-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0952/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 363918400 | 363918400 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0517-0952.1/BAST/R2/DES/7/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170504_0517-0952.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-JATENG-LOKASI-KANTOR-CABANG-KEBUMEN-PERIODE-2017-2019_.pdf | 03-MAY-19 | 03-MAY-19 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0962/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 401398400 | 401398400 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISIONED | 04-MAY-17 |  | RECURRING |  | 03-MAY-19 | 03-MAY-19 |  |  | 28-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | berkas sudah diperbaiki sesuai catatan
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0118-0917/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-FEB-18 |  |  | PT TNT Skypak International express | MLS |  |  | 3500000 | 1026230000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-MAY-18 | 0118-0917.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180526_0118-0917.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-TNT-SKYPAK-INTERNATIONAL-EXPRESS-DI-7-LOKASI_.pdf |  |  | 100 |  | 28-AUG-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0097/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | TEL.0717-0097/HK.810/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 39882000 | 199410000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0717-0097.4/BAST/R1/DES/16/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171201_0717-0097.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-23-DUA-PULUH-TIGA-GATE-DAN-INFRASTRUKTUR-PENDUKUNG-UNTUK-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-PERIODE-NOVEMBER-2017_1.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  | 1 November 2017 - 30 November 2017 | 30-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0519/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 13219150 | 13219150 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 0917-0519.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | ../bast//pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170927__DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-OMI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIOE-6-19-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0038/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 09-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 28126300 | 28126300 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0817-0038.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170905_0817-0038.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-12-DUA-BELAS-LOKASI-OMI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-25-AGUSTUS-21-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya +62 811-9110-140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0517-0281/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 29202400 | 29202400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JUL-17 | 0517-0281.1/BAST/O1/DES/99/VII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170704_0517-0281.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-13-TIGA-BELAS-LOKASI-OMI-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-PERIODE-30-JUNI-27-JULI-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 27-AUG-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah diambil oleh Maya +62 811-9110-140
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1217-0907/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 03-JAN-18 | K.TEL.1217-0907/HK.810/DES-A1000000/2018 | 05-JAN-18 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EMS |  |  | 1655999600 | 1665999600 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1217-0907.1/BAST/R2/DES/19/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180108_1217-0907.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-BRAWIJAYA-TAHUN-2018_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 24-AUG-18 | cynthia.rachmawati@ymail.com | sudah diambil oleh karno - +62 812-8282-8868 - EMS
|  |  | PT Sentrakom Indonusantara | 32 | TEL.2429/LG-270/DES-A2020000/2016 | 31-MAY-16 | K.TEL.2479/HK.810/DES-A2020000/2016 | 02-JUN-16 | PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA | ERS |  |  | 118800000 | 118800000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JUN-16 | 2429.1/BAST/R1/DES/32/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-sentrakom-indonusantara/BAST_20160610_2429.1_DES_PT-SENTRAKOM-INDONUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-RADIO-LINK-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-KONEKSI-INTERNET-PABRIK-PT-INDONESIA-CHEMICAL-ALUMINA-PERIODE-2016-2017_.pdf |  |  |  |  | 24-AUG-18 | deviana@sentrakom.co.id | Sudah diambil oleh Sugiyanto
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2696/LG.270/DES-A2020000/2016 | 10-JUN-16 | K.TEL.2696/HK.810/DES-A2020000/2016 | 15-JUN-16 | BANK JAWA TENGAH | BMS-1 |  |  | 128872728 | 128872728 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-JUL-16 | 2696.1/BAST/R2/DES/34/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20160711_2696.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BANK-JAWA-TENGAH-PERIODE-APRIL-2016-S-D-JUNI-2016_.pdf | 01-APR-16 | 30-JUN-16 |  |  | 15-AUG-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Ratna +62 821-1066-2820
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1217-0636/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 22-DEC-17 |  |  | BANK BTN | BMS-1 |  |  | 614369800 | 37156725600 | , , , , ,SPK,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 1217-0636.1/BAST/RC/DES/7/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180419_1217-0636.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PEREMAJAAN-ROUTER-KANTOR-CABANG-KANTOR-CABANG-SHARIA-KCP-DAN-KCPS-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TBK_.pdf | 19-APR-18 | 19-APR-18 |  |  | 21-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh unita utami 081341005310
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0874/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 06-JUN-17 | K.TEL.0517-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-JUN-17 | PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | TDS |  |  | 167000 | 66132000000 | , , , , ,SPK, , ,DESEMBER 2017 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 0517-0874.5/BAST/RC/DES/14/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171229_0517-0874.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIAN-TRIJAYA-TBK-ALFAMART-PERIODE-JULI-2017-DESEMBER-202_.pdf |  |  |  | DESEMBER 2017 | 16-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Fuad 081328786585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5958/LG.270/DES-A2026000/2016 | 22-DEC-16 |  |  | GALADERMA INDONESIA HEALTHCARE | MAS |  |  | 7980000 | 95760000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 5958.1/BAST/R1/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161230_5958.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-CISCO-2800-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-GALADERMA-INDONESIA-HELATHCARE-PERIODE-DESEMBER-2016-DESEMBER-2017_.pdf | 30-DEC-16 | 29-DEC-17 |  |  | 21-AUG-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh fuad +62 813-2878-6585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4058/LG.270/DES-A2027000/2014 | 01-OCT-14 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 5142900 | 66714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-SEP-16 | 4058.1/BAST/R1/DES/14/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160930_4058.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-KRAKATAU-PERMATA-SAWIT-RAPP-GROUP-LOKASI-PESISIR-SELATAN-SUMATERA-BA_.pdf | 30-SEP-16 | 29-SEP-17 |  |  | 21-AUG-18 | erni.purwasih@pins.co.id | sudah diambil oleh fuad +62 813-2878-6585
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG-270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | PT GARUDA INDONESIA | TMS |  |  | 3222147602 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-AUG-18 | 1217-0910.3/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180803_1217-0910.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTEER-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-20 |  |  | 16-AUG-18 | yuniati09@yahoo.co.id | sudah diambil oleh yuyun 081281815320
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0722/P8/LG.270/DES-A2020000 | 07-FEB-18 |  |  | PT KIMIA FARMA | HWS |  |  | 22500000 | 270000000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-FEB-18 | 0118-0722.1/BAST/RC/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180208_0118-0722.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-KIMIA-FARMA-APOTEK-PERIODE-FEB-2018-FEB-2019_.pdf | 07-FEB-19 | 07-FEB-19 |  |  | 16-AUG-18 | yanuar.ndon@gmail.com | Sudah diambil oleh Erick Maranthona (08116442000)
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 342165600 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 01-APR-15 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL. 1919/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | PT BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | BMS-2 |  |  | 187822800 | 10783405800 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 30-DEC-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 15-AUG-18 | unita.utami@metrasat.co.id | revisi pada Lampiran BAUT hapus table jangka waktu dan total
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0874/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 | K.TEL.0917-0874/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 1069412800 | 38498860800 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-AUG-18 | 0917-0874.5/BAST/RC/DES/34/VIII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180806_0917-0874.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-LAYANAN-BPJS-KESEHATAN-CARE-CENTER-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-PERIODE-JULI-2018_.pdf | 01-JUL-18 | 31-JUL-18 |  |  | 15-AUG-18 | hartantia.lady@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH Hartantia 082311722850
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2807/LG.270/DES-A2020000/2016 | 22-JUN-16 | K.TEL.2959/HK.810/DES-A2020000/2016 | 24-JUN-16 | BANK JAWA TENGAH | FMS |  |  | 515490912 | 515490912 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-JUL-16 | 2807.1/BAST/R2/DES/34/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20160711_2807.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-PT-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-JAWA-TRNGAH-PERIODE-JULI-2016-S-D-JUNI-2017_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 15-AUG-18 | watiratna2022@gmail.com | Sudah diambil oleh Ratna +62 821-1066-2820
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0918/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII | MAS |  |  | 36270000 | 326430000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-APR-17 | 0317-0918.1/BAST/R1/DES/48/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170401_0317-0918.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII-PERSERO-PERIODE-APRIL-2017-DESEMBER-2017_.pdf | 01-APR-17 | 31-DEC-17 |  |  | 13-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh roni 08119191182
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.6008/LG.270/DES-A2026000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII | MAS |  |  | 2470000 | 7410000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-DEC-16 | 6008.1/BAST/R1/DES/48/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161230_6008.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-TULUNG-BUYUT-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII-PERIODE-JANUARI-MARET-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-MAR-17 |  |  | 13-AUG-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.36/LG.270/DES-A2020000/2016 | 04-JAN-16 | K.TEL.132/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | UNIVERSITAS TERBUKA | EMS |  |  | 126412800 | 126412800 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-DEC-16 | 36.1/BAST/R2/DES/34/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161231_36.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-TENAGA-AHLIIT-DAN-PENGEMBANGAN-APLIKASI-UNTUK-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNIVERSITAS-TERBUKA-PERIODE-JANUARI-DESEMBER-2016_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 07-AUG-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH, HP : 081355474791
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0617-0160/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 28-JUL-17 |  |  | PT Pertamina EP | ERS |  |  | 20300000 | 60900000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-AUG-17 | 0617-0160.1/BAST/R2/DES/21/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20170804_0617-0160.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADO-IP-DI-LOKASI-PEP-FIELD-ADERA-PENGABUAAN-DAN-FIELD-SEMBAKUNG-UNTUK-LAYANAN-REDUNDANT-LINK-VPN-IP-_.pdf | 04-AUG-17 | 05-AUG-18 |  |  | 01-AUG-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0917-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | K.TEL.0917-0549/HK.810/DES-A1000000/2017 |  | ICON PLUS | ERS |  |  | 123013695 | 1601520570 | , , , , , , ,KL,batch 8 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUL-18 | 0917-0549.5/BAST/OC/DES/84/VII/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180704_0917-0549.5_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-KHS-PC-DAN-LAPTOP-UNTUK-LAYANAN-MANAGED-SERVIS-IT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-19-UNIT_.pdf |  |  |  | batch 8 | 02-AUG-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh RICARDO , NO TELP 081381394184
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0091/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0091/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | PT CIPTA KRIDA BAHARI | TDS |  |  | 15120000 | 5024040000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-FEB-17 | 0117-0091.3/BAST/RC/DES/14/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170222_0117-0091.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART_.pdf | 28-FEB-17 |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0061/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 15-MAY-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 16480000 | 16480000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-JUN-18 | 0517-0061.1/BAST/R1/DES/14/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180614_0517-0061.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-2-LOKASI-PT-LION-SUPER-INDO_.pdf | 15-JUN-17 | 15-JUN-18 |  |  | 03-MAY-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | Tujuh Anugerah Utama | 900 | TEL.330/LG210/DES-70300000/2018 | 04-APR-18 | K.TEL. 003213/HK.810/DES-7000000/2018 | 17-APR-18 | PT MULTITREND INDO | TDS |  |  | 56250000 | 56250000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 330.1/BAST/OC/DES/900/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/tujuh-anugerah-utama/BAST_20180430_330.1_DES_TUJUH-ANUGERAH-UTAMA_PERANGKAT-PENDUKUNG-LAYANAN-JARINGAN-KOMUNIKASI-ASTINET-LITE-5-MBPS-DI-9-TOKO-JUSTICE-CC-PT-MULTITRENDINDO_.pdf |  |  | 100 |  | 01-AUG-18 | mandagi.rasti@gmail.com | sudah diambil oleh RASTI (083838061490)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0208/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-JAN-18 |  |  | PT. LION SUPER INDO | TDS |  |  | 2520000 | 57680000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-APR-17 | 0117-0208.1/BAST/T1/DES/14/IV/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170418_0117-0208.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-7-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-PERIODE-2017-2018-TERMIN-I-28-57_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0427/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 29-AUG-17 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2520000 | 41200000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 2 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 0817-0427.2/BAST/T1/DES/14/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171010_0817-0427.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-5-LOKASI-UNTUK-PT-LION-SUPER-INDO-TERMIN-II-60_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 02-AUG-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1017-0924/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0924/HK.820/DES-A1000000/2017 | 02-NOV-17 | INDONESIA COMNETS PLUS | ERS |  |  | 1004834922 | 17777446108 | , , , , , , ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1017-0924.1/BAST/TC/DES/84/II/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180228_1017-0924.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_AMANDEMEN-PERTAMA-PEKERJAAN-PENGADAAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 02-AUG-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | sudah diambil oleh RICARDO , NO TELP 081381394184
|  |  | Kopkar Smart Media | 25 | TEL.1217-0123/P8/LG.270/DES-A202700/2018 | 09-JAN-18 |  |  | IAIN JEMBER | EMS |  |  | 7499500 | 89994000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-FEB-18 | 1217-0123.1/BAST/R1/DES/25/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/kopkar-smart-media/BAST_20180202_1217-0123.1_DES_KOPKAR-SMART-MEDIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-PENARIKAN-JARINGAN-FO-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-IAIN-JEMBER_.pdf |  |  |  |  | 26-JUL-18 | okt.issa@gmail.com | Sudah diambil oleh Karno EMS +62 812-8282-8868
|  |  | PT Metra-Net | 107 | TEL.0917-0513/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 09-NOV-17 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS 1 |  |  |  | 25143130000 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-JUL-18 | 0917-0513.4/BAPP/P1/DES/107/VII/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-metra-net/BAST_20180731_0917-0513.4_DES_PT-METRA-NET_PENYEDIAAN-LAYANAN-BIG-DATA-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-BAPP-86_.pdf |  |  | 86 |  | 01-AUG-18 | achmad.munandar@metranet.co.id | Sudah diambil oleh ACHMAD MUNANDAR / 085236536596
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-FEB-17 | K.TEL.0217-0182/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JUN-17 | BANK MAYORA | BMS-2 |  |  | 120966400 | 4354790400 | , , , , ,SPK,WO, ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0217-0182.7/BAST/RC/DES/14/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170801_0217-0182.7_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DAN-METRO-E-PT-BANK-MAYORA-DI-45-LOKASI_.pdf | 31-MAR-21 | 31-MAR-21 |  |  | 01-AUG-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh jaya sonjaya (081320419992)
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0004/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-APR-17 |  |  | PT CIMB Niaga | BMS-2 |  |  | 134535555 | 134535555 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0317-0004.4/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0317-0004.4_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILING-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-TAHUN-2017-DESEMBER-2017_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | septy43@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH ANDRY 081298895565
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0718-0031/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 02-JUL-18 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 4550000 | 54600000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUL-18 | 0718-0031.1/BAST/RC/DES/11/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180719_0718-0031.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_KEBUTUHAN-PENYEDIAAN-GADGET-83-UNIT-UNTUK-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA_.pdf |  |  |  |  | 31-JUL-18 | pungky_permadi@telkomsel.co.id | sudah diambil oleh rizqa - tds
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0936/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PELINDO I | MLS |  |  | 369481000 | 369481000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0936.1/BAST/R1/DES/16/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170601_0517-0936.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-SEWA-COLOCATION-PEKERJAAN-PEMBANGUNAN-DR-DI-KANTOR-PUSAT-PT-PELINDO-I-PERIODE-JUNI-DESEMBER-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-DEC-17 |  |  | 30-JUL-18 | hilman.nugraha@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Anwar (fincance sigma) 081318670858
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0518-0815/P8/LF.270/DES-A2028000/208 | 28-MAY-18 |  |  | trans7 | MCS |  |  | 10800000 | 10800000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUN-18 | 0518-0815.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180603_0518-0815.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-EVENT-HIJAB-HUNT-UNTUK-OT-DUTA-VISUAL-NUSANTARA-TIVI-TUJUH-TRANS7_.pdf | 03-JUN-18 | 30-JUN-18 |  |  | 24-JUL-18 | yolanda.dwisty@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0091/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0091/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | PT CIPTA KRIDA BAHARI | TDS |  |  | 83160000 | 5024040000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JAN-17 | 0117-0091.2/BAST/RC/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170112_0117-0091.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART_.pdf | 31-JAN-17 |  |  |  | 27-JUL-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 2250591840 | 63636000000 | , ,BArekonsiliasi, , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1117-0818.2/BAST/RC/DES/48/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180228_1117-0818.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-SISTEM-KOMUNIKASI-PAKET-DOMESTIK_1.pdf |  |  | 100 |  | 25-JUL-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.749/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-FEB-16 | K.TEL.3617/HK.810/DES-A1000000/2016 | 25-AUG-16 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BMS-2 |  |  | 356720000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-JUL-18 | 749.6/BAST/RC/DES/34/VII/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180717_749.6_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SISTEM-DAN-APLIKASI-E-KOPERASI-UNTUK-PT-BANK-KESEJAHTERAAN-EKONOMI-PERIODE-AGUSTUS-2017-JUNI-2018_.pdf | 01-AUG-17 | 30-JUN-18 |  |  | 24-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0118-0216/P8/LG.270/DES-2020000/2018 | 12-MAR-18 | K.TEL.0118-0216/HK.810/DES-A2020000/2018 | 14-MAR-18 | JASA RAHARJA | HWS |  |  | 208798500 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 10-APR-18 | 0118-0216.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180410_0118-0216.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTR-UNTU-PT-JASA-RAHARJA-PERIODE-JANUARI-MARET-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 20-JUL-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVA 087885253864
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0936/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT PELINDO I | MLS |  |  | 369481000 | 369481000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 14-NOV-17 |  | RECURRING |  | 01-JUN-17 | 30-DEC-17 |  |  | 18-JUL-18 | hilman.nugraha@sigma.co.id | sudah diambil oleh sari - mls
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0618-0215/LG.270/DES-A2028000/2018 | 08-JUN-18 |  |  | LPP TVRI | MCS |  |  | 19200000 | 19200000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JUN-18 | 0618-0215.1/BAST/OC/DES/7/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-multimedia-nusantara/BAST_20180619_0618-0215.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-ACARA-PELAKSANAAN-DEBAT-PUBLIK-PUTARAN-III-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-KABUPATEN-DONGGALA-UNTUK-LPP-TVRI_1.pdf |  |  | 100 |  | 16-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Yolanda 081314271929
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0398/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | PERTAMINA GAS | ERS |  |  | 3720000 | 10421908000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-MAR-17 | 0817-0398.1/BAST/RC/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170124_0817-0398.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-128-KBPS-DI-LOKASI-KM-222-750-UNTUK-PT-PERTAMINA-GAS_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh OKTI 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3828/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-AUG-16 |  |  | pt.altrak | TDS |  |  | 80910000 | 80910000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-SEP-16 | 3828.1/BAST/R2/DES/7/IX/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160901_3828.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_AMANDEMEN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-INTERNET-UNTUK-PT-ALTRAK-1978-LOKASI-SAMBARATA-DAN-BENDILI_.pdf |  |  |  |  | 11-JUL-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh Unita Utami 081341005310
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0751/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-JUL-17 | K.TEL.0517-0751/HK.810/DES-A1000000/2017 | 12-JUL-17 | PERTAMINA ITSM | ERS |  |  | 90397080 | 4451981179 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-MAY-18 | 0517-0751.10/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180514_0517-0751.10_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SERVICE-DESK-PEMELIHARAAN-DATA-ITSM-INCIDENT-PROBLEM-MANAGEMENT-QA-DAN-MANAJEMEN-LAYANAN-TI-BERBASIS-ISO-20K-UNTUK-PT-PERTAMINA-PER_.pdf | 30-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 11-JUL-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh yudi 081288260398
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0917-0302/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-OCT-17 | K.TEL.0917-0302/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERUM | FMS |  |  | 166011501 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-MAR-18 | 0917-0302.2/BAST/TC/DES/40/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180329_0917-0302.2_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-JASA-LAYANAN-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-PENGELOLAAN-KESEHATAN-KARYAWAN-PERUM-PERURI-TERMIN-2-SEBESAR-20_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 09-JUL-18 | chindy.bella@admedika.co.id | sudah diambil oleh ita 082227501960
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0424/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | BPR INDOSURYA DAYA SUKSES | FMS |  |  | 230850000 | 230850000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | REVISION | 16-OCT-17 |  | RECURRING | [5 empty] | 09-JUL-18 | agus.yusdianto@gmail.com | -revisi penulisan no WO pada BAUT seharusnya "tel.0817-0424/P8/...". -untuk tgl BAST dan BAUT disamakan dg tgl aktif pada BASO. -lampirkan BASO antara telkom dengan customer. -lampirkan target delivery dari ESS FMS
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0641/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 05-APR-18 |  |  | PT PANORAMA BANGUN LESTARI | IBS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-JUN-18 | 0917-0641.1/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180628_0917-0641.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-GREEN-SEDAYU-TAMAN-PALEM-PT-PANORAMA-BANGUN-LESTARI-TERMIN-1-KOMULATIF-10-2700_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 29-JUN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Syifa +62 812-8320-8262
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0462/P8/LG-270/DES-A2020000/2017 | 02-JUN-17 | K.TEL.0517-0462/HK.820/DES-A2020000/2017 | 07-JUN-17 | PERUM DAMRI | TMS |  |  | 13806000 | 165672000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-JUN-18 | 0517-0462.1/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180604_0517-0462.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGE-SERVICE-CALL-CENTER-UNTUK-PERUSAHAAN-UMUM-PERUM-DAMRI-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 03-JUL-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0963/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | Bank Muamalat Tbk | BMS-2 |  |  | 90420000 | 616500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0963.2/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0963.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-11-LOKASI-PT-BANK-MUAMALAT-TBK-PERIODE-1-JANUARI-2018-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 04-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0917-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-OCT-17 |  |  | PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE | FMS |  |  | 0 | 2264028400 | , , ,BAprogress, ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 29-JUN-18 |  | PROGRESS |  | 29-JUN-18 | 29-JUN-18 | 85 |  | 03-JUL-18 | yanuar.ndon@gmail.com | sudah di ambil yanuar
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0963/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | Bank Muamalat Tbk | BMS-2 |  |  | 526080000 | 616500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0963.1/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0963.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-64-LOKASI-PT-BANK-MUAMALAT-TBK-PERIODE-1-JANUARI-2018-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 03-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.1117-0485/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-NOV-17 | K.TEL.1117-0485/HK.820/DES-A2020000/2017 | 28-NOV-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 52258500 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin 1 renewal periode 25 November 2017- 24 Februari 2018 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-18 | 1117-0485.1/BAST/TC/DES/40/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-administrasi-medika/BAST_20180301_1117-0485.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-ADMINISTRASI-PELAYANAN-KESEHATAN-OLEH-THIRD-PARTY-ADMINISTRATION-TPA-UNTUK-ICON-PERIODE-TAHUN-2017-2018-TERMIN-1-25_.pdf |  |  |  | Termin 1 renewal periode 25 November 2017- 24 Februari 2018 | 03-JUL-18 | syariefyunita5@gmail.com | Sudah diambil oleh Yunita Hp : 082227501960
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1217-0964/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 |  |  | Bank Panin | BMS-2 |  |  | 4512780000 | 5170380000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-JAN-18 | 1217-0964.1/BAST/RC/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180101_1217-0964.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERPANJANGAN-PENYEDIAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-VIEW-UNTUK-549-LOKASI-PT-BANK-PANIN-TBK-PERIODE-1-JANUARI-31-DESEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 02-JUL-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita no tlp 08118501804
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 | K.TEL.0317-0395/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-MAY-17 | ASURANSI JASA INDONESIA PT | HWS |  |  | 61180000 | 734160000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 0317-0395.7/BAST/RC/DES/34/VI/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180606_0317-0395.7_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA-PERIODE-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 02-JUL-18 | hartantia.lady@gmail.com | sudah diambil oleh hartantia 08231722850
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | K.TEL.1217-0553/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-DEC-17 | PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 209230000 | 8696520000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-18 | 1217-0553.4/BAST/RC/DES/49/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180504_1217-0553.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_MANAGED-SERVICE-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 29-JUN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (TELIN) | 87 | TEL.0518-0637/P8/LG.70/DES-A2028000/2018 | 30-MAY-18 |  |  | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 51500000 | 51500000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JUN-18 | 0518-0637.1/BAST/OC/DES/87/VI/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-indonesia-internasional-telin/BAST_20180606_0518-0637.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-INTERNASIONAL-TELIN_PENYEDIAAN-JASA-TRAINING-LEARNING-VALUE-CHAIN-LVC-UNTUK-PERUM-PERHUTANI_.pdf |  |  | 100 |  | 29-JUN-18 | nisa@telkompcc.co.id | sudah diambil oleh annisa 081322801045
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | K.TEL.0318-0549/HK.810/DES-A1000000/2018 | 30-APR-18 | PT. LINKADATA CITRA MANDIRI | PCS |  |  | 11229150200 | 34237486700 | , , , , , , ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAY-18 | 0318-0549.1/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180531_0318-0549.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MATERIAL-ELECTRICAL-DAN-PLUMBING-HYDRANT-PROYEK-RUMAH-SUSUN-PASAR-RUMPUT-UNTUK-PT-LINKDATA-CITRA-MANDIRI-KOMULATIF-83-3241_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 28-JUN-18 | amellia.putri@sigma.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NASWIR 08119949433 - PCS
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0417-0277/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-APR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 39600000 | 1689600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 0417-0277.5/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171227_0417-0277.5_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-DAN-MANAGED-SERVICE-CCTV-DI-11-LOKASI-UNTUK-PT-RIAU-ANDALAN-PULP-AND-PAPER-PEKERJAAN-1-LOKASI-UNTUK-BULAN-DES_.pdf |  |  | 100 |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu +62 822-2548-9366
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0576/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | PT Taspen ( persero ) | HWS |  |  | 309621600 | 3746689819 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 1017-0576.2/BAST/RC/DES/88/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180328_1017-0576.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-55-LOKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-4-SITE_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0576/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | PT Taspen (Persero) | HWS |  |  | 262440000 | 3746689819 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-APR-18 | 1017-0576.3/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180419_1017-0576.3_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-55-LOKASI-UNTUK-PT-TASPEN-PERSERO-5-SITE_.pdf |  |  |  |  | 08-JUN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil oleh yunita 08118501804
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.1117-0038/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | SARINAH | TDS |  |  | 4500000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 1117-0038.4/BAST/RC/DES/84/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180530_1117-0038.4_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-E-COMMERCE-UNTUK-PT-SARINAH-PERSERO-PERIODE-BULAN-MEI-2018_.pdf | 01-MAY-18 | 31-MAY-18 |  |  | 08-JUN-18 | sabar.sianturi@sigma.co.id | sudah diambil oleh fajar 082297244071
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2703/LG-270/DES-A2026000/2016 | 15-JUN-16 |  |  | PT PENITI SUNGAN PURUN (HPI AGRO) | MAS |  |  | 3698000 | 88752000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2703.1/BAST/R1/DES/14/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160701_2703.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PENITI-SUNGAI-PURUN-UNTUK-PT-HARTONO-PLANTATION-INDONESIA-HPI-AGRO-PERIODE-2016-20_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 07-JUN-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3686/LG.270/DES-A2020000/2015 | 22-SEP-15 |  |  | PT BANK DBS INDONESIA | BMS-2 |  |  | 2500000 | 180000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 09-NOV-15 |  | RECURRING |  | 09-NOV-15 | 08-NOV-18 |  |  | 07-JUN-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenal 081210944662
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161200 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-DEC-17 | 0217-0634.9/BAST/R1/DES/49/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171204_0217-0634.9_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-NOV-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0217-0634.7/BAST/R1/DES/49/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171002_0217-0634.7_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-MANAGE-SERVICE-PERIODE-SEPTEMBER-20_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0217-0244/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 27-FEB-18 | K.TEL.02717-0244/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | PETROSEA | ERS |  |  | 250680000 | 250680000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 0217-0244.1/BAST/R2/DES/21/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180302_0217-0244.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PEPANJANGAN-MASA-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-POSB-BALIKAPAPN-KNATOR-CHEVRON-UNTUK-PT-PETROSEA-PERIODE-2017-2019_.pdf | 02-MAR-17 | 28-FEB-19 |  |  | 05-JUN-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0252/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | K.TEL.1017-0252/HK.810/DES-A2020000/2017 |  | SARI RASA NUSANTARA CV | TDS |  |  | 27656000 | 250000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 1017-0252.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171113_1017-0252.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISINGLBA-GOPEK-SEBANYAK-500-000-SMS-TAHAP-II-UNTUK-CV-SARI-RASA-NUSANTARA_.pdf | 22-OCT-17 | 22-OCT-17 |  |  | 05-JUN-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh lira 08118111091
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0637/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-NOV-17 |  |  | PT. Bumi Mekar Hijau | MAS |  |  | 9233000 | 110796000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0637.1/BAST/R1/DES/48/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171201_1117-0637.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SIMPANG-TIGA-UNTUK-PT-BUMI-MEKAR-HIJAU-PERIODE-DESEMBER-2017-NOVEMBER-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 25-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2552/LG.270/DES-A2020000/2015 | 16-OCT-15 | k.tel.2563/hk.810/des-a1000000/2015 | 19-OCT-15 | INDOSURYA CIPTA | BMS-2 |  |  | 31168000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAY-18 | 2552.8/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180516_2552.8_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-OUTBOUND-CALL-CENTER-INDOSURY-CIPTA-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 | K.TEL.0617-0876/HK.810/DES-A2020000/2017 | 12-JUN-17 | PEGADAIAN PT | BMS-1 |  |  | 48795400 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0617-0876.4/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180511_0617-0876.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CALL-CENTER-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 04-JUN-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh EVa, no hp : 087885253864
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0418-0517/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 09-MAY-18 |  |  | PT BUMI PARADISE | HWS |  |  | 9350000000 | 9350000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAY-18 | 0418-0517.1/BAST/OC/DES/40/V/2018 | OTC | ../bast//pt-administrasi-medika/BAST_20180530__DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENYEDIAAN-ALAT-KESEHATAN-CO-60-AFTERLOADING-INTRACAVITARY-THERAPY-UNIT-MOBILE-DIGITAL-C-ARM-ALAT-UKUR-DAN-BRACHYTHERAPY-ELECTROMETER-UNTUK-PT-BUMI-PA_.pdf |  |  | 100 |  | 04-JUN-18 | rahmad.irfan@admedika.co.id | Sudah diambil oleh Nidyawati 081211521725
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.1217-0583/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.1217-0583/HK.810/DES-A1000000/2018 | 28-FEB-18 | pt indofood | MAS |  |  | 16343000 | 2907839610 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1217-0583.3/BAST/RC/DES/60/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180228_1217-0583.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PO-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 31-MAY-18 | ernaafif@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH SINTA 081296607567
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0318-0010/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 13-MAR-18 |  |  | MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) | MCS |  |  | 154353960 | 1040005980 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 0318-0010.1/BAST/RC/DES/59/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180402_0318-0010.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-SEWA-SPOT-VIDEOTRON-UNTUK-PT-MEDIA-TELEVISI-INDONESIA-METRO-TV_1.pdf | 01-MAR-18 | 01-MAR-19 |  |  | 30-MAY-18 | anandamiranti0601@gmail.com | Sudah diambil oleh Mira 081295135080
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0517-0635/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-MAY-17 |  |  | PT. ADINDO HUTANI LESTARI | MAS |  |  | 8835000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-MAY-17 | 0517-0635.2/BAST/R1/DES/48/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170523_0517-0635.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-SITE-SESAYAP-1-UNTUK-PT-ADINDO-HUTANI-LESTARI-PERIODE-MEI-2017-MEI-2018_.pdf | 23-MAY-17 | 22-MAY-18 |  |  | 28-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 1210.1/BAST/RC/DES/49/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170301_1210.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-FEBRUARI-2017_.pdf | 01-FEB-17 | 28-FEB-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.0217-0634/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0634/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-MAR-17 | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 203161100 | 1828450000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 0217-0634.8/BAST/R1/DES/49/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171102_0217-0634.8_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENAMBAHAN-PEKERJAAN-JASA-IMPLEMENTASI-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-UNTUK-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMINIUM-MANAGED-SERVICE-PERIODE-OKT-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 23-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Pak Roy 085810384770
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | K.TEL 100/HK.810/R5W-5A100000/2018 | 29-JAN-18 |  |  | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EMS |  |  | 16200000 | 16200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 29-JAN-18 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 23-MAY-18 | sri.wulandari@sigma.co.id | sudah diambil oleh dani +62 822-1022-2842
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0118-0451/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 16-JAN-18 |  |  | MUARA JUARA KREASI INDONESIA | IBS |  |  | 86400000 | 86400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0118-0451.1/BAST/R2/DES/11/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20180129_0118-0451.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-30-PAKET-LAYANAN-M2M-TELKOMSEL-INDIVIDUAL-SHARED-PACKAGED-1-GB-UNTUK-PT-MUARA-KREASI-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 29-JAN-18 | 01-JAN-20 |  |  | 10-APR-18 | lailynurmalasari@gmail.com | sudah diambil oleh fauzi 081212453026
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0026/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-JAN-17 |  |  | SEMEN INDONESIA, PT | MAS |  |  | 626076000 | 626076000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-JAN-17 | 0117-0026.1/BAST/R1/DES/7/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170105_0117-0026.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-SCPC-128-KBPS-DI-3-TIGA-LOKASI-PT-SEMEN-INDONESIA-PERSERO-TBK-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0875/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 30-NOV-17 |  |  | PT Berlian Transindo Kencana | ERS |  |  | 9060000 | 9060000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 1117-0875.1/BAST/O2/DES/48/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171201_1117-0875.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VESSEL-TRACKING-SYSTEM-VTS-ANNUAL-AIR-TIME-DI-LOKASI-KAPAL-MV-HOEI-UNTUK-PT-BERLIAN-TRANSINDO-KENCANA-PERIODE-NOVEMBER-2017-NOVEMBE_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh bayu 081210685449
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 1210.5/BAST/RC/DES/49/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170703_1210.5_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-JUNI-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 30-JUN-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0879/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-NOV-17 | K.TEL.1117-0879/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-DEC-17 | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE PT | FMS |  |  | 0 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1117-0879.1/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_1117-0879.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-UNTUK-PT-ADIRA-DINAMIKA-MULTI-FINANCE-TAHUN-2017-PERIODE-1-DESEMBER-2017-30-NOVEMBER-2018_.pdf | 01-DEC-17 | 30-NOV-18 |  |  | 11-MAY-18 | septypanca@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Leony +62 812-9462-8026
|  |  | PT SUMOSOR IT | 105 | TEL.0617-0392/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-JUN-17 | K.TEL.0617-0392/HK.810/DES-A2020000/2017 | 23-JUN-17 | PT. Tigaraksa satria | TDS |  |  | 189000000 | 189000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-SEP-17 | 0617-0392.1/BAST/R1/DES/105/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sumosor-it/BAST_20170930_0617-0392.1_DES_PT-SUMOSOR-IT_PENYEDIAAN-LAYANAN-TRANSPORTATION-MANAGEMENT-SYSTEM-TMS-UNTUK-PT-TIGARAKSA-SATRIA_.pdf |  |  | 100 |  | 09-MAY-18 | account3@sumosor.com | Sudah diambil oleh Evelina Jansen - 081310006870
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0318-0549/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 20-APR-18 | - | 22-MAY-18 | PT. LINKADATA CITRA MANDIRI | PCS |  |  | 7149380895 | 34237486700 | , , , , ,SPK, , ,Termin I | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 25-MAY-18 | 0318-0549.1/BAST/TC/DES/16/V/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180525_0318-0549.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-MATERIAL-ELECTRICAL-DAN-PLUMBING-HYDRANT-PROYEK-RUMAH-SUSUN-PASAR-RUMPUT-UNTUK-PT-LINKDATA-CITRA-MANDIRI_.pdf |  |  |  | Termin I | 22-MAY-18 | amellia.putri@sigma.co.id | sudah diambil oleh amellia 089648460083
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0217-0572/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 20-FEB-17 |  |  | CHIYODA SAIPEM TRIPATRA SAE | PCS |  |  | 57320000 | 57320000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 25-MAR-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 14-FEB-18 | ardianti.rachmandani@metrasat.co.id | diambil oleh Mba Danti 081295878050
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.991/LG.270/DES-A1020000/2017 | 30-OCT-17 | TEL.4109/HK.810/DES-70000000/2017 | 31-OCT-17 | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 234600000 | 234600000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 31-OCT-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh KAMAL 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-MAR-16 | K.TEL.1574/HK.820/DES-1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | THS |  |  | 17500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 1295.3/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_1295.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 09-JAN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh mba sari 08568717546
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4843/LG.270/DES-A2020000/2016 | 31-OCT-16 |  |  | CIPTA KRIDATAMA | ERS |  |  | 46500000 | 325500000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-NOV-16 | 4843.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161121_4843.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-SCPC-UNTUK-PT-CIPTA-KRIDATAMA-KALTIM-JAYA-BARA-SITE-KJB-MINING-PERIODE-NOVEMBER-2016-S-D-MEI-2017_.pdf | 21-NOV-16 | 31-MAY-17 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1443/LG.270/DES-A10000000/2015 | 13-MAY-15 |  |  | PT MEGA CENTRAL FINANCE | FMS |  |  | 1003960000 | 1003960000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-MAR-16 | 1443.1/BAST/R2/DES/7/III/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160301_1443.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-10-SEPULUH-LOKASI-MEGA-CENTRAL-FINANCE_.pdf | 12-DEC-15 | 28-FEB-19 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh rusli 081287092012
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0395/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-MAY-17 |  |  | ASURANSI JASA INDONESIA PT | HWS |  |  | 146832000 | 734160000 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN KE 4 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0317-0395.1/BAST/T1/DES/34/IX/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170904_0317-0395_1_DES_PT Infomedia Nusantara_LAYANAN CONTACT CENTER UNTUK PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TAHUN 201_1.pdf |  |  |  | TERMIN KE 4 | 12-OCT-17 | muhammad.ichsan@infomedia.co.id | diambil oleh Erick tgl 17 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.318/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 |  |  | GRAHA ALAM LESTARI | PCS |  |  | 0 | 22878701700 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-APR-17 | 318.3/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170426_318.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-BAS-DAN-FIRE-ALARM-PROYEK-HOTEL-RESORT-KEMPINSKI-BALI-PT-GRAHA-ALAM-LESTARI-PARSIAL-V-BA-KEPERLUAN-AUDIT-56-18_.pdf | 01-APR-17 | 25-APR-17 | 56.18 |  | 22-DEC-17 | ketut.agus@pins.co.id | take out untuk keperluan audit
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3969/LG.270/DES-A2020000/2016 | 08-SEP-16 | K.TELL.4008/HK.810/DES-A202000/2016 | 13-SEP-16 | BANK KALTIM | FMS |  |  | 425865000 | 425865000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-DEC-16 | 3969.1/BAST/O1/DES/34/XII/2016 | OTC | bast/2016/pt-infomedia-nusantara/BAST_20161205_3969.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-FASILITAS-CALL-CENTER-UNTUK-PT-BPD-KALIMANTAN-TENGAH_.pdf |  |  | 100 |  | 13-DEC-17 | febrina.chai@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Vera 081284038577
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0617-0876/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 09-JUN-17 |  |  | PEGADAIAN PT | MCS |  |  | 585544800 | 585544800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-AUG-17 | 0617-0876.1/BAST/O2/DES/34/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170807_0617-0876.11_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CALL-CENTER-OMNI-CHANNEL-PT-PEGADAIAN_.pdf |  |  | 100 |  | 13-DEC-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah Diambil oleh mas erick 08116442000
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1846/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-MAY-16 |  |  | BANK DKI | BMS-1 |  |  | 160248000 | 160248000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-JUN-16 | 1846.1/BAST/R2/DES/7/VI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160610_1846.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-30-LOKASI-BANK-DKI_.pdf | 10-JUN-16 | 10-JUN-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0363/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | K.TEL.1017-0363/HK.810/DES-A2020000/2017 | 19-OCT-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 361081600 | 361081600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 1017-0363.1/BAST/O1/DES/99/X/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20171023_1017-0363.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-DI-7-TUJUH-LOKASI-PERIODE-01-07-NOVEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 23-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0517-0458/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAY-17 | K.TEL.0517-0458/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-MAY-17 | UNIVERSITAS INDONESIA | EMS |  |  | 164411850 | 164411850 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-JUN-17 | 0517-0458.1/BAST/R1/DES/5/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170616_0517-0458.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-DAN-KELENGKAPANNYA-PAKET-2-UNTUK-UNIVERSITAS-INDONESIA-TAHUN-2017_.pdf | 16-JUN-17 | 15-SEP-17 |  |  | 23-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | Berkas sudah diambil oleh bu ammy
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.830/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-MAR-16 |  |  | PT. Selaras Abadi Utama | MAS |  |  | 4464000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-AUG-16 | 830.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160822_830.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-SAU-ANTARA-UNTUK-PT-SELARAS-ABADI-UTAMA_.pdf | 22-AUG-16 | 22-AUG-17 | 100 |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0153/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-MAR-17 | K.TEL.0217-0153/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-MAY-17 | PT PERTAMINA EP | ERS |  |  | 143541550 | 3888545200 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-JUN-17 | 0217-0153.1/BAST/RC/DES/34/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170612_0217-0153.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SERVICE-DESK-ICT-KANTOR-PUSAT-PT-PERTAMINA-EP-BULAN-MEI-2017_.pdf | 01-MAY-17 | 31-MAY-17 |  |  | 23-MAR-18 | putramtlubis@gmail.com | sudah diambil oleh prakas 087874543717
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0218-0602/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-FEB-18 | K.TEL.0218-0620/HK.810/DES-A1000000/2018 |  | JASA MARGA (PERSERO) | TMS |  |  | 3024126630 | 3024126630 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 0218-0602.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180307_0218-0602.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PEKERJAAN-PENYELENGGARAN-ACARA-EMPLOYEE-GATHERING-DALAM-RANGKA-HARI-ULANG-TAHUN-KE-40-UNTUK-PT-JASA-MARGA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 23-MAR-18 | indra.hariyadi@mdmedia.co.id | sudah diambil oleh indra 0811177876
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5965/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PT KALIMANTAN RIA SEJAHTERA | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5965.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5965.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-VIPERSAT-128KBPS-UNTUK-PT-KALIMANTAN-RIA-SEJAHTERA-TAHUN-2017-LOKASI-KUALA-KURUN-KALIMANTAN-TENGAH-KURUN-5_.pdf | 01-JAN-17 | 30-DEC-17 |  |  | 19-OCT-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0517-0879/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-OCT-17 | - |  | PT Buana Finance | PCS |  |  | 20050000 | 20500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-JAN-18 | 0517-0879.1/BAST/R2/DES/88/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180118_0517-0879.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-PT-BUANA-FINANCE_.pdf |  |  |  |  | 09-JAN-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0031/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 11-JAN-18 | K.TEL.0118-0031/HK.810/DES-A1000000/2018 | 12-JAN-18 | PT PERURI DIGITAL SECURITY | FMS |  |  | 1614075400 | 1614075400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 0118-0031.1/BAST/OC/DES/59/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180320_0118-0031.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANA-PENYEDIAAN-DIGITAL-SIGNAGE-UNTUK-PT-PERURI-DIGITAL-SECURITY-DI-PERUM-PERURI_.pdf |  |  | 100 |  | 26-APR-18 | indra.hariyadi@gmail.com | Sudah diambil oleh Indra +62 811-177-876
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.2270/LG.270/DES-A2020000/2016 | 19-MAY-16 |  |  | PT PETRO ONE | MLS |  |  | 156996000 | 156996000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-MAY-16 | 2270.1/BAST/R1/DES/48/V/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160520_2270.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_AMANDEMEN-I-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-DI-KAPAL-VIGOR-UNTUK-PT-PETRO-ONE_.pdf | 01-APR-16 | 20-MAR-17 |  |  | 26-APR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.369/LG-270/DES-A1020000/2017 | 02-MAY-17 | K.Tel.235/HK.810/DES-a1020000/2017 | 03-MAY-17 | ASURANSI JASA INDONESIA PT | HWS |  |  | 133980400 | 133980400 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-MAY-17 | .1/BAST/OC/DES/19/V/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20170512_.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PEMBENAHAN-LAN-DAN-IKR-G-UNTUK-LAYANAN-LINK-VPN-IP-DI-61-LOKASI-PT-ASURANSI-JASA-INDONESIA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0678/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | DANONE INDONESIA | MAS |  |  | 3300000 | 39600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0678.1/BAST/R1/DES/14/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170601_0517-0678.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-DANONE-INDONESIA_.pdf | 01-JUN-17 | 31-MAY-18 |  |  | 01-MAR-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0063/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-FEB-17 |  |  | FEDERAL LOGISTIK SISTEM | PCS |  |  | 3492000 | 151018300 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-MAR-17 | 0217-0063.1/BAST/R2/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170308_0217-0063.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-WAN-METROLINK-PT-FEDERAL-LOGISTIK-SISTEM_.pdf | 08-MAR-17 | 07-MAR-18 |  |  | 01-MAR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0573/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.0917-0573/HK.810/DES-1000000/2017 | 16-OCT-17 | kementerian pariwisata | THS |  |  | 591561300 | 1971871000 | , , , , , , ,KL,TERMIN PERTAMA | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-NOV-17 | 0917-0573.1/BAST/T1/DES/59/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171113_0917-0573.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGEMBANGAN-DASHBOARD-PEMANTAUAN-PEMBANGUNAN-INFRASTRUKTUR-DESTINASI-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-PERTAMA_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 13-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba aulia 08111189892
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0020/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-JAN-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 41100000 | 41100000 | , , , , ,SPK, , ,I | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-MAR-17 | 0117-0020.1/BAST/T2/DES/14/III/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170310_0117-0020.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-INTERNET-PT-MANDIRI-UTAMA-FINANCE-LOKASI-DENPASAR-JATINEGARA-DAN-SUKABUMI-TERMIN-1_.pdf |  |  |  | I | 09-JAN-18 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0245/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-JAN-17 |  |  | WINGS SURYA | MAS |  |  | 43524000 | 43524000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-17 | 0117-0245.1/BAST/R2/DES/7/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170201_0117-0245.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-256-KBPS-DI-LOKASI-KOLAKA-POMALAA-UNTUK-PT-WINGS-SURYA-PERIODE-FEBRUARI-2017-JANUARI-2018_.pdf | 01-FEB-17 | 31-JAN-18 |  |  | 04-APR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0815/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-OCT-17 | K.TEL.0717-0815/HK.810/DES-A2020000/2017 | 04-OCT-17 | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 204600000 | 204600000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-NOV-17 | 0717-0815.1/BAST/O2/DES/16/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171110_0717-0815.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-JASA-KONSULTAN-SISTEM-APLIKASI-PROGRAM-KESEPAKATAN-PENSIUN-DINI-PKPD-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-TAHUN-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 28-DEC-17 | widodo.w@sigma.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Suherman 081398215999
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0817-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-AUG-17 |  |  | BANK SYARIAH BRI | BMS-1 |  |  | 28025000 | 672600000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0817-0605.1/BAST/R2/DES/11/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20170821_0817-0605.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PERPANJANGAN-1052-KARTU-TELKOMSEL-UNTUK-LAYANAN-GPRS-3G-MESIN-EDC-PT-BANK-BRI-SYARIAH-TAHUN-2017_.pdf | 27-FEB-17 | 26-FEB-19 |  |  | 12-FEB-18 | am_support5@telkomsel.co.id | Sudah diambil oleh Bapak Adi (cito express) 021 5700636
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0364/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-MAR-17 | K.TEL.0317-0364/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-MAR-17 | MUSIM MAS PT | MAS |  |  | 366984000 | 366984000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-MAY-17 | 0317-0364.1/BAST/R2/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170508_0317-0364.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MONITORING-KEBAKARAN-HUTAN-DAN-LADANG-KARHUTLA-DENGAN-CAMERA-IP-PTZ-UNTUK-PT-MUSIM-MAS_.pdf | 23-MAY-18 | 23-MAY-18 |  |  | 18-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2544/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-JUN-16 | K.TEL.2593/HK.810/DES-A1000000/2016 | 28-JUN-16 | BONCHON CHICKEN (PT MICHELINDO FOOD INTERNASIONAL | THS |  |  | 69450000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 2544.1/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171003_2544_1BAST_DES_PT Infomedia Nusantara_CONTACT CENTER MICHELINDO FOOD INTERNASIONAL (CHICKENNROLL) PERIODE SEPTE_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 17-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh Sari tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1623/LG.270/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 |  |  | FASTFOOD INDONESIA | THS |  |  | 740434750 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-17 | 1623.1/BAST/R1/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171003_1623LG_2_1_DES_PT Infomedia Nusantara_LAYANAN CONTACT CENTER HOME DELIVERY KFC PERIODE SEPTEMBER 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 18-OCT-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh Sari tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1152/LG.270/DES-A2027000/2016 | 11-MAR-16 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 22584000 | 22584000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-MAR-16 | 1152.1/BAST/R2/DES/7/III/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160318_1152.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-RS-ISLAM-KARAWANG-PERIODE-2016-2017_.pdf | 18-MAR-16 | 17-MAR-17 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0543/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-OCT-17 | K.TEL.0917-0543/HK.810/DES-A1000000/2017 | 03-OCT-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 3676547500 | 4325350000 | , , , , ,SPK, ,KL,termin 85% (DP nya 15% sudah dibayarkan terlebh dahulu) | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-OCT-17 | 0917-0543.2/BAST/TC/DES/99/X/2017 | TERMIN | bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171030_0917-0543.2_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-K13-ONLINE-TAHAP-7-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA_.pdf |  |  |  | termin 85% (DP nya 15% sudah dibayarkan terlebh dahulu) | 04-DEC-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Maya 08119110140
|  |  | PT Farsiendo Nice Comm | 80 | TEL.1217-0822/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 05-JAN-18 |  |  | SITA TELECOMMUNICATION | EMS |  |  | 14040000 | 14040000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 1217-0822.1/BAST/R2/DES/80/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-farsiendo-nice-comm/BAST_20180108_1217-0822.1_DES_PT-FARSIENDO-NICE-COMM_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-EVA-AIRWAYS-UNTUK-PT-SITA-TELECOMMUNICATIONS-PERIODE-2018-JANUARI-2019_.pdf | 08-JAN-18 | 08-JAN-18 |  |  | 02-APR-18 | adamramadhan256@gmail.com | sudah diambil oleh supriadi 085311148046
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0454/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 04-DEC-17 |  |  | BANK FAMA | BMS-2 |  |  | 24675000 | 24675000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAR-18 | 1117-0454.1/BAST/OC/DES/14/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180302_1117-0454.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-ROUTER-CISCO-RV345-UNTUK-BANK-FAMA-INTERNATIONAL_.pdf |  |  | 100 |  | 02-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.1217-0919/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | EMS |  |  | 1585373200 | 1585373200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 11-JAN-18 | 1217-0919.1/BAST/O2/DES/19/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sumbersolusindo-hitech/BAST_20180111_1217-0919.1_DES_PT-SUMBERSOLUSINDO-HITECH_PENYEDIAAN-PERANGKAT-FIREWALL-UNTUK-KEBUTUHAN-BANDWIDTH-UNIVERSITAS-MUHAMMADIYAH-YOGYAKARTA_.pdf |  |  | 100 |  | 28-MAR-18 | cynthia.rachmawati@gmail.com | buatkan BA kronologis, dan kenapa BAST ini perlu di TTD ulang?
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0217-0609/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 06-MAR-17 |  |  | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | FMS |  |  | 3046000 | 41406000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-JUN-17 | 0217-0609.1/BAST/R2/DES/14/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170614_0217-0609_1_DES_PT PINS Indonesia_SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK LAYANAN VPN IP PT MANDIRI UTAMA FINANCE LOKASI SAMARINDA_.pdf | 14-JUN-17 | 14-JUN-17 |  |  | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Sandhy PutraMakmur | 121 | TEL.1017-0309/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-OCT-17 | K.TEL.1017-0309/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-NOV-17 | UNIVERSITAS PERTAMINA | EMS |  |  | 170865176 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 1017-0309.2/BAST/RC/DES/121/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sandhy-putramakmur/BAST_20180201_1017-0309.2_DES_PT-SANDHY-PUTRAMAKMUR_PENYEDIAAN-JASA-PEMELIHARAAN-GEDUNG-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-UNIVERSITAS-PERTAMINA-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 29-MAR-18 | tantyodwi@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH PAK TANTIO 081312014140
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0917-0873/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | YODYA KARYA PT | PCS |  |  | 321736200 | 3548404600 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 17-NOV-17 | 0917-0873.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171117_0917-0873.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-PABX-LAN-CCTV-DAN-CARD-READER-UNTUK-PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-ICT-UNTUK-PEMBANGUNAN-GEDUNG-KANTOR-PUSAT-PT-YODYA-KARYA-PR_.pdf | 01-NOV-17 | 17-NOV-17 | 99 |  | 03-APR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0637/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 27-APR-17 |  |  | PT. Tata Motors | TDS |  |  | 19500000 | 78000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 0217-0637.1/BAST/R2/DES/34/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20170502_0217-0637.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENGADAAN-JASA-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-TATA-MOTORS-DISTRIBUSI-INDONESIA_.pdf | 31-MAY-17 | 31-AUG-17 | 100 |  | 26-APR-18 | erick.potter89@gmail.com | sudah diambil oleh erick +62 811-6442-000
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0220/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 53574400 | 53574400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0917-0220.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170911_0917-0220_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-palembang-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.924/LG.270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 |  |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS |  |  | 0 | 15414030900 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN I | Coordinator Project Management | DONE | 28-FEB-17 | 924.1/BAST/TC/DES/14/II/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170228_924.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-PROYEK-MARIGOLD_.pdf |  |  |  | TERMIN I | 22-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0518/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-OCT-17 |  |  | PT SARI MELATI KENCANA | THS |  |  | 105176856 | 105176856 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 1017-0518.1/BAST/RC/DES/59/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180502_1017-0518.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-SARI-MELATI-KENCANA_.pdf | 01-FEB-18 | 30-APR-18 |  |  | 03-MAY-18 | marshanggitaa@gmail.com | Sudah diambil oleh Ucha 081283270404
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.1017-0909/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-OCT-17 |  |  | TITIPAN KILAT | MLS |  |  | 0 | 120000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | DONE | 19-OCT-17 | 1017-0909.1/BAST/R1/DES/11/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20171019_1017-0909.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_WORK-ORDER-PERPANJANGAN-LAYANAN-100-PAKET-CUG-100K-TELKOMSEL-TAHAP-II-UNTUK-PT-CITRA-VAN-TITIPAN-KILAT-PERIODE-OKTOBER-2017-OKTOBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 26-APR-18 | laina_tusifa@telkomsel.co.id | sudah bisa diambil
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0517-0634/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 05-JUN-17 |  |  | NIEVE APLIKASI MANDIRI | TMS |  |  | 25224400 | 228000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 0517-0634.2/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171109_0517-0634.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-NIEVE-APLIKASI-MANDIRI-UNTUK-PERIODE-NOVEMBER_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 20-NOV-17 | isna.md.media@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Mba Isna
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0247/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-NOV-17 |  |  | PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY | MAS |  |  | 54143568000 | 54143568000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 21-DEC-17 | 1017-0247.1/BAPP/RC/DES/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171221_1017-0247.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-MANAGED-SERVICE-DRC-UNTUK-PT-PUPUK-INDONESIA-PERSERO_.pdf | 21-DEC-17 | 21-DEC-17 |  |  | 22-DEC-17 | flora_amreeta@sigma.co.id | Sudah Diambil Oleh Pak Baskhori 081296170019
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0917-0158/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA | HWS |  |  | 19200000 | 19200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-SEP-17 | 0917-0158.1/BAST/R1/DES/5/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20170915_0917-0158.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-ASURANSI-JIWA-GENERALI-INDONESIA-LOKASI-RUBINA-BUSINESS-PARK-TOWER-1-TAHUN-2017_.pdf | 15-SEP-17 | 15-SEP-17 |  |  | 16-NOV-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh anita 0895333429479
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0879/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 |  |  | PT. Global Sawit Semesta | MAS |  |  | 106020000 | 106020000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0917-0879.1/BAST/R1/DES/48/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170929_0917-0879.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-DSCPC-128-KBPS-DI-LOKASI-SABBUSALAM-UNTUK-PT-GLOBAL-SAWIT-SEMESTA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTEMBER2018_.pdf | 29-SEP-17 | 28-SEP-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0693/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-AUG-17 |  |  | KAI COMMUTER JABODETABEK | TMS |  |  | 229250000 | 229250000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0817-0693.4/BAST/RC/DES/16/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180102_0817-0693.4_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-MAINTENANCE-CVIM-PT-KAI-COMMUTER-JABODETABEK-KCJ-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 02-JAN-18 | 02-JAN-18 |  |  | 23-JAN-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.1117-0182/P8-LT/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-NOV-17 | K.TEL.1117-0182/HK.810/DES.A2020000/2017 |  | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 38217000 | 108640000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 1117-0182.1/BAST/R2/DES/21/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20171123_1117-0182.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANYA-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-DI-LOKASI-MELAK_.pdf | 23-NOV-17 | 06-NOV-18 |  |  | 31-JAN-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh Mas Dicky 081315571967
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0018/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-MAR-17 |  |  | PT CIPTA KRIDATAMA | TDS |  |  | 32550000 | 32550000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-MAR-17 | 0317-0018.1/BAST/O1/DES/7/III/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170330_0317-0018.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-SCPC-512-KBPS-LOKASI-TMU-UNTUK-PT-CIPTA-KRIDATAMA-PERIODE-MARET-2017-S-D-APRIL-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 31-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil ooleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0601/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 21-SEP-17 |  |  | PT Wana Karya Mulya Kahuripan | MAS |  |  | 150525000 | 150252000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 0917-0601.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171116_0917-0601.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-BUNGA-MAYANG-UNTUK-PT-WANA-KARYA-MULYA-KAHURIPAN_.pdf | 02-NOV-17 | 18-SEP-19 |  |  | 12-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh nanang 081384995088
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0664/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 29-JAN-18 | K.TEL.01-0853/HK.820/DES-TDS/2018 |  | PT MEGA UTAMA DEVELOPMENT | TDS |  |  | 8092450 | 22800000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0118-0664.1/BAST/RC/DES/59/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180305_0118-0664.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DI-PT-MEGA-UTAMA-DEVELOPMENT_.pdf |  |  | 100 |  | 19-MAR-18 | sisiadinata@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Donna
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 | TEL.0317-0006/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 01-APR-17 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 675740 | 675740 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | DONE | 02-NOV-17 | 0317-0006.7/BAST/OC/DES/60/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171102_0317-0006.7_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-PEKERJAAN-TAMBAH-PERIODE-OKTOBER-20_.pdf |  |  | 100 |  | 11-DEC-17 | dewi.indria30@gmail.com | Sudah Bisa Diambil
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0813/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-MAY-17 |  |  | PT BATAVIA PRIMA JAYA | FMS |  |  | 5044000000 | 5044000000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-AUG-17 | 0417-0813.1/BAST/OC/DES/14/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170830_0417-0813_1_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PERANGKAT SMART MEASUREMENT UTK PT BATAVIA PRIMA JAYA TAHAP 8_.pdf |  |  | 100 |  | 30-OCT-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mas jaya +62 813-2041-9992
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0417-0272/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-MAY-17 | K.TEL.0417-0272/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10-MAY-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 621288000 | 1553220000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-SEP-17 | 0417-0272.2/BAST/T1/DES/59/IX/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170919_0417-0272_1_DES_PT Metra Digital Media_PENGADAAN SISTEM INFORMASI MONITORING SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN UNTUK KEMENTERIAN PARIWISATA TERMIN 1_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-OCT-17 | marcellagio@gmail.com | Sudah diambil oleh Sinta
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0273/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 27-OCT-17 | K.TEL.1017-0273/HK.810/DES-A2020000/2017 | 30-OCT-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 141200000 | 141200000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 1017-0273.1/BAST/O2/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171109_1017-0273.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-K13-SEMESTER-2-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil mba maya 08119110140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0665/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-NOV-17 | K.TEL.1017-0665/HK.810/DES-A2020000/2017 | 07-NOV-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 143000000 | 143000000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1017-0665.1/BAST/O2/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171218_1017-0665.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-6000-TAHUN-SANG-MERAH-PUTIH-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil mba maya 08119110140
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0211/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-NOV-17 | K.TEL.1117-0211/HK.810/DES-A2020000/2017 | 14-NOV-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 659524800 | 659524800 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 1117-0211.1/BAST/O1/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171122_1117-0211.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-14-EMPAT-BELAS-LOKASI-PERIODE-29-NOVEMBER-05-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 29-DEC-17 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba maya 08119110140
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0069/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 16-NOV-17 |  |  | REGINA ALTA PANORAMA TOUR | THS |  |  | 5300000 | 5300000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-NOV-17 | 0817-0069.1/BAST/O1/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171120_0817-0069.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-PANORAMA-JTB-TOURS-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 18-JAN-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil oleh marsha 081282357003
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0617-0981/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 33840000 | 33840000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0617-0981.1/BAST/R1/DES/4/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170619_0617-0981.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-KOMUNIKASI-DATA-UNTUK-RS-RUJUKAN-BPJS-KESEHATAN-TAHUN-2017-REKAP-6-LOKASI_.pdf | 01-JUL-17 | 30-JUN-18 |  |  | 18-JAN-18 | yuli.sunarti@gratika.co.id | sudah diambil oleh yuli 08111733774
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5024/LG.270/DES-A2026000/2016 | 10-NOV-16 |  |  | PT SELARAS ABADI UTAMA (HUTAN DALAM) | MAS |  |  | 1395000 | 38715000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 08-DEC-16 |  | RECURRING |  | 08-DEC-16 | 08-DEC-16 |  |  | 24-OCT-17 | ardianti.rachmandani@metrasat.co.id | sudah diambil oleh danti 081295878050
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 8809710 | 1260000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0617-0367.3/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180102_0617-0367.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SINARMAS-TAHUN-2017-UNTUK-BANK-SINARMAS-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0243/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 24-NOV-17 |  |  | PP DARMA USAHA | PCS |  |  | 59200000 | 59200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 05-JAN-18 | 1117-0243.1/BAST/O2/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180105_1117-0243.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-BUKU-ERP-UNTUK-KOPERASI-PEGAWAI-PP-DARMA-USAHA_.pdf |  |  | 100 |  | 06-MAR-18 | gandungmd@gmail.com | sudah diambil oleh haris 082114432538
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-SEP-16 |  |  | PT PERKEBUNAN NUSANTARA | MAS |  |  | 1535787197 | 430560295000 | , , , , ,SPK, ,KL,ATS LISENSI TAHAP 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-NOV-17 | 3816.2/BAST/TC/DES/49/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171114_3816.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAGEMEN-PERUSAHAAN-AGRO-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-III-DAN-ANAK-PERUSAHAAN-PTPN-I-II-IV-V_.pdf |  |  |  | ATS LISENSI TAHAP 3 | 16-NOV-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | Sudah diambil oleh Mas Oky +62 813-2222-2709
|  |  | PT Signet Pratama | 94 | TEL.0517-0517/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 19-JUL-17 | K.TEL.0517-0517/HK.810/DES-A1000000/2017 | 21-JUL-17 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 2499718590 | 2940845400 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-OCT-17 | 0517-0517.1/BAST/OC/DES/94/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171006_0517-0517.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENYEDIAAN-RANDOM-ACCESS-MEMORY-RAM-PC-UNTUK-UNIT-KERJA-BRI-SELINDO-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 05-FEB-18 | valentino.siangian@sigma.co.id | sudah diambil oleh pak idris 081284636740
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2157/LG-270/DES-A2020000/2016 | 27-MAY-16 | K.TEL.2425/HK.810/DES-A2020000/2016 | 31-MAY-16 | Perum Damri | TMS |  |  | 13806000 | 165672000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 2157.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_2157.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGE-SERVICE-CALL-CENTER-UNTUK-PERUSAHAAN-UMUM-PERUM-DAMRI-PERIODE-JUNI-2017-MARET-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 31-MAR-18 |  |  | 14-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0574/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.0917-0574/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | Kementerian Pariwisata | THS |  |  | 1380309700 | 1971871000 | , , , , ,SPK, ,KL,Termin Kedua | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 0917-0574.2/BAST/T1/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171208_0917-0574.2_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGEMBANGAN-DASHBOARD-PERSEPSI-WISATAWAN-DI-DESTINASI-ATRAKSI-AKSESIBILITAS-DAN-AMENITAS-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA_.pdf |  |  |  | Termin Kedua | 02-JAN-18 | aulia.nabila8@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba aulia 08111189892
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0185/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-APR-17 |  |  | PT SINAR PANGAN INDONESIA | BMS-1 |  |  | 1768532000 | 1768532000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 29-MAY-17 | 0417-0185.1/BAST/O2/DES/14/V/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170529_0417-0185.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-E-FARMING-PAKET-II-UNTUK-PT-SINAR-PANGAN-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 30-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0603/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 02-AUG-17 | - |  | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS |  |  | 30000000 | 30000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 0717-0603.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171212_0717-0603.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PERUBAHAN-BIAYA-DAN-PENAMBAHAN-31-LOKASI-UNTUK-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-PT-GE-OPERATIONS-INDONESIA-GE-HEALTH-CARE_.pdf |  |  |  |  | 29-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0617-0394/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JUL-17 | K.TEL.0617-0394/HK.810/DES-A2020000/2017 | 05-JUL-17 | PT. MAP ADIPERKASA | TDS |  |  | 234600000 | 345600000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0617-0394.1/BAST/P1/DES/5/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171130_0617-0394.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-MAP-AKTIF-ADIPERKASA-PROGRESS-35-DARI-48-LOKASI_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 | 73 |  | 29-DEC-17 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh mba anita
|  |  | PT Jatra mandiri Perkasa | 93 | TEL.0217-0214/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-MAR-17 | K.TEL.0217-0214/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-MAR-17 | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 183027527 | 3660550540 | , , , , , , ,KL,TERMIN KEDUA 5% | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 24-JUL-17 | 0217-0214.1/BAST/TC/DES/93/VII/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170724_0217-0214.1_DES_PT-JATRA-MANDIRI-PERKASA_PERLUASAN-JARINGAN-FIBER-OPTIK-FO-PT-PERTAMINA-EP-ASSET-3-DI-LOKASI-FASILITAS-PRODUKSI_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA 5% | 17-NOV-17 | tarkad.jtr@gmail.com | Sudah diambil Oleh Mba Azizah
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4300/LG.270/DES-A2020000/2016 | 04-OCT-16 |  |  | PT. HUTAN HIJAU MAS | MAS |  |  | 11253000 | 146536000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 4300.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171031_4300.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-SUNGAI-SEGAH-UNTUK-PT-HUTAN-HIJAU-MAS_.pdf | 31-OCT-16 | 30-NOV-16 |  |  | 06-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0218-0129/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 21-MAR-18 | K.TEL.0218-0129/HK.810/DES-A1000000/2018 | 22-MAR-18 | PT MADUROO INTERNATIONAL | MCS |  |  | 20538234821 | 28363810000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-MAR-18 | 0218-0129.1/BAST/OC/DES/14/III/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180331_0218-0129.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-PERANGKAT-SERVER-DAN-STORAGE-UNTUK-MENDUKUNG-E-COMMERCE-MANAGEMENT-SYSTEM-UNTUK-PT-MADUROO-INTERNATIONAL_.pdf |  |  | 100 |  | 02-APR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel +62 812-1094-4662
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0717-0910/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | TRIPATRA ENGINEERING | ERS |  |  | 54000000 | 54000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0717-0910.1/BAST/R1/DES/4/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170808_0717-0910.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LINK-METRO-ETHERNET-JAKARTA-YOGYAKARTA-PT-TRIPATRA-ENGINEERING-PERIODE-SEPTEMBER-2017-AGUSTUS-2018_.pdf | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 06-DEC-17 | yuli_sunarti@gratika.co.id | Sudah diambil olrh mba Yuli 08111733774
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.0317-0711/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 24-MAR-17 |  |  | TRANS RETAIL INDONESIA | TDS |  |  | 38515850 | 38851585 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JUL-17 | 0317-0711.1/BAST/R1/DES/5/VII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170710_0317-0711_2_DES_PT Sistelindo Mitralintas_PENAMBAHAN LAYANAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER DAN AUTOSWITCH DI LOKASI TRANSMART SELAPARANG MATARAM UNTUK PT TRANSRETAIL INDONESIA_.pdf | 06-JUL-17 | 06-JUL-17 |  |  | 24-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | diambil oleh Ibu Ammy
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5340/LG-270/DES-A2020000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | PT MUSTIKA CITRA RASA | TMS |  |  | 529500000 | 529500000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 5340.2/BAST/P1/DES/14/VI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170619_5340.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-28-LOKASI-PT-MUSTIKA-CITRA-RASA-HOLLAND-BAKERY-TAHAP-2-7-LOKASI-51-05_.pdf | 19-JUN-17 | 19-JUN-17 | 51.05 |  | 24-OCT-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4130/LG-270/DES-A2020000/2016 | 21-SEP-16 |  |  | PT CIPUTRA ADIGRAHA | PCS |  |  | 0 | 358199300 | , , , , , , ,KL,PARSIAL 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-JAN-17 | 4130.1/BAST/TC/DES/14/I/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170131_4130LG-2_2_DES_PT PINS Indonesia_PENYEDIAAN PAKET PEKERJAAN ICT UNTUK PROYEK RAFFLES HOTEL LANTAI 4 CIPUTRA _.pdf |  |  |  | PARSIAL 2 | 17-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Diambil oleh Nandar tgl 17 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0452/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 02-AUG-17 |  |  | PFIZER INDONESIA | HWS |  |  | 1400000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0817-0452.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_0817-0452_1_DES_PT Metra Digital Media_PERPANJANGAN LAYANAN SMS BROADCAST UNTUK PT PFIZER INDONESIA TAHUN 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | mardiyanto234@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1017-0727/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-OCT-17 |  |  | NETTOCYBER INDONESIA | IBS |  |  | 830280000 | 830280000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1017-0727.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171101_1017-0727.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-7-LOKASI-PT-NETTOCYBER-INDONESIA-PERIODE-NOVEMBER_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 16-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.3215/LG.270/DES-A1000000/2016 | 27-JUL-16 | K.TEL.3298/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-AUG-16 | BPJS KETENAGAKERJAAN | HWS |  |  | 1439388800 | 25908998400 | , , , , , , ,KL,Tahap Pertama | Coordinator Project Management | REVISION | 07-NOV-16 |  | TERMIN |  | 27-JUL-16 | 27-JUL-16 |  | Tahap Pertama | 22-NOV-17 | widodo.w@sigma.co.id | Perlu BAUT bertanda tangan AM Telkom, tanggal LPP mohon disamakan dengan tanggal BAST
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0696/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-SEP-17 |  |  | sophie Paris | PCS |  |  | 6600000 | 6600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 25-SEP-17 | 0817-0696.1/BAST/O2/DES/59/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20170925_0817-0696.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-LBA-SOPHIE-PARIS-DI-LOKASI-SPDC-DAN-PAMULANG-SQUARE_.pdf |  |  | 100 |  | 07-NOV-17 | gilbert.samosir@mdmedia.co.id | Sudah Diambil oleh Pak Gillbert 081218829922
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0910/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 29-MAR-17 |  |  | WINGS SURYA | MAS |  |  | 43524000 | 43524000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-APR-17 | 0317-0910.1/BAST/R1/DES/7/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170411_0317-0910.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-DI-LOKASI-MNELALETE-KEC-AMANUMBAN-BARAT-KAB-TIMOR-TENGAH-SELATAN-NUSA-TENGGARA-UNTUK-PT-WINGS-SURYA_.pdf | 11-APR-17 | 11-APR-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2892/LG-270/DES-A1000000/2015 | 24-NOV-15 | K.TEL.2912/HK.810/DES-A1000000/2015 | 26-NOV-15 | PAKUWON JATI | PCS |  |  | 655222201 | 16369505600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 2892.5/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_19700101_2892.5_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-UNTUK-PROYEK-TUNJUNGAN-PLAZA-VI-TERMIN-EMPAT-KUMULATIF-34-4281_.pdf | 27-DEC-16 | 30-JUN-17 | 34.4281 |  | 29-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh Pak Ucup +62 812-9915-6473
|  |  | PT Infomedia Solusi Humanika | 81 | TEL.0217-0608/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAR-17 | K.TEL.0217-0608/HK.810/DES-A2020000/2017 | 06-MAR-17 | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  |  | 19318800 | 231825600 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-APR-17 | 0217-0608.1/BAST/R1/DES/81/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-solusi-humanika/BAST_20170411_0217-0608.1_DES_PT-INFOMEDIA-SOLUSI-HUMANIKA_PENGADAAN-JASA-TENAGA-IT-JAVA-DEVELOPER-TAHAP-2-UNTUK-PT-PRUDENTIAL-LIFE-ASSURANCE_.pdf | 11-APR-17 | 11-MAY-17 |  |  | 29-DEC-17 | ardhie20@gmail.com | Sudah Ditakeout oleh mas lintar 089688119511
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0118-0065/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 09-JAN-18 | TEL.0118-0065/P8/LG.270/DES-A2026000/2018 | 09-JAN-18 | SWADAYA PANDUARTHA, PT | TDS |  |  | 2100000 | 2100000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-JAN-18 | 0118-0065.1/BAST/O1/DES/59/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180112_0118-0065.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-SWADAYA-PANDUARTHA-MALL-ARTHA-GADING_.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | lira.romansyah@gmail.com | sudah diambil oleh donna 081294591335
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.705/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-MAR-15 | K.TEL.1624/HK.810/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 124265830 | 12647425600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 705.3/BAST/OC/DES/49/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170908_705.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-SAP-ASSET-MANAGEMENT-2014-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA-RETENSI-5-TAHAPAN-UPGRADE-SAP-ECC-6-EHP-6_.pdf | 08-SEP-17 | 08-SEP-17 | 100 |  | 24-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) | 85 | TEL.0117-0408/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-JUL-17 | K.TEL.0117-408/HK.810/DES-A2020000/2017 | 20-JUL-17 | AVRIST | HWS |  |  | 22020000 | 543480000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | DONE | 06-OCT-17 | 0117-408.1/BAST/R2/DES/85/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-supra-primatama-nusantara-biznet-networks/BAST_20171006_0117-408.1_DES_PT-SUPRA-PRIMATAMA-NUSANTARA-BIZNET-NETWORKS_PENYEDIAAN-LAYANAN-BACK-UP-LINK-UNTUK-PEKERJAAN-CONNECTION-RENEWAL-PT-AVRIST-ASSURANCE_.pdf | 04-OCT-17 | 04-OCT-19 |  |  | 27-FEB-18 | yudha.goodtimes.prihartono@gmail.com | berkas sudah siap take out
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0917-0888/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | TEL.0917-0888/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-SEP-17 | NETTOCYBER INDONESIA | IBS |  |  | 122760000 | 122760000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0917-0888.1/BAST/R1/DES/48/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171002_0917-0888.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-NETTOCYBER-INDONESIA-LOKASI-MUARA-WAHAU-PERI_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-18 |  |  | 16-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5023/LG.270/DES-A1000000/2016 | 28-NOV-16 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 3620505600 | 3620505600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 5023.5/BAST/R2/DES/7/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170904_5023.5_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-PERANGKAT-HUB-DAN-REMOTE-VSAT-FASE-1-BRISAT-UNTUK-144-LOKASI_.pdf | 04-SEP-17 | 04-SEP-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0346/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 46499200 | 46499200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-SEP-17 | 0917-0346.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170916_0917-0346_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-lampung-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0343/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 72406400 | 72406400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-SEP-17 | 0917-0343.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170916_0917-0343_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-cirebon-periode-27-september-03-oktober-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0219/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-NOV-17 | K.TEL.0817-0219/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-NOV-17 | PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) | BMS-2 |  |  | 1022810 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0817-0219.1/BAST/R2/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_0817-0219.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-ASURANSI-UMUM-BCA-BCA-INSURANCE-TAHUN-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 31-OCT-18 |  |  | 15-MAR-18 | septy43@gmail.com | sudah diambil oleh imu 08129421938
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0117-0088/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0088/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-JAN-17 | POSO ENERGY | ERS | PMDES3 | ROBIYANTO | 118000000 | 590000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-SEP-17 | 0117-0088.2/BAST/TC/DES/104/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170904_0117-0088.2_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-SCOPE-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-TAHAP-IV_.pdf |  |  |  | TERMIN 4 | 20-APR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0117-0088/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-JAN-17 | K.TEL.0117-0088/HK.810/DES-A2020000/2017 | 16-JAN-17 | POSO ENERGY | ERS | PMDES3 | ROBIYANTO | 118000000 | 590000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-JUL-17 | 0117-0088.1/BAST/TC/DES/104/VII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170703_0117-0088.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENAMBAHAN-SCOPE-IMPLEMENTASI-ORACLE-FUSION-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-PT-POSO-ENERGY-TAHAP-III_.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 20-APR-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh eko 085777817119
|  |  | PT Nusantara Compnet Integrator | 2 | TEL.4260/LG-270/DES-A2027000/2014 | 15-OCT-14 | K.TEL.3127/HK.810/DES-A1000000/2013 | 09-DEC-13 | JP LOGISTIC | ERS |  |  | 19725000 | 19725000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-JUN-15 | 4260.1/BAST/O2/DES/2/VI/2015 | OTC | bast/2015/BAST_20150610_4260.1_DES_PT-NUSANTARA-COMPNET-INTEGRATOR_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DI-LOKASI-JOB-MENARA-BIDAKARA-1-PHE-UNTUK-PT-PERTAMINA-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 16-NOV-17 | suhardiansyah@compnet.co.id | Sudah diambil oleh Ardhi
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.3816/LG-270/DES-A1000000/2016 | 08-SEP-16 | K.TEL.3833/HK.810/DES-A1000000/2016 | 09-SEP-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS |  |  | 0 | 430560295000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-APR-18 | 3816.4/BAST/RC/DES/49/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20180413_3816.4_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-MANAGED-SERVICE-SISTEM-MANAJEMEN-PERUSAHAAN-INDUSTRI-BERBASIS-ERP-45-USER-AKTIF-LOKASI-PTPN-XII_.pdf | 01-APR-18 | 13-APR-18 |  |  | 30-APR-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambi oleh roy 085810384770
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0317-0631/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 07-APR-17 | K.TEL.0317-0632/HK.810/DES-A1000000/2017 | 11-APR-17 | HADJI KALLA GROUP | IBS |  |  | 4271373105 | 33500000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TAHUN KE 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 0317-0631.1/BAST/TC/DES/104/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20180323_0317-0631.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LISENSI-DAN-IMPLEMENTASI-ORACLE-ERP-CLOUD-SOLUTION-DI-KALLA-GROUP_.pdf |  |  |  | TAHUN KE 2 | 28-MAR-18 | yohana.stefany@sigma.co.id | sudah diambil oleh mas nino 089606645136
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0617-0451/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 10-JUL-17 | K.TEL.0617-0451/HK.810/DES-A1000000 | 19-JUL-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 3654631680 | 3654631680 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-AUG-17 | 0617-0451.1/BAST/OC/DES/16/VIII/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170808_0617-0451_2_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PENYEDIAAN RENEWAL SUBSCRIPTION SUPPORT PRODUK IBM UNTUK BPJS KESEHATAN_.pdf |  |  | 100 |  | 26-OCT-17 | widodo.w@sigma.co.id | sudah di ambil oleh indra
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5144/LG.270/DES-A1000000/2016 | 06-DEC-16 | K.TEL.5182/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-DEC-16 | GARUDA PUTRA PUTRI JAYA | MAS |  |  | 24493263500 | 70751256650 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-OCT-17 | 5144.2/BAPP/PC/DES/X/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171023_5144.2_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-IT-MANAGED-SERVICE-UNTUK-PROYEK-ALIH-KELOLA-TEKNOLOGI-INFORMASI-PT-GARUDAFOOD-PUTRA-PUTRI-JAYA-TAHAP-I_.pdf | 20-OCT-17 | 20-OCT-17 | 50 |  | 15-JAN-18 | johan_tanzil@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Mba Roma 081380730029
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0317-0189/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-AUG-17 | - |  | PT Container Maritime Activities ( CMA ) | MCS |  |  | 22460000 | 22460000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0317-0189.1/BAST/R1/DES/88/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171130_0317-0189.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-CONTAINER-MARITIME-ACTIVITIES-CMA_.pdf | 30-NOV-17 | 30-DEC-17 |  |  | 21-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0880/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 25-SEP-17 | K.TEL.0517-0880/HK.810/DES-A1000000/2017 | 27-SEP-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 1483584000 | 1483584000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | APPROVED | 27-SEP-17 | 0517-0880.1/BAST/R2/DES/34/IX/2017 | RECURRING |  | 05-DEC-16 | 04-DEC-18 |  |  | 19-MAR-18 | erick.potter89@gmail.com | Proses scan (menunggu revisi tgl BAUT)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0487/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 03-MAY-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 118181800 | 118181800 | , , , , ,SPK, , ,TERMIN KE -1 | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0417-0487.1/BAST/O1/DES/14/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170929_0417-0487.1_DES_pt-pins-indonesia_penyediaan-license-dan-multipoint-control-unit-mcu-video-conference-untuk-bpjs-kesehatan_.pdf |  |  | 100 | TERMIN KE -1 | 01-NOV-17 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 | K.Tel.0317-0006/HK.810/DES-A1000000/2017 | 04-APR-17 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 224591204 | 2021320836 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 04-MAY-17 | 0317-0006.7/BAST/RC/DES/60/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170504_0317-0006.7_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-UNTUK-PT-INDOFOOD-SUKSES-MAKMUR-TBK_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 01-NOV-17 | indriadewi@gmail.com | sudah diambil oleh sinta 081296607567
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 | K.TEL.1217.-0910/HK.820/DES-A1000000/2018 | 29-JAN-18 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 3117748551 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-APR-18 | 1217-0910.1/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180402_1217-0910.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUL-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 18-APR-18 | yuniati09@yahoo.co.id | sudah diambil oleh yuyun 081281815320
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.5369/LG.270/DES-A2027000/2016 | 25-NOV-16 |  |  | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 1437500 | 35900000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-DEC-16 | 5369.1/BAST/R2/DES/14/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161206_5369.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DANA-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-BANK-CIMB-NIAGA-TBK-LOKASI-UNIVERSITAS-GADJAH-MADA_.pdf | 06-DEC-16 | 24-NOV-18 |  |  | 19-MAR-18 | chairul.fenal@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH FENEL 081210944662
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0451/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 16-AUG-17 |  |  | PT. BARASENTOSA LESTARI | MAS |  |  | 6789000 | 81468000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0817-0451.1/BAST/R1/DES/48/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170822_0817-0451.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-PT-BARASENTOSA-LESTARI-LOKASI-MURATARA-SUMA_.pdf | 22-AUG-17 | 21-AUG-18 |  |  | 29-NOV-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh Mba Okti
|  |  | Koperasi Smart Media | 76 | TEL.1117-0609/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 08-DEC-17 |  |  | PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA | MAS |  |  | 273600000 | 273600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 1117-0609.1/BAST/O2/DES/76/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-smart-media/BAST_20171208_1117-0609.1_DES_KOPERASI-SMART-MEDIA_PENGADAAN-CPE-UNTUK-PT-SEMEN-SORONG-INDONESIA-PERSERO-TBK-DI-LOKASI-SORONG-DAN-BANJARMASIN-UNTUK-PT-SINERGI-INFORMATIKA-SEMEN-INDONESIA-SISI_.pdf |  |  | 100 |  | 24-JAN-18 | dewwisafitri1@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Dewi +62 821-1122-8596
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1295/LG-270/DES-A1000000/2016 | 30-MAR-16 | K.TEL.1574/KH.820/DES-A1000000/2016 | 01-APR-16 | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 17500000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 1295.1/BAST/R1/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_1295.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-HERO-SUPERMARKET-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 12-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh mba sari 08568717546
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0159/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 11-JAN-17 |  |  | TVRI | MCS |  |  | 10800000 | 18000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 16-JAN-17 | 0117-0159.1/BAST/O1/DES/7/I/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170116_0117-0159.11_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-DI-LOKASI-TVRI-STASIUN-PALEMBANG-UNTUK-LPP-TVRI_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully 0878-8250-4146
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0217/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 43155200 | 43155200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0917-0217.1/BAST/R1/DES/99/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170911_0917-0217_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-tangerang-1-periode-20-26-september-2017_.pdf | 20-SEP-17 | 26-SEP-17 |  |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0226/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 32947200 | 32947200 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-SEP-17 | 0917-0226.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170912_0917-0226_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-jakarta-2-periode-20-26-september-2017_.pdf | 20-SEP-17 | 26-SEP-17 | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0901/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | DANONE INDONESIA | MAS |  |  | 4370000 | 52440000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-SEP-17 | 0817-0901.1/BAST/R1/DES/48/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170901_0817-0901.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-PLANT-AQUA-SENTUL-UNTUK-PT-DANONE-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-AGUSTUS-2018_.pdf | 01-SEP-17 | 31-AUG-18 |  |  | 13-APR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh shinta 082317998393
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.517/LG.000/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | K.TEL.794/HK.810/DES-A2020000/2016 | 22-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 33740000 | 101220000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-18 | 517.1/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180108_517.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-ROUTER-UNTUK-PEKERJAAN-IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-SAP-DI-PT-KIMIA-FARMA-PERSERO-TBK-PERIODE-MEI-2016-DESEMBER-20_.pdf | 01-MAY-16 | 31-DEC-17 |  |  | 13-MAR-18 | eno.puni@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH ARI 081314865366
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0717-0604/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-JUL-17 |  |  | PT Reska Multi Usaha | TMS |  |  | 2988000000 | 2988000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0717-0604.1/BAST/RC/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170822_0717-0604.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_AMANDEMEN-I-PENGADAAN-PERANGKAT-CARD-READER-DAN-SISTEM-APLIKASI-UNTUK-E-PARKING-PT-RESKA-MULTI-USAHA_.pdf | 01-AUG-17 | 31-JUL-20 |  |  | 29-JAN-18 | reza.rifdian@sigma.co.id | sudah diambil oleh sena 08119255909
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5063/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 | K.TEL.5104/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 | ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA | HWS |  |  | 57005970 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 5063.3/BAST/R1/DES/59/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171130_5063.3_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-ASURANSI-JIWA-BRINGIN-JIWA-SEJAHTERA-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 11-JAN-18 | leony.m.carolina@gmail.com | sudah diambil oleh mba ria 081398567363
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0717-0817/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | TEL.0717-0817/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 20-NOV-17 | PT CITRA ABDI MANDIRI | PCS | 740247 | HERU IRMAN | 368800740 | 890947200 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-NOV-17 | 0717-0817.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171116_0717-0817.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-MATV-UNTUK-PENYEDIAAN-INSFRATRUKTUR-GPON-MATV-DAN-PABX-UNTUK-PROYEK-PURI-MANSION-APARTEMENT-PT-CITRA-ABDI-MANDIRI-41-3942_1.pdf | 29-SEP-17 | 16-NOV-17 | 41.3942 |  | 29-JAN-18 | endrasnc@gmail.com | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0066/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-AUG-17 | K.TEL.0817-0066/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-AUG-17 | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  |  | 991160000 | 991160000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-OCT-17 | 0817-0066.3/BAST/TC/DES/99/X/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20171018_0817-0066.3_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-TAHAP-I-TERMIN-2-UNTUK-PT-BALAI-PUSTAKA-PERSERO_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 17-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Rya 082115828710
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0393/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 22-NOV-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 50200000 | 50200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-NOV-17 | 1117-0393.1/BAST/O2/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171124_1117-0393.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-DI-AREA-PAMEKASAN-PT-PEGADAIAN-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Leony 081294628026
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0484/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-OCT-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 193000000 | 193000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 1017-0484.1/BAST/O2/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171106_1017-0484.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENETAPAN-MITRA-PELAKSANAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah di ambil oleh mba leony 081294628026
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0132/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-DEC-17 | K.TEL.1217-0132/HK.810/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 | PT. SRIKANDI CAHYA MUSTIKA | BMS-2 |  |  | 33743300000 | 33743300000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-FEB-18 | 1217-0132.1/BAST/OC/DES/14/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180220_1217-0132.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-EDC-PAX-D210-DAN-NEXGO-G3-UNTUK-PT-SRIKANDI-CAHYA-MUSTIKA_1.pdf |  |  | 100 |  | 04-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh dede 081399165311
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0117-0180/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-JAN-17 | K.TEL.0117-0180/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 3404160000 | 6808320000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 0117-0180.1/BAST/TC/DES/59/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171212_0117-0180.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-BAHAN-REFERENSI-DATA-ROAMING-WISATAWAN-MANCANEGARA-DI-POS-LINTAS-BATAS-BERBASISKAN-ROAMING-SELULER-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN 2 | 18-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0717-0122/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 05-JUL-17 |  |  | PT HOME CENTER INDONESIA | TDS |  |  | 3900000 | 42900000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-DEC-17 | 0717-01222.1/BAST/R1/DES/11/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-telekomunikasi-selular/BAST_20171201_0717-01222.1_DES_PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR_PENAMBAHAN-PENYEDIAAN-65-PAKET-LAYANAN-HALO-HYBRID-TELKOMSEL-UNTUK-PT-HOME-CENTER-INDONESIA-KAWAN-LAMA-GROUP_.pdf | 01-DEC-17 | 01-DEC-17 |  |  | 26-MAR-18 | yulistika@telkom.co.id | sudah diambil oleh rizky 081281669683
|  |  | PT Indonesia Comnet Plus | 160 | TEL.0317-0370/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-MAR-17 | K.Tel.0317-0370/HK.810/DES-A2020000/2017 | 21-APR-17 | Sasa Inti | MAS |  |  | 115200000 | 115200000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-APR-17 | 0317-0370.1/BAST/R1/DES/160/IV/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-indonesia-comnet-plus/BAST_20170403_0317-0370.1_DES_PT-INDONESIA-COMNET-PLUS_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-INTERNET-ICON-UNTUK-SASA-INTI-2-LOKASI_1.pdf | 01-APR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 14-MAR-18 | dressy.suchi@iconpln.co.id | Sudah diambil oleh Mba Dresy 08161137777
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0817-0697/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-SEP-17 |  |  | PT. Reska Multi Usaha | TMS |  |  | 49067500 | 588810000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 18-SEP-17 | 0817-0697.1/BAST/R1/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170918_0817-0697.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-MPLS-DAN-VPN-IP-DI-PT-RESKA-MULTI-USAHA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-SEPTEMBER-2018_.pdf |  |  |  |  | 27-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad SDV 1 081328786585
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1372/LG.270/DES-A2027000/2016 | 22-MAR-16 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-2 |  |  | 49104000 | 49104000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-APR-16 | 1372.1/BAST/R2/DES/7/IV/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160404_1372.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-4-LOKASI-BMI-PERIODE-2016-2017_.pdf | 02-APR-16 | 01-APR-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.0117-0261/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | K.TEL.0117-0261/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | TVRI | MCS |  |  | 703200000 | 1289200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-FEB-17 | 0117-0261.1/BAST/OC/DES/1/II/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170202_0117-0261.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-JARINGAN-INFORMATION-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-LEMBAGA-PENYIARAN-REPUBLIK-TELEVISI-RE_.pdf |  |  | 100 |  | 26-JAN-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081385254679
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0417-0601/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-APR-17 |  |  | KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA | MCS |  |  | 11100000 | 11100000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 24-APR-17 | 0417-0601.1/BAST/O1/DES/7/IV/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170424_0417-0601.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-SATELLITE-NEWS-GATHERING-SNG-FLYWAY-DI-LOKASI-SAM-RATULANGI-TONDANO-MINAHASA-UNTUK-PT-CIPTA-MEGASWARA-TELEVISI-KOMPAS-TV_.pdf |  |  | 100 |  | 02-NOV-17 | arief.santoso@metra.co.id | sudah diambil oleh pak arif
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0217-0635/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-APR-17 | - |  | PT Transportasi Gas Indonesia | PCS |  |  | 3000000 | 3000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 0217-0635.1/BAST/R2/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171211_0217-0635.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-LOKASI-JAKARTA-DAN-BELILAS-UNTUK-PT-TRANSPORTASI-GAS-INDONESIA_.pdf |  |  |  |  | 18-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Ditakeout oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0517-0906/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 29-MAY-17 |  |  | CIPTA KRIDATAMA | TDS |  |  | 558000000 | 558000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUN-17 | 0517-0906.1/BAST/R2/DES/7/VI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170601_0517-0906.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LYANAN-VSAT-SCPC-UNTUK-PT-CIPTA-KRIDATAMA-KALTIM-JAYA-BARA-SITE-KJB-MINING-PERIODE-JUNI-2017-MEI-2018_.pdf | 01-JUN-17 | 31-MAY-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0617-0886/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 15-JUN-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 141000000 | 0 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-JUN-17 | 0617-0886.1/BAST/R1/DES/4/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170619_0617-0886_1_DES_PT Graha Informatika Nusantara_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE CPE ROUTER UNTUK JARINGAN KOMUNIKASI _.pdf | 15-JUN-17 | 15-JUN-17 |  |  | 18-OCT-17 | yuli.sunarti@gratika.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH YULI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0484/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-MAR-17 |  |  | PT TIARABUMI | ERS |  |  | 2050000 | 24600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-MAR-17 | 0317-0484.1/BAST/R2/DES/14/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170322_0317-0484.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-DI-PT-TIARABUMI-PETROLEUM-PERIODE-APRIL-2017-MARET-2018_.pdf | 22-MAR-17 | 22-MAR-18 |  |  | 05-MAR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh jono
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0517-0123/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-SEP-17 | K.TEL.0517-0123/HK.810/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | PT JAPA MELINDO PRATAMA | PCS |  |  | 34083280000 | 61600000000 | , , , , , , ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0517-0123.3/BAST/PC/DES/60/IX/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170929_0517-0123.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENGADAAN-MATERIAL-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-DAN-ELEKTRONIK-UNTUK-PROYEK-PURI-ORCHARD-APARTEMENT-PT-JAPA-MELINDO-PRATAMA-55-33_.pdf | 29-SEP-17 | 29-SEP-17 | 55.33 | TERMIN PERTAMA | 12-JAN-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | sdh diambil oleh mbak mala (082110119793)
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0317-0363/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-MAR-17 | K.TEL.0317-0363/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-MAR-17 | PT DIMAS PRATAMA INDAH | PCS | 670542 | IRWANDI | 252606912 | 1420816200 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 0317-0363.2/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171218_0317-0363.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEMENUHAN-PAKET-PEKERJAAN-DAN-PEMASANGAN-BARRIER-GATE-GERBANG-CLUSTER-UNTUK-PT-DIMAS-PRATAMA-INDAH-DI-PROYEK-ORCHARD-PARK-BATAM_2.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 | 17.779 |  | 27-DEC-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.2820/LG.270/DES-A1000000/2014 | 30-DEC-14 | K.TEL.2934/HK.810/DES-A1000000/2014 | 31-DEC-14 | BANK KALBAR | FMS |  |  | 52000000 | 52000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 16-MAR-15 |  | RECURRING |  | 16-MAR-15 | 16-MAR-15 |  |  | 13-FEB-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh tasya 081273718813
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0396/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0396/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS |  |  | 47985370 | 524850900 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 0217-0396.2/BAST/R1/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_0217-0396.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-ASDP-INDONESIA-FERRY-PERSERO-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 02-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh wardah +62 811-4628-007
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 33672000 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0117-0012.3/BAST/OC/DES/97/IX/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20170929_0117-0012.3_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-GROUP-SERVICE-MAINTENANCE-REPAIR-COM-ELEKTRONIK_.pdf |  |  | 100 |  | 07-MAR-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0160/P8-LT/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JUL-17 | - |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 233920000 | 233920000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-OCT-17 | 0717-0160.2/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171004_0717-0160.2_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PEKERJAAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-8-LOKASI-UNTUK-PT-GARUDA-MAINTENANCE-FACILITY-GMF_.pdf |  |  |  |  | 24-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil Oleh Mba Nita
|  |  | PT ANEKA SPRING TELEKOMINDO | 125 | TEL.2416/LG.270/DES-A2026000/2016 | 30-MAY-16 |  |  | PERTAMINA EP | ERS |  |  | 45000000 | 45000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-JUL-16 | 2416.1/BAST/R1/DES/125/XII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-aneka-spring-telekomindo/BAST_20160729_2416.1_DES_PT-ANEKA-SPRING-TELEKOMINDO_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MS-PERANGKAT-LAN-UNTUK-FIELD-RANTAU-PADA-PERTAMINA-EP-PERIODE-NOVEMBER-2016-DESEMBER-2016_.pdf | 01-NOV-16 | 31-DEC-16 |  |  | 18-MAY-18 | nurul.syafril@unias.com | Sudah diambil oleh Nurul Septiyani 081219844025
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1017-0275/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 27-DEC-17 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 1886066000 | 1886066000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 1017-0275.1/BAST/R2/DES/34/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171228_1017-0275.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-JASA-AGENT-ELECTRONIC-DATA-CAPTURE-EDC-MONITORING-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-PERSERO-TBK_.pdf |  |  | 100 |  | 17-MAY-18 | purnamagelar22@gmail.com | sudah diambil oleh Yanuar 081385208446
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4964/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Sumatera Riang Lestari (RAPP Group) | MAS |  |  | 5142900 | 61714800 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 25-NOV-16 | 4964.1/BAST/R1/DES/14/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161125_4964.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-RAPP-GROUP-LOKASI-EST_.pdf |  |  |  |  | 20-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0218/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-AUG-17 | K.TEL.0817-0218/HK.810/DES-A2020000/2017 | 24-AUG-17 | CITILINK INDONESIA | TMS |  |  | 21322805 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 0817-0218.3/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180403_0817-0218.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-CITILINK-INDONESIA-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 18-MAY-18 | wardhajolle@gmail.com | sudah diambil oleh WARDAH : 081355474791
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0817-0872/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 18-SEP-17 |  |  | PT Darmahenwa | ERS |  |  | 0 | 148716000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 04-OCT-17 | 0817-0872.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171004_0817-0872.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BAST-RENEWAL-KASPERSKY-SECURITY-SERVICE-PT-DARMA-HENWA-TBK_.pdf | 18-SEP-17 | 04-OCT-17 |  |  | 31-OCT-17 | purnamagelar22@gmail.com | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MAS ERIK 08116442000
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0517-0421/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 26-MAY-17 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 30550000 | 30550000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-JUN-17 | 0517-0421.1/BAST/RC/DES/34/VI/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170613_0517-0421_1_DES_PT Infomedia Nusantara_SEWA HARDWARE DAN TENAGA SUPPORT INSTALASI APLIKASI PLATFORM IBOLZ PELNI TV UNTUK PT_ IBOLZ DIGITAL INDONESIA (KM_ TIDAR)_.pdf | 26-MAY-17 | 13-JUN-17 |  |  | 31-OCT-17 | erick.potter89@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Gelar
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4238/LG.270/DES-A2027000/2016 | 28-SEP-16 |  |  | ASURANSI JASA RAHARJA PT | HWS |  |  | 23400000 | 23400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-OCT-16 | 4238.2/BAST/O1/DES/14/X/2016 | OTC | bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161003_4238.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-JASA-RAHARJA-PERSERO-LOKASI-SAMSAT-BENER-MERIAH-ACEH_.pdf |  |  | 100 |  | 27-NOV-17 | zamzam_bz@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mas Dio
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5424/LG-270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 | K.TEL.5477/HK.810/DES-A1000000/2016 | 30-DEC-16 | PT. REKSO NASIONAL FOOD | THS |  |  | 366510856 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 5424.4/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_5424.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CONTACT-CENTER-MC-DONALDS-UNTUK-PT-REKSO-NASIONAL-FOOD-PERIODE-DESEMBER-2017_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 19-JAN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh mba sari
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1117-0783/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-DEC-17 | K.TEL.1117-0783/HK.810/DES-A2020000/2017 | 14-DEC-17 | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 305833500 | 305833500 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-DEC-17 | 1117-0783.1/BAST/O1/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171227_1117-0783.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-DI-6-ENAM-LOKASI-PERIODE-27-DESEMBER-2017-02-JANUARI-2018_.pdf |  |  | 100 |  | 02-MAR-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil oleh maya 08119110140
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5820/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 |  |  | INDAH KIAT PULP & PAPER | MAS |  |  | 5100000 | 61200000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5820.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5820.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENGADAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-INDAH-KIAT-PULP-AND-PAPER-DI-LOKASI-KONVERTA-MITRA-ABADI-PERIODE-TAHUN_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 27-DEC-17 | oktiokti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0217-0182/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 23-FEB-17 |  |  | PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE | BMS-2 |  |  | 1573000 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-JAN-18 | 0217-0182.5/BAST/R2/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180131_0217-0182.5_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCCAST-DAN-SMS-NOTIFIKASI-UNTUK-PT-BENTARA-SINERGIES-MULTIFINANCE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0817-0435/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-AUG-17 | K.TEL 0817-0435/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-SEP-17 | J TRUST BANK | BMS-2 |  |  | 1250000 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0817-0435.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171002_0817-0435.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BULK-UNTUK-PT-BANK-JTRUST-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017-AGUSTUS-2018_.pdf | 01-SEP-17 | 31-JAN-18 |  |  | 05-MAR-18 | imulyanto38@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0317-0006/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAR-17 |  |  | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | MAS |  |  | 15012003 | 2021320836 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-MAY-17 | 0317-0006.2/BAST/RC/DES/60/V/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20170501_0317-0006.2_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-PERAWATAN-PERALATAN-MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-PERBAIKAN-MINOR-SIPIL-PEKERJAAN-TAMBAH-PERIODE-APRIL-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 23-NOV-17 | indriadewi@gmail.com | BERKAS SUDAH DIAMBIL OLEH MBA INDRI 081288668477
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1111/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-MAR-16 |  |  | PT SEMEN INDONESIA | MAS |  |  | 626076000 | 626076000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-MAR-16 | 1111.1/BAST/R1/DES/7/III/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160323_1111.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-SCPC-128-KBPS-DI-3-LOKASI-PT-SEMEN-INDONESIA_.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 23-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197
|  |  | PT Signet Pratama | 84 | TEL.0817-0636/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.0817-0636/HK.810/DES-A1000000/2017 | 20-OCT-17 | ICON PLUS | ERS |  |  | 2030859250 | 17777418336 | , , , , , , ,KL,TAHAP 1 (143 UNIT) | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-NOV-17 | 0817-0636.1/BAST/RC/DES/84/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-signet-pratama/BAST_20171130_0817-0636.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-SEAT-MANAGEMENT-UNTUK-PT-INDONESIA-COMNET-PLUS-ICON-TAHAP-1-143-UNIT_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 | 100 | TAHAP 1 (143 UNIT) | 03-JAN-18 | ricardo.artanan@sigma.co.id | Sudah ditakeout oleh mas chandra
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2742/LG.270/DES-A1000000/2014 | 18-DEC-14 | K.TEL.2769/HK.810/DES-A1000000/2014 | 22-DEC-14 | TELKOMSEL | MCS |  |  | 378600000 | 21442500000 | , , , , , , ,KL,LOKASI SITE : DESA WAER | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 2742.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171211_2742.3_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENGADAAN-BTS-MIKRO-PROJECT-CME-MERAH-PUTIH-DI-37-TIGA-PULUH-TUJUH-SITES-AREA-INDONESIA-TIMUR-WIN-BACK-MADURA-UNTUK-PT-TELEKOMUNIKASI-SELULAR-TELKOMSE_.pdf |  |  |  | LOKASI SITE : DESA WAER | 03-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh mas wahyu 081311037525
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL,0117-0114/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 09-JAN-17 |  |  | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EMS |  |  | 1450000 | 17400000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 0117-0114.1/BAST/R2/DES/16/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170109_0117-0114.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-COLOCATION-STAR-DC-PAKET-B-LOKASI-JATINEGARA-UNTUK-UNIVERSITAS-PADANG-TAHUN-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 17-JAN-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh mba candy 081322999141
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0394/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 23-NOV-17 |  |  | CATUR SENTOSA ADIPRANA PT | TDS |  |  | 5711130 | 55200000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT (REV) | 03-JAN-18 | 1117-0394.1/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180103_1117-0394.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BROADCAST-UNTUK-PT-CATUR-SENTOSA-ADIPRANA-PERIODE-DESEMBER-2017-DESEMBER-2018-USAGE-DESEMBER-2017_.pdf | 31-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 22-JAN-18 | donna.yovangka@gmail.com | di ambil oleh MIra 081280209902
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0011/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 01-AUG-17 |  |  | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS |  |  | 7150000 | 7150000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0817-0011.1/BAST/O1/DES/16/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170801_0817-0011.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-PEKERJAAN-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-UNTUK-PT-KCJ-DI-STASIUN-CITAYAM_.pdf |  |  | 100 |  | 27-FEB-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Reza 085710932446
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0486/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-MAY-17 |  |  | pt astari niagara internasional | ERS |  |  | 2800000 | 33600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-MAY-17 | 0417-0486.1/BAST/R1/DES/14/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170503_0417-0486.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-METRO-E-P2P-PT-ASTARI-NIAGARA-INTERNASIONAL-PERIODE-MEI-2017-MEI-2018_.pdf | 02-MAY-17 | 02-MAY-18 |  |  | 07-FEB-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0217-0396/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 | K.TEL.0217-0396/HK.810/DES-A2020000/2017 | 02-MAR-17 | ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PT (ASDP) | MLS |  |  | 47985370 | 542850900 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 0217-0396.5/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180305_0217-0396.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-ASDP-INDONESIA-FERRY-PERSERO-PERIODE-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-FEB-18 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | wardhajolle@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Wardah +62 811-4628-007
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.927/LG.270/DES-A1000000/2016 | 11-MAR-16 | K.TEL.948/HK.810/DES-A1000000/2016 | 14-MAR-16 | Phinisi Hospitality Clarion Group | THS |  |  | 69300000 | 594000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-MAR-18 | 927.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180320_927.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-TENAGA-EOS-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-PT-PHINISI-SULAWESI-LOKASI-HOTEL-THE-RINRA_.pdf | 01-AUG-17 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3123/LG-270/DES-A1000000/2015 | 22-DEC-15 | TEL.3134/HK.810/DES-A1000000/2015 | 23-DEC-15 | ROYAL GOLDEN TULIP VISESA RESORT UBUD | THS |  |  | 356020959 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 3123.1/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_3123.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-BESERTA-PEKERJAAN-PENDUKUNG-UNTUK-LAYANAN-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-DI-ROYAL-GOLDEN-TULIP-V_.pdf | 01-AUG-17 | 28-FEB-18 |  |  | 23-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh anton 081213659179
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0417-0272/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 08-MAY-17 | K.TEL.0417-0272/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10-MAY-17 | KEMENTERIAN PARIWISATA | THS |  |  | 931932000 | 1553220000 | , , , , , , ,KL,TERMIN KEDUA | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-NOV-17 | 0417-0272.1/BAST/T1/DES/59/XI/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171122_ 0417-0272.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-SISTEM-INFORMASI-MONITORING-SUMBER-DAYA-MANUSIA-KEPARIWISATAAN-UNTUK-KEMENTERIAN-PARIWISATA-TERMIN-KEDUA_.pdf |  |  |  | TERMIN KEDUA | 13-DEC-17 | riovte@gmail.com | Sudah diambil oleh Aulia
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1117-0391/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 29-NOV-17 |  |  | PEGADAIAN PT | FMS |  |  | 15664000000 | 15664000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 08-DEC-17 | 1117-0391.1/BAST/OC/DES/49/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171208_1117-0391.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-LISENSI-DATA-CENTER-DC-DAN-DATA-DECOVERY-CENTER-DRC-AKTIF-AKTIF-UNTUK-PT-PEGADAIAN-PERSERO-TAHUN-2017_2.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh royani 081384249318
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0227/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 56848000 | 56848000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0917-0227.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170911_0917-0227_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-surabaya-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0917-0228/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 08-SEP-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 61142400 | 61142400 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-SEP-17 | 0917-0228.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170911_0917-0228_1_DES_pt-balebat-dedikasi-prima_leaflet-pt-indomarco-prismatama-lokasi-gresik-periode-20-26-september-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 03-NOV-17 | tengkurahmayani@gmail.com | berkas sudah diambil oleh mba diane +62 813-6084-2349
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0518/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | PT Sari Melati Kencana | THS |  |  | 57515736 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 0917-0518.1/BAST/O1/DES/59/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171101_0917-0518.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-SARI-MELATI-KENCANA-PERIODE-OKTOBER-2017_1.pdf |  |  | 100 |  | 23-FEB-18 | marshanggitaa@gmail.com | sudah diambil olej uca 081283270404
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3570/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3570.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3570.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-CAHAYA-CEMERLANG-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-BANYU-ASI_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 28-FEB-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.517/LG.000/DES-A1000000/2016 | 03-FEB-16 | K.TEL.794/HK.810/DES-A1000000/2016 | 22-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 3374000 | 3374000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-MAR-18 | 517.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180307_517.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAN-SEWA-DAN-MANAGED-ROUTER-UNTUK-PEKERJAAN-IMPLEMENTASI-DAN-MANAGED-SERVISE-ERP-SAP-DI-PT-KIMIA-FARMA-PERIODE-JANUARI-FEBRUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 28-FEB-18 |  |  | 21-MAR-18 | rizkindonesia@gmail.com | sudah diambil oleh rizky 081286888644
|  |  | PT Semesta Citra Media | 10 | TEL.2232/LG.270/DES-A1000000/2015 | 01-SEP-15 |  |  | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 0 | 0 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 07-DEC-15 | 2232.1/BAST/R2/DES/10/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-semesta-citra-media/BAST_20151207_2232.1_DES_PT-SEMESTA-CITRA-MEDIA_PENAMBAHAN-DAN-RELOKASI-SEWA-DAN-MANAGE-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-ATM-PT-BANK-MANDIRI-TBK-TAHUN-2015_.pdf | 01-SEP-15 | 31-AUG-18 |  |  | 21-MAR-18 | sri@scmedia.co.id | sudah diambil oleh sri 081290354505
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.781/LG-270/DES-A1000000/2015 | 16-MAR-15 | K.TEL.801/HK.810/DES-A1000000/2015 | 17-MAR-15 | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 0 | 14664569000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 15-AUG-17 | 781.2/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170815_781.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-INFRASTRUKTUR-ELECTRONIK-INSTALATION-DI-CIPUTRA-WORLD-2-JAKARTA-PHASE-2-OFFICE-TOWER-BAST-1-100_.pdf | 10-APR-15 | 29-FEB-16 | 99 |  | 15-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Pak Ucup
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4106/LG.270/DES-A2020000/2015 | 23-OCT-15 |  |  | PT KREASI JAYA PROPERTI | PCS |  |  | 0 | 305365600 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-DEC-16 | 4106.1/BAST/PC/DES/14/XII/2016 | PROGRESS | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161227_4106.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-CCTV-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PENGADAAN-DAN-PEMASANGAN-SOLUSI-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-TECHNOLOGY-ICT-DI-APARTEMEN-SENOPAT-SUITE_.pdf | 01-DEC-16 | 31-DEC-16 | 85 |  | 21-MAY-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Signet Pratama | 94 | TEL.0418-0572/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 30-APR-18 |  |  | PT¿DAYAMITRA¿TELEKOMUNIKASI | MCS |  |  | 802727000 | 802727000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 11-MAY-18 | 0418-0572.1/BAST/OC/DES/94/V/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-signet-pratama/BAST_20180511_0418-0572.1_DES_PT-SIGNET-PRATAMA_PENGADAAN-PENAMBAHAN-PEKERJAAN-RUANGAN-MIRATEL-INTEGRATED-OPERATION-CENTER-MIOC-DAN-FASILITAS-PENUNJANG-NOC-DI-STO-SEMANGGI-1-UNTUK-PT-DAYAMITRA-TELEK_.pdf |  |  | 100 |  | 16-MAY-18 | rizaldi.achmad21@gmail.com | Sudah diambil oleh Chandra 081322288958
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.5002/LG.270/DES-A2027000/2015 | 30-DEC-15 |  |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 90552000 | 90552000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 21-JAN-16 | 5002.1/BAST/R2/DES/7/I/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20160121_5002.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-PT-BANK-RAKYAT-INDONESIA-PERSERO-TBK-LOKASI-SOCFINDO-SPBU-GASING-EX-ASRAMA-HAJI-DAN-PT-MSA_.pdf | 21-JAN-16 | 21-JAN-16 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 7280000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,parsial ix | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 30-APR-15 | 562.2/BAST/T1/DES/14/IV/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150430_562_2_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL IX_.pdf |  |  |  | parsial ix | 20-OCT-17 | erni.purwasih@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.4152/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-OCT-16 | K.TEL.4215/HK.810/DES-A1000000/2016 | 05-OCT-16 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 81000000 | 81000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-OCT-16 | 4152.1/BAST/R1/DES/16/X/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161005_4152_DES_PT Sigma Cipta Caraka_PERPANJANGAN PENGADAAN APLIKASI E-TICKETING UNTUK PT KERETA API INDONESIA (_.pdf | 05-OCT-16 | 04-OCT-17 |  |  | 20-OCT-17 | dony.athoillah@sigma.co.id | diambil oleh dony tgl 20 okt 2017
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0478/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-0478/HK.810/DES-A1000000/2017 | 01-FEB-17 | PT TOKYU LAND INDONESIA | PCS |  |  | 889470209 | 8553996410 | , , ,BAprogress, , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 13-MAR-18 | 0117-0478.2/BAST/PC/DES/14/III/2018 | PROGRESS | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180313_0117-0478.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-PROYEK-BRANZ-BSD-PERIODE-6-KUMULATIF-86-4950_2.pdf | 12-MAR-18 | 12-MAR-18 | 86.495 |  | 20-MAR-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 586800063 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 3106.3/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_3106.3_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-NOVEMBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 18-JAN-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 520000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XVIII | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-JAN-16 | 562.7/BAST/T1/DES/14/I/2016 | TERMIN | bast/2016/BAST_20160108_562_7_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XVIII_.pdf |  |  |  | PARSIAL XVIII | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 520000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XVI | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 19-SEP-15 | 562.11/BAST/T1/DES/14/IX/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20150919_562_11_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XVI_.pdf |  |  |  | PARSIAL XVI | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.562/LG.270/DES-A1000000/2014 | 06-MAR-14 |  |  | LION SUPERINDO | TDS |  |  | 2080000 | 1525200000 | , , , , ,SPK, , ,PARSIAL XV | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-OCT-15 | 562.10/BAST/T1/DES/14/X/2015 | TERMIN | bast/2015/BAST_20151027_562_11_DES_PT PINS Indonesia_PENGADAAN JASA SEWA ROUTER CISCO UNTUK LAYANAN VPN IP DI PT LION SUPERINDO PARSIAL XV_.pdf |  |  |  | PARSIAL XV | 26-OCT-17 | ayu.dwi@pins.co.id | berkas sudah diambil oleh mas dio +62 821-1914-7840
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.3654/LG.270/DES-A2020000/2016 | 16-AUG-16 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 89947900 | 89947900 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-NOV-16 | 3654.1/BAST/R1/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161123_3654.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_WORK-ORDER-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-15-LIMA-BELAS-LOKASI-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA-PERSERO-TBK_.pdf | 01-DEC-16 | 23-JUN-17 |  |  | 29-DEC-17 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh risma 08989938477
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5396/LG.270/DES-A2020000/2016 | 01-DEC-16 |  |  | PT. Raja Garuda Mas Sejati | MAS |  |  | 5000000 | 62600000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 5396.1/BAST/O1/DES/48/I/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_5396.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-VOIP-DI-LOKASI-DESA-SEGATI-KEBUN-SEI-KIJANG-UNTUK-PT-RAJA-GARUDA-MAS-SEJATI_.pdf |  |  | 100 |  | 26-MAR-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4749/LG.270/DES-A2027000/2016 | 25-OCT-16 |  |  | BANK JATENG | FMS |  |  | 33480000 | 33480000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-NOV-16 | 4749.1/BAST/R2/DES/7/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20161110_4749.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-BACK-UP-UNTUK-2-DUA-LOKASI-BANK-JATENG_.pdf | 10-NOV-16 | 09-NOV-17 |  |  | 03-MAY-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0317-0004/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 05-APR-17 | K.TEL.03117-0004/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-APR-17 | CIMB NIAGA | BMS-2 |  |  | 53527320 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0317-0004.1/BAST/R2/DES/59/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170831_0317-0004.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-LBA-PROFILING-UNTUK-PT-CIMB-NIAGA-PERIODE-JULI-AGUSTUS-2017_.pdf | 07-JUL-17 | 28-JUL-17 |  |  | 14-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | berkas sudah diambil oleh pak Imu 08129421938
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.0717-0903/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-AUG-17 |  |  | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  |  | 98750000 | 1185000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 08-SEP-17 | 0717-0903.1/BAST/R1/DES/104/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/sigma-solusi-integrasi/BAST_20170908_0717-0903.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENGADAAN-JASA-KONSULTAN-PENDAMPINGAN-DAN-PEMELIHARAAN-APLIKASI-ORACLE-ENTERPRISE-BUSINESS-SUITE-OEBS-UNTUK-PT-PELNI-PERIODE-AGUSTUS-2017_1.pdf | 14-AUG-17 | 31-AUG-17 |  |  | 02-FEB-18 | bagus.sukma@sigma.co.id | sudah diambil oleh nino 089606645136
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0617-0157/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 22-JUN-17 | - |  | ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE PT | HWS |  |  | 396000000 | 396000000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-SEP-17 | 0617-0157.1/BAST/R1/DES/88/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170926_0617-0157.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-ASURANSI-MANULIFE_.pdf | 26-SEP-17 | 26-SEP-18 |  |  | 25-OCT-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | sudah diambil nita 08158038311
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5349/LG.270/DES-A1000000/2016 | 21-DEC-16 |  |  | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 0 | 7335336951 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 5349.1/BAST/O1/DES/48/VIII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170801_5349.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-IN-FLIGHT-CONNECTIVITY-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA-PERIODE-AGUSTUS-DESEMBER-2017_1.pdf |  |  | 100 |  | 24-APR-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | sudah diambil oleh citra 081219529973
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0917-0363/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 23-OCT-17 | - |  | PT LG CNS Indonesia | IBS |  |  | 456000000 | 576000000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-APR-18 | 0917-0363.1/BAST/RC/DES/88/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20180416_0917-0363.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-UNTUK-40-LOKASI-PT-LG-CNS-INDONESIA-40-SITE_.pdf |  |  |  |  | 23-APR-18 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh Nita +62 811-8501-804
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0917-0348/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-OCT-17 | K.TEL.0917-0348/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-OCT-17 | THIESS CONTRACTORS INDONESIA | ERS |  |  | 2148200000 | 2148200000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-APR-18 | 0917-0348.1/BAST/OC/DES/21/IV/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180409_0917-0348.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENGADAAN-PAKET-TOWER-UNTUK-LAYANAN-RADIO-IP-UNTUK-PT-THIESS-CONTRACTOR-INDONESIA-DI-LOKASI-MELAK_.pdf | 09-APR-18 | 09-APR-18 | 100 |  | 25-APR-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicky 081315571967
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0544/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 19-JUL-17 |  |  | PT Index Selindo | BMS-2 |  |  | 16272000 | 16272000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-AUG-17 | 0717-0544.1/BAST/R2/DES/7/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170809_0717-0544.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-PT-INDEX-SELINDO-LOKASI-KCP-DADAP-PERIODE-2017-2018_.pdf | 09-AUG-17 | 08-AUG-18 |  |  | 15-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH ARINA 08111369201
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1009/LG.270/DES-A2026000/2016 | 04-MAR-17 |  |  | PT. DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 4464000 | 58568000 | , , , ,BAketerlambatan, ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 12-APR-17 | 1009.1/BAST/O1/DES/48/IV/2017 | OTC | bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170412_1009.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-MKS-MERBAU-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI_.pdf |  |  | 100 |  | 07-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Di Take Out oleh Mba Ucu 08225489366
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0393/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 14-MAR-17 |  |  | PT. DUNIA KARYA SEJATI | MAS |  |  | 4464000 | 175704000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-APR-18 | 0317-0393.1/BAST/R1/DES/48/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180413_0317-0393.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-3-LOKASI-MTNS-RMP-DAN-MPL-UNTUK-PT-DUNIA-KARYA-SEJATI_.pdf | 17-APR-17 | 17-MAY-17 |  |  | 07-DEC-17 | okti.rendi@patrakom.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH NANANG 081384995088
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3568/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3568.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3568.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-RANGSANG-ES_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.2354/LG-270/DES-A2020000/2016 | 25-MAY-17 | - |  | SKYPAK INTERNASIONAL (TNT) PT | MLS |  |  | 818184000 | 818184000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-SEP-17 | 2354.1/BAST/RC/DES/88/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20170927_2354.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-ROUTER-UNTUK-7-LOKASI-PT-TNT-SKYPAK-INTERNATIONAL-EXPRESS_.pdf |  |  |  |  | 08-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3551/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3551.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3551.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-FORTIUS-AGRO-ASIA-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-ROKAN-HULU-RIAU-_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.3532/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-AUG-16 |  |  | LOTTE SHOPPING INDONESIA | TDS |  |  | 3218250 | 1916400000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-OCT-17 | 3532.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171005_3532.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DAN-EMAIL-BLAST-UNTUK-PT-LOTTE-MART-INDONESIA-PERIODE-SEPTEMBER-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 24-OCT-17 | isna.md.media@gmail.com | Sudah Diambil Oleh Mba Isna
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.705/LG-270/DES-A1000000/2015 | 10-MAR-15 | K.TEL.1624/HK.810/DES-A1000000/2015 | 09-JUN-15 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 396538300 | 12647425600 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-NOV-17 | 705.2/BAST/OC/DES/49/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171106_705.2_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_IMPLEMENTASI-SAP-ASSET-MANAGEMENT-2014-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA-RETENSI-5-PADA-TAHAPAN-SAP-ASSET-MANAGEMENT_.pdf | 06-NOV-17 | 06-NOV-17 | 100 |  | 24-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | Pt Sumbersolusindo Hitech | 19 | TEL.652/LG-270/DES-A1020000/2017 | 26-JUL-17 | Tel. 001783/HK.810/DES-70000000/2017 | 27-JUL-17 | MONICA HIJAU LESTARI | HWS |  |  | 137150000 | 137510000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 18-AUG-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 06-MAR-18 | karnoayyala@gmail.com | Sudah Diambil oleh Mba Cynthia 083872103575
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0032/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 12-OCT-17 |  |  | BIMBA AIUEO | MAS |  |  | 2850000 | 2850000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 1017-0032.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171031_1017-0032.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_LAYANAN-SMS-BROADCAST-ALL-OPERATOR-UNTUK-BIMBA-AIUEO-PERIODE-TAHUN-2017-2018_.pdf | 12-OCT-17 | 11-OCT-18 |  |  | 07-FEB-18 | leony.m.carolina@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria +62 878-8456-1000
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1217-0927/P8/LG.270/DES-A2027000/2018 | 02-JAN-18 |  |  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EMS |  |  | 7125000 | 85500000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 1217-0927.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180103_1217-0927.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAM-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-BANDWIDTH-DAN-CLOUD-INSTITUT-PERTANIAN-BOGOR-TAHUN-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-DEC-18 |  |  | 03-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh jono 081283213032
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.6004/LG.270/DES-A2027000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EMS |  |  | 7125000 | 7125000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 6004.1/BAST/R2/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170102_6004.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-DAN-METRO-E-INSTITUT-PERTANIAN-BOGOR-PERIODE-2017_.pdf | 01-JAN-17 | 31-JAN-17 | 100 |  | 03-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | SUDAH DIAMBIL OLEH JONO 081283213032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1918/LG.270/DES-A1000000/2016 | 12-MAY-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 1578384000 | 1578384000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT (REV) | 13-MAY-16 |  | RECURRING |  | 13-MAY-16 | 13-MAY-16 |  |  | 27-AUG-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh utami +62 813-4100-5310
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1017-0781/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 | K.TEL.11-0221/HK.810/DES-TDS/2017 | 08-NOV-17 | PT. Mega Utama Development | TDS |  |  | 2936900 | 22800000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 11-DEC-17 | 1017-0781.1/BAST/R1/DES/59/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171211_1017-0781.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-ADVERTISING-DI-PT-MEGA-UTAMA-DEVELOPMENT_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 30-JAN-18 | ayi.trensisi@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Donna
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0917-0753/P8/LG-270/DES-A2026000/2017 | 11-OCT-17 | K.TEL.10-0318/HK.810/DES-MAS/2017 |  | SAYAP MAS UTAMA | MAS |  |  | 1260000 | 15120000 | , , , , ,SPK, , ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 04-JAN-18 | 0917-0753.1/BAST/R1/DES/59/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-metra-digital-media/BAST_20180104_0917-0753.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-SAYAP-MAS-UTAMA_.pdf | 30-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 30-JAN-18 | ayi.trensisi@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Donna
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0818/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-NOV-17 |  |  | PERTAMINA PT | ERS |  |  | 443269932 | 443269932 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 16-MAR-18 | 1117-0818.3/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180316_1117-0818.3_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_AMANDEMEN-KEDUA-PENYEDIAAN-LAYANAN-VSAT-IP-KU-BAND-GYRO-STABILIZED-ANTENNA-VESSEL-TRACKING-UNTUK-PEKERJAAN-PENYEDIAAN-JASA-SISTEM-KOMUNIKASI-PAKET-DOM_1.pdf |  |  |  |  | 04-MAY-18 | dpuspitasari@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh Roni 08119191182
|  |  | Telkom PCC | 121 | TEL.5827/LG.270/DES-A2020000/2016 | 28-DEC-16 | K.TEL.5903/HK.810/DES-A2020000/2016 | 29-DEC-16 | POLITANI KUPANG | EMS |  |  | 9129100 | 109549200 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 5827.1/BAST/R2/DES/121/IX/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170920_5827.1_DES_TELKOM-PCC_PENGADAAN-PELATIHAN-MIKROTIK-MTCNA-UNTUK-LAYANAN-ASTINET-POLITEKNIK-PERTANIAN-NEGERI-KUPANG_.pdf | 20-SEP-17 | 20-SEP-17 |  |  | 26-OCT-17 | rustandy@telkompcc.co.id | sudah diambil Mas Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0317-0191/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 07-MAR-17 |  |  | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 22584000 | 22584000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0191.1/BAST/R2/DES/7/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170320_0317-0191.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-RS-ISLAM-KARAWANG-PERIODE-2017-2018_.pdf | 18-MAR-17 | 17-MAR-18 |  |  | 30-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.1017-0034/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 02-OCT-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 5022000 | 5022000 | , , , , , ,WO, ,, , , , , | Senior Expert Project Management Office 2 | REVISION | 03-OCT-17 |  | RECURRING |  | 01-JAN-18 | 01-JAN-18 |  |  | 10-APR-18 | ully@metrasat.co.id | revisi penulisan tgl aktif pada lampiran BAUT "03/10/2017"
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5240/P8/LG.270/DES-A1000000/2016 | 02-DEC-16 |  |  | TASPEN PT | HWS |  |  | 5601288 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 5240.1/BAST/R1/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_5240P8L_1_DES_PT Metra Digital Media_PERPANJANGAN LAYANAN SMS NOTIFIKASI UNTUK PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | mardiyanto234@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.5063/LG.270/DES-A1000000/2016 | 30-NOV-16 |  |  | ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA | HWS |  |  | 21344820 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 5063.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171002_5063_1BAST_DES_PT Metra Digital Media_PENYEDIAAN LAYANAN SMS NOTIFIKASI UNTUK PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAH_.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 16-OCT-17 | mardiyanto234@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Ria tgl 23 okt 2017
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.5454/LG.270/DES-A2020000/2016 | 05-DEC-16 |  |  | PT. Bumi Mekar Tani | MAS |  |  | 303378000 | 303378000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 23-FEB-17 | 5454.1/BAST/R1/DES/48/II/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170223_5454.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-NIBUNG-LUBUK-UNTUK-PT-BUMI-MEKAR-TANI-GARUDA-FOOD_.pdf | 23-FEB-17 | 30-NOV-19 | 100 |  | 17-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0304/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 25-OCT-17 | 0917-0129/HK.810/DES-A2020000/2017 | 25-OCT-17 | PT hanggar Prima manggala | PCS |  |  | 613040000 | 613040000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 23-NOV-17 | 1017-0304.1/BAST/O2/DES/14/XI/2017 | OTC | ../bast//pt-pins-indonesia/BAST_20171123__DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-SMARTLIGHTING-UNTUK-PROJECT-TOL-SOROJA-PT-HANGGAR-PRIMA-MANGGALA_.pdf |  |  | 100 |  | 19-DEC-17 | yusuf.bachtiar@pins.co.id | Sudah Diambil oleh mas Yusuf 08118787178
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1922/LG.270/DES-A1000000/2016 | 18-MAY-16 |  |  | PT BUMI PARAMA WISESA | PCS | 650347 | TEDDY AWALUDIN | 1417111400 | 0 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | DONE | 28-APR-17 | 1922.2/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170428_1922.2_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-ICT-PROJECT-NAVAPARK-COUNTRY-CLUB-PARSIAL-I-17-9646_.pdf |  |  | 17.9646 |  | 23-JAN-18 | syifa.fauziah@pins.co.id | OK
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.5162/LG.270/DES-A1000000/2016 | 07-DEC-16 | K.TEL.0138/HK.810/DES-A1000000/2017 | 10-JAN-17 | BANK MANDIRI | BMS-1 |  |  | 148328000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-JAN-18 | 5162.1/BAST/RC/DES/34/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180102_5162.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-JASA-TELECOLLECTION-UNTUK-PT-BANK-MANDIRI-PERSERO-TBK-PERIODE-FEBRUARI-2017-DESEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 30-APR-18 | evatiqvah@gmail.com | sudah diambil oleh eva 087885253864
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0117-0145/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 19-JAN-17 |  |  | PT. BINA DUTA LAKSANA | MAS |  |  | 11500000 | 138000000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-JAN-17 | 0117-0145.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170120_0117-0145.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BALANTAK-UNTUK-PT-BINA-DUTA-LAKSANA_.pdf | 20-JAN-17 | 19-JAN-18 |  |  | 05-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah diambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0117-0002/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | K.TEL.0117-0002/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | TASPEN PT | HWS |  |  | 99750000 | 897750000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 0117-0002.1/BAST/R2/DES/34/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171010_0117-0002_1_DES_PT Infomedia Nusantara_PERPANJANGAN LAYANAN OUTSOURCE COMPLAINT MANAGEMENT UNTUK PT TASPEN TASPEN _.pdf | 01-SEP-17 | 30-SEP-17 |  |  | 20-OCT-17 | evatiqvah@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH EVA TGL 25 OKT 2017
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 8051800 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-DEC-17 | 0117-0012.7/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171205_ 0117-0012.7_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Graha Informatika Nusantara | 4 | TEL.0817-0434/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 18-AUG-17 |  |  | INDOFARMA | HWS |  |  | 5850000 | 5850000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 21-AUG-17 | 0817-0434.1/BAST/R1/DES/4/VIII/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-graha-informatika-nusantara/BAST_20170821_0817-0434.1_DES_PT-GRAHA-INFORMATIKA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-PT-INDOFARMA-GLOBAL-MEDIKA-LOKASI-SERANG-MADIUN-DAN-TEGAL-TAHUN-2017_.pdf | 01-SEP-17 | 30-NOV-17 |  |  | 07-DEC-17 | ysunarti92@gmail.com | Sudah diambil olrh mba Yuli 08111733774
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.0317-0426/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-MAR-17 | K.TEL.0317-0426/HK.810/DES-A2020000/2017 | 31-MAR-17 | HOTEL PHOENIX YOGYAKARTA | THS |  |  | 30096000 | 180576000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-APR-18 | 0317-0426.2/BAST/RC/DES/34/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180430_0317-0426.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ANALOG-IN-ROOM-ENTERTAIMENT-UNTUK-HOTEL-PHOENIX-YOGYAKARTA-PERIODE-MARET-APRIL-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 30-APR-18 |  |  | 08-MAY-18 | harton.dwinata@gmail.com | sudah diambil oleh ANTON 081213659179
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.1217-0212/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 12-DEC-17 | K.TEL.1217-0212/HK.810/DES-A2020000/2017 | 19-DEC-17 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | EMS |  |  | 12500000 | 150000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 30-MAR-18 | 1217-0212.1/BAST/RC/DES/91/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20180330_1217-0212.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-CCNA-UNTUK-UNIVERSITAS-LAMBUNG-MANGKURAT-TAHUN-2018-UNTUK-CC-UNIVERSITAS-LAMBUNG-MANGKURAT_.pdf | 01-JAN-18 | 01-JAN-18 |  |  | 07-MAY-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh andy 082183292980
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.167/LG-270/DES-A1000000/2016 | 19-JAN-16 | K.TEL.200/HK.810/DES-A1000000/2016 | 21-JAN-16 | PT. Jagonya Logistics Indonesia | THS |  |  | 47694040 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 167.9/BAST/RC/DES/34/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180502_167.9_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MOBILE-APPLICATION-DAN-WEB-ORDER-HOME-DELIVERY-KFC-UNTUK-PT-JAGONYA-LOGISTICS-INDONESIA-BULAN-APRIL-2018_.pdf | 01-APR-18 | 30-APR-18 |  |  | 08-MAY-18 | sarie.murni@gmail.com | sudah diambil oleh sari 08568717546
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.3558/LG-270/DES-A2026000/2016 | 09-AUG-16 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 15428700 | 15428700 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-AUG-16 | 3558.1/BAST/R1/DES/14/VIII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20160815_3558.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-MPLS-PT-SUMATERA-SYLVA-LESTARI-RAPP-GROUP-DI-LOKASI-ESTATE-PASI_.pdf | 15-AUG-16 | 14-NOV-16 |  |  | 01-MAR-18 | erni.purwasih@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Fuad 081328786585
|  |  | PT Pika Media Komunika | 83 | TEL.4975/LG.270/DES-A2020000/2015 | 30-DEC-15 | K.TEL.0072/HK.810/DES-A2020000/2016 | 06-JAN-16 | UNIVERISTAS NEGERI YOGYAKARTA(IKIP) | EMS |  |  | 246000000 | 246000000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 07-JAN-17 | 4975.1/BAST/R1/DES/83/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pika-media-komunika/BAST_20170107_4975.1_DES_PT-PIKA-MEDIA-KOMUNIKA_PENYEDIAAN-KONEKSI-DUAL-HOMING-UNTUK-PENGADAAN-SEWA-BANDWITH-KEBUTUHAN-UNIVERSITAS-NEGERI-YOGYAKARTA-TH-2016_1.pdf | 01-JAN-16 | 31-DEC-16 |  |  | 09-FEB-18 | dewi.sukarno79@gmail.com | Sudah diambil oleh Mas Hilal 085219920000
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.0617-0609/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 06-SEP-17 | K.TEL.0617-0609/HK.810/DES-A1000000/2017 | 07-SEP-17 | PT PP | PCS |  |  | 0 | 3920000000 | , , , , , , ,KL,, , , , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-JAN-18 | 0617-0609.3/BAST/TC/DES/60/I/2018 | TERMIN | ../bast/2018/pt-graha-sarana-duta/BAST_20180129_0617-0609.3_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-TATA-UDARA-UNTUK-PROYEK-APARTEMENT-GRAND-JATI-JUNCTION-MEDAN-TERMIN-3-59-24_3.pdf |  |  |  | TERMIN 3 | 09-MAR-18 | malaoctaviyana23@gmail.com | Sudah diambil oleh Pak Rozi 08119009005
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.5444/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-DEC-16 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  |  | 399996000 | 5850000000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP 3 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 19-JAN-17 | 5444.3/BAST/TC/DES/16/I/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170119_5444.3_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PENGEMBANGAN-PROJECT-DIGITAL-WEB-PORTAL-UNTUK-PT-BANK-TABUNGAN-NEGARA-TAHUN-2017-TAHAP-3-PROGRESS-90_.pdf |  |  |  | TAHAP 3 | 21-FEB-18 | dian.arifianto@sigma.co.id | sudah diambil oleh serly 082111888773
|  |  | PT Administrasi Medika | 40 | TEL.0117-0480/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 30-JAN-17 | K.TEL.0117-480/HK.810/DES-A1000000/2017 | 02-FEB-17 | Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia | BMS-1 |  |  | 10556000 | 0 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-DEC-17 | 0117-480.1/BAST/R1/DES/40/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-administrasi-medika/BAST_20171228_0117-480.1_DES_PT-ADMINISTRASI-MEDIKA_PENGADAAN-LAYANAN-JASA-ADMINISTRASI-KESEHATAN-UNTUK-YAYASAN-KESEJAHTERAAN-KARYAWAN-BANK-INDONESIA-PERIODE-JUNI-DESEMBER-2017_.pdf | 01-JUN-17 | 31-DEC-17 |  |  | 26-JAN-18 | haginmail@gmail.com | sudah diambil oleh susi 081297891606
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.1117-0605/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 30-NOV-17 |  |  | CV MANDALA WICAKSANA | THS |  |  | 725043000 | 725043000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 12-DEC-17 | 1117-0605.1/BAST/OC/DES/59/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-metra-digital-media/BAST_20171212_1117-0605.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PENGADAAN-PEKERJAAN-DIGITAL-OUT-OF-HOME-DOOH-UNTUK-CV-MANDALA-WICAKSANA_.pdf |  |  | 100 |  | 23-JAN-18 | ellisda.nazarudin@mdmedia.co.id | Sudah diambil oleh Mba Aulia
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0213/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 28-SEP-17 | K.TEL.0817-0213/HK.810/DES-A2020000/2017 | 03-OCT-17 | BANK SYARIAH BRI | BMS-1 |  |  | 497889000 | 497889000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-DEC-17 | 0817-0213.1/BAST/O2/DES/99/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171215_0817-0213.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-KALENDER-DINDING-DAN-BOX-KALENDER-DINDING-TAHUN-2018-UNTUK-PT-BANK-BRI-SYARIAH_1.pdf |  |  | 100 |  | 03-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | sudah diambil mba maya 08119110140
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.1017-0362/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | K.TEL.1017-0362/HK.810/DES-A202000/2017 | 19-OCT-17 | BANK KALBAR | FMS |  |  | 419028000 | 419028000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 1017-0362.1/BAST/R1/DES/5/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sistelindo-mitralintas/BAST_20171127_1017-0362.1_DES_PT-SISTELINDO-MITRALINTAS_PERPANJANGAN-DAN-PERUBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERRVICE-CPE-UNTUK-BANK-KALBAR-TAHUN-2017_.pdf | 29-OCT-17 | 28-OCT-18 |  |  | 03-JAN-18 | fauziah@sistelindo.com | sudah diambil oleh tasya 081273718813
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1017-0334/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-NOV-17 | K.TEL.1017-DES0334/HK.810/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | INTI | IBS |  |  | 39751920000 | 64116000000 | , , ,BAprogress, ,SPK, ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 1017-0334.1/BAPP/PC/DES/XII/2017 | PROGRESS | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171222_1017-0334.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-CPE-DAN-KELENGKAPANNYA-UNTUK-PT-INDUSTRI-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_.pdf | 13-NOV-17 | 22-DEC-17 | 62 |  | 02-JAN-18 | jaya.sonjaya@pins.co.id | Sudah Diambil oleh Mba ayu
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0118-0331/P8/LG.270/DES-A2020000/2018 | 12-JAN-18 |  |  | PT DHANISTHA SURYA NUSANTARA | MAS |  |  | 8625000 | 198360000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-MAR-18 | 0118-0331.1/BAST/RC/DES/48/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20180328_0118-0331.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-PT-INTIGA-PRABHAKARA-KAHURIPAN-IPK-DESA-KABUAU-UNTUK-PT-DHANISTHA-SURYA-NUSA_.pdf | 28-MAR-18 | 27-MAR-19 |  |  | 02-MAY-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ucu 082225489366
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.1117-0815/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-DEC-17 |  |  | PERUM LPPNPI | TMS |  |  | 78232800 | 1113493600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 26-JAN-18 | 1117-0815.1/BAST/R1/DES/14/I/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-pins-indonesia/BAST_20180126_1117-0815.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_UPGRADE-DAN-PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-UNTUK-PERUM-LPPNPI_.pdf | 26-JAN-18 | 26-JAN-19 |  |  | 27-APR-18 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | SUDAH DIAMBIL OLEH JONO 081283213032
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.5701/LG-270/DES-A2026000/2016 | 19-DEC-16 | K.TEL.7864/HK.810/DES-MAS/2016 | 19-DEC-16 | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 3975000 | 3975000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 13-JAN-17 | 5701.1/BAST/O1/DES/1/I/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170113_5701.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA-LOKASI-GUDANG-BINTANG-BANDUNG_.pdf |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.5513/LG-270/DES-A2026000/2016 | 02-JAN-16 | K.TEL.7719/HK.810/DES-MAS/2016 | 06-DEC-16 | COCA COLA INDONESIA | MAS |  |  | 6750000 | 6750000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-17 | 5513.1/BAST/O1/DES/1/I/2017 | OTC | ../bast/2017/koperasi-metropolitan/BAST_20170103_5513.1_DES_KOPERASI-METROPOLITAN_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-COCA-COLA-DISTRIBUTION-INDONESIA-LOKASI-KARAWACI-TANGERANG_.pdf |  |  | 100 |  | 20-FEB-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.2811/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-JUL-16 | K.TEL.0317-0710/HK.810/DES-A1000000/2017 | 24-MAR-17 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT | BMS-2 |  |  | 73419000 | 1762056000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 2811.5/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_2811.5_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-NUSA-TENGGARA-TIMUR-PERIODE-JANUARI-2018_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 22-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba nur 085780003115
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.4673/LG.270/DES-A2020000/2016 | 20-OCT-16 | K.TEL.5405/HK.810/DES-A2020000/2016 | 01-DEC-16 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | BMS-2 |  |  | 36860000 | 442320000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-FEB-18 | 4673.4/BAST/R2/DES/34/II/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180201_4673.4_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_LAYANAN-CALL-CENTER-PT-BANK-SHINHAN-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2018_.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 22-FEB-18 | nur.permana1987@gmail.com | sudah diambil oleh Nur 085780003115
|  |  | PT Sistelindo Mitralintas | 5 | TEL.5305/LG-270/DES-A2026000/2016 | 24-NOV-16 |  |  | HERO SUPERMARKET | TDS |  |  | 2380000 | 28560000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 28-NOV-16 | 5305.1/BAST/R1/DES/5/XI/2016 | RECURRING | bast/2016/BAST_20161128_530__DES_PT Sistelindo Mitralintas_PERPANJANGAN SEWA DAN MANAGED SERVICE ROUTER UNTUK PT HERO SUPERMARKET DI L_.pdf | 01-NOV-16 | 28-NOV-16 |  |  | 16-OCT-17 | fauziah@sistelindo.com | DIAMBIL OLEH PAK ERI TGL 24 OKT 2017
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0517-0548/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 12-JUN-17 | K.TEL.0517-0548/HK.810/DES-A1000000/2017 | 19-JUN-17 | BPJS KESEHATAN | HWS |  |  | 2425008000 | 2425008000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-SEP-17 | 0517-0548.1/BAST/TC/DES/16/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170929_0517-0548.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-DISASTER-RECOVERY-CENTER-DRC-PERIODE-2017-2018-UNTUK-BPJS-KESEHATAN-TERMIN-PERTAMA_.pdf |  |  |  | TERMIN PERTAMA | 29-MAR-18 | hanif.jusuf@sigma.co.id | Sudah diambil oleh Suherman 081398215999
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.829/LG.270/DES-A1000000/2016 | 04-MAR-16 |  |  | PT Persada Karya Sejati | MAS |  |  | 117136000 | 117136000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-JUN-16 | 829.1/BAST/R1/DES/48/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20160610_829.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_WORK-ORDER-PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DI-LOKASI-RLZ-HUTAN-PERANAP-DAN-RPI-HUTAN-PERANAP-UNTUK-PT-PERSADA-KARYA-SEJATI_.pdf | 10-JUN-16 | 10-JUN-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | Kopegtel Balikpapan | 97 | TEL.0117-0012/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL 0117-0012/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | CHEVRON INDONESIA | ERS |  |  | 8296400 | 5494377760 | , , , , ,SPK,WO,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 22-DEC-17 | 0117-0012.8/BAST/OC/DES/97/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/kopegtel-balikpapan/BAST_20171222_ 0117-0012.8_DES_KOPEGTEL-BALIKPAPAN_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-IT-TELNET-OPERATION-AND-ON-DEMAND-SERVICE-MATERIAL-UNTUK-CHEVRON-INDONESIA-COMPANY_.pdf |  |  | 100 |  | 22-FEB-18 | sarilaksari@gmail.com | sudah diambil oleh sari
|  |  | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 95 | TEL.5002/LG.270/DES-A1000000/2016 | 25-NOV-16 | K.TEL.5041/HK.810/DES-A1000000/2016 | 29-NOV-16 | PT FORTHEN CATAR NUSANTARA | MCS |  |  | 3637740710 | 43652888520 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 23-MAR-18 | 5002.1/BAST/RC/DES/95/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infrastruktur-telekomunikasi-indonesia-telkominfra/BAST_20180323_5002.1_DES_PT-INFRASTRUKTUR-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA-TELKOMINFRA_PENYEDIAAN-RESOURCE-TOOLS-UNTUK-PEMELIHARAAN-CME-BTS-PT-FORTHEN-CATAR-NUSANTARA-PERIODE-JANUARI-2018_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-JAN-18 |  |  | 28-MAR-18 | veronica.panggabean@telkominfra.co.id | sudah diambil oleh aldi 081219875212
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0217-0813/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 01-MAR-17 |  |  | LONDON SUMATERA INDONESIA PT | MAS |  |  | 14523000 | 174276600 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 01-MAR-17 | 0217-0813.2/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170301_0217-0813.2_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGEDD-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-MUBA-UNTUK-PT-PP-LONDON-SUMATERA-INDONESIA-PERIODE-MAR_.pdf | 01-MAR-17 | 28-FEB-18 |  |  | 28-FEB-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti +62 821-2517-7921
|  |  | Koperasi Metropolitan | 1 | TEL.1061/LG-270/DES-A1020000/2017 | 16-NOV-17 | K.TEL.4667/HK.810/DES-70000000/2017 | 17-NOV-17 | PT JAfa Comfeed Indonesia | MAS |  |  | 65500000 | 65500000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT (REV) | 30-NOV-17 |  | OTC |  |  |  | 100 |  | 27-MAR-18 | kams1994@gmail.com | sudah diambil oleh kamal 081382554467
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.5865/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 | K.TEL.5901/HK.810/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | EMS |  |  | 120000000 | 120000000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN 1-4 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 09-MAR-18 | 5865.1/BAST/TC/DES/91/III/2018 | TERMIN | ../bast/2018/telkom-pdc/BAST_20180309_5865.1_DES_TELKOM-PDC_PENGADAAN-PELATIHAN-NETWORKING-UNTUK-LAYANAN-IP-TRANSIT-UNIVERSITAS-NEGERI-MALANG_.pdf |  |  |  | TERMIN 1-4 | 17-MAY-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0317-0374/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-MAR-17 |  |  | RIAU ANDALAN PULP & PAPER | MAS |  |  | 174096000 | 174096000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 20-MAR-17 | 0317-0374.1/BAST/R1/DES/48/III/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170320_0317-0374.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVIVE-RADIO-IP-DI-LOKASI-KM-79-TASIK-BELAT-TPK-HUTAN-PELALAWAN-UKUI-DAN-TPK-HUTAN-PELALAWAN-LANGGAM_.pdf | 20-MAR-17 | 31-MAR-18 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Wave Communication Indonesia | 21 | TEL.0417-0527/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 21-APR-17 |  |  | PT Indonesia Fiberboard Industry | MAS |  |  | 85956000 | 85956000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-MAY-18 | 0417-0527.1/BAST/R1/DES/21/V/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-wave-communication-indonesia/BAST_20180502_0417-0527.1_DES_PT-WAVE-COMMUNICATION-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-DI-LOKASI-BAYUNG-LENCIR-UNTUK-PT-INDONESIA-FIBERBOARD-INDUSTRY-PERIODE-MEI-2017-APRI_.pdf | 01-MAY-17 | 30-APR-18 |  |  | 17-MAY-18 | dicki@wavecomindo.co.id | sudah diambil oleh dicki 081315571967
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.2236/LG-270/DES-A1000000/2016 | 03-JUN-16 | K.TEL.682/HK.810/DES-A1000000/2014 | 06-JUN-16 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS |  |  | 80951000 | 2914236000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 03-APR-18 | 2236.7/BAST/RC/DES/24/IV/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-commtech-agung/BAST_20180403_2236.7_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_AMANDEMEN-PERTAMA-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-CPE-RADIO-IP-ROUTER-SOLAR-CELL-DAN-SERVER-MRTG-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VI-PERIODE-MARET-2018_.pdf | 01-MAR-18 | 31-MAR-18 |  |  | 17-MAY-18 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Syifa +62 812-8320-8262
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.2019/LG.270/DES-A1000000/2016 | 19-MAY-16 |  |  | LIPPO GROUP | IBS |  |  | 28048500 | 28048500 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 14-NOV-17 | 2019.1/BAST/OC/DES/14/XI/2017 | OTC | bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171114_2019.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PEKERJAAN-TAMBAH-SI-008-UNTUK-PENGADAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-PROYEK-APARTMENT-TRIVIUM-TERRACE-CIKARANG-UNTUK-PT-LIPPO-CIKARANG-PERIODE-1-100_.pdf |  |  | 100 |  | 24-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mas Harris 081324021631
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.1217-0910/P8/LG.270/DES-A1000000/2018 | 26-JAN-18 | K.TEL.2003/HK.810/DES-A1000000/2013 | 15-JUL-13 | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  |  | 2998949690 | 0 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 05-MAR-18 | 1217-0910.2/BAST/RC/DES/34/III/2018 | RECURRING | ../bast/2018/pt-infomedia-nusantara/BAST_20180305_1217-0910.2_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-CONTACT-CENTER-UNTUK-PT-GARUDA-INDONESIA_1.pdf | 01-JAN-18 | 31-OCT-22 |  |  | 19-MAR-18 | yuniati09@yahoo.co.id | sudah diambil oleh yuyun 081281815320
|  |  | PT Commtech Agung | 24 | TEL.0966/LG.270/DR1-11100000/2017 | 04-JUL-17 | k.tel.0913/hk.820/dr1-11100000/2017 | 04-JUL-17 | SOCFINDO INDONESIA PT | MAS |  |  | 72150000 | 72150000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-OCT-17 | 0966.1/BAST/O1/DES/24/X/2017 | OTC | bast/2017/pt-commtech-agung/BAST_20171002_0966.1_DES_PT-COMMTECH-AGUNG_PERPANJANGAN-MASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SOCFIN-INDONESIA-LOKASI-SUMATERA-UTARA_.pdf |  |  | 100 |  | 24-NOV-17 | veeradilla@gmail.com | Sudah diambil oleh Mba Vera
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2971/LG.270/DES-A2020000/2016 | 21-JUN-16 |  |  | BANK DKI | BMS-1 |  |  | 409356000 | 409356000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 01-JUL-16 | 2971.1/BAST/R2/DES/7/VII/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160701_2971.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-LAYANAN-M2M-UNTUK-31-LOKASI-BANK-DKI_.pdf | 01-JUL-16 | 30-JUN-17 |  |  | 29-MAR-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah diambil oleh Risma 08989938477
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0617-0393/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 04-AUG-17 | K.TEL.0617-0393/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-AUG-17 | Virginia Indonesia, Co.,LLC | ERS |  |  | 0 | 2107750000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-AUG-17 | 0617-0393.1/BAST/RC/DES/14/IX/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170831_0617-0393.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PEMELIHARAAN-CCTV-CATV-DAN-FIBER-OPTIC-UNTUK-VIRGINIA-INDONESIA-CO-LLC_.pdf |  |  |  |  | 11-JAN-18 | wahyu.priyambodo@pins.co.id | sudah diambil oleh wahyu 081311037525
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.1017-0875/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 14-NOV-17 | K.TEL.1017-0875/HK.810/DES-A1000000/2017 | 15-NOV-17 | PUSTAKA MULIA | EMS |  |  | 4269550000 | 4269550000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 1017-0875.1/BAST/OC/DES/99/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20171127_1017-0875.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-K13-ONLINE-TAHAP-8-UNTUK-CV-PUSTAKA-MULIA-TERMIN-1_.pdf |  |  | 100 |  | 11-JAN-18 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba maya 08119110140
|  |  | PT Graha Sarana Duta | 60 | TEL.986/LG.270/DES-A1000000/2015 | 26-FEB-15 | K.TEL.1167/HK.810/DES-A1000000/2015 | 07-APR-15 | SEMEN BATURAJA PT | TMS |  |  | 41265000 | 1485540000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 986.4/BAST/R1/DES/60/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-graha-sarana-duta/BAST_20171229_986.4_DES_PT-GRAHA-SARANA-DUTA_PENYEDIAAN-JASA-SEWA-9-SEMBILAN-UNIT-KENDARAAN-DINAS-UNTUK-PT-SEMEN-BATURAJA-PERIODE-DES-17_.pdf | 01-DEC-17 | 31-DEC-17 |  |  | 11-JAN-18 | respatimegasenja@gmail.com | sudah diambil oleh rere 082217655948
|  |  | PT Metra Digital Media | 59 | TEL.0617-0367/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-JUN-17 | K.TEL.0617-0367/HK.810/DES-A1000000/2017 | 16-JUN-17 | BANK SINARMAS | BMS-2 |  |  | 549360 | 0 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 31-OCT-17 | 0617-0367.1/BAST/R2/DES/59/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_0617-0367.1_DES_PT-METRA-DIGITAL-MEDIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SMS-BLAST-UNTUK-PT-BANK-SINARMAS-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 30-OCT-17 |  |  | 17-NOV-17 | imulyanto38@gmail.com | sudah diambil oleh Leony
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1117-0788/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 28-DEC-17 |  |  | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS |  |  | 2268651000 | 2268651000 | , , , , ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 29-DEC-17 | 1117-0788.1/BAST/OC/DES/49/XII/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171229_1117-0788.1_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PENAMBAHAN-LISENSI-SAP-PROFESIONAL-USER-DI-PT-INDONESIA-ASAHAN-ALUMUNIUM-PERSERO_.pdf |  |  | 100 |  | 11-JAN-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 081384249318
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.487/LG.270/DES-A2027000/2016 | 02-FEB-16 |  |  | BANK MUAMALAT INDONESIA | BMS-2 |  |  | 12276000 | 12276000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 15-FEB-16 | 487.1/BAST/R2/DES/7/II/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160215_487.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-MUAMALAT-LOKASI-ATM-BMI-BOJONG-RENGED-PERIODE-2016-2017_1.pdf | 14-APR-16 | 13-FEB-17 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah diambil ooleh mba risma 08989938477
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.4725/LG.270/DES-A2027000/2015 | 08-DEC-15 |  |  | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-2 |  |  | 18060000 | 18060000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 22-DEC-15 | 4725.1/BAST/R2/DES/7/XII/2015 | RECURRING | ../bast/2015/pt-multimedia-nusantara/BAST_20151222_4725.11_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PERPANJANGAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-BANK-TABUNGAN-NEGARA-LOKASI-ATM-AIRLANGGA-DENPASAR-PERIODE-2015-2016_.pdf | 22-DEC-15 | 21-DEC-16 |  |  | 27-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully 0878-8250-4146
|  |  | PT Aliansi Sakti | 78 | TEL.0317-0642/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 11-SEP-17 |  |  | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 3592108800 | 3592108800 | , , , , ,SPK, , ,Termin 1 | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 14-SEP-17 | 0317-0642.1/BAST/T2/DES/78/IX/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170914_0317-0642_1_DES_pt-aliansi-sakti_perpanjangan-layanan-video-conference-untuk-pt-bank-negara-indonesia-persero-tbk-tahun-2017_.pdf |  |  |  | Termin 1 | 03-NOV-17 | fahrul@aliansi-sakti.com | sudah diambil oleh Mas Fahrul
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.0817-0923/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 07-AUG-17 |  |  | PT INDOTECH KARYA MANDIRI | PCS |  |  | 198516000 | 198516000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 27-NOV-17 | 0817-0923.1/BAST/R2/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171127_ 0817-0923.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-VSAT-IP-C-BAND-UP-TO-1-MBPS-DI-LOKASI-TANGGUH-PROJECT-TELUK-BINTUNI-PAPUA-BARAT-UNTUK-PT-INDOTECH-KARYA-MA_.pdf | 27-NOV-17 | 26-NOV-18 |  |  | 03-APR-18 | ucu.parsih@patrakom.co.id | sudah diambil oleh ikbal (obl) 085271676880
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0095/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 06-JAN-17 |  |  | Perum LPPNPI Airnav Indonesia | TMS |  |  | 23982000 | 287784000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-JAN-17 | 0117-0095.1/BAST/R1/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170109_0117-0095.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-CPE-ROUTER-UNTUK-IMPLEMENTASI-VPN-DAN-UPGRADE-BANDWIDTH-DI-PERUM-LPPNPI-AIRNAV-INDONESIA-PERIODE-JANUARI-2017-JANU_.pdf | 06-JAN-17 | 05-JAN-18 |  |  | 14-FEB-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh fenel 081210944662
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.1210/LG-270/DES-A1000000/2016 | 24-MAR-16 | K.TEL.1475/HK.810/DES-A1000000/2016 | 08-APR-16 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA | MLS |  |  | 279803900 | 51495000000 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-MAY-17 | 1210.3/BAST/RC/DES/49/V/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20170502_1210.3_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENGADAAN-PEMBANGUNAN-APLIKASI-IT-DAN-MANAGED-SERVICE-ERP-DAN-SAP-UNTUK-PT-BIRO-KALASIFIKASI-INDONESIA-MANAGE-SERVICE-PERIODE-APRIL-2017_.pdf | 01-APR-17 | 30-APR-17 |  |  | 18-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0091/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-JAN-17 | K.TEL.0117-0091/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-JAN-17 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA | TDS |  |  | 3443160000 | 5024040000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP I (JANUARI 2017) | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 06-JAN-17 | 0117-0091.1/BAST/RC/DES/14/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20170106_0117-0091.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-PT-SUMBER-ALFARIA-TRIJAYA-TBK-ALFAMART_.pdf | 01-JAN-17 | 06-JAN-17 |  | TAHAP I (JANUARI 2017) | 18-MAY-18 | ayu.dwi@pins.co.id | Sudah diambil oleh Mba Ayu +62 822-9996-1354
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.1017-0122/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 25-OCT-17 | - |  | FAVE HOTEL TASIKMALAYA | THS |  |  | 600000 | 600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 14-DEC-17 | 1017-0122.1/BAST/R1/DES/88/XII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra/BAST_20171214_1017-0122.1_DES_PT-TELTRANET-APLIKASI-SOLUSI-TELKOM-TELSTRA_PENYEDIAAN-LAYANAN-MANAGED-NETWORK-SERVICE-MNS-DI-LOKASI-FAVE-HOTEL-TASIKMALAYA-PT-TUNAS-ARTA-SINERGI_.pdf | 14-DEC-17 | 14-JAN-18 |  |  | 20-DEC-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | Sudah Diambil oleh mba nita 08158038311
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0517-0065/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 31-MAY-17 |  |  | PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA | EMS |  |  | 9397205000 | 27047260000 | , , , , ,SPK, ,KL,TERMIN KE 2 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 20-SEP-17 | 0517-0065.1/BAST/TC/DES/99/IX/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-balebat-dedikasi-prima/BAST_20170920_0517-0065.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_PENYEDIAAN-LAYANAN-PERCETAKAN-BUKU-PELAJARAN-UNTUK-PT-MASMEDIA-BUANA-PUSTAKA-TERMIN-II_.pdf |  |  |  | TERMIN KE 2 | 25-OCT-17 | tengkurahmayani@gmail.com | Sudah Diambil oleh mba ria 082115828610
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.6079/LG.270/DES-A2020000/2016 | 30-DEC-16 |  |  | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS |  |  | 101400000 | 101400000 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 02-JAN-17 | 6079.1/BAST/R1/DES/48/I/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20170102_6079.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-JASA-MAINTENANCE-RADIO-IP-UNTUK-PT-PERKEBUNAN-NUSANTARA-VII-PERSERO-PERIODE-JANUARI-2017-MARET-2017_.pdf | 02-JAN-17 | 31-MAR-17 |  |  | 24-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah diambil oleh okti 082125177921
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0213/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 15-NOV-17 |  |  | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA | HWS |  |  | 72780000 | 72780000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 28-FEB-18 | 1117-0213.1/BAST/O2/DES/16/II/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180228_1117-0213.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PEKERJAAN-TAMBAH-6-UNIT-NOTEBOOK-UNTUK-DIVISI-JARINGAN-DISTRIBUSI-DAN-KEPALA-DIVISI-NON-MANAGED-CARE-PT-ASURANSI-JIWA-INHEALTH-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 25-APR-18 | dandie_prahana@sigma.co.id | sudah diambil oleh nisa 081282090965
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0917-0393/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 03-OCT-17 | K.TEL.0917-0393/HK.810/DES-A1000000/2017 | 05-OCT-17 | KERETA API INDONESIA | TMS |  |  | 0 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 07-NOV-17 | 0917-0393.1/BAST/RC/DES/16/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171107_0917-0393.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PERPANJANGAN-PENGADAAN-APLIKASI-E-TICKETING-UNTUK-PT-KERETA-API-INDONESIA-PERSERO-TAHUN-2017-2019_2.pdf | 03-OCT-17 | 02-OCT-19 | 4.17 |  | 19-DEC-17 | dony.athoillah@sigma.co.id | sudah diambil oleh dony 081316980632
|  |  | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 104 | TEL.1217-0122/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 15-DEC-17 | K.TEL.1217-0122/HK.810/DES-A1000000/2017 | 18-DEC-17 | BINA NUSANTARA | EMS |  |  | 1370000000 | 1370000000 | , , , , ,SPK, ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 18-DEC-17 | 1217-0122.1/BAST/O2/DES/104/I/2018 | OTC | ../bast/2018/sigma-solusi-integrasi/BAST_20171218_1217-0122.1_DES_SIGMA-SOLUSI-INTEGRASI_PENYEDIAAN-LICENSE-ATS-ORACLE-UNTUK-YAYASAN-BINA-NUSANTARA-2018-LISENSI-TAHUN-KE-DUA-100_.pdf |  |  | 100 |  | 03-MAY-18 | nino.febriantoro@sigma.co.id | sudah diambil oleh Nino 089606645136
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.4931/LG.270/DES-A2026000/2016 | 07-NOV-16 |  |  | PT. Sumatera Riang Lestari | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , ,SPK,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-16 | 4931.1/BAST/R1/DES/48/XI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20161115_4931.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PENYEDIAAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-BAYAS-ESTATE-UNTUK-PT-SUMATERA-RIANG-LESTARI-PERIODE-NOV-2016-NOV-2017_.pdf | 15-NOV-16 | 15-NOV-17 |  |  | 15-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | sudah di ambil oleh mas bayu 081210685449
|  |  | PT Balebat Dedikasi Prima | 99 | TEL.0817-0912/P8-LT/LG.270/DES-A2026000/2017 | 31-AUG-17 |  |  | INDOMARCO PRISMATAMA 1 | TDS |  |  | 47449600 | 47449600 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 05-SEP-17 | 0817-0912.1/BAST/O1/DES/99/IX/2017 | OTC | bast/2017/BAST_20170905_0817-0912.1_DES_PT-BALEBAT-DEDIKASI-PRIMA_CETAK-LEAFLET-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA-LOKASI-CABANG-JAKARTA-PERIODE-13-19-SEPTEMBER-2017_.pdf |  |  | 100 |  | 15-NOV-17 | dianedevihs12@gmail.com | sudah diambil oleh Mba Maya
|  |  | PT Infomedia Nusantara | 34 | TEL.3106/LG-270/DES-A1000000/2015 | 18-DEC-15 | K.TEL.47/HK.810/DES-A1000000/2016 | 06-JAN-16 | PERUM PERHUTANI | MAS |  |  | 920678314 | 0 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-NOV-17 | 3106.1/BAST/RC/DES/34/XI/2017 | RECURRING | bast/2017/pt-infomedia-nusantara/BAST_20171101_3106.1_DES_PT-INFOMEDIA-NUSANTARA_PENYEDIAAN-APLIKASI-E-COMMERCE-PERHUTANI-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-OCT-17 | 31-OCT-17 |  |  | 08-DEC-17 | sarie.murni@gmail.com | Sudah diambil oleh mba sari 08568717546
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.0817-0910/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 15-AUG-17 |  |  | Indomarco prismatama | TDS |  |  | 6600000 | 237600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 22-AUG-17 | 0817-0910.1/BAST/R1/DES/16/VIII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20170822_0817-0910.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-FASILITAS-TAMBAHAN-COLOCATION-SERVER-UNTUK-PT-INDOMARCO-PRISMATAMA_.pdf | 15-AUG-17 | 14-AUG-20 |  |  | 10-APR-18 | candy.novelieta@sigma.co.id | sudah diambil oleh budi 0816996910
|  |  | PT Sigma Metrasys Solution | 49 | TEL.292/LG.270/DES-A1000000/2016 | 29-JAN-16 | K.TEL.326/HK.810/DES-A1000000/2016 | 02-FEB-16 | KIMIA FARMA PT | HWS |  |  | 763666600 | 103999999989 | , , , , , , ,KL, | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 02-NOV-17 | 292.8/BAST/RC/DES/49/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-sigma-metrasys-solution/BAST_20171102_292.8_DES_PT-SIGMA-METRASYS-SOLUTION_PENYEDIAAN-JASA-IMPLEMENTASI-DAN-PENGELOLAAN-SISTEM-ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-ERP-SAP-PT-KIMIA-FARMA-MANAGED-SERVICE-PERIODE-OKTOBER-2017_.pdf | 01-NOV-17 | 30-NOV-17 |  |  | 21-MAY-18 | oky.gustiawan@metrasys.co.id | sudah diambil oleh pak roy 085810384770
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.4665/LG.270/DES-A2027000/2016 | 19-OCT-16 |  |  | BANK SUMSEL BABEL | FMS |  |  | 3155000 | 29720000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-OCT-16 | 4665.1/BAST/R2/DES/14/X/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-pins-indonesia/BAST_20161020_4665.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-ROUTER-DAN-NMS-UNTUK-LAYANAN-VPN-IP-BANK-SUMSEL-BABEL-LOKASI-ATM-MUSITA-TOUR_.pdf |  |  |  |  | 09-APR-18 | ayu.dwi@pins.co.id | sudah diambil oleh Ayu - SDV1
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0417-0326/P8/LG-270/DES-A1000000/2017 | 18-APR-17 | K.TEL.0417-0514/HK.810/DES-A1000000/2017 | 08-JUN-17 | PT TIRTA PERSADA DEVELLOPMENTS | PCS |  |  | 582676669 | 0 | , , , , , , ,KL,TERMIN 1 | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 26-OCT-17 | 0417-0326.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | TERMIN | ../bast/2017/pt-pins-indonesia/BAST_20171026_0417-0326.1_DES_PT-PINS-INDONESIA_PENYEDIAAN-PAKET-PEKERJAAN-ELEKTRONIK-DAN-GPON-UNTUK-PROYEK-GALLERIA-VIVO-MALL-SENTUL-PT-TIRTA-PERSADA-DEVELOPMENTS-TAHAP-PERTAMA-PROGRESS-PROJECT-KUM_.pdf |  |  |  | TERMIN 1 | 30-OCT-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | sudah diambil oleh pak ucup 081299156473
|  |  | PT Telekomunikasi Selular | 11 | TEL.0617-0601/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 21-JUN-17 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 1800000000 | 1800000000 | , , , , , ,WO, , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 31-OCT-17 | -0601.1/BAST/RC/DES/11/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171031_-0601_1_DES_PT Telekomunikasi Selular_PENYEDIAAN 2000 PAKET LAYANAN SOLUSI MYGROUP 3-CUG- UNTUK DIGITAL MARKETING TOOLS PT_ PERMODALAN NASIONAL MADANI_.pdf | 27-SEP-18 | 27-SEP-18 |  | Dibayar Per | 01-NOV-17 | jeamibudisusanto@gmail.com | Sudah diambil oleh Irma segmen
|  |  | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 48 | TEL.1117-0375/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-NOV-17 |  |  | PT. GEMILANG SAWIT LESTARI | MAS |  |  | 61714800 | 61714800 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 15-NOV-17 | 1117-0375.1/BAST/R1/DES/48/XI/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-patra-telekomunikasi-indonesia/BAST_20171115_1117-0375.1_DES_PT-PATRA-TELEKOMUNIKASI-INDONESIA_PERPANJANGAN-PENYEDIAAN-LAYANAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-RADIO-IP-DAN-KELENGKAPANNYA-DI-LOKASI-DESA-PASAR-INUMAN-UNTUK-PT-GEMILANG-SAWIT-LESTARI_.pdf | 15-NOV-17 | 14-NOV-18 |  |  | 03-JAN-18 | okti.rendi@patrakom.co.id | Sudah Diambil oleh mba okti 082125177921
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0117-0245/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 10-FEB-17 |  |  | PT SARANAEKA INDAHPANCAR | PCS |  |  | 14801268890 | 14801268890 | , , ,BAprogress, ,SPK, , , | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 01-AUG-17 | 0117-0245.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | PROGRESS | bast/2017/BAST_20170801_0117-0245_1_DES_pt-pins-indonesia_pekerjaan-tambah-kurang-si-no-008-009-014-015-017-018-020-untuk-pemenuhan-pekerjaan-infratruktur-elektronik-instalation-di-ciputra-world-2-jakarta-pha_.pdf | 01-AUG-17 | 01-AUG-17 | 99 |  | 03-NOV-17 | syifa.fauziah@pins.co.id | Sudah diambil Pak Ucup
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1117-0843/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 11-DEC-17 | K.TEL.1117-0843/HK.810/DES-A2020000/2017 | 13-DEC-17 | PT MODERN SURYA JAYA | TMS | pmsubsidiary289 | JOHAN ANDRIANUS (SIGMA) | 147984070 | 147984070 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 03-JAN-18 | 1117-0843.1/BAST/O1/DES/16/I/2018 | OTC | ../bast/2018/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20180103_1117-0843.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENGADAAN-JASA-RELOKASI-PERANGKAT-E-TICKETING-STASIUN-KLENDER-BARU-UNTUK-PT-MODERN-SURYA-JAYA_4.pdf |  |  | 100 |  | 05-MAR-18 | johan.andrianus@sigma.co.id | sudah diambil oleh johan 089670313150
|  |  | Telkom PDC | 91 | TEL.0817-0731/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 04-OCT-17 | K.TEL.0817-0731/HK.810/DES-A2020000/2017 | 17-OCT-17 | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 |  |  | 429960000 | 429960000 | , , , , , , ,KL, | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 09-NOV-17 | 0817-0731.1/BAST/O2/DES/91/XI/2017 | OTC | ../bast/2017/telkom-pdc/BAST_20171109_0817-0731.1_DES_TELKOM-PDC_PENYEDIAAN-JASA-PELATIHAN-DAN-WORKSHOP-MANAJEMEN-PUSAT-INOVASI-UNTUK-PT-BANK-NEGARA-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 12-APR-18 | rustandy@telkompcc.co.id | Sudah diambil oleh mas Andy +62 821-8329-2980
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0717-0130/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 05-JUL-17 |  |  | BANK DKI | BMS-2 |  |  | 5022000 | 5022000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 10-JUL-17 | 0717-0130.1/BAST/R2/DES/7/VII/2017 | RECURRING | ../bast/2017/pt-multimedia-nusantara/BAST_20170710_0717-0130.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-DKI-LOKASI-KANTOR-BALAI-KOTA-JAKARTA-PUSAT_.pdf | 10-JUL-17 | 09-OCT-17 |  |  | 12-APR-18 | ully@metrasat.co.id | sudah diambil oleh ully +62 859-5981-6700
|  |  | PT PINS Indonesia | 14 | TEL.0517-0843/P8/LG.270/DES-A1000000/2017 | 13-JUN-17 |  |  | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS |  |  | 4070400000 | 4070400000 | , , , , ,SPK, , ,TAHAP PERTAMA | Coordinator Project Management | TAKE OUT | 28-SEP-17 | 0517-0843.1/BAST/TC/DES/14/IX/2017 | TERMIN | bast/2017/BAST_20170928_0517-0843_1_DES_PT PINS Indonesia_SEWA DAN MANAGED SERVICE PERANGKAT UNTUK LAYANAN DIGITAL MARKETING TOOLS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)_.pdf |  |  |  | TAHAP PERTAMA | 31-OCT-17 | muhammadardiansyahharjono@gmail.com | sudah diambil oleh mas jono +62 812-8321-3032
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.0117-0329/P8/LG.270/DES-A2027000/2017 | 20-JAN-17 |  |  | BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSEL | BMS-2 |  |  | 28034000 | 28034000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 24-JAN-17 | 0117-0329.1/BAST/R2/DES/7/I/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20170124_0117-0329.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-M2M-UNTUK-BANK-SUMSELBABEL-LOKASI-PAYMENT-POINT-PBB-PEMKOT-LUBUK-LINGGAU_.pdf | 24-JAN-17 | 24-JAN-17 |  |  | 07-NOV-17 | ully@metrasat.co.id | berkas sudah di ambil oleh mba ully +62 878-8250-4146
|  |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16 | TEL.1017-0031/P8/LG.270/DES-A2020000/2017 | 13-OCT-17 |  |  | PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA | IBS |  |  | 784770000 | 784770000 | , , , ,BAketerlambatan,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 2 | TAKE OUT | 20-OCT-17 | 1017-0031.1/BAST/O2/DES/16/X/2017 | OTC | ../bast/2017/pt-sigma-cipta-caraka/BAST_20171020_1017-0031.1_DES_PT-SIGMA-CIPTA-CARAKA_PENYEDIAAN-PERANGKAT-IP-PBX-UNTUK-PT-INDOMOBIL-FINANCE-INDONESIA_.pdf |  |  | 100 |  | 06-NOV-17 | sylvana.putri@sigma.co.id | Sudah diambil oleh mba amel 089648460083
|  |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 88 | TEL.0717-0521/P8/LG.270/DES-A2026000/2017 | 03-AUG-17 | - |  | ARCHIPELAGO INTERNATIONAL | THS |  |  | 600000 | 600000 | , , , , ,SPK, , , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 10-OCT-17 | 0717-0521.1/BAST/R1/DES/88/X/2017 | RECURRING | bast/2017/BAST_20171010_0717-0521_1_DES_pt-teltranet-aplikasi-solusi-telkom-telstra_penyediaan-layanan-managed-network-service-mns-di-lokasi-hotel-harper-purwakarta_.pdf |  |  |  |  | 06-NOV-17 | yunita.nurwanti@telkomtelstra.co.id | berkas sudah diambil oleh nita +62 815-8038-311
|  |  | PT Multimedia Nusantara | 7 | TEL.2955/LG.270/DES-A2027000/2016 | 27-JUN-16 |  |  | BANK MAYBANK INDONESIA | BMS-2 |  |  | 2092500 | 50220000 | , , , , , ,WO, , | Senior Expert Project Management Office 1 | TAKE OUT | 09-JUN-16 | 2955.1/BAST/R1/DES/7/VI/2016 | RECURRING | ../bast/2016/pt-multimedia-nusantara/BAST_20160609_2955.1_DES_PT-MULTIMEDIA-NUSANTARA_PENAMBAHAN-SEWA-DAN-MANAGED-SERVICE-LAYANAN-VSAT-IP-UNTUK-LAYANAN-M2M-UNTUK-2-DUA-LOKASI-PT-BANK-MAYBANK-INDONESIA-TBK_.pdf | 09-JUN-16 | 08-JUN-18 |  |  | 05-JAN-18 | ully@metrasat.co.id | Sudah Diambil oleh mba ulli 081381594197