## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | PROJECT NAME | CLIENT | SEGMEN | PARTNERS | PROJECT VALUE | PLAN | ACHIEVMENT | ISSUE | ACTION PLAN | LAST UPDATED
PROJ107 |  | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS |  | 150000000 | 70.24% | 0% | Izin lokasi, proses LME dan Instalasi | Percepatan Perizinan, proses LME dan Instalasi | 0%
PROJ11 |  | PROJECT PARK LAND AVENUE | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 3550000000 | 91.445% | 76.89% | belum finishing |  | 76.89%
PROJ11 |  | PROJECT PARK LAND AVENUE | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 3550000000 | 91.445% | 76.89% | penyelesaian kelengkapan dokumen kontrak Telkom - CC | Eskalasi ke segment | 76.89%
PROJ11 |  | PROJECT PARK LAND AVENUE | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 3550000000 | 91.445% | 76.89% | Perubahan sistem di lantai 27-30 |  | 76.89%
PROJ11 |  | PROJECT PARK LAND AVENUE | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 3550000000 | 91.445% | 76.89% | Ruang kontrol dan Shaft | Percepatan pekerjaan | 76.89%
PROJ1114 |  | PROJECT BALAI PUSTAKA | BALAI PUSTAKA PT | EMS | PT Balebat Dedikasi Prima, PT Balebat Dedikasi Prima | 102125800000 | 107.32% | 65.6% |  |  | 65.6%
PROJ1115 |  | PROJECT PUSTAKA MULIA | PUSTAKA MULIA | EMS | PT Balebat Dedikasi Prima, PT Balebat Dedikasi Prima, PT Balebat Dedikasi Prima | 108995000000 | 100% | 63.67% |  |  | 63.67%
PROJ1117 |  | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS |  | 20800000000 | 32.49% | 5.0311% |  |  | 5.0311%
PROJ1118 |  | PROJECT AZZURE STACK PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA | ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 PT | HWS | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 367057200 | 100% | 75% | Revisi SPK |  | 75%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Adanya permintaan migrasi dari Microsoft Dynamic AX ke Microsoft Dynamic 365 | Pengiriman Revisi Proposal | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Adanya permintaan migrasi dari Microsoft Dynamic AX ke Microsoft Dynamic 365 | Steering Committe : Pembahasan Migrasi MS D365 | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Adanya permintaan migrasi dari Microsoft Dynamic AX ke Microsoft Dynamic 365 | Pembahasan Blue Print untuk MS D365 | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Adanya permintaan migrasi dari Microsoft Dynamic AX ke Microsoft Dynamic 365 | Pengiriman Proposal Teknis dan Bisnis | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Customer belum bersedia ttd BAST 2 (BAST Tahap Development) | Submit jawaban issue log dari PPI | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Customer belum bersedia ttd BAST 2 (BAST Tahap Development) | Pertemuan dengan BoD PPI | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Customer belum bersedia ttd BAST 2 (BAST Tahap Development) | Menjawab Surat Peringatan ke-3 dari PPI | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Customer belum bersedia ttd BAST 2 (BAST Tahap Development) | Steering Committee Meeting (Konsolidasi) | 80%
PROJ1169 | LOP101909 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | PT Infomedia Nusantara | 523800000 | 51% | 44.3% |  |  | 44.3%
PROJ1194 |  | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | VIRAMA KARYA PT | PCS |  | 1135766181 | 99.98% | 97.7% |  |  | 97.7%
PROJ1240 |  | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS |  | 5003200000 | 48.1% | 28.6% |  |  | 28.6%
PROJ1269 |  | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | PELINDO III | MLS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 8800000000 | 19.91% | 39.51% |  |  | 39.51%
PROJ1275 | LOP102281 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 26124999999 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ1285 | LOP25267 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | WIJAYA KARYA | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10200000000 | 100% | 7.12% |  |  | 7.12%
PROJ13 |  | PROJECT ERP SAP INALUM | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 32284783041 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ132 |  | PROJECT ASTINET SME BFI FINANCE INDONESIA | BUNAS FINANCE INDONESIA PT | FMS |  | 3462520000 | 100.00% | 96.5% | Take Over Project Manager | Percepatan Take Over PM | 96.5%
PROJ132 |  | PROJECT ASTINET SME BFI FINANCE INDONESIA | BUNAS FINANCE INDONESIA PT | FMS |  | 3462520000 | 100.00% | 96.5% | JT |  | 96.5%
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | BUMI RESOURCES TBK | ERS | PT Sigma Cipta Caraka | 32934893200 | 79.62% | 59.91% | Penawaran Unit Dozer dari BEP ke Sigma |  | 59.91%
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | BUMI RESOURCES TBK | ERS | PT Sigma Cipta Caraka | 32934893200 | 79.62% | 59.91% | Surat Pernyataan DNJ - Bull Dozer D155A-6 |  | 59.91%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Penyelesaian proses amandemen | 66.1%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Proses amandemen kontrak | 66.1%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Proses Pengajuan Amandemen kontrak | 66.1%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Surat Telkom ke PAL perihal usulan amandemen kontrak | 66.1%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Steering Commite PT PAL dg MJT dan Telkom sbg Konsultan Pendamping | 66.1%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Pengajuan amandemen kontrak Telkom ke PAL merujuk pada MoM PAL | 66.1%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 66.1% | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Pembahasan Amandemen Penyesuaian Jadwal delivery | 66.1%
PROJ1387 | LOP102765 | PENGADAAN BUKU PELAJARAN PURI PANCA PUJIBANGUN | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS | PT Metra Digital Media | 34496231250 | 100% | 31% | Kapasitas produksi Balebat (Subkon MDM) terbatas | Cut Off Jumlah Order | 31%
PROJ1387 | LOP102765 | PENGADAAN BUKU PELAJARAN PURI PANCA PUJIBANGUN | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS | PT Metra Digital Media | 34496231250 | 100% | 31% | Kapasitas produksi Balebat (Subkon MDM) terbatas | Outsourcing Percetakan | 31%
PROJ141 |  | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | PELINDO III | MLS | PT PINS Indonesia | 13868640000 | 71.082% | 66.29% | Menunggu Order 2018 | Mempersiapkan Order 2018 | 66.29%
PROJ1489 | LOP105704 | PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC) DAN MANAGE SERVICE DI PT BANK DKI TAHAP II | BANK DKI | BMS-2 | PT PINS Indonesia | 7840000000 | 99.5% | 98.25% |  |  | 98.25%
PROJ1491 |  | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 4704000000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ1492 | LOP24865 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS |  | 8935000000 | 65% | 40.4% | Master Data | master data | 40.4%
PROJ1517 |  | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 |  | 4086363636 | 100% | 70% | Masih ada beberapa defect pada aplikasi | Dikjerkan oleh team developer paralel pada saat pra UAT | 70%
PROJ1545 |  | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | BANK BTPN | BMS-2 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3445000000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ1581 |  | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | PT. Nutech Integrasi | 8507262000 | 100% | 98.1% | Menunggu Finalisasi Aplikasi TJ | Usulan Dukungan Manajemen | 98.1%
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | PT PINS Indonesia | 93655243000 | 99.696% | 86.898% |  |  | 86.898%
PROJ1755 | LOP103688 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | PT Sigma Cipta Caraka | 16205288400 | 20% | 20% |  |  | 20%
PROJ18 |  | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2100000000 | 100% | 90.95% |  |  | 90.95%
PROJ182 |  | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | PT Dayamitra Telekomunikasi | 7100000000 | 90.39% | 80.89% |  |  | 80.89%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Kemunduran Go Live | Konsolidasi Kelanjutan Project | 99.5%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Kemunduran Go Live | Konsolidasi beberapa list issue di bukaka | 99.5%
PROJ1877 | LOP104326 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | PERURI PERUM | FMS | PT Sigma Metrasys Solution | 89318181818 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ19 |  | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | PODOMORO GROUP | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2321000000 | 100% | 91.37% |  |  | 91.37%
PROJ1901 | LOP104389 | PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI IPERFORM | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | PT Infomedia Nusantara, PT Infomedia Nusantara | 388880000 | 92.13% | 95% |  |  | 95%
PROJ1903 |  | PENGADAAN HYPERCONVERGED STORAGE SERVER DENGAN VIRTUAL MACHINE GATEWAY SCADA PT. PLN | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 1475000000 | 48% | 34% |  |  | 34%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 96.802% | 70.76% | Perlu Penyesuaian Jurnal 2017 (Audited) di SAP | Aktifitas Penyesuaian Jurnal 2017 (Audited) di SAP | 70.76%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 96.802% | 70.76% | Addendum III kontrak belum selesai | Pembahasan Draft Addendum III | 70.76%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 96.802% | 70.76% | Kontrak Pembayaran per PTPN Anak belum sign off | Penyelesaian Proses Sign off Kontrak Pembayaran per PTPN Anak dan KPBN | 70.76%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 96.802% | 70.76% | Penyelesaian Laporan Management | Menyelesaikan testing LM (Laporan Manajemen) dan penyempurnaan | 70.76%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 96.802% | 70.76% | Penyelesaian Laporan Management | Penyelesaian LM sesuai standar Holding | 70.76%
PROJ204 |  | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Infomedia Nusantara | 23500000000 | 99.997% | 82.009% |  |  | 82.009%
PROJ207 |  | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | ANGKASAPURA I | TMS |  | 2394000000 | 71.34% | 0% | Salah input service type | Perbaikan input service type | 0%
PROJ209 |  | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | BTDC NUSA DUA | THS |  | 20000000 | 99.996% | 95% |  |  | 95%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | Software Fire Alarm belum on site | Sedang dikoordinasikan dengan AM PINS | 99.699%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | Closing System | On progress | 99.699%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | layanan wifi di ASCOTT | On Progress oleh tim TA(target | 99.699%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | Aktivasi Penguat Sinyal | AM Telkom akan koordinasi dengan Operator (Telkomsel dll) | 99.699%
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | BANGKOK BANK | BMS-2 |  | 324000000 | 100.01% | 77% | Order Cancel | Percepatan issue cancel | 77%
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | BANGKOK BANK | BMS-2 |  | 324000000 | 100.01% | 77% | Kekurangan L2Switch | Percepatan Pengadaan L2Switch | 77%
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | BANGKOK BANK | BMS-2 |  | 324000000 | 100.01% | 77% | Kecepatan proses LME | Percepatan proses LME | 77%
PROJ212 |  | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | KIMIA FARMA PT | HWS |  | 318000000 | 99.997% | 89% | Proses LME | Percepatan proses LME | 89%
PROJ213 | LOP6312 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | BALAI PUSTAKA PT | EMS |  | 216000000 | 100.00% | 70% |  |  | 70%
PROJ217 |  | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | METROPOLITAN TOWER | PCS | PT PINS Indonesia | 18568190000 | 100% | 93.8% | Tagihan Jan-Mar | Tagihan Maret | 93.8%
PROJ217 |  | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | METROPOLITAN TOWER | PCS | PT PINS Indonesia | 18568190000 | 100% | 93.8% | BA pekerjaan ICT Telkom | Segera pembuatan BA ICT Telkom | 93.8%
PROJ222 |  | UPGRADE VPN IP & MIGRASI FO SUMMIT OTO FINANCE | SUMMIT OTO FINANCE | FMS |  | 10753500000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ227 |  | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | PT PINS Indonesia | 682148750 | 100% | 99% | Proses pengadaan DWDM butuh waktu cukup lama alternatif relokasi dari lokasi lain. | Koordinasi dengan PIC LTI terkait percepatan pengadaan & relokasi perangkat DWDM | 99%
PROJ227 |  | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | PT PINS Indonesia | 682148750 | 100% | 99% | Belum dilakukan penarikan IKG MMR | Percepatan Penarikan IKG Lokasi MMR Sigma Serpong | 99%
PROJ2293 |  | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | DAMRI PO | TMS |  | 22461600000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.95% | Checkroll untuk komponen non premi selisih |  | 99.95%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.95% | Pada saat TTT dilaksanakan, aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Premi sedang dilakukan pengecekan raw data (BKM, blok master, dll2) dengan bagian tanaman | 99.95%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.95% | Pada saat TTT dilaksanakan, aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Dilakukan diskusi dan testing intensif mengenai aplikasi checkroll | 99.95%
PROJ235 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA IV PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 55638090000 | 99.992% | 99.8% | Aplikasi checkroll belum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan data yang valid | Menyelesaikan simulasi penggunaan checkroll dan memperbaiki aplikasi checkroll sehingga hasilnya valid | 99.8%
PROJ236 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | PERKEBUNAN NUSANTARA IX | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 31017330000 | 99.992% | 99.48% |  |  | 99.48%
PROJ237 |  | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | PERKEBUNAN NUSANTARA XII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 19793160000 | 95.1% | 53% |  |  | 53%
PROJ2396 |  | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ADHI KARYA PT | PCS |  | 6850000000 | 22.53% | 21.38% |  |  | 21.38%
PROJ2398 |  | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 20300000156 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ2411 |  | PROJECT VSAT CSTS BINTUNI | CSTS | PCS | PT Patra Telekomunikasi Indonesia, PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 27001818182 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 9614060207 | 99.999% | 85.275% | Aproval material KDDI belum selesai | Terbitkan PKS antara KDDI dengan PINS | 85.275%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 9614060207 | 99.999% | 85.275% | Material Onsite Belum Ada | Terbitkan PKS antara Infotec dan PINS | 85.275%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 9614060207 | 99.999% | 85.275% | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Akan dikoordinasikan lebih lanjut | 85.275%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 9614060207 | 99.999% | 85.275% | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Terbitnya PKS | 85.275%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Mitra PINS (Azbil) menyatakan ketidaksanggupan meneruskan sisa material | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) | 87.181%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Percepatan adendum dengan PROPERNAS | 87.181%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Push Mitra utk segera pengiriman Material yg belum datang | 87.181%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Adendum kontrak waktu pekerjaan dengan Indospec | 87.181%
PROJ261 |  | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | SUMMITMAS PROPERTY | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 12357698601 | 100% | 68.12% |  |  | 68.12%
PROJ27 |  | PROJECT CEMINDO TOWER | CEMINDO TOWER | PCS | PT TELKOM AKSES | 13900000000 | 100.05% | 100.25% |  |  | 100.25%
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 2888000000 | 100% | 99.44% | Permohonan Perpanjangan Waktu | Perpanjangan Waktu | 99.44%
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 2888000000 | 100% | 99.44% | Customer minta segera | Installasi 46 Panic Button | 99.44%
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 2888000000 | 100% | 99.44% | Test Comm | Penyelesaian Test Comm Partial | 99.44%
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | ADHI KARYA PT | PCS | PT TELKOM AKSES | 472727273 | 100% | 41.25% | Addedum Perpanjangan waktu pekerjaan project |  | 41.25%
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | ADHI KARYA PT | PCS | PT TELKOM AKSES | 472727273 | 100% | 41.25% | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | Pembangunan Ruko tahap II | 41.25%
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | ADHI KARYA PT | PCS | PT TELKOM AKSES | 472727273 | 100% | 41.25% | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | Meeting dengan owner SOL marina | 41.25%
PROJ31 |  | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2484600427 | 100% | 95.67% | PABX belum terpasang |  | 95.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 62.67% | Mundurnya project tahap 3 dari owner s.d 2021 |  | 62.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 62.67% | terlambatnya pembangunan unit rumah | Penambahan progress BAPP SEPTEMBER 6,78 % | 62.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 62.67% | module panic button | Teralisasi progress | 62.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 62.67% | Pemasangan Box MCB terlambat | Repair box MCB | 62.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 62.67% | Pembangunan unit rumah terlambat dari developer | Meeting TELKOM dengan Owner percepatan pembangunan unit rumah | 62.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 62.67% | module panic button | Module Panic Button | 62.67%
PROJ34 |  | PROJECT HOTEL U JENEVELLA BANDUNG | ADHI KARYA PT | PCS | PT INFOMEDIA NUSANTARA | 2520145000 | 100% | 50% |  |  | 50%
PROJ35 |  | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | PAKUWON JATI | PCS | PT PINS Indonesia | 16640000000 | 99.99% | 47.553% |  |  | 47.553%
PROJ36 |  | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | PT PINS Indonesia | 23000000000 | 97.37% | 61.29% | Selisih QTY Material Security System | Selisih qty material Stick Control | 61.29%
PROJ363 |  | RENEWAL NETWORK CONNECTION ASURANSI AVRIST | AVRIST | HWS | TELKOMTELSTRA | 1005480000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | PAL | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 3044996000 | 99.996% | 88% | Insfrastruktur dari pihak PAL belum tersedia |  | 88%
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | PAL | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 3044996000 | 99.996% | 88% | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Meeting perihal Amandemen kontrak dengan pihak PAL | 88%
PROJ367 |  | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | GRAND INDONESIA | PCS | PT. Bangtelindo | 6685966305 | 100.03% | 90.94% | Pekerjaan lambat | Percepatan | 90.94%
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 16500000000 | 99.934% | 35.491% | BAPP Jan-Mar | Tagihan Jan-Mar | 35.491%
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 16500000000 | 99.934% | 35.491% | BoQ TW 3 & TW 5 | BoQ TW 3 & TW 5 | 35.491%
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 16500000000 | 99.934% | 35.491% | Perpanjangan Jaminan Bank | Segera ajukan | 35.491%
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 16500000000 | 99.934% | 35.491% | TW 1 & TW 2 | Pekerjaan ICT Telkom | 35.491%
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 16500000000 | 99.934% | 35.491% | SI Marigold | SI Marigold | 35.491%
PROJ375 |  | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  | 138772727 | 71.34% | 0% |  |  | 0%
PROJ376 |  | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  | 21000000 | 71.3% | 0% |  |  | 0%
PROJ377 |  | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | DUNKIN DONUT | THS |  | 5500000 | 71.34% | 0% | Biaya IKG yang terlalu mahal | Negosiasi dengan pihak terkait | 0%
PROJ377 |  | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | DUNKIN DONUT | THS |  | 5500000 | 71.34% | 0% | Proses LME | Percepatan LME | 0%
PROJ379 |  | PROJECT WIFI.ID KFC | FASTFOOD INDONESIA | THS |  | 237000000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ384 |  | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS |  | 756000000 | 0% | 0% | Percepatan proses LME | Percepatan proses LME | 0%
PROJ385 |  | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  | 480000000 | 71.34% | 0% | Masalah redaman LME | Percepatan proses LME | 0%
PROJ385 |  | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  | 480000000 | 71.34% | 0% | Gedung belum ready | Menunggu proses penyelesaian gedung | 0%
PROJ386 |  | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  | 186000000 | 71.34% | 0% | Duplikasi Order | Perbaikan order yang terduplikasi | 0%
PROJ386 |  | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | MAP FOOD & BEVERAGE | THS |  | 186000000 | 71.34% | 0% | Kendala Izin BM | Percepatan Izin ke BM terkait | 0%
PROJ405 |  | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 1000000000 | 100% | 84.05% | 2 Unit pos security sedang dalam proses pembangunan |  | 84.05%
PROJ409 | LOP25082 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 33710373799 | 100% | 93.7% | Perubahan license per modul blm final | Finalize Changes in Modules licenses | 93.7%
PROJ414 |  | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 | PT PINS Indonesia | 3616900000 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ416 |  | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | HWS |  | 509914080 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ42 |  | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  | 162000000 | 0% | 0% | Perizinan dari Angkasa Pura | Percepatan perizinan untuk penyelesaian LME | 0%
PROJ42 |  | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | GARUDA INDONESIA PT | TMS |  | 162000000 | 0% | 0% | Perizinan dari Angkasa Pura | Percepatan perizinan untuk penyelesaian LME | 0%
PROJ429 |  | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | PT PINS Indonesia | 11363636363 | 98.24% | 74.78% |  |  | 74.78%
PROJ44 |  | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | FASTFOOD INDONESIA | THS |  | 1032000000 | 100% | 86.4% |  |  | 86.4%
PROJ442 |  | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | PERTAMINA PT | ERS | PT FINNET INDONESIA | 61862540000 | 50.52% | 29% |  |  | 29%
PROJ449 |  | PURI MANSION APARTMENT | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 8301000000 | 100% | 76% | Perubahan Drawing Tower D oleh Owner |  | 76%
PROJ453 |  | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | VIP PARKING INDONESIA | THS |  | 26000000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ455 |  | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | SWISS BELL HOTEL MANADO | THS |  | 90000000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ456 |  | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | PT PINS Indonesia | 5100000000 | 100% | 48.49% | BoQ | segera tuntaskan BoQ | 48.49%
PROJ456 |  | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | PT PINS Indonesia | 5100000000 | 100% | 48.49% | BAPP Desember | Tagihan Desember-Maret | 48.49%
PROJ457 |  | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 5336000000 | 69.82% | 60.77% |  |  | 60.77%
PROJ458 |  | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | PODOMORO GROUP | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 14181818000 | 98.788% | 32.782% | Proses tandatangan shopdrowing | Percepatan Pengerjaan | 32.782%
PROJ459 |  | PROJECT TRAINING FACILITY GBK | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT GRAHA SARANA DUTA | 3750000000 | 99.508% | 100% |  |  | 100%
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | PT PINS Indonesia | 1700000000 | 100% | 95.39% | Wacana Cut Off Project | Holding Project Hotel Sahid Jogja | 95.39%
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | PT PINS Indonesia | 1700000000 | 100% | 95.39% | Wacana Cut Off Project | Koordinasi isolir indihome 3P Sahid Jogja dengan AM Jogja | 95.39%
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | PT PINS Indonesia | 1700000000 | 100% | 95.39% | Wacana Cut Off Project | Kirim surat ke Owner Sahid Jogja | 95.39%
PROJ51 |  | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | WHIZ HOTEL GROUP | THS |  | 1122000000 | 100.00% | 27% |  |  | 27%
PROJ572 |  | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Cipta Caraka | 222612575 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ574 |  | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | PT GREEN ENERGY NATURAL GAS | ERS | PT Sigma Cipta Caraka | 80663661600 | 98.79% | 48.68% | Perlu addendum karena perubahan requirement pelanggan | Proses addendum KB | 48.68%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Target pekerjaan dan BAST harus selesai dan diserah terimakan Tgl.24 Jan 2017 |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Sedang kompulir lampiran BAST untuk diajukan ke MK |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Sdg proses sisa pekerjaan instalasi defect |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Pekerjaan FTTH Telkom Akses tertinggal di tower Amethis unit 01,02 dan tower Chrysant semua unit | Sedang ditindaklanjuti oleh Tim Telkom Akses | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Rack ODC Telkom Akses sudah masuk ruang kontrol berikut feeder witel tangerang |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Proses kompulir Berita acara sebagai dasar syarat kelengkapan BAST-1 |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Sedang proses defect dan percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Percepatan deliveri material dan kerja lembur | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Sedang proses percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan over time | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Dalam proses percepatan koneksi terminasi di setiap shaft lantai untuk setiap item layanan | PINS sudah mengeluarkan surat teguran ke PT SSH mengingatkan meminta penambahan MAN Power dan percepatan delivery material | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | terkendala delivery material dan penambahan jumlah man power dari sub kontraktor PINS yaitu Pt. SSH. | percepatan peyelesaian pekerjaan elektronik dr lt. Basement smp lt. 21 | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Waktu Projek di perpanjang s.d akhir Bulan Oktober 2017 | Telah dilakukan pengajuan material dan permintaan penambahan man power sebagai percepatan pekerjaan | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Target pekerjaan s.d akhir bulan Agustus 2017, perlu percepatan delivery material dan penambahan Jumlah man power pekerjaan elektronik | Pekerjaan Elektronik | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Pekerjaan electronic sedang tahap penyelesaian yg ditargetkan akhir bulan Februari 2018 |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Sedang proses test comm partial |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | Proses penyelesaian pekerjaan elektronik dan FTTH GPON |  | 89.85%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 99.97% | 89.85% | On Proses penyelesaian pekerjaan lantai 19 dan 20 |  | 89.85%
PROJ60 |  | PROJECT SMART BUILDING MENTENG PARK | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia | 19100000000 | 99.81% | 78.25% |  |  | 78.25%
PROJ609 |  | PROJECT PABX JAKARTA INTERNATIONAL VELODROME | WIJAYA KARYA | PCS | PT PINS Indonesia | 634448361 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ615 |  | PROJECT PASANG BARU VPN IP 1.040 LOKASI DAN UPGRADE 900 LOKASI UNTUK BRI VIA SATKOM | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 |  | 47255820000 | 100% | 94.39% |  |  | 94.39%
PROJ621 |  | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 19500000000 | 100% | 100% | Administrasi | Pengantia MAP yang rusak | 100%
PROJ640 |  | PROJECT RELOKASI DAN UPGRADE DWDM BANK DANAMON | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 |  | 2169980331 | 100% | 94.5% |  |  | 94.5%
PROJ642 |  | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT GRAHA SARANA DUTA | 6000000000 | 99.33% | 100.63% | Pekerjaan Udah selesai tapi Rekon final GSD dgn PT LIM belum clear |  | 100.63%
PROJ643 |  | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT GRAHA SARANA DUTA | 8900000000 | 99.83% | 99.26% | GSD belum rekon Final dengan mitranya PT GML, Surat Dinas sdh diluncurkan, Telkom masih menunggu nilai Real Biaya yg dikeluarkan utk diklaim ke PT NK |  | 99.26%
PROJ656 |  | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS |  | 1468000000 | 100% | 60.06% |  |  | 60.06%
PROJ659 |  | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | HUTAMA KARYA PT | PCS | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 100% | 93.5% |  |  | 93.5%
PROJ672 |  | PENYEDIAAN JARINGAN DATA PT. JCO DONUT & COFFEE | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 606277680 | 90% | 100% | Modul SFP Inden dr distributor | Pemasangan SFP modul | 100%
PROJ7 |  | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 19043050000 | 99.986% | 99.997% | Pengadaan UPS | Menunggu Pengadaan UPS | 99.997%
PROJ7 |  | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 19043050000 | 99.986% | 99.997% | BAST 1 | Menunggu Approve dari Owner. | 99.997%
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | TRANS COFFEE | THS |  | 666000000 | 100.00% | 58% | Biaya sewa tray mahal (AM) | Koordinasikan dengan pihak customer terkait issue tersebut | 58%
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | TRANS COFFEE | THS |  | 666000000 | 100.00% | 58% | Renovasi gedung | Renovasi gedung di 2 lokasi | 58%
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | TRANS COFFEE | THS |  | 666000000 | 100.00% | 58% | Biaya sewa tray mahal (AM) | Koordinasikan dengan pihak customer terkait issue tersebut | 58%
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | TRANS COFFEE | THS |  | 666000000 | 100.00% | 58% | Kendala Ijin BM | Percepatan Surat Izin BM | 58%
PROJ740 |  | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | PT Infomedia Nusantara | 889345600 | 100.01% | 97.79% | Customer belum mau menandatangani BAST terakhir after Go Live | Koordinasi Segmen | 97.79%
PROJ743 |  | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 7265454545 | 100% | 70% | Proses Nego aplikasi EDC | Follow up pihak customer dan mitra | 70%
PROJ743 |  | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 7265454545 | 100% | 70% | Proses Nego aplikasi EDC | Proses untuk UAT pada perangkat dan aplikasi pada mesin EDC | 70%
PROJ744 |  | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 30896640000 | 100% | 67% |  |  | 67%
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 12793140000 | 66.88% | 51% |  |  | 51%
PROJ746 |  | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 31982850000 | 69.48% | 51% |  |  | 51%
PROJ747 |  | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 33189750000 | 94.74% | 51% | Belum ada kejelasan metode roll out all modul secara onsite | Penawaran biaya mandays konsultan on site di PTPN VII | 51%
PROJ748 |  | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65776050000 | 94.74% | 51% |  |  | 51%
PROJ749 |  | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | PERKEBUNAN NUSANTARA XIII | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 18103500000 | 69.48% | 51% |  |  | 51%
PROJ750 |  | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 9172440000 | 69.48% | 51% |  |  | 51%
PROJ751 |  | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 844830000 | 100.16% | 92% |  |  | 92%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2300000000 | 99.85% | 88.77% | Konstruksi bangunan Galaxi Mall belum siap ontuk proses instalasi piping wiring khususnya kesiapan penunjang khususnya tray cable |  | 88.77%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2300000000 | 99.85% | 88.77% | Instalasi piping cabling belum bisa di instalasi terkendala tray belum terpasang |  | 88.77%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2300000000 | 99.85% | 88.77% | Proses pekerjaan baru efektif per tanggal 2 Januari 2018, setelah shop drawing dan approval material di approve tgl 22 Des 2017 sebelum libur natalan |  | 88.77%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2300000000 | 99.85% | 88.77% | Shop Drawing dalam proses revisi mengikuti gambar kontraktor SPGN |  | 88.77%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2300000000 | 99.85% | 88.77% | Pekerjaan instalasi masih tertunda terkendala kesiapan Tray yang sebagian belum terpasang |  | 88.77%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2300000000 | 99.85% | 88.77% | Kickoff Internal dan External sudah dilakukan pada hari Jumat Tgl. 17 Nov. 2017 di Treg Ketintang dan di Kantor Owner | Dokumen persyaratan pekerjaan minta segera disubmit ke Menkon TATA | 88.77%
PROJ771 |  | PROJECT E-DAPEM TASPEN | TASPEN PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 585728682000 | 97.57% | 86.24% |  |  | 86.24%
PROJ774 |  | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 15300000000 | 100% | 99% | Keterlambatan ttd BAST | Negosiasi Waktu Perpanjangan Project | 99%
PROJ774 |  | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 15300000000 | 100% | 99% | Keterlambatan ttd BAST | Proses kelengkapan dokumen | 99%
PROJ775 |  | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | PT Metra-Net | 25704545454 | 99.991% | 97.068% | perpanjangan Waktu | Use Case | 97.068%
PROJ779 |  | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 10792188000 | 67.59% | 51.95% | Modul re-as incoming dan out going dengan perhitungan non proposional perlu dibahas kembali |  | 51.95%
PROJ779 |  | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 10792188000 | 67.59% | 51.95% | Pembahasan lanjutan mengenai proses migrasi, dan simulasi migrasi Perubahan spesifikasi modul re-as | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi | 51.95%
PROJ790 |  | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | PT PINS Indonesia | 3518405000 | 100.00% | 91.02% | Bug | Eskalasi Terkait Bug | 91.02%
PROJ8 |  | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS |  | 111600000 | 92% | 0% |  |  | 0%
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 787000000000 | 102.71% | 97.52% | Aplikasi | Go Live Roll Out | 97.52%
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 787000000000 | 102.71% | 97.52% | Persiapan Go live |  | 97.52%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 95.8% | 80% | Belum ada Ketersediaan Server Real di DC | Diskusi dengan pihak terkait | 80%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 95.8% | 80% | Adanya perubahan Struktur Organisasi | Mempertahankan Struktur Project | 80%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 95.8% | 80% | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Opsional penyelesaian issue ini | 80%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 95.8% | 80% | ERP Overview ditunda |  | 80%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 95.8% | 80% | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Rencana Pergeseran Timeplan Project | 80%
PROJ810 |  | PENGADAAN CONTACT CENTER BANK ACEH | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 | PT Infomedia Nusantara | 3936089726 | 100% | 99% |  |  | 99%
PROJ813 |  | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 109950000000 | 100% | 97.9% | Dokumentasi Project belum diserahkan oleh Vendor |  | 97.9%
PROJ813 |  | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 109950000000 | 100% | 97.9% | Keterlambatan ttd BAST oleh customer | Pembayaran Administrasi untuk Mitra | 97.9%
PROJ813 |  | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 109950000000 | 100% | 97.9% | Keterlambatan ttd BAST oleh customer | proses kelengkapan dokumen | 97.9%
PROJ815 |  | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 36900000000 | 100.45% | 99.04% | project sudah GO Live, menunggu BAST project | proses melengkapi dokumentasi | 99.04%
PROJ816 |  | PENGADAAN FIREWALL KANTOR CABANG BTN DENGAN METODE MANAGE SERVICE | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 44950000000 | 102.5% | 90.19% | Kendala BAST | Addendum Project | 90.19%
PROJ82 |  | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SINAR MAS WISESA | PCS | PT PINS Indonesia | 2430000000 | 100% | 100% | BAPP Des | BAPP | 100%
PROJ82 |  | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SINAR MAS WISESA | PCS | PT PINS Indonesia | 2430000000 | 100% | 100% | SI Country Club | SI | 100%
PROJ821 |  | PENGADAAN MANAGE SERVICE PEREMAJAAN ROUTER KANTOR CABANG BANK BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Multimedia Nusantara, PT Multimedia Nusantara | 42900000000 | 100% | 100% | Silkulir BAST | Percepatan Penyelesaian BAST | 100%
PROJ823 |  | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB | FMS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 3243722500 | 100% | 82% | Proses aktifasi terlambat |  | 82%
PROJ824 |  | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | PERURI PERUM | FMS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 54329137800 | 65% | 47% |  |  | 47%
PROJ825 |  | PROJECT RELOKASI BACKHAUL DANAMON | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 |  | 0 | 98.5% | 89.14% |  |  | 89.14%
PROJ829 |  | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 50270000000 | 99.86% | 36.3% |  |  | 36.3%
PROJ832 |  | PENGADAAN SEWA SALURAN KOMUNIKASI PEJABAT KREDIT LINI APLIKASI BRISPOT DAN MYBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular | 250000000000 | 100% | 98.76% | Proses Pengumpulan BAST fase 4 | Percepatan Pengumpulan BA | 98.76%
PROJ833 |  | PEKERJAAN LAYANAN VPN DAN INTERNET 100MBPS AIRNAV | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2753841200 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ834 |  | JASA PENGADAAN DAN PEMASANGAN BACKBONE FO DATA CENTER DI PERUM PERURI | PERURI PERUM | FMS | Koperasi Metropolitan | 443117000 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ835 |  | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | PT Infomedia Nusantara, PT Infomedia Nusantara | 439728300 | 100% | 63.03% |  |  | 63.03%
PROJ843 |  | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | BANK MANDIRI | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 39960000000 | 100% | 32.07% | Kesiapan SIP Trunk | Percepatan penyelesaian issue | 32.07%
PROJ844 |  | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | KERETA API INDONESIA | TMS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 19074599500 | 99.97% | 100% |  |  | 100%
PROJ847 | LOP102741 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | ANGKASAPURA I | TMS | PT Signet Pratama | 64093880000 | 100% | 93.68% | Stres Test | Autogate dan Flap Barrier | 93.68%
PROJ847 | LOP102741 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | ANGKASAPURA I | TMS | PT Signet Pratama | 64093880000 | 100% | 93.68% | Stres Test | Autogate dan Flap Barrier | 93.68%
PROJ852 |  | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 67.72% | 59.12% |  |  | 59.12%
PROJ89 |  | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ADHI KARYA PT | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2285000000 | 100.06% | 47.56% | Inventarisir lampiran BAST |  | 47.56%
PROJ903 |  | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | PEGADAIAN PT | FMS |  | 18000000000 | 54.54% | 0% |  |  | 0%
PROJ928 |  | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 52.5% | 50.477% |  |  | 50.477%
PROJ95 |  | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 35603550000 | 94.74% | 58.5% | Monitoring & Controlling Roll Out All Modul | Kegiatan End User Training (EUT) | 58.5%
PROJ95 |  | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 35603550000 | 94.74% | 58.5% | Aplikasi Checkroll belum tuntas | Penyelesaian Aplikasi Checkroll yg belum tuntas (Checkroll teknik umum) | 58.5%
PROJ977 |  | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 55000000000 | 83.215% | 22.5% |  |  | 22.5%
PROJ99 |  | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | PT Infomedia Nusantara | 53426340000 | 99.555% | 78.91% | Amandemen kontrak terkait sow belum selesai | Menyelesaikan draft amandemen kontrak | 78.91%
PROJ99 |  | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | PT Infomedia Nusantara | 53426340000 | 99.555% | 78.91% | Masih ada 600 unit mkiosk yg belum mendapatkan jadwal instalasi | PT Jaring akan memberikan lokasi 70 titik Alfamart yg siap untuk dipasang mkiosk | 78.91%
PROJ99 |  | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | PT Infomedia Nusantara | 53426340000 | 99.555% | 78.91% | Masih ada 600 unit mkiosk yg belum mendapatkan jadwal instalasi | Meeting Pembahasan Progress dan Action Plan | 78.91%
PROJ99 |  | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | PT Infomedia Nusantara | 53426340000 | 99.555% | 78.91% | Masih ada 600 unit mkiosk yg belum mendapatkan jadwal instalasi | Mendorong PT Jaring Solusi Aplikasi untuk melakukan koord dg Alfamart guna mendapatkan titiik2 Alfamart secara lebih lengkap dan akurat | 78.91%
PROJ99 |  | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | PT Infomedia Nusantara | 53426340000 | 99.555% | 78.91% | Amandemen kontrak terkait sow belum selesai | Penyelesaian amandemen kontrak | 78.91%