## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | PROJECT NAME | CLIENT | SEGMEN | PARTNERS | PROJECT VALUE | PLAN | ACHIEVMENT | ISSUE | ACTION PLAN | LAST UPDATED
PROJ11 |  | PROJECT PARK LAND AVENUE | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PT PINS Indonesia | 3550000000 | 99.07% | 76.89% |  |  | 76.89%
PROJ1114 |  | PROJECT BALAI PUSTAKA | BALAI PUSTAKA PT | EMS | PT Balebat Dedikasi Prima, PT Balebat Dedikasi Prima | 102125800000 | 100% | 77.6% |  |  | 77.6%
PROJ1115 |  | PROJECT PUSTAKA MULIA | PUSTAKA MULIA | EMS | PT Balebat Dedikasi Prima | 108995000000 | 100% | 92.97% |  |  | 92.97%
PROJ1117 |  | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 20800000000 | 51.3% | 8.42% | Keterlambatan kedatangan material kabel feeder | koordinasi percepatan order kabel feeder | 8.42%
PROJ1117 |  | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 20800000000 | 51.3% | 8.42% | Ketidakmampuan Kayori untuk pembelian material kabel feeder | Koordinasi dengan Infra untuk SBO dari Kayori oleh Telkom Infra | 8.42%
PROJ1117 |  | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 20800000000 | 51.3% | 8.42% | Mitra Pelasana Elektrical (kayori) sudah tidak punya dana operasional | Penggantian Kayori | 8.42%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Testing E-SPT PPh 21/ Pajak Indonesia | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Membuat User Manual E-SPT PPh 21/ Pajak Indonesia | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Modifikasi E-SPT PPh 21/ Pajak Indonesia | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Review Capture Parameter | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Capture Parameter | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Compile Aplikasi DAX Production | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | UAT Manajemen Reporter | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Membuat User Manual Solusi Transfer Bank | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Testing Solusi untuk Akun Perantara terkait Transfer Persediaan dari Cabang ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Testing Solusi untuk Akun Perantara terkait Transfer Persediaan dari Kantor Pusat ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Testing Solusi akun Perantara terkait transfer Bank daei Cabang ke Cabang. | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Testing solusi untuk Akun Perantara terkait Transfer Bank dari Kantor Pusat ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Modifikasi Jurnal Movement untuk Transfer Persediaan dari Cabang ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Membuat User Manual Solusi Transfer Persediaan | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Modifikasi Jurnal Movement untuk Transfer Persediaan dari Kantor Pusat ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Modifikasi Jurnal Umum untuk transfer Bank dari Cabang ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Modifikasi Jurnal Umum untuk Transfer Bank dari Kantor Pusat ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Testing Perbaikan Management Reporter (MR) : Neraca summary, neraca detail, laba rugi summary, laba rugi detail | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Perbaikan Management Reporter (MR) : Neraca Summary, Neraca detail, Laba rugi summary, Laba rugi detail | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Print Out Bank | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Print Out Movement | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | UAT Transfer Bank | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | UAT Transfer Persediaan | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Generate data transaksi Ledger per 31 Des 2016 | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Generate Data Transaksi Sub Ledger per 31 Des 2016 | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Solusi untuk Akun Perantara terkait Transfer Persediaan dari Cabang ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Perbaikan MS AX | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Back up Database Production DAX | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Back up Server Production Manajemen Reporter | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Backup Server Production Manajemen Reporter | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Install Aplikasi AX R3 di Server Development | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Backup Database Management Reporter (MR) | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Backup Server Configuration | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Install Aplikasi AX R3 di Server Development | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Install Operating System di Server Development | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Install Database SQL 2014 Standard | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Download Management Reporter (MR) Latest Version | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Solusi utuk Akun Perantara terkait Transfer Bank dari Kantor Pusat ke Cabang | 80%
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | PT Signet Pratama | 21600000000 | 100% | 80% | Aktifitas perbaikan MS AX | Solusi untuk Akun Perantara terkait Transfer Bank dari Cabang ke Cabang | 80%
PROJ1169 | LOP101909 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | PT Infomedia Nusantara | 523800000 | 73.32% | 56% | Proses development msh berjalan sehingga flow proses belum bisa ditampilkan seluruhnya | Tambahan waktu 5 hari kerja untuk penyelesaian sisa pekerjaan | 56%
PROJ1194 |  | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | VIRAMA KARYA PT | PCS | PT Global Sukses Solusi | 1135766181 | 92.68% | 97.7% | Kesiapan customer untuk training dan UAT | Pengiriman Surat Pelaksanaan Training | 97.7%
PROJ1269 |  | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | PELINDO III | MLS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 8800000000 | 100% | 100% | Kebutuhan 2 unit POE yg diluar BOQ | Koordinasi pengadaan 2 unit POE | 100%
PROJ1269 |  | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | PELINDO III | MLS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 8800000000 | 100% | 100% | Kebutuhan 18 unit PDU Legrand | Kebutuhan 18 unit PDU Legrand yg diluar BOQ | 100%
PROJ1269 |  | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | PELINDO III | MLS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 8800000000 | 100% | 100% | Keterlambatan perangkat yg belum sampai di lokasi | Koordinasi percepatan pengiriman perangkat Cisco | 100%
PROJ1275 | LOP102281 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 26124999999 | 48.14% | 19.593% | Keterlambatan progress | Perubahan struktur organisasi project | 19.593%
PROJ1285 | LOP25267 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | WIJAYA KARYA | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10200000000 | 100% | 54.81% | Pengajuan BAPP | BAPP | 54.81%
PROJ13 |  | PROJECT ERP SAP INALUM | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 32284783041 | 100% | 100% | Masa berlaku kontrak sudah habis | Addendum kontrak perpanjangan waktu | 100%
PROJ13 |  | PROJECT ERP SAP INALUM | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 32284783041 | 100% | 100% | BAST belum di-sign-off oleh customer | Approach untuk closing BAST dengan Inalum | 100%
PROJ13 |  | PROJECT ERP SAP INALUM | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 32284783041 | 100% | 100% | BAST belum di-sign-off oleh customer | Penyelesaian Revaluasi Asset | 100%
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | BUMI RESOURCES TBK | ERS | PT Sigma Cipta Caraka | 32934893200 | 100% | 76.16% | 3 Unit Excavator Ditakeout Dari Kontrak | Perubahan BOQ DNJ | 76.16%
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | BUMI RESOURCES TBK | ERS | PT Sigma Cipta Caraka | 32934893200 | 100% | 76.16% | 3 Unit Excavator Ditakeout Dari Kontrak | Site Visit 2 unit Wheel Loader HL780-9S | 76.16%
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | PAL | IBS | PT Sigma Cipta Caraka | 1350000000 | 102.56% | 67% | Addendum KL belum selesai | Penyelesaian addendum KL | 67%
PROJ141 |  | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | PELINDO III | MLS | PT PINS Indonesia | 13868640000 | 75.405% | 76.75% | Menunggu Order 2018 | Mempersiapkan Order 2018 | 76.75%
PROJ1491 |  | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 4704000000 | 100% | 37.644% | Hold Pemotongan Pipa di ruang server | Plan Resurvey | 37.644%
PROJ1491 |  | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 4704000000 | 100% | 37.644% | Hold Pembongkaran Dinding Gipsu | Plan dilakukan di awal bulan oktober | 37.644%
PROJ1492 | LOP24865 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 8935000000 | 95.81% | 91.5% | UAT 1 gagal | UAT | 91.5%
PROJ1517 | LOP102419 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka | 4086363636 | 100% | 87.6% | Upgrade Server Aplikasi dan Database | Diskusi dan penawaran harga upgrade server | 87.6%
PROJ1545 |  | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | BANK BTPN | BMS-2 | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 103745000000 | 0% | 0% |  |  | 0%
PROJ1581 | LOP102568 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | PT. Nutech Integrasi | 8507262000 | 100% | 99% | Menunggu BAPEM & BAST PPHP | Menunggu BAPEM dan BAST | 99%
PROJ1646 | LOP103401 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 17985000000 | 12.99% | 17.3% |  |  | 17.3%
PROJ1680 |  | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS | PT Telkom Akses, PT Telkom Akses | 1110000000 | 100% | 100% | Pekerjaan ONT cctv lokasi power house belum aktif subkon TA diminta untuk mengaktifkan dan rekonfihur |  | 100%
PROJ1680 |  | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS | PT Telkom Akses, PT Telkom Akses | 1110000000 | 100% | 100% | Pekerjaan secara keseluruhan disite sudah closed semua menunggu paraf PIC Project Owner |  | 100%
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | PT PINS Indonesia | 93655243000 | 100.02% | 97.373% | Adanya permintaan Site Intruction : STS, kabel induk dan kabel Feeder |  | 97.373%
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | PT PINS Indonesia | 93655243000 | 100.02% | 97.373% | Perlunya peering dari AP 2 sebagai PIC pendampingan ke stakeholder untuk penyelesaian proses integrasi | Sedang dibuatkan surat ke AP2 perihal permintaan tim pendamping untuk testing dan commisioning test . | 97.373%
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | PT PINS Indonesia | 93655243000 | 100.02% | 97.373% | Telah diadakan konsinyering pembahasan pembayaran progress pekerjaan 23.7% di Swiss Bell otel dgn peserta AP2, ACD, MK dan Telkom | Konsinyering menghasilkan kesepakatan bahwa measurement sheet yang diajukan Telkom disepakati akan diproses pembayaran oleh AP2 | 97.373%
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | PT PINS Indonesia | 93655243000 | 100.02% | 97.373% | adanya deviasi minus lebih dari 10%. Diakhir bulan Desember 2017 | Usulan yg diajukan | 97.373%
PROJ1755 | LOP103688 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | PT Sigma Cipta Caraka | 16205288400 | 100% | 80% | keterlambatan pembayaran administrasi | Percepatan pembayaran administrasi | 80%
PROJ18 |  | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia | 2100000000 | 100% | 90.95% |  |  | 90.95%
PROJ182 |  | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi | 7100000000 | 96.95% | 87.06% | Area yang kebakaran | SI Kerja Tambah | 87.06%
PROJ182 |  | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi | 7100000000 | 96.95% | 87.06% | Kesiapan Lahan Kerja | Koordinasi Lapangan | 87.06%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Dashboard Poso Energy | Review Dashboard POSO | 99.5%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Dashboard Poso Energy | Review Dashbord | 99.5%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Dashboard Poso Energy | Solving dashboard issue poso | 99.5%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Dashboard Poso Energy | Internal Meeting | 99.5%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Konsolidasi kelanjutan Project | kelanjutan Project Bukaka | 99.5%
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | POSO ENERGY | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI, SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 7870860487 | 100.00% | 99.5% | Konsolidasi kelanjutan Project | mitigasi issue & kelanjutan project | 99.5%
PROJ1877 | LOP104326 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | PERURI PERUM | FMS | PT Sigma Metrasys Solution | 89318181818 | 55.76% | 24% | Use case | Perlu klasrifikasi dan pendetilan dari ownetr | 24%
PROJ19 |  | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | PODOMORO GROUP | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2321000000 | 100% | 100% | Proses Final Account | Proses Final Account | 100%
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | INKA | IBS | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100.00% | 33.891% | Marking Peletakan Perangkat rack belum fixed |  | 33.891%
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | INKA | IBS | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100.00% | 33.891% | Kekurangan material Kabel UTP | Request penambahan material ke inka | 33.891%
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | INKA | IBS | PT PINS Indonesia | 2680000000 | 100.00% | 33.891% | Floor box belum menemukan suplier | Percepatan PO suplier floorbox oleh mitra | 33.891%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 98.802% | 74.86% | Keterlambatan Tanda Tangan BAKP |  | 74.86%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 98.802% | 74.86% | BAKP untuk all PTPN dan KPBN belum tanda tangan, PTPN minta untuk dilengkapi checklist progress refer KAK | Tindak lanjut untuk checklist progress refer KAK : Holding mengirim surat ke anak dan masing-masing anak melengkapi checklist sesuai arahan Holding | 74.86%
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 10888000000 | 98.802% | 74.86% | Keterlambatan Tanda Tangan Kontrak Pembayaran | Penyelesaian Proses Sign off Kontrak Pembayaran per PTPN Anak dan KPBN | 74.86%
PROJ204 |  | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Infomedia Nusantara, PT Infomedia Nusantara, PT Infomedia Nusantara | 23500000000 | 99.997% | 82.009% | Menunggu BAST 1 | Percepatan BAST 1 | 82.009%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PINS Indonesia | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | Closing System | On progress | 99.699%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PINS Indonesia | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | layanan wifi di ASCOTT | On Progress oleh tim TA(target | 99.699%
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PINS Indonesia | 23660990600 | 99.695% | 99.699% | Aktivasi Penguat Sinyal | AM Telkom akan koordinasi dengan Operator (Telkomsel dll) | 99.699%
PROJ2141 | LOP105334 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 7650000000 | 42.68% | 25.94% |  |  | 25.94%
PROJ2155 | LOP105438 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | PT Administrasi Medika | 120000000 | 69.84% | 8% | Menunggu Delivery batch 2 | Kesiapan delivery batch 2 | 8%
PROJ2161 | LOP105406 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS | PT Sandhy PutraMakmur | 34875496682 | 56.509% | 0% | Keterlambatan delivery perangkat | Rakor direksi SPM untuk percepatan delivery | 0%
PROJ217 |  | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | METROPOLITAN TOWER | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 18568190000 | 100% | 95.52% | Tagihan Telkom | Negosiasi pembayaran tagihan | 95.52%
PROJ217 |  | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | METROPOLITAN TOWER | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 18568190000 | 100% | 95.52% | Tagihan Telkom | Tagihan Telkom ke Owner | 95.52%
PROJ2214 | LOP105689 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | SURVEYOR INDONESIA | IBS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 282000000 | 99% | 91.5% |  |  | 91.5%
PROJ2237 | LOP105044 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | PELINDO 1 | MLS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 10288470610 | 92.283% | 19.487% |  |  | 19.487%
PROJ2256 | LOP105769 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Metrasys Solution | 2475600000 | 85% | 77.2% |  |  | 77.2%
PROJ2293 |  | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | DAMRI PO | TMS | PT NUTECH INTEGRASI | 22461600000 | 100% | 18% | Komunikasi dengan bank terkait SAM pada Bus Validator |  | 18%
PROJ2293 |  | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | DAMRI PO | TMS | PT NUTECH INTEGRASI | 22461600000 | 100% | 18% | Delivery Material Phase 2 Terhambat Cashflow Nutech |  | 18%
PROJ2319 | LOPUP268 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | BANK JATIM | FMS | PT Sigma Cipta Caraka | 7797600000 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ2326 | LOP105965 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 427500000 | 100% | 90% | Revisi Dokumen ITMP | BAST Backdated | 90%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Untuk checkroll premi : aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Development Checkroll Premi untuk tanaman KARET | 99.98%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Untuk checkroll premi : aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Ujicoba aplikasi checkroll premi untuk tanaman SAWIT | 99.98%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Untuk checkroll premi : aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Development checkroll premi untuk sawit | 99.98%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Checkroll gaji pokok sudah testing, tapi belum Deployment | Rencana Deployment Checkroll Gaji Pokok | 99.98%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Checkroll gaji pokok sudah testing, tapi belum Deployment | Uji Coba aplikasi checkroll gaji pokok. | 99.98%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Untuk checkroll premi : aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Untuk checkroll premi : sedang dilakukan pengecekan raw data (BKM, blok master, dll2) dengan bagian tanaman | 99.98%
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65172600000 | 100% | 99.98% | Untuk checkroll premi : aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Dilakukan diskusi dan testing intensif mengenai aplikasi checkroll | 99.98%
PROJ235 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA IV PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 55638090000 | 99.992% | 99.83% | Aplikasi checkroll Premi belum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan data yang valid | Development Checkroll Premi untuk tanaman KARET | 99.83%
PROJ235 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | PERKEBUNAN NUSANTARA IV PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 55638090000 | 99.992% | 99.83% | Aplikasi checkroll Premi belum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan data yang valid | Uji Coba aplikasi checkroll Premi untuk tanaman SAWIT | 99.83%
PROJ236 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | PERKEBUNAN NUSANTARA IX | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 31017330000 | 99.992% | 99.52% | Masa Manage Service : Pengawalan Laporan Keuangan, closing bulanan dan reporting2 | Mengawal closing bulan buku Sept 2018 | 99.52%
PROJ237 |  | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | PERKEBUNAN NUSANTARA XII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 19793160000 | 100% | 77.5% | Masa Support After Go Live Modul SD, MM, HCM | Persiapan Go Live Modul PP PM PS | 77.5%
PROJ2392 | LOP104964 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | PT Sigma Cipta Caraka | 1749000000 | 76.5% | 31.9% | Delivery Material Terkendala Approval Material | Koordinasi dengan Kantor Pusat KCI | 31.9%
PROJ2396 |  | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 6850000000 | 82.68% | 42.42% |  |  | 42.42%
PROJ2398 |  | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 20300000156 | 0% | 0% | SPK dan Kontrak Belum Selesai | Penyelesaian Kontrak dan SPK | 0%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PINS Indonesia | 9614060207 | 99.999% | 94.8% | Aproval material KDDI belum selesai | Terbitkan PKS antara KDDI dengan PINS | 94.8%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PINS Indonesia | 9614060207 | 99.999% | 94.8% | Material Onsite Belum Ada | Terbitkan PKS antara Infotec dan PINS | 94.8%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PINS Indonesia | 9614060207 | 99.999% | 94.8% | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Terbitnya PKS | 94.8%
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PT PINS Indonesia | 9614060207 | 99.999% | 94.8% | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Akan dikoordinasikan lebih lanjut | 94.8%
PROJ2486 | LOP106379 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | HUTAMA KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 7425000000 | 57.03% | 15.415% | Selisih BQ | Pembahasan selisih BQ | 15.415%
PROJ2568 |  | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS | PT Sigma Metrasys Solution | 11000000000 | 100% | 92.75% |  |  | 92.75%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Percepatan adendum dengan PROPERNAS | 87.181%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Push Mitra utk segera pengiriman Material yg belum datang | 87.181%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Mitra PINS (Azbil) menyatakan ketidaksanggupan meneruskan sisa material | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) | 87.181%
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | PERUMNAS PERUM | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 4129738470 | 100% | 87.181% | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Adendum kontrak waktu pekerjaan dengan Indospec | 87.181%
PROJ261 |  | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | SUMMITMAS PROPERTY | PCS | PT PINS Indonesia | 12357698601 | 100% | 92.02% | Proses Test Com | Proses Percepatan Test Com | 92.02%
PROJ2615 | LOP103465 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | THS | PT Metra Digital Media | 88833800000 | 68.66% | 51% | Deviasi | Progress | 51%
PROJ2628 | LOP106868 | ASTINET LITE OTO MULTIARTHA 19 LOKASI | PT OTO MULTIARTHA | FMS | PT Datalink Solution, PT Datalink Solution | 981450400 | 84.15% | 95% | Alpro FO OTO ITC Depok belum tersedia & masuk area kawasan ISP lain | JT PT3 di area kawasan ITC Depok | 95%
PROJ2631 | LOP106550 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | JAYA TEKNOLOGI INTERNASIONAL, PT | MAS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 4545500000 | 100% | 90% | Module 2 port tambahan router belum on site | Percepatan delivery module router | 90%
PROJ2643 | LOP106895 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | HWS | PT Infomedia Nusantara | 2609196400 | 54.32% | 22.5% | Kontrak Belum ada | Sirkulir review oleh APL | 22.5%
PROJ2698 |  | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | PEGADAIAN PT | FMS | PT Sigma Metrasys Solution | 16045000000 | 100% | 36% |  |  | 36%
PROJ27 |  | PROJECT CEMINDO TOWER | CEMINDO TOWER | PCS | PT TELKOM AKSES | 13900000000 | 100.05% | 100.25% | BAST 1 belum di tandatangani oleh PT. Wahana Nusantara | Percepatan penyelesaian defect list | 100.25%
PROJ2710 | LOP106868 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | PT OTO MULTIARTHA | FMS | PT Datalink Solution | 6626436750 | 94.18% | 75.89% | Perangkat NAS masih indent | Kesiapan perangkat NAS | 75.89%
PROJ2805 | LOP107255 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | PT ADHICON PERKASA | PCS | PT PINS Indonesia | 5370000000 | 62.88% | 15.8% | KL | KL | 15.8%
PROJ2833 | LOP107284 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | PT PINS Indonesia | 3150000000 | 29.8% | 11.62% | Kesiapan Lokasi GTS (Lantai 4) | Surat Keterangan kesiapan Lokasi Lantai 4 TGS BSD | 11.62%
PROJ2875 | LOP107762 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka | 1245000000 | 39.02% | 21% |  |  | 21%
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 2888000000 | 100% | 99.69% | Customer minta segera | Installasi 46 Panic Button | 99.69%
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 2888000000 | 100% | 99.69% | Test Comm | Penyelesaian Test Comm Partial | 99.69%
PROJ2940 | LOP108000 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | HERO SUPERMARKET | TDS | PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular | 3057600000 | 49.98% | 28% |  |  | 28%
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | ADHI KARYA PT | PCS | PT Telkom Akses | 472727273 | 100% | 41.25% | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | Meeting dengan owner SOL marina | 41.25%
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | ADHI KARYA PT | PCS | PT Telkom Akses | 472727273 | 100% | 41.25% | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | Pembangunan Ruko tahap II | 41.25%
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | ADHI KARYA PT | PCS | PT Telkom Akses | 472727273 | 100% | 41.25% | Addedum Perpanjangan waktu pekerjaan project |  | 41.25%
PROJ31 |  | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 2484600427 | 100% | 95.67% |  |  | 95.67%
PROJ3160 | LOP108197 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | GD. JAMKRINDO | FMS | PT Sigma Cipta Caraka | 953447000 | 2.5% | 2.5% | KB ataupun SPK belum ada | Review oleh pihak Jamkrindo | 2.5%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 115.67% | Pemasangan Box MCB terlambat | Repair box MCB | 115.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 115.67% | module panic button | Teralisasi progress | 115.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 115.67% | terlambatnya pembangunan unit rumah | Penambahan progress BAPP SEPTEMBER 6,78 % | 115.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 115.67% | Mundurnya project tahap 3 dari owner s.d 2021 |  | 115.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 115.67% | Pembangunan unit rumah terlambat dari developer | Meeting TELKOM dengan Owner percepatan pembangunan unit rumah | 115.67%
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2109703600 | 100% | 115.67% | module panic button | Module Panic Button | 115.67%
PROJ35 |  | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | PAKUWON JATI | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 16640000000 | 100.00% | 53.138% |  |  | 53.138%
PROJ36 |  | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 23000000000 | 98.309% | 76.79% | Selisih QTY Material Security System | Selisih qty material Stick Control | 76.79%
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | PAL | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 3044996000 | 99.996% | 88.1% | Insfrastruktur dari pihak PAL belum tersedia | Follow Up pengadaan infrastruktur | 88.1%
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | PAL | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 3044996000 | 99.996% | 88.1% | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Amandemen kontrak PAL proses ttd oleh direktur PAL | 88.1%
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | PAL | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 3044996000 | 99.996% | 88.1% | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Meeting perihal Amandemen kontrak dengan pihak PAL | 88.1%
PROJ367 |  | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | GRAND INDONESIA | PCS | PT. Bangtelindo | 6685966305 | 100.03% | 93.48% | Penggantian ISDN PRA | Penggantian ISDN PRA | 93.48%
PROJ367 |  | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | GRAND INDONESIA | PCS | PT. Bangtelindo | 6685966305 | 100.03% | 93.48% | Penggantian perangkat | Penggantian perangkat | 93.48%
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 16500000000 | 99.934% | 35.57% | Menunggu Final Account | Percepatan Final Account | 35.57%
PROJ405 |  | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 1000000000 | 100% | 84.58% | 2 Unit pos security sedang dalam proses pembangunan |  | 84.58%
PROJ409 | LOP25082 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 33710373799 | 100% | 93.7% | SCM - Procurement and Finance Approval Matrix not yet Confirmed | SCM Issue | 93.7%
PROJ409 | LOP25082 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 33710373799 | 100% | 93.7% | Perubahan license per modul blm final | Finalize Changes in Modules licenses | 93.7%
PROJ414 |  | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 | PT PINS Indonesia | 3616900000 | 100% | 100% |  |  | 100%
PROJ429 |  | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 12500000000 | 93.2% | 81.822% |  |  | 81.822%
PROJ442 |  | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | PERTAMINA PT | ERS | PT Finnet Indonesia | 61862540000 | 55.36% | 47% | Perubahan skema deliverable | Workshop amandemen kontrak | 47%
PROJ449 |  | PURI MANSION APARTMENT | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia | 8301000000 | 100% | 80% | Perubahan Drawing Tower D oleh Owner | Rakor dengan owner permintaan SI tower D | 80%
PROJ456 |  | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | PT PINS Indonesia | 5100000000 | 100% | 56.27% | Perpanjangan Kontrak | Perpanjang kontrak | 56.27%
PROJ457 |  | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | PT PINS Indonesia | 5336000000 | 69.82% | 60.77% | perubahan design layanan useetv ke indihome | Customer harus membayar perangkat yg sudah dibeli oleh Telkom | 60.77%
PROJ458 |  | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | PODOMORO GROUP | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 14181818000 | 98.788% | 44.19% | Proses tandatangan shopdrowing | Percepatan Pengerjaan | 44.19%
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 1700000000 | 100% | 95.39% | Wacana Cut Off Project | Holding Project Hotel Sahid Jogja | 95.39%
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 1700000000 | 100% | 95.39% | Wacana Cut Off Project | Koordinasi isolir indihome 3P Sahid Jogja dengan AM Jogja | 95.39%
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 1700000000 | 100% | 95.39% | Wacana Cut Off Project | Kirim surat ke Owner Sahid Jogja | 95.39%
PROJ572 |  | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | PT Sigma Cipta Caraka | 222612575 | 100% | 100% | Belum BAST-2 (Retensi) | Penyelesaian sign off BAST-2 oleh PTPN Holding | 100%
PROJ574 |  | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | PT GREEN ENERGY NATURAL GAS | ERS | PT Infomedia Nusantara | 80663661600 | 72.78% | 72.78% | Pembuatan addendum KL ke Infomedia | Finalisasi OBL dan KL | 72.78%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100% | 93.37% | Berita Acara dalam proses di Owner | Berita Acara proses follow up ke MK | 93.37%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100% | 93.37% | Sedang proses percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan over time | 93.37%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100% | 93.37% | Dalam proses percepatan koneksi terminasi di setiap shaft lantai untuk setiap item layanan | PINS sudah mengeluarkan surat teguran ke PT SSH mengingatkan meminta penambahan MAN Power dan percepatan delivery material | 93.37%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100% | 93.37% | Pembahasan serahterima pekerjaan pd hari kamis tgl 1 Nop 2018 dgn koord project Bintaro |  | 93.37%
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | PT PINS Indonesia | 5744549322 | 100% | 93.37% | As buld Drawing proses tahap penyelesaian |  | 93.37%
PROJ60 | LOP105856 | PEKERJAAN TAMBVAH/KURANG SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 19100000000 | 99.81% | 85.66% |  |  | 85.66%
PROJ621 |  | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 19500000000 | 100% | 100% | BAST | Amandemen Kontrak | 100%
PROJ621 |  | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 19500000000 | 100% | 100% | Amendemen Kontrak |  | 100%
PROJ621 |  | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia | 19500000000 | 100% | 100% | Administrasi | Pengantia MAP yang rusak | 100%
PROJ642 |  | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Graha Sarana Duta | 6000000000 | 99.33% | 100.63% | Pekerjaan Udah selesai tapi Rekon final GSD dgn PT LIM belum clear | REKON FINAL GSD dgn MITRA SUBKONT PT LIM | 100.63%
PROJ643 |  | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta | 8900000000 | 99.83% | 99.26% | GSD belum rekon Final dengan mitranya PT GML, Surat Dinas sdh diluncurkan, Telkom masih menunggu nilai Real Biaya yg dikeluarkan utk diklaim ke PT NK | REKON FINAL GSD dgn MITRA SUBKONT PT GML | 99.26%
PROJ656 |  | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 1468000000 | 100% | 84.01% |  |  | 84.01%
PROJ659 |  | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | HUTAMA KARYA PT | PCS | PT Sigma Metrasys Solution | 14120376710 | 91.67% | 96.7% |  |  | 96.7%
PROJ7 |  | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 19043050000 | 99.986% | 99.997% | Pengadaan UPS | Menunggu Pengadaan UPS | 99.997%
PROJ7 |  | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 19043050000 | 99.986% | 99.997% | BAST 1 | Menunggu Approve dari Owner. | 99.997%
PROJ740 |  | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | PT Infomedia Nusantara | 889345600 | 100% | 100% | Customer belum mau menandatangani BAST terakhir after Go Live | Koordinasi Segmen | 100%
PROJ743 |  | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 7265454545 | 100% | 70% | Amandemen Kontrak | Sedang di review oleh pihak legal BTN | 70%
PROJ744 |  | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 30896640000 | 100% | 100% | Monitoring Masa Manage Service | Pemenuhan LM PTPN 6 | 100%
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 12793140000 | 90.4% | 63% | Aktifitas Roll Out All modul terlambat mulai dari jadwal semula | End User Training Modul PP QM PM PS/FE | 63%
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 12793140000 | 90.4% | 63% | Aktifitas Roll Out All modul terlambat mulai dari jadwal semula | SIT Internal | 63%
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 12793140000 | 90.4% | 63% | Aktifitas Roll Out All modul terlambat mulai dari jadwal semula | Review Master Data Modul MM dan PM | 63%
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 12793140000 | 90.4% | 63% | Aktifitas Roll Out All modul terlambat mulai dari jadwal semula | Penyelesaian Refreshment Training II (Modul PM) | 63%
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 12793140000 | 90.4% | 63% | Aktifitas Roll Out All modul terlambat mulai dari jadwal semula | Workshop Global Template Roll Out All Modul | 63%
PROJ746 |  | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 31982850000 | 93% | 62% | Aktifitas Roll Out All Modul terlambat mulai dari jadwal semula | Collect Master Data MM SD | 62%
PROJ746 |  | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 31982850000 | 93% | 62% | Aktifitas Roll Out All Modul terlambat mulai dari jadwal semula | End User Training | 62%
PROJ746 |  | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 31982850000 | 93% | 62% | Aktifitas Roll Out All Modul terlambat mulai dari jadwal semula | Workshop Global Template Roll Out All Modul | 62%
PROJ747 |  | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 33189750000 | 100% | 60% |  |  | 60%
PROJ748 |  | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 65776050000 | 100% | 64% |  |  | 64%
PROJ749 |  | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | PERKEBUNAN NUSANTARA XIII | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 18103500000 | 93% | 55% | Belum /Tidak siap Roll Out All Modul (berhenti di Modul FICO) | Masa Manage Service : Monitor Laporan Keuangan bulanan | 55%
PROJ750 |  | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 9172440000 | 93% | 60% | Aktifitas untuk Roll Out All Modul terlambat dari schedule awal | Data Preparation for EUT | 60%
PROJ750 |  | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 9172440000 | 93% | 60% | Aktifitas untuk Roll Out All Modul terlambat dari schedule awal | Collect Master Data MM PP SD | 60%
PROJ750 |  | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 9172440000 | 93% | 60% | Aktifitas untuk Roll Out All Modul terlambat dari schedule awal | Workshop Global Template Roll Out All Modul | 60%
PROJ751 |  | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 844830000 | 100.16% | 96% | Masa Manage Service | Monitor Masa Manage Service | 96%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100% | 89.5% | Proses pembuatan Handhole | Handhole sedang dalam proses pengerjaan | 89.5%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100% | 89.5% | Pekerjaan penarika feeder FO terkendala adanya pengerukan di jalur galian feeder |  | 89.5%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100% | 89.5% | Pemasangan sisa Rack Panel OTB pd zone 1 di R. AHU yg jg tdk sesuai Gbr | Selalu Koordinasi dgn pihak SPGN agar bisa finishing pemasangan sisa rack panel OTB pd zone 1 | 89.5%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100% | 89.5% | Kickoff Internal dan External sudah dilakukan pada hari Jumat Tgl. 17 Nov. 2017 di Treg Ketintang dan di Kantor Owner | Dokumen persyaratan pekerjaan minta segera disubmit ke Menkon TATA | 89.5%
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SINAR GALAXI | TDS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2300000000 | 100% | 89.5% | Gbr Forcons ME Tray dan Fisik tdk sama dg realita | Sudah Konfirm dg Owner serta maincons | 89.5%
PROJ771 |  | PROJECT E-DAPEM TASPEN | TASPEN PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 585728682000 | 97.83% | 96.81% | Rencana GO Live 1 Nov |  | 96.81%
PROJ774 |  | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 15300000000 | 100% | 100% | Back to Back Denda | Pelurusan KL dan KB terkait denda | 100%
PROJ775 |  | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | PT Metra-Net | 25704545454 | 96.589% | 95.758% | perpanjangan Waktu | Use Case | 95.758%
PROJ779 |  | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 10792188000 | 79.39% | 52.95% | User menyampaikan requirement baru pada saat pelaksanaan UAT | User yang melakukan UAT merupakan orang baru yang tidak terlibat dari awal proyek | 52.95%
PROJ790 |  | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | PT PINS Indonesia | 3518405000 | 100.00% | 93.52% | Penambahan sebanyak 450 unit EDC | Adendum Kontrak | 93.52%
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 787000000000 | 100% | 80.6% | Persiapan Go live |  | 80.6%
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 787000000000 | 100% | 80.6% | Kontrak berakhir tanggal 1 September 2018 | Addendum kontrak | 80.6%
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | KIMIA FARMA PT | HWS | PT Sigma Cipta Caraka | 787000000000 | 100% | 80.6% | Rollback Aplikasi | Go Live Roll Out | 80.6%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 98.2% | 86% | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Opsional penyelesaian issue ini | 86%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 98.2% | 86% | Adanya perubahan Struktur Organisasi | Mempertahankan Struktur Project | 86%
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | SEMEN BATURAJA PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution, PT Sigma Metrasys Solution | 34771819125 | 98.2% | 86% | ERP Overview ditunda | Rencana Pergeseran Timeplan Project | 86%
PROJ813 | LOP105398 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka | 109950000000 | 100% | 99.9% |  |  | 99.9%
PROJ82 |  | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SINAR MAS WISESA | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2430000000 | 100% | 100% | BAPP Final Account | BAPP | 100%
PROJ823 |  | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB | FMS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 3243722500 | 100% | 95% | Proses aktifasi terlambat | Percepatan proses lapangan oleh bank NTB | 95%
PROJ824 |  | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | PERURI PERUM | FMS | PT Sigma Metrasys Solution | 54329137800 | 98.72% | 70% |  |  | 70%
PROJ829 |  | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta | 35280000000 | 100% | 66.655% | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | 66.655%
PROJ829 |  | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | PT Graha Sarana Duta, PT Graha Sarana Duta | 35280000000 | 100% | 66.655% | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | 66.655%
PROJ835 |  | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | PT Infomedia Nusantara | 439728300 | 100% | 93.5% | Beberapa feedback hasil UAT ditemukan item-item diluar BRD yang telah sign | Penyelesaian UAT untuk keseluruhan modul, dan UAT per siklus | 93.5%
PROJ843 |  | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | BANK MANDIRI | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka | 39960000000 | 100% | 89.21% | Belum dijadwalkan pengujian NAC dengan EDC | koordinasi penjadwalan pengujian NAC | 89.21%
PROJ844 |  | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | KERETA API INDONESIA | TMS | PT Sigma Cipta Caraka, PT Sigma Cipta Caraka | 19074599500 | 99.97% | 100% |  |  | 100%
PROJ847 | LOP102741 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | ANGKASAPURA I | TMS | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama | 64093880000 | 100% | 100% | BAST | BAST Fisik | 100%
PROJ847 | LOP102741 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | ANGKASAPURA I | TMS | PT Signet Pratama, PT Signet Pratama | 64093880000 | 100% | 100% | BAST | MC-0 | 100%
PROJ852 |  | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 3728736000 | 73.22% | 77.72% |  |  | 77.72%
PROJ89 |  | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100.06% | 94.15% | Instalasi Vertical maupun Horizontal dan perapihan sudah selesai dikerjakan semua di LV Com |  | 94.15%
PROJ89 |  | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100.06% | 94.15% | Inventarisir lampiran BAST |  | 94.15%
PROJ89 |  | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100.06% | 94.15% | PT. BB Belum mengeluarkan surat perpanjangan waktu |  | 94.15%
PROJ89 |  | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | ADHI KARYA PT | PCS | PT PINS Indonesia, PT PINS Indonesia | 2285000000 | 100.06% | 94.15% | Surat Perpanjangan waktu project tidak disetujui dari PT. BB | Telkom sdg berupaya meminta surat jawaban perpanjangan waktu dari BB | 94.15%
PROJ928 |  | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | PT Sigma Cipta Caraka | 57000000000 | 80% | 34.13% | Keterlambatan SIM Card Provider Indosat / XL | Solusi perhitungan dan pembayaran tagihan denda simcard | 34.13%
PROJ95 |  | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 35603550000 | 100% | 93.5% | Masa Support After Go Live | Masa Support after Go Live modul SD, MM, HCM, PP, PS, PM | 93.5%
PROJ95 |  | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | PT Sigma Metrasys Solution | 35603550000 | 100% | 93.5% | Aplikasi Checkroll Premi menunggu hasil Uji coba Checkroll Premi di PTPN III dan PTPN IV | Checkroll menunggu hasil uji coba di PTPN III dan PTPN IV | 93.5%
PROJ977 |  | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 55000000000 | 92.12% | 32.308% | Tagihan Invoice | Tagihan Invoice | 32.308%
PROJ977 |  | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 55000000000 | 92.12% | 32.308% | Pembayaran Tagihan Invoice | Tagihan Invoice sd Termin ke 3 BAPP, 29,13% | 32.308%