## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | PROJECT NAME | TYPE PROJECT | CLIENT | SEGMEN | PM NAME | AM NAME | PARTNERS | START DATE | END DATE (PLAN) | END DATE | DURATION | PLAN | ACHIEVEMENT | DEVIATION | STATUS CATEGORY | REASON OF DELAYY (SYMTOM) | ISSUES | IMPACT | RISK IMPACT | ACTION PLAN | ACTION REMARKS | ASSIGN TO | DUE DATE | ACTION INDICATOR | PROJECT VALUE | GROUPS | LAST_UPDATE
PROJ1517 | PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI |  | 28-MAR-18 | 26-JUL-18 | 26-JUL-18 | 94.6683 | 86.57 | 49.8 | -36.77 | ON PROGRESS |  | Persiapan data pada layanan smart analytic, mekanisme point & Reward, Shortened Link dna Pengembangan FOS | Tidak bisa melakukan instalasi | Potential Risk | Follow Up pada setiap divisi costumer sesuai dengan layanan | - | MITRA | 06-JUL-18 | OVERDUE | 4086363636 | ORDINARY | 29-JUN-18
PROJ375 | PROJ375 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | SRI NURFALAH | RUDY SETYO NUGROHO |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 22 Nov 17 | Total : 6 AP TQ : 0 AP AO : 0 AP Closed : 6 AP, dgn detail sbb : PC : 6 AP BC : 0 AP | PJM | 30-NOV-17 | OVERDUE | 138772727 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ615 | PROJ615 | PROJECT PASANG BARU VPN IP 1.040 LOKASI DAN UPGRADE 900 LOKASI UNTUK BRI VIA SATKOM | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | NUR WIJAYANTO | RUDY SETYO NUGROHO |  | 07-SEP-17 | 07-NOV-17 | 31-JAN-18 | 216.1658 | 100 | 94.39 | -5.61 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 3 Nov 2017 | TREGIONAL : Jumlah/TQ/AO/Closed AO/%Closed AO TOTAL : 711/ 21/690/679/95,5% | PJM | 10-NOV-17 | OVERDUE | 47255820000 | BIG | 05-APR-18
PROJ615 | PROJ615 | PROJECT PASANG BARU VPN IP 1.040 LOKASI DAN UPGRADE 900 LOKASI UNTUK BRI VIA SATKOM | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | NUR WIJAYANTO | RUDY SETYO NUGROHO |  | 07-SEP-17 | 07-NOV-17 | 31-JAN-18 | 216.1658 | 100 | 94.39 | -5.61 | ON PROGRESS |  |  |  |  | perpanjangan waktu | Sesuai hasil meeting pada 19 Februari 2018 dengan SATKOM, disepakati perpanjangan penyelesaian sampai 2 bulan atau 30 April 2018 dengan order tambahan yang akan disampaikan SATKOM kemudian. | DSS | 30-APR-18 | OVERDUE | 47255820000 | BIG | 05-APR-18
PROJ743 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 87.6391 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Proses Nego aplikasi EDC | proses delivery seluruh perangkat edc terhambat | Significant Risk | Follow up pihak customer dan mitra | - | 16 | 31-AUG-18 | PLAN | 7265454545 | ORDINARY | 08-JUN-18
PROJ743 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 87.6391 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Proses Nego aplikasi EDC | proses delivery seluruh perangkat edc terhambat | Significant Risk | Proses untuk UAT pada perangkat dan aplikasi pada mesin EDC | - | 16 | 31-AUG-18 | PLAN | 7265454545 | ORDINARY | 08-JUN-18
PROJ743 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 87.6391 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | BAST Tahap I sudah di ttd oleh pihak BTN | - | SEGMEN-BMS-1 | 30-NOV-17 | OVERDUE | 7265454545 | ORDINARY | 08-JUN-18
PROJ770 | PROJ770 | MANAGED SERVICE NETWORK DAN OFFICE 365 MICROSOFT E3 JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE & OTHERS | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | DODI IRAWAN | FERRYMANSYAH, ST | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)¦¦PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 14-NOV-17 | 29-DEC-17 | 09-MAR-18 | 215.3061 | 100 | 97 | -3 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | BAST Network | BAST Network | SEGMEN-BMS-1 | 16-FEB-18 | OVERDUE | 4200000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ770 | PROJ770 | MANAGED SERVICE NETWORK DAN OFFICE 365 MICROSOFT E3 JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE & OTHERS | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | DODI IRAWAN | FERRYMANSYAH, ST | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)¦¦PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 14-NOV-17 | 29-DEC-17 | 09-MAR-18 | 215.3061 | 100 | 97 | -3 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | MS Office | MS Office (sudah aktivasi 60 license) | 88 | 09-MAR-18 | OVERDUE | 4200000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ774 | PROJ774 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | CPE & OTHERS | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | RUDY SETYO NUGROHO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 04-DEC-17 | 10-DEC-17 | 02-FEB-18 | 379.3367 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Keterlambatan ttd BAST | Keterlambatan ttd BAST namun project tidak terlambat (BAST akan backdate) | Potential Risk | Proses kelengkapan dokumen | proses kelengkapan dok yang belum : UAT NMS, Materi Trainin | 14 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 15300000000 | ORDINARY | 04-JUL-18
PROJ775 | PROJ775 | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | APPLICATION | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | ADRID | RUDY WIBOWO | PT Metra-Net | 09-NOV-17 | 30-MAR-18 | 29-JUN-18 | 108.8802 | 99.991 | 93.487 | -6.504 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 25704545454 | BIG | 16-JUL-18
PROJ813 | PROJ813 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 28-DEC-17 | 20-APR-18 | 31-MAY-18 | 132.2091 | 100 | 97.9 | -2.1 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Keterlambatan ttd BAST oleh customer | Keterlambatan ttd BAST, namun project tidak terlambat (sudah GO Live, BAST Backdate) | Potential Risk | proses kelengkapan dokumen | proses kelengkapan dok. Untuk UAT Perangkat, Storage Replication, dan App SOA | 16 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 109950000000 | MEGA | 04-JUL-18
PROJ815 | PROJ815 | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 132.4196 | 100.45 | 99.04 | -1.41 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Progress Report Meeting | A. Project Time line B. Struktur Organisasi Project. C. CSF Dan Resiko2 yg muncul. D. Metodologi Implementasi Dan Disain Interkoneksi di Kantor BTN. E. HLD. | PJM | 26-JAN-18 | OVERDUE | 36900000000 | BIG | 04-JUL-18
PROJ815 | PROJ815 | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 132.4196 | 100.45 | 99.04 | -1.41 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | project sudah GO Live, menunggu BAST project | Proses BAST | Potential Risk | proses melengkapi dokumentasi | sedang dalam proses kelengkapan dokumen | 16 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 36900000000 | BIG | 04-JUL-18
PROJ815 | PROJ815 | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 132.4196 | 100.45 | 99.04 | -1.41 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Site Survey dan Assessment Lokasi | Penentuan cabling dan lokasi penempatan rack | 16 | 30-JAN-18 | OVERDUE | 36900000000 | BIG | 04-JUL-18
PROJ816 | PROJ816 | PENGADAAN FIREWALL KANTOR CABANG BTN DENGAN METODE MANAGE SERVICE | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | RUDIONO | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 28-DEC-17 | 28-MAY-18 | 26-JUN-18 | 113.1122 | 102.5 | 100 | -2.5 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Collect Data kelengkapan lampiran BAST | Collect Data kelengkapan lampiran BAST | 16 | 31-JUL-18 | PLAN | 44950000000 | BIG | 02-JUL-18
PROJ821 | PROJ821 | PENGADAAN MANAGE SERVICE PEREMAJAAN ROUTER KANTOR CABANG BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | RUDIONO | DISKAERI | PT Multimedia Nusantara¦¦PT Multimedia Nusantara | 21-DEC-17 | 20-APR-18 | 30-JUN-18 | 110.2628 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Sirkullir Berita Acara Uji Terima dan BASO | Sirkullir Berita Acara Uji Terima dan BASO | PJM | 30-APR-18 | OVERDUE | 42900000000 | BIG | 25-JUN-18
PROJ821 | PROJ821 | PENGADAAN MANAGE SERVICE PEREMAJAAN ROUTER KANTOR CABANG BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | RUDIONO | DISKAERI | PT Multimedia Nusantara¦¦PT Multimedia Nusantara | 21-DEC-17 | 20-APR-18 | 30-JUN-18 | 110.2628 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Aproval LLD | Aproval LLD | 7 | 30-APR-18 | OVERDUE | 42900000000 | BIG | 25-JUN-18
PROJ832 | PROJ832 | PENGADAAN SEWA SALURAN KOMUNIKASI PEJABAT KREDIT LINI APLIKASI BRISPOT DAN MYBRI | CPE & OTHERS | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | I DEWA MADE AGUS | RUDY WIBOWO | PT Telekomunikasi Selular¦¦PT Telekomunikasi Selular | 21-DEC-17 | 08-JUN-18 | 08-JUN-18 | 124.6166 | 100 | 86.79 | -13.21 | ON PROGRESS | [9 empty] | 250000000000 | MEGA | 07-JUN-18
PROJ843 | PROJ843 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE & OTHERS | BANK MANDIRI | BMS-1 | MUHAMMAD MASYHUDI | FERY KURNIAWAN | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 21-SEP-17 | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 | 87.675 | 100 | 32.07 | -67.93 | ON PROGRESS | [9 empty] | 39960000000 | BIG | 06-JUN-18
PROJ908 | PROJ908 | PERALATAN TI STANDAR DI BANK INDONESIA UNTUK CAPACITY PLANNING TA 2017- PRINTER LASER COLOR & B/W | CPE & OTHERS | BANK INDONESIA | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | AYU SHABRINA PUTERI | PT Signet Pratama¦¦PT Signet Pratama | 15-DEC-17 | 30-MAR-18 | 08-JUN-18 | 123.7726 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Penambahan 17 Unit Printer, namun tetap dijadikan satu dengan BAST awal | Ada tambahan 17 unit printer, namu BAST dijadikan satu dengan 324 printer ssi SPK awal | Potential Risk | Update 17 Printer sudah delivered | Sudah 17 Printer yang terdeliver ke Bank Indonesia | 84 | 11-JUN-18 | OVERDUE | 2990909091 | ORDINARY | 04-JUL-18
PROJ928 | PROJ928 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE & OTHERS | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | RUDIONO | ARJANI ROSALINA, RADEN | PT Sigma Cipta Caraka | 15-JAN-18 | 15-APR-18 | 31-DEC-18 | 53.0291 | 100 | 17.783 | -82.217 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Delivery 3.000 Unit EDC | Delivery 3.000 Unit EDC ke Merchant | 16 | 30-APR-18 | OVERDUE | 57000000000 | MEGA | 23-APR-18
PROJ1489 | PROJ1489 | PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC) DAN MANAGE SERVICE DI PT BANK DKI TAHAP II | CPE & OTHERS | BANK DKI | BMS-2 | HASBUR GHALI | NADIA PRIMASARI | PT PINS Indonesia | 30-APR-18 | 16-JUL-18 | 16-JUL-18 | 104.6779 | 97 | 95 | -2 | ON PROGRESS | [9 empty] | 7840000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ414 | PROJ414 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | CPE & OTHERS | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 | IRWANDI | ERWIN ULONG NAINGGOLAN | PT PINS Indonesia | 15-MAY-17 | 15-JUL-17 | 31-MAR-18 | 134.5631 | 100 | 97.16 | -2.84 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Pemasangan keramik depan lift dari lt 1 s.d lt 10 | proses pemasangan keramik depan lift oleh mitra granari | Potential Risk | Percepatan pemasangan keramik di depan lift semua lantai | push percepatan pemasangan keramik dari lantai 1 s.d lanatai 10 | PJM | 31-MAY-18 | OVERDUE | 3616900000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ640 | PROJ640 | PROJECT RELOKASI DAN UPGRADE DWDM BANK DANAMON | CONNECTIVITY | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 | WIM MUDJIONO | ARISTYA MEGA PUTRANTO |  | 17-OCT-17 | 04-NOV-17 | 30-NOV-17 | 626.3682 | 100 | 94.5 | -5.5 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Pelanggan teknis | Pelanggan Teknis : secara penyiapan link DWDM untuk danamon sudah selesai hanya menunggu proses migrasi waktu tentatif dari Pelanggan | DSS | 30-APR-18 | OVERDUE | 2169980331 | ORDINARY | 14-MAY-18
PROJ668 | PROJ668 | PEKERJAAN RENOVASI LANTAI 5 GEDUNG KANTOR PUSAT BANK SUMUT | SMART BUILDING | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 | IRWANDI | ERWIN ULONG NAINGGOLAN |  | 29-AUG-17 | 25-JAN-18 | 28-FEB-18 | 177.3781 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 5312390000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ790 | PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | CPE & OTHERS | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | HASBUR GHALI | EVI NOVIARNI | PT PINS Indonesia | 30-OCT-17 | 30-OCT-20 | 30-OCT-20 | 23.96 | 99.507 | 91.02 | -8.487 | ON PROGRESS |  | Server Provider | Server BSB yang dikelola provider sering mengalami disconnecting | Significant Risk | Eskalasi ke Tim Multipolar | Diskusi Lebih Lanjut dengan Seluruh Stakeholder | 14 | 15-JUL-18 | OVERDUE | 3518405000 | ORDINARY | 09-JUL-18
PROJ810 | PROJ810 | PENGADAAN CONTACT CENTER BANK ACEH | APPLICATION | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 | TEUKU HAMIZUL | AGUS FRIADI | PT Infomedia Nusantara | 03-JAN-18 | 31-MAR-18 | 08-JUN-18 | 126.668 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | [8 empty] | 3936089726 | ORDINARY | 16-JUL-18
PROJ825 | PROJ825 | PROJECT RELOKASI BACKHAUL DANAMON | CONNECTIVITY | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 | WIM MUDJIONO | ARISTYA MEGA PUTRANTO |  | 08-JAN-18 | 02-APR-18 | 31-DEC-18 | 53.9501 | 98.5 | 89.14 | -9.36 | ON PROGRESS | [9 empty] | 0 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ1114 | PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | CPE & OTHERS | BALAI PUSTAKA PT | EMS | HASBUR GHALI | CAHYO BUWONO, ST | PT Balebat Dedikasi Prima¦¦PT Balebat Dedikasi Prima | 15-FEB-18 | 31-MAR-19 | 31-MAR-19 | 37.8 | 107.32 | 65.6 | -41.72 | ON PROGRESS | [9 empty] | 102125800000 | MEGA | 21-MAY-18
PROJ1115 | PROJ1115 | PROJECT PUSTAKA MULIA | CPE & OTHERS | PUSTAKA MULIA | EMS | HASBUR GHALI | ARROZAQ AVE | PT Balebat Dedikasi Prima¦¦PT Balebat Dedikasi Prima | 21-DEC-17 | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 | 56.1605 | 90.27 | 40.21 | -50.06 | ON PROGRESS | [9 empty] | 108995000000 | MEGA | 09-JUL-18
PROJ1193 | PROJ1193 | PEMBANGUNAN JARINGAN OPTIK FAKULTAS UNIVERSITAS TRISAKTI | CPE & OTHERS | UNIVERSITAS TRISAKTI | EMS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DODO BASTIAN TAMBOOS SIAGIAN, ST, MM | Pt Sumbersolusindo Hitech | 02-MAR-18 | 27-APR-18 | 31-MAY-18 | 155.1133 | 111.1 | 98 | -13.1 | ON PROGRESS | [9 empty] | 2272727272 | ORDINARY | 29-JUN-18
PROJ1491 | PROJ1491 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | CPE & OTHERS | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | MASTAMAN ARABY | AGUS FRIADI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 06-APR-18 | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 | 71.1578 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 4704000000 | ORDINARY
PROJ1493 | PROJ1493 | INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET PAKET 1 UNIVERSITAS DIPONEGORO | CONNECTIVITY | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | EMS | HADI TRIYONO | BUDI SETIAWAN,S.E | Koperasi Smart¦¦PT PINS Indonesia | 03-APR-18 | 13-JUL-18 | 13-JUL-18 | 106.5366 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 7248260000 | ORDINARY
PROJ1361 | PROJ1361 | Penyediaan Mining Vehicle dengan Tracking System untuk Kebutuhan Stock Pile di Area Tambang Kintap PT Arutmin Indonesia | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 46.099 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 32934893200 | BIG
PROJ1903 | PROJ1903 | PENGADAAN HYPERCONVERGED STORAGE SERVER DENGAN VIRTUAL MACHINE GATEWAY SCADA PT. PLN | CPE & OTHERS | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS | DODI IRAWAN | NASHRI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 20-APR-18 | 18-AUG-18 | 18-AUG-18 | 75.5017 | 54.42 | 16 | -38.42 | ON PROGRESS |  | Komersial & Purchasing SSI Issue | Pekerjaan belum bisa masuk ke domain delivery | Potential Risk | Konsolidasi dengan Manajemen | setelah masuk domain delivery baru arrange meeting tim project | PJM | 06-JUL-18 | OVERDUE | 1475000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ442 | PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT FINNET INDONESIA | 11-JUL-17 | 11-JUL-22 | 11-JUL-22 | 20.4601 | 48.32 | 29 | -19.32 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pencetakan dan Delivery 3000 Kartu MyPertamina | Kartu Series Asian Games | FINNET | 30-MAR-18 | OVERDUE | 61862540000 | MEGA | 12-APR-18
PROJ442 | PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT FINNET INDONESIA | 11-JUL-17 | 11-JUL-22 | 11-JUL-22 | 20.4601 | 48.32 | 29 | -19.32 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery 350 EDC di 101 SPBU | EDC type Monocrome delivery sampai dengan Juni 2018 | FINNET | 29-JUN-18 | OVERDUE | 61862540000 | MEGA | 12-APR-18
PROJ574 | PROJ574 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | CPE & OTHERS | PT GREEN ENERGY NATURAL GAS | ERS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | TITIS WENING | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-SEP-17 | 01-APR-18 | 01-APR-18 | 151.6991 | 98.66 | 0 | -98.66 | ON PROGRESS | 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | Pembayaran ke Mitra Subkon Infomedia terlambat | Pembayaran Tahap I ke Subkon belum dilakukan | Significant Risk | reminding dan monitoring | eskalasi untuk segera dilakukan pembayaran ke mitra subcon agar progess project dapat berjalan | SEGMEN-BMS-1 | 20-OCT-17 | OVERDUE | 80663661600 | MEGA | 13-OCT-17
PROJ132 | PROJ132 | PROJECT ASTINET SME BFI FINANCE INDONESIA | CONNECTIVITY | BUNAS FINANCE INDONESIA PT | FMS | NUR WIJAYANTO | YENI SUPARTINI |  | 28-NOV-16 | 28-FEB-17 | 31-JAN-18 | 139.5343 | 100.004 | 89.2 | -10.804 | ON PROGRESS |  | Take Over Project Manager | Akan dilakukan pergantian PM | Potential Risk | Percepatan Take Over PM | Sedang proses pergantian (Take Over) PM | SEGMEN-FMS | 28-FEB-18 | OVERDUE | 3462520000 | ORDINARY | 15-JAN-18
PROJ1877 | PROJ1877 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | CPE & OTHERS | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution | 07-JUN-18 | 22-DEC-18 | 22-DEC-18 | 21.5162 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 89318181818 | MEGA
PROJ222 | PROJ222 | UPGRADE VPN IP & MIGRASI FO | CONNECTIVITY | SUMMIT OTO FINANCE | FMS | ARI WIDIYANTO | ARISTYA MEGA PUTRANTO |  | 18-FEB-17 | 01-MAY-17 | 01-MAY-17 | 717.5028 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 2 Juni 2017 | WITEL/TOTAL/CANCEL/TQ/AO/CLOSE/%CLOSE : TOTAL: 113/1/2/7/104/93% | PJM | 09-JUN-17 | OVERDUE | 10753500000 | ORDINARY | 05-JUN-17
PROJ227 | PROJ227 | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | CONNECTIVITY | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | SOLEH MGS | CINDY ARINI | PT PINS Indonesia | 23-FEB-17 | 31-MAR-17 | 30-APR-18 | 118.7012 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS |  | Proses pengadaan DWDM butuh waktu cukup lama alternatif relokasi dari lokasi lain. |  | Potential Risk | Koordinasi dengan PIC LTI terkait percepatan pengadaan & relokasi perangkat DWDM |  | 23 | 31-JAN-18 | OVERDUE | 682148750 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ227 | PROJ227 | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | CONNECTIVITY | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | SOLEH MGS | CINDY ARINI | PT PINS Indonesia | 23-FEB-17 | 31-MAR-17 | 30-APR-18 | 118.7012 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS |  | Belum dilakukan penarikan IKG MMR | Penarikan IKG MMR Sigma Serpong belum dilakukan karena masih ada beberapa administrasi yang belum lengkap. | Potential Risk | Percepatan Penarikan IKG Lokasi MMR Sigma Serpong |  | 23 | 31-JAN-18 | OVERDUE | 682148750 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ227 | PROJ227 | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | CONNECTIVITY | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | SOLEH MGS | CINDY ARINI | PT PINS Indonesia | 23-FEB-17 | 31-MAR-17 | 30-APR-18 | 118.7012 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Ssi MOM dengan Bei schedule plan utk pengetesan fail over dan stress test DC1 dan DC2 | serta pengetesan link Back door disepakati di perpanjang sehedule plan Project BEI sd. Akhir februari 2018 | PJM | 05-MAR-18 | OVERDUE | 682148750 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ434 | PROJ434 | PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM BANK JATIM | CPE & OTHERS | BANK JATIM | FMS | IRWANDI | AMBAR SADWI S.P | PT Sigma Cipta Caraka | 16-MAR-17 | 16-MAR-18 | 31-OCT-17 | 214.2367 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 5462400000 | ORDINARY | 05-MAR-18
PROJ823 | PROJ823 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | CPE & OTHERS | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB | FMS | IRWANDI | FERDINAND YOHANNIS MARKUS | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 11-JAN-18 | 23-MAR-18 | 31-MAY-18 | 135.43 | 100 | 82 | -18 | ON PROGRESS | [9 empty] | 3243722500 | ORDINARY | 31-MAY-18
PROJ824 | PROJ824 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | APPLICATION | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 04-JAN-18 | 28-FEB-18 | 30-NOV-18 | 59.5764 | 53.24 | 47 | -6.24 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 54329137800 | MEGA | 13-JUL-18
PROJ903 | PROJ903 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | PEGADAIAN PT | FMS | DWI WIDYA SAKTI | ANDIKA PRATAMA PUTRA |  | 22-FEB-18 | 26-APR-18 | 31-DEC-18 | 47.3083 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 0 | REGULAR
PROJ1001 | PROJ1001 | Tenaga IT Quality Assurance a.n Youdith Virginia (L1) | APPLICATION | ASURANSI PRUDENTIAL PT | HWS |  | QUVIN NOLA PRIHANDANI | PT Infomedia Solusi Humanika | 08-MAR-18 | 09-MAR-18 | 09-MAR-18 | 13360.2002 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 120951972 | REGULAR
PROJ1003 | PROJ1003 | Adendum Pengadaan DRC Penambahan Daya |  | BPJS KESEHATAN | HWS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | MOEHAMAD SOEMAWILAGA | PT Sigma Cipta Caraka | 08-MAR-18 | 09-MAR-18 | 09-MAR-18 | 13360.2002 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 475000000 | REGULAR
PROJ1118 | PROJ1118 | PROJECT AZZURE STACK PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA | CPE & OTHERS | ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 PT | HWS | ROBIYANTO | WIDIATMOKO | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 15-JAN-18 | 15-JAN-19 | 15-JAN-19 | 50.8499 | 100 | 75 | -25 | ON PROGRESS | [9 empty] | 367057200 | REGULAR | 11-APR-18
PROJ363 | PROJ363 | RENEWAL NETWORK CONNECTION ASURANSI AVRIST | CONNECTIVITY | AVRIST | HWS | SYARMAD HANING | DARU LUGAS PAMUNGKAS | TELKOMTELSTRA | 17-FEB-17 | 01-JUN-17 | 31-OCT-17 | 202.1883 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1005480000 | ORDINARY
PROJ416 | PROJ416 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | CONNECTIVITY | RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | HWS | SRI NURFALAH | SAPHIRA DIELLA VARIANTY |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 231 AP, TQ : 2 AP, AO : 10 AP, Close : 219 AP( 95%), dengan detail : 1. PC = 62 AP, 2. BC = 157 AP. | PJM | 25-DEC-17 | OVERDUE | 509914080 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | List user untuk EUT belum dapat ditentukan | Delay project | Potential Risk | Pelaksanaan UAT (User Acceptance Test) | - | DSS | 09-FEB-18 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Re-SIT Pajak, Collection & CAPA & QA | delay project | Potential Risk | Pembahasan lebih lanjut dengan PMO pada hari Selasa, 30 November 2017 | - | DSS | 05-JAN-18 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Proses PO penyediaan collocation dan router network antara Metrasys dengan SIGMA masih in progres, Telkom akan menundang Metrasys dan SIGMA | Jumat, 6 Oktober 2017 | PJM | 06-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Product Hierarchy INAF & IGM (CO-MM-SD) | Time Line Blueprint | Potential Risk | Keputusan Management INAF & IGM (PMO) | - | SEGMEN-BMS-1 | 09-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Perlakuan barang Return Free Goods (SD) | Time line blueprint | Potential Risk | Pembahasan Kebijakan Akuntansi & Pajak | - | SEGMEN-BMS-1 | 09-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Data Time tolerance Jadwal masuk & Pulang IGM (HCM) | Time Line Blueprint | Potential Risk | Keputusan Management IGM (PMO) | - | SEGMEN-BMS-1 | 09-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Weekly meeting akan diadakan setiap hari senin pukul 16.00 di Indofarma Cibitung | ika tidak ada informasi perubahan jadwal dari Indofarma | DSS | 09-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Segera diputuskan lokasi training Keyuser & End user | Delay Project | Potential Risk | Segera diputuskan lokasi training Keyuser & End user | Pembahasan dalam PMO Inaf & IGM | METRASYS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Akan dilakukan setelah TTT | - | DSS | 05-JAN-18 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Delivery pengembangan Aplikasi BI membutuhkan waktu yang cukup lama dan data Live yang cukup banyak sehingga di reschedule | Reschedule bulan februari 2018 menjadi bulan mei 2018 | DSS | 07-MAY-18 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Jadwal TTT belum dapat dipastikan | delay project | Potential Risk | Akan dibahas oleh tim produksi dan finance | Pembahasan dalam PMO Inaf & IGM | DSS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Penyempurnaan program Pajak, Collection | delay project | Potential Risk | Simulasi program Pajak dan Collection | - | DSS | 09-FEB-18 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Pemisahan Struktur Organisasi KSO (profit center) | Time Line Blueprint | Potential Risk | Keputusan Management INAF & IGM (PMO) | - | SEGMEN-BMS-1 | 09-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Pekerjaan RICEF (Reports,Interfaces, Conversions, Enchancements, Forms) yang akan dikerjakan Telkom semula 40 program akan dinego 30.8 | program sampai bulan Desember 2017 karena waktu yang sangat terbatas. Sedangkan yang dikerjakan oleh Indofarma (Abaper) tetap berjumlah 16 program | DSS | 04-DEC-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Lock Confirmation di QM (QM) | Time Line Blueprint | Potential Risk | Keputusan Management INAF (PMO) | - | SEGMEN-BMS-1 | 09-OCT-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ620 | PROJ620 | PROJECT SAP INDOFARMA | APPLICATION | INDOFARMA | HWS | MUHAMMAD MASYHUDI | ARDIANSYAH | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 29-SEP-17 | 29-NOV-17 | 31-MAY-18 | 120.3287 | 100 | 92.3 | -7.7 | ON PROGRESS |  | Activity price antara produksi dan finance belum keluar angka yang final | delay project | Potential Risk | Akan dibahas oleh tim produksi dan finance hari Rabu | 15 November 2017 | METRASYS | 15-NOV-17 | OVERDUE | 18837976500 | ORDINARY | 06-JUN-18
PROJ771 | PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | APPLICATION | TASPEN PT | HWS | ZAKY AHMAD | ELMAN HASIHOLAN SIANTURI, IR.MT. | PT Sigma Cipta Caraka | 17-OCT-17 | 18-OCT-21 | 18-OCT-21 | 18.851 | 95.91 | 84.94 | -10.97 | ON PROGRESS | [9 empty] | 585728682000 | MEGA | 16-JUL-18
PROJ779 | PROJ779 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | ZAKY AHMAD | JOKO PADANG RAHINO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 14-NOV-17 | 13-JAN-19 | 15-JAN-19 | 57.9864 | 56.41 | 43.24 | -13.17 | ON PROGRESS |  | Pembahasan lanjutan mengenai proses migrasi, dan simulasi migrasi Perubahan spesifikasi modul re-as | Kemungkinan re work pekerjaan development modul re-as | Significant Risk | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi & penditailan ulang spesifikasi modul re-as, dan revisi code modul re-as | PJM | 13-JUL-18 | OVERDUE | 10792188000 | ORDINARY | 12-JUL-18
PROJ801 | PROJ801 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | CPE & OTHERS | KIMIA FARMA PT | HWS | ADRID | MELANY ULFA | PT Sigma Cipta Caraka | 27-DEC-17 | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 | 110.5957 | 102.71 | 97.52 | -5.19 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Persiapan Go live | Terlambat Go Live | Potential Risk | Go live | -. memastikan semua link astinet lite sudah aktive disemua outlet -. memastikan integrasi SS ke SAP telah selesai -. memastikan kesiapan semua user di masing2 outlet | 16 | 02-JUL-18 | OVERDUE | 787000000000 | MEGA | 18-JUL-18
PROJ809 | PROJ809 | PROJECT SOA JIWASRAYA | APPLICATION | ASURANSI JIWASRAYA PT | HWS | HASBUR GHALI | SAKTA KUNTADI PRABOWO | PT Sigma Cipta Caraka | 01-JAN-18 | 31-MAR-18 | 29-JUN-18 | 111.5095 | 96.56 | 95 | -1.56 | ON PROGRESS | [9 empty] | 17278200000 | ORDINARY | 03-JUL-18
PROJ11 | PROJ11 | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | ACHMAD SUTARJONO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-NOV-15 | 28-APR-17 | 31-DEC-17 | 125.3606 | 87.795 | 62.271 | -25.524 | ON PROGRESS |  | penyelesaian kelengkapan dokumen kontrak Telkom - CC | delay project | Significant Risk | Eskalasi ke segment | - | SEGMEN-BMS-1 | 20-OCT-17 | OVERDUE | 3550000000 | ORDINARY | 25-APR-18
PROJ1275 | PROJ1275 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 26-MAR-18 | 10-APR-18 | 26-MAR-19 | 31.6718 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 26124999999 | BIG
PROJ137 | PROJ137 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PAL | IBS | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | PT Sigma Cipta Caraka | 01-DEC-16 | 10-JAN-17 | 31-DEC-18 | 78.3687 | 102.56 | 66.1 | -36.46 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Perlu penyesuaian jadwal, amandemen kontrak, dll | Potential Risk | Proses amandemen kontrak | Draft amandemen masih disusun oleh bagian Investasi PT PAL | SEGMEN-IBS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 1350000000 | ORDINARY | 30-MAY-18
PROJ183 | PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | POSO ENERGY | IBS | DODI IRAWAN | BUDIMAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-DEC-16 | 01-APR-17 | 10-JAN-18 | 150.4238 | 100.001 | 99.5 | -0.501 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Kemunduran Go Live | kemunduran jadwal Go Live | Potential Risk | Konsolidasi beberapa list issue di bukaka | Per 5 Juni telah dilakukan meeting bersama SSI dengan Padma dan Dwi selaku ISM dan CSM dari Oracle. Pointer hasil pembahasan issue yang berisi solusi dan activity ini akan dikomunikasikan ke oracle tgl 28 Juni dan hasilnya akan di deliver ke bukaka tgl 3 juli 2018 | PJM | 03-JUL-18 | OVERDUE | 7870860487 | ORDINARY | 25-JUN-18
PROJ183 | PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | POSO ENERGY | IBS | DODI IRAWAN | BUDIMAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-DEC-16 | 01-APR-17 | 10-JAN-18 | 150.4238 | 100.001 | 99.5 | -0.501 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Production Support | Production Support | 104 | 11-FEB-18 | OVERDUE | 7870860487 | ORDINARY | 25-JUN-18
PROJ183 | PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | POSO ENERGY | IBS | DODI IRAWAN | BUDIMAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-DEC-16 | 01-APR-17 | 10-JAN-18 | 150.4238 | 100.001 | 99.5 | -0.501 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Pemberian Akses Dashboard | Pemberian Akses Dashboard untuk BOD | 104 | 19-APR-18 | OVERDUE | 7870860487 | ORDINARY | 25-JUN-18
PROJ364 | PROJ364 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | PAL | IBS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | VALENTINA NAINGGOLAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-FEB-17 | 30-JUN-17 | 31-DEC-18 | 75.4996 | 99.996 | 88 | -11.996 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Data Migration dan Go-Live | - | SSI | 10-NOV-17 | OVERDUE | 3044996000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ364 | PROJ364 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | PAL | IBS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | VALENTINA NAINGGOLAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-FEB-17 | 30-JUN-17 | 31-DEC-18 | 75.4996 | 99.996 | 88 | -11.996 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Fase Go-Live (Data migration) akan tertunda | Potential Risk | Proses amandemen kontrak | - | SEGMEN-BMS-1 | 31-DEC-18 | PLAN | 3044996000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ409 | PROJ409 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | APPLICATION | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | DODI IRAWAN | BINDA ANISSA | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 08-MAY-17 | 08-NOV-17 | 02-JUL-18 | 104.191 | 100 | 93.7 | -6.3 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Phase 1 sudah closing | Phase 1 sudah closing, tinggal phase 2 | 104 | 18-MAY-18 | OVERDUE | 33710373799 | BIG | 05-JUL-18
PROJ409 | PROJ409 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | APPLICATION | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | DODI IRAWAN | BINDA ANISSA | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 08-MAY-17 | 08-NOV-17 | 02-JUL-18 | 104.191 | 100 | 93.7 | -6.3 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | go Live Phase 2 | Berdasarkan hasil SC Meeting tanggal 5 juni 2018 dan tertuang juga dalam MOM bahwa Go Live seluruh Modul akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2018 | 104 | 02-JUL-18 | OVERDUE | 33710373799 | BIG | 05-JUL-18
PROJ409 | PROJ409 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | APPLICATION | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | DODI IRAWAN | BINDA ANISSA | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 08-MAY-17 | 08-NOV-17 | 02-JUL-18 | 104.191 | 100 | 93.7 | -6.3 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Finalize Changes in Modules licenses | Finalize Changes in Modules licenses | 104 | 21-APR-18 | OVERDUE | 33710373799 | BIG | 05-JUL-18
PROJ449 | PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 10-JUL-17 | 07-OCT-17 | 07-OCT-17 | 420.9011 | 100 | 76 | -24 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 8301000000 | ORDINARY | 30-APR-18
PROJ5 | PROJ5 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | SMART BUILDING | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | HADI TRIYONO | TRINIL ANJAR LESTARI, ST | PT PINS Indonesia | 26-MAR-15 | 31-DEC-16 | 28-FEB-18 | 113.2338 | 100 | 95.39 | -4.61 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Wacana Cut Off Project | Project Berhenti | Significant Risk | Holding Project Hotel Sahid Jogja | Project di Hold sampai Customer membayar Progres | 14 | 31-DEC-18 | PLAN | 1700000000 | ORDINARY | 30-MAY-18
PROJ60 | PROJ60 | PROJECT SMART BUILDING MENTENG PARK | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | AD STEFEN RATU EDA | FURI DIAH AYU HAPSARI | PT PINS Indonesia | 02-MAY-16 | 30-NOV-17 | 15-MAY-18 | 108.8293 | 99.81 | 78.25 | -21.56 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 19100000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ7 | PROJ7 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-SEP-14 | 30-JUN-16 | 30-SEP-16 | 188.5063 | 99.986 | 99.997 | 0.011 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Defect list pekerjaan Outstanding kontrak utama | 1. Access lift Dari total 34 Lift Sudah aktif kembali. Tower E total lift 10 aktif 10 lift Tower F total lift 10 aktif 9 lift min 1 Tower G Belum Aktif karna server belum onsite, target minggu depan MOS Town home total lift 4 aktif 4 lift 2. Cheklist Defect area podium Lantai 1 sampai 7 sec | PJM | 30-SEP-17 | OVERDUE | 19043050000 | ORDINARY | 10-JAN-18
PROJ7 | PROJ7 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-SEP-14 | 30-JUN-16 | 30-SEP-16 | 188.5063 | 99.986 | 99.997 | 0.011 | ON PROGRESS |  | BAST 1 | BAST 1 pengajuan Asbuilt Drawing | No Impact | Menunggu Approve dari Owner. | Dokumentasi BAST-1 .Asbuilt Drw A1 total 80 gambar (3set). DONE dan menunggu Approve dari Owner. Ambar Asbuilt Drw sudah kembali ke Telkom 50 gambar dengan status di setujui 37 gambar. Revisi 13 gambar Asbuilt drw A1 Blue print (1 set) Copy Asbuilt drw A3 (4 set) CD asbuilt drw (4 kepi | PINS | 30-SEP-17 | OVERDUE | 19043050000 | ORDINARY | 10-JAN-18
PROJ740 | PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | APPLICATION | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | RIKA AMALIA SASANTY | FENNY NOVITA | PT Infomedia Nusantara | 01-NOV-17 | 29-DEC-17 | 30-JUN-18 | 108.1336 | 100.01 | 97.79 | -2.22 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) |  |  |  | Go Live | Agenda Go Live pada tanggal 20 atau 21 Februari 2018 (Update : melengkapi dokumentasi untuk penagihan termin ke V (3 bulan after go live)) | 34 | 30-JUN-18 | OVERDUE | 889345600 | REGULAR | 08-JUN-18
PROJ8 | PROJ8 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | KARDJUNETRO | ANDI SYAHRUDDIN |  | 01-APR-14 | 16-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.5246 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 21 Nov 17 | Total : 163 AP TQ : 14 AP AO : 34 AP Closed : 115 AP (71%) dgn detail sbb : PC : 10 AP BC : 105 AP | PJM | 27-NOV-17 | OVERDUE | 111600000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ1169 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | PT Infomedia Nusantara | 23-MAR-18 | 04-JUL-18 | 28-DEC-18 | 42.3579 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 523800000 | REGULAR
PROJ1240 | PROJ1240 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CONNECTIVITY | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS | YUSUF SARTONO | ANISAH SOFWATI |  | 27-MAR-18 | 26-MAR-19 | 26-MAR-19 | 31.4841 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 5003200000 | ORDINARY
PROJ13 | PROJ13 | PROJECT ERP SAP INALUM | APPLICATION | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | SIMON | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-JUL-15 | 30-NOV-16 | 31-MAR-17 | 174.4291 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 32284783041 | BIG | 06-JUN-18
PROJ1387 | PROJ1387 | PENGADAAN BUKU PELAJARAN PURI PANCA PUJIBANGUN | CPE & OTHERS | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS | HASBUR GHALI | RULLY AMAL PUTRA | PT Metra Digital Media¦¦PT Metra Digital Media | 23-APR-18 | 24-APR-18 | 16-MAY-19 | 22.5778 | 100 | 11 | -89 | ON PROGRESS | [9 empty] | 34496231250 | BIG | 02-JUL-18
PROJ203 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 81.0164 | 96.202 | 70.76 | -25.442 | ON PROGRESS |  | Penyelesaian Laporan Management | Penagihan belum bisa dilakukan jika LM belum diterima oleh PTPN Holding. Penagihan harus melampirkan laporan keuangan dan LM standar holding. | Potential Risk | Penyelesaian LM sesuai standar Holding | Menyelesaikan LM standard Holding. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ203 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 81.0164 | 96.202 | 70.76 | -25.442 | ON PROGRESS |  | Perlu Penyesuaian Jurnal 2017 (Audited) di SAP | Agendakan 2 hari untuk penyesuaian Jurnal 2017 (Audited). | Potential Risk | Aktifitas Penyesuaian Jurnal 2017 (Audited) di SAP | Dilaksanakan sentralisasi tgl 30-31 Mei 2018 di Menara Des, diikuti seluruh PTPN. | PJM | 31-MAY-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ203 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 81.0164 | 96.202 | 70.76 | -25.442 | ON PROGRESS |  | Kontrak Pembayaran per PTPN Anak belum sign off | Tidak bisa menagih per masing-masing PTPN | Potential Risk | Penyelesaian Proses Sign off Kontrak Pembayaran per PTPN Anak dan KPBN | Penagihan dan pembayaran SAP dikenakan per masing-masing PTPN Anak dan KPBN | SEGMEN-MAS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ234 | PROJ234 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 75.463 | 100 | 99.95 | -0.05 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Pada saat TTT dilaksanakan, aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Perhitungan premi karyawan belum di test dengan sempurna. Resiko : hasilnya tidak tepat. | Potential Risk | Premi sedang dilakukan pengecekan raw data (BKM, blok master, dll2) dengan bagian tanaman | Refer hasil Steering Commite ERP di PTPN Holding tgl 27 Des 2017, target selesai terkait aplikasi checkroll 31 Mar 2018. Note : aplikasi checkroll belum bisa diseragamkan. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 65172600000 | MEGA | 30-MAY-18
PROJ235 | PROJ235 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA IV PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 75.463 | 99.992 | 99.8 | -0.192 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Aplikasi checkroll belum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan data yang valid | pembayaran checkroll masih dilakukan di aplikasi lama | Potential Risk | Menyelesaikan simulasi penggunaan checkroll dan memperbaiki aplikasi checkroll sehingga hasilnya valid | Penyelesaian aplikasi checkroll ssi hasil SC 27 Des 2017 target 31 Mar 2018 (SC Go No Go Live 1 Jan 2018) | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 55638090000 | MEGA | 30-MAY-18
PROJ236 | PROJ236 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA IX | MAS | NURUL HIDAYATI | NANANG RUSTANDI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 75.463 | 99.992 | 99.48 | -0.512 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 31017330000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ237 | PROJ237 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA XII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | JUNED DRAJAT PRASETYO | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 08-OCT-18 | 86.2802 | 90.6 | 53 | -37.6 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 19793160000 | ORDINARY | 12-FEB-18
PROJ572 | PROJ572 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Cipta Caraka | 28-AUG-17 | 27-NOV-17 | 31-DEC-18 | 66.4494 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 222612575 | REGULAR | 10-APR-18
PROJ744 | PROJ744 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ANWAR | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 63.9478 | 100 | 67 | -33 | ON PROGRESS | [9 empty] | 30896640000 | BIG | 02-JUL-18
PROJ745 | PROJ745 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | NURUL HIDAYATI | AGUS FRIADI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-AUG-18 | 87.306 | 56.2 | 51 | -5.2 | ON PROGRESS | [9 empty] | 12793140000 | ORDINARY | 21-MAY-18
PROJ746 | PROJ746 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-AUG-18 | 87.306 | 58 | 51 | -7 | ON PROGRESS | [9 empty] | 31982850000 | BIG | 10-APR-18
PROJ747 | PROJ747 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADE NIRWANI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-AUG-18 | 87.306 | 90.44 | 51 | -39.44 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Belum ada kejelasan metode roll out all modul secara onsite | Roll Out belum dimulai sehub. pembayaran mandays konsultan on site belum jelas. | Potential Risk | Penawaran biaya mandays konsultan on site di PTPN VII | Roll out menunggu kejelasan pembayaran konsultan onsite. | SEGMEN-MAS | 31-MAY-18 | OVERDUE | 33189750000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ748 | PROJ748 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NURI FAJARIYANAH | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 68.6122 | 90.44 | 51 | -39.44 | ON PROGRESS | [9 empty] | 65776050000 | MEGA | 26-FEB-18
PROJ749 | PROJ749 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA XIII | MAS | NURUL HIDAYATI | HAMIDONG | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 68.6122 | 58 | 51 | -7 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 18103500000 | ORDINARY | 12-FEB-18
PROJ750 | PROJ750 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | APPLICATION | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NADIAH LIESTYASARI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 68.6122 | 58 | 51 | -7 | ON PROGRESS | [9 empty] | 9172440000 | ORDINARY | 26-FEB-18
PROJ751 | PROJ751 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ANWAR | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 63.9478 | 100.16 | 92 | -8.16 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 844830000 | REGULAR | 26-FEB-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 01-JUL-18 | 110.1098 | 91.22 | 75.02 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Belum ada Ketersediaan Server Real di DC | Belum tersedianya server real di Data Center menjadi kendala pada development Middleware | Potential Risk | Diskusi dengan pihak terkait | Akan didiskusikan lebih lanjut hari senin, 26 Mar 2018. | 49 | 30-MAR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 11-JUL-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 01-JUL-18 | 110.1098 | 91.22 | 75.02 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) apabila dilaksanakan sebelum Go Live maka modul HCM tidak dapat Go Live dikarenakan terkendala dari sisi Pajak. | Potential Risk | Opsional penyelesaian issue ini | a. Struktur kepegawaian yang ada saat ini harus dipertahankan sampai go live sehingga modul HCM dapat tetap dijalankan sampai Go Live. b. Akan dilaksanakan Ad-Hoc meeting di minggu depan denagan Dir. Um SDM (Pak Amrullah) dan Dir. Keu (Pak Dede). | 49 | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 11-JUL-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 01-JUL-18 | 110.1098 | 91.22 | 75.02 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Adanya perubahan Struktur Organisasi | Perubahan Struktur Organisasi yang baru, yang dapat berdampak pada project team organization. | Potential Risk | Mempertahankan Struktur Project | Harus tetap dipertahankan struktur project yang telah disepakati bersama disaat Kick Off 12 Februari 2018. | SEGMEN-MAS | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 11-JUL-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 01-JUL-18 | 110.1098 | 91.22 | 75.02 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) apabila dilaksanakan sebelum Go Live maka modul HCM tidak dapat Go Live dikarenakan terkendala dari sisi Pajak. | Potential Risk | Rencana Pergeseran Timeplan Project | Jika ERP Overview baru akan mulai di minggu ke dua Maret, seluruh timeline harus bergeser satu bulan ke belakang. | 49 | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 11-JUL-18
PROJ95 | PROJ95 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 81.0164 | 90.44 | 58.5 | -31.94 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Monitoring & Controlling Roll Out All Modul | Cek kegiatan day by day | Potential Risk | Kegiatan End User Training (EUT) | End User Training (EUT) dilaksanakan 21 Mei 2018 sd 8 Juni 2018 | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 35603550000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ95 | PROJ95 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 81.0164 | 90.44 | 58.5 | -31.94 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Aplikasi Checkroll belum tuntas | Pembayaran Checkroll masih menggunakan system lama. | Potential Risk | Penyelesaian Aplikasi Checkroll yg belum tuntas (Checkroll teknik umum) | Perhitungan checkroll belum distandarisasi oleh Holding, sehingga beda2 per masing2 PTPN. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 35603550000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ989 | PROJ989 | WANEXT PROJECT DANONE INDONESIA | CONNECTIVITY | DANONE INDONESIA | MAS | HARI MULYA | ASTRI WAHYUNI | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 05-FEB-18 | 31-DEC-18 | 14-JUN-18 | 127.5985 | 98.05 | 98.5 | 0.45 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Danone Plant Sentul perlu Ijin di kawasan Bogorindo dengan Pihak PT Jalalintas | mainlink dan secondary link tidak bisa acces FO, tidak sesuai dengan KL | Potential Risk | Penyelesaian administrasi PKS dan membayar biaya ijin tahunan ke PT Jalalintas & Instalasi IKG Danone Sentul | jika administrasi PKS ijin kawasan sdh selesai di tgl 08 Juni 2018, Pihak Jalalintas akan mengerjakan instalasi IKG di danone Sentul setelah lebaran | SEGMEN-MAS | 30-JUN-18 | OVERDUE | 21085404000 | BIG | 17-JUL-18
PROJ989 | PROJ989 | WANEXT PROJECT DANONE INDONESIA | CONNECTIVITY | DANONE INDONESIA | MAS | HARI MULYA | ASTRI WAHYUNI | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 05-FEB-18 | 31-DEC-18 | 14-JUN-18 | 127.5985 | 98.05 | 98.5 | 0.45 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Permintaan Danone tanggamus JT FO dg KT, dan Telkom Lampung JT FO dg KU | mainlink FO telkom belum bisa di delivery ke danone tanggamus, dan utk secondary link menggunakan link indosat | Potential Risk | Menggunakan Link Indosat & Cost impact selisih RAB KU & KT di tanggung pihak danone tanggamus | menunggu konfirm persetujuan dr danone tanggamus utk cost impact jika JT FO dg KT 12 core, dan link secondary by indosat -connect link di rak metro telkom di Ged Cycber-1 Lt.1 | SEGMEN-BMS-1 | 30-JUN-18 | OVERDUE | 21085404000 | BIG | 17-JUL-18
PROJ447 | PROJ447 | SEWA JARINGAN METRO - E LINTAS ARTHA | CONNECTIVITY | APLIKANUSA LINTAS ARTA PT | MCS | M ISNAINI SAPUTRO | FIRDA SEPTA FLORENTINA |  | 05-JUL-17 | 18-AUG-17 | 31-OCT-17 | 321.6966 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 2020587200 | ORDINARY | 24-JAN-18
PROJ1260 | PROJ1260 | PENGADAAN JASA IT INFRASTRUCTURE OPERATIONS AND WAR ROOM TAHUN 2017 PT. POS INDONESIA | CPE & OTHERS | POS INDONESIA (POSINDO) | MLS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | HARIS HARSONO | PT Sigma Cipta Caraka | 26-MAR-18 | 27-MAY-18 | 27-MAY-18 | 186.4548 | 100 | 95 | -5 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Trainining all project | Aplikasi Tableau : 2 Juli 2018 Aplikasi SDP : To be Confirm War room dan OpManager : week 2 Juli | 16 | 13-JUL-18 | OVERDUE | 2595000000 | ORDINARY | 29-JUN-18
PROJ1269 | PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | HADI TRIYONO | AGUS HARI SUSANTO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 09-MAR-18 | 06-AUG-18 | 11-OCT-18 | 61.3898 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 8800000000 | ORDINARY
PROJ141 | PROJ141 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | TEDDY AWALUDIN | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 31-DEC-19 | 31-DEC-19 | 51.609 | 69.117 | 66.29 | -2.827 | ON PROGRESS |  | Menunggu Order 2018 | dipersiapkan Order u tahun2018 | Potential Risk | Mempersiapkan Order 2018 | Data yang akurat | SEGMEN-MLS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 13868640000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ1492 | PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | APPLICATION | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | ADRID | NAWIN |  | 06-MAR-18 | 04-JUN-18 | 21-SEP-18 | 68.1417 | 52.5 | 37.4 | -15.1 | ON PROGRESS | [9 empty] | 8935000000 | ORDINARY | 16-JUL-18
PROJ1755 | PROJ1755 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | CPE & OTHERS | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | NAWIN | PT Sigma Cipta Caraka | 26-JUN-18 | 31-MAY-18 | 26-JUN-21 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 16205288400 | ORDINARY
PROJ1117 | PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY |  | 26-FEB-18 | 27-APR-19 | 27-MAY-19 | 31.5609 | 23.94 | 5.0311 | -18.9089 | ON PROGRESS | [9 empty] | 20800000000 | BIG | 11-JUL-18
PROJ1194 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | VIRAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR |  | 15-FEB-18 | 14-AUG-18 | 14-AUG-18 | 85.89 | 99.98 | 84.63 | -15.35 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1135766181 | ORDINARY | 17-JUL-18
PROJ1285 | PROJ1285 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | WIJAYA KARYA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 | 110.89 | 100 | 0 | -100 | ON PROGRESS | [9 empty] | 10200000000 | ORDINARY | 11-APR-18
PROJ1494 | PROJ1494 | PENGADAAN MATERIAL ELECTRICAL DAN PLUMBING PROYEK RUMAH SUSUN PASAR RUMPUT MANGGARAI JAKARTA SELATAN | SMART BUILDING | PT. LINKADATA CITRA MANDIRI | PCS | HERU IRMAN | FERY KURNIAWAN | PT Sigma Cipta Caraka | 30-APR-18 | 01-MAY-18 | 01-MAY-18 | 8060.2002 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 34296609465 | BIG
PROJ1646 | PROJ1646 | Proyek Pembangunan B Residence, Serpong - Tangerang Pekerjaan Elektronik | SMART BUILDING | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia | 15-JAN-18 | 18-MAY-18 | 15-SEP-19 | 30.5266 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 17985000000 | ORDINARY
PROJ18 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 114.4111 | 100 | 90.95 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | STR | Unit2 STR blm mencapai jumlah pembangunan rumah. Akan dilakukan local test utk unit yg sdh siap walaupun belum STR | PINS | 15-JUN-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ18 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 114.4111 | 100 | 90.95 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Pembahasan SI CLuster Everest | Utk Cluster Everest akan dilakukan kerja kurang sesuai dgn SI yg diterima olh Telkom dr PAP | SEGMEN-PCS | 15-JUN-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ182 | PROJ182 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT Dayamitra Telekomunikasi | 16-DEC-16 | 16-AUG-17 | 31-MAR-18 | 123.5323 | 90.39 | 80.89 | -9.5 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 7100000000 | ORDINARY | 12-MAR-18
PROJ19 | PROJ19 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 07-AUG-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 116.1515 | 100 | 91.37 | -8.63 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Persiapan Final Account dan BAST1 | - Penyiapan Final BoQ (termasuk SI) - Meeting Final Account - Submit BAST1 | SEGMEN-PCS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 2321000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ204 | PROJ204 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Infomedia Nusantara | 31-OCT-16 | 30-SEP-17 | 30-JUN-18 | 103.2293 | 99.997 | 82.009 | -17.988 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 23500000000 | BIG | 28-MAY-18
PROJ21 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 116.829 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress Project Sampai 31 Des 2018 | Progress project sampai bulan Des 2017 ssi kontrak sudah 99% Target permintaan owner project close secara system tgl.31 Jan 2018 | PINS | 31-JAN-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 02-JUL-18
PROJ21 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 116.829 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Penyelesaian pekerjaan SI sampai system | Penyelesaian seluruh pekerjaan sampai sytem , Target owner tgl 30 juni 2018 | PINS | 31-JAN-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 02-JUL-18
PROJ217 | PROJ217 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | METROPOLITAN TOWER | PCS | TEDDY AWALUDIN | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia | 17-FEB-17 | 31-DEC-17 | 31-MAR-18 | 127.1749 | 100 | 82.94 | -17.06 | ON PROGRESS |  | Tagihan Jan-Mar | Tagihan terlambat | Potential Risk | Tagihan Maret | Segera ajukan BAPP | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 18568190000 | ORDINARY | 07-JUN-18
PROJ217 | PROJ217 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | METROPOLITAN TOWER | PCS | TEDDY AWALUDIN | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia | 17-FEB-17 | 31-DEC-17 | 31-MAR-18 | 127.1749 | 100 | 82.94 | -17.06 | ON PROGRESS |  | BA pekerjaan ICT Telkom | menghambat BAPP Telkom ke Owner | Potential Risk | Segera pembuatan BA ICT Telkom | Segera pengajuan BA ICT Telkom ke Owner, perapihan | TREG | 22-MAR-18 | OVERDUE | 18568190000 | ORDINARY | 07-JUN-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 117.7147 | 99.999 | 79.2951 | -20.7039 | ON PROGRESS |  | Aproval material KDDI belum selesai | Material KDDI | No Impact | Terbitkan PKS antara KDDI dengan PINS | Proses terhambat karena syarat dari mitra KDDI untuk aproval material harus terbitkan PKS antara KDDI dan PINS untuk kesepakatan type dan merk material yg akan di ajukan ke owner | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 07-JUN-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 117.7147 | 99.999 | 79.2951 | -20.7039 | ON PROGRESS |  | Material Onsite Belum Ada | Material On Site belum ada ( perangkat aktif ) mitra infotec | No Impact | Terbitkan PKS antara Infotec dan PINS | Proses menjadi terhambat karena sayarat dari mitra Infotec untuk MOS harus terbitkan PKS antara Infotec dengan PINS | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 07-JUN-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 117.7147 | 99.999 | 79.2951 | -20.7039 | ON PROGRESS |  | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Masih progres di Telkom | No Impact | Terbitnya PKS | Dalam proses menunggu terbitnya PKS Mitra dengan Telkom | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 07-JUN-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 117.7147 | 99.999 | 79.2951 | -20.7039 | ON PROGRESS |  | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Masih progres di Telkom | No Impact | Akan dikoordinasikan lebih lanjut | Koordinasi dan monitor progres SPK serta push ke management PINS dan Telkom | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 07-JUN-18
PROJ26 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 109.4532 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Telkom tidak bisa menagih progres ke Indospec | Significant Risk | Percepatan adendum dengan PROPERNAS | Agar segera di buatkan kontrak baru (Adendum antara telkom dengan Propernas yang sebelumnya kontrak dilakukan dengan telkom dan indospec) indospec sudah keluar dari project. | SEGMEN-BMS-1 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 4129738470 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ26 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 109.4532 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Mitra PINS (Azbil) menyatakan ketidaksanggupan meneruskan sisa material | Material tidak tersedia di project | Potential Risk | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) untuk pembelian sisa material | 14 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 4129738470 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ26 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 109.4532 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Significant Risk | Push Mitra utk segera pengiriman Material yg belum datang | Push PINS utk segera pengiriman Material yg belum datang ket: ASBIL (mitra pins) mau mengirim barang setelah pembayaran dari pins ke asbil, proses sedang berjalan di pins | PJM | 16-FEB-18 | OVERDUE | 4129738470 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ261 | PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | SUMMITMAS PROPERTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-JUN-18 | 29-JUN-18 | 104.0004 | 100 | 56.136 | -43.864 | ON PROGRESS | [9 empty] | 12357698601 | ORDINARY | 24-MAY-18
PROJ27 | PROJ27 | PROJECT CEMINDO TOWER | SMART BUILDING | CEMINDO TOWER | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 01-SEP-14 | 31-DEC-16 | 31-DEC-17 | 116.4833 | 100.057 | 95.111 | -4.946 | ON PROGRESS |  | Mitra TA PT Efresindo mogok kerja | PT WHN memberikan Batas waktu kerja sampai 28 Februari 2017, TA belum memperpanjang waktu dan membayar Mitra | Significant Risk | Perpanjangan Pekerjaan dan Pembayaran Mitra TA PT Efresindo | PT TA Harus melakukan Pembayaran Progress Pekerjaan dan Melakukan Perpanjangan Waktu Pekerjaan kepada Mitra PT Efresindo agar segera melaksanakan Test fungsi dan Pengaktifan System BMS, Security Akses Door monitoring Sistem, Data Telpon, WIFI, dan MATV untuk lantai yang masih ketinggalan | TA | 09-OCT-17 | OVERDUE | 13900000000 | ORDINARY | 09-OCT-17
PROJ27 | PROJ27 | PROJECT CEMINDO TOWER | SMART BUILDING | CEMINDO TOWER | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 01-SEP-14 | 31-DEC-16 | 31-DEC-17 | 116.4833 | 100.057 | 95.111 | -4.946 | ON PROGRESS |  | Mitra TA PT Efresindo mogok kerja | PT WHN memberikan Batas waktu kerja sampai 28 Februari 2017, TA belum memperpanjang waktu dan membayar Mitra | Significant Risk | Penyelesaian amendemen perpanjangan Kontrak 5 dan 6 dan 7. TA dgn Efresindo | Hasil Telko Telkom, TA (Panca, Nanang) dgn Efresindo (Satrio) akan membuat surat Resmi ke SDM Finance TA ttg pernyataan Bahwa Pekerjaan akan dilanjutkan bila ada kejelasan Pembayaran hari ini tgl 9 Juni 2017 | TA | 19-JUN-17 | OVERDUE | 13900000000 | ORDINARY | 09-OCT-17
PROJ29 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-MAR-18 | 107.7779 | 100 | 99.44 | -0.56 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Permohonan Perpanjangan Waktu | penagihan tidak bisa berlanjut | Potential Risk | Perpanjangan Waktu | segera ajukan | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ29 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-MAR-18 | 107.7779 | 100 | 99.44 | -0.56 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Test Comm | Teguran dari Owner Grand Taruma | Potential Risk | Penyelesaian Test Comm Partial | 1. Pengajuan BAPP 2. Meeting dgn Owner 3. menindaklanjuti hasil MoM dgn Owner & Witel | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ29 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-MAR-18 | 107.7779 | 100 | 99.44 | -0.56 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Customer minta segera | terlambat | Significant Risk | Installasi 46 Panic Button | Teguran dari Grand Taruma | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 135.8987 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress Bulan April 2017 | Target Pencapaian progress bulan april (total progress 41,25%) | TA | 31-AUG-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 135.8987 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS |  |  |  |  | masih menunggu surat kelanjutan project dari owner | Proses addendum belum selesai di segment dgn customer | PJM | 17-JAN-18 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 135.8987 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS |  | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | project akan dimulai lagi | Potential Risk | Pembangunan Ruko tahap II | Menunggu surat dari owner untuk kepastian pembangunan tahap II | TA | 31-DEC-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 135.8987 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Akan dibuatkan addendum perpanjangan kontrak pekerjaan oleh owner | karena pekerjaan sudah lama berhenti, dikarenakan pembangunan ruko tidak ada maka untuk memulai pekerjaan owner akan membuatkan addendum pekerjaan kontrak | PJM | 08-DEC-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ31 | PROJ31 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-AUG-15 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17 | 137.8039 | 100 | 95.67 | -4.33 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | As Built Drawing dan Persiapan BA teskom | . | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2484600427 | ORDINARY | 03-AUG-17
PROJ31 | PROJ31 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-AUG-15 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17 | 137.8039 | 100 | 95.67 | -4.33 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | Pengerjaan Cabling | Pengerjaan oleh subcon pins PT. Sensorindo | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2484600427 | ORDINARY | 03-AUG-17
PROJ32 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 108.2754 | 100 | 62.67 | -37.33 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | module panic button | belum bisa dipasang terkait dengan keamanan perangkat karena pintu dan unit rumah blm tersedia | No Impact | Module Panic Button | module panic belum bisa dipasang terkait dengan keamanan perangkat karena pintu dan unit rumah blm tersedia sehingga Pekerjaan developer terlambat yg seharusnya sudah masuk tahap ke 3 u saai ini masih tahap ke 2 | PJM | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ32 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 108.2754 | 100 | 62.67 | -37.33 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Pemasangan Box MCB terlambat | Banyaknya repair pemasangan Box MCB akibat penebalan dinding | Potential Risk | Repair box MCB | menunggu kesiapan unit | PINS | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ32 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 108.2754 | 100 | 62.67 | -37.33 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progres | 5. Saat ini secara pembangunan unit rumah masih posisi tahap ke 2 yg seharusnya sudah masuk tahap 3. 6. Delay progress project Telkom diakibatkan karena terlambaya owner dalam pembangunan fisik rumah. 7. Telkom baru bisa pasang box dan module panic batt | PJM | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ34 | PROJ34 | PROJECT HOTEL U JENEVELLA BANDUNG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | NURUL RIZKI UTAMI | PT INFOMEDIA NUSANTARA | 05-JAN-16 | 24-JAN-17 | 31-AUG-16 | 387.6996 | 100 | 50 | -50 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 2520145000 | ORDINARY | 16-OCT-17
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Outstanding Pekerjaan | Keterlambatan Penyelesaian Project TP5 | Potential Risk | Sound System Lt. 47 sd Lt. 52 Area Condo | Sesuaikan Due date schedule sd 10 April'18 stelah plafon terpasang dan area kerja aman /steril pada lt. 47-52 Condo | 14 | 10-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Outstanding Pekerjaan | Keterlambatan Penyelesaian Project TP5 | Potential Risk | CCTV Area Condo Lt.49 sd lt.52 | Penyelesaian pemasangan CCTV setelah terpasang Plafon dan area steril/aman lt. 49 sd 52 area condo | 14 | 10-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Outstanding Pekerjaan | Keterlambatan Penyelesaian Project TP5 | Potential Risk | Sound System Condo | SS untuk P1-P2, M2, UG, LG Condo segera di selesaikan, Due Date 28 April 2018 | 14 | 28-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Analisa Harga Satuan | Semua SI Pekerjaan Tambah Kurang tidak bisa di proses lebih lanjut | Potential Risk | Analisa Harga Satuan | Mohon di bantu dalam rencana Meeting bersama dengan manajemen PJ, terkait analisa harga yang diminta breakdown permeter, sdg kontrak pertitik | SEGMEN-PCS | 06-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Outstanding Pekerjaan | Keterlambatan Penyelesaian Project TP5 | Potential Risk | Access Control Area Mall Podium | Segera di selesaikan system access control 121 titik untuk area mall podium | 14 | 06-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Outstanding Pekerjaan | Keterlambatan Penyelesaian Project TP5 | Potential Risk | Access Contorl Area Lift Passanger | Defact Acc.Ctrl Lift segera di selesaikan, buatkan RFI dan Minta solusi bersama pihak PJ | 14 | 06-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Status kontrak telkom | Status Kontrak sd saat ini belum ada update dan addendum perpanjangan kontrak | Potential Risk | Status Kontrak | Mohon di tindak lanjuti status kontrak dan addendum perpanjangan kontrak Project TP6 | SEGMEN-PCS | 30-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 102.178 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Outstanding Pekerjaan | Keterlambatan Penyelesaian Project TP5 | Potential Risk | Data Dan TV System Area Condo | Segera menyesuaikan Schedule penyelesaian sesuai due date yg disepakati bersama PJ untuk lantai 47 sd lantai 52 area Condo | 14 | 28-APR-18 | OVERDUE | 16640000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ36 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 11-FEB-16 | 10-DEC-16 | 31-MAR-18 | 114.1979 | 97.37 | 61.29 | -36.08 | ON PROGRESS |  | Update Kurva S | Urgentt!!! Butuh update Kurva S terbaru sd selesai Project. | Significant Risk | Update Kurva S | URGENTT!!! Mintakan ke Owner Update Kurva s atau Scedule terbaru sd Selesai Project dan Breakdown schedule penyesuaian untuk segera di eksekusi pekerjaan yang tertunda. | 14 | 17-MAR-18 | OVERDUE | 23000000000 | BIG | 22-MAY-18
PROJ36 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 11-FEB-16 | 10-DEC-16 | 31-MAR-18 | 114.1979 | 97.37 | 61.29 | -36.08 | ON PROGRESS |  | Selisih QTY Material Security System | ada biaya tambah yang blm jelas siapa yang akan menanggungnya (Telkom,PINS atau Mitra) | Potential Risk | Selisih qty material Stick Control | Selisih qty stick control antara boq= 1 tetapi pada BA klarifikasi = 4, tanggung jawab sales dan solution saat awal untuk di clearkan penambahan dimaksud, mitra minta ada si kerja tambah. | SEGMEN-PCS | 10-MAR-18 | OVERDUE | 23000000000 | BIG | 22-MAY-18
PROJ36 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 11-FEB-16 | 10-DEC-16 | 31-MAR-18 | 114.1979 | 97.37 | 61.29 | -36.08 | ON PROGRESS |  | Kesiapan Lahan Kerja atau Kendala Sipil | Area The Villas/ Suit Villas depan dan Area Wedding Pavilium sebagian masih dalam tahap Pembangunan, Sipil belum Ready | Potential Risk | Kendala External | Untuk area yang belum siap The Villas / Suite depan dan area Wedding Paviliun. Buatkan RFI dan segera minta schedule finishingnya area dimaksud ke pihak Owner GAL | 14 | 10-MAR-18 | OVERDUE | 23000000000 | BIG | 22-MAY-18
PROJ36 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 11-FEB-16 | 10-DEC-16 | 31-MAR-18 | 114.1979 | 97.37 | 61.29 | -36.08 | ON PROGRESS |  | Kendala External | Masih ada Oustanding Area Pekerjaan dan Desain dari Pihak Owner yang belum Clrear | Potential Risk | Outstanding External Owner GAL | SEGERA!! Koordinasikan dengan GAL dan buatkan schedule, Monitoring serta tentukan due datenya untuk LIST OUTSTANDING / MASALAH PEKERJAAN ELEKTRONIK posisi 23 Januari 2018 | 14 | 10-MAR-18 | OVERDUE | 23000000000 | BIG | 22-MAY-18
PROJ367 | PROJ367 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | SMART BUILDING | GRAND INDONESIA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT. Bangtelindo | 01-DEC-16 | 30-NOV-17 | 30-APR-18 | 115.6509 | 100.033 | 78.18 | -21.853 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pekerjaan lambat | Target tidak tercapai | Potential Risk | Percepatan | Segera lakukan percepatan | TREG | 22-MAR-18 | OVERDUE | 6685966305 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 95.48 | 99.934 | 35.45 | -64.484 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Perpanjangan Jaminan Bank | Tagihan tidak bisa dibayarkan | Potential Risk | Segera ajukan | Koord dgn PM Marigold atau P Subiyat | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 95.48 | 99.934 | 35.45 | -64.484 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | SI Marigold | terlambat Installasi | No Impact | SI Marigold | Segera tuntaskan | SEGMEN-PCS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 95.48 | 99.934 | 35.45 | -64.484 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | BAPP Jan-Mar | Segera Ajukan | Potential Risk | Tagihan Jan-Mar | Segera ajukan di tunggu Segmen PCS | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 95.48 | 99.934 | 35.45 | -64.484 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | TW 1 & TW 2 | Pekerjaan ICT terlambat | Significant Risk | Pekerjaan ICT Telkom | Mohon segera perapihan, Buatkan BA serta pemasangan ODP TW 2 | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 95.48 | 99.934 | 35.45 | -64.484 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | BoQ TW 3 & TW 5 | action terlambat | Potential Risk | BoQ TW 3 & TW 5 | Segera tuntaskan | SEGMEN-PCS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ405 | PROJ405 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-APR-17 | 01-APR-18 | 01-APR-18 | 130.0279 | 100 | 84.05 | -15.95 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Penyelesaian BAST | target 30 April 2018 | PJM | 30-APR-18 | OVERDUE | 1000000000 | ORDINARY | 10-APR-18
PROJ429 | PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | AD STEFEN RATU EDA | HELVIANA | PT PINS Indonesia | 24-MAY-17 | 30-APR-18 | 15-MAY-18 | 118.4275 | 98.24 | 74.78 | -23.46 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | SI 02. 04 dan 05 Kerja Tambah Kurang | Terkendala Legal/dasar Proses eksekusi pekerjaan di lapangan | Potential Risk | SI Kerja Tambah Kurang | Segera diajukan SPH untuk SI No. 02, 04 dan 05 | SEGMEN-PCS | 19-MAR-18 | OVERDUE | 11363636363 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ429 | PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | AD STEFEN RATU EDA | HELVIANA | PT PINS Indonesia | 24-MAY-17 | 30-APR-18 | 15-MAY-18 | 118.4275 | 98.24 | 74.78 | -23.46 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Defact List GPON ICT | di denda oleh kontraktor sipil | Potential Risk | Defact List GPON ICT | 1. Perbaikan Posisi Roset GPON ICT yg harus sejajar dan berdampingan dgn Outlet GPON ME 2. Interkoneksi Kabel GPON ICT masuk ke Outlet GPON ME ssi hasil Meeting di Witel Bogor perihal 1 ONT 2 Outlet Tenant di Kios 3. GPON ICT apabila akan pasang perangkat/panel mohon agar sertakan Gambar usulan | TREG | 06-APR-18 | OVERDUE | 11363636363 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ456 | PROJ456 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | TEDDY AWALUDIN | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | PT PINS Indonesia | 01-DEC-15 | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 | 112.9967 | 100 | 41.73 | -58.27 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | BAPP Desember | Tagihan akhir tahun | No Impact | Tagihan Desember-Maret | MoS | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 5100000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ456 | PROJ456 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | TEDDY AWALUDIN | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | PT PINS Indonesia | 01-DEC-15 | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 | 112.9967 | 100 | 41.73 | -58.27 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | BoQ | Proses tagihan serta Scope Of Work terhambat | Potential Risk | segera tuntaskan BoQ | Pengajuan BAPP tertunda krn KL belum turun | SEGMEN-PCS | 19-MAR-18 | OVERDUE | 5100000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ457 | PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 02-NOV-16 | 02-JUN-17 | 31-DEC-17 | 147.3118 | 69.82 | 60.77 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Negosiasi SI (Pekerjaan tambah) | Pekerjaan tambah | PINS | 19-JAN-18 | OVERDUE | 5336000000 | ORDINARY | 02-JAN-18
PROJ458 | PROJ458 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-JUL-17 | 14-APR-18 | 14-APR-18 | 133.6592 | 98.788 | 22.032 | -76.756 | ON PROGRESS |  | Proses tandatangan shopdrowing | tgl 24 ags baru selesai proses ttd lantai prioritas lt. 16 sd 25, blm di tandatangani ijin pelaksana proses ttd 2 hari stlah approval gambar d ttd. dan blm di approve kelengkapan berkas berkas RMP | Potential Risk | Percepatan Pengerjaan | koordinasi dengan para subkont dan mitra2 terkait proses ttd. | PINS | 30-SEP-17 | OVERDUE | 14181818000 | ORDINARY | 07-MAY-18
PROJ459 | PROJ459 | PROJECT TRAINING FACILITY GBK | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SHEINI CHRISTY | PT GRAHA SARANA DUTA | 01-APR-17 | 01-SEP-18 | 01-SEP-18 | 91.622 | 99.508 | 99.5555 | 0.0475 | ON PROGRESS | [9 empty] | 3750000000 | ORDINARY | 06-FEB-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Informasi | Perpanjangan waktu ke 1 sdh dibuat mengikuti permintaan owner yaitu sampai bln akhi bulan Mei 2017,Perpanjangan selanjutnya telkom belum buat, menunggu info dr owner yg masih diragukan. Info Owner sementara kalau target closed diminta akhir bln Agustus | PJM | 31-AUG-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Target pekerjaan s.d akhir bulan Agustus 2017, perlu percepatan delivery material dan penambahan Jumlah man power pekerjaan elektronik | Delay project | Potential Risk | Pekerjaan Elektronik | Sudah dimeetingkan dgn PINS dan subkon PINS, dengan komitmen penyelesai pekerjaan sampai dgn akhir bulan Agustus 2017 dengan kesiapan material onsite dan normalisasi jumlah man power. | PJM | 31-AUG-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pekerjaan FTTH Telkom Akses tertinggal di tower Amethis unit 01,02 dan tower Chrysant semua unit | Harus pelubangan ceiling dan bobok plesteran pengacian | Potential Risk | Sedang ditindaklanjuti oleh Tim Telkom Akses | percepatan go live tertunda | PJM | 31-JUL-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | dh ditindaklanjuti dgn memanggil PM PINS dan subkon dgn komitmen penyelesaian pekerjaan smp akhir bulan Oktober 2017 | - | TA | 06-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Waktu Projek di perpanjang s.d akhir Bulan Oktober 2017 | Keterlambatan delivery material dan kekurangan man power berimpact tdk tercapainya target pekerjaan sesuai plan | Potential Risk | Telah dilakukan pengajuan material dan permintaan penambahan man power sebagai percepatan pekerjaan | Sdg proses percepatan delivery materian dan penambahan material untuk target penyelesaian pekerjaan | TA | 31-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | terkendala delivery material dan penambahan jumlah man power dari sub kontraktor PINS yaitu Pt. SSH. | Delay project | Potential Risk | percepatan peyelesaian pekerjaan elektronik dr lt. Basement smp lt. 21 | - | TA | 06-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Dalam proses percepatan koneksi terminasi di setiap shaft lantai untuk setiap item layanan | Perlunya penambahan Man Power, drafter dan Administrasi | Potential Risk | PINS sudah mengeluarkan surat teguran ke PT SSH mengingatkan meminta penambahan MAN Power dan percepatan delivery material | Mohon dukungan percepatan pekerjaan ke PT. SSH sebagai mitra PINS | TA | 31-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses defect dan percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Mitra PINS diminta mempercepat all pekerjaan supaya bisa segera di serahterimakan. | Potential Risk | Percepatan deliveri material dan kerja lembur | sdg proses percepatan pekerjaan dan penambahan waktu kerja lembur | TA | 10-NOV-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 132.9396 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Menyesuaikan dengan batas akhir SPK | Potential Risk | Pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan over time | Penyelesaian pekerjaan merujuk kepada SPK yang yang akan berakkhir akhir bulan Oktober 2017 | TA | 31-DEC-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ609 | PROJ609 | PROJECT PABX JAKARTA INTERNATIONAL VELODROME | SMART BUILDING | WIJAYA KARYA | PCS | TEUKU HAMIZUL | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 06-JUL-17 | 19-FEB-18 | 31-MAY-18 | 115.0766 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 634448361 | REGULAR | 28-MAY-18
PROJ621 | PROJ621 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ADRID | DWI PUDJI IRAWATI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-SEP-17 | 30-DEC-17 | 30-DEC-17 | 268.0017 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS |  | Administrasi | BAST belum bisa dibuat | Potential Risk | administrasi | mendatangkan pembuat gambar supaya gambar segera selesai dan bisa closing pekerjaan | PINS | 14-MAY-18 | OVERDUE | 19500000000 | ORDINARY | 14-MAY-18
PROJ642 | PROJ642 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT GRAHA SARANA DUTA | 02-OCT-17 | 28-MAR-18 | 28-MAR-18 | 164.1819 | 99.33 | 0 | -99.33 | ON PROGRESS | [9 empty] | 6000000000 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ643 | PROJ643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT GRAHA SARANA DUTA | 02-OCT-17 | 28-MAR-18 | 28-MAR-18 | 164.1819 | 99.83 | 5.458 | -94.372 | ON PROGRESS | [9 empty] | 8900000000 | ORDINARY | 18-APR-18
PROJ656 | PROJ656 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS | IRWANDI | AGUS WIDIANTARA |  | 13-OCT-17 | 16-DEC-17 | 30-MAR-18 | 166.4298 | 100 | 60.06 | -39.94 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1468000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ659 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | HUTAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PT Sigma Metrasys Solution | 25-OCT-17 | 25-MAY-19 | 25-MAY-19 | 46.3782 | 97.62 | 87.9 | -9.72 | ON PROGRESS |  | Master data HCM khususnya HKI masih banyak yang belum terpenuhi terutama pada data Personal Administration dan Payroll | Go Live data modul HCM dapat berpotensi tidak terpenuhi dan dilakukan alternatif dengan posting payroll via modul FI | Potential Risk | Arahan kepada data owner agar dapat melakukan finalisasi master data sebelum tanggal 05 Juli 2018 | dikoordinasikan kembali dengan tim di customer | 49 | 13-JUL-18 | OVERDUE | 14120376710 | ORDINARY | 17-JUL-18
PROJ659 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | HUTAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PT Sigma Metrasys Solution | 25-OCT-17 | 25-MAY-19 | 25-MAY-19 | 46.3782 | 97.62 | 87.9 | -9.72 | ON PROGRESS |  | Pergeseran jadwal penyelesaian migrasi data | Berdampak pada tanggal Go Live sistem ERP | Potential Risk | Arahan ToP level management HK-HKI untuk proses finalisasi data dan Sign off Data | - | 49 | 13-OCT-17 | OVERDUE | 14120376710 | ORDINARY | 17-JUL-18
PROJ82 | PROJ82 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SMART BUILDING | SINAR MAS WISESA | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 01-FEB-16 | 30-APR-17 | 30-MAY-18 | 105.9602 | 100 | 63.04 | -36.96 | ON PROGRESS |  | BAPP Des | Tagihan terlambat | Potential Risk | BAPP | Segara | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2430000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ82 | PROJ82 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SMART BUILDING | SINAR MAS WISESA | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 01-FEB-16 | 30-APR-17 | 30-MAY-18 | 105.9602 | 100 | 63.04 | -36.96 | ON PROGRESS |  | SI Country Club | Installasi terlambat | Potential Risk | SI | Segara | SEGMEN-BMS-1 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2430000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ829 | PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 01-SEP-17 | 04-JUN-18 | 04-JUN-18 | 116.5225 | 99.71 | 36.29 | -63.42 | ON PROGRESS | [9 empty] | 50270000000 | MEGA | 07-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Instalasi microduct dr Shaft ke Unit sdh terpasang dari L5-L25. | . | No Impact | Dilanjutkan dengan terminasi microduct di ODP | . | PINS | 18-SEP-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Tarikan kabel Backbond Micro duct yang menuju ke Room kontrol dikomplain karena tdk menggunakan tray, mengingat tray tdk ada di BOQ | Kabel backbound yg sdh dipasang minta untuk dibongkar kembali | Potential Risk | Akan didiskusikan dengan Owner supaya owner mengeluarkan surat kerja tambah | Kabel Backbound yang sudah di instalasi minta dibongkar kembali | PINS | 01-NOV-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Tray Vertikal (BO) belum dikerjakan terkendala ruang shaft belum siap. | berdampak kepada keterlambatan projek. | Potential Risk | untuk percepatan pekerjaan sudah disampaikan dgn MK di meeting engineering mingguan. | . | PINS | 25-SEP-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pengajuan BA test continuity di tower-2 Masih terkendala | delay project | Potential Risk | menunggu pelubangan ceiling man hole yg menjadi kontraktor lain | - | PINS | 06-OCT-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses revisi berita acara check list tower 3 berikut dokumentasi (foto-foto) | Revisi BA segera ajukan kembali | Potential Risk | Berita Acara dalam proses revisi untuk submit kembali ke TATA | Mohon dukungan percepatan proses revisi | PINS | 23-OCT-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pengajuan BA test continuity di tower-2 Masih terkendala | delay project | Potential Risk | Penarikan microduct di tower 3 | - | PINS | 06-OCT-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Tower 1 : instalasi Microduct ke unit baru dari lantai 5 s.d lantai 30 | keterlambatan pemasangan Tray oleh PT. DCI | Potential Risk | Sudah disounding di weekly meeting permintaan percepatan pemasangan tray | Instalasi microduct menunggu terpasangnya tray | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Tower 1 : Instalasi Microduck ke tiap unit baru diantai 10 terkendala menunggu tray terpasang dari PT. JCI | Pekerjaan jalan ditempat, terkendala menunggu pemasangan tray yang menjadi tanggung jawab PT. JCI | Potential Risk | Instalasi Microduct di Tower 1,2 dan 3 terkendala tray yg belum terpasang PT. JCI, sudah disampaikan di meeting projek untuk percepatan. | Permintaan percepatan pemasangan tray sudah disampaikan di meeting projek. Tower 1 lantai 5 s/d 20 Tower 3 Lantai 5 s/d 20 Tower 2 lantai 5 s/d 25 | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pengajuan Progress dilapangan terkendala dengan aturan pekerjaan disetiap lantainya selesai tdk mau partial atau loncat. | Progress BAPP terhambat | Potential Risk | Akan ditindaklanjuti pertemuan meeting progress | Akan didiskusikan di weekly meeting projek | PINS | 31-OCT-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Tower 1, Instalasi Microduck ke tiap unit dari lantai 1 sdh smp lantai 25 dari 50 lantai | Menyesuaikan dengan pekerjaan sipil Gedung | No Impact | Instalasi Microduct di Tower 1 | Pekerjaan instalasi microduct Selalu menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan sipil gedung | PINS | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 130.725 | 100.061 | 37.56 | -62.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Terealisasi progress | Realisasi progress sebesar 2.3012% | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2285000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ977 | PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA)¦¦PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 31-OCT-17 | 24-OCT-18 | 24-OCT-18 | 73.0732 | 78.061 | 22.5 | -55.561 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 55000000000 | MEGA | 16-JUL-18
PROJ114 | PROJ114 | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 95.6913 | 100 | 80 | -20 | ON PROGRESS | 7.SoW belum sepakat (Telkom) |  |  |  | Paralel Penyelesaian Aspek yang disepakati. | paralel penyelesaian aspek komersial (Negosisasi Harga), aspek legal (penyelesaian adendum after negosisasi), aspek teknis (pembuatan blueprint). | 84 | 30-AUG-18 | PLAN | 21600000000 | BIG | 08-JUN-18
PROJ114 | PROJ114 | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 95.6913 | 100 | 80 | -20 | ON PROGRESS | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Adanya permintaan migrasi dari Microsoft Dynamic AX ke Microsoft Dynamic 365 | - Perlu perhitungan kembali impact thd cost, waktu - Perlu proposal teknis dan bisnis - Perlu amandemen kontrak (proses legal) | Potential Risk | Pembahasan Blue Print untuk MS D365 | Mengisi check list modul MS D365 (scope) | PJM | 05-JUN-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 08-JUN-18
PROJ753 | PROJ753 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 237.4777 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | ON PROGRESS |  | Kickoff Internal dan External sudah dilakukan pada hari Jumat Tgl. 17 Nov. 2017 di Treg Ketintang dan di Kantor Owner | Pekerjaan supaya secepatnya dimulai | Potential Risk | Dokumen persyaratan pekerjaan minta segera disubmit ke Menkon TATA | Mohon dukungan dari PINS untuk menerbitkan SPMK ke subcon PT. Parsindo | PINS | 24-NOV-17 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 18-MAY-18
PROJ107 | PROJ107 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CONNECTIVITY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-16 | 31-DEC-18 | 81.9936 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Update 28 Juli 2017 | Total : 11 AP, TQ : 0 AP, AO : 4 AP, Closed 7 AP ( 64% ) dgn detil : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 7 AP. | PJM | 04-AUG-17 | OVERDUE | 150000000 | REGULAR | 31-JUL-17
PROJ107 | PROJ107 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CONNECTIVITY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-16 | 31-DEC-18 | 81.9936 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Izin lokasi, proses LME dan Instalasi | Kendala Izin BM ada 3 lokasi, sisa lokasi lainnya sedang proses LME dan Instalasi oleh Mitra LME dan AP | Potential Risk | Percepatan Perizinan, proses LME dan Instalasi | - | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 150000000 | REGULAR | 31-JUL-17
PROJ376 | PROJ376 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 22 November 2017 | Total : 48 AP TQ : 0 AP AO : 2 AP Closed : 46 AP (96%), dgn detail sbb : PC : 0 AP BC : 46 AP | PJM | 30-NOV-17 | OVERDUE | 21000000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ377 | PROJ377 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Biaya IKG yang terlalu mahal | . | Potential Risk | Negosiasi dengan pihak terkait | Negosiasi untuk pembayaran IKG | SEGMEN-BMS-1 | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ377 | PROJ377 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 21 November 2017 | Total : 21 AP TQ : 1 AP AO : 3 AP Closed : 17 AP (71%), dgn detail sbb : PC : 2 AP BC : 15 AP | PJM | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ377 | PROJ377 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Proses LME | . | Potential Risk | Percepatan LME |  | SEGMEN-THS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ379 | PROJ379 | PROJECT WIFI.ID KFC | CONNECTIVITY | FASTFOOD INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 21 Agustus 2017 | Total : 499 AP, TQ : 6 AP, AO : 191 AP, Closed Project 302 AP (61% ) dgn detil: 1. PC 135 AP, 2. Proses Billing 167 AP. | PJM | 28-AUG-17 | OVERDUE | 237000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ384 | PROJ384 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CONNECTIVITY | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Percepatan proses LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 756000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ384 | PROJ384 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CONNECTIVITY | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 165 AP, TQ : 0 AP, AO : 10 AP, Closed Project 155 AP ( 94% ) dgn detil: 1. PC 5 AP, 2. Billcomp 150 AP | PJM | 29-DEC-17 | OVERDUE | 756000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ385 | PROJ385 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Masalah redaman LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME | Menunggu mitra LME menyelesaikan masalah redaman | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ385 | PROJ385 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 101 AP, TQ : 9 AP, AO : 24 AP, Close : 68 AP (67%), dengan detail : PC = 3 AP, Process Billing = 65 AP, BC = 44 AP. | PJM | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ385 | PROJ385 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Gedung belum ready |  | Potential Risk | Menunggu proses penyelesaian gedung |  | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ386 | PROJ386 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Duplikasi Order |  | Potential Risk | Perbaikan order yang terduplikasi |  | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ386 | PROJ386 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 69 AP, TQ : 7 AP, AO : 18 AP, Closed Project 44 AP ( 64% ) dgn detil: 1. PC 28 AP, 2. Billcomp 16 AP | PJM | 29-DEC-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ386 | PROJ386 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Kendala Izin BM | AP yang terkendala Izin, akan menyebabkan delay pada progresnya | Potential Risk | Percepatan Izin ke BM terkait |  | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ44 | PROJ44 | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | CONNECTIVITY | FASTFOOD INDONESIA | THS | I DEWA MADE AGUS | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-16 | 01-AUG-16 | 31-DEC-18 | 84.9865 | 100 | 86.4 | -13.6 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Update 5 Maret 2018 | Total ¦ Provisioning ¦ Activation ¦ Cancel-Pending ¦ Close ¦ % Close ALL : 112 ¦ 14 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 89 ¦ 79% VPN KFC, ada tambahan 19 permintaan lokasi baru akuisisi dari Provider Lintas Arta. total order VPN menjadi 112 | DSS | 12-MAR-18 | OVERDUE | 1032000000 | ORDINARY | 26-MAR-18
PROJ453 | PROJ453 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | CONNECTIVITY | VIP PARKING INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | KASRIYADI NUR |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 77.4488 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 46 AP, TQ : 0 AP, AO : 10 AP, Close : 36 AP( 78 %), dengan detail : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 36 AP. | PJM | 29-DEC-17 | OVERDUE | 26000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ455 | PROJ455 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | CONNECTIVITY | SWISS BELL HOTEL MANADO | THS | SRI NURFALAH | JOKO SULISTIYO |  | 28-JUL-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 68.4457 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 31 AP, TQ : 11 AP, AO : 6 AP, Close : 14 AP( 45 %), dengan detail : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 14 AP. | PJM | 29-DEC-17 | OVERDUE | 90000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ51 | PROJ51 | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | CONNECTIVITY | WHIZ HOTEL GROUP | THS | SRI NURFALAH | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-16 | 30-OCT-16 | 31-DEC-18 | 84.9865 | 100.008 | 27 | -73.008 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 28 Juli 2017 | Total : 8 AP, TQ : 0 AP, AO : 7 AP, Closed Project 1 AP ( Ach 13% ) dengan detil : PC: 0 AP, BC: 1 AP. | PJM | 04-AUG-17 | OVERDUE | 1122000000 | ORDINARY | 20-OCT-17
PROJ672 | PROJ672 | PENYEDIAAN JARINGAN DATA PT. JCO DONUT & COFFEE | CONNECTIVITY | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | ROBIYANTO | EVY YULIA RAMADHAN | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 25-SEP-17 | 30-NOV-17 | 29-DEC-17 | 313.2653 | 90 | 100 | 10 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Revisi Dok UAT | Revisi Dok UAT | 48 | 18-APR-18 | OVERDUE | 606277680 | REGULAR | 11-APR-18
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 82.5665 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Biaya sewa tray mahal (AM) |  | Potential Risk | Koordinasikan dengan pihak customer terkait issue tersebut | - | PJM | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 82.5665 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Renovasi gedung |  | Potential Risk | Renovasi gedung di 2 lokasi |  | SEGMEN-BMS-1 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 82.5665 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progress 21 Agustus 2017 | Total : 68 AP, TQ : 3 AP, AO : 26 AP, Close : 40 AP (58%) , dengan detail : PC = 3 AP, Process Billing = 0 AP, BC = 37 AP. | PJM | 28-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 82.5665 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Percepatan Surat Izin BM | - | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ852 | PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE & OTHERS | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | HASBUR GHALI | EVY YULIA RAMADHAN | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)¦¦PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 01-FEB-18 | 31-MAR-18 | 30-NOV-19 | 25.2777 | 65.22 | 5.31 | -59.91 | ON PROGRESS | [9 empty] | 3728736000 | ORDINARY | 04-APR-18
PROJ106 | PROJ106 | DASHBOARD WIFI ID ANGKASA PURA II | CONNECTIVITY | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | SRI NURFALAH |  |  | 29-SEP-16 | 30-JUN-17 | 31-OCT-18 | 86.4307 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 20 Nov 17 | Total AP : 539 TQ : 40 AO : 278 Closed : 221 (41%) PC : 221 BC : 0 | PJM | 30-NOV-17 | OVERDUE | 0 | REGULAR | 20-NOV-17
PROJ106 | PROJ106 | DASHBOARD WIFI ID ANGKASA PURA II | CONNECTIVITY | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | SRI NURFALAH |  |  | 29-SEP-16 | 30-JUN-17 | 31-OCT-18 | 86.4307 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 1 Agustus 17 | 1. smart Parkir 100%, 2. smart Toilet 100% (layar sdh terpasang semua), 3. smart Shuttle 90% (tinggal pasangan cctv dan mini pc di terminal shuttle setiap terminal), 4. smart Taxi 85% ( sdh terpasang 6 dr 7). | PJM | 30-NOV-17 | OVERDUE | 0 | REGULAR | 20-NOV-17
PROJ1581 | PROJ1581 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT. Nutech Integrasi | 19-APR-18 | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 | 127.225 | 93.5 | 86.58 | -6.92 | ON PROGRESS | [9 empty] | 8507262000 | ORDINARY | 16-JUL-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Belum ada approval dok IDD dan ICD dari stakeholder | T-System belum dapat melanjutkan ke proses selanjutnya (development) | Potential Risk | Perlu dukungan AP2 untuk percepatan approval dokumen tsb | Mohon bantu remind ke AP2 | PINS | 31-OCT-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Sub-sistem internal (khusus untuk BHS) tidak memiliki testing environment. (hanya ada production environment) | Pihak Telkom kesulitan untuk melakukan testing karena apabila dilakukan testing ke production akan menganggu operasional | Potential Risk | Sub-sistem internal (khusus untuk BHS) tidak memiliki testing environment | Pihak Telkom berharap AP II menyediakan testing environment untuk sub-sistem BHS | 14 | 28-APR-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Dokumen RFI yang masih belum terjawab dari AP II | Dikarenakan RFI yang belum terjawab, dan Telkom belum menerima SI dari MK dan AP II sehingga belum ada legalitas untuk melakukan pekerjaan | Potential Risk | Perlu dukungan AP II agar dokumen RFI segera di respon dan MK segera menurunkan SI ke Telkom | Perlu dukungan AP IIdan ACD agar RFI segera menerbitkan SI ke Telkom | 14 | 28-APR-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | SPK ke mitra PINS masih dalam proses BAKN internal PINS | Mitra Pins belum mau melaksanakan pekerjaan terkait belum diterimanya SPK | Potential Risk | AP II harus segera dan bersedia menyediakan environment testing atau membuat kloning subsistem ke environment Telkom | Lower progress, apabila dilakukan testing direct ke production, hal ini dapat mengganggu operational | PINS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Mitra Integrator sudah ditunjuk, namun belum dapat bekerja secara efektif | Project pekerjaan integrasi masih belum bertambah | Potential Risk | Integrator harus segera menetapkan scope dan metodologi integrasi yang diperlukan, agar dapat bekerja secara efektif | Project pekerjaan integrasi masih belum bertambah | PINS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Doc IDD dan ICD Masih Ada yang belum di tanda tangan stakeholder | T-System belum dapat melanjutkan ke proses selanjutnya (development), loss opportunity progress | Potential Risk | Perlu dukungan AP2 untuk percepatan approval dokumen tsb, karena T-System akan datang lagi ke Jakarta untuk mengawal kesisteman jika seluruh IDD dan I | T-System belum dapat melanjutkan ke proses selanjutnya (development), loss opportunity progress | PINS | 18-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Doc IDD dan ICD Masih Ada yang belum di tanda tangan stakeholder dan AP2 (terkendala adanya re-organisasi internal AP2) | T-System belum dapat melanjutkan ke proses selanjutnya (development), loss opportunity progress | Potential Risk | Perlu dukungan AP2 untuk percepatan approval dokumen tsb, karena T-System akan datang lagi ke Jakarta untuk mengawal kesisteman jika seluruh IDD dan I | Perlu dukungan AP2 supaya pekerjaan bisa dilanjut ke proses development. | PINS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Terjadi keterlambatan pada proses approval material arsitektur yang berdampak pada keterlambatan material masuk terkendala adanya re-organisasi intern | Lower Progress, memperlambat proses order material ke supplier, karena proses order baru bisa dilakukan apabila material sudah di approve | Potential Risk | Perlu dukungan AP II untuk mempercepat proses approval setiap dokumen material approval yang akan diajukan selanjutnya | Mohon dukungan majemen sebagai percepatan proses | PINS | 31-DEC-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Feedback RFI TSystems terkait permintaan data langsung dari database DAU menggunakan WSDL | delay project | Potential Risk | Perlu adanya penunjukan dari sisi AP II terkait pihak yang berwenang memberikan approval | - | PJM | 05-MAR-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Actual : 26.7858% Deviasi : -8.9559%.....Doc IDD dan ICD Masih Ada yang belum asigned stakeholder | T-System belum dapat melanjutkan ke proses selanjutnya (development), loss opportunity progress | Potential Risk | Perlu dukungan AP2 untuk percepatan approval dokumen tsb, karena T-System akan datang lagi ke Jakarta untuk mengawal kesisteman jika seluruh IDD dan I | T-System belum dapat melanjutkan ke proses selanjutnya (development), loss opportunity progress | PINS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Belum ada Approval hasil test small program PAS dan BHS | Tidak adanya approval untuk dokumen pekerjan testing untuk small program dari AP II sehingga memungkinkan SOW dari pekerjaan tersebut bisa meluas dan terjadi pengulangan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan | Potential Risk | Perlu adanya penunjukan dari sisi AP II terkait pihak yang berwenang memberikan approval | Low progress, menunggu material approval dari MK dan AP2 | 14 | 31-JAN-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Untuk saat ini pihak AP II belum bisa menyediakan testing environment (subsistsem internal: FIDS, BHS, PAS) | Lower progress, apabila dilakukan testing direct ke production, hal ini dapat mengganggu operational | Potential Risk | AP II harus segera dan bersedia menyediakan environment testing atau membuat kloning subsistem ke environment Telkom | Lower progress, apabila dilakukan testing direct ke production, hal ini dapat mengganggu operational | PINS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Keterlambatan pekerjaan Struktur terkait SPK dan DP (Deposit Payement) yang belum diserahkan ke mitra struktur | Menghambat seluruh pekerjaan Struktur gedung 631 | Potential Risk | Perlu dukungan Telkom untuk mempercepat penerbitan SPK dan DP ke mitra struktur | Menghambat seluruh pekerjaan Struktur gedung 631 | PINS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Approval IDD eksternal (IDD Sriwijaya AIR, IDD Citilink, IDD Garuda, IDD Airnav, IDD Airasia) | delay project | Potential Risk | Perlu dukungan AP2 untuk percepatan approval dokumen tsb | karena T-System akan datang lagi ke Jakarta untuk mengawal kesisteman jika seluruh IDD dan ICD sudah di tanda tangani | PJM | 05-MAR-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Belum ada Approval hasil test small program PAS | delay project | Potential Risk | Perlu adanya penunjukan dari sisi AP II terkait pihak yang berwenang | memberikan approval (Menunggu Pengalihan Wewenang ke PMU) | SEGMEN-BMS-1 | 05-MAR-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Untuk saat ini hanya bisa dilakukan pengakuan MOS di gedung 620. MOS Video Wall baru bisa dilakukan minggu depan | Perangkat hardware hanya bisa di MOS kan, belum bisa di ON kan. Menungggu kesiapan gedung 631 | Potential Risk | Perlu dukungan Mitra untuk percepatan proses pekerjaan gedung 631 | Perangkat hardware hanya bisa di MOS kan, belum bisa di ON kan. Menungggu kesiapan gedung 631 | PINS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Target training sistem AOCC tnggal 17 April 2018 di ged 631 | Percepatan penyelesaian room AOCC, cctv dan room server ditargetkan sdh selesai dan dapat digunakan training di tgl 17 april 2018 | Significant Risk | sedang proses percepatan pekerjaan untuk mengejar target training di tgl 17 april 2018 | sdg proses percepatan penyelesaian pekerjaan untuk 3 room, server, AOCC dan CCTV | 14 | 01-MAY-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | SPK ke Mitra Arsitektur dan Interion belum diterbitkan dgn alasan masih proses nego di tim Solution PINS | Berdampak kepada mundurnya penyelesaian pekrjaan Sipil di Ged 631. | Potential Risk | Tim Solution PINS akan mengupayakan percepatan proses negosiasi untuk untuk penerbitan SPK | Perlunya dukman untuk push tim solution PINS | PINS | 15-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Belum adanya kepastian pelaksana integrasi untuk subsystem internal AP2 | Selama belum ditentukan integrator, IDD belum dapat diapprove dan TSystem belum dapat melanjutkan integrasi dengan sistem internal AP2 | Potential Risk | Solution PINS untuk segera memutuskan integrator untuk integrasi subsystem tersebut | Perlu Dukman | PINS | 15-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Terjadi keterlambatan pada proses approval material yang berdampak pada keterlambatan pabrikasi material insulation | Lower Progress namun saat ini sedang dilakukan percepatan pada pekerjaan atap gedung 631 | Potential Risk | Perlu dukungan AP II untuk mempercepat proses approval setiap dokumen material approval yang akan diajukan selanjutnya | Lower Progress namun saat ini sedang dilakukan percepatan pada pekerjaan atap gedung 631 | PINS | 17-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 30-APR-18 | 116.6533 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Untuk saat ini pihak AP II belum bisa menyediakan testing environment (subsistsem internal: FIDS, BHS, PAS) | Lower progress, apabila dilakukan testing direct ke production, hal ini dapat mengganggu operational | Potential Risk | AP II harus segera dan bersedia menyediakan environment testing atau membuat kloning subsistem ke environment Telkom | AP II harus segera dan bersedia menyediakan environment testing atau membuat kloning, supaya dilakukan testing direct ke production | PINS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 06-JUN-18
PROJ1901 | PROJ1901 | Pembangunan dan Implementasi aplikasi iPerform | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | RIKA AMALIA SASANTY |  | PT Infomedia Nusantara¦¦PT Infomedia Nusantara | 18-MAY-18 | 29-JUN-18 | 15-AUG-18 | 70.3393 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 388880000 | REGULAR
PROJ42 | PROJ42 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CONNECTIVITY | GARUDA INDONESIA PT | TMS | SRI NURFALAH | NOSKI PANDAPOTAN SAMOSIR |  | 01-JAN-16 | 30-SEP-16 | 31-DEC-18 | 84.9865 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Perizinan dari Angkasa Pura | Menghambat Progress LME | Potential Risk | Percepatan perizinan untuk penyelesaian LME | - | SEGMEN-TMS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 162000000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ833 | PROJ833 | PEKERJAAN LAYANAN VPN DAN INTERNET 100MBPS AIRNAV | CONNECTIVITY | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | RETNO KURNIAWATI | MOHAMMAD TAUFAN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 21-DEC-17 | 21-FEB-19 | 21-FEB-19 | 49.3213 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 2753841200 | ORDINARY
PROJ835 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | PT Infomedia Nusantara¦¦PT Infomedia Nusantara | 20-DEC-17 | 31-JUL-18 | 29-AUG-18 | 83.969 | 100 | 63.03 | -36.97 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 439728300 | REGULAR | 14-MAY-18
PROJ844 | PROJ844 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | APPLICATION | KERETA API INDONESIA | TMS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | VINO HARSADITYA SAPUTRA | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-JAN-18 | 28-JUL-18 | 28-JUL-18 | 95.3344 | 99.97 | 70.31 | -29.66 | ON PROGRESS | [9 empty] | 19074599500 | ORDINARY | 15-JUL-18
PROJ847 | PROJ847 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | CPE & OTHERS | ANGKASAPURA I | TMS | ADRID | HUSNI MUBARAK, ST | PT Signet Pratama | 30-JAN-18 | 31-JUL-18 | 31-JUL-18 | 93.7374 | 100 | 92.72 | -7.28 | ON PROGRESS |  | Penyelesaian Dokumen2 administrasi | Terlambat mulai pelaksanaan Pekerjaan | Potential Risk | Adminstrasi | Melakukan koordinasi intensiv dengan PIC AP 1 | 84 | 20-APR-18 | OVERDUE | 64093880000 | MEGA | 13-JUL-18
PROJ99 | PROJ99 | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | APPLICATION | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | NURUL HIDAYATI | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT Infomedia Nusantara | 12-AUG-16 | 31-MAR-17 | 12-AUG-21 | 38.6967 | 99.555 | 78.91 | -20.645 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Amandemen kontrak terkait sow belum selesai | Percepatan penyelesaian amandemen kontrak | Potential Risk | Menyelesaikan draft amandemen kontrak | Harus segera diselesaikan amandemen kontrak. | SEGMEN-TMS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 53426340000 | MEGA | 30-MAY-18