## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | PROJECT NAME | TYPE PROJECT | CLIENT | SEGMEN | PM NAME | AM NAME | PARTNERS | START DATE | END DATE (PLAN) | END DATE | DURATION | PLAN | ACHIEVEMENT | DEVIATION | STATUS CATEGORY | REASON OF DELAYY (SYMTOM) | ISSUES | IMPACT | RISK IMPACT | ACTION PLAN | ACTION REMARKS | ASSIGN TO | DUE DATE | ACTION INDICATOR | PROJECT VALUE | GROUPS | LAST_UPDATE
PROJ1517 | PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI |  | 28-MAR-18 | 26-JUL-18 | 28-SEP-18 | 83.8493 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS |  | Masih ada beberapa defect pada aplikasi | perubahan isi feature pada aplikasi | Potential Risk | Dikjerkan oleh team developer paralel pada saat pra UAT | - | MITRA | 24-AUG-18 | OVERDUE | 4086363636 | ORDINARY | 21-AUG-18
PROJ1517 | PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI |  | 28-MAR-18 | 26-JUL-18 | 28-SEP-18 | 83.8493 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Pra-UAT |  | MITRA | 24-AUG-18 | OVERDUE | 4086363636 | ORDINARY | 21-AUG-18
PROJ375 | PROJ375 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | SRI NURFALAH | RUDY SETYO NUGROHO |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 22 Nov 17 | Total : 6 AP TQ : 0 AP AO : 0 AP Closed : 6 AP, dgn detail sbb : PC : 6 AP BC : 0 AP | SDV | 30-NOV-17 | OVERDUE | 138772727 | REGULAR | 30-JUL-18
PROJ615 | PROJ615 | PROJECT PASANG BARU VPN IP 1.040 LOKASI DAN UPGRADE 900 LOKASI UNTUK BRI VIA SATKOM | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | NUR WIJAYANTO | RUDY SETYO NUGROHO |  | 07-SEP-17 | 07-NOV-17 | 31-JAN-18 | 244.0292 | 100 | 94.39 | -5.61 | ON PROGRESS |  |  |  |  | perpanjangan waktu | Sesuai hasil meeting pada 19 Februari 2018 dengan SATKOM, disepakati perpanjangan penyelesaian sampai 2 bulan atau 30 April 2018 dengan order tambahan yang akan disampaikan SATKOM kemudian. | DSS | 30-APR-18 | OVERDUE | 47255820000 | BIG | 05-APR-18
PROJ615 | PROJ615 | PROJECT PASANG BARU VPN IP 1.040 LOKASI DAN UPGRADE 900 LOKASI UNTUK BRI VIA SATKOM | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | NUR WIJAYANTO | RUDY SETYO NUGROHO |  | 07-SEP-17 | 07-NOV-17 | 31-JAN-18 | 244.0292 | 100 | 94.39 | -5.61 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 3 Nov 2017 | TREGIONAL : Jumlah/TQ/AO/Closed AO/%Closed AO TOTAL : 711/ 21/690/679/95,5% | SDV | 10-NOV-17 | OVERDUE | 47255820000 | BIG | 05-APR-18
PROJ743 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 99.4993 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Proses Nego aplikasi EDC | proses delivery seluruh perangkat edc terhambat | Significant Risk | Follow up pihak customer dan mitra | - | 16 | 31-AUG-18 | WARNING | 7265454545 | ORDINARY | 08-JUN-18
PROJ743 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 99.4993 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | BAST Tahap I sudah di ttd oleh pihak BTN | - | SEGMEN-BMS-1 | 30-NOV-17 | OVERDUE | 7265454545 | ORDINARY | 08-JUN-18
PROJ743 | PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 99.4993 | 100 | 70 | -30 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Proses Nego aplikasi EDC | proses delivery seluruh perangkat edc terhambat | Significant Risk | Proses untuk UAT pada perangkat dan aplikasi pada mesin EDC | - | 16 | 31-AUG-18 | WARNING | 7265454545 | ORDINARY | 08-JUN-18
PROJ774 | PROJ774 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | CPE & OTHERS | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | RUDY SETYO NUGROHO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 04-DEC-17 | 10-DEC-17 | 02-FEB-18 | 447.1378 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Keterlambatan ttd BAST | Keterlambatan ttd BAST namun project tidak terlambat (BAST akan backdate) | Potential Risk | Proses kelengkapan dokumen | proses kelengkapan dok yang belum : 1. Troubleshoot 2. LLD 3. Troubleshoot khusus Prime | MITRA | 08-AUG-18 | OVERDUE | 15300000000 | ORDINARY | 06-AUG-18
PROJ774 | PROJ774 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | CPE & OTHERS | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | RUDY SETYO NUGROHO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 04-DEC-17 | 10-DEC-17 | 02-FEB-18 | 447.1378 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Keterlambatan ttd BAST | Keterlambatan ttd BAST namun project tidak terlambat (BAST akan backdate) | Potential Risk | Negosiasi Waktu Perpanjangan Project | Waktu BAST telah diperpanjang menjadi 27 Juli 2018. BAUT sudah ditanda tangani dengan tanggal 26 Juli 2018. Tanda tangan BAST menunggu dokumentasi selesai direvisi | SDV | 27-JUL-18 | OVERDUE | 15300000000 | ORDINARY | 06-AUG-18
PROJ775 | PROJ775 | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | APPLICATION | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | ADRID | RUDY WIBOWO | PT Metra-Net | 09-NOV-17 | 30-MAR-18 | 31-AUG-18 | 99.4179 | 99.991 | 97.718 | -2.273 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | perpanjangan Waktu | Saat ini tim perlu perpanjangan waktu lagi, dikarenakan 1. Tim sedang menyusun konsep modelling (iterasi) untuk Behavior Scoring 2. Setelah konsep selesai, perlu konfirmasi modelling ke BRI 3. Konsep diterima baru bisa dilanjutkan hingga ke visualisasi | Potential Risk | Use Case | sedang cari solusi dengan manajemen ISD Big Data agar 3 kegiatan di atasyang menjadi isue bisa terukur & project bisa closing | 107 | 31-AUG-18 | WARNING | 25704545454 | BIG | 27-AUG-18
PROJ813 | PROJ813 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 28-DEC-17 | 20-APR-18 | 31-MAY-18 | 158.6251 | 100 | 97.9 | -2.1 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Keterlambatan ttd BAST oleh customer | Keterlambatan ttd BAST, namun project tidak terlambat (sudah GO Live, BAST Backdate) | Potential Risk | proses kelengkapan dokumen | proses kelengkapan dok. Untuk UAT Perangkat, Storage Replication, dan App SOA | MITRA | 10-AUG-18 | OVERDUE | 109950000000 | MEGA | 06-AUG-18
PROJ815 | PROJ815 | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 159.0083 | 100.45 | 99.04 | -1.41 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Site Survey dan Assessment Lokasi | Penentuan cabling dan lokasi penempatan rack | 16 | 30-JAN-18 | OVERDUE | 36900000000 | BIG | 04-JUL-18
PROJ815 | PROJ815 | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 159.0083 | 100.45 | 99.04 | -1.41 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Progress Report Meeting | A. Project Time line B. Struktur Organisasi Project. C. CSF Dan Resiko2 yg muncul. D. Metodologi Implementasi Dan Disain Interkoneksi di Kantor BTN. E. HLD. | SDV | 26-JAN-18 | OVERDUE | 36900000000 | BIG | 04-JUL-18
PROJ815 | PROJ815 | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 159.0083 | 100.45 | 99.04 | -1.41 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | project sudah GO Live, menunggu BAST project | Proses BAST | Potential Risk | proses melengkapi dokumentasi | sedang dalam proses kelengkapan dokumen | 16 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 36900000000 | BIG | 04-JUL-18
PROJ816 | PROJ816 | PENGADAAN FIREWALL KANTOR CABANG BTN DENGAN METODE MANAGE SERVICE | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | RUDIONO | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 28-DEC-17 | 28-MAY-18 | 24-SEP-18 | 90.4751 | 102.5 | 90.19 | -12.31 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Go Live 169 perangkat firewall dari total 861 perangkat | Go Live 169 perangkat firewall sisa dari total 861 perangkat. telah bast sebanyak 692 perangkat. | 16 | 24-SEP-18 | PLAN | 44950000000 | BIG | 23-AUG-18
PROJ821 | PROJ821 | PENGADAAN MANAGE SERVICE PEREMAJAAN ROUTER KANTOR CABANG BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | RUDIONO | DISKAERI | PT Multimedia Nusantara¦¦PT Multimedia Nusantara | 21-DEC-17 | 20-APR-18 | 30-JUN-18 | 131.5616 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Silkulir BAST | Sirkulir BAST dan dokumen lampiran per lokasi | Potential Risk | Percepatan Penyelesaian BAST | Sirkullir Berita Acara Uji Terima dan BASO | SEGMEN- | 31-AUG-18 | WARNING | 42900000000 | BIG | 08-AUG-18
PROJ832 | PROJ832 | PENGADAAN SEWA SALURAN KOMUNIKASI PEJABAT KREDIT LINI APLIKASI BRISPOT DAN MYBRI | CPE & OTHERS | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | I DEWA MADE AGUS | RUDY WIBOWO | PT Telekomunikasi Selular¦¦PT Telekomunikasi Selular | 21-DEC-17 | 08-JUN-18 | 08-JUN-18 | 148.688 | 100 | 98.76 | -1.24 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Proses Pengumpulan BAST fase 4 | Keterlambatan Penyelesaian Project | Potential Risk | Percepatan Pengumpulan BA | Percepatan pengumpulan BA antara Telkomsel dengan Telkom. | SEGMEN- | 31-AUG-18 | WARNING | 250000000000 | MEGA | 13-AUG-18
PROJ843 | PROJ843 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE & OTHERS | BANK MANDIRI | BMS-1 | MUHAMMAD MASYHUDI | FERY KURNIAWAN | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 21-SEP-17 | 31-AUG-18 | 07-SEP-18 | 97.5164 | 100 | 32.07 | -67.93 | ON PROGRESS |  | Kesiapan SIP Trunk | MTI meminta kesiapan SIP Trunk di Surabaya untuk dilakukan pengetesan menggunakan perangkat BanyuPenta. | Potential Risk | Percepatan penyelesaian issue | Proses input order SIP Trunk lokasi Surabaya (1-2463130203) sudah selesai. Tinggal menunggu CLOSE. | MITRA | 31-AUG-18 | WARNING | 39960000000 | BIG | 07-AUG-18
PROJ928 | PROJ928 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE & OTHERS | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | RUDIONO | ARJANI ROSALINA, RADEN | PT Sigma Cipta Caraka | 15-JAN-18 | 15-APR-18 | 31-DEC-18 | 64.6522 | 55 | 50.477 | -4.523 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Delivery 3.000 Unit EDC | Delivery 3.000 Unit EDC ke Merchant | 16 | 30-APR-18 | OVERDUE | 57000000000 | MEGA | 23-APR-18
PROJ1489 | PROJ1489 | PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC) DAN MANAGE SERVICE DI PT BANK DKI TAHAP II | CPE & OTHERS | BANK DKI | BMS-2 | HASBUR GHALI | NADIA PRIMASARI | PT PINS Indonesia | 30-APR-18 | 16-JUL-18 | 31-AUG-18 | 98.6038 | 100 | 98.25 | -1.75 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Instalasi | Instalasi perangkat personal computer. | MITRA | 31-AUG-18 | WARNING | 7840000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ1545 | PROJ1545 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CONNECTIVITY | BANK BTPN | BMS-2 | M ISNAINI SAPUTRO | BERTHA DESVIANI PURBA | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 07-MAY-18 | 07-AUG-18 | 31-AUG-18 | 98.5196 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 3445000000 | ORDINARY
PROJ211 | PROJ211 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 100.01 | 77 | -23.01 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Update 21 Agustus 2017 | Total : 44 AP TQ : 0 AP AO : 10 AP Close : 34 AP (77%), dengan detail : PC = AP, Process Billing = 0 AP, BC = 34 AP | SDV | 28-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ211 | PROJ211 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 100.01 | 77 | -23.01 | ON PROGRESS |  | Kecepatan proses LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-BMS-2 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ211 | PROJ211 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 100.01 | 77 | -23.01 | ON PROGRESS |  | Kekurangan L2Switch | Membutuhkan L2Switch | Potential Risk | Percepatan Pengadaan L2Switch | - | SEGMEN-BMS-1 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ211 | PROJ211 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 100.01 | 77 | -23.01 | ON PROGRESS |  | Order Cancel | Sebagian cancel karena order sdh lama (butuh klarifikasi dari AM/Segmen) | Potential Risk | Percepatan issue cancel | - | SEGMEN-BMS-2 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ414 | PROJ414 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | CPE & OTHERS | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 | IRWANDI | ERWIN ULONG NAINGGOLAN | PT PINS Indonesia | 15-MAY-17 | 15-JUL-17 | 31-MAR-18 | 147.2758 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | [8 empty] | 3616900000 | ORDINARY | 08-AUG-18
PROJ790 | PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | CPE & OTHERS | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | HASBUR GHALI | EVI NOVIARNI | PT PINS Indonesia | 30-OCT-17 | 30-OCT-20 | 30-OCT-20 | 27.6718 | 100.007 | 91.02 | -8.987 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Bug | Bug dari sisi server dan host BSB memperlambat penyelesaian UAT. | Potential Risk | Eskalasi Terkait Bug | Eskalasi ke TSI dan Anabatic agar dilakukan debugging. | MITRA | 21-AUG-18 | OVERDUE | 3518405000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ810 | PROJ810 | PENGADAAN CONTACT CENTER BANK ACEH | APPLICATION | BANK ACEH SYARIAH | BMS-2 | TEUKU HAMIZUL | AGUS FRIADI | PT Infomedia Nusantara | 03-JAN-18 | 31-MAR-18 | 08-JUN-18 | 152.7453 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | [8 empty] | 3936089726 | ORDINARY | 16-JUL-18
PROJ825 | PROJ825 | PROJECT RELOKASI BACKHAUL DANAMON | CONNECTIVITY | BANK DANAMON INDONESIA TBK | BMS-2 | WIM MUDJIONO | ARISTYA MEGA PUTRANTO |  | 08-JAN-18 | 02-APR-18 | 31-DEC-18 | 65.3453 | 98.5 | 89.14 | -9.36 | ON PROGRESS | [9 empty] | 0 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ1114 | PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | CPE & OTHERS | BALAI PUSTAKA PT | EMS | HASBUR GHALI | CAHYO BUWONO, ST | PT Balebat Dedikasi Prima¦¦PT Balebat Dedikasi Prima | 15-FEB-18 | 31-MAR-19 | 12-JUN-18 | 166.9083 | 107.32 | 65.6 | -41.72 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 102125800000 | MEGA | 27-AUG-18
PROJ1115 | PROJ1115 | PROJECT PUSTAKA MULIA | CPE & OTHERS | PUSTAKA MULIA | EMS | HASBUR GHALI | ARROZAQ AVE | PT Balebat Dedikasi Prima¦¦PT Balebat Dedikasi Prima¦¦PT Balebat Dedikasi Prima | 21-DEC-17 | 31-DEC-18 | 31-DEC-18 | 67.0087 | 100 | 63.67 | -36.33 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Rekonsiliasi Terkait Kelanjutan Pekerjaan | Sedang menunggu hasil rekonsiliasi antara Telkom dengan Pustaka Mulia | SEGMEN- | 10-AUG-18 | OVERDUE | 108995000000 | MEGA | 20-AUG-18
PROJ1491 | PROJ1491 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | CPE & OTHERS | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | MASTAMAN ARABY | AGUS FRIADI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 06-APR-18 | 31-AUG-18 | 31-AUG-18 | 98.8318 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 4704000000 | ORDINARY
PROJ213 | PROJ213 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | CONNECTIVITY | BALAI PUSTAKA PT | EMS | SRI NURFALAH | GUSTI AYU MADE MAS MARHAENI |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 100.009 | 70 | -30.009 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 26 Mei 2017 | Total : 55 AP, TQ : 0 AP, AO : 9 AP, Close : 46 AP ( Ach 84% ) , dengan detail : BC = 41 AP, PC = 5 AP. | SDV | 02-JUN-17 | OVERDUE | 216000000 | REGULAR | 29-MAY-17
|  | PENGADAAN SISTEM HYPERCONVERGED STORAGE SERVER VIRTUAL MACHINE GATEWAY SCADA | CPE & OTHERS | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS | DODI IRAWAN | TRENGGONO ADHI WIBOWO |  | 20-APR-18 | 25-MAY-18 | 18-AUG-18 | 109.4022 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1622500000 | ORDINARY
PROJ1361 | PROJ1361 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 59.4369 | 81.64 | 59.91 | -21.73 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 32934893200 | BIG | 20-AUG-18
PROJ1903 | PROJ1903 | PENGADAAN HYPERCONVERGED STORAGE SERVER DENGAN VIRTUAL MACHINE GATEWAY SCADA PT. PLN | CPE & OTHERS | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PLN | ERS | DODI IRAWAN | NASHRI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 20-APR-18 | 18-AUG-18 | 25-SEP-18 | 83.0903 | 53 | 34 | -19 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 1475000000 | ORDINARY | 20-AUG-18
PROJ442 | PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT FINNET INDONESIA | 11-JUL-17 | 11-JUL-22 | 11-JUL-22 | 22.688 | 50.96 | 29 | -21.96 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pencetakan dan Delivery 3000 Kartu MyPertamina | Kartu Series Asian Games | FINNET | 30-MAR-18 | OVERDUE | 61862540000 | MEGA | 12-APR-18
PROJ442 | PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT FINNET INDONESIA | 11-JUL-17 | 11-JUL-22 | 11-JUL-22 | 22.688 | 50.96 | 29 | -21.96 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery 350 EDC di 101 SPBU | EDC type Monocrome delivery sampai dengan Juni 2018 | FINNET | 29-JUN-18 | OVERDUE | 61862540000 | MEGA | 12-APR-18
PROJ574 | PROJ574 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | CPE & OTHERS | PT GREEN ENERGY NATURAL GAS | ERS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | TITIS WENING | PT Infomedia Nusantara | 01-SEP-17 | 01-APR-18 | 30-APR-18 | 150.3248 | 98.79 | 48.68 | -50.11 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Perlu addendum karena perubahan requirement pelanggan | Adanya perubahan spesifikasi dari Customer, sehingga perlu addendum | Potential Risk | Proses addendum KB | Saat ini sedang sirkulir addendum KB | SDV | 31-AUG-18 | WARNING | 80663661600 | MEGA | 23-AUG-18
PROJ132 | PROJ132 | PROJECT ASTINET SME BFI FINANCE INDONESIA | CONNECTIVITY | BUNAS FINANCE INDONESIA PT | FMS | NUR WIJAYANTO | YENI SUPARTINI |  | 28-NOV-16 | 28-FEB-17 | 31-JAN-18 | 149.0169 | 100.004 | 96.5 | -3.504 | ON PROGRESS |  | Take Over Project Manager | Akan dilakukan pergantian PM | Potential Risk | Percepatan Take Over PM | Sedang proses pergantian (Take Over) PM | SEGMEN-FMS | 28-FEB-18 | OVERDUE | 3462520000 | ORDINARY | 31-JUL-18
PROJ1877 | PROJ1877 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | CPE & OTHERS | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution | 07-JUN-18 | 22-DEC-18 | 22-DEC-18 | 42.062 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 89318181818 | MEGA
PROJ2179 | PROJ2179 | LAYANAN MIGRASI VSAT KE VPN IP PT. PEGADAIAN | CONNECTIVITY | PEGADAIAN PT | FMS | FACHRI | ANDIKA PRATAMA PUTRA |  | 01-JUL-18 |  | 31-OCT-18 | 48.5924 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 248640300000 | MEGA
PROJ222 | PROJ222 | UPGRADE VPN IP & MIGRASI FO SUMMIT OTO FINANCE | CONNECTIVITY | SUMMIT OTO FINANCE | FMS | ARI WIDIYANTO | ARISTYA MEGA PUTRANTO |  | 18-FEB-17 | 01-MAY-17 | 01-MAY-17 | 774.0037 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 2 Juni 2017 | WITEL/TOTAL/CANCEL/TQ/AO/CLOSE/%CLOSE : TOTAL: 113/1/2/7/104/93% | SDV | 09-JUN-17 | OVERDUE | 10753500000 | ORDINARY | 05-JUN-17
PROJ227 | PROJ227 | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | CONNECTIVITY | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | SOLEH MGS | CINDY ARINI | PT PINS Indonesia | 23-FEB-17 | 31-MAR-17 | 30-APR-18 | 128.1398 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS |  | Belum dilakukan penarikan IKG MMR | Penarikan IKG MMR Sigma Serpong belum dilakukan karena masih ada beberapa administrasi yang belum lengkap. | Potential Risk | Percepatan Penarikan IKG Lokasi MMR Sigma Serpong |  | 23 | 31-JAN-18 | OVERDUE | 682148750 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ227 | PROJ227 | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | CONNECTIVITY | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | SOLEH MGS | CINDY ARINI | PT PINS Indonesia | 23-FEB-17 | 31-MAR-17 | 30-APR-18 | 128.1398 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Ssi MOM dengan Bei schedule plan utk pengetesan fail over dan stress test DC1 dan DC2 | serta pengetesan link Back door disepakati di perpanjang sehedule plan Project BEI sd. Akhir februari 2018 | SDV | 05-MAR-18 | OVERDUE | 682148750 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ227 | PROJ227 | RELOKASI DATA CENTER JTPM BURSA EFEK INDONESIA | CONNECTIVITY | BEI (BURSA EFEK INDONESIA) | FMS | SOLEH MGS | CINDY ARINI | PT PINS Indonesia | 23-FEB-17 | 31-MAR-17 | 30-APR-18 | 128.1398 | 100 | 99 | -1 | ON PROGRESS |  | Proses pengadaan DWDM butuh waktu cukup lama alternatif relokasi dari lokasi lain. |  | Potential Risk | Koordinasi dengan PIC LTI terkait percepatan pengadaan & relokasi perangkat DWDM |  | 23 | 31-JAN-18 | OVERDUE | 682148750 | REGULAR | 06-JUN-18
PROJ823 | PROJ823 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | CPE & OTHERS | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB | FMS | IRWANDI | FERDINAND YOHANNIS MARKUS | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 11-JAN-18 | 23-MAR-18 | 31-MAY-18 | 164.4876 | 100 | 82 | -18 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 3243722500 | ORDINARY | 31-MAY-18
PROJ824 | PROJ824 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | APPLICATION | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 04-JAN-18 | 28-FEB-18 | 30-NOV-18 | 71.9038 | 70.68 | 47 | -23.68 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 54329137800 | MEGA | 13-AUG-18
PROJ903 | PROJ903 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | PEGADAIAN PT | FMS | DWI WIDYA SAKTI | ANDIKA PRATAMA PUTRA |  | 22-FEB-18 | 26-APR-18 | 31-DEC-18 | 60.347 | 56.56 | 0 | -56.56 | ON PROGRESS | [9 empty] | 18000000000 | ORDINARY | 30-JUL-18
PROJ1118 | PROJ1118 | PROJECT AZZURE STACK PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA | CPE & OTHERS | ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 PT | HWS | ROBIYANTO | WIDIATMOKO | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 15-JAN-18 | 15-JAN-19 | 15-JAN-19 | 61.9953 | 100 | 75 | -25 | ON PROGRESS | [9 empty] | 367057200 | REGULAR | 11-APR-18
PROJ212 | PROJ212 | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | CONNECTIVITY | KIMIA FARMA PT | HWS | SRI NURFALAH | MELANY ULFA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 99.997 | 89 | -10.997 | ON PROGRESS |  | Proses LME | masih dalam proses LME oleh rekan optima | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-HWS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 318000000 | REGULAR | 05-JUN-17
PROJ212 | PROJ212 | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | CONNECTIVITY | KIMIA FARMA PT | HWS | SRI NURFALAH | MELANY ULFA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 99.997 | 89 | -10.997 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 2 Juni 2017 | Total : 52 AP, TQ : 0 AP, AO : 3 AP, Close : 49 AP ( Ach 94 %) AP, dengan detail : PC = 3 AP, BC = 46 AP. | SDV | 09-JUN-17 | OVERDUE | 318000000 | REGULAR | 05-JUN-17
PROJ363 | PROJ363 | RENEWAL NETWORK CONNECTION ASURANSI AVRIST | CONNECTIVITY | AVRIST | HWS | SYARMAD HANING | DARU LUGAS PAMUNGKAS | TELKOMTELSTRA | 17-FEB-17 | 01-JUN-17 | 31-OCT-17 | 218.0792 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1005480000 | ORDINARY
PROJ416 | PROJ416 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | CONNECTIVITY | RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | HWS | SRI NURFALAH | SAPHIRA DIELLA VARIANTY |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 231 AP, TQ : 2 AP, AO : 10 AP, Close : 219 AP( 95%), dengan detail : 1. PC = 62 AP, 2. BC = 157 AP. | SDV | 25-DEC-17 | OVERDUE | 509914080 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ771 | PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | APPLICATION | TASPEN PT | HWS | ZAKY AHMAD | ELMAN HASIHOLAN SIANTURI, IR.MT. | PT Sigma Cipta Caraka | 17-OCT-17 | 18-OCT-21 | 16-SEP-18 | 94.6954 | 97.7 | 86.24 | -11.46 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 585728682000 | MEGA | 16-AUG-18
PROJ779 | PROJ779 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | ZAKY AHMAD | JOKO PADANG RAHINO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 14-NOV-17 | 13-JAN-19 | 15-JAN-19 | 67.5135 | 70.22 | 51.95 | -18.27 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Pembahasan lanjutan mengenai proses migrasi, dan simulasi migrasi Perubahan spesifikasi modul re-as | Kemungkinan re work pekerjaan development modul re-as | Significant Risk | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi & penditailan ulang spesifikasi modul re-as, dan revisi code modul re-as | SDV | 13-JUL-18 | OVERDUE | 10792188000 | ORDINARY | 25-JUL-18
PROJ801 | PROJ801 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | CPE & OTHERS | KIMIA FARMA PT | HWS | ADRID | MELANY ULFA | PT Sigma Cipta Caraka | 27-DEC-17 | 30-JUN-18 | 01-SEP-18 | 98.9043 | 100 | 80.6 | -19.4 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Rollback Aplikasi | Sampai sekarang Aplikasi belum stabil , mk ini berdampak besar pada tertundanya kelanjutkan Go Live seluruh Indonesia | Significant Risk | Go Live Roll Out | Pada Saat Golive Pertama April 2018 terjadi kegagalan sehingga di lakukan Rollback. Yaitu dengan merobah arsitektur Aplikasi dari Desentralisasi menjadi Sentralisasi. Sampai saat ini aplikasi baru belum stabil dan belum siap untuk di Roll Out ke seluruh Indonesia | 16 | 16-AUG-18 | OVERDUE | 787000000000 | MEGA | 28-AUG-18
PROJ831 | PROJ831 | PROJECT TELEMARKETING BNI LIFE |  | BNI LIFE | HWS | SOLEH MGS | MOH. ZAINUL ARIFIN |  | 16-JAN-18 |  | 16-MAR-18 | 381.8351 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 0 | REGULAR
PROJ11 | PROJ11 | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | ACHMAD SUTARJONO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-NOV-15 | 28-APR-17 | 30-DEC-18 | 89.3751 | 92.175 | 76.89 | -15.285 | ON PROGRESS | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | penyelesaian kelengkapan dokumen kontrak Telkom - CC | delay project | Significant Risk | Eskalasi ke segment | - | SEGMEN- | 20-OCT-17 | OVERDUE | 3550000000 | ORDINARY | 01-AUG-18
PROJ1275 | PROJ1275 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 26-MAR-18 | 10-APR-18 | 26-MAR-19 | 42.8172 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 26124999999 | BIG
PROJ137 | PROJ137 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PAL | IBS | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | PT Sigma Cipta Caraka | 01-DEC-16 | 10-JAN-17 | 31-DEC-18 | 83.7214 | 102.56 | 66.1 | -36.46 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Perlu penyesuaian jadwal, amandemen kontrak, dll | Potential Risk | Proses amandemen kontrak | Draft amandemen masih disusun oleh bagian Investasi PT PAL | SEGMEN-IBS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 1350000000 | ORDINARY | 07-AUG-18
PROJ137 | PROJ137 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PAL | IBS | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | PT Sigma Cipta Caraka | 01-DEC-16 | 10-JAN-17 | 31-DEC-18 | 83.7214 | 102.56 | 66.1 | -36.46 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Adanya Perubahan Jadwal Implementasi dari Integrator PAL (MJT) | Perlu penyesuaian jadwal, amandemen kontrak, dll | Potential Risk | Penyelesaian proses amandemen | Amandemen kontrak untuk mengakomodir perubahan jadwal dari integrator | SDV | 31-AUG-18 | WARNING | 1350000000 | ORDINARY | 07-AUG-18
PROJ183 | PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | POSO ENERGY | IBS | DODI IRAWAN | BUDIMAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-DEC-16 | 01-APR-17 | 10-JAN-18 | 161.1859 | 100.001 | 99.5 | -0.501 | ON PROGRESS | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Kemunduran Go Live | kemunduran jadwal Go Live | Significant Risk | Konsolidasi Kelanjutan Project | feedback dari bukaka di tanggal 14 agustus 2018 dan hasil meeting tgl 16/8/2018 bahwa assesment dilakukan tgl 20/8/2018 s.d 3/9/2018 | MITRA | 03-SEP-18 | PLAN | 7870860487 | ORDINARY | 20-AUG-18
PROJ1944 | PROJ1944 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT PINS Indonesia | 03-JUL-18 | 06-JUL-18 | 08-JUL-19 | 15.4818 | 49.85 | 0 | -49.85 | ON PROGRESS | [9 empty] | 2680000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ364 | PROJ364 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | PAL | IBS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | FACHRUL INDRACAHYO | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-FEB-17 | 30-JUN-17 | 31-DEC-17 | 178.8506 | 99.996 | 88 | -11.996 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Fase Go-Live (Data migration) akan tertunda | Potential Risk | Meeting perihal Amandemen kontrak dengan pihak PAL | - | SEGMEN- | 31-DEC-18 | PLAN | 3044996000 | ORDINARY | 06-AUG-18
PROJ409 | PROJ409 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | APPLICATION | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | DODI IRAWAN | BINDA ANISSA | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 08-MAY-17 | 08-NOV-17 | 15-DEC-18 | 81.6182 | 100 | 93.7 | -6.3 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Perubahan license per modul blm final | menyebabkan kemunduran timeplan | Potential Risk | Finalize Changes in Modules licenses | Finalize Changes in Modules licenses | MITRA | 21-APR-18 | OVERDUE | 33710373799 | BIG | 09-AUG-18
PROJ449 | PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | Cv Dwi Mandiri Berjaya | 10-JUL-17 | 07-OCT-17 | 07-OCT-17 | 466.6098 | 100 | 76 | -24 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 8301000000 | ORDINARY | 30-APR-18
PROJ5 | PROJ5 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | SMART BUILDING | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | HADI TRIYONO | TRINIL ANJAR LESTARI, ST | PT PINS Indonesia | 26-MAR-15 | 31-DEC-16 | 28-FEB-18 | 117.0358 | 100 | 95.39 | -4.61 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Wacana Cut Off Project | Project Berhenti | Significant Risk | Holding Project Hotel Sahid Jogja | Project di Hold sampai Customer membayar Progres | 14 | 31-DEC-18 | PLAN | 1700000000 | ORDINARY | 24-JUL-18
PROJ60 | PROJ60 | PROJECT SMART BUILDING MENTENG PARK | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | AD STEFEN RATU EDA | FURI DIAH AYU HAPSARI | PT PINS Indonesia | 02-MAY-16 | 30-NOV-17 | 15-MAY-18 | 114.3045 | 99.81 | 78.25 | -21.56 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 19100000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ7 | PROJ7 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-SEP-14 | 30-JUN-16 | 30-SEP-16 | 193.9815 | 99.986 | 99.997 | 0.011 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | BAST 1 | BAST 1 pengajuan Asbuilt Drawing | No Impact | Menunggu Approve dari Owner. | Dokumentasi BAST-1 .Asbuilt Drw A1 total 80 gambar (3set). DONE dan menunggu Approve dari Owner. Ambar Asbuilt Drw sudah kembali ke Telkom 50 gambar dengan status di setujui 37 gambar. Revisi 13 gambar Asbuilt drw A1 Blue print (1 set) Copy Asbuilt drw A3 (4 set) CD asbuilt drw (4 kepi | PINS | 30-SEP-17 | OVERDUE | 19043050000 | ORDINARY | 10-JAN-18
PROJ7 | PROJ7 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-SEP-14 | 30-JUN-16 | 30-SEP-16 | 193.9815 | 99.986 | 99.997 | 0.011 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Defect list pekerjaan Outstanding kontrak utama | 1. Access lift Dari total 34 Lift Sudah aktif kembali. Tower E total lift 10 aktif 10 lift Tower F total lift 10 aktif 9 lift min 1 Tower G Belum Aktif karna server belum onsite, target minggu depan MOS Town home total lift 4 aktif 4 lift 2. Cheklist Defect area podium Lantai 1 sampai 7 sec | SDV | 30-SEP-17 | OVERDUE | 19043050000 | ORDINARY | 10-JAN-18
PROJ740 | PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | APPLICATION | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | RIKA AMALIA SASANTY | FENNY NOVITA | PT Infomedia Nusantara | 01-NOV-17 | 29-DEC-17 | 30-JUN-18 | 125.0136 | 100.01 | 97.79 | -2.22 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Go Live | Agenda Go Live pada tanggal 20 atau 21 Februari 2018 (Update : melengkapi dokumentasi untuk penagihan termin ke V (3 bulan after go live)) | 34 | 30-JUN-18 | OVERDUE | 889345600 | REGULAR | 13-AUG-18
PROJ740 | PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | APPLICATION | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | RIKA AMALIA SASANTY | FENNY NOVITA | PT Infomedia Nusantara | 01-NOV-17 | 29-DEC-17 | 30-JUN-18 | 125.0136 | 100.01 | 97.79 | -2.22 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Customer belum mau menandatangani BAST terakhir after Go Live | Penagihan pembayaran tertunda | Potential Risk | Koordinasi Segmen | Koordinasi dengan AM (Segmen) terkait progress penyelesaian BAST | SEGMEN- | 17-AUG-18 | OVERDUE | 889345600 | REGULAR | 13-AUG-18
PROJ8 | PROJ8 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | KARDJUNETRO | ANDI SYAHRUDDIN |  | 01-APR-14 | 16-DEC-16 | 31-DEC-18 | 92.8693 | 92.4 | 0 | -92.4 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 21 Nov 17 | Total : 163 AP TQ : 14 AP AO : 34 AP Closed : 115 AP (71%) dgn detail sbb : PC : 10 AP BC : 105 AP | SDV | 27-NOV-17 | OVERDUE | 111600000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ1169 | PROJ1169 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | PT Infomedia Nusantara | 23-MAR-18 | 04-JUL-18 | 28-DEC-18 | 56.8867 | 53 | 48 | -5 | ON PROGRESS | [9 empty] | 523800000 | REGULAR | 28-AUG-18
PROJ1240 | PROJ1240 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CONNECTIVITY | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS | YUSUF SARTONO | ANISAH SOFWATI |  | 27-MAR-18 | 26-MAR-19 | 26-MAR-19 | 42.6601 | 51.8 | 28.6 | -23.2 | ON PROGRESS | [9 empty] | 5003200000 | ORDINARY | 21-AUG-18
PROJ13 | PROJ13 | PROJECT ERP SAP INALUM | APPLICATION | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-JUL-15 | 30-NOV-16 | 24-AUG-18 | 100.4594 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Addendum kontrak perpanjangan waktu |  | SDV | 31-JUL-18 | OVERDUE | 32284783041 | BIG | 25-JUL-18
PROJ1387 | PROJ1387 | PENGADAAN BUKU PELAJARAN PURI PANCA PUJIBANGUN | CPE & OTHERS | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS | HASBUR GHALI | RULLY AMAL PUTRA | PT Metra Digital Media | 23-APR-18 | 24-APR-18 | 16-MAY-19 | 33.0625 | 100 | 31 | -69 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kapasitas produksi Balebat (Subkon MDM) terbatas | Keterlambatan delivery | Potential Risk | Cut Off Jumlah Order | Cut Off jumlah buku yang diorder, dan amandemen kontrak. | SEGMEN- | 31-AUG-18 | WARNING | 34496231250 | BIG | 09-AUG-18
PROJ1387 | PROJ1387 | PENGADAAN BUKU PELAJARAN PURI PANCA PUJIBANGUN | CPE & OTHERS | PURI PANCA PUJIBANGUN, PT | MAS | HASBUR GHALI | RULLY AMAL PUTRA | PT Metra Digital Media | 23-APR-18 | 24-APR-18 | 16-MAY-19 | 33.0625 | 100 | 31 | -69 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kapasitas produksi Balebat (Subkon MDM) terbatas | Keterlambatan delivery | Potential Risk | Outsourcing Percetakan | Outsourcing buku yang belum cetak ke percetakan lain. | MITRA | 31-AUG-18 | WARNING | 34496231250 | BIG | 09-AUG-18
PROJ203 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 85.7139 | 97.202 | 70.76 | -26.442 | ON PROGRESS |  | Penyelesaian Laporan Management | Penagihan belum bisa dilakukan jika LM belum diterima oleh PTPN Holding. Penagihan harus melampirkan laporan keuangan dan LM standar holding. | Potential Risk | Penyelesaian LM sesuai standar Holding | Menyelesaikan LM standard Holding. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ203 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 85.7139 | 97.202 | 70.76 | -26.442 | ON PROGRESS |  | Perlu Penyesuaian Jurnal 2017 (Audited) di SAP | Agendakan 2 hari untuk penyesuaian Jurnal 2017 (Audited). | Potential Risk | Aktifitas Penyesuaian Jurnal 2017 (Audited) di SAP | Dilaksanakan sentralisasi tgl 30-31 Mei 2018 di Menara Des, diikuti seluruh PTPN. | SDV | 31-MAY-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ203 | PROJ203 | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 85.7139 | 97.202 | 70.76 | -26.442 | ON PROGRESS |  | Kontrak Pembayaran per PTPN Anak belum sign off | Tidak bisa menagih per masing-masing PTPN | Potential Risk | Penyelesaian Proses Sign off Kontrak Pembayaran per PTPN Anak dan KPBN | Penagihan dan pembayaran SAP dikenakan per masing-masing PTPN Anak dan KPBN | SEGMEN-MAS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 02-JUL-18
PROJ234 | PROJ234 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 81.5347 | 100 | 99.95 | -0.05 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Pada saat TTT dilaksanakan, aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Perhitungan premi karyawan belum di test dengan sempurna. Resiko : hasilnya tidak tepat. | Potential Risk | Premi sedang dilakukan pengecekan raw data (BKM, blok master, dll2) dengan bagian tanaman | Refer hasil Steering Commite ERP di PTPN Holding tgl 27 Des 2017, target selesai terkait aplikasi checkroll 31 Mar 2018. Note : aplikasi checkroll belum bisa diseragamkan. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 65172600000 | MEGA | 30-MAY-18
PROJ235 | PROJ235 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA IV PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 81.5347 | 99.992 | 99.8 | -0.192 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Aplikasi checkroll belum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan data yang valid | pembayaran checkroll masih dilakukan di aplikasi lama | Potential Risk | Menyelesaikan simulasi penggunaan checkroll dan memperbaiki aplikasi checkroll sehingga hasilnya valid | Penyelesaian aplikasi checkroll ssi hasil SC 27 Des 2017 target 31 Mar 2018 (SC Go No Go Live 1 Jan 2018) | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 55638090000 | MEGA | 30-MAY-18
PROJ236 | PROJ236 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA IX | MAS | NURUL HIDAYATI | NANANG RUSTANDI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 81.5347 | 99.992 | 99.48 | -0.512 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 31017330000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ237 | PROJ237 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA XII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | JUNED DRAJAT PRASETYO | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 08-OCT-18 | 93.2223 | 96 | 53 | -43 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 19793160000 | ORDINARY | 12-FEB-18
PROJ572 | PROJ572 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Cipta Caraka | 28-AUG-17 | 27-NOV-17 | 31-DEC-18 | 74.7516 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 222612575 | REGULAR | 10-APR-18
PROJ744 | PROJ744 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ANWAR | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 72.869 | 100 | 67 | -33 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 30896640000 | BIG | 02-JUL-18
PROJ745 | PROJ745 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | NURUL HIDAYATI | AGUS FRIADI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-AUG-18 | 99.4858 | 71.15 | 51 | -20.15 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 12793140000 | ORDINARY | 21-MAY-18
PROJ746 | PROJ746 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-AUG-18 | 99.4858 | 73.75 | 51 | -22.75 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 31982850000 | BIG | 10-APR-18
PROJ747 | PROJ747 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADE NIRWANI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-AUG-18 | 99.4858 | 95.6 | 51 | -44.6 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Belum ada kejelasan metode roll out all modul secara onsite | Roll Out belum dimulai sehub. pembayaran mandays konsultan on site belum jelas. | Potential Risk | Penawaran biaya mandays konsultan on site di PTPN VII | Roll out menunggu kejelasan pembayaran konsultan onsite. | SEGMEN-MAS | 31-MAY-18 | OVERDUE | 33189750000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ748 | PROJ748 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NURI FAJARIYANAH | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 78.1842 | 95.6 | 51 | -44.6 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 65776050000 | MEGA | 26-FEB-18
PROJ749 | PROJ749 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA XIII | MAS | NURUL HIDAYATI | HAMIDONG | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 78.1842 | 73.75 | 51 | -22.75 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 18103500000 | ORDINARY | 12-FEB-18
PROJ750 | PROJ750 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | APPLICATION | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NADIAH LIESTYASARI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 78.1842 | 73.75 | 51 | -22.75 | ON PROGRESS | [9 empty] | 9172440000 | ORDINARY | 26-FEB-18
PROJ751 | PROJ751 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ANWAR | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 72.869 | 100.16 | 92 | -8.16 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 844830000 | REGULAR | 26-FEB-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 65.5748 | 96.2 | 80 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) apabila dilaksanakan sebelum Go Live maka modul HCM tidak dapat Go Live dikarenakan terkendala dari sisi Pajak. | Potential Risk | Rencana Pergeseran Timeplan Project | Jika ERP Overview baru akan mulai di minggu ke dua Maret, seluruh timeline harus bergeser satu bulan ke belakang. | 49 | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 03-AUG-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 65.5748 | 96.2 | 80 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) apabila dilaksanakan sebelum Go Live maka modul HCM tidak dapat Go Live dikarenakan terkendala dari sisi Pajak. | Potential Risk | Opsional penyelesaian issue ini | a. Struktur kepegawaian yang ada saat ini harus dipertahankan sampai go live sehingga modul HCM dapat tetap dijalankan sampai Go Live. b. Akan dilaksanakan Ad-Hoc meeting di minggu depan denagan Dir. Um SDM (Pak Amrullah) dan Dir. Keu (Pak Dede). | 49 | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 03-AUG-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 65.5748 | 96.2 | 80 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Adanya perubahan Struktur Organisasi | Perubahan Struktur Organisasi yang baru, yang dapat berdampak pada project team organization. | Potential Risk | Mempertahankan Struktur Project | Harus tetap dipertahankan struktur project yang telah disepakati bersama disaat Kick Off 12 Februari 2018. | SEGMEN-MAS | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 03-AUG-18
PROJ808 | PROJ808 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 65.5748 | 96.2 | 80 | -16.2 | ON PROGRESS |  | Belum ada Ketersediaan Server Real di DC | Belum tersedianya server real di Data Center menjadi kendala pada development Middleware | Potential Risk | Diskusi dengan pihak terkait | Akan didiskusikan lebih lanjut hari senin, 26 Mar 2018. | 49 | 30-MAR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 03-AUG-18
PROJ95 | PROJ95 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 85.7139 | 95.6 | 58.5 | -37.1 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Monitoring & Controlling Roll Out All Modul | Cek kegiatan day by day | Potential Risk | Kegiatan End User Training (EUT) | End User Training (EUT) dilaksanakan 21 Mei 2018 sd 8 Juni 2018 | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 35603550000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ95 | PROJ95 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 85.7139 | 95.6 | 58.5 | -37.1 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Aplikasi Checkroll belum tuntas | Pembayaran Checkroll masih menggunakan system lama. | Potential Risk | Penyelesaian Aplikasi Checkroll yg belum tuntas (Checkroll teknik umum) | Perhitungan checkroll belum distandarisasi oleh Holding, sehingga beda2 per masing2 PTPN. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 35603550000 | BIG | 21-MAY-18
PROJ1269 | PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | HADI TRIYONO | AGUS HARI SUSANTO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 09-MAR-18 | 06-AUG-18 | 11-OCT-18 | 80.2235 | 21.42 | 39.51 | 18.09 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 8800000000 | ORDINARY | 20-AUG-18
PROJ141 | PROJ141 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | TEDDY AWALUDIN | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 31-DEC-19 | 31-DEC-19 | 55.3275 | 71.475 | 66.29 | -5.185 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Menunggu Order 2018 | dipersiapkan Order u tahun2018 | Potential Risk | Mempersiapkan Order 2018 | Data yang akurat | SEGMEN-MLS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 13868640000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ1492 | PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | APPLICATION | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | ADRID | NAWIN |  | 06-MAR-18 | 04-JUN-18 | 21-SEP-18 | 88.5843 | 67.5 | 55.9 | -11.6 | ON PROGRESS |  | Master Data | Keterlambatan Master data berdampak pada terlambatnya live SCM | Potential Risk | master data | Push PIC - PIC terkait untuk segera menyelesaikan Marter Data masih2 Unit dan Membentuk Tim khusus master data | PJM | 30-AUG-18 | WARNING | 8935000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ1755 | PROJ1755 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | CPE & OTHERS | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | NAWIN | PT Sigma Cipta Caraka | 26-JUN-18 | 31-MAY-18 | 26-JUN-21 | 5.8652 | 20 | 20 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 16205288400 | ORDINARY | 26-JUL-18
PROJ1109 | PROJ1109 | PENGADAAN PERANGKAT COMMAND CENTER PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK | CPE & OTHERS | ADHI KARYA PT | PCS | ROBIYANTO | DWI PUDJI IRAWATI |  | 03-MAY-18 |  | 30-APR-18 | -3942.7562 | 95 | 70 | -25 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Approval Dok UAT | Approval Dok UAT | SDV | 24-APR-18 | OVERDUE | 107890000 | REGULAR | 20-APR-18
PROJ1117 | PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY |  | 26-FEB-18 | 27-APR-19 | 27-MAY-19 | 40.5017 | 34.2 | 5.0311 | -29.1689 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 20800000000 | BIG | 11-JUL-18
PROJ1194 | PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | VIRAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR |  | 15-FEB-18 | 14-AUG-18 | 14-AUG-18 | 108.4904 | 99.98 | 92.68 | -7.3 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1135766181 | ORDINARY | 28-AUG-18
PROJ1285 | PROJ1285 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | WIJAYA KARYA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 | 30-JUN-18 | 133.4904 | 100 | 7.12 | -92.88 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 10200000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ1494 | PROJ1494 | PENGADAAN MATERIAL ELECTRICAL DAN PLUMBING PROYEK RUMAH SUSUN PASAR RUMPUT MANGGARAI JAKARTA SELATAN | SMART BUILDING | PT. LINKADATA CITRA MANDIRI | PCS | HERU IRMAN | FERY KURNIAWAN | PT Sigma Cipta Caraka | 30-APR-18 | 01-MAY-18 | 01-MAY-18 | 12128.2685 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 34296609465 | BIG
PROJ1646 | PROJ1646 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia | 15-JAN-18 | 18-MAY-18 | 15-SEP-19 | 37.2175 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 17985000000 | ORDINARY
PROJ18 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 117.3335 | 100 | 90.95 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | STR | Unit2 STR blm mencapai jumlah pembangunan rumah. Akan dilakukan local test utk unit yg sdh siap walaupun belum STR | PINS | 15-JUN-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ18 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 117.3335 | 100 | 90.95 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Pembahasan SI CLuster Everest | Utk Cluster Everest akan dilakukan kerja kurang sesuai dgn SI yg diterima olh Telkom dr PAP | SEGMEN-PCS | 15-JUN-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ18 | PROJ18 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 117.3335 | 100 | 90.95 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Permintaan Surat Permohonan Perpanjangan | Sudah ada permintaan suratpermohonan perpanjangan sampai 1 Mei 2018 NO.TEL.84 Tertanggal 27 Feb 2018 MASIH belum memperoleh Jawaban | BDM | 01-MAY-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ182 | PROJ182 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT Dayamitra Telekomunikasi | 16-DEC-16 | 16-AUG-17 | 31-MAR-18 | 132.1878 | 90.39 | 80.89 | -9.5 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 7100000000 | ORDINARY | 12-MAR-18
PROJ19 | PROJ19 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 07-AUG-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 119.4269 | 100 | 91.37 | -8.63 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Persiapan Final Account dan BAST1 | - Penyiapan Final BoQ (termasuk SI) - Meeting Final Account - Submit BAST1 | SEGMEN- | 08-JUN-18 | OVERDUE | 2321000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ204 | PROJ204 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Infomedia Nusantara | 31-OCT-16 | 30-SEP-17 | 30-JUN-18 | 109.9312 | 99.997 | 82.009 | -17.988 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 23500000000 | BIG | 28-MAY-18
PROJ21 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 120.2418 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | ON PROGRESS |  | Software Fire Alarm belum on site | Software Fire Alarm belum on site, kendala outstanding payment PINS ke mitra | No Impact | Sedang dikoordinasikan dengan AM PINS |  | MITRA | 24-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ21 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 120.2418 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | ON PROGRESS |  | layanan wifi di ASCOTT |  |  | On Progress oleh tim TA(target |  | SEGMEN- | 24-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ21 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 120.2418 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | ON PROGRESS |  | Aktivasi Penguat Sinyal | - | No Impact | AM Telkom akan koordinasi dengan Operator (Telkomsel dll) |  | SEGMEN- | 24-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ21 | PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 120.2418 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | ON PROGRESS |  | Closing System |  |  | On progress |  | MITRA | 31-AUG-18 | WARNING | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ217 | PROJ217 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | METROPOLITAN TOWER | PCS | TEDDY AWALUDIN | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia | 17-FEB-17 | 31-DEC-17 | 31-MAR-18 | 137.1702 | 100 | 93.8 | -6.2 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Tagihan Jan-Mar | Tagihan terlambat | Potential Risk | Tagihan Maret | Segera ajukan BAPP | MITRA | 31-AUG-18 | WARNING | 18568190000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ217 | PROJ217 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | METROPOLITAN TOWER | PCS | TEDDY AWALUDIN | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia | 17-FEB-17 | 31-DEC-17 | 31-MAR-18 | 137.1702 | 100 | 93.8 | -6.2 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BA pekerjaan ICT Telkom | menghambat BAPP Telkom ke Owner | Potential Risk | Segera pembuatan BA ICT Telkom | Segera pengajuan BA ICT Telkom ke Owner, perapihan | TREG | 31-AUG-18 | WARNING | 18568190000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ2396 | PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | DWI PUDJI IRAWATI |  | 30-NOV-17 | 30-NOV-19 | 30-NOV-19 | 37.299 | 26.18 | 21.38 | -4.8 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 6850000000 | ORDINARY | 14-AUG-18
PROJ2398 | PROJ2398 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IMAM ZAHIR | DWI PUDJI IRAWATI | PT PINS Indonesia | 26-JUL-18 | 20-JUL-19 | 20-JUL-19 | 9.5495 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 20300000156 | BIG
PROJ2411 | PROJ2411 | PROJECT VSAT CSTS BINTUNI | CONNECTIVITY | CSTS | PCS | HARI MULYA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT Patra Telekomunikasi Indonesia¦¦PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 15-JAN-18 | 01-AUG-21 | 01-AUG-21 | 17.4871 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 27001818182 | BIG
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 126.6555 | 99.999 | 85.2751 | -14.7239 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Aproval material KDDI belum selesai | Material KDDI | No Impact | Terbitkan PKS antara KDDI dengan PINS | Proses terhambat karena syarat dari mitra KDDI untuk aproval material harus terbitkan PKS antara KDDI dan PINS untuk kesepakatan type dan merk material yg akan di ajukan ke owner | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 14-AUG-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 126.6555 | 99.999 | 85.2751 | -14.7239 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Material Onsite Belum Ada | Material On Site belum ada ( perangkat aktif ) mitra infotec | No Impact | Terbitkan PKS antara Infotec dan PINS | Proses menjadi terhambat karena sayarat dari mitra Infotec untuk MOS harus terbitkan PKS antara Infotec dengan PINS | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 14-AUG-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 126.6555 | 99.999 | 85.2751 | -14.7239 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Masih progres di Telkom | No Impact | Terbitnya PKS | Dalam proses menunggu terbitnya PKS Mitra dengan Telkom | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 14-AUG-18
PROJ243 | PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 126.6555 | 99.999 | 85.2751 | -14.7239 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Masih progres di Telkom | No Impact | Akan dikoordinasikan lebih lanjut | Koordinasi dan monitor progres SPK serta push ke management PINS dan Telkom | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 14-AUG-18
PROJ26 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 112.9301 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Mitra PINS (Azbil) menyatakan ketidaksanggupan meneruskan sisa material | Material tidak tersedia di project | Potential Risk | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) untuk pembelian sisa material | 14 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 4129738470 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ26 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 112.9301 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Significant Risk | Push Mitra utk segera pengiriman Material yg belum datang | Push PINS utk segera pengiriman Material yg belum datang ket: ASBIL (mitra pins) mau mengirim barang setelah pembayaran dari pins ke asbil, proses sedang berjalan di pins | SDV | 16-FEB-18 | OVERDUE | 4129738470 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ26 | PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 112.9301 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Telkom tidak bisa menagih progres ke Indospec | Significant Risk | Percepatan adendum dengan PROPERNAS | Agar segera di buatkan kontrak baru (Adendum antara telkom dengan Propernas yang sebelumnya kontrak dilakukan dengan telkom dan indospec) indospec sudah keluar dari project. | SEGMEN-BMS-1 | 29-JUN-18 | OVERDUE | 4129738470 | ORDINARY | 04-JUN-18
PROJ261 | PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | SUMMITMAS PROPERTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 30-JAN-17 | 30-JUN-18 | 14-DEC-18 | 84.3752 | 100 | 68.12 | -31.88 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 12357698601 | ORDINARY | 15-AUG-18
PROJ27 | PROJ27 | PROJECT CEMINDO TOWER | SMART BUILDING | CEMINDO TOWER | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 01-SEP-14 | 31-DEC-16 | 31-DEC-17 | 119.826 | 100.057 | 100.2521 | 0.1951 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Mitra TA PT Efresindo mogok kerja | PT WHN memberikan Batas waktu kerja sampai 28 Februari 2017, TA belum memperpanjang waktu dan membayar Mitra | Significant Risk | Penyelesaian amendemen perpanjangan Kontrak 5 dan 6 dan 7. TA dgn Efresindo | Hasil Telko Telkom, TA (Panca, Nanang) dgn Efresindo (Satrio) akan membuat surat Resmi ke SDM Finance TA ttg pernyataan Bahwa Pekerjaan akan dilanjutkan bila ada kejelasan Pembayaran hari ini tgl 9 Juni 2017 | TA | 19-JUN-17 | OVERDUE | 13900000000 | ORDINARY | 24-AUG-18
PROJ27 | PROJ27 | PROJECT CEMINDO TOWER | SMART BUILDING | CEMINDO TOWER | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 01-SEP-14 | 31-DEC-16 | 31-DEC-17 | 119.826 | 100.057 | 100.2521 | 0.1951 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Mitra TA PT Efresindo mogok kerja | PT WHN memberikan Batas waktu kerja sampai 28 Februari 2017, TA belum memperpanjang waktu dan membayar Mitra | Significant Risk | Perpanjangan Pekerjaan dan Pembayaran Mitra TA PT Efresindo | PT TA Harus melakukan Pembayaran Progress Pekerjaan dan Melakukan Perpanjangan Waktu Pekerjaan kepada Mitra PT Efresindo agar segera melaksanakan Test fungsi dan Pengaktifan System BMS, Security Akses Door monitoring Sistem, Data Telpon, WIFI, dan MATV untuk lantai yang masih ketinggalan | TA | 09-OCT-17 | OVERDUE | 13900000000 | ORDINARY | 24-AUG-18
PROJ29 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-MAR-18 | 110.6387 | 100 | 99.44 | -0.56 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Test Comm | Teguran dari Owner Grand Taruma | Potential Risk | Penyelesaian Test Comm Partial | 1. Pengajuan BAPP 2. Meeting dgn Owner 3. menindaklanjuti hasil MoM dgn Owner & Witel | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ29 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-MAR-18 | 110.6387 | 100 | 99.44 | -0.56 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Permohonan Perpanjangan Waktu | penagihan tidak bisa berlanjut | Potential Risk | Perpanjangan Waktu | segera ajukan | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ29 | PROJ29 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-MAR-18 | 110.6387 | 100 | 99.44 | -0.56 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Customer minta segera | terlambat | Significant Risk | Installasi 46 Panic Button | Teguran dari Grand Taruma | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 140.0287 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progress Bulan April 2017 | Target Pencapaian progress bulan april (total progress 41,25%) | TA | 31-AUG-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 140.0287 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | masih menunggu surat kelanjutan project dari owner | Proses addendum belum selesai di segment dgn customer | SDV | 17-JAN-18 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 140.0287 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Akan dibuatkan addendum perpanjangan kontrak pekerjaan oleh owner | karena pekerjaan sudah lama berhenti, dikarenakan pembangunan ruko tidak ada maka untuk memulai pekerjaan owner akan membuatkan addendum pekerjaan kontrak | SDV | 08-DEC-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 | PROJ30 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 140.0287 | 100 | 41.25 | -58.75 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | project akan dimulai lagi | Potential Risk | Pembangunan Ruko tahap II | Menunggu surat dari owner untuk kepastian pembangunan tahap II | TA | 31-DEC-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ31 | PROJ31 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-AUG-15 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17 | 143.0598 | 100 | 95.67 | -4.33 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | Pengerjaan Cabling | Pengerjaan oleh subcon pins PT. Sensorindo | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2484600427 | ORDINARY | 03-AUG-17
PROJ31 | PROJ31 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-AUG-15 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17 | 143.0598 | 100 | 95.67 | -4.33 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) |  |  |  | As Built Drawing dan Persiapan BA teskom | . | PINS | 31-JUL-17 | OVERDUE | 2484600427 | ORDINARY | 03-AUG-17
PROJ32 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 112.452 | 100 | 62.67 | -37.33 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Pemasangan Box MCB terlambat | Banyaknya repair pemasangan Box MCB akibat penebalan dinding | Potential Risk | Repair box MCB | menunggu kesiapan unit | PINS | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ32 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 112.452 | 100 | 62.67 | -37.33 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | module panic button | belum bisa dipasang terkait dengan keamanan perangkat karena pintu dan unit rumah blm tersedia | No Impact | Module Panic Button | module panic belum bisa dipasang terkait dengan keamanan perangkat karena pintu dan unit rumah blm tersedia sehingga Pekerjaan developer terlambat yg seharusnya sudah masuk tahap ke 3 u saai ini masih tahap ke 2 | SDV | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ32 | PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 112.452 | 100 | 62.67 | -37.33 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progres | 5. Saat ini secara pembangunan unit rumah masih posisi tahap ke 2 yg seharusnya sudah masuk tahap 3. 6. Delay progress project Telkom diakibatkan karena terlambaya owner dalam pembangunan fisik rumah. 7. Telkom baru bisa pasang box dan module panic batt | SDV | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ34 | PROJ34 | PROJECT HOTEL U JENEVELLA BANDUNG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | NURUL RIZKI UTAMI | PT INFOMEDIA NUSANTARA | 05-JAN-16 | 24-JAN-17 | 31-AUG-16 | 404.7208 | 100 | 50 | -50 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 2520145000 | ORDINARY | 16-OCT-17
PROJ35 | PROJ35 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 30-JUN-18 | 106.6981 | 99.99 | 47.5539 | -52.4361 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 16640000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ36 | PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 11-FEB-16 | 10-DEC-16 | 30-JUN-18 | 106.929 | 97.37 | 61.29 | -36.08 | ON PROGRESS | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | Selisih QTY Material Security System | ada biaya tambah yang blm jelas siapa yang akan menanggungnya (Telkom,PINS atau Mitra) | Potential Risk | Selisih qty material Stick Control | Selisih qty stick control antara boq= 1 tetapi pada BA klarifikasi = 4, tanggung jawab sales dan solution saat awal untuk di clearkan penambahan dimaksud, mitra minta ada si kerja tambah. | SEGMEN- | 30-JUN-18 | OVERDUE | 23000000000 | BIG | 10-AUG-18
PROJ367 | PROJ367 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | SMART BUILDING | GRAND INDONESIA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT. Bangtelindo | 01-DEC-16 | 30-NOV-17 | 30-APR-18 | 123.55 | 100.033 | 90.94 | -9.093 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pekerjaan lambat | Target tidak tercapai | Potential Risk | Percepatan | Segera lakukan percepatan | TREG | 22-MAR-18 | OVERDUE | 6685966305 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 99.8169 | 99.934 | 35.4916 | -64.4424 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | TW 1 & TW 2 | Pekerjaan ICT terlambat | Significant Risk | Pekerjaan ICT Telkom | Mohon segera perapihan, Buatkan BA serta pemasangan ODP TW 2 | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 99.8169 | 99.934 | 35.4916 | -64.4424 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Perpanjangan Jaminan Bank | Tagihan tidak bisa dibayarkan | Potential Risk | Segera ajukan | Koord dgn PM Marigold atau P Subiyat | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 99.8169 | 99.934 | 35.4916 | -64.4424 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BAPP Jan-Mar | Segera Ajukan | Potential Risk | Tagihan Jan-Mar | Segera ajukan di tunggu Segmen PCS | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 99.8169 | 99.934 | 35.4916 | -64.4424 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | SI Marigold | terlambat Installasi | No Impact | SI Marigold | Segera tuntaskan | SEGMEN-PCS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ37 | PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 99.8169 | 99.934 | 35.4916 | -64.4424 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BoQ TW 3 & TW 5 | action terlambat | Potential Risk | BoQ TW 3 & TW 5 | Segera tuntaskan | SEGMEN-PCS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ405 | PROJ405 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-APR-17 | 01-APR-18 | 01-APR-18 | 141.1733 | 100 | 84.05 | -15.95 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Penyelesaian BAST | target 30 April 2018 | SDV | 30-APR-18 | OVERDUE | 1000000000 | ORDINARY | 10-APR-18
PROJ429 | PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | AD STEFEN RATU EDA | HELVIANA | PT PINS Indonesia | 24-MAY-17 | 30-APR-18 | 15-MAY-18 | 129.8547 | 98.24 | 74.78 | -23.46 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 11363636363 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ456 | PROJ456 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | TEDDY AWALUDIN | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | PT PINS Indonesia | 01-DEC-15 | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 | 117.777 | 100 | 48.49 | -51.51 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | BoQ | Proses tagihan serta Scope Of Work terhambat | Potential Risk | segera tuntaskan BoQ | Pengajuan BAPP tertunda krn KL belum turun | SEGMEN-PCS | 19-MAR-18 | OVERDUE | 5100000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ456 | PROJ456 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | TEDDY AWALUDIN | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | PT PINS Indonesia | 01-DEC-15 | 31-MAR-18 | 31-MAR-18 | 117.777 | 100 | 48.49 | -51.51 | ON PROGRESS | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | BAPP Desember | Tagihan akhir tahun | No Impact | Tagihan Desember-Maret | MoS | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 5100000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ457 | PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 02-NOV-16 | 02-JUN-17 | 31-DEC-17 | 156.9063 | 69.82 | 60.77 | -9.05 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Negosiasi SI (Pekerjaan tambah) | Pekerjaan tambah | PINS | 19-JAN-18 | OVERDUE | 5336000000 | ORDINARY | 02-JAN-18
PROJ458 | PROJ458 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 01-JUL-17 | 14-APR-18 | 22-OCT-18 | 88.7621 | 98.788 | 32.782 | -66.006 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Proses tandatangan shopdrowing | tgl 24 ags baru selesai proses ttd lantai prioritas lt. 16 sd 25, blm di tandatangani ijin pelaksana proses ttd 2 hari stlah approval gambar d ttd. dan blm di approve kelengkapan berkas berkas RMP | Potential Risk | Percepatan Pengerjaan | koordinasi dengan para subkont dan mitra2 terkait proses ttd. | PINS | 30-SEP-17 | OVERDUE | 14181818000 | ORDINARY | 15-AUG-18
PROJ459 | PROJ459 | PROJECT TRAINING FACILITY GBK | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SHEINI CHRISTY | PT GRAHA SARANA DUTA | 01-APR-17 | 01-SEP-18 | 01-SEP-18 | 99.4754 | 99.508 | 100 | 0.492 | ON PROGRESS | [9 empty] | 3750000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Menyesuaikan dengan batas akhir SPK | Potential Risk | Pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan over time | Penyelesaian pekerjaan merujuk kepada SPK yang yang akan berakkhir akhir bulan Oktober 2017 | TA | 31-DEC-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Waktu Projek di perpanjang s.d akhir Bulan Oktober 2017 | Keterlambatan delivery material dan kekurangan man power berimpact tdk tercapainya target pekerjaan sesuai plan | Potential Risk | Telah dilakukan pengajuan material dan permintaan penambahan man power sebagai percepatan pekerjaan | Sdg proses percepatan delivery materian dan penambahan material untuk target penyelesaian pekerjaan | TA | 31-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | dh ditindaklanjuti dgn memanggil PM PINS dan subkon dgn komitmen penyelesaian pekerjaan smp akhir bulan Oktober 2017 | - | TA | 06-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Dalam proses percepatan koneksi terminasi di setiap shaft lantai untuk setiap item layanan | Perlunya penambahan Man Power, drafter dan Administrasi | Potential Risk | PINS sudah mengeluarkan surat teguran ke PT SSH mengingatkan meminta penambahan MAN Power dan percepatan delivery material | Mohon dukungan percepatan pekerjaan ke PT. SSH sebagai mitra PINS | TA | 31-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | terkendala delivery material dan penambahan jumlah man power dari sub kontraktor PINS yaitu Pt. SSH. | Delay project | Potential Risk | percepatan peyelesaian pekerjaan elektronik dr lt. Basement smp lt. 21 | - | TA | 06-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pekerjaan FTTH Telkom Akses tertinggal di tower Amethis unit 01,02 dan tower Chrysant semua unit | Harus pelubangan ceiling dan bobok plesteran pengacian | Potential Risk | Sedang ditindaklanjuti oleh Tim Telkom Akses | percepatan go live tertunda | SDV | 31-JUL-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Informasi | Perpanjangan waktu ke 1 sdh dibuat mengikuti permintaan owner yaitu sampai bln akhi bulan Mei 2017,Perpanjangan selanjutnya telkom belum buat, menunggu info dr owner yg masih diragukan. Info Owner sementara kalau target closed diminta akhir bln Agustus | SDV | 31-AUG-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses defect dan percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Mitra PINS diminta mempercepat all pekerjaan supaya bisa segera di serahterimakan. | Potential Risk | Percepatan deliveri material dan kerja lembur | sdg proses percepatan pekerjaan dan penambahan waktu kerja lembur | TA | 10-NOV-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 | PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 139.6195 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Target pekerjaan s.d akhir bulan Agustus 2017, perlu percepatan delivery material dan penambahan Jumlah man power pekerjaan elektronik | Delay project | Potential Risk | Pekerjaan Elektronik | Sudah dimeetingkan dgn PINS dan subkon PINS, dengan komitmen penyelesai pekerjaan sampai dgn akhir bulan Agustus 2017 dengan kesiapan material onsite dan normalisasi jumlah man power. | SDV | 31-AUG-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ609 | PROJ609 | PROJECT PABX JAKARTA INTERNATIONAL VELODROME | SMART BUILDING | WIJAYA KARYA | PCS | TEUKU HAMIZUL | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 06-JUL-17 | 19-FEB-18 | 31-MAY-18 | 127.4415 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 634448361 | REGULAR | 28-MAY-18
PROJ621 | PROJ621 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ADRID | DWI PUDJI IRAWATI | PT PINS Indonesia | 01-SEP-17 | 30-DEC-17 | 30-DEC-17 | 301.9022 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS |  | Administrasi | BAST 100% belum mau di ttd tgn oleh AK krn belum serah terima Projek | Potential Risk | Pengantia MAP yang rusak | berkoordinasi dengan TIM AK untuk memastika kesiapan power listrik | 14 | 16-AUG-18 | OVERDUE | 19500000000 | ORDINARY | 14-AUG-18
PROJ642 | PROJ642 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT GRAHA SARANA DUTA | 02-OCT-17 | 28-MAR-18 | 28-MAR-18 | 187.1654 | 99.33 | 100.635 | 1.305 | ON PROGRESS | [9 empty] | 6000000000 | ORDINARY | 24-AUG-18
PROJ643 | PROJ643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT GRAHA SARANA DUTA | 02-OCT-17 | 28-MAR-18 | 28-MAR-18 | 187.1654 | 99.83 | 99.26 | -0.57 | ON PROGRESS | [9 empty] | 8900000000 | ORDINARY | 24-AUG-18
PROJ656 | PROJ656 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS | IRWANDI | AGUS WIDIANTARA |  | 13-OCT-17 | 16-DEC-17 | 30-MAR-18 | 190.6445 | 100 | 60.06 | -39.94 | ON PROGRESS | [9 empty] | 1468000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ659 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | HUTAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PT Sigma Metrasys Solution | 25-OCT-17 | 25-MAY-19 | 25-MAY-19 | 53.4285 | 100 | 93.5 | -6.5 | ON PROGRESS |  | Master data HCM khususnya HKI masih banyak yang belum terpenuhi terutama pada data Personal Administration dan Payroll | Go Live data modul HCM dapat berpotensi tidak terpenuhi dan dilakukan alternatif dengan posting payroll via modul FI | Potential Risk | Arahan kepada data owner agar dapat melakukan finalisasi master data sebelum tanggal 05 Juli 2018 | dikoordinasikan kembali dengan tim di customer | 49 | 13-JUL-18 | OVERDUE | 14120376710 | ORDINARY | 08-AUG-18
PROJ659 | PROJ659 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | HUTAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PT Sigma Metrasys Solution | 25-OCT-17 | 25-MAY-19 | 25-MAY-19 | 53.4285 | 100 | 93.5 | -6.5 | ON PROGRESS |  | Pergeseran jadwal penyelesaian migrasi data | Berdampak pada tanggal Go Live sistem ERP | Potential Risk | Arahan ToP level management HK-HKI untuk proses finalisasi data dan Sign off Data | - | 49 | 13-OCT-17 | OVERDUE | 14120376710 | ORDINARY | 08-AUG-18
PROJ82 | PROJ82 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SMART BUILDING | SINAR MAS WISESA | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 01-FEB-16 | 30-APR-17 | 30-MAY-18 | 110.7518 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BAPP Des | Tagihan terlambat | Potential Risk | BAPP | Segara | 14 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2430000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ82 | PROJ82 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SMART BUILDING | SINAR MAS WISESA | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 01-FEB-16 | 30-APR-17 | 30-MAY-18 | 110.7518 | 100 | 100 | 0 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | SI Country Club | Installasi terlambat | Potential Risk | SI | Segara | SEGMEN-BMS-1 | 22-MAR-18 | OVERDUE | 2430000000 | ORDINARY | 23-AUG-18
PROJ829 | PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 01-SEP-17 | 04-JUN-18 | 31-OCT-18 | 85.243 | 99.89 | 36.3 | -63.59 | ON PROGRESS | [9 empty] | 50270000000 | MEGA | 06-AUG-18
PROJ89 | PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 138.0947 | 100.061 | 47.56 | -52.501 | ON PROGRESS | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 2285000000 | ORDINARY | 20-AUG-18
PROJ977 | PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA)¦¦PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 31-OCT-17 | 24-OCT-18 | 24-OCT-18 | 84.4365 | 84.025 | 22.5 | -61.525 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 55000000000 | MEGA | 16-JUL-18
PROJ114 | PROJ114 | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 99.8255 | 100 | 80 | -20 | ON PROGRESS | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Adanya permintaan migrasi dari Microsoft Dynamic AX ke Microsoft Dynamic 365 | - Perlu perhitungan kembali impact thd cost, waktu - Perlu proposal teknis dan bisnis - Perlu amandemen kontrak (proses legal) | Potential Risk | Pembahasan Blue Print untuk MS D365 | Mengisi check list modul MS D365 (scope) | SDV | 05-JUN-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 08-JUN-18
PROJ114 | PROJ114 | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 99.8255 | 100 | 80 | -20 | ON PROGRESS | 7.SoW belum sepakat (Telkom) |  |  |  | Paralel Penyelesaian Aspek yang disepakati. | paralel penyelesaian aspek komersial (Negosisasi Harga), aspek legal (penyelesaian adendum after negosisasi), aspek teknis (pembuatan blueprint). | 84 | 30-AUG-18 | WARNING | 21600000000 | BIG | 08-JUN-18
PROJ1680 | PROJ1680 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | SMART BUILDING | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS | ATAM RUSTAM | YULISTIKA RAHAYU |  | 23-MAR-18 |  | 30-JUN-18 | 160.8916 | 100 | 95.87 | -4.13 | ON PROGRESS |  | Sisa tarikan Drop core ke tenant tiggal 5 tarikan lg | Tertundanya proses pengakuan progress pembayaran | Potential Risk | Sisa tarikan DC ke arah tenant, Telkom alihkan tarikan DC ke arah ONT | Telkom diminta mensolusikan pemasangan ONT yg tdk sesuai dgn design gambar. | 0¦¦NON MITRA | 13-AUG-18 | OVERDUE | 1110000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ753 | PROJ753 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 276.9735 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Pekerjaan FO 12 core akan di proses setelah perijinan baru diterbitkan | Pekerjaan FO 12 core akan diproses setelah terbit surat perizinannya. | 0¦¦NON MITRA | 28-AUG-18 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ753 | PROJ753 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 276.9735 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | ON PROGRESS |  | Kickoff Internal dan External sudah dilakukan pada hari Jumat Tgl. 17 Nov. 2017 di Treg Ketintang dan di Kantor Owner | Pekerjaan supaya secepatnya dimulai | Potential Risk | Dokumen persyaratan pekerjaan minta segera disubmit ke Menkon TATA | Mohon dukungan dari PINS untuk menerbitkan SPMK ke subcon PT. Parsindo | PINS | 24-NOV-17 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ753 | PROJ753 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 276.9735 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Tarikan dropcore 4 tenan masih menunggu RFI turun. | Info lisan dari MKU menunggu RFI tgl 29 Agustus 2018 | 0¦¦NON MITRA | 29-AUG-18 | WARNING | 2300000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ107 | PROJ107 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CONNECTIVITY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-16 | 31-DEC-18 | 86.4494 | 70.88 | 0 | -70.88 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Update 28 Juli 2017 | Total : 11 AP, TQ : 0 AP, AO : 4 AP, Closed 7 AP ( 64% ) dgn detil : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 7 AP. | SDV | 04-AUG-17 | OVERDUE | 150000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ107 | PROJ107 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CONNECTIVITY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-16 | 31-DEC-18 | 86.4494 | 70.88 | 0 | -70.88 | ON PROGRESS |  | Izin lokasi, proses LME dan Instalasi | Kendala Izin BM ada 3 lokasi, sisa lokasi lainnya sedang proses LME dan Instalasi oleh Mitra LME dan AP | Potential Risk | Percepatan Perizinan, proses LME dan Instalasi | - | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 150000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ209 | PROJ209 | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | CONNECTIVITY | BTDC NUSA DUA | THS | SRI NURFALAH | I MADE BUDIANA, SE, MM |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 99.996 | 95 | -4.996 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Update 28 Juli 2017 | Total : 570 AP, TQ : 0 AP, AO : 31 AP, Closed Project 539 AP (Ach 95 %)dengan Detail : PC = 6 AP, BC = 533 AP. | SDV | 07-AUG-17 | OVERDUE | 20000000 | REGULAR | 31-JUL-17
PROJ376 | PROJ376 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.12 | 0 | -72.12 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 22 November 2017 | Total : 48 AP TQ : 0 AP AO : 2 AP Closed : 46 AP (96%), dgn detail sbb : PC : 0 AP BC : 46 AP | SDV | 30-NOV-17 | OVERDUE | 21000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ377 | PROJ377 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Biaya IKG yang terlalu mahal | . | Potential Risk | Negosiasi dengan pihak terkait | Negosiasi untuk pembayaran IKG | SEGMEN-BMS-1 | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ377 | PROJ377 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Proses LME | . | Potential Risk | Percepatan LME |  | SEGMEN-THS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ377 | PROJ377 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 21 November 2017 | Total : 21 AP TQ : 1 AP AO : 3 AP Closed : 17 AP (71%), dgn detail sbb : PC : 2 AP BC : 15 AP | SDV | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ379 | PROJ379 | PROJECT WIFI.ID KFC | CONNECTIVITY | FASTFOOD INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 21 Agustus 2017 | Total : 499 AP, TQ : 6 AP, AO : 191 AP, Closed Project 302 AP (61% ) dgn detil: 1. PC 135 AP, 2. Proses Billing 167 AP. | SDV | 28-AUG-17 | OVERDUE | 237000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ384 | PROJ384 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CONNECTIVITY | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 165 AP, TQ : 0 AP, AO : 10 AP, Closed Project 155 AP ( 94% ) dgn detil: 1. PC 5 AP, 2. Billcomp 150 AP | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 756000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ384 | PROJ384 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CONNECTIVITY | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Percepatan proses LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 756000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ385 | PROJ385 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Gedung belum ready |  | Potential Risk | Menunggu proses penyelesaian gedung |  | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 26-JUL-18
PROJ385 | PROJ385 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 101 AP, TQ : 9 AP, AO : 24 AP, Close : 68 AP (67%), dengan detail : PC = 3 AP, Process Billing = 65 AP, BC = 44 AP. | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 26-JUL-18
PROJ385 | PROJ385 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Masalah redaman LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME | Menunggu mitra LME menyelesaikan masalah redaman | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 26-JUL-18
PROJ386 | PROJ386 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 69 AP, TQ : 7 AP, AO : 18 AP, Closed Project 44 AP ( 64% ) dgn detil: 1. PC 28 AP, 2. Billcomp 16 AP | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ386 | PROJ386 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Kendala Izin BM | AP yang terkendala Izin, akan menyebabkan delay pada progresnya | Potential Risk | Percepatan Izin ke BM terkait |  | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ386 | PROJ386 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Duplikasi Order |  | Potential Risk | Perbaikan order yang terduplikasi |  | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ44 | PROJ44 | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | CONNECTIVITY | FASTFOOD INDONESIA | THS | I DEWA MADE AGUS | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-16 | 01-AUG-16 | 31-DEC-18 | 88.7016 | 100 | 86.4 | -13.6 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Update 5 Maret 2018 | Total ¦ Provisioning ¦ Activation ¦ Cancel-Pending ¦ Close ¦ % Close ALL : 112 ¦ 14 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 89 ¦ 79% VPN KFC, ada tambahan 19 permintaan lokasi baru akuisisi dari Provider Lintas Arta. total order VPN menjadi 112 | DSS | 12-MAR-18 | OVERDUE | 1032000000 | ORDINARY | 26-MAR-18
PROJ453 | PROJ453 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | CONNECTIVITY | VIP PARKING INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | KASRIYADI NUR |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 83.0292 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 46 AP, TQ : 0 AP, AO : 10 AP, Close : 36 AP( 78 %), dengan detail : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 36 AP. | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 26000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ455 | PROJ455 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | CONNECTIVITY | SWISS BELL HOTEL MANADO | THS | SRI NURFALAH | JOKO SULISTIYO |  | 28-JUL-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 76.2539 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 31 AP, TQ : 11 AP, AO : 6 AP, Close : 14 AP( 45 %), dengan detail : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 14 AP. | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 90000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ51 | PROJ51 | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | CONNECTIVITY | WHIZ HOTEL GROUP | THS | SRI NURFALAH | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-16 | 30-OCT-16 | 31-DEC-18 | 88.7016 | 100.008 | 27 | -73.008 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 28 Juli 2017 | Total : 8 AP, TQ : 0 AP, AO : 7 AP, Closed Project 1 AP ( Ach 13% ) dengan detil : PC: 0 AP, BC: 1 AP. | SDV | 04-AUG-17 | OVERDUE | 1122000000 | ORDINARY | 20-OCT-17
PROJ672 | PROJ672 | PENYEDIAAN JARINGAN DATA PT. JCO DONUT & COFFEE | CONNECTIVITY | JOHNY ANDREAN GROUP | THS | DODI IRAWAN | EVY YULIA RAMADHAN | PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 25-SEP-17 | 30-NOV-17 | 29-DEC-17 | 356.087 | 90 | 100 | 10 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Revisi Dok UAT | Revisi Dok UAT | 48 | 18-APR-18 | OVERDUE | 606277680 | REGULAR | 11-APR-18
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 86.8805 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Renovasi gedung |  | Potential Risk | Renovasi gedung di 2 lokasi |  | SEGMEN-BMS-1 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 86.8805 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Biaya sewa tray mahal (AM) |  | Potential Risk | Koordinasikan dengan pihak customer terkait issue tersebut | - | SDV | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 86.8805 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progress 21 Agustus 2017 | Total : 68 AP, TQ : 3 AP, AO : 26 AP, Close : 40 AP (58%) , dengan detail : PC = 3 AP, Process Billing = 0 AP, BC = 37 AP. | SDV | 28-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 | PROJ71 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 86.8805 | 100.001 | 58 | -42.001 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Percepatan Surat Izin BM | - | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ852 | PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE & OTHERS | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | HASBUR GHALI | EVY YULIA RAMADHAN | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)¦¦PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 01-FEB-18 | 31-MAR-18 | 30-NOV-19 | 31.3767 | 68.22 | 59.12 | -9.1 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 3728736000 | ORDINARY | 07-AUG-18
PROJ1581 | PROJ1581 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT. Nutech Integrasi | 19-APR-18 | 30-JUN-18 | 04-SEP-18 | 95.857 | 100 | 98.1 | -1.9 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Menunggu Finalisasi Aplikasi TJ | masih menunggu finalisasi aplikasi dari Transjakarta | Potential Risk | Usulan Dukungan Manajemen | usulan ke Dir Tek TJ, agar bisa BAST keseluruhan dengan semua hardware di serahkan ke TJ, dengan catatan telkom wajib membantu installasi ketika applikasi internal TJ sudah solved | SEGMEN- | 02-SEP-18 | PLAN | 8507262000 | ORDINARY | 20-AUG-18
PROJ171 | PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 31-AUG-18 | 99.7171 | 99.696 | 86.898 | -12.798 | ON PROGRESS | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | [8 empty] | 93655243000 | MEGA | 31-JUL-18
PROJ1901 | PROJ1901 | PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI IPERFORM | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | RIKA AMALIA SASANTY |  | PT Infomedia Nusantara¦¦PT Infomedia Nusantara | 18-MAY-18 | 29-JUN-18 | 17-SEP-18 | 84.6579 | 97.84 | 95 | -2.84 | ON PROGRESS | 6.Masalah Administrasi & pembayaran mitra (Telkom) | [8 empty] | 388880000 | REGULAR | 28-AUG-18
PROJ207 | PROJ207 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | ANGKASAPURA I | TMS | SRI NURFALAH | ONHI YULIARTI SEMARA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  |  |  |  | Progress 2 Juni 2017 | Total : 308 AP, TQ : 12 AP, AO : 126 AP, Close : 170 AP( Ach 55%), dengan detail : PC = 51 AP, BC = 119 AP. | SDV | 09-JUN-17 | OVERDUE | 2394000000 | ORDINARY | 30-JUL-18
PROJ207 | PROJ207 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | ANGKASAPURA I | TMS | SRI NURFALAH | ONHI YULIARTI SEMARA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 83.0292 | 72.16 | 0 | -72.16 | ON PROGRESS |  | Salah input service type | Total : 308 AP, TQ : 12 AP, AO : 126 AP, Close : 170 AP( Ach 55%), dengan detail : PC = 51 AP, BC = 119 AP. | Potential Risk | Perbaikan input service type | Perbaikan service type 50 AP | SEGMEN-TMS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 2394000000 | ORDINARY | 30-JUL-18
PROJ2293 | PROJ2293 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | DAMRI PO | TMS | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA |  | 05-JUN-18 | 05-JUN-20 | 30-NOV-18 | 47.9116 | 43.65 | 16.65 | -27 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Training System e-Ticketing Damri Phase 1 - Sesi 1 | Training sistem sesi 1 kepada non crew dan back office Damri dilaksanakan untuk mengedukasi sistem eTicketing dan menerima masukan dari non crew dan back office Damri | SDV | 28-AUG-18 | OVERDUE | 22461600000 | BIG | 28-AUG-18
PROJ2293 | PROJ2293 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | DAMRI PO | TMS | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA |  | 05-JUN-18 | 05-JUN-20 | 30-NOV-18 | 47.9116 | 43.65 | 16.65 | -27 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Skenario Pengujian Transaksi eTicketing dan Rencana Pekerjaan Phase 1 | Pengujian transaksi eTicketing dengan 6 skenario untuk mengetahui kesiapan sistem dan menentukan tahap selanjutnya untuk phase 1 | SDV | 21-AUG-18 | OVERDUE | 22461600000 | BIG | 28-AUG-18
PROJ2293 | PROJ2293 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | DAMRI PO | TMS | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA |  | 05-JUN-18 | 05-JUN-20 | 30-NOV-18 | 47.9116 | 43.65 | 16.65 | -27 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Persiapan Training System e-Ticketing Damri | Meeting dengan direksi Damri Bandara untuk menentukan schedule training phase 1 dan persiapan go live | SDV | 24-AUG-18 | OVERDUE | 22461600000 | BIG | 28-AUG-18
PROJ42 | PROJ42 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CONNECTIVITY | GARUDA INDONESIA PT | TMS | SRI NURFALAH | NOSKI PANDAPOTAN SAMOSIR |  | 01-JAN-16 | 30-SEP-16 | 31-DEC-18 | 88.7016 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS |  | Perizinan dari Angkasa Pura | Menghambat Progress LME | Potential Risk | Percepatan perizinan untuk penyelesaian LME | - | SEGMEN-TMS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 162000000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ833 | PROJ833 | PEKERJAAN LAYANAN VPN DAN INTERNET 100MBPS AIRNAV | CONNECTIVITY | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | RETNO KURNIAWATI | MOHAMMAD TAUFAN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 21-DEC-17 | 21-FEB-19 | 21-FEB-19 | 58.8484 | 0 | 0 | 0 | ON PROGRESS | [9 empty] | 2753841200 | ORDINARY
PROJ835 | PROJ835 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | PT Infomedia Nusantara¦¦PT Infomedia Nusantara | 20-DEC-17 | 31-JUL-18 | 29-AUG-18 | 100.1122 | 100 | 63.03 | -36.97 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 439728300 | REGULAR | 14-MAY-18
PROJ844 | PROJ844 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | APPLICATION | KERETA API INDONESIA | TMS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | VINO HARSADITYA SAPUTRA | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-JAN-18 | 28-JUL-18 | 28-JUL-18 | 117.9348 | 99.97 | 100 | 0.03 | ON PROGRESS | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 19074599500 | ORDINARY | 13-AUG-18
PROJ847 | PROJ847 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | CPE & OTHERS | ANGKASAPURA I | TMS | ADRID | HUSNI MUBARAK, ST | PT Signet Pratama | 30-JAN-18 | 31-JUL-18 | 01-SEP-18 | 98.7302 | 100 | 95.08 | -4.92 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Test Fungsi Flap Barrier | Berdampak terlambatnya serah terima pekerjaan | Potential Risk | Flap Barrier | Mempercepat penyelesaian Integrasi Flap Barrier dg POTS | PJM | 31-AUG-18 | WARNING | 64093880000 | MEGA | 27-AUG-18
PROJ847 | PROJ847 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | CPE & OTHERS | ANGKASAPURA I | TMS | ADRID | HUSNI MUBARAK, ST | PT Signet Pratama | 30-JAN-18 | 31-JUL-18 | 01-SEP-18 | 98.7302 | 100 | 95.08 | -4.92 | ON PROGRESS | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Test Fungsi Flap Barrier | Berdampak terlambatnya serah terima pekerjaan | Potential Risk | Autogate | mempercepat serah terima Autogate ke Imigrasi | PJM | 03-SEP-18 | PLAN | 64093880000 | MEGA | 27-AUG-18
PROJ99 | PROJ99 | PEKERJAAN MANAGE SERVICE KIOSK LAYANAN PPOB DAN MANAGE SERVICE NFC READER SMART CARD NON KIOSK | APPLICATION | PT. JARING SOLUSI APLIKASI | TMS | NURUL HIDAYATI | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT Infomedia Nusantara | 12-AUG-16 | 31-MAR-17 | 12-AUG-21 | 40.9246 | 99.555 | 78.91 | -20.645 | ON PROGRESS | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Amandemen kontrak terkait sow belum selesai | Percepatan penyelesaian amandemen kontrak | Potential Risk | Menyelesaikan draft amandemen kontrak | Harus segera diselesaikan amandemen kontrak. | SEGMEN-TMS | 08-JUN-18 | OVERDUE | 53426340000 | MEGA | 30-MAY-18