## Worksheet
ID PROJECT | ID LOP | PROJECT NAME | TYPE PROJECT | CLIENT | SEGMEN | PM NAME | AM NAME | PARTNERS | START DATE | END DATE (PLAN) | END DATE | DURATION | PLAN | ACHIEVEMENT | DEVIATION | STATUS CATEGORY | REASON OF DELAYY (SYMTOM) | ISSUES | IMPACT | RISK IMPACT | ACTION PLAN | ACTION REMARKS | ASSIGN TO | DUE DATE | ACTION INDICATOR | PROJECT VALUE | GROUPS | LAST_UPDATE
PROJ1517 |  | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka | 28-MAR-18 | 26-JUL-18 | 28-SEP-18 | 101.8708 | 100 | 87.6 | -12.4 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pra UAT Front End (FE) Mobile Browser, Mobile Apps IOS dan Android | Kegiatan di pending karena ada acara IPEX dan seluruh user BTN fokus pada acara tersebut | 16¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 05-OCT-18 | PLAN | 4086363636 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1517 |  | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka | 28-MAR-18 | 26-JUL-18 | 28-SEP-18 | 101.8708 | 100 | 87.6 | -12.4 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Progress Kontrak Induk | Akan berdampak pengenaan denda | Potential Risk | Akan di lakukan Steering Comite 2 | Progress jaminan Pelaksanaan sedang di proses oleh pihak Bank Garansi | SEGMEN-BMS-1 | 30-SEP-18 | OVERDUE | 4086363636 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1517 |  | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka | 28-MAR-18 | 26-JUL-18 | 28-SEP-18 | 101.8708 | 100 | 87.6 | -12.4 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Kegiatan IPEX untuk Pra Go-Live Web Developer BOS Web Properti | - | 16¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 30-SEP-18 | OVERDUE | 4086363636 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ2154 | LOP105435 | PENGADAAN SEAT MANAGEMENT SERVICES (NOTEBOOK LENOVO) PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE & OTHERS | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | DODI IRAWAN |  | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 03-JUL-18 | 24-JUL-18 | 30-SEP-21 | 7.6323 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 2309794272 | ORDINARY
PROJ2155 | LOP105438 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | CPE & OTHERS | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | DODI IRAWAN |  | PT Administrasi Medika | 03-JUL-18 | 24-JUL-18 | 03-JUL-21 | 8.252 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 120000000 | REGULAR
PROJ2789 | LOP107494 | PERPANJANGAN JASA DEDICATED COLOCATION DATA CENTER UNTUK BANK SYARIAH MANDIRI | CPE & OTHERS | BANK SYARIAH MANDIRI | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH |  | PT Sigma Cipta Caraka | 01-FEB-18 | 22-SEP-18 | 31-JAN-19 | 66.605 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 6500000000 | ORDINARY
PROJ2833 | LOP107284 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | CPE & OTHERS | PT JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | BMS-1 | DODI IRAWAN |  | PT PINS Indonesia | 03-JUL-18 | 26-SEP-18 | 30-SEP-21 | 7.6323 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 3150000000 | ORDINARY
PROJ2875 | LOP107762 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CPE & OTHERS | BANK MANDIRI TASPEN POS (MANTAP) | BMS-1 | ZAKY AHMAD |  | PT Sigma Cipta Caraka | 27-SEP-18 | 28-SEP-18 | 28-SEP-18 | 444.228 | 0 | 0 | 0 | DELAY | [9 empty] | 1245000000 | ORDINARY
PROJ375 |  | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CONNECTIVITY | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | SRI NURFALAH | RUDY SETYO NUGROHO |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  |  |  |  | Progress 22 Nov 17 | Total : 6 AP TQ : 0 AP AO : 0 AP Closed : 6 AP, dgn detail sbb : PC : 6 AP BC : 0 AP | SDV | 30-NOV-17 | OVERDUE | 138772727 | REGULAR | 30-JUL-18
PROJ743 |  | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 109.1668 | 100 | 70 | -30 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Amandemen Kontrak | Proses Delivery hold karena blm ada spesifikasi teknis aplikasi | Significant Risk | Sedang di review oleh pihak legal Telkom | - | SEGMEN-0¦¦NON MITRA | 31-DEC-18 | PLAN | 7265454545 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ743 |  | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | SHEPTIAN KURNIA SALEH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 22-SEP-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 109.1668 | 100 | 70 | -30 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Follow up pihak customer dan mitra | - | 0¦¦NON MITRA | 31-DEC-18 | PLAN | 7265454545 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ774 |  | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | CPE & OTHERS | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | RUDY SETYO NUGROHO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 04-DEC-17 | 10-DEC-17 | 02-FEB-18 | 502.4038 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 15300000000 | ORDINARY | 21-SEP-18
PROJ775 |  | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | APPLICATION | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BMS-1 | ADRID | RUDY WIBOWO | PT Metra-Net | 09-NOV-17 | 30-MAR-18 | 31-AUG-18 | 110.6584 | 99.991 | 97.718 | -2.273 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | perpanjangan Waktu | Saat ini tim perlu perpanjangan waktu lagi, dikarenakan 1. Tim sedang menyusun konsep modelling (iterasi) untuk Behavior Scoring 2. Setelah konsep selesai, perlu konfirmasi modelling ke BRI 3. Konsep diterima baru bisa dilanjutkan hingga ke visualisasi | Potential Risk | Use Case | - pending item CPA, Behavior Scoring, Churn Analysis, Credit Risk Scoring - UAT usecase CPA, Churn, Credit Risk & UAT Kylo - Konfirmasi ketersediaan server backup dari BRI untuk MySQL Production. - Konfirmasi Jadwal Training Cloudera Enterprise Data Hub | 107 | 31-AUG-18 | OVERDUE | 25704545454 | BIG | 10-SEP-18
PROJ813 |  | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 28-DEC-17 | 20-APR-18 | 31-MAY-18 | 180.1573 | 100 | 97.9 | -2.1 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | uat replikasi storage global mirror blm selesai, dan suspect masalah di tim DB BTN. | BAST belum dapat ditandatangani sampai jelas permasalahan dan solusinya | Potential Risk | perlu meeting bersama utk identifikasi masalah replikasi dan pencarian solusi |  | 0¦¦NON MITRA | 07-SEP-18 | OVERDUE | 109950000000 | MEGA | 31-AUG-18
PROJ815 |  | PROJECT REPLACEMENT OF OBSOLETE NETWORK BACKBONE EQUIPMENTS DC SURABAYA BTN | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-DEC-17 | 07-MAY-18 | 31-MAY-18 | 180.6812 | 100.45 | 100 | -0.45 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 36900000000 | BIG | 31-AUG-18
PROJ816 |  | PENGADAAN FIREWALL KANTOR CABANG BTN DENGAN METODE MANAGE SERVICE | CPE & OTHERS | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | BMS-1 | RUDIONO | DISKAERI | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 28-DEC-17 | 28-MAY-18 | 28-SEP-18 | 101.2563 | 102.5 | 99.76 | -2.74 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Go Live 859 Firewall dari total 861 | 2 perangkat tidak bisa Go live dengan alasan sbb: a. KK_01100 KK PN Jkt Pusat (lokasi Payment Point) b. KKS_00701 KCPS Jakarta Menara BTN ( Jaringan masuk ke LAN BTN Pusat) | MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 44950000000 | BIG | 26-SEP-18
PROJ843 |  | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | CPE & OTHERS | BANK MANDIRI | BMS-1 | MUHAMMAD MASYHUDI | FERY KURNIAWAN | PT Sigma Cipta Caraka | 21-SEP-17 | 31-AUG-18 | 01-OCT-18 | 100.1179 | 98.85 | 84.87 | -13.98 | DELAY |  | Belum dipasang media gateway di lokasi BSD & Surabaya | Kemungkinan keterlambatan project | Potential Risk | Proses pemasangan sisa perangkat, yakni Media Gateway di lokasi BSD dan Surabaya. |  | 16¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 01-OCT-18 | WARNING | 39960000000 | BIG | 28-SEP-18
PROJ928 |  | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE & OTHERS | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | RUDIONO | ARJANI ROSALINA, RADEN | PT Sigma Cipta Caraka | 15-JAN-18 | 15-APR-18 | 31-DEC-18 | 74.1264 | 67.5 | 34.13 | -33.37 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Keterlambatan SIM Card Provider Indosat / XL | Project dikenakan denda penggunaan sim card telkomsel dari pemakaian bulan februari s.d. september 2018 | Potential Risk | Solusi perhitungan dan pembayaran tagihan denda simcard | denda diakibatkan perubahan provider yang sebelumnya memakai indosat / XL menjadi Telkomsel (Simcard Pinjaman dari BNI) | 16¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 30-SEP-18 | OVERDUE | 57000000000 | MEGA | 24-SEP-18
PROJ928 |  | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | CPE & OTHERS | BANK NEGARA INDONESIA 46TBK(BNI 46) | BMS-1 | RUDIONO | ARJANI ROSALINA, RADEN | PT Sigma Cipta Caraka | 15-JAN-18 | 15-APR-18 | 31-DEC-18 | 74.1264 | 67.5 | 34.13 | -33.37 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Delivery per September | Delivery per September | MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 57000000000 | MEGA | 24-SEP-18
PROJ1489 | LOP105704 | PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC) DAN MANAGE SERVICE DI PT BANK DKI TAHAP II | CPE & OTHERS | BANK DKI | BMS-2 | HASBUR GHALI | NADIA PRIMASARI | PT PINS Indonesia | 30-APR-18 | 16-JUL-18 | 31-AUG-18 | 125.5628 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Kompulir BA Implementasi | Pengumpulan seluruh BA Implementasi sebagai dasar BAST 100% | 14¦¦PT PINS Indonesia | 14-SEP-18 | OVERDUE | 7840000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ1545 |  | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CONNECTIVITY | BANK BTPN | BMS-2 | M ISNAINI SAPUTRO | BERTHA DESVIANI PURBA | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 07-MAY-18 | 07-AUG-18 | 07-DEC-18 | 68.8983 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 103745000000 | MEGA
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 100.01 | 77 | -23.01 | LAG |  | Kecepatan proses LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-BMS-2 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 100.01 | 77 | -23.01 | LAG |  | Kekurangan L2Switch | Membutuhkan L2Switch | Potential Risk | Percepatan Pengadaan L2Switch | - | SEGMEN-BMS-1 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 100.01 | 77 | -23.01 | LAG |  | Order Cancel | Sebagian cancel karena order sdh lama (butuh klarifikasi dari AM/Segmen) | Potential Risk | Percepatan issue cancel | - | SEGMEN-BMS-2 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ211 |  | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | CONNECTIVITY | BANGKOK BANK | BMS-2 | SRI NURFALAH | ARFAN SUATAN |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 100.01 | 77 | -23.01 | LAG |  |  |  |  | Update 21 Agustus 2017 | Total : 44 AP TQ : 0 AP AO : 10 AP Close : 34 AP (77%), dengan detail : PC = AP, Process Billing = 0 AP, BC = 34 AP | SDV | 28-AUG-17 | OVERDUE | 324000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ414 |  | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | CPE & OTHERS | BANK SUMATERA UTARA | BMS-2 | IRWANDI | ERWIN ULONG NAINGGOLAN | PT PINS Indonesia | 15-MAY-17 | 15-JUL-17 | 31-MAR-18 | 157.6382 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | [8 empty] | 3616900000 | ORDINARY | 08-AUG-18
PROJ790 |  | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | CPE & OTHERS | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | HASBUR GHALI | EVI NOVIARNI | PT PINS Indonesia | 30-OCT-17 | 30-OCT-20 | 30-OCT-20 | 30.6973 | 100.007 | 91.02 | -8.987 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Contoh Struk untuk MiniATM | Contoh struk diperlukan untuk penyelesaian development fitur MiniATM. Contoh struk ini diperoleh dari pihak BSB. | Potential Risk | Eskalasi ke BSB | Eskalasi ke tim BSB agar segera memberikan contoh struk agar proses development miniATM dapat segera diselesaikan maksimal 21 September 2018. | SEGMEN-BMS-2 | 28-SEP-18 | OVERDUE | 3518405000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ790 |  | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | CPE & OTHERS | BPD SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) | BMS-2 | HASBUR GHALI | EVI NOVIARNI | PT PINS Indonesia | 30-OCT-17 | 30-OCT-20 | 30-OCT-20 | 30.6973 | 100.007 | 91.02 | -8.987 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Penambahan sebanyak 450 unit EDC | Belum ada SPK Penambahan dan addendum Kontrak dari BSB | Potential Risk | Adendum Kontrak | Diperlukan addendum kontrak customer agar project dapat berjalan lurus. | SEGMEN-BMS-2 | 07-SEP-18 | OVERDUE | 3518405000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ1114 |  | PROJECT BALAI PUSTAKA | CPE & OTHERS | BALAI PUSTAKA PT | EMS | HASBUR GHALI | CAHYO BUWONO, ST | PT Balebat Dedikasi Prima¦¦PT Balebat Dedikasi Prima | 15-FEB-18 | 31-MAR-19 | 30-SEP-18 | 100.6354 | 107.32 | 85.6 | -21.72 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 102125800000 | MEGA | 21-SEP-18
PROJ1115 |  | PROJECT PUSTAKA MULIA | CPE & OTHERS | PUSTAKA MULIA | EMS | HASBUR GHALI | ARROZAQ AVE | PT Balebat Dedikasi Prima | 21-DEC-17 | 31-DEC-18 | 30-NOV-18 | 82.6867 | 100 | 92.97 | -7.03 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Proses Pengiriman Buku | Dalam proses pengiriman buku | 99¦¦PT Balebat Dedikasi Prima | 05-OCT-18 | PLAN | 108995000000 | MEGA | 28-SEP-18
PROJ1491 |  | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | CPE & OTHERS | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | MASTAMAN ARABY | AGUS FRIADI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 06-APR-18 | 31-AUG-18 | 27-NOV-18 | 75.9329 | 100.03 | 37.644 | -62.386 | LEAD | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Hold Pembongkaran Dinding Gipsu | Pemasangan Kusesn pintu dan jendela di Ruang server existing dikarenakan masih aktif | Potential Risk | Plan dilakukan di awal bulan oktober |  | 95¦¦PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 01-OCT-18 | WARNING | 4704000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ1491 |  | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | CPE & OTHERS | UNIVERSITAS SYAHKUALA (UNSYIAH) | EMS | MASTAMAN ARABY | AGUS FRIADI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 06-APR-18 | 31-AUG-18 | 27-NOV-18 | 75.9329 | 100.03 | 37.644 | -62.386 | LEAD | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Hold Pemotongan Pipa di ruang server | Pihak unsyiah meminta utk resurvey | Potential Risk | Plan Resurvey | Akan dilakukan plan resurvey untuk solving issue hold pemotongan pipa | 95¦¦PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 10-SEP-18 | OVERDUE | 4704000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ213 | LOP6312 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | CONNECTIVITY | BALAI PUSTAKA PT | EMS | SRI NURFALAH | GUSTI AYU MADE MAS MARHAENI |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 100.009 | 70 | -30.009 | LAG |  |  |  |  | Progress 26 Mei 2017 | Total : 55 AP, TQ : 0 AP, AO : 9 AP, Close : 46 AP ( Ach 84% ) , dengan detail : BC = 41 AP, PC = 5 AP. | SDV | 02-JUN-17 | OVERDUE | 216000000 | REGULAR | 29-MAY-17
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 70.3089 | 91.74 | 59.91 | -31.83 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured | Setelah dilaksanakan site visit ke PT Arutmin Indonesia Kintap 23/08/2018, diketahui bahwa 1 unit Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured. (Tidak sesuai dengan kontrak yang menyatakan unit harus baru) | Significant Risk | Surat Pernyataan DNJ untuk Komatsu Bulldozer D155A-6 | Pihak DNJ menyatakan bahwa 1 unit Bulldozer D155A adalah sesuai dengan spek dan bersedia bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat produk tersebut. | SEGMEN-ERS | 26-JUL-18 | OVERDUE | 32934893200 | BIG | 30-AUG-18
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 70.3089 | 91.74 | 59.91 | -31.83 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured | Setelah dilaksanakan site visit ke PT Arutmin Indonesia Kintap 23/08/2018, diketahui bahwa 1 unit Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured. (Tidak sesuai dengan kontrak yang menyatakan unit harus baru) | Significant Risk | Pembahasan kelanjutan project DNJ | Biaya pembayaran 3 unit Excavator dari Sigma ke Uniquip dialihkan ke 2 unit Wheel Loader dan Sigma tidak bersedia megakomodir biaya manintenance 1 unit Komatsu Bulldozer D155A-6 (re-manufactured) yang tercantum dalam surat penawaran dari Bhumi Energi Pusaka (BEP). | MITRA | 16-AUG-18 | OVERDUE | 32934893200 | BIG | 30-AUG-18
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 70.3089 | 91.74 | 59.91 | -31.83 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | BEP keberatan untuk meretur biaya maintenance Bulldozer D155A-6 ke Sigma | Setelah meeting pembahasan kelanjutan project DNJ (16/08/2018), Sigma telah mengirimkan surat resmi ke Uniquip dan BEP. Namun dari pihak BEP belum merespon surat tersebut karena merasa keberatan untuk meretur kelebihan biaya maintenance. | Potential Risk | Push BEP untuk merespon surat resmi dari Sigma | Mengacu kepada KB pasal 3, biaya maintenance bukan merupakan tanggung jawab Telkom. Namun pihak BEP merasa keberatan untuk meretur biaya maintenance ke Sigma, sampai saat ini surat resmi dari Sigma belum direspon oleh pihak BEP. | MITRA | 24-AUG-18 | OVERDUE | 32934893200 | BIG | 30-AUG-18
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 70.3089 | 91.74 | 59.91 | -31.83 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured | Setelah dilaksanakan site visit ke PT Arutmin Indonesia Kintap 23/08/2018, diketahui bahwa 1 unit Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured. (Tidak sesuai dengan kontrak yang menyatakan unit harus baru) | Significant Risk | Penawaran Unit Komatsu Bulldozer D155A-6 (re-manufactured) | Surat penawaran harga 1 unit Komatsu Bulldozer D155A-6 (re-manufactured) dari Bhumi Energi Pusaka (BEP) mencantumkan 2 years maintenance, sedangkan di kontrak kewajiban Telkom hanya menyediakan mining vehicle tidak termasuk maintenance (KB Pasal 3 ayat 2d) | SEGMEN- | 13-AUG-18 | OVERDUE | 32934893200 | BIG | 30-AUG-18
PROJ1361 | LOP102771 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | CPE & OTHERS | BUMI RESOURCES TBK | ERS | ARIEF SUSILO WIBOWO | TITIS WENING | PT Sigma Cipta Caraka | 01-MAR-18 | 21-APR-18 | 31-DEC-18 | 70.3089 | 91.74 | 59.91 | -31.83 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured | Setelah dilaksanakan site visit ke PT Arutmin Indonesia Kintap 23/08/2018, diketahui bahwa 1 unit Komatsu Bulldozer D155A-6 adalah produk re-manufactured. (Tidak sesuai dengan kontrak yang menyatakan unit harus baru) | Significant Risk | Take out item Excavator | Sesuai keputusan internal, Telkom akan take out item Wheel Loader, namun pihak DNJ lebih memerlukan Wheel Loader daripada Excavator. Karena itu pembayaran 3 unit Excavator dari Sigma ke Uniquip akan dialihkan ke 2 unit Wheel Loader. | SEGMEN-ERS | 17-AUG-18 | OVERDUE | 32934893200 | BIG | 30-AUG-18
PROJ2542 | LOP106618 | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT Finnet Indonesia¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 30-AUG-18 | 31-AUG-18 | 08-AUG-19 | 9.4584 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Sebagian peserta BEP belum mempunyai user yang tervalidasi | Banyak peserta BEP yang belum mempunyai user tervalidasi | Potential Risk | Perubahan data user MyPertamina | perubahan data user MyPertamina untuk mengakomodasi peserta BEP yang belum melengkapi data User tervalidasi | 12¦¦PT Finnet Indonesia | 30-SEP-18 | OVERDUE | 22570000000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ2680 |  | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | CPE & OTHERS | ICON PLUS | ERS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | DITO BARATA JUNANTO |  | 20-APR-18 |  | 31-DEC-18 | 64.4872 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 19935842400 | ORDINARY
PROJ2794 |  | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | APPLICATION | ANEKA TAMBANG PT | ERS | HASBUR GHALI | DITO BARATA JUNANTO | PT INDOSAT Tbk. | 01-JAN-18 |  | 27-DEC-18 | 75.9562 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 5000000000 | ORDINARY
PROJ442 |  | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT FINNET INDONESIA | 11-JUL-17 | 11-JUL-22 | 11-JUL-22 | 24.504 | 53.16 | 29 | -24.16 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pencetakan dan Delivery 3000 Kartu MyPertamina | Kartu Series Asian Games | FINNET | 30-MAR-18 | OVERDUE | 61862540000 | MEGA | 12-APR-18
PROJ442 |  | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | APPLICATION | PERTAMINA PT | ERS | HERU IRMAN |  | PT FINNET INDONESIA | 11-JUL-17 | 11-JUL-22 | 11-JUL-22 | 24.504 | 53.16 | 29 | -24.16 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Delivery 350 EDC di 101 SPBU | EDC type Monocrome delivery sampai dengan Juni 2018 | FINNET | 29-JUN-18 | OVERDUE | 61862540000 | MEGA | 12-APR-18
PROJ574 |  | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | CPE & OTHERS | PT GREEN ENERGY NATURAL GAS | ERS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | TITIS WENING | PT Infomedia Nusantara | 01-SEP-17 | 01-APR-18 | 29-MAR-19 | 68.8924 | 72.78 | 72.78 | 0 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Perlu dilakukan update Deliverables menyesuaikan addendum kontrak yang baru | Update deliverables menyesuaikan addendum yang baru | SDV | 07-SEP-18 | OVERDUE | 80663661600 | MEGA | 31-AUG-18
PROJ1877 | LOP104326 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | CPE & OTHERS | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution | 05-JUL-18 | 22-DEC-18 | 30-JAN-19 | 42.3169 | 63.06 | 17.3 | -45.76 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Use case |  | No Impact | Perlu klasrifikasi dan pendetilan dari ownetr |  | 0¦¦NON MITRA | 12-SEP-18 | OVERDUE | 89318181818 | MEGA | 13-SEP-18
PROJ1877 | LOP104326 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | CPE & OTHERS | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution | 05-JUL-18 | 22-DEC-18 | 30-JAN-19 | 42.3169 | 63.06 | 17.3 | -45.76 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | percepatan approval design |  | 0¦¦NON MITRA | 12-SEP-18 | OVERDUE | 89318181818 | MEGA | 13-SEP-18
PROJ1877 | LOP104326 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | CPE & OTHERS | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution | 05-JUL-18 | 22-DEC-18 | 30-JAN-19 | 42.3169 | 63.06 | 17.3 | -45.76 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Delivery HW | Menunggu HW yg dijadwalkan datang awal M1 Sept | No Impact | Percepatan delivery HW |  | 0¦¦NON MITRA | 12-SEP-18 | OVERDUE | 89318181818 | MEGA | 13-SEP-18
PROJ2179 |  | LAYANAN MIGRASI VSAT KE VPN IP PT. PEGADAIAN | CONNECTIVITY | PEGADAIAN PT | FMS | FACHRI | ANDIKA PRATAMA PUTRA |  | 01-JUL-18 |  | 31-OCT-18 | 75.7724 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 248640300000 | MEGA
PROJ2319 | LOPUP268 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | CPE & OTHERS | BANK JATIM | FMS | IRWANDI |  | PT Sigma Cipta Caraka | 27-JUL-18 | 07-AUG-18 | 28-SEP-18 | 105.4639 | 100.01 | 76.93 | -23.08 | DELAY |  |  |  |  | Progress Project 10 Sep 18 | Total dari 57 unit lokasi atm sudah terdeliver dan terinstal 48 unit lokasi. sisa 9 lokasi lagi. | SDV | 17-SEP-18 | OVERDUE | 7797600000 | ORDINARY | 27-SEP-18
PROJ2568 |  | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS | NURUL HIDAYATI | ANDIKA PRATAMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 21-MAY-18 |  | 29-SEP-18 | 101.8643 | 100 | 92.65 | -7.35 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | SRM License masih dalam proses pengadaan (scope PNM) | UAT Instalasi WAS, IIB dan APIC pada masing-masing environment Development dan Production pada Site-DC-PNM dan DRC-PNM akan dilakukan setelah storage dan SRM Lisensi telah tersedia. | Potential Risk | Pengadaan SRM License (by PNM) | Sow PNM | 49¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 30-SEP-18 | OVERDUE | 11000000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ2568 |  | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS | NURUL HIDAYATI | ANDIKA PRATAMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 21-MAY-18 |  | 29-SEP-18 | 101.8643 | 100 | 92.65 | -7.35 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | RHEL License pada environment development dalam masa pengadaan PNM | Menggunakan Repository Centos pada WAS Development untuk melanjutkan setting Environment WAS. | Potential Risk | Pengadaan RHEL License (by PNM) | Sow PNM | MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 11000000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ2568 |  | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS | NURUL HIDAYATI | ANDIKA PRATAMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 21-MAY-18 |  | 29-SEP-18 | 101.8643 | 100 | 92.65 | -7.35 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Storage untuk ESB environment tidak mencukupi ( scope PNM) | Hanya dilakukan instalasi untuk Development Environment | Potential Risk | Pengadaan Storage (by PNM) | SoW PNM | MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 11000000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ2568 |  | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PERMODALAN NASIONAL MADANI PT | FMS | NURUL HIDAYATI | ANDIKA PRATAMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 21-MAY-18 |  | 29-SEP-18 | 101.8643 | 100 | 92.65 | -7.35 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Pelaksanaan Testing (UAT) belum tuntas | Harus dilaksanakan UAT end to End selain UAT Services | Potential Risk | UAT Services End to End |  | 0¦¦NON MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 11000000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ2628 | LOP106868 | ASTINET LITE OTO MULTIARTHA 19 LOKASI | CONNECTIVITY | PT OTO MULTIARTHA | FMS | HARI MULYA |  | PT Datalink Solution¦¦PT Datalink Solution | 30-AUG-18 | 05-SEP-18 | 29-DEC-18 | 26.8118 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 981450400 | REGULAR
PROJ2695 |  | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | CPE & OTHERS | PEGADAIAN PT | FMS | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | ANDIKA PRATAMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 21-AUG-18 |  | 27-NOV-18 | 42.288 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 5363636364 | ORDINARY
PROJ2698 |  | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | CPE & OTHERS | PEGADAIAN PT | FMS | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | ANDIKA PRATAMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 23-AUG-18 |  | 06-NOV-18 | 52.5897 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 16045000000 | ORDINARY
PROJ2710 | LOP106868 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | CPE & OTHERS | PT OTO MULTIARTHA | FMS | HARI MULYA |  | PT Datalink Solution | 30-AUG-18 | 18-SEP-18 | 29-DEC-18 | 26.8118 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 6626436750 | ORDINARY
PROJ823 |  | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | CPE & OTHERS | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB | FMS | IRWANDI | FERDINAND YOHANNIS MARKUS | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 11-JAN-18 | 23-MAR-18 | 31-MAY-18 | 188.1731 | 100 | 82 | -18 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 3243722500 | ORDINARY | 31-MAY-18
PROJ824 |  | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | APPLICATION | PERURI PERUM | FMS | IRWANDI | WIJAYANTO | PT Sigma Metrasys Solution | 04-JAN-18 | 28-FEB-18 | 30-NOV-18 | 81.9522 | 95.62 | 51 | -44.62 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 54329137800 | MEGA | 12-SEP-18
PROJ903 |  | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CONNECTIVITY | PEGADAIAN PT | FMS | DWI WIDYA SAKTI | ANDIKA PRATAMA PUTRA |  | 22-FEB-18 | 26-APR-18 | 31-DEC-18 | 70.9751 | 66.66 | 25 | -41.66 | LAG | [9 empty] | 18000000000 | ORDINARY | 13-SEP-18
PROJ1118 |  | PROJECT AZZURE STACK PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA | CPE & OTHERS | ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 PT | HWS | ROBIYANTO | WIDIATMOKO | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 15-JAN-18 | 15-JAN-19 | 15-JAN-19 | 71.0801 | 100 | 75 | -25 | LAG | [9 empty] | 367057200 | REGULAR | 11-APR-18
PROJ212 |  | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | CONNECTIVITY | KIMIA FARMA PT | HWS | SRI NURFALAH | MELANY ULFA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 99.997 | 89 | -10.997 | LAG |  | Proses LME | masih dalam proses LME oleh rekan optima | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-HWS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 318000000 | REGULAR | 05-JUN-17
PROJ212 |  | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | CONNECTIVITY | KIMIA FARMA PT | HWS | SRI NURFALAH | MELANY ULFA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 99.997 | 89 | -10.997 | LAG |  |  |  |  | Progress 2 Juni 2017 | Total : 52 AP, TQ : 0 AP, AO : 3 AP, Close : 49 AP ( Ach 94 %) AP, dengan detail : PC = 3 AP, BC = 46 AP. | SDV | 09-JUN-17 | OVERDUE | 318000000 | REGULAR | 05-JUN-17
PROJ2256 | LOP105769 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | APPLICATION | KIMIA FARMA PT | HWS | HASBUR GHALI |  | PT Sigma Metrasys Solution | 10-JUL-18 | 02-AUG-18 | 08-OCT-18 | 92.7136 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 2475600000 | ORDINARY
PROJ2326 | LOP105965 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | APPLICATION | KIMIA FARMA PT | HWS | HASBUR GHALI |  | PT Sigma Cipta Caraka | 10-JUL-18 | 08-AUG-18 | 08-OCT-18 | 92.7136 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 427500000 | REGULAR
PROJ2643 | LOP106895 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | CPE & OTHERS | ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | HWS | SHEPTIAN KURNIA SALEH | QUVIN NOLA PRIHANDANI | PT Infomedia Nusantara | 27-AUG-18 | 06-SEP-18 | 27-AUG-21 | 3.2338 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 2609196400 | ORDINARY
PROJ2706 |  | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | CPE & OTHERS | BIO FARMA PERSERO | HWS | SOPIYAN SOPIYANA | EKO ARDIANSYAH PUTRA | PT PINS Indonesia | 15-AUG-18 |  | 15-FEB-19 | 25.7838 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 3609451200 | ORDINARY
PROJ416 |  | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | CONNECTIVITY | RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | HWS | SRI NURFALAH | SAPHIRA DIELLA VARIANTY |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 231 AP, TQ : 2 AP, AO : 10 AP, Close : 219 AP( 95%), dengan detail : 1. PC = 62 AP, 2. BC = 157 AP. | SDV | 25-DEC-17 | OVERDUE | 509914080 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ771 |  | PROJECT E-DAPEM TASPEN | APPLICATION | TASPEN PT | HWS | ZAKY AHMAD | ELMAN HASIHOLAN SIANTURI, IR.MT. | PT Sigma Cipta Caraka | 17-OCT-17 | 18-OCT-21 | 16-NOV-18 | 88.4664 | 95.34 | 94.43 | -0.91 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 585728682000 | MEGA | 24-SEP-18
PROJ779 |  | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | APPLICATION | ASURANSI KREDIT INDONESIA | HWS | ZAKY AHMAD | JOKO PADANG RAHINO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 14-NOV-17 | 13-JAN-19 | 15-JAN-19 | 75.2792 | 77.46 | 51.95 | -25.51 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Pembahasan lanjutan mengenai proses migrasi, dan simulasi migrasi Perubahan spesifikasi modul re-as | Kemungkinan re work pekerjaan development modul re-as | Significant Risk | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi | Folow up dan membentuk tim internal untuk melakukan pembahasan lanjutan serta simulasi proses migrasi & penditailan ulang spesifikasi modul re-as, dan revisi code modul re-as | SDV | 13-JUL-18 | OVERDUE | 10792188000 | ORDINARY | 25-JUL-18
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | CPE & OTHERS | KIMIA FARMA PT | HWS | ADRID | MELANY ULFA | PT Sigma Cipta Caraka | 27-DEC-17 | 30-JUN-18 | 31-DEC-18 | 75.4586 | 100 | 80.6 | -19.4 | LEAD | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Kontrak berakhir tanggal 1 September 2018 | Perlu addendum | Significant Risk | Addendum kontrak | Sedang dikoordinasikan proses addendum | SEGMEN-HWS | 30-SEP-18 | OVERDUE | 787000000000 | MEGA | 05-SEP-18
PROJ801 |  | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | CPE & OTHERS | KIMIA FARMA PT | HWS | ADRID | MELANY ULFA | PT Sigma Cipta Caraka | 27-DEC-17 | 30-JUN-18 | 31-DEC-18 | 75.4586 | 100 | 80.6 | -19.4 | LEAD | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Rollback Aplikasi | Sampai sekarang Aplikasi belum stabil , mk ini berdampak besar pada tertundanya kelanjutkan Go Live seluruh Indonesia | Significant Risk | Go Live Roll Out | Pada Saat Golive Pertama April 2018 terjadi kegagalan sehingga di lakukan Rollback. Yaitu dengan merobah arsitektur Aplikasi dari Desentralisasi menjadi Sentralisasi. Sampai saat ini aplikasi baru belum stabil dan belum siap untuk di Roll Out ke seluruh Indonesia | 16 | 16-AUG-18 | OVERDUE | 787000000000 | MEGA | 05-SEP-18
PROJ11 |  | PROJECT PARK LAND AVENUE | SMART BUILDING | SUMMARECON AGUNG TBK | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | ACHMAD SUTARJONO | PT PINS Indonesia | 01-NOV-15 | 28-APR-17 | 30-DEC-18 | 92.2461 | 95.825 | 76.89 | -18.935 | LAG | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | [8 empty] | 3550000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ1275 | LOP102281 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 26-MAR-18 | 10-APR-18 | 26-MAR-19 | 51.902 | 35.34 | 9.8654 | -25.4746 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Keterlambatan progress | Kemungkinan delivery perangkat terlambat | Potential Risk | Perubahan struktur organisasi project | Perubahan struktur organisasi project guna percepatan delivery project dan mengantisipasi gap keterlambatan progres Main Contractor TEP dilapangan | 14¦¦PT PINS Indonesia | 21-SEP-18 | OVERDUE | 26124999999 | BIG | 10-SEP-18
PROJ137 |  | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | APPLICATION | PAL | IBS | NURUL HIDAYATI | VALENTINA NAINGGOLAN | PT Sigma Cipta Caraka | 01-DEC-16 | 10-JAN-17 | 31-DEC-18 | 88.0845 | 102.56 | 66.1 | -36.46 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Final draft amandemen kontrak belum sign | Belum bisa dijadikan dasar BAST dan penagihan | Potential Risk | Penandatanganan amandemen kontrak | Draft amandemen sirkulir di PAL | SEGMEN-IBS | 14-SEP-18 | OVERDUE | 1350000000 | ORDINARY | 30-AUG-18
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | POSO ENERGY | IBS | DODI IRAWAN | BUDIMAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-DEC-16 | 01-APR-17 | 10-JAN-18 | 169.9583 | 100.001 | 99.5 | -0.501 | DELAY | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Dashboard Poso Energy | Delay Closing | Potential Risk | Solving dashboard issue poso | FDD sudah di submit, status menunggu review FDD Dashboard oleh Poso Energy sampai dengan akhir sept 2018 | 0¦¦NON MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 7870860487 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ183 |  | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | APPLICATION | POSO ENERGY | IBS | DODI IRAWAN | BUDIMAN | SIGMA SOLUSI INTEGRASI¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-DEC-16 | 01-APR-17 | 10-JAN-18 | 169.9583 | 100.001 | 99.5 | -0.501 | DELAY | 10.Keterbatasan kapabilitas mitra (mitra) | Konsolidasi kelanjutan Project | berdampak pada lanjut/tidaknya project | Significant Risk | kelanjutan Project Bukaka | menindaklanjuti hasil MOM meeting tgl 30 agustus 2018, konsolidasi ke bukaka kembali sudah di lakukan di M1 Sept, dan dari bukaka tetap ingin mengakhiri project | SEGMEN-IBS | 28-SEP-18 | OVERDUE | 7870860487 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT PINS Indonesia | 03-JUL-18 | 06-JUL-18 | 26-OCT-19 | 18.8421 | 100.001 | 33.8917 | -66.1093 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pemasangan kabel LAN | Pemasangan kabel LAN lt1 lt2 dan lt 3 | MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 2680000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT PINS Indonesia | 03-JUL-18 | 06-JUL-18 | 26-OCT-19 | 18.8421 | 100.001 | 33.8917 | -66.1093 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kekurangan material Kabel UTP | Pekerjaan Penarikan kabel LAN akan mengalami keterlambatan. | Significant Risk | Request penambahan material ke inka | Request penambahan material ke inka dengan berdasarkan perhitungan valid dan evidence" pendukung. | 14 | 14-SEP-18 | OVERDUE | 2680000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT PINS Indonesia | 03-JUL-18 | 06-JUL-18 | 26-OCT-19 | 18.8421 | 100.001 | 33.8917 | -66.1093 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Floor box belum menemukan suplier | pekerjaan finishing akan mengalami keterlambatan. | Significant Risk | Percepatan PO suplier floorbox oleh mitra | Percepatan PO suplier floorbox oleh mitra | MITRA | 21-SEP-18 | OVERDUE | 2680000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1944 | LOP104864 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT PINS Indonesia | 03-JUL-18 | 06-JUL-18 | 26-OCT-19 | 18.8421 | 100.001 | 33.8917 | -66.1093 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Koordinasi percepatan terkait marking rack | marking rack diruang ME belum dapat dilakukan karena perlu konfirmasi dari tim PT.PP. | MITRA | 28-SEP-18 | OVERDUE | 2680000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ2214 | LOP105689 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | APPLICATION | SURVEYOR INDONESIA | IBS | RIKA AMALIA SASANTY |  | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 09-JUL-18 | 31-JUL-18 | 08-OCT-18 | 92.7937 | 63 | 39.78 | -23.22 | LAG | [9 empty] | 282000000 | REGULAR | 19-SEP-18
PROJ2487 | LOP106420 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16-AUG-18 | 24-AUG-18 | 02-JAN-19 | 33.4117 | 25.2 | 0 | -25.2 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pekerjaan Partisi & Sipil | Pekerjaan Partisi & Sipil meliputi Kusen Pintu,Furniture,Plafon dan Finishing. (Plan pekerjaan sipil start 29 september 2018) | 0¦¦NON MITRA | 12-NOV-18 | PLAN | 3624500000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ2487 | LOP106420 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | CPE & OTHERS | INKA | IBS | RUDIONO |  | PT Sigma Cipta Caraka | 16-AUG-18 | 24-AUG-18 | 02-JAN-19 | 33.4117 | 25.2 | 0 | -25.2 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Pengajuan Material Approval | Pengajuan material approval dilakukan secara bertahap. tahap pertama mengajukan material utama (inden) seperti rack & continen,UPS dan PAC, kemudian untuk tahap selanjutnya paralel pengajuaan material approval untuk stock material tersedia didalam negeri. | 0¦¦NON MITRA | 15-OCT-18 | PLAN | 3624500000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | PAL | IBS | NURUL HIDAYATI | FACHRUL INDRACAHYO | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-FEB-17 | 30-JUN-17 | 31-DEC-18 | 86.5041 | 99.996 | 88 | -11.996 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Fase Go-Live (Data migration) akan tertunda | Potential Risk | Meeting perihal Amandemen kontrak dengan pihak PAL | - | SEGMEN- | 31-DEC-18 | PLAN | 3044996000 | ORDINARY | 30-AUG-18
PROJ364 |  | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | APPLICATION | PAL | IBS | NURUL HIDAYATI | FACHRUL INDRACAHYO | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 28-FEB-17 | 30-JUN-17 | 31-DEC-18 | 86.5041 | 99.996 | 88 | -11.996 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Belum tersedianya server untuk production yang akan digunakan untuk instalasi Primavera EPPM & Analytics di PT PAL | Fase Go-Live (Data migration) akan tertunda | Potential Risk | Amandemen kontrak PAL proses ttd oleh direktur PAL | - | SEGMEN-IBS | 07-SEP-18 | OVERDUE | 3044996000 | ORDINARY | 30-AUG-18
PROJ409 | LOP25082 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | APPLICATION | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | DODI IRAWAN | BINDA ANISSA | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 08-MAY-17 | 08-NOV-17 | 15-DEC-18 | 87.2768 | 100 | 93.7 | -6.3 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | report fase 3 | keterlambatan input nilai deliverable di sistem | Potential Risk | Report Fase 3 | CRP baru di mulai di minggu ke 4 agustus, jadi report setelah fase 3 baru bisa di progress senin 3 sept atau selasa 4 sept 2018, sudah di komunikasikan dengan PM sigma (cc. mas Hari W) | 104¦¦SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 04-SEP-18 | OVERDUE | 33710373799 | BIG | 29-AUG-18
PROJ409 | LOP25082 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | APPLICATION | HAKA SARANA INVESTAMA | IBS | DODI IRAWAN | BINDA ANISSA | SIGMA SOLUSI INTEGRASI | 08-MAY-17 | 08-NOV-17 | 15-DEC-18 | 87.2768 | 100 | 93.7 | -6.3 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Perubahan license per modul blm final | menyebabkan kemunduran timeplan | Potential Risk | Finalize Changes in Modules licenses | Finalize Changes in Modules licenses | MITRA | 21-APR-18 | OVERDUE | 33710373799 | BIG | 29-AUG-18
PROJ449 |  | PURI MANSION APARTMENT | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | HERU IRMAN | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PINS Indonesia | 10-JUL-17 | 07-OCT-17 | 07-OCT-17 | 503.8677 | 100 | 76 | -24 | DELAY | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 8301000000 | ORDINARY | 30-APR-18
PROJ5 |  | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | SMART BUILDING | GE OPERATIONS INDONESIA | IBS | HADI TRIYONO | TRINIL ANJAR LESTARI, ST | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 26-MAR-15 | 31-DEC-16 | 28-FEB-18 | 120.1348 | 100 | 95.39 | -4.61 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Wacana Cut Off Project | Project Berhenti | Significant Risk | Holding Project Hotel Sahid Jogja | Project di Hold sampai Customer membayar Progres | 14 | 31-DEC-18 | PLAN | 1700000000 | ORDINARY | 24-JUL-18
PROJ60 |  | PROJECT SMART BUILDING MENTENG PARK | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | AD STEFEN RATU EDA | FURI DIAH AYU HAPSARI | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 02-MAY-16 | 30-NOV-17 | 30-SEP-18 | 100.1637 | 99.81 | 85.66 | -14.15 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Deliveri MOS Finger Print | Keterlambatan Test Comm. Access | Potential Risk | Pembahasan SI | Pembahasan sisa 10 SI dispute Menteng Park bersama QS CWJ | SEGMEN-IBS | 12-SEP-18 | OVERDUE | 19100000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ7 |  | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 18-SEP-14 | 30-JUN-16 | 30-SEP-16 | 198.4445 | 99.986 | 99.997 | 0.011 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | BAST 1 | BAST 1 pengajuan Asbuilt Drawing | No Impact | Menunggu Approve dari Owner. | Dokumentasi BAST-1 .Asbuilt Drw A1 total 80 gambar (3set). DONE dan menunggu Approve dari Owner. Ambar Asbuilt Drw sudah kembali ke Telkom 50 gambar dengan status di setujui 37 gambar. Revisi 13 gambar Asbuilt drw A1 Blue print (1 set) Copy Asbuilt drw A3 (4 set) CD asbuilt drw (4 kepi | PINS | 30-SEP-17 | OVERDUE | 19043050000 | ORDINARY | 10-JAN-18
PROJ7 |  | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | SMART BUILDING | AGUNG SEDAYU PROPERTINDO | IBS | PRAKOSA TRIWIBOWO | FAHMI MUHAMMAD HUSIN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 18-SEP-14 | 30-JUN-16 | 30-SEP-16 | 198.4445 | 99.986 | 99.997 | 0.011 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Defect list pekerjaan Outstanding kontrak utama | 1. Access lift Dari total 34 Lift Sudah aktif kembali. Tower E total lift 10 aktif 10 lift Tower F total lift 10 aktif 9 lift min 1 Tower G Belum Aktif karna server belum onsite, target minggu depan MOS Town home total lift 4 aktif 4 lift 2. Cheklist Defect area podium Lantai 1 sampai 7 sec | SDV | 30-SEP-17 | OVERDUE | 19043050000 | ORDINARY | 10-JAN-18
PROJ740 |  | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | APPLICATION | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | RIKA AMALIA SASANTY | FENNY NOVITA | PT Infomedia Nusantara | 01-NOV-17 | 29-DEC-17 | 30-JUN-18 | 138.7727 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) |  |  |  | Go Live | Agenda Go Live pada tanggal 20 atau 21 Februari 2018 (Update : melengkapi dokumentasi untuk penagihan termin ke V (3 bulan after go live)) | 34 | 30-JUN-18 | OVERDUE | 889345600 | REGULAR | 05-SEP-18
PROJ740 |  | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | APPLICATION | KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | IBS | RIKA AMALIA SASANTY | FENNY NOVITA | PT Infomedia Nusantara | 01-NOV-17 | 29-DEC-17 | 30-JUN-18 | 138.7727 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Customer belum mau menandatangani BAST terakhir after Go Live | Penagihan pembayaran tertunda | Potential Risk | Koordinasi Segmen | Koordinasi dengan AM (Segmen) terkait progress penyelesaian BAST | SEGMEN- | 17-AUG-18 | OVERDUE | 889345600 | REGULAR | 05-SEP-18
PROJ8 |  | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CONNECTIVITY | SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | IBS | KARDJUNETRO | ANDI SYAHRUDDIN |  | 01-APR-14 | 16-DEC-16 | 31-DEC-18 | 94.7805 | 94.4 | 0 | -94.4 | LAG |  |  |  |  | Progress 21 Nov 17 | Total : 163 AP TQ : 14 AP AO : 34 AP Closed : 115 AP (71%) dgn detail sbb : PC : 10 AP BC : 105 AP | SDV | 27-NOV-17 | OVERDUE | 111600000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ1169 | LOP101909 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | APPLICATION | PUPUK SRIWIJAYA | MAS | RIKA AMALIA SASANTY | MUHAMMAD HANIS | PT Infomedia Nusantara | 23-MAR-18 | 04-JUL-18 | 28-DEC-18 | 68.7294 | 62.22 | 48.35 | -13.87 | LAG | [9 empty] | 523800000 | REGULAR | 12-SEP-18
PROJ1240 |  | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | CONNECTIVITY | CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | MAS | YUSUF SARTONO | ANISAH SOFWATI |  | 27-MAR-18 | 26-MAR-19 | 26-MAR-19 | 51.7699 | 70.3 | 44 | -26.3 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Treg 7 | 1-2291000343 / Survey On Desk / CCAN FULFILLMENT MANADO / 18/06/2018 1-2268614298 / Check Coordinat / CCAN FULFILLMENT JAYAPURA / 03/05/2018 1-2508786615 / Survey On Desk / CCAN FULFILLMENT PALU / 28/07/2018 | No Impact | Treg 7 | 1-2291000343 / Survey On Desk / CCAN FULFILLMENT MANADO 1-2268614298 / Check Coordinat / CCAN FULFILLMENT JAYAPURA 1-2508786615 / Survey On Desk / CCAN FULFILLMENT PALU | TREG 7 | 26-MAR-19 | PLAN | 5003200000 | ORDINARY | 25-SEP-18
PROJ13 |  | PROJECT ERP SAP INALUM | APPLICATION | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-JUL-15 | 30-NOV-16 | 24-AUG-18 | 103.3428 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | BAST belum di-sign-off oleh customer | Customer masih menganggap ada pending item pada pekerjaan BI dan BPC | Significant Risk | Penyelesaian Revaluasi Asset | Koreksi Asset 2016 : due date 1 Sept 2018 Koreksi Asset 2017 : due date 8 Sept 2018 | 49¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 09-SEP-18 | OVERDUE | 32284783041 | BIG | 31-AUG-18
PROJ13 |  | PROJECT ERP SAP INALUM | APPLICATION | INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM | MAS | RISTYAWAN FAUZI MUBAROK | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-JUL-15 | 30-NOV-16 | 24-AUG-18 | 103.3428 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Masa berlaku kontrak sudah habis | Masa berlaku kontrak sudah habis, perlu addendum | Significant Risk | Addendum kontrak perpanjangan waktu | Perpanjangan kontrak masih dinegosiasikan | SDV | 31-JUL-18 | OVERDUE | 32284783041 | BIG | 31-AUG-18
PROJ203 |  | ERP N-HOLDING | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 89.543 | 98.202 | 74.86 | -23.342 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Kontrak Pembayaran per PTPN Anak belum sign off | Tidak bisa menagih per masing-masing PTPN | Potential Risk | Penyelesaian Proses Sign off Kontrak Pembayaran per PTPN Anak dan KPBN | Penagihan dan pembayaran SAP dikenakan per masing-masing PTPN Anak dan KPBN | SEGMEN- | 31-AUG-18 | OVERDUE | 10888000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 86.4839 | 100 | 99.96 | -0.04 | LAG | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Untuk checkroll gaji pokok : aplikasi checkroll masih dalam proses testing | PTPN belum mau meninggalkan legacy | Potential Risk | Melakukan testng terkait pajak dan posting untuk checkroll gaji pokok | Testing dilaksanakan di PTPN III Medan | 0¦¦NON MITRA | 28-SEP-18 | OVERDUE | 65172600000 | MEGA | 25-SEP-18
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 86.4839 | 100 | 99.96 | -0.04 | LAG | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Checkroll untuk komponen non premi selisih disebabkan data karyawan yg belum atau terlambat update | Data karyawan harus selalu diupdate / up to date | Potential Risk | PTPN selalu disiplin dan tepat waktu dalam melakukan update data karyawan | melakukan update thd data karyawan yang berubah, misal karena mutasi, promosi dll. | 0¦¦NON MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 65172600000 | MEGA | 25-SEP-18
PROJ234 |  | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 86.4839 | 100 | 99.96 | -0.04 | LAG | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Untuk checkroll premi : aplikasi checkroll untuk perhitungan premi karyawan belum menghasilkan angka yg bisa dibandingkan dg perhitungan eksisting | Hasil checkroll premi belum bisa dianggap valid. | Potential Risk | Untuk checkroll premi : sedang dilakukan pengecekan raw data (BKM, blok master, dll2) dengan bagian tanaman | Belum ada data yang bisa dipegang / data berubah-ubah | 0¦¦NON MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 65172600000 | MEGA | 25-SEP-18
PROJ235 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA IV PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 86.4839 | 99.992 | 99.81 | -0.182 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Aplikasi checkroll belum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan data yang valid | pembayaran checkroll masih dilakukan di aplikasi lama | Potential Risk | Menyelesaikan simulasi penggunaan checkroll dan memperbaiki aplikasi checkroll sehingga hasilnya valid | Penyelesaian aplikasi checkroll ssi hasil SC 27 Des 2017 target 31 Mar 2018 (SC Go No Go Live 1 Jan 2018) | MITRA | 31-AUG-18 | OVERDUE | 55638090000 | MEGA | 10-SEP-18
PROJ236 |  | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA IX | MAS | NURUL HIDAYATI | NANANG RUSTANDI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 31-DEC-18 | 86.4839 | 99.992 | 99.5 | -0.492 | LAG | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 31017330000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ237 |  | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA XII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | JUNED DRAJAT PRASETYO | PT Sigma Metrasys Solution | 01-MAR-17 | 06-FEB-17 | 08-OCT-18 | 98.8809 | 100 | 77 | -23 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Persiapan resources PTPN 12 dan Telkom untuk percepatan Roll Out All modul | Persiapan agar Roll Out All Modul bisa dipercepat di Januari 2018 dari permintaan/estimasi semula Maret/April 2018 | 49¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 30-SEP-18 | OVERDUE | 19793160000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ2631 | LOP106550 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | CPE & OTHERS | JAYA TEKNOLOGI INTERNASIONAL, PT | MAS | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 01-AUG-18 | 06-SEP-18 | 31-OCT-18 | 67.519 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 4545500000 | ORDINARY
PROJ572 |  | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA III PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADRI SYAFMA PUTRA | PT Sigma Cipta Caraka | 28-AUG-17 | 27-NOV-17 | 31-DEC-18 | 81.5188 | 100 | 100 | 0 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BAST 2 (Retensi) belum dilengkapi BAUT berikut lampirannya | Belum bisa menagih pembayaran II (untuk retensi) | Potential Risk | Melengkapi BAUT masa retensi berikut lampirannya | Untuk BAST 2 perlu dilengkapi dg BAUT berikut lampirannya (aktifitas selama 3 bulan retensi). | 16¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 31-AUG-18 | OVERDUE | 222612575 | REGULAR | 30-AUG-18
PROJ744 |  | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VI PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ANWAR | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 80.1409 | 100 | 98 | -2 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | [8 empty] | 30896640000 | BIG | 30-AUG-18
PROJ745 |  | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA I PT | MAS | NURUL HIDAYATI | AGUS FRIADI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 80.1409 | 85.4 | 59 | -26.4 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Aktifitas Roll Out All modul terlambat mulai dari jadwal semula | Potensi terlambat schedule all | Potential Risk | Workshop Global Template Roll Out All Modul | Dilaksanakan tgl 27 sd 31 Agustus 2018 | 49¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 24-AUG-18 | OVERDUE | 12793140000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ746 |  | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA II PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SIMON | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 80.1409 | 88 | 59 | -29 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Aktifitas Roll Out All Modul terlambat mulai dari jadwal semula | Potensi terlambat secara all schedule | Potential Risk | Workshop Global Template Roll Out All Modul | Rencana dilaksanakan tgl 27 sd 31 Agustus 2018 | MITRA | 31-AUG-18 | OVERDUE | 31982850000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ747 |  | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ADE NIRWANI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 02-OCT-18 | 99.8476 | 100 | 59 | -41 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Aktifitas Roll Out All Modul sudah terlambat dari jadwal semula | Potensi terlambat secara keseluruhan schedule | Potential Risk | Data Preparation | Menyiapkan data untuk roll out all modul | MITRA | 31-AUG-18 | OVERDUE | 33189750000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ748 |  | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NURI FAJARIYANAH | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 85.9864 | 100 | 59 | -41 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Data Preparation | Menyiapkan data untuk roll out all modul | 0¦¦NON MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 65776050000 | MEGA | 25-SEP-18
PROJ748 |  | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NURI FAJARIYANAH | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 85.9864 | 100 | 59 | -41 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) |  |  |  | Data Preparation untuk Roll Out All Modul | Menyiapkan data untuk roll out all modul | 0¦¦NON MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 65776050000 | MEGA | 25-SEP-18
PROJ749 |  | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA XIII | MAS | NURUL HIDAYATI | HAMIDONG | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 85.9864 | 88 | 55 | -33 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 18103500000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ750 |  | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | APPLICATION | ABC PRESIDENT INDONESIA, PT | MAS | NURUL HIDAYATI | NADIAH LIESTYASARI | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18 | 85.9864 | 88 | 59 | -29 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Aktifitas untuk Roll Out All Modul terlambat dari schedule awal | Potensi terlambat dari jadwal Go Live semula | Potential Risk | Data Preparation | Menyiapkan data (master data untuk all modul) | MITRA | 31-AUG-18 | OVERDUE | 9172440000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ751 |  | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT | MAS | NURUL HIDAYATI | ANWAR | PT Sigma Metrasys Solution | 01-OCT-17 | 31-JUL-18 | 31-DEC-18 | 80.1409 | 100.16 | 92 | -8.16 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 844830000 | REGULAR | 26-FEB-18
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 74.5127 | 97.2 | 85 | -12.2 | LAG |  | Belum ada Ketersediaan Server Real di DC | Belum tersedianya server real di Data Center menjadi kendala pada development Middleware | Potential Risk | Diskusi dengan pihak terkait | Akan didiskusikan lebih lanjut hari senin, 26 Mar 2018. | 49 | 30-MAR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 19-SEP-18
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 74.5127 | 97.2 | 85 | -12.2 | LAG |  | Adanya perubahan Struktur Organisasi | Perubahan Struktur Organisasi yang baru, yang dapat berdampak pada project team organization. | Potential Risk | Mempertahankan Struktur Project | Harus tetap dipertahankan struktur project yang telah disepakati bersama disaat Kick Off 12 Februari 2018. | SEGMEN-MAS | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 19-SEP-18
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 74.5127 | 97.2 | 85 | -12.2 | LAG |  | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) apabila dilaksanakan sebelum Go Live maka modul HCM tidak dapat Go Live dikarenakan terkendala dari sisi Pajak. | Potential Risk | Opsional penyelesaian issue ini | a. Struktur kepegawaian yang ada saat ini harus dipertahankan sampai go live sehingga modul HCM dapat tetap dijalankan sampai Go Live. b. Akan dilaksanakan Ad-Hoc meeting di minggu depan denagan Dir. Um SDM (Pak Amrullah) dan Dir. Keu (Pak Dede). | 49 | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 19-SEP-18
PROJ808 |  | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | APPLICATION | SEMEN BATURAJA PT | MAS | KRSHNA SULANJANA | MUHAMMAD HANIS | PT Sigma Metrasys Solution¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 29-DEC-17 | 01-JUL-18 | 04-JAN-19 | 74.5127 | 97.2 | 85 | -12.2 | LAG |  | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) | Perubahan Struktur Kepegawaian pada Human Capital Management (HCM) apabila dilaksanakan sebelum Go Live maka modul HCM tidak dapat Go Live dikarenakan terkendala dari sisi Pajak. | Potential Risk | Rencana Pergeseran Timeplan Project | Jika ERP Overview baru akan mulai di minggu ke dua Maret, seluruh timeline harus bergeser satu bulan ke belakang. | 49 | 06-APR-18 | OVERDUE | 34771819125 | BIG | 19-SEP-18
PROJ95 |  | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 89.543 | 100 | 93 | -7 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Aplikasi Checkroll belum tuntas | Pembayaran Checkroll masih menggunakan system lama. | Potential Risk | Penyelesaian Aplikasi Checkroll yg belum tuntas (Checkroll teknik umum) | Perhitungan checkroll belum distandarisasi oleh Holding, sehingga beda2 per masing2 PTPN. | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 35603550000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ95 |  | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | APPLICATION | PERKEBUNAN NUSANTARA V PT | MAS | NURUL HIDAYATI | SITI WIMA ADITYA MAHADINI | PT Sigma Metrasys Solution | 17-AUG-16 | 31-MAR-17 | 31-DEC-18 | 89.543 | 100 | 93 | -7 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Monitoring & Controlling Roll Out All Modul menuju Go Live | Cek kegiatan day by day | Potential Risk | Kegiatan End User Training (EUT) | End User Training (EUT) dilaksanakan 21 Mei 2018 sd 8 Juni 2018 | 49 | 08-JUN-18 | OVERDUE | 35603550000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ1269 |  | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | HADI TRIYONO | AGUS HARI SUSANTO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 09-MAR-18 | 06-AUG-18 | 11-OCT-18 | 95.5751 | 99.8 | 75.38 | -24.42 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kebutuhan 2 unit POE yg diluar BOQ | Koordinasi dengan Owner dan segmen MLS utk solusi pembelian perangkat 1 unit POE | Potential Risk | Koordinasi pengadaan 2 unit POE | Koordinasi pengadaan 2 unit POE dengan Owner, segmen MLS dan Sigma. Sementara dibelikan dahulu oleh Mitra (Sasuso) | 0¦¦NON MITRA | 30-SEP-18 | OVERDUE | 8800000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ1269 |  | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | HADI TRIYONO | AGUS HARI SUSANTO | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 09-MAR-18 | 06-AUG-18 | 11-OCT-18 | 95.5751 | 99.8 | 75.38 | -24.42 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Keterlambatan perangkat yg belum sampai di lokasi | Potensi denda keterlambatan oleh pihak TPKS Pelindo3 | Potential Risk | Koordinasi percepatan pengiriman perangkat Cisco | Koordinasi percepatan kedatangan perangkat cisco dengan sigma dan vendor | 16¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 30-SEP-18 | OVERDUE | 8800000000 | ORDINARY | 26-SEP-18
PROJ141 |  | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | CPE & OTHERS | PELINDO III | MLS | TEDDY AWALUDIN | RIFANDA PUTRI INDRESWARI | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 31-DEC-19 | 31-DEC-19 | 58.3585 | 73.44 | 66.29 | -7.15 | LAG | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Menunggu Order 2018 | dipersiapkan Order u tahun2018 | Potential Risk | Mempersiapkan Order 2018 | Data yang akurat | SEGMEN-MLS | 22-MAR-18 | OVERDUE | 13868640000 | ORDINARY | 14-MAR-18
PROJ1492 | LOP24865 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | APPLICATION | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | ADRID | NAWIN |  | 06-MAR-18 | 04-JUN-18 | 21-SEP-18 | 105.2474 | 91.66 | 57.7 | -33.96 | DELAY |  | Master Data | Keterlambatan Master data berdampak pada terlambatnya live SCM | Potential Risk | master data | Push PIC - PIC terkait untuk segera menyelesaikan Marter Data masih2 Unit dan Membentuk Tim khusus master data | PJM | 30-AUG-18 | OVERDUE | 8935000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ1755 | LOP103688 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | CPE & OTHERS | PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PT | MLS | FAHMI RAHMANTHAHA NURDINSYAH | NAWIN | PT Sigma Cipta Caraka | 26-JUN-18 | 31-MAY-18 | 05-OCT-18 | 96.4775 | 100 | 55 | -45 | LAG |  | keterlambatan pembayaran administrasi | Sigma belum bisa membayarkan administrasi ke vendor, sehingga pekerjaan belum bisa dilakukan | Potential Risk | Percepatan pembayaran administrasi | Mitra (sigma) akan membayar ke vendor dengan estimasi 14 Sep 18 | MITRA | 21-SEP-18 | OVERDUE | 16205288400 | ORDINARY | 20-SEP-18
PROJ2237 | LOP105044 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | SMART BUILDING | PELINDO 1 | MLS | NAZIRWAN, ST. M.KOM |  | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 28-JUN-18 | 01-AUG-18 | 26-OCT-18 | 79.5352 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 10288470610 | ORDINARY
PROJ1117 |  | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 26-FEB-18 | 27-APR-19 | 27-MAY-19 | 47.7895 | 42.75 | 8.42 | -34.33 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Keterlambatan kedatangan material kabel feeder |  | Potential Risk | koordinasi percepatan order kabel feeder | koordinasi dengan mitra dan subcon | 0¦¦NON MITRA | 21-SEP-18 | OVERDUE | 20800000000 | BIG | 26-SEP-18
PROJ1117 |  | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | HADI TRIYONO | SHEINI CHRISTY | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 26-FEB-18 | 27-APR-19 | 27-MAY-19 | 47.7895 | 42.75 | 8.42 | -34.33 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Ketidakmampuan Kayori untuk pembelian material kabel feeder | Target progres bulan agustus, september tidak tercapai | Significant Risk | Koordinasi dengan Infra untuk SBO dari Kayori oleh Telkom Infra | Telkom Infra sudah menerbitkan SP-1 dan SP-2 kepada Kayori | 95¦¦PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 28-SEP-18 | OVERDUE | 20800000000 | BIG | 26-SEP-18
PROJ1194 |  | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | VIRAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | MASRUL DINAR | PT Global Sukses Solusi | 15-FEB-18 | 14-AUG-18 | 31-OCT-18 | 88.5435 | 92.68 | 94.38 | 1.7 | LAG | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 1135766181 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ1285 | LOP25267 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | SMART BUILDING | WIJAYA KARYA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 01-JAN-18 | 30-JUN-18 | 30-SEP-18 | 100.5303 | 100 | 42.9 | -57.1 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pengajuan BAPP | Segera ajukan BAPP ke 2 | No Impact | BAPP | Segera ajukan BAPP ke 2 | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 10200000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ1646 | LOP103401 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | SMART BUILDING | PT. MAJU GEMILANG SERPONG | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 15-JAN-18 | 18-MAY-18 | 15-SEP-19 | 42.6714 | 9.84 | 17.3 | 7.46 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 17985000000 | ORDINARY | 31-AUG-18
PROJ18 |  | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-MAY-18 | 108.0001 | 100 | 90.95 | -9.05 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Permintaan Surat Permohonan Perpanjangan | Sudah ada permintaan suratpermohonan perpanjangan sampai 1 Mei 2018 NO.TEL.84 Tertanggal 27 Feb 2018 MASIH belum memperoleh Jawaban | BDM | 01-MAY-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ18 |  | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-MAY-18 | 108.0001 | 100 | 90.95 | -9.05 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | STR | Unit2 STR blm mencapai jumlah pembangunan rumah. Akan dilakukan local test utk unit yg sdh siap walaupun belum STR | PINS | 15-JUN-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ18 |  | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia | 10-MAR-14 | 24-JUN-16 | 31-MAY-18 | 108.0001 | 100 | 90.95 | -9.05 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Pembahasan SI CLuster Everest | Utk Cluster Everest akan dilakukan kerja kurang sesuai dgn SI yg diterima olh Telkom dr PAP | SEGMEN-PCS | 15-JUN-18 | OVERDUE | 2100000000 | ORDINARY | 10-AUG-18
PROJ182 |  | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT Dayamitra Telekomunikasi¦¦PT Dayamitra Telekomunikasi | 16-DEC-16 | 16-AUG-17 | 30-NOV-18 | 91.6586 | 92.15 | 87.06 | -5.09 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Kesiapan Lahan Kerja | Mundurunya waktu delivery | Potential Risk | Koordinasi Lapangan | Konfirmasi ke pihak Owner untuk schedule pekerjaan penyelesaian dimaksud | 100¦¦PT Dayamitra Telekomunikasi | 30-NOV-18 | PLAN | 7100000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ182 |  | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT Dayamitra Telekomunikasi¦¦PT Dayamitra Telekomunikasi | 16-DEC-16 | 16-AUG-17 | 30-NOV-18 | 91.6586 | 92.15 | 87.06 | -5.09 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Area yang kebakaran | Pekerjaan instalasi ulang untuk area yang terkena musibah kebakaran | Potential Risk | SI Kerja Tambah | Perlua adanya SI Kerja tambah dari Owner dan di tuangkan dalam Addendum | 100¦¦PT Dayamitra Telekomunikasi | 30-NOV-18 | PLAN | 7100000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ19 |  | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | HERI IKHWAN DIANA | NOVI ANDRIYANI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 07-AUG-14 | 24-JUN-16 | 31-DEC-17 | 122.0968 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Proses Final Account | Saat ini masih OGP persetujuan Final dari HO CC di Jkrt |  | Proses Final Account |  | SEGMEN-BMS-1 | 14-SEP-18 | OVERDUE | 2321000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ204 |  | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Infomedia Nusantara | 31-OCT-16 | 30-SEP-17 | 30-JUN-18 | 115.3941 | 99.997 | 82.009 | -17.988 | DELAY | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Menunggu BAST 1 |  | No Impact | Percepatan BAST 1 |  | 0¦¦NON MITRA | 21-SEP-18 | OVERDUE | 23500000000 | BIG | 10-SEP-18
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 123.0237 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Software Fire Alarm belum on site | Software Fire Alarm belum on site, kendala outstanding payment PINS ke mitra | No Impact | Sedang dikoordinasikan dengan AM PINS |  | MITRA | 24-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 123.0237 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Closing System |  |  | On progress |  | MITRA | 31-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 123.0237 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Aktivasi Penguat Sinyal | - | No Impact | AM Telkom akan koordinasi dengan Operator (Telkomsel dll) |  | SEGMEN- | 24-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ21 |  | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 26-SEP-14 | 21-NOV-16 | 31-DEC-17 | 123.0237 | 99.695 | 99.6999 | 0.0049 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | layanan wifi di ASCOTT |  |  | On Progress oleh tim TA(target |  | SEGMEN- | 24-AUG-18 | OVERDUE | 23660990600 | BIG | 10-AUG-18
PROJ2141 | LOP105334 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO |  | PT PINS Indonesia | 04-JUN-18 | 21-JUL-18 | 28-DEC-18 | 57.7016 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 7209584600 | ORDINARY
PROJ2161 | LOP105406 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | SMART BUILDING | PT PATRA BANGUN PROPERTI | PCS | HERU IRMAN |  | PT Sandhy PutraMakmur | 24-JUL-18 | 25-JUL-18 | 25-JUL-18 | 6944.228 | 0 | 0 | 0 | DELAY | [9 empty] | 34875496682 | BIG
PROJ217 |  | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | SMART BUILDING | METROPOLITAN TOWER | PCS | TEDDY AWALUDIN | SUNARTO AMSALOM SAIRO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-FEB-17 | 31-DEC-17 | 31-AUG-18 | 105.6147 | 100 | 93.8 | -6.2 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Tagihan Telkom | Project di berhentikan sementara krn Owner belum bisa bayar tagihan telkom | Significant Risk | Negosiasi pembayaran tagihan | Negosiasi dengan owner terkait pembayaran tagihan yang belum terbayarkan | SEGMEN- | 30-SEP-18 | OVERDUE | 18568190000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ2396 |  | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | DWI PUDJI IRAWATI | PT PINS Indonesia | 30-NOV-17 | 30-NOV-19 | 30-NOV-19 | 41.8414 | 54.43 | 37.12 | -17.31 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 6850000000 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ2398 |  | PEKERJAAN ELEKTRONIK PROJEK TRANS PARK BEKASI | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IMAM ZAHIR | DWI PUDJI IRAWATI | PT PINS Indonesia | 26-JUL-18 | 20-JUL-19 | 20-JUL-19 | 18.7862 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 20300000156 | BIG | 26-SEP-18
PROJ2411 |  | PROJECT VSAT CSTS BINTUNI | CONNECTIVITY | CSTS | PCS | HARI MULYA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT Patra Telekomunikasi Indonesia¦¦PT Patra Telekomunikasi Indonesia | 15-JAN-18 | 01-AUG-21 | 01-AUG-21 | 20.0496 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Pekerjaan terkendala power dari customer yang belum aktif | perangkat belum bisa di uji fungsikan | Significant Risk | Koordinasi dengan pihak terkait | Koordinasi dengan segmen terkait penyelesaian paket data yang sudah terbayarkan oleh mitra, namun belum terpakai karena power dari pihak customer tidak aktif | SEGMEN-ERS | 01-OCT-18 | WARNING | 27001818182 | BIG | 10-SEP-18
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PINS Indonesia | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 133.9434 | 99.999 | 91.3351 | -8.6639 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Material Onsite Belum Ada | Material On Site belum ada ( perangkat aktif ) mitra infotec | No Impact | Terbitkan PKS antara Infotec dan PINS | Proses menjadi terhambat karena sayarat dari mitra Infotec untuk MOS harus terbitkan PKS antara Infotec dengan PINS | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PINS Indonesia | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 133.9434 | 99.999 | 91.3351 | -8.6639 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Aproval material KDDI belum selesai | Material KDDI | No Impact | Terbitkan PKS antara KDDI dengan PINS | Proses terhambat karena syarat dari mitra KDDI untuk aproval material harus terbitkan PKS antara KDDI dan PINS untuk kesepakatan type dan merk material yg akan di ajukan ke owner | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PINS Indonesia | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 133.9434 | 99.999 | 91.3351 | -8.6639 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Masih progres di Telkom | No Impact | Akan dikoordinasikan lebih lanjut | Koordinasi dan monitor progres SPK serta push ke management PINS dan Telkom | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ243 |  | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | ALAM SUTERA REALTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | HANDI JUNAEDI | PT PINS Indonesia | 30-JAN-17 | 30-APR-18 | 30-APR-18 | 133.9434 | 99.999 | 91.3351 | -8.6639 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | PKS Pins dengan Telkom Belum Selesai | Masih progres di Telkom | No Impact | Terbitnya PKS | Dalam proses menunggu terbitnya PKS Mitra dengan Telkom | PINS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 9614060207 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ2486 | LOP106379 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | HUTAMA KARYA PT | PCS | AD STEFEN RATU EDA |  | PT PINS Indonesia | 13-AUG-18 | 24-AUG-18 | 15-DEC-18 | 39.8728 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Man Power | Performansi mengejar ketertinggalan belum optimal | Potential Risk | Penambahan Man Power | Minimal kebutuhan Man Power 30 Orang, saat ini jumlah 24 Org | 14¦¦PT PINS Indonesia | 30-SEP-18 | OVERDUE | 7425000000 | ORDINARY | 19-SEP-18
PROJ2486 | LOP106379 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | HUTAMA KARYA PT | PCS | AD STEFEN RATU EDA |  | PT PINS Indonesia | 13-AUG-18 | 24-AUG-18 | 15-DEC-18 | 39.8728 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Scedule MOS | Keterlambatan Pekerjaan sinkron dengan kondisi kebutuhan real lapangan | Potential Risk | Schedule MOS | Segera dikonfirmasikan dengan suplier material dan buatkan untuk di submit ke HK | 14¦¦PT PINS Indonesia | 24-SEP-18 | OVERDUE | 7425000000 | ORDINARY | 19-SEP-18
PROJ2486 | LOP106379 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | SMART BUILDING | HUTAMA KARYA PT | PCS | AD STEFEN RATU EDA |  | PT PINS Indonesia | 13-AUG-18 | 24-AUG-18 | 15-DEC-18 | 39.8728 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Scedule MOS | Keterlambatan Pekerjaan sinkron dengan kondisi kebutuhan real lapangan | Potential Risk | Tray Cable | Segera On Sitekan material Tray | 14¦¦PT PINS Indonesia | 24-SEP-18 | OVERDUE | 7425000000 | ORDINARY | 19-SEP-18
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 115.7643 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Mitra PINS (Azbil) menyatakan ketidaksanggupan meneruskan sisa material | Material tidak tersedia di project | Potential Risk | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) | Penunjukan mitra pengganti (Azbil oleh PINS) untuk pembelian sisa material | MITRA | 31-OCT-18 | PLAN | 4129738470 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 115.7643 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Material yg belum datang : TV LCD 21", Jackphone, bell alarm & detector alarm | Significant Risk | Push Mitra utk segera pengiriman Material yg belum datang | Push PINS utk segera pengiriman Material yg belum datang ket: ASBIL (mitra pins) mau mengirim barang setelah pembayaran dari pins ke asbil, proses sedang berjalan di pins | SDV | 31-OCT-18 | PLAN | 4129738470 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ26 |  | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SMART BUILDING | PERUMNAS PERUM | PCS | HADI TRIYONO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 16-JAN-15 | 31-DEC-16 | 31-MAR-18 | 115.7643 | 100 | 87.1818 | -12.8182 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Kontrak pekerjaan Telkom dengan Indospec sudah habis | Telkom tidak bisa menagih progres ke Indospec | Significant Risk | Percepatan adendum dengan PROPERNAS | Agar segera di buatkan kontrak baru (Adendum antara telkom dengan Propernas yang sebelumnya kontrak dilakukan dengan telkom dan indospec) indospec sudah keluar dari project. | SEGMEN- | 31-OCT-18 | PLAN | 4129738470 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ261 |  | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | SMART BUILDING | SUMMITMAS PROPERTY | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT PINS Indonesia | 30-JAN-17 | 30-JUN-18 | 14-DEC-18 | 89.2302 | 100 | 88.52 | -11.48 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Proses Test Com |  | Potential Risk | Proses Percepatan Test Com |  | 14¦¦PT PINS Indonesia | 28-SEP-18 | OVERDUE | 12357698601 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ27 |  | PROJECT CEMINDO TOWER | SMART BUILDING | CEMINDO TOWER | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | MUHAMMAD SIDIK | PT TELKOM AKSES | 01-SEP-14 | 31-DEC-16 | 31-DEC-17 | 122.5507 | 100.05 | 100.2521 | 0.2021 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | BAST 1 belum di tandatangani oleh PT. Wahana Nusantara | Masih ada 31 item Difect list pekerjaan BMS yang harus di selesaikan oleh azbil dan ada material yang sedang di po oleh azbil terkait BMS | Potential Risk | Percepatan penyelesaian defect list |  | MITRA | 28-SEP-18 | OVERDUE | 13900000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ2805 | LOP107255 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | SMART BUILDING | PT ADHICON PERKASA | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 20-AUG-18 | 25-SEP-18 | 31-DEC-18 | 31.9115 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 5370000000 | ORDINARY
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-DEC-18 | 94.6637 | 100 | 99.57 | -0.43 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Permohonan Perpanjangan Waktu | penagihan tidak bisa berlanjut | Potential Risk | Perpanjangan Waktu | segera ajukan | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 2888000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-DEC-18 | 94.6637 | 100 | 99.57 | -0.43 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Customer minta segera | percepatan | Significant Risk | Installasi 46 Panic Button | Teguran dari Grand Taruma | MITRA | 31-DEC-18 | PLAN | 2888000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ29 |  | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia | 09-MAY-14 | 01-FEB-20 | 31-DEC-18 | 94.6637 | 100 | 99.57 | -0.43 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Test Comm | Teguran dari Owner Grand Taruma | Potential Risk | Penyelesaian Test Comm Partial | 1. Pengajuan BAPP 2. Meeting dgn Owner 3. menindaklanjuti hasil MoM dgn Owner & Witel | MITRA | 31-DEC-18 | PLAN | 2888000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT Telkom Akses | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 143.3952 | 100 | 41.25 | -58.75 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | masih menunggu surat kelanjutan project dari owner | Proses addendum belum selesai di segment dgn customer | SDV | 17-JAN-18 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT Telkom Akses | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 143.3952 | 100 | 41.25 | -58.75 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progress Bulan April 2017 | Target Pencapaian progress bulan april (total progress 41,25%) | TA | 31-AUG-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT Telkom Akses | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 143.3952 | 100 | 41.25 | -58.75 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Pembangunan ruko untuk tahap kedua belum dimulai, masih menunggu info dari pelanggan | project akan dimulai lagi | Potential Risk | Pembangunan Ruko tahap II | Menunggu surat dari owner untuk kepastian pembangunan tahap II | TA | 31-DEC-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ30 |  | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | IRWANDI | MUHAMMAD SIDIK | PT Telkom Akses | 19-NOV-14 | 31-MAR-17 | 31-JUL-17 | 143.3952 | 100 | 41.25 | -58.75 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Akan dibuatkan addendum perpanjangan kontrak pekerjaan oleh owner | karena pekerjaan sudah lama berhenti, dikarenakan pembangunan ruko tidak ada maka untuk memulai pekerjaan owner akan membuatkan addendum pekerjaan kontrak | SDV | 08-DEC-17 | OVERDUE | 472727273 | REGULAR | 02-JUL-18
PROJ31 |  | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | SMART BUILDING | INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | PCS | HERI IKHWAN DIANA | DWI PUDJI IRAWATI | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 18-AUG-15 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17 | 147.344 | 100 | 95.67 | -4.33 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | [8 empty] | 2484600427 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 115.8565 | 100 | 62.67 | -37.33 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progres | 5. Saat ini secara pembangunan unit rumah masih posisi tahap ke 2 yg seharusnya sudah masuk tahap 3. 6. Delay progress project Telkom diakibatkan karena terlambaya owner dalam pembangunan fisik rumah. 7. Telkom baru bisa pasang box dan module panic batt | SDV | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 115.8565 | 100 | 62.67 | -37.33 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Pemasangan Box MCB terlambat | Banyaknya repair pemasangan Box MCB akibat penebalan dinding | Potential Risk | Repair box MCB | menunggu kesiapan unit | PINS | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ32 |  | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 30-AUG-15 | 15-JAN-17 | 30-APR-18 | 115.8565 | 100 | 62.67 | -37.33 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | module panic button | belum bisa dipasang terkait dengan keamanan perangkat karena pintu dan unit rumah blm tersedia | No Impact | Module Panic Button | module panic belum bisa dipasang terkait dengan keamanan perangkat karena pintu dan unit rumah blm tersedia sehingga Pekerjaan developer terlambat yg seharusnya sudah masuk tahap ke 3 u saai ini masih tahap ke 2 | SDV | 31-DEC-17 | OVERDUE | 2109703600 | ORDINARY | 13-JUL-18
PROJ35 |  | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | SMART BUILDING | PAKUWON JATI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | YAFRINO, ST, M.M | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 12-JAN-16 | 31-OCT-18 | 31-OCT-18 | 97.1107 | 100.003 | 53.1386 | -46.8644 | LAG | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 16640000000 | ORDINARY | 20-SEP-18
PROJ36 |  | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | SMART BUILDING | GRAHA ALAM LESTARI | PCS | AD STEFEN RATU EDA | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 11-FEB-16 | 10-DEC-16 | 31-OCT-18 | 97.0234 | 96.459 | 76.79 | -19.669 | LAG | 11.Komitmen mitra(termasuk deal harga)(mitra) | Selisih QTY Material Security System | ada biaya tambah yang blm jelas siapa yang akan menanggungnya (Telkom,PINS atau Mitra) | Potential Risk | Selisih qty material Stick Control | Selisih qty stick control antara boq= 1 tetapi pada BA klarifikasi = 4, tanggung jawab sales dan solution saat awal untuk di clearkan penambahan dimaksud, mitra minta ada si kerja tambah. | SEGMEN- | 30-JUN-18 | OVERDUE | 23000000000 | BIG | 20-SEP-18
PROJ367 |  | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | SMART BUILDING | GRAND INDONESIA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT. Bangtelindo | 01-DEC-16 | 30-NOV-17 | 30-SEP-18 | 100.2159 | 100.033 | 92.39 | -7.643 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Penggantian perangkat | PABX Jasnita ke 3Play + pesawat telp analog tercanggih | Potential Risk | Penggantian perangkat | PABX Jasnita ke 3Play + pesawat telp analog tercanggih | MITRA | 28-SEP-18 | OVERDUE | 6685966305 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ367 |  | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | SMART BUILDING | GRAND INDONESIA | PCS | TEDDY AWALUDIN | NOVI ANDRIYANI | PT. Bangtelindo | 01-DEC-16 | 30-NOV-17 | 30-SEP-18 | 100.2159 | 100.033 | 92.39 | -7.643 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Penggantian ISDN PRA | Penggantian ISDN PRA menjadi SIP TRUNK | Potential Risk | Penggantian ISDN PRA | Penggantian ISDN PRA menjadi SIP TRUNK | 14¦¦PT PINS Indonesia | 28-SEP-18 | OVERDUE | 6685966305 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ37 |  | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 05-FEB-16 | 31-DEC-16 | 31-AUG-18 | 103.3521 | 99.934 | 35.4916 | -64.4424 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Menunggu Final Account |  | Potential Risk | Percepatan Final Account |  | 14¦¦PT PINS Indonesia | 14-SEP-18 | OVERDUE | 16500000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ405 |  | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | IRWANDI | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 01-APR-17 | 01-APR-18 | 01-APR-18 | 150.2582 | 100 | 84.05 | -15.95 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Penyelesaian BAST | target 30 April 2018 | SDV | 30-APR-18 | OVERDUE | 1000000000 | ORDINARY | 10-APR-18
PROJ429 |  | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | SMART BUILDING | ADHIBALADIKA AGUNG | PCS | AD STEFEN RATU EDA | HELVIANA | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 24-MAY-17 | 30-APR-18 | 31-AUG-18 | 106.7764 | 93.2 | 81.8229 | -11.3771 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 12500000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ456 |  | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | SMART BUILDING | ARTHA TELEKOMINDO | PCS | TEDDY AWALUDIN | GOGATAMA DESENWA PRAYOGA | PT PINS Indonesia | 01-DEC-15 | 31-MAR-18 | 31-AUG-18 | 103.1317 | 100 | 48.49 | -51.51 | DELAY | 5.Keterlambatan SPK ke mitra (di awal) (Telkom) | Perpanjangan Kontrak | terlambat waktu perkerjaan | Potential Risk | Perpanjang kontrak | Segera selesaikan Document | SEGMEN- | 14-SEP-18 | OVERDUE | 5100000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ457 |  | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | SMART BUILDING | CIPUTRA WORLD JAKARTA | PCS | IRWANDI | GERRY ROY MANAEK SIAHAAN | PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PINS) | 02-NOV-16 | 02-JUN-17 | 31-DEC-17 | 164.727 | 69.82 | 60.77 | -9.05 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Negosiasi SI (Pekerjaan tambah) | Pekerjaan tambah | PINS | 19-JAN-18 | OVERDUE | 5336000000 | ORDINARY | 02-JAN-18
PROJ458 |  | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | SMART BUILDING | PODOMORO GROUP | PCS | PRAKOSA TRIWIBOWO | NOVI ANDRIYANI | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 01-JUL-17 | 14-APR-18 | 22-OCT-18 | 95.6992 | 98.788 | 35.582 | -63.206 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Proses tandatangan shopdrowing | tgl 24 ags baru selesai proses ttd lantai prioritas lt. 16 sd 25, blm di tandatangani ijin pelaksana proses ttd 2 hari stlah approval gambar d ttd. dan blm di approve kelengkapan berkas berkas RMP | Potential Risk | Percepatan Pengerjaan | koordinasi dengan para subkont dan mitra2 terkait proses ttd. | PINS | 30-SEP-17 | OVERDUE | 14181818000 | ORDINARY | 05-SEP-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | dh ditindaklanjuti dgn memanggil PM PINS dan subkon dgn komitmen penyelesaian pekerjaan smp akhir bulan Oktober 2017 | - | TA | 06-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Waktu Projek di perpanjang s.d akhir Bulan Oktober 2017 | Keterlambatan delivery material dan kekurangan man power berimpact tdk tercapainya target pekerjaan sesuai plan | Potential Risk | Telah dilakukan pengajuan material dan permintaan penambahan man power sebagai percepatan pekerjaan | Sdg proses percepatan delivery materian dan penambahan material untuk target penyelesaian pekerjaan | TA | 31-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses defect dan percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Mitra PINS diminta mempercepat all pekerjaan supaya bisa segera di serahterimakan. | Potential Risk | Percepatan deliveri material dan kerja lembur | sdg proses percepatan pekerjaan dan penambahan waktu kerja lembur | TA | 10-NOV-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Pekerjaan FTTH Telkom Akses tertinggal di tower Amethis unit 01,02 dan tower Chrysant semua unit | Harus pelubangan ceiling dan bobok plesteran pengacian | Potential Risk | Sedang ditindaklanjuti oleh Tim Telkom Akses | percepatan go live tertunda | SDV | 31-JUL-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Dalam proses percepatan koneksi terminasi di setiap shaft lantai untuk setiap item layanan | Perlunya penambahan Man Power, drafter dan Administrasi | Potential Risk | PINS sudah mengeluarkan surat teguran ke PT SSH mengingatkan meminta penambahan MAN Power dan percepatan delivery material | Mohon dukungan percepatan pekerjaan ke PT. SSH sebagai mitra PINS | TA | 31-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | terkendala delivery material dan penambahan jumlah man power dari sub kontraktor PINS yaitu Pt. SSH. | Delay project | Potential Risk | percepatan peyelesaian pekerjaan elektronik dr lt. Basement smp lt. 21 | - | TA | 06-OCT-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Target pekerjaan s.d akhir bulan Agustus 2017, perlu percepatan delivery material dan penambahan Jumlah man power pekerjaan elektronik | Delay project | Potential Risk | Pekerjaan Elektronik | Sudah dimeetingkan dgn PINS dan subkon PINS, dengan komitmen penyelesai pekerjaan sampai dgn akhir bulan Agustus 2017 dengan kesiapan material onsite dan normalisasi jumlah man power. | SDV | 31-AUG-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | Sedang proses percepatan pekerjaan aktivasi CCTV dan Akses sekurity system | Menyesuaikan dengan batas akhir SPK | Potential Risk | Pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan over time | Penyelesaian pekerjaan merujuk kepada SPK yang yang akan berakkhir akhir bulan Oktober 2017 | TA | 31-DEC-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ59 |  | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | SMART BUILDING | ADITYA TOA DEV / MENARA THAMRIN | PCS | ATAM RUSTAM | NADIAH LIESTYASARI | PT PINS Indonesia | 01-MAY-16 | 28-FEB-17 | 31-DEC-17 | 145.0644 | 99.97 | 89.85 | -10.12 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) |  |  |  | Informasi | Perpanjangan waktu ke 1 sdh dibuat mengikuti permintaan owner yaitu sampai bln akhi bulan Mei 2017,Perpanjangan selanjutnya telkom belum buat, menunggu info dr owner yg masih diragukan. Info Owner sementara kalau target closed diminta akhir bln Agustus | SDV | 31-AUG-17 | OVERDUE | 5744549322 | ORDINARY | 08-MAY-18
PROJ621 |  | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ADRID | DWI PUDJI IRAWATI | PT PINS Indonesia | 01-SEP-17 | 30-DEC-17 | 30-DEC-17 | 329.5352 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Administrasi | BAST 100% belum mau di ttd tgn oleh AK krn belum serah terima Projek | Potential Risk | Pengantia MAP yang rusak | berkoordinasi dengan TIM AK untuk memastika kesiapan power listrik | MITRA | 25-SEP-18 | OVERDUE | 19500000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ642 |  | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Graha Sarana Duta | 02-OCT-17 | 28-MAR-18 | 28-MAR-18 | 205.8996 | 99.33 | 100.635 | 1.305 | DELAY | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | Pekerjaan Udah selesai tapi Rekon final GSD dgn PT LIM belum clear | Saat ini Rekon final antara PT Telkom dgn PT PP belum bisa dilakukan dan Pembayaran dari PT PP saat ini ditunda, BAST juga belum bisa dilakukan | Potential Risk | REKON FINAL GSD dgn MITRA SUBKONT PT LIM | Hasil Final Rekon akan diajukan kpd PT Telkom untuk Final Rekon dgn PT PP shg didapatkan sebuah kebutusan untuk proses closing | 0¦¦NON MITRA | 15-OCT-18 | PLAN | 6000000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ643 |  | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Graha Sarana Duta¦¦PT Graha Sarana Duta | 02-OCT-17 | 28-MAR-18 | 28-MAR-18 | 205.8996 | 99.83 | 99.26 | -0.57 | DELAY | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | GSD belum rekon Final dengan mitranya PT GML, Surat Dinas sdh diluncurkan, Telkom masih menunggu nilai Real Biaya yg dikeluarkan utk diklaim ke PT NK | Pembayaran kepada Telkom sesuai pekerjaan yang telah dilakukan di Pending PT NK, menunggu kesepakatan Rekon Final , dan BAST masih ditunda | Significant Risk | REKON FINAL GSD dgn MITRA SUBKONT PT GML | Hasil Final Rekon akan diajukan kpd PT Telkom untuk Final Rekon dgn PT NK shg didapatkan sebuah kebutusan untuk proses closing | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 8900000000 | ORDINARY | 12-SEP-18
PROJ656 |  | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | SMART BUILDING | PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PT | PCS | IRWANDI | AGUS WIDIANTARA | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 13-OCT-17 | 16-DEC-17 | 30-MAR-18 | 210.3823 | 100 | 60.06 | -39.94 | DELAY | [9 empty] | 1468000000 | ORDINARY | 22-MAY-18
PROJ659 |  | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | APPLICATION | HUTAMA KARYA PT | PCS | RIKA AMALIA SASANTY | NURUL RIZKI UTAMI | PT Sigma Metrasys Solution | 25-OCT-17 | 25-MAY-19 | 25-MAY-19 | 59.1754 | 100 | 95.14 | -4.86 | LAG | 4.Keterlambatan BAST (customer) | Pencatatan Operasional Proyek perlu dilakukan pemilahan data internal atas perubahan dr susunan kegiatan proyek yg sedang berjalan dengan proyek anak | proses input user butuh waktu tambahan, sehingga target closing bergeser dari yang direncanakan | Potential Risk | Support transaksi user dikantor pusat, support ke lokasi proyek sumber catatan & transaksional terjadi, vcall dan remote support |  | 49¦¦PT Sigma Metrasys Solution | 28-SEP-18 | OVERDUE | 14120376710 | ORDINARY | 17-SEP-18
PROJ82 |  | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | SMART BUILDING | SINAR MAS WISESA | PCS | TEDDY AWALUDIN |  | PT PINS Indonesia | 01-FEB-16 | 30-APR-17 | 30-MAY-18 | 114.6575 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BAPP Final Account | Tagihan terlambat | No Impact | BAPP | Segara | SEGMEN- | 19-SEP-18 | OVERDUE | 2430000000 | ORDINARY | 10-SEP-18
PROJ829 |  | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | SMART BUILDING | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PT | PCS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Graha Sarana Duta¦¦PT Graha Sarana Duta | 01-SEP-17 | 04-JUN-18 | 31-OCT-18 | 93.0452 | 100 | 63.655 | -36.345 | LAG | 13.Kendala Finansial ( Customer ) | Kontrak sudah habis antara Telkom dengan PT.PP | Mitra telkom meminta perpanjangan kontrak , telkom belum bisa memberikan perpanjangan | Significant Risk | Pengajuan Perpanjangan Kontrak antara Telkom dengan PT.PP | Menunggu surat perpanjangan dari PM PT.PP (note : sudah dikonfirmasi dan sudah dibuatkan alasan permintaan yang sudah tuliskan, namun masih menunggu addendum ke PT. MAL) | SEGMEN-PCS | 28-SEP-18 | OVERDUE | 35280000000 | BIG | 26-SEP-18
PROJ89 |  | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | SMART BUILDING | ADHI KARYA PT | PCS | ATAM RUSTAM | SHERA MAYANGSARI SUWITO | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 28-JUL-16 | 31-JAN-18 | 31-JAN-18 | 144.1019 | 100.061 | 47.56 | -52.501 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 2285000000 | ORDINARY | 20-AUG-18
PROJ977 |  | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | SMART BUILDING | PT.MULTI KARYA UTAMA ABADI -BANDUNG TECHNOPLEX LIVING | PCS | TEUKU HAMIZUL | RADIAN SIGIT DWIANANTO | PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TELKOMINFRA) | 31-OCT-17 | 24-OCT-18 | 24-OCT-18 | 93.699 | 88.075 | 22.5 | -65.575 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Penguat Signal ibs, masih belum ada update progress nya |  | Potential Risk | Koordinasi Dengan Mettratel | sudah di koordfinasikan ke Mettratel, beulum ada action nya | 0¦¦NON MITRA | 28-SEP-18 | OVERDUE | 55000000000 | MEGA | 10-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Perbaikan MS AX | Perbaikan MS AX terlebih dahulu | MITRA | 31-DEC-18 | PLAN | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Modifikasi E-SPT PPh 21/ Pajak Indonesia | PIC : Chandra, Eko | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Testing E-SPT PPh 21/ Pajak Indonesia | PIC : Dewi, Sarah | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | UAT Transfer Persediaan | Full Team | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | UAT Transfer Bank | Full Team | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Print Out Bank | PIC : Chandra | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Permintaan PPI untuk upgrade ke Microsoft Dynamic 365 belum ada deal secara komersial. | Belum bisa dikerjakan. | Potential Risk | Eskalasi ke Steering Commite | Eskalasi ke EVP via GM TDS | SEGMEN-TDS | 31-JAN-19 | PLAN | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Review Capture Parameter | Full Team | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Membuat User Manual E-SPT PPh 21/ Pajak Indonesia | PIC : Dewi, Sarah | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Print Out Movement | PIC : Eko | 84¦¦PT Signet Pratama | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Compile Aplikasi DAX Production | PIC : Chandra, Eko | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Capture Parameter | Full Team | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Permintaan PPI untuk upgrade ke Microsoft Dynamic 365 belum ada deal secara komersial. | Belum bisa dikerjakan. | Potential Risk | Eskalasi ke Manajemen Steering Commite | Pending item sampai ada kejelasan komersial. | SEGMEN-TDS | 31-JAN-19 | PLAN | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Generate Data Transaksi Sub Ledger per 31 Des 2016 | PIC : Chandra, Eko | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ114 |  | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | APPLICATION | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) | TDS | NURUL HIDAYATI | CAHAYA RUMENTA | PT Signet Pratama | 21-DEC-15 | 01-JUL-16 | 31-AUG-18 | 103.1954 | 100 | 80 | -20 | DELAY | 7.SoW belum sepakat (Telkom) | Aktifitas perbaikan MS AX | perlu waktu untuk perbaikan. | Potential Risk | Generate data transaksi Ledger per 31 Des 2016 | PIC : Chandra, Eko | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 21600000000 | BIG | 12-SEP-18
PROJ1680 |  | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | SMART BUILDING | KAWAN LAMA SEJAHTERA | TDS | ATAM RUSTAM | YULISTIKA RAHAYU | PT Telkom Akses¦¦PT Telkom Akses | 23-MAR-18 |  | 30-JUN-18 | 194.3861 | 100 | 95.87 | -4.13 | DELAY |  | Sisa tarikan Drop core ke tenant tiggal 5 tarikan lg | Tertundanya proses pengakuan progress pembayaran | Potential Risk | Sisa tarikan DC ke arah tenant, Telkom alihkan tarikan DC ke arah ONT | Telkom diminta mensolusikan pemasangan ONT yg tdk sesuai dgn design gambar. | 0¦¦NON MITRA | 13-AUG-18 | OVERDUE | 1110000000 | ORDINARY | 27-AUG-18
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 309.1673 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | DELAY |  | Pemasangan sisa Rack Panel OTB pd zone 1 di R. AHU yg jg tdk sesuai Gbr | forcon dgn realita fisik bangunan masih bergantian pengerjaan dg pihak SPGN |  | Selalu Koordinasi dgn pihak SPGN agar bisa finishing pemasangan sisa rack panel OTB pd zone 1 |  | 0¦¦NON MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 309.1673 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | DELAY |  |  |  |  | Pekerjaan FO 12 core akan di proses setelah perijinan baru diterbitkan | Pekerjaan FO 12 core akan diproses setelah terbit surat perizinannya. | 0¦¦NON MITRA | 28-AUG-18 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 309.1673 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | DELAY |  | Pekerjaan ODP pd B1 dan B2 terjadi perubahan pemindahan titik krn fisisk bangunan |  | Potential Risk | Team dan pihak owner sudah mensurvey langsung dilapangan utk permasalahan tsb dan sudah disepakati utk perpindahan titiknya. | Menunggu IPL turun utk pengerjaan di B1 dan B2 atas perubahan titik tsb. | 0¦¦NON MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 309.1673 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | DELAY |  | Kickoff Internal dan External sudah dilakukan pada hari Jumat Tgl. 17 Nov. 2017 di Treg Ketintang dan di Kantor Owner | Pekerjaan supaya secepatnya dimulai | Potential Risk | Dokumen persyaratan pekerjaan minta segera disubmit ke Menkon TATA | Mohon dukungan dari PINS untuk menerbitkan SPMK ke subcon PT. Parsindo | PINS | 24-NOV-17 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 309.1673 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | DELAY |  | Gbr Forcons ME Tray dan Fisik tdk sama dg realita | Gbr Forcons ME Tray dan Fisik tdk sama dg realita, yaitu Tinggi Tray seharusnya 4 m tp realita 7 m dan fisik bangunan pd 4 tenan seharus disekat dan sesuai forcons tp realita tdk tersekat dan tdk sesuai forcon. | Potential Risk | Sudah Konfirm dg Owner serta maincons | Tetap kita pasang sesuai dg gbr forcons yg sudah di Apprv oleh owner dan maincons, kita sesuaikan dgn kondisi riil fisik yg ada | MITRA | 14-SEP-18 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ753 |  | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | SMART BUILDING | SINAR GALAXI | TDS | ATAM RUSTAM | SUCI ERNANINGTYAS | PT PINS Indonesia¦¦PT PINS Indonesia | 17-NOV-17 | 28-FEB-18 | 28-FEB-18 | 309.1673 | 99.85 | 88.77 | -11.08 | DELAY |  |  |  |  | Tarikan dropcore 4 tenan masih menunggu RFI turun. | Info lisan dari MKU menunggu RFI tgl 29 Agustus 2018 | 0¦¦NON MITRA | 29-AUG-18 | OVERDUE | 2300000000 | ORDINARY | 07-SEP-18
PROJ990 |  | PROJECT ASTINET LITE 824 LOKASI UNTUK CC PT. INDOMARCO PRISMATAMA | CONNECTIVITY | INDOMARCO PRISMATAMA 2 | TDS | YUSUF SARTONO | SYAFRIANDI |  | 31-MAY-18 |  | 30-SEP-18 | 101.1822 | 100 | 86 | -14 | DELAY | 12.Keterbatasan kapabilitas Telkom (Telkom) | [8 empty] | 421000000 | REGULAR | 25-SEP-18
PROJ107 |  | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CONNECTIVITY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.0813 | 74.08 | 0 | -74.08 | LAG |  | Izin lokasi, proses LME dan Instalasi | Kendala Izin BM ada 3 lokasi, sisa lokasi lainnya sedang proses LME dan Instalasi oleh Mitra LME dan AP | Potential Risk | Percepatan Perizinan, proses LME dan Instalasi | - | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 150000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ107 |  | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CONNECTIVITY | PT RICHEESE KULINER INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.0813 | 74.08 | 0 | -74.08 | LAG |  |  |  |  | Update 28 Juli 2017 | Total : 11 AP, TQ : 0 AP, AO : 4 AP, Closed 7 AP ( 64% ) dgn detil : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 7 AP. | SDV | 04-AUG-17 | OVERDUE | 150000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ209 |  | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | CONNECTIVITY | BTDC NUSA DUA | THS | SRI NURFALAH | I MADE BUDIANA, SE, MM |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 99.996 | 95 | -4.996 | LAG |  |  |  |  | Update 28 Juli 2017 | Total : 570 AP, TQ : 0 AP, AO : 31 AP, Closed Project 539 AP (Ach 95 %)dengan Detail : PC = 6 AP, BC = 533 AP. | SDV | 07-AUG-17 | OVERDUE | 20000000 | REGULAR | 31-JUL-17
PROJ2615 | LOP103465 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | CPE & OTHERS | PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | THS | ADRID |  | PT Metra Digital Media | 29-AUG-18 | 05-SEP-18 | 31-DEC-18 | 26.9696 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 88833800000 | MEGA
PROJ376 |  | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.22 | 0 | -76.22 | LAG |  |  |  |  | Progress 22 November 2017 | Total : 48 AP TQ : 0 AP AO : 2 AP Closed : 46 AP (96%), dgn detail sbb : PC : 0 AP BC : 46 AP | SDV | 30-NOV-17 | OVERDUE | 21000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ377 |  | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  |  |  |  | Progress 21 November 2017 | Total : 21 AP TQ : 1 AP AO : 3 AP Closed : 17 AP (71%), dgn detail sbb : PC : 2 AP BC : 15 AP | SDV | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ377 |  | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Biaya IKG yang terlalu mahal | . | Potential Risk | Negosiasi dengan pihak terkait | Negosiasi untuk pembayaran IKG | SEGMEN-BMS-1 | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ377 |  | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CONNECTIVITY | DUNKIN DONUT | THS | SRI NURFALAH | Noviyan Setiadi |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Proses LME | . | Potential Risk | Percepatan LME |  | SEGMEN-THS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 5500000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ379 |  | PROJECT WIFI.ID KFC | CONNECTIVITY | FASTFOOD INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  |  |  |  | Progress 21 Agustus 2017 | Total : 499 AP, TQ : 6 AP, AO : 191 AP, Closed Project 302 AP (61% ) dgn detil: 1. PC 135 AP, 2. Proses Billing 167 AP. | SDV | 28-AUG-17 | OVERDUE | 237000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ384 |  | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CONNECTIVITY | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 165 AP, TQ : 0 AP, AO : 10 AP, Closed Project 155 AP ( 94% ) dgn detil: 1. PC 5 AP, 2. Billcomp 150 AP | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 756000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ384 |  | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CONNECTIVITY | FOUR SEASON HOTEL AND RESORT | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Percepatan proses LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME |  | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 756000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ385 |  | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 101 AP, TQ : 9 AP, AO : 24 AP, Close : 68 AP (67%), dengan detail : PC = 3 AP, Process Billing = 65 AP, BC = 44 AP. | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 26-JUL-18
PROJ385 |  | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Gedung belum ready |  | Potential Risk | Menunggu proses penyelesaian gedung |  | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 26-JUL-18
PROJ385 |  | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Masalah redaman LME |  | Potential Risk | Percepatan proses LME | Menunggu mitra LME menyelesaikan masalah redaman | SEGMEN-THS | 29-DEC-17 | OVERDUE | 480000000 | REGULAR | 26-JUL-18
PROJ386 |  | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Duplikasi Order |  | Potential Risk | Perbaikan order yang terduplikasi |  | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ386 |  | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 69 AP, TQ : 7 AP, AO : 18 AP, Closed Project 44 AP ( 64% ) dgn detil: 1. PC 28 AP, 2. Billcomp 16 AP | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ386 |  | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CONNECTIVITY | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | SRI NURFALAH | EVY YULIA RAMADHAN |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Kendala Izin BM | AP yang terkendala Izin, akan menyebabkan delay pada progresnya | Potential Risk | Percepatan Izin ke BM terkait |  | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 186000000 | REGULAR | 25-JUL-18
PROJ44 |  | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | CONNECTIVITY | FASTFOOD INDONESIA | THS | I DEWA MADE AGUS | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-16 | 01-AUG-16 | 31-DEC-18 | 91.7299 | 100 | 86.7 | -13.3 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progress 28 Sep 2019 | REGIONAL ¦ Total ¦ Provisioning ¦ Activation ¦ Cancel-Pending ¦ Close ¦ % Close; ALL : 117 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 102 ¦ 87% | 0¦¦NON MITRA | 05-OCT-18 | PLAN | 1032000000 | ORDINARY | 28-SEP-18
PROJ453 |  | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | CONNECTIVITY | VIP PARKING INDONESIA | THS | SRI NURFALAH | KASRIYADI NUR |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 87.5778 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 46 AP, TQ : 0 AP, AO : 10 AP, Close : 36 AP( 78 %), dengan detail : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 36 AP. | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 26000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ455 |  | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | CONNECTIVITY | SWISS BELL HOTEL MANADO | THS | SRI NURFALAH | JOKO SULISTIYO |  | 28-JUL-17 | 31-DEC-17 | 31-DEC-18 | 82.6185 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  |  |  |  | Progress 19 Des 2017 | Total : 31 AP, TQ : 11 AP, AO : 6 AP, Close : 14 AP( 45 %), dengan detail : 1. PC = 0 AP, 2. BC = 14 AP. | SDV | 29-DEC-17 | OVERDUE | 90000000 | REGULAR | 19-DEC-17
PROJ51 |  | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | CONNECTIVITY | WHIZ HOTEL GROUP | THS | SRI NURFALAH | ANAK AGUNG ARDHA CHANDRA DEWI |  | 01-JAN-16 | 30-OCT-16 | 31-DEC-18 | 91.7299 | 100.008 | 27 | -73.008 | LAG |  |  |  |  | Progress 28 Juli 2017 | Total : 8 AP, TQ : 0 AP, AO : 7 AP, Closed Project 1 AP ( Ach 13% ) dengan detil : PC: 0 AP, BC: 1 AP. | SDV | 04-AUG-17 | OVERDUE | 1122000000 | ORDINARY | 20-OCT-17
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.3968 | 100.001 | 58 | -42.001 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Progress 21 Agustus 2017 | Total : 68 AP, TQ : 3 AP, AO : 26 AP, Close : 40 AP (58%) , dengan detail : PC = 3 AP, Process Billing = 0 AP, BC = 37 AP. | SDV | 28-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.3968 | 100.001 | 58 | -42.001 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Renovasi gedung |  | Potential Risk | Renovasi gedung di 2 lokasi |  | SEGMEN-BMS-1 | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.3968 | 100.001 | 58 | -42.001 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Biaya sewa tray mahal (AM) |  | Potential Risk | Koordinasikan dengan pihak customer terkait issue tersebut | - | SDV | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ71 |  | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | CONNECTIVITY | TRANS COFFEE | THS | SRI NURFALAH | RINO SUPRIADI PUTRA |  | 01-JUN-16 | 30-DEC-16 | 31-DEC-18 | 90.3968 | 100.001 | 58 | -42.001 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) |  |  |  | Percepatan Surat Izin BM | - | SEGMEN-THS | 31-AUG-17 | OVERDUE | 666000000 | REGULAR | 21-AUG-17
PROJ852 |  | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | CPE & OTHERS | MAP FOOD & BEVERAGE | THS | HASBUR GHALI | EVY YULIA RAMADHAN | PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra)¦¦PT Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra) | 01-FEB-18 | 31-MAR-18 | 30-NOV-19 | 36.3482 | 70.72 | 70.2 | -0.52 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | [8 empty] | 3728736000 | ORDINARY | 13-SEP-18
PROJ1581 |  | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT. Nutech Integrasi | 19-APR-18 | 30-JUN-18 | 31-OCT-18 | 84.8422 | 100 | 98.3 | -1.7 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Integrasi aplikasi ke LS dan SBC (Integrasi aplikasi by TJ) | Keterlambatan closing | Potential Risk | Integrasi aplikasi existing TJ ke LS dan SBC | aplikasi final dari TJ baru siap tgl 24 agustus 2018, dan untuk all integrasi perangkat SBC (100 Unit) dan LS (41 unit) dari TJ siap sampai dengan tanggal 30 Okt 2018 | MITRA | 30-OCT-18 | PLAN | 8507262000 | ORDINARY | 19-SEP-18
PROJ1581 |  | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT. Nutech Integrasi | 19-APR-18 | 30-JUN-18 | 31-OCT-18 | 84.8422 | 100 | 98.3 | -1.7 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Addendum Jangka waktu di kontrak (kedua) | keterlambatan BAST | Potential Risk | Addendum Kontrak (kedua) | Aplikasi Existing TJ belum siap untuk LS, jadi dibuat addendum kontrak (yang kedua) untuk jangka waktu pekerjaannya TJ minta sampai dengan tanggal 15 Okt 2018 | SEGMEN- | 15-OCT-18 | PLAN | 8507262000 | ORDINARY | 19-SEP-18
PROJ1581 |  | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | CPE & OTHERS | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | TMS | DODI IRAWAN | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT. Nutech Integrasi | 19-APR-18 | 30-JUN-18 | 31-OCT-18 | 84.8422 | 100 | 98.3 | -1.7 | LAG | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | BAKP & BAST (CF, Reader, Adaptor) | keterlambatan BAST | Potential Risk | BAKP, BAST Perangkat kedua | proses perangkat CF, Reader, Adaptor sudah di IT dan pphp, ada plan dari TJ untuk menggabungkan BAKP perangkat tersebut dengan LS dan SBC, mengingat LS dan SBC sudah mulai di progress dan target selesainya tanggal 30 okt 2018 | MITRA | 30-OCT-18 | PLAN | 8507262000 | ORDINARY | 19-SEP-18
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 31-AUG-18 | 105.1799 | 99.605 | 92.1982 | -7.4068 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Report bulanan sedang dilakukan proses revisi, dalam penyempurnaan | Tertundanya pembayaran project dari AP-2 | Potential Risk | Report bulanan dalam proses revisi | Report bulanan dalam proses revisi, kompulir dokumen serta data data dan dokumentasi foto | 0¦¦NON MITRA | 07-SEP-18 | OVERDUE | 93655243000 | MEGA | 30-AUG-18
PROJ171 |  | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | APPLICATION | ANGKASA PURA II (PERSERO) - BUISH | TMS | ATAM RUSTAM | HIDAYAT KURNIAWAN | PT PINS Indonesia | 01-JAN-17 | 01-DEC-17 | 31-AUG-18 | 105.1799 | 99.605 | 92.1982 | -7.4068 | DELAY | 8.CR (perubahan yang belum terkendali) & amandemen (customer) | Perlunya peering dari AP 2 sebagai PIC pendampingan ke stakeholder untuk penyelesaian proses integrasi | Tertundanya serah terima project | Potential Risk | Sedang dibuatkan surat ke AP2 perihal permintaan tim pendamping untuk testing dan commisioning test . | Masih diperlukan review konsep dokumen testing. | 14¦¦PT PINS Indonesia | 31-OCT-18 | PLAN | 93655243000 | MEGA | 30-AUG-18
PROJ207 |  | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | ANGKASAPURA I | TMS | SRI NURFALAH | ONHI YULIARTI SEMARA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  | Salah input service type | Total : 308 AP, TQ : 12 AP, AO : 126 AP, Close : 170 AP( Ach 55%), dengan detail : PC = 51 AP, BC = 119 AP. | Potential Risk | Perbaikan input service type | Perbaikan service type 50 AP | SEGMEN-TMS | 30-JUN-17 | OVERDUE | 2394000000 | ORDINARY | 30-JUL-18
PROJ207 |  | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CONNECTIVITY | ANGKASAPURA I | TMS | SRI NURFALAH | ONHI YULIARTI SEMARA |  | 01-JAN-17 |  | 31-DEC-18 | 87.5778 | 76.26 | 0 | -76.26 | LAG |  |  |  |  | Progress 2 Juni 2017 | Total : 308 AP, TQ : 12 AP, AO : 126 AP, Close : 170 AP( Ach 55%), dengan detail : PC = 51 AP, BC = 119 AP. | SDV | 09-JUN-17 | OVERDUE | 2394000000 | ORDINARY | 30-JUL-18
PROJ2293 |  | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | DAMRI PO | TMS | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT NUTECH INTEGRASI | 05-JUN-18 | 05-JUN-20 | 30-NOV-18 | 66.5406 | 69.3 | 18 | -51.3 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | PIC pendamping dari Telkom untuk Go Live Phase 1 | Pihak Damri meminta PIC pendamping dari Telkom di setiap pos Damri pada tahap awal go live phase 1, sedangkan permintaan tersebut tidak terdapat pada kontrak. | Potential Risk | Evaluasi Training e-Ticketing Damri Phase 1 | Menanggapi permintaan pihak Damri, Telkom akan memberikan bantuan 4 PIC pendamping pada tahap awal Go Live Phase 1 selama 1 minggu. | SDV | 28-AUG-18 | OVERDUE | 22461600000 | BIG | 05-SEP-18
PROJ2293 |  | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | APPLICATION | DAMRI PO | TMS | ARIEF SUSILO WIBOWO | ERSYHAD PRABAWA ADIGUNA | PT NUTECH INTEGRASI | 05-JUN-18 | 05-JUN-20 | 30-NOV-18 | 66.5406 | 69.3 | 18 | -51.3 | LAG | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Kesiapan Damri untuk Go Live Phase 1 | Pihak Damri mengagendakan beberapa meeting antara internal Damri dengan Telkom sehingga mengakibatkan schedule Go Love Phase 1 mundur dari target. | Potential Risk | Go Live Phase 1 | Sesuai meeting kesepakatan dengan pihak Damri, Go Live Phase 1 akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 pukul 02.30 WIB di Damri Kemayoran. Schedule awal Go Live Phase 1 tanggal 25 Agustus 2018. | SDV | 01-SEP-18 | OVERDUE | 22461600000 | BIG | 05-SEP-18
PROJ2392 | LOP104964 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | CPE & OTHERS | KERETA COMMUTER INDONESIA | TMS | ARIEF SUSILO WIBOWO |  | PT Sigma Cipta Caraka | 13-AUG-18 | 14-AUG-18 | 31-OCT-18 | 62.5852 | 0 | 0 | 0 | LEAD | [9 empty] | 1749000000 | ORDINARY
PROJ2760 |  | PENGGANTIAN DAN PEMASANGAN ELEVATOR PASSANGER DI CABANG PRATAMA MANADO | SMART BUILDING | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | AD STEFEN RATU EDA | MOHAMMAD TAUFAN | PT Graha Sarana Duta | 18-NOV-17 |  | 17-MAY-18 | 176.3568 | 100 | 97 | -3 | DELAY | 1.Delivery barang/jasa (mitra) | [8 empty] | 657040000 | REGULAR | 28-SEP-18
PROJ42 |  | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CONNECTIVITY | GARUDA INDONESIA PT | TMS | SRI NURFALAH | NOSKI PANDAPOTAN SAMOSIR |  | 01-JAN-16 | 30-SEP-16 | 31-DEC-18 | 91.7299 | 0 | 0 | 0 | LEAD |  | Perizinan dari Angkasa Pura | Menghambat Progress LME | Potential Risk | Percepatan perizinan untuk penyelesaian LME | - | SEGMEN-TMS | 30-NOV-17 | OVERDUE | 162000000 | REGULAR | 22-NOV-17
PROJ835 |  | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | APPLICATION | LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PERUM | TMS | RIKA AMALIA SASANTY | MOHAMMAD TAUFAN | PT Infomedia Nusantara | 20-DEC-17 | 31-JUL-18 | 29-AUG-18 | 113.2707 | 100 | 85.13 | -14.87 | DELAY | 3.Perubahan desain/spek pelanggan (customer) | Beberapa feedback hasil UAT ditemukan item-item diluar BRD yang telah sign | Keterlambatan penyelesaian fase UAT, training, deployment dan closing project | Significant Risk | Penyelesaian UAT untuk keseluruhan modul, dan UAT per siklus |  | 0¦¦NON MITRA | 28-SEP-18 | OVERDUE | 439728300 | REGULAR | 12-SEP-18
PROJ844 |  | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | APPLICATION | KERETA API INDONESIA | TMS | NAZIRWAN, ST. M.KOM | VINO HARSADITYA SAPUTRA | PT Sigma Cipta Caraka¦¦PT Sigma Cipta Caraka | 29-JAN-18 | 28-JUL-18 | 28-JUL-18 | 136.3568 | 99.97 | 100 | 0.03 | DELAY | 4.Keterlambatan BAST (customer) | [8 empty] | 19074599500 | ORDINARY | 13-AUG-18
PROJ847 | LOP102741 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | CPE & OTHERS | ANGKASAPURA I | TMS | ADRID | HUSNI MUBARAK, ST | PT Signet Pratama | 30-JAN-18 | 31-JUL-18 | 01-SEP-18 | 114.2254 | 100 | 100 | 0 | DELAY | 2.Kesiapan lokasi ( customer) | Test Fungsi Autogate | Berdampak terlambatnya Test Publik Autogate | Potential Risk | Test Fungsi | untuk BAST akan dilakukan TEST dan Training all perangkat di Denpasar Tgl 12 sd 17 September 2018 | 84 | 14-SEP-18 | OVERDUE | 64093880000 | MEGA | 10-SEP-18