## Worksheet
ID PROJECT | ID DELIVERABLE | NAME | DELIVERABLE NAME | DESCRIPTION | WEIGHT | ACHIEVEMENT | START DATE | END DATE
PROJ5 | DL528 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | IPPBX Mall |  | 8.97 | 8.52 | 01-FEB-16 | 01-MAY-16
PROJ183 | DL433 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Business Process Mapping Phase 1 & 2 | Phase 1 & 2 : Done | 2 | 2 | 30-JAN-17 | 03-FEB-17
PROJ183 | DL434 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Configure Solutions in Application Phase 1 & 2 | Configure Solutions in Application Phase 1 & 2 | 3 | 3 | 06-FEB-17 | 04-JUL-17
PROJ183 | DL409 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | CRP Phase 1 & 2 | Phase 1 : Procurement & SCM Process,Financials Process,HCM Process Phase 2 : Manufacturing & Planning Central, Talent Management, Field Service, Fusion Expensess, BFI SCM | 9 | 9 | 13-FEB-17 | 01-SEP-17
PROJ203 | DL452 | ERP N-HOLDING | Business Blueprint |  | 10 | 10 | 14-OCT-16 | 29-NOV-16
PROJ203 | DL459 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (3,4,12,9) - Realization |  | 4 | 3.76 | 01-FEB-17 | 21-APR-17
PROJ203 | DL479 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Final Preparation |  | 1 |  | 20-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ203 | DL487 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Realization |  | 2 | 2 | 06-DEC-17 | 24-JAN-18
PROJ203 | DL498 | ERP N-HOLDING | Go Live & Support - all |  | 1 |  | 01-NOV-18 | 30-NOV-18
PROJ13 | DL671 | PROJECT ERP SAP INALUM | Go Live Tahap II | Go Live Bi / BPC | 10 | 10 | 01-DEC-16 | 01-FEB-18
PROJ243 | DL2729 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | PEKERJAAN CCTV |  | 42.8 | 41.1 | 31-JAN-17 | 30-MAY-18
PROJ243 | DL2732 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | GPON ME |  | 26.1882 | 25.1 | 14-MAR-17 | 30-JUN-17
PROJ243 | DL2733 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | PRELIM |  | 2.8604 | 1.6 | 09-MAR-17 | 30-JUN-17
PROJ26 | DL749 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | CCTV |  | 26.82 | 21.9323 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ18 | DL778 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | EQUIPMENTS PHASE 1 | . | 44.22 | 44.22 | 01-JUN-14 | 01-OCT-14
PROJ18 | DL781 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | CABLING & INSTALLATION PHASE 1 |  | 1.18 | 1.18 | 15-JUL-14 | 18-NOV-14
PROJ18 | DL788 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | CABLING & INSTALLATION PHASE 2 |  | 1.31 | 1.27 | 16-OCT-15 | 12-FEB-16
PROJ27 | DL1051 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.2 : C.C.T.V. SYSTEM |  | 10.12 | 10.12 | 15-JUN-16 | 31-DEC-16
PROJ27 | DL1053 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.1 : CABLING SYSTEM GPON-ME OFFICE |  | 2.42 | 2.42 | 16-FEB-16 | 10-MAY-16
PROJ27 | DL1058 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.5 : BUILDING AUTOMATION SYSTEM |  | 10.94 | 10.94 | 14-SEP-16 | 25-JAN-17
PROJ27 | DL1060 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.7 : CORE SWITCH |  | 20.677 | 20.677 | 18-AUG-16 | 22-DEC-16
PROJ209 | DL1119 | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | Project Close | AM sdh menyerahkan BASO ke pelanggan Pelanggan sdh menerima dan menandatangani BASO Dokumen BASO sdh di upload ke Ticares Approval BASO dan layanan oleh Billing | 20 | 17.5 | 31-MAR-17 | 31-OCT-17
PROJ211 | DL1137 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | AO Close | Memastikan bahwa layanan sdh terdeliver denagn Baik Memastikan bahwa evident sdh di upload ke woms | 50 | 40 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17
PROJ212 | DL1139 | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | KFS dan input Ticares | Memastikan KFS sdh ada dan di ttd Memastikan bahwa order sdh diinput ke ticares tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke Dashboard wifi dan Tenos | 10 | 10 | 02-JAN-17 | 28-FEB-17
PROJ213 | DL1144 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | TQ Close | Memastikan bahwa Order yang diinput sdh Available Memastikan Bahwa AM sdh menginput AO Memastikan bahwa AO yang diinput tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke dashboard wifi dan Tenos | 20 | 20 | 01-FEB-17 | 31-MAR-17
PROJ204 | DL1156 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TOWER 1 | PEKERJAAN PODIUM & UTILITY & SITE PLAN TES COMMISIONING UTILITY DAN SITE PLAN PEKERJAAN DALAM GEDUNG PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 1, Parkir, R. Pengelola, Koridor PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 2 - LANTAI 20 DAN ATAP | 46.72 | 46.72 | 16-NOV-16 | 16-FEB-17
PROJ217 | DL1191 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON MALL | CPE & JASA MALL | 4.96 | 4.87 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ7 | DL1208 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | GPON BM |  | 22.07 | 22.07 | 01-OCT-14 | 07-NOV-16
PROJ71 | DL1239 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | KFS dan input Ticares | Memastikan KFS sdh ada dan di ttd Memastikan bahwa order sdh diinput ke ticares tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke Dashboard wifi dan Tenos | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 28-FEB-17
PROJ51 | DL1280 | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | Project Close | AM sdh menyerahkan BASO ke pelanggan Pelanggan sdh menerima dan menandatangani BASO Dokumen BASO sdh di upload ke Ticares Approval BASO dan layanan oleh Billing | 20 |  | 01-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ37 | DL1561 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 1 |  | 11.53 | 11.53 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ89 | DL1446 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | CLOSE RACK DAN AKSESORIS |  | 4 | 4 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1586 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2018 |  | 7.59 |  | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1588 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2018 |  | 4.11 | 2.53 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1589 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2018 |  | 2.71 | 1.77 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1599 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2019 |  | 1.32 | 0.98 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1621 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Jointing & Terminasi FTB / OTB / ODP |  | 6 | 6 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ367 | DL1622 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pekerjaan Sipil |  | 6.11 | 6.01 | 05-DEC-16 | 30-NOV-18
PROJ367 | DL1623 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengukuran & Final Test / Test Comm |  | 1 | 1 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ236 | DL1939 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Change Management |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ31 | DL2784 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | IFC |  | 100 | 95.67 | 24-AUG-15 | 30-SEP-17
PROJ405 | DL2919 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Material Pendukung |  | 2.95 | 2.95 | 16-APR-17 | 30-APR-17
PROJ405 | DL2921 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Software |  | 10.6 | 7.6 | 01-MAY-17 | 31-MAY-17
PROJ414 | DL2940 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | Surat Perintah Kerja (SPK) |  | 3 | 3 | 15-MAY-17 | 25-MAY-17
PROJ414 | DL2944 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | Testing & Commissioning | 5 lift sudah dilakukan tes low speed dan high speed | 15.15 | 15.15 | 01-JAN-18 | 20-FEB-18
PROJ442 | DL3088 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Pengadaan kartu NFC |  | 25 | 15 | 17-JUL-17 | 11-JUL-21
PROJ29 | DL3111 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Emergency Call on Villa |  | 87.09 | 87.09 | 12-MAY-14 | 31-MAR-18
PROJ621 | DL3146 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | KONEKSI DATA DAN LISTRIK PERANGKAT KAWASAN |  | 1.58 | 1.58 | 23-OCT-17 | 30-NOV-17
PROJ572 | DL3255 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Training (pelatihan) | Training TTT CR eProc dan training Integrasi eProc & SAP selesai. End User Training (EUT) dilakukan oleh key user di masing2 PTPN. | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 22-DEC-17
PROJ572 | DL3256 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Deployment | Deployment PRD | 1 | 1 | 20-NOV-17 | 24-NOV-17
PROJ753 | DL3410 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Persiapan Perijinan penempatan ODC C |  | 0.15 |  | 22-DEC-17 | 04-JAN-18
PROJ753 | DL3412 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Perijinan pemakain listrik,air, kebersihan pada waktu pelaksanaan pekerjaan |  | 0.41 | 0.41 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ753 | DL3415 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pembuatan direksi keet |  | 1.91 | 1.91 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ753 | DL3419 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Patch core Additional per 1 meter |  | 0.09 | 0.09 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3423 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Pipa besi diameter dalam 100mm dan ketebalan pipa 3,65mm untuk crossing 1 pipa bentang 5,6m |  | 0.19 | 0.14 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3432 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan ODF/OTB, SC ( Connector),Pigtail, dan Protection sleeve | sudah material on site | 4.62 | 4 | 12-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3438 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Mini OLT kap 2048 |  | 22.92 | 20.63 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3442 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel serat optick penanggal single mode 2 core denga pelindung pipa G 657 B (outdoor) | sudah material on site | 9.25 | 7.63 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3461 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Rack 19 inch ODF 12U closed |  | 0.07 |  | 19-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3463 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan terminasi Roset/indoor optical outlet with SC adaptor -Kap 4 core berikut pigtail | sudah material on site | 2.25 | 2.05 | 26-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ171 | DL3498 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Struktur | pekerjaan struktus tahap finishing | 2.83 | 2.74 | 17-SEP-17 | 25-NOV-17
PROJ171 | DL3521 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Training | Training sudah selesai dilakukan pd tgl 17 April 2018 | 1.7948 | 1.7948 | 12-FEB-17 | 21-APR-18
PROJ171 | DL3523 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Bencehmark 14 Orang Selama 5 Hari | Benchmark sdh selesai dilaksanakan | 1.2464 | 1.2464 | 19-NOV-17 | 13-JAN-18
PROJ743 | DL3543 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan bansos cek saldo |  | 7.5 | 7.5 | 03-JAN-18 | 05-JAN-18
PROJ409 | DL3578 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Conduct Key User Training (KUT) | Conduct Key User Training (KUT) | 12 | 12 | 21-MAR-18 | 04-APR-18
PROJ409 | DL3583 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Production Support | Project Sign Off (Milestone) | 0.9 |  | 21-MAY-18 | 02-JUL-18
PROJ744 | DL3596 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Project Preparation | Even Kick Off | 1 | 1 | 30-OCT-17 | 03-NOV-17
PROJ744 | DL3600 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Unit Testing / Demo 3 Major Scenario | 3 | 3 | 13-NOV-17 | 15-NOV-17
PROJ744 | DL3603 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 13-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ643 | DL3642 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.2 - Instalasi Fire Fighting di Lantai Dasar |  | 0.51 | 0.51 | 08-OCT-17 | 13-NOV-17
PROJ643 | DL3644 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.4 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 3 |  | 0.92 | 0.92 | 01-NOV-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3650 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.10 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 9 |  | 0.92 | 0.92 | 22-JAN-18 | 19-FEB-18
PROJ643 | DL3652 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.12 TESTING & COMISSIONING |  | 0.11 | 0.11 | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3657 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.4 - Sistem Pendingin Lantai 4 |  | 0.75 | 0.75 | 20-NOV-17 | 17-DEC-17
PROJ643 | DL3659 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.6 - Sistem Pendingin Lantai 6 |  | 0.75 | 0.75 | 18-DEC-17 | 15-JAN-18
PROJ643 | DL3666 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.13 TRAINING & INSTRUCTION MANUAL Sistim Pendingin |  | 0.09 |  | 26-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3675 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.9 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 9 |  | 1.19 | 1.19 | 22-JAN-18 | 19-FEB-18
PROJ643 | DL3676 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.10 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 10 |  | 1.19 | 1.19 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3680 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.13 TESTING & COMISSIONING PLUMBING |  | 0.11 |  | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3688 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.8 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 5 (Typical) & Tray |  | 1.15 | 1.15 | 24-NOV-17 | 16-DEC-17
PROJ643 | DL3691 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.11 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 8 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 18-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ458 | DL3703 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 8.Sisten Telephone |  | 0.822 | 0.01 | 30-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3712 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ643 | DL3727 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.5 - Instalasi & Fixtures Lantai 2 |  | 0.68 | 0.68 | 08-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ774 | DL3730 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | Initiation & Planning | SPK Resources Internal Kick Off Meeting Site Survey Assessment Design Review Meeting Low Level Design Migration Plan (MOP) | 10 | 10 | 04-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3739 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.12 - Instalasi & Fixtures Lantai 9 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 07-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ745 | DL3748 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 1 | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ745 | DL3754 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 6. Go Live and Support All Modul | Go Live and Support All Modul | 13 |  | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ11 | DL3770 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Acces Control |  | 14.729 | 2.98 | 25-APR-17 | 25-OCT-17
PROJ750 | DL3824 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ429 | DL3844 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan System BAS |  | 9.03 | 7.08 | 01-JAN-18 | 31-AUG-18
PROJ747 | DL3852 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3874 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ748 | DL3875 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ748 | DL3878 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3893 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ748 | DL3895 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live All Modul | 4 |  | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ751 | DL3898 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 3 | 3 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ751 | DL3911 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 10 | 10 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ642 | DL3927 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.1 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 1 |  | 0.08 | 0.08 | 25-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ656 | DL3928 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Perangkat CCTV |  | 72.44 | 72.44 | 04-DEC-17 | 31-MAY-18
PROJ656 | DL3929 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Instalasi CCTV |  | 11.51 | 10 | 01-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL3948 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.2 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 1 |  | 2.97 | 2.97 | 24-OCT-17 | 23-NOV-17
PROJ642 | DL3950 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.4 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 3 |  | 1.3 | 1.3 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL3952 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 5 |  | 1.3 | 1.3 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL3955 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 1.3 | 1.3 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3959 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.13 - Instalasi Pemipaan Air Hujan |  | 2.75 | 2.75 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3961 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.1 Pekerjaan Coring Lantai Dasar |  | 0.045 | 0.045 | 24-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ774 | DL3968 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | Integration | MOP Integrasi Integrasi New MPLS Cloud Integrasi ke node existing (MX-240, MX-5, MX-480) Integrasi Cisco Prime | 30 | 30 | 07-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ642 | DL3971 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.6 Pekerjaan Coring Lantai 6 |  | 0.16 | 0.16 | 01-JAN-18 | 08-JAN-18
PROJ642 | DL3977 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.11 Coring Pipa Vent Cup Lantai Atap |  | 0.08 | 0.08 | 01-FEB-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3987 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.2 - Instalasi Fire Fighting di Lantai Dasar |  | 0.59 | 0.59 | 23-OCT-17 | 23-DEC-17
PROJ642 | DL4009 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.11 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 10 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4011 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.13 - PERIJINAN & SERTIFIKASI Fire Fighting |  | 1.3 | 1.3 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4043 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.11 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4046 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.1 Pekerjaan Coring Lantai Dasar |  | 0.045 | 0.045 | 24-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ642 | DL4057 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.12 Coring & Grouting untuk Pipa Air Hujan |  | 0.74 | 0.74 | 01-FEB-18 | 07-FEB-18
PROJ95 | DL4105 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4087 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 2.5 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ237 | DL4091 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 2 | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ95 | DL4125 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support | 13 | 6.5 | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ659 | DL4155 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.6 Technical Requirement (Architecture) |  | 2.34 | 2.34 | 02-JAN-18 | 12-JAN-18
PROJ659 | DL4158 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.2 As Is Requirement Analyzes |  | 3.64 | 3.64 | 03-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ659 | DL4168 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.4 Unit Test & System Integration Test |  | 1.3 | 1.3 | 09-APR-18 | 13-APR-18
PROJ659 | DL4172 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.8 UAT Plan and Preparation (Confirm Scenario's & Prepare UAT Scripts |  | 2.6 | 2.6 | 30-APR-18 | 11-MAY-18
PROJ659 | DL4180 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.5 Data Conversion / Migration |  | 0.78 | 0.78 | 06-JUN-18 | 10-JUN-18
PROJ824 | DL4206 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | PREPARATION | done | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ835 | DL4215 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Overview ERP Merah Putih |  | 5 | 5 | 30-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ835 | DL4218 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Software Documentation |  | 5 | 5 | 19-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ779 | DL4238 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Analysis (Business Requirements) *Test Scenario | Develop Test Scenario, Review and Revision, Test Scenario Signed Off | 4.12 | 4.12 | 16-MAR-18 | 19-APR-18
PROJ779 | DL4239 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 (Design) | Technical Framework Preparation, Design ER Database Diagram, Develop Initial Software Architecture Document | 5.12 | 5.12 | 08-DEC-17 | 07-MAR-18
PROJ779 | DL4241 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Testing & Demo | Perform Functional Testing (System Test), Perform Fixing and Tuning, Regular Application Demo | 3.74 | 2.46 | 23-APR-18 | 19-DEC-18
PROJ35 | DL4283 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ME | Condo | 7.1693 | 6.1757 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ35 | DL4286 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | CCTV System | Area Podium + Office + Condo | 14.8 | 7.4401 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ977 | DL4305 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN CCTV |  | 3.4646 | 0.9109 | 23-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4325 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PLUMBING |  | 29.21 | 7.1618 | 01-JAN-18 | 31-MAY-19
PROJ990 | DL4333 | PROJECT ASTINET LITE 824 LOKASI UNTUK CC PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Feasibility Check | Cek data tenoss, Alokasi Jaringan, Alokasi Data Network | 30 | 29.5 | 09-FEB-18 | 30-SEP-18
PROJ844 | DL4350 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.2 Preparation : Pre-meeting (Requirement Collection) |  | 0.71 | 0.71 | 29-JAN-18 | 10-FEB-18
PROJ844 | DL4361 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 2.2 Aplication Development : System Integration Test |  | 10.33 | 10.33 | 06-APR-18 | 30-APR-18
PROJ844 | DL4364 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.1 Implementation : Delivery Items to Warehouse |  | 2.61 | 2.61 | 19-FEB-18 | 15-APR-18
PROJ829 | DL4434 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.2 Tower2 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 3.56 | 1.05 | 23-OCT-17 | 07-JUN-18
PROJ829 | DL4448 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.2 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Fire Alarm |  | 1.18 | 0.98 | 23-OCT-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4449 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 6. Finishing |  | 0.89 |  | 08-MAR-18 | 07-SEP-18
PROJ1285 | DL4455 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Kabel Feeder |  | 33.76 | 18.84 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ823 | DL4508 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | Software ATM test di AJ | close | 3 | 3 | 09-APR-18 | 12-APR-18
PROJ1194 | DL4558 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Sales & Marketing |  | 6.39 | 6.39 | 02-APR-18 | 30-APR-18
PROJ1581 | DL4567 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | System Testing |  | 5 | 5 | 13-MAY-18 | 03-JUN-18
PROJ1492 | DL4575 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | DEFINITION |  | 10 | 10 | 24-APR-18 | 23-MAY-18
PROJ1680 | DL4592 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) |  | 0.93 | 0.93 | 23-APR-18 | 29-APR-18
PROJ1517 | DL4609 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Kick Off | - | 5 | 5 | 26-APR-18 | 27-APR-18
PROJ843 | DL4617 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Development |  | 9.54 | 9.54 | 22-JAN-18 | 15-AUG-18
PROJ813 | DL4642 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | Persiapan | - Upgrade AS400 - SOA, Storage & VMWare - Delivery Hardware | 23 | 23 | 02-JAN-18 | 13-MAR-18
PROJ1117 | DL4647 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me FL1 |  | 65.0453 | 5.23 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ847 | DL4683 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | Autogate |  | 44 | 44 | 15-FEB-18 | 01-AUG-18
PROJ847 | DL4678 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | Peralatan Jaringan Autogate |  | 5 | 5 | 13-APR-18 | 07-AUG-18
PROJ377 | DL4696 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4702 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4703 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4707 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4716 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4735 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4744 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4753 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4755 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4770 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4773 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4777 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | WAIT E2E APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4789 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4803 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4811 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4815 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4826 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4827 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4830 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4835 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4840 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4853 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4855 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4859 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Review and Blueprint Confirmation |  | 10 | 10 | 16-JUL-18 | 20-JUN-18
PROJ1169 | DL4861 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Web Development |  | 17 | 15.75 | 01-AUG-18 | 31-OCT-18
PROJ1269 | DL4897 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | RACK DATA CENTER |  | 2.18 | 2.18 | 10-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ1269 | DL4891 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | ELECTRICAL SYSTEM |  | 10.71 | 10.71 | 02-JUL-18 | 21-SEP-18
PROJ2396 | DL4923 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | AUDIO PHONE |  | 23.78 | 9.3 | 06-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ1361 | DL4934 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | System Design |  | 8 |  | 27-APR-18 | 12-MAY-18
PROJ2293 | DL4942 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Training & UAT |  | 5 |  | 31-OCT-18 | 05-NOV-18
PROJ1646 | DL4965 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.2 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER A |  | 1.46 | 0.2 | 01-JUN-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4975 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.12 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER B |  | 2.417 | 0.5 | 07-OCT-18 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4981 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.5 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER A |  | 0.702 |  | 10-FEB-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4986 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.10 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER C |  | 0.726 | 0.35 | 16-DEC-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4989 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.3 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER B |  | 1.095 |  | 17-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4994 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.8 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWER A |  | 1.542 |  | 16-JUN-19 | 04-AUG-19
PROJ1646 | DL5001 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.15 PENDUKUNG TOWER B |  | 0.57 | 0.3 | 15-APR-18 | 30-NOV-18
PROJ574 | DL5010 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Compresor GAS | Intermech @1300 M3/ JAM | 27.22 |  | 01-MAR-19 | 29-MAR-19
PROJ1491 | DL5020 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ACCESS CONTROL SYSTEM |  | 5.89 | 2.346 | 05-AUG-18 | 31-AUG-18
PROJ1491 | DL5021 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | CCTV SYSTEM |  | 3.05 |  | 05-AUG-18 | 31-AUG-18
PROJ2568 | DL5041 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Development |  | 10 | 10 | 31-MAY-18 | 05-JUL-18
PROJ2214 | DL5082 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | User/Jabatan Assesment |  | 0.4 | 0.4 | 03-OCT-18 | 03-OCT-18
PROJ2214 | DL5086 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Takah Based on SOP |  | 2 | 2 | 08-OCT-18 | 09-OCT-18
PROJ36 | DL5117 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN TELEPHONE & DATA SYSTEM | REVISI | 22.01 | 17.87 | 28-MAR-16 | 31-OCT-18
PROJ2319 | DL5130 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | DELIVERY & ACTIVATION MACHINE | Proses delivery, serah terima dan aktivasi 57 mesin ATM | 56.92 | 56.92 | 09-AUG-18 | 14-SEP-18
PROJ2698 | DL5148 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | Initiation & Preparation | SPK Loading to IBM Pre-Kickoff Project Kickoff Hardware Delivery | 27.59 | 27.59 | 23-AUG-18 | 09-OCT-18
PROJ2794 | DL5158 | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | test | 123 | 20 | 13 | 01-JAN-18 | 02-OCT-18
PROJ2615 | DL5166 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | Christmas Holiday | Booking = 41,667 ; Pax : 125.000 | 20 |  | 02-NOV-18 | 06-DEC-18
PROJ2392 | DL5175 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Fire Supression System |  | 11.56 | 4.61 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2256 | DL5179 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | Final Preparation | Deliver End User Training, Cut Over Strategy, Trial Testing Go Live, Perform Data Migration, Ready to Go Live | 32 | 32 | 10-OCT-18 | 25-OCT-18
PROJ2631 | DL5182 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | Planning |  | 5 | 5 | 01-AUG-18 | 19-OCT-18
PROJ2805 | DL5203 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | PEKERJAAN FIRE ALARM |  | 18.3 | 7.1 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2487 | DL5218 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Raised Floor | -Pengadaan Equipment Raised Floor -Perforated Raised Floor -Tile Lifter -Instalasi Raised Floor -Isolasi dibawah raised floor -Rampway server room | 4.05 |  | 24-OCT-18 | 30-NOV-18
PROJ2487 | DL5225 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Panel Listrik | -MDP-DC -SDP-UPS -DB-CRAC -DB-Untility -PDU-Server A1 -PDU-Server A2 -Pekerjaan Kabel Feeder -Pekerjaan Lampu Penerangan | 14.62 |  | 19-SEP-18 | 12-DEC-18
PROJ2710 | DL5239 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | Pengadaan & Pemasangan perangkat Backhole di kantor HO SUmitmas II | Acv sdh 25% utk Backhole kantor HO OTO, dan kekurangan pengadaan perangkat NAS (barang msh indent smp M1 Nop 2018) | 26.24 | 25.04 | 24-SEP-18 | 11-NOV-18
PROJ2680 | DL5243 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 2 (181 unit) | Seat Management ICON+ | 10 | 4 | 16-OCT-17 | 29-DEC-17
PROJ2680 | DL5252 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Implementasi SCCM | SCCM | 4 | 1 | 20-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ2161 | DL5271 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PUTM (Panel Utama Tegangan Menegah) | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 1.065 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5286 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tata suara | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 1.3074 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5292 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tata suara | FIXTURE ELEKTRONIK | 0.3091 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2833 | DL5305 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Main Equipment Hardware |  | 11.64 | 5.82 | 05-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2833 | DL5309 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Honeywell CCTV System - BSD |  | 4.94 |  | 05-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2833 | DL5311 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Engginer - Preminaries |  | 6.93 | 0.4 | 26-NOV-18 | 09-DEC-18
PROJ2833 | DL5313 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | IPPABX Main Equipment - Software dan Hardware |  | 6.17 |  | 12-NOV-18 | 09-DEC-18
PROJ453 | DL5377 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5386 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5390 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5403 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 1.2 IPPBX : ROSET & PERANGKAT |  | 4.37 |  | 02-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5416 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 7.1 IBMS : SERVER & PC |  | 3.658 |  | 09-NOV-18 | 22-OCT-18
PROJ384 | DL5434 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | POPULATE ONT DETAILS | POPULATE ONT DETAILS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5437 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5450 | PROJECT WIFI.ID KFC | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5455 | PROJECT WIFI.ID KFC | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5457 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5468 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5472 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5482 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Live Phase I | Live Phase I | 4 |  | 18-DEC-18 | 24-DEC-18
PROJ2875 | DL5486 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Training Phase II | Training Phase II | 2 |  | 21-FEB-19 | 27-FEB-19
PROJ5 | DL525 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | Infrastruktur GPON ME Mall |  | 5 | 4.75 | 01-MAY-15 | 28-FEB-17
PROJ183 | DL413 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Data Migration in UAT Instance (Phase 1 & 2) | Data Migration in UAT Instance Phase 1 : done Phase 2 : done | 2.5 | 2.5 | 12-JUN-17 | 01-OCT-17
PROJ183 | DL420 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Announce Go Live (Phase 1 & 2) | Announce Go Live Go-Live and Release the System (Milestone) | 5 | 5 | 17-JUL-17 | 10-JAN-18
PROJ203 | DL454 | ERP N-HOLDING | Realization |  | 20 | 20 | 30-NOV-16 | 31-DEC-16
PROJ203 | DL473 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (8,13,14,KPBN) - Module Estate & Production (PS,PP,QM,PM,Checkroll & Timbangan) |  | 2 | 0 | 01-SEP-18 | 31-OCT-18
PROJ203 | DL480 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Go Live & Support |  | 0.5 | 0.3 | 01-MAR-17 | 31-MAR-17
PROJ203 | DL489 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C Final Preparation |  | 1 | 0.5 | 20-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ203 | DL492 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Project Preparation |  | 1 | 0.5 | 02-APR-17 | 06-APR-17
PROJ203 | DL496 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P- Go Live & Support |  | 1 |  | 01-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ18 | DL790 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | EQUIPMENTS PHASE 2 |  | 43.06 | 34.23 | 08-DEC-14 | 25-DEC-15
PROJ60 | DL928 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 3 |  | 42.66 | 42.66 | 17-OCT-16 | 28-FEB-17
PROJ60 | DL931 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | INSTALASI DATA OUTLET |  | 3 | 2.72 | 01-AUG-16 | 15-MAY-18
PROJ36 | DL943 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN SOUND SYSTEM |  | 5.83 | 3.98 | 24-MAR-16 | 30-JUN-18
PROJ36 | DL945 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN SECURITY SYSTEM |  | 10.24 | 7.38 | 20-JUN-16 | 30-JUN-18
PROJ36 | DL949 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN BMS |  | 28.25 | 25.15 | 21-JUN-16 | 30-JUN-18
PROJ36 | DL950 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN GROUNDING & GALIAN KABEL ELEKTRONIK |  | 0.69 | 0.63 | 27-JUL-16 | 30-JUN-18
PROJ27 | DL1050 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.3 : TELEPHONE & DATA SYSTEM |  | 4.61 | 4.61 | 22-JUL-16 | 30-NOV-16
PROJ27 | DL1055 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.2 : INTEGRATION ME ELECTRONIC-OFFICE |  | 0.66 | 0.66 | 02-FEB-16 | 18-MAY-16
PROJ27 | DL1061 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.8 : VERTICAL CABLING (IKG) |  | 11.83 | 11.83 | 21-SEP-16 | 20-DEC-16
PROJ217 | DL1187 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | PEKERJAAN PERSIAPAN | Administrasi n perlengkapan project | 2.78 | 2.78 | 17-FEB-17 | 01-AUG-18
PROJ7 | DL1211 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | IPPBX System |  | 0.98 | 0.98 | 01-OCT-14 | 29-DEC-16
PROJ7 | DL1217 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | Prelimeneries |  | 1.37 | 1.37 | 01-OCT-14 | 01-DEC-14
PROJ71 | DL1240 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | TQ Close | Memastikan bahwa Order yang diinput sdh Available Memastikan Bahwa AM sdh menginput AO Memastikan bahwa AO yang diinput tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke dashboard wifi dan Tenos | 20 | 19 | 01-FEB-17 | 31-MAR-17
PROJ89 | DL1445 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | AKSESORIS FTTH GPON |  | 35 | 35 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ37 | DL1562 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 2 |  | 11.73 | 11.73 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ37 | DL1563 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 3 |  | 10.5858 | 0.52 | 08-FEB-16 | 31-AUG-18
PROJ141 | DL1582 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2017 |  | 7.49 | 7.49 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1590 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2018 |  | 2.59 | 1.76 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ367 | DL1625 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Proses Go Live |  | 1.4 | 1.4 | 05-DEC-16 | 28-FEB-18
PROJ367 | DL1627 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Proses Migrasi Pelanggan |  | 3 | 2.9 | 05-DEC-16 | 30-NOV-18
PROJ236 | DL1938 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Solution Package |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 14-APR-17
PROJ235 | DL1946 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Data Management |  | 20 | 20 | 31-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ364 | DL2674 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | System Design | System installation (P6 EPPM Web Installation, P6 Team Member Installation, P6 Professional Installation & Analytics Installation ) and Functional Design (Design Architecture dan FSD Sign Off) | 25 | 25 | 02-MAY-17 | 15-JUN-17
PROJ21 | DL2706 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Tower 2 - Condominium |  | 34.5704 | 34.5704 | 22-MAR-16 | 30-DEC-16
PROJ21 | DL2708 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Provisional Sums |  | 6.3395 | 6.3395 | 11-MAY-16 | 15-FEB-17
PROJ32 | DL2888 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PRELIMINARIES |  | 3.07 | 1.11 | 31-AUG-15 | 16-NOV-17
PROJ30 | DL2908 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan pipa protector |  | 10.54 | 5.54 | 22-SEP-15 | 30-OCT-15
PROJ414 | DL2941 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | Persetujuan Perlengkapan Project | Spesifikasi Teknis, Material Finishing, Nomor Lantai, Lingkup Kerja, Jadwal, Shop Drawing. | 6 | 6 | 23-MAY-17 | 30-MAR-18
PROJ442 | DL3089 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Deployment EDCs/MPOS |  | 25 | 10 | 17-JUL-17 | 11-JUL-20
PROJ449 | DL3103 | PURI MANSION APARTMENT | paket MATV |  | 40 | 30 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ621 | DL3133 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | JARINGAN BACKBONE KAWASAN |  | 5.61 | 5.61 | 25-SEP-17 | 31-OCT-17
PROJ234 | DL3219 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Project Management Package |  | 10 | 10 | 10-MAR-17 | 15-MAR-17
PROJ234 | DL3221 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Change Management Package |  | 10 | 10 | 07-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ572 | DL3231 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | History Paket Lelang | Testing | 5 | 5 | 02-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ572 | DL3254 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | UAT & Quality Control | UAT CR eProc & Integrasi eProc dg SAP -ssi addendum | 5 | 5 | 18-DEC-17 | 19-DEC-17
PROJ740 | DL3352 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | Cut Over |  | 2.22 | 2.22 | 01-JAN-18 | 05-JAN-18
PROJ114 | DL3379 | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | BAST Tahap I |  | 80 | 80 | 01-JAN-16 | 31-OCT-16
PROJ753 | DL3416 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Perijinan dan supervisi penarikan kabel lokasi HRB |  | 0.15 | 0.15 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ753 | DL3424 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan pipa HDPE 40/33 |  | 0.4 | 0.4 | 08-DEC-17 | 04-JAN-18
PROJ753 | DL3431 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Patch Core additional per 1 meter |  | 0.03 |  | 22-DEC-17 | 26-DEC-17
PROJ753 | DL3430 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Patch Core additional per 1 meter |  | 0.03 |  | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3444 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Close Rack FTM High capacity |  | 0.76 | 0.65 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3455 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel serat optick penanggal single mode 2 core denga pelindung pipa G 657 B (outdoor) | .sudah material on site | 5.09 | 4.33 | 22-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ753 | DL3460 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan closed rack 19 inch untuk fiber optick |  | 0.01 |  | 19-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3466 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Inventory Dokumen |  | 0.01 |  | 02-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ743 | DL3546 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan Tarik Tunai |  | 10 | 10 | 11-JAN-18 | 15-JAN-18
PROJ743 | DL3548 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan ganti PIN |  | 10 | 10 | 19-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ409 | DL3579 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Conduct UAT | Conduct UAT | 11.85 | 11.85 | 26-MAR-18 | 06-APR-18
PROJ744 | DL3598 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Change Management Workshop | 3 | 3 | 06-NOV-17 | 24-NOV-17
PROJ744 | DL3602 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Authorization | 2 | 2 | 13-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ744 | DL3613 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Data Preparation | 3 | 3 | 05-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ643 | DL3648 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.8 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 7 |  | 0.92 | 0.92 | 02-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3651 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.11 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 10 |  | 0.92 | 0.92 | 22-JAN-18 | 26-FEB-18
PROJ643 | DL3653 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.13 PERIJINAN & SERTIFIKASI |  | 0.39 | 0.29 | 22-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3654 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.1 - Sistem Pendingin Lantai 1 |  | 0.1 | 0.1 | 09-OCT-17 | 07-NOV-17
PROJ643 | DL3679 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.13 - Instalasi Pemipaan Air Hujan |  | 1.7 | 1.7 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ458 | DL3697 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 2.System Fire Alarm |  | 37.88 | 15.1 | 30-NOV-17 | 30-APR-18
PROJ458 | DL3705 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 10.Rak Kabel Elektronik |  | 6.95 | 3.2 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3713 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ745 | DL3716 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ745 | DL3722 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ643 | DL3741 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.13 - Instalasi & Fixtures Lantai 10 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 14-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ643 | DL3750 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.17 TESTING DAN COMISSIONING CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 3.49 | 3.49 | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ746 | DL3756 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ746 | DL3758 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ746 | DL3759 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3760 | PROJECT PARK LAND AVENUE | PRELIMINERS |  | 3.381 | 3.38 | 20-DEC-16 | 22-OCT-18
PROJ746 | DL3765 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ746 | DL3777 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ746 | DL3785 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready To Go Live | 4 |  | 21-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ750 | DL3830 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live & Support (FICO) | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ750 | DL3837 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ750 | DL3839 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live All Modul | 4 |  | 21-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ747 | DL3856 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ747 | DL3864 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 1 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ747 | DL3865 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 |  | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ747 | DL3869 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live All Modul | 4 |  | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ748 | DL3872 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 1. Project Preparation | 1.2 Even Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3879 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ751 | DL3897 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 3 | 3 | 25-SEP-17 | 29-JAN-18
PROJ751 | DL3901 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 6 | 6 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ751 | DL3905 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 4 | 4 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ642 | DL3914 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.1 - Instalasi Fire Fighting di Ruang Shaft |  | 2.62 | 2.62 | 23-OCT-17 | 23-DEC-17
PROJ642 | DL3915 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.2 - Instalasi Fire Fighting di Lantai Dasar |  | 0.59 | 0.59 | 23-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ642 | DL3916 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.3 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 2 |  | 1.6 | 1.6 | 08-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL3949 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.3 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 2 |  | 1.3 | 1.3 | 07-NOV-17 | 06-DEC-17
PROJ642 | DL3958 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.12 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Bagian Atap |  | 1.31 | 1.31 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3962 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.2 Pekerjaan Coring Lantai 2 |  | 0.145 | 0.145 | 08-NOV-17 | 15-NOV-17
PROJ774 | DL3972 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | Closing Project | Documentation BAUT BAST Closing Meeting | 3 | 3 | 14-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ642 | DL3974 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.8 Pekerjaan Coring Lantai 8 |  | 0.16 | 0.16 | 15-JAN-18 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL4012 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.1 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 1 |  | 0.08 | 0.08 | 25-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ642 | DL4015 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.4 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 4 |  | 0.48 | 0.48 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL4035 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.3 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 2 |  | 1.3 | 1.3 | 07-NOV-17 | 06-DEC-17
PROJ642 | DL4039 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 1.3 | 1.3 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4055 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.10 Pekerjaan Coring Lantai 10 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ237 | DL4083 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Golive | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ95 | DL4103 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.1 OverviewTraining FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ95 | DL4121 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ95 | DL4124 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 | 4 | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ659 | DL4150 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.1 Mobilisasi Team Project Preparation |  | 5.2 | 5.2 | 04-DEC-17 | 29-DEC-17
PROJ659 | DL4152 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.3 Project Kick Off Meeting |  | 0.26 | 0.26 | 20-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ659 | DL4153 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.4 Project Standard & Procedure |  | 7.54 | 7.54 | 21-DEC-17 | 30-JAN-18
PROJ659 | DL4157 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.1 Business Blue Print Prepare Development System Installation & User ID Creation for Project Team |  | 3.12 | 3.12 | 01-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ659 | DL4159 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.3 To Be Design / Business Blueprint |  | 1.3 | 1.3 | 19-FEB-18 | 23-FEB-18
PROJ659 | DL4161 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.5 Custom Program Rationalization |  | 1.3 | 1.3 | 12-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ659 | DL4165 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.1 Realization S/4 HANA Configuration |  | 5.2 | 5.2 | 05-MAR-18 | 30-MAR-18
PROJ659 | DL4176 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.1 Final Preparation Production Environment Preparation |  | 2.34 | 2.34 | 21-MAY-18 | 31-MAY-18
PROJ659 | DL4179 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.4 Manually Scheduled |  | 2.6 | 2.6 | 28-MAY-18 | 08-JUN-18
PROJ659 | DL4183 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.8 Change Management Activity Final Preparation |  | 3.64 | 3.64 | 23-MAY-18 | 11-JUN-18
PROJ835 | DL4223 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Tax |  | 7 | 7 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4226 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Dashboard |  | 5 | 4 | 23-APR-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4232 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Training of Trainer |  | 3 | 2.5 | 14-MAY-18 | 18-MAY-18
PROJ779 | DL4235 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Project Environment Setup | Install & Configure - Development server, Install & Configure - Documentation Server, Network Configuration | 4.29 | 4.29 | 04-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ801 | DL4265 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Change Management |  | 6 | 4 | 11-FEB-18 | 31-JAN-19
PROJ44 | DL4328 | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | AKTIVASI LINK | PENARIKAN IKG, INSTALL MODEM | 40 | 38 | 09-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ844 | DL4349 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.1 Preparation : Start SPR/SPK |  | 0.68 | 0.68 | 29-JAN-18 | 10-FEB-18
PROJ844 | DL4359 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.11 Preparation : Procurement |  | 0.68 | 0.68 | 15-FEB-18 | 25-APR-18
PROJ844 | DL4369 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.6 AFC Installation : Peripheral Installation |  | 0.74 | 0.74 | 27-APR-18 | 06-MAY-18
PROJ844 | DL4371 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.8 AFC Installation : Software& Hardware Integration |  | 0.74 | 0.74 | 17-MAY-18 | 26-MAY-18
PROJ844 | DL4372 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.9 AFC Installation : Internal Testing |  | 0.74 | 0.74 | 28-MAY-18 | 02-JUN-18
PROJ844 | DL4373 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.10 Cabling & Rack Mounting : FO Installation |  | 2.61 | 2.61 | 26-FEB-18 | 05-APR-18
PROJ829 | DL4430 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.4 Tower1 : Pekerjaan Tata Udara |  | 3.6 | 2.55 | 16-OCT-17 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4437 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.1 Tower3 : Pekerjaan Elektrikal |  | 13.46 | 8.2 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4442 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.4 Tower3 : Pekerjaan Tata udara |  | 1.8 | 1.35 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4460 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan CCTV |  | 5.56 | 2.72 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4461 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Fire Alarm |  | 9.9 | 3.28 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ823 | DL4512 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | Packing ATM & UPS | close | 10 | 10 | 16-APR-18 | 20-APR-18
PROJ1194 | DL4557 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Production |  | 10.5 | 10.5 | 14-MAR-18 | 20-APR-18
PROJ1581 | DL4566 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | System Design |  | 5 | 5 | 27-APR-18 | 12-MAY-18
PROJ1680 | DL4582 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi outdoor (pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D, "Easy to split" ) | Pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D closed | 1.09 | 1.09 | 30-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4584 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi outdoor (Boring manual (rojok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter ) | Pekerjaan Persiapan | 0.62 | 0.62 | 26-MAR-18 | 15-APR-18
PROJ1680 | DL4587 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core ke arah Tenant sisa 5 tarikan... kendalanya belum ada tenentnya | 3.59 | 3.59 | 02-APR-18 | 15-APR-18
PROJ1680 | DL4591 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Cable distribusi sdh selesai proses pengerjaan | 6.33 | 6.33 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4597 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core sdh Done | 0.63 | 0.63 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4604 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan Pemasangan Grounding 1 titik rod pada ODP /kotak pembagi dengan tahanan maks 3 ohm | Pemasangan Grounding 1 titik rod pada ODP sedah terpasang | 1.04 | 1.04 | 09-APR-18 | 06-MAY-18
PROJ808 | DL4667 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | PROJECT PREPARATION |  | 20 | 20 | 15-JAN-18 | 18-MAR-18
PROJ377 | DL4689 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4697 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4699 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4706 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4712 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4718 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4728 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4733 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4734 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4739 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4743 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4791 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | INSTALASI AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4794 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4795 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT E2E APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4805 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4812 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | INSTALASI AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4817 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4818 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4819 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4824 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4833 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4854 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1269 | DL4894 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | UPS SYSTEM |  | 16.75 | 16.75 | 10-SEP-18 | 26-SEP-18
PROJ1269 | DL4900 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | SERVER DATA CENTER |  | 10.96 | 10.96 | 03-SEP-18 | 14-SEP-18
PROJ2396 | DL4922 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | CCTV |  | 17.21 | 7.4 | 05-JUN-18 | 03-DEC-18
PROJ2396 | DL4926 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PABX TELEPHONE |  | 3.04 |  | 06-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ1361 | DL4932 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | Administrasi |  | 2 | 2 | 01-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ171 | DL4950 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | DOKUMENTASI & ADMINISTRASI |  | 0.02 | 0.01 | 05-FEB-17 | 28-APR-18
PROJ771 | DL4954 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Aplikasi Biometrik | Requirement Gathering, Development Backend, Development Aplikasi Enrollment, Integrasi Test To eDapem (SIT), UAT Aplikasi Enrollment, Training Aplikasi Enrollment, UAT Aplikasi Otentikasi (Mobile App), Training Aplikasi Otentikasi (Mobile App), Go Live | 29.06 | 29.06 | 20-NOV-17 | 02-NOV-18
PROJ1646 | DL4964 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.1 PEKERJAAN FIRE ALARM : PERALATAN UTAMA TOWER B |  | 0.29 | 0.05 | 01-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4972 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.9 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER B |  | 15.623 | 2.5 | 16-DEC-18 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4976 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.13 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER C |  | 2.42 | 0.75 | 17-JUN-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4978 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.2 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER A |  | 0.183 |  | 12-MAY-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4979 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.3 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER B |  | 0.233 |  | 10-MAR-19 | 31-JUL-19
PROJ1646 | DL4980 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.4 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER C |  | 0.183 |  | 31-JAN-19 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4997 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.11 RAK KABEL TOWER A |  | 2.456 | 0.95 | 15-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4998 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.12 RAK KABEL TOWER B |  | 2.572 | 1.25 | 24-JUN-18 | 31-MAR-19
PROJ574 | DL5003 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Metering & Regulation | 1 Unit | 1.93 | 1.93 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ574 | DL5005 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Truck Trailer | (Gandengan) 10 Unit | 7.49 | 7.49 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1877 | DL5012 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | Platform rediness setelah UAT (BAST - 2) |  | 35 | 25 | 31-JUL-18 | 31-OCT-18
PROJ1944 | DL5027 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Outlet 1 Paket | Outlet 1 Paket | 10.56 | 3.5789 | 01-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2568 | DL5037 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Pengadaan Lisensi |  | 10 | 10 | 27-APR-18 | 08-JUN-18
PROJ2568 | DL5040 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Instalasi Software |  | 42 | 37.9 | 20-JUN-18 | 02-JUL-18
PROJ1275 | DL5070 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 2 | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 16.5983 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2214 | DL5072 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Server Provisioning |  | 1 | 1 | 11-SEP-18 | 11-SEP-18
PROJ2214 | DL5079 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | User Interface |  | 2 | 2 | 01-OCT-18 | 02-OCT-18
PROJ2214 | DL5080 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Organization Structure |  | 0.3 | 0.3 | 03-OCT-18 | 03-OCT-18
PROJ2214 | DL5081 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Takah Type Assesment |  | 0.3 | 0.3 | 03-OCT-18 | 03-OCT-18
PROJ2214 | DL5084 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Req. Doc Approval |  | 0.5 | 0.5 | 04-OCT-18 | 04-OCT-18
PROJ2214 | DL5091 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Logo Graphic Design Template |  | 2 | 2 | 17-SEP-18 | 18-SEP-18
PROJ2214 | DL5105 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Go Live |  | 1 |  | 14-NOV-18 | 14-NOV-18
PROJ2319 | DL5125 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | SPK BANK JATIM TO TELKOM |  | 1.54 | 1.54 | 27-JUL-18 | 28-JUL-18
PROJ2155 | DL5143 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Administrasi |  | 5 | 3 | 13-AUG-18 | 30-OCT-18
PROJ2794 | DL5162 | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | 123 | 123 | 12 |  | 01-OCT-18 | 16-OCT-18
PROJ2392 | DL5174 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | UPS System |  | 16.16 | 0 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2487 | DL5221 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Fire Suppression | -Pengadaan Equipment System -Pengadaan Material Instalasi -Pekerjaan instalasi Pipa & Kabel -Pekerjaan Pemasangan Equipment -Testing & Commissioning | 12.4 |  | 24-OCT-18 | 27-NOV-18
PROJ2487 | DL5228 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Migrasi Server | -Healty check -Dokumentasi Tarikan/Labeling -Power Off,Cable Unplug,Dismantle,Moving,Stagging Server, Cable Unplugin,Power-on -Post Healty Check (Aplikasi,DB,Hardware,Koneksi,ETC) - | 0.64 |  | 14-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ2628 | DL5236 | ASTINET LITE OTO MULTIARTHA 19 LOKASI | Tes P2P, Speed Test & Browsing | 19 link sdh closed, terakhir link OTO depok closed AO per hari ini tgl 29 Oktober 2018 | 15 | 15 | 24-SEP-18 | 29-OCT-18
PROJ2680 | DL5245 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 4 (688 unit) | Seat Management ICON+ | 38 | 10 | 05-APR-18 | 03-JUL-18
PROJ2161 | DL5280 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Telephone | INSTALASI ELEKTRONIK | 1.5635 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5283 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Data | INSTALASI ELEKTRONIK | 1.5865 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5287 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | MATV | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 0 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5288 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Data | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 1.5828 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5290 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | CCTV | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 0.7875 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5294 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Data | FIXTURE ELEKTRONIK | 0 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5295 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Alarm | FIXTURE ELEKTRONIK | 1.5171 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5298 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | GENERATOR LISTRIK (GENSET) | EQUIPMENT GENSET | 5.3605 |  | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2161 | DL5301 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tangki Harian | EQUIPMENT GENSET | 0.0695 |  | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2161 | DL5302 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tangki Mingguan | EQUIPMENT GENSET | 0.2706 |  | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2833 | DL5304 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Main Equipment-Software |  | 19.71 | 9.85 | 05-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2833 | DL5306 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Access Control System - Door Controller - Menara Dea |  | 9.93 | 7.39 | 22-OCT-18 | 18-NOV-18
PROJ2833 | DL5312 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Extend Warranty and Support | Managed Service | 12.8 |  | 10-DEC-18 | 06-SEP-21
PROJ2833 | DL5314 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Instalasi dan Support |  | 12.44 | 0.59 | 15-OCT-18 | 09-DEC-18
PROJ775 | DL5319 | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | Use Case |  | 32.57 | 30.94 | 08-MAR-18 | 30-NOV-18
PROJ2486 | DL5342 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN SISTEM INSTALASI KABEL FEEDER |  | 28.937 |  | 22-OCT-18 | 16-DEC-18
PROJ455 | DL5345 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 16-AUG-17 | 12-SEP-17
PROJ455 | DL5349 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 | 5 | 21-AUG-17 | 15-SEP-17
PROJ453 | DL5362 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5363 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5368 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5371 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5393 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | POPULATE ONT DETAILS | POPULATE ONT DETAILS | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5398 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5414 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.3 BAS : FIELD DEVICES |  | 7.39 | 2.018 | 25-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5417 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 7.2 IBMS : SOFTWARE |  | 14.675 |  | 09-NOV-18 | 22-OCT-18
PROJ384 | DL5430 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5439 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5440 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5460 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 01-DEC-18
PROJ42 | DL5462 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5465 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5473 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT INSTALASI AP | Instalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5484 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Testing Phase II | Integration Test, SIT, UAT | 8 |  | 26-DEC-18 | 06-FEB-19
PROJ3185 | DL5494 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN | Agent Tahap 1 |  | 26.3 |  | 26-NOV-18 | 31-JAN-19
PROJ3185 | DL5495 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN | Hardware dan Furniture Tahap 1 |  | 43.1 |  | 07-NOV-18 | 12-DEC-18
PROJ1545 | DL5507 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Link | PROJECT EXECUTION | 61.32 | 60.46 | 22-MAY-18 | 08-OCT-18
PROJ1545 | DL5509 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Closing | PROJECT CLOSING | 1.76 |  | 04-DEC-18 | 07-DEC-18
PROJ2443 | DL5529 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Planning | Requirement gathering manpower | 3 |  | 30-OCT-18 | 11-NOV-18
PROJ5 | DL529 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | Preliminary |  | 9.65 | 9.19 | 01-APR-15 | 31-MAR-17
PROJ183 | DL412 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Update Configuration Phase 1 & 2 | Update Configuration Phase 1 & 2 | 2.5 | 2.5 | 15-MAR-17 | 05-JUN-17
PROJ183 | DL417 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Conduct UAT Phase 1 & 2 | Phase 1 (done) : Financials,Procurement & SCM,HCM ,Update UAT issues,UAT Closure and sign off (Milestone) Phase 2 : Manufakturing & Planning Central, Talent Management,Field service,fusion expenses,bfi scm, update uat issues,uat clouser & sign off | 10 | 10 | 03-APR-17 | 26-JUN-17
PROJ183 | DL416 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Test Scripts Preparation and Review | Test Scripts Preparation and Review | 2.5 | 2.5 | 22-MAR-17 | 05-JUN-17
PROJ203 | DL463 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (1,6,2,7) - Modul FICO (Finance & Controlling) |  | 4 | 4 | 01-OCT-17 | 31-DEC-17
PROJ26 | DL747 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | FIRE ALARM |  | 32.31 | 28.9973 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ26 | DL750 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SOUND SYSTEM |  | 30.12 | 26.8644 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ19 | DL923 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | MAIN EQUIPMENTS |  | 80.11 | 80.11 | 20-AUG-14 | 08-DEC-15
PROJ27 | DL1054 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.2 : GPONE SWITCH (OLT & ONU) |  | 13.12 | 13.12 | 01-JUN-16 | 15-JUN-16
PROJ27 | DL1057 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.4 : M.A.T.V. SYSTEM |  | 10.21 | 10.21 | 05-OCT-16 | 20-FEB-17
PROJ27 | DL1062 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.9 : PRELIMINARIES |  | 1.187 | 1.187 | 14-SEP-16 | 18-JAN-17
PROJ212 | DL1141 | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | AO Close | Memastikan bahwa layanan sdh terdeliver denagn Baik Memastikan bahwa evident sdh di upload ke woms | 50 | 50 | 01-FEB-17 | 31-JUL-17
PROJ71 | DL1243 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | Project Close | AM sdh menyerahkan BASO ke pelanggan Pelanggan sdh menerima dan menandatangani BASO Dokumen BASO sdh di upload ke Ticares Approval BASO dan layanan oleh Billing | 20 | 4 | 01-AUG-17 | 31-OCT-17
PROJ51 | DL1278 | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | TQ Close | Memastikan bahwa Order yang diinput sdh Available Memastikan Bahwa AM sdh menginput AO Memastikan bahwa AO yang diinput tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke dashboard wifi dan Tenos | 20 | 16 | 01-FEB-17 | 30-APR-17
PROJ141 | DL1581 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2017 |  | 10.06 | 10.06 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1585 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2017 |  | 3.36 | 3.36 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ367 | DL1618 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi Rak |  | 9.14 | 9.14 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ367 | DL1620 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi FTB / OTB / ODP |  | 16.24 | 16.24 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ59 | DL2868 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Prelimeneries | PENAMBAHAN PROGRES | 6.73 | 6.73 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2872 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Tata Suara |  | 14.78 | 12.5 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2873 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | GPON HorizontaL |  | 1.44 | 1.44 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ457 | DL2881 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T3 |  | 30.18 | 22.24 | 01-DEC-17 | 05-JAN-18
PROJ32 | DL2885 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 1 |  | 55.04 | 52 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ30 | DL2917 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | MTC |  | 1.64 |  | 09-MAR-17 | 30-MAR-17
PROJ414 | DL2942 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | Produksi | Shipping, Custom Clearence/Permittion, Transportasi | 30.3 | 30.3 | 10-JUN-17 | 18-SEP-17
PROJ82 | DL3107 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | PRELIMINARIES |  | 4.66 | 4.66 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ449 | DL3104 | PURI MANSION APARTMENT | Paket telephone, data & Infrastruktur GPON |  | 40 | 30 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ449 | DL3105 | PURI MANSION APARTMENT | Back bone FO |  | 20 | 20 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ442 | DL3087 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Managed service platform loyality & e-payment |  | 25 | 12 | 17-JUL-17 | 08-JUL-22
PROJ234 | DL3220 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Solution Package |  | 10 | 10 | 10-MAR-17 | 11-APR-17
PROJ572 | DL3257 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Go Live & Support | Sesuai addendum | 3 | 3 | 27-DEC-17 | 27-FEB-18
PROJ740 | DL3348 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | Infrastructure & Technical |  | 2.65 | 2.65 | 13-NOV-17 | 24-NOV-17
PROJ114 | DL3380 | PROJECT IMPLEMENTASI MICROSOFT DYNAMIC AX ERP PT. PPI | BAST Tahap II |  | 20 |  | 01-NOV-16 | 01-MAR-17
PROJ753 | DL3433 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Grounding |  | 0.05 |  | 05-JAN-18 | 11-JAN-18
PROJ753 | DL3453 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel Duct Fiber Optick single mode 12 core G 652 D |  | 0.01 |  | 15-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ753 | DL3456 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan ODP type Closure Aerial Kap 16 core berikut space 2 passive splitter (1:8), adaptor SC berikut pelabelan |  | 0.04 | 0.04 | 19-JAN-18 | 25-DEC-17
PROJ753 | DL3464 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Pipa Protector Indoor Cable ( PVC White) High impact Conduit 20mm | sudah material on site | 2.91 | 2.7 | 01-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ171 | DL3478 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Software AOCC | Sdg proses shutdown perangkat server on move ke Ged 631 | 45.99 | 44.68 | 05-FEB-17 | 30-APR-18
PROJ171 | DL3516 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | ARSITEKTUR | Proses on the tract sdh selesai | 9.0111 | 9.0111 | 27-AUG-17 | 30-APR-18
PROJ171 | DL3496 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Furniture | Material furniture dikirimkan untuk ruangan main control, cctv room, situation room dan server room | 1.45 | 1.3 | 10-DEC-17 | 30-APR-18
PROJ171 | DL3517 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Mechanical |  | 8.32 | 8.12 | 01-OCT-17 | 30-APR-18
PROJ171 | DL3520 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Pekerjaan dan Jasa |  | 0.29 | 0.29 | 18-MAR-17 | 30-APR-18
PROJ171 | DL3522 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Testing & Commisioning |  | 0.6 | 0.4 | 18-MAR-17 | 21-APR-18
PROJ171 | DL3524 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Pekerjaan Penarikan FO 631-600-601 |  | 1.28 | 1.28 | 17-SEP-17 | 12-DEC-17
PROJ771 | DL3536 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Call Center (Help Desk) | Desktop application preparation, User usage training, Device for operational (Mic + Headset) | 1.77 | 1.77 | 26-JAN-18 | 03-APR-18
PROJ790 | DL3560 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | TMS License | Reporting EDC Server | 4.45 | 4.45 | 19-DEC-17 | 23-DEC-17
PROJ409 | DL3575 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Solution Build - RICE Development and Test Component | Solution Build - RICE Development and Test Component | 8 | 8 | 02-FEB-18 | 13-FEB-18
PROJ409 | DL3581 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Production Instance Configuration | Configure Production Instance Load Master Data & Opening Balances (As applicable) Migrate CEMLI (Configuration, Extension, Modification, Localization, and Integration) Components | 23 | 22.4 | 09-APR-18 | 17-APR-18
PROJ744 | DL3605 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ744 | DL3608 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ744 | DL3609 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ744 | DL3616 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | End User Training - EUT | 9 | 9 | 05-MAR-18 | 16-MAR-18
PROJ643 | DL3643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.3 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 2 |  | 0.92 | 0.92 | 16-OCT-17 | 20-NOV-17
PROJ643 | DL3647 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.7 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 6 |  | 0.92 | 0.92 | 11-DEC-17 | 15-JAN-18
PROJ643 | DL3662 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.9 - Sistem Pendingin Lantai 9 |  | 0.75 | 0.75 | 22-JAN-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3664 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.11 SISTEM VENTILASI MEKANIS |  | 1.97 | 1.97 | 01-FEB-18 | 25-FEB-18
PROJ643 | DL3668 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.2 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 2 |  | 4.35 | 4.35 | 16-OCT-17 | 19-NOV-17
PROJ643 | DL3673 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.7 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 7 |  | 1.19 | 1.19 | 12-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ643 | DL3689 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.9 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 6 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 01-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ643 | DL3692 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.12 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 9 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 24-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ643 | DL3694 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.14 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai Atap |  | 0.26 | 0.26 | 11-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ458 | DL3702 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 7.Sistem Acces Control |  | 8.57 | 4.2 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3707 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 12.Pekerjaan lain lain |  | 1.36 |  | 28-MAR-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3719 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ643 | DL3728 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.6 - Instalasi & Fiztures Lantai 3 CCTV, TATASUARA, FIRE ALARM |  | 0.68 | 0.68 | 15-NOV-17 | 07-DEC-17
PROJ643 | DL3731 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.8 - Instalasi & Fixtures Lantai 5 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 01-DEC-17 | 22-DEC-17
PROJ643 | DL3733 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.10 - Instalasi & Fixtures Lantai 7 |  | 0.68 | 0.68 | 22-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ745 | DL3735 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ643 | DL3742 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.14 - Instalasi & Fixtures Lantai Atap CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.29 | 0.29 | 21-JAN-18 | 15-FEB-18
PROJ746 | DL3761 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3766 | PROJECT PARK LAND AVENUE | CCTV |  | 22.481 | 14.73 | 19-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3767 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3772 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ749 | DL3799 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ749 | DL3804 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 0 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ749 | DL3808 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 |  | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ749 | DL3809 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ750 | DL3814 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ750 | DL3815 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ750 | DL3823 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Sociaization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ750 | DL3831 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ750 | DL3840 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 |  | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ747 | DL3845 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ747 | DL3853 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3860 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ748 | DL3881 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ748 | DL3882 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ748 | DL3884 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ748 | DL3891 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 |  | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ748 | DL3894 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ751 | DL3902 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 6 | 6 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ751 | DL3907 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 10 | 10 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ642 | DL3917 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1: 1.4 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 3 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL3919 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.6 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 5 |  | 1.6 | 1.6 | 08-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ642 | DL3951 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.5 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 4 |  | 1.3 | 1.3 | 08-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ774 | DL3970 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | User Acceptance Test | Uji Fungsi Routing Protocols, L3 Service, GRE, Link Aggregation, LDP, L3VPN Uji Fungsi Management Uji Fungsi HA Uji Fungsi Management Power Redundancy, Hardware Lifetime, Service Warranty | 22 | 22 | 07-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ642 | DL4004 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.6 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 5 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ775 | DL4032 | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | Instalasi Red Hat Openshift Container |  | 2.96 | 2.969 | 30-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL4034 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.2 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 1 |  | 2.97 | 2.97 | 24-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ642 | DL4036 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.4 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 3 |  | 1.3 | 1.3 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL4038 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 5 |  | 1.3 | 1.3 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL4047 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.2 Pekerjaan Coring Lantai 2 |  | 0.145 | 0.145 | 08-NOV-17 | 15-NOV-17
PROJ642 | DL4050 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.5 Pekerjaan Coring Lantai 5 |  | 0.16 | 0.16 | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ237 | DL4078 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ237 | DL4079 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ237 | DL4081 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ237 | DL4086 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ95 | DL4118 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ659 | DL4160 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.4 Blueprint Confirmation Workshop |  | 1.3 | 1.3 | 26-FEB-18 | 02-MAR-18
PROJ659 | DL4162 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.6 Data Migration Strategy |  | 1.3 | 1.3 | 05-MAR-18 | 09-MAR-18
PROJ659 | DL4167 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.3 RICEF's Development |  | 3.9 | 3.9 | 19-MAR-18 | 06-APR-18
PROJ659 | DL4173 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.9 UAT Execution |  | 1.3 | 1.3 | 14-MAY-18 | 18-MAY-18
PROJ659 | DL4174 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.10 Define Cut Over Strategy |  | 0.78 | 0.78 | 21-MAY-18 | 23-MAY-18
PROJ659 | DL4178 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.3 Finalize Cut Over Strategy |  | 0.52 | 0.52 | 24-MAY-18 | 25-MAY-18
PROJ659 | DL4181 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.6 Helpdesk Support Strategy |  | 1.3 | 1.3 | 04-JUN-18 | 08-JUN-18
PROJ824 | DL4208 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | BUSSINESS BLUEPRINT | done | 30 | 30 | 15-JAN-18 | 31-AUG-18
PROJ835 | DL4227 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Penjualan |  | 3 | 3 | 19-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4222 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | AR & AP |  | 6.5 | 6.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ779 | DL4234 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Initiation and Planning | Kick Off Meeting, Project Management Plan, Project Planning Completed | 4.29 | 4.29 | 30-NOV-17 | 08-DEC-17
PROJ779 | DL4240 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 (Construction) | Underwriting, Reasuransi, Klaim, Migrasi Data Asuransi Umum, Back Office (FMS) customization | 11.52 | 10.36 | 14-FEB-18 | 02-NOV-18
PROJ779 | DL4245 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 (Construction Tahap 2) | Underwriting Tahap 2, Reasuransi Tahap 2, Klaim Tahap 2 (Tambahan), Subrogasi, Laporan Tahap 2 | 15.05 | 1.33 | 18-MAY-18 | 04-JAN-19
PROJ779 | DL4246 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Testing & Demo Tahap 2 | Perform Functional Testing (System Test), Perform Fixing and Tuning, Regular Application Demo | 3.94 |  | 29-OCT-18 | 03-DEC-18
PROJ801 | DL4263 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | hard Ware & Network Rollout |  | 50 | 50 | 11-FEB-18 | 24-MAY-18
PROJ801 | DL4264 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Preparation |  | 6 | 6 | 27-DEC-17 | 03-JAN-18
PROJ801 | DL4261 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Data |  | 4 | 4 | 09-FEB-18 | 30-MAY-18
PROJ35 | DL4279 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | Preliminaries | 2.53 | 1.3553 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ790 | DL4298 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | Software Development Feature |  | 18.98 | 15 | 27-DEC-17 | 31-OCT-18
PROJ1114 | DL4345 | PROJECT BALAI PUSTAKA | Tahap 3 |  | 34.4 | 12 | 15-FEB-18 | 30-NOV-18
PROJ844 | DL4353 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.5 Preparation : Kick-off Meeting |  | 0.68 | 0.68 | 12-FEB-18 | 13-FEB-18
PROJ844 | DL4355 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.7 Preparation : Peripheral Positioning |  | 0.68 | 0.68 | 05-FEB-18 | 09-FEB-18
PROJ844 | DL4366 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.3 AFC Installation : Preparation |  | 0.74 | 0.74 | 16-FEB-18 | 25-FEB-18
PROJ844 | DL4368 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.5 AFC Installation : Anchor and civil works |  | 0.74 | 0.74 | 02-APR-18 | 26-APR-18
PROJ844 | DL4375 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.12 UPS : Racking |  | 2.61 | 2.61 | 26-MAR-18 | 05-APR-18
PROJ844 | DL4386 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 4.2 Testing & Commissioning : UAT |  | 5 | 5 | 22-MAY-18 | 24-MAY-18
PROJ844 | DL4387 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 5. Documentation |  | 2 | 2 | 21-MAY-18 | 05-JUN-18
PROJ829 | DL4428 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.2 Tower1 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 3.56 | 1 | 01-OCT-17 | 15-MAY-18
PROJ823 | DL4511 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | Install Software | close | 15 | 15 | 14-APR-18 | 16-APR-18
PROJ1492 | DL4574 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | PLANNING & INITIALIZATION |  | 20 | 20 | 02-APR-18 | 23-JUN-18
PROJ1680 | DL4585 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi outdoor (pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter) | Pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter (Done) | 0.37 | 0.37 | 26-MAR-18 | 15-APR-18
PROJ1680 | DL4590 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Sudah dilakukan proses penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core | 1.79 | 1.79 | 22-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4594 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core. | 4.35 | 4.35 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4600 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pemasangan dan terminasi Roset/Indoor Optical Outlet with SC Adaptor - kap 2 port berikut pigtail | sudah proses pengerjaan | 2.55 | 2.55 | 16-APR-18 | 13-MAY-18
PROJ1680 | DL4602 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:4, type modular SC/UPC, for ODC, termasuk pigtail | Pemasangan Passive Splitter 1:4 sdh selesai dikerjakan | 0.55 | 0.55 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1517 | DL4611 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | UAT | Semua Layanan | 10 | 5 | 23-JUL-18 | 30-SEP-18
PROJ843 | DL4618 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Inisialisasi Project |  | 3.65 | 2.73 | 12-FEB-18 | 07-JUN-18
PROJ808 | DL4671 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | GO LIVE & SUPPORT |  | 1 |  | 01-AUG-18 | 29-AUG-18
PROJ808 | DL4672 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | CLOSING SUPPORT |  | 4 |  | 30-AUG-18 | 04-JAN-19
PROJ386 | DL4708 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4738 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4741 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4745 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4752 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4764 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | WAIT SO SURVEY LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4771 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4784 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4790 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4801 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4841 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4842 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4847 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1269 | DL4902 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | MAINTENANCE DATA CENTER |  | 2.86 | 2.86 | 02-JUL-18 | 08-OCT-18
PROJ1269 | DL4893 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | PRECISION AIR-CONDITIONING |  | 6.83 | 6.83 | 10-SEP-18 | 22-SEP-18
PROJ2396 | DL4919 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PENDAHULUAN |  | 3.6496 | 1.46 | 01-MAY-18 | 03-DEC-18
PROJ2396 | DL4927 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | MATV |  | 20.3 | 10.5 | 03-SEP-18 | 03-DEC-18
PROJ1361 | DL4936 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | Testing & Commisioning |  | 10 | 7 | 23-JUL-18 | 31-OCT-18
PROJ771 | DL4958 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pra Implementasi Enrollment | Requirement Gathering, Mapping Data Lokasi enrollment | 2 | 2 | 20-NOV-17 | 27-APR-18
PROJ1646 | DL4995 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.9 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWERB |  | 2.05 |  | 24-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4999 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.13 RAK KABEL TOWER C |  | 2.485 | 1.5 | 11-MAR-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL5000 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.14 PENDUKUNG TOWER A |  | 0.574 | 0.3 | 18-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ574 | DL5009 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | HSE Equip | 1 Unit | 0.67 | 0.67 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1491 | DL5015 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | RAISED FLOOR |  | 10.345 | 8.735 | 08-JUL-18 | 04-AUG-18
PROJ1491 | DL5023 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PEKERJAAN SIPIL |  | 10.818 | 7.843 | 05-JUN-18 | 04-AUG-18
PROJ2568 | DL5035 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Requirements Gathering |  | 2 | 2 | 10-APR-18 | 24-APR-18
PROJ2568 | DL5036 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Design |  | 5 | 5 | 25-APR-18 | 21-MAY-18
PROJ2568 | DL5042 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Testing |  | 5 | 4.85 | 03-JUL-18 | 30-JUL-18
PROJ1275 | DL5066 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI HOTEL | ELEKTRONIK 2 (SWITCH, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL & MATV) | 7.7732 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ1275 | DL5067 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI HOTEL | ELEKTRONIK 3 (BAS) | 2.0321 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2214 | DL5083 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Req. Doc Submission |  | 0.5 | 0.5 | 04-OCT-18 | 04-OCT-18
PROJ2214 | DL5087 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | E-Office UI Design Document |  | 2 | 2 | 10-OCT-18 | 11-OCT-18
PROJ2214 | DL5090 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Design Doc. Approval |  | 0.3 | 0.3 | 12-OCT-18 | 12-OCT-18
PROJ2214 | DL5092 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Organization Structure Development |  | 7 | 7 | 19-SEP-18 | 27-SEP-18
PROJ2214 | DL5096 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Takah Number Defining |  | 9 | 9 | 08-OCT-18 | 19-OCT-18
PROJ2214 | DL5104 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Training for Trainer |  | 2 |  | 12-NOV-18 | 13-NOV-18
PROJ35 | DL5115 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Sound System | Podium+Office dan Condo | 19.64 | 6.2206 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ2319 | DL5128 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | PROCESS PACKING | Proses packing 57 mesin ATM dan 57 UPS | 6.15 | 6.15 | 02-AUG-18 | 05-AUG-18
PROJ2155 | DL5142 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Kick Off |  | 5 | 5 | 13-AUG-18 | 13-AUG-18
PROJ2155 | DL5147 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Closing |  | 10 |  | 30-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2698 | DL5151 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | DC Pegadaian Implementation | -- | 40.81 | 40.81 | 10-OCT-18 | 28-OCT-18
PROJ2794 | DL5168 | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | 123 | 123 | 16 | 10 | 01-OCT-18 | 16-OCT-18
PROJ2392 | DL5169 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Civil & Interior |  | 16.32 | 13.75 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2392 | DL5170 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Electrical System |  | 14.52 | 6.28 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2392 | DL5172 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Rack System |  | 9.52 | 0 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2392 | DL5173 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Cooling System |  | 28.03 | 4.4 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2256 | DL5176 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | Realization | Enterprise Structure Definition, Internal Meeting Prep, Meeting with BPO KF Sungwun, Activate Config, Unik Testing, Perform System Integration Test, User Role and Authorization Concept, UAT | 63 | 63 | 14-AUG-18 | 09-OCT-18
PROJ2487 | DL5224 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Camera CCTV | -Pengadaan Equipment CCTV -Instalasi Kabel CCTV -Testing & Commissioning | 1.89 |  | 29-SEP-18 | 15-NOV-18
PROJ2710 | DL5237 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | Delivery perangkat CCTV & Alarm Acces Door kantor HO OTO - Ged. SUmitmas II | DO barang sdh 97%, kekurangan perangkat NAS (utk live online) diperkirakan baru siap di M1 Nop 2018 | 26.96 | 18.02 | 23-SEP-18 | 07-NOV-18
PROJ2710 | DL5241 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | Pengadaan & Pemasangan Alarm Acces Door utk 48 kantor Cabang OTO |  | 15.33 | 7.18 | 30-SEP-18 | 04-DEC-18
PROJ2680 | DL5253 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Post Implementation | SCCM | 3 | 1 | 21-NOV-17 | 22-MAY-18
PROJ2161 | DL5261 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | UNIT AC | EQUIPMENT TATA UDARA | 0.1237 |  | 22-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5265 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Electric Fire Pump | EQUIPMENT PEMADAM KEBAKARAN | 0.6509 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5268 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Box hydrant & aksesorisnya | FIXTURE PEMADAM KEBAKARAN | 2.21 |  | 12-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5273 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PUTR (Panel Utama Tegangan Rendah) | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 2.1902 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5282 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | MATV | INSTALASI ELEKTRONIK | 0.5857 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5284 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Alarm | INSTALASI ELEKTRONIK | 3.0905 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5296 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | CCTV | FIXTURE ELEKTRONIK | 1.3466 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2141 | DL5324 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Pendahuluan |  | -1 |  | 01-MAY-18 | 21-DEC-18
PROJ2141 | DL5326 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | telephoe |  | 6.86 | 0.84 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ455 | DL5330 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | VERIFY ORDER | VERIFIKASI ORDER YANG MASUK KE NCX | 5 | 5 | 31-JUL-17 | 31-AUG-17
PROJ455 | DL5332 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | GENERATE LOCATION ID | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-AUG-17 | 01-SEP-17
PROJ455 | DL5338 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 09-AUG-17 | 05-SEP-17
PROJ455 | DL5347 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 17-AUG-17 | 13-SEP-17
PROJ2643 | DL5355 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Workshop Preparation | - | 7.5 | 7.5 | 17-OCT-18 | 19-OCT-18
PROJ2643 | DL5359 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Development Aplikasi | Due Date tentative sesuai dengan hasil BRD | 15 | 5 | 01-NOV-18 | 14-NOV-18
PROJ2643 | DL5365 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Go-Live | - | 5 |  | 06-JAN-19 | 07-JAN-19
PROJ453 | DL5373 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5378 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5384 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5387 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5388 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5389 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5395 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5409 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 4.2 IPTV : Perangkat & Kabel |  | 1.263 |  | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ384 | DL5426 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5428 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5429 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5436 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | WAIT INSTALASI AP | Instalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5442 | PROJECT WIFI.ID KFC | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5445 | PROJECT WIFI.ID KFC | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5466 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5469 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5474 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5481 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Migration | Instalasi Enviroment CMS Production, Migration CMS Phase 1, Production Trial and Run Phase I | 14 |  | 27-NOV-18 | 17-DEC-18
PROJ3185 | DL5496 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN | Agent Tahap 2 |  | 9.7 |  | 26-NOV-18 | 30-DEC-18
PROJ2443 | DL5531 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | PO Perangkat | 6 |  | 16-OCT-18 | 02-DEC-18
PROJ2443 | DL5532 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Pengiriman Perangkat kelokasi | 3 |  | 20-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2443 | DL5536 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi dan Integrasi Perangkat (6 Lokasi) | 30 |  | 27-NOV-18 | 28-DEC-18
PROJ5 | DL524 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | Infrastruktur GPON ME Condotel & Ballroom |  | 42.38 | 40.63 | 01-APR-15 | 28-FEB-17
PROJ183 | DL424 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Design Sign off (incl gap) by Customer (Milestone) Phase 1 & 2 | Design Sign off (incl gap) by Customer (Milestone) Phase 1 & 2 | 2 | 2 | 24-FEB-17 | 10-MAR-17
PROJ183 | DL432 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Project Initiation & Business Process Discussion Phase 1 & Phase 2 | Project Kick-off and Team Introduction Project Infrastructure Preparation Requirements & Solution Workshop Phase 1 : Done Phase 2 : Done | 20 | 20 | 09-JAN-17 | 31-MAY-17
PROJ183 | DL418 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Business-User Training Phase 1 & 2 | User Manual Preparation & Review Training Session Phase 1 : done Phase 2 : ogp | 10 | 10 | 08-MAY-17 | 31-MAY-17
PROJ203 | DL467 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (1,6,2,7) - Module Estate & Production (PS,PP,QM,PM,Checkroll & Timbangan) |  | 2 |  | 01-JUN-18 | 31-JUL-18
PROJ203 | DL472 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (8,13,14,KPBN) - Modul Logistic (SD,MM) & HCM |  | 4 |  | 01-JUN-18 | 31-JUL-18
PROJ203 | DL477 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Realization |  | 3 | 1 | 06-DEC-17 | 24-JAN-18
PROJ203 | DL485 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Business Blueprint |  | 1 | 1 | 09-NOV-17 | 03-DEC-17
PROJ203 | DL491 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Go Live & Support |  | 0.5 |  | 01-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ60 | DL927 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG |  | 4.03 | 3.84 | 02-MAY-17 | 30-SEP-18
PROJ209 | DL1116 | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | KFS dan input Ticares | Memastikan KFS sdh ada dan di ttd Memastikan bahwa order sdh diinput ke ticares tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke Dashboard wifi dan Tenos | 10 | 10 | 02-JAN-17 | 01-FEB-17
PROJ209 | DL1117 | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | TQ Close | Memastikan bahwa Order yang diinput sdh Available Memastikan Bahwa AM sdh menginput AO Memastikan bahwa AO yang diinput tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke dashboard wifi dan Tenos | 20 | 20 | 01-FEB-17 | 01-MAR-17
PROJ213 | DL1145 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | AO Close | Memastikan bahwa layanan sdh terdeliver denagn Baik Memastikan bahwa evident sdh di upload ke woms | 50 | 40 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17
PROJ204 | DL1157 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TOWER 2 | PEKERJAAN UTILITY & SITE PLAN TES COMMISIONING UTILITY DAN SITE PLAN PEKERJAAN DALAM GEDUNG PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 1 - LANTAI 20 DAN ATAP | 44.12 | 26.14 | 01-FEB-17 | 31-MAR-17
PROJ7 | DL1212 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | AC System |  | 9.73 | 9.73 | 01-OCT-14 | 07-NOV-16
PROJ51 | DL1279 | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | AO Close | Memastikan bahwa layanan sdh terdeliver denagn Baik Memastikan bahwa evident sdh di upload ke woms | 50 | 1 | 01-FEB-17 | 31-DEC-17
PROJ89 | DL1447 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | TEST COMM & MATERIAL DELIVERY |  | 13 | 13 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1584 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2017 |  | 3.55 | 3.55 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1591 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2018 |  | 0.95 | 0.63 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1596 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2019 |  | 2.45 | 0.96 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ141 | DL1597 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2019 |  | 3.08 | 1.06 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1617 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Perijinan / Ijin Kerja |  | 1 | 1 | 05-DEC-16 | 31-AUG-18
PROJ367 | DL1626 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi IKR / Drop Core |  | 46.16 | 39.86 | 05-DEC-16 | 30-NOV-18
PROJ236 | DL1941 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Deploy |  | 30 | 30 | 03-APR-17 | 31-MAY-17
PROJ364 | DL2675 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Construction | Construction Naval Shipbuilding (Naval Configuration dan Interface with Analytics [Naval]) & Construction General Engineering (General Engineering Configuration & Interface with Analytics [GE]) | 25 | 25 | 30-MAY-17 | 15-AUG-17
PROJ21 | DL2705 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Tower 1 - Condominium |  | 16.4791 | 16.4791 | 08-FEB-16 | 28-NOV-16
PROJ21 | DL2707 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Miscellaneous, testing & comms. | Material yang belum deliver sisa announciator dan kartu akses | 0.9298 | 0.9298 | 12-APR-16 | 16-JAN-17
PROJ429 | DL2821 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Kabel Tray |  | 8.95 | 8.46 | 01-AUG-17 | 31-AUG-18
PROJ32 | DL2887 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 3 |  | 15.66 | 14.99 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ30 | DL2912 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pembuatan HH Pit Portable |  | 27.74 | 14.12 | 01-APR-16 | 23-NOV-16
PROJ405 | DL2918 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Biaya Instalasi |  | 9.74 | 9.74 | 03-APR-17 | 17-APR-17
PROJ82 | DL3110 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | PROVISIONAL |  | 41.14 | 41.14 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ621 | DL3134 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | JARINGAN DISTRIBUSI KAWASAN |  | 2.84 | 2.84 | 04-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ621 | DL3145 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | KONEKSI DATA DAN LISTRIK JARINGAN DISTRIBUSI |  | 2.24 | 2.24 | 23-OCT-17 | 30-NOV-17
PROJ572 | DL3233 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Ongkos Angkut | User Requirement | 3 | 3 | 04-SEP-17 | 22-SEP-17
PROJ572 | DL3236 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Ongkos Angkut | Testing | 5 | 5 | 02-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ572 | DL3253 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Integrasi SAP dengan e-Proc | Testing | 8 | 8 | 05-OCT-17 | 18-OCT-17
PROJ740 | DL3347 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | Business Process&Requirement Validation |  | 35.84 | 35.84 | 13-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ261 | DL3408 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | Pekerjaan CCTV IP |  | 23.41 | 23.3 | 05-FEB-18 | 30-JUN-18
PROJ261 | DL3414 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | Sound System |  | 20.5 | 18 | 21-AUG-17 | 28-MAY-18
PROJ753 | DL3421 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan ODF/OTB, Adapter (SC Connector),pigtail, dan protection sleeve |  | 4.98 | 4.23 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3450 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Rack 19" ODF 12U | sudah material on site | 1.94 | 1.94 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3459 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan protection PVC/ Flexible 1" (putih) |  | 0.05 |  | 22-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ771 | DL3529 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan Perangkat Enrollment | Notebook, Kamera DSLR, Scanner | 16.46 | 16.46 | 20-NOV-17 | 26-JAN-18
PROJ409 | DL3576 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Solution Build - RICE Testing (Functional and Integration) | Solution Build - RICE Testing (Functional and Integration) | 5 | 5 | 14-FEB-18 | 23-FEB-18
PROJ744 | DL3615 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | User Acceptance Test - UAT | 8 | 8 | 19-FEB-18 | 02-MAR-18
PROJ643 | DL3641 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.1 -Instalasi Fire Fighting di Ruang Shaft |  | 4.59 | 4.59 | 08-OCT-17 | 07-DEC-17
PROJ643 | DL3649 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.9 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 8 |  | 0.92 | 0.92 | 15-JAN-18 | 12-FEB-18
PROJ643 | DL3665 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.12 TESTING & COMMISIONING Sistim Pendingin |  | 0.07 | 0.07 | 24-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3690 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.10 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 7 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 07-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3693 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.13 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 10 (Typical) |  | 1.15 | 1.15 | 01-JAN-18 | 21-JAN-18
PROJ458 | DL3696 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 1.Pekerjaan Persiapan Prasarana dan Penunjang |  | 4.1675 | 1.8 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3704 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 9.Sistem Triple play |  | 6.86 | 2.1 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3708 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ745 | DL3714 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ745 | DL3720 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ745 | DL3725 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3726 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.4 - Instalasi & Fixtures Lantai Dasar CCTV, tata suara, fire alarm |  | 0.96 | 0.96 | 18-OCT-17 | 08-NOV-17
PROJ745 | DL3740 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | 4.1 Go Live and Support | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ745 | DL3747 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ745 | DL3751 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ746 | DL3753 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ746 | DL3755 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ746 | DL3757 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ746 | DL3768 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ746 | DL3775 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ746 | DL3779 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 1 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ746 | DL3782 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 |  | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ749 | DL3795 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3796 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ749 | DL3797 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ749 | DL3800 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ749 | DL3806 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ749 | DL3811 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 |  | 21-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ774 | DL3813 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | Delivery Hardware | Temporary Hardware - 2 Unit Core Router - 2 Unit MPLS Router - 4 Unit Cellular Router - 2 Unit Switch Backhaul - Rack & Cabling Main Hardware - 2 Unit Core Router - 2 Unit MPLS Router - 4 Unit Cellular Router - Cisco Prime - Rack & Cabling | 25 | 25 | 11-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ750 | DL3821 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3848 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ747 | DL3857 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ747 | DL3858 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ747 | DL3859 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ747 | DL3862 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ747 | DL3867 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ748 | DL3873 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3886 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ748 | DL3890 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ751 | DL3912 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ642 | DL3918 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1: 1.5 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 4 |  | 1.6 | 1.6 | 01-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL3920 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.7 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 6 |  | 1.6 | 1.6 | 15-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ642 | DL3924 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower 1 : 1.11 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 10 |  | 1.6 | 1.6 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3935 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.5 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 5 |  | 0.48 | 0.48 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3936 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3954 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 1.3 | 1.3 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3975 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.9 Pekerjaan Coring Lantai 9 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4008 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.10 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 9 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4017 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4020 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4024 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.1 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Main Line Shaft |  | 3.35 | 3.35 | 14-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4044 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.12 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Bagian Atap |  | 1.31 | 1.31 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4053 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.8 Pekerjaan Coring Lantai 8 |  | 0.16 | 0.16 | 15-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4054 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.9 Pekerjaan Coring Lantai 9 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ237 | DL4068 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 1. Project Preparation (RE-BASELINE) | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ237 | DL4075 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4092 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 2 | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ237 | DL4093 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 | 2 | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ95 | DL4102 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ95 | DL4104 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ95 | DL4109 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ95 | DL4113 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ95 | DL4116 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live & Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ659 | DL4156 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.7 SAP ERP Overview Workshop |  | 1.56 | 1.56 | 22-JAN-18 | 29-JAN-18
PROJ659 | DL4166 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.2 QAS & PRD Environment Preparation |  | 2.6 | 2.6 | 19-MAR-18 | 30-MAR-18
PROJ659 | DL4169 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.5 Preparation for TTT (Train the Trainer) |  | 1.3 | 1.3 | 16-APR-18 | 20-APR-18
PROJ659 | DL4175 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.11 Change Management Activity |  | 14.56 | 14.56 | 05-MAR-18 | 23-MAY-18
PROJ824 | DL4212 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | POST GO-LIVE SUPPORT |  | 5 |  | 01-OCT-18 | 23-NOV-18
PROJ779 | DL4243 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Deployment & Go live Tahap 1 | Deployment, Traning to End User Preparation, Go live Phase 1 | 3.89 | 1.77 | 16-AUG-18 | 02-FEB-19
PROJ977 | DL4304 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PERSIAPAN | Material Onsite (MOS), Penambahan Tenaga Kerja, dl. | 3.1502 | 2.6111 | 11-DEC-17 | 31-MAY-19
PROJ44 | DL4327 | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | FEASIBILITY CHECK | ALOKASI JARINGAN, DATEK NETWORK | 35 | 32.3 | 03-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ990 | DL4335 | PROJECT ASTINET LITE 824 LOKASI UNTUK CC PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Integrasi | Setting ONT, Integrasi Network | 30 | 29 | 09-FEB-18 | 30-SEP-18
PROJ844 | DL4362 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 2.3 Aplication Development : User Acceptance Test |  | 10.33 | 10.33 | 01-MAY-18 | 06-MAY-18
PROJ844 | DL4370 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.7 AFC Installation : Software Installation |  | 0.74 | 0.74 | 07-MAY-18 | 16-MAY-18
PROJ844 | DL4374 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.11 Cabling & Rack Mounting : Rack Mounting |  | 2.61 | 2.61 | 26-FEB-18 | 05-APR-18
PROJ844 | DL4376 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.13 UPS : Power-On |  | 2.61 | 2.61 | 26-MAR-18 | 09-APR-18
PROJ844 | DL4380 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.17 Load Balancer Installation & Configuration: Stasiun SMBII |  | 2.61 | 2.61 | 03-MAY-18 | 11-MAY-18
PROJ844 | DL4382 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.18 Load Balancer Installation & Configuration : Stasiun Jakabaring |  | 2.61 | 2.61 | 07-MAY-18 | 13-MAY-18
PROJ829 | DL4429 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.3 . Tower1 : Pekerjaan Tata suara |  | 1.05 | 0.55 | 16-OCT-17 | 31-MAY-18
PROJ823 | DL4513 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | Delivery | Delivery Close lokasi Lombok, Sumbawa dan sampai ke gerai Bank NTB, | 49 | 49 | 18-APR-18 | 30-APR-18
PROJ1581 | DL4568 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | Assembly & Deployment |  | 22 | 22 | 17-JUN-18 | 30-OCT-18
PROJ1680 | DL4586 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP sudah diproses (DONE) | 4.66 | 4.66 | 26-MAR-18 | 15-MAY-18
PROJ1517 | DL4610 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Instalasi Layanan | Pembayaran Booking Fee pada E-channel Smart Analytic Tools Pengembangan Management Stock Rumah Lelang Mekanisme Point & Reward Landing Page Redesign Tampilan Web Portal Terintegrasi dengan DUKCAPIL Location Based Expert Feature Pengembangan Integrasi LOS & FOS E-mail Blast Feature Detail Housing | 80 | 77.6 | 28-MAR-18 | 30-SEP-18
PROJ843 | DL4620 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Monitoring/ Controlling |  | 1.75 | 1.23 | 12-FEB-18 | 09-SEP-18
PROJ813 | DL4640 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | Data Migration | - MIgrasi VMWare (Sentul / SBY Old to Sentul / SBY New) - Migrasi SOA (Sentul / SBY Old to Sentul / SBY New) | 30 | 30 | 28-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ1117 | DL4649 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me TTV |  | 16.4693 | 1.46 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ847 | DL4680 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | Flap Barrier |  | 17 | 17 | 15-FEB-18 | 07-AUG-18
PROJ377 | DL4695 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4704 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4710 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4715 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4717 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4720 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4731 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4740 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4747 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4750 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4762 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4768 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4774 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | WAIT INSTALASI AP | Instalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4779 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4788 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4809 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4810 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4813 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4816 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4822 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4823 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4825 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4829 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4831 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4839 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4858 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Gathering Requirement |  | 25 | 25 | 02-APR-18 | 07-JUN-18
PROJ1169 | DL4864 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Training |  | 5 |  | 10-DEC-18 | 14-DEC-18
PROJ1269 | DL4895 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | SECURITY DATA CENTER |  | 3.74 | 3.74 | 09-JUL-18 | 22-SEP-18
PROJ1269 | DL4899 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | VIDEO WALL SYSTEM |  | 10.18 | 10.18 | 10-SEP-18 | 24-SEP-18
PROJ1361 | DL4935 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | Delivery |  | 30 | 17.16 | 06-JUN-18 | 31-OCT-18
PROJ2293 | DL4940 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Phase 1 |  | 15 | 15 | 04-AUG-18 | 25-AUG-18
PROJ1680 | DL4596 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core sudah Done. | 1.14 | 1.14 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1755 | DL4946 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | Schedule & Delivery II | Pembuatan Schedule Delivery ke Cabang dan Kapal PELNI | 35 | 30 | 01-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ1646 | DL4968 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.5 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER A |  | 0.32 |  | 10-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4982 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.6 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER B |  | 0.978 |  | 13-JAN-19 | 30-APR-19
PROJ574 | DL5006 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Prime Mover | (Head Truck), 5 Unit | 16.55 | 16.55 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ574 | DL5008 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Working Tools | 1 Unit | 0.67 | 0.67 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1877 | DL5014 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | Jaminan pemeliharaan (BAST - 4) |  | 5 |  | 01-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ1491 | DL5016 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | RELOKASI DC EXISTING & PEKERJAAN ELECTRICAL |  | 11.745 | 2.016 | 22-JUL-18 | 18-AUG-18
PROJ182 | DL5034 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | CIVIL-MCANNICAL-ELECTRICAL (CME) | REVISI | 2.89 | 0.47 | 01-APR-17 | 30-NOV-18
PROJ1275 | DL5063 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI MALL | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL & MATV) | 3.8087 |  | 01-SEP-18 | 31-JAN-19
PROJ1275 | DL5064 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI MALL | ELEKTRONIK 3 (BAS) | 2.1623 |  | 01-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ1275 | DL5065 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI HOTEL | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 4.5434 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ1275 | DL5068 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 19.642 | 6.5936 | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ1275 | DL5071 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 2 | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL, VIDEOPHONE & MATV) | 18.5588 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2214 | DL5075 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Integration Test |  | 1 | 1 | 14-SEP-18 | 14-SEP-18
PROJ2214 | DL5076 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | SOP Submission (Draft/Signed) |  | 8 | 8 | 17-SEP-18 | 28-SEP-18
PROJ2214 | DL5078 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | SOP Assessment |  | 18 | 18 | 01-OCT-18 | 20-OCT-18
PROJ2214 | DL5085 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Kick Off Meeting and Sign Off Requirement |  | 1 | 1 | 05-OCT-18 | 05-OCT-18
PROJ2214 | DL5095 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Takah-takah |  | 9 | 9 | 02-OCT-18 | 10-OCT-18
PROJ2214 | DL5098 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | User Guide and Training Guide |  | 2 | 2 | 25-OCT-18 | 26-OCT-18
PROJ2214 | DL5099 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | System Integration Test |  | 2 | 2 | 29-OCT-18 | 30-OCT-18
PROJ36 | DL5118 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN CTV SYSTEM | REVISI | 3.19 | 2.67 | 28-MAR-16 | 31-OCT-18
PROJ2615 | DL5165 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | Cross peak tour | Booking = 58.333 ; Pax : 175.000 | 27 | 16.51 | 05-OCT-18 | 01-NOV-18
PROJ2392 | DL5171 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Electronic System |  | 3.89 | 2.86 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2805 | DL5206 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | CCTV & SISTEM SECURITY |  | 34.86 | 3.6 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2487 | DL5217 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Sipil & Partisi | -Kusen Pintu -Furniture -Plafon | 5.68 |  | 29-SEP-18 | 11-DEC-18
PROJ2487 | DL5226 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Penarikan kabel Optik | -Material Data -Cable fiber Optik | 4.9 |  | 29-SEP-18 | 27-NOV-18
PROJ2680 | DL5242 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 1 (143 unit) | Seat Management ICON+ | 8 | 5 | 17-OCT-17 | 13-DEC-17
PROJ2680 | DL5246 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 5 (100 unit) | Seat Management ICON+ | 6 | 3 | 12-JUL-18 | 04-OCT-18
PROJ2680 | DL5249 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 8 (21) | Seat Management ICON+ | 2 | 0.5 | 01-NOV-17 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5255 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | LIFT APARTEMENT | EQUIPMENT LIFT | 6.5566 |  | 05-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ2161 | DL5263 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | GRILE | FIXTURE TATA UDARA | 0.34 |  | 15-OCT-18 | 28-NOV-18
PROJ2161 | DL5274 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Capasitor Bank 500 Kvar | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 1.6911 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5275 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Panel-Panel Tegangan Rendah | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 6.7218 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5285 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | CCTV | INSTALASI ELEKTRONIK | 0.6341 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5293 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | MATV | FIXTURE ELEKTRONIK | 0 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5300 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Pompa Bahan Bakar Manual | EQUIPMENT GENSET | 0.0277 |  | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2161 | DL5303 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Switch, intake & aksesoris lainya | FIXTURE GENSET | 1.0825 |  | 15-OCT-18 | 28-OCT-18
PROJ2940 | DL5322 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Activation Order | Penarikan IKG, Pemasangan ONT | 30 | 9 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ455 | DL5335 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 07-AUG-17 | 01-SEP-17
PROJ2486 | DL5340 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI PANEL & INSTALASI KABEL FEEDER |  | 6.9514 |  | 19-NOV-18 | 06-JAN-19
PROJ455 | DL5350 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 22-AUG-17 | 18-SEP-17
PROJ2643 | DL5360 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Set Up Infrastructure | - | 10 | 7 | 16-NOV-18 | 13-DEC-18
PROJ453 | DL5372 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5382 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5399 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | CLOSE SO | Closed Order | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ3160 | DL5400 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Kickoff Meeting | Kickoff internal 25 Oktober 2018 | 2.5 | 2.5 | 08-OCT-18 | 08-OCT-18
PROJ2237 | DL5411 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 5.2 Akses Kontrol : Controller |  | 9.575 |  | 19-OCT-18 | 05-NOV-18
PROJ2237 | DL5415 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.4 BAS : KABEL |  | 4.68 | 1.035 | 27-AUG-18 | 22-OCT-18
PROJ384 | DL5423 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5431 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5432 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5443 | PROJECT WIFI.ID KFC | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5458 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5461 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5464 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5478 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Functional Specifications Document (FSD) | Functional Specifications Document (FSD) | 13 | 8 | 03-OCT-18 | 09-NOV-18
PROJ2875 | DL5479 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CMS Development | Admin Bank, CS Bank, Admin Institusi | 17 | 10 | 17-SEP-18 | 09-NOV-18
PROJ3160 | DL5491 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Go-Live | - | 5 |  | 27-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ2443 | DL5530 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Administrasion | 5 |  | 06-NOV-18 | 25-NOV-18
PROJ183 | DL423 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Update and Review Future Process Document Phase 1 & 2 | Update and Review Future Process Document Phase 1 & 2 | 2 | 2 | 22-FEB-17 | 10-MAR-17
PROJ183 | DL435 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Prepare/Update/Review Future Process Document Phase 1 & 2 | Phase 1&2 : Done - Upgrade to Release 12 - Config - Testing | 2 | 2 | 06-FEB-17 | 04-JUL-17
PROJ183 | DL421 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Production Support (Phase 1 & 2) | Post Production Support Project Sign Off (Milestone) | 5 |  | 17-JUL-17 | 17-JUL-17
PROJ203 | DL464 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (1,6,2,7) - Modul Logistic (SD,MM) & HCM |  | 4 | 2 | 01-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ203 | DL469 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (8,13,14,KPBN) - Modul FICO (Finance & Controlling) |  | 4 | 4 | 01-OCT-17 | 31-DEC-17
PROJ203 | DL483 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Project Preparation |  | 0.5 | 0.5 | 02-NOV-17 | 08-NOV-17
PROJ203 | DL493 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Business Blueprint |  | 1 | 0.25 | 02-MAY-17 | 06-MAY-17
PROJ26 | DL748 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | TELEPHONE |  | 10.75 | 9.3878 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ60 | DL929 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 2 |  | 27.22 | 24.71 | 28-NOV-16 | 06-MAY-17
PROJ27 | DL1056 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.3 : SECURITY SYSTEM |  | 5.152 | 5.152 | 20-SEP-16 | 18-JAN-17
PROJ27 | DL1059 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.6 : CABLE CONTAINMENT (SbillTray + TrayHotel) |  | 5.24 | 5.24 | 16-FEB-16 | 18-MAY-16
PROJ27 | DL1064 | PROJECT CEMINDO TOWER | MISCELLANEOUS, TESTING AND COMMISSIONING |  | 0.71 | 0.71 | 30-NOV-16 | 28-FEB-17
PROJ209 | DL1118 | WIFI.ID BTDC NUSA DUA TAHAP 2 | AO Close | Memastikan bahwa layanan sdh terdeliver denagn Baik Memastikan bahwa evident sdh di upload ke woms | 50 | 47.5 | 01-FEB-17 | 31-AUG-17
PROJ211 | DL1131 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | KFS dan input Ticares | Memastikan KFS sdh ada dan di ttd Memastikan bahwa order sdh diinput ke ticares tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke Dashboard wifi dan Tenos | 10 | 10 | 02-JAN-17 | 31-JAN-17
PROJ211 | DL1138 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | Project Close | AM sdh menyerahkan BASO ke pelanggan Pelanggan sdh menerima dan menandatangani BASO Dokumen BASO sdh di upload ke Ticares Approval BASO dan layanan oleh Billing | 20 | 10 | 01-AUG-17 | 31-OCT-17
PROJ212 | DL1142 | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | Project Close | AM sdh menyerahkan BASO ke pelanggan Pelanggan sdh menerima dan menandatangani BASO Dokumen BASO sdh di upload ke Ticares Approval BASO dan layanan oleh Billing | 20 | 12 | 01-JUL-17 | 31-AUG-17
PROJ213 | DL1143 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | KFS dan input Ticares | Memastikan KFS sdh ada dan di ttd Memastikan bahwa order sdh diinput ke ticares tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke Dashboard wifi dan Tenos | 10 | 10 | 02-JAN-17 | 28-FEB-17
PROJ204 | DL1153 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PERSIAPAN | PENYEDIAAN JASA MITRA PENYEDIAAN SDM | 4 | 4 | 31-OCT-16 | 02-DEC-16
PROJ204 | DL1155 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PENGADAAN BAHAN, PERALATAN DAN MATERIAL | MOBILISASI BAHAN DAN MATERIAL MOBILISASI TENAGA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA MOBILISASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA SERTA P3K | 2.499 | 2.499 | 02-NOV-16 | 16-NOV-16
PROJ204 | DL1158 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TES & COMMISIONING ( KESELURUHAN ) |  | 0.15 | 0.15 | 05-FEB-17 | 01-APR-17
PROJ7 | DL1214 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | Video Intercom System |  | 50.03 | 50.03 | 01-OCT-14 | 29-DEC-16
PROJ7 | DL1215 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | Cable Tray |  | 8.43 | 8.43 | 01-OCT-14 | 31-DEC-16
PROJ71 | DL1242 | PROJECT WIFI.ID TRANS COFFEE (COFFEE BEAN) | AO Close | Memastikan bahwa layanan sdh terdeliver denagn Baik Memastikan bahwa evident sdh di upload ke woms | 50 | 25 | 01-FEB-17 | 30-SEP-17
PROJ89 | DL1443 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | MICRODUCT AIRBLOWING SYSTEM |  | 39 | 33.15 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ89 | DL1444 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | PENYAMBUNGAN FO |  | 9 | 9 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1594 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2019 |  | 1.83 | 0.32 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ141 | DL1598 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2019 |  | 1.31 | 1.64 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ236 | DL1940 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Data Management |  | 20 | 20 | 31-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ236 | DL1942 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.52 | 02-JUN-17 | 28-FEB-18
PROJ235 | DL1943 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Project Management Package |  | 10 | 10 | 02-MAR-17 | 15-MAR-17
PROJ235 | DL1945 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Change Management Package |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ235 | DL1948 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.83 | 02-JUN-17 | 28-FEB-18
PROJ364 | DL2677 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Post Implementation | Post-Implementation Support, End of Post-Implementation Support dan Post-Implementation Closure | 5 |  | 24-AUG-17 | 03-OCT-17
PROJ409 | DL2678 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Project Initiation & Business Process Discussion | Project Kick-off and Team Introduction Project Infrastructure Preparation Requirements & Solution Workshop | 0 |  | 08-MAY-17 | 31-MAY-17
PROJ21 | DL2701 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Preliminaries |  | 4.0012 | 4.0012 | 14-OCT-15 | 22-JUL-16
PROJ429 | DL2820 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Sound System |  | 10.64 | 8.76 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ429 | DL2823 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Tambah Kurang |  | 25.48 | 20.21 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ30 | DL2907 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan kabel optic |  | 13.6 | 13.6 | 31-AUG-15 | 16-SEP-15
PROJ30 | DL2909 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan 1 subduct |  | 15.61 | 15.61 | 01-OCT-15 | 30-NOV-15
PROJ30 | DL2915 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan field |  | 13 | 1.5 | 01-FEB-17 | 23-FEB-17
PROJ30 | DL2916 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Preliminaries |  | 2.54 |  | 21-FEB-17 | 16-MAR-17
PROJ405 | DL2920 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Prangkat Administrasi |  | 1.29 | 1.29 | 23-APR-17 | 08-MAY-17
PROJ414 | DL2945 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | Go Live & BAST | Safety Acceptance Installation Test (SAIT), Training Engineering, Serah terima pertama (ST 1), proses final instalasi PL 1.PL2,PL3 | 12.22 | 12.22 | 19-FEB-18 | 31-MAR-18
PROJ456 | DL3012 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Panic Button |  | 16.96 |  | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ456 | DL3015 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | CCTV |  | 12.02 |  | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ442 | DL3090 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | MANAGE SERVICE EDCs/MPOS |  | 25 | 10 | 17-JUL-17 | 11-JUL-20
PROJ456 | DL3106 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | PRELIMINARIES |  | 20.93 | 18.79 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ29 | DL3115 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Testing & Commissiong |  | 2.62 | 2.45 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ621 | DL3147 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | PERANGKAT JARINGAN KAWASAN |  | 49.91 | 49.91 | 25-OCT-17 | 31-DEC-17
PROJ621 | DL3149 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | TENAGA SETTING JARINGAN & PERANGKAT |  | 7.63 | 7.63 | 30-OCT-17 | 28-DEC-17
PROJ234 | DL3222 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Data Management |  | 20 | 20 | 31-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ572 | DL3230 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | History Paket Lelang | Development | 10 | 10 | 04-SEP-17 | 13-OCT-17
PROJ740 | DL3349 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | Data Integration |  | 40.26 | 40.26 | 20-NOV-17 | 22-DEC-17
PROJ753 | DL3413 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | pembersihan / pengurasan manhole/handhole |  | 0.03 | 0.03 | 02-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ753 | DL3429 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan patch core 2 meter (FC/LC/SC-UPC to FC/LC/SC-UPC) G657 |  | 0.07 |  | 15-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ753 | DL3441 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel Duct Fiber Optick single mode 24 core G652 D |  | 0.52 | 0.39 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3445 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Close Rack FTM High capacity |  | 0.76 | 0.57 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3446 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Pipa Protector Indoor Cable ( PVC White) High impact Conduit 20mm | Pipa protector sudah on site | 24.46 | 23.31 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3447 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Closed Rack 19 Inch untuk Fiber Optick |  | 1.25 | 1.13 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3451 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan passive Splitter 1:32 dan pigtail | sudah material on site | 1.14 | 1.14 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ171 | DL3502 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Electrical |  | 1.7 | 1.6 | 15-OCT-17 | 31-MAR-18
PROJ171 | DL3518 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Electronics | Perangkat Electronics sudah dikerjakan sebagian | 2.79 | 2.7 | 31-DEC-17 | 24-MAR-18
PROJ771 | DL3535 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Sosialisasi | Creative, Media Placement (TVC), Activation | 2.34 | 2.34 | 25-MAR-18 | 06-JUL-18
PROJ743 | DL3541 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Development TMS Init da parameter |  | 15 | 15 | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ743 | DL3545 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Install TMS server BTN | Membutuhkan Server TMS (SOW BTN) | 5 | 0 | 08-JAN-18 | 10-JAN-18
PROJ743 | DL3550 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Init test to TMS BTN |  | 2.5 |  | 29-JAN-18 | 30-JAN-18
PROJ790 | DL3559 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | NAC/NCC | Setup NAC | 13.3 | 13.3 | 18-DEC-17 | 23-DEC-17
PROJ409 | DL3574 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Solution Build - RICE Design | Solution Build - RICE Design | 0.2 | 0.2 | 18-JAN-18 | 26-JAN-18
PROJ409 | DL3577 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Configure System and UAT Sign Off | Test Instance Configuration Migrate RICE Components Data migration for UAT Sanity Testing by Functional Consultants Update and Publish Test Scripts Publish UAT Plans, Test Scripts and get acceptance | 26 | 26 | 19-FEB-18 | 22-MAR-18
PROJ409 | DL3582 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Release the System (ERP,HCM) | Release the System (ERP,HCM) | 4.8 |  | 07-MAY-18 | 24-MAY-18
PROJ744 | DL3617 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-MAR-18 | 29-MAR-18
PROJ744 | DL3619 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Ready To Golive | 2 | 2 | 30-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ643 | DL3672 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.6 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 6 |  | 1.19 | 1.19 | 11-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ643 | DL3677 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.11 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai Atap |  | 2.74 | 2.74 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3684 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.4 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai Dasar & Tray |  | 1.66 | 1.66 | 16-OCT-17 | 12-NOV-17
PROJ458 | DL3700 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 5.System CCTV |  | 4.35 | 4.08 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3711 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 1. Project Preparation | 1.2 Even Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ745 | DL3717 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ643 | DL3718 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.1 PENGADAAN PERALATAN UTAMA CCTV, TATA SUARA, FIREALARM |  | 5.98 | 5.98 | 13-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3721 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.2 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG CCTV, TATA SUARA, FIRE ALARM |  | 2.43 | 2.43 | 13-DEC-17 | 26-JAN-18
PROJ745 | DL3723 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ745 | DL3734 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3736 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.11 - Instalasi & Fixtures Lantai 8 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 31-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ745 | DL3746 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer | 5 | 3 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ745 | DL3752 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 |  | 21-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ11 | DL3773 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Audio Phone |  | 26.838 | 21.36 | 10-OCT-17 | 22-OCT-18
PROJ11 | DL3778 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Insfrastruktur Cable Tray |  | 9.866 | 9.374 | 20-DEC-17 | 22-OCT-18
PROJ746 | DL3781 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ746 | DL3786 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 |  | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ749 | DL3787 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ749 | DL3788 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ749 | DL3791 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ749 | DL3792 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3805 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 |  | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ749 | DL3807 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ749 | DL3810 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ750 | DL3817 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ750 | DL3820 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3825 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ750 | DL3826 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ747 | DL3847 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3876 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.3 Unit Testing /Demo 3 Major Scenario | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3888 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ748 | DL3892 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training | 5 |  | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ751 | DL3904 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.5 Authorization | 4 | 4 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ642 | DL3925 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.12 TESTING & COMISSIONING Fire Fighting |  | 0.26 | 0.26 | 18-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ656 | DL3931 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Test Comm & Material Delivery |  | 13.99 |  | 01-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL3933 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.3 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 3 |  | 0.48 | 0.48 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL3934 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.4 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 4 |  | 0.48 | 0.48 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL3939 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 0.48 | 0.48 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3940 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 0.48 | 0.48 | 25-JAN-18 | 24-FEB-18
PROJ642 | DL3942 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.12 TESTING & COMMISIONING Sistim Pendingin |  | 0.25 | 0.25 | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3953 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 1.3 | 1.3 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL3957 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.11 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4005 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.7 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 6 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4010 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.12 - TESTING & COMISSIONING Fire Fighting |  | 0.26 | 0.26 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4018 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ775 | DL4031 | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | Instalasi Software |  | 12.5 | 12.5 | 30-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL4045 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.13 - Instalasi Pemipaan Air Hujan |  | 2.75 | 2.75 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ237 | DL4070 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ237 | DL4076 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4101 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 1. Project Preparation | 1.2 Even Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ95 | DL4107 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4115 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ95 | DL4123 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ659 | DL4177 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.2 Conduct End User Training (EUT) |  | 0.78 | 0.78 | 23-MAY-18 | 25-MAY-18
PROJ659 | DL4184 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 5.1 Go Live Support | support diperpanjang s/d maks. 30 november 2018 sesuai dengan amandemen kontrak | 9.52 | 8 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18
PROJ824 | DL4210 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | FINAL PREPARATION |  | 25 | 2 | 20-AUG-18 | 28-SEP-18
PROJ835 | DL4217 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | User & Business Requirement |  | 10 | 10 | 01-FEB-18 | 15-FEB-18
PROJ835 | DL4220 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Cash & Bank |  | 4.5 | 4.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4221 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Treasury |  | 5.5 | 5.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ801 | DL4262 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | People |  | 10 | 7 | 27-DEC-17 | 31-DEC-18
PROJ977 | DL4311 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN VAC |  | 7.45 | 0.7976 | 02-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4313 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 32.76 | 14.8549 | 02-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ44 | DL4326 | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | DOKUMEN | SPK | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 09-JAN-17
PROJ928 | DL4331 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC di seluruh merchant | 100 | 34.13 | 15-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ844 | DL4352 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.4 Preparation : System Design Approved |  | 0.68 | 0.68 | 15-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ844 | DL4356 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.8 Preparation : As Plan Drawing |  | 0.68 | 0.68 | 10-FEB-18 | 12-FEB-18
PROJ844 | DL4357 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.9 Preparation : As Plan Drawing Approval |  | 0.68 | 0.68 | 13-FEB-18 | 15-FEB-18
PROJ844 | DL4367 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.4 AFC Installation : Cable Pulling& Infrastructure |  | 0.74 | 0.74 | 26-FEB-18 | 01-APR-18
PROJ829 | DL4417 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 1. Pekerjaan Awal dan Finishing |  | 0.89 | 0.89 | 04-SEP-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4435 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.3 Tower2 : Pekerjaan Tata suara |  | 1.05 | 0.75 | 01-NOV-17 | 31-MAR-18
PROJ1285 | DL4459 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Tata Suara |  | 2.32 | 1.83 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4462 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Telepon |  | 1.75 | 0.9 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4463 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Access Card |  | 0.81 |  | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1194 | DL4554 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Business Process&Requirement Validation |  | 34.7 | 34.7 | 01-MAR-18 | 14-MAR-18
PROJ1194 | DL4560 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Training |  | 5.02 | 5.02 | 10-SEP-18 | 28-SEP-18
PROJ1492 | DL4576 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | CONSTRUCTION |  | 40 | 40 | 24-MAY-18 | 21-SEP-18
PROJ1680 | DL4589 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan Disttribusi sudah selesai dikerjakan | 1.22 | 1.22 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4599 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan Pemasangan Close Rack FTM High Capacity |  | 0 |  | 01-APR-18 | 04-APR-18
PROJ1680 | DL4606 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ONT ZTE ZXA10 F822-24PORT EXCLUDE RACK/WALL MOUN RACK | ONT sdh on site sdh terpasang kondisi ON | 37.13 | 37.13 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ843 | DL4621 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Closing |  | 1.15 |  | 13-AUG-18 | 01-OCT-18
PROJ1115 | DL4658 | PROJECT PUSTAKA MULIA | Batch II |  | 41.33 | 36.8 | 01-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ808 | DL4669 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | REALIZATION |  | 25 | 24.76 | 19-MAR-18 | 13-JUN-18
PROJ808 | DL4670 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | FINAL PREPARATION |  | 15 | 11.76 | 12-JUN-18 | 30-JUL-18
PROJ847 | DL4679 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | BCM Counter |  | 27 | 27 | 09-FEB-18 | 07-AUG-18
PROJ1240 | DL4686 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Activation Order | Jaringan tersedia, input datek , Instalasi jaringan sampai ke Modem | 30 | 18 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ377 | DL4688 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4691 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4692 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4714 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4723 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4729 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4732 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4749 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4761 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4765 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4766 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4775 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4780 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4783 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4804 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4806 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4832 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4834 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4845 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4849 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4851 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4862 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Mobile Development |  | 17 |  | 01-OCT-18 | 30-NOV-18
PROJ1169 | DL4865 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Go Live |  | 3 |  | 17-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ2396 | DL4921 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | GPON ME |  | 15.11 | 6.1 | 05-JUN-18 | 05-DEC-18
PROJ2396 | DL4924 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ACCES CONTROL |  | 5.059 |  | 06-AUG-18 | 21-NOV-18
PROJ1361 | DL4933 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | Procurement |  | 50 | 50 | 27-APR-18 | 21-JUL-18
PROJ2293 | DL4939 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | System Design |  | 2 | 2 | 02-AUG-18 | 04-AUG-18
PROJ2293 | DL4941 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Phase 2 |  | 77 |  | 04-AUG-18 | 05-NOV-18
PROJ1755 | DL4945 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | Pemeriksaan dan Instalasi Barang | Pemeriksaan Barang Instalasi Barang | 30 | 30 | 25-JUL-18 | 17-AUG-18
PROJ1646 | DL4969 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.6 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER B |  | 0.42 | 0.05 | 07-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4971 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.8 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER A |  | 15.351 | 1.5 | 13-JAN-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4985 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.9 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER B |  | 0.978 | 0.55 | 17-FEB-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4992 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.6 CCTV : PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER B |  | 6.688 |  | 10-FEB-19 | 30-APR-19
PROJ574 | DL5007 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Light Vehicle | 3 Unit | 2.6 | 2.6 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1877 | DL5013 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | use case POC dan deployment digital chanel UAT Aplikasi dan system (BAST - 3) |  | 15 |  | 26-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ824 | DL4209 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | CONFIGURATION & DEVELOPMENT | 1. configurasi system on going. 2. Testing (UT & SIT) Done 3. Aktivasi CM & Master Data done 4. Deelop QA System Done | 35 | 35 | 01-MAY-18 | 28-SEP-18
PROJ1944 | DL5026 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Jaringan Cable Tray, Duct 1 Paket | Jaringan Cable Tray, Duct 1 Paket | 10.82 | 3.6661 | 01-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ1944 | DL5028 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 7.88 | 2.6725 | 01-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ182 | DL5033 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | IMPLEMENTATION SERVICES | REVISI | 96.05 | 85.19 | 16-DEC-16 | 30-NOV-18
PROJ1275 | DL5069 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL, VIDEOPHONE & MATV) | 20.64 | 13 | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2214 | DL5073 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Application Server Installation |  | 1 | 1 | 12-SEP-18 | 12-SEP-18
PROJ2214 | DL5089 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Design Doc. Submission |  | 0.3 | 0.3 | 12-OCT-18 | 12-OCT-18
PROJ2214 | DL5093 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | User/Jabatan |  | 3 | 3 | 24-SEP-18 | 01-OCT-18
PROJ2214 | DL5102 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | UAT Defect Fixing |  | 2 |  | 07-NOV-18 | 08-NOV-18
PROJ2319 | DL5131 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | COLLECT DOCUMENT | Proses pengumpulan dok lapangan dari mover - wincor - sigma | 10.77 | 10.77 | 15-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ2319 | DL5132 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | BAST | progress project sudah sls , 57 unit mesin sudah aktifasi , Proses pembuatan BAST | 12.3 | 12.3 | 22-SEP-18 | 14-SEP-18
PROJ2155 | DL5144 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Delivery Bacth 1 (158 Peserta) | masa layanan : 20/8/2018 - 19/8/2019 | 25.28 | 25.28 | 20-AUG-18 | 20-AUG-18
PROJ2155 | DL5146 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Delivery Batch 3 |  | 27.36 |  | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2698 | DL5152 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | DRC Surabaya Implementation | Live 2 DC | 10.92 |  | 29-OCT-18 | 05-NOV-18
PROJ2794 | DL5163 | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | 123 | 123 | 12 |  | 01-OCT-18 | 16-OCT-18
PROJ2631 | DL5183 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | Delivery Link Network |  | 44.3 | 44.3 | 01-AUG-18 | 19-OCT-18
PROJ2326 | DL5189 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | Deployment | Workshop dan Sosialisasi | 30 | 20 | 15-OCT-18 | 10-NOV-18
PROJ2805 | DL5205 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | GPON SYSTEM |  | 24 | 2.9 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2805 | DL5208 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) |  | 8.41 | 0.9 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2487 | DL5222 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Access Control | -Pengadaan Equipment Access Control -Instalasi Kabel Access -Testing & Commissioning | 2.87 |  | 04-OCT-18 | 16-NOV-18
PROJ2487 | DL5227 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Rack Containment | -Rack Server 42 U -Contaiment Rack -Instalasi & Pemasangan | 10.85 |  | 14-SEP-18 | 13-DEC-18
PROJ2680 | DL5244 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 3 (78 unit) | Seat Management ICON+ | 4 | 2 | 18-DEC-17 | 02-APR-18
PROJ2161 | DL5267 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Jockey Fire Pump | EQUIPMENT PEMADAM KEBAKARAN | 0.1524 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5269 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Valve-Valve | FIXTURE PEMADAM KEBAKARAN | 3.143 |  | 12-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5277 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Panel-Panel Tegangan Rendah | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA SOHO | 1.6617 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5281 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tata suara | INSTALASI ELEKTRONIK | 0.4201 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5289 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Alarm | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 0.9608 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2833 | DL5310 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Instalasi dan Cabling |  | 3.28 | 1.67 | 15-OCT-18 | 09-DEC-18
PROJ753 | DL5316 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Mini OLT kap 2048 |  | 0.2 | 0.2 | 06-DEC-17 | 08-FEB-18
PROJ2141 | DL5325 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Fire Alarm |  | 20.7 | 6.8 | 04-JUN-18 | 20-DEC-18
PROJ2141 | DL5327 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | IPTV |  | 15.51 | 1.11 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2141 | DL5329 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Tata Suara |  | 15.1 | 14.54 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ455 | DL5333 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | AUTO TRACE FTTH | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-AUG-17 | 03-SEP-17
PROJ455 | DL5337 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 08-AUG-17 | 04-SEP-17
PROJ455 | DL5343 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 14-AUG-17 | 08-SEP-17
PROJ455 | DL5348 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 18-AUG-17 | 14-SEP-17
PROJ455 | DL5352 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 | 5 | 24-AUG-17 | 20-SEP-17
PROJ2643 | DL5361 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Internal Test | - | 10 |  | 10-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ453 | DL5366 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5370 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5376 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5383 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5385 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5394 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5401 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 1.1 IPPBX SERVER |  | 5.614 |  | 02-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5408 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 4.1 IPTV : HEAD END SYSTEM |  | 9.08 | 1.2 | 27-OCT-18 | 15-NOV-18
PROJ384 | DL5433 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5435 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5441 | PROJECT WIFI.ID KFC | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5451 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5452 | PROJECT WIFI.ID KFC | POPULATE ONT DETAILS | POPULATE ONT DETAILS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5454 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT INSTALASI AP | Instalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5459 | PROJECT WIFI.ID KFC | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5470 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5471 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5485 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Migration Phase II | Migration CMS Phase II, Production Trial and Run Phase II, Pentest | 10 |  | 07-FEB-19 | 18-MAR-19
PROJ2875 | DL5487 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Live Phase II | Live Phase II | 3 |  | 19-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3160 | DL5488 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Pengembangan | - Analisis - Design - Innfrastructure Readiness | 15 | 15 | 08-OCT-18 | 18-OCT-18
PROJ183 | DL436 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Production Instance Configuration (Phase 1 & 2) | Prepare Dry Run in DEV & Production Instance Cut-Over Planning (Phase 1 : done & Phase 2 : ogp) | 5 | 5 | 23-OCT-17 | 29-DEC-17
PROJ183 | DL437 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Project Planning | Prepare Project Plan Review of Project Plan by Management QA Review of Project Plan Incorporate Comments Send Project Plan to Customer Team for review Dicuss Project Plan and finalize Activites and dates Baseline Project Plan Send the Project Plan for Approval and Sign off Sign off Project Plan | 10 | 10 | 09-JAN-17 | 10-FEB-17
PROJ183 | DL419 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Production Setups (Phase 1 & 2) | Validate Production data Configure Dry Run & Using FSM Migrate to Production instance Migrate master & transaction data Production Validation (Phase 1 : done & Phase 2 : ogp) | 5 | 5 | 03-JUL-17 | 04-AUG-17
PROJ203 | DL456 | ERP N-HOLDING | Final Preparation |  | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 01-FEB-17
PROJ141 | DL644 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2017 |  | 0 |  | 02-JAN-17 | 31-DEC-17
PROJ243 | DL2730 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | PEKERJAAN ACCESS CONTROL |  | 15.35 | 14.9 | 02-FEB-17 | 30-MAY-18
PROJ243 | DL2731 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | ELEVATOR ACCESS DEAL |  | 13.4 | 12.1 | 27-FEB-17 | 30-JUN-17
PROJ18 | DL783 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | ENGINEERING & SERVICES PHASE 1 |  | 4.7 | 4.7 | 28-OCT-14 | 10-MAR-15
PROJ19 | DL924 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | SUPPORTING MATERIALS |  | 9.46 | 9.46 | 22-AUG-14 | 17-DEC-15
PROJ19 | DL926 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | ENGINEERING & SERVICES |  | 4.41 | 4.41 | 21-JAN-15 | 29-FEB-16
PROJ60 | DL930 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 1 |  | 22.9 | 11.73 | 01-MAY-17 | 30-SEP-18
PROJ36 | DL948 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN KABEL TRAY |  | 5.37 | 5.37 | 12-JUL-16 | 30-JUN-18
PROJ27 | DL1063 | PROJECT CEMINDO TOWER | PRELIMINARIES |  | 2.16 | 2.16 | 01-APR-15 | 30-JUN-16
PROJ204 | DL1154 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PEMBUATAN DEREKSI KEET | PEMBUATAN KANTOR LAPANGAN RAPAT PROYEK PENJAGAAN / KEMANANAN PROYEK PEMADAM KEBAKARAN | 2.5 | 2.5 | 31-OCT-16 | 30-NOV-16
PROJ51 | DL1277 | PROJECT WIFI.ID WHIZ PRIME HOTEL 180 TITIK | KFS dan input Ticares | Memastikan KFS sdh ada dan di ttd Memastikan bahwa order sdh diinput ke ticares tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke Dashboard wifi dan Tenos | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-MAR-17
PROJ37 | DL1560 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | BASEMENT AREAS |  | 27.76 | 9.82 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ37 | DL1564 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 5 |  | 10.5014 | 0.52 | 08-FEB-16 | 31-AUG-18
PROJ37 | DL1566 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 7 |  | 12.0049 |  | 08-FEB-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1595 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2019 |  | 4.19 | 0.21 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1613 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Persiapan / SP |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ367 | DL1614 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Survey & Design |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-JUN-17
PROJ367 | DL1624 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Uji Terima OSP FTTX & OSP Datin |  | 2 | 2 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ236 | DL1937 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Data Management |  | 10 | 10 | 02-MAR-17 | 15-MAR-17
PROJ21 | DL2703 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Podium (level 1-3) |  | 2.3622 | 2.3622 | 30-DEC-15 | 05-SEP-16
PROJ457 | DL2884 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | PRELIMINARIES |  | 9 |  | 07-NOV-16 | 02-JUN-17
PROJ29 | DL3112 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Master Control Panel on Guard House |  | 3.71 | 3.71 | 12-MAY-14 | 31-MAR-18
PROJ621 | DL3151 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | CONTROL ROOM |  | 1.45 | 1.45 | 31-OCT-17 | 29-DEC-17
PROJ572 | DL3234 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Ongkos Angkut | Development | 10 | 10 | 04-SEP-17 | 13-OCT-17
PROJ572 | DL3249 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Multi Pemenang | Development | 17 | 17 | 04-SEP-17 | 06-NOV-17
PROJ572 | DL3252 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Integrasi SAP dengan e-Proc | Development | 12 | 12 | 04-SEP-17 | 18-OCT-17
PROJ753 | DL3426 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Penyambungan Kabel Optick Single Mode kap 1 core dengan fusion splice | sudah material on site | 3.32 | 3.09 | 19-JAN-18 | 08-FEB-18
PROJ753 | DL3435 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Borring manual ( rojok) 40/33 mm | sudah material on site | 1.05 | 1.01 | 19-JAN-18 | 30-JAN-18
PROJ753 | DL3448 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Protection PVC / Flexible 1" (putih) |  | 0.31 | 0.28 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3454 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel Duct Fiber Optick single mode 24 core G652 D |  | 0.08 | 0.08 | 15-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ753 | DL3462 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Roset optick Modular keystone |  | 0.63 | 0.43 | 05-JAN-18 | 18-JUN-18
PROJ171 | DL3480 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | PERSIAPAN |  | 0.7 | 0.7 | 21-MAY-17 | 30-APR-18
PROJ171 | DL3525 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Pekerjaan Pemasangan Pagar Proyek |  | 0.1861 | 0.1861 | 27-AUG-17 | 23-SEP-17
PROJ743 | DL3540 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Persiapan core aplikasi BTN |  | 7.5 | 7.5 | 18-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ743 | DL3544 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | MasterKey, WorkingKey, Echo test/ Cek Saldo / test koneksi |  | 5 | 5 | 08-JAN-18 | 10-JAN-18
PROJ743 | DL3551 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Test to BTN Dev Host |  | 7.5 |  | 05-FEB-18 | 08-FEB-18
PROJ744 | DL3595 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Project Preparation | Dokumen Project Charter | 2 | 2 | 30-OCT-17 | 03-NOV-17
PROJ744 | DL3597 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Project Preparation | Project Plan | 2 | 2 | 30-OCT-17 | 03-NOV-17
PROJ744 | DL3601 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | System Integration Test | 3 | 3 | 13-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ744 | DL3604 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Campaign & Sosialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ744 | DL3606 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | End User Training - EUT | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3645 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.5 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 4 |  | 0.92 | 0.92 | 13-NOV-17 | 18-DEC-17
PROJ643 | DL3656 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.3 - Sistem Pendingin Lantai 3 |  | 0.75 | 0.75 | 13-NOV-17 | 17-DEC-17
PROJ643 | DL3661 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.8 - Sistem Pendingin Lantai 8 |  | 0.75 | 0.75 | 15-JAN-18 | 12-FEB-18
PROJ643 | DL3669 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.3 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 3 |  | 1.19 | 1.19 | 01-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ643 | DL3678 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.12 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih di Main Line |  | 0.62 | 0.62 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3686 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.6 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 3 (Typical) |  | 1.15 | 1.15 | 06-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ643 | DL3687 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.7 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 4 (Typical) |  | 1.15 | 1.15 | 20-NOV-17 | 10-DEC-17
PROJ458 | DL3701 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 6.Sistem Audio Phone |  | 8.29 | 4.9 | 30-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3737 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ745 | DL3744 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 1 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ746 | DL3762 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3764 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Insfrastruktur ME |  | 19.18 | 7.103 | 31-MAY-16 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3769 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ746 | DL3784 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ749 | DL3793 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3794 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.5 Autorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3801 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ749 | DL3802 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Golive | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ749 | DL3812 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 |  | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ750 | DL3819 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3822 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3828 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ747 | DL3846 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ747 | DL3851 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3855 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ747 | DL3868 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ748 | DL3883 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ748 | DL3885 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ751 | DL3900 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 4 | 4 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ751 | DL3908 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 10 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ642 | DL3923 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.10 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 9 |  | 1.6 | 1.6 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL3926 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.13 PERIJINAN & SERTIFIKASI Fire Fighting |  | 1.3 | 1.3 | 20-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3956 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3960 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.14 TESTING & COMISSIONING Plumbing |  | 0.61 | 0.61 | 20-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3973 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.7 Pekerjaan Coring Lantai 7 |  | 0.16 | 0.16 | 08-JAN-18 | 15-JAN-18
PROJ642 | DL3986 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.1 - Instalasi Fire Fighting di Ruang Shaft |  | 2.62 | 2.62 | 23-OCT-17 | 23-DEC-17
PROJ642 | DL3988 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.3 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 2 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4002 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.4 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 3 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4007 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.9 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 8 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4016 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.5 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 5 |  | 0.48 | 0.48 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4023 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.12 - TESTING & COMMISIONING Sistem Pendingin |  | 0.25 | 0.25 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4037 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.5 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 4 |  | 1.3 | 1.3 | 08-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ642 | DL4042 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4052 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.7 Pekerjaan Coring Lantai 7 |  | 0.16 | 0.16 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4056 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.11 Coring Pipa Vent Cup Lantai Atap |  | 0.08 | 0.08 | 01-FEB-18 | 08-FEB-18
PROJ237 | DL4071 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ237 | DL4072 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ237 | DL4089 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 | 2 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ95 | DL4108 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4112 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ95 | DL4114 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ95 | DL4119 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ137 | DL4144 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap I (RE-BASELINE) | DP (Doc. Kontrak), Project Preparation, Installation & Training. | 36 | 36 | 25-NOV-16 | 04-JUN-17
PROJ659 | DL4163 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.7 Change Management Activity |  | 1.56 | 1.56 | 16-FEB-18 | 23-FEB-18
PROJ659 | DL4170 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.6 Conduct TTT |  | 1.3 | 1.3 | 23-APR-18 | 27-APR-18
PROJ835 | DL4224 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Fixed Asset |  | 9.5 | 9.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ779 | DL4237 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Analysis (Business Requirements) *Business Requirement Workshop | Workshop Proses Akseptasi, Workshop Proses Reasuransi, Workshop Proses Klaim, Workshop Keuangan | 10.27 | 10.27 | 11-DEC-17 | 15-MAR-18
PROJ779 | DL4247 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Release and UAT Tahap 2 | Preparation for UAT Tahap 2, Key User training (KUT) Tahap 2, User Acceptance Test (UAT) Tahap 2 | 8.72 |  | 17-OCT-18 | 03-DEC-18
PROJ779 | DL4248 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 (Deployment & Go live Tahap 2) | Deployment, Traning to End User Preparation, Go live Phase 2 | 10.82 |  | 04-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ35 | DL4280 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ME | Podium + Office | 11.6 | 8.7817 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ35 | DL4284 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ICT | Area Condo (Installasi Drop Core+ UTP+ITC) | 11.36 | 9.1673 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ35 | DL4287 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Security System | Access Control Area Podium + Office + Condo | 9.4028 | 3.0647 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ35 | DL4289 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | TRAY CABLE | Cable Containment | 2.39 | 1.5891 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ35 | DL4290 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | PROVISIONAL SUM | ( for VMS ) | 1.1971 |  | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ790 | DL4293 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | Perangkat EDC | Pemasangan Perangkat EDC di Area Palembang | 58.27 | 58.27 | 01-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ977 | DL4314 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN FIRE ALARM |  | 4.9409 | 1.4879 | 09-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ44 | DL4329 | PROJECT LAYANAN VPN IP UNTUK KFC | BASO | CUSTOMER TANDA TANGAN BASO | 15 | 6.4 | 23-APR-18 | 31-DEC-18
PROJ990 | DL4332 | PROJECT ASTINET LITE 824 LOKASI UNTUK CC PT. INDOMARCO PRISMATAMA | DOKUMEN | KFS, Notadinas, List Order | 10 | 10 | 09-FEB-18 | 30-SEP-18
PROJ990 | DL4334 | PROJECT ASTINET LITE 824 LOKASI UNTUK CC PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Activation Order | Penarikan IKG, Pemasangan ONT | 30 | 29.5 | 09-FEB-18 | 30-SEP-18
PROJ844 | DL4351 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.3 Preparation : System Design Approval |  | 0.68 | 0.68 | 05-FEB-18 | 14-FEB-18
PROJ844 | DL4358 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.10 Preparation : As Plan Drawing Approved |  | 0.68 | 0.68 | 16-FEB-18 | 17-FEB-18
PROJ844 | DL4388 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 6. Training |  | 3 | 3 | 25-MAY-18 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4440 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.2 Tower3 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 1.78 | 0.75 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4458 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Armature & Power |  | 37.47 | 19.44 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1194 | DL4556 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | General Data Integration |  | 2.28 | 2.28 | 01-MAR-18 | 16-MAR-18
PROJ1194 | DL4559 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Accounting & Finance |  | 22.83 | 22.83 | 02-APR-18 | 30-APR-18
PROJ1194 | DL4561 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Trial |  | 9.13 | 9.13 | 28-MAY-18 | 31-MAY-18
PROJ1194 | DL4563 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Go Live |  | 2.28 |  | 30-NOV-18 | 30-NOV-18
PROJ1581 | DL4565 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | Procurement |  | 65 | 65 | 27-APR-18 | 21-JUL-18
PROJ1680 | DL4595 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) |  | 0.74 | 0.74 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4608 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) |  | 2.46 | 2.46 | 30-APR-18 | 27-MAY-18
PROJ813 | DL4639 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | Instalasi Hardware | 1. AS400 - Upgrade DC Sentul & Surabaya 2. SOA, Storage & VMWare - Setup IBM Power8 (Sentul & Surabaya) - Setup IBM V7000 (Sentul & Surabaya) - Setup IBM SAN Switch (Sentul & Surabaya) - Implement IBM Power HA (Sentul & Surabaya) | 35 | 35 | 12-MAR-18 | 11-MAY-18
PROJ1115 | DL4659 | PROJECT PUSTAKA MULIA | Batch I |  | 58.67 | 58.67 | 21-DEC-17 | 31-JUL-18
PROJ808 | DL4668 | ERP SAP PT SEMEN BATURAJA | BUSINESS BLUEPRINT |  | 35 | 35 | 12-FEB-18 | 07-MAY-18
PROJ377 | DL4690 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4757 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4763 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4781 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4787 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4793 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4800 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4802 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4850 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4852 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4863 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | UAT |  | 15 |  | 03-DEC-18 | 07-DEC-18
PROJ1269 | DL4896 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | GENERATOR SYSTEM |  | 10.62 | 10.62 | 17-SEP-18 | 26-SEP-18
PROJ1269 | DL4898 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | VISITOR MANAGEMENT SYSTEM |  | 2.17 | 2.17 | 09-JUL-18 | 19-JUL-18
PROJ1269 | DL4901 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | CORE SWITCH SYSTEM |  | 15.68 | 15.68 | 17-SEP-18 | 28-SEP-18
PROJ1269 | DL4903 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | PROJECT MANAGEMENT |  | 1.96 | 1.96 | 11-MAY-18 | 08-OCT-18
PROJ2396 | DL4928 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | CABLE TRAY |  | 5.7833 | 5.76 | 04-SEP-18 | 02-DEC-18
PROJ1680 | DL4598 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core (DONE) | 2.44 | 2.44 | 16-APR-18 | 13-MAY-18
PROJ771 | DL4952 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Aplikasi eDapem NG | Requirement Gathering, Development, Testing, Training, Final Preparation & Go Live, Support | 22.29 | 21.57 | 06-NOV-17 | 05-NOV-18
PROJ1646 | DL4970 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.7 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER C |  | 0.36 | 0.05 | 01-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4974 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.11 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER A |  | 2.417 | 0.75 | 16-DEC-18 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4984 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.8 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER A |  | 0.777 |  | 31-MAR-19 | 31-JUL-19
PROJ1877 | DL5011 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | Lisensi dan hardware termasuk ATS (BAST - 1) | PO untuk licensi dan Confirmation lisensi sudah ready | 45 | 45 | 05-JUL-18 | 31-AUG-18
PROJ1491 | DL5017 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | GENERATOR SET |  | 20.498 | 2.617 | 29-JUL-18 | 31-AUG-18
PROJ1491 | DL5018 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PRECISION AIR CONDITIONER |  | 19.876 | 0.982 | 15-JUL-18 | 11-AUG-18
PROJ1491 | DL5022 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | AKCP - ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM |  | 2.712 | 0.782 | 05-AUG-18 | 31-AUG-18
PROJ1944 | DL5025 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Kabel jaringan 1 paket | Kabel jaringan 1 paket | 20.56 | 6.9668 | 01-AUG-18 | 12-NOV-18
PROJ2214 | DL5074 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | E-Office Template Installation |  | 1 | 1 | 13-SEP-18 | 13-SEP-18
PROJ2214 | DL5077 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Checklist |  | 8 | 8 | 17-SEP-18 | 28-SEP-18
PROJ2214 | DL5088 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Organization Structure, User/Jabatan, Pola Klasifikasi |  | 0.4 | 0.4 | 12-OCT-18 | 12-OCT-18
PROJ2214 | DL5100 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | SIT Defect Fixing |  | 3 | 3 | 31-OCT-18 | 02-NOV-18
PROJ2214 | DL5101 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | User Acceptance Test | Reschedule Jum'at 16 November 2018 | 2 |  | 07-NOV-18 | 07-NOV-18
PROJ2214 | DL5103 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | UAT Sign Off |  | 1 |  | 08-NOV-18 | 08-NOV-18
PROJ2319 | DL5126 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | CHECKING HW | Pengecekan hardware dan software di gudang wincor | 3.08 | 3.08 | 28-JUL-18 | 29-JUL-18
PROJ2794 | DL5159 | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | test | 123 | 20 | 13 | 01-JAN-18 | 02-OCT-18
PROJ2631 | DL5184 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | Delivery Manage Network Service |  | 11.16 | 11.16 | 01-AUG-18 | 19-OCT-18
PROJ2631 | DL5185 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | Delivery Colocation |  | 24.54 | 24.54 | 01-AUG-18 | 19-OCT-18
PROJ2326 | DL5187 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | Information Gathering | Analysis Dokumen Terkait dan Wawancara Stakeholder | 30 | 30 | 17-JUL-18 | 18-SEP-18
PROJ2326 | DL5188 | PENGADAAN JASA MASTER PLAN PT. KIMIA FARMA (PERSERO) | Master Plan Document Preparation | Penyusunan, Evaluasi, dan Finalisasi Dokumen IT Master Plan | 40 | 40 | 19-SEP-18 | 12-OCT-18
PROJ2805 | DL5204 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | PEKERJAAN TATASUARA |  | 14.43 | 1.3 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2710 | DL5240 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | Delivery perangkat CCTV & Alarm Acces Door 18 kantor Cabang JABODETABEKTANG | DO barang sdh 95%, on progress pek instalasi cctv & panel akses door | 31.47 | 25.65 | 23-SEP-18 | 04-DEC-18
PROJ2680 | DL5254 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Web Helpdesk |  | 5 | 1 | 01-APR-18 | 30-NOV-18
PROJ2161 | DL5257 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PIPA REFRIGERANT | INSTALASI TATA UDARA | 1.5153 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5259 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | INSTALASI KABEL | INSTALASI TATA UDARA | 0.3748 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5272 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | TRANSFORMER Kap; 1250 KVA 20 KV/400V 50 Hz,DYN-5 | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 0.745 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5278 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | KWH Meter | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA SOHO | 0.2252 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2833 | DL5307 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Honeywell CCTV System - Menara Dea |  | 4.57 | 3.03 | 22-OCT-18 | 18-NOV-18
PROJ59 | DL5315 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | CCTV | sdg proses perapihan | 5.6 | 4.08 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ171 | DL5318 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Pekerjaan Luar Bangunan |  | 0.48 |  | 28-FEB-18 | 24-MAR-18
PROJ2940 | DL5320 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | DOKUMEN | KFS, Notadinas, List Order | 10 | 10 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ455 | DL5339 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 10-AUG-17 | 06-SEP-17
PROJ2486 | DL5346 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN KWH METER DIGITAL |  | 2.3272 |  | 26-NOV-18 | 16-DEC-18
PROJ455 | DL5353 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | CLOSE SO | Close Order | 5 | 5 | 25-AUG-17 | 21-SEP-17
PROJ2643 | DL5356 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Pembuatan Businness Requirement Definition (BRD) | - | 12.5 | 12.5 | 24-OCT-18 | 30-OCT-18
PROJ2643 | DL5357 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Approval BRD | - | 1.5 | 1 | 31-OCT-18 | 01-NOV-18
PROJ453 | DL5379 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5391 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5404 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 2.1 : DATA - Akses Point |  | 3.952 |  | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5407 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 3.2 CCTV : ROSET & PERANGKAT |  | 3 | 0.8 | 26-OCT-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5413 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.2 BAS : CONTROLLER |  | 12.09 | 9.668 | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2875 | DL5419 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Inititation & Planning | Kick Off Meeting [Internal], Kick Off Meeting [Eksternal] | 5 | 5 | 14-SEP-18 | 14-SEP-18
PROJ384 | DL5427 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5446 | PROJECT WIFI.ID KFC | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5449 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5453 | PROJECT WIFI.ID KFC | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ3160 | DL5489 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Development | - Coofis NDE Core Module - Mobile Feature - Jamkrindo Corporate - Identity Style | 50 | 20 | 17-OCT-18 | 19-DEC-18
PROJ3185 | DL5493 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN | Administrasi |  | 5 | 0.5 | 07-NOV-18 | 07-JAN-19
PROJ3185 | DL5497 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN | Hardware dan Fueniture Tahap 2 |  | 15.9 |  | 26-NOV-18 | 30-DEC-18
PROJ1545 | DL5505 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Design Review | PROJECT PLANNING | 1.44 | 1.44 | 29-JUN-18 | 30-JUN-18
PROJ1545 | DL5506 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Kick Off Meeting | PROJECT PLANNING | 1.31 | 1.31 | 02-JUL-18 | 03-JUL-18
PROJ2443 | DL5528 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Planning | Requirement gathering design sistem | 5 |  | 16-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2443 | DL5533 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi FO Field Tanjung (3 lokasi) | 9 |  | 13-NOV-18 | 25-NOV-18
PROJ2443 | DL5534 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi Radio site Manunggul | 5 |  | 20-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2443 | DL5537 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Monitoring dan Controlling |  | 10 |  | 26-NOV-18 | 28-DEC-18
PROJ183 | DL415 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | Solution Demo - Final (Incremental) | Solution Demo - Final (Incremental) | 2.5 | 2.5 | 03-APR-17 | 05-JUN-17
PROJ203 | DL458 | ERP N-HOLDING | Go Live & Support - Pilot Project (PTPN V & XI) | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 5 | 4 | 01-FEB-17 | 31-DEC-17
PROJ203 | DL462 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (3,4,12,9) - Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 2 | 1.5 | 01-JUN-17 | 31-DEC-17
PROJ203 | DL476 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Business Blueprint |  | 2 | 1 | 09-NOV-17 | 03-DEC-17
PROJ203 | DL494 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Realization |  | 3 |  | 06-MAY-17 | 12-AUG-17
PROJ18 | DL789 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | ENGINEERING & SERVICES PHASE 2 |  | 5.53 | 5.35 | 25-APR-16 | 16-JUN-16
PROJ19 | DL925 | PROJECT CCTV VIMALA HILLS GADOG | CABLING & INSTALLATION |  | 6.02 | 6.02 | 12-JAN-15 | 03-FEB-16
PROJ27 | DL1052 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.3 : CABLE TRAY (Tray Cemindo) |  | 1.04 | 1.04 | 01-JAN-16 | 23-MAR-16
PROJ211 | DL1136 | WIFI.ID BPD SUMATERA BARAT | TQ Close | Memastikan bahwa Order yang diinput sdh Available Memastikan Bahwa AM sdh menginput AO Memastikan bahwa AO yang diinput tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke dashboard wifi dan Tenos | 20 | 20 | 01-FEB-17 | 31-MAR-17
PROJ212 | DL1140 | WIFI.ID KIMIA FARMA (TAHAP 2) | TQ Close | Memastikan bahwa Order yang diinput sdh Available Memastikan Bahwa AM sdh menginput AO Memastikan bahwa AO yang diinput tanpa error Memastikan bahwa order sdh masuk ke dashboard wifi dan Tenos | 20 | 20 | 01-FEB-17 | 30-APR-17
PROJ213 | DL1146 | WIFI.ID BALAI PUSTAKA | Project Close | AM sdh menyerahkan BASO ke pelanggan Pelanggan sdh menerima dan menandatangani BASO Dokumen BASO sdh di upload ke Ticares Approval BASO dan layanan oleh Billing | 20 | 10 | 01-AUG-17 | 31-OCT-17
PROJ217 | DL1188 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK MALL | CPE & JASA MALL | 23.69 | 23.69 | 17-FEB-17 | 01-AUG-18
PROJ217 | DL1189 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK APARTEMENT A | CPE & JASA APARTEMENT A | 10.36 | 9.9 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ37 | DL1567 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | PROVISIONAL |  | 6.06 | 1.45 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ141 | DL1579 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2017 |  | 21.02 | 21.02 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1580 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2017 |  | 4.6 | 4.6 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1587 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2018 |  | 1.83 | 0.97 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1593 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2019 |  | 7.62 |  | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1619 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi Kabel FO |  | 4.94 | 4.94 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ367 | DL1628 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Uji Terima Migrasi Pelanggan |  | 1.01 | 0.99 | 05-DEC-16 | 30-NOV-18
PROJ235 | DL1944 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Solution Package |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 14-APR-17
PROJ364 | DL2673 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Project Initiation | Team Mobilization, Kick Off and Product Presenatation | 20 | 20 | 25-APR-17 | 28-MAY-17
PROJ364 | DL2676 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Go-Live | Functional verification, Go-Live and Implementation Closure | 25 | 18.1 | 23-AUG-17 | 30-AUG-17
PROJ21 | DL2704 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Tower 1 - Serviced Apartment |  | 13.9474 | 13.9474 | 11-JAN-16 | 31-OCT-16
PROJ429 | DL2818 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan System GPON CCTV |  | 15.75 | 12.53 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ429 | DL2819 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Fire Alarm |  | 24.79 | 19.72 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ59 | DL2869 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Fire Alarm | Sisa pekerjaan FA tinggal pemasangan armatur di area loby dan Depect | 46.19 | 44.12 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2871 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Access Card |  | 25.26 | 24.5 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ457 | DL2882 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T4 |  | 38.53 | 38.53 | 07-NOV-16 | 02-JUN-17
PROJ30 | DL2913 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Roset Optik |  | 4.61 | 1.5 | 02-JAN-16 | 19-JAN-16
PROJ30 | DL2914 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | design |  | 0.12 | 0.12 | 10-JAN-17 | 31-JAN-17
PROJ456 | DL3010 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | GPON ME |  | 33.24 | 29.78 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ456 | DL3011 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Access Control |  | 11.75 | 7.7 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ456 | DL3014 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Barrier Gate |  | 5.1 |  | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ82 | DL3109 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | TESTING COMMISIONING |  | 1.66 | 1.66 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ621 | DL3148 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | Printer Sticker QR Code |  | 0.02 | 0.02 | 25-NOV-17 | 25-DEC-17
PROJ572 | DL3232 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | History Paket Lelang | User Requirement | 3 | 3 | 04-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ234 | DL3225 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Deploy |  | 30 | 30 | 07-APR-17 | 01-JUN-17
PROJ572 | DL3238 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Multi Pemenang | User Requirement | 3 | 3 | 04-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ572 | DL3250 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Multi Pemenang | Testing | 8 | 8 | 09-OCT-17 | 06-NOV-17
PROJ572 | DL3251 | PROJECT CHANGE REQUEST E PROCUREMENT PTPN III | Integrasi SAP dengan e-Proc | User Requirement | 3 | 3 | 04-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ740 | DL3350 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | Training & Trial |  | 16.81 | 16.81 | 25-DEC-17 | 29-DEC-17
PROJ740 | DL3351 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | Go Live |  | 2.22 | 2.22 | 05-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ261 | DL3411 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | GPON ME |  | 31.37 | 30.1 | 04-DEC-17 | 26-FEB-18
PROJ753 | DL3417 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi kabel Feeder Penggadaan Kabel Duct Fiber Optik single mode 48 core G 652 D |  | 0.48 | 0.24 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3418 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan patch core 2 meter (FC/LC/SC-UPC to FC/LC/SC-UPC) G657 |  | 1.65 | 1.65 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ261 | DL3420 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | PRELIMINERS |  | 2.83 | 1.42 | 07-AUG-17 | 29-JUN-18
PROJ753 | DL3436 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan pipa HDPE 40/33 |  | 0.04 |  | 05-JAN-18 | 11-JAN-18
PROJ753 | DL3449 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Roset Optick Modular Keystone | sudah material on site | 2.13 | 2.11 | 08-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ753 | DL3452 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan terminasi Roset/indoor optical outlet with SC adaptor -Kap 4 core berikut pigtail |  | 2.79 | 2.09 | 08-DEC-17 | 30-DEC-17
PROJ753 | DL3458 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Passive splitter 1:8 tipe modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail |  | 0 |  | 26-JAN-18 | 31-DEC-17
PROJ171 | DL3479 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Hardware AOCC | proses onmove ke Ged 631 sdh selesai | 20.0505 | 20.0505 | 13-AUG-17 | 16-DEC-17
PROJ171 | DL3519 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | Penyusunan Organisasi & Prosedur | Penyusunan Organisasi & Prosedur sodah closed | 1.265 | 1.265 | 05-FEB-17 | 30-APR-18
PROJ743 | DL3549 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan Transfer |  | 7.5 | 7.5 | 23-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ743 | DL3553 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Aplikasi siap SIT |  | 2.5 |  | 15-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ409 | DL3571 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Project Initiation & Business Process Discussion (Phase 2) | Project Initialization, kick off, Infrastructure, Solution Workshop, CRP1, Design Review | 0.82 | 0.82 | 20-NOV-17 | 22-DEC-17
PROJ409 | DL3573 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Solution Design Finalization | Solution Design Finalization | 0.1 | 0.1 | 17-JAN-18 | 22-JAN-18
PROJ409 | DL3580 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Training and Go Live | Training and Go Live | 7 | 7 | 09-APR-18 | 20-APR-18
PROJ744 | DL3599 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Activate Configuration | 2 | 2 | 01-NOV-17 | 07-NOV-17
PROJ744 | DL3611 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Go Live & Support Phase I (FICO & HCM) | Go Live & Support | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ744 | DL3614 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Train The Trainer - TTT | 8 | 8 | 19-FEB-18 | 02-MAR-18
PROJ744 | DL3618 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Data Migration Execution | 4 | 4 | 19-MAR-18 | 15-APR-18
PROJ744 | DL3620 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Go Live & Support Phase II (All Module) | Go Live & Support | 5 | 5 | 01-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ643 | DL3646 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.6 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 5 |  | 0.92 | 0.92 | 01-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ643 | DL3655 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.2 - Sistem Pendingin Lantai 2 |  | 0.75 | 0.75 | 16-OCT-17 | 19-NOV-17
PROJ643 | DL3658 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.5 - Sistem Pendingin Lantai 5 |  | 0.75 | 0.75 | 01-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3663 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.10 - Sistem Pendingin Lantai 10 |  | 0.75 | 0.75 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3667 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.1 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 1 |  | 1.19 | 1.19 | 09-OCT-17 | 07-NOV-17
PROJ643 | DL3671 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.5 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 5 |  | 1.19 | 1.19 | 01-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3685 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.5 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 2 (Typical) & Tray |  | 1.57 | 1.57 | 01-NOV-17 | 21-JAN-18
PROJ458 | DL3698 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 3.System Tata suara |  | 11.09 | 4.5 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3699 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 4.System MATV |  | 8.27 | 4.3 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3706 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 11.Sistem Pentanahan |  | 1.35 | 0 | 28-FEB-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3738 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3763 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3776 | PROJECT PARK LAND AVENUE | PABX Hybrid |  | 3.521 | 3.344 | 29-MAR-17 | 22-OCT-18
PROJ746 | DL3780 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 3 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ749 | DL3789 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ749 | DL3790 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ750 | DL3834 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer TTT | 5 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ750 | DL3836 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 |  | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ750 | DL3838 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ747 | DL3854 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ747 | DL3866 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 |  | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ747 | DL3870 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support (All modul) | 13 |  | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ748 | DL3871 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3880 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ751 | DL3899 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 4 | 4 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ751 | DL3903 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 6 | 6 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ642 | DL3921 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.8 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 7 |  | 1.6 | 1.6 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL3932 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1: 2.2 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 2 |  | 0.48 | 0.48 | 08-NOV-17 | 07-DEC-17
PROJ642 | DL3938 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3943 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.1 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Main Line Shaft |  | 3.35 | 3.35 | 25-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL3964 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.4 Pekerjaan Coring Lantai 4 |  | 0.16 | 0.16 | 08-DEC-17 | 15-DEC-17
PROJ642 | DL3976 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.10 Pekerjaan Coring Lantai 10 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4003 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.5 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 4 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4006 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.8 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 7 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4013 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.2 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 2 |  | 0.48 | 0.48 | 08-NOV-17 | 07-DEC-17
PROJ642 | DL4040 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 1.3 | 1.3 | 08-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4049 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.4 Pekerjaan Coring Lantai 4 |  | 0.16 | 0.16 | 08-DEC-17 | 15-JAN-18
PROJ642 | DL4051 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.6 Pekerjaan Coring Lantai 6 |  | 0.16 | 0.16 | 01-JAN-18 | 08-JAN-18
PROJ237 | DL4069 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ237 | DL4073 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4074 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4080 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ237 | DL4082 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ95 | DL4106 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4110 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ95 | DL4120 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 | 4 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ137 | DL4145 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap II (RE-BASELINE) | Modul HCM 1 dan HCM2 (Human Capital Management), HARKAN (Pemeliharaan & Perbaikan), REKUM (Rekayasa Umum). | 32 | 31 | 05-JUN-17 | 05-FEB-18
PROJ137 | DL4146 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap III (RE-BASELINE) | Modul BANGKAP (Pengembangan Kapal) | 32 |  | 06-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ659 | DL4154 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.5 Prepare Project Charter |  | 7.54 | 7.54 | 22-DEC-17 | 30-JAN-18
PROJ659 | DL4171 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.7 Design & Develop Role / Authorization Matrix |  | 1.3 | 1.3 | 16-APR-18 | 20-APR-18
PROJ835 | DL4214 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Kick Off Project |  | 2 | 2 | 25-JAN-18 | 26-JAN-18
PROJ835 | DL4229 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Software Testing & QA |  | 5 | 5 | 19-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4233 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Go Live |  | 0.5 |  | 20-MAY-18 | 21-MAY-18
PROJ779 | DL4236 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pre Assasment | Demo Aplikasi ke Tim TI, Penjelasan MPTI dari Tim Askrindo | 2.86 | 2.86 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ779 | DL4242 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Release and UAT Tahap 1 | Preparation for User Acceptance Testing (UAT), Key User training (KUT). User Acceptance Test (UAT) | 7.56 | 4.2 | 17-JUL-18 | 23-NOV-18
PROJ779 | DL4244 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Design | Develop Software Architecture Document Tahap 2, Design ER Database Diagram Tahap 2 | 2.32 | 1.88 | 08-MAY-18 | 23-NOV-18
PROJ35 | DL4288 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Videophone System | IP Videophone | 19.9126 | 11.3608 | 18-JAN-16 | 30-JUN-18
PROJ790 | DL4292 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | BAST |  | 5 | 2.5 | 23-MAR-18 | 31-OCT-18
PROJ977 | DL4306 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN ACCESS CARD |  | 1.2422 | 0.0051 | 21-MAY-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4315 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN |  | 16.765 | 4.3711 | 22-JAN-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4316 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN TATA SUARA |  | 1.0616 | 0.1076 | 16-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ1114 | DL4343 | PROJECT BALAI PUSTAKA | Tahap 1 |  | 22.1 | 22.1 | 15-FEB-18 | 21-MAR-18
PROJ844 | DL4354 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 1.6 Preparation : Site Survey |  | 0.68 | 0.68 | 05-FEB-18 | 09-FEB-18
PROJ844 | DL4360 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 2.1 Aplication Development : Aplication Development |  | 10.33 | 10.33 | 19-FEB-18 | 13-APR-18
PROJ844 | DL4365 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.2 Implementation : Check & Test Items |  | 2.61 | 2.61 | 19-FEB-18 | 25-APR-18
PROJ844 | DL4379 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.16 Switch Installation & Configuration: Stasiun Tipikal (OPI, Ampera, PI) |  | 1.74 | 1.74 | 05-MAY-18 | 08-MAY-18
PROJ844 | DL4385 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 4.1 Testing & Commissioning : Burn Test |  | 5 | 5 | 15-MAY-18 | 21-MAY-18
PROJ844 | DL4384 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.20 Server Installation & Configuration : Stasiun Jakabaring |  | 2.61 | 2.61 | 07-MAY-18 | 11-MAY-18
PROJ829 | DL4418 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2. Pekerjaan Tower1 : Pekerjaan Elektrikal |  | 26.91 | 22 | 11-SEP-17 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4431 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.1 Tower2 : Pekerjaan Elektrikal |  | 26.91 | 19.1 | 16-OCT-17 | 07-JUL-18
PROJ829 | DL4436 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.4 Tower2 : Pekerjaan Tata udara |  | 3.6 | 2.75 | 01-NOV-17 | 07-JUL-18
PROJ829 | DL4441 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.3 Tower3 : Pekerjaan Tata Suara |  | 0.53 | 0.27 | 01-NOV-17 | 21-FEB-18
PROJ829 | DL4443 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.1 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Elektrikal |  | 8.88 | 5.275 | 22-OCT-17 | 21-APR-18
PROJ829 | DL4447 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.3 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Tata Suara |  | 0.35 | 0.25 | 23-OCT-17 | 13-JAN-18
PROJ1285 | DL4457 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Penangkal Petir |  | 1.31 | 1.06 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ823 | DL4509 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | Copy Master & Pengiriman ke gudang | close | 3 | 3 | 13-APR-18 | 16-APR-18
PROJ823 | DL4514 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | Aktivasi | Environment DEV dan PRD di lokasi ATM | 20 | 16 | 30-APR-18 | 18-MAY-18
PROJ1194 | DL4555 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Infrastructure & Technical |  | 4.57 | 4.57 | 01-MAR-18 | 30-MAR-18
PROJ1194 | DL4562 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Cut Off |  | 2.28 | 2.28 | 01-JUN-18 | 07-JUN-18
PROJ1581 | DL4564 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | Administrasi |  | 2 | 2 | 26-APR-18 | 22-JUN-18
PROJ1581 | DL4569 | PENGADAAN PERANGKAT GATE DAN PENDUKUNG SISTEM TIKET ELEKTRONIK DI PT TRANPORTASI JAKARTA | Testing & Commisioning |  | 1 | 1 | 05-AUG-18 | 30-OCT-18
PROJ1680 | DL4593 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset sisa 5 tarikan drope core. | 0.23 | 0.23 | 21-MAY-18 | 03-JUN-18
PROJ813 | DL4641 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | Storage Replication | - Replikasi HADR - Replikasi VMWare - Replikasi Global Mirror | 10 | 10 | 06-APR-18 | 16-APR-18
PROJ1117 | DL4648 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me FL3 |  | 18.4854 | 1.73 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ1240 | DL4685 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Feasibility Check | Cek List Order di Tenoss, NossF | 30 | 18 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ1240 | DL4687 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Integrasi | Integrasi jaringan, koordinasi dgn EOS ,Instalasi Modem sampai done | 30 | 18 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ377 | DL4701 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4705 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4711 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4719 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4721 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4722 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4725 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4730 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4737 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4742 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4756 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4759 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4767 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4772 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4778 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4785 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4792 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4807 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4821 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4828 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4836 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4848 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4857 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Kick Off |  | 2 | 2 | 28-MAR-18 | 29-MAR-18
PROJ1169 | DL4860 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Prototyping |  | 6 | 6 | 23-JUL-18 | 31-JUL-18
PROJ2396 | DL4929 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ACCESORIES |  | 6.07 | 1.9 | 14-AUG-18 | 14-NOV-18
PROJ1755 | DL4947 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | Pemasangan dan Instalasi Lokasi Cabang PELNI | Instalasi Lokasi Cabang dan Kapal | 15 |  | 04-SEP-18 | 28-SEP-18
PROJ1646 | DL4966 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.3 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER B |  | 1.861 |  | 10-MAR-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4967 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.4 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER C |  | 1.462 |  | 14-NOV-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4977 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.1 PEKERJAAN TATASUARA : PERALATAN UTAMA |  | 2.048 |  | 05-MAY-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4983 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.7 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER C |  | 0.726 |  | 30-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4987 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.1 CCTV : PELARALATAN UTAMA |  | 0.573 |  | 16-DEC-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4988 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.2 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER A |  | 1.135 |  | 21-APR-19 | 31-JUL-19
PROJ1646 | DL4990 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.4 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER C |  | 1.151 | 0.75 | 17-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ1491 | DL5019 | REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FIRE PROTECTION SYSTEM - JANUS FIRE SUPPRESSION |  | 15.076 | 12.323 | 08-JUL-18 | 18-AUG-18
PROJ1944 | DL5024 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Jaringan device 1 paket | Jaringan device 1 paket | 50.19 | 17.0074 | 01-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ847 | DL5031 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | Jasa Pekerjaan |  | 6 | 6 | 16-APR-18 | 31-JUL-18
PROJ2568 | DL5039 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Instalasi Hardware |  | 13 | 13 | 28-MAY-18 | 08-JUN-18
PROJ2568 | DL5043 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Implementasi (Go Live) |  | 3 |  | 03-AUG-18 | 16-AUG-18
PROJ1275 | DL5062 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI MALL | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 4.1708 |  | 01-SEP-18 | 31-JAN-19
PROJ2214 | DL5094 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Pola Klasifikasi |  | 3 | 3 | 24-SEP-18 | 01-OCT-18
PROJ2155 | DL5145 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Delivery Batch 2 |  | 27.36 |  | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2698 | DL5149 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | BRD Micro Design | Site Survey DC Pegadaian Dokumen Site Survey DC Pegadaian Site Surve DRC Surabaya Dokumen Site Surver DRC Requirement & Review Environement Readiness for DB2 MIS HA Requirement & Review Environement Readiness for DataStage HA | 18.97 | 18.97 | 26-SEP-18 | 09-OCT-18
PROJ2615 | DL5164 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | Mid Autumn Festival & Nasional Day | Booking = 16.667 ; Pax : 50.000 | 35 | 35 | 07-SEP-18 | 04-OCT-18
PROJ2615 | DL5167 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | Year end promotion | Booking = 50.000 ; Pax : 150.000 | 18 |  | 07-DEC-18 | 26-DEC-18
PROJ2631 | DL5181 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | Proses Administrasi |  | 5 | 5 | 01-AUG-18 | 19-OCT-18
PROJ2631 | DL5186 | COLLOCATION, MANAGED SERVICE ROUTER DAN CONNECTIVITY PT JTI | Berita Acara Siap Operasi |  | 10 |  | 01-AUG-18 | 19-OCT-18
PROJ2698 | DL5215 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | Closing Project | Dokumentasi Instalasi BAUT BAST | 1.71 |  | 02-NOV-18 | 05-NOV-18
PROJ2487 | DL5216 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Persiapan | -Pengajuan Shop Drawing -Approval Shop Drawing -Bedeng & Office Temporary -Listrik kerja -keamanan & kebersihan -Mobilisasi dan demobilisasi | 1.78 | 1.78 | 12-SEP-18 | 31-OCT-18
PROJ2487 | DL5223 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan enviroment Monitoring | -Pengadaan Equipment EMS -Instalasi Kabel EMS -Testing & Commissioning | 3.8 |  | 29-SEP-18 | 09-DEC-18
PROJ2680 | DL5229 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Pre Deployment | Task Seat Management ICON+ | 5 | 4 | 02-OCT-17 | 25-NOV-17
PROJ2680 | DL5248 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 7 (146) | Seat Management ICON+ | 8 | 2 | 01-NOV-17 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5258 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PIPA DRAIN | INSTALASI TATA UDARA | 0.5893 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5262 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | UNIT FAN | EQUIPMENT TATA UDARA | 3.4181 |  | 22-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5266 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Diesel Fire Pump | EQUIPMENT PEMADAM KEBAKARAN | 1.1641 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2833 | DL5308 | PENGADAAN MANAGED SERVICES ACCSESS CONTROL, CCTV DAN IPPABX PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK | Access Control System - Door Controller - BSD |  | 7.59 |  | 05-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2141 | DL5328 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Data CCTV dan DATA |  | 35.84 | 2.65 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ455 | DL5344 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 15-AUG-17 | 11-SEP-17
PROJ455 | DL5351 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 | 5 | 23-AUG-17 | 19-SEP-17
PROJ2643 | DL5354 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Kick Off Project | Baru kick off eksternal | 2.5 | 2.5 | 16-OCT-18 | 17-OCT-18
PROJ453 | DL5369 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5375 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5392 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5397 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5406 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 3.1 CCTV : SERVER |  | 1.512 |  | 09-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5410 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 5.1 Akses Kontrol : Server & Software |  | 1.14 | 0.2 | 26-OCT-18 | 10-NOV-18
PROJ384 | DL5438 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5447 | PROJECT WIFI.ID KFC | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5463 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5467 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5475 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5476 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5480 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Testing | Integration Test, SIT, UAT | 12 | 2.8 | 22-OCT-18 | 26-NOV-18
PROJ3160 | DL5492 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | BAST | - | 5 |  | 28-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ2443 | DL5527 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Planning | Pre Implementation Meeting | 3 |  | 23-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2794 | DL5525 | DISASTER RECOVERY CENTER ERP ANTAM (PROJECT TEST) | tzest | teszt | 10 |  | 13-NOV-18 | 01-DEC-18
PROJ2443 | DL5535 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi FO Field Sangatta (2 lokasi) | 6 |  | 27-NOV-18 | 09-DEC-18
PROJ2443 | DL5538 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Closing |  | 10 |  | 24-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ5 | DL526 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | IPPBX Condotel & Ballroom |  | 34 | 32.3 | 01-APR-16 | 01-JUL-16
PROJ203 | DL450 | ERP N-HOLDING | Project Preparation |  | 5 | 5 | 16-SEP-16 | 13-OCT-16
PROJ203 | DL461 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (3,4,12,9) - Deploy |  | 4 | 3 | 10-APR-17 | 31-MAY-17
PROJ203 | DL474 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Project Preparation |  | 0.5 | 0.3 | 02-NOV-17 | 08-NOV-17
PROJ203 | DL495 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P Final Preparation |  | 1 | 0.25 | 13-AUG-17 | 30-SEP-17
PROJ13 | DL670 | PROJECT ERP SAP INALUM | Go Live Tahap I | Go Live ERP | 90 | 90 | 01-NOV-16 | 30-NOV-16
PROJ36 | DL942 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN FIRE ALARM SYSTEM |  | 18.57 | 8.65 | 21-MAR-16 | 30-JUN-18
PROJ36 | DL947 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN MTV |  | 2.71 | 2.1 | 29-MAR-16 | 30-JUN-18
PROJ217 | DL1190 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK APARTEMENT B | CPE & JASA APARTEMENT B | 18.19 | 16.98 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ217 | DL1192 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON APARTEMENT A | CPE & JASA APARTEMENT A | 7.84 | 7.4 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ217 | DL1193 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON APARTEMENT B | CPE & JASA APARTEMENT B | 32.18 | 29.9 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ7 | DL1210 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | CCTV system |  | 7.39 | 7.39 | 01-OCT-14 | 30-OCT-16
PROJ37 | DL1565 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 6 |  | 9.8217 |  | 08-FEB-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1583 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2017 |  | 7.68 | 7.68 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1592 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2018 |  | 0.66 | 0.33 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ367 | DL1615 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Kompulasi Data Pelanggan & No Pelanggan |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ367 | DL1616 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Approval Design |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ235 | DL1947 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Deploy |  | 30 | 30 | 07-APR-17 | 01-JUN-17
PROJ21 | DL2702 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Basement (B1-B4) |  | 21.0703 | 21.0703 | 16-NOV-15 | 16-AUG-16
PROJ429 | DL2817 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Persiapan |  | 5.36 | 5.0629 | 05-JUN-17 | 31-AUG-18
PROJ457 | DL2883 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T5 |  | 22.29 | 20 | 07-NOV-16 | 02-JUN-17
PROJ32 | DL2886 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 2 |  | 26.23 | 26.23 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ30 | DL2911 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Idam kedalaman 0,6 meter |  | 10.6 | 10.6 | 01-DEC-15 | 17-FEB-16
PROJ405 | DL2922 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Gate In Out |  | 75.42 | 64 | 03-APR-17 | 31-AUG-17
PROJ414 | DL2943 | PROJECT PENGADAAN LIFT UNTUK BANK SUMUT | Instalasi | 3 lift PL1,PL2, PL3 proses final instalasi | 33.33 | 33.33 | 01-DEC-17 | 05-JAN-18
PROJ82 | DL3108 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | ELECTRONIC INSTALLATION |  | 52.54 | 52.54 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ29 | DL3113 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Operator Station |  | 2.39 | 2.34 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ29 | DL3114 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Engineering |  | 4.19 | 4.1 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ621 | DL3150 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | DATA CENTER |  | 28.72 | 28.72 | 16-OCT-17 | 26-DEC-17
PROJ234 | DL3224 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Go Live and Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.98 | 02-JUN-17 | 28-FEB-18
PROJ261 | DL3409 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | Pekerjaan Access Control |  | 21.89 | 19.2 | 05-FEB-18 | 30-JUN-18
PROJ753 | DL3422 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan material Grounding |  | 0.08 | 0.02 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3425 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan kabel Duct Fiber Optick single mode 48 core |  | 0.09 |  | 05-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ753 | DL3434 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Pipa besi diameter dalam 100mm dan ketebalan pipa 3,65mm untuk crossing 1 pipa bentang 5,6m |  | 0.03 | 0.01 | 19-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ753 | DL3440 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel Duct Fiber Optick single mode 12 core G 652 D |  | 0.06 | 0.06 | 07-DEC-17 | 17-DEC-17
PROJ753 | DL3443 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan ODP type Closure Aerial Kap 16 core berikut space 2 passive splitter (1:8), adaptor SC berikut pelabelan |  | 0.44 | 0.37 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3457 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Close Rack FTM High capacity |  | 0.02 | 0.02 | 02-FEB-18 | 08-FEB-18
PROJ753 | DL3465 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan passive Splitter 1:32 tipe modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail |  | 0.05 | 0.02 | 26-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ743 | DL3547 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan setor tunai |  | 7.5 | 7.5 | 16-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ743 | DL3552 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Native Test to BTN Dev Host |  | 12.5 |  | 09-FEB-18 | 14-FEB-18
PROJ409 | DL3572 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | Solution Demo - Incremental | Solution Demo - Incremental | 0.33 | 0.33 | 27-DEC-17 | 16-JAN-18
PROJ744 | DL3607 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | User Acceptance Test - UAT | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ744 | DL3610 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ744 | DL3612 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Campaign & Sosialization | 3 | 3 | 19-FEB-18 | 16-MAR-18
PROJ643 | DL3660 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.7 - Sistem Pendingin Lantai 7 |  | 0.75 | 0.75 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3670 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.4 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 4 |  | 1.19 | 1.19 | 13-NOV-17 | 10-DEC-17
PROJ643 | DL3674 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.8 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 8 |  | 1.19 | 1.19 | 15-JAN-18 | 12-FEB-18
PROJ643 | DL3681 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.1 PEKERJAAN PANEL LISTRIK |  | 7.1 | 7.1 | 01-JAN-18 | 16-FEB-18
PROJ643 | DL3682 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.2 MCB BOX & KWh METER |  | 4.48 | 4.48 | 01-JAN-18 | 23-FEB-18
PROJ643 | DL3683 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.3 PENGADAAN & PEMASANGAN KABEL FEEDER |  | 11.53 | 11.53 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ643 | DL3695 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.15 - Riser Ladder (Shaft Electrical) |  | 0.84 | 0.84 | 08-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ643 | DL3715 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.16 TESTING DAN COMISSIONING ELECTRIKAL |  | 0.27 |  | 22-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3724 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.3 - Instalasi Kabel Feeder CCTV, TATA SUARA, FIRE ALARM |  | 0.39 | 0.39 | 18-OCT-17 | 10-NOV-17
PROJ643 | DL3729 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.7 - Instalasi & Fixtures Lantai 4 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 23-NOV-17 | 14-DEC-17
PROJ643 | DL3732 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.9 - Instalasi & Fixtures Lantai 6 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 15-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ745 | DL3743 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ643 | DL3745 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.16 PERTANAHAN |  | 0.17 | 0.17 | 17-JAN-18 | 09-FEB-18
PROJ745 | DL3749 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ746 | DL3771 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ746 | DL3774 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3783 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ749 | DL3798 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ749 | DL3803 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ750 | DL3816 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ750 | DL3818 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ750 | DL3827 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ750 | DL3829 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ750 | DL3832 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 2 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ750 | DL3835 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ747 | DL3849 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ747 | DL3850 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3861 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support Phase I (FICO) | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ747 | DL3863 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 1 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ748 | DL3877 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3887 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ748 | DL3889 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 1 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ748 | DL3896 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 |  | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ751 | DL3906 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 6 | 6 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ751 | DL3909 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 9 | 9 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ751 | DL3910 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ751 | DL3913 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 4. Go Live and Support FICO | Go Live and Support FICO | 10 | 10 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3922 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.9 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 8 |  | 1.6 | 1.6 | 29-DEC-17 | 28-JAN-18
PROJ656 | DL3930 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Close Rack & Accessories |  | 2.06 | 2.06 | 04-DEC-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL3937 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 0.48 | 0.48 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3941 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.11 SISTEM VENTILASI MEKANIS |  | 1.17 | 1.17 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3963 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.3 Pekerjaan Coring Lantai 3 |  | 0.16 | 0.16 | 22-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ642 | DL3969 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.5 Pekerjaan Coring Lantai 5 |  | 0.16 | 0.16 | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ774 | DL3967 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | Physical Installation | Instalasi CORE (CORE-A dan CORE-B) Instalasi Cabling dan Sarpen Instalasi EDGE (PE MPLS dan PE CELL) Instalasi Cisco Prime Power On | 10 | 10 | 31-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3978 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.12 Coring & Grouting untuk Pipa Air Hujan |  | 0.74 | 0.74 | 01-FEB-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4014 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.3 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 3 |  | 0.48 | 0.48 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL4019 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4021 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4022 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.11 - SISTEM VENTILASI MEKANIS |  | 1.17 | 1.17 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ775 | DL4028 | PENGADAAN TEKNOLOGI BIG DATA UNTUK BRI | Lisensi |  | 51.969 | 51.969 | 30-NOV-17 | 30-DEC-17
PROJ642 | DL4041 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 1.3 | 1.3 | 14-JAN-18 | 15-FEB-18
PROJ642 | DL4048 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.3 Pekerjaan Coring Lantai 3 |  | 0.16 | 0.16 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ237 | DL4077 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ237 | DL4084 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-JAN-18
PROJ237 | DL4088 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer (TTT) | 5 | 2 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ237 | DL4090 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 2 | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ237 | DL4094 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support Phase II (All Modul) | 13 | 5 | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ95 | DL4100 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 1. Project Preparation (RE- BASELINE) | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ95 | DL4111 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ95 | DL4117 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ95 | DL4122 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ659 | DL4151 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.2 Kick Off Meeting preparation |  | 3.12 | 3.12 | 06-DEC-17 | 19-DEC-17
PROJ659 | DL4182 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.7 Asses Go Live Readiness |  | 1.3 | 1.3 | 04-JUN-18 | 08-JUN-18
PROJ835 | DL4219 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Planning & Budgeting |  | 5 | 5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4225 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | GL, Closing & Reporting |  | 6.5 | 6.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4228 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Pembelian & Persediaan |  | 6 | 6 | 19-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4231 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Software Deployment |  | 6 | 5 | 07-MAY-18 | 18-MAY-18
PROJ779 | DL4249 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Project Closing | Closing Meeting Post Project Evaluation | 1.45 |  | 02-JAN-19 | 03-JAN-19
PROJ801 | DL4250 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Develovement |  | 24 | 9.6 | 27-DEC-17 | 31-DEC-18
PROJ852 | DL4295 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 87 Store Existing |  | 54.72 | 54.72 | 10-MAR-18 | 01-JAN-21
PROJ852 | DL4296 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 72 New Store |  | 45.28 | 23 | 26-FEB-18 | 01-JAN-21
PROJ1114 | DL4344 | PROJECT BALAI PUSTAKA | Tahap 2 |  | 43.5 | 43.5 | 15-FEB-18 | 31-AUG-18
PROJ844 | DL4377 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.14 Switch Installation & Configuration : Stasiun SMBII |  | 1.74 | 1.74 | 01-MAY-18 | 02-MAY-18
PROJ844 | DL4378 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.15 Switch Installation & Configuration: Stasiun Jakabaring |  | 1.74 | 1.74 | 03-MAY-18 | 04-MAY-18
PROJ844 | DL4383 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 3.19 Server Installation & Configuration : Stasiun SMBII |  | 2.61 | 2.61 | 03-MAY-18 | 09-MAY-18
PROJ844 | DL4389 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 7. Hand Over |  | 5 | 5 | 01-JUN-18 | 05-JUN-18
PROJ844 | DL4390 | PROJECT PEKERJAAN SISTEM TICKETING LRT SUMATERA SELATAN | 8. End Go-Live |  | 5 | 5 | 06-JUN-18 | 07-JUN-18
PROJ1285 | DL4456 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Kabel Tray |  | 7.12 | 6.74 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1492 | DL4579 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | POST IMPLEMENTATION SUPPORT |  | 10 | 5.5 | 24-SEP-18 | 08-MAR-19
PROJ1680 | DL4588 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Sudah dilakukan proses penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core | 1.22 | 1.22 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4601 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:4, type modular SC/UPC, for ODC, termasuk pigtail | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:4 (Done) | 0.55 | 0.55 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4603 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:8, type modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail | Passive Splitter sudah proses pengerjaan bersamaan dgn instalasi ODP | 3.02 | 3.02 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4605 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan Pemasangan Pipe Protector Indoor Cable (PVC White) High Impact Conduit 20 mm | Sudah selesai pengerjaan | 7.59 | 7.59 | 26-MAR-18 | 06-MAY-18
PROJ1680 | DL4607 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | MINI OLT C-320 FULL CONFIGURATION |  | 13.76 | 13.76 | 26-MAR-18 | 06-MAY-18
PROJ1517 | DL4612 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Go-Live | - | 5 |  | 25-JUL-18 | 30-SEP-18
PROJ843 | DL4619 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Eksekusi Poject |  | 83.91 | 75.71 | 12-FEB-18 | 28-SEP-18
PROJ813 | DL4643 | PENGADAAN MESIN SOA DAN UPGRADE AS-400 BTN | Closing Project | Dokumentasi (LLD, HLD, Project Charter, UAT, BASO, Kontrak) | 2 | 1.9 | 07-MAY-18 | 11-MAY-18
PROJ847 | DL4674 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | Peralatan Jaringan Autogate |  | 1 | 1 | 13-APR-18 | 31-JUL-18
PROJ1240 | DL4684 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Dokumen | KFS, List Order, Mom | 10 | 10 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ377 | DL4693 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4694 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4698 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ377 | DL4700 | PROJECT WIFI.ID DUNKIN DONUT | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4709 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4713 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4724 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4726 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | VERIFY ORDER | Go Live ODP di system | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4727 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4736 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4746 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4748 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4751 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4754 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4758 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4769 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ376 | DL4776 | PROJECT WIFI.ID DOMINO PIZZA | WAIT E2E TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4782 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT SO SURVEY LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4786 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4796 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ1755 | DL4797 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | Delivery I (Perangkat ke Gudang Vendor) | Delivery | 20 | 20 | 01-JUL-18 | 15-JUL-18
PROJ375 | DL4808 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4820 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4843 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4844 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4846 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4856 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1269 | DL4892 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | ELEKTRONIC WORK |  | 5.36 | 5.36 | 03-AUG-18 | 17-SEP-18
PROJ2293 | DL4938 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Project Award |  | 1 | 1 | 01-AUG-18 | 01-AUG-18
PROJ835 | DL4230 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | User Acceptance Test |  | 5 | 5 | 02-MAY-18 | 04-MAY-18
PROJ771 | DL4951 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan dan Pembangunan Infrastruktur DC & DRC | Server. Software License. Perangkat Network. Firewall. LINK Network (Internet & VPN), Server New Edapem, License DB Hana | 11 | 11 | 20-NOV-17 | 07-SEP-18
PROJ771 | DL4955 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan Smart Card | Requirement Gathering, Development Smart Card, Testing Smart Card, Produksi Kartu, Personalisasi Kartu, Distribusi Kartu | 10.31 | 8.55 | 05-FEB-18 | 16-NOV-18
PROJ771 | DL4957 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Implementasi Enrollment (60% Pensiunan) | Resource Development, Proses Enrollment, Progress Report, BAST | 4.77 | 4.77 | 22-JAN-18 | 16-NOV-18
PROJ1646 | DL4973 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.10 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER C |  | 11.73 | 6 | 10-JUN-18 | 30-MAR-19
PROJ1646 | DL4991 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.5 CCTV : PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER A |  | 6.688 |  | 17-FEB-19 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4993 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.7 CCTV : PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER C |  | 5.095 |  | 31-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4996 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.10 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWER C |  | 1.155 |  | 13-JAN-19 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL5002 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.16 PENDUKUNG TOWER C |  | 0.574 | 0.35 | 11-MAR-18 | 30-NOV-18
PROJ574 | DL5004 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | CNG Container | (yang di dalam, 10 Unit) | 42.87 | 42.87 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ182 | DL5032 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | PRE IMPLEMENTATION | Revisi | 1.4 | 1.4 | 17-OCT-16 | 17-SEP-17
PROJ2568 | DL5038 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | Pengadaan Hardware |  | 10 | 10 | 27-APR-18 | 08-JUN-18
PROJ2214 | DL5097 | APLIKASI E-OFFICE UNTUK SURVEYOR INDONESIA | Delegation, Assisten, Agenda |  | 4 | 4 | 22-OCT-18 | 25-OCT-18
PROJ36 | DL5116 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PRELIMINARIES | REVISI | 3.13 | 2.99 | 02-MAR-16 | 31-OCT-18
PROJ2319 | DL5127 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | INSTALL SOFTWARE | Proses install sofware 57 mesin ATM | 4.62 | 4.62 | 30-JUL-18 | 01-AUG-18
PROJ2319 | DL5129 | PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA MESIN ATM PT. BANK JATIM | PRA DELIVERY MACHINE TO JATIM | Proses Pengiriman mesin dari jakarta ke Jawa Timur | 4.62 | 4.62 | 06-AUG-18 | 08-AUG-18
PROJ2256 | DL5180 | JASA IMPLEMENTASI SAP PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA | Go Live and Support | Production Support | 5 | 2.5 | 23-OCT-18 | 05-DEC-18
PROJ2487 | DL5219 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Cooling System | -Instalasi Pipa PAC -AC Split 1 PK | 20.05 |  | 14-SEP-18 | 05-DEC-18
PROJ2487 | DL5220 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan UPS System | -Pengadaan Equipment UPS -Pemasangan Instalasi UPS -Testing & Commissioning | 16.46 |  | 14-SEP-18 | 29-NOV-18
PROJ2628 | DL5234 | ASTINET LITE OTO MULTIARTHA 19 LOKASI | input order Astinet | input 19 order closed | 5 | 5 | 24-SEP-18 | 26-SEP-18
PROJ2628 | DL5235 | ASTINET LITE OTO MULTIARTHA 19 LOKASI | Delivery Link Acces FO | 18 link Closed AO & 1 OGP | 80 | 80 | 24-SEP-18 | 25-OCT-18
PROJ2680 | DL5247 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Tahap 6 (46) | Seat Management ICON+ | 4 | 2 | 01-NOV-17 | 31-DEC-18
PROJ2680 | DL5251 | PEKERJAAN SEAT MANAGEMENT ICON+ (PENGADAAN SEWA LAPTOP DAN DESKTOP) | Pre Deployment | SCCM | 3 | 3 | 02-OCT-17 | 19-NOV-18
PROJ2161 | DL5256 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | LIFT SOHO | EQUIPMENT LIFT | 4.5277 |  | 05-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ2161 | DL5260 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | DUCTING PVC | INSTALASI TATA UDARA | 1.5827 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5264 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Pipa BS dan Fitting | INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN | 7.3 |  | 05-NOV-18 | 04-DEC-18
PROJ2161 | DL5270 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Kabel-kabel, busduct & tray | INSTALASI ELEKTRIKAL | 19.0163 |  | 01-OCT-18 | 21-OCT-18
PROJ2161 | DL5276 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | KWH Meter | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 2.0919 |  | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5279 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Lampu & saklar | FIXTURE ELEKTRIKAL | 7.8719 |  | 22-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5291 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Telephone | FIXTURE ELEKTRONIK | 0.136 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5299 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Pompa Bahan Bakar | EQUIPMENT GENSET | 0.4382 |  | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ1492 | DL4578 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | GO LIVE & CLOSURE |  | 20 | 16 | 06-SEP-18 | 13-DEC-18
PROJ2940 | DL5321 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Feasibility Check | KFS, Notadinas, List OrderFeasibility Check | 30 | 9 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2940 | DL5323 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Integrasi | Penarikan IKG, Pemasangan ONTSetting ONT, Integrasi Network | 30 | 9 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2486 | DL5336 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES |  | 61.78 | 15.4154 | 01-AUG-18 | 16-DEC-18
PROJ455 | DL5341 | WIFI.ID SWISS BELL HOTEL MANADO | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 11-AUG-17 | 07-SEP-17
PROJ2643 | DL5364 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | UAT dan EUT | - | 10 |  | 26-DEC-18 | 04-JAN-19
PROJ453 | DL5367 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5374 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5380 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ453 | DL5381 | WIFI.ID VIP PARKING BATCH 2 | CLOSE SO | Closed Order | 5 | 5 | 01-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ416 | DL5396 | WIFI.ID RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2237 | DL5405 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 2.2 DATA - LICENSI |  | 6.218 |  | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5412 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.1 BAS : Software |  | 1.43 | 0.724 | 02-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5418 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 8. BIAYA JASA |  | 10.36 | 6.042 | 04-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ384 | DL5424 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ384 | DL5425 | PROJECT WIFI.ID HOTEL HILTON | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5444 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5448 | PROJECT WIFI.ID KFC | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5477 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5483 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CMS Development Phase II | Transfer, Online, SKN/RTGS, Payment PPOB, Cash Pooling, Cash Distribution | 12 |  | 27-NOV-18 | 24-DEC-18
PROJ3160 | DL5490 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | User Acceptance Test | - | 22.5 |  | 20-OCT-18 | 27-DEC-18
PROJ1545 | DL5504 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Time Plan | PROJECT PLANNING | 1.98 | 1.88 | 28-MAY-18 | 29-MAY-18
PROJ1545 | DL5508 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CPE | PROJECT EXECUTION | 32.19 | 15.25 | 22-MAY-18 | 04-DEC-18
PROJ2443 | DL5526 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Initiating |  | 5 |  | 01-OCT-18 | 21-OCT-18