## Worksheet
ID PROJECT | ID DELIVERABLE | NAME | DELIVERABLE NAME | DESCRIPTION | WEIGHT | ACHIEVEMENT | START DATE | END DATE
PROJ5 | DL528 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | IPPBX Mall |  | 8.97 | 8.52 | 01-FEB-16 | 01-MAY-16
PROJ203 | DL452 | ERP N-HOLDING | Business Blueprint |  | 10 | 10 | 14-OCT-16 | 29-NOV-16
PROJ203 | DL461 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (III,IV,IX,XII) - Deploy |  | 4 | 4 | 10-APR-17 | 31-MAY-17
PROJ203 | DL463 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (I,II,VI,VII) - Modul FICO (Finance & Controlling) |  | 4 | 4 | 01-OCT-17 | 31-DEC-17
PROJ203 | DL479 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Final Preparation |  | 1 |  | 20-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ203 | DL487 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Realization |  | 2 | 2 | 06-DEC-17 | 24-JAN-18
PROJ203 | DL491 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Go Live & Support |  | 0.5 | 0.2 | 03-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ13 | DL671 | PROJECT ERP SAP INALUM | Go Live Tahap II | Go Live Bi / BPC | 10 | 10 | 01-DEC-16 | 01-FEB-18
PROJ26 | DL749 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | CCTV |  | 26.82 | 21.9323 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ18 | DL778 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | EQUIPMENTS PHASE 1 | . | 44.22 | 44.22 | 01-JUN-14 | 01-OCT-14
PROJ18 | DL781 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | CABLING & INSTALLATION PHASE 1 |  | 1.18 | 1.18 | 15-JUL-14 | 18-NOV-14
PROJ18 | DL788 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | CABLING & INSTALLATION PHASE 2 |  | 1.31 | 1.27 | 16-OCT-15 | 12-FEB-16
PROJ27 | DL1051 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.2 : C.C.T.V. SYSTEM |  | 10.12 | 10.12 | 15-JUN-16 | 31-DEC-16
PROJ27 | DL1053 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.1 : CABLING SYSTEM GPON-ME OFFICE |  | 2.42 | 2.42 | 16-FEB-16 | 10-MAY-16
PROJ27 | DL1058 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.5 : BUILDING AUTOMATION SYSTEM |  | 10.94 | 10.94 | 14-SEP-16 | 25-JAN-17
PROJ27 | DL1060 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.7 : CORE SWITCH |  | 20.677 | 20.677 | 18-AUG-16 | 22-DEC-16
PROJ204 | DL1156 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TOWER 1 | PEKERJAAN PODIUM & UTILITY & SITE PLAN TES COMMISIONING UTILITY DAN SITE PLAN PEKERJAAN DALAM GEDUNG PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 1, Parkir, R. Pengelola, Koridor PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 2 - LANTAI 20 DAN ATAP | 46.72 | 46.72 | 16-NOV-16 | 16-FEB-17
PROJ7 | DL1208 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | GPON BM |  | 22.07 | 22.07 | 01-OCT-14 | 07-NOV-16
PROJ37 | DL1561 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 1 |  | 11.53 | 11.53 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ89 | DL1446 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | CLOSE RACK DAN AKSESORIS |  | 4 | 4 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ37 | DL1563 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 3 |  | 10.59 | 0.52 | 08-FEB-16 | 31-AUG-18
PROJ141 | DL1588 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2018 |  | 4.11 | 2.53 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1589 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2018 |  | 2.71 | 1.77 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1599 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2019 |  | 1.32 | 0.98 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1621 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Jointing & Terminasi FTB / OTB / ODP |  | 6 | 6 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ367 | DL1623 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengukuran & Final Test / Test Comm |  | 1 | 1 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ236 | DL1939 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Change Management |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ31 | DL2784 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | IFC |  | 100 | 95.67 | 24-AUG-15 | 30-SEP-17
PROJ32 | DL2885 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 1 |  | 55.04 | 55.04 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ32 | DL2886 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 2 |  | 26.23 | 19.63 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ405 | DL2919 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Material Pendukung |  | 2.95 | 2.95 | 16-APR-17 | 30-APR-17
PROJ456 | DL3011 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Access Control |  | 11.75 | 11.2 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ456 | DL3014 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Barrier Gate |  | 5.1 | 4.7 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ442 | DL3088 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Pengadaan kartu NFC |  | 25 | 18 | 17-JUL-17 | 11-JUL-21
PROJ442 | DL3089 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Deployment EDCs/MPOS |  | 25 | 20 | 17-JUL-17 | 11-JUL-20
PROJ29 | DL3111 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Emergency Call on Villa |  | 87.09 | 87.09 | 12-MAY-14 | 31-MAR-18
PROJ621 | DL3146 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | KONEKSI DATA DAN LISTRIK PERANGKAT KAWASAN |  | 1.58 | 1.58 | 23-OCT-17 | 30-NOV-17
PROJ234 | DL3224 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Go Live and Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.989 | 02-JUN-17 | 28-FEB-19
PROJ753 | DL3410 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Persiapan Perijinan penempatan ODC C |  | 0.15 |  | 22-DEC-17 | 04-JAN-18
PROJ753 | DL3412 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Perijinan pemakain listrik,air, kebersihan pada waktu pelaksanaan pekerjaan |  | 0.41 | 0.41 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ753 | DL3415 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pembuatan direksi keet |  | 1.91 | 1.91 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ753 | DL3419 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Patch core Additional per 1 meter |  | 0.09 | 0.09 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3423 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Pipa besi diameter dalam 100mm dan ketebalan pipa 3,65mm untuk crossing 1 pipa bentang 5,6m |  | 0.19 | 0.14 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3432 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan ODF/OTB, SC ( Connector),Pigtail, dan Protection sleeve | sudah material on site | 4.62 | 4 | 12-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3438 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Mini OLT kap 2048 |  | 22.92 | 20.63 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3442 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel serat optick penanggal single mode 2 core denga pelindung pipa G 657 B (outdoor) | sudah material on site | 9.25 | 7.63 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3461 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Rack 19 inch ODF 12U closed |  | 0.07 |  | 19-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3463 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan terminasi Roset/indoor optical outlet with SC adaptor -Kap 4 core berikut pigtail | sudah material on site | 2.25 | 2.05 | 26-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ743 | DL3543 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan bansos cek saldo |  | 7.5 | 7.5 | 03-JAN-18 | 05-JAN-18
PROJ744 | DL3596 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Project Preparation | Even Kick Off | 1 | 1 | 30-OCT-17 | 03-NOV-17
PROJ744 | DL3600 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Unit Testing / Demo 3 Major Scenario | 3 | 3 | 13-NOV-17 | 15-NOV-17
PROJ744 | DL3603 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 13-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ643 | DL3642 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.2 - Instalasi Fire Fighting di Lantai Dasar |  | 0.51 | 0.51 | 08-OCT-17 | 13-NOV-17
PROJ643 | DL3644 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.4 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 3 |  | 0.92 | 0.92 | 01-NOV-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3650 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.10 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 9 |  | 0.92 | 0.92 | 22-JAN-18 | 19-FEB-18
PROJ643 | DL3652 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.12 TESTING & COMISSIONING |  | 0.11 | 0.11 | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3657 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.4 - Sistem Pendingin Lantai 4 |  | 0.75 | 0.75 | 20-NOV-17 | 17-DEC-17
PROJ643 | DL3659 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.6 - Sistem Pendingin Lantai 6 |  | 0.75 | 0.75 | 18-DEC-17 | 15-JAN-18
PROJ643 | DL3666 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.13 TRAINING & INSTRUCTION MANUAL Sistim Pendingin |  | 0.09 |  | 26-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3675 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.9 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 9 |  | 1.19 | 1.19 | 22-JAN-18 | 19-FEB-18
PROJ643 | DL3676 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.10 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 10 |  | 1.19 | 1.19 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3680 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.13 TESTING & COMISSIONING PLUMBING |  | 0.11 |  | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3688 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.8 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 5 (Typical) & Tray |  | 1.15 | 1.15 | 24-NOV-17 | 16-DEC-17
PROJ643 | DL3691 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.11 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 8 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 18-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ458 | DL3703 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 8.Sisten Telephone |  | 0.822 | 0.01 | 30-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3705 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 10.Rak Kabel Elektronik |  | 6.95 | 4.5 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3712 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ643 | DL3727 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.5 - Instalasi & Fixtures Lantai 2 |  | 0.68 | 0.68 | 08-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ643 | DL3739 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.12 - Instalasi & Fixtures Lantai 9 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 07-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ745 | DL3748 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ750 | DL3824 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ750 | DL3835 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 Data Preparation for EUT | 4 | 4 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ750 | DL3837 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ429 | DL3844 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan System BAS |  | 9.03 | 7.08 | 01-JAN-18 | 31-AUG-18
PROJ747 | DL3852 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3864 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ748 | DL3874 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ748 | DL3875 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ748 | DL3878 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3889 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ751 | DL3898 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 3 | 3 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ751 | DL3911 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 10 | 10 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ642 | DL3927 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.1 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 1 |  | 0.08 | 0.08 | 25-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ656 | DL3928 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Perangkat CCTV |  | 72.44 | 72.44 | 04-DEC-17 | 31-MAY-18
PROJ656 | DL3929 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Instalasi CCTV |  | 11.51 | 10 | 01-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL3948 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.2 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 1 |  | 2.97 | 2.97 | 24-OCT-17 | 23-NOV-17
PROJ642 | DL3950 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.4 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 3 |  | 1.3 | 1.3 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL3952 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 5 |  | 1.3 | 1.3 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL3955 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 1.3 | 1.3 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3959 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.13 - Instalasi Pemipaan Air Hujan |  | 2.75 | 2.75 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3961 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.1 Pekerjaan Coring Lantai Dasar |  | 0.045 | 0.045 | 24-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ642 | DL3971 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.6 Pekerjaan Coring Lantai 6 |  | 0.16 | 0.16 | 01-JAN-18 | 08-JAN-18
PROJ642 | DL3977 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.11 Coring Pipa Vent Cup Lantai Atap |  | 0.08 | 0.08 | 01-FEB-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3987 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.2 - Instalasi Fire Fighting di Lantai Dasar |  | 0.59 | 0.59 | 23-OCT-17 | 23-DEC-17
PROJ642 | DL4009 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.11 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 10 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4011 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.13 - PERIJINAN & SERTIFIKASI Fire Fighting |  | 1.3 | 1.3 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4043 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.11 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4046 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.1 Pekerjaan Coring Lantai Dasar |  | 0.045 | 0.045 | 24-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ642 | DL4057 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.12 Coring & Grouting untuk Pipa Air Hujan |  | 0.74 | 0.74 | 01-FEB-18 | 07-FEB-18
PROJ95 | DL4105 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4094 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support Phase II (All Modul : FICO,SD,MM,HCM,PM,PS) | 10 | 5 | 01-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ95 | DL4125 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support | 13 | 7 | 01-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ659 | DL4155 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.6 Technical Requirement (Architecture) |  | 2.34 | 2.34 | 02-JAN-18 | 12-JAN-18
PROJ659 | DL4158 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.2 As Is Requirement Analyzes |  | 3.64 | 3.64 | 03-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ659 | DL4168 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.4 Unit Test & System Integration Test |  | 1.3 | 1.3 | 09-APR-18 | 13-APR-18
PROJ659 | DL4172 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.8 UAT Plan and Preparation (Confirm Scenario's & Prepare UAT Scripts |  | 2.6 | 2.6 | 30-APR-18 | 11-MAY-18
PROJ659 | DL4180 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.5 Data Conversion / Migration |  | 0.78 | 0.78 | 06-JUN-18 | 10-JUN-18
PROJ824 | DL4206 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | PREPARATION | done | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ835 | DL4215 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Overview ERP Merah Putih |  | 5 | 5 | 30-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ835 | DL4218 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Software Documentation |  | 5 | 5 | 19-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ835 | DL4233 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Go Live |  | 0.5 | 0.5 | 20-MAY-18 | 26-NOV-18
PROJ779 | DL4238 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Analysis (Business Requirements) *Test Scenario | Develop Test Scenario, Review and Revision, Test Scenario Signed Off | 4.12 | 4.12 | 16-MAR-18 | 19-APR-18
PROJ779 | DL4239 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 (Design) | Technical Framework Preparation, Design ER Database Diagram, Develop Initial Software Architecture Document | 5.12 | 5.12 | 08-DEC-17 | 07-MAR-18
PROJ779 | DL4240 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 (Construction) | Underwriting, Reasuransi, Klaim, Migrasi Data Asuransi Umum, Back Office (FMS) customization | 11.52 | 11.52 | 14-FEB-18 | 08-FEB-19
PROJ779 | DL4241 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Testing & Demo | Perform Functional Testing (System Test), Perform Fixing and Tuning, Regular Application Demo | 3.74 | 3.4 | 23-APR-18 | 29-MAR-19
PROJ35 | DL4283 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ME | Condo | 7.17 | 6.1757 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4289 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | TRAY CABLE | Cable Containment | 2.39 | 1.5891 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4290 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | PROVISIONAL SUM | ( for VMS ) | 1.2 |  | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ977 | DL4305 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN CCTV |  | 3.4646 | 0.9109 | 23-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4325 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PLUMBING |  | 29.21 | 7.1618 | 01-JAN-18 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4434 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.2 Tower2 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 3.56 | 1.05 | 23-OCT-17 | 07-JUN-18
PROJ829 | DL4448 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.2 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Fire Alarm |  | 1.18 | 0.98 | 23-OCT-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4449 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 6. Finishing |  | 0.89 |  | 08-MAR-18 | 07-SEP-18
PROJ1285 | DL4458 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Armature & Power |  | 37.47 | 37.14 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1194 | DL4558 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Sales & Marketing |  | 6.39 | 6.39 | 02-APR-18 | 30-APR-18
PROJ1194 | DL4563 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Go Live |  | 2.28 | 2.28 | 30-NOV-18 | 30-NOV-18
PROJ1492 | DL4575 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | DEFINITION |  | 10 | 10 | 24-APR-18 | 23-MAY-18
PROJ1680 | DL4592 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) |  | 0.93 | 0.93 | 23-APR-18 | 29-APR-18
PROJ1517 | DL4609 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Kick Off | - | 5 | 5 | 26-APR-18 | 27-APR-18
PROJ1517 | DL4610 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Instalasi Layanan | Pembayaran Booking Fee pada E-channel Smart Analytic Tools Pengembangan Management Stock Rumah Lelang Mekanisme Point & Reward Landing Page Redesign Tampilan Web Portal Terintegrasi dengan DUKCAPIL Location Based Expert Feature Pengembangan Integrasi LOS & FOS E-mail Blast Feature Detail Housing | 80 | 77.6 | 28-MAR-18 | 28-DEC-18
PROJ1517 | DL4611 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | UAT | Semua Layanan | 10 | 5 | 23-JUL-18 | 14-JAN-19
PROJ843 | DL4617 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Development |  | 9.54 | 9.54 | 22-JAN-18 | 15-AUG-18
PROJ1117 | DL4647 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me FL1 |  | 65.05 | 28.81 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ1117 | DL4649 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me TTV |  | 16.47 | 7.37 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ1240 | DL4686 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Activation Order | Jaringan tersedia, input datek , Instalasi jaringan sampai ke Modem | 30 | 21 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ386 | DL4707 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4727 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4737 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4743 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4748 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4753 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4755 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4789 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4793 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4804 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4815 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4824 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4830 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4840 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4853 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4855 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4859 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Review and Blueprint Confirmation |  | 10 | 10 | 16-JUL-18 | 20-JUN-18
PROJ2396 | DL4923 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | AUDIO PHONE |  | 23.78 | 9.3 | 06-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ1646 | DL4986 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.10 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER C |  | 0.726 | 0.35 | 16-DEC-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4989 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.3 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER B |  | 1.095 |  | 17-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4990 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.4 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER C |  | 1.15 | 0.85 | 17-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4994 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.8 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWER A |  | 1.542 |  | 16-JUN-19 | 04-AUG-19
PROJ1646 | DL5001 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.15 PENDUKUNG TOWER B |  | 0.57 | 0.3 | 15-APR-18 | 30-NOV-18
PROJ574 | DL5010 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Compresor GAS | Intermech @1300 M3/ JAM | 27.22 |  | 01-MAR-19 | 29-MAR-19
PROJ1944 | DL5027 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Outlet 1 Paket | Outlet 1 Paket | 10.95 | 10.95 | 10-JUL-18 | 31-DEC-18
PROJ1275 | DL5068 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 19.64 | 7.5936 | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ35 | DL5115 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Sound System | Podium+Office dan Condo | 19.64 | 6.2206 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ2805 | DL5203 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | PEKERJAAN FIRE ALARM |  | 18.3 | 8.6 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2805 | DL5205 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | GPON SYSTEM |  | 24 | 4.3 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2487 | DL5220 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan UPS System | -Pengadaan Equipment UPS -Pemasangan Instalasi UPS -Testing & Commissioning | 16.46 | 14.18 | 14-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2161 | DL5272 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | TRANSFORMER Kap; 1250 KVA 20 KV/400V 50 Hz,DYN-5 | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 0.75 | 0.75 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5279 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Lampu & saklar | FIXTURE ELEKTRIKAL | 7.87 | 7.87 | 22-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5286 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tata suara | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 1.3074 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5292 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tata suara | FIXTURE ELEKTRONIK | 0.3091 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2940 | DL5321 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Feasibility Check | KFS, Notadinas, List OrderFeasibility Check | 30 | 13 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2643 | DL5360 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Set Up Infrastructure | - | 15 | 15 | 16-NOV-18 | 13-DEC-18
PROJ2237 | DL5403 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 1.2 IPPBX : ROSET & PERANGKAT |  | 4.37 |  | 02-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ379 | DL5448 | PROJECT WIFI.ID KFC | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5455 | PROJECT WIFI.ID KFC | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5457 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5486 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Training Phase II | Training Phase II | 2 |  | 21-FEB-19 | 27-FEB-19
PROJ1545 | DL5508 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CPE | PROJECT EXECUTION | 32.19 | 17.25 | 22-MAY-18 | 04-DEC-18
PROJ2443 | DL5526 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Initiating |  | 5 | 5 | 01-OCT-18 | 21-OCT-18
PROJ2443 | DL5537 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Monitoring dan Controlling |  | 10 | 10 | 07-JAN-19 | 21-JAN-19
PROJ2706 | DL5546 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Sparepart Distribution Swicth | Lokasi - Pasteur | 25.2 | 20.301 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ3185 | DL5562 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Rekrutmen Agent dan Training zona 2 |  | 15 | 15 | 12-NOV-18 | 26-NOV-18
PROJ3185 | DL5568 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Workspace Support |  | 2 | 2 | 07-NOV-18 | 30-DEC-18
PROJ2542 | DL5574 | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | License IBM OCR |  | 25 | 25 | 01-NOV-18 | 30-NOV-18
PROJ2542 | DL5575 | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | License Google Vision |  | 25 | 25 | 01-NOV-18 | 30-NOV-18
PROJ3348 | DL5580 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Server & Rack Data Center SDM | Grommet Brush utk Raised Floor | 0.29 | 0.01 | 27-NOV-18 | 21-JAN-19
PROJ3348 | DL5582 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Monitoring Display | Smart TV + Bracket | 4.41 | 0.44 | 27-NOV-18 | 28-JAN-19
PROJ3348 | DL5585 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Infrastructure Jaringan | Material Instalasi | 0.32 | 0.01 | 27-NOV-18 | 07-JAN-19
PROJ3296 | DL5595 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Proses Adm : SPMP & Permit | Proses Surat SPMP dan ijin masuk pertamina sls | 2 | 2 | 01-NOV-18 | 31-MAR-19
PROJ3296 | DL5596 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Penggalian Tanah Lunak | Pekerjaan Galian di lokasi Tanah Lunak sdh sls | 15 | 15 | 01-NOV-18 | 30-DEC-18
PROJ3296 | DL5597 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Penggalian Tanah Keras | Proses Galian di lokasi Tanah Keras sdh 85% | 35 | 30 | 01-NOV-18 | 31-JAN-19
PROJ3617 | DL5619 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Integrasi dari Bachole Telkom ke Backhole Icon+ | Integrasi = 6 ssl | 2 |  | 21-JAN-19 | 23-JAN-19
PROJ3724 | DL5635 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.1. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Midlleware</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5645 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.10. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Top-uP Management</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5655 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.2. <font color=blue>Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br></color> | B. Internal Testing | 0.5 | 0.5 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3724 | DL5669 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.6. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | F. BAST Fase 1 | 0.5 | 0 | 21-JAN-19 | 11-FEB-19
PROJ3620 | DL5694 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Data Migration Phase 2 |  | 3 |  | 10-DEC-18 | 13-SEP-19
PROJ3620 | DL5695 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Go Live Phase 2 |  | 2 |  | 12-SEP-19 | 13-SEP-19
PROJ3710 | DL5699 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Kick Of Meeting |  | 0.17 | 0.17 | 17-DEC-18 | 17-DEC-18
PROJ3710 | DL5708 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Delivery Cable Feeder |  | 1.29 |  | 16-JAN-19 | 17-JAN-19
PROJ3710 | DL5711 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Delivery Panel |  | 1.29 |  | 03-FEB-19 | 04-FEB-19
PROJ3710 | DL5725 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Vacuum Installasi |  | 4.54 |  | 21-MAR-19 | 22-MAR-19
PROJ3710 | DL5727 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material Rack System & Fire System |  | 1.77 |  | 23-DEC-18 | 12-FEB-19
PROJ3710 | DL5731 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Testing dan Commisioning Fire System |  | 1.77 |  | 17-FEB-19 | 18-FEB-19
PROJ3594 | DL5774 | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | Serah Terima 34 Lisensi | Serah terima 34 lisensi maksimum 1 bulan setelah spk (27 Nov 2018) | 8.86 | 8.86 | 27-NOV-18 | 26-DEC-18
PROJ3594 | DL5777 | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | Implementasi Tahap II | Implementasi sebesar Rp 1.1514.700.000 di bagi dalam 2 Tahap pembayaran, masing-masing 50 % dari nilai implementasi (Rp 757.350.000). | 5.57 |  | 01-JUN-19 | 31-JUL-19
PROJ3385 | DL5781 | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | Profesional Service Tahap III | Dibuktikan BA Penyelesaian Service Tahap II (Berita Go Live) dan BA Penyelesaian masa garansi yang di ttd pelasana dan pejabat DCE | 0.62 |  | 31-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ2802 | DL5782 | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | TMS License |  | 4.45 | 4.45 | 01-NOV-18 | 31-DEC-18
PROJ2802 | DL5783 | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | NAC/NCC | Setup NAC | 13.3 | 13.3 | 01-NOV-18 | 31-DEC-18
PROJ2695 | DL5790 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Design & Planning | Survey lokasi DRC DC Kanwil Jakarta Pembuatan Dokumen Desain Drafting Dokumen Design Design Review Meeting Revisi Dokumen Desain Persetujuan Dokumen Desain | 12.68 | 12.68 | 02-OCT-18 | 31-OCT-18
PROJ2695 | DL5792 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Installation, Configuration & Testing | Staging Perangkat Pengiriman Perangkat Konfigurasi Server Infra Vicon Rollout Perangkat Vicon EndPoint Selesai Roll Out Kanwil Tuning dan Monitoring UAT | 25.37 | 25.37 | 22-OCT-18 | 19-DEC-18
PROJ3530 | DL5795 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Big Data Release Planning | Project Backlog Workshop, Development Environment Setup | 6 | 6 | 27-NOV-18 | 03-DEC-18
PROJ3530 | DL5801 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Boosting Incremental Revenue In Sales & Marketing | 5.8 |  | 22-APR-19 | 24-JUN-19
PROJ3831 | DL5816 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | Pekerjaan Solusi Business Contnuty Plan (BCP) | Pekerjaan Solusi Business Contnuty Plan (BCP) | 3.27 |  | 01-NOV-18 | 28-FEB-19
PROJ2748 | DL5827 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Phase Realization | Functional Specification Definition, ABAP Program Development | 5.76 |  | 18-MAR-19 | 26-APR-19
PROJ2748 | DL5829 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | UAT | User Acceptance Test, Bug & Fixing | 4.35 |  | 29-MAY-19 | 04-JUL-19
PROJ3533 | DL5852 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan Pemasangan Remote Microphone Interface Panel | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 0.14 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5860 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Mini PC | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 0.1 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5863 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Pipa HDPE | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 17.99 | 17.99 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4201 | DL5866 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 08-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5868 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 15-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5884 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4197 | DL5913 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5923 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5926 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5932 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4258 | DL5956 | PENGADAAN MANAGED SERVICE OFFSITE DATA CENTER (ODC), DATA CENTER (DC) GTI RAGUNAN DAN TABANAN TAHAP 1(MENGACU PADA SPK B.79.P-PBJ/PIT/01/2019) | Cold Backup Storage (CSTG) | -Delivery -Instalasi -Manage service | 73.58 | 71.99 | 28-JAN-19 | 25-FEB-19
PROJ5 | DL525 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | Infrastruktur GPON ME Mall |  | 5 | 4.75 | 01-MAY-15 | 28-FEB-17
PROJ203 | DL454 | ERP N-HOLDING | Realization |  | 20 | 20 | 30-NOV-16 | 31-DEC-16
PROJ203 | DL489 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C Final Preparation |  | 1 | 0.5 | 20-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ203 | DL492 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Project Preparation |  | 1 | 0.5 | 01-AUG-18 | 10-AUG-18
PROJ18 | DL790 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | EQUIPMENTS PHASE 2 |  | 43.06 | 34.23 | 08-DEC-14 | 25-DEC-15
PROJ60 | DL928 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 3 |  | 42.66 | 42.66 | 17-OCT-16 | 28-FEB-17
PROJ60 | DL931 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | INSTALASI DATA OUTLET |  | 3 | 2.72 | 01-AUG-16 | 15-MAY-18
PROJ36 | DL943 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN SOUND SYSTEM |  | 5.83 | 4.72 | 24-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL945 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN SECURITY SYSTEM |  | 10.24 | 8.79 | 20-JUN-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL950 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN GROUNDING & GALIAN KABEL ELEKTRONIK |  | 0.69 | 0.66 | 27-JUL-16 | 30-APR-19
PROJ27 | DL1050 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.3 : TELEPHONE & DATA SYSTEM |  | 4.61 | 4.61 | 22-JUL-16 | 30-NOV-16
PROJ27 | DL1055 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.2 : INTEGRATION ME ELECTRONIC-OFFICE |  | 0.66 | 0.66 | 02-FEB-16 | 18-MAY-16
PROJ27 | DL1061 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.8 : VERTICAL CABLING (IKG) |  | 11.83 | 11.83 | 21-SEP-16 | 20-DEC-16
PROJ217 | DL1187 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | PEKERJAAN PERSIAPAN | Administrasi n perlengkapan project | 2.78 | 2.78 | 17-FEB-17 | 01-AUG-18
PROJ7 | DL1211 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | IPPBX System |  | 0.98 | 0.98 | 01-OCT-14 | 29-DEC-16
PROJ7 | DL1217 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | Prelimeneries |  | 1.37 | 1.37 | 01-OCT-14 | 01-DEC-14
PROJ89 | DL1445 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | AKSESORIS FTTH GPON |  | 35 | 35 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ37 | DL1562 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 2 |  | 11.73 | 11.73 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ141 | DL1582 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2017 |  | 7.49 | 7.49 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1590 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2018 |  | 2.59 | 1.76 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ367 | DL1625 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Proses Go Live |  | 1.4 | 1.4 | 05-DEC-16 | 28-FEB-18
PROJ236 | DL1938 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Solution Package |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 14-APR-17
PROJ235 | DL1946 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Data Management |  | 20 | 20 | 31-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ364 | DL2674 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | System Design | System installation (P6 EPPM Web Installation, P6 Team Member Installation, P6 Professional Installation & Analytics Installation ) and Functional Design (Design Architecture dan FSD Sign Off) | 25 | 25 | 02-MAY-17 | 15-JUN-17
PROJ21 | DL2706 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Tower 2 - Condominium |  | 34.5704 | 34.5704 | 22-MAR-16 | 30-DEC-16
PROJ21 | DL2708 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Provisional Sums |  | 6.3395 | 6.3395 | 11-MAY-16 | 15-FEB-17
PROJ457 | DL2884 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | PRELIMINARIES | perpanjangan waktu s.d 31 desember 2018 | 9 | 9 | 07-NOV-16 | 31-DEC-18
PROJ32 | DL2888 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PRELIMINARIES |  | 3.07 | 1.11 | 31-AUG-15 | 16-NOV-17
PROJ30 | DL2908 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan pipa protector |  | 10.54 | 5.54 | 22-SEP-15 | 30-OCT-15
PROJ29 | DL3113 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Operator Station |  | 2.39 | 2.35 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ621 | DL3133 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | JARINGAN BACKBONE KAWASAN |  | 5.61 | 5.61 | 25-SEP-17 | 31-OCT-17
PROJ234 | DL3219 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Project Management Package |  | 10 | 10 | 10-MAR-17 | 15-MAR-17
PROJ234 | DL3221 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Change Management Package |  | 10 | 10 | 07-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ753 | DL3416 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Perijinan dan supervisi penarikan kabel lokasi HRB |  | 0.15 | 0.15 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ753 | DL3424 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan pipa HDPE 40/33 |  | 0.4 | 0.4 | 08-DEC-17 | 04-JAN-18
PROJ753 | DL3431 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Patch Core additional per 1 meter |  | 0.03 |  | 22-DEC-17 | 26-DEC-17
PROJ753 | DL3430 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Patch Core additional per 1 meter |  | 0.03 |  | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3444 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Close Rack FTM High capacity |  | 0.76 | 0.65 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3455 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel serat optick penanggal single mode 2 core denga pelindung pipa G 657 B (outdoor) | .sudah material on site | 5.09 | 4.33 | 22-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ753 | DL3460 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan closed rack 19 inch untuk fiber optick |  | 0.01 |  | 19-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3466 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Inventory Dokumen |  | 0.01 |  | 02-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ743 | DL3546 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan Tarik Tunai |  | 10 | 10 | 11-JAN-18 | 15-JAN-18
PROJ743 | DL3548 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan ganti PIN |  | 10 | 10 | 19-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ744 | DL3598 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Change Management Workshop | 3 | 3 | 06-NOV-17 | 24-NOV-17
PROJ744 | DL3602 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Authorization | 2 | 2 | 13-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ744 | DL3613 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Data Preparation | 3 | 3 | 05-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ643 | DL3648 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.8 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 7 |  | 0.92 | 0.92 | 02-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3651 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.11 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 10 |  | 0.92 | 0.92 | 22-JAN-18 | 26-FEB-18
PROJ643 | DL3653 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.13 PERIJINAN & SERTIFIKASI |  | 0.39 | 0.29 | 22-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3654 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.1 - Sistem Pendingin Lantai 1 |  | 0.1 | 0.1 | 09-OCT-17 | 07-NOV-17
PROJ643 | DL3679 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.13 - Instalasi Pemipaan Air Hujan |  | 1.7 | 1.7 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ458 | DL3697 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 2.System Fire Alarm |  | 37.88 | 22.6 | 30-NOV-17 | 30-APR-18
PROJ458 | DL3704 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 9.Sistem Triple play |  | 6.86 | 3.3 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3713 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ745 | DL3716 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ745 | DL3722 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ643 | DL3741 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.13 - Instalasi & Fixtures Lantai 10 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 14-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ745 | DL3746 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer | 5 | 5 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ745 | DL3747 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 Data Preparation For EUT | 4 | 4 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ643 | DL3750 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.17 TESTING DAN COMISSIONING CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 3.49 | 3.49 | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ746 | DL3756 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ746 | DL3758 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ746 | DL3759 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3760 | PROJECT PARK LAND AVENUE | PRELIMINERS |  | 3.381 | 3.38 | 20-DEC-16 | 22-OCT-18
PROJ746 | DL3765 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ11 | DL3770 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Acces Control |  | 14.73 | 3.9 | 25-APR-17 | 25-OCT-17
PROJ746 | DL3777 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ750 | DL3830 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live & Support (FICO) | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ747 | DL3856 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ747 | DL3863 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ747 | DL3865 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 Data Preparation For EUT | 4 | 4 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ747 | DL3866 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ747 | DL3867 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ748 | DL3872 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 1. Project Preparation | 1.2 Even Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3879 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3891 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 | 4 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ751 | DL3897 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 3 | 3 | 25-SEP-17 | 29-JAN-18
PROJ751 | DL3901 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 6 | 6 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ751 | DL3905 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 4 | 4 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ751 | DL3908 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 10 | 10 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ642 | DL3914 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.1 - Instalasi Fire Fighting di Ruang Shaft |  | 2.62 | 2.62 | 23-OCT-17 | 23-DEC-17
PROJ642 | DL3915 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.2 - Instalasi Fire Fighting di Lantai Dasar |  | 0.59 | 0.59 | 23-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ642 | DL3916 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.3 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 2 |  | 1.6 | 1.6 | 08-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL3949 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.3 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 2 |  | 1.3 | 1.3 | 07-NOV-17 | 06-DEC-17
PROJ642 | DL3958 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.12 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Bagian Atap |  | 1.31 | 1.31 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3962 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.2 Pekerjaan Coring Lantai 2 |  | 0.145 | 0.145 | 08-NOV-17 | 15-NOV-17
PROJ642 | DL3974 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.8 Pekerjaan Coring Lantai 8 |  | 0.16 | 0.16 | 15-JAN-18 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL4012 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.1 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 1 |  | 0.08 | 0.08 | 25-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ642 | DL4015 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.4 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 4 |  | 0.48 | 0.48 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL4035 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.3 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 2 |  | 1.3 | 1.3 | 07-NOV-17 | 06-DEC-17
PROJ642 | DL4039 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 1.3 | 1.3 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4055 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.10 Pekerjaan Coring Lantai 10 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ237 | DL4083 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Golive | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ237 | DL4093 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 5 | 5 | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ95 | DL4103 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.1 OverviewTraining FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ95 | DL4121 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ95 | DL4124 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 | 4 | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ659 | DL4150 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.1 Mobilisasi Team Project Preparation |  | 5.2 | 5.2 | 04-DEC-17 | 29-DEC-17
PROJ659 | DL4152 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.3 Project Kick Off Meeting |  | 0.26 | 0.26 | 20-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ659 | DL4153 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.4 Project Standard & Procedure |  | 7.54 | 7.54 | 21-DEC-17 | 30-JAN-18
PROJ659 | DL4157 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.1 Business Blue Print Prepare Development System Installation & User ID Creation for Project Team |  | 3.12 | 3.12 | 01-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ659 | DL4159 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.3 To Be Design / Business Blueprint |  | 1.3 | 1.3 | 19-FEB-18 | 23-FEB-18
PROJ659 | DL4161 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.5 Custom Program Rationalization |  | 1.3 | 1.3 | 12-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ659 | DL4165 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.1 Realization S/4 HANA Configuration |  | 5.2 | 5.2 | 05-MAR-18 | 30-MAR-18
PROJ659 | DL4176 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.1 Final Preparation Production Environment Preparation |  | 2.34 | 2.34 | 21-MAY-18 | 31-MAY-18
PROJ659 | DL4179 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.4 Manually Scheduled |  | 2.6 | 2.6 | 28-MAY-18 | 08-JUN-18
PROJ659 | DL4183 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.8 Change Management Activity Final Preparation |  | 3.64 | 3.64 | 23-MAY-18 | 11-JUN-18
PROJ835 | DL4223 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Tax |  | 7 | 7 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4226 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Dashboard |  | 5 | 4 | 23-APR-18 | 30-APR-18
PROJ779 | DL4235 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Project Environment Setup | Install & Configure - Development server, Install & Configure - Documentation Server, Network Configuration | 4.29 | 4.29 | 04-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ779 | DL4242 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Release and UAT Tahap 1 | Preparation for User Acceptance Testing (UAT), Key User training (KUT). User Acceptance Test (UAT) | 7.56 | 7.42 | 17-JUL-18 | 15-MAR-19
PROJ801 | DL4265 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Change Management |  | 6 | 4 | 11-FEB-18 | 31-JAN-19
PROJ35 | DL4287 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Security System | Access Control Area Podium + Office + Condo | 9.4 | 3.0647 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ790 | DL4292 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | BAST |  | 5 | 2.5 | 23-MAR-18 | 31-OCT-18
PROJ829 | DL4430 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.4 Tower1 : Pekerjaan Tata Udara |  | 3.6 | 2.55 | 16-OCT-17 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4437 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.1 Tower3 : Pekerjaan Elektrikal |  | 13.46 | 8.2 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4442 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.4 Tower3 : Pekerjaan Tata udara |  | 1.8 | 1.35 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4456 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Kabel Tray |  | 7.12 | 7.02 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4459 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Tata Suara |  | 2.32 | 2.32 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1194 | DL4557 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Production |  | 10.5 | 10.5 | 14-MAR-18 | 20-APR-18
PROJ1680 | DL4582 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi outdoor (pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D, "Easy to split" ) | Pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D closed | 1.09 | 1.09 | 30-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4584 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi outdoor (Boring manual (rojok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter ) | Pekerjaan Persiapan | 0.62 | 0.62 | 26-MAR-18 | 15-APR-18
PROJ1680 | DL4587 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core ke arah Tenant sisa 5 tarikan... kendalanya belum ada tenentnya | 3.59 | 3.59 | 02-APR-18 | 15-APR-18
PROJ1680 | DL4591 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Cable distribusi sdh selesai proses pengerjaan | 6.33 | 6.33 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4597 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core sdh Done | 0.63 | 0.63 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4604 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan Pemasangan Grounding 1 titik rod pada ODP /kotak pembagi dengan tahanan maks 3 ohm | Pemasangan Grounding 1 titik rod pada ODP sedah terpasang | 1.04 | 1.04 | 09-APR-18 | 06-MAY-18
PROJ1517 | DL4612 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Go-Live | - | 5 |  | 15-JAN-19 | 16-JAN-19
PROJ1240 | DL4685 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Feasibility Check | Cek List Order di Tenoss, NossF | 30 | 21 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ386 | DL4706 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4712 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4726 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | VERIFY ORDER | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4735 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4739 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4787 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4791 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | INSTALASI AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4795 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT E2E APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4806 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4808 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4809 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4812 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | INSTALASI AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4817 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4818 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4828 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4854 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4862 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Mobile Development |  | 17 | 13 | 01-OCT-18 | 30-NOV-18
PROJ2396 | DL4926 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PABX TELEPHONE |  | 3.04 |  | 06-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ771 | DL4954 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Aplikasi Biometrik | Requirement Gathering, Development Backend, Development Aplikasi Enrollment, Integrasi Test To eDapem (SIT), UAT Aplikasi Enrollment, Training Aplikasi Enrollment, UAT Aplikasi Otentikasi (Mobile App), Training Aplikasi Otentikasi (Mobile App), Go Live | 29.06 | 29.06 | 20-NOV-17 | 02-NOV-18
PROJ1646 | DL4966 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.3 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER B |  | 1.86 | 0.372 | 10-MAR-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4978 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.2 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER A |  | 0.183 |  | 12-MAY-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4980 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.4 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER C |  | 0.183 |  | 31-JAN-19 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4981 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.5 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER A |  | 0.7 | 0.14 | 10-FEB-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4997 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.11 RAK KABEL TOWER A |  | 2.456 | 0.95 | 15-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4998 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.12 RAK KABEL TOWER B |  | 2.572 | 1.25 | 24-JUN-18 | 31-MAR-19
PROJ574 | DL5003 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Metering & Regulation | 1 Unit | 1.93 | 1.93 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ574 | DL5005 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Truck Trailer | (Gandengan) 10 Unit | 7.49 | 7.49 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1944 | DL5025 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Kabel jaringan 1 paket | Kabel jaringan 1 paket | 21.31 | 21.31 | 10-JUL-18 | 31-DEC-18
PROJ1275 | DL5070 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 2 | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 16.5983 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2155 | DL5147 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Closing |  | 10 |  | 01-AUG-18 | 31-JUL-21
PROJ2392 | DL5172 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Rack System |  | 9.52 | 9.52 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2392 | DL5174 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | UPS System |  | 16.16 | 16.16 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2161 | DL5262 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | UNIT FAN | EQUIPMENT TATA UDARA | 3.42 | 3.42 | 22-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5275 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Panel-Panel Tegangan Rendah | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 6.72 | 6.72 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5276 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | KWH Meter | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 2.09 | 2.09 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5280 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Telephone | INSTALASI ELEKTRONIK | 1.5635 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5283 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Data | INSTALASI ELEKTRONIK | 1.5865 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5287 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | MATV | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 0 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5288 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Data | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 1.5828 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5290 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | CCTV | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 0.7875 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5294 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Data | FIXTURE ELEKTRONIK | 0 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2940 | DL5323 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Integrasi | Penarikan IKG, Pemasangan ONTSetting ONT, Integrasi Network | 30 | 12.6 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2141 | DL5328 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Data CCTV dan DATA |  | 35.84 | 3.1 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2643 | DL5364 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | UAT dan EUT | - | 15 | 11.5 | 26-DEC-18 | 04-JAN-19
PROJ2237 | DL5410 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 5.1 Akses Kontrol : Server & Software |  | 1.14 | 0.23 | 26-OCT-18 | 10-NOV-18
PROJ2237 | DL5411 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 5.2 Akses Kontrol : Controller |  | 9.58 | 3.3 | 19-OCT-18 | 05-NOV-18
PROJ2237 | DL5417 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 7.2 IBMS : SOFTWARE |  | 14.675 |  | 09-NOV-18 | 22-OCT-18
PROJ379 | DL5442 | PROJECT WIFI.ID KFC | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5453 | PROJECT WIFI.ID KFC | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5460 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 01-DEC-18
PROJ42 | DL5462 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5466 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5467 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ1545 | DL5509 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Closing | PROJECT CLOSING | 1.76 |  | 04-DEC-18 | 07-DEC-18
PROJ3062 | DL5541 | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | Tahap Persiapan Proyek | Kick Off Project & Persetujuan Laporan Pendahuluan | 3 | 3 | 12-OCT-18 | 19-OCT-18
PROJ2706 | DL5550 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Kabel UTP (unshielded twisted pair) | Lokasi - Cisarua | 1.43 | 1.43 | 22-AUG-18 | 29-AUG-18
PROJ3185 | DL5566 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Piloting 2 Kab/ Kota |  | 3 | 3 | 07-NOV-18 | 17-DEC-18
PROJ3185 | DL5571 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Perangkat Supp Aplikasi |  | 3 | 3 | 07-NOV-18 | 06-JAN-19
PROJ3348 | DL5594 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Infrastructure Jaringan | UTP Patch Cord, cat 6, 3 mtr, Panduit/Systimax atau setara | 0.07 |  | 27-NOV-18 | 21-JAN-19
PROJ3296 | DL5598 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Pensisteman Infrastruktur | Penyambungan Optic dan Pengukuran E2E | 5 | 1.5 | 01-NOV-18 | 31-MAR-19
PROJ3296 | DL5612 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Delivery Material CCTV & Assesories |  | 30 |  | 01-JAN-19 | 16-MAR-19
PROJ3617 | DL5616 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Delivery Link Telkom | Delivery link 50 ssl Closed AO = 43 SSL | 52 | 45.63 | 01-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5630 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.1. <font color=blue> Perancangan Sistem <br> Fase 1 </br></color> | A. Gathering Information | 1.5 | 1.4 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5632 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.3. Perancangan Sistem<br> Fase 1 </br> | C. System design Approval | 3.5 | 3.5 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5633 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.4. Perancangan Sistem<br> Fase 1 </br> | D. Issuer Technical Document Acceptance | 3 | 2.9 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5637 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.3. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Manajemen Pengguna</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5639 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.5. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Fare Management</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5650 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.14. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Laporan sistem transaksional</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5666 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.3. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | C. User Acceptance Test (UAT) | 1 | 0.9 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3724 | DL5672 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.3. Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br> | C. Settlement System & modules System | 6.3 | 3.8 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5676 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.3. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | C. User Acceptance Test (UAT) | 1 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3620 | DL5681 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Project Charter |  | 2 | 2 | 18-DEC-18 | 02-JAN-19
PROJ3620 | DL5685 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | SIT Phase 1 |  | 5 |  | 11-MAR-19 | 29-MAR-19
PROJ3710 | DL5706 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material Installasi |  | 1.29 | 1.29 | 23-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3710 | DL5710 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Installasi Grounding System |  | 1.29 |  | 24-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ3710 | DL5717 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Installasi UPS |  | 6.39 |  | 19-MAR-19 | 22-MAR-19
PROJ3710 | DL5730 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Testpressure |  | 1.77 |  | 14-FEB-19 | 15-FEB-19
PROJ3710 | DL5734 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Test Integrasi EMS |  | 3.26 |  | 25-MAR-19 | 29-MAR-19
PROJ3284 | DL5751 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | Kontrak |  | 10 | 10 | 10-NOV-18 | 16-NOV-18
PROJ3284 | DL5754 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | Instalasi & Konfigurasi |  | 20 | 9 | 29-DEC-18 | 25-JAN-19
PROJ3284 | DL5756 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | BAST |  | 10 |  | 26-JAN-19 | 01-FEB-19
PROJ3619 | DL5758 | SEWA STORAGE DC & DRC BPJS KETENAGAKERJAAN | Delivery Perangkat |  | 30 | 30 | 27-DEC-18 | 27-DEC-18
PROJ3619 | DL5761 | SEWA STORAGE DC & DRC BPJS KETENAGAKERJAAN | BAST |  | 15 |  | 14-JAN-19 | 14-FEB-19
PROJ3530 | DL5804 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Growth Hacking | 6 |  | 25-JUN-19 | 02-SEP-19
PROJ3530 | DL5806 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Data Migration | Prepare Data Migration, Data Migration from Dev to Production | 10 |  | 21-FEB-19 | 13-MAR-19
PROJ3912 | DL5811 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | Penyediaan ATS untuk Lisensi Provisional SUM |  | 1.5 |  | 28-FEB-19 | 30-AUG-19
PROJ3831 | DL5817 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | Biaya Non Personil | Biaya Non Personil | 2.05 |  | 01-NOV-18 | 28-FEB-19
PROJ2748 | DL5824 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Web Order | Requirements and Benchmark, Analysis and Design, Prototype and Functionality, Development and Integration | 21.6 |  | 04-FEB-19 | 17-MAY-19
PROJ2748 | DL5831 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Training for Trainers | Training, Simulasi, Training for Trainers Lokasi 1 - 10, Training for Trainers Lokasi 11 - 20, Training for Trainers Lokasi 21 -30, Training for Trainers Lokasi31- 40, Training for Trainers Lokasi 41- 46 | 10.29 |  | 22-JUL-19 | 02-AUG-19
PROJ3107 | DL5841 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | 35.54 | 2.1371 | 01-NOV-18 | 31-OCT-19
PROJ3107 | DL5842 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SISTEM CCTV, ACCESS CARD DAN VIDEOPHONE | SISTEM CCTV, ACCESS CARD DAN VIDEOPHONE | 35.47 | 1.6827 | 01-NOV-18 | 31-OCT-19
PROJ3533 | DL5848 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Administrasi dan perijinan | Pekerjaan Persiapan Sudah selesai | 0.78 | 0.78 | 09-DEC-18 | 23-DEC-18
PROJ3533 | DL5861 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Kabel UTP Cat 5 | Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi | 12.59 | 12.59 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4201 | DL5865 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5875 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 26-NOV-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5876 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-DEC-18 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5882 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5887 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5898 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4197 | DL5905 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5912 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ1257 | DL5919 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ5 | DL529 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | Preliminary |  | 9.65 | 9.19 | 01-APR-15 | 31-MAR-17
PROJ203 | DL472 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (VIII,XIII,XIV,KPBN) - Modul Logistic (SD,MM) & HCM | Note : untuk KPBN dan PTPN XIII - FICO only | 4 | 2 | 01-JUN-18 | 31-JUL-18
PROJ203 | DL473 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (VIII, XIII,XIV,KPBN) - Module Estate & Production (PS,PP,QM,PM,Checkroll & Timbangan) | Note : untuk PTPN XIII dan KPBN - FICO only | 2 | 1 | 01-SEP-18 | 31-OCT-18
PROJ203 | DL496 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P- Go Live & Support |  | 1 |  | 01-APR-19 | 30-APR-19
PROJ26 | DL747 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | FIRE ALARM |  | 32.31 | 28.9973 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ26 | DL750 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SOUND SYSTEM |  | 30.12 | 26.8644 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ27 | DL1054 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.2 : GPONE SWITCH (OLT & ONU) |  | 13.12 | 13.12 | 01-JUN-16 | 15-JUN-16
PROJ27 | DL1057 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.4 : M.A.T.V. SYSTEM |  | 10.21 | 10.21 | 05-OCT-16 | 20-FEB-17
PROJ27 | DL1062 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.9 : PRELIMINARIES |  | 1.187 | 1.187 | 14-SEP-16 | 18-JAN-17
PROJ141 | DL1581 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2017 |  | 10.06 | 10.06 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1585 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2017 |  | 3.36 | 3.36 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ367 | DL1618 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi Rak |  | 9.14 | 9.14 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ367 | DL1620 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi FTB / OTB / ODP |  | 16.24 | 16.24 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ59 | DL2868 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Prelimeneries | PENAMBAHAN PROGRES | 6.73 | 6.73 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2872 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Tata Suara |  | 14.78 | 12.5 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2873 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | GPON HorizontaL |  | 1.44 | 1.44 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ457 | DL2881 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T3 |  | 30.18 | 22.24 | 01-DEC-17 | 05-JAN-18
PROJ30 | DL2917 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | MTC |  | 1.64 |  | 09-MAR-17 | 30-MAR-17
PROJ82 | DL3107 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | PRELIMINARIES |  | 4.66 | 4.66 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ449 | DL3105 | PURI MANSION APARTMENT | Back bone FO |  | 20 | 20 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ442 | DL3087 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Managed service platform loyality & e-payment |  | 25 | 12 | 17-JUL-17 | 08-JUL-22
PROJ234 | DL3220 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Solution Package |  | 10 | 10 | 10-MAR-17 | 11-APR-17
PROJ753 | DL3433 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Grounding |  | 0.05 |  | 05-JAN-18 | 11-JAN-18
PROJ753 | DL3453 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel Duct Fiber Optick single mode 12 core G 652 D |  | 0.01 |  | 15-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ753 | DL3456 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan ODP type Closure Aerial Kap 16 core berikut space 2 passive splitter (1:8), adaptor SC berikut pelabelan |  | 0.04 | 0.04 | 19-JAN-18 | 25-DEC-17
PROJ753 | DL3464 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Pipa Protector Indoor Cable ( PVC White) High impact Conduit 20mm | sudah material on site | 2.91 | 2.7 | 01-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ771 | DL3536 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Call Center (Help Desk) | Desktop application preparation, User usage training, Device for operational (Mic + Headset) | 1.77 | 1.77 | 26-JAN-18 | 03-APR-18
PROJ790 | DL3559 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | NAC/NCC | Setup NAC | 13.3 | 13.3 | 18-DEC-17 | 23-DEC-17
PROJ744 | DL3605 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ744 | DL3608 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ744 | DL3609 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ744 | DL3616 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | End User Training - EUT | 9 | 9 | 05-MAR-18 | 16-MAR-18
PROJ643 | DL3643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.3 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 2 |  | 0.92 | 0.92 | 16-OCT-17 | 20-NOV-17
PROJ643 | DL3647 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.7 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 6 |  | 0.92 | 0.92 | 11-DEC-17 | 15-JAN-18
PROJ643 | DL3662 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.9 - Sistem Pendingin Lantai 9 |  | 0.75 | 0.75 | 22-JAN-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3664 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.11 SISTEM VENTILASI MEKANIS |  | 1.97 | 1.97 | 01-FEB-18 | 25-FEB-18
PROJ643 | DL3668 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.2 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 2 |  | 4.35 | 4.35 | 16-OCT-17 | 19-NOV-17
PROJ643 | DL3673 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.7 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 7 |  | 1.19 | 1.19 | 12-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ643 | DL3689 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.9 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 6 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 01-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ643 | DL3692 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.12 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 9 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 24-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ643 | DL3694 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.14 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai Atap |  | 0.26 | 0.26 | 11-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ458 | DL3696 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 1.Pekerjaan Persiapan Prasarana dan Penunjang |  | 4.17 | 2.2 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3702 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 7.Sistem Acces Control |  | 8.57 | 4.2 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3707 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 12.Pekerjaan lain lain |  | 1.36 |  | 28-MAR-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3719 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ643 | DL3728 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.6 - Instalasi & Fiztures Lantai 3 CCTV, TATASUARA, FIRE ALARM |  | 0.68 | 0.68 | 15-NOV-17 | 07-DEC-17
PROJ643 | DL3731 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.8 - Instalasi & Fixtures Lantai 5 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 01-DEC-17 | 22-DEC-17
PROJ643 | DL3733 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.10 - Instalasi & Fixtures Lantai 7 |  | 0.68 | 0.68 | 22-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ745 | DL3735 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ643 | DL3742 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.14 - Instalasi & Fixtures Lantai Atap CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.29 | 0.29 | 21-JAN-18 | 15-FEB-18
PROJ745 | DL3749 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ746 | DL3761 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3766 | PROJECT PARK LAND AVENUE | CCTV |  | 22.481 | 14.73 | 19-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3767 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3772 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ749 | DL3799 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ749 | DL3804 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 0 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ749 | DL3808 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 |  | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ749 | DL3809 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 |  | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ750 | DL3814 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ750 | DL3815 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ750 | DL3823 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Sociaization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ750 | DL3831 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ747 | DL3845 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ747 | DL3853 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3860 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ747 | DL3870 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support (All modul) | 13 | 6 | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ748 | DL3881 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ748 | DL3882 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ748 | DL3884 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ751 | DL3902 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 6 | 6 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ751 | DL3907 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 10 | 10 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ642 | DL3917 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1: 1.4 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 3 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL3919 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.6 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 5 |  | 1.6 | 1.6 | 08-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ642 | DL3951 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.5 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 4 |  | 1.3 | 1.3 | 08-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ642 | DL4004 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.6 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 5 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4034 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.2 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 1 |  | 2.97 | 2.97 | 24-OCT-17 | 24-NOV-17
PROJ642 | DL4036 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.4 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 3 |  | 1.3 | 1.3 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL4038 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 5 |  | 1.3 | 1.3 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL4047 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.2 Pekerjaan Coring Lantai 2 |  | 0.145 | 0.145 | 08-NOV-17 | 15-NOV-17
PROJ642 | DL4050 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.5 Pekerjaan Coring Lantai 5 |  | 0.16 | 0.16 | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ237 | DL4078 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ237 | DL4079 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ237 | DL4081 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ237 | DL4086 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ237 | DL4088 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer (TTT) | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ95 | DL4118 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ659 | DL4160 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.4 Blueprint Confirmation Workshop |  | 1.3 | 1.3 | 26-FEB-18 | 02-MAR-18
PROJ659 | DL4162 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.6 Data Migration Strategy |  | 1.3 | 1.3 | 05-MAR-18 | 09-MAR-18
PROJ659 | DL4167 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.3 RICEF's Development |  | 3.9 | 3.9 | 19-MAR-18 | 06-APR-18
PROJ659 | DL4173 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.9 UAT Execution |  | 1.3 | 1.3 | 14-MAY-18 | 18-MAY-18
PROJ659 | DL4174 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.10 Define Cut Over Strategy |  | 0.78 | 0.78 | 21-MAY-18 | 23-MAY-18
PROJ659 | DL4178 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.3 Finalize Cut Over Strategy |  | 0.52 | 0.52 | 24-MAY-18 | 25-MAY-18
PROJ659 | DL4181 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.6 Helpdesk Support Strategy |  | 1.3 | 1.3 | 04-JUN-18 | 08-JUN-18
PROJ824 | DL4208 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | BUSSINESS BLUEPRINT | done | 30 | 30 | 15-JAN-18 | 31-AUG-18
PROJ824 | DL4212 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | POST GO-LIVE SUPPORT |  | 5 | 4 | 01-OCT-18 | 23-NOV-18
PROJ835 | DL4227 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Penjualan |  | 3 | 3 | 19-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4222 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | AR & AP |  | 6.5 | 6.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ779 | DL4234 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Initiation and Planning | Kick Off Meeting, Project Management Plan, Project Planning Completed | 4.29 | 4.29 | 30-NOV-17 | 08-DEC-17
PROJ779 | DL4247 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Release and UAT Tahap 2 | Preparation for UAT Tahap 2, Key User training (KUT) Tahap 2, User Acceptance Test (UAT) Tahap 2 | 8.72 |  | 17-OCT-18 | 12-APR-19
PROJ801 | DL4263 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | hard Ware & Network Rollout |  | 50 | 50 | 11-FEB-18 | 24-MAY-18
PROJ801 | DL4264 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Preparation |  | 6 | 6 | 27-DEC-17 | 03-JAN-18
PROJ801 | DL4261 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Data |  | 4 | 4 | 09-FEB-18 | 30-MAY-18
PROJ35 | DL4280 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ME | Podium + Office | 11.6 | 8.7817 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4286 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | CCTV System | Area Podium + Office + Condo | 14.8 | 7.4401 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ829 | DL4428 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.2 Tower1 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 3.56 | 1 | 01-OCT-17 | 15-MAY-18
PROJ1492 | DL4574 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | PLANNING & INITIALIZATION |  | 20 | 20 | 02-APR-18 | 23-JUN-18
PROJ1492 | DL4579 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | POST IMPLEMENTATION SUPPORT |  | 10 | 0 | 24-SEP-18 | 08-MAR-19
PROJ1680 | DL4585 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi outdoor (pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter) | Pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter (Done) | 0.37 | 0.37 | 26-MAR-18 | 15-APR-18
PROJ1680 | DL4590 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Sudah dilakukan proses penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core | 1.79 | 1.79 | 22-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4594 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core. | 4.35 | 4.35 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4600 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pemasangan dan terminasi Roset/Indoor Optical Outlet with SC Adaptor - kap 2 port berikut pigtail | sudah proses pengerjaan | 2.55 | 2.55 | 16-APR-18 | 13-MAY-18
PROJ1680 | DL4602 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:4, type modular SC/UPC, for ODC, termasuk pigtail | Pemasangan Passive Splitter 1:4 sdh selesai dikerjakan | 0.55 | 0.55 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ843 | DL4618 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Inisialisasi Project |  | 3.65 | 2.73 | 12-FEB-18 | 07-JUN-18
PROJ386 | DL4708 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4738 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4741 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4752 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4780 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4784 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4785 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4786 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4810 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4811 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4821 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4827 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4831 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4835 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4841 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4842 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4847 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4861 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Web Development |  | 17 | 17 | 01-AUG-18 | 31-OCT-18
PROJ2396 | DL4919 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PENDAHULUAN |  | 3.6496 | 1.46 | 01-MAY-18 | 03-DEC-18
PROJ771 | DL4952 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Aplikasi eDapem NG | Requirement Gathering, Development, Testing, Training, Final Preparation & Go Live, Support | 22.29 | 22.29 | 06-NOV-17 | 23-NOV-18
PROJ771 | DL4958 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pra Implementasi Enrollment | Requirement Gathering, Mapping Data Lokasi enrollment | 2 | 2 | 20-NOV-17 | 27-APR-18
PROJ1646 | DL4967 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.4 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER C |  | 1.46 | 0.292 | 14-NOV-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4968 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.5 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER A |  | 0.32 | 0.064 | 10-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4995 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.9 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWERB |  | 2.05 |  | 24-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4999 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.13 RAK KABEL TOWER C |  | 2.485 | 1.5 | 11-MAR-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL5000 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.14 PENDUKUNG TOWER A |  | 0.574 | 0.3 | 18-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ574 | DL5009 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | HSE Equip | 1 Unit | 0.67 | 0.67 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1944 | DL5024 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Jaringan device 1 paket | Jaringan device 1 paket | 52.03 | 44.26 | 10-JUL-18 | 22-FEB-19
PROJ1275 | DL5066 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI HOTEL | ELEKTRONIK 2 (SWITCH, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL & MATV) | 7.7732 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ1275 | DL5067 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI HOTEL | ELEKTRONIK 3 (BAS) | 2.0321 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2155 | DL5142 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Kick Off |  | 5 | 5 | 13-AUG-18 | 13-AUG-18
PROJ2155 | DL5145 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Delivery Batch 2 | Batch 2 : 65 Peserta | 10 | 10 | 20-AUG-18 | 05-NOV-18
PROJ2805 | DL5204 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | PEKERJAAN TATASUARA |  | 14.43 | 3.7 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5259 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | INSTALASI KABEL | INSTALASI TATA UDARA | 0.37 | 0.37 | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5265 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Electric Fire Pump | EQUIPMENT PEMADAM KEBAKARAN | 0.6509 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5268 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Box hydrant & aksesorisnya | FIXTURE PEMADAM KEBAKARAN | 2.21 |  | 12-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5271 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PUTM (Panel Utama Tegangan Menegah) | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 1.07 | 1.07 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5282 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | MATV | INSTALASI ELEKTRONIK | 0.5857 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5296 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | CCTV | FIXTURE ELEKTRONIK | 1.3466 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5298 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | GENERATOR LISTRIK (GENSET) | EQUIPMENT GENSET | 5.36 | 5.36 | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2161 | DL5299 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Pompa Bahan Bakar | EQUIPMENT GENSET | 0.44 | 0.44 | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2161 | DL5301 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tangki Harian | EQUIPMENT GENSET | 0.07 | 0.07 | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2141 | DL5324 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Pendahuluan |  | -1 |  | 01-MAY-18 | 21-DEC-18
PROJ2643 | DL5355 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Workshop Preparation | - | 7.5 | 7.5 | 17-OCT-18 | 19-OCT-18
PROJ2643 | DL5365 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Go-Live | - | 5 |  | 06-JAN-19 | 07-JAN-19
PROJ2237 | DL5409 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 4.2 IPTV : Perangkat & Kabel |  | 1.263 |  | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ379 | DL5445 | PROJECT WIFI.ID KFC | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5461 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5464 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5474 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5477 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | CLOSE SO | Close Order | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5482 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Live Phase I | Live Phase I | 4 |  | 11-JAN-19 | 01-MAR-19
PROJ2875 | DL5484 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Testing Phase II | Integration Test, SIT, UAT | 6 |  | 26-DEC-18 | 22-FEB-19
PROJ2443 | DL5527 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Planning | Pre Implementation Meeting | 3 | 3 | 23-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2443 | DL5529 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Planning | Requirement gathering manpower | 3 | 3 | 30-OCT-18 | 11-NOV-18
PROJ3185 | DL5560 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Procurement |  | 5 | 5 | 07-NOV-18 | 06-DEC-18
PROJ3185 | DL5561 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Rekrutmen Agent dan Training zona 1 |  | 15 | 15 | 12-NOV-18 | 04-DEC-18
PROJ3348 | DL5576 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Server & Rack Data Center SDM | Server app + Database Branded | 44.09 | 4.85 | 13-NOV-18 | 04-FEB-19
PROJ3348 | DL5583 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Infrastructure Jaringan | Patch Cord FO dan OTB Data Center ke Server | 0.16 | 0.01 | 27-NOV-18 | 07-JAN-19
PROJ3348 | DL5584 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Infrastructure Jaringan | Patch Cord FO dan OTB PABX Utas ke Switch | 0.71 | 0.03 | 27-NOV-18 | 14-JAN-19
PROJ3617 | DL5615 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Input Order | Input Order = 80 SSL Selesai input = 80 SSL | 5 | 5 | 01-NOV-18 | 04-JAN-19
PROJ3617 | DL5617 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Delivery Radio Link | Delivery link 3 ssl --> closed site maloko & Nusa Kambangan CIlacap | 3 | 2 | 16-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3617 | DL5622 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | UAT & BAST | Target UAT = 75 router Realisasi UAT = 12 router | 3 | 0.48 | 28-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ3724 | DL5636 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.2. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Bank Integration</i> | 3.2 | 2.4 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5641 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.7. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Manajemen Perangkat</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5651 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.15. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Aplikasi Programming Interface</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5652 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.16. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Geolocation Tracking</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3703 | DL5659 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Customization | Customize Application | 18 | 17.1 | 08-JAN-19 | 08-JAN-19
PROJ3724 | DL5671 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.2. Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br> | B. Gate System | 6.3 | 1.2 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5675 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.2. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | B. Internal Testing | 0.5 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3724 | DL5679 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.6. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | F. BAST Fase 2 | 0.5 | 0 | 18-MAR-19 | 01-APR-19
PROJ3620 | DL5690 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Design Review Phase 2 |  | 6 |  | 27-MAY-19 | 28-JUN-19
PROJ3710 | DL5703 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material Component Panel |  | 1.29 | 1.29 | 23-DEC-18 | 16-JAN-19
PROJ3710 | DL5704 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Enclosure Panel |  | 1.29 | 1.29 | 24-DEC-18 | 17-JAN-19
PROJ3710 | DL5709 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Installasi Lighting dan Power Outlet |  | 1.29 |  | 24-DEC-18 | 26-DEC-18
PROJ3710 | DL5718 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Testing dan Commisioning |  | 6.39 |  | 22-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3710 | DL5726 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Start Up dan Testing Commisioning |  | 4.54 |  | 22-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3710 | DL5729 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Delivery Tabung |  | 1.77 |  | 13-FEB-19 | 13-FEB-19
PROJ3507 | DL5745 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Delivery Perangkat |  | 20 | 20 | 24-DEC-18 | 30-DEC-18
PROJ3507 | DL5747 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Instalasi & konfigurasi SAP DC - DRC |  | 20 | 20 | 07-JAN-19 | 20-JAN-19
PROJ3594 | DL5776 | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | Implementasi Tahap I | Implementasi sebesar Rp 1.1514.700.000 di bagi dalam 2 Tahap pembayaran, masing-masing 50 % dari nilai implementasi (Rp 757.350.000). | 5.57 |  | 26-DEC-18 | 31-MAY-19
PROJ2802 | DL5784 | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | Perangkat EDC | Instalasi EDC di merchant-merchant yang telah ditentukan BSB | 58.27 |  | 01-NOV-18 | 31-MAR-19
PROJ2802 | DL5785 | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | Software Development Feature |  | 18.89 | 18.89 | 01-NOV-18 | 31-JAN-19
PROJ2695 | DL5789 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Delivery Hardware | Vicon End Point MCU Software dan License | 58.54 | 58.54 | 27-AUG-18 | 19-DEC-18
PROJ3530 | DL5803 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Customer Loyalty Management Program | 5.3 |  | 08-JUL-19 | 13-SEP-19
PROJ3912 | DL5809 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | Penyediaan Provisional SUM |  | 6 |  | 28-FEB-19 | 30-AUG-19
PROJ3831 | DL5815 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | Pekerjaan Co-location & Manage Services | Pekerjaan Co-location & Manage Services | 3.92 |  | 25-FEB-19 | 28-FEB-19
PROJ2748 | DL5828 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Internal Testing | Internal Integration Testing SAP & Bosnet , Simulation Integration Test | 4.32 |  | 29-APR-19 | 28-MAY-19
PROJ2748 | DL5832 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Persiapan Rollout | Master data preparation & screening, Master data upload & full-cycle test, Preparation Training & Live Simulation, Persiapan Rollout Gelombang 1 (1 - 15), Persiapan Rollout Gelombang 2 (16 - 30), Persiapan Rollout Gelombang 3 (31 - 46) | 6.38 |  | 22-JUL-19 | 05-AUG-19
PROJ3384 | DL5845 | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV |  | 55.35 | 45.78 | 27-JAN-19 | 30-MAR-19
PROJ3384 | DL5846 | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | Installasi |  | 40.65 | 34.03 | 24-OCT-18 | 30-MAR-19
PROJ3533 | DL5853 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan Pemasangan Junction Panel | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 0.14 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5858 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Speaker coulumn | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 14.43 | 14.43 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5859 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Kabel Speaker Tembaga Rayden | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 24.33 | 24.33 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4201 | DL5864 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5871 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 31-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5873 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-NOV-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5874 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 05-NOV-18 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5885 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5893 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | POPULATE ONT DETAILS | POPULATE ONT DETAILS | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5895 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4197 | DL5902 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5908 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5928 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5935 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4000 | DL5953 | EKSTERNAL DEDICATED HOSTING SERVICE PERTAMINA HULU MAHAKAM | New task 123 | 123 | 50 | 77.533 | 07-JAN-19 | 25-FEB-19
PROJ3282 | DL5964 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | Infrastructure Preparation | Production Server Network Connection User Acceptance Test - Hardware | 25.75 | 25.75 | 29-OCT-18 | 17-DEC-18
PROJ5 | DL524 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | Infrastruktur GPON ME Condotel & Ballroom |  | 42.38 | 40.63 | 01-APR-15 | 28-FEB-17
PROJ203 | DL467 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (I,II,VI,VII) - Module Estate & Production (PS,PP,QM,PM,Checkroll & Timbangan) |  | 2 | 1 | 01-JUN-18 | 31-JUL-18
PROJ203 | DL477 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Realization |  | 3 | 1 | 06-DEC-17 | 24-JAN-18
PROJ203 | DL485 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Business Blueprint |  | 1 | 1 | 09-NOV-17 | 03-DEC-17
PROJ203 | DL493 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Business Blueprint |  | 1 | 0.25 | 03-SEP-18 | 07-SEP-18
PROJ60 | DL927 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG |  | 4.03 | 3.84 | 02-MAY-17 | 30-SEP-18
PROJ36 | DL948 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN KABEL TRAY |  | 5.37 | 5.21 | 12-JUL-16 | 30-APR-19
PROJ204 | DL1157 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TOWER 2 | PEKERJAAN UTILITY & SITE PLAN TES COMMISIONING UTILITY DAN SITE PLAN PEKERJAAN DALAM GEDUNG PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 1 - LANTAI 20 DAN ATAP | 44.12 | 26.14 | 01-FEB-17 | 31-MAR-17
PROJ7 | DL1212 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | AC System |  | 9.73 | 9.73 | 01-OCT-14 | 07-NOV-16
PROJ89 | DL1447 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | TEST COMM & MATERIAL DELIVERY |  | 13 | 13 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1584 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2017 |  | 3.55 | 3.55 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1591 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2018 |  | 0.95 | 0.63 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1596 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2019 |  | 2.45 | 0.96 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ141 | DL1597 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2019 |  | 3.08 | 1.06 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1617 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Perijinan / Ijin Kerja |  | 1 | 1 | 05-DEC-16 | 31-AUG-18
PROJ367 | DL1622 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pekerjaan Sipil |  | 6.11 | 6.11 | 05-DEC-16 | 12-DEC-18
PROJ236 | DL1941 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Deploy |  | 30 | 30 | 03-APR-17 | 31-MAY-17
PROJ236 | DL1942 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.53 | 02-JUN-17 | 28-FEB-19
PROJ364 | DL2675 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Construction | Construction Naval Shipbuilding (Naval Configuration dan Interface with Analytics [Naval]) & Construction General Engineering (General Engineering Configuration & Interface with Analytics [GE]) | 25 | 25 | 30-MAY-17 | 15-AUG-17
PROJ21 | DL2705 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Tower 1 - Condominium |  | 16.4791 | 16.4791 | 08-FEB-16 | 28-NOV-16
PROJ21 | DL2707 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Miscellaneous, testing & comms. | Material yang belum deliver sisa announciator dan kartu akses | 0.9298 | 0.9298 | 12-APR-16 | 16-JAN-17
PROJ429 | DL2821 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Kabel Tray |  | 8.95 | 8.46 | 01-AUG-17 | 31-AUG-18
PROJ457 | DL2883 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T5 |  | 22.29 | 19.65 | 07-NOV-16 | 02-JUN-17
PROJ30 | DL2912 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pembuatan HH Pit Portable |  | 27.74 | 14.12 | 01-APR-16 | 23-NOV-16
PROJ405 | DL2918 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Biaya Instalasi |  | 9.74 | 9.74 | 03-APR-17 | 17-APR-17
PROJ405 | DL2921 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Software |  | 10.6 | 10.6 | 01-MAY-17 | 31-MAY-17
PROJ456 | DL3106 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | PRELIMINARIES |  | 20.93 | 20.12 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ82 | DL3110 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | PROVISIONAL |  | 41.14 | 41.14 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ621 | DL3134 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | JARINGAN DISTRIBUSI KAWASAN |  | 2.84 | 2.84 | 04-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ621 | DL3145 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | KONEKSI DATA DAN LISTRIK JARINGAN DISTRIBUSI |  | 2.24 | 2.24 | 23-OCT-17 | 30-NOV-17
PROJ753 | DL3421 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan ODF/OTB, Adapter (SC Connector),pigtail, dan protection sleeve |  | 4.98 | 4.23 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3450 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Rack 19" ODF 12U | sudah material on site | 1.94 | 1.94 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3459 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan protection PVC/ Flexible 1" (putih) |  | 0.05 |  | 22-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ771 | DL3529 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan Perangkat Enrollment | Notebook, Kamera DSLR, Scanner | 16.46 | 16.46 | 20-NOV-17 | 26-JAN-18
PROJ744 | DL3615 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | User Acceptance Test - UAT | 8 | 8 | 19-FEB-18 | 02-MAR-18
PROJ643 | DL3641 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.1 -Instalasi Fire Fighting di Ruang Shaft |  | 4.59 | 4.59 | 08-OCT-17 | 07-DEC-17
PROJ643 | DL3649 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.9 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 8 |  | 0.92 | 0.92 | 15-JAN-18 | 12-FEB-18
PROJ643 | DL3665 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.12 TESTING & COMMISIONING Sistim Pendingin |  | 0.07 | 0.07 | 24-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3690 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.10 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 7 (Typical)& Tray |  | 1.15 | 1.15 | 07-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3693 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.13 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 10 (Typical) |  | 1.15 | 1.15 | 01-JAN-18 | 21-JAN-18
PROJ458 | DL3698 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 3.System Tata suara |  | 11.09 | 6.1 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3708 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ745 | DL3714 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ745 | DL3720 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ745 | DL3725 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3726 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.4 - Instalasi & Fixtures Lantai Dasar CCTV, tata suara, fire alarm |  | 0.96 | 0.96 | 18-OCT-17 | 08-NOV-17
PROJ745 | DL3740 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | 4.1 Go Live and Support | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ746 | DL3753 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ746 | DL3755 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ746 | DL3757 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ746 | DL3768 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ746 | DL3775 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ746 | DL3783 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 07-SEP-18 | 21-SEP-18
PROJ746 | DL3786 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 | 5 | 05-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ749 | DL3795 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3796 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ749 | DL3797 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ749 | DL3800 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ749 | DL3806 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ749 | DL3811 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 |  | 21-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ750 | DL3821 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3836 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ747 | DL3848 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ747 | DL3857 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ747 | DL3858 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ747 | DL3859 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ747 | DL3862 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ748 | DL3873 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3886 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ748 | DL3890 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ751 | DL3912 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ642 | DL3918 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1: 1.5 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 4 |  | 1.6 | 1.6 | 01-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL3920 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.7 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 6 |  | 1.6 | 1.6 | 15-DEC-17 | 14-JAN-18
PROJ642 | DL3924 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower 1 : 1.11 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 10 |  | 1.6 | 1.6 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3935 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.5 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 5 |  | 0.48 | 0.48 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3936 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3954 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 1.3 | 1.3 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3975 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.9 Pekerjaan Coring Lantai 9 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4008 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.10 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 9 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4017 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.6 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4020 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4024 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.1 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Main Line Shaft |  | 3.35 | 3.35 | 14-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4044 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.12 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Bagian Atap |  | 1.31 | 1.31 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4053 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.8 Pekerjaan Coring Lantai 8 |  | 0.16 | 0.16 | 15-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4054 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.9 Pekerjaan Coring Lantai 9 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ237 | DL4068 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 1. Project Preparation (RE-BASELINE) | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ237 | DL4075 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4102 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ95 | DL4104 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ95 | DL4109 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ95 | DL4113 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ95 | DL4116 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live & Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ659 | DL4156 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.7 SAP ERP Overview Workshop |  | 1.56 | 1.56 | 22-JAN-18 | 29-JAN-18
PROJ659 | DL4166 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.2 QAS & PRD Environment Preparation |  | 2.6 | 2.6 | 19-MAR-18 | 30-MAR-18
PROJ659 | DL4169 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.5 Preparation for TTT (Train the Trainer) |  | 1.3 | 1.3 | 16-APR-18 | 20-APR-18
PROJ659 | DL4175 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.11 Change Management Activity |  | 14.56 | 14.56 | 05-MAR-18 | 23-MAY-18
PROJ824 | DL4210 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | FINAL PREPARATION |  | 25 | 21.8 | 20-AUG-18 | 28-SEP-18
PROJ779 | DL4243 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Deployment & Go live Tahap 1 | Deployment, Traning to End User Preparation, Go live Phase 1 | 3.89 | 3.76 | 16-AUG-18 | 22-FEB-19
PROJ779 | DL4249 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Project Closing | Closing Meeting Post Project Evaluation | 1.49 |  | 25-OCT-19 | 25-OCT-19
PROJ801 | DL4250 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Develovement |  | 24 | 10.2 | 27-DEC-17 | 31-DEC-18
PROJ35 | DL4284 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ICT | Area Condo (Installasi Drop Core+ UTP+ITC) | 11.36 | 9.1673 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4288 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Videophone System | IP Videophone | 19.91 | 11.3608 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ977 | DL4304 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PERSIAPAN | Material Onsite (MOS), Penambahan Tenaga Kerja, dl. | 3.1502 | 2.6111 | 11-DEC-17 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4429 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.3 . Tower1 : Pekerjaan Tata suara |  | 1.05 | 0.55 | 16-OCT-17 | 31-MAY-18
PROJ1285 | DL4455 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Kabel Feeder |  | 33.76 | 32.44 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1680 | DL4586 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP sudah diproses (DONE) | 4.66 | 4.66 | 26-MAR-18 | 15-MAY-18
PROJ843 | DL4620 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Monitoring/ Controlling |  | 1.75 | 1.23 | 12-FEB-18 | 09-SEP-18
PROJ386 | DL4710 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4716 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4717 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4718 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4720 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4725 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4731 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4740 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4744 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4750 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4779 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4801 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4803 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4805 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4813 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4816 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4822 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4823 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4839 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4858 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Gathering Requirement |  | 25 | 25 | 02-APR-18 | 07-JUN-18
PROJ1169 | DL4864 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Training |  | 5 | 2 | 10-DEC-18 | 14-DEC-18
PROJ2396 | DL4927 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | MATV |  | 20.3 | 11.2 | 03-SEP-18 | 03-DEC-18
PROJ2293 | DL4940 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Phase 1 |  | 15 | 15 | 04-AUG-18 | 25-AUG-18
PROJ1680 | DL4596 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core sudah Done. | 1.14 | 1.14 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1646 | DL4970 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.7 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER C |  | 0.36 | 0.073 | 01-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4976 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.13 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER C |  | 2.42 | 1.509 | 17-JUN-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4982 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.6 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER B |  | 0.978 |  | 13-JAN-19 | 30-APR-19
PROJ574 | DL5006 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Prime Mover | (Head Truck), 5 Unit | 16.55 | 16.55 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ574 | DL5008 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Working Tools | 1 Unit | 0.67 | 0.67 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1944 | DL5028 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 8.11 | 8.11 | 10-JUL-18 | 22-FEB-19
PROJ1275 | DL5063 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI MALL | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL & MATV) | 3.8087 |  | 01-SEP-18 | 31-JAN-19
PROJ1275 | DL5064 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI MALL | ELEKTRONIK 3 (BAS) | 2.1623 |  | 01-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ1275 | DL5065 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI HOTEL | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 4.5434 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ1275 | DL5071 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 2 | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL, VIDEOPHONE & MATV) | 18.5588 |  | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ36 | DL5117 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN TELEPHONE & DATA SYSTEM | REVISI | 22.01 | 19.61 | 28-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ2155 | DL5146 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Delivery Batch 3 |  | 45 |  | 20-AUG-18 | 31-DEC-19
PROJ2487 | DL5216 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Persiapan | -Pengajuan Shop Drawing -Approval Shop Drawing -Bedeng & Office Temporary -Listrik kerja -keamanan & kebersihan -Mobilisasi dan demobilisasi | 1.78 | 1.78 | 12-SEP-18 | 19-OCT-18
PROJ2487 | DL5218 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Raised Floor | -Pengadaan Equipment Raised Floor -Perforated Raised Floor -Tile Lifter -Instalasi Raised Floor -Isolasi dibawah raised floor -Rampway server room | 4.05 | 4.05 | 24-OCT-18 | 30-NOV-18
PROJ2487 | DL5219 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Cooling System | -Instalasi Pipa PAC -AC Split 1 PK | 20.05 | 14.15 | 14-SEP-18 | 28-FEB-19
PROJ2487 | DL5227 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Rack Containment | -Rack Server 42 U -Contaiment Rack -Instalasi & Pemasangan | 10.85 | 5 | 14-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2161 | DL5255 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | LIFT APARTEMENT | EQUIPMENT LIFT | 6.5566 |  | 05-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ2161 | DL5263 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | GRILE | FIXTURE TATA UDARA | 0.34 |  | 15-OCT-18 | 28-NOV-18
PROJ2161 | DL5274 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Capasitor Bank 500 Kvar | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 1.69 | 1.69 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5285 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | CCTV | INSTALASI ELEKTRONIK | 0.6341 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5293 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | MATV | FIXTURE ELEKTRONIK | 0 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2141 | DL5325 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Fire Alarm |  | 20.7 | 7.2 | 04-JUN-18 | 20-DEC-18
PROJ2141 | DL5327 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | IPTV |  | 15.51 | 3 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2486 | DL5340 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI PANEL & INSTALASI KABEL FEEDER |  | 6.95 | 0.3505 | 19-NOV-18 | 06-JAN-19
PROJ3160 | DL5400 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Kickoff Meeting | Kickoff internal 25 Oktober 2018 | 2.5 | 2.5 | 08-OCT-18 | 08-OCT-18
PROJ2237 | DL5405 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 2.2 DATA - LICENSI |  | 6.22 | 3 | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5414 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.3 BAS : FIELD DEVICES |  | 7.39 | 3.018 | 25-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ379 | DL5443 | PROJECT WIFI.ID KFC | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5447 | PROJECT WIFI.ID KFC | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5458 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5470 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5472 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5475 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5479 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CMS Development | Admin Bank, CS Bank, Admin Institusi | 21 | 19 | 17-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2875 | DL5481 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Migration | Instalasi Enviroment CMS Production, Migration CMS Phase 1, Production Trial and Run Phase I | 10 |  | 27-NOV-18 | 22-FEB-19
PROJ1545 | DL5504 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Time Plan | PROJECT PLANNING | 1.98 | 1.98 | 28-MAY-18 | 29-MAY-18
PROJ2443 | DL5531 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | PO Perangkat | 6 | 6 | 16-OCT-18 | 02-DEC-18
PROJ2443 | DL5534 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi Radio site Manunggul | 5 | 5 | 20-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2443 | DL5538 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Closing |  | 10 |  | 21-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ2706 | DL5547 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Distribution Switch | Lokasi - Pasteur | 25.2 | 20.3001 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ3185 | DL5565 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Aplikasi |  | 15 | 15 | 07-NOV-18 | 10-DEC-18
PROJ3185 | DL5569 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Furniture |  | 10 | 4 | 04-DEC-18 | 06-JAN-19
PROJ3185 | DL5570 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | SAT,UAT, BAST |  | 5 | 0.7 | 03-JAN-19 | 07-JAN-19
PROJ3348 | DL5592 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Jasa dan Pelatihan | Pemasangan Rack | 0.15 |  | 11-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3296 | DL5614 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | UAT & BAST Parsial Tahap 2 |  | 3 |  | 27-MAR-19 | 29-MAR-19
PROJ3724 | DL5642 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.8. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Card Management</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3703 | DL5657 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Delivery Product & Installation Product ProMISE | Delivery Product Supervisi kesiapan Infrastruktur Melakukan Installasi Software ProMISE modul CM dan VM | 5 | 5 | 21-DEC-18 | 24-DEC-18
PROJ3703 | DL5660 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Internal Testing | Melakuan Function Test Melakukan Sistem Test Bug FIxing | 10 |  | 12-FEB-19 | 12-FEB-19
PROJ3703 | DL5661 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | UAT | Melakukan Kegiatan UAT | 16 |  | 07-MAR-19 | 18-MAR-19
PROJ3620 | DL5682 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Business Requirement Document Phase 1 |  | 2.5 | 2.5 | 18-DEC-18 | 18-JAN-19
PROJ3620 | DL5684 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Development WIG Dashboard |  | 15 | 2 | 21-JAN-19 | 08-MAR-19
PROJ3620 | DL5693 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | UAT Phase 2 |  | 6 |  | 02-SEP-19 | 09-SEP-19
PROJ3710 | DL5714 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Inernal test Panel |  | 1.29 |  | 06-FEB-19 | 08-FEB-19
PROJ3710 | DL5719 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order PAC Unit |  | 4.54 |  | 23-DEC-18 | 01-MAR-19
PROJ3710 | DL5721 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Installasi Tray,Pipa |  | 4.54 |  | 01-JAN-19 | 08-JAN-19
PROJ3284 | DL5752 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | Pembuatan Design Implementasi |  | 20 | 20 | 10-NOV-18 | 16-NOV-18
PROJ3507 | DL5743 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Persiapan Project |  | 5 | 5 | 29-OCT-18 | 11-NOV-18
PROJ3594 | DL5775 | PENGADAAN PENINGKATAN BUSINESS INTELEGENCE DI ATAS PLATFORM CLOUDERA (ATSCALE) | Instalasi 34 Lisensi Atscale | Instalasi 34 Lisensi Atscale dilakukan masksimum 1 bulan sejak spk (27 nov 2018) | 80 | 80 | 27-NOV-18 | 26-DEC-18
PROJ2695 | DL5794 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Dokumentasi & Closing Project | Dokumentasi Penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima | 0.98 | 0.5 | 20-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ3530 | DL5800 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | CRM Analytic | 6.6 |  | 22-APR-19 | 07-MAY-19
PROJ3831 | DL5810 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur IT DRC | Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur IT DRC | 84.73 |  | 03-DEC-18 | 27-JAN-19
PROJ2748 | DL5825 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Testing | Testing, Fine Tuning, Training, Go live | 12.75 |  | 22-APR-19 | 24-JUN-19
PROJ4011 | DL5835 | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Pembayaran Tahap I | Pembayaran Tahap Pertama di buktikan dengan BA Pemeriksaan dan BA Serah Terima Barang yang di ttd pejabat OPT dan pelaksana. (Note: duedate pekerjaan berdasarkan SPK 21 Jan 2019) | 80 |  | 21-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ3533 | DL5851 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan Pemasangan Power Amplifer | Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi | 0.41 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5854 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan Pemasangan Cabinet Rack c-42U 19" | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 0.68 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5856 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Horn Speaker | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 0.34 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ3533 | DL5862 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Jasa Galian Kabel Audio | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 23.5 | 23.5 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4197 | DL5904 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5922 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4258 | DL5954 | PENGADAAN MANAGED SERVICE OFFSITE DATA CENTER (ODC), DATA CENTER (DC) GTI RAGUNAN DAN TABANAN TAHAP 1(MENGACU PADA SPK B.79.P-PBJ/PIT/01/2019) | DC Colocation | -Delivery -Instalasi -Manage Service | 26.42 |  | 23-JAN-19 | 08-APR-19
PROJ3912 | DL5814 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | Factory Visit |  | 1 |  | 18-DEC-18 | 18-DEC-19
PROJ3282 | DL5966 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | GO LIVE & Close Project | Cut Over : - Perform Cutover - Execute Data Conversion Assess Go Live Readiness Documentation BAST | 6 | 3.5 | 05-NOV-18 | 01-JAN-19
PROJ203 | DL464 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (I,II,VI,VII) - Modul Logistic (SD,MM) & HCM |  | 4 | 3 | 01-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ203 | DL469 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (VIII,XIII,XIV,KPBN) - Modul FICO (Finance & Controlling) |  | 4 | 4 | 01-OCT-17 | 31-DEC-17
PROJ203 | DL483 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Project Preparation |  | 0.5 | 0.5 | 02-NOV-17 | 08-NOV-17
PROJ203 | DL494 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Realization |  | 3 |  | 01-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ26 | DL748 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | TELEPHONE |  | 10.75 | 9.3878 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ60 | DL929 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 2 |  | 27.22 | 24.71 | 28-NOV-16 | 06-MAY-17
PROJ36 | DL942 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN FIRE ALARM SYSTEM |  | 18.57 | 9.91 | 21-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ27 | DL1056 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.3 : SECURITY SYSTEM |  | 5.152 | 5.152 | 20-SEP-16 | 18-JAN-17
PROJ27 | DL1059 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 2.6 : CABLE CONTAINMENT (SbillTray + TrayHotel) |  | 5.24 | 5.24 | 16-FEB-16 | 18-MAY-16
PROJ27 | DL1064 | PROJECT CEMINDO TOWER | MISCELLANEOUS, TESTING AND COMMISSIONING |  | 0.71 | 0.71 | 30-NOV-16 | 28-FEB-17
PROJ204 | DL1153 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PERSIAPAN | PENYEDIAAN JASA MITRA PENYEDIAAN SDM | 4 | 4 | 31-OCT-16 | 02-DEC-16
PROJ204 | DL1155 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PENGADAAN BAHAN, PERALATAN DAN MATERIAL | MOBILISASI BAHAN DAN MATERIAL MOBILISASI TENAGA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA MOBILISASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA SERTA P3K | 2.499 | 2.499 | 02-NOV-16 | 16-NOV-16
PROJ204 | DL1158 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TES & COMMISIONING ( KESELURUHAN ) |  | 0.15 | 0.15 | 05-FEB-17 | 01-APR-17
PROJ217 | DL1191 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON MALL | CPE & JASA MALL | 4.96 | 4.96 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ7 | DL1214 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | Video Intercom System |  | 50.03 | 50.03 | 01-OCT-14 | 29-DEC-16
PROJ7 | DL1215 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | Cable Tray |  | 8.43 | 8.43 | 01-OCT-14 | 31-DEC-16
PROJ89 | DL1443 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | MICRODUCT AIRBLOWING SYSTEM |  | 39 | 33.15 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ89 | DL1444 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | PENYAMBUNGAN FO |  | 9 | 9 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1594 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2019 |  | 1.83 | 0.32 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ141 | DL1598 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2019 |  | 1.31 | 1.64 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1628 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Uji Terima Migrasi Pelanggan |  | 1.01 | 1.01 | 05-DEC-16 | 30-NOV-18
PROJ236 | DL1940 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Data Management |  | 20 | 20 | 31-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ235 | DL1943 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Project Management Package |  | 10 | 10 | 02-MAR-17 | 15-MAR-17
PROJ235 | DL1945 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Change Management Package |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ364 | DL2677 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Post Implementation | Post-Implementation Support, End of Post-Implementation Support dan Post-Implementation Closure | 5 |  | 24-AUG-17 | 03-OCT-17
PROJ21 | DL2701 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Preliminaries |  | 4.0012 | 4.0012 | 14-OCT-15 | 22-JUL-16
PROJ429 | DL2820 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Sound System |  | 10.64 | 8.76 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ429 | DL2823 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Tambah Kurang |  | 25.48 | 20.21 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ30 | DL2907 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan kabel optic |  | 13.6 | 13.6 | 31-AUG-15 | 16-SEP-15
PROJ30 | DL2909 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan 1 subduct |  | 15.61 | 15.61 | 01-OCT-15 | 30-NOV-15
PROJ30 | DL2915 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan field |  | 13 | 1.5 | 01-FEB-17 | 23-FEB-17
PROJ30 | DL2916 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Preliminaries |  | 2.54 |  | 21-FEB-17 | 16-MAR-17
PROJ405 | DL2920 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Prangkat Administrasi |  | 1.29 | 1.29 | 23-APR-17 | 08-MAY-17
PROJ456 | DL3012 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Panic Button |  | 16.96 | 15.15 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ449 | DL3103 | PURI MANSION APARTMENT | paket MATV |  | 40 | 32 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ29 | DL3115 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Testing & Commissiong |  | 2.62 | 2.45 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ621 | DL3147 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | PERANGKAT JARINGAN KAWASAN |  | 49.91 | 49.91 | 25-OCT-17 | 31-DEC-17
PROJ621 | DL3149 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | TENAGA SETTING JARINGAN & PERANGKAT |  | 7.63 | 7.63 | 30-OCT-17 | 28-DEC-17
PROJ234 | DL3222 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Data Management |  | 20 | 20 | 31-MAR-17 | 31-MAY-17
PROJ753 | DL3413 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | pembersihan / pengurasan manhole/handhole |  | 0.03 | 0.03 | 02-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ753 | DL3429 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan patch core 2 meter (FC/LC/SC-UPC to FC/LC/SC-UPC) G657 |  | 0.07 |  | 15-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ753 | DL3441 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel Duct Fiber Optick single mode 24 core G652 D |  | 0.52 | 0.39 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3445 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Close Rack FTM High capacity |  | 0.76 | 0.57 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3446 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Pipa Protector Indoor Cable ( PVC White) High impact Conduit 20mm | Pipa protector sudah on site | 24.46 | 23.31 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3447 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Closed Rack 19 Inch untuk Fiber Optick |  | 1.25 | 1.13 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3451 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan passive Splitter 1:32 dan pigtail | sudah material on site | 1.14 | 1.14 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ771 | DL3535 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Sosialisasi | Creative, Media Placement (TVC), Activation | 2.34 | 2.34 | 25-MAR-18 | 06-JUL-18
PROJ743 | DL3541 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Development TMS Init da parameter |  | 15 | 15 | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ743 | DL3545 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Install TMS server BTN | Membutuhkan Server TMS (SOW BTN) | 5 | 0 | 08-JAN-18 | 10-JAN-18
PROJ743 | DL3550 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Init test to TMS BTN |  | 2.5 |  | 29-JAN-18 | 30-JAN-18
PROJ744 | DL3617 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-MAR-18 | 29-MAR-18
PROJ744 | DL3619 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Ready To Golive | 2 | 2 | 30-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ744 | DL3620 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Go Live & Support Phase II (All Module) | Go Live & Support | 5 | 2 | 01-APR-18 | 28-FEB-19
PROJ643 | DL3672 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.6 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 6 |  | 1.19 | 1.19 | 11-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ643 | DL3677 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.11 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai Atap |  | 2.74 | 2.74 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3684 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.4 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai Dasar & Tray |  | 1.66 | 1.66 | 16-OCT-17 | 12-NOV-17
PROJ458 | DL3700 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 5.System CCTV |  | 4.35 | 4.08 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3711 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 1. Project Preparation | 1.2 Even Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ745 | DL3717 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ643 | DL3718 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.1 PENGADAAN PERALATAN UTAMA CCTV, TATA SUARA, FIREALARM |  | 5.98 | 5.98 | 13-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3721 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.2 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG CCTV, TATA SUARA, FIRE ALARM |  | 2.43 | 2.43 | 13-DEC-17 | 26-JAN-18
PROJ745 | DL3723 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ745 | DL3734 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3736 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.11 - Instalasi & Fixtures Lantai 8 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 31-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ745 | DL3754 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 6. Go Live and Support All Modul | Go Live and Support All Modul | 13 | 5 | 05-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ11 | DL3773 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Audio Phone |  | 26.838 | 21.36 | 10-OCT-17 | 22-OCT-18
PROJ11 | DL3778 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Insfrastruktur Cable Tray |  | 9.866 | 9.374 | 20-DEC-17 | 22-OCT-18
PROJ746 | DL3782 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 17-AUG-18 | 07-SEP-18
PROJ749 | DL3787 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ749 | DL3788 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ749 | DL3791 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ749 | DL3792 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3805 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 0 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ749 | DL3810 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 |  | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ750 | DL3817 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ750 | DL3820 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3825 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ750 | DL3826 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ750 | DL3839 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live All Modul | 4 | 4 | 21-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ747 | DL3847 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3876 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.3 Unit Testing /Demo 3 Major Scenario | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3888 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ748 | DL3892 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ748 | DL3893 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ751 | DL3904 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.5 Authorization | 4 | 4 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ642 | DL3925 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.12 TESTING & COMISSIONING Fire Fighting |  | 0.26 | 0.26 | 18-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3933 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.3 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 3 |  | 0.48 | 0.48 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL3934 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.4 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 4 |  | 0.48 | 0.48 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL3939 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 0.48 | 0.48 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3940 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 0.48 | 0.48 | 25-JAN-18 | 24-FEB-18
PROJ642 | DL3942 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.12 TESTING & COMMISIONING Sistim Pendingin |  | 0.25 | 0.25 | 21-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3953 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 6 |  | 1.3 | 1.3 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL3957 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.11 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4005 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.7 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 6 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4010 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.12 - TESTING & COMISSIONING Fire Fighting |  | 0.26 | 0.26 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4018 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4045 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.13 - Instalasi Pemipaan Air Hujan |  | 2.75 | 2.75 | 01-FEB-18 | 21-FEB-18
PROJ237 | DL4070 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ237 | DL4076 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4090 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.5 End User Training - EUT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 09-JUN-18
PROJ237 | DL4091 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 5 | 5 | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ95 | DL4101 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 1. Project Preparation | 1.2 Even Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ95 | DL4107 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4115 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ95 | DL4123 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ659 | DL4177 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.2 Conduct End User Training (EUT) |  | 0.78 | 0.78 | 23-MAY-18 | 25-MAY-18
PROJ659 | DL4184 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 5.1 Go Live Support | support diperpanjang s/d maks. 30 november 2018 sesuai dengan amandemen kontrak | 9.52 | 8 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18
PROJ835 | DL4217 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | User & Business Requirement |  | 10 | 10 | 01-FEB-18 | 15-FEB-18
PROJ835 | DL4220 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Cash & Bank |  | 4.5 | 4.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4221 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Treasury |  | 5.5 | 5.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ801 | DL4262 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | People |  | 10 | 7 | 27-DEC-17 | 31-DEC-18
PROJ977 | DL4311 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN VAC |  | 7.45 | 0.7976 | 02-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4313 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 32.76 | 14.8549 | 02-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4417 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 1. Pekerjaan Awal dan Finishing |  | 0.89 | 0.89 | 04-SEP-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4435 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.3 Tower2 : Pekerjaan Tata suara |  | 1.05 | 0.75 | 01-NOV-17 | 31-MAR-18
PROJ1194 | DL4554 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Business Process&Requirement Validation |  | 34.7 | 34.7 | 01-MAR-18 | 14-MAR-18
PROJ1194 | DL4560 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Training |  | 5.02 | 5.02 | 10-SEP-18 | 28-SEP-18
PROJ1680 | DL4589 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan Disttribusi sudah selesai dikerjakan | 1.22 | 1.22 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4599 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan Pemasangan Close Rack FTM High Capacity |  | 0 |  | 01-APR-18 | 04-APR-18
PROJ1680 | DL4606 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | ONT ZTE ZXA10 F822-24PORT EXCLUDE RACK/WALL MOUN RACK | ONT sdh on site sdh terpasang kondisi ON | 37.13 | 37.13 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ843 | DL4621 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Closing |  | 1.15 |  | 13-AUG-18 | 01-OCT-18
PROJ1240 | DL4687 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Integrasi | Integrasi jaringan, koordinasi dgn EOS ,Instalasi Modem sampai done | 30 | 21 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ386 | DL4723 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4733 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4736 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4742 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4783 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4790 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4826 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 3 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4829 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4832 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4833 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4834 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4845 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4849 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4851 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4865 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Go Live |  | 3 |  | 17-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ2396 | DL4924 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ACCES CONTROL |  | 5.059 |  | 06-AUG-18 | 21-NOV-18
PROJ2293 | DL4939 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | System Design |  | 2 | 2 | 02-AUG-18 | 04-AUG-18
PROJ2293 | DL4941 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Phase 2 |  | 77 | 67 | 04-AUG-18 | 05-NOV-18
PROJ1646 | DL4985 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.9 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER B |  | 0.978 | 0.55 | 17-FEB-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4992 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.6 CCTV : PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER B |  | 6.688 |  | 10-FEB-19 | 30-APR-19
PROJ574 | DL5007 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | Light Vehicle | 3 Unit | 2.6 | 2.6 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ824 | DL4209 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | CONFIGURATION & DEVELOPMENT | 1. configurasi system on going. 2. Testing (UT & SIT) Done 3. Aktivasi CM & Master Data done 4. Deelop QA System Done | 35 | 35 | 01-MAY-18 | 28-SEP-18
PROJ1275 | DL5069 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL, VIDEOPHONE & MATV) | 20.64 | 13 | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2392 | DL5173 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Cooling System |  | 28.03 | 28.03 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2392 | DL5175 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Fire Supression System |  | 11.56 | 11.4 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2805 | DL5208 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) |  | 8.41 | 1.8 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2487 | DL5217 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Sipil & Partisi | -Kusen Pintu -Furniture -Plafon | 5.68 | 3.54 | 29-SEP-18 | 22-FEB-19
PROJ2487 | DL5222 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Access Control | -Pengadaan Equipment Access Control -Instalasi Kabel Access -Testing & Commissioning | 2.87 | 2.74 | 04-OCT-18 | 28-FEB-19
PROJ2487 | DL5225 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Panel Listrik | -MDP-DC -SDP-UPS -DB-CRAC -DB-Untility -PDU-Server A1 -PDU-Server A2 -Pekerjaan Kabel Feeder -Pekerjaan Lampu Penerangan | 14.62 | 14.62 | 19-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2487 | DL5228 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Migrasi Server | -Healty check -Dokumentasi Tarikan/Labeling -Power Off,Cable Unplug,Dismantle,Moving,Stagging Server, Cable Unplugin,Power-on -Post Healty Check (Aplikasi,DB,Hardware,Koneksi,ETC) - | 0.64 |  | 14-DEC-18 | 15-FEB-19
PROJ2161 | DL5267 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Jockey Fire Pump | EQUIPMENT PEMADAM KEBAKARAN | 0.1524 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5277 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Panel-Panel Tegangan Rendah | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA SOHO | 1.66 | 1.66 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5281 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tata suara | INSTALASI ELEKTRONIK | 0.4201 |  | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5303 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Switch, intake & aksesoris lainya | FIXTURE GENSET | 1.08 | 1.08 | 15-OCT-18 | 28-OCT-18
PROJ753 | DL5316 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Mini OLT kap 2048 |  | 0.2 | 0.2 | 06-DEC-17 | 08-FEB-18
PROJ1492 | DL4578 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | GO LIVE & CLOSURE |  | 20 | 6 | 06-SEP-18 | 15-JAN-19
PROJ2141 | DL5326 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | telephoe |  | 8.86 | 1 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2486 | DL5336 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES |  | 61.78 | 27.3674 | 01-AUG-18 | 15-FEB-19
PROJ2237 | DL5401 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 1.1 IPPBX SERVER |  | 5.614 |  | 02-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5408 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 4.1 IPTV : HEAD END SYSTEM |  | 9.08 | 1.2 | 27-OCT-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5415 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.4 BAS : KABEL |  | 4.68 | 2 | 27-AUG-18 | 22-OCT-18
PROJ2237 | DL5416 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 7.1 IBMS : SERVER & PC | 1. Sebelum mengajukan IBMS Brand ICORES, Telkom harus membuat justifikasi terhadap 2 optional Brand lainnya (ABB, Honeywell) aspek Teknis, Bisnis, Keandalan (keunggulan dan kelemahan) dan Support fter Sales 2. Dari point no 1 Pelindo1 akan melakukan evaluasi terhadap justifikasi dan diajukan ke BOD | 3.66 | 0.25 | 09-NOV-18 | 22-OCT-18
PROJ379 | DL5441 | PROJECT WIFI.ID KFC | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5450 | PROJECT WIFI.ID KFC | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5451 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5452 | PROJECT WIFI.ID KFC | POPULATE ONT DETAILS | POPULATE ONT DETAILS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5454 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT INSTALASI AP | Instalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ379 | DL5459 | PROJECT WIFI.ID KFC | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5478 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Functional Specifications Document (FSD) | Functional Specifications Document (FSD) | 15 | 14.5 | 03-OCT-18 | 25-FEB-19
PROJ2875 | DL5487 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Live Phase II | Live Phase II | 3 |  | 19-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3160 | DL5488 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Pengembangan | - Analisis - Design - Innfrastructure Readiness | 15 | 15 | 08-OCT-18 | 18-OCT-18
PROJ3160 | DL5489 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Development | - Coofis NDE Core Module - Mobile Feature - Jamkrindo Corporate - Identity Style | 50 | 50 | 17-OCT-18 | 19-DEC-18
PROJ3160 | DL5490 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | User Acceptance Test | - | 22.5 | 22.5 | 04-DEC-18 | 27-DEC-18
PROJ3160 | DL5491 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | Go-Live | - | 5 | 5 | 27-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ2443 | DL5532 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Pengiriman Perangkat kelokasi | 3 | 3 | 20-NOV-18 | 02-DEC-18
PROJ2443 | DL5536 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi dan Integrasi Perangkat (6 Lokasi) | 30 | 30 | 28-DEC-18 | 07-JAN-19
PROJ2669 | DL5539 | PENGADAAN KONEKSI DIGITAL UNTUK PASSENGER EXIT SURVEY - BPS | Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyimpanan Data 100.000 Responden Inbond Survey | Mengumpulkan data sebanyak 100.000 responden wisman di 16 bandara Indonesia pada area kedatangan | 40 | 40 | 09-SEP-18 | 31-DEC-18
PROJ3062 | DL5542 | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | Tahap Pengadaaan dan Pengiriman Barang | Purchase Order Barang, Pengiriman barang ke Indonesia dan Penerimaan barang di lokasi PT BRI | 94.35 | 94.35 | 12-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ3062 | DL5543 | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | Tahap Stagging Perangkat di DC PT BRI | -Pemasangan dan konfigurasi perangkat -Uji Coba perangkat | 1 |  | 10-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ2706 | DL5549 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Fiber Optic | Lokasi - Cisarua | 1.95 | 1.95 | 22-AUG-18 | 29-AUG-18
PROJ3185 | DL5563 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Rekrutmen Agent dan Training Zona 3 |  | 15 | 15 | 12-NOV-18 | 17-DEC-18
PROJ3348 | DL5577 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Server & Rack Data Center SDM | 42U Close Rack 19", 600mm wide x 1070 mm deep, Panduit NK622C atau setara | 0.4 | 0.02 | 27-NOV-18 | 31-DEC-18
PROJ3348 | DL5593 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Jasa dan Pelatihan | Konfigurasi Perangkat dan Dokumentasi | 0.521 |  | 15-JAN-19 | 11-FEB-19
PROJ3724 | DL5644 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.9. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Key Management</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5649 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.13. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Device Monitoring/Perangkat Monitoring</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5653 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.17. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Parameter Update</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3703 | DL5658 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Requirement Specification | GAP analysis Update and Review Requirement | 12 | 12 | 24-DEC-18 | 08-JAN-19
PROJ3724 | DL5667 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.4. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | D. Production Test Run (PTR) | 1 | 0 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3724 | DL5673 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.4. Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br> | D. Module Development | 6.3 | 0 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5674 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.1. <font color=blue>Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br></color> | A. System Integration Test (SIT) | 1 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3724 | DL5680 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.0. <font color=blue>Pengembangan Sistem <br> Fase 1</br></color> | Application Development Fase 1 | 0 | 0 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3620 | DL5683 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Design Review Phase 1 |  | 3.5 |  | 21-JAN-19 | 01-FEB-19
PROJ3620 | DL5687 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Data Migration Phase 1 |  | 3 |  | 11-APR-19 | 12-APR-19
PROJ3620 | DL5692 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | SIT Phase 2 |  | 5 |  | 19-AUG-19 | 30-AUG-19
PROJ3710 | DL5713 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Terminasi Panel |  | 1.29 |  | 04-FEB-19 | 06-FEB-19
PROJ3710 | DL5715 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order UPS Unit |  | 6.39 |  | 23-DEC-18 | 01-MAR-19
PROJ3710 | DL5723 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Positioning PAC |  | 4.54 |  | 19-MAR-19 | 20-MAR-19
PROJ3507 | DL5749 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Training & Serah Terima |  | 5 |  | 28-JAN-19 | 29-JAN-19
PROJ3385 | DL5779 | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | Profesional Service ( Tahap I) | Dibuktikan BA Penyelesaian Pekerjaan Profesional Service Tahap I yang di ttd pelaksana dan pejabat divisi DCE serta melampirkan detail pekerjaan. | 2.49 |  | 31-JAN-19 | 30-APR-19
PROJ3530 | DL5802 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Boosting Incremental Revenue Through Customer & Product Portfolio | 5.5 |  | 22-APR-19 | 24-JUN-19
PROJ2748 | DL5822 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Data preparation | Master data preparation & screening, Master data upload & full-cycle test | 1.23 |  | 04-FEB-19 | 27-FEB-19
PROJ3384 | DL5844 | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | Pekerjaan Persiapan Prasarana dan Penunjang |  | 4 | 2.36 | 24-OCT-18 | 30-MAR-19
PROJ3533 | DL5855 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan Pemasangan Attenuator | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 2.38 | 2.38 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4201 | DL5867 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 15-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5879 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5883 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4197 | DL5906 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5909 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5914 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5934 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ3282 | DL5961 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | Initiation & Preparation | Project Kick Off Prepare Facilities Prepare Project Procedure Prepare Project Plan SAP Overview Workshop | 30 | 30 | 23-OCT-18 | 09-NOV-18
PROJ3282 | DL5963 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | Software Realization | Configuration Unit Test & Integration Test RICEF Development Establish Authorizations | 18.5 | 18.5 | 29-OCT-18 | 28-DEC-18
PROJ203 | DL456 | ERP N-HOLDING | Final Preparation |  | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 01-FEB-17
PROJ203 | DL462 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (III,IV,IX,XII) - Go Live & Support | Addendum 4 | 2 | 1.5 | 01-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ203 | DL480 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Go Live & Support |  | 0.5 | 0.3 | 02-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ203 | DL495 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P Final Preparation |  | 1 | 0.25 | 01-FEB-19 | 31-MAR-19
PROJ141 | DL644 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2017 |  | 0 |  | 02-JAN-17 | 31-DEC-17
PROJ18 | DL783 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | ENGINEERING & SERVICES PHASE 1 |  | 4.7 | 4.7 | 28-OCT-14 | 10-MAR-15
PROJ60 | DL930 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 1 |  | 22.9 | 11.73 | 01-MAY-17 | 30-SEP-18
PROJ36 | DL949 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN BMS |  | 28.25 | 27.23 | 21-JUN-16 | 30-APR-19
PROJ27 | DL1063 | PROJECT CEMINDO TOWER | PRELIMINARIES |  | 2.16 | 2.16 | 01-APR-15 | 30-JUN-16
PROJ204 | DL1154 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | PEMBUATAN DEREKSI KEET | PEMBUATAN KANTOR LAPANGAN RAPAT PROYEK PENJAGAAN / KEMANANAN PROYEK PEMADAM KEBAKARAN | 2.5 | 2.5 | 31-OCT-16 | 30-NOV-16
PROJ37 | DL1560 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | BASEMENT AREAS |  | 27.76 | 9.82 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ37 | DL1564 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 5 |  | 10.5014 | 0.52 | 08-FEB-16 | 31-AUG-18
PROJ37 | DL1566 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 7 |  | 12.0049 |  | 08-FEB-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1595 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2019 |  | 4.19 | 0.21 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1613 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Persiapan / SP |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ367 | DL1614 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Survey & Design |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-JUN-17
PROJ367 | DL1624 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Uji Terima OSP FTTX & OSP Datin |  | 2 | 2 | 05-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ236 | DL1937 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Data Management |  | 10 | 10 | 02-MAR-17 | 15-MAR-17
PROJ235 | DL1948 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.83 | 02-JUN-17 | 28-FEB-19
PROJ21 | DL2703 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Podium (level 1-3) |  | 2.3622 | 2.3622 | 30-DEC-15 | 05-SEP-16
PROJ456 | DL3010 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | GPON ME |  | 33.24 | 32.78 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ442 | DL3090 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | MANAGE SERVICE EDCs/MPOS |  | 25 | 12 | 17-JUL-17 | 11-JUL-20
PROJ29 | DL3112 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Master Control Panel on Guard House |  | 3.71 | 3.71 | 12-MAY-14 | 31-MAR-18
PROJ621 | DL3151 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | CONTROL ROOM |  | 1.45 | 1.45 | 31-OCT-17 | 29-DEC-17
PROJ753 | DL3426 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Penyambungan Kabel Optick Single Mode kap 1 core dengan fusion splice | sudah material on site | 3.32 | 3.09 | 19-JAN-18 | 08-FEB-18
PROJ753 | DL3435 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Borring manual ( rojok) 40/33 mm | sudah material on site | 1.05 | 1.01 | 19-JAN-18 | 30-JAN-18
PROJ753 | DL3448 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Protection PVC / Flexible 1" (putih) |  | 0.31 | 0.28 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3454 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel Duct Fiber Optick single mode 24 core G652 D |  | 0.08 | 0.08 | 15-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ753 | DL3462 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Roset optick Modular keystone |  | 0.63 | 0.43 | 05-JAN-18 | 18-JUN-18
PROJ743 | DL3540 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Persiapan core aplikasi BTN |  | 7.5 | 7.5 | 18-DEC-17 | 21-DEC-17
PROJ743 | DL3544 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | MasterKey, WorkingKey, Echo test/ Cek Saldo / test koneksi |  | 5 | 5 | 08-JAN-18 | 10-JAN-18
PROJ743 | DL3551 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Test to BTN Dev Host |  | 7.5 |  | 05-FEB-18 | 08-FEB-18
PROJ790 | DL3560 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | TMS License | Reporting EDC Server | 4.45 | 4.45 | 19-DEC-17 | 23-DEC-17
PROJ744 | DL3595 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Project Preparation | Dokumen Project Charter | 2 | 2 | 30-OCT-17 | 03-NOV-17
PROJ744 | DL3597 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Project Preparation | Project Plan | 2 | 2 | 30-OCT-17 | 03-NOV-17
PROJ744 | DL3601 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | System Integration Test | 3 | 3 | 13-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ744 | DL3604 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Campaign & Sosialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ744 | DL3606 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | End User Training - EUT | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ643 | DL3645 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.5 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 4 |  | 0.92 | 0.92 | 13-NOV-17 | 18-DEC-17
PROJ643 | DL3656 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.3 - Sistem Pendingin Lantai 3 |  | 0.75 | 0.75 | 13-NOV-17 | 17-DEC-17
PROJ643 | DL3661 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.8 - Sistem Pendingin Lantai 8 |  | 0.75 | 0.75 | 15-JAN-18 | 12-FEB-18
PROJ643 | DL3669 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.3 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 3 |  | 1.19 | 1.19 | 01-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ643 | DL3678 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.12 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih di Main Line |  | 0.62 | 0.62 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3686 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.6 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 3 (Typical) |  | 1.15 | 1.15 | 06-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ643 | DL3687 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.7 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 4 (Typical) |  | 1.15 | 1.15 | 20-NOV-17 | 10-DEC-17
PROJ458 | DL3701 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 6.Sistem Audio Phone |  | 8.29 | 4.9 | 30-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3737 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ745 | DL3744 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ745 | DL3751 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ745 | DL3752 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live | 4 | 4 | 01-JAN-19 | 01-JAN-19
PROJ746 | DL3762 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.5 Authorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3764 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Insfrastruktur ME |  | 19.18 | 7.103 | 31-MAY-16 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3769 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ746 | DL3785 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready To Go Live | 4 | 4 | 05-JAN-19 | 05-JAN-19
PROJ749 | DL3793 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3794 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.5 Autorization | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ749 | DL3801 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ749 | DL3802 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Golive | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ749 | DL3812 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 |  | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ750 | DL3819 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3822 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ750 | DL3828 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ750 | DL3832 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ747 | DL3846 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ747 | DL3851 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3855 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ748 | DL3883 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ748 | DL3885 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ748 | DL3894 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ751 | DL3900 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 4 | 4 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ751 | DL3913 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 4. Go Live and Support FICO | Go Live and Support FICO | 10 | 9 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3923 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.10 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 9 |  | 1.6 | 1.6 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL3926 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.13 PERIJINAN & SERTIFIKASI Fire Fighting |  | 1.3 | 1.3 | 20-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3956 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3960 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.14 TESTING & COMISSIONING Plumbing |  | 0.61 | 0.61 | 20-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ642 | DL3973 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.7 Pekerjaan Coring Lantai 7 |  | 0.16 | 0.16 | 08-JAN-18 | 15-JAN-18
PROJ642 | DL3986 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.1 - Instalasi Fire Fighting di Ruang Shaft |  | 2.62 | 2.62 | 23-OCT-17 | 23-DEC-17
PROJ642 | DL3988 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.3 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 2 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4002 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.4 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 3 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4007 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.9 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 8 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4016 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.5 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 5 |  | 0.48 | 0.48 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4023 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.12 - TESTING & COMMISIONING Sistem Pendingin |  | 0.25 | 0.25 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4037 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.5 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 4 |  | 1.3 | 1.3 | 08-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ642 | DL4042 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 9 |  | 1.3 | 1.3 | 22-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4052 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.7 Pekerjaan Coring Lantai 7 |  | 0.16 | 0.16 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4056 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.11 Coring Pipa Vent Cup Lantai Atap |  | 0.08 | 0.08 | 01-FEB-18 | 08-FEB-18
PROJ237 | DL4071 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ237 | DL4072 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ237 | DL4092 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 5 | 5 | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ95 | DL4108 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4112 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ95 | DL4114 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ95 | DL4119 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 5 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ137 | DL4144 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap I (RE-BASELINE) | DP (Doc. Kontrak), Project Preparation, Installation & Training. | 36 | 36 | 25-NOV-16 | 04-JUN-17
PROJ659 | DL4163 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 2.7 Change Management Activity |  | 1.56 | 1.56 | 16-FEB-18 | 23-FEB-18
PROJ659 | DL4170 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.6 Conduct TTT |  | 1.3 | 1.3 | 23-APR-18 | 27-APR-18
PROJ835 | DL4224 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Fixed Asset |  | 9.5 | 9.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4231 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Software Deployment |  | 6 | 6 | 07-MAY-18 | 18-MAY-18
PROJ835 | DL4232 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Training of Trainer |  | 3 | 3 | 14-MAY-18 | 18-MAY-18
PROJ779 | DL4237 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Analysis (Business Requirements) *Business Requirement Workshop | Workshop Proses Akseptasi, Workshop Proses Reasuransi, Workshop Proses Klaim, Workshop Keuangan | 10.27 | 10.27 | 11-DEC-17 | 15-MAR-18
PROJ779 | DL4246 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Testing & Demo Tahap 2 | Perform Functional Testing (System Test), Perform Fixing and Tuning, Regular Application Demo | 3.94 |  | 29-OCT-18 | 22-FEB-19
PROJ779 | DL4248 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 (Deployment & Go live Tahap 2) | Deployment, Traning to End User Preparation, Go live Phase 2 | 10.82 |  | 04-DEC-18 | 22-MAR-19
PROJ790 | DL4293 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | Perangkat EDC | Pemasangan Perangkat EDC di Area Palembang | 58.27 | 58.27 | 01-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ977 | DL4314 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN FIRE ALARM |  | 4.9409 | 1.4879 | 09-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4440 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.2 Tower3 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 1.78 | 0.75 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4457 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Penangkal Petir |  | 1.31 | 1.31 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4460 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan CCTV |  | 5.56 | 4.72 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4463 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Access Card |  | 0.81 | 0.81 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1194 | DL4556 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | General Data Integration |  | 2.28 | 2.28 | 01-MAR-18 | 16-MAR-18
PROJ1194 | DL4559 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Accounting & Finance |  | 22.83 | 22.83 | 02-APR-18 | 30-APR-18
PROJ1194 | DL4561 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Trial |  | 9.13 | 9.13 | 28-MAY-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4595 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) |  | 0.74 | 0.74 | 16-APR-18 | 31-MAY-18
PROJ1680 | DL4608 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) |  | 2.46 | 2.46 | 30-APR-18 | 27-MAY-18
PROJ1117 | DL4648 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me FL3 |  | 18.49 | 8.54 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ107 | DL4724 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4732 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4746 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4757 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4781 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4800 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4802 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ375 | DL4807 | PROJECT WIFI.ID BANK RAKYAT INDONESIA | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4850 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4852 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ2396 | DL4921 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | GPON ME |  | 15.11 | 8.3 | 05-JUN-18 | 05-DEC-18
PROJ2396 | DL4928 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | CABLE TRAY |  | 5.7833 | 5.76 | 04-SEP-18 | 02-DEC-18
PROJ1680 | DL4598 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core (DONE) | 2.44 | 2.44 | 16-APR-18 | 13-MAY-18
PROJ771 | DL4955 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan Smart Card | Requirement Gathering, Development Smart Card, Testing Smart Card, Produksi Kartu, Personalisasi Kartu, Distribusi Kartu | 10.31 | 9.31 | 05-FEB-18 | 01-MAR-19
PROJ1646 | DL4964 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.1 PEKERJAAN FIRE ALARM : PERALATAN UTAMA TOWER B |  | 0.29 | 0.087 | 01-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4979 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.3 TATASUARA : JUNCTION BOX SOUND SYSTEM (JBSS) TOWER B |  | 0 |  | 10-MAR-19 | 31-JUL-19
PROJ1646 | DL4984 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.8 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER A |  | 0.777 |  | 31-MAR-19 | 31-JUL-19
PROJ1877 | DL5011 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | Lisensi dan hardware termasuk ATS (BAST - 1) | PO untuk licensi dan Confirmation lisensi sudah ready | 45 | 45 | 05-JUL-18 | 31-AUG-18
PROJ1877 | DL5013 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | use case POC dan deployment digital chanel UAT Aplikasi dan system (BAST - 3) |  | 15 | 15 | 26-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ1944 | DL5026 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Jaringan Cable Tray, Duct 1 Paket | Jaringan Cable Tray, Duct 1 Paket | 7.61 | 4.94 | 10-JUL-18 | 22-FEB-19
PROJ182 | DL5033 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | IMPLEMENTATION SERVICES | REVISI | 96.05 | 91.85 | 16-DEC-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL5116 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PRELIMINARIES | REVISI | 3.13 | 3.03 | 02-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL5118 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN CTV SYSTEM | REVISI | 3.19 | 2.96 | 28-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ2392 | DL5170 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Electrical System |  | 14.52 | 14.52 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2487 | DL5226 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Penarikan kabel Optik | -Material Data -Cable fiber Optik | 4.9 | 2.94 | 31-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ2161 | DL5257 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PIPA REFRIGERANT | INSTALASI TATA UDARA | 1.5153 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5261 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | UNIT AC | EQUIPMENT TATA UDARA | 0.12 | 0.12 | 22-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5264 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Pipa BS dan Fitting | INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN | 7.3 | 7.3 | 05-NOV-18 | 04-DEC-18
PROJ2161 | DL5270 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Kabel-kabel, busduct & tray | INSTALASI ELEKTRIKAL | 19.02 | 19.02 | 01-OCT-18 | 21-OCT-18
PROJ2161 | DL5278 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | KWH Meter | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA SOHO | 0.23 | 0.23 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2161 | DL5284 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Alarm | INSTALASI ELEKTRONIK | 3.09 | 3.09 | 20-NOV-18 | 11-DEC-18
PROJ2161 | DL5289 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Alarm | EQUIPMENT ELEKTRONIK | 0.96 | 0.96 | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5295 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Alarm | FIXTURE ELEKTRONIK | 1.52 | 1.52 | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5300 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Pompa Bahan Bakar Manual | EQUIPMENT GENSET | 0.03 | 0.03 | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ2161 | DL5302 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Tangki Mingguan | EQUIPMENT GENSET | 0.27 | 0.27 | 01-OCT-18 | 14-OCT-18
PROJ59 | DL5315 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | CCTV | sdg proses perapihan | 5.6 | 4.08 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ2940 | DL5320 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | DOKUMEN | KFS, Notadinas, List Order | 10 | 10 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2940 | DL5322 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Activation Order | Penarikan IKG, Pemasangan ONT | 30 | 13 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2141 | DL5329 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Tata Suara |  | 19.1 | 15.4 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2486 | DL5342 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN SISTEM INSTALASI KABEL FEEDER |  | 28.94 | 3.2811 | 22-OCT-18 | 16-DEC-18
PROJ2486 | DL5346 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN KWH METER DIGITAL |  | 2.3272 |  | 26-NOV-18 | 16-DEC-18
PROJ2643 | DL5354 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Kick Off Project |  | 2.5 | 2.5 | 16-OCT-18 | 17-OCT-18
PROJ2643 | DL5356 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Pembuatan Businness Requirement Definition (BRD) | - | 12.5 | 12.5 | 24-OCT-18 | 30-OCT-18
PROJ2237 | DL5404 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 2.1 : DATA - Akses Point |  | 3.952 |  | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5407 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 3.2 CCTV : ROSET & PERANGKAT |  | 3 | 0.8 | 26-OCT-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5413 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.2 BAS : CONTROLLER |  | 12.09 | 9.668 | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2875 | DL5419 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Inititation & Planning | Kick Off Meeting [Internal], Kick Off Meeting [Eksternal] | 5 | 5 | 14-SEP-18 | 14-SEP-18
PROJ379 | DL5449 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5463 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5465 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5476 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5485 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Migration Phase II | Migration CMS Phase II, Production Trial and Run Phase II, Pentest | 8 |  | 07-FEB-19 | 18-MAR-19
PROJ3160 | DL5492 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | BAST | - | 5 | 2.5 | 28-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ1545 | DL5505 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Design Review | PROJECT PLANNING | 1.44 | 1.44 | 29-JUN-18 | 30-JUN-18
PROJ1545 | DL5506 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Kick Off Meeting | PROJECT PLANNING | 1.31 | 1.31 | 02-JUL-18 | 03-JUL-18
PROJ2706 | DL5551 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Material Pendukung di Pasteur dan Cisarua | Lokasi - Pasteur dan Cisarua | 4.6 | 4.6 | 22-AUG-18 | 29-AUG-18
PROJ2643 | DL5559 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Development Aplikasi |  | 30 | 30 | 01-NOV-18 | 14-DEC-18
PROJ3617 | DL5621 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Integrasi Router | Target Integrasi Router Cisco = 75 bh Realisasi integrasi Router Cisco = 12 bh | 5 | 0.8 | 26-DEC-18 | 27-JAN-19
PROJ3724 | DL5631 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.2. Perancangan Sistem<br> Fase 1 </br> | B. System Design System, Hardware (Front End dan Back End) & Functional requirement Specification | 2 | 1.9 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5646 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.11. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>QR Code</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5648 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.2.12. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i>Dashboard</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3703 | DL5662 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Deploy | Menyiapkan Area Production Melakukan migrasi ke area Production | 16 |  | 18-MAR-19 | 18-MAR-19
PROJ3724 | DL5668 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.5. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | E. Go Live Fase 1 | 1.2 | 0 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3620 | DL5688 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Go Live Phase 1 |  | 2 |  | 10-APR-19 | 12-APR-19
PROJ3620 | DL5689 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Business Requirement Document Phase 2 |  | 12 |  | 15-APR-19 | 24-MAY-19
PROJ3620 | DL5691 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Development Analytical Dashboard |  | 18 |  | 27-MAY-19 | 16-AUG-19
PROJ3710 | DL5698 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Submit Material Approval |  | 0.17 | 0.17 | 17-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ3710 | DL5702 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Approval Drawing |  | 0.17 | 0.17 | 21-DEC-18 | 24-DEC-18
PROJ3710 | DL5705 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material Cable Feeder |  | 1.29 | 1.29 | 23-DEC-18 | 16-JAN-19
PROJ3710 | DL5720 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material Installasi |  | 4.54 |  | 24-DEC-18 | 01-JAN-19
PROJ3710 | DL5728 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Instalasi Lokal Material ( Support,dll) Rack dan Fire System |  | 1.77 |  | 01-JAN-19 | 04-JAN-19
PROJ3619 | DL5757 | SEWA STORAGE DC & DRC BPJS KETENAGAKERJAAN | Kick off meeting |  | 10 | 10 | 17-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ3507 | DL5746 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Instalasi & Konfigurasi Hardware |  | 20 | 20 | 31-DEC-18 | 13-JAN-19
PROJ3507 | DL5748 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Testing |  | 10 | 5 | 21-JAN-19 | 27-JAN-19
PROJ3385 | DL5780 | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | Profesional service Tahap II | Dibuktikan BA Penyelesaian Pekerjaan Profesional Tahap II ( BA Go live) yang di ttd pelaksana dan pejabat divisi DCE serta melampirkan detail pekerjaan. | 3.11 |  | 28-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ3530 | DL5796 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Full Stack Big Data Infrastructure | Server Order Request, Server Shipment & Receive, Design Full Stack Production Environment, Server Receive On Data Center, Server Ready On Data Center, OS Server Installation, Hadoop Full Stack Installation, Server Production Ready, Data Migration Into Production | 22.6 | 14 | 03-DEC-18 | 15-MAR-19
PROJ3530 | DL5797 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Bootcamp | Bootcamp Big Box Development | 2 | 2 | 12-NOV-18 | 14-NOV-18
PROJ3530 | DL5799 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Insightful Marketing Dashboard | 8.2 | 5 | 04-DEC-18 | 19-APR-19
PROJ3912 | DL5807 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | Penyediaan Lisensi Utama |  | 73 | 73 | 18-DEC-18 | 17-JAN-19
PROJ3912 | DL5808 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | Penyediaan ATS untuk Lisensi Utama |  | 15 | 15 | 18-DEC-18 | 17-JAN-19
PROJ3831 | DL5813 | PENYEDIAAN IMPLEMENTASI IT DRC (IT DISASTER RECOVERY CENTER) PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK | Pekerjaan Solusi Implementasi | Pekerjaan Solusi Implementasi | 6.03 |  | 28-JAN-19 | 24-FEB-19
PROJ3710 | DL5819 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | EOS |  | 3.16 |  | 05-MAR-19 | 30-MAR-19
PROJ2748 | DL5821 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Pilot | Preparation - User Gathering, Workshop (Standard Bosnet), Setting Cloud | 2.26 |  | 23-JAN-19 | 22-FEB-19
PROJ3533 | DL5850 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan Pemasangan Control Panel | Pekerjaan Pengadaan dan instalasi | 0.14 |  | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4201 | DL5870 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 30-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5894 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4197 | DL5900 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5903 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5907 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5911 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | POPULATE ONT DETAILS | POPULATE ONT DETAILS | 5 |  | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ4197 | DL5915 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5916 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5921 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5930 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5931 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ3282 | DL5962 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | Business Blueprint | Business Blueprint Workshop Business Blueprint Writing and Confirmation Business Blueprint Finalization and Sign-Off | 15 | 15 | 29-OCT-18 | 16-NOV-18
PROJ203 | DL476 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Business Blueprint |  | 2 | 1 | 09-NOV-17 | 03-DEC-17
PROJ203 | DL498 | ERP N-HOLDING | Go Live & Support - all |  | 1 |  | 01-MAY-19 | 30-JUN-19
PROJ18 | DL789 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | ENGINEERING & SERVICES PHASE 2 |  | 5.53 | 5.35 | 25-APR-16 | 16-JUN-16
PROJ27 | DL1052 | PROJECT CEMINDO TOWER | SUB BILL NO. 3.3 : CABLE TRAY (Tray Cemindo) |  | 1.04 | 1.04 | 01-JAN-16 | 23-MAR-16
PROJ217 | DL1188 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK MALL | CPE & JASA MALL | 23.69 | 23.69 | 17-FEB-17 | 01-AUG-18
PROJ217 | DL1189 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK APARTEMENT A | CPE & JASA APARTEMENT A | 10.36 | 9.9 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ37 | DL1567 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | PROVISIONAL |  | 6.06 | 1.45 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ141 | DL1579 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2017 |  | 21.02 | 21.02 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1580 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2017 |  | 4.6 | 4.6 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1586 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2018 | menunggu adendum | 7.59 | 3.45 | 01-JAN-18 | 07-DEC-18
PROJ141 | DL1587 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2018 |  | 1.83 | 0.97 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1593 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2019 |  | 7.62 |  | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ367 | DL1619 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi Kabel FO |  | 4.94 | 4.94 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ367 | DL1626 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Pengadaan & Instalasi IKR / Drop Core |  | 46.16 | 46.16 | 05-DEC-16 | 12-DEC-18
PROJ367 | DL1627 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Proses Migrasi Pelanggan |  | 3 | 3 | 05-DEC-16 | 12-DEC-18
PROJ235 | DL1944 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Solution Package |  | 10 | 10 | 01-MAR-17 | 14-APR-17
PROJ364 | DL2673 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Project Initiation | Team Mobilization, Kick Off and Product Presenatation | 20 | 20 | 25-APR-17 | 28-MAY-17
PROJ364 | DL2676 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Go-Live | Functional verification, Go-Live and Implementation Closure | 25 | 18.1 | 23-AUG-17 | 30-AUG-17
PROJ21 | DL2704 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Tower 1 - Serviced Apartment |  | 13.9474 | 13.9474 | 11-JAN-16 | 31-OCT-16
PROJ429 | DL2818 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan System GPON CCTV |  | 15.75 | 12.53 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ429 | DL2819 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Fire Alarm |  | 24.79 | 19.72 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ59 | DL2869 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Fire Alarm | Sisa pekerjaan FA tinggal pemasangan armatur di area loby dan Depect | 46.19 | 44.12 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2871 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Access Card |  | 25.26 | 24.5 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ457 | DL2882 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T4 |  | 38.53 | 38.53 | 07-NOV-16 | 02-JUN-17
PROJ30 | DL2913 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Roset Optik |  | 4.61 | 1.5 | 02-JAN-16 | 19-JAN-16
PROJ30 | DL2914 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | design |  | 0.12 | 0.12 | 10-JAN-17 | 31-JAN-17
PROJ456 | DL3015 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | CCTV |  | 12.02 | 10.76 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ82 | DL3109 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | TESTING COMMISIONING |  | 1.66 | 1.66 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ621 | DL3148 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | Printer Sticker QR Code |  | 0.02 | 0.02 | 25-NOV-17 | 25-DEC-17
PROJ234 | DL3225 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Deploy |  | 30 | 30 | 07-APR-17 | 01-JUN-17
PROJ753 | DL3417 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi kabel Feeder Penggadaan Kabel Duct Fiber Optik single mode 48 core G 652 D |  | 0.48 | 0.24 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3418 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan patch core 2 meter (FC/LC/SC-UPC to FC/LC/SC-UPC) G657 |  | 1.65 | 1.65 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3436 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan pipa HDPE 40/33 |  | 0.04 |  | 05-JAN-18 | 11-JAN-18
PROJ753 | DL3449 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Roset Optick Modular Keystone | sudah material on site | 2.13 | 2.11 | 08-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ753 | DL3452 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan terminasi Roset/indoor optical outlet with SC adaptor -Kap 4 core berikut pigtail |  | 2.79 | 2.09 | 08-DEC-17 | 30-DEC-17
PROJ753 | DL3458 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Passive splitter 1:8 tipe modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail |  | 0 |  | 26-JAN-18 | 31-DEC-17
PROJ743 | DL3549 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan Transfer |  | 7.5 | 7.5 | 23-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ743 | DL3553 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Aplikasi siap SIT |  | 2.5 |  | 15-FEB-18 | 16-FEB-18
PROJ744 | DL3599 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Realization | Activate Configuration | 2 | 2 | 01-NOV-17 | 07-NOV-17
PROJ744 | DL3611 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Go Live & Support Phase I (FICO & HCM) | Go Live & Support | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ744 | DL3614 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Train The Trainer - TTT | 8 | 8 | 19-FEB-18 | 02-MAR-18
PROJ744 | DL3618 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Data Migration Execution | 4 | 4 | 19-MAR-18 | 15-APR-18
PROJ643 | DL3646 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.6 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 5 |  | 0.92 | 0.92 | 01-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ643 | DL3655 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.2 - Sistem Pendingin Lantai 2 |  | 0.75 | 0.75 | 16-OCT-17 | 19-NOV-17
PROJ643 | DL3658 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.5 - Sistem Pendingin Lantai 5 |  | 0.75 | 0.75 | 01-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3663 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.10 - Sistem Pendingin Lantai 10 |  | 0.75 | 0.75 | 01-FEB-18 | 18-FEB-18
PROJ643 | DL3667 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.1 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 1 |  | 1.19 | 1.19 | 09-OCT-17 | 07-NOV-17
PROJ643 | DL3671 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.5 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 5 |  | 1.19 | 1.19 | 01-DEC-17 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3685 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.5 - Instalasi Listrik Hunian di Lantai 2 (Typical) & Tray |  | 1.57 | 1.57 | 01-NOV-17 | 21-JAN-18
PROJ458 | DL3706 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 11.Sistem Pentanahan |  | 1.35 | 0 | 28-FEB-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3738 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3763 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 2. Realization | 2.6 Data Migration Master Data Test | 2 | 2 | 10-NOV-17 | 17-NOV-17
PROJ11 | DL3776 | PROJECT PARK LAND AVENUE | PABX Hybrid |  | 3.521 | 3.344 | 29-MAR-17 | 22-OCT-18
PROJ746 | DL3779 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ746 | DL3780 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer - TTT | 5 | 5 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ746 | DL3784 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ749 | DL3789 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ749 | DL3790 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 2. Realization | 2.1 Overview Training FICO | 1 | 1 | 06-OCT-17 | 13-OCT-17
PROJ750 | DL3838 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 07-SEP-18 | 05-OCT-18
PROJ747 | DL3854 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ747 | DL3869 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live All Modul | 4 | 4 | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ748 | DL3871 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 1. Project Preparation | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ748 | DL3880 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ751 | DL3899 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 4 | 4 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ751 | DL3903 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 6 | 6 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ642 | DL3921 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.8 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 7 |  | 1.6 | 1.6 | 22-DEC-17 | 21-JAN-18
PROJ642 | DL3932 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1: 2.2 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 2 |  | 0.48 | 0.48 | 08-NOV-17 | 07-DEC-17
PROJ642 | DL3938 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL3943 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 3.1 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Main Line Shaft |  | 3.35 | 3.35 | 25-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL3964 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.4 Pekerjaan Coring Lantai 4 |  | 0.16 | 0.16 | 08-DEC-17 | 15-DEC-17
PROJ642 | DL3976 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.10 Pekerjaan Coring Lantai 10 |  | 0.16 | 0.16 | 24-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4003 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.5 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 4 |  | 1.6 | 1.6 | 23-NOV-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4006 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 1.8 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 7 |  | 1.6 | 1.6 | 23-OCT-17 | 24-DEC-17
PROJ642 | DL4013 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.2 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 2 |  | 0.48 | 0.48 | 08-NOV-17 | 07-DEC-17
PROJ642 | DL4040 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 1.3 | 1.3 | 08-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ642 | DL4049 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.4 Pekerjaan Coring Lantai 4 |  | 0.16 | 0.16 | 08-DEC-17 | 15-JAN-18
PROJ642 | DL4051 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.6 Pekerjaan Coring Lantai 6 |  | 0.16 | 0.16 | 01-JAN-18 | 08-JAN-18
PROJ237 | DL4069 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 1. Project Preparation | 1.2 Event Kick Off | 1 | 1 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ237 | DL4073 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4074 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ237 | DL4080 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ237 | DL4082 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.6 Data Migration Execution | 5 | 5 | 27-DEC-17 | 29-JAN-18
PROJ237 | DL4089 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 Data Preparation for EUT | 4 | 4 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ95 | DL4106 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ95 | DL4110 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.2 Data Preparation | 5 | 5 | 04-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ95 | DL4120 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 User Acceptance Test - UAT | 4 | 4 | 19-MAY-18 | 28-MAY-18
PROJ137 | DL4145 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap II (RE-BASELINE) | Modul HCM 1 dan HCM2 (Human Capital Management), HARKAN (Pemeliharaan & Perbaikan), REKUM (Rekayasa Umum). | 32 | 31 | 05-JUN-17 | 05-FEB-18
PROJ137 | DL4146 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap III (RE-BASELINE) | Modul BANGKAP (Pengembangan Kapal) | 32 |  | 06-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ659 | DL4154 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.5 Prepare Project Charter |  | 7.54 | 7.54 | 22-DEC-17 | 30-JAN-18
PROJ659 | DL4171 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 3.7 Design & Develop Role / Authorization Matrix |  | 1.3 | 1.3 | 16-APR-18 | 20-APR-18
PROJ835 | DL4214 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Kick Off Project |  | 2 | 2 | 25-JAN-18 | 26-JAN-18
PROJ835 | DL4229 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Software Testing & QA |  | 5 | 5 | 19-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ779 | DL4236 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pre Assasment | Demo Aplikasi ke Tim TI, Penjelasan MPTI dari Tim Askrindo | 2.86 | 2.86 | 06-DEC-17 | 07-DEC-17
PROJ779 | DL4244 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Design | Develop Software Architecture Document Tahap 2, Design ER Database Diagram Tahap 2 | 2.32 | 1.88 | 08-MAY-18 | 19-APR-19
PROJ779 | DL4245 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 (Construction Tahap 2) | Underwriting Tahap 2, Reasuransi Tahap 2, Klaim Tahap 2 (Tambahan), Subrogasi, Laporan Tahap 2 | 15.05 | 2.67 | 18-MAY-18 | 15-MAR-19
PROJ852 | DL4296 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 72 New Store | 50/72 store | 45.28 | 35.22 | 26-FEB-18 | 01-JAN-21
PROJ790 | DL4298 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | Software Development Feature |  | 18.98 | 18.98 | 27-DEC-17 | 31-OCT-18
PROJ977 | DL4306 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN ACCESS CARD |  | 1.2422 | 0.0051 | 21-MAY-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4315 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN |  | 16.765 | 4.3711 | 22-JAN-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4316 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN TATA SUARA |  | 1.0616 | 0.1076 | 16-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ928 | DL4331 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC di seluruh merchant | 100 | 34.13 | 15-JAN-18 | 31-DEC-19
PROJ829 | DL4418 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2. Pekerjaan Tower1 : Pekerjaan Elektrikal |  | 26.91 | 22 | 11-SEP-17 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4431 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.1 Tower2 : Pekerjaan Elektrikal |  | 26.91 | 19.1 | 16-OCT-17 | 07-JUL-18
PROJ829 | DL4436 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.4 Tower2 : Pekerjaan Tata udara |  | 3.6 | 2.75 | 01-NOV-17 | 07-JUL-18
PROJ829 | DL4441 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.3 Tower3 : Pekerjaan Tata Suara |  | 0.53 | 0.27 | 01-NOV-17 | 21-FEB-18
PROJ829 | DL4443 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.1 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Elektrikal |  | 8.88 | 5.275 | 22-OCT-17 | 21-APR-18
PROJ829 | DL4447 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.3 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Tata Suara |  | 0.35 | 0.25 | 23-OCT-17 | 13-JAN-18
PROJ1194 | DL4555 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Infrastructure & Technical |  | 4.57 | 4.57 | 01-MAR-18 | 30-MAR-18
PROJ1194 | DL4562 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | Cut Off |  | 2.28 | 2.28 | 01-JUN-18 | 07-JUN-18
PROJ1492 | DL4576 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | CONSTRUCTION |  | 40 | 35.2 | 24-MAY-18 | 09-DEC-18
PROJ1680 | DL4593 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, | Penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset sisa 5 tarikan drope core. | 0.23 | 0.23 | 21-MAY-18 | 03-JUN-18
PROJ386 | DL4711 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4715 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4719 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4721 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4722 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4728 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4730 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4734 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4747 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4749 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4754 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | INSTALASI-AP | WO Instalasi AP | 10 | 10 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4756 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4759 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4788 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4792 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4820 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4825 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | GET MAPPING MITRA & AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4836 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4848 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1169 | DL4857 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Kick Off |  | 2 | 2 | 28-MAR-18 | 29-MAR-18
PROJ1169 | DL4860 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Prototyping |  | 6 | 6 | 23-JUL-18 | 31-JUL-18
PROJ1169 | DL4863 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | UAT |  | 8 | 6.5 | 03-DEC-18 | 07-DEC-18
PROJ2396 | DL4922 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | CCTV |  | 17.21 | 8 | 05-JUN-18 | 03-DEC-18
PROJ2396 | DL4929 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ACCESORIES |  | 6.07 | 1.9 | 14-AUG-18 | 14-NOV-18
PROJ2293 | DL4942 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Training & UAT |  | 5 | 5 | 31-OCT-18 | 05-NOV-18
PROJ1646 | DL4965 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.2 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER A |  | 1.46 | 0.292 | 01-JUN-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4969 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.6 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER B |  | 0.42 | 0.083 | 07-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4975 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.12 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER B |  | 2.42 | 0.357 | 07-OCT-18 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4977 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.1 PEKERJAAN TATASUARA : PERALATAN UTAMA |  | 2.048 |  | 05-MAY-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4983 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.7 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER C |  | 0.726 |  | 30-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4987 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.1 CCTV : PELARALATAN UTAMA |  | 0.573 |  | 16-DEC-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4988 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.2 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER A |  | 1.135 |  | 21-APR-19 | 31-JUL-19
PROJ182 | DL5034 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | CIVIL-MCANNICAL-ELECTRICAL (CME) | REVISI | 2.89 | 2.11 | 01-APR-17 | 30-APR-19
PROJ1275 | DL5062 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI MALL | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 4.1708 |  | 01-SEP-18 | 31-JAN-19
PROJ2155 | DL5144 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Delivery Bacth 1 | Batch 1 : 158 Peserta | 25 | 25 | 20-AUG-18 | 20-AUG-18
PROJ2392 | DL5169 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Civil & Interior |  | 16.32 | 16.32 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2805 | DL5206 | PEKERJAAN ELEKTRONIK PEMBANGUNAN MENARA BINAKARSA KUNINGAN | CCTV & SISTEM SECURITY |  | 34.86 | 5.9 | 20-AUG-18 | 31-DEC-18
PROJ2487 | DL5223 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan enviroment Monitoring | -Pengadaan Equipment EMS -Instalasi Kabel EMS -Testing & Commissioning | 3.81 | 3.48 | 29-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2161 | DL5258 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PIPA DRAIN | INSTALASI TATA UDARA | 0.5893 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5266 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Diesel Fire Pump | EQUIPMENT PEMADAM KEBAKARAN | 1.1641 |  | 19-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ2161 | DL5269 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Valve-Valve | FIXTURE PEMADAM KEBAKARAN | 3.14 | 3.14 | 12-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2161 | DL5273 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | PUTR (Panel Utama Tegangan Rendah) | EQUIPMENT ELEKTRIKAL AREA APARTEMENT | 2.19 | 2.19 | 15-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2643 | DL5357 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Approval BRD | - | 2.5 | 2.5 | 31-OCT-18 | 01-NOV-18
PROJ2237 | DL5406 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 3.1 CCTV : SERVER |  | 1.512 |  | 09-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ379 | DL5446 | PROJECT WIFI.ID KFC | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5468 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5469 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5471 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ42 | DL5473 | PROJECT WIFI.ID GARUDA INDONESIA | WAIT INSTALASI AP | Instalasi AP | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5480 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Testing | Integration Test, SIT, UAT | 14 | 12.5 | 22-OCT-18 | 22-FEB-19
PROJ2443 | DL5528 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Planning | Requirement gathering design sistem | 5 | 5 | 16-OCT-18 | 04-NOV-18
PROJ2443 | DL5530 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Administrasion | 5 | 5 | 06-NOV-18 | 25-NOV-18
PROJ2443 | DL5533 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi FO Field Tanjung (3 lokasi) | 9 | 9 | 13-NOV-18 | 25-NOV-18
PROJ2706 | DL5548 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Sparepart Fiber Optic | Lokasi - Pasteur | 10.68 | 10.68 | 22-AUG-18 | 29-AUG-18
PROJ2706 | DL5552 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Jasa Instalasi, Integrasi & Delivery | Pekerjaan Fisik di Lokasi Cisarua dan Pasteur Bandung, Instalasi perangkat aktif, Function Test, (UAT / SAT), Document and Report, BAST | 5.75 | 1.15 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ3185 | DL5567 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Laptop & Printer |  | 12 | 4 | 07-NOV-18 | 06-JAN-19
PROJ2669 | DL5572 | PENGADAAN KONEKSI DIGITAL UNTUK PASSENGER EXIT SURVEY - BPS | Pengecekan Data Responden Exit Survey Oleh BPS | Data yang sudah dikumpulkan akan divalidasi oleh BPS untuk mennentukan validitas data | 10 |  | 09-SEP-18 | 31-DEC-18
PROJ3348 | DL5581 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Server & Rack Data Center SDM | Kabel dan bahan pendukung | 0.37 | 0.01 | 27-NOV-18 | 14-JAN-19
PROJ3348 | DL5587 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Jasa dan Pelatihan | Pengembangan app + database + OS Windows Server 2016 Standar | 35.27 | 11.29 | 13-NOV-18 | 04-FEB-19
PROJ3348 | DL5588 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Jasa dan Pelatihan | Instalasi Kabel dan Perangkat Jaringan | 0.808 |  | 06-NOV-18 | 28-JAN-19
PROJ3348 | DL5589 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Jasa dan Pelatihan | Pelatihan user dan sistem administrator | 8.083 |  | 08-JAN-19 | 11-FEB-19
PROJ3296 | DL5599 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | UAT & BAST Pekerjaan Tahap Awal (Infrastruktur & Instalasi) | BA Proses Uji Terima pekerjaan tahap Awal (Infrastruktur & Instalasi) Done | 3 | 3 | 19-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ3724 | DL5654 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.1. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | A. System Integration Test (SIT) | 1 | 0.9 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3703 | DL5656 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Project Initiation | Kick-Off Meeting | 2 | 2 | 19-DEC-18 | 19-DEC-18
PROJ3703 | DL5665 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Project Conclusion | Project Management | 5 |  | 19-MAR-19 | 19-MAR-19
PROJ3724 | DL5670 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.1. <font color=blue>Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br></color> | A. Application Development Fase 2 | 6.3 | 0 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5677 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.4. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | D. Production Test Run (PTR) | 1 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3620 | DL5686 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | UAT Phase 1 |  | 6 |  | 01-APR-19 | 10-APR-19
PROJ3710 | DL5697 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Submit Material Approval |  | 0 |  | 12-DEC-18 | 13-DEC-18
PROJ3710 | DL5700 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Submit Shopdrawing Approval |  | 0.17 | 0.17 | 18-DEC-18 | 20-DEC-18
PROJ3710 | DL5712 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Installasi Cable Feeder |  | 1.29 |  | 17-JAN-19 | 20-JAN-19
PROJ3710 | DL5716 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Delivery UPS |  | 6.39 |  | 01-MAR-19 | 19-MAR-19
PROJ3710 | DL5722 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Delivery PAC |  | 4.54 |  | 01-MAR-19 | 19-MAR-19
PROJ3710 | DL5724 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Test Pressure Installasi |  | 4.54 |  | 20-MAR-19 | 21-MAR-19
PROJ3710 | DL5733 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Installasi EMS |  | 3.26 |  | 28-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ3284 | DL5753 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | Delivery Perangkat |  | 30 | 13 | 10-NOV-18 | 05-JAN-19
PROJ3507 | DL5742 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Order Hardware |  | 20 | 20 | 29-OCT-18 | 23-DEC-18
PROJ3619 | DL5759 | SEWA STORAGE DC & DRC BPJS KETENAGAKERJAAN | Instalasi dan konfigurasi |  | 30 | 30 | 27-DEC-18 | 02-JAN-19
PROJ3385 | DL5778 | PENGADAAN PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTER CLOUDERA BIG DATA | Serah Terima Lisensi | 1.Jangka Waktu licence dan implementasi sesuai surat intruksi (SIK) divisi DCE 2. Jangka waktu lisensi 3 Tahun sejak tanggal serah terima lisensi | 93.77 |  | 30-OCT-18 | 31-MAR-19
PROJ2695 | DL5788 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Inisiasi Project | Kontrak/SPK Kick off Meeting | 0.98 | 0.98 | 21-AUG-18 | 08-OCT-18
PROJ3530 | DL5798 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Operational Marketing & Executive Dashboard | 7.2 | 5 | 04-DEC-18 | 13-MAR-19
PROJ4011 | DL5836 | PENGADAAN UPGRADE 12 UNIT SERVER EKSISTING UNTUK BIG DATA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Pembayaran Tahap II | Pembayaran Tahap II dibuktikan dengan BA Instalasi dan BA Penyelesaian Pekerjaan/Live yg di ttd Pejabat OPT dan pelaksana. (Note: Duedate instalasi berdasarkan SPK tanggal 31 Januari 2019) | 20 |  | 21-JAN-19 | 05-APR-19
PROJ3533 | DL5849 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pekerjaan Persiapan dan Koordinasi | Pekerjaan Persiapan Sudah Selesai | 1.91 | 1.91 | 23-DEC-18 | 06-JAN-19
PROJ3533 | DL5857 | PEKERJAAN INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG OPERASIONAL DI FIELD JATIBARANG DAN TAMBUN PT PERTAMINA EP ASSET 3 | Pengadaan dan pemasangan Remote Mic | Pekerjaan pengadaan dan instalasi | 0.14 | 0.14 | 23-NOV-18 | 27-FEB-19
PROJ4201 | DL5881 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 30-NOV-19 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5888 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5890 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5892 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ1257 | DL5918 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5920 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | AUTO TRACE FTTH | Go Live ODP di system | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5925 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5929 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | POPULATE ONT DETAILS | Populate ONT Details | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ5 | DL526 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | IPPBX Condotel & Ballroom |  | 34 | 32.3 | 01-APR-16 | 01-JUL-16
PROJ203 | DL450 | ERP N-HOLDING | Project Preparation |  | 5 | 5 | 16-SEP-16 | 13-OCT-16
PROJ203 | DL458 | ERP N-HOLDING | Go Live & Support - Pilot Project (PTPN V & XI) | Addendum 4 | 5 | 4 | 01-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ203 | DL459 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (III,IV,IX,XII) - Realization |  | 4 | 4 | 01-FEB-17 | 21-APR-17
PROJ203 | DL474 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Project Preparation |  | 0.5 | 0.3 | 02-NOV-17 | 08-NOV-17
PROJ13 | DL670 | PROJECT ERP SAP INALUM | Go Live Tahap I | Go Live ERP | 90 | 90 | 01-NOV-16 | 30-NOV-16
PROJ36 | DL947 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN MTV |  | 2.71 | 2.34 | 29-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ217 | DL1190 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK APARTEMENT B | CPE & JASA APARTEMENT B | 18.19 | 16.98 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ217 | DL1192 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON APARTEMENT A | CPE & JASA APARTEMENT A | 7.84 | 7.4 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ217 | DL1193 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON APARTEMENT B | CPE & JASA APARTEMENT B | 32.18 | 29.9 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ7 | DL1210 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | CCTV system |  | 7.39 | 7.39 | 01-OCT-14 | 30-OCT-16
PROJ37 | DL1565 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 6 |  | 9.8217 |  | 08-FEB-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1583 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2017 |  | 7.68 | 7.68 | 02-JAN-17 | 01-JAN-18
PROJ141 | DL1592 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2018 |  | 0.66 | 0.33 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ367 | DL1615 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Kompulasi Data Pelanggan & No Pelanggan |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ367 | DL1616 | LAYANAN INFOKOM MODERENISASI JARINGAN GRAND INDONESIA | Approval Design |  | 0.5 | 0.5 | 05-DEC-16 | 30-APR-18
PROJ235 | DL1947 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Deploy |  | 30 | 30 | 07-APR-17 | 01-JUN-17
PROJ21 | DL2702 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | Basement (B1-B4) |  | 21.0703 | 21.0703 | 16-NOV-15 | 16-AUG-16
PROJ429 | DL2817 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Persiapan |  | 5.36 | 5.0629 | 05-JUN-17 | 31-AUG-18
PROJ32 | DL2887 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 3 |  | 15.66 | 0 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ30 | DL2911 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Idam kedalaman 0,6 meter |  | 10.6 | 10.6 | 01-DEC-15 | 17-FEB-16
PROJ405 | DL2922 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Gate In Out |  | 75.42 | 64 | 03-APR-17 | 31-AUG-17
PROJ82 | DL3108 | PROJECT ELECTRONIC & FTTH COUNTRY CLUB NAVAPARK | ELECTRONIC INSTALLATION |  | 52.54 | 52.54 | 01-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ449 | DL3104 | PURI MANSION APARTMENT | Paket telephone, data & Infrastruktur GPON |  | 40 | 32 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ29 | DL3114 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Engineering |  | 4.19 | 4.1 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ621 | DL3150 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | DATA CENTER |  | 28.72 | 28.72 | 16-OCT-17 | 26-DEC-17
PROJ753 | DL3422 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan material Grounding |  | 0.08 | 0.02 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3425 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan kabel Duct Fiber Optick single mode 48 core |  | 0.09 |  | 05-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ753 | DL3434 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Pipa besi diameter dalam 100mm dan ketebalan pipa 3,65mm untuk crossing 1 pipa bentang 5,6m |  | 0.03 | 0.01 | 19-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ753 | DL3440 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel Duct Fiber Optick single mode 12 core G 652 D |  | 0.06 | 0.06 | 07-DEC-17 | 17-DEC-17
PROJ753 | DL3443 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan ODP type Closure Aerial Kap 16 core berikut space 2 passive splitter (1:8), adaptor SC berikut pelabelan |  | 0.44 | 0.37 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3457 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Close Rack FTM High capacity |  | 0.02 | 0.02 | 02-FEB-18 | 08-FEB-18
PROJ753 | DL3465 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan passive Splitter 1:32 tipe modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail |  | 0.05 | 0.02 | 26-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ743 | DL3547 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Pengembangan setor tunai |  | 7.5 | 7.5 | 16-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ743 | DL3552 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Native Test to BTN Dev Host |  | 12.5 |  | 09-FEB-18 | 14-FEB-18
PROJ744 | DL3607 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | User Acceptance Test - UAT | 4 | 4 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ744 | DL3610 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase I (FICO & HCM) | Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ744 | DL3612 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Final Preparation Phase II (All Modul) | Campaign & Sosialization | 3 | 3 | 19-FEB-18 | 16-MAR-18
PROJ643 | DL3660 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 2.7 - Sistem Pendingin Lantai 7 |  | 0.75 | 0.75 | 01-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ643 | DL3670 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.4 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 4 |  | 1.19 | 1.19 | 13-NOV-17 | 10-DEC-17
PROJ643 | DL3674 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 3.8 - Instalasi Pipa Air Buangan & Air Bersih Lantai 8 |  | 1.19 | 1.19 | 15-JAN-18 | 12-FEB-18
PROJ643 | DL3681 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.1 PEKERJAAN PANEL LISTRIK |  | 7.1 | 7.1 | 01-JAN-18 | 16-FEB-18
PROJ643 | DL3682 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.2 MCB BOX & KWh METER |  | 4.48 | 4.48 | 01-JAN-18 | 23-FEB-18
PROJ643 | DL3683 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.3 PENGADAAN & PEMASANGAN KABEL FEEDER |  | 11.53 | 11.53 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ643 | DL3695 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.15 - Riser Ladder (Shaft Electrical) |  | 0.84 | 0.84 | 08-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ458 | DL3699 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 4.System MATV |  | 8.27 | 5.2 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ643 | DL3715 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 4.16 TESTING DAN COMISSIONING ELECTRIKAL |  | 0.27 |  | 22-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ643 | DL3724 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.3 - Instalasi Kabel Feeder CCTV, TATA SUARA, FIRE ALARM |  | 0.39 | 0.39 | 18-OCT-17 | 10-NOV-17
PROJ643 | DL3729 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.7 - Instalasi & Fixtures Lantai 4 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 23-NOV-17 | 14-DEC-17
PROJ643 | DL3732 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.9 - Instalasi & Fixtures Lantai 6 CCTV, TATASUARA, FIREALARM |  | 0.68 | 0.68 | 15-DEC-17 | 07-JAN-18
PROJ745 | DL3743 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ643 | DL3745 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 5.16 PERTANAHAN |  | 0.17 | 0.17 | 17-JAN-18 | 09-FEB-18
PROJ746 | DL3771 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ746 | DL3774 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ746 | DL3781 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 Data Preparation for EUT | 4 | 4 | 07-NOV-18 | 01-NOV-18
PROJ749 | DL3798 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ749 | DL3803 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ749 | DL3807 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.4 Data Preparation for EUT | 4 |  | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ750 | DL3816 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 1. Project Preparation | 1.3 Project Plan | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ750 | DL3818 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ750 | DL3827 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ750 | DL3829 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.7 Ready to Go Live | 2 | 2 | 30-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ750 | DL3834 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.3 Train The Trainer TTT | 5 | 5 | 17-AUG-18 | 27-AUG-18
PROJ750 | DL3840 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 | 5 | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ747 | DL3849 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.2 Activate Configuration | 4 | 4 | 13-OCT-17 | 27-OCT-17
PROJ747 | DL3850 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 2. Realization | 2.3 Unit Testing | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ747 | DL3861 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support Phase I (FICO) | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ747 | DL3868 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.7 Data Migration Execution | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ748 | DL3877 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 2. Realization | 2.4 System Integration Test | 3 | 3 | 27-OCT-17 | 17-NOV-17
PROJ748 | DL3887 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ748 | DL3895 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.8 Ready to Go Live All Modul | 4 | 4 | 22-JUN-18 | 06-JUL-18
PROJ748 | DL3896 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 | 6 | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ751 | DL3906 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 6 | 6 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ751 | DL3909 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.4 Training Migration | 9 | 9 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ751 | DL3910 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.5 Cut Over Strategy | 3 | 3 | 26-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ642 | DL3922 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 1.9 - Instalasi Fire Fighting di Lantai 8 |  | 1.6 | 1.6 | 29-DEC-17 | 28-JAN-18
PROJ656 | DL3930 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Close Rack & Accessories |  | 2.06 | 2.06 | 04-DEC-17 | 30-MAR-18
PROJ656 | DL3931 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Test Comm & Material Delivery |  | 13.99 | 5 | 01-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ642 | DL3937 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.7 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 7 |  | 0.48 | 0.48 | 08-JAN-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL3941 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 2.11 SISTEM VENTILASI MEKANIS |  | 1.17 | 1.17 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL3963 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.3 Pekerjaan Coring Lantai 3 |  | 0.16 | 0.16 | 22-NOV-17 | 30-NOV-17
PROJ642 | DL3969 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.5 Pekerjaan Coring Lantai 5 |  | 0.16 | 0.16 | 22-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ642 | DL3978 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower1 : 4.12 Coring & Grouting untuk Pipa Air Hujan |  | 0.74 | 0.74 | 01-FEB-18 | 07-FEB-18
PROJ642 | DL4014 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.3 - Sistem Tata Udara Pendingin Lantai 3 |  | 0.48 | 0.48 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ642 | DL4019 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.8 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4021 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.10 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 10 |  | 0.48 | 0.48 | 15-JAN-18 | 14-FEB-18
PROJ642 | DL4022 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 2.11 - SISTEM VENTILASI MEKANIS |  | 1.17 | 1.17 | 01-JAN-18 | 21-FEB-18
PROJ642 | DL4041 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 3.9 - Instalasi Pipa Air Bersih & Air Buangan di Lantai 8 |  | 1.3 | 1.3 | 14-JAN-18 | 15-FEB-18
PROJ642 | DL4048 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | Tower2 : 4.3 Pekerjaan Coring Lantai 3 |  | 0.16 | 0.16 | 22-NOV-17 | 21-DEC-17
PROJ237 | DL4077 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.1 Campaign & Socialization | 5 | 5 | 27-NOV-17 | 15-DEC-17
PROJ237 | DL4084 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 4. Go Live and Support Phase I (FICO) | Go Live and Support FICO | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-JAN-18
PROJ237 | DL4087 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 3 | 20-APR-18 | 04-MAY-18
PROJ95 | DL4100 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 1. Project Preparation (RE- BASELINE) | 1.1 Project Charter | 2 | 2 | 25-SEP-17 | 29-SEP-17
PROJ95 | DL4111 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 3. Final Preparation Phase I (FICO) | 3.3 Training Transaction | 6 | 6 | 21-DEC-17 | 19-JAN-18
PROJ95 | DL4117 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 3 | 13-APR-18 | 27-APR-18
PROJ95 | DL4122 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.6 Cut Over Strategy | 4 | 4 | 08-JUN-18 | 22-JUN-18
PROJ659 | DL4151 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 1.2 Kick Off Meeting preparation |  | 3.12 | 3.12 | 06-DEC-17 | 19-DEC-17
PROJ659 | DL4182 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 4.7 Asses Go Live Readiness |  | 1.3 | 1.3 | 04-JUN-18 | 08-JUN-18
PROJ835 | DL4219 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Planning & Budgeting |  | 5 | 5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4225 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | GL, Closing & Reporting |  | 6.5 | 6.5 | 21-FEB-18 | 30-APR-18
PROJ835 | DL4228 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | Pembelian & Persediaan |  | 6 | 6 | 19-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ35 | DL4279 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | Preliminaries | 2.53 | 1.3553 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ852 | DL4295 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 87 Store Existing |  | 54.72 | 54.72 | 10-MAR-18 | 01-JAN-21
PROJ1285 | DL4461 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Fire Alarm |  | 9.9 | 9.28 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4462 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Telepon |  | 1.75 | 1.53 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1680 | DL4588 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pekerjaan instalasi indoor (penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core, dll) | Sudah dilakukan proses penarikan kabel distribusi, pemasangan otb & FTB, terminasi, ODP, Roset, penarikan kabel drop core | 1.22 | 1.22 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4601 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:4, type modular SC/UPC, for ODC, termasuk pigtail | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:4 (Done) | 0.55 | 0.55 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4603 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan pemasangan Passive Splitter 1:8, type modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail | Passive Splitter sudah proses pengerjaan bersamaan dgn instalasi ODP | 3.02 | 3.02 | 26-MAR-18 | 22-APR-18
PROJ1680 | DL4605 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | Pengadaan dan Pemasangan Pipe Protector Indoor Cable (PVC White) High Impact Conduit 20 mm | Sudah selesai pengerjaan | 7.59 | 7.59 | 26-MAR-18 | 06-MAY-18
PROJ1680 | DL4607 | ICT LIVING WORLD PEKANBARU (PT TIGA DUA DELAPAN - CC KAWAN LAMA GROUP) | MINI OLT C-320 FULL CONFIGURATION |  | 13.76 | 13.76 | 26-MAR-18 | 06-MAY-18
PROJ843 | DL4619 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Eksekusi Poject |  | 83.91 | 75.71 | 12-FEB-18 | 28-SEP-18
PROJ1240 | DL4684 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Dokumen | KFS, List Order, Mom | 10 | 10 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ386 | DL4709 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4713 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ386 | DL4714 | PROJECT WIFI.ID PIZZA HUT | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ107 | DL4729 | PROJECT WIFI.ID RICHEESE FACTORY | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 01-JUL-16 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4745 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4751 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ8 | DL4758 | PROJECT WIFI ID SAMSUNG EXPERIENCE STORE 106 LOKASI | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-APR-14 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4782 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT SO SURVEY LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4794 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ385 | DL4796 | PROJECT WIFI.ID STARBUCK | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ207 | DL4819 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | VERIFY ORDER | Verifikasi order yang masuk ke NCX | 5 | 5 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4843 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4844 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4846 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ903 | DL4856 | PROJECT 5000 AKSES POINT WIFI PEGADAIAN | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 22-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ2293 | DL4938 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Project Award |  | 1 | 1 | 01-AUG-18 | 01-AUG-18
PROJ835 | DL4230 | PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) MODUL KEUANGAN DI PERUM LPPNPI | User Acceptance Test |  | 5 | 5 | 02-MAY-18 | 04-MAY-18
PROJ771 | DL4951 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan dan Pembangunan Infrastruktur DC & DRC | Server. Software License. Perangkat Network. Firewall. LINK Network (Internet & VPN), Server New Edapem, License DB Hana | 11 | 11 | 20-NOV-17 | 07-SEP-18
PROJ771 | DL4957 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Implementasi Enrollment (60% Pensiunan) | Resource Development, Proses Enrollment, Progress Report, BAST | 4.77 | 4.77 | 22-JAN-18 | 16-NOV-18
PROJ1646 | DL4971 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.8 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER A |  | 15.35 | 2.581 | 13-JAN-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4972 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.9 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER B |  | 15.62 | 1.975 | 16-DEC-18 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4973 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.10 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER C |  | 11.73 | 5.529 | 10-JUN-18 | 30-MAR-19
PROJ1646 | DL4974 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.11 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER A |  | 2.42 | 0.481 | 16-DEC-18 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4991 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.5 CCTV : PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER A |  | 6.688 |  | 17-FEB-19 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4993 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.7 CCTV : PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER C |  | 5.095 |  | 31-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4996 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.10 PEKERJAAN ACCESS CONTROL TOWER C |  | 1.155 |  | 13-JAN-19 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL5002 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.16 PENDUKUNG TOWER C |  | 0.574 | 0.35 | 11-MAR-18 | 30-NOV-18
PROJ574 | DL5004 | PROJECT BPO INSTALASI SISTEM GAS PROCESSING PLANT | CNG Container | (yang di dalam, 10 Unit) | 42.87 | 42.87 | 01-SEP-17 | 30-APR-18
PROJ1877 | DL5012 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | Platform rediness setelah UAT (BAST - 2) |  | 35 | 35 | 31-JUL-18 | 31-OCT-18
PROJ1877 | DL5014 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | Jaminan pemeliharaan (BAST - 4) |  | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ182 | DL5032 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | PRE IMPLEMENTATION | Revisi | 1.4 | 1.4 | 17-OCT-16 | 17-SEP-17
PROJ2155 | DL5143 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | Administrasi |  | 5 | 5 | 13-AUG-18 | 30-OCT-18
PROJ2392 | DL5171 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Electronic System |  | 3.89 | 3.86 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2487 | DL5221 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Fire Suppression | -Pengadaan Equipment System -Pengadaan Material Instalasi -Pekerjaan instalasi Pipa & Kabel -Pekerjaan Pemasangan Equipment -Testing & Commissioning | 12.4 | 12.4 | 24-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ2487 | DL5224 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Camera CCTV | -Pengadaan Equipment CCTV -Instalasi Kabel CCTV -Testing & Commissioning | 1.89 | 1.61 | 29-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2161 | DL5256 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | LIFT SOHO | EQUIPMENT LIFT | 4.5277 |  | 05-DEC-18 | 18-DEC-18
PROJ2161 | DL5260 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | DUCTING PVC | INSTALASI TATA UDARA | 1.5827 |  | 01-OCT-18 | 14-DEC-18
PROJ2161 | DL5291 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | Telephone | FIXTURE ELEKTRONIK | 0.136 |  | 05-DEC-18 | 25-DEC-18
PROJ2643 | DL5361 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Internal Test | - | 10 | 10 | 10-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ2237 | DL5412 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.1 BAS : Software |  | 1.43 | 0.724 | 02-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5418 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 8. BIAYA JASA |  | 10.36 | 6.042 | 04-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ379 | DL5444 | PROJECT WIFI.ID KFC | WAIT SO SURVEY_LME | Proses LME untuk order PT2 dan PT3 | 10 | 10 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2875 | DL5483 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CMS Development Phase II | Transfer, Online, SKN/RTGS, Payment PPOB, Cash Pooling, Cash Distribution | 12 |  | 12-DEC-18 | 22-FEB-19
PROJ1545 | DL5507 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | Link | PROJECT EXECUTION | 61.32 | 61.32 | 22-MAY-18 | 08-OCT-18
PROJ2443 | DL5535 | SEWA LAYANAN LAN EXTENSION ASSET 5 | Executing | Instalasi FO Field Sangatta (2 lokasi) | 6 | 6 | 27-NOV-18 | 09-DEC-18
PROJ2669 | DL5540 | PENGADAAN KONEKSI DIGITAL UNTUK PASSENGER EXIT SURVEY - BPS | Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyimpanan Data 100.000 Responden Exit Survey | Mengumpulkan data sebanyak 100.000 responden wisman di 16 bandara Indonesia pada area keberangkatan | 40 | 40 | 09-SEP-18 | 31-DEC-18
PROJ3062 | DL5544 | PENGADAAN UPGRADE 230 SERVER DI DC GTI DAN TABANAN UNTUK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | Tahap Penutupan Proyek | Persiapan Penutupan Proyek dan BAST | 1.65 |  | 07-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ2706 | DL5545 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Top of Rack Switch 1-4 | Lokasi - Pasteur dan Cisarua | 25.2 | 25.2 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ2669 | DL5573 | PENGADAAN KONEKSI DIGITAL UNTUK PASSENGER EXIT SURVEY - BPS | Pengecekan Data Responden Inbond Survey Oleh BPS | Pengecekan data responden inbond survey oleh BPS untuk menentukan validitas data | 10 |  | 09-SEP-18 | 31-DEC-18
PROJ3348 | DL5578 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Server & Rack Data Center SDM | Power distribution Unit (PDU) 12-soket 32A | 0.73 | 0.03 | 27-NOV-18 | 07-JAN-19
PROJ3348 | DL5579 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Server & Rack Data Center SDM | Side Wall Waterfall | 0.09 |  | 27-NOV-18 | 14-JAN-19
PROJ3348 | DL5586 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Infrastructure Jaringan | Gigabit Ethernet Media Converter, sudah termasuk SFP, Singlemode, LC | 3.53 | 0.14 | 20-NOV-18 | 28-JAN-19
PROJ3296 | DL5613 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Pensisteman / instalasi & Config CCTV s/d Live |  | 7 |  | 17-MAR-19 | 26-MAR-19
PROJ3617 | DL5618 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Delivery Link FO ISP Icon+ | Delivery Link = 20 ssl Closed AO = 6 SSL | 20 | 4.615 | 01-JAN-19 | 19-JAN-19
PROJ3617 | DL5620 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Pengadaan Router Cisco | Pengadaan Router Cisco = 75 bh Router ready tgl 21-12-2018 = 75 bh ssi info PM Telstra/bu Yudhi | 10 | 10 | 01-NOV-18 | 25-DEC-18
PROJ3724 | DL5638 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.4. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Manajemen Halte</i> | 3.2 | 3.2 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5640 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.6. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Settlement System</i> | 3.2 | 3 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3703 | DL5663 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Training | Melakukan Training Admin dan User | 16 |  | 18-MAR-19 | 18-MAR-19
PROJ3724 | DL5678 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.5. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | E. Go Live Fase 2 | 1.2 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3710 | DL5701 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Approval Material |  | 0.17 | 0.17 | 20-DEC-18 | 23-DEC-18
PROJ3710 | DL5707 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Wiring Panel |  | 1.29 |  | 17-JAN-19 | 03-FEB-19
PROJ3710 | DL5732 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material EMS |  | 3.26 |  | 23-DEC-18 | 27-JAN-19
PROJ3284 | DL5755 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | UAT |  | 10 |  | 19-JAN-19 | 01-FEB-19
PROJ3619 | DL5760 | SEWA STORAGE DC & DRC BPJS KETENAGAKERJAAN | UAT |  | 15 | 15 | 07-JAN-19 | 08-JAN-19
PROJ2802 | DL5786 | PERMINTAAN EDC TAMBAHAN UNTUK LELANG PENGADAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | SIT/UAT |  | 5 |  | 01-NOV-18 | 31-MAR-19
PROJ2695 | DL5793 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Training Admin & Operator | Pembuatan Materi Pelatihan Sesi Pelatihan Operator Administrator | 1.46 | 1 | 17-DEC-18 | 19-DEC-18
PROJ3530 | DL5805 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | SAP Data Integration | Prepare data selection, Develop Data Interface, Preparation load data to Big Data, Support Operation | 14.8 | 8 | 04-DEC-18 | 22-FEB-19
PROJ3912 | DL5812 | WASKITA - ERP SAP PAKET LISENSI | Penyediaan ATS Tambahan untuk Lisensi Utama didalam Provisional SUM |  | 3.5 |  | 28-FEB-19 | 30-AUG-19
PROJ2748 | DL5823 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Preparation Training | Preparation Training & Live Simulation, Training for 1 Depo, Live Simulasi (Standard Bosnet), Live 1 Cabang | 4.32 |  | 13-FEB-19 | 14-MAR-19
PROJ2748 | DL5826 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Integrasi SAP & Bosnet | Blueprint Workshop SAP & Bosnet, Blueprint Workshop with KFTD, Blueprint Definition, Blueprint Confirmation& Sign Off | 5.76 |  | 04-FEB-19 | 15-MAR-19
PROJ2748 | DL5830 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Final Preparation | Master Data Preparation. Master Data Verification, Cut Over Strategy, Data Migration, Go Live Simulation, Go Live Support | 8.64 |  | 05-JUL-19 | 02-SEP-19
PROJ2748 | DL5833 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Training User Admin | Training User Admin by User Champion(Internal KFTD), Training User Sales by User Champion(Internal KFTD), Training User Admin Gelombang 1, Training User Admin Gelombang 2, Training User Admin Gelombang 3 | 6.17 |  | 05-AUG-19 | 06-SEP-19
PROJ2748 | DL5834 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Rollout | Rollout Gelombang 1 (15 site), Rollout Gelombang 2 (15 site), Rollout Gelombang 3 (16 site), Live n Support (HO KFTD) | 6.17 |  | 12-AUG-19 | 20-SEP-19
PROJ3107 | DL5843 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SISTEM TELEPHONE, DATA, MATV | SISTEM TELEPHONE, DATA, MATV | 28.99 | 2.9307 | 01-NOV-18 | 31-OCT-19
PROJ4201 | DL5869 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | VERIFY FS ORDER | Verifikasi order yang sdh masuk Provisoning | 5 | 5 | 22-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5872 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT WO TERM JUMPER | Termination Jumper | 5 | 5 | 01-OCT-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5877 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT INSTALASI AP | Insatalasi AP | 5 | 5 | 31-DEC-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5878 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 | 5 | 31-DEC-18 | 31-DEC-19
PROJ4201 | DL5880 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 |  | 01-FEB-19 | 31-DEC-19
PROJ4198 | DL5886 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | CRE CIRT UPLINK OLT | Konfig ke OLT | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5889 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5891 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 | 5 | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5896 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | AUTO CONFIG WP | Config WP | 5 |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5897 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | WAIT E2E_TEST | upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4198 | DL5899 | WIFI.ID UNIVERSITAS NEGERI PADANG | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-18 | 28-FEB-19
PROJ4197 | DL5901 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | GENERATE LOCATION ID | Generate Location ID by system untuk pemasangan AP | 5 | 5 | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5910 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | WAIT SURVEY | Survey ke lokasi oleh mitra instalasi | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ4197 | DL5917 | WIFI.ID DAN CONNECTIVITY J.CO | CLOSE SO | Close Order | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5924 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | GET MAPPING MITRA&AP | Pemilihan Mitra dan merk AP | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5927 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | SURVEY SITE | Perintah survey ke lokasi oleh mitra Instalasi | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ1257 | DL5933 | KFC 31 LOKASI WIFI ID + PROFILING | WAIT E2E_TEST | Upload capture hasil E2E test di woms | 5 |  | 01-JAN-19 | 30-JUN-19
PROJ3282 | DL5965 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | System Preparation & User Training | Data Conversion Testing and Verification Workstation User Acceptance Test (UAT) Training The Trainer End User Training | 4.75 | 4.75 | 01-DEC-18 | 21-DEC-18