## Worksheet
ID PROJECT | ID DELIVERABLE | NAME | DELIVERABLE NAME | DESCRIPTION | WEIGHT | ACHIEVEMENT | START DATE | END DATE
PROJ203 | DL491 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C - Go Live & Support |  | 0.5 | 0.2 | 03-DEC-18 | 31-JAN-19
PROJ26 | DL749 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | CCTV |  | 26.82 | 21.9323 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ18 | DL788 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | CABLING & INSTALLATION PHASE 2 |  | 1.31 | 1.27 | 16-OCT-15 | 12-FEB-16
PROJ37 | DL1563 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 3 |  | 10.59 | 0.52 | 08-FEB-16 | 31-AUG-18
PROJ141 | DL1588 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2018 |  | 4.11 | 2.53 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1589 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2018 |  | 2.71 | 1.77 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1599 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2019 |  | 1.32 | 0.98 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ31 | DL2784 | PROJECT INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 2 | IFC |  | 100 | 95.67 | 24-AUG-15 | 30-SEP-17
PROJ32 | DL2886 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 2 |  | 26.23 | 19.63 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ456 | DL3011 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Access Control |  | 11.75 | 11.2 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ456 | DL3014 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Barrier Gate |  | 5.1 | 4.7 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ442 | DL3088 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Pengadaan kartu NFC |  | 25 | 18 | 17-JUL-17 | 11-JUL-21
PROJ442 | DL3089 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Deployment EDCs/MPOS |  | 25 | 20 | 17-JUL-17 | 11-JUL-20
PROJ234 | DL3224 | ROLL OUT I ERP PTPN III (MEDAN) | Go Live and Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.989 | 02-JUN-17 | 28-FEB-19
PROJ753 | DL3423 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Pipa besi diameter dalam 100mm dan ketebalan pipa 3,65mm untuk crossing 1 pipa bentang 5,6m |  | 0.19 | 0.14 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3432 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan ODF/OTB, SC ( Connector),Pigtail, dan Protection sleeve | sudah material on site | 4.62 | 4 | 12-JAN-18 | 25-JAN-18
PROJ753 | DL3438 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Mini OLT kap 2048 |  | 22.92 | 20.63 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3442 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel serat optick penanggal single mode 2 core denga pelindung pipa G 657 B (outdoor) | sudah material on site | 9.25 | 7.63 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3463 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan terminasi Roset/indoor optical outlet with SC adaptor -Kap 4 core berikut pigtail | sudah material on site | 2.25 | 2.05 | 26-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ458 | DL3703 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 8.Sisten Telephone |  | 0.822 | 0.01 | 30-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3705 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 10.Rak Kabel Elektronik |  | 6.95 | 4.5 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ429 | DL3844 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan System BAS |  | 9.03 | 7.08 | 01-JAN-18 | 31-AUG-18
PROJ656 | DL3929 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Instalasi CCTV |  | 11.51 | 10 | 01-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ237 | DL4094 | ROLL OUT I ERP PTPN XII (SURABAYA) | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support Phase II (All Modul : FICO,SD,MM,HCM,PM,PS) | 10 | 5 | 01-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ95 | DL4125 | PROJECT ERP N-HOLDING LOKASI : PTPN V (PEKANBARU) | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support | 13 | 7 | 01-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ779 | DL4241 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Testing & Demo | Perform Functional Testing (System Test), Perform Fixing and Tuning, Regular Application Demo | 3.74 | 3.4 | 23-APR-18 | 29-MAR-19
PROJ35 | DL4283 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ME | Condo | 7.17 | 6.1757 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4289 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | TRAY CABLE | Cable Containment | 2.39 | 1.5891 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ977 | DL4305 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN CCTV |  | 3.4646 | 0.9109 | 23-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4325 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PLUMBING |  | 29.21 | 7.1618 | 01-JAN-18 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4434 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.2 Tower2 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 3.56 | 1.05 | 23-OCT-17 | 07-JUN-18
PROJ829 | DL4448 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.2 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Fire Alarm |  | 1.18 | 0.98 | 23-OCT-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4458 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Armature & Power |  | 37.47 | 37.14 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1517 | DL4610 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | Instalasi Layanan | Pembayaran Booking Fee pada E-channel Smart Analytic Tools Pengembangan Management Stock Rumah Lelang Mekanisme Point & Reward Landing Page Redesign Tampilan Web Portal Terintegrasi dengan DUKCAPIL Location Based Expert Feature Pengembangan Integrasi LOS & FOS E-mail Blast Feature Detail Housing | 80 | 77.6 | 28-MAR-18 | 28-DEC-18
PROJ1517 | DL4611 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | UAT | Semua Layanan | 10 | 5 | 23-JUL-18 | 14-JAN-19
PROJ1117 | DL4647 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me FL1 |  | 65.05 | 28.81 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ1117 | DL4649 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me TTV |  | 16.47 | 7.37 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ2396 | DL4923 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | AUDIO PHONE |  | 23.78 | 9.3 | 06-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ1646 | DL4986 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.10 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER C |  | 0.726 | 0.35 | 16-DEC-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL4993 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.7 PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER C |  | 5.1 | 3.637 | 31-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ1275 | DL5068 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | ELEKTRONIK 1 (FIRE ALARM, SOUND SYSTEM & KABEL TRAY) | 19.64 | 7.5936 | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ35 | DL5115 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Sound System | Podium+Office dan Condo | 19.64 | 6.2206 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ2940 | DL5321 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Feasibility Check | KFS, Notadinas, List OrderFeasibility Check | 30 | 13.55 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ1545 | DL5508 | UPGRADE DAN PSB VPN IP DAN 2 BACKHAUL, PSB ASTINET LITE DAN 2 BACKHAUL, DAN MANAGED AP BANK BTPN | CPE | PROJECT EXECUTION | 32.19 | 17.25 | 22-MAY-18 | 04-DEC-18
PROJ2706 | DL5546 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Sparepart Distribution Swicth | Lokasi - Pasteur | 25.2 | 20.301 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ3617 | DL5616 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Delivery Link Telkom | Delivery link 55 ssl Closed AO = 53 SSL | 52 | 50.1 | 01-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3617 | DL5619 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Integrasi dari Bachole Telkom ke Backhole Icon+ | Integrasi backhole icon dg telkom di Ged Cycber | 2 | 1 | 21-JAN-19 | 23-JAN-19
PROJ3724 | DL5669 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.6. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | F. BAST Fase 1 | 0.5 | 0 | 21-JAN-19 | 11-FEB-19
PROJ4177 | DL5982 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | Pengadaan | CCTV Bosch NTI-500022-A3S | 1 | 0.37 | 30-JAN-19 | 27-FEB-19
PROJ4020 | DL6011 | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | ELECTRICAL, MECHANICAL & ELECTRONICS |  | 37.19 | 5.8446 | 14-JAN-19 | 26-MAY-19
PROJ203 | DL489 | ERP N-HOLDING | BPC Consolidation - BPC C Final Preparation |  | 1 | 0.5 | 20-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ203 | DL492 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Project Preparation |  | 1 | 0.5 | 01-AUG-18 | 10-AUG-18
PROJ18 | DL790 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | EQUIPMENTS PHASE 2 |  | 43.06 | 34.23 | 08-DEC-14 | 25-DEC-15
PROJ60 | DL931 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | INSTALASI DATA OUTLET |  | 3 | 2.72 | 01-AUG-16 | 15-MAY-18
PROJ36 | DL943 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN SOUND SYSTEM |  | 5.83 | 4.72 | 24-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL945 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN SECURITY SYSTEM |  | 10.24 | 8.79 | 20-JUN-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL950 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN GROUNDING & GALIAN KABEL ELEKTRONIK |  | 0.69 | 0.66 | 27-JUL-16 | 30-APR-19
PROJ141 | DL1590 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2018 |  | 2.59 | 1.76 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ32 | DL2888 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | PRELIMINARIES |  | 3.07 | 1.11 | 31-AUG-15 | 16-NOV-17
PROJ30 | DL2908 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan pipa protector |  | 10.54 | 5.54 | 22-SEP-15 | 30-OCT-15
PROJ29 | DL3113 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Operator Station |  | 2.39 | 2.35 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ753 | DL3444 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Close Rack FTM High capacity |  | 0.76 | 0.65 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3455 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Kabel serat optick penanggal single mode 2 core denga pelindung pipa G 657 B (outdoor) | .sudah material on site | 5.09 | 4.33 | 22-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ643 | DL3653 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 1.13 PERIJINAN & SERTIFIKASI |  | 0.39 | 0.29 | 22-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ458 | DL3697 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 2.System Fire Alarm |  | 37.88 | 22.6 | 30-NOV-17 | 30-APR-18
PROJ458 | DL3704 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 9.Sistem Triple play |  | 6.86 | 3.3 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ11 | DL3760 | PROJECT PARK LAND AVENUE | PRELIMINERS |  | 3.381 | 3.38 | 20-DEC-16 | 22-OCT-18
PROJ11 | DL3770 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Acces Control |  | 14.73 | 3.9 | 25-APR-17 | 25-OCT-17
PROJ779 | DL4242 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Release and UAT Tahap 1 | Preparation for User Acceptance Testing (UAT), Key User training (KUT). User Acceptance Test (UAT) | 7.56 | 7.42 | 17-JUL-18 | 15-MAR-19
PROJ801 | DL4265 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | Change Management |  | 6 | 4 | 11-FEB-18 | 31-JAN-19
PROJ35 | DL4287 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Security System | Access Control Area Podium + Office + Condo | 9.4 | 3.0647 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ790 | DL4292 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING 300 EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL (BATCH 1) | BAST |  | 5 | 2.5 | 23-MAR-18 | 31-OCT-18
PROJ829 | DL4430 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.4 Tower1 : Pekerjaan Tata Udara |  | 3.6 | 2.55 | 16-OCT-17 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4437 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.1 Tower3 : Pekerjaan Elektrikal |  | 13.46 | 8.2 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ829 | DL4442 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.4 Tower3 : Pekerjaan Tata udara |  | 1.8 | 1.35 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4456 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Kabel Tray |  | 7.12 | 7.02 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1169 | DL4862 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Mobile Development |  | 17 | 13 | 01-OCT-18 | 30-NOV-18
PROJ1646 | DL4966 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.3 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER B |  | 1.86 | 0.372 | 10-MAR-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4969 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.6 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER B |  | 0.42 | 0.159 | 07-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4976 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.13 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER C |  | 2.42 | 1.659 | 17-JUN-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4981 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.5 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER A |  | 0.7 | 0.14 | 10-FEB-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4988 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.2 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER A |  | 1.14 | 0.118 | 21-APR-19 | 31-JUL-19
PROJ1646 | DL4999 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.13 RAK KABEL TOWER C |  | 2.49 | 2.333 | 11-MAR-18 | 28-FEB-19
PROJ2940 | DL5323 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Integrasi | Penarikan IKG, Pemasangan ONTSetting ONT, Integrasi Network | 30 | 13.5 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ2141 | DL5328 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Data CCTV dan DATA |  | 35.84 | 3.1 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2643 | DL5364 | CONTACT CENTER PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | UAT dan EUT | - | 15 | 11.5 | 26-DEC-18 | 04-JAN-19
PROJ2237 | DL5410 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 5.1 Akses Kontrol : Server & Software |  | 1.14 | 0.23 | 26-OCT-18 | 10-NOV-18
PROJ2237 | DL5411 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 5.2 Akses Kontrol : Controller |  | 9.58 | 3.3 | 19-OCT-18 | 05-NOV-18
PROJ3296 | DL5598 | PERANGKAT CCTV AREA HCC & JETTY RU II DUMAI | Pensisteman Infrastruktur | Penyambungan Optic dan Pengukuran E2E | 5 | 1.5 | 01-NOV-18 | 31-MAR-19
PROJ3724 | DL5630 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.1. <font color=blue> Perancangan Sistem <br> Fase 1 </br></color> | A. Gathering Information | 1.5 | 1.4 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5633 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.4. Perancangan Sistem<br> Fase 1 </br> | D. Issuer Technical Document Acceptance | 3 | 2.9 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5636 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.2. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Bank Integration</i> | 3.2 | 2.6 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5666 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.3. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | C. User Acceptance Test (UAT) | 1 | 0.9 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3724 | DL5672 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.3. Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br> | C. Settlement System & modules System | 6.3 | 3.8 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5676 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.3. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | C. User Acceptance Test (UAT) | 1 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3284 | DL5754 | PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC (KAPASITAS SERVER) UNTUK SERVER APLIKASI KERETA API INDONESIA | Instalasi & Konfigurasi |  | 20 | 10 | 29-DEC-18 | 25-JAN-19
PROJ3107 | DL5841 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | SISTEM FIRE ALARM , TATA SUARA DAN TRAY | 35.54 | 2.1371 | 01-NOV-18 | 31-OCT-19
PROJ3107 | DL5842 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SISTEM CCTV, ACCESS CARD DAN VIDEOPHONE | SISTEM CCTV, ACCESS CARD DAN VIDEOPHONE | 35.47 | 1.6827 | 01-NOV-18 | 31-OCT-19
PROJ3384 | DL5844 | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | Pekerjaan Persiapan Prasarana dan Penunjang |  | 4 | 2.72 | 24-OCT-18 | 30-MAR-19
PROJ203 | DL472 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (VIII,XIII,XIV,KPBN) - Modul Logistic (SD,MM) & HCM | Note : untuk KPBN dan PTPN XIII - FICO only | 4 | 2 | 01-JUN-18 | 31-JUL-18
PROJ203 | DL473 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap III (VIII, XIII,XIV,KPBN) - Module Estate & Production (PS,PP,QM,PM,Checkroll & Timbangan) | Note : untuk PTPN XIII dan KPBN - FICO only | 2 | 1 | 01-SEP-18 | 31-OCT-18
PROJ26 | DL747 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | FIRE ALARM |  | 32.31 | 28.9973 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ26 | DL750 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | SOUND SYSTEM |  | 30.12 | 26.8644 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ59 | DL2872 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Tata Suara |  | 14.78 | 12.5 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ457 | DL2881 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T3 |  | 30.18 | 22.24 | 01-DEC-17 | 05-JAN-18
PROJ442 | DL3087 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | Managed service platform loyality & e-payment |  | 25 | 12 | 17-JUL-17 | 08-JUL-22
PROJ753 | DL3464 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Pipa Protector Indoor Cable ( PVC White) High impact Conduit 20mm | sudah material on site | 2.91 | 2.7 | 01-JAN-18 | 18-JAN-18
PROJ458 | DL3696 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 1.Pekerjaan Persiapan Prasarana dan Penunjang |  | 4.17 | 2.2 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ458 | DL3702 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 7.Sistem Acces Control |  | 8.57 | 4.2 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ11 | DL3766 | PROJECT PARK LAND AVENUE | CCTV |  | 22.481 | 14.73 | 19-DEC-16 | 31-DEC-17
PROJ749 | DL3804 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.1 Campaign & Socialization | 3 | 0 | 13-JUL-18 | 27-JUL-18
PROJ747 | DL3870 | ROLL OUT 2 PTPN 7 LAMPUNG | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support (All modul) | 13 | 6 | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ824 | DL4212 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | POST GO-LIVE SUPPORT |  | 5 | 4 | 01-OCT-18 | 23-NOV-18
PROJ35 | DL4280 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ME | Podium + Office | 11.6 | 8.7817 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4286 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | CCTV System | Area Podium + Office + Condo | 14.8 | 7.4401 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ829 | DL4428 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.2 Tower1 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 3.56 | 1 | 01-OCT-17 | 15-MAY-18
PROJ1492 | DL4579 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | POST IMPLEMENTATION SUPPORT |  | 10 | 0 | 24-SEP-18 | 08-MAR-19
PROJ843 | DL4618 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Inisialisasi Project |  | 3.65 | 2.73 | 12-FEB-18 | 07-JUN-18
PROJ1240 | DL4687 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Integrasi | Integrasi jaringan, koordinasi dgn EOS ,Instalasi Modem sampai done | 30 | 22 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ2396 | DL4919 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | PENDAHULUAN |  | 3.6496 | 1.46 | 01-MAY-18 | 03-DEC-18
PROJ1646 | DL4967 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.4 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER C |  | 1.46 | 0.292 | 14-NOV-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4968 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.5 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER A |  | 0.32 | 0.064 | 10-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4984 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.8 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER A |  | 0.78 | 0.159 | 31-MAR-19 | 31-JUL-19
PROJ1646 | DL4989 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.3 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER B |  | 1.1 | 0.071 | 17-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4998 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.12 RAK KABEL TOWER B |  | 2.57 | 1.601 | 24-JUN-18 | 31-MAR-19
PROJ1944 | DL5028 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | Biaya Instalasi Jaringan 1 Paket | 8.11 | 5.11 | 10-JUL-18 | 31-MAR-19
PROJ2487 | DL5223 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan enviroment Monitoring | -Pengadaan Equipment EMS -Instalasi Kabel EMS -Testing & Commissioning | 3.81 | 3.48 | 29-SEP-18 | 28-FEB-19
PROJ2940 | DL5322 | ASTINET LITE BACKUP TELKOMSEL FLASH 12 GB DAN 32 GM (CARD ONLY) - PT HERO SUPERMARKET, TBK | Activation Order | Penarikan IKG, Pemasangan ONT | 30 | 13.55 | 05-OCT-18 | 20-DEC-18
PROJ3724 | DL5671 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.2. Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br> | B. Gate System | 6.3 | 1.7 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5675 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.2. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | B. Internal Testing | 0.5 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3724 | DL5679 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.6. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | F. BAST Fase 2 | 0.5 | 0 | 18-MAR-19 | 01-APR-19
PROJ3710 | DL5719 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order PAC Unit |  | 4.54 | 1.5 | 23-DEC-18 | 01-MAR-19
PROJ2748 | DL5824 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Web Order | Requirements and Benchmark, Analysis and Design, Prototype and Functionality, Development and Integration | 21.6 | 2 | 07-FEB-19 | 26-JUN-19
PROJ4018 | DL5972 | PATRAJASA CIREBON - SMART TV DAN SHOWCASE MINI BARU | Pengadaan dan Pemasangan |  | 94.37 | 64.478 | 28-JAN-19 | 28-MAR-19
PROJ4177 | DL5985 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | Pengadaan | PC Lenovo M920s | 5.52 | 1.38 | 30-JAN-19 | 13-MAR-19
PROJ4020 | DL6010 | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | PEKERJAAN ARSITEKTUR & INTERIOR |  | 46.76 | 20.9768 | 31-DEC-18 | 02-JUN-19
PROJ203 | DL467 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (I,II,VI,VII) - Module Estate & Production (PS,PP,QM,PM,Checkroll & Timbangan) |  | 2 | 1 | 01-JUN-18 | 31-JUL-18
PROJ203 | DL477 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Realization |  | 3 | 1 | 06-DEC-17 | 24-JAN-18
PROJ203 | DL493 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P - Business Blueprint |  | 1 | 0.25 | 03-SEP-18 | 07-SEP-18
PROJ60 | DL927 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG |  | 4.03 | 3.84 | 02-MAY-17 | 30-SEP-18
PROJ36 | DL948 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN KABEL TRAY |  | 5.37 | 5.21 | 12-JUL-16 | 30-APR-19
PROJ204 | DL1157 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | TOWER 2 | PEKERJAAN UTILITY & SITE PLAN TES COMMISIONING UTILITY DAN SITE PLAN PEKERJAAN DALAM GEDUNG PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK LANTAI - 1 - LANTAI 20 DAN ATAP | 44.12 | 26.14 | 01-FEB-17 | 31-MAR-17
PROJ141 | DL1591 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III A 2018 |  | 0.95 | 0.63 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1596 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II A 2019 |  | 2.45 | 0.96 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ141 | DL1597 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas II B 2019 |  | 3.08 | 1.06 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ236 | DL1942 | ROLL OUT I ERP PTPN IX (SEMARANG) | Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.53 | 02-JUN-17 | 28-FEB-19
PROJ429 | DL2821 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Kabel Tray |  | 8.95 | 8.46 | 01-AUG-17 | 31-AUG-18
PROJ457 | DL2883 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | FTTH GPON T5 |  | 22.29 | 19.65 | 07-NOV-16 | 02-JUN-17
PROJ30 | DL2912 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pembuatan HH Pit Portable |  | 27.74 | 14.12 | 01-APR-16 | 23-NOV-16
PROJ456 | DL3106 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | PRELIMINARIES |  | 20.93 | 20.12 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ753 | DL3421 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan ODF/OTB, Adapter (SC Connector),pigtail, dan protection sleeve |  | 4.98 | 4.23 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ458 | DL3698 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 3.System Tata suara |  | 11.09 | 6.1 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ746 | DL3786 | ROLL OUT 2 PTPN 2 MEDAN | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 | 5 | 05-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ824 | DL4210 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | FINAL PREPARATION |  | 25 | 21.8 | 20-AUG-18 | 28-SEP-18
PROJ779 | DL4243 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 1 *Deployment & Go live Tahap 1 | Deployment, Traning to End User Preparation, Go live Phase 1 | 3.89 | 3.76 | 16-AUG-18 | 22-FEB-19
PROJ35 | DL4284 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | GPON ICT | Area Condo (Installasi Drop Core+ UTP+ITC) | 11.36 | 9.1673 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ35 | DL4288 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Videophone System | IP Videophone | 19.91 | 11.3608 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ977 | DL4304 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PERSIAPAN | Material Onsite (MOS), Penambahan Tenaga Kerja, dl. | 3.1502 | 2.6111 | 11-DEC-17 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4429 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2.3 . Tower1 : Pekerjaan Tata suara |  | 1.05 | 0.55 | 16-OCT-17 | 31-MAY-18
PROJ1285 | DL4455 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Kabel Feeder |  | 33.76 | 32.44 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ843 | DL4620 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Monitoring/ Controlling |  | 1.75 | 1.23 | 12-FEB-18 | 09-SEP-18
PROJ1169 | DL4864 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Training |  | 5 | 2 | 10-DEC-18 | 14-DEC-18
PROJ2396 | DL4927 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | MATV |  | 20.3 | 11.2 | 03-SEP-18 | 03-DEC-18
PROJ1646 | DL4970 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.7 KABEL FEEDER / KABEL LOOP TOWER C |  | 0.36 | 0.073 | 01-OCT-18 | 31-JAN-19
PROJ1646 | DL4982 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.6 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER B |  | 0.98 | 0.159 | 13-JAN-19 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4992 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.6 PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER B |  | 6.69 | 0.151 | 10-FEB-19 | 30-APR-19
PROJ36 | DL5117 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN TELEPHONE & DATA SYSTEM | REVISI | 22.01 | 19.61 | 28-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ2141 | DL5325 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Fire Alarm |  | 20.7 | 7.2 | 04-JUN-18 | 20-DEC-18
PROJ2141 | DL5327 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | IPTV |  | 15.51 | 3 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2486 | DL5340 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI PANEL & INSTALASI KABEL FEEDER |  | 6.95 | 0.3505 | 19-NOV-18 | 06-JAN-19
PROJ2237 | DL5405 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 2.2 DATA - LICENSI |  | 6.22 | 3 | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2237 | DL5414 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.3 BAS : FIELD DEVICES |  | 7.39 | 3.018 | 25-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ2875 | DL5479 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | CMS Development | Admin Bank, CS Bank, Admin Institusi | 21 | 19 | 17-SEP-18 | 15-FEB-19
PROJ2706 | DL5547 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Distribution Switch | Lokasi - Pasteur | 25.2 | 20.3001 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ3185 | DL5569 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Furniture |  | 10 | 4 | 04-DEC-18 | 06-JAN-19
PROJ3710 | DL5715 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order UPS Unit |  | 6.39 | 1.5 | 23-DEC-18 | 01-MAR-19
PROJ2695 | DL5794 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Dokumentasi & Closing Project | Dokumentasi Penanda-tanganan Berita Acara Serah Terima | 0.98 | 0.5 | 20-DEC-18 | 21-DEC-18
PROJ3282 | DL5966 | PAKET JASA IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT. PEGADAIAN | GO LIVE & Close Project | Cut Over : - Perform Cutover - Execute Data Conversion Assess Go Live Readiness Documentation BAST | 6 | 3.5 | 05-NOV-18 | 01-JAN-19
PROJ4020 | DL6009 | PENYEMPURNAAN GEDUNG AOCC | SISTEM AOCC |  | 12.44 | 6.374 | 31-DEC-18 | 26-MAY-19
PROJ203 | DL464 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap II (I,II,VI,VII) - Modul Logistic (SD,MM) & HCM |  | 4 | 3 | 01-MAR-18 | 30-APR-18
PROJ26 | DL748 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | TELEPHONE |  | 10.75 | 9.3878 | 01-MAR-15 | 15-APR-17
PROJ60 | DL929 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 2 |  | 27.22 | 24.71 | 28-NOV-16 | 06-MAY-17
PROJ36 | DL942 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN FIRE ALARM SYSTEM |  | 18.57 | 9.91 | 21-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ89 | DL1443 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | MICRODUCT AIRBLOWING SYSTEM |  | 39 | 33.15 | 01-AUG-16 | 31-JAN-18
PROJ141 | DL1594 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2019 |  | 1.83 | 0.32 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ429 | DL2820 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Sound System |  | 10.64 | 8.76 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ429 | DL2823 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Tambah Kurang |  | 25.48 | 20.21 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ30 | DL2915 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Pemasangan field |  | 13 | 1.5 | 01-FEB-17 | 23-FEB-17
PROJ456 | DL3012 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | Panic Button |  | 16.96 | 15.15 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ449 | DL3103 | PURI MANSION APARTMENT | paket MATV |  | 40 | 32 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ29 | DL3115 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Testing & Commissiong |  | 2.62 | 2.45 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ753 | DL3441 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Kabel Duct Fiber Optick single mode 24 core G652 D |  | 0.52 | 0.39 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3445 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Close Rack FTM High capacity |  | 0.76 | 0.57 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3446 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Pipa Protector Indoor Cable ( PVC White) High impact Conduit 20mm | Pipa protector sudah on site | 24.46 | 23.31 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3447 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Closed Rack 19 Inch untuk Fiber Optick |  | 1.25 | 1.13 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ743 | DL3545 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | Install TMS server BTN | Membutuhkan Server TMS (SOW BTN) | 5 | 0 | 08-JAN-18 | 10-JAN-18
PROJ744 | DL3620 | ROLL OUT 2 PTPN 6 JAMBI | Go Live & Support Phase II (All Module) | Go Live & Support | 5 | 2 | 01-APR-18 | 28-FEB-19
PROJ458 | DL3700 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 5.System CCTV |  | 4.35 | 4.08 | 31-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ745 | DL3754 | ROLL OUT 2 PTPN 1 ACEH | 6. Go Live and Support All Modul | Go Live and Support All Modul | 13 | 5 | 05-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ11 | DL3773 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Audio Phone |  | 26.838 | 21.36 | 10-OCT-17 | 22-OCT-18
PROJ11 | DL3778 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Insfrastruktur Cable Tray |  | 9.866 | 9.374 | 20-DEC-17 | 22-OCT-18
PROJ749 | DL3805 | ROLL OUT 3 PTPN 13 PONTIANAK | 5. Final Preparation Phase II (All Modul) | 5.2 Data Preparation | 3 | 0 | 20-JUL-18 | 03-AUG-18
PROJ659 | DL4184 | IMPLEMENTASI SISTEM ERP PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) | 5.1 Go Live Support | support diperpanjang s/d maks. 30 november 2018 sesuai dengan amandemen kontrak | 9.52 | 8 | 31-JUL-18 | 30-NOV-18
PROJ977 | DL4311 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN VAC |  | 7.45 | 0.7976 | 02-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4313 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 32.76 | 14.8549 | 02-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4435 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.3 Tower2 : Pekerjaan Tata suara |  | 1.05 | 0.75 | 01-NOV-17 | 31-MAR-18
PROJ1240 | DL4686 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Activation Order | Jaringan tersedia, input datek , Instalasi jaringan sampai ke Modem | 30 | 22 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ207 | DL4826 | WIFI.ID ANGKASA PURA I (NGURAH RAI) TAHAP 2 | ALOKASI NTE | Alokasi Network Terminal Equipment (ONT) | 5 | 3 | 01-JAN-17 | 31-DEC-18
PROJ2293 | DL4941 | PENGADAAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN PAKET E-TICKETING PERUM DAMRI | Phase 2 |  | 77 | 67 | 04-AUG-18 | 05-NOV-18
PROJ771 | DL4955 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | Pengadaan Smart Card | Requirement Gathering, Development Smart Card, Testing Smart Card, Produksi Kartu, Personalisasi Kartu, Distribusi Kartu | 10.31 | 9.31 | 05-FEB-18 | 25-MAR-19
PROJ1646 | DL4974 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.11 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER A |  | 2.42 | 0.691 | 16-DEC-18 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4985 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.9 TATASUARA : SPEAKER DAN INSTALASI TOWER B |  | 0.978 | 0.55 | 17-FEB-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4991 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.5 PEKERJAAN SISTEM INTEGRASI (GPON) TOWER A |  | 6.69 | 0.166 | 17-FEB-19 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4997 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.11 RAK KABEL TOWER A |  | 2.46 | 2.209 | 15-JUL-18 | 28-FEB-19
PROJ1646 | DL5000 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.14 PENDUKUNG TOWER A |  | 0.57 | 0.203 | 18-FEB-18 | 31-DEC-18
PROJ1275 | DL5069 | PAKET SISTEM ELEKTRONIK APARTEMENT TOWER 1, HOTEL DAN MALL,PROYEK GREEN SEDAYU TAMAN PALEM JAKARTA | REKAPITULASI APARTEMEN 1 | ELEKTRONIK 2 (GPON, TELPON, DATA, CCTV, ACCESS CONTROL, VIDEOPHONE & MATV) | 20.64 | 13 | 01-JUL-18 | 26-MAR-19
PROJ2392 | DL5175 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Fire Supression System |  | 11.56 | 11.4 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ1492 | DL4578 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | GO LIVE & CLOSURE |  | 20 | 6 | 06-SEP-18 | 15-JAN-19
PROJ2141 | DL5326 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | telephoe |  | 8.86 | 1 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2486 | DL5336 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN FIXTURES |  | 61.78 | 27.3674 | 01-AUG-18 | 15-FEB-19
PROJ2237 | DL5408 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 4.1 IPTV : HEAD END SYSTEM |  | 9.08 | 1.2 | 27-OCT-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5415 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.4 BAS : KABEL |  | 4.68 | 2 | 27-AUG-18 | 22-OCT-18
PROJ2237 | DL5416 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 7.1 IBMS : SERVER & PC | 1. Sebelum mengajukan IBMS Brand ICORES, Telkom harus membuat justifikasi terhadap 2 optional Brand lainnya (ABB, Honeywell) aspek Teknis, Bisnis, Keandalan (keunggulan dan kelemahan) dan Support fter Sales 2. Dari point no 1 Pelindo1 akan melakukan evaluasi terhadap justifikasi dan diajukan ke BOD | 3.66 | 0.25 | 09-NOV-18 | 22-OCT-18
PROJ2875 | DL5478 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Functional Specifications Document (FSD) | Functional Specifications Document (FSD) | 15 | 14.5 | 03-OCT-18 | 25-FEB-19
PROJ3724 | DL5673 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.4. Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br> | D. Module Development | 6.3 | 0.6 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3724 | DL5674 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.1. <font color=blue>Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br></color> | A. System Integration Test (SIT) | 1 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3620 | DL5684 | PENGEMBANGAN DASHBOAD MIS | Development WIG Dashboard |  | 15 | 9 | 21-JAN-19 | 08-MAR-19
PROJ3710 | DL5720 | INSTALASI DAN SEWA PERANGKAT DATA CENTER DI PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI | Order Material Installasi |  | 4.54 | 2 | 24-DEC-18 | 01-JAN-19
PROJ3384 | DL5846 | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | Installasi |  | 40.65 | 35.23 | 24-OCT-18 | 30-MAR-19
PROJ4018 | DL5971 | PATRAJASA CIREBON - SMART TV DAN SHOWCASE MINI BARU | Pekerjaan Persiapan |  | 0.79 | 0.2591 | 28-DEC-18 | 28-MAR-19
PROJ4018 | DL5973 | PATRAJASA CIREBON - SMART TV DAN SHOWCASE MINI BARU | Pengadaan dan Instalasi TV |  | 4.84 | 3.3701 | 28-DEC-18 | 04-FEB-19
PROJ4177 | DL5986 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | Pengadaan | Notebook Lenovo 27 Inch | 9.36 | 2.34 | 30-JAN-19 | 13-MAR-19
PROJ203 | DL462 | ERP N-HOLDING | Roll Out Tahap I (III,IV,IX,XII) - Go Live & Support | Addendum 4 | 2 | 1.5 | 01-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ203 | DL480 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Go Live & Support |  | 0.5 | 0.3 | 02-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ203 | DL495 | ERP N-HOLDING | BPC Planning - BPC P Final Preparation |  | 1 | 0.25 | 01-FEB-19 | 31-MAR-19
PROJ60 | DL930 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK TOWER 1 |  | 22.9 | 11.73 | 01-MAY-17 | 30-SEP-18
PROJ36 | DL949 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN BMS |  | 28.25 | 27.23 | 21-JUN-16 | 30-APR-19
PROJ37 | DL1560 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | BASEMENT AREAS |  | 27.76 | 9.82 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ37 | DL1564 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | APARTMENT TOWER NO. 5 |  | 10.5014 | 0.52 | 08-FEB-16 | 31-AUG-18
PROJ141 | DL1595 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas I 2019 |  | 4.19 | 0.21 | 01-JAN-19 | 31-DEC-19
PROJ235 | DL1948 | ROLL OUT I ERP PTPN IV (MEDAN) | Go Live & Support | Perpanjangan masa support, Go Live ulang 1 Jan 2018 | 20 | 19.83 | 02-JUN-17 | 28-FEB-19
PROJ456 | DL3010 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | GPON ME |  | 33.24 | 32.78 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ442 | DL3090 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | MANAGE SERVICE EDCs/MPOS |  | 25 | 12 | 17-JUL-17 | 11-JUL-20
PROJ753 | DL3426 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Penyambungan Kabel Optick Single Mode kap 1 core dengan fusion splice | sudah material on site | 3.32 | 3.09 | 19-JAN-18 | 08-FEB-18
PROJ753 | DL3435 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Borring manual ( rojok) 40/33 mm | sudah material on site | 1.05 | 1.01 | 19-JAN-18 | 30-JAN-18
PROJ753 | DL3448 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Protection PVC / Flexible 1" (putih) |  | 0.31 | 0.28 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3462 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Roset optick Modular keystone |  | 0.63 | 0.43 | 05-JAN-18 | 18-JUN-18
PROJ458 | DL3701 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 6.Sistem Audio Phone |  | 8.29 | 4.9 | 30-JAN-18 | 14-APR-18
PROJ11 | DL3764 | PROJECT PARK LAND AVENUE | Insfrastruktur ME |  | 19.18 | 7.103 | 31-MAY-16 | 31-DEC-17
PROJ751 | DL3913 | ROLL OUT 3 KPBN JAKARTA | 4. Go Live and Support FICO | Go Live and Support FICO | 10 | 9 | 01-JAN-18 | 28-FEB-18
PROJ977 | DL4314 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN FIRE ALARM |  | 4.9409 | 1.4879 | 09-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ829 | DL4440 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.2 Tower3 : Pekerjaan Fire Alarm |  | 1.78 | 0.75 | 01-NOV-17 | 28-FEB-18
PROJ1285 | DL4460 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan CCTV |  | 5.56 | 4.72 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1117 | DL4648 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIO FARMA 2 BANDUNG | BOQ - me FL3 |  | 18.49 | 8.54 | 16-APR-18 | 27-MAY-19
PROJ2396 | DL4921 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | GPON ME |  | 15.11 | 8.3 | 05-JUN-18 | 05-DEC-18
PROJ2396 | DL4928 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | CABLE TRAY |  | 5.7833 | 5.76 | 04-SEP-18 | 02-DEC-18
PROJ1646 | DL4964 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.1 PEKERJAAN FIRE ALARM : PERALATAN UTAMA TOWER B |  | 0.29 | 0.087 | 01-MAR-19 | 30-JUN-19
PROJ1646 | DL4973 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.10 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER C |  | 11.73 | 5.736 | 10-JUN-18 | 30-MAR-19
PROJ182 | DL5033 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | IMPLEMENTATION SERVICES | REVISI | 96.05 | 91.85 | 16-DEC-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL5116 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PRELIMINARIES | REVISI | 3.13 | 3.03 | 02-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ36 | DL5118 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN CTV SYSTEM | REVISI | 3.19 | 2.96 | 28-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ2487 | DL5217 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Sipil & Partisi | -Kusen Pintu -Furniture -Plafon | 5.68 | 3.94 | 29-SEP-18 | 31-MAR-19
PROJ2487 | DL5219 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Cooling System | -Instalasi Pipa PAC -AC Split 1 PK | 20.05 | 16.65 | 14-SEP-18 | 31-MAR-19
PROJ2487 | DL5226 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Penarikan kabel Optik | -Material Data -Cable fiber Optik | 4.9 | 2.94 | 31-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ2487 | DL5227 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Rack Containment | -Rack Server 42 U -Contaiment Rack -Instalasi & Pemasangan | 10.85 | 7.72 | 14-SEP-18 | 28-FEB-19
PROJ59 | DL5315 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | CCTV | sdg proses perapihan | 5.6 | 4.08 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ2141 | DL5329 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | Tata Suara |  | 19.1 | 15.4 | 04-JUN-18 | 21-DEC-18
PROJ2486 | DL5342 | PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG HK OFFICE | PEKERJAAN SISTEM INSTALASI KABEL FEEDER |  | 28.94 | 3.2811 | 22-OCT-18 | 16-DEC-18
PROJ2237 | DL5407 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 3.2 CCTV : ROSET & PERANGKAT |  | 3 | 0.8 | 26-OCT-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5413 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.2 BAS : CONTROLLER |  | 12.09 | 9.668 | 26-OCT-18 | 08-NOV-18
PROJ3160 | DL5492 | PENGADAAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI OFFICE AUTOMATION JAMKRINDO | BAST | - | 5 | 2.5 | 28-DEC-18 | 28-DEC-18
PROJ3185 | DL5570 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | SAT,UAT, BAST |  | 5 | 1.3 | 03-JAN-19 | 07-JAN-19
PROJ3348 | DL5593 | JASA SYSTEM MANAGEMENT MONITORING PRODUCTION PERUM PERURI | Jasa dan Pelatihan | Konfigurasi Perangkat dan Dokumentasi | 0.52 | 0.15 | 15-JAN-19 | 11-FEB-19
PROJ3617 | DL5621 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Integrasi Router | Target Integrasi Router Cisco = 75 bh Realisasi integrasi Router Cisco = 40 bh | 5 | 2.667 | 26-DEC-18 | 27-JAN-19
PROJ3724 | DL5631 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 1.1.2. Perancangan Sistem<br> Fase 1 </br> | B. System Design System, Hardware (Front End dan Back End) & Functional requirement Specification | 2 | 1.9 | 17-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ3724 | DL5667 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.4. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | D. Production Test Run (PTR) | 1 | 0.3 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3724 | DL5670 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 4.1.1. <font color=blue>Pengembangan Sistem <br> Fase 2 </br></color> | A. Application Development Fase 2 | 6.3 | 1 | 04-FEB-19 | 11-MAR-19
PROJ3507 | DL5748 | REVISI MITRA PENGADAAN JASA LAIN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) SAP S/4 HANA JASA MARGA (PERSERO) | Testing |  | 10 | 5 | 21-JAN-19 | 27-JAN-19
PROJ3530 | DL5796 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Full Stack Big Data Infrastructure | Server Order Request, Server Shipment & Receive, Design Full Stack Production Environment, Server Receive On Data Center, Server Ready On Data Center, OS Server Installation, Hadoop Full Stack Installation, Server Production Ready, Data Migration Into Production | 22.6 | 14 | 03-DEC-18 | 15-MAR-19
PROJ2748 | DL5821 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Pilot | Preparation - User Gathering, Workshop (Standard Bosnet), Setting Cloud | 2.26 | 2 | 07-FEB-19 | 15-MAR-19
PROJ2748 | DL5834 | PENGADAAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI KFTD (PLATFORM E-DISTRIBUTION) UNTUK PT KIMIA FARMA | Rollout | Rollout Gelombang 1 (15 site), Rollout Gelombang 2 (15 site), Rollout Gelombang 3 (16 site), Live n Support (HO KFTD) | 6.17 | 2 | 12-AUG-19 | 20-SEP-19
PROJ1043 | DL5978 | PREMISES AND SISTEM TELEMARKETING PT BNI LIFE INSURANCE | UAT | Final UAT & Fix Defect | 5.27 | 5 | 28-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ4177 | DL5983 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | Pengadaan | CCTV Bosch Divar IP 6000 2U 8x3TB (R2) | 5.2 | 1.95 | 30-JAN-19 | 20-MAR-19
PROJ203 | DL476 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Business Blueprint |  | 2 | 1 | 09-NOV-17 | 03-DEC-17
PROJ18 | DL789 | PROJECT VIMALA HILLS (PANIC BUTTON) | ENGINEERING & SERVICES PHASE 2 |  | 5.53 | 5.35 | 25-APR-16 | 16-JUN-16
PROJ217 | DL1189 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK APARTEMENT A | CPE & JASA APARTEMENT A | 10.36 | 9.9 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ37 | DL1567 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | PROVISIONAL |  | 6.06 | 1.45 | 08-FEB-16 | 31-OCT-18
PROJ141 | DL1586 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kantor Pusat 2018 | menunggu adendum | 7.59 | 3.45 | 01-JAN-18 | 07-DEC-18
PROJ141 | DL1587 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas Utama 2018 |  | 1.83 | 0.97 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ364 | DL2676 | IMPLEMENTASI ORACLE PRIMAVERA DI PT PAL INDONESIA | Go-Live | Functional verification, Go-Live and Implementation Closure | 25 | 18.1 | 23-AUG-17 | 30-AUG-17
PROJ429 | DL2818 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan System GPON CCTV |  | 15.75 | 12.53 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ429 | DL2819 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Fire Alarm |  | 24.79 | 19.72 | 10-JUL-17 | 31-AUG-18
PROJ59 | DL2869 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Fire Alarm | Sisa pekerjaan FA tinggal pemasangan armatur di area loby dan Depect | 46.19 | 44.12 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ59 | DL2871 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | Access Card |  | 25.26 | 24.5 | 05-MAY-16 | 31-AUG-17
PROJ30 | DL2913 | PROJECT PEKERJAAN SALURAN PENANGGAL BAWAH TANAH DI PROYEK BOULEVARD BUSINESS CENTER | Roset Optik |  | 4.61 | 1.5 | 02-JAN-16 | 19-JAN-16
PROJ456 | DL3015 | ICT DAN ELECTRONIC INSTALLATION DI THE WILADATIKA RESIDENCE | CCTV |  | 12.02 | 10.76 | 01-AUG-17 | 28-FEB-19
PROJ753 | DL3417 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi kabel Feeder Penggadaan Kabel Duct Fiber Optik single mode 48 core G 652 D |  | 0.48 | 0.24 | 06-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3449 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan Roset Optick Modular Keystone | sudah material on site | 2.13 | 2.11 | 08-DEC-17 | 31-DEC-17
PROJ753 | DL3452 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan terminasi Roset/indoor optical outlet with SC adaptor -Kap 4 core berikut pigtail |  | 2.79 | 2.09 | 08-DEC-17 | 30-DEC-17
PROJ458 | DL3706 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 11.Sistem Pentanahan |  | 1.35 | 0 | 28-FEB-18 | 14-APR-18
PROJ11 | DL3776 | PROJECT PARK LAND AVENUE | PABX Hybrid |  | 3.521 | 3.344 | 29-MAR-17 | 22-OCT-18
PROJ137 | DL4145 | PROJECT JASA KONSULTASI PENDAMPINGAN ICT PT. PAL INDONESIA (PERSERO) | Pendampingan Tahap II (RE-BASELINE) | Modul HCM 1 dan HCM2 (Human Capital Management), HARKAN (Pemeliharaan & Perbaikan), REKUM (Rekayasa Umum). | 32 | 31 | 05-JUN-17 | 05-FEB-18
PROJ779 | DL4244 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 *Design | Develop Software Architecture Document Tahap 2, Design ER Database Diagram Tahap 2 | 2.32 | 1.88 | 08-MAY-18 | 19-APR-19
PROJ779 | DL4245 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | Pengembangan Tahap 2 (Construction Tahap 2) | Underwriting Tahap 2, Reasuransi Tahap 2, Klaim Tahap 2 (Tambahan), Subrogasi, Laporan Tahap 2 | 15.05 | 2.67 | 18-MAY-18 | 15-MAR-19
PROJ852 | DL4296 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 72 New Store | 50/72 store | 45.28 | 35.22 | 26-FEB-18 | 01-JAN-21
PROJ977 | DL4306 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN ACCESS CARD |  | 1.2422 | 0.0051 | 21-MAY-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4315 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN |  | 16.765 | 4.3711 | 22-JAN-18 | 31-MAY-19
PROJ977 | DL4316 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | PEKERJAAN TATA SUARA |  | 1.0616 | 0.1076 | 16-APR-18 | 31-MAY-19
PROJ928 | DL4331 | PENGADAAN SEWA 12.000 UNIT EDC BNI UNTUK PT. BRINGIN GIGANTARA | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC | Delivery dan Instalasi 12000 Unit EDC di seluruh merchant | 100 | 34.13 | 15-JAN-18 | 31-DEC-19
PROJ829 | DL4418 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 2. Pekerjaan Tower1 : Pekerjaan Elektrikal |  | 26.91 | 22 | 11-SEP-17 | 31-MAY-18
PROJ829 | DL4431 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.1 Tower2 : Pekerjaan Elektrikal |  | 26.91 | 19.1 | 16-OCT-17 | 07-JUL-18
PROJ829 | DL4436 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 3.4 Tower2 : Pekerjaan Tata udara |  | 3.6 | 2.75 | 01-NOV-17 | 07-JUL-18
PROJ829 | DL4441 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 4.3 Tower3 : Pekerjaan Tata Suara |  | 0.53 | 0.27 | 01-NOV-17 | 21-FEB-18
PROJ829 | DL4443 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.1 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Elektrikal |  | 8.88 | 5.275 | 22-OCT-17 | 21-APR-18
PROJ829 | DL4447 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 5.3 Pekerjaan Podium : Pekerjaan Tata Suara |  | 0.35 | 0.25 | 23-OCT-17 | 13-JAN-18
PROJ1492 | DL4576 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | CONSTRUCTION |  | 40 | 35.2 | 24-MAY-18 | 09-DEC-18
PROJ1169 | DL4863 | PENGADAAN JASA PENGEMBANG APLIKASI E-PAS & INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | UAT |  | 8 | 6.5 | 03-DEC-18 | 07-DEC-18
PROJ2396 | DL4922 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | CCTV |  | 17.21 | 8 | 05-JUN-18 | 03-DEC-18
PROJ2396 | DL4929 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | ACCESORIES |  | 6.07 | 1.9 | 14-AUG-18 | 14-NOV-18
PROJ1646 | DL4965 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.2 JUNCTION BOX FIRE ALARM (JBFA) TOWER A |  | 1.46 | 0.292 | 01-JUN-19 | 31-AUG-19
PROJ1646 | DL4975 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.12 OUTPUT FIXTURES DAN INSTALASI TOWER B |  | 2.42 | 0.357 | 07-OCT-18 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL5001 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.15 PENDUKUNG TOWER B |  | 0.57 | 0.256 | 15-APR-18 | 30-NOV-18
PROJ1944 | DL5026 | PENGADAAN JARINGAN DATA GRAHA INKA | Jaringan Cable Tray, Duct 1 Paket | Jaringan Cable Tray, Duct 1 Paket | 7.61 | 4.94 | 10-JUL-18 | 31-MAR-19
PROJ182 | DL5034 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | CIVIL-MCANNICAL-ELECTRICAL (CME) | REVISI | 2.89 | 2.11 | 01-APR-17 | 30-APR-19
PROJ2875 | DL5480 | PENGADAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM BANK MANTAP (BANK MANDIRI TASPEN POS) | Testing | Integration Test, SIT, UAT | 14 | 12.5 | 22-OCT-18 | 22-FEB-19
PROJ2706 | DL5552 | INSTALASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DATA REDUNDANT FASILITAS DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY CENTER PT BIO FARMA | Jasa Instalasi, Integrasi & Delivery | Pekerjaan Fisik di Lokasi Cisarua dan Pasteur Bandung, Instalasi perangkat aktif, Function Test, (UAT / SAT), Document and Report, BAST | 5.75 | 1.15 | 03-OCT-18 | 06-FEB-19
PROJ3185 | DL5567 | PENGADAAN MITRA PENGELOLA UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Laptop & Printer |  | 12 | 4 | 07-NOV-18 | 06-JAN-19
PROJ3724 | DL5654 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.1. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | A. System Integration Test (SIT) | 1 | 0.9 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3703 | DL5662 | PENGADAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA JASA RAHARJA | Deploy | Menyiapkan Area Production Melakukan migrasi ke area Production | 16 | 14 | 18-MAR-19 | 18-MAR-19
PROJ3724 | DL5668 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 3.1.5. Implentasi Sistem<br> Fase 1 </br> | E. Go Live Fase 1 | 1.2 | 0.3 | 14-JAN-19 | 04-FEB-19
PROJ3724 | DL5677 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.4. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | D. Production Test Run (PTR) | 1 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ3530 | DL5798 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Operational Marketing & Executive Dashboard | 7.2 | 5 | 04-DEC-18 | 13-MAR-19
PROJ3530 | DL5805 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | SAP Data Integration | Prepare data selection, Develop Data Interface, Preparation load data to Big Data, Support Operation | 14.8 | 9 | 04-DEC-18 | 22-FEB-19
PROJ4201 | DL5880 | WIFI.ID ANGKASA PURA II 2018 - 2019 | WAIT E2E_APPROVAL | Approval hasil E2E test oleh DSS | 5 | 2 | 01-FEB-19 | 31-DEC-19
PROJ4258 | DL5956 | PENGADAAN MANAGED SERVICE OFFSITE DATA CENTER (ODC), DATA CENTER (DC) GTI RAGUNAN DAN TABANAN TAHAP 1(MENGACU PADA SPK B.79.P-PBJ/PIT/01/2019) | Cold Backup Storage (CSTG) | -Delivery -Instalasi -Manage service | 73.58 | 71.99 | 28-JAN-19 | 18-MAR-19
PROJ4177 | DL5984 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | Pengadaan | CCTV other Kits | 0.15 | 0.06 | 30-JAN-19 | 20-MAR-19
PROJ203 | DL458 | ERP N-HOLDING | Go Live & Support - Pilot Project (PTPN V & XI) | Addendum 4 | 5 | 4 | 01-JAN-19 | 28-FEB-19
PROJ203 | DL474 | ERP N-HOLDING | Business Intelligence - BI Project Preparation |  | 0.5 | 0.3 | 02-NOV-17 | 08-NOV-17
PROJ36 | DL947 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | PEKERJAAN MTV |  | 2.71 | 2.34 | 29-MAR-16 | 30-APR-19
PROJ217 | DL1190 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | ELEKTRONIK APARTEMENT B | CPE & JASA APARTEMENT B | 18.19 | 16.98 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ217 | DL1192 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON APARTEMENT A | CPE & JASA APARTEMENT A | 7.84 | 7.4 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ217 | DL1193 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | GPON APARTEMENT B | CPE & JASA APARTEMENT B | 32.18 | 29.9 | 20-FEB-17 | 31-DEC-18
PROJ141 | DL1592 | PROJECT SEAT MANAGEMENT PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) III | Kelas III B 2018 |  | 0.66 | 0.33 | 01-JAN-18 | 31-DEC-18
PROJ429 | DL2817 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | Pekerjaan Persiapan |  | 5.36 | 5.0629 | 05-JUN-17 | 31-AUG-18
PROJ32 | DL2887 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | Emergency Panic Button - Phase 3 |  | 15.66 | 0 | 31-AUG-15 | 31-AUG-17
PROJ405 | DL2922 | PROJECT PENGADAAN DAN PEMASANGAN GATE BARRIER SELURUH GERBANG CLUSTER PROYEK ORCHARD PARK BATAM | Gate In Out |  | 75.42 | 64 | 03-APR-17 | 31-AUG-17
PROJ449 | DL3104 | PURI MANSION APARTMENT | Paket telephone, data & Infrastruktur GPON |  | 40 | 32 | 10-JUL-17 | 06-OCT-17
PROJ29 | DL3114 | PROJECT GRAND TARUMA KARAWANG | Engineering |  | 4.19 | 4.1 | 12-MAY-14 | 31-DEC-18
PROJ753 | DL3422 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan material Grounding |  | 0.08 | 0.02 | 07-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ753 | DL3434 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan Pipa besi diameter dalam 100mm dan ketebalan pipa 3,65mm untuk crossing 1 pipa bentang 5,6m |  | 0.03 | 0.01 | 19-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ753 | DL3443 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pengadaan ODP type Closure Aerial Kap 16 core berikut space 2 passive splitter (1:8), adaptor SC berikut pelabelan |  | 0.44 | 0.37 | 07-DEC-17 | 14-DEC-17
PROJ753 | DL3465 | PEKERJAAN INFRASTRUKTUR GPON GALAXY MALL 3 SURABAYA | Pemasangan passive Splitter 1:32 tipe modular SC/UPC, for ODP, termasuk pigtail |  | 0.05 | 0.02 | 26-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ458 | DL3699 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 4.System MATV |  | 8.27 | 5.2 | 30-NOV-17 | 14-APR-18
PROJ750 | DL3840 | ROLL OUT 3 PTPN XIV MAKASAR | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 | 5 | 01-OCT-18 | 31-DEC-18
PROJ748 | DL3896 | ROLL OUT 3 PTPN 8 BANDUNG | 6. Go Live and Support Phase II (All Modul) | Go Live and Support All Modul | 13 | 6 | 01-JUL-18 | 02-OCT-18
PROJ656 | DL3931 | PROJECT CCTV ORCHARD PARK BATAM | Test Comm & Material Delivery |  | 13.99 | 5 | 01-NOV-17 | 30-MAR-18
PROJ35 | DL4279 | PROJECT PAKET PEKERJAAN ELEKTRONIK UNTUK TUNJUNGAN PLAZA 6 | Persiapan, Prasarana dan Penunjang | Preliminaries | 2.53 | 1.3553 | 18-JAN-16 | 31-MAR-19
PROJ1285 | DL4461 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Fire Alarm |  | 9.9 | 9.28 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ1285 | DL4462 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | Pekerjaan Telepon |  | 1.75 | 1.53 | 01-JAN-18 | 30-SEP-18
PROJ843 | DL4619 | NAC SOLUTION EDC DIAL UP BANK MANDIRI | Eksekusi Poject |  | 83.91 | 75.71 | 12-FEB-18 | 28-SEP-18
PROJ1240 | DL4685 | PERUBAHAN LAYANAN DAN PENAMBAHAN LOKASI MANAGE SERVICE ASTINET LITE 212 LOKASI PT. CHAROEN POKPHAND | Feasibility Check | Cek List Order di Tenoss, NossF | 30 | 22 | 28-MAY-18 | 30-NOV-18
PROJ1646 | DL4971 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.8 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER A |  | 15.35 | 2.581 | 13-JAN-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL4972 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 1.9 DETECTOR DAN INSTALASI TOWER B |  | 15.62 | 1.975 | 16-DEC-18 | 30-APR-19
PROJ1646 | DL4983 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 2.7 TATASUARA : KABEL FEEDER TOWER C |  | 0.73 | 0.169 | 30-DEC-18 | 31-MAR-19
PROJ1646 | DL4990 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.4 CCTV : CAMERA CCTV & INSTALASI TOWER C |  | 1.15 | 0.267 | 17-FEB-19 | 31-MAY-19
PROJ1646 | DL5002 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 3.16 PENDUKUNG TOWER C |  | 0.57 | 0.442 | 11-MAR-18 | 30-NOV-18
PROJ2392 | DL5171 | PENGADAAN PEMBANGUNAN DATA CENTER KERETA COMMUTER INDONESIA | Electronic System |  | 3.89 | 3.86 | 03-SEP-18 | 30-NOV-18
PROJ2487 | DL5224 | PAKET PEMBANGUNAN DATA CENTER PT. INKA (PERSERO) | Pekerjaan Camera CCTV | -Pengadaan Equipment CCTV -Instalasi Kabel CCTV -Testing & Commissioning | 1.89 | 1.61 | 29-SEP-18 | 28-FEB-19
PROJ2237 | DL5412 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 6.1 BAS : Software |  | 1.43 | 0.724 | 02-NOV-18 | 15-NOV-18
PROJ2237 | DL5418 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMART BUILDING PADA KANTOR BARU DI BELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) | 8. BIAYA JASA |  | 10.36 | 6.042 | 04-AUG-18 | 22-NOV-18
PROJ3617 | DL5618 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | Delivery Link FO ISP Icon+ | Delivery Link = 20 ssl Closed AO = 9 SSL | 20 | 9 | 01-JAN-19 | 19-JAN-19
PROJ3617 | DL5622 | MERCURY PROJECT LAFARGE HOLCIM INDONESIA. | UAT & BAST | Target UAT = 75 router Realisasi UAT = 40 router | 3 | 1.6 | 28-JAN-19 | 31-JAN-19
PROJ3724 | DL5640 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 2.1.6. Pengembangan Sistem<br> Fase 1 </br> | <i> Settlement System</i> | 3.2 | 3 | 24-DEC-18 | 28-JAN-19
PROJ3724 | DL5678 | PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBUATAN SISTEM BACKEND E-TICKETING TRANSJAKARTA | 5.1.5. Implementasi Sistem <br> Fase 2 </br> | E. Go Live Fase 2 | 1.2 | 0 | 04-MAR-19 | 25-MAR-19
PROJ2695 | DL5793 | PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT VIDEO CONFERENCE PT PEGADAIAN (PERSERO) TAHUN 2018 | Training Admin & Operator | Pembuatan Materi Pelatihan Sesi Pelatihan Operator Administrator | 1.46 | 1 | 17-DEC-18 | 19-DEC-18
PROJ3530 | DL5799 | IMPLEMENTASI BIG DATA KIMIA FARMA | Release Use Case | Insightful Marketing Dashboard | 8.2 | 5.6 | 04-DEC-18 | 19-APR-19
PROJ3107 | DL5843 | PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK PROYEK SEDAYU CITY APARTEMEN @ KELAPA GADING APARTEMENT JAKARTA | SISTEM TELEPHONE, DATA, MATV | SISTEM TELEPHONE, DATA, MATV | 28.99 | 2.9307 | 01-NOV-18 | 31-OCT-19
PROJ3384 | DL5845 | HOTEL NEXA MAKASSAR - PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN ICT SOLUSION (PERJANJIAN PERPANJANGAN) | Equipment Data, IPTV, Telephone, WiFi, CCTV |  | 55.35 | 48.1 | 27-JAN-19 | 30-MAR-19
PROJ4177 | DL5987 | SUPPLY AND INSTALLATION OF CCTV, PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, AND LICENSE FOR PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE | Pengadaan | Monitor Lenovo 27 Inch | 0.15 | 0.04 | 30-JAN-19 | 13-MAR-19