## Worksheet
ID PROJECT | PROJECT NAME | VALUE | NO. BAST | BAST VALUE | BAST DATE | BAST PAYMENT SCHEME | PLAN PROJECT | PROGRESS PROJECT | BAST PROGRESS | TERMIN | RECCURING START DATE | RECCURING END DATE
PROJ60 | PEKERJAAN TAMBVAH/KURANG SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | 19100000000 | 1472.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | 803468851 | 05-MAR-18 | PROGRESS | 99.81 | 85.66 | 67.3542 |  | 01-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.6/BAST/PC/DES/14/II/2018 | 708986044 | 26-FEB-18 | PROGRESS | 100 | 88.52 | 46.6404 |  | 24-NOV-17 | 23-FEB-18
PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | 16500000000 | 924.6/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | 0 | 10-APR-18 | PROGRESS | 99.934 | 35.57 | 36.969 |  | 01-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | 2109703600 | 1864.3/BAST/TC/DES/14/V/2017 | 0 | 29-MAY-17 | TERMIN | 100 | 41.33 |  | PARSIAL 8
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5024.3/BAST/TC/DES/104/III/2017 | 651444585 | 09-MAR-17 | TERMIN | 100 | 95 |  | IMPLEMENTASI TAHAP 2
PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | 16500000000 | 924.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 41503035 | 20-NOV-17 | PROGRESS | 99.934 | 35.57 | 30.9759 |  | 20-NOV-17 | 20-NOV-17
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.3/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 732851377 | 16-NOV-17 | PROGRESS | 100 | 75 | 53.9571 |  | 29-SEP-17 | 16-NOV-17
PROJ1115 | PROJECT PUSTAKA MULIA | 108995000000 | 1217-0427.1/BAST/TC/DES/99/III/2018 | 10683007000 | 26-MAR-18 | TERMIN | 100 | 92.97 |  | Termin II
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.4/BAST/TC/DES/60/III/2018 | 0 | 29-MAR-18 | TERMIN | 100 | 63.655 |  | TERMIN 5
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.3/BAST/TC/DES/60/II/2018 | 4564196470 | 26-FEB-18 | TERMIN | 100 | 63.655 |  | TERMIN 4
PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | 889345600 | 1017-0121.2/BAST/O1/DES/34/II/2018 | 128271000 | 21-FEB-18 | OTC | 100 | 100 | 100
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.4/BAST/OC/DES/88/V/2018 | 44019800 | 18-MAY-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ1361 | PENYEDIAAN MINING VEHICLE DENGAN TRACKING SYSTEM UNTUK KEBUTUHAN STOCK PILE DI AREA TAMBANG KINTAP PT ARUTMIN INDONESIA | 32934893200 | 0118-0215.1/BAST/TC/DES/16/VII/2018 | 7262400000 | 13-JUL-18 | TERMIN | 97.8 | 76.16 |  | TERMIN 1
PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | 55000000000 | 0817-0926.1/BAST/PC/DES/95/I/2018 | 5823270338 | 22-JAN-18 | PROGRESS | 92.035 | 22.5 | 10.6143 |  | 22-JAN-18 | 22-JAN-18
PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | 3518405000 | 0717-0914.1/BAST/TC/DES/14/IV/2018 |  | 13-APR-18 | TERMIN | 100 | 93.52 |  | I
PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | 6850000000 | 1017-0790.4/BAST/PC/DES/14/IX/2018 |  | 30-SEP-18 | PROGRESS | 71.38 | 37.12 | 51.078
PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | 23660990600 | 0217-0156.2/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | 0 | 29-AUG-18 | PROGRESS | 99.695 | 99.7 | 95
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.7/BAST/RC/DES/88/V/2018 | 356921800 | 25-MAY-18 | RECURRING | 72.22 | 84.04
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.9/BAST/RC/DES/88/VIII/2018 | 44019800 | 06-AUG-18 | RECURRING | 72.22 | 84.04
PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | 5744549322 | 1755.6/BAPP/PC/DES/14/X/2017 | 185370098 | 30-OCT-17 | PROGRESS | 99.97 | 89.85 | 3.586 |  | 21-SEP-17 | 20-OCT-17
PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | 12500000000 | 0417-0362.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | 582309246 | 10-OCT-17 | PROGRESS | 93.2 | 81.823 | 5.23 |  | 25-OCT-17 | 25-OCT-17
PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | 2285000000 | 2545.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | 75379145 | 31-OCT-17 | TERMIN | 100 | 85.84 |  | TAHAP 4
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.2/BAST/TC/DES/60/XI/2017 | 4872560000 | 21-NOV-17 | TERMIN | 100 | 63.655 |  | TERMIN PERTAMA
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.2/BAST/OC/DES/88/III/2018 | 132059400 | 26-MAR-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ779 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | 10792188000 | 0817-0818.1/BAPP/PC/DES/III/2018 | 1700000000 | 26-MAR-18 | PROGRESS | 77.21 | 52.95 | 27 |  | 26-MAR-18 | 26-MAR-18
PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | 5744549322 | 1755.4/BAST/TC/DES/14/II/2018 | 185690592 | 23-FEB-18 | TERMIN | 99.97 | 89.85 |  | TERMIN 17
PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | 5744549322 | 1755.3/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | 0 | 22-AUG-17 | PROGRESS | 99.97 | 89.85 | 61.4894 |  | 22-AUG-17 | 22-AUG-17
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5024.4/BAST/TC/DES/104/V/2017 | 434296390 | 15-MAY-17 | TERMIN | 100 | 95 |  | IMPLEMENTASI TAHAP 3
PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | 16500000000 | 924.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | 0 | 31-AUG-17 | PROGRESS | 99.934 | 35.57 | 29.9211 |  | 31-AUG-17 | 31-AUG-17
PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | 585728682000 | 1017-0094.1/BAPP/OC/DES/XII/2017 | 152052923520 | 22-DEC-17 | OTC | 97.11 | 95.51 | 100
PROJ621 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | 19500000000 | 0317-0400.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | 10787810000 | 11-DEC-17 | TERMIN | 100 | 100 |  | TERMIN 1
PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | 102125800000 | 0218-0181.1/BAST/TC/DES/99/II/2018 | 14447300000 | 28-FEB-18 | TERMIN | 100 | 77.6 |  | TAHAP 1 TERMIN 1
PROJ2568 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | 11000000000 | 0318-0456.1/BAST/PC/DES/49/V/2018 | 0 | 25-MAY-18 | PROGRESS | 100 | 92.75 | 30 |  | 09-APR-18 | 25-MAY-18
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.6/BAST/TC/DES/60/V/2018 | 0 | 25-MAY-18 | TERMIN | 100 | 63.655 | 61.17 | TERMIN 7 | 25-MAY-18 | 25-MAY-18
PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | 8935000000 | 0218-0787.2/BAPP/PC/DES/104/V/2018 | 0 | 31-MAY-18 | PROGRESS | 94.15 | 57.7 | 35.28
PROJ60 | PEKERJAAN TAMBVAH/KURANG SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | 19100000000 | 1472.3/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | 0 | 29-JUN-18 | TERMIN | 99.81 | 85.66 |  | TERMIN 9
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.5/BAST/OC/DES/88/VI/2018 | 572257400 | 28-JUN-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ823 | PEKERJAAN PENGADAAN 25 UNIT MESIN ATM PT BANK NTB | 3243722500 | 1017-0155.2/BAPP/PC/DES/16/IV/2018 | 0 | 26-APR-18 | PROGRESS | 100 | 82 | 95
PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | 20800000000 | 0118-0121.2/BAST/PC/DES/95/IX/2018 |  | 14-SEP-18 | PROGRESS | 47.88 | 8.42 | 8.41
PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | 8800000000 | 0318-0032.4/BAPP/PC/DES/16/IX/2018 |  | 24-SEP-18 | PROGRESS | 100 | 100 | 74.44
PROJ1285 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | 10200000000 | 0118-0303.3/BAST/TC/DES/95/IX/2018 |  | 27-SEP-18 | TERMIN | 100 | 54.81 |  | Termin 2
PROJ2698 | PENGADAAN SERVER PRODUCTION UNTUK APLIKASI MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) PT PEGADAIAN (PERSERO) | 16045000000 | 0818-0152.1/BAPP/PC/DES/49/IX/2018 |  | 28-SEP-18 | PROGRESS | 87.37 | 36 | 16
PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | 93655243000 | 0417-0873.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 1263917340 | 20-NOV-17 | PROGRESS | 99.605 | 92.198 | 1.4901 | TERMIN I | 21-NOV-17 | 21-NOV-17
PROJ643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 8900000000 | 0117-0360.2/BAST/PC/DES/60/I/2018 | 2619216600 | 25-JAN-18 | PROGRESS | 99.83 | 99.26 | 60.23 |  | 01-JAN-18 | 24-JAN-18
PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | 2285000000 | 2545.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | 0 | 23-AUG-18 | PROGRESS | 100 | 85.84 | 56.3146 | TERMIN 7
PROJ182 | PROJECT IN BUILDING SOLUTION (IBS) KEMPINSKI HOTEL BALI | 7100000000 | 4378.1/BAST/PC/DES/100/II/2018 | 2620672346 | 26-FEB-18 | PROGRESS | 95.03 | 87.06 | 79.25 |  | 01-MAY-17 | 31-DEC-17
PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | 12500000000 | 0417-0362.1/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | 847863636 | 06-DEC-17 | PROGRESS | 93.2 | 81.823 | 12.6945 |  | 25-SEP-17 | 01-DEC-17
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5024.5/BAST/TC/DES/104/VII/2017 | 434296390 | 13-JUL-17 | TERMIN | 100 | 95 |  | IMPLEMENTASI TAHAP 4
PROJ36 | PROJECT SMART BUILDING HOTEL KEMPINSKI | 23000000000 | 318.1/BAST/TC/DES/14/I/2018 | 171590263 | 31-JAN-18 | TERMIN | 97.059 | 76.79 |  | TERMIN 6
PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | 6850000000 | 1017-0790.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | 0 | 31-MAR-18 | PROGRESS | 71.38 | 37.12 | 12.9877 |  | 01-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.1/BAST/OC/DES/88/IV/2018 | 44019800 | 13-APR-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | 93655243000 | 0417-0873.5/BAST/PC/DES/14/III/2018 | 9188649632 | 26-MAR-18 | PROGRESS | 99.605 | 92.198 | 63.9481 |  | 26-MAR-18 | 26-MAR-18
PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | 2285000000 | 2545.3/BAST/PC/DES/14/III/2017 | 0 | 21-JAN-17 | PROGRESS | 100 | 85.84 | 5.8414 |  | 31-JAN-16 | 31-JAN-16
PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | 2285000000 | 2545.2/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | 0 | 02-JUN-17 | PROGRESS | 100 | 85.84 | 11.4562 |  | 31-JAN-18 | 31-JAN-18
PROJ13 | PROJECT ERP SAP INALUM | 32284783041 | 1731.1/BAST/PC/DES/49/V/2016 | 1599185160 | 09-MAY-16 | PROGRESS | 100 | 100 |  |  | 01-MAY-16 | 01-MAY-16
PROJ217 | PROJECT MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PEKERJAAN CINERE TERRACE SUITES - APARTMENT & CITYWALK | 18568190000 | 0117-0179.1/BAST/TC/DES/14/III/2018 | 0 | 02-MAR-18 | TERMIN | 100 | 95.52 |  | TERMIN 6
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.3/BAST/OC/DES/88/V/2018 | 44019800 | 09-MAY-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ743 | PENGADAAN SEWA EDC PERUNTUKAN BANSOS BANK BTN | 7265454545 | 0817-0611.1/BAST/TC/DES/16/XI/2017 | 2158020000 | 30-NOV-17 | TERMIN |  | 70 |  | Termin 1
PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | 55000000000 | 0817-0926.3/BAST/TC/DES/95/V/2018 |  | 28-MAY-18 | TERMIN | 92.035 | 22.5 |  | TERMIN 3
PROJ2568 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | 11000000000 | 0318-0456.2/BAPP/PC/DES/49/VI/2018 | 0 | 29-JUN-18 | PROGRESS | 100 | 92.75 | 80 |  | 25-MAY-18 | 29-JUN-18
PROJ60 | PEKERJAAN TAMBVAH/KURANG SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | 19100000000 | 1472.4/BAPP/PC/DES/IV/2017 | 0 | 27-APR-17 | PROGRESS | 99.81 | 85.66 | 53 |  | 01-MAY-17 | 01-MAY-17
PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | 6850000000 | 1017-0790.2/BAST/TC/DES/14/V/2018 | 0 | 02-MAY-18 | TERMIN | 71.38 | 37.12 |  | TERMIN 2
PROJ801 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | 787000000000 | 0418-0451.1/BAPP/TC/DES/16/V/2018 | 87120000000 | 16-MAY-18 | TERMIN | 100 | 80.6 |  | Termin 1
PROJ1646 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 17985000000 | 0917-0635.2/BAPP/PC/DES/14/VII/2018 | 0 | 27-JUL-18 | PROGRESS | 11.73 | 17.3 | 17.2949
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.6/BAST/OC/DES/88/VII/2018 | 44019800 | 07-JUL-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ847 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERANGKAT BCM KONTER DAN MESIN AUTOGATE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI | 64093880000 | 0718-0873.1/BAPP/PC/DES/84/IX/2018 | 0 | 20-SEP-18 | PROGRESS | 100 | 100 | 99
PROJ1877 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | 89318181818 | 0618-0152.3/BAPP/PC/DES/16/IX/2018 | 0 | 28-SEP-18 | PROGRESS | 55.76 | 69 | 76.89 |  | 31-DEC-18 | 31-DEC-18
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.8/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | 34227800 | 06-JUN-18 | RECURRING | 72.22 | 84.04
PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | 102125800000 | 0218-0181.2/BAST/TC/DES/99/III/2018 | 6718026000 | 26-MAR-18 | TERMIN | 100 | 77.6 |  | Tahap 1 Termin 2
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.4/BAST/PC/DES/14/II/2018 | 180256438 | 28-FEB-18 | PROGRESS | 100 | 75 | 61.6262 |  | 28-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | 55000000000 | 0817-0926.2/BAST/TC/DES/95/III/2018 | 2454109350 | 26-MAR-18 | TERMIN | 92.035 | 22.5 |  | Termin 2
PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | 5744549322 | 1755.7/BAPP/PC/DES/14/XII/2017 | 190283372 | 27-DEC-17 | PROGRESS | 99.97 | 89.85 | 83 |  | 01-DEC-17 | 27-DEC-17
PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | 16500000000 | 924.2/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 867020883 | 20-NOV-17 | PROGRESS | 99.934 | 35.57 | 56.554 |  | 21-AUG-17 | 19-OCT-17
PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | 5336000000 | 4782.2/BAST/PC/DES/14/VII/2017 | 0 | 28-JUL-17 | PROGRESS | 69.82 | 60.77 | 59.4602 |  | 01-JUL-17 | 30-JUL-17
PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | 16500000000 | 924.5/BAST/PC/DES/14/XII/2017 | 283155748 | 13-DEC-17 | PROGRESS | 99.934 | 35.57 |  | TERMIN 6
PROJ409 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | 33710373799 | 0218-0123.1/BAST/TC/DES/104/V/2018 | 99826875 | 28-MAY-18 | TERMIN | 100 | 93.7 |  | TERMIN 1
PROJ5 | PROJECT SAHID JOGJA LIFESTYLE | 1700000000 | 517.1/BAPP/PC/DES/II/2015 | 0 | 23-FEB-15 | PROGRESS | 100 | 95.39 | 95 |  | 23-FEB-15 | 23-FEB-15
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.2/BAST/TC/DES/60/I/2018 | 540960000 | 29-JAN-18 | TERMIN | 100 | 63.655 |  | TERMIN III
PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | 585728682000 | 1017-0094.1/BAST/TC/DES/16/IV/2018 | 58756238550 | 02-APR-18 | TERMIN | 97.11 | 95.51 |  | TERMIN 1
PROJ642 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | 6000000000 | 0917-0183.2/BAST/PC/DES/60/III/2018 | 588000000 | 08-MAR-18 | PROGRESS | 99.33 | 99.33 | 40 |  | 01-MAR-18 | 31-MAR-18
PROJ643 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 3 | 8900000000 | 0117-0360.1/BAPP/PC/DES/XII/2017 | 2634044000 | 22-DEC-17 | PROGRESS | 99.83 | 99.26 | 30.2 |  | 22-DEC-17 | 22-DEC-17
PROJ204 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | 23500000000 | 1017-0107.1/BAST/PC/DES/34/V/2018 | 2639947325 | 23-MAY-18 | PROGRESS | 99.997 | 82.009 | 82 |  | 01-MAY-18 | 23-MAY-18
PROJ1117 | PROJECT ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK GEDUNG BIOFARMA 2 BANDUNG | 20800000000 | 0118-0121.1/BAST/PC/DES/95/VI/2018 | 13529425000 | 27-JUN-18 | PROGRESS | 47.88 | 8.42 | 5.0311 |  | 01-MAY-18 | 30-JUN-18
PROJ1194 | PROJECT PENGEMBANGAN ERP MERAH PUTIH DI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) | 1135766181 | 0118-0275.1/BAST/TC/DES/124/VI/2018 | 142533100 | 25-JUN-18 | TERMIN | 92.68 | 95.18 |  | TERMIN 1
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.8/BAST/RC/DES/88/VI/2018 | 44019800 | 07-JUN-18 | RECURRING | 72.22 | 84.04
PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | 8935000000 | 0218-0787.3/BAPP/PC/DES/104/VII/2018 |  | 26-JUL-18 | PROGRESS | 94.15 | 57.7 | 38
PROJ458 | PROJECT ELEKTRONIK APARTEMEN DI BORNEO BAY BALIKPAPAN | 14181818000 | 0617-0606.1/BAST/PC/DES/14/VIII/2018 | 0 | 24-AUG-18 | PROGRESS | 98.788 | 35.582 | 42.3849 | TERMIN 7
PROJ409 | LISENSI DAN IMPLEMENTASI ERP ORACLE CLOUD KALLA GROUP | 33710373799 | 0218-0123.2/BAST/PC/DES/104/VIII/2018 | 188561875 | 31-AUG-18 | PROGRESS | 100 | 93.7 | 100
PROJ977 | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING PROYEK TEKNOPLEX LIVING APARTMENT | 55000000000 | 0817-0926.4/BAST/TC/DES/95/VIII/2018 |  | 27-AUG-18 | TERMIN | 92.035 | 22.5 |  | Termin-4
PROJ2542 | PENGADAAN APLIKASI PENDUKUNG PROGRAM PROMO BERKAH ENERGI PERTAMINA | 22570000000 | 0818-0272.1/BAST/RC/DES/12/IX/2018 | 56894458 | 26-SEP-18 | RECURRING |  | 0
PROJ2615 | PAKET PEKERJAAN PUBLIKASI BRANDING PARIWISATA INDONESIA MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU INDUSTRI ONLINE INTERNATIONAL - KEMENPAR | 88833800000 | 0818-0038.1/BAPP/PC/DES/59/IX/2018 |  | 25-SEP-18 | PROGRESS | 56.6 | 35 | 48
PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | 8935000000 | 0218-0787.6/BAPP/PC/DES/104/IX/2018 | 0 | 25-SEP-18 | PROGRESS | 94.15 | 57.7 | 60.85
PROJ774 | PENGADAAN EDGE ROUTER MPLS & CELLULER, DAN CORE ROUTER | 15300000000 | 0817-0520.1/BAST/TC/DES/14/II/2018 | 6038103280 | 28-FEB-18 | TERMIN | 100 | 100 |  | TERMIN 2
PROJ642 | PEKERJAAN PROYEK RUSUNAMI JAKABARING TOWER 1 DAN 2 | 6000000000 | 0917-0183.1/BAST/PC/DES/60/XII/2017 | 1764000000 | 28-DEC-17 | PROGRESS | 99.33 | 99.33 | 30 |  | 28-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ621 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | 19500000000 | 0317-0400.1/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | 13700810000 | 22-DEC-17 | TERMIN | 100 | 100 |  | Termin 1
PROJ21 | PROJECT CWJ 2 PHASE 1 | 23660990600 | 0217-0156.1/BAST/PC/DES/14/III/2018 | 219266140 | 26-MAR-18 | PROGRESS | 99.695 | 99.7 | 20 |  | 01-MAR-18 | 26-MAR-18
PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | 5744549322 | 1755.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 397878874 | 28-NOV-17 | PROGRESS | 99.97 | 89.85 | 79.4365 | TERMIN 15 | 01-NOV-17 | 29-NOV-17
PROJ60 | PEKERJAAN TAMBVAH/KURANG SISTEM ELEKTRONIK 2 ( TELEPHONE, DATA, CCV, MATV, ACCESS CARD DAN VIDEO PHONE ) PROYEK MENTENG PARK APARTEMENT - JAKARTA | 19100000000 | 1472.2/BAST/PC/DES/14/V/2018 | 0 | 11-MAY-18 | PROGRESS | 99.81 | 85.66 | 90.2379 |  | 11-MAY-18 | 11-MAY-18
PROJ243 | BRANZ BSD ELECTRONIC GPON & ICT | 9614060207 | 0117-0478.1/BAST/PC/DES/14/II/2017 | 0 | 16-FEB-17 | PROGRESS | 99.999 | 91.335 | 30
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5024.2/BAST/TC/DES/104/II/2017 | 651444585 | 09-FEB-17 | TERMIN | 100 | 95 |  | IMPLEMENTASI TAHAP 1
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5142.2/BAST/TC/DES/104/III/2018 | 577813590 | 19-MAR-18 | TERMIN | 100 | 95 |  | Tahap 3 dan 4
PROJ59 | PROJECT ICT FTTH GPON (VERTIKAL DAN HORIZONTAL) DI APARTMENT BINTARO ICON | 5744549322 | 1755.5/BAPP/PC/DES/14/IX/2017 | 516927210 | 29-SEP-17 | PROGRESS | 99.97 | 89.85 | 6.6641 | TERMIN 1 | 21-AUG-17 | 20-SEP-17
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.5/BAST/PC/DES/14/VI/2017 | 0 | 19-JUN-17 | PROGRESS | 100 | 88.52 | 40.5167 |  | 19-JUN-17 | 19-JUN-17
PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | 93655243000 | 0417-0873.4/BAST/PC/DES/14/I/2018 | 5339775096 | 30-JAN-18 | PROGRESS | 99.605 | 92.198 | 47.0411 |  | 30-JAN-18 | 30-JAN-18
PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | 2285000000 | 2545.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | 149732358 | 27-DEC-17 | TERMIN | 100 | 85.84 |  | TERMIN EMPAT
PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | 2109703600 | 1864.1/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | 182846825 | 23-NOV-17 | TERMIN | 100 | 41.33 |  | TERMIN 10
PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | 889345600 | 1017-0121.1/BAST/T1/DES/34/I/2018 | 384813000 | 11-JAN-18 | TERMIN | 100 | 100 | 100 | TERMIN 2
PROJ824 | PROJECT PEKERJAAN JASA IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUM PERURI | 54329137800 | 0717-0393.1/BAST/TC/DES/49/V/2018 | 0 | 25-MAY-18 | TERMIN | 97.48 | 67 |  | TERMIN 1
PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | 93655243000 | 0417-0873.6/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | 0 | 25-APR-18 | PROGRESS | 99.605 | 92.198 | 23.7627 |  | 01-FEB-17 | 30-APR-18
PROJ771 | PROJECT E-DAPEM TASPEN | 585728682000 | 1017-0094.3/BAST/TC/DES/16/VI/2018 | 35253743130 | 06-JUN-18 | TERMIN | 97.11 | 95.51 |  | TERMIN KEDUA
PROJ2568 | PENGADAAN PENYEDIA ESB MANAGEMENT PT PNM (PERSERO) TAHUN 2018 | 11000000000 | 0318-0456.3/BAST/TC/DES/49/VII/2018 | 9559080000 | 30-JUL-18 | TERMIN | 100 | 92.75 |  | TERMIN 1
PROJ2161 | PROYEK PENGADAAN MATERIAL MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK PROYEK PADINA APARTEMENT | 34875496682 | 0518-0247.1/BAST/TC/DES/121/VII/2018 |  | 27-JUL-18 | TERMIN |  | 0 |  | TERMIN 1
PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | 8935000000 | 0218-0787.4/BAST/TC/DES/104/VIII/2018 | 2127719100 | 13-AUG-18 | TERMIN | 94.15 | 57.7 | 100 | TAHAP1
PROJ1755 | PENGADAAN PERANGKAT HARDWARE UNTUK KEBUTUHAN ADMIN KAPAL, KANTOR PUSAT DAN CABANG DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA SEAT MANAGEMENT | 16205288400 | 0518-0095.1/BAPP/PC/DES/16/IX/2018 |  | 27-SEP-18 | PROGRESS | 100 | 80 | 80
PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | 5336000000 | 4782.3/BAST/PC/DES/14/IX/2017 | 0 | 28-SEP-17 | PROGRESS | 69.82 | 60.77 | 77.7048 |  | 01-SEP-17 | 27-SEP-17
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.6/BAST/PC/DES/14/V/2018 | 0 | 11-MAY-18 | PROGRESS | 100 | 75 | 80.1353 |  | 01-APR-18 | 30-APR-18
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.1/BAST/TC/DES/14/X/2017 | 1240962863 | 26-OCT-17 | TERMIN | 100 | 88.52 |  | TERMIN 1
PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | 5336000000 | 4782.3/BAST/PC/DES/14/VIII/2017 | 0 | 30-AUG-17 | PROGRESS | 69.82 | 60.77 | 72.3861 |  | 01-AUG-17 | 30-AUG-17
PROJ621 | PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN GBK ZONA 1 | 19500000000 | 0317-0400.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | 0 | 14-DEC-17 | TERMIN | 100 | 100 |  | TERMIN 2
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5142.1/BAST/RC/DES/104/XI/2017 | 1522592970 | 30-NOV-17 | RECURRING | 100 | 95 |  |  | 27-NOV-17 | 27-NOV-17
PROJ37 | PROJECT SMART BUILDING MARIGOLD NAVAPARK - BSD | 16500000000 | 924.4/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | 0 | 27-APR-17 | PROGRESS | 99.934 | 35.57 | 17 |  | 27-APR-17 | 27-APR-17
PROJ183 | PENGADAAN LICENSE DAN IMPLEMENTASI ORACLE FUSION ERP CLOUD SOLUTION PT. BUKAKA | 7870860487 | 5024.1/BAST/RC/DES/104/XI/2017 | 1160126790 | 24-NOV-17 | RECURRING | 100 | 95 |  |  | 28-NOV-17 | 27-NOV-18
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.4/BAST/TC/DES/14/II/2017 | 1232654700 | 13-FEB-17 | TERMIN | 100 | 88.52 | 10 |  | 13-FEB-17 | 13-FEB-17
PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | 2109703600 | 1864.4/BAST/PC/DES/14/III/2018 | 0 | 26-MAR-18 | PROGRESS | 100 | 41.33 | 71.406 |  | 01-MAR-18 | 26-MAR-18
PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | 102125800000 | 0218-0181.3/BAST/TC/DES/99/IV/2018 | 21424100000 | 23-APR-18 | TERMIN | 100 | 77.6 |  | PENGADAAN BUKU PELAJARAN K13 TAHAP 1 UNTUK PT BALAI PUSTAKA
PROJ779 | PROJECT CORE INSURANCE SYSTEM ASKRINDO | 10792188000 | 0817-0818.1/BAST/PC/DES/16/X/2017 | 0 | 31-OCT-17 | PROGRESS | 77.21 | 52.95 | 30.61 |  | 31-OCT-17 | 31-OCT-17
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.3/BAST/TC/DES/14/XI/2017 | 1261881015 | 29-NOV-17 | TERMIN | 100 | 88.52 |  | TERMIN KE DUA (% progress 10
PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | 93655243000 | 0417-0873.3/BAST/PC/DES/14/II/2018 | 5339775096 | 02-FEB-18 | PROGRESS | 99.605 | 92.198 | 47.0411 |  | 01-FEB-18 | 01-FEB-18
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.1/BAST/OC/DES/88/III/2018 | 88039600 | 28-MAR-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.4/BAST/PC/DES/14/II/2017 | 0 | 14-FEB-17 | PROGRESS | 100 | 88.52 | 30 |  | 14-FEB-17 | 14-FEB-17
PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | 102125800000 | 0218-0181.4/BAST/TC/DES/99/IV/2018 | 1760772770 | 30-APR-18 | TERMIN | 100 | 77.6 |  | TERMIN 1
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.2/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | 2537308905 | 27-DEC-17 | TERMIN | 100 | 88.52 |  | TERMIN KETIGA
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.4/BAST/OC/DES/88/V/2018 | 704316800 | 26-MAY-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | 8800000000 | 0318-0032.1/BAPP/PC/DES/16/VI/2018 | 0 | 28-JUN-18 | PROGRESS | 100 | 100 | 7.94
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.6/BAST/OC/DES/88/III/2018 | 88039600 | 28-MAR-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | 8800000000 | 0318-0032.2/BAPP/PC/DES/16/VII/2018 | 0 | 30-JUL-18 | PROGRESS | 100 | 100 | 37.6
PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | 8935000000 | 0218-0787.5/BAPP/PC/DES/104/VIII/2018 | 0 | 27-AUG-18 | PROGRESS | 94.15 | 57.7 | 55.95
PROJ1269 | PENAMBAHAN INFRASUTRUKTUR DATA CENTER TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG PT.PELINDO III | 8800000000 | 0318-0032.3/BAPP/PC/DES/16/VIII/2018 |  | 30-AUG-18 | PROGRESS | 100 | 100 | 45.09
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.3/BAST/OC/DES/88/III/2018 | 44019800 | 23-MAR-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ2141 | PENYEDIAAN ICT, PABX, DATA, CCTV, SOUND SYSTEM, FIRE ALARM & IPTV PROYEK RSKIA KOTA BANDUNG | 7650000000 | 0318-0400.1/BAST/PC/DES/14/IX/2018 |  | 24-SEP-18 | PROGRESS |  | 0 | 26.03 | TERMIN 1
PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | 3518405000 | 0717-0914.3/BAST/TC/DES/14/VI/2018 |  | 14-JUN-18 | TERMIN | 100 | 93.52 |  | III
PROJ2710 | CCTV, ALARM AND ACCESS DOOR PT.OTO MULTIARTHA | 6626436750 | 0818-0362.1/BAPP/PC/DES/13/IX/2018 |  | 27-SEP-18 | PROGRESS |  | 0 | 37.65
PROJ2628 | ASTINET LITE OTO MULTIARTHA 19 LOKASI | 981450400 | 0818-0362.1/BAPP/PC/DES/13/IX/2018 |  | 27-SEP-18 | PROGRESS |  | 0 | 37.65
PROJ2155 | PENGADAAN ADMINISTRATIVE SERVICE ONLY PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA | 120000000 | 0518-0427.1/BAST/OC/DES/40/VIII/2018 | 37824400 | 31-AUG-18 | OTC | 60.3 | 33.28 | 100
PROJ740 | PROJECT PEKERJAAN PENGADAAN DAN IMPLEMENTASI ERP DI PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM) | 889345600 | 1017-0121.1/BAST/T1/DES/34/I/2018 | 299299000 | 30-JAN-18 | TERMIN | 100 | 100 | 100 | TAHAP 3
PROJ7 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | 19043050000 | 2111.2/BAST/PC/DES/14/X/2017 | 1378194545 | 30-OCT-17 | PROGRESS | 99.986 | 100 | 99 |  | 01-OCT-18 | 31-OCT-18
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.7/BAST/TC/DES/14/III/2018 | 1366533405 | 20-MAR-18 | TERMIN | 100 | 88.52 |  | TERMIN KELIMA
PROJ457 | PROJECT GPON ICT DI CIPUTRA INTERNASIONAL | 5336000000 | 4782.4/BAST/PC/DES/14/IV/2017 | 0 | 28-APR-17 | PROGRESS | 69.82 | 60.77 | 46.8088 |  | 01-APR-17 | 30-APR-17
PROJ32 | PROJECT PANIC BUTTON ORCHARD PARK BATAM | 2109703600 | 1864.3/BAST/TC/DES/14/XII/2017 | 505834578 | 18-DEC-17 | TERMIN | 100 | 41.33 | 65 | Termin 11 | 01-DEC-17 | 18-DEC-17
PROJ204 | PROJECT RESUNAMI GRAND SENTRALAND KARAWANG | 23500000000 | 4577.1/BAST/PC/DES/34/II/2018 | 2196163830 | 28-FEB-18 | PROGRESS | 99.997 | 82.009 | 70.141 |  | 01-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.1/BAPP/PC/DES/XII/2017 | 6232800000 | 28-DEC-17 | PROGRESS | 100 | 63.655 | 28.33 |  | 28-DEC-17 | 28-DEC-17
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | 509922115 | 27-OCT-17 | PROGRESS | 100 | 75 | 51.2164 |  | 28-SEP-17 | 27-OCT-17
PROJ829 | PROJECT APARTEMEN GRAND JATI JUNCTION MEDAN | 35280000000 | 0617-0608.5/BAST/TC/DES/60/IV/2018 | 0 | 30-APR-18 | TERMIN | 100 | 63.655 |  | TERMIN 6
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0574.2/BAST/OC/DES/88/IV/2018 | 88039600 | 23-APR-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ1492 | ORACLE ENTERPRISE BUSINESS SUITE (EBS) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT`MODULE PT. PELNI (PERSERO) | 8935000000 | 0218-0787.1/BAST/OC/DES/104/V/2018 | 3105375000 | 31-MAY-18 | OTC | 94.15 | 57.7 | 100
PROJ1877 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | 89318181818 | 0618-0152.1/BAPP/PC/DES/16/VII/2018 |  | 31-JUL-18 | PROGRESS | 55.76 | 69 | 41.54 | Termin 1
PROJ2396 | PROJECT EASTERN GREEN BEKASI | 6850000000 | 1017-0790.3/BAST/TC/DES/14/VII/2018 | 0 | 30-JUL-18 | TERMIN | 71.38 | 37.12 |  | TERMIN 3
PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | 12500000000 | 0417-0362.3/BAST/TC/DES/14/I/2018 | 1295209413 | 24-JAN-18 | TERMIN | 93.2 | 81.823 |  | KETIGA
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.7/BAST/TC/DES/14/VIII/2018 | 0 | 31-AUG-18 | TERMIN | 100 | 75 |  | TERMIN 7
PROJ801 | PROJECT DIGITALISASI KIMIA FARMA | 787000000000 | 0418-0451.2/BAPP/TC/DES/16/V/2018 | 87120000000 | 29-MAY-18 | TERMIN | 100 | 80.6 |  | TERMIN 2
PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | 3518405000 | 0717-0914.2/BAST/TC/DES/14/V/2018 |  | 15-MAY-18 | TERMIN | 100 | 93.52 |  | II
PROJ790 | PEKERJAAN SEWA OUTSOURCING EDC DAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL BANK SUMSEL BABEL | 3518405000 | 0717-0914.4/BAST/TC/DES/14/VI/2018 |  | 21-JUN-18 | TERMIN | 100 | 93.52 |  | IV
PROJ26 | PROJECT SMART BUILDING SENTRALAND SEMARANG | 4129738470 | 2763.1/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 82149296 | 28-NOV-17 | PROGRESS | 100 | 87.182 | 87.18 |  | 28-NOV-17 | 28-NOV-17
PROJ261 | BRANZ SIMATUPANG ELECTRONIC GPON & ICT | 12357698601 | 0117-0476.8/BAST/TC/DES/14/IV/2018 | 0 | 30-APR-18 | TERMIN | 100 | 88.52 | 68.6144 | TERMIN 6 | 01-APR-18 | 30-APR-18
PROJ89 | ICT FTTH GPON ANANDAMAYA RESIDENCE | 2285000000 | 2545.5/BAST/PC/DES/14/IV/2018 | 0 | 26-APR-18 | PROGRESS | 100 | 85.84 | 34.7105 |  | 01-APR-18 | 26-APR-18
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.5/BAST/PC/DES/14/II/2018 | 1390983587 | 28-FEB-18 | PROGRESS | 100 | 75 | 71.0579 |  | 28-FEB-18 | 28-FEB-18
PROJ449 | PURI MANSION APARTMENT | 8301000000 | 0417-0273.2/BAST/PC/DES/14/XI/2017 | 1102704800 | 16-NOV-17 | PROGRESS | 100 | 75 | 52.7283 |  | 16-NOV-17 | 16-NOV-17
PROJ442 | PROJECT PROPRIETARY LOYALTY PROGRAM PT PERTAMINA PERSERO | 61862540000 | 0217-0782.1/BAST/TC/DES/12/II/2018 | 4213332800 | 15-FEB-18 | TERMIN | 54.48 | 29 |  | Termin I
PROJ171 | AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER BANDARA SOEKARNO HATTA | 93655243000 | 0417-0873.2/BAST/PC/DES/14/X/2017 | 3484509630 | 12-OCT-17 | PROGRESS | 99.605 | 92.198 | 4.108 |  | 12-OCT-17 | 12-OCT-17
PROJ7 | PROJECT FTTH DUKUH GOLF KEMAYORAN BOUGENVILLE | 19043050000 | 2111.1/BAST/PC/DES/14/X/2017 | 18183185500 | 30-OCT-17 | PROGRESS | 99.986 | 100 | 99 |  | 30-OCT-17 | 30-OCT-17
PROJ1646 | PROYEK PEMBANGUNAN B RESIDENCE, SERPONG - TANGERANG PEKERJAAN ELEKTRONIK | 17985000000 | 0917-0635.1/BAST/PC/DES/14/V/2018 | 0 | 11-MAY-18 | PROGRESS | 11.73 | 17.3 | 12.514 |  | 01-FEB-18 | 10-MAY-18
PROJ1114 | PROJECT BALAI PUSTAKA | 102125800000 | 0218-0181.5/BAST/TC/DES/99/V/2018 | 11717172770 | 31-MAY-18 | TERMIN | 100 | 77.6 |  | termin 2
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.1/BAST/OC/DES/88/V/2018 | 132059400 | 26-MAY-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100
PROJ429 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA DAN GPON PROYEK GALLERIA VIVO MALL SENTUL | 12500000000 | 0417-0362.4/BAST/TC/DES/14/VI/2018 | 0 | 05-JUN-18 | TERMIN | 93.2 | 81.823 |  | TERMIN 5
PROJ1285 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | 10200000000 | 0118-0303.1/BAPP/PC/DES/95/VI/2018 | 0 | 27-JUN-18 | PROGRESS | 100 | 54.81 | 80 | TERMIN 1
PROJ1285 | PEKERJAAN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIKAL DI APARTEMEN ZAMZAM TOWER DEPOK | 10200000000 | 0118-0303.2/BAST/TC/DES/95/VIII/2018 | 0 | 15-AUG-18 | TERMIN | 100 | 54.81 |  | TERMIN 1
PROJ1517 | PENGADAAN ENHANCEMENT PORTAL BTN PROPERTI PHASE 2 | 4086363636 | 0118-0754.1/BAST/TC/DES/16/VII/2018 | 1203842700 | 23-JUL-18 | TERMIN | 100 | 87.6 |  | 1
PROJ1877 | PROJECT PEKERJAAN DIGITAL CORE PLATFORM DI PERUM PERURI | 89318181818 | 0618-0152.2/BAST/TC/DES/16/IX/2018 | 39489801120 | 26-SEP-18 | TERMIN | 55.76 | 69 |  | TERMIN 1
PROJ852 | PENYEDIAAN DIGITAL MENU BOARD BURGER KING INDONESIA 159 STORE | 3728736000 | 1017-0575.8/BAST/OC/DES/88/VIII/2018 | 220099000 | 30-AUG-18 | OTC | 72.22 | 84.04 | 100